## Лист1
Отчет по графику плановых отключений ПАО "Россети Московский регион" за май 2025 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет (выполнено/ не выполнено)
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
Москва г. | Коммунарка | д. Бачурино | нет | 2025-05-05 | 8:00 | 2025-05-05 | 17:00 | КТП 10 кВ № 493 Бачурино | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Внуково | д. Лапшинка | нет | 2025-05-12 | 8:00 | 2025-05-12 | 17:00 | КТП 10 кВ № 1537 Лапшинка | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Коммунарка | д. Сосенки | нет | 2025-05-14 | 8:00 | 2025-05-14 | 17:00 | КТП 10 кВ № 574 Сосенки | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Коммунарка | д. Прокшино | нет | 2025-05-19 | 8:00 | 2025-05-19 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП-588 Прокшино СНТ Морковка | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Филимонковский | Московский | нет | 2025-05-21 | 8:00 | 2025-05-21 | 17:00 | БКТП 10 кВ № 31 Московский | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Внуково | Крекшино | нет | 2025-05-26 | 8:00 | 2025-05-26 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-229 Крекшино | Капитальный ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Краснопахорский район | Софьино д. | нет | 2025-05-05 | 10:00 | 2025-05-05 | 16:00 | БМКТП-651 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | Краснопахорский район | Раево д. | нет | 2025-05-06 | 10:00 | 2025-05-06 | 16:00 | БМКТП-645 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | Краснопахорский район | Александрово д. | нет | 2025-05-12 | 10:00 | 2025-05-12 | 16:00 | БМКТП-1233 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | Краснопахорский район | Красная пахра с. | нет | 2025-05-13 | 10:00 | 2025-05-13 | 16:00 | ЗТП-883 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | Краснопахорский район | Былово с. | нет | 2025-05-14 | 10:00 | 2025-05-14 | 16:00 | БМКТП-634 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | Краснопахорский район | Красное п. | нет | 2025-05-15 | 10:00 | 2025-05-15 | 16:00 | БМКТП-710 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | Троицкий район | Пыхчево СНТ | нет | 2025-05-16 | 10:00 | 2025-05-16 | 16:00 | КТП-761 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | Щербинка район | Мостовое д. | нет | 2025-05-19 | 10:00 | 2025-05-19 | 16:00 | ЗТП-1277 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | Коммунарка район | Воскресенское п. | нет | 2025-05-20 | 10:00 | 2025-05-20 | 16:00 | РТП-38 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | Щербинка район | Ерино д. | нет | 2025-05-21 | 10:00 | 2025-05-21 | 16:00 | ЗТП-1283 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | Щербинка район | Ерино д. | нет | 2025-05-22 | 10:00 | 2025-05-22 | 16:00 | ЗТП-1284 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | Щербинка район | Девятское | нет | 2025-05-23 | 10:00 | 2025-05-23 | 16:00 | КТП-39702 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | Щербинка район | Надежда СНТ | нет | 2025-05-26 | 10:00 | 2025-05-26 | 16:00 | КТП-8002 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | Филимонковский район | Изумрудная долина КП | нет | 2025-05-27 | 10:00 | 2025-05-27 | 16:00 | РП-43 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | Филимонковский район | Уварово д. | нет | 2025-05-28 | 10:00 | 2025-05-28 | 16:00 | РП-152 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | Филимонковский район | Первомайское п. | нет | 2025-05-29 | 10:00 | 2025-05-29 | 16:00 | ТП-252 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | Троицкий район | Фоминское д. | нет | 2025-05-30 | 10:00 | 2025-05-30 | 16:00 | КТП-605 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | Роговский район | п. Рогово | нет | 2025-05-15 | 10:00 | 2025-05-15 | 16:00 | ЗТП-938 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Вороновский РЭС | Выполнено
Москва г. | Вороновский район | д. Львово | нет | 2025-05-17 | 10:00 | 2025-05-17 | 16:00 | ЗТП-1116 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Вороновский РЭС | Выполнено
Москва г. | Михайлово-Ярцевский район | п. Шишкин лес | нет | 2025-05-18 | 10:00 | 2025-05-18 | 16:00 | ЗТП-408 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Вороновский РЭС | Выполнено
Москва г. | Краснопахорский район | д. Чириково | нет | 2025-05-14 | 10:00 | 2025-05-14 | 16:00 | БМКТП-758 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Вороновский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д. Судаково Водозабор | нет | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 17:00 | ЗТП-152 Водозабор | КР ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д. Судаково Водозабор | нет | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 17:00 | ЗТП-152 Водозабор | КР ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д.Степанчиково | нет | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ фид 2 от КТП 187 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д.Степанчиково | нет | 2025-05-14 | 9:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ фид 2 от КТП 187 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | мкр.Белые Столбы | 1 Московская ул., д. 8-48 | 2025-05-14 | 9:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ 0,4кВ от КТП 307 фид 2 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | мкр.Белые Столбы | 2 Московская ул., д. 49-64 | 2025-05-14 | 9:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ 0,4кВ от КТП 307 фид 2 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | мкр.Белые Столбы | Садовая ул., д. 1-5 | 2025-05-14 | 9:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ 0,4кВ от КТП 307 фид 2 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | мкр.Белые Столбы | Кирова ул., д.31-89, 24 | 2025-05-14 | 9:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ 0,4кВ от КТП 307 фид 2 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | мкр.Белые Столбы | Лысенко ул., д. 1-7 | 2025-05-14 | 9:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ 0,4кВ от КТП 307 фид 2 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д. Калиновка | Новая ул. | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | КВЛ-10кВ Фид.3 с РП-25 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д. Калиновка | Виноградная ул. | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | КВЛ-10кВ Фид.3 с РП-25 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д. Калиновка | Центральная ул. | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | КВЛ-10кВ Фид.3 с РП-25 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д. Калиновка | Родниковая ул. | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | КВЛ-10кВ Фид.3 с РП-25 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д. Калиновка | Нагорная ул. | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | КВЛ-10кВ Фид.3 с РП-25 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д. Калиновка | Сиреневая ул. | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | КВЛ-10кВ Фид.3 с РП-25 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д. Калиновка | Новая ул. | 2025-05-16 | 9:00 | 2025-05-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ Фид.3 с РП-25 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д. Калиновка | Виноградная ул. | 2025-05-16 | 9:00 | 2025-05-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ Фид.3 с РП-25 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д. Калиновка | Центральная ул. | 2025-05-16 | 9:00 | 2025-05-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ Фид.3 с РП-25 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д. Калиновка | Родниковая ул. | 2025-05-16 | 9:00 | 2025-05-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ Фид.3 с РП-25 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д. Калиновка | Нагорная ул. | 2025-05-16 | 9:00 | 2025-05-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ Фид.3 с РП-25 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д. Калиновка | Сиреневая ул. | 2025-05-16 | 9:00 | 2025-05-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ Фид.3 с РП-25 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д. Глотаево | Южная ул. | 2025-05-16 | 9:00 | 2025-05-16 | 17:00 | МТП 245 | КР ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д. Глотаево | Южная ул. | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 17:00 | МТП 245 | КР ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д.Лобаново, ферма Лобаново | Центральная ул. | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 835 фид 1 | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д.Лобаново, ферма Лобаново | Знаменская ул. | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 835 фид 1 | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д.Лобаново, ферма Лобаново | Центральная ул. | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-20 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 835 фид 1 | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Домодедовский район | д.Лобаново, ферма Лобаново | Знаменская ул. | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-20 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 835 фид 1 | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский район | Заозерье | нет | 2025-05-05 | 9:00 | 2025-05-05 | 17:00 | Отп. ВЛ-6кВ оп.185 - КТП-262 | Устан разъед типа РЛР на ВЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | д. Островцы | Подмосковная ул. | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 17:00 | БМКТП 6 кВ №1725 Островцы - 1сек | Замена предохранителей в ТП, Ревизия силовых масляных тр-ров ТП, Обновл дисп наимен ТП 6-10/0,4кВ, Текущий ремонт щитов собственных нужд | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | д. Островцы | Центральная ул. | 2025-05-26 | 9:00 | 2025-05-26 | 17:00 | КТП 6 кВ №4146 Островцы - 1сек | Замена предохранителей в ТП, Ревизия силовых масляных тр-ров ТП, Обновл дисп наимен ТП 6-10/0,4кВ, Текущий ремонт щитов собственных нужд | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | Королева ул. | 2025-05-05 | 9:00 | 2025-05-05 | 17:00 | ЗТП 10 кВ №216 Жуковский | Замена предохранителей в ТП, Ревизия силовых масляных тр-ров ТП, Обновл дисп наимен ТП 6-10/0,4кВ, Текущий ремонт щитов собственных нужд | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Островцы | нет | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | МТП 6 кВ №1910 Островцы | Замена предохранителей в ТП, Ревизия силовых масляных тр-ров ТП, Обновл дисп наимен ТП 6-10/0,4кВ, Текущий ремонт щитов собственных нужд | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Островцы | Центральная ул. | 2025-05-26 | 9:00 | 2025-05-26 | 17:00 | ЗТП 6 кВ №112 Подм - 1и2сек | Замена предохранителей в ТП, Ревизия силовых масляных тр-ров ТП, Обновл дисп наимен ТП 6-10/0,4кВ, Текущий ремонт щитов собственных нужд | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | Чкалова ул. | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 17:00 | ЗТП 10 кВ №134 Жуковский | Замена предохранителей в ТП, Ревизия силовых масляных тр-ров ТП, Обновл дисп наимен ТП 6-10/0,4кВ, Текущий ремонт щитов собственных нужд | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | д. Островцы | Лесная ул. | 2025-05-22 | 9:00 | 2025-05-22 | 17:00 | МТП 6 кВ №1327 Островцы | Замена предохранителей в ТП, Ревизия силовых масляных тр-ров ТП, Обновл дисп наимен ТП 6-10/0,4кВ, Текущий ремонт щитов собственных нужд | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | д. Островцы | Заводская ул. | 2025-05-22 | 9:00 | 2025-05-22 | 17:00 | МТП 6 кВ №1327 Островцы | Замена предохранителей в ТП, Ревизия силовых масляных тр-ров ТП, Обновл дисп наимен ТП 6-10/0,4кВ, Текущий ремонт щитов собственных нужд | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | Семашко ул. | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | замена МВ РТП 10 кВ №13 Жуковский | Замена МВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | пгт Октябрьский | Первомайская ул. | 2025-05-30 | 9:00 | 2025-05-30 | 17:00 | КЛ-10 кВ РТП-10/яч.19 - РТП-38/яч.13 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | пгт Октябрьский | Ленина ул. | 2025-05-30 | 9:00 | 2025-05-30 | 17:00 | КЛ-10 кВ РТП-10/яч.19 - РТП-38/яч.13 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | пгт Октябрьский | Баулинская ул. | 2025-05-30 | 9:00 | 2025-05-30 | 17:00 | КЛ-10 кВ РТП-10/яч.19 - РТП-38/яч.13 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Зендиково | Строительная ул. | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 17:00 | ВЛ 6 кВ РП7/5-ЗТП193 Зендиково | Опиловка крон деревьев ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Б. Ильинское | нет | 2025-05-14 | 9:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС591/9-ЗТП203 Якимовское | ВЛ 6-10 кВ замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | М. Ильинское | нет | 2025-05-14 | 9:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС591/9-ЗТП203 Якимовское | ВЛ 6-10 кВ замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | Острога | нет | 2025-05-14 | 9:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС591/9-ЗТП203 Якимовское | ВЛ 6-10 кВ замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | Растовцы | нет | 2025-05-14 | 9:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС591/9-ЗТП203 Якимовское | ВЛ 6-10 кВ замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | Кишкино | нет | 2025-05-14 | 9:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС591/9-ЗТП203 Якимовское | ВЛ 6-10 кВ замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | Якимовское | нет | 2025-05-14 | 9:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС591/9-ЗТП203 Якимовское | ВЛ 6-10 кВ замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Дубакино | СНТ | 2025-05-23 | 9:00 | 2025-05-23 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ЗТП283/3-МТП108 Г.Никольское | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Зендиково | Строительная ул. | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 17:00 | ВЛ 6 кВ РП7/5-ЗТП193 Зендиково | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Коростылево | СНТ | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | КТП 10 кВ №304 д. Коростылево | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Елькино | нет | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 17:00 | МТП 10 кВ №161 Елькино | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Яковкое | Пионерская ул. | 2025-05-06 | 9:00 | 2025-05-06 | 17:00 | МТП 6 кВ №56 Яковкое | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Лазаревка | нет | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | МТП 10 кВ №120 Лазаревка | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Фофаново | Лесная ул. | 2025-05-26 | 9:00 | 2025-05-26 | 17:00 | КТП 6кВ №327 д. Фофаново | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Фофаново | Овражная ул. | 2025-05-26 | 9:00 | 2025-05-26 | 17:00 | КТП 6кВ №327 д. Фофаново | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Новоселки | Полевая | 2025-05-28 | 9:00 | 2025-05-28 | 17:00 | МТП 10 кВ №15 Новоселки | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Коростылево | СНТ | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 17:00 | КТП 10 кВ №306 д. Коростылево | Прочий ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | г.Дзержинский | Ленина ул., 15 | 2025-05-22 | 9:00 | 2025-05-22 | 17:00 | КТП 6 кВ №210 | Капитальный ремонт КТП | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | с.Молоково | Революционная улица, 142 к.1 | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | ТП 10 кВ №56 | Капитальный ремонт ТП; | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | с.Молоково | Революционная улица, 142 к.2 | 2025-05-16 | 9:00 | 2025-05-16 | 13:00 | ТП 10 кВ №56 | Капитальный ремонт ТП; | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Прудищи | Полевая ул. | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-05-27 | 17:00 | КТП-10кВ №19 | Капитальный ремонт КТП, | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Прудищи | Полевая ул. | 2025-05-28 | 9:00 | 2025-05-28 | 13:00 | КТП-10кВ №19 | Капитальный ремонт КТП, | 4 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | с-з Раменский | нет | 2025-05-05 | 9:00 | 2025-05-05 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.30 ПС-764 Загорново | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | с-з Раменский | нет | 2025-05-06 | 9:00 | 2025-05-06 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.30 ПС-764 Загорново | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Старниково | нет | 2025-05-07 | 9:00 | 2025-05-07 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.14 ПС-607 Рыболово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Старниково | нет | 2025-05-08 | 9:00 | 2025-05-08 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.14 ПС-607 Рыболово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Старниково | нет | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-1598 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Старниково | нет | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-1598 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Михеево | нет | 2025-05-14 | 9:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-337 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Михеево | нет | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-337 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Становое | нет | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-1086 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Становое | нет | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-20 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-1086 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Жирошкино | нет | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.129 ПС-243 Нащекино | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Жирошкино | нет | 2025-05-22 | 9:00 | 2025-05-22 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.129 ПС-243 Нащекино | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Ильинское | нет | 2025-05-26 | 9:00 | 2025-05-26 | 17:00 | ВЛ-6кВ фид.3 ПС-121 Асаново | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Ильинское | нет | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-05-27 | 17:00 | ВЛ-6кВ фид.3 ПС-121 Асаново | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Бояркино | нет | 2025-05-28 | 9:00 | 2025-05-28 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.52 ПС-605 Бронницы | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Бояркино | нет | 2025-05-29 | 9:00 | 2025-05-29 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.52 ПС-605 Бронницы | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д. Клемово | нет | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.1 ЗТП-102 | Расчистка ттрассы оп.1-2; 4-6, Перетяжка провода оп.13-14 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д. Накаплово СНТ"Накаплово" | нет | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-301 | Расчистка трассы ф.-1 оп.8-8.1,11-12-0,032га; ф.-2 оп.2-4, Замена изоляторов ф.-2 оп.8, Замена наружного ввода на СИП ф.-1 оп.11 ф.-2 оп.12 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | вблизи д. Растрехаевка СНТ"Союз" | нет | 2025-05-05 | 9:00 | 2025-05-05 | 17:00 | КТП-10кВ №173 | Капитальный ремонт КТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Н Пурловка | нет | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 17:00 | КТП-10кВ №244 | Текущий ремонт с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д. Дмитриевка | нет | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | МТП-10кВ №87 | Текущий ремонт с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Успенский картофелехранилище | нет | 2025-05-05 | 9:00 | 2025-05-05 | 17:00 | БКТП-10кВ №247 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | Свободная ул. | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 17:00 | МТП-10кВ №67 | Капитальный ремонт ТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | Почтовая ул. | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | БМКТП-10кВ №450 | Капитальный ремонт ТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | 8 марта ул. | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 17:00 | БМКТП-10кВ №335 | Капитальный ремонт ТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | Б. Луговая ул. | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | БКТП-10кВ №470 | Капитальный ремонт ТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | 8 марта ул. | 2025-05-07 | 9:00 | 2025-05-07 | 17:00 | БМКТП-10кВ №428 | Текущий ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Беляево | нет | 2025-05-06 | 9:00 | 2025-05-06 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-8 | Расчистка трассы оп.14-21 фид.-деревня, оп.46-60 фид-дачи1, Устройство повторного з/з оп.2 фид.-дачи2 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Скородня | нет | 2025-05-14 | 9:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-54 | Расчистка трассы оп.3-29 фид-деревня, Демонтаж линии оп.1-7 фид-дачи | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Невежино | нет | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-391 | Расчистка трассы оп.3-3.5, оп.3-16 фид-Невежино, | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Телегино | нет | 2025-05-22 | 9:00 | 2025-05-22 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-270 | Расчистка трассы оп.2-12 фид.-1, оп.3-16 фид-2 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Мягкое | нет | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 17:00 | ЗТП-10кВ №137 | Текущий ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Коровино | нет | 2025-05-26 | 9:00 | 2025-05-26 | 17:00 | ЗТП-10кВ №130 | Текущий ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Ламоново | нет | 2025-05-06 | 9:00 | 2025-05-06 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-120 | Расчистка трассы оп.6-11,12-15,17-19 фид-1, оп.6-7,7-10,11-16,22-23,28-30 фид-2, оп.11-12, 30-31 фид-3 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Лишняги | нет | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-20 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-108 | Выправка опор оп.2 фид.-Лишняги2Б, оп.4 фид-Крутовец, оп.2,3,4,8 фид-Лишняги1, Расчистка трассы оп.20-21 фид-Крутовец, оп.7-8 фид-Лишняги1, оп.6.2-6.3 фид-Лишняги2А | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Шеметово | нет | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 17:00 | ЗТП-10кВ №259 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Ламоново | нет | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 17:00 | ЗТП-10кВ №120 | Текущий ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Мочилы | нет | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-05-27 | 17:00 | ЗТП-10кВ №214 | Текущий ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское | нет | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Васильевское | нет | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Ст. Кузтменки | нет | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Н. Кузьменки | нет | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Паниково | нет | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид.28 с ПС-300 | Опора №1 замена ЛР (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Судимля | нет | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид.28 с ПС-300 | Опора №1 замена ЛР (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Рыблово | нет | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид.28 с ПС-300 | Опора №1 замена ЛР (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Новая | нет | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид.28 с ПС-300 | Опора №1 замена ЛР (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Турово | Пушкина ул. | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-810 | пролет опор №15-18,28-30 расчистка от ДКР | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Костино | нет | 2025-05-16 | 9:00 | 2025-05-16 | 16:00 | КТП-101 | Капитальный ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Терехунь | нет | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ №1 от БМКТП-760 | Пролет опор №24-25,30-31,32-36 расчистка от ДКР | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское | нет | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена провода в пролете опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Васильевское | нет | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена провода в пролете опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Ст. Кузтменки | нет | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена провода в пролете опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Н. Кузьменки | нет | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена провода в пролете опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Калиново | нет | 2025-05-22 | 9:00 | 2025-05-22 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. на Калиново с ТП-7 | Замена провода в пролете опор №1-8 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шатово | 1 Линия ул. | 2025-05-23 | 9:00 | 2025-05-23 | 16:00 | БМКТП-20 | Капитальный ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское | нет | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-05-27 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена разъединителя опора №203 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Васильевское | нет | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-05-27 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена разъединителя опора №203 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Ст. Кузтменки | нет | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-05-27 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена разъединителя опора №203 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Н. Кузьменки | нет | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-05-27 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена разъединителя опора №203 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Игнатьево | нет | 2025-05-28 | 9:00 | 2025-05-28 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ №1.2 от КТП-154 | Замена опор № 4-10,13-17,47,48(КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Калиново | нет | 2025-05-30 | 9:00 | 2025-05-30 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. на Калиново с ТП-7 | Расчистка трассы в пролете опор №1-8 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Городище | Центральная ул. | 2025-05-06 | 8:00 | 2025-05-06 | 17:00 | КТП 346 с. Городище (инв.013-111251) | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Городище | Крепостная ул. | 2025-05-06 | 8:00 | 2025-05-06 | 17:00 | КТП 346 с. Городище (инв.013-111251) | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Кременье | Приокская ул. | 2025-05-14 | 8:00 | 2025-05-14 | 17:00 | КТП 349 с. Кременье (инв.013-111127) | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д. Акатово | Озерная ул. | 2025-05-15 | 8:00 | 2025-05-15 | 17:00 | КТП- 1602 д. Акатово (инв.032-992614) | Монтаж фид | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д. Леньково | Проселочная ул. | 2025-05-16 | 8:00 | 2025-05-16 | 17:00 | МТП 35 д. Леньково (инв.082-9931604) | Ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д. Леньково | Рябиновая ул. | 2025-05-16 | 8:00 | 2025-05-16 | 17:00 | МТП 35 д. Леньково (инв.082-9931604) | Ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п. Михнево | Библиотечная ул. | 2025-05-19 | 8:00 | 2025-05-19 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 фид 3 (инв.013-31619) | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Семеновское | Придорожная ул. | 2025-05-15 | 8:00 | 2025-05-15 | 17:00 | МТП 572 с. Семеновское (инв.082-9931628 ) | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | СНТ " Березы" | нет | 2025-05-22 | 8:00 | 2025-05-22 | 17:00 | КТП-98 СНТ "Березы" ВАФ (инв.2070-4000034575 ) | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | СНТ " Магистраль" | нет | 2025-05-27 | 8:00 | 2025-05-27 | 17:00 | КТП 515 СНТ "Магистраль" (инв.2070-4000032958 ) | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д. Матвейково | Рябиновая ул. | 2025-05-26 | 8:00 | 2025-05-26 | 17:00 | МТП 312 д. Матвейково (инв.013-111347 ) | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Мякинино | Средняя ул. | 2025-05-29 | 8:00 | 2025-05-29 | 17:00 | ЗТП-811 с. Мякинино (инв.2070-1000004190 ) | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Горелово | Новая ул. | 2025-05-05 | 9:00 | 2025-05-05 | 17:00 | КР_ВЛ-6кВ ф.1 с ПС-357 "Елохово" оп.251 | Замена провода ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Булычево | Мерлеевская ул. | 2025-05-06 | 9:00 | 2025-05-06 | 17:00 | КР_ВЛ-6кВ ф.1 с ПС-357 "Елохово" оп.251 | Замена провода ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Мерлеево | Булычевская ул. | 2025-05-07 | 9:00 | 2025-05-07 | 17:00 | КР_ВЛ-6кВ ф.1 с ПС-357 "Елохово" оп.251 | Замена провода ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сохинки | Центральная ул. | 2025-05-08 | 9:00 | 2025-05-08 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.1 с ПС-357 "Елохово" | Установка линейных разъединителей | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сохинки | Осенняя ул. | 2025-05-08 | 9:00 | 2025-05-08 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.1 с ПС-357 "Елохово" | Установка линейных разъединителей | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Высоково | 1-я линия ул. | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.1 с ПС-357 "Елохово" | Установка линейных разъединителей | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Стремилово | Платонова ул. | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.1 с ПС-357 "Елохово" | Установка линейных разъединителей | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Стремилово | Советская ул. | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.1 с ПС-357 "Елохово" | Установка линейных разъединителей | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Стремилово | ул.Мира | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.1 с ПС-357 "Елохово" | Установка линейных разъединителей | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Стремилово | Луговая ул. | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.1 с ПС-357 "Елохово" | Установка линейных разъединителей | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Алферово | Садовая ул. | 2025-05-14 | 9:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.8 с ПС-615 "Бугры" | Установка линейных разъединителей | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Ишино | Полянка ул. | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.8 с ПС-615 "Бугры" | Установка линейных разъединителей | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Гришино | Заручейная ул. | 2025-05-16 | 9:00 | 2025-05-16 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.8 с ПС-615 "Бугры" | Установка линейных разъединителей | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Солнышково | Новая ул. | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.20 с ПС-187 "Лопасня" | Установка линейных разъединителей | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Чудиново | Березовая ул. | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-20 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.20 с ПС-187 "Лопасня" | Установка линейных разъединителей | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Чудиново | Запрудная ул. | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-20 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.20 с ПС-187 "Лопасня" | Установка линейных разъединителей | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Аксенчиково | Сиреневая ул. | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | ф.47 с ПС-382 "Венюково" (ТП:162, 129, 1787, 1125, 977, 585, 828, 1006, 665) | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Аксенчиково | Вишневая ул. | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | ф.47 с ПС-382 "Венюково" (ТП:162, 129, 1787, 1125, 977, 585, 828, 1006, 665) | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Аксенчиково | Зеленая ул. | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | ф.47 с ПС-382 "Венюково" (ТП:162, 129, 1787, 1125, 977, 585, 828, 1006, 665) | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Аксенчиково | Лесная ул. | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | ф.47 с ПС-382 "Венюково" (ТП:162, 129, 1787, 1125, 977, 585, 828, 1006, 665) | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Прудки | Сиреневая ул. | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | ф.47 с ПС-382 "Венюково" (ТП:162, 129, 1787, 1125, 977, 585, 828, 1006, 665) | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Прудки | Вишневая ул. | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | ф.47 с ПС-382 "Венюково" (ТП:162, 129, 1787, 1125, 977, 585, 828, 1006, 665) | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Прудки | Зеленая ул. | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | ф.47 с ПС-382 "Венюково" (ТП:162, 129, 1787, 1125, 977, 585, 828, 1006, 665) | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Прудки | Лесная ул. | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | ф.47 с ПС-382 "Венюково" (ТП:162, 129, 1787, 1125, 977, 585, 828, 1006, 665) | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с.Новоселки | Родниковая ул. | 2025-05-22 | 9:00 | 2025-05-22 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.20 с ПС-187 "Лопасня" | Ремонт провода ВЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с.Новоселки | Офицерская ул. | 2025-05-22 | 9:00 | 2025-05-22 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.20 с ПС-187 "Лопасня" | Ремонт провода ВЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с.Новоселки | Зеленая ул. | 2025-05-22 | 9:00 | 2025-05-22 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.20 с ПС-187 "Лопасня" | Ремонт провода ВЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Кузьмино-Фильчаково | Тенистая ул. | 2025-05-23 | 9:00 | 2025-05-23 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.20 с ПС-187 "Лопасня" | Ремонт провода ВЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Кузьмино-Фильчаково | Луговая ул. | 2025-05-23 | 9:00 | 2025-05-23 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.20 с ПС-187 "Лопасня" | Ремонт провода ВЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Люторецкое | Береговая ул. | 2025-05-26 | 9:00 | 2025-05-26 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.20 с ПС-187 "Лопасня" | Ремонт провода ВЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Люторецкое | Солнечная ул. | 2025-05-26 | 9:00 | 2025-05-26 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.20 с ПС-187 "Лопасня" | Ремонт провода ВЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Алачково | ул.Луговая | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-05-27 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС-384 "Елисеево" | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Хлевино | Береговая ул. | 2025-05-28 | 9:00 | 2025-05-28 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ МТП-1090 д Хлевино | Замена опор ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Хлевино | Заречная ул. | 2025-05-28 | 9:00 | 2025-05-28 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ МТП-1090 д Хлевино | Замена опор ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Красные Орлы | нет | 2025-05-29 | 9:00 | 2025-05-29 | 17:00 | ТП 10 кВ №269 д.Красные Орлы | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Муковнино | нет | 2025-05-30 | 9:00 | 2025-05-30 | 17:00 | ТП 6 кВ №366 д.Муковнино | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Костомарово | Лесная ул. | 2025-05-30 | 9:00 | 2025-05-30 | 17:00 | ф.47 с ПС-382 "Венюково" | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Костомарово | Березовая ул. | 2025-05-30 | 9:00 | 2025-05-30 | 17:00 | ф.47 с ПС-382 "Венюково" | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Костомарово | Живописная ул. | 2025-05-30 | 9:00 | 2025-05-30 | 17:00 | ф.47 с ПС-382 "Венюково" | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Костомарово | Люблинская ул. | 2025-05-30 | 9:00 | 2025-05-30 | 17:00 | ф.47 с ПС-382 "Венюково" | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | КП Кузнечики | нет | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 17:00 | КТП-1774 | Капитальный ремонт ТП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Бережки | Садовая ул. | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ т КТП-1266 | Расчистка трассы. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Бережки | Круглая ул. | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ т КТП-1266 | Расчистка трассы. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | СНТ Родина | 1-9 Линии ул. | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-20 | 17:00 | КТП-1407 | Капитальный ремонт ТП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г. Подольск | д. Лопаткино | нет | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-05-27 | 17:00 | КТП-1353 | Капитальный ремонт ТП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | Дмитровский район | трасса в сторону п.Княжева | нет | 2025-05-14 | 10:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.17/169 ДРЭС | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | п. Раменье | нет | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3/787Раменье (РЛР) | монтаж РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | лесной массив | нет | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 17:00 | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | лесной массив | нет | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-20 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.9/583, от КРН 576 отп на д. Сел | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | д. Каменка | нет | 2025-05-21 | 9:00 | 2025-05-21 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ КТП735/деревня- д. Каменка | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | д. Каменка | нет | 2025-05-22 | 9:00 | 2025-05-22 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ КТП735/деревня- д. Каменка | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | г. Яхрома | Перемиловская ул. | 2025-05-14 | 10:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ, г.Яхрома от КТП 527, ул.Переми | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | д. Пулиха | нет | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ КТП929/деревня- д. Пулиха | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | п. Деденево | нет | 2025-05-26 | 9:00 | 2025-05-26 | 17:00 | КТП 6 кВ №688 п. Деденево Заказник | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | д. Нестерцево | нет | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-05-27 | 17:00 | КТП № 302 д.Нестерцево | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | в районе с д. Дядьково | нет | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 17:00 | КЛ 6 кВ ПС207/7-ЗТП48 (АВР) | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | г. Дмитров | мкрн.Маркова, дет.сад. №19 Пчелка | 2025-05-26 | 9:00 | 2025-05-26 | 17:00 | КЛ-0,4кВ от ТП-105 ж.д. №7 | Ремонт КЛ 0,4 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | г. Дмитров | мкрн.Маркова, д.22 | 2025-05-27 | 9:00 | 2025-05-27 | 17:00 | КЛ 6 кВ ПС555/21-ТП1 чер. ЦРП1(АВР) | Замена муфт КНТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | д. Шелепино | нет | 2025-05-28 | 9:00 | 2025-05-28 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 180 д. Шелепино | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | д. Шелепино | нет | 2025-05-29 | 9:00 | 2025-05-29 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 180 д. Шелепино | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | д. Шелепино | нет | 2025-05-30 | 9:00 | 2025-05-30 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 180 д. Шелепино | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | д.Рахманово | нет | 2025-05-05 | 10:00 | 2025-05-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ л.902 | Замена опор провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Дмитровский район | п.Ельдигино | нет | 2025-05-14 | 10:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ-10кВ л.804 | Замена опор провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Дмитровский район | д.Никулино | нет | 2025-05-22 | 10:00 | 2025-05-22 | 17:00 | ВЛ-10кВ л.614 | Замена опор провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Дмитровский район | д.НовоВоронино | нет | 2025-05-12 | 10:00 | 2025-05-12 | 17:00 | КТП-495 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Дмитровский район | д.НовоВоронино | нет | 2025-05-15 | 10:00 | 2025-05-15 | 17:00 | КТП-485 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Дмитровский район | п.Жуковка в\ч | нет | 2025-05-20 | 10:00 | 2025-05-20 | 17:00 | РП-417 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Майдарова | нет | 2025-05-30 | 10:00 | 2025-05-30 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575_ПСС-354 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Гудино | нет | 2025-05-19 | 10:00 | 2025-05-19 | 17:00 | ВЛ 0.4 кВ КТП847- д.Гудино | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Гудино | нет | 2025-05-26 | 10:00 | 2025-05-26 | 17:00 | ВЛ 0.4 кВ КТП847- д.Гудино | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Гудино | нет | 2025-05-27 | 10:00 | 2025-05-27 | 17:00 | ВЛ 0.4 кВ КТП847- д.Гудино | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | г.Солнечногорск | 3-я Володарская ул. | 2025-05-28 | 10:00 | 2025-05-28 | 17:00 | ЗТП 6 кВ №862 ул. 3-я Володарская | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Смирновка-2 | нет | 2025-05-29 | 10:00 | 2025-05-29 | 17:00 | МТП-949 д.Смирновка-2 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | п.Ржавки | нет | 2025-05-30 | 10:00 | 2025-05-30 | 17:00 | КЛ-10кВ П/С-829 - КТП-1050 ф.82911 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | п.Смирновка | нет | 2025-05-12 | 10:00 | 2025-05-12 | 17:00 | КЛ 0,4 кВ ТП 924 контора | Ремонт КЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | г.Солнечногорск | Вертлинская ул. | 2025-05-30 | 10:00 | 2025-05-30 | 17:00 | КЛ-10кВ ЦРП-36 сек.2-ТП-752 сек.1 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Талдомский район | СНТ "Фламенко" | нет | 2025-05-14 | 10:00 | 2025-05-14 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 437 | Замена провода вводов | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Талдомский РЭС | Не выполнено
Московская область | Талдомский район | д. Буртаки | нет | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 187 | замена провода вводов | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Талдомский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Химки | д. Большаково | Майский пр-д, д.1а | 2025-05-13 | 10:00 | 2025-05-13 | 16:00 | ЗТП-430 | Подключение нового абонента | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Химкинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Химки | д. Лигачево | нет | 2025-05-06 | 10:00 | 2025-05-06 | 16:00 | КТП-4244 | Подключение нового абонента | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Химкинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Химки | д. Юрлово, уч.7 (III)) | нет | 2025-05-15 | 10:00 | 2025-05-15 | 16:00 | КТП-4255 | Подключение нового абонента | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Химкинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Химки | Кутузовское с/п вблизи завода Ксенон | нет | 2025-05-20 | 10:00 | 2025-05-20 | 16:00 | КТП-3051 | Подключение нового абонента | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Химкинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Химки | кв. Носово-1, уч.1 | нет | 2025-05-22 | 10:00 | 2025-05-22 | 16:00 | КТП-4239 | Подключение нового абонента | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Химкинский РЭС | Не выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Двуглинково | нет | 2025-05-05 | 9:30 | 2025-05-05 | 16:30 | МТП 592 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Двуглинково | нет | 2025-05-06 | 9:30 | 2025-05-06 | 16:30 | МТП 592 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Двуглинково | нет | 2025-05-07 | 9:30 | 2025-05-07 | 16:30 | МТП 592 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Двуглинково | нет | 2025-05-08 | 9:30 | 2025-05-08 | 16:30 | МТП 592 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Любичи | Труда ул. | 2025-05-05 | 9:30 | 2025-05-05 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 120 | Оперативные переключения, замена опор и провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Любичи | Труда ул. | 2025-05-06 | 9:30 | 2025-05-06 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 120 | Оперативные переключения, замена опор и провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Любичи | Труда ул. | 2025-05-07 | 9:30 | 2025-05-07 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 120 | Оперативные переключения, замена опор и провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Любичи | Труда ул. | 2025-05-08 | 9:30 | 2025-05-08 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 120 | Оперативные переключения, замена опор и провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Любичи | Советская ул. | 2025-05-05 | 9:30 | 2025-05-05 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 120 | Оперативные переключения, замена опор и провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Любичи | Советская ул. | 2025-05-06 | 33:30 | 2025-05-06 | 40:30 | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 120 | Оперативные переключения, замена опор и провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Любичи | Советская ул. | 2025-05-07 | 33:30 | 2025-05-07 | 40:30 | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 120 | Оперативные переключения, замена опор и провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Любичи | Советская ул. | 2025-05-08 | 33:30 | 2025-05-08 | 40:30 | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 120 | Оперативные переключения, замена опор и провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Асошники | Полевая ул. | 2025-05-05 | 9:30 | 2025-05-05 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 82 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Асошники | Полевая ул. | 2025-05-06 | 9:30 | 2025-05-06 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 82 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Асошники | Полевая ул. | 2025-05-07 | 9:30 | 2025-05-07 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 82 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Асошники | Полевая ул. | 2025-05-08 | 9:30 | 2025-05-08 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 82 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Асошники | Центральная ул. | 2025-05-05 | 9:30 | 2025-05-05 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 82 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Асошники | Центральная ул. | 2025-05-06 | 9:30 | 2025-05-06 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 82 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Асошники | Центральная ул. | 2025-05-07 | 9:30 | 2025-05-07 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 82 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Асошники | Центральная ул. | 2025-05-08 | 9:30 | 2025-05-08 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 82 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Мухино | нет | 2025-05-12 | 9:30 | 2025-05-12 | 16:30 | МТП 162 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Мухино | нет | 2025-05-13 | 9:30 | 2025-05-13 | 16:30 | МТП 162 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Мухино | нет | 2025-05-14 | 9:30 | 2025-05-14 | 16:30 | МТП 162 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Мухино | нет | 2025-05-15 | 9:30 | 2025-05-15 | 16:30 | МТП 162 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Мухино | нет | 2025-05-16 | 9:30 | 2025-05-16 | 16:30 | МТП 162 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Чуприково | нет | 2025-05-12 | 9:30 | 2025-05-12 | 16:30 | МТП 584 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Чуприково | нет | 2025-05-13 | 9:30 | 2025-05-13 | 16:30 | МТП 584 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Чуприково | нет | 2025-05-14 | 9:30 | 2025-05-14 | 16:30 | МТП 584 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Чуприково | нет | 2025-05-15 | 9:30 | 2025-05-15 | 16:30 | МТП 584 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Чуприково | нет | 2025-05-16 | 9:30 | 2025-05-16 | 16:30 | МТП 584 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Федоровское | нет | 2025-05-12 | 9:30 | 2025-05-12 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ КТП 12 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Федоровское | нет | 2025-05-13 | 9:30 | 2025-05-13 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ КТП 12 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Федоровское | нет | 2025-05-14 | 9:30 | 2025-05-14 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ КТП 12 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Федоровское | нет | 2025-05-15 | 9:30 | 2025-05-15 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ КТП 12 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Федоровское | нет | 2025-05-16 | 9:30 | 2025-05-16 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ КТП 12 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | п. Астапово | Новая ул. | 2025-05-19 | 9:30 | 2025-05-19 | 16:30 | КТП 374 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | п. Астапово | Новая ул. | 2025-05-20 | 9:30 | 2025-05-20 | 16:30 | КТП 374 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | п. Астапово | Новая ул. | 2025-05-21 | 9:30 | 2025-05-21 | 16:30 | КТП 374 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | п. Астапово | Новая ул. | 2025-05-22 | 9:30 | 2025-05-22 | 16:30 | КТП 374 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | п. Астапово | Новая ул. | 2025-05-23 | 9:30 | 2025-05-23 | 16:30 | КТП 374 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Беляево СНТ Утро | нет | 2025-05-19 | 9:30 | 2025-05-19 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ КТП 368 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Беляево СНТ Утро | нет | 2025-05-20 | 9:30 | 2025-05-20 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ КТП 368 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Беляево СНТ Утро | нет | 2025-05-21 | 9:30 | 2025-05-21 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ КТП 368 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Беляево СНТ Утро | нет | 2025-05-22 | 9:30 | 2025-05-22 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ КТП 368 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Беляево СНТ Утро | нет | 2025-05-23 | 9:30 | 2025-05-23 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ КТП 368 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Гольный Бугор | нет | 2025-05-19 | 9:30 | 2025-05-19 | 16:30 | ВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Ловцы | Оперативные переключения, замена опор и провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Гольный Бугор | нет | 2025-05-20 | 9:30 | 2025-05-20 | 16:30 | ВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Ловцы | Оперативные переключения, замена опор и провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Гольный Бугор | нет | 2025-05-21 | 9:30 | 2025-05-21 | 16:30 | ВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Ловцы | Оперативные переключения, замена опор и провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Гольный Бугор | нет | 2025-05-22 | 9:30 | 2025-05-22 | 16:30 | ВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Ловцы | Оперативные переключения, замена опор и провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Гольный Бугор | нет | 2025-05-23 | 9:30 | 2025-05-23 | 16:30 | ВЛ 10 кВ фид. 15 ПС 110 кВ Ловцы | Оперативные переключения, замена опор и провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Плешки | Новая ул. | 2025-05-26 | 9:30 | 2025-05-26 | 16:30 | ЗТП 424 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Плешки | Новая ул. | 2025-05-27 | 9:30 | 2025-05-27 | 16:30 | ЗТП 424 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Плешки | Новая ул. | 2025-05-28 | 9:30 | 2025-05-28 | 16:30 | ЗТП 424 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Плешки | Новая ул. | 2025-05-29 | 9:30 | 2025-05-29 | 16:30 | ЗТП 424 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д. Плешки | Новая ул. | 2025-05-30 | 9:30 | 2025-05-30 | 16:30 | ЗТП 424 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Кислов ул. | 2025-05-26 | 9:30 | 2025-05-26 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Кислов ул. | 2025-05-27 | 9:30 | 2025-05-27 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Кислов ул. | 2025-05-28 | 9:30 | 2025-05-28 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Кислов ул. | 2025-05-29 | 9:30 | 2025-05-29 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Кислов ул. | 2025-05-30 | 9:30 | 2025-05-30 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Набережная ул. | 2025-05-26 | 9:30 | 2025-05-26 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Набережная ул. | 2025-05-27 | 9:30 | 2025-05-27 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Набережная ул. | 2025-05-28 | 9:30 | 2025-05-28 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Набережная ул. | 2025-05-29 | 9:30 | 2025-05-29 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Набережная ул. | 2025-05-30 | 9:30 | 2025-05-30 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Комсомольская ул. | 2025-05-26 | 9:30 | 2025-05-26 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Комсомольская ул. | 2025-05-27 | 9:30 | 2025-05-27 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Комсомольская ул. | 2025-05-28 | 9:30 | 2025-05-28 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Комсомольская ул. | 2025-05-29 | 9:30 | 2025-05-29 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Комсомольская ул. | 2025-05-30 | 9:30 | 2025-05-30 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Первомайская ул. | 2025-05-26 | 9:30 | 2025-05-26 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Первомайская ул. | 2025-05-27 | 9:30 | 2025-05-27 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Первомайская ул. | 2025-05-28 | 9:30 | 2025-05-28 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Первомайская ул. | 2025-05-29 | 9:30 | 2025-05-29 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с. Дединово | Первомайская ул. | 2025-05-30 | 9:30 | 2025-05-30 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 187 | Оперативные переключения, замена провода, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Лешниково | нет | 2025-05-30 | 10:00 | 2025-05-30 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 363 Лешниково | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Ворово | нет | 2025-05-07 | 10:00 | 2025-05-07 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 204 Ворово | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Ворово | нет | 2025-05-21 | 10:00 | 2025-05-21 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 204 Ворово | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Ворово | нет | 2025-05-30 | 10:00 | 2025-05-30 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 204 Ворово | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Алексино-Туголес | нет | 2025-05-12 | 10:00 | 2025-05-12 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 294 Алексино-Туголес | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Алексино-Туголес | нет | 2025-05-26 | 10:00 | 2025-05-26 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 294 Алексино-Туголес | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Пышлицы | нет | 2025-05-06 | 10:00 | 2025-05-06 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 357 Дет.комбинат | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Пышлицы | нет | 2025-05-16 | 10:00 | 2025-05-16 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 357 Дет.комбинат | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Пышлицы | нет | 2025-05-29 | 10:00 | 2025-05-29 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 357 Дет.комбинат | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Югино | нет | 2025-05-14 | 10:00 | 2025-05-14 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 653 Югино | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Югино | нет | 2025-05-28 | 10:00 | 2025-05-28 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 653 Югино | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Петровское | нет | 2025-05-05 | 10:00 | 2025-05-05 | 16:00 | ТП № 466 Петровская | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Петровское | нет | 2025-05-19 | 10:00 | 2025-05-19 | 16:00 | ТП № 466 Петровская | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Петровское | нет | 2025-05-28 | 10:00 | 2025-05-28 | 16:00 | ТП № 466 Петровская | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Пустоша | нет | 2025-05-06 | 10:00 | 2025-05-06 | 16:00 | ТП № 818 Пустоша | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Пустоша | нет | 2025-05-21 | 10:00 | 2025-05-21 | 16:00 | ТП № 818 Пустоша | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Кулаковка | нет | 2025-05-13 | 10:00 | 2025-05-13 | 16:00 | ТП № 707 Кулаковка | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Кулаковка | нет | 2025-05-27 | 10:00 | 2025-05-27 | 16:00 | ТП № 707 Кулаковка | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Ивановская | нет | 2025-05-14 | 10:00 | 2025-05-14 | 16:00 | ТП № 189 Ивановская | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Ивановская | нет | 2025-05-28 | 10:00 | 2025-05-28 | 16:00 | ТП № 189 Ивановская | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Филисово | нет | 2025-05-15 | 10:00 | 2025-05-15 | 16:00 | ТП № 258 Филисово | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Филисово | нет | 2025-05-29 | 10:00 | 2025-05-29 | 16:00 | ТП № 258 Филисово | Капитальный ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Коробчеево | нет | 2025-05-05 | 10:00 | 2025-05-05 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Коробчеево | нет | 2025-05-06 | 10:00 | 2025-05-06 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Коробчеево | нет | 2025-05-07 | 10:00 | 2025-05-07 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Коробчеево | нет | 2025-05-08 | 10:00 | 2025-05-08 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Октябрьское | нет | 2025-05-12 | 10:00 | 2025-05-12 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Октябрьское | нет | 2025-05-13 | 10:00 | 2025-05-13 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Октябрьское | нет | 2025-05-14 | 10:00 | 2025-05-14 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Октябрьское | нет | 2025-05-15 | 10:00 | 2025-05-15 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Октябрьское | нет | 2025-05-16 | 10:00 | 2025-05-16 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Подосинки | нет | 2025-05-19 | 10:00 | 2025-05-19 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Подосинки | нет | 2025-05-20 | 10:00 | 2025-05-20 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Подосинки | нет | 2025-05-21 | 10:00 | 2025-05-21 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Подосинки | нет | 2025-05-22 | 10:00 | 2025-05-22 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Подосинки | нет | 2025-05-23 | 10:00 | 2025-05-23 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-05-26 | 10:00 | 2025-05-26 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-05-27 | 10:00 | 2025-05-27 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-05-28 | 10:00 | 2025-05-28 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-05-29 | 10:00 | 2025-05-29 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-05-30 | 10:00 | 2025-05-30 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-05-28 | 10:00 | 2025-05-28 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-05-29 | 10:00 | 2025-05-29 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-05-30 | 10:00 | 2025-05-30 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено