{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["1 квартал 2024"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":3,"defined_names":52,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1 квартал 2024","index":0,"n_rows":3577,"n_cols":39,"rows_kept":2250,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[1,24,2,25],[1,22,2,23],[0,22,0,27],[0,18,3,18],[0,20,3,20],[1,27,3,27],[0,21,3,21],[0,0,3,0],[0,4,3,4],[0,5,3,5],[0,15,3,15],[0,8,3,8],[0,3,3,3],[0,1,3,1],[0,2,3,2],[0,12,3,12],[0,11,3,11],[0,6,3,6],[0,7,3,7],[0,9,1,10],[0,17,3,17],[0,19,3,19],[0,14,3,14],[0,13,3,13],[0,16,3,16],[0,38,3,38],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[0,32,1,33],[0,34,3,34],[0,35,3,35],[0,36,3,36],[2,28,3,28],[2,29,3,29],[2,30,3,30],[0,37,3,37],[2,32,3,32],[2,33,3,33],[0,28,1,31],[2,31,3,31],[1,26,3,26]],"bounds":{"rows_first":1000,"rows_last":250,"rows_between":1000,"halvings":1}}
["№ \nп/п","Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)","Идентификатор инвестиционного проекта","Год окончания реализации инвестиционного проекта","Вид закупаемой продукции","Наименование закупаемой продукции","Организатор закупки (юридическое лицо/ филиал)","Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки","Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, \nтыс. руб. без НДС","Способ закупки",null,"Количество участников, получивших закупочную документацию","Количество участников, подавших заявки/предложения","Наименования участников, подавших заявки/ предложения (оферты)","Цены заявок/предложений (оферт), тыс.руб.без НДС","Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены","Количество переторжек","Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек,\nтыс.руб.без НДС","Фактическая цена закупки,\nтыс.руб.без НДС","Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного поставщика) закупки"," Цена договора, \nтыс. руб. \n(с НДС)","Фактический объем оплаты, \nтыс. руб. с НДС","Сведения о конкурентной процедуре",null,null,null,null,null,"Сведения о закупке у единственного поставщика",null,null,null,"Дата заключения договора\n(чч.мм.гггг)",null,"Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по Плану закупки\n(чч.мм.гггг)","Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору\n(чч.мм.гггг)","Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору\n(чч.мм.гггг)","Причины невыполнения сроков","Примечание"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Публикация извещения на ЭТП",null,"Дата объявления конкурентной процедуры \n(число, месяц, год)",null,"Дата вскрытия конвертов/заключения договора у ЕП (ЗПП)\n(чч.мм.гггг)","Дата подведения итогов конкурентной процедуры \n(число, месяц, год)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"План","Факт",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Основание для проведения закупки у ЕП (пункт Стандарта)","Наименование органа (должности), принявшего решение","Дата\n(чч.мм.гггг)","Номер","По решению комиссии","Факт"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Номер процедуры","Интернет-адрес площадки","План","Факт"]
["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24",25,26,27,"28","29","30","31","32",33,34,35,36,37,"38","39"]
[1,"Заголовочный лот","Заголовочный лот",null,"Услуги","Оказание услуг по технической поддержке и приобретению неисключительных прав на программное обеспечение Smeta.ru для нужд ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",34017.917860000001,"ВЗ","ОК","2","2","ООО \"ФИРМА СТРОЙСОФТ\"",34017.919999999998,null,"1",34002.675280000003,34002.675280000003,"ООО \"ФИРМА СТРОЙСОФТ\"",36629.054340000002,1308.1805121428599,32413196756,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-19","2024-02-05","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-04-03","2024-03-18","2024-04-03","2024-03-18","2025-03-17"]
["справочный",null,null,null,"Услуги","Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение Smeta.ru для ПАО «Россети Московский регион».","ПАО \"Россети Московский регион\"","Технико-коммерческое предложение",20870.78,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-23","2024-01-19","2024-02-05","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-04-03","2024-03-18","2024-04-03","2024-03-18","2025-03-17"]
["справочный",null,null,null,"Услуги","Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения Smeta.ru для ПАО «Россети Московский регион».","ПАО \"Россети Московский регион\"","Технико-коммерческое предложение",13147.137860000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-23","2024-01-19","2024-02-05","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-04-03","2024-03-18","2024-04-03","2024-03-18","2025-03-17"]
[2,"Реконструкция КЛ-110 кВ ТЭЦ 20 - Москворецкая №1.2 (7,236 км; 8 830 п.м.; 2 шт.(прочие))","H_I-197923",2025,"ТН","Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» «Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ 20 – Москворецкая № 1, 2»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",12057.020839999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",11998.69,null,"1",11998.68751,11998.68751,"АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",14398.425010000001,1323.9931043678162,32413192668,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-25","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-20","2024-02-25","2024-02-20","2025-04-30"]
[3,"Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,531 км; 30 027 п.м.; 8 шт.(прочие))","H_I-203886",2025,"ТН","Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» «Реконструкция КВЛ 110 кВ ТЭЦ-23 – Электрозаводская I, II»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",20782.088790000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",20698.759999999998,null,"1",20698.75546,20698.75546,"АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",24838.506549999998,2284.0006022988505,32413192670,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-25","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-20","2024-02-25","2024-02-20","2025-04-30"]
[4,null,null,null,"ТН","Право заключения рамочных соглашений на оказание услуг по независимому строительному контролю (НСК) на объектах инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Рамочник без указания стоимости",0,"ПО","ПО","2","2","АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",0,null,"0",null,0,"АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",0,0,32413206072,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-23","2024-02-26","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-04-04","2024-04-02","2024-04-04","2024-04-02","2025-01-31"]
[5,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-300 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Митьково, СНТ \"Зеленые холмы\" (0,25 МВА; 17,253 км)","L_I-249317",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-300 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Митьково, СНТ \"Зеленые холмы\" (0,25 МВА; 17,253 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",11964.152749999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",11898.35,null,"1",11898.349910000001,11898.349910000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",14278.01989,1813.0818907936507,32413192630,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-25","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-20","2024-02-09","2024-02-20","2024-12-31"]
[6,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10 кВ №5889 ПС -110 кВ №334 \"Немчиновка\" с заменой провода на СИП-2, строительство 2 ТП-250 6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сколково (0,5 МВА; 1,715 км; 24 п.м.)","J_I-223472",2028,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10 кВ №5889 ПС -110 кВ №334 \"Немчиновка\" с заменой провода на СИП-2, строительство 2 ТП-250 6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, МО, Одинцовскийр-н, д.Сколково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7061.6289999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",7005.14,null,"1",7005.1358300000002,7005.1358300000002,"ООО \"ВСС\"",8406.1630000000005,1284.2749027777779,32413192633,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-25","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-11","2024-02-16","2024-02-11","2024-02-16","2024-11-30"]
[7,"Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РП 575 до врезки в КЛ направлением в РП 1653 - ПС 46, с установкой двустороннего АВР в ТП-575, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимирязевская. д.51, стр.2, ул.Пасечная, д.5, стр.19","H_I-198507",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РП 575 до врезки в КЛ направлением в РП 1653 - ПС 46, с установкой двустороннего АВР в ТП-575, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимирязевская. д.51, стр.2, ул.Пасечная, д.5, стр.19","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",19596.870200000001,"ВЗ","ОК ЕП","1","1","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",19596.87,null,"1",19596.8652,19596.8652,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",23516.238239999999,573.5667863414634,32413192448,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-03-15","2024-03-09","2024-03-15","2025-12-31"]
[8,"Приобретение автогидроподъёмника 45м на шасси КАМАЗ-43118 для нужд филиала \"Новая Москва (1 шт.(прочие))","M_P-008552",2024,"ТС","Поставка автогидроподъёмника с высотой подъёма 45 метров на а/м шасси КАМАЗ-43118 (6х6) или аналог","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",27104.1,"ВЗ","ОК","4","4","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",27104.1,null,"3",25228.496299999999,25228.496299999999,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",30274.19556,0,32413194568,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-02-15","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-20","2024-04-02","2024-03-20","2024-04-02","2024-08-09"]
[9,"Реконструкция воздушных участков КВЛ-110 кВ Сигма – Алабушево I цепь, КВЛ-110 кВ Сигма – Сенеж с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,9 км, 3 400 п.м., 15 шт.(прочие))","O_I-310158",2024,"ТН","Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» «Реконструкция воздушных участков КВЛ-110 кВ Сигма – Алабушево I цепь, КВЛ-110 кВ Сигма – Сенеж с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",5005.3770100000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",4963.71,null,"1",4963.7103399999996,4963.7103399999996,"АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",5956.4524099999999,547.71976183908043,32413192673,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-25","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-20","2024-02-25","2024-02-20","2025-04-30"]
[10,"Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 828 от ЦРП-10/0,4 кВ № 11 д. Ельдигино до ЗРП-10/0,4 кВ № 87 д. Раков, Пушкинский р-н (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе с. Семеновское","O_I-312179",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 828 от ЦРП-10/0,4 кВ № 11 д. Ельдигино до ЗРП-10/0,4 кВ № 87 д. Раков, Пушкинский р-н (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе с. Семеновское","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1830.7593999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1821.61,null,"0",null,1821.6056000000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2185.9267199999999,54.196530247933886,32413184811,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-03-04","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-03-25","2024-02-12","2024-03-25","2024-11-22"]
[11,"Реконструкция 4КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ 22475 А,Б -ТП-10/0,4кВ № 27258 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 25901 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 27258 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.84, корп.4","O_I-311458",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Реконструкция 4КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ 22475 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 27258 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 25901 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 27258 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.84, корп.4","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3877.1256600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",3873.25,null,"0",null,3873.2485299999998,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",4647.8982400000004,851.52334167938943,32413196973,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-10-31"]
[12,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РП 18024 с.1,с.2 - ТП 20960 А,Б, ТП 20959 А,Б, 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б до вв.89312, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.53 (2 МВА; 1,9 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","N_I-294292",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (взамен ТП № 20959, № 20960), 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РП 18024 с.1,с.2 - ТП 20960 А,Б, ТП 20959 А,Б, 2КЛ-0,4кВ отсооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б до врезки в сущ. КЛ направлением ТП 20959 - ввод 89312 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Алтуфьевское ш., д.53","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3396.88706,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",3393.49,null,"0",null,3393.49017,"ООО\"СМК\"",4072.1882000000001,2301.6715913043477,32413196970,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-19","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-21","2024-02-13","2024-02-21","2024-04-30"]
[13,"Строительство ЗКЛ-20кВ СП 71073 (с.1) - ПС 858, СП 71073 (с.2) - ПС 858, СП 71072 (с.1) - ПС 858, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Поклонная, д.17","M_I-280491",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ЗКЛ-20кВ СП 71073 (с.1) - ПС 858, СП 71073 (с.2) - ПС 858, СП 71072 (с.1) - ПС 858, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Поклонная, д.17","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",25755.318210000001,"ВЗ","ОК ЕП","1","1","ООО СК \"РУСТРЕСТ\"",25755.32,null,"1",25755.318210000001,25755.318210000001,"ООО СК \"РУСТРЕСТ\"",30906.381850000002,13736.169711111112,32413196231,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-19","2024-02-06","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-23","2024-03-07","2024-03-23","2024-03-07","2024-04-30"]
[14,"Реконструкция 6КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15311 А – вв. 73776 (1),(2),(3), ТП-10/0,4кВ № 15311 Б – вв. 73777 (1),(2),(3) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.5","O_I-307838",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 6КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15311 А – вв. 73776 (1),(2),(3), ТП-10/0,4кВ № 15311 Б – вв. 73777 (1),(2),(3) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.5","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4268.3437999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",4264.08,null,"1",4264.07546,4264.07546,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",5116.8905500000001,885.08377081081085,32413196402,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-02-01","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-28","2024-03-05","2024-02-28","2024-08-31"]
[15,"Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10744 А -вв.92026, 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10744 Б - вв.92026 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Можайский туп., д.8А, стр.1","O_I-310874",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10744 А - вв.92026, 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10744 Б - вв.92026 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Можайский туп., д.8А, стр.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",7263.0884100000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",7259.46,null,"1",7259.45687,7259.45687,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",8711.3482399999994,1541.2385347692307,32413195617,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-19","2024-01-26","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-02-14","2024-02-27","2024-02-14","2024-10-31"]
[16,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3743, ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сазонки","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3743, ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сазонки","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",460.34151000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",458.05,null,"0",null,458.05,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",549.66,496.8080769230769,32413191833,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-04-05"]
[17,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-78583(126873) от 18.05.2022), ПС №465 \"Мельчевская\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спиридово","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-78583(126873) от 18.05.2022), ПС №465 \"Мельчевская\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спиридово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",598.44397000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",596.15499999999997,null,"0",null,596.15499999999997,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",715.38599999999997,646.59888461538458,32413191834,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-04-05"]
[18,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТТП-6/0,4кВ № 463, ПС №148 \"Вязовка\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бестужево, д.45","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТТП-6/0,4кВ № 463, ПС №148 \"Вязовка\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бестужево, д.45","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",552.40981999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",550.12,null,"0",null,550.12,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",660.14400000000001,274.57316814159293,32413191838,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-06-05"]
[19,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 1584 , ПС №766 \"Борщево\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Воронинское, д. Борки, уч.49","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 1584 , ПС №766 \"Борщево\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Воронинское, д. Борки, уч.49","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",552.40981999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",549.64777000000004,null,"0",null,549.64777000000004,"ООО \"ЭМПИН\"",659.57731999999999,590.14812842105266,32413191840,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-26","2024-02-24","2024-02-26","2024-04-04"]
[20,"Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. РП№56-ТП№155 ПС №631 \"Елгозино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Спасское","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. РП№56-ТП№155 ПС №631 \"Елгозино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Спасское","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2913.8488900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",2899.28,null,"0",null,2899.2796499999999,"ООО \"ЭМПИН\"",3479.1355800000001,3021.354582631579,32413191844,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-27","2024-02-24","2024-02-27","2024-04-05"]
[21,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 42 ПС №311 \"Шуколово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Григорково","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 42 ПС №311 \"Шуколово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Григорково","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2431.5477599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2429.2600000000002,null,"0",null,2429.2550000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2915.1060000000002,2686.4702352941176,32413191848,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-04-04"]
[22,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-61с2-ТП-390 ПС №766 \"Борщево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Воронинское, д. Непейцино, ул. Луговая, уч. 44","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-61с2-ТП-390 ПС №766 \"Борщево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Воронинское, д. Непейцино, ул. Луговая, уч. 44","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",659.92994999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",656.63030000000003,null,"0",null,656.63030000000003,"ООО \"ЭМПИН\"",787.95636000000002,684.27789157894745,32413191556,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-27","2024-02-24","2024-02-27","2024-04-05"]
[23,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 734, ПС №231 \"Икша I\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, вблизи д. Протасово","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 734, ПС №231 \"Икша I\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, вблизи д. Протасово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",702.66247999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",699.14917000000003,null,"0",null,699.14917000000003,"ООО \"ЭМПИН\"",838.97900000000004,227.98342391304348,32413191565,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-06","2024-02-24","2024-03-06","2024-06-06"]
[24,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 0379 , ПС №197 \"Хотьково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Жучки","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 0379 , ПС №197 \"Хотьково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Жучки","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",423.51418999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",420.97311000000002,null,"0",null,420.97311000000002,"ООО \"ЭНКОМ\"",505.16773000000001,455.64148196078435,32413191562,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-14","2024-02-24","2024-02-14","2024-04-05"]
[25,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1039 ПС №220 \"Ельдигино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1039 ПС №220 \"Ельдигино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",901.98613,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","АО \"АРСЕНАЛ\"",896.57420999999999,null,"0",null,896.57420999999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1075.88905,305.77899315789472,32413191568,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-20","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-04","2024-02-24","2024-03-04","2024-06-07"]
[26,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.795  ПС №533 \"Вихрево\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, сергиево-Посадский р-н, д. Варавино","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.795  ПС №533 \"Вихрево\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, сергиево-Посадский р-н, д. Варавино","Северные электрические сети","ССР",1078.07482,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1071.6099999999999,null,"0",null,1071.60637,"ООО \"ЭНКОМ\"",1285.9276400000001,1285.9276400000001,32413191572,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-14","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-29"]
[27,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.614 ПС №19 \"Краф\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск, п. Путилово","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.614 ПС №19 \"Краф\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск, п. Путилово","Северные электрические сети","ССР",764.62969999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",760.80655000000002,null,"0",null,760.80655000000002,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",912.96785999999997,912.96785999999997,32413191575,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-26","2024-02-05","2024-02-26","2024-02-29"]
[28,"Реконструкция СТП-6/0,4кВ № 4046 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 160 кВА), ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово, тер СНТ \"Маяк\", д.48","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4кВ № 4046 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 160 кВА), ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово, тер СНТ \"Маяк\", д.48","Северные электрические сети","ССР",680.48563000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",677.76368000000002,null,"0",null,677.76368000000002,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",813.31641999999999,813.31641999999999,32413191578,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-14","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-29"]
[29,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 1911 , ПС №116 \"Солнечногорск\",в  т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ \"Ветеран-Тимоново\", в р-не д.Тимоново, уч.83","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 1911 , ПС №116 \"Солнечногорск\",в  т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ \"Ветеран-Тимоново\", в р-не д.Тимоново, уч.83","Северные электрические сети","ССР",807.21069,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",802.36742000000004,null,"0",null,802.36742000000004,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",962.84090000000003,962.84090000000003,32413191581,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-28","2024-02-05","2024-02-28","2024-02-29"]
[30,"Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-53678(676352) от 21.12.2021), ПС №71 \"Поварово\", МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-53678(676352) от 21.12.2021), ПС №71 \"Поварово\", МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино","Северные электрические сети","ССР",834.35243000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",833.51800000000003,null,"0",null,833.51800000000003,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1000.2216,1000.2216,32413191583,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-29"]
[31,"Строительство КТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП 387-рекл-р Жестоки+ТП 291 ПС №353 \"Высоково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Голышкино","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП 387-рекл-р Жестоки+ТП 291 ПС №353 \"Высоково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Голышкино","Северные электрические сети","ССР",821.05501000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",814.89707999999996,null,"0",null,814.89707999999996,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",977.87649999999996,977.87649999999996,32413191587,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-19","2024-02-05","2024-02-19","2024-02-29"]
[32,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.ТП-89-ЛР-62 ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/п Нудольское, д. Троицкое","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.ТП-89-ЛР-62 ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/п Нудольское, д. Троицкое","Северные электрические сети","ССР",488.57713000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",484.9128,null,"0",null,484.9128,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",581.89535999999998,581.89535999999998,32413190740,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-19","2024-02-05","2024-02-19","2024-02-29"]
[33,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1688 (замена КТП и сущ. трансформатора КТП-630 и трансформатор  400 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Татищево, уч.141","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1688 (замена КТП и сущ. трансформатора КТП-630 и трансформатор  400 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Татищево, уч.141","Северные электрические сети","ССР",1515.7276199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",1509.66,null,"0",null,1509.66471,"ООО «АКОМ»",1811.5976499999999,1811.5976499999999,32413190752,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-29"]
[34,"Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ от ф\"4\" ПС №669 \"Рогачево\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, 34 км шоссе Клин-Дмитров","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ от ф\"4\" ПС №669 \"Рогачево\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, 34 км шоссе Клин-Дмитров","Северные электрические сети","ССР",1214.49,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1212.2,null,"0",null,1212.1949999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1454.634,1454.634,32413190762,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-29"]
[35,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.685  ПС №228 \"Зеленогорадская\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, 47 км автодорога М-8 Холмогоры, влд. 1","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.685  ПС №228 \"Зеленогорадская\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, 47 км автодорога М-8 Холмогоры, влд. 1","Северные электрические сети","ССР",458.55919999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",456.26639999999998,null,"0",null,456.26639999999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",547.51967999999999,547.51967999999999,32413190765,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-20","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-28","2024-02-05","2024-02-28","2024-02-29"]
[36,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер ТП 387-рекл-р Жестоки+ТП 291 ПС №353 \"Высоково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Голышкино","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер ТП 387-рекл-р Жестоки+ТП 291 ПС №353 \"Высоково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Голышкино","Северные электрические сети","ССР",941.76813000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",934.70487000000003,null,"0",null,934.70487000000003,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1121.6458399999999,1121.6458399999999,32413190775,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-19","2024-02-05","2024-02-19","2024-02-29"]
[37,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. \"РП-59-ТП-220\" ПС №587 \"Решетниково\",ВРЩ-0,4 кВ, рлр,  в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Жуково","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. \"РП-59-ТП-220\" ПС №587 \"Решетниково\",ВРЩ-0,4 кВ, рлр,  в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Жуково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7186.6,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",7150.67,null,"0",null,7150.6670000000004,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",8580.8004000000001,8580.8004000000001,32413192615,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-08","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-26","2024-02-03","2024-02-26","2024-02-29"]
[38,"Реконструкция ЦРП-6 кВ № 32 (замена выкатного элемента с МВ на элемент с ВВ выключателем), КРУН-6 кВ, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово, д.151","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП-6 кВ № 32 (замена выкатного элемента с МВ на элемент с ВВ выключателем), КРУН-6 кВ, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово, д.151","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3735.6880900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3733.4,null,"0",null,3733.395,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4480.0739999999996,4480.0739999999996,32413190784,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-22"]
[39,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 1115 ПС №749 \"Сватково\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 1115 ПС №749 \"Сватково\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1484.0900200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1475.19,null,"0",null,1475.1854800000001,"ООО \"ЭНКОМ\"",1770.2225800000001,1770.2225800000001,32413190797,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-14","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-20"]
[40,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 25 ПС №169 \"Константиново\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, вблизи д. Ивашево","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 25 ПС №169 \"Константиново\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, вблизи д. Ивашево","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3764.491,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",3764.49,null,"0",null,3764.491,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",4517.3891999999996,4517.3891999999996,32413190792,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-12","2024-02-05","2024-02-12","2024-02-19"]
[41,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-131188(953254) от 10.04.2023), ПС №185 \"Воробьево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-131188(953254) от 10.04.2023), ПС №185 \"Воробьево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",462.43979000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",461.51499999999999,null,"0",null,461.51499999999999,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",461.51499999999999,461.51499999999999,32413190802,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-19","2024-02-05","2024-02-19","2024-02-20"]
[42,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Соколово ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д. Соколово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Соколово ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д. Соколово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1960.7146700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1925.42,null,"0",null,1925.4218000000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2310.5061599999999,2310.5061599999999,32413190810,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-19","2024-02-05","2024-02-19","2024-02-20"]
[43,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2469 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на КТП-630 и трансформатор 400 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, , с.п. Соколовское, д. Бережки","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2469 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на КТП-630 и трансформатор 400 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, , с.п. Соколовское, д. Бережки","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",882.02260999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",875.84799999999996,null,"0",null,875.84799999999996,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1051.0175999999999,441.05202857142854,32413187138,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-06-04"]
[44,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3338 (замена ТП и трансформатора 250 кВА на КТП-1000 и трансформатор 630 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,д. Лопотово, мкр. Лопотово Парк, ул. Березовая, д. 3","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3338 (замена ТП и трансформатора 250 кВА на КТП-1000 и трансформатор 630 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,д. Лопотово, мкр. Лопотово Парк, ул. Березовая, д. 3","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1062.2299700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1059.04,null,"0",null,1059.0429999999999,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1059.0429999999999,167.03027181208051,32413187140,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-12-07"]
[45,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3336, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово, мкр. Лопотово Парк, ул. Вишневая, д.8","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3336, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово, мкр. Лопотово Парк, ул. Вишневая, д.8","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1743.2246600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1738,null,"0",null,1737.9949999999999,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1737.9949999999999,268.70317434210529,32413187143,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-12-13"]
[46,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1511 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево, ул. Веерная, уч.22","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1511 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево, ул. Веерная, уч.22","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",464.29165999999998,null,"0",null,464.29165999999998,"ООО \"ЭМПИН\"",557.14999,183.80205855670104,32413187145,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-28","2024-02-24","2024-02-28","2024-06-04"]
[47,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 4188 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №169 \"Константиново\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 4188 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №169 \"Константиново\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",781.22991999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",778.93,null,"0",null,778.93,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",934.71600000000001,382.01436521739134,32413187150,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-06-07"]
[48,"Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4188, ПС №169 \"Константиново\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4188, ПС №169 \"Константиново\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",588.53706,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",586.24,null,"0",null,586.24,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",703.48800000000006,287.5124869565218,32413187152,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-06-07"]
[49,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-149134(231022) от т29.08.2023), ПС №803 \"Юркино II \", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, дер.Сотское, д. 32","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-149134(231022) от т29.08.2023), ПС №803 \"Юркино II \", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, дер.Сотское, д. 32","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",920.68303000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",916.07961,null,"0",null,916.07961,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",1099.2955300000001,651.43438814814817,32413187154,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-28","2024-02-24","2024-02-28","2024-04-22"]
[50,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1607 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Погорелки, Зеленая ул, д.17","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1607 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Погорелки, Зеленая ул, д.17","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",464.29165999999998,null,"0",null,464.29165999999998,"ООО \"ЭМПИН\"",557.14999,157.31293835294119,32413187156,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-20","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-07","2024-02-24","2024-03-07","2024-05-31"]
[51,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 207, ПС №585 \"Дмитров\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитрогвский р-н, д Ближнево, снт Поляна, уч-к 55","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 207, ПС №585 \"Дмитров\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитрогвский р-н, д Ближнево, снт Поляна, уч-к 55","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",774.67021999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",772.375,null,"0",null,772.375,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",926.85,348.49560000000002,32413187160,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-06-17"]
[52,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 749  (замена КТП и трансофматора на МТП 250 с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Пановка, уч.618","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 749  (замена КТП и трансофматора на МТП 250 с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Пановка, уч.618","Северные электрические сети","ССР",4238.0568400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4217,null,"0",null,4217,"ООО \"ФАБИ\"",5060.3999999999996,5060.3999999999996,32413187164,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-12","2024-02-05","2024-02-12","2024-02-29"]
[53,"Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 1000 кВА, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ТП-860 с.2», ПРВТ-6 кВ, ПС-110/35/6 кВ № 116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Красная","M_I-267637",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 1000 кВА, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ТП-860 с.2», ПРВТ-6 кВ, ПС-110/35/6 кВ № 116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Красная","Северные электрические сети","ССР",2183.0459599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2180.86,null,"0",null,2180.8620000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2617.0344,2617.0344,32413186863,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-14","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-29"]
[54,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ВЛЗ-10 кВ фидер \"ТП № 355-ТП № 354\" до сооруж. КТП-10/0,4, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/10/6 кВ № 142 Ванино, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, п. Нудоль, ул. Полевая, 16а, стр.5","N_I-290709",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ВЛЗ-10 кВ фидер \"ТП № 355-ТП № 354\" до сооруж. КТП-10/0,4, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/10/6 кВ № 142 Ванино, вт.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, п. Нудоль, ул. Полевая, 16а, стр.5","Северные электрические сети","ССР",793.66313000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",789.69480999999996,null,"0",null,789.69480999999996,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",947.63377000000003,947.63377000000003,32413186871,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-14","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-29"]
[55,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-1128» до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, ПС-110/10 кВ № 20 Алабушево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино","M_I-276469",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-1128» до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, ПС-110/10 кВ № 20 Алабушево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино","Северные электрические сети","ССР",673.62823000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",672.95399999999995,null,"0",null,672.95399999999995,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",807.54480000000001,807.54480000000001,32413186876,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-14","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-29"]
[56,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4172 путем замены КТП и трансформаторов мощностью 2х250 кВА на КТП и трансформаторы мощностью 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от сущ. КЛ-10 кВ с ПС-110/10 кВ № 829 \"Время\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Менделеево","N_I-294887",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4172 путем замены КТП и трансформаторов мощностью 2х250 кВА на КТП и трансформаторы мощностью 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от сущ. КЛ-10 кВ с ПС-110/10 кВ № 829 \"Время\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Менделеево","Северные электрические сети","ССР",4296.6787999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4292.38,null,"0",null,4292.3819999999996,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5150.8584000000001,5150.8584000000001,32413186883,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-14","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-29"]
[57,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18, ПС-110/10/6 кВ № 197 Хотьково, установка реклоузера, РЛ-10 кВ, т.ч. ПИР, МО, г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 23","N_I-290334",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18, ПС-110/10/6 кВ № 197 Хотьково, установка реклоузера, РЛ-10 кВ, т.ч. ПИР, МО, г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 23","Северные электрические сети","ССР",3256.46,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3240.18,null,"0",null,3240.1774999999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3888.2130000000002,3888.2130000000002,32413186885,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-14","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-27"]
[58,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 227 путем замены на МТП- 250кВ с трансформатором 25кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №803 \"Юркино II\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Желдыбино,д. 28","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 227 путем замены на МТП- 250кВ с трансформатором 25кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №803 \"Юркино II\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Желдыбино,д. 28","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3621.0928699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",3602.99,null,"0",null,3602.9874100000002,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",4323.5848900000001,4323.5848900000001,32413186892,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-20","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-03-01","2024-02-05","2024-03-01","2024-03-21"]
[59,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф.9 ПС №463 \"Фарфоровая\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, рп Вербилки","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф.9 ПС №463 \"Фарфоровая\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, рп Вербилки","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2656.9775100000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",2643.69,null,"0",null,2643.6926199999998,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",3172.4311400000001,3172.4311400000001,32413186895,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-20","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-29","2024-02-05","2024-02-29","2024-02-29"]
[60,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «КТП-2470» ПС №765 \"Сенеж\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Бутырский тупик","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «КТП-2470» ПС №765 \"Сенеж\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Бутырский тупик","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",15393.869409999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",15278.42,null,"0",null,15278.41538,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",18334.098460000001,18334.098460000001,32413192621,"https://lot-online.ru","2024-01-01","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-29"]
[61,"Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «КТП-31» ПС №429 \"Шереметьево\", РЛР-6кВ, ПРВТ, установка ВРЩ-0,4кВ, ПРВТ,  в т.ч. ПИР,МО, Химкинский р-н, г. Химки, Шереметьевское ш., 820м от пересечения с а/д М-11","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «КТП-31» ПС №429 \"Шереметьево\", РЛР-6кВ, ПРВТ, установка ВРЩ-0,4кВ, ПРВТ,  в т.ч. ПИР,МО, Химкинский р-н, г. Химки, Шереметьевское ш., 820м от пересечения с а/д М-11","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",14442.73878,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",14356.08,null,"0",null,14356.08236,"ООО \"ЭНКОМ\"",17227.29883,17227.29883,32413192622,"https://lot-online.ru","2024-01-01","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-03-29"]
[62,"Реконструкция  ТП-6/0,4кВ № 418 с заменой ячеек 6 кВ на ячейки КСО с ВВ выключателями,  ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский рн, рп Некрасовский, ул Заводская, д 1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4кВ № 418 с заменой ячеек 6 кВ на ячейки КСО с ВВ выключателями,  ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский рн, рп Некрасовский, ул Заводская, д 1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",10916.53246,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",10914.24,null,"0",null,10914.24,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",13097.088,13097.088,32413192627,"https://lot-online.ru","2024-01-01","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-29"]
[63,"Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.13 ПС №185 \"Воробьево\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.13 ПС №185 \"Воробьево\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",5862.4667799999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5860.18,null,"0",null,5860.1750000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7032.21,7032.21,32413192632,"https://lot-online.ru","2024-01-01","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-29"]
[64,"Модернизация ПС 110 кВ №747 \"Весенняя\" с установкой ячеек ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ, установкой АИИС КУЭ, каналов связи и систем ТМ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск (4 шт. (РУ); 7,143 км; 3 038 кв.м.; 10 700 п.м.; 171 шт.(прочие))","I_I-209370",2026,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (за исключением оборудования, предоставляемого Заказчиком) по титулу: Модернизация ПС 110 кВ №747 \"Весенняя\" с установкой ячеек ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ, установкой АИИС КУЭ, каналов связи и систем ТМ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск (4 шт.(РУ); 7,143 км; 3 038 кв.м.; 10 700 п.м.; 171 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",356152.45964000002,"ОК","ОК ЕП","1","1","ЗАО \"СЕТЬСТРОЙ\"",356152.46,null,"1",356152.4596,356152.4596,"ЗАО \"СЕТЬСТРОЙ\"",427382.95159999997,10841.490093991988,32413192241,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-12","2024-03-21","2024-03-12","2026-03-31"]
[65,"Строительство 2КЛ-10 кВ от сооружаемых 2КРУН-10 кВ, ПС- 110/10/6 кВ № 15 Роса, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной фабрики (2,3 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.)","N_I-296752",2027,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от сооружаемых 2КРУН-10 кВ, ПС- 110/10/6 кВ № 15 Роса, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной фабрики (2,3 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",10592.664580000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",10539.7,null,"0",null,10539.700999999999,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",12647.6412,12647.6412,32413192634,"https://lot-online.ru","2024-01-01","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-14","2024-02-09","2024-02-14","2024-03-29"]
[66,"Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 29423 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Коминтерна, д.4, корп.1","O_I-311661",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 29423 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Коминтерна, д.4, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",8338.4532400000007,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО\"СМК\"",8330.11,null,"0",null,8330.1147899999996,"ООО\"СМК\"",9996.1377499999999,1984.2520627340825,32413192425,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-07","2024-03-05","2024-02-07","2024-10-31"]
[67,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14285 -ТП-10/0,4кВ № 14275, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.42","O_I-311662",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14285 -ТП-10/0,4кВ № 14275, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.42","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",32049.898929999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",32033.87,null,"1",32033.87398,32033.87398,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",38440.648780000003,7042.5616085496185,32413192430,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-12","2024-03-05","2024-02-12","2024-10-31"]
[68,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30774, ТП-10/0,4кВ № 18772, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Академика Челомея, д.6А","O_I-311663",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30774, ТП-10/0,4кВ № 18772, 6КЛ-0,4 кВ отсооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Академика Челомея, д.6А","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",32742.726340000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",32709.98,null,"1",32709.983609999999,32709.983609999999,"ООО\"СМК\"",39251.980329999999,7068.3642739846737,32413192431,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-13","2024-03-05","2024-02-13","2024-10-31"]
[69,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 21285, ТП-10/0,4кВ № 21383, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкое ш., д.25, корп.3","O_I-311665",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 21285, ТП-10/0,4кВ № 21383, 6КЛ-0,4 кВ отсооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкое ш., д.25, корп.3","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",28302.708320000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",28274.41,null,"1",28274.405610000002,28274.405610000002,"ООО \"ИК МРЭС\"",33929.28673,5786.3899849612399,32413192437,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-10-31"]
[70,"Строительство  ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от вновь сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №166 \"Жостово\", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/п Федоскинское","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство  ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от вновь сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №166 \"Жостово\", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/п Федоскинское","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1102.1737800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1096.6600000000001,null,"0",null,1096.662,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1315.9944,1315.9944,32413186898,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-12","2024-02-24","2024-02-12","2024-03-29"]
[71,"Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от вновь сооруж. РЛР ПС №40 \"Лобня\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Глазунова","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от вновь сооруж. РЛР ПС №40 \"Лобня\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Глазунова","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1223.1887300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1217.07,null,"0",null,1217.0727899999999,"ООО \"ЭМПИН\"",1460.4873500000001,1460.4873500000001,32413184396,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-27","2024-02-24","2024-02-27","2024-03-29"]
[72,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 236 , ПС №99 \"Водники\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское, Хлебниковское лес-ва, кв 14, 15","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 236 , ПС №99 \"Водники\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское, Хлебниковское лес-ва, кв 14, 15","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",680.20639000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",676.80535999999995,null,"0",null,676.80535999999995,"ООО \"ЭМПИН\"",812.16642999999999,812.16642999999999,32413184398,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-27","2024-02-24","2024-02-27","2024-03-29"]
[73,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1069, ПС №474 \"Парус\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево, уч.213","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1069, ПС №474 \"Парус\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево, уч.213","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",442.60365999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",440.39064000000002,null,"0",null,440.39064000000002,"ООО \"ЭМПИН\"",528.46876999999995,528.46876999999995,32413184401,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-22","2024-02-24","2024-02-22","2024-03-29"]
[74,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ ПС №420 \"Долгопрудный\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д.4","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ ПС №420 \"Долгопрудный\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д.4","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3597.7801100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",3579.79,null,"0",null,3579.7910000000002,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",4295.7492000000002,4295.7492000000002,32413184406,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-12","2024-02-24","2024-02-12","2024-03-29"]
[75,"Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от вновь сооруж.КРУН-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ПС №166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от вновь сооруж.КРУН-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ПС №166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3534.78485,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",3517.11,null,"0",null,3517.11,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",4220.5320000000002,4220.5320000000002,32413184167,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-12","2024-02-24","2024-02-12","2024-03-29"]
[76,"Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №231 \"Икша I\", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское , Протасовское участковое лесничество, квартал 10, выделы 11,14,16,17,18,21,23,24,25,26,31","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №231 \"Икша I\", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское , Протасовское участковое лесничество, квартал 10, выделы 11,14,16,17,18,21,23,24,25,26,31","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",983.92691000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",979.00699999999995,null,"0",null,979.00699999999995,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1174.8083999999999,1174.8083999999999,32413184170,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-12","2024-02-24","2024-02-12","2024-03-29"]
[77,"Строительство МТП-10/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.530 оп.55 ПС №420 \"Долгорудная\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгорудный, Лихачевский пр-т, д.56","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.530 оп.55 ПС №420 \"Долгорудная\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгорудный, Лихачевский пр-т, д.56","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2138.9645799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2128.27,null,"0",null,2128.2689999999998,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2553.9227999999998,2553.9227999999998,32413184173,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-12","2024-02-24","2024-02-12","2024-03-29"]
[78,"Строительство  ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большая Черная","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство  ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большая Черная","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",607.03637000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",604.00118999999995,null,"0",null,604.00118999999995,"ООО \"ЭМПИН\"",724.80142999999998,724.80142999999998,32413184176,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-27","2024-02-24","2024-02-27","2024-03-29"]
[79,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №231 \"Икша I\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Долгиниха","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №231 \"Икша I\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Долгиниха","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1231.0657200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1224.9100000000001,null,"0",null,1224.91039,"ООО \"ЭМПИН\"",1469.89247,1469.89247,32413184177,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-27","2024-02-24","2024-02-27","2024-03-29"]
[80,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1963 (установка КТП-400/6/0,4 с заменой трансформатора  250 кВА на трансформатор  400 кВА), ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1963 (установка КТП-400/6/0,4 с заменой трансформатора  250 кВА на трансформатор  400 кВА), ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",686.31163000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",682.88007000000005,null,"0",null,682.88007000000005,"ООО \"ЭМПИН\"",819.45608000000004,819.45608000000004,32413184181,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-27","2024-02-24","2024-02-27","2024-03-29"]
[81,"Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 2059 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на ТП-400/10/0,4кВ т трансформатор 400 кВА), ПС №474 \"Парус\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 2059 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на ТП-400/10/0,4кВ т трансформатор 400 кВА), ПС №474 \"Парус\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",671.64401999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",668.28579999999999,null,"0",null,668.28579999999999,"ООО \"ЭМПИН\"",801.94295999999997,801.94295999999997,32413184183,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-27","2024-02-24","2024-02-27","2024-03-29"]
[82,"Строительство ТП-6/0,4 кВ , ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ ВЛЗ-6 кВ ПС №676 \"Уча\", установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ , ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ ВЛЗ-6 кВ ПС №676 \"Уча\", установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",808.91647,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",804.87189000000001,null,"0",null,804.87189000000001,"ООО \"ЭМПИН\"",965.84627,965.84627,32413184187,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-22","2024-02-24","2024-02-22","2024-03-29"]
[83,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-60970(961605) от 03.03.2022 - замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП с тра нсформатором 400 кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохов","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-60970(961605) от 03.03.2022 - замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",760.6626,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",756.85928999999999,null,"0",null,756.85928999999999,"ООО \"ЭМПИН\"",908.23114999999996,908.23114999999996,32413184190,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-27","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-29"]
[84,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-59014(931632) от 21.01.2022) ПС №664 \"Аксаково\", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-59014(931632) от 21.01.2022) ПС №664 \"Аксаково\", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1106.6755000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1101.1400000000001,null,"0",null,1101.14212,"ООО \"ЭМПИН\"",1321.3705399999999,1321.3705399999999,32413184193,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-27","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-29"]
[85,"Реконструкция РТП-10кВ №421 с установкой 1 ячейки, ПС №416 \"Красные Горки\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10кВ №421 с установкой 1 ячейки, ПС №416 \"Красные Горки\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1377.20588,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1370.32,null,"0",null,1370.319,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1644.3828000000001,1644.3828000000001,32413183816,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-29"]
[86,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1983 (установка КТП-10/0,4 – проходного типа с трансформаторной мощностью 250 кВА), ПС №420 \"Долгопрудный\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д.4","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1983 (установка КТП-10/0,4 – проходного типа с трансформаторной мощностью 250 кВА), ПС №420 \"Долгопрудный\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д.4","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",718.01257999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",714.42200000000003,null,"0",null,714.42200000000003,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",857.30640000000005,857.30640000000005,32413183850,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-29"]
[87,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Виполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Мытищинскому р-ну (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1051.2623699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1046.01,null,"0",null,1046.0060599999999,"ООО \"ЭМПИН\"",1255.2072700000001,1255.2072700000001,32413183853,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-26","2024-02-09","2024-02-26","2024-03-29"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2093, ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2093, ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",401.06364000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-26","2024-02-09","2024-02-26","2024-03-29"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2093 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА, ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2093 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА, ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",650.19872999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-26","2024-02-09","2024-02-26","2024-03-29"]
[88,"Строительство  КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №664 \"Аксаково\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево, уч.40","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство  КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №664 \"Аксаково\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево, уч.40","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",683.81975,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",680.40065000000004,null,"0",null,680.40065000000004,"ООО \"ЭМПИН\"",816.48077999999998,816.48077999999998,32413183857,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-27","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-29"]
[89,"Реконструкция СТП-6/0,4-2037 ( замена СТП и  трансформатора 100 кВА на МТП-250/10/0,4 и трансформатор 250 кВА), ПС №231 \"Икша I\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Долгиниха, д. 37","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4-2037 ( замена СТП и  трансформатора 100 кВА на МТП-250/10/0,4 и трансформатор 250 кВА), ПС №231 \"Икша I\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Долгиниха, д. 37","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",473.70132000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",471.33199999999999,null,"0",null,471.33199999999999,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",565.59839999999997,565.59839999999997,32413183861,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-29"]
[90,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РТП-2055, ПС №166 \"Жостово\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское, Учинское лесничества, кв. 52, выделы 7, 8, 9, 12","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РТП-2055, ПС №166 \"Жостово\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское, Учинское лесничества, кв. 52, выделы 7, 8, 9, 12","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1765.04837,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1756.22,null,"0",null,1756.223,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2107.4675999999999,2107.4675999999999,32413183865,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-29"]
[91,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Ступинского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2471.0522799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2458.6999999999998,null,"0",null,2458.6959999999999,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2950.4351999999999,1317.6700893203883,32413182811,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-27"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №24 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, Новоселковский, д. Дворяниново, ул. Проселочная, д.9 Ю8-23-302-185782(352641)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №24 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, Новоселковский, д. Дворяниново, ул. Проселочная, д.9 Ю8-23-302-185782(352641)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-27"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №875 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинский с/о, Большое Скрябино с, СНТ \"Мичуринец 2\", уч. 13 Ю8-23-303-187559(370746)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №875 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинский с/о, Большое Скрябино с, СНТ \"Мичуринец 2\", уч. 13 Ю8-23-303-187559(370746)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-27"]
[92,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Ступинского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1905.0385200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",1895.51,null,"0",null,1895.5125,"ООО \"ВСС\"",2274.6149999999998,1067.6764285714285,32413182818,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-22"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1962, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186713(363042)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1962, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186713(363042)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",862.04453000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-22"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1962 (второй цепью по сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 от РУ-10 кВ РП-19), ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186845(362930)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1962 (второй цепью по сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 от РУ-10 кВ РП-19), ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186845(362930)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",423.39918,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-22"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1962, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186709(363065)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1962, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186709(363065)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",619.59481000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-22"]
[93,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Ступинского района (4 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2245.8467000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",2234.62,null,"0",null,2234.6166699999999,"ООО \"ВСС\"",2681.54,1258.6820408163267,32413182824,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-22"]
["справочный","Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1950 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1950, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Стyпино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186705(362933)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1950 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1950, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Стyпино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186705(362933)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1516.1587400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-22"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1962  (частично второй цепью по сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 от РУ-10 кВ РП-19), ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186853(362923)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1962  (частично второй цепью по сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 от РУ-10 кВ РП-19), ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186853(362923)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",729.68795999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-22"]
[94,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Чеховского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1752.72243,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1738.7,null,"0",null,1738.70065,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2086.4407799999999,1052.7912192660549,32413182827,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-05-24"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ МТП-716, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.о. Баранцевский, д. Талеж Ю8-23-303-184333(301969)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ МТП-716, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.о. Баранцевский, д. Талеж Ю8-23-303-184333(301969)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",540.50959,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-05-24"]
["справочный","Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №716 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.о. Баранцевский, д. Талеж Ю8-23-303-184333(301969)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №716 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.о. Баранцевский, д. Талеж Ю8-23-303-184333(301969)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1212.2128399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-05-24"]
[95,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Чеховского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2442.4810600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2422.94,null,"0",null,2422.94121,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2907.52945,1453.764725,32413182915,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-05-25"]
["справочный","Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №98 с заменой на ТП-160-6/0,4 кВ и реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-98 (с заменой вводов), , ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселовский с/о, дер. Кузьмино-Фильчакова, д. 62 Ю8-23-302-187448(371109)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №98 с заменой на ТП-160-6/0,4 кВ и реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-98 (с заменой вводов), , ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселовский с/о, дер. Кузьмино-Фильчакова, д. 62 Ю8-23-302-187448(371109)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1450.62996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-05-25"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ в разрез  КЛ-0,4 кВ с ТП-1542, ПС №319 \"Лаговская\", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Прохорово д, с/п Любучанское Ю8-23-302-186948(349297)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ в разрез  КЛ-0,4 кВ с ТП-1542, ПС №319 \"Лаговская\", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Прохорово д, с/п Любучанское Ю8-23-302-186948(349297)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",991.85109999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-05-25"]
[96,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Домодедовского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1358.8350700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1350,null,"0",null,1350.0026399999999,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1620.00317,765.0014969444444,32413182922,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-27"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2313, ПС №246 \"Ляхово\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.  Домодедово, мкр. Барыбино Ю8-22-302-74060(924014)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2313, ПС №246 \"Ляхово\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.  Домодедово, мкр. Барыбино Ю8-22-302-74060(924014)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",793.12108000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-27"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-184760(335664)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-187306(369640)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-184760(335664)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-187306(369640)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",565.71398999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-27"]
[97,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Домодедовского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1872.17922,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1862.82,null,"0",null,1862.8175000000001,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2235.3809999999999,925.76384848484838,32413182921,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1882 (с заменой вводов), ПС №491 \"Прудная\", АВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Растуново Ю8-23-302-186891(359241)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1882 (с заменой вводов), ПС №491 \"Прудная\", АВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Растуново Ю8-23-302-186891(359241)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1272.90921,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-215, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, мкр. Востряково, ул. Февральская, 8 Ю8-23-303-187511(368197)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-215, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, мкр. Востряково, ул. Февральская, 8 Ю8-23-303-187511(368197)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",599.27000999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
[98,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Домодедовского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1169.51809,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1161.92,null,"0",null,1161.9162200000001,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1394.29946,646.44793145454537,32413182925,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-29"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-188, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Михеево Ю8-23-302-187456(357130)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-188, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Михеево Ю8-23-302-187456(357130)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",749.08750999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-29"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП  (по дог-ру ТП №Ю8-22-303-80389(993421)), ПС №721 \"Ям\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/т \"МКГЗ-Мещерино\", Дорожная ул, уч. №2 Ю8-23-303-187860(365639)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП  (по дог-ру ТП №Ю8-22-303-80389(993421)), ПС №721 \"Ям\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/т \"МКГЗ-Мещерино\", Дорожная ул, уч. №2 Ю8-23-303-187860(365639)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",420.43058000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-29"]
[99,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Раменского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2471.0522799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",2446.34,null,"0",null,2446.3417599999998,"ООО \"ГАЛИОН\"",2935.6101100000001,1215.7577223232324,32413182927,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1969 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, уч. № 17-б Ю8-23-302-187312(368102)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1969 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, уч. № 17-б Ю8-23-302-187312(368102)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1761 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н. Ю8-23-302-187665(369405)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1761 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н. Ю8-23-302-187665(369405)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
[100,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Ступинского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2471.0522799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2458.6999999999998,null,"0",null,2458.6959999999999,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2950.4351999999999,1292.5716114285715,32413182930,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №225 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Щапово, ул. Парковая, д.6 Ю8-23-303-187753(375596)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №225 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Щапово, ул. Парковая, д.6 Ю8-23-303-187753(375596)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №155 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ,  ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д. Кравцово, ул. Родники, д. 34а Ю8-23-303-187298(368157)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №155 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ,  ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д. Кравцово, ул. Родники, д.34а Ю8-23-303-187298(368157)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-29"]
[101,"Реконструкция БМКТП-250-6/0,4 кВ №1285 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Софьино Ю8-23-302-187317(367119)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-250-6/0,4 кВ №1285 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Софьино Ю8-23-302-187317(367119)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1713.88,null,"0",null,1713.8794,"ООО \"ГАЛИОН\"",2056.6552799999999,897.05177106382985,32413182933,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-23"]
[102,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2165 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский  Ю8-23-302-187166(366733)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2165 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский  Ю8-23-302-187166(366733)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СБЭМ\"",1644.63,null,"0",null,1644.63175,"ООО \"СБЭМ\"",1973.5581,977.19867087378634,32413182937,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-22"]
[103,"Строительство ТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-187556(368955)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский  Ю8-23-302-187556(368955)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1883.1201000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1788.96,null,"0",null,1788.9640899999999,"ООО \"СБЭМ\"",2146.7569100000001,1042.7104991428571,32413182942,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-24"]
[104,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3,  ПС №635 \"Степановская\", ЛР -10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-187579(370017)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3,  ПС №635 \"Степановская\", ЛР -10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский  Ю8-23-302-187579(370017)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1593.50008,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СБЭМ\"",1513.83,null,"0",null,1513.8250800000001,"ООО «СБЭМ» ",1816.5900999999999,752.32519292929294,32413182944,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
[105,"Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №526 с заменой тр-ра 180 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, рп. Михнево Ю8-23-302-187599(371378)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №526 с заменой тр-ра 180 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, рп. Михнево Ю8-23-302-187599(371378)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1329.81441,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1323.16,null,"0",null,1323.164,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1587.7968000000001,709.11313398058257,32413182949,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-27"]
[106,"Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4,  ПС №119 \"Алешино\", ЛР -6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-182425(316813)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4,  ПС №119 \"Алешино\", ЛР -6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-182425(316813)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1516.22433,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1501.06,null,"0",null,1501.0620899999999,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1801.27451,1801.27451,32413182953,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-15","2024-02-13","2024-02-15","2024-02-29"]
[107,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП  (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67286 (643283)), ПС №605 \"Бронницы\", АВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д. Тяжино Ю8-22-302-105851(245253)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП  (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67286 (643283)), ПС №605 \"Бронницы\", АВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д. Тяжино Ю8-22-302-105851(245253)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",666.62850000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",646.62963999999999,null,"0",null,646.62963999999999,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",775.95556999999997,775.95556999999997,32413182957,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-03-30"]
[108,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 \"Бронницы\", ПРВТ-10, 2ЛР -10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, д. Меньшово Ю8-23-302-145779(638412)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 \"Бронницы\", ПРВТ-10, 2ЛР -10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, д. Меньшово Ю8-23-302-145779(638412)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3405.7727599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3388.74,null,"0",null,3388.7433299999998,"ООО \"ВСС\"",4066.4920000000002,4066.4920000000002,32413183980,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-22","2024-02-13","2024-02-22","2024-03-30"]
[109,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10,  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-187797(375707)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10,  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-187797(375707)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1625.0505700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1608.8,null,"0",null,1608.80007,"ООО \"ГАЛИОН\"",1930.56008,799.52488161616157,32413182959,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
[110,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9,  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР -10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Кривцы  Ю8-23-302-181536(303181)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9,  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР -10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Кривцы  Ю8-23-302-181536(303181)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1462.3486499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1447.73,null,"0",null,1447.72516,"ООО \"ГАЛИОН\"",1737.27019,1737.27019,32413182966,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-03-30"]
[111,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП  (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-175681(245965)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово  Ю8-23-302-187227(364528)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП  (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-175681(245965)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово  Ю8-23-302-187227(364528)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",533.42972999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",529.96244000000002,null,"0",null,529.96244000000002,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",635.95492999999999,300.31205027777776,32413184989,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-27"]
[112,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1153, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Заболотьевское с/п, КИЖС \"Рубеж\", уч.136 Ю8-23-303-188012(376576)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1153, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Заболотьевское с/п, КИЖС \"Рубеж\", уч.136 Ю8-23-303-188012(376576)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",419.03897000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",406.46780000000001,null,"0",null,406.46780000000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",487.76136000000002,199.98215759999999,32413184918,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-29"]
[113,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1971 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1971,  ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-187779(373432)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1971 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1971,  ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-187779(373432)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2838.3867300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2795.81,null,"0",null,2795.8109199999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3354.9731000000002,1369.3767755102042,32413184920,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-20","2024-02-13","2024-02-20","2024-05-28"]
[114,"Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4,  ПС №119 \"Алешино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-187736(373517)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4,  ПС №119 \"Алешино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-187736(373517)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1489.28754,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1444.61,null,"0",null,1444.6089099999999,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1733.53069,717.92685141414142,32413184923,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
[115,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1929 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Шишкино Ю8-23-303-187537(372452)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1929 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Шишкино  Ю8-23-303-187537(372452)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1636.6276600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1624.35,null,"0",null,1624.35295,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1949.22354,896.64282839999998,32413184928,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-24"]
[116,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1818 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шишкино Ю8-23-302-187042(364217)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1818 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шишкино Ю8-23-302-187042(364217)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1620.3831299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1608.23,null,"0",null,1608.2302500000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1929.8762999999999,946.38164711538457,32413184931,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-23"]
[117,"Реконструкция РП-10 кВ №41 с установкой 2-х ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, ПС №379 \"Хомутово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр Центральный, ул. Промышленная, к.н. 50:28:0070230:880 ИА-23-302-16998(277459)","O_I-312456",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РП-10 кВ №41 с установкой 2-х ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, ПС №379 \"Хомутово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр Центральный, ул. Промышленная, к.н. 50:28:0070230:880 ИА-23-302-16998(277459)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2699.8532799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2664.76,null,"0",null,2664.7551800000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3197.70622,469.91381727598565,32413184934,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-11-24"]
[118,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО;\nПИР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Пушкинскому району по приказу №942р от 13.10.2023 (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",149101.88535999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",148952.78,null,"1",148952.78349999999,148952.78349999999,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",178743.34020000001,15119.2674981203,32413192641,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-15","2024-02-09","2024-02-15","2025-07-31"]
["справочный","Строительство 3БКТП-10/0,4 кВ № 1-1, 1-2, 7-1, РП-10 кВ № 1 с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек 1 и 2 с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС-10/6 кВ № 440 Правдинская до 1 и 2 с.ш. сооруж. РП-10 кВ № 1, 2КЛ-10 кВ от 1 с.ш. сооруж. РП-10 кВ № 1 до 2 с.ш. сооруж. РП-10 кВ № 1, 36КЛ-0,4 кВ от сборок н/н сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 1-1, 1-2, 7-1, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе с.Братовщина (1 этап)","O_I-309336",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство 3БКТП-10/0,4 кВ № 1-1, 1-2, 7-1, РП-10 кВ № 1 с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек 1 и 2 с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС-10/6 кВ № 440 Правдинская до 1 и 2 с.ш. сооруж. РП-10 кВ № 1, 2КЛ-10 кВ от 1 с.ш. сооруж. РП-10 кВ № 1 до 2 с.ш. сооруж. РП-10 кВ № 1, 36КЛ-0,4 кВ от сборок н/н сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 1-1, 1-2, 7-1, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе с.Братовщина (1 этап)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",148963.85875000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-15","2024-02-09","2024-02-15","2025-07-31"]
["справочный","Реконструкция ПС-10/6 кВ № 440 Правдинская путем расширения 1 и 2 с.ш. ЗРУ-10 кВ с установкой по одной ячейки на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе с.Братовщина (1 этап)","O_I-309337",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПС-10/6 кВ № 440 Правдинская путем расширения 1 и 2 с.ш. ЗРУ-10 кВ с установкой по одной ячейки на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе с.Братовщина (1 этап)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",138.02661000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-15","2024-02-09","2024-02-15","2025-07-31"]
[119,"Строительство  КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-455» ПС №20 \"Алабушево\", рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино, уч.54","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство  КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-455» ПС №20 \"Алабушево\", рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино, уч.54","Северные электрические сети","ССР",4794.2277599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",4789.43,null,"0",null,4789.4335300000002,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",5747.32024,5747.32024,32413183871,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-29"]
[120,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер \"РП-55-КРН-Покровка\" ПС №181 \"Клин\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер \"РП-55-КРН-Покровка\" ПС №181 \"Клин\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н","Северные электрические сети","ССР",747.53061000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",741.92412000000002,null,"0",null,741.92412000000002,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",890.30894000000001,890.30894000000001,32413183885,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-20","2024-02-09","2024-02-20","2024-02-29"]
[121,"Строительство ТПП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. \"ТП 16155 - ТП 25408\" ПС №64 \"Барвиха\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/пос Ильинское, вблизи д. Александровка","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТПП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. \"ТП 16155 - ТП 25408\" ПС №64 \"Барвиха\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/пос Ильинское, вблизи д. Александровка","Северные электрические сети","ССР",639.69096999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",635.85283000000004,null,"0",null,635.85283000000004,"ООО \"ЭНКОМ\"",763.02340000000004,763.02340000000004,32413183890,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-07","2024-02-09","2024-02-07","2024-02-29"]
[122,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.1 ПС № 315 \"Ченцы\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.1 ПС № 315 \"Ченцы\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово","Северные электрические сети","ССР",856.15,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",851.44118000000003,null,"0",null,851.44118000000003,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1021.72942,1021.72942,32413183471,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-07","2024-02-09","2024-02-07","2024-02-29"]
[123,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.551 ПС №691 \"Лаврово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в районе д. Васьково","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.551 ПС №691 \"Лаврово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в районе д. Васьково","Северные электрические сети","ССР",654.59,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",650.98976000000005,null,"0",null,650.98976000000005,"АО \"АРСЕНАЛ\"",781.18771000000004,781.18771000000004,32413183474,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-07","2024-02-09","2024-02-07","2024-02-29"]
[124,"Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «6» ПС №148 \"Вязовка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Синьковский, д.Синьково","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «6» ПС №148 \"Вязовка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Синьковский, д.Синьково","Северные электрические сети","ССР",550.85,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",548.54999999999995,null,"0",null,548.54999999999995,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",658.26,658.26,32413183477,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-29"]
[125,"Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №747с заменой силового трансформатора мощности на 1*250 кВА, установкой ПЭС, вводного 3-х позиционного рубильника, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровскийр-н, д.Никольское","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №747с заменой силового трансформатора мощности на 1*250 кВА, установкой ПЭС, вводного 3-х позиционного рубильника, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровскийр-н, д.Никольское","Северные электрические сети","ССР",876.94,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",874.64,null,"0",null,874.64,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1049.568,1049.568,32413183479,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-29"]
[126,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.661 ПС № 720 \"Заря\", рлр, ВРЩ-0,4 кВ с прокладкой КЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Красная Сторожка с.т. \"Надежда\"","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.661 ПС № 720 \"Заря\", рлр, ВРЩ-0,4 кВ с прокладкой КЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Красная Сторожка с.т. \"Надежда\"","Северные электрические сети","ССР",990.06,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",984.11964999999998,null,"0",null,984.11964999999998,"ООО \"ЭНКОМ\"",1180.9435800000001,1180.9435800000001,32413183481,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-14","2024-02-09","2024-02-14","2024-02-29"]
[127,"Строительство ТП- 6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.11 ПС №672 \"Лешково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, , с/о Митинский, в р-не д Новоселки","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП- 6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.11 ПС №672 \"Лешково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, , с/о Митинский, в р-не д Новоселки","Северные электрические сети","ССР",787.83,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",783.49694,null,"0",null,783.49694,"АО \"АРСЕНАЛ\"",940.19632999999999,940.19632999999999,32413183483,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-29"]
[128,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ№ 3343 (замена ТП с трансформатором 63 кВА на ТП с трансформатором 160 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, кв. дачной застройки \"Соколиное гнездо\", 2-й Лесной проезд, уч. 4","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ№ 3343 (замена ТП с трансформатором 63 кВА на ТП с трансформатором 160 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, кв. дачной застройки \"Соколиное гнездо\",2-й Лесной проезд, уч. 4","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",827.24446,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",817.31700000000001,null,"0",null,817.31700000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",980.78039999999999,167.85167919463086,32413183486,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-12-03"]
[129,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3337 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на КТП и трансформатор 630 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово, ул. Рябиновая, д.8","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3337 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на КТП и трансформатор 630 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово, ул. Рябиновая, д.8","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1031.99595,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1029.93,null,"0",null,1029.932,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1029.932,473.21200000000005,32413183488,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-05-30"]
[130,"Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 745 ПС №116 \"Солнечногорск\", КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе д.Хметьево, СНТ \"Луч\", уч. № 56","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 745 ПС №116 \"Солнечногорск\", КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе д.Хметьево, СНТ \"Луч\", уч. № 56","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",4288.7917100000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",4241.62,null,"0",null,4241.6149999999998,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",5089.9380000000001,5089.9380000000001,32413183490,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-03-22"]
[131,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1388, ПС №202 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, рп Андреевка, ул. Вишневая, д.57","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1388, ПС №202 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, рп Андреевка, ул. Вишневая, д.57","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",619.73617999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",618.49699999999996,null,"0",null,618.49699999999996,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",618.49699999999996,281.63702678571428,32413183493,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-05-31"]
[132,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38кВ от ТП-6/0,4кВ № 841, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Габовское, тер. \"Спорт\", стр.31","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38кВ от ТП-6/0,4кВ № 841, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Габовское, тер. \"Спорт\", стр.31","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1008.45472,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1006.16,null,"0",null,1006.155,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1207.386,549.79183928571422,32413182870,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-05-31"]
[133,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2871 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2871 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1551.90732,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1549.61,null,"0",null,1549.61,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1859.5319999999999,317.17769899665552,32413182894,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-12-04"]
[134,"Строительство КТП - 10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Волна ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Волна ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2569.1286500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2548.58,null,"0",null,2548.5749999999998,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3058.29,3058.29,32413182897,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-09","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-16"]
[135,"Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №95 \"Базарово\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Игнатово, уч.500","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №95 \"Базарово\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Игнатово, уч.500","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",4210.7071900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4208.41,null,"0",null,4208.41,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5050.0919999999996,5050.0919999999996,32413182906,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-09","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-16"]
[136,"Реконструкция ЦРП-6 кВ № 32 (замена выкатного элемента с МВ на элемент с ВВ), установка КРУН-6 кВ, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Игнатово, уч.500","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП-6 кВ № 32 (замена выкатного элемента с МВ на элемент с ВВ), установка КРУН-6 кВ, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Игнатово, уч.500","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3735.6880900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3733.39,null,"0",null,3733.39,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4480.0680000000002,4480.0680000000002,32413182908,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-09","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-16"]
[137,"Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Комплекс ПС №765 \"Сенеж\", ВЛИ-0,38 кВ, ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Квашино, СНТ №3 завода \"Серп и Молот\", уч.39","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Комплекс ПС №765 \"Сенеж\", ВЛИ-0,38 кВ, ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Квашино, СНТ №3 завода \"Серп и Молот\", уч.39","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3132.3349199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",3097.88,null,"0",null,3097.87923,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",3717.4550800000002,1634.3983541379312,32413182912,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-06-04"]
[138,"Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4кВ №57, ПС №247 \"Малеевка\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кузнецово","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4кВ №57, ПС №247 \"Малеевка\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кузнецово","Северные электрические сети","ССР",859.97500000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",855.67512999999997,null,"0",null,855.67512999999997,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",1026.81016,1026.81016,32413182917,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-29"]
[139,"Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №610 \"Орево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дммтровский р-н, д Надеждино","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №610 \"Орево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дммтровский р-н, д Надеждино","Северные электрические сети","ССР",1170.6199999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1168.32,null,"0",null,1168.32,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1401.9839999999999,1401.9839999999999,32413182920,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-29"]
[140,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.54 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,008 км, ВЛ-0,38 кВ-0,154 км), , в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, р.п.Тучково, 50:19:0020202:1792","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.54 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,008 км,  ВЛ-0,38 кВ-0,154 км), , в т.ч. ПИР, МО,Рузский р-н, г.о.Рузский, р.п.Тучково, 50:19:0020202:1792","Западные электрические сети","ССР",682.62744999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",677.16642999999999,null,"0",null,677.16642999999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",812.59972000000005,812.59972000000005,32413192591,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-19","2024-02-12","2024-02-19","2024-03-30"]
[141,"Строительство ВЛ-10 кв от существующей ВЛ-10 кВ ф. Ананово ПС-110 кВ № 551 \"Пернатово\" до границ земельного участка Заявителя,  2хРЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ ф.Ананово, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Бужаровский с.о., д. Ламишино; 50:08:0070343:468","N_I-292489",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛ-10 кв от существующей ВЛ-10 кВ ф. Ананово ПС-110 кВ № 551 \"Пернатово\" до границ земельного участка Заявителя,  2хРЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ ф.Ананово, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Бужаровский с.о., д. Ламишино; 50:08:0070343:468","Западные электрические сети","ССР",779.56841999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",773.48779000000002,null,"0",null,773.48779000000002,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",928.18534999999997,928.18534999999997,32413184498,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
[142,"Строительство ВЛ-6 кВ ответвление от ВЛ-6 кв ф.3 ПС-35 кВ № 295 \"Кленово\" до границы земельного участка Заявителя, РЛР-6 кВ, АПС-6 кВ, в т.ч.ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д.Мишуткино, 50:26:0151415:328.","O_I-312204",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ ответвление от ВЛ-6 кв ф.3 ПС-35 кВ № 295 \"Кленово\" до границы земельного участка Заявителя, РЛР-6 кВ, АПС-6 кВ, в т.ч.ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д.Мишуткино, 50:26:0151415:328.","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2040.0399600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2023.31,null,"0",null,2023.3116299999999,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2427.9739599999998,910.49023499999998,32413184491,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-04"]
[143,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,25 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Каменское, 50:26:0130808:314","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,25 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Каменское, 50:26:0130808:314","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2231.64482,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2213.5700000000002,null,"0",null,2213.5684999999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2656.2822000000001,2656.2822000000001,32413184496,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-02-26"]
[144,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Истринского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",634.37486999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",629.17299000000003,null,"0",null,629.17299000000003,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",755.00759000000005,755.00759000000005,32413197249,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №2053 ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\", замена трансформатора (0,063 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Нижневасильевское, координаты 56.024854, 36.539074","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №2053 ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\", замена трансформатора (0,063 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Нижневасильевское, координаты56.024854, 36.539074","Западные электрические сети","ССР",261.73977000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-303-54761(722907) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,224  км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Головино, 50:08:090202:0034","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-303-54761(722907) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,224  км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Головино, 50:08:090202:0034","Западные электрические сети","ССР",372.63510000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
[145,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",709.44069999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СК СИСТЕМА\"",704.11990000000003,null,"0",null,704.11990000000003,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",844.94388000000004,844.94388000000004,32413197243,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1930 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\" (0,646 км),  в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с/т \"Росинка\", 50:18:0070408:201","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1930 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\" (0,646 км),  в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с/т \"Росинка\", 50:18:0070408:201","Западные электрические сети","ССР",65.31917,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-1 РП-4 ПС-110 кВ №645 \"Сушкинская\", РЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,38 кВ, (ВЛ-6 кВ-0,012 км, КЛ-6 кВ-0,01 км, КЛ-0,38 кВ-0,072км) в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 53-й км. Минского шоссе, координаты: 55.589360274514576, 36.873492392072386","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-1 РП-4 ПС-110 кВ №645 \"Сушкинская\", РЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,38 кВ, (ВЛ-6 кВ-0,012 км, КЛ-6 кВ-0,01 км, КЛ-0,38 кВ-0,072км) в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 53-й км. Минского шоссе, координаты: 55.589360274514576, 36.873492392072386","Западные электрические сети","ССР",395.30768999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.157 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", РЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,013 км, КЛ-0,38 кВ-0,032 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, М1, 88-й км, координаты: 55.52602306224831, 36.327982040410696","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.157 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", РЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,013 км,  КЛ-0,38 кВ-0,032 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, М1, 88-й км, координаты: 55.52602306224831, 36.327982040410696","Западные электрические сети","ССР",248.81384,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-30"]
[146,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Истринского района (8 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",4467.3834100000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",4429.8599999999997,null,"0",null,4429.8573699999997,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",5315.8288400000001,5315.8288400000001,32413192618,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1014 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,274 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сафонтьево, СНТ Сафонтьево, 50:08:0040223:163","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1014 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,274 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сафонтьево, СНТ Сафонтьево, 50:08:0040223:163","Западные электрические сети","ССР",421.12169999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-22-302-88085(391214) ТП-744 ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\" (0,347 км), КЛ-0,4 кВ (0,082 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Хованское, СНТ «Бриг», 50:08:0040331:260, 50:08:0040331:226","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-22-302-88085(391214) ТП-744 ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\" (0,347 км), КЛ-0,4 кВ (0,082 км), в т.ч. ПИР, МО,Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Хованское, СНТ «Бриг», 50:08:0040331:260, 50:08:0040331:226","Западные электрические сети","ССР",830.28839000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1085 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,227 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ «Сафонтьево», 50:08:040203:236","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1085 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,227 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ «Сафонтьево», 50:08:040203:236","Западные электрические сети","ССР",214.18072000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-314 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,361 км) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Санниково, 50:08:0060319:1192","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-314 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,361 км) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Санниково, 50:08:0060319:1192","Западные электрические сети","ССР",143.23831999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,34   км, ВЛ-0,38 кВ-0,003 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1384","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,34 км, ВЛ-0,38 кВ-0,003 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1384","Западные электрические сети","ССР",1346.03197,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №885 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом (0,405 км),; 0,25 МВА), ВЛ-10 кВ (0,003 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Борки, 50:08:0050311:282","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №885 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом (0,405 км),; 0,25 МВА), ВЛ-10 кВ (0,003 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Борки, 50:08:0050311:282","Западные электрические сети","ССР",937.20006000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,122 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070307:1055","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,122 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070307:1055","Западные электрические сети","ССР",126.11704,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №2806 ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Хованское, 50:08:0040316:180","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №2806 ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Хованское, 50:08:0040316:180","Западные электрические сети","ССР",449.20521000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
[147,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Истринского района (9 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1783.65461,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1768.67,null,"0",null,1768.67191,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2122.4062899999999,2122.4062899999999,32413184487,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1751 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сокольники, 50:08:040224:334","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1751 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сокольники, 50:08:040224:334","Западные электрические сети","ССР",21.296510000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №3911 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:739","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №3911 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:739","Западные электрические сети","ССР",443.12599999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3146 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", замена трансформатора,  (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Буньково, НП Буньково, 50:08:0060346:1245","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3146 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", замена трансформатора,  (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Буньково, НП Буньково, 50:08:0060346:1245","Западные электрические сети","ССР",188.68994000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №3918 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:565","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №3918 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:565","Западные электрические сети","ССР",128.54537999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2199 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Карасино, 50:08:0090212:300","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2199 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Карасино,50:08:0090212:300","Западные электрические сети","ССР",69.666150000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,015 км, ВЛ-0,38 кВ-0,157 км) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:007301:608","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,015 км, ВЛ-0,38 кВ-0,157 км) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:007301:608","Западные электрические сети","ССР",623.64215000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №302 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Давыдовское, 50:08:0060320:1197","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №302 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Давыдовское, 50:08:0060320:1197","Западные электрические сети","ССР",178.26239000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3309 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", замена трансформатора,  (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Вельяминово, СНТ Театральное, 50:08:0060327:91","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3309 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", замена трансформатора,  (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Вельяминово, СНТ Театральное, 50:08:0060327:91","Западные электрические сети","ССР",74.786969999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2199 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,189 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Карасино, 50:08:0090212:300","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2199 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,189 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Карасино, 50:08:0090212:300","Западные электрические сети","ССР",55.639119999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
[148,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Одинцовского и Рузского районов (4 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1176.3000999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1167.1199999999999,null,"0",null,1167.1249499999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1400.5499400000001,1400.5499400000001,32413206355,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-23","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1306 ПС-110 кВ №789 \"Наро-Осаново\" (0,359 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе г.Кубинка, с/т \"Лесная поляна\", 50:20:0100301:145","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1306 ПС-110 кВ №789 \"Наро-Осаново\" (0,359 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе г.Кубинка, с/т \"Лесная поляна\", 50:20:0100301:145","Западные электрические сети","ССР",593.07966999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-23","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ №28589 ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", замена трансформатора (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, 50:20:0050330:4716","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ №28589 ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", замена трансформатора (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, 50:20:0050330:4716","Западные электрические сети","ССР",255.16665,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-23","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.35 ВЛИ-0,38 кВ ф.\"ул. Октябрьская\" ТП-759 ПС-35 кВ №464 \"Дорохово\" (0,209 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040509:183","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.35 ВЛИ-0,38 кВ ф.\"ул. Октябрьская\" ТП-759 ПС-35 кВ №464 \"Дорохово\" (0,209 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040509:183","Западные электрические сети","ССР",169.34954999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-23","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1274 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Гомнино, 50:19:0040318:500","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1274 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Гомнино, 50:19:0040318:500","Западные электрические сети","ССР",158.70423,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-23","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
[149,"Строительство КТП-63 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-3 РП-6 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Андрианково, СНТ «Затишье», 50:20:0080412:122","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-3 РП-6 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Андрианково, СНТ «Затишье», 50:20:0080412:122","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1687.2250300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1674.23,null,"0",null,1674.2334000000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2009.08008,2009.08008,32413184500,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-19","2024-02-12","2024-02-19","2024-03-29"]
[150,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №462 \"Середа\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,26 км, ВЛ-0,4 кВ-0,016 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Середа, 50:06:0090601:942","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №462 \"Середа\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,26 км, ВЛ-0,4 кВ-0,016 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Середа,50:06:0090601:942","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1748.6855599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1734.17,null,"0",null,1734.17147,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2081.00576,2081.00576,32413197251,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-30"]
[151,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Одинцовского р-на (2 объекта, СНТ \"Серебряные ручьи\")","Западные электрические сети","Заголовочный лот",900.84933999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",894.09298000000001,null,"0",null,894.09298000000001,"ООО «АКОМ»",1072.91158,464.2405875,32413192612,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-15","2024-02-12","2024-02-15","2024-05-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №110 \"Рублево\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Раздоры, СНТ \"Серебряные ручьи\", 50:20:0010112:11461","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №110 \"Рублево\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Раздоры, СНТ \"Серебряные ручьи\", 50:20:0010112:11461","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",630.59454000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-15","2024-02-12","2024-02-15","2024-05-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-22-302-62263(901652) КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №110 \"Рублево\" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры, СНТ «Серебряные ручьи», 50:20:0010112:11595","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-22-302-62263(901652) КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №110 \"Рублево\" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры, СНТ «Серебряные ручьи», 50:20:0010112:11595","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",270.25479999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-15","2024-02-12","2024-02-15","2024-05-29"]
[152,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1609 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Шапкино, 50:26:0090805:1355","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1609 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Шапкино, 50:26:0090805:1355","Западные электрические сети","ССР",449.14666,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",445.32891000000001,null,"0",null,445.32891000000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",534.39468999999997,534.39468999999997,32413197246,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-30"]
[153,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Истринского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",929.08780999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",922.02674000000002,null,"0",null,922.02674000000002,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1106.43209,1106.43209,32413200919,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,01км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, в 130 м южнее д.Лужки, 50:08:0060176:0006","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,01км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, в 130 м южнее д.Лужки, 50:08:0060176:0006","Западные электрические сети","ССР",562.86406999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,179 км,   ВЛ-0,38 кВ-0,341 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:499","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,179 км,  ВЛ-0,38 кВ-0,341 км), в т.ч. ПИР, МО,Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:499","Западные электрические сети","ССР",366.22374000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
[154,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-22-302-68717(130855) ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Падиково, 50:08:0050352:409","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-22-302-68717(130855) ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Падиково, 50:08:0050352:409","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",936.88329999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",929.20086000000003,null,"0",null,929.20086000000003,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1115.0410300000001,457.96328017857144,32413197248,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-06-05"]
[155,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №33 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Исавицы, 50:18:0080123:635","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №33 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Исавицы, 50:18:0080123:635","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",462.89177999999998,null,"0",null,462.89177999999998,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",555.47014000000001,231.84840626086955,32413192605,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-06-06"]
[156,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110 кВ №392 \"Верея\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тютчево, 50:26:0060201:182","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110 кВ №392 \"Верея\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тютчево,50:26:0060201:182","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2168.4327600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2150.87,null,"0",null,2150.8684499999999,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2581.04214,1116.1263308108109,32413197239,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-06-02"]
[157,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Можайского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",3569.50605,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",3542.73,null,"0",null,3542.7347599999998,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4251.2817100000002,1784.0200033035715,32413192594,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-06-04"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3403 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, СНТ Можайские сады, 50:18:0080310:1936","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3403 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, СНТ Можайские сады, 50:18:0080310:1936","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-06-04"]
["справочный","Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, в 1450 м на восток, 50:18:0080310:2676","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, в 1450 м на восток, 50:18:0080310:2676","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3102.8812699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-06-04"]
[158,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Одинцовского р-на (2 объекта, д.Носоново)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2597.2342100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2577.5,null,"0",null,2577.4949999999999,"ООО \"ВСС\"",3092.9940000000001,421.77190909090911,32413200915,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-12-03"]
["справочный","Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ №20173 с заменой на КТП, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-20173 совместным подвесом по существующим опорам ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", автоматический выключатель (0,15 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Носоново, 50:20:0080103:898","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ №20173 с заменой на КТП, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-20173 совместным подвесом по существующим опорам ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", автоматический выключатель (0,15 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Носоново, 50:20:0080103:898","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2489.1323000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-12-03"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-20173 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Носоново, 50:20:0080103:898","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-20173 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Носоново, 50:20:0080103:898","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",108.10191,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-12-03"]
[159,"Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ №350 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-350 ПС-35 кВ №304 \"Истра\", ГРЩ-0,4 кВ (0,19 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Первомайский, СНТ Чеховское, 50:08:0070272:120","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ №350 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-350 ПС-35 кВ №304 \"Истра\", ГРЩ-0,4 кВ (0,19 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Первомайский, СНТ Чеховское, 50:08:0070272:120","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1411.3941299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1400.1,null,0,null,1400.1029799999999,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1680.1235799999999,672.04943200000002,32413206371,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-20","2024-02-12","2024-02-20","2024-05-30"]
[160,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3766 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0040229:1143","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3766 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0040229:1143","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",568.12265000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",563.74811,null,"0",null,563.74811,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",676.49773000000005,244.69066829787238,32413184481,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-05-30"]
[161,"Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.36 РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,4 кВ-0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Дедовск, г.Истра, 50:08:0070345:125","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.36 РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,4 кВ-0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Дедовск, г.Истра, 50:08:0070345:125","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2735.7459600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2713.59,null,"0",null,2713.5864200000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3256.3036999999999,1371.075242105263,32413192609,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-06-05"]
[162,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3094 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Никольское, 50:08:0040251:62","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3094 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Никольское, 50:08:0040251:62","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",465.59935999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",461.87455999999997,null,"0",null,461.87455999999997,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",554.24946999999997,227.6381751785714,32413192611,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-06-05"]
[163,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-594 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Раково, СНТ Московский литер, 50:08:0060226:99","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-594 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Раково, СНТ Московский литер, 50:08:0060226:99","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",531.20244000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",527.00594000000001,null,"0",null,527.00594000000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",632.40713000000005,257.44007061946905,32413192595,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-06-06"]
[164,"Реконструкция ТП-630 10/0,4 кВ №3081 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3081 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,3 км; 1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, ДНП Дольче Вита, 50:08:0040148:861","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-630 10/0,4 кВ №3081 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3081 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,3 км; 1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, ДНП Дольче Вита, 50:08:0040148:861","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3891.32843,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3860.2,null,"0",null,3860.1977999999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4632.2373600000001,1590.8693963636363,32413184615,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-04"]
[165,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №821 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Юрьево, 50:08:0050406:1252","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №821 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Юрьево, 50:08:0050406:1252","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1687.9736700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1673.96,null,"0",null,1673.9634900000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2008.7561900000001,778.90546142857147,32413184693,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-05-30"]
[166,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-357 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ефимоново, СНТ «Ефимоново», 50-8-110506-0051","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-357 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ефимоново, СНТ «Ефимоново», 50-8-110506-0051","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",996.00455999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",988.13612000000001,null,"0",null,988.13612000000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1185.76334,479.09629898989897,32413185085,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-20","2024-02-12","2024-02-20","2024-05-29"]
[167,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Истринского р-на (2 объекта, д.Ядромино)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2729.6909700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2708.95,null,"0",null,2708.9453199999998,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3250.7343799999999,1116.4138274747474,32413184541,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-04"]
["справочный","Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Румянцево ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ядромино, 50:08:0000000:168738","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Румянцево ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ядромино, 50:08:0000000:168738","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2225.2153400000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-04"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-140195(383081) ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ядромино, 50:08:0090324:741","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-140195(383081) ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ядромино, 50:08:0090324:741","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",504.47563000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-04"]
[168,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2669.4993199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2648.94,null,"0",null,2648.94418,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3178.7330200000001,1162.1174481720432,32413184658,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-05-29"]
["справочный","Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,4 кВ-0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0080305:1966","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,4 кВ-0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,50:08:0080305:1966","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1894.7689,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-05-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0080305:1889","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0080305:1889","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",774.73041999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-05-29"]
[169,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4385 ПС-750 кВ №534 \"Грибово\" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Афанасово, 50:07:0020506:29","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4385 ПС-750 кВ №534 \"Грибово\" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Афанасово, 50:07:0020506:29","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",936.88329999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",929.57560999999998,null,"0",null,929.57560999999998,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1115.49073,972.47909794871794,32413184503,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-04-05"]
[170,"Реконструкция ТП-630 10/0,4 кВ №3083 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3083 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,45 км; 1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, ДНП Дольче Вита, 50:08:0040149:1219","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-630 10/0,4 кВ №3083 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3083 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,45 км; 1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, ДНП Дольче Вита, 50:08:0040149:1219","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4012.0956299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3981.6,null,"0",null,3981.6037000000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4777.9244399999998,1640.9033430303029,32413184962,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-04"]
[171,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30602 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Радио, д.3, корп.1-8","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30602 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Радио, д.3, корп.1-8","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4019.9149600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДСЛАБ\"",4015.9,null,"0",null,4015.8950399999999,"ООО \"ДСЛАБ\"",4819.0740500000002,4819.0740500000002,32413196650,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-02-29"]
[172,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2687 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скаковая, д.19","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2687 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скаковая, д.19","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4772.5648799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4600.75,null,"0",null,4600.7520000000004,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5520.9023999999999,5520.9023999999999,32413196415,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-31"]
[173,"Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 15114 с оборудованием и наладкой ячейки №5 и пуско-нападкой ячейки №17, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щукинская, вл.5","N_I-291699",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 15114 с оборудованием и наладкой ячейки №5 и пуско-нападкой ячейки №17, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щукинская, вл.5","Московские кабельные сети","ССР",767.38085999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",763.54395,null,"0",null,763.54395,"ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",916.25274000000002,144.29177007874017,32413195076,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-20","2024-02-13","2024-02-20","2024-10-31"]
[174,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10008 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лефортовский Вал, д.7","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10008 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лефортовский Вал, д.7","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3599.6442999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3470.06,null,"0",null,3470.0569999999998,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4164.0684000000001,4164.0684000000001,32413196960,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-31"]
[175,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24853 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.16, корп.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24853 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.16, корп.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4706.2495799999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4536.82,null,"0",null,4536.8239999999996,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5444.1887999999999,5444.1887999999999,32413196408,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-31"]
[176,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29975 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.12, корп.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29975 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.12, корп.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4611.8103899999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4588.75,null,"0",null,4588.7513399999998,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5506.5016100000003,5506.5016100000003,32413196394,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-31"]
[177,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19666 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.4","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19666 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.4","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2167.8942400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",2157.0500000000002,null,"0",null,2157.0547700000002,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",2588.4657200000001,2588.4657200000001,32413196962,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-31"]
[178,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14575 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.8, корп.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14575 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.8, корп.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4706.2495799999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4682.72,null,"0",null,4682.7183299999997,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5619.2619999999997,5619.2619999999997,32413196978,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-03-31"]
[179,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14659 до ВРЩ-0,4кВ № 45328, в т.ч. ПИР: г, Москва, Ленинградское ш., д.40","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14659 до ВРЩ-0,4кВ № 45328, в т.ч. ПИР: г, Москва, Ленинградское ш., д.40","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1953.9520399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «М-ЭНЕРГО»",1934.41,null,"0",null,1934.4125200000001,"ООО «М-ЭНЕРГО»",2321.29502,2321.29502,32413196385,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-02-29"]
[180,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14911 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Днепропетровская, влад.4А","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14911 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Днепропетровская, влад.4А","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1486.46065,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",1484.97,null,"0",null,1484.9741899999999,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",1781.96903,122.42535320610688,32413195621,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-02-20","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-03-13","2024-02-13","2024-03-13","2024-11-30"]
[181,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10902 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.16, корп.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10902 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.16, корп.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4478.0917300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4316.88,null,"0",null,4316.88,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5180.2560000000003,3161.9744415584419,32413195630,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-04-30"]
[182,"Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10902 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.16, корп.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10902 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.16, корп.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1776.9083700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",1768.02,null,"0",null,1768.0238300000001,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",2121.6285899999998,1284.1436202631578,32413195638,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-04-30"]
[183,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29975 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.12, корп.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29975 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.12, корп.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3599.6442999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",3581.65,null,"0",null,3581.6460699999998,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4297.9752900000003,4297.9752900000003,32413195643,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-15","2024-02-13","2024-02-15","2024-03-31"]
[184,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13166 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Металлургов, д.44, корп.1, стр.6","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13166 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Металлургов, д.44, корп.1, стр.6","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4390.3440499999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4368.3900000000003,null,"0",null,4368.3923299999997,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5242.0708000000004,5242.0708000000004,32413195650,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-15","2024-02-13","2024-02-15","2024-03-31"]
[185,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20690 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, д.18","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование   по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20690 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, д.18","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4248.7348400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",4244.49,null,"0",null,4244.4861099999998,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",5093.3833299999997,5093.3833299999997,32413195657,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-21","2024-02-13","2024-02-21","2024-03-31"]
[186,"Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11338 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, вблизи д.18","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование   по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11338 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, вблизи д.18","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",509.89258999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",509.3827,null,"0",null,509.3827,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",611.25923999999998,84.23713908127209,32413195661,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-21","2024-02-13","2024-02-21","2024-11-30"]
[187,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12471 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.89","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12471 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.89","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4724.0814899999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4554.01,null,"0",null,4554.0140000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5464.8167999999996,5464.8167999999996,32413196857,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-02-13","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-27","2024-02-13","2024-02-27","2024-02-29"]
[188,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25928 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.42, корп.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25928 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.42, корп.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2615.43399,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2602.36,null,"0",null,2602.35682,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3122.82818,3122.82818,32413195669,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-02-13","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-03-01","2024-02-13","2024-03-01","2024-03-31"]
[189,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17907 до ВРЩ-0,4кВ № 99353, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й квартал Капотня, д.26","N_I-304611",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17907 до ВРЩ-0,4кВ № 99353, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й квартал Капотня, д.26","Московские кабельные сети","ССР",3424.3268699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «М-ЭНЕРГО»",3420.9,null,"0",null,3420.90254,"ООО «М-ЭНЕРГО»",4105.0830500000002,1124.0108351190477,32413196862,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-14","2024-02-06","2024-02-14","2024-07-31"]
[190,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 504 до ВРЩ-0,4кВ № 82437, 82438, 2КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ-0,4кВ № 82437 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоколенный пер., д.14, стр.2","O_I-311867",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 504 до ВРЩ-0,4кВ № 82437, 82438, 2КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ-0,4кВ № 82437 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоколенный пер., д.14, стр.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1260.92265,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДСЛАБ\"",1259.6600000000001,null,"0",null,1259.66173,"ООО \"ДСЛАБ\"",1511.5940800000001,507.54253781021896,32413196864,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-14","2024-02-06","2024-02-14","2024-06-30"]
[191,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13111, ТП-10/0,4кВ № 15278, 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Молостовых, д.7","O_I-311519",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13111, ТП-10/0,4кВ № 15278, 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Молостовых, д.7","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",24310.966850000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",24286.66,null,"0",null,24286.655879999998,"ООО\"СМК\"",29143.987059999999,5785.1360081647945,32413192441,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-07","2024-10-31"]
[192,"Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 28719 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, пересечение с ул.Лобачевского","O_I-311527",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 28719 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, пересечение с ул.Лобачевского","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",14764.162200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО\"СМК\"",14749.4,null,"0",null,14749.39804,"ООО\"СМК\"",17699.27765,17699.27765,32413192446,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-07","2024-03-31"]
[193,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12579, ТП-10/0,4кВ № 11409, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Демьяна Бедного, д.18, корп.1, стр.1","O_I-311659",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу:Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12579, ТП-10/0,4кВ № 11409, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Демьяна Бедного, д.18, корп.1, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",27789.104810000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",27761.32,null,"1",27761.315709999999,27761.315709999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",33313.578849999998,6103.2510870229007,32413192451,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-10-31"]
[194,"Строительство КЛ-10кВ направлением от РТП-10/0,4кВ № 19161 с.1 до РТП-10/0,4кВ № 20075 с.2, КЛ-10кВ направлением от РТП-10/0,4кВ № 19161 с.2 до РТП-10/0,4кВ № 15070 с.2 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1","O_I-311542",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство КЛ-10кВ направлением от РТП-10/0,4кВ № 19161 с.1 до РТП-10/0,4кВ № 20075 с.2, КЛ-10кВ направлением от РТП-10/0,4кВ № 19161 с.2 до РТП-10/0,4кВ № 15070 с.2 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",9068.1081900000008,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",9054.51,null,"0",null,9054.5060300000005,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",10865.40724,895.40598491283686,32413192455,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-08","2024-02-12","2024-02-08","2025-10-31"]
[195,"Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2137 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Зверинецкая, д.15","O_I-311654",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2137 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Зверинецкая, д.15","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",9287.3012699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",9278.01,null,"0",null,9278.01397,"ООО \"ИК МРЭС\"",11133.616760000001,933.67355740506343,32413192457,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-07","2025-10-31"]
[196,"Строительство 10КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 20502 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новоорловская, д.4","O_I-311656",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 10КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 20502 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новоорловская, д.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",20194.236270000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",20174.04,null,"0",null,20174.042030000001,"ООО\"СМК\"",24208.850439999998,2030.1725843670886,32413192460,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-07","2025-10-31"]
[197,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19626, ТП-10/0,4кВ № 21998, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Федеративный пр-кт, д.17А","O_I-311466",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19626, ТП-10/0,4кВ № 21998, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Федеративный пр-кт, д.17А","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",25212.51657,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",25187.3,null,"1",25187.304049999999,25187.304049999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",30224.764859999999,5537.3615010687017,32413192461,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-10-31"]
[198,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 30473 -ТП-10/0,4кВ № 21259, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Шкулёва, д.4, стр.7","O_I-311658",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 30473 -ТП-10/0,4кВ № 21259, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Шкулёва, д.4, стр.7","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",27415.837189999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",27388.42,null,"1",27388.421350000001,27388.421350000001,"ООО \"ИК МРЭС\"",32866.105620000002,5605.0722762790701,32413192465,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-16","2024-02-12","2024-02-16","2024-10-31"]
[199,"Строительство 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5 до ВРУ-0,4кВ №1,2,3, к.5.2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётчика Бабушкина, з/у 41А","O_I-311465",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5 до ВРУ-0,4кВ №1,2,3, к.5.2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётчика Бабушкина, з/у 41А","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",12045.507449999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",12033.46,null,"0",null,12033.461939999999,"ООО\"СМК\"",14440.154329999999,1210.9623093196203,32413192468,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-07","2025-10-31"]
[200,"Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фид. 1 ПС 35 кВ №649 \"Северная\" до проектируемой КЛ-10кВ, 2РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ, КРУН с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/пос Волковское, д.Волково, 50:19:0050206:8","O_I-311526",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фид. 1 ПС 35 кВ №649 \"Северная\" до проектируемой КЛ-10кВ, 2РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ, КРУН с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н,с/посВолковское, д.Волково, 50:19:0050206:8","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",9821.5471799999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",9747.89,null,"0",null,9747.8850000000002,"ООО \"ВСС\"",11697.462,1844.7610322580642,32413192483,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-16","2024-02-09","2024-02-16","2024-11-21"]
[201,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПИР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 1079Р от 28.11.2023г. Истринского р-на (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",6263.1884799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",6211.83,null,"0",null,6211.8303299999998,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",7454.1963999999998,547.2085448613376,32413192484,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-15","2024-02-09","2024-02-15","2025-10-20"]
["справочный","Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооруж. СП-10кВ №1 до РУ-10кВ сооруж. СП-10 кВ №2 ПС-35 кв №307 \"Лыщево, 2СП-10 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Бужаровское, 50:08:0070327:71","O_I-311615",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооруж. СП-10кВ №1 до РУ-10 кВ сооруж. СП-10кВ №2 ПС-35 кв №307 \"Лыщево, 2СП-10 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Бужаровское, 50:08:0070327:71","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6245.4026800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-15","2024-02-09","2024-02-15","2025-10-20"]
["справочный","Модернизация ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" с заменой трансформатора тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в РУ-10 кВ АСП-154, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос Бужаровское,50:08:0070327:71","O_I-311614",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" с заменой трансформатора тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в РУ-10 кВ АСП-154, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос Бужаровское,50:08:0070327:71","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",17.785799999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-15","2024-02-09","2024-02-15","2025-10-20"]
[202,"Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-6кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до РТП-6/0,4кВ № 2502, ТП-6/0,4кВ № 1403, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены сооружения в сторону ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев (в районе Бизнес-квартала Стоун Савеловская)","O_I-311837","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-6кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до РТП-6/0,4кВ № 2502, ТП-6/0,4кВ № 1403, 4КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ до стены сооружения в сторону ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев (в районе Бизнес-квартала Стоун Савеловская)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",29366.71,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",29337.34,null,"1",29337.34246,29337.34246,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",35204.810949999999,6449.736357251908,32413192469,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-12","2024-03-05","2024-02-12","2024-10-31"]
[203,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19650 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21923 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.23Б","O_I-311838","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19650 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21923 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.23Б","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",16744.509999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",16727.759999999998,null,"0",null,16727.762989999999,"ООО\"СМК\"",20073.315589999998,20073.315589999998,32413192472,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-02-07","2024-02-27","2024-02-07","2024-03-31"]
[204,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11338 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, вблизи д.18","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование   по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11338 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, вблизи д.18","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",8463.5329999999994,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",8455.07,null,"0",null,8455.0689700000003,"ООО\"СМК\"",10146.082759999999,1810.580425185185,32413192474,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-07","2024-03-05","2024-02-07","2024-11-30"]
[205,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14014 – ТП-10/0,4кВ № 24698 до места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14014 – ТП-10/0,4кВ № 24698 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.1,2","O_I-312153","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14014 – ТП-10/0,4кВ № 24698 до места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14014 – ТП-10/0,4кВ № 24698 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.1,2","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",30382.560000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",30352.18,null,"1",30352.177439999999,30352.177439999999,"ООО \"ИК МРЭС\"",36422.612930000003,1674.6028933333334,32413192654,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2026-09-30"]
[206,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21707 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, вблизи с.Рождествено","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21707 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, вблизи с.Рождествено","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",9645.3289999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",9635.68,null,"0",null,9635.6838399999997,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",11562.820610000001,11562.820610000001,32413192476,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-02-06","2024-02-27","2024-02-06","2024-03-31"]
[207,"Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 30741 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г. Зеленоград, ул.Заводская, д.28, стр.1-3","O_I-310561","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 30741 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г. Зеленоград, ул.Заводская, д.28, стр.1-3","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3917.4204100000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭСК\"",3913.5,null,"0",null,3913.5029800000002,"ООО \"ЭСК\"",4696.2035800000003,338.66852740384616,32413195674,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-15","2024-03-05","2024-02-15","2025-10-31"]
[208,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 28372 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4 кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, с установкой 2-х комбинированных сборок на 14 мест взамен существующих сборок н/н, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 28372 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Иртышский пр-д, д.3А, стр.2","O_I-312275","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 28372 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4 кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, с установкой 2-х комбинированных сборок на 14 мест взамен существующих сборок н/н,4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 28372 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Иртышский пр-д, д.3А, стр.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",592.23355000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",591.64131999999995,null,"0",null,591.64131999999995,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",709.96957999999995,405.69690285714279,32413195031,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-20","2024-03-05","2024-02-20","2024-04-30"]
[209,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 22154 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4 кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, с установкой 2-х комбинированных сборок на 10 мест взамен существующих сборок н/н, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 22154 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: Московская обл., г.Красногорск, Пятницкое ш., 6-й км, з/у 50","O_I-312355","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 22154 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4 кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, с установкой 2-х комбинированных сборок на 10 мест взамен существующих сборок н/н,4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 22154 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: Московская обл., г.Красногорск, Пятницкое ш., 6-й км, з/у 50","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",579.53254000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭСК\"",578.95300999999995,null,"0",null,578.95300999999995,"ООО \"ЭСК\"",694.74360999999999,229.87840036764706,32413195049,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-15","2024-03-05","2024-02-15","2024-06-30"]
[210,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1985 до группового СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.3, стр.5","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1985 до группового СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.3, стр.5","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1908.9918299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1899.45,null,"0",null,1899.44687,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2279.3362400000001,2279.3362400000001,32413195106,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-12","2024-03-05","2024-02-12","2024-03-31"]
[211,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11890 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Масловка, д.18Б, стр.7","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11890 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Масловка, д.18Б, стр.7","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2307.7587100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2305.4499999999998,null,"0",null,2305.4509499999999,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2766.5411399999998,2766.5411399999998,32413195055,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-13","2024-03-05","2024-02-13","2024-03-31"]
[212,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19651 до ВРЩ-0,4кВ № 123730 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таганская, д.5, стр.11","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19651 до ВРЩ-0,4кВ № 123730 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таганская, д.5, стр.11","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4122.0432000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭСК\"",4117.92,null,"0",null,4117.9211599999999,"ООО \"ЭСК\"",4941.5053900000003,769.43855553633216,32413195129,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-15","2024-03-05","2024-02-15","2024-11-30"]
[213,"Строительство 2КЛ-10 кВ от сооружаемых ячеек ПС-110/10/6 кВ № 180 \"Новокунцево\" до проектируемого РП-10 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Стройкомбината","N_I-283116",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от сооружаемых ячеек ПС-110/10/6 кВ № 180 \"Новокунцево\" до проектируемого РП-10 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Стройкомбината","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",135787.72834,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",135584.04999999999,null,"1",135584.04680000001,135584.04680000001,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",162700.8561,162700.8561,32413192657,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-15","2024-02-06","2024-02-15","2024-02-29"]
[214,"Строительство КЛ-10кВ от яч.№307 ПС 110/10/6 № 45 \"Сокольники\" до нового РП-10кВ Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т. ч. ПИР: г.Москва, в близости с ул.Сокольнический Вал, д.1Л","M_I-265265",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10кВ от яч.№307 ПС 110/10/6 № 45 \"Сокольники\" до нового РП-10кВ Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т. ч. ПИР: г.Москва, в близости с ул.Сокольнический Вал, д.1Л","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",112324.595,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",112212.27,null,"1",112212.27039999999,112212.27039999999,"ООО \"СФ ТЦС\"",134654.72450000001,134654.72450000001,32413192661,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-12","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-29"]
[215,"Строительство РП-10кВ номинальным током 800А, 2КЛ-10кВ от яч.№ 28, 52 ПС 110/10кВ № 690 \"Маяковская\" до нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 28122 с.1 - РТП № 12258 с.1 до нового РП-10кВ, 2КЛ-0,4кВ от новой БКТП-10/0,4кВ Заявителя до нового РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.З, стр.4","M_I-267379",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)  по титулу:Строительство РП-10кВ номинальным током 800А, 2КЛ-10кВ от яч.№ 28, 52 ПС 110/10кВ № 690 \"Маяковская\" до нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 28122 с.1 - РТП № 12258 с.1 до нового РП-10кВ, 2КЛ-0,4кВ от новой БКТП-10/0,4кВ Заявителя до нового РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.З, стр.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",191730.56,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",191538.83,null,"1",191538.82939999999,191538.82939999999,"ООО \"СФ ТЦС\"",229846.59529999999,229846.59529999999,32413192664,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-12","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-29"]
[216,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2x400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кв до новых ВРУ-1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, влад.2","J_I-221001",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2x400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кв до новых ВРУ-1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Керченская, влад.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",19018.544999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",18999.53,null,"0",null,18999.526460000001,"ООО \"ИК МРЭС\"",22799.43175,22799.43175,32413192477,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-07","2024-02-06","2024-02-07","2024-02-28"]
[217,"Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, строительство 2КЛ-20кВ от врезки в 2КЛ-20кВ направлением ТП №72091 - ТП №72092 до ТП-20/0,4кВ №72091, 2КЛ-20кВ от врезки в 2КЛ-20кВ направлением ТП №72091 - ТП №72092 до врезки в 2КЛ-20кВ направлением ТП №72091 - ТП №72092 с заходом в новую ТП-20/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.2","J_I-227831",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы,  оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)  (1этап доторжки, 2 этап) по титулу: Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, строительство 2КЛ-20кВ от врезки в 2КЛ-20кВ направлением ТП №72091 - ТП №72092 до ТП-20/0,4кВ №72091, 2КЛ-20кВ от врезки в 2КЛ-20кВ направлением ТП №72091 - ТП №72092 до врезки в 2КЛ-20кВ направлением ТП №72091 - ТП №72092 с заходом в новую ТП-20/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",26679.745419999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",26653.07,null,"1",26653.06568,26653.06568,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",31983.678820000001,31983.678820000001,32413192666,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-12","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-29"]
[218,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11289 - ТП-10/0,4 кВ №13131 до новой ТП-10/0,4 кВ , установка счетчиков учета э/э- 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Северное Измайлово, кв.49-50","M_I-268398",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап)по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11289 - ТП-10/0,4 кВ №13131 до новой ТП-10/0,4 кВ , установка счетчиков учета э/э- 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Северное Измайлово, кв.49-50","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17410.54,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",17393.13,null,"0",null,17393.12946,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",20871.755349999999,20871.755349999999,32413192478,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-29"]
[219,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 10642 - ТП-10/0,4 кВ № 22487 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 10642 -ТП-10/0,4 кВ № 22487 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ГРЩ- 0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д.13","M_I-275412",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап)по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 10642 - ТП-10/0,4 кВ № 22487 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 10642 -ТП-10/0,4 кВ № 22487 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ГРЩ- 0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д.13","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",26539.847229999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",26513.31,null,"1",26513.307379999998,26513.307379999998,"ООО\"СМК\"",31815.968860000001,2646.638117557522,32413192669,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-13","2024-02-06","2024-02-13","2025-08-31"]
[220,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12908 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, с установкой 2-х комбинированных сборок на 16 мест взамен существующих сборок н/н, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, 20КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12908 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.16/2, стр.1","O_I-312426",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12908 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, с установкой 2-х комбинированных сборок на 16 мест взамен существующих сборок н/н, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, 20КЛ-0,4кВот ТП-10/0,4кВ № 12908 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.16/2, стр.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1094.40587,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",1093.31,null,"0",null,1093.3114599999999,"ООО\"СМК\"",1311.9737500000001,446.83163949275365,32413195079,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-13","2024-03-05","2024-02-13","2024-06-30"]
[221,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10824 (луч Б) до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Весковский пер., д.7","O_I-312427",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10824 (луч Б) до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Весковский пер., д.7","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3345.41347,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",3342.07,null,"0",null,3342.0680600000001,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",4010.4816700000001,4010.4816700000001,32413195067,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-31"]
[222,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30416 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, з/у 28, (уч.12.3)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30416 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, з/у 28, (уч.12.3)","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4248.7348400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",4244.49,null,"0",null,4244.4861099999998,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",5093.3833299999997,5093.3833299999997,32413195568,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-20","2024-02-12","2024-02-20","2024-03-31"]
[223,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15469 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Селезневская, д.28, стр.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15469 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Селезневская, д.28, стр.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",5688.65254,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5483.86,null,"0",null,5483.8609999999999,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",6580.6332000000002,6580.6332000000002,32413195073,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-31"]
[224,"Строительство КТП-25 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением КТП-6988 луч А, КТП-8018 луч А ПС-35 кВ №482 \"Дачная\", ГРЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ (КЛ-6 кВ-0,2 км, КЛ-0,4 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, вблизи сан. \"Поречье\", 50:49:0010301:957","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-25 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением КТП-6988 луч А, КТП-8018 луч А ПС-35 кВ №482 \"Дачная\", ГРЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ (КЛ-6 кВ-0,2 км, КЛ-0,4 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, вблизи сан. \"Поречье\", 50:49:0010301:957","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4119.3379000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",4087.62,null,"0",null,4087.6190000000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4905.1427999999996,3990.6246508474574,32413192601,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-04-11"]
[225,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3759 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, п.Шаховская, 50:06:0060203:100","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3759 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, п.Шаховская, 50:06:0060203:100","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",720.18674999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",714.71333000000004,null,"0",null,714.71333000000004,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",857.65599999999995,857.65599999999995,32413184544,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-26","2024-02-10","2024-02-26","2024-03-04"]
[226,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4759 от 15.12.2023г. Волоколамского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1062.0720100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1053.3599999999999,null,"0",null,1053.36302,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1264.0356200000001,1264.0356200000001,32413192607,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-01-31","2024-02-13","2024-01-31","2024-02-13","2024-02-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4423 ПС-35 кВ №699 \"Холстниково\" (0,115 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:871","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4423 ПС-35 кВ №699 \"Холстниково\" (0,115 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:871","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",207.19533999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-01-31","2024-02-13","2024-01-31","2024-02-13","2024-02-29"]
["справочный","Реконструкция СТП-40 10/0,4 кВ №4423 ПС-35 кВ №699 \"Холстниково\", замена на МТП, автоматический выключатель (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:871","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-40 10/0,4 кВ №4423 ПС-35 кВ №699 \"Холстниково\", замена на МТП, автоматический выключатель (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:871","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",854.87666999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-01-31","2024-02-13","2024-01-31","2024-02-13","2024-02-29"]
[227,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г.. Истринского р-на (4 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2658.9340900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2638.73,null,"0",null,2638.7261899999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3166.4714300000001,3166.4714300000001,32413192740,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-03-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,027 км, ВЛ-0,38 кВ-0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, в 800 м южнее д.Лужки, 50:08:0060176:7","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,027 км, ВЛ-0,38 кВ-0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, в 800 м южнее д.Лужки, 50:08:0060176:7","Западные электрические сети","ССР",712.59023000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-03-30"]
["справочный","Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ,Ж КЛ-10 кВ,  (ВЛ-10 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ-0,042 км, КЛ-10 кВ _0,701 км),, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Парфёнки, 50:08:0080209:15","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ,Ж КЛ-10 кВ,  (ВЛ-10 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ-0,042 км, КЛ-10 кВ _0,701 км)  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Парфёнки, 50:08:0080209:15","Западные электрические сети","ССР",1387.89417,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-03-30"]
["справочный","Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", 2хЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,231 км, КЛ-0,4 кВ-0,197 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шапково, 50:08:0080114:562","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", 2хЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,231 км, КЛ-0,4 кВ-0,197 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шапково, 50:08:0080114:562","Западные электрические сети","ССР",101.881,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3252 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,25 МВА), РЛР-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Холмы, 50:08:0040249:128","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3252 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,25 МВА), РЛР-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Холмы, 50:08:0040249:128","Западные электрические сети","ССР",456.56869,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-03-30"]
[228,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г. Рузского, Одинцовского и Можайского районов (4 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2209.2577900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",2191.36,null,"0",null,2191.3627999999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2629.6353600000002,2629.6353600000002,32413197244,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-19","2024-02-25","2024-02-19","2024-03-30"]
["справочный","Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.128 ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,035 км, ВЛ-0,4кВ-0,022 км, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Хрущёво, 50:19:0050421:220","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.128 ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,035 км, ВЛ-0,4кВ-0,022 км, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Хрущёво, 50:19:0050421:220","Западные электрические сети","ССР",631.28754000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-19","2024-02-25","2024-02-19","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6371 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,232 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Покровское, СНТ «Урожайное», 50:20:0080802:0083","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6371 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,232 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Покровское, СНТ «Урожайное», 50:20:0080802:0083","Западные электрические сети","ССР",111.15111,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-19","2024-02-25","2024-02-19","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5349 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", замена трансформатора, (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2, 15 км. А-106","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5349 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", замена трансформатора, (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2, 15 км. А-106","Западные электрические сети","ССР",609.38223000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-19","2024-02-25","2024-02-19","2024-03-30"]
["справочный","Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,027 км, ВЛ-0,38 кВ-0,228 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Денисьево, 50:18:0080310:5164","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,027 км, ВЛ-0,38 кВ-0,228 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Денисьево, 50:18:0080310:5164","Западные электрические сети","ССР",857.43691000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-19","2024-02-25","2024-02-19","2024-03-30"]
[229,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1855 ПС-110 кВ №392 \"Верея\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Алексино, СНТ \"Верейский\", 50:26:0031302:653","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1855 ПС-110 кВ №392 \"Верея\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Алексино, СНТ \"Верейский\", 50:26:0031302:653","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1687.9736700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1673.96,null,"0",null,1673.9634900000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2008.7561900000001,813.89259422413795,32413192809,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-13","2024-02-25","2024-02-13","2024-06-08"]
[230,"Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1391 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Хлопово, 50:26:0180305:886","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1391 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Хлопово, 50:26:0180305:886","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1972.1096600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1956.14,null,"0",null,1956.1355699999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2347.3626800000002,1902.1732062068966,32413192766,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-13","2024-02-25","2024-02-13","2024-04-11"]
[231,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г. Можайского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",520.67574000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",516.40620000000001,null,"0",null,516.40620000000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",619.68744000000004,247.87497600000003,32413192803,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-06-11"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2838 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бурцево, 50:18:0080104:0143","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2838 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бурцево, 50:18:0080104:0143","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-06-11"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.38 ВЛИ-0,4 кВ ф.3 ТП-2838 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бурцево, 50:18:0080104:0143","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.38 ВЛИ-0,4 кВ ф.3 ТП-2838 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бурцево, 50:18:0080104:0143","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",54.050960000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-06-11"]
[232,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г. Одинцовского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",496.73066999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",493.00518,null,"0",null,493.00518,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",591.60622000000001,222.53078000000002,32413201924,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-19","2024-02-25","2024-02-19","2024-06-07"]
["справочный","Реконструкция ТП-25 6/0,4 кВ №552 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сергиево, территория Лесное озеро, 50:20:0080805:379","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-25 6/0,4 кВ №552 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сергиево, территория Лесное озеро,50:20:0080805:379","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",316.56081,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-19","2024-02-25","2024-02-19","2024-06-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-552 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сергиево, территория Лесное озеро, 50:20:0080805:379","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-552 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сергиево, территория Лесное озеро, 50:20:0080805:379","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",180.16986,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-19","2024-02-25","2024-02-19","2024-06-07"]
[233,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа №  4752 от 15.12.2023г. Одинцовского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1245.6771200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1235.5899999999999,null,"0",null,1235.5871500000001,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1482.7045800000001,540.42503383177575,32413201925,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-06-07"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3201 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Криуши, 50:20:0090428:2278","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3201 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Криуши, 50:20:0090428:2278","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",885.33739000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-06-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3201 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Криуши, 50:20:0090428:2278","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3201 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Криуши, 50:20:0090428:2278","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",360.33972999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-06-07"]
[234,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1177 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Троицкий, СНТ Ленинградец, 50:08:0060313:146","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1177 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Троицкий, СНТ Ленинградец, 50:08:0060313:146","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1687.9736700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1673.96,null,"0",null,1673.9634900000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2008.7561900000001,820.96992113043484,32413192743,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-13","2024-02-25","2024-02-13","2024-06-07"]
[235,"Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №2163 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Новопетровское, 50:08:0080105:1109","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №2163 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Новопетровское, 50:08:0080105:1109","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",568.12265000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",563.40723000000003,null,"0",null,563.40723000000003,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",676.08867999999995,276.314504,32413192807,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-13","2024-02-25","2024-02-13","2024-06-07"]
[236,"Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РП-499 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, п.Огниково, 50:08:0040222:318","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РП-499 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, п.Огниково, 50:08:0040222:318","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1135.57176,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1126.1500000000001,null,"0",null,1126.14651,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1351.37581,1141.1617951111111,32413200908,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-22","2024-02-25","2024-02-22","2024-04-07"]
[237,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково РП-34 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крючково, ДНП Мелоди, 50:08:0060158:201","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково РП-34 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крючково, ДНП Мелоди, 50:08:0060158:201","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",848.72970999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",841.85500000000002,null,"0",null,841.85500000000002,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1010.226,792.33411764705886,32413206334,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-20","2024-02-25","2024-02-20","2024-04-11"]
[238,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г. Можайского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",849.21905000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","2","2","ООО \"ВСС\"",849.21903999999995,null,"0",null,849.21903999999995,"ООО \"ВСС\"",1019.06285,378.50905857142857,32413200903,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-06-05"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.6 до оп.31 ВЛИ-0,4 кВ ф.деревня ТП-123 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Большие Парфенки, 50:18:0090305:549","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.6 до оп.31 ВЛИ-0,4 кВ ф.деревня ТП-123 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Большие Парфенки, 50:18:0090305:549","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",488.87932000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-06-05"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.31 ВЛИ-0,4 кВ ф.деревня ТП-123 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Большие Парфенки, 50:18:0090305:549","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.31 ВЛИ-0,4 кВ ф.деревня ТП-123 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Большие Парфенки, 50:18:0090305:549","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",360.33972999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-06-05"]
[239,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",978.42354999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",970.59616000000005,null,"0",null,970.59616000000005,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1164.7153900000001,469.97287666666665,32413192742,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-14","2024-02-25","2024-02-14","2024-06-07"]
["справочный","Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №602 с установкой автоматического выключателя ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново, 50:08:0050209:904","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №602 с установкой автоматического выключателя ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново, 50:08:0050209:904","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",23.523260000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-14","2024-02-25","2024-02-14","2024-06-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-602 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-602 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново, 50:08:0050209:904","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-602 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-602 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново, 50:08:0050209:904","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",954.90029000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-14","2024-02-25","2024-02-14","2024-06-07"]
[240,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",526.00761,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",521.74694999999997,null,"0",null,521.74694999999997,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",626.09634000000005,244.07145457627121,32413192597,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-14","2024-02-25","2024-02-14","2024-06-11"]
["справочный","Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3950 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Лужки, СНТ \"Ядрошино-1\", 50:08:0090312:89","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3950 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Лужки, СНТ \"Ядрошино-1\", 50:08:0090312:89","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",453.93966,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-14","2024-02-25","2024-02-14","2024-06-11"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3950 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Лужки, СНТ \"Ядрошино-1\", 50:08:0090312:89","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3950 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Лужки, СНТ \"Ядрошино-1\", 50:08:0090312:89","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",72.067949999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-14","2024-02-25","2024-02-14","2024-06-11"]
[241,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г. д. Загорье Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2170.7873199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2152.9899999999998,null,"0",null,2152.98686,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2583.5842299999999,1020.4072168907562,32413197238,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-13","2024-02-25","2024-02-13","2024-06-11"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №4034 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:564","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №4034 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:564","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1684.3286800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-13","2024-02-25","2024-02-13","2024-06-11"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:1393","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:1393","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",486.45864,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-13","2024-02-25","2024-02-13","2024-06-11"]
[242,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г. Одинцовского р-она (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2527.2224099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",2508.27,null,"0",null,2508.2682399999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3009.9218900000001,3009.9218900000001,32413192802,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-16","2024-02-25","2024-02-16","2024-03-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, 2х КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", КЛ-0,4 кВ (КЛ-6 кВ - 0,02 км, КЛ-0,4 кВ - 0,102 км) в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 55.573990715075276, 36.71795109129797","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, 2х КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", КЛ-0,4 кВ (КЛ-6 кВ - 0,02 км, КЛ-0,4 кВ - 0,102 км) в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 55.573990715075276, 36.71795109129797","Западные электрические сети","ССР",730.64862000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-16","2024-02-25","2024-02-16","2024-03-30"]
["справочный","Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-№нов сооружаемой по договору З8-21-303-51372(671942) ПС-110 кВ №334 \"Немчиновка\", ГРЩ-0,4 кВ (0,139 км в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, М-1 «Белорусь», 55.708926  37.362668","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-№нов сооружаемой по договору З8-21-303-51372(671942) ПС-110 кВ №334 \"Немчиновка\", ГРЩ-0,4 кВ (0,139 км в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, М-1 «Белорусь», 55.708926  37.362668","Западные электрические сети","ССР",1796.5737899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-16","2024-02-25","2024-02-16","2024-03-30"]
[243,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023 г.Наро-Фоминского р-на (4 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",820.05537000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",813.9,null,"0",null,813.9,"ООО \"ФАБИ\"",976.68,976.68,32413197364,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1771 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, тер. Шапкино Парк, 50:26:0090807:484","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1771 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, тер. Шапкино Парк, 50:26:0090807:484","Западные электрические сети","ССР",41.163429999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-03-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", РЛР-10 кВ,  КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,025 км, КЛ-10 кВ-0,411 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское, 50:26:0210101:1625","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", РЛР-10 кВ,  КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,025 км, КЛ-10 кВ-0,411 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское, 50:26:0210101:1625","Западные электрические сети","ССР",280.40877,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №1696 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, у д.Плесенское, 50:26:0090902:471","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №1696 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, у д.Плесенское, 50:26:0090902:471","Западные электрические сети","ССР",229.11492999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1613 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, тер. строение Луговое, 50:26:0090805:1236","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1613 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, тер. строение Луговое, 50:26:0090805:1236","Западные электрические сети","ССР",269.36824000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-03-30"]
[244,"Модернизация ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" с заменой трансформаторов тока в яч. № 19 РУ-10кВ, строительство КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ ПС 110 кВ № 683 «Ядрошино» до сооруж. ВЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ до РУ-10кВ ТП 10/0,4 кВ № 205, замена ТП 10/0,4 кВ № 205 на БКТП-10/0,4 кВ 2х400кВА с установкой ячеек КСО, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Бужаровское, д. Вертухово, 50:08:0070352:193","O_I-312733",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" с заменой трансформаторов тока в яч. № 19 РУ-10кВ, строительство КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ ПС 110 кВ № 683 «Ядрошино» до сооруж. ВЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ до РУ-10кВ ТП 10/0,4 кВ № 205, замена ТП 10/0,4 кВ № 205 на БКТП-10/0,4 кВ 2х400кВА с установкой ячеек КСО, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Бужаровское, д. Вертухово, 50:08:0070352:193","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3189.08185,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3163.89,null,"0",null,3163.8881000000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3796.66572,417.75609864077671,32413197343,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-19","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-26","2024-03-01","2024-02-26","2024-12-31"]
[245,"Строительство 2КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 111 Тушино до РТП-10/0,4 № 19161, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 19161 до ТП-10/0,4кВ № 21704 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1","O_I-311543",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 111 Тушино до РТП-10/0,4 № 19161, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 19161 до ТП-10/0,4кВ № 21704 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",81739.081399999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",81616.47,null,"1",81616.472779999996,81616.472779999996,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",97939.767340000006,7062.9639908653844,32413192672,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-15","2024-03-05","2024-02-15","2025-10-31"]
[246,"Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-20кВ от врезки до врезки в КЛ-20кВ напр-ем СП-20кВ № 71078 - ТП-20/0,4кВ №4 с заходом в ТП-20/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Ямского Поля, вл.15, стр.2-5","N_I-290463",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-20кВ от врезки до врезки в КЛ-20кВ напр-ем СП-20кВ № 71078 - ТП-20/0,4кВ №4 с заходом в ТП-20/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Ямского Поля, вл.15, стр.2-5","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17170.766380000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",17153.599999999999,null,"0",null,17153.59561,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",20584.314729999998,4147.5858038059696,32413192481,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-02-06","2024-02-27","2024-02-06","2024-10-31"]
[247,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21780 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Богучарская, в районе д.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы   по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21780 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Богучарская, в районе д.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2960.4870500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",2957.53,null,"0",null,2957.5265599999998,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3549.0318699999998,3549.0318699999998,32413194397,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-02-13","2024-02-27","2024-02-13","2024-03-31"]
[248,"Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Аносино ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,822 км, ВЛ-0,38 кВ-0,334 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Аносино, 50:08:0050329:2217","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Аносино ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,822 км, ВЛ-0,38 кВ-0,334 км),  в т.ч. ПИР, МО,Истринский р-н, г.Истра, д.Аносино, 50:08:0050329:2217","Западные электрические сети","ССР",566.50031000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",561.68506000000002,null,"0",null,561.68506000000002,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",674.02206999999999,674.02206999999999,32413197365,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-30"]
[249,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №324 \"Ошейкино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,056 км,    ВЛ-0,38 кВ-0,006 км) в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Кушелово, 50:02:0020506:266","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №324 \"Ошейкино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,056 км,  ВЛ-0,38 кВ-0,006 км) в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Кушелово, 50:02:0020506:266","Западные электрические сети","ССР",660.16287,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",654.88157000000001,null,"0",null,654.88157000000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",785.85788000000002,785.85788000000002,32413206292,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-15","2024-02-13","2024-02-15","2024-03-30"]
[250,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3976 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Холдеево, 50:18:0080112:1043","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3976 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Холдеево, 50:18:0080112:1043","Западные электрические сети","ССР",586.48602000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",581.50089000000003,null,"0",null,581.50089000000003,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",697.80106999999998,697.80106999999998,32413192741,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-30"]
[251,"Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.45 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-22 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,007 км) ВЛ-0,38 кВ-0,273 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в южной части 50:18:0070216, 50:18:0070216:1630","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.45 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-22 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,007 км) ВЛ-0,38 кВ-0,273 км), в т.ч.ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в южной части 50:18:0070216, 50:18:0070216:1630","Западные электрические сети","ССР",656.70876999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",651.12675000000002,null,"0",null,651.12675000000002,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",781.35209999999995,781.35209999999995,32413184614,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-17","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-22","2024-02-13","2024-02-22","2024-03-30"]
[252,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ от оп.145 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР-10 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,009 км ВЛ-0,4 кВ-0,02 км),  в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Голышкино, 50:18:0050512:260","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ от оп.145 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР-10 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,009 км ВЛ-0,4 кВ-0,02 км),  в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Голышкино, 50:18:0050512:260","Западные электрические сети","ССР",476.79329999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",472.74056000000002,null,"0",null,472.74056000000002,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",567.28867000000002,567.28867000000002,32413184656,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-17","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-22","2024-02-13","2024-02-22","2024-03-30"]
[253,"Реконструкция МТП-16 10/0,4 кВ № 852 (замена тр-ра 16 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, г/о Коломенский, д. Семибратское, 50:34:0040217:741","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-16 10/0,4 кВ № 852 (замена тр-ра 16 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, г/о Коломенский, д. Семибратское, 50:34:0040217:741","Восточные электрические сети","ССР",700.70693000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",698,null,"0",null,698,"ООО \"ФАБИ\"",837.6,837.6,32413179424,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[254,"Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 отп. на КТП-435 Ф-4/356, ВЛИ-0,38 кВ (с устан. доп. ж/б опор - 3 шт.)  ПС \"Павлово\" № 356, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:1074","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 отп. на КТП-435 Ф-4/356, ВЛИ-0,38 кВ (с устан. доп. ж/б опор - 3 шт.)  ПС \"Павлово\" № 356, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:1074","Восточные электрические сети","ССР",633.10262999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",629.93712000000005,null,"0",null,629.93712000000005,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",755.92453999999998,755.92453999999998,32413179441,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[255,"Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ вразрез сущ. линии КЛ-6 кВ ТП-484-КТПП-336, КЛ-6 кВ ТП-484-КТПП-336 , УИКН-6 кВ (И-01-06)  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г. Лосино-Петровский, ДНТ \"Петровское\", 50:14:0000000:140074","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ вразрез сущ. линии КЛ-6 кВ ТП-484-КТПП-336, КЛ-6 кВ ТП-484-КТПП-336 , УИКН-6 кВ (И-01-06)  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г. Лосино-Петровский, ДНТ \"Петровское\", 50:14:0000000:140074","Восточные электрические сети","ССР",1318.69758,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1317.38,null,"0",null,1317.38,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1580.856,1580.856,32413179433,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[256,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 14 отп. на КТП-244 фид. 403 ПС № 626 \"Экситон (аб)\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Павлово-Посадский р-н, в районе д. Теренино, 50:17:0030803:624","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 14 отп. на КТП-244 фид. 403 ПС № 626 \"Экситон (аб)\", ВЛИ-0,38 кВ,  МО, Павлово-Посадский р-н, в районе д. Теренино, 50:17:0030803:624","Восточные электрические сети","ССР",3728.8846800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",3710.24,null,"0",null,3710.2402699999998,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",4452.2883199999997,4452.2883199999997,32413179425,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[257,"Строительство КВЛ-0,4 кВ от оп. 19 ВЛ-0,4 кВ ТП-3  ПС \"Боровое\" № 602, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Кузнецы, д. 65А, стр. 1, 50:17:0020105:101","Г","2023","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от оп. 19 ВЛ-0,4 кВ ТП-3  ПС \"Боровое\" № 602, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Кузнецы, д. 65А, стр. 1, 50:17:0020105:101","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1040.0528099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1034.8499999999999,null,"0",null,1034.85256,"ООО \"РЭС\"",1241.8230699999999,1241.8230699999999,32413179427,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-03-30"]
[258,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. №2 с КТП-254 на участке опор 31-49  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г/о Луховицы, р/п Белоомут, ул. Первомайская, з/у 3, 50:350010512:1295","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. №2 с КТП-254 на участке опор 31-49  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г/о Луховицы, р/п Белоомут, ул. Первомайская, з/у 3, 50:350010512:1295","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",997.32541000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",993,null,"0",null,993,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1191.5999999999999,626.51134020618554,32413179431,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-05-16"]
[259,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ (по существующим опорам 1-7;9-19;30-32) от РУ-0,4 кВ  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, с. Лукерьино, 50:34:0040224:158","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,4 кВ (по существующим опорам 1-7;9-19;30-32) от РУ-0,4 кВ  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, с. Лукерьино, 50:34:0040224:158","Восточные электрические сети","ССР",576.16030000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",574,null,"0",null,574,"ООО \"ФАБИ\"",688.8,688.8,32413179438,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[260,"Строительство МТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 12 \"Ачкасово\", ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Карьер\" № 608, МО, г/о Воскресенск, ФГУП \"Племенной завод \"Ачкасово\", в 50 м к югу от с. Сабурово, 50:29:0060303:445","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 12 \"Ачкасово\", ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Карьер\" № 608, МО, г/о Воскресенск, ФГУП \"Племенной завод \"Ачкасово\", в 50 м к югу от с. Сабурово, 50:29:0060303:445","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3271.37329,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3256,null,"0",null,3256,"ООО \"ФАБИ\"",3907.2,3907.2,32413179450,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-03-20"]
[261,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП 439-ТП-442   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 41, 50:14:0030122:768","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП 439-ТП-442   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 41, 50:14:0030122:768","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1297.3882699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1296.0899999999999,null,"0",null,1296.0899999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1555.308,1555.308,32413179445,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[262,"Замена опор № 1;2;13;20:23;25;28;35 на ВЛЗ-10 кВ фид. \"Возрождение\" (без замены провода)  ПС \"Бакунино\" № 736, МО, Коломенский р-н, с. Северское, ул. Центральная, д. 6, 50:34:0050306:141","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена опор № 1;2;13;20:23;25;28;35 на ВЛЗ-10 кВ фид. \"Возрождение\" (без замены провода)  ПС \"Бакунино\" № 736, МО, Коломенский р-н, с. Северское, ул. Центральная, д. 6, 50:34:0050306:141","Восточные электрические сети","ССР",719.63580000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",716.1,null,"0",null,716.1,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",859.32,859.32,32413179451,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[263,"Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 1179 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), замена выходов с КТП (2 шт.)  ПС \"Дубровка\" № 268, МО, Орехово-Зуевский р-н, СДТ \"Малинка\", восточнее д. Малое Кишнево, уч. 1, 50:24:0040316:211","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 1179 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), замена выходов с КТП (2 шт.)  ПС \"Дубровка\" № 268, МО, Орехово-Зуевский р-н, СДТ \"Малинка\", восточнее д. Малое Кишнево, уч. 1, 50:24:0040316:211","Восточные электрические сети","ССР",655.59382000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",652.5,null,"0",null,652.5,"ООО \"ФАБИ\"",783,783,32413179456,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[264,"Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 118 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-27; 39-40) от РУ-0,4 кВ ТП-118  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, СНТ \"Успех\", уч. 17, 50:34:0040421:14","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 118 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-27; 39-40) от РУ-0,4 кВ ТП-118  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, СНТ \"Успех\", уч. 17, 50:34:0040421:14","Восточные электрические сети","ССР",1083.2056,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1078,null,"0",null,1078,"ООО \"ФАБИ\"",1293.5999999999999,1293.5999999999999,32413179454,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[265,"Строительство КТП-400 10/0,4 кВ (с тр-ром 250 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 74 фид. Лысцево, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, с. Лысцево, ул. Полевая, з/у 110, 50:34:0040217:1002","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-400 10/0,4 кВ (с тр-ром 250 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 74 фид. Лысцево, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, с. Лысцево, ул. Полевая, з/у 110, 50:34:0040217:1002","Восточные электрические сети","ССР",902.72437000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",898.5,null,"0",null,898.5,"ООО \"ФАБИ\"",1078.2,1078.2,32413177952,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[266,"Реконструкция ТП-160 6/0,4кВ № 4721 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, д. Соболиха, ул. Центральная, 50:15:0080101:1648","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ТП-160 6/0,4кВ № 4721 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, д. Соболиха, ул. Центральная, 50:15:0080101:1648","Восточные электрические сети","ССР",753.07953999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",752.33,null,"0",null,752.33,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",902.79600000000005,902.79600000000005,32413177929,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[267,"Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛР 6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 1 КВЛ-6 кВ ЦРП-110-РП-970 отп. на КТП-730, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Захарово\" № 380, МО, Ногинский р-н, с/п Буньковское, по границе с кв.36 Луковского лесничества, СНТ \"Ветерок\", уч. 45, 50:16:0401039:537","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛР 6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 1 КВЛ-6 кВ ЦРП-110-РП-970 отп. на КТП-730, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Захарово\" № 380, МО, Ногинский р-н, с/п Буньковское, по границе с кв.36 Луковского лесничества, СНТ \"Ветерок\", уч. 45, 50:16:0401039:537","Восточные электрические сети","ССР",1790.00883,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1781.06,null,"0",null,1781.0587800000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2137.27054,2137.27054,32413177927,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[268,"Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ № 677 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам) от РУ-0,4 проектируемой ТП  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г. Коломна, ул. Цветочная, д. 24, 50:57:0030402:30","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ № 677 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам) от РУ-0,4 проектируемой ТП  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г. Коломна, ул.Цветочная, д. 24, 50:57:0030402:30","Восточные электрические сети","ССР",864.89333999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",860.7,null,"0",null,860.7,"ООО \"ФАБИ\"",1032.8399999999999,1032.8399999999999,32413177950,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[269,"Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. № 12 \"Ачкасово\", ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Карьер\" № 608, МО, г/о Воскресенск, ФГУП \"Племенной завод\"Ачкасово\", в 100м к западу от с. Ачкасово, 50:29:0060304:667","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. № 12 \"Ачкасово\", ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Карьер\" № 608, МО, г/о Воскресенск, ФГУП \"Племенной завод\"Ачкасово\", в 100м к западу от с. Ачкасово, 50:29:0060304:667","Восточные электрические сети","ССР",1069.79936,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1064.5,null,"0",null,1064.5,"ООО \"ФАБИ\"",1277.4000000000001,1277.4000000000001,32413177947,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[270,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) от ТП-1049 уч. оп. 38-41 и уч. оп. от РУ-0,4 кВ КТП-1373 до оп. 26  ПС \"Пичурино\" № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Ильинский, д. Абрамовка, д. 158-А, 50:24:0090301:1447","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) от ТП-1049 уч. оп. 38-41 и уч. оп. от РУ-0,4 кВ КТП-1373 до оп. 26  ПС \"Пичурино\" № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Ильинский, д. Абрамовка, д. 158-А, 50:24:0090301:1447","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",649.58768999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",646.33974999999998,null,"0",null,646.33974999999998,"ООО \"РЭС\"",775.60770000000002,387.80385000000001,32413177925,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-05-21"]
[271,"Строительство СП-6 кВ (реклоузер) на ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 отп. на КТП-579, КТП-780, КТП-941, КТП-943; ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-410 ПС \"Голубино\" № 225, МО, г. Черноголовка, с. Макарово, 50:16:0101038:309","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство СП-6 кВ (реклоузер) на ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 отп. на КТП-579, КТП-780, КТП-941, КТП-943; ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-410  ПС \"Голубино\" № 225, МО, г. Черноголовка, с. Макарово, 50:16:0101038:309","Восточные электрические сети","ССР",1148.1145200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",1142.3699999999999,null,"0",null,1142.3739399999999,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",1370.8487299999999,1370.8487299999999,32413177923,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[272,"Строительство МТП-100 6/0,4 кВ, СП-6 кВ (реклоузер), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 15 (отп. на МТП-115) фид. 4, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Бруски\" № 477, МО, г. Егорьевск, д. Каменская, 50:30:0000000:29658","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-100 6/0,4 кВ, СП-6 кВ (реклоузер), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 15 (отп. на МТП-115) фид. 4, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Бруски\" № 477, МО, г. Егорьевск, д. Каменская, 50:30:0000000:29658","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2456.9412000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2445,null,"0",null,2445,"ООО \"ФАБИ\"",2934,1452.7572815533981,32413177945,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-05-22"]
[273,"Строительство КВЛ-6 кВ от сооруж. яч. в РП № 717, ВЛ-6 кВ, 3РЛР-6 кВ, 2СП-6 кВ, ПС 110 кВ № 33 \"Ельня\", в т.ч. ПИР, МО, г Ногинск, д. Афанасово-1; 50:16:0501026:78","M_I-267767","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР (доп. объем) по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от сооруж. яч. в РП № 717, ВЛ-6 кВ, 3РЛР-6 кВ, 2СП-6 кВ, ПС 110 кВ № 33 \"Ельня\", в т.ч. ПИР, МО, г Ногинск, д. Афанасово-1; 50:16:0501026:78","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",9582.4400900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",9534.5300000000007,null,"0",null,9534.5278899999994,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",11441.43347,1670.022897795031,32413192675,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-13","2024-02-06","2024-02-13","2024-12-31"]
[274,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 17 шт.) от РУ-0,4 кВ оп. 18-27 ВЛИ-0,4 кВ КТП-98  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Аксено-Бутырки, мкр. Аксенки, 50:16:0502043:387","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 17 шт.) от РУ-0,4 кВ оп. 18-27 ВЛИ-0,4 кВ КТП-98  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Аксено-Бутырки, мкр. Аксенки, 50:16:0502043:387","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1228.0749000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1221.93,null,"0",null,1221.93452,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1466.32142,763.08563693877556,32413177922,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-05-17"]
[275,"Реконструкция КТП-630 6/0,4 кВ № 4525 (замена тр-ра 630 кВА на тр-р 1000 кВА)   ПС \"Горенки\" № 157, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, ул. Лукино, уч. 62, 50:15:0040301:91","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-630 6/0,4 кВ № 4525 (замена тр-ра 630 кВА на тр-р 1000 кВА)   ПС \"Горенки\" № 157, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, ул. Лукино, уч. 62, 50:15:0040301:91","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1369.8199,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1368.45,null,"0",null,1368.45,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1642.14,829.19940594059415,32413177917,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-05-20"]
[276,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 4 КТП-248 на участке опор 4–22   ПС \"Белоомут\" № 360, МО, Луховицкий р-н, р/п Белоомут, ул. 50 лет Октября, д. 104, 50:35:0010511:156","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 4 КТП-248 на участке опор 4–22   ПС \"Белоомут\" № 360, МО, Луховицкий р-н, р/п Белоомут, ул. 50 лет Октября, д. 104, 50:35:0010511:156","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1477.3739399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1470,null,"0",null,1470,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1764,918,32413177909,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-05-17"]
[277,"Реконструкция КТПП-400 6/0,4 кВ № 4162 (замена на КТПП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА)  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Большие Жеребцы, уч. 55, 50:14:0040341:55","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТПП-400 6/0,4 кВ № 4162 (замена на КТПП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА)  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Большие Жеребцы, уч. 55, 50:14:0040341:55","Восточные электрические сети","ССР",3075.18172,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3072.11,null,"0",null,3072.105,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3686.5259999999998,3686.5259999999998,32413177942,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[278,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 5 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 20 ВЛИ-0,4 кВ КТП-71  ПС \"Бруски\" № 477, МО, Егорьевский р-н, д. Мартыновская, д. 20, 50:30:0030302:555","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 5 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 20 ВЛИ-0,4 кВ КТП-71  ПС \"Бруски\" № 477, МО, Егорьевский р-н, д. Мартыновская, д. 20, 50:30:0030302:555","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",624.25338999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",622,null,"0",null,622,"ООО \"ФАБИ\"",746.4,388.43265306122447,32413177937,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-05-17"]
[279,"Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 123 ВЛЗ-6 кВ фид. 8, ВЛИ-0,38 кВ, ПС-110 кВ №477 \"Бруски\", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Селиваниха, д. 16-А, стр. 1, 50:30:0020113:2498","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 123 ВЛЗ-6 кВ фид. 8, ВЛИ-0,38 кВ, ПС-110 кВ №477 \"Бруски\", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Селиваниха, д. 16-А, стр. 1, 50:30:0020113:2498","Восточные электрические сети","ССР",649.85506999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",646.79999999999995,null,"0",null,646.79999999999995,"ООО \"ФАБИ\"",776.16,776.16,32413177935,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-26","2024-01-26","2024-01-26","2024-01-26","2024-01-31"]
[280,"Строительство  ВЛИ-0,38 кВ  по сущ. опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 386 Строкино  до оп. 4, АСП-6 кВ на ВЛ-6 кВ АСП-7001-ТП-314, ТП-316, ПС \"Агат\" № 640, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, с. Строкино, ул. Заречная, д.108, 50:23:0010142:0203, 50:23:0000000:33689","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство  ВЛИ-0,38 кВ  по сущ. опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 386 Строкино  до оп. 4, АСП-6 кВ на ВЛ-6 кВ АСП-7001-ТП-314, ТП-316, ПС \"Агат\" № 640, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, с. Строкино, ул. Заречная, д.108, 50:23:0010142:0203, 50:23:0000000:33689","Восточные электрические сети","ССР",929.04786000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",924.40260999999998,null,"0",null,924.40260999999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1109.28313,1109.28313,32413177907,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[281,"Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 512 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА), фид. Колычево в пролетах опор 96-107  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Акатьевский, д. Змеево, 50:34:0040405:201","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 512 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА), фид. Колычево в пролетах опор 96-107  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Акатьевский, д. Змеево, 50:34:0040405:201","Восточные электрические сети","ССР",1151.11959,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1146,null,"0",null,1146,"ООО \"ФАБИ\"",1375.2,1375.2,32413177933,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[282,"Реконструкция КТПП-6/0,4 кВ № 4161 (заменить на КТП с ВН  без замены трансформатора), замена РУ-0,4 кВ  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Большие Жеребцы, 50:14:0040341:2723","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТПП-6/0,4 кВ № 4161 (заменить на КТП с ВН  без замены трансформатора), замена РУ-0,4 кВ  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Большие Жеребцы, 50:14:0040341:2723","Восточные электрические сети","ССР",1851.72387,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1849.88,null,"0",null,1849.875,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2219.85,2219.85,32413177903,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[283,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 113 фид. 101 ПС № 636 \"Экситон (аб)\", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), МО, г/о Павловский Посад, восточнее д. Бывалино, поле 35, 50:17:0030313:412","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 113 фид. 101 ПС № 636 \"Экситон (аб)\", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), МО, г/о Павловский Посад, восточнее д. Бывалино, поле 35, 50:17:0030313:412","Восточные электрические сети","ССР",1991.16518,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"МЭТС\"",1981.21,null,"0",null,1981.2093400000001,"ООО \"МЭТС\"",2377.4512100000002,2377.4512100000002,32413177901,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[284,"Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-481-КРН-3-ТП-26, УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Орлово парк-4, ул. 2-я Линия, з/у 3, 50:14:0030102:955","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-481-КРН-3-ТП-26, УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Орлово парк-4, ул. 2-я Линия, з/у 3, 50:14:0030102:955","Восточные электрические сети","ССР",919.63100999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",918.71,null,"0",null,918.71,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1102.452,1102.452,32413177899,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[285,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, д. Назимиха, 50:14:0030122:519","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, д. Назимиха, 50:14:0030122:519","Восточные электрические сети","ССР",463.74704000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",463.28500000000003,null,"0",null,463.28500000000003,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",555.94200000000001,555.94200000000001,32413177895,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[286,"Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 401 \"Голутвин\",  МО, г. Коломна, д. Сычёво, 50:34:0040238:855","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 401 \"Голутвин\",  МО, г. Коломна, д. Сычёво, 50:34:0040238:855","Восточные электрические сети","ССР",1950.09608,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1941,null,"0",null,1941,"ООО \"ФАБИ\"",2329.1999999999998,2329.1999999999998,32413177932,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[287,"Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442 , УИКН-6 кВ (И-01-06)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Назимиха, 50:14:0030122:272","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442 , УИКН-6 кВ (И-01-06)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Назимиха, 50:14:0030122:272","Восточные электрические сети","ССР",752.02223000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",751.27,null,"0",null,751.27,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",901.524,901.524,32413177892,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[288,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой КТП  ПС \"Райки\" № 83, МО, г/о Лосино-Петровский, 50:14:0030515:2697","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой КТП  ПС \"Райки\" № 83, МО, г/о Лосино-Петровский, 50:14:0030515:2697","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",455.34886999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"МЭТС\"",453.07213000000002,null,"0",null,453.07213000000002,"ООО \"МЭТС\"",543.68655999999999,543.68655999999999,32413177891,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-03-21"]
[289,"Строительство СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-6 кВ РП-35-ТП-325 отп. на КТП-18, ВЛИ-0,38 кВ от СТП-812  ПС \"Черноголовка\" № 579,  МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, восточнее д. Черново, уч. 249, 50:16:0202030:178","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-6 кВ РП-35-ТП-325 отп. на КТП-18, ВЛИ-0,38 кВ от СТП-812  ПС \"Черноголовка\" № 579,  МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, восточнее д. Черново, уч. 249, 50:16:0202030:178","Восточные электрические сети","ССР",1121.12843,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1115.52,null,"0",null,1115.52279,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1338.62735,1338.62735,32413177888,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[290,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-404  ПС \"Васютино\" № 34, МО, г. Ногинск, д. 811, СНТ Луговина,  50:16:0203011:1425","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-404  ПС \"Васютино\" № 34, МО, г. Ногинск, д. 811, СНТ Луговина,  50:16:0203011:1425","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",636.24180999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",633.06059000000005,null,"0",null,633.06059000000005,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",759.67271000000005,391.3465475757576,32413177885,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-05-18"]
[291,"Модернизация ПС-110 кВ № 26 \"Монино\" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Лосино-Петровский","H_I-198049","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 26 \"Монино\" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Лосино-Петровский","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",61787.446279999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",61761.45,null,"1",61761.448109999998,61761.448109999998,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",74113.737729999993,7940.7576139285702,32413192679,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-30","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-27","2024-02-13","2024-02-27","2024-12-31"]
[292,"Модернизация ПС-110 кВ № 678 \"Ларино\" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Луховицы","H_I-198044","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 678 \"Ларино\" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Луховицы","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",67075.166129999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",67040.14,null,"1",67040.136849999995,67040.136849999995,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",80448.164220000006,8619.4461664285718,32413192681,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-30","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-27","2024-02-13","2024-02-27","2024-12-31"]
[293,"Строительство 2КЛ-6 кВ от оп. 1 ф.1/333 отп. на КТП-215, КЛ-6 кВ от ячейки сооруж. КРН-6 кВ, КРН-6 кВ, СП-6 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 333 Ельня, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, владение 26 км М-12 справа; 50:16:0501026:415","O_I-309561","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-6 кВ от оп. 1 ф.1/333 отп. на КТП-215, КЛ-6 кВ от ячейки сооруж. КРН-6 кВ, КРН-6 кВ, СП-6 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 333 Ельня, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, владение 26 км М-12 справа;50:16:0501026:415","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",17656.011849999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",17567.73,null,"0",null,17567.731790000002,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",21081.278149999998,2823.3854665178569,32413192678,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-08","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-03-01","2024-02-06","2024-03-01","2024-10-11"]
[294,"Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ (2 шт.), ИКЗ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 122 ВЛЗ-6 кВ фид. 103, КВЛ-0,4 кВ  ПС \"Ликино\" № 415, МО, Орехово-Зуевский р-н,  г. Дрезна, Носовихинское шоссе, сооруж. 67","Г","2023","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ (2 шт.), ИКЗ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 122 ВЛЗ-6 кВ фид. 103, КВЛ-0,4 кВ  ПС \"Ликино\" № 415, МО, Орехово-Зуевский р-н,  г. Дрезна, Носовихинское шоссе, сооруж. 67","Восточные электрические сети","ССР",1109.8657000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1104.32,null,"0",null,1104.31637,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1325.1796400000001,1325.1796400000001,32413177880,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-09","2024-02-06","2024-02-09","2024-03-30"]
[295,"Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ-220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ-110 кВ «Тютчево – Пушкино 1,2» (334 МВА; 58,251 км; 75 шт.(РУ); 32 960 кв.м.; 24 900 п.м.; 75 шт.(прочие))","E_I-188382",2024,"ОН","заключение Соглашения об осуществлении публичного сервитута с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» Д.У. Комбинированным Закрытым паевым инвестиционным фондом «Клён» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент», в отношении части (площадью 14 271,36кв.м) земельного участка с кадастровым номером 50:13:0060214:1517, находящегося в собственности указанного лица, в целях прокладки и эксплуатации инженерных коммуникаций по титулу: «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н.Пушкино) 2АТх250 МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ранее заключенный договор",2168.3333299999999,"ВЗ","ЕП",1,1,"ООО \"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ \"АБСОЛЮТЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ\" Д.У. Комбинированным ЗПИФ \"Агропромышленный\"",2168.33,null,0,null,2168.333333,"ООО \"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ \"АБСОЛЮТЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ\" Д.У. Комбинированным ЗПИФ \"Агропромышленный\"",2602,13.366438356164382,"Неэлектронная","Неэлектронная","2024-01-12","2024-01-12","2024-01-12","2024-01-12","5.7.3.12.","ЦКК","2024-01-12",1,"2024-01-12","2024-01-12","2024-01-12","2023-03-01","2071-02-17",null,"Выписка 005 от 12.01.2024 (01): ЕП\n49 (сорок девять) лет с даты внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости"]
[296,"Реконструкция КЛ-110кВ Метростроевская-Стромынка I,II (1,7 км; 1 190 п.м.; 7 шт.(прочие))","H_I-202904",2026,"ОН","Установление публичных сервитутов на земли, находящиеся в государственной собственности, для размещения кабельных линий электропередачи по титулу: «Реконструкция КЛ-110кВ Метростроевская-Стромынка I, II»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Распоряжение",813.88012000000003,"ВЗ","ЕП",1,1,"Департамент городского имущества города Москвы",813.88,null,0,null,813.88012000000003,"Департамент городского имущества города Москвы",813.88012000000003,4.0925919544083138,"Неэлектронная","Неэлектронная","2024-01-12","2024-01-12","2024-01-12","2024-01-12","5.7.3.12.","ЦКК","2024-01-12",1,"2024-01-12","2024-01-12","2024-01-12","2023-11-03","2072-11-03",null,"Выписка 009 от 12.01.2024 (01): ЕП\nпериод установления сервитутов: 49 лет со дня издания распоряжений"]
[297,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 6 ПС №465 \"Мельчевская\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Куликовское, д. Глазачево","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 6 ПС №465 \"Мельчевская\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Куликовское, д. Глазачево","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2088.2064999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2085.91,null,"0",null,2085.91,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2503.0920000000001,888.19393548387109,32413207613,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-16","2024-03-09","2024-02-16","2024-06-19"]
[298,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от проектируемой ВЛЗ-10кВ ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. фабрики Первое мая","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от проектируемой ВЛЗ-10кВ ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. фабрики Первое мая","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3744.3002200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3742.01,null,"0",null,3742.0050000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4490.4059999999999,3186.7397419354838,32413207603,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-16","2024-03-09","2024-02-16","2024-04-18"]
[299,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1129, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Стрелка","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1129, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Стрелка","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",601.89210000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",598.88264000000004,null,"0",null,598.88264000000004,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",718.65917000000002,126.35765626373627,32413207611,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-24","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-03-15","2024-03-09","2024-03-15","2024-06-14"]
[300,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 148, ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Трудовая","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 148, ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Трудовая","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",552.40981999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",549.64777000000004,null,"0",null,549.64777000000004,"ООО \"ЭМПИН\"",659.57731999999999,249.28906582677163,32413207617,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-12","2024-03-09","2024-02-12","2024-06-18"]
[301,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103Б,  ПС №366 \"Донино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, уч. . в север. ч. кад. кв. 50:23:0020262 Ю8-23-302-190687(409492)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103Б,  ПС №366 \"Донино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, уч. . в север. ч. кад. кв. 50:23:0020262 Ю8-23-302-190687(409492)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1587.1432400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1507.79,null,"0",null,1507.7860800000001,"ООО \"СБЭМ\"",1809.3433,1809.3433,32413199553,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-06","2024-03-09","2024-02-06","2024-03-28"]
[302,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №254 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, в р-не д. Большое Грызлово  Ю8-23-303-190482(408913)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №254 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, в р-не д. Большое Грызлово  Ю8-23-303-190482(408913)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1529.72181,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1522.07,null,"0",null,1522.0731699999999,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1826.4878000000001,1826.4878000000001,32413199565,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-07","2024-03-09","2024-02-07","2024-03-28"]
[303,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 от РУ-10 РТП-16,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-23-302-190459(387066)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 от РУ-10 РТП-16,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-23-302-190459(387066)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",901.15841999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ВСС\"",896.65250000000003,null,"0",null,896.65250000000003,"ООО \"ВСС\"",1075.9829999999999,1075.9829999999999,32413199579,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-14","2024-03-09","2024-02-14","2024-03-28"]
[304,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2278 с заменой на ТП-630-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы Ю8-23-302-190358(405845)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2278 с заменой на ТП-630-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы Ю8-23-302-190358(405845)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2414.6246999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2342.19,null,"0",null,2342.1859599999998,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2810.6231499999999,2810.6231499999999,32413199589,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-21","2024-03-09","2024-02-21","2024-03-28"]
[305,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2813 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП 250 и трансформатор 160 кВА), ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вертлино","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2813 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП 250 и трансформатор 160 кВА), ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вертлино","Северные электрические сети","ССР",449.44866000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",447.65087,null,"0",null,447.65087,"ООО «АКОМ»",537.18104000000005,537.18104000000005,32413207635,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-13","2024-03-05","2024-02-13","2024-03-29"]
[306,"Реконструкция сущ. ТП-6/0,4 кВ № 1855 с заменой силового трансформатора мощности на 1*160 кВА, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос Икша, д. Никольское","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция сущ. ТП-6/0,4 кВ № 1855 с заменой силового трансформатора мощности на 1*160 кВА, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос Икша, д. Никольское","Северные электрические сети","ССР",517.35,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",515.05499999999995,null,"0",null,515.05499999999995,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",618.06600000000003,618.06600000000003,32413207627,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[307,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 408 путем замены трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, установка 3-хпозиционного рубильника, ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шулепниково, д.10","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 408 путем замены трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, установка 3-хпозиционного рубильника, ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шулепниково, д.10","Северные электрические сети","ССР",425.81,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",423.51499999999999,null,"0",null,423.51499999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",508.21800000000002,508.21800000000002,32413207630,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[308,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №596 с  замена силового трансформатора мощности на 1*160 кВА,  ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Подъячевский с/о, д.Мышенки, д.1","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №596 с  замена силового трансформатора мощности на 1*160 кВА,  ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Подъячевский с/о, д.Мышенки, д.1","Северные электрические сети","ССР",1050.8599999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1048.57,null,"0",null,1048.5650000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1258.278,1258.278,32413207624,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[309,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.89 ПС №256 \"Громово\", ВЛИ-0,38 кВ,  в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.89 ПС №256 \"Громово\", ВЛИ-0,38 кВ,  в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье","Северные электрические сети","ССР",665.10272999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",661.11211000000003,null,"0",null,661.11211000000003,"АО \"АРСЕНАЛ\"",793.33452999999997,793.33452999999997,32413207620,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-19","2024-03-05","2024-02-19","2024-03-29"]
[310,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1-332 ПС №332 \"Лифаново\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Слободищевский с/с, в районе д. Васильево","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1-332 ПС №332 \"Лифаново\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Слободищевский с/с, в районе д. Васильево","Северные электрические сети","ССР",791.19,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",788.89499999999998,null,"0",null,788.89499999999998,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",946.67399999999998,946.67399999999998,32413207835,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[311,"Реконструкция  СТП-6/0,4 кВ №2092 с  заменой корпуса на КТП-400/6/0,4 и  заменой трансформатора на 250 кВА, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. 4-й участок","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция  СТП-6/0,4 кВ №2092 с  заменой корпуса на КТП-400/6/0,4 и  заменой трансформатора на 250 кВА, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. 4-й участок","Северные электрические сети","ССР",738.77,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",736.47500000000002,null,"0",null,736.47500000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",883.77,883.77,32413207838,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[312,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №374 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Целеевский, д. Данилиха, с/т Дарница, дом уч. 31","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №374 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Целеевский, д. Данилиха, с/т Дарница, дом уч. 31","Северные электрические сети","ССР",959.36,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",957.06500000000005,null,"0",null,957.06500000000005,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1148.4780000000001,1148.4780000000001,32413207834,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[313,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-94935(289486) от 24.08.2022), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Трощейково","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-94935(289486) от 24.08.2022), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Трощейково","Северные электрические сети","ССР",2110.91,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2108.62,null,"0",null,2108.6149999999998,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2530.3380000000002,2530.3380000000002,32413207837,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[314,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. С8-21-302-53176(670482) от 07.12.2021 - замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП-400 и трансформатор 400 кВА), ВРЩ-0,4 кВ, ПС №35 \"Октябрьская\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, вл.9(III)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. С8-21-302-53176(670482) от 07.12.2021 - замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП-400 и трансформатор 400 кВА), ВРЩ-0,4 кВ, ПС №35 \"Октябрьская\", вт.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, вл.9(III)","Северные электрические сети","ССР",1355.77594,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1347.64,null,"0",null,1347.6412800000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1617.1695400000001,1617.1695400000001,32413207842,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-26","2024-03-05","2024-02-26","2024-03-29"]
[315,"Строительство ТП-400/6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер 7 ПС №691 \"Лаврово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-400/6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер 7 ПС №691 \"Лаврово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино","Северные электрические сети","ССР",1457.41,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1455.12,null,"0",null,1455.115,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1746.1379999999999,1746.1379999999999,32413207848,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[316,"Строительство МТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от У-10кВ ПС-511 ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т .ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, в районе с Озерецкое","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от У-10кВ ПС-511 ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т .ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, в районе с Озерецкое","Северные электрические сети","ССР",505.35,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",503.05500000000001,null,"0",null,503.05500000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",603.66600000000005,603.66600000000005,32413207845,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[317,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 572 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки, тер. \"Малые Сычевки\", уч.2","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 572 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки, тер. \"Малые Сычевки\", уч.2","Северные электрические сети","ССР",1296.03,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1293.74,null,"0",null,1293.7349999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1552.482,1552.482,32413207854,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[318,"Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №1888 путем замены на КТП-400/6/0,4 кВ и заменой  трансформатора мощности на 1*400 кВА, ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Капорки, д.73, кв.1","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №1888 путем замены на КТП-400/6/0,4 кВ и заменой  трансформатора мощности на 1*400 кВА, ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Капорки, д.73, кв.1","Северные электрические сети","ССР",828.88,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",826.58500000000004,null,"0",null,826.58500000000004,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",991.90200000000004,991.90200000000004,32413207852,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[319,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №775 с заменой на КТП-1000 с трансформатором 630 кВА, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, д. Каменка","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №775 с заменой на КТП-1000 с трансформатором 630 кВА, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, д. Каменка","Северные электрические сети","ССР",2454.4299999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2452.14,null,"0",null,2452.1350000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2942.5619999999999,2942.5619999999999,32413207858,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[320,"Реконструкция МТП-10/0,4кВ №1319 путем замены МТП-250 и трансформатора на КТП-630 с трансформатором 400 кВА, ПС №142 \"Ванино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Степаньково","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ №1319 путем замены МТП-250 и трансформатора на КТП-630 с трансформатором 400 кВА, ПС №142 \"Ванино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Степаньково","Северные электрические сети","ССР",1197.3800000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1191.3900000000001,null,"0",null,1191.393,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1429.6715999999999,1429.6715999999999,32413208065,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-12","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-26","2024-03-05","2024-02-26","2024-03-29"]
[321,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.860 ПС №672 \"Лешково\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, тер. СНТ \"Росхмель\", 17","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.860 ПС №672 \"Лешково\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, тер. СНТ \"Росхмель\", 17","Северные электрические сети","ССР",656.55444999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",653.27166999999997,null,"0",null,653.27166999999997,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",783.92600000000004,783.92600000000004,32413208067,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-19","2024-03-05","2024-02-19","2024-03-29"]
[322,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер «61206»  ПС №612 \"Круг\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, АОЗТ Круговское","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер «61206»  ПС №612 \"Круг\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, АОЗТ Круговское","Северные электрические сети","ССР",2592.04,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2579.0700000000002,null,"0",null,2579.0700000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3094.884,3094.884,32413208070,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-12","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-26","2024-03-05","2024-02-26","2024-03-29"]
[323,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2726 путем замены ТП и 2-х трансформаторов на КТП -400 с трансфоматорами 2х400 кВА, ПС №184 \"Вахромеево\",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровкий р-н, с.п. Габовское, д. Удино","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2726 путем замены ТП и 2-х трансформаторов на КТП -400 с трансфоматорами 2х400 кВА, ПС №184 \"Вахромеево\",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровкий р-н, с.п. Габовское, д. Удино","Северные электрические сети","ССР",3168.33,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3166.04,null,"0",null,3166.0349999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3799.2420000000002,3799.2420000000002,32413208074,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[324,"Строительство ТП- 6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 8 ПС №583 \"Подъячево\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос Яхрома, д. Чеприно, уч. 45","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП- 6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 8 ПС №583 \"Подъячево\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос Яхрома, д. Чеприно, уч. 45","Северные электрические сети","ССР",517.34,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",515.04499999999996,null,"0",null,515.04499999999996,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",618.05399999999997,618.05399999999997,32413208078,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[325,"Строительстово МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «142108» ПС №142 \"Ванино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, АОЗТ \"Нудольское\"","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительстово МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «142108» ПС №142 \"Ванино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, АОЗТ \"Нудольское\"","Северные электрические сети","ССР",2872.66,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","2","2","ООО \"ВСС\"",2872.66,null,"0",null,2872.6591699999999,"ООО \"ВСС\"",3447.1909999999998,3447.1909999999998,32413208079,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-12","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-28","2024-03-05","2024-02-28","2024-03-29"]
[326,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 14208 ПС-35/10/6 кВ № 142 \"Ванино\" до сооруж. КРУН-10 кВ, 3КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Волосово","O_I-313290",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 14208 ПС-35/10/6 кВ № 142 \"Ванино\" до сооруж. КРУН-10 кВ, 3КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Волосово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",602.60553000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",599.53200000000004,null,"0",null,599.53200000000004,"ООО \"ЭМПИН\"",719.4384,102.77691428571428,32413208081,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-19","2024-02-24","2024-03-19","2024-06-11"]
[327,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 99 ПС-110/10/10/6 кВ № 391 \"Подсосино\", КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Зубцово","O_I-313294",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 99 ПС-110/10/10/6 кВ № 391 \"Подсосино\", КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Зубцово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1253.59277,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1246.07,null,"0",null,1246.0712100000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1495.2854500000001,1251.1572132653062,32413208084,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-04-08"]
[328,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну (1196р от 26.12.2023) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1236.8377599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1234.55,null,"0",null,1234.5450000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1481.454,204.51048484848485,32413208091,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-12-12"]
["справочный","Строительство КЛ-6 кВ от ячейки 6 кВ ПС-35/6 кВ № 368 \"Васильково\" до ТП-6/0,4 кВ № 4676, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4676 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, в районе д. Селевкино, уч. 6, п. 13","O_I-313292",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от ячейки 6 кВ ПС-35/6 кВ № 368 \"Васильково\" до ТП-6/0,4 кВ № 4676, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4676 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос.Костинское, в районе д. Селевкино, уч. 6, п. 13","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1086.6245899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-12-12"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 4676 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 1000 кВА, ПС-35/6 кВ № 368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, в районе д. Селевкино, уч. 6, п. 13","O_I-313293",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 4676 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 1000 кВА, ПС-35/6 кВ № 368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, в районе д. Селевкино, уч. 6, п. 13","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",150.21316999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-12-12"]
[329,"Строительство КЛ-6 кВ от оп. 10 ВЛЗ-6 кВ л. 761 ф. 4 Шлюз-6 до границ участка Заявителя, РЛР-6 кВ, ПС-110/35/6 кВ № 231 \"Икша I\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д. Большое Ивановское","O_I-313747",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от оп. 10 ВЛЗ-6 кВ л. 761 ф. 4 Шлюз-6 до границ участка Заявителя, РЛР-6 кВ, ПС-110/35/6 кВ № 231 \"Икша I\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д. Большое Ивановское","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1688.7762399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1680.33,null,"0",null,1680.3323600000001,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2016.3988300000001,0,32413208088,"https://lot-online.ru","2024-01-29","2024-01-24","2024-03-11","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-04-02","2024-03-15","2024-04-02","2024-09-12"]
[330,"Реконструкция КТП-63-6/0,4 кВ №367 с заменой на ТП-160-6/0,4кВ, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, СНТ \"Лада\", уч 27 Ю8-22-303-115656(410194)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-63-6/0,4 кВ №367 с заменой на ТП-160-6/0,4кВ, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, СНТ \"Лада\", уч 27 Ю8-22-303-115656(410194)","Южные электрические сети","ССР",988.54097000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",981.62117999999998,null,"0",null,981.62117999999998,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1177.94542,1177.94542,32413199814,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[331,"Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-19, ПС №182 \"Гулево\", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Бронницкая, д 6 Ю8-22-302-114829(735032)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-19, ПС №182 \"Гулево\", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Бронницкая, д 6 Ю8-22-302-114829(735032)","Южные электрические сети","ССР",1004.25746,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",998.73404000000005,null,"0",null,998.73404000000005,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1198.4808499999999,1198.4808499999999,32413199817,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[332,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Васькино с ЦРП-1,  ПС №187 \"Лопасня\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чехов г, Литейная ул Ю8-23-302-147210(652304)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Васькино с ЦРП-1,  ПС №187 \"Лопасня\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чехов г, Литейная ул Ю8-23-302-147210(652304)","Южные электрические сети","ССР",1254.17409,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1245.3900000000001,null,"0",null,1245.394,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1494.4728,1494.4728,32413199818,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[333,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №37 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ и замена ЛР-10 кВ на сущ. ВЛ-10 кВ (ф.2), ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Рыболовское, д. Федино, д. 43 Ю8-23-303-159856(912232)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №37 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ и замена ЛР-10 кВ на сущ. ВЛ-10 кВ (ф.2), ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Рыболовское, д. Федино, д. 43 Ю8-23-303-159856(912232)","Южные электрические сети","ССР",2413.8937000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",2389.75,null,"0",null,2389.7547599999998,"ООО \"ГАЛИОН\"",2867.7057100000002,2867.7057100000002,32413199822,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-03-23"]
[334,"Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №2246 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, и установкой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-169834(182248)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №2246 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, и установкой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-169834(182248)","Южные электрические сети","ССР",1080.84583,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1070.04,null,"0",null,1070.03738,"ООО \"ГАЛИОН\"",1284.04486,1284.04486,32413199824,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-03-31"]
[335,"Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 КТП-600, ПС №447 \"Пущино\", 4РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Пущино, СНТ Белок, уч 10 Ю8-22-302-87308(917460)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 КТП-600, ПС №447 \"Пущино\", 4РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Пущино, СНТ Белок, уч 10 Ю8-22-302-87308(917460)","Южные электрические сети","ССР",594.98815999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",592.01322000000005,null,"0",null,592.01322000000005,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",710.41585999999995,710.41585999999995,32413199825,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-14","2024-03-10","2024-02-14","2024-03-31"]
[336,"Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-600, ПС №447 \"Пущино\", РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Пущино, СНТ \"Белок\", уч 82 Ю8-22-302-87258(921019)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-600, ПС №447 \"Пущино\", РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Пущино, СНТ \"Белок\", уч 82 Ю8-22-302-87258(921019)","Южные электрические сети","ССР",2242.5781999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2231.37,null,"0",null,2231.3653100000001,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2677.6383700000001,2677.6383700000001,32413199830,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-14","2024-03-10","2024-02-14","2024-03-31"]
[337,"Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-85271(723509)), ПС №174 \"Лыткарино\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Верхнее Мячково, ул. Взлетная, з/у 75 Ю8-22-302-98233(726613)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-85271(723509)), ПС №174 \"Лыткарино\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Верхнее Мячково, ул. Взлетная, з/у 75 Ю8-22-302-98233(726613)","Южные электрические сети","ССР",2364.2087799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",2340.5700000000002,null,"0",null,2340.5666999999999,"ООО \"ГАЛИОН\"",2808.6800400000002,2808.6800400000002,32413199833,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-03-31"]
[338,"Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №391 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №654 \"Вентилятор (аб.)\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с.п. Баранцевское, д. Перхурово, д.2а Ю8-22-303-110354(333581)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №391 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №654 \"Вентилятор (аб.)\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с.п. Баранцевское, д. Перхурово, д.2а Ю8-22-303-110354(333581)","Южные электрические сети","ССР",3092.7353699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3071.09,null,"0",null,3071.0862200000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3685.3034600000001,3685.3034600000001,32413199836,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[339,"Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №135 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №273 \"Евдокимово\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Фенино д Ю8-21-302-69071(665454)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №135 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №273 \"Евдокимово\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Фенино д Ю8-21-302-69071(665454)","Южные электрические сети","ССР",908.26463999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",903.72331999999994,null,"0",null,903.72331999999994,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1084.4679799999999,1084.4679799999999,32413199838,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-14","2024-03-10","2024-02-14","2024-03-31"]
[340,"Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №278 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Константиново с, д 321 Ю8-21-302-67908(643289)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №278 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Константиново с, д 321 Ю8-21-302-67908(643289)","Южные электрические сети","ССР",619.10717,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",614.77324999999996,null,"0",null,614.77324999999996,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",737.72789999999998,737.72789999999998,32413199843,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-03-31"]
[341,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.13 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, д Сергеево Ю8-21-302-68870(660729)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.13 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, д Сергеево Ю8-21-302-68870(660729)","Южные электрические сети","ССР",1093.2962299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1084.55,null,"0",null,1084.549,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1301.4588000000001,1301.4588000000001,32413199845,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[342,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от РТП-18, ПС №14 \"Апаренки\", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-22-303-79995(981227)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от РТП-18, ПС №14 \"Апаренки\", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-22-303-79995(981227)","Южные электрические сети","ССР",2241.5902299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",2229.9299999999998,null,"0",null,2229.9339599999998,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2675.9207500000002,2675.9207500000002,32413199846,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-12","2024-03-10","2024-02-12","2024-03-31"]
[343,"Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ЛЭП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67980(655980)), ПС №478 \"Талеж\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское Ю8-21-302-71613(679991)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ЛЭП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67980(655980)), ПС №478 \"Талеж\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское Ю8-21-302-71613(679991)","Южные электрические сети","ССР",2073.3086600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2062.94,null,"0",null,2062.9416700000002,"ООО \"ВСС\"",2475.5300000000002,2475.5300000000002,32413199850,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[344,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-138248(570224)), ПС №706 \"Щапово\", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о.,  Кутьино д. Ю8-23-302-150593(690364)","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-138248(570224)), ПС №706 \"Щапово\", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о.,  Кутьино д. Ю8-23-302-150593(690364)","Южные электрические сети","ССР",497.45879000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",494.72277000000003,null,"0",null,494.72277000000003,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",593.66732000000002,593.66732000000002,32413199855,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[345,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-749, ПС №748 \"Лазарево\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д Нефедово Ю8-22-302-86485(913282)","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-749, ПС №748 \"Лазарево\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д Нефедово Ю8-22-302-86485(913282)","Южные электрические сети","ССР",557.54648999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",554.75876000000005,null,"0",null,554.75876000000005,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",665.71051,665.71051,32413199859,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-14","2024-03-10","2024-02-14","2024-03-31"]
[346,"Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. КВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-10732(610018)), ПС №175 \"ЦАГИ\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, с/т \"Дружба-2\", ул. Кооперативная Ю8-19-303-5581(722779)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. КВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-10732(610018)), ПС №175 \"ЦАГИ\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, с/т \"Дружба-2\", ул. Кооперативная Ю8-19-303-5581(722779)","Южные электрические сети","ССР",2255.03008,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРУМСТРОЙ\"",2243.75,null,"0",null,2243.7539999999999,"ООО \"ЭЛЕКТРУМСТРОЙ\"",2692.5048000000002,2692.5048000000002,32413199861,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-14","2024-03-10","2024-02-14","2024-03-31"]
[347,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55 ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Минаево Ю8-22-302-138361(592560)","Г",2029,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55 ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Минаево Ю8-22-302-138361(592560)","Южные электрические сети","ССР",972.27488000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",964.98281999999995,null,"0",null,964.98281999999995,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1157.97938,1157.97938,32413199869,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-14","2024-03-10","2024-02-14","2024-03-31"]
[348,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.2 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-99409(219851)), ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., д Какузево Ю8-22-302-104669(244284)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.2 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-99409(219851)), ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., д Какузево Ю8-22-302-104669(244284)","Южные электрические сети","ССР",476.35099000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",473.73106000000001,null,"0",null,473.73106000000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",568.47726999999998,568.47726999999998,32413199872,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[349,"Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №285 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ и установкой ЛР-10 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п. Барыбино, с/т \"Москабель\" Ю8-21-303-55435(498008)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №285 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ и установкой ЛР-10 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п. Барыбино, с/т \"Москабель\" Ю8-21-303-55435(498008)","Южные электрические сети","ССР",895.21858999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",889.39967000000001,null,"0",null,889.39967000000001,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1067.2796000000001,1067.2796000000001,32413204426,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-03-31"]
[350,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1068 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Стремилово с Ю8-22-302-77715(961161)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1068 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Стремилово с Ю8-22-302-77715(961161)","Южные электрические сети","ССР",534.09409000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",531.42362000000003,null,"0",null,531.42362000000003,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",637.70834000000002,637.70834000000002,32413204456,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-03-31"]
[351,"Строительство СТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-11 ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово г, д. Гальчино, з/у 125 Ю8-22-302-107984(235747)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-11 ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово г, д. Гальчино, з/у 125 Ю8-22-302-107984(235747)","Южные электрические сети","ССР",885.32901000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",880.90236000000004,null,"0",null,880.90236000000004,"ООО \"СКС\"",1057.0828300000001,1057.0828300000001,32413204475,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-03-31"]
[352,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1192 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с/п Ю8-22-303-130841(469543)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1192 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с/п Ю8-22-303-130841(469543)","Южные электрические сети","ССР",437.44920999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",424.32573000000002,null,"0",null,424.32573000000002,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",509.19087999999999,509.19087999999999,32413204499,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-03-31"]
[353,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2504 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о Ю8-22-302-138728(592771)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2504 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о Ю8-22-302-138728(592771)","Южные электрические сети","ССР",937.35432000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЭСАИС\"",932.66754000000003,null,"0",null,932.66754000000003,"ООО \"ЭСАИС\"",1119.2010499999999,1119.2010499999999,32413204533,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-02-02","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-22","2024-03-10","2024-02-22","2024-03-31"]
[354,"Реконструкция МТП-100-6/0,4 кВ №1605 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Редькино Ю8-22-302-138534(591131)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100-6/0,4 кВ №1605 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Редькино Ю8-22-302-138534(591131)","Южные электрические сети","ССР",541.95723999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",538.97648000000004,null,"0",null,538.97648000000004,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",646.77178000000004,646.77178000000004,32413204535,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-03-31"]
[355,"Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-4, ПС №708 \"Санаторная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Востряково мкр, СНТ \"Минерал\", уч 43 Ю8-22-302-98578(726698)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-4, ПС №708 \"Санаторная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Востряково мкр, СНТ \"Минерал\", уч 43 Ю8-22-302-98578(726698)","Южные электрические сети","ССР",823.57348999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",815.33757000000003,null,"0",null,815.33757000000003,"ООО \"ГАЛИОН\"",978.40508,978.40508,32413204555,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-03-31"]
[356,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-264 (по дог-ру ТП №Ю8-22-303-113228(234856)), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, СНТ \"Чайка\", уч.106 Ю8-22-303-132259(533052)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-264 (по дог-ру ТП №Ю8-22-303-113228(234856)), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, СНТ \"Чайка\", уч.106 Ю8-22-303-132259(533052)","Южные электрические сети","ССР",504.46569,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",500.93443000000002,null,"0",null,500.93443000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",601.12131999999997,601.12131999999997,32413204583,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[357,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.7 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-100805(196705)), ПС №358 \"Ерино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, в р-не д Оксино Ю8-22-302-100766(196658)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.7 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-100805(196705)), ПС №358 \"Ерино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, в р-не д Оксино Ю8-22-302-100766(196658)","Южные электрические сети","ССР",811.77121999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",805.68293000000006,null,"0",null,805.68293000000006,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",966.81952000000001,966.81952000000001,32413204598,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-03-31"]
[358,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №840 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, строительство доп. цепи ВЛИ-0,38 кВ (с целью перевода нагрузок с КТП-618 на КТП-840), ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Молоковский, СХПК «Колхоз - племзавод им. М. Горького» Ю8-22-303-136905(565266)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №840 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, строительство доп. цепи ВЛИ-0,38 кВ (с целью перевода нагрузок с КТП-618 на КТП-840), ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/оМолоковский, СХПК «Колхоз - племзавод им. М. Горького» Ю8-22-303-136905(565266)","Южные электрические сети","ССР",595.0453,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",591.95105999999998,null,"0",null,591.95105999999998,"АО \"АРСЕНАЛ\"",710.34127000000001,710.34127000000001,32413204613,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-03-31"]
[359,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-491 (с заменой вводов), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/т Березка, уч. 62 Ю8-21-303-67297(617497)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-491 (с заменой вводов), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/т Березка, уч. 62 Ю8-21-303-67297(617497)","Южные электрические сети","ССР",423.40591999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",420.23036999999999,null,"0",null,420.23036999999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",504.27643999999998,504.27643999999998,32413204628,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-03-31"]
[360,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о. Ю8-22-302-87259(130828)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о. Ю8-22-302-87259(130828)","Южные электрические сети","ССР",5631.6213799999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",5592.2,null,"0",null,5592.2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",6710.64,6710.64,32413204664,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[361,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ (взамен ТП-667), КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №187 \"Лопасня\", ЛР-6 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-667 (с заменой вводов), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Солнышково д, тер СНТ Строитель, уч. 107 Ю8-21-302-65100(617314)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ (взамен ТП-667), КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №187 \"Лопасня\", ЛР-6 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-667 (с заменой вводов), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Солнышково д, тер СНТ Строитель, уч. 107 Ю8-21-302-65100(617314)","Южные электрические сети","ССР",4123.4054599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",4094.54,null,"0",null,4094.5411600000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4913.4493899999998,4913.4493899999998,32413204696,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[362,"Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.3 от РУ-10 кВ РП-9, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шестово д Ю8-23-303-148001(662554) (1,25 км)","N_I-298632",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.3 от РУ-10 кВ РП-9, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шестово д Ю8-23-303-148001(662554) (0,231 км; 4 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",1734.86752,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",1726.19,null,"0",null,1726.19318,"ООО \"СКС\"",2071.4318199999998,2071.4318199999998,32413204712,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-03-31"]
[363,"Модернизация РП-10 кВ №21 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №807 \"Калугино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Оболенск рп, территория \"Квартал А\", зем уч 17 Ю8-22-303-89746(141668) (1 шт.(РУ))","N_I-282835",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ №21 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №807 \"Калугино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Оболенск рп, территория \"Квартал А\", зем уч 17 Ю8-22-303-89746(141668) (2 шт.(РУ))","Южные электрические сети","ССР",2881.24053,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",2866.26,null,"0",null,2866.2580800000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3439.5097000000001,3439.5097000000001,32413204700,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-03-31"]
[364,"Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ №27038, ПС №578 \"Пенягино\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.п. Отрадненское, д. Путилково, 72 км МКАД","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ №27038, ПС №578 \"Пенягино\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.п. Отрадненское, д. Путилково, 72 км МКАД","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1233.97462,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1226.57,null,"0",null,1226.57077,"ООО \"ЭНКОМ\"",1471.88492,397.40892840000004,32413208225,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-12","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-04","2024-02-24","2024-03-04","2024-06-12"]
[365,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.535 ПС №826 \"Гальцово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д. Мартьянково, уч. № 8","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.535 ПС №826 \"Гальцово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д. Мартьянково, уч. № 8","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",953.25207,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",947.53255999999999,null,"0",null,947.53255999999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1137.03907,832.47503339285709,32413208230,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-04-15"]
[366,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-140752(141148) от 17.07.2023) ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-140752(141148) от 17.07.2023) ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2338.6557400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2336.36,null,"0",null,2336.36,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2803.6320000000001,2803.6320000000001,32413208235,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-16","2024-02-05","2024-02-16","2024-02-28"]
[367,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-68443(943742 от 25.03.2022), ПС №787 \"Раменье\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ступино, тер. объединения \"Ступино\", уч. 33","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-68443(943742 от 25.03.2022), ПС №787 \"Раменье\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ступино, тер. объединения \"Ступино\", уч. 33","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1012.7513300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1010.46,null,"0",null,1010.455,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1212.546,448.3363361344538,32413208233,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-16","2024-02-24","2024-02-16","2024-06-14"]
[368,"Реконструкция ВЛ-0,38 кВ фид.3 от КТП-10/0,4 № 906 от оп.5-47 до оп.57, ПС №391 \"Подсосино\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Воздвиженский, в р-не д.Еремино, СНТ \"Еремино\" РКК \"Энергия\" им. С.П. Королева, уч.№ 118","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,38 кВ фид.3 от КТП-10/0,4 № 906 от оп.5-47 до оп.57, ПС №391 \"Подсосино\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Воздвиженский, в р-не д.Еремино, СНТ \"Еремино\" РКК \"Энергия\" им. С.П. Королева, уч.№ 118","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1060.9447700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1054.58,null,"0",null,1054.5790999999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1265.4949200000001,1016.9155607142858,32413208239,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-15","2024-02-24","2024-02-15","2024-04-11"]
[369,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2481 (замена ТП с трансформатором 100 кВА на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2469 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на КТП-630 и трансформатор 400 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, , с.п. Соколовское, д. Бережки","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",847.60020999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",845.90499999999997,null,"0",null,845.90499999999997,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",845.90499999999997,268.79224299065419,32413208241,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-26","2024-02-24","2024-02-26","2024-06-12"]
[370,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3061 (замена ТП с трансформатором 160 кВА на ТП с трансформатором 250 кВА), ПС №20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, ГСК \"Карат\", бокс №32","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3061 (замена ТП с трансформатором 160 кВА на ТП с трансформатором 250 кВА), ПС №20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, ГСК \"Карат\", бокс №32","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1149.93661,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1132.69,null,"0",null,1132.6875600000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1359.22507,158.80980199312714,32413208242,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-26","2024-02-24","2024-02-26","2024-12-13"]
[371,"Реконструкция КТП 10кВ № 993 (замена КТП 10кВ с транформатором 630 кВа на КТП с транформатором 1000кВа), ПС №485 \"Радуга\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Черноземово, ул. Осокинская, д.30","Г",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП 10кВ № 993 (замена КТП 10кВ с транформатором 630 кВа на КТП с транформатором 1000кВа), ПС №485 \"Радуга\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Черноземово, ул. Осокинская, д.30","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3598.4567299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3580.46,null,"0",null,3580.4643999999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4296.55728,591.13707543624162,32413208244,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-12-13"]
[372,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1328 (замена МТП на КТП-400 с трансформатором 400 кВА), ПС №148 \"Вязовка\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бунятино, уч.68/2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1328 (замена МТП на КТП-400 с трансформатором 400 кВА), ПС №148 \"Вязовка\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бунятино, уч.68/2","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1200.4197999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1198.1199999999999,null,"0",null,1198.115,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1437.7380000000001,207.41138360655739,32413208254,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-16","2024-02-24","2024-02-16","2024-12-17"]
[373,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ (замена МТП-6/0,4кВ на КТП-400/6/0,4 с трансформатором 400 кВА), ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Афанасово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ (замена МТП-6/0,4кВ на КТП-400/6/0,4 с трансформатором 400 кВА), ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Афанасово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1009.6486200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1007.35,null,"0",null,1007.35,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1208.82,176.70458471760799,32413208248,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-16","2024-02-24","2024-02-16","2024-12-13"]
[374,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 139, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, д.12","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 139, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, д.12","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",642.56133,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",640.26,null,"0",null,640.26,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",768.31200000000001,288.93784615384618,32413208246,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-16","2024-02-24","2024-02-16","2024-06-12"]
[375,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-24390(109063)), ПС №721 \"Ям\", ГНБ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Горки Ленинские рп, г.о. Ленинский Ю8-23-302-188245(366964)","O_I-312842",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-24390(109063)), ПС №721 \"Ям\", ГНБ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Горки Ленинские рп, г.о. Ленинский Ю8-23-302-188245(366964)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6611.6595100000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",6532.32,null,"0",null,6532.3195900000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",7838.7835100000002,1169.1744896271186,32413201593,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-16","2024-03-01","2024-02-16","2024-12-07"]
[376,"Строительство КТПП-6/0,4кВ, КВЛ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 2 ПС №95 \"Базарово\", 2- КЛ-6 кВ от сооруж. КВЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово, д.151","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-6/0,4кВ, КВЛ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 2 ПС №95 \"Базарово\", 2- КЛ-6 кВ от сооруж. КВЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово, д.151","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",7416.4598999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7414.17,null,"0",null,7414.165,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",8896.9979999999996,8896.9979999999996,32413201606,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-02-16","2024-02-04","2024-02-16","2024-02-22"]
[377,"Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-140752(141148) от 17.07.2023), ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, врщ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-140752(141148) от 17.07.2023), ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, врщ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6294.7728500000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6292.48,null,"0",null,6292.48,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7550.9759999999997,7550.9759999999997,32413201597,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-02-16","2024-02-04","2024-02-16","2024-02-19"]
[378,"Строительство ТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.4, ПС №607 \"Рыболово\", ГНБ, КРН-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-22-302-107996(251096)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.4, ПС №607 \"Рыболово\", ГНБ, КРН-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-22-302-107996(251096)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",32604.97796,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",32435.43,null,"1",32435.432069999999,32435.432069999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",38922.518479999999,22241.439131428571,32413201602,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-20","2024-03-01","2024-02-20","2024-04-30"]
[379,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №835 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция КЛ-10 от АСП-153 до АСП-155,  ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, с/п Молоковское Ю8-23-302-182454(309344)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №835 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция КЛ-10 от АСП-153 до АСП-155,  ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, с/п Молоковское Ю8-23-302-182454(309344)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",11961.54161,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",11841.93,null,"0",null,11841.92619,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",14210.31143,6947.2633657777778,32413201608,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-16","2024-03-01","2024-02-16","2024-05-16"]
[380,"Реконструкция КЛ-10 кВ от АСП-157 к КТП-739, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-23-302-182333(309285)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от АСП-157 к КТП-739, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-23-302-182333(309285)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",17215.338360000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",17043.18,null,"0",null,17043.184000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",20451.820800000001,9888.7924747252746,32413201609,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-16","2024-03-01","2024-02-16","2024-05-17"]
[381,"Реконструкция ф.9 с РП-10 от оп. № 61 до оп. № 81 с установкой КРН-10 кВ,  ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Шишкино Ю8-23-302-186999(355444)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ф.9 с РП-10 от оп. № 61 до оп. № 81 с установкой КРН-10 кВ,  ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Шишкино Ю8-23-302-186999(355444)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6017.5584200000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",5972.43,null,"0",null,5972.4266699999998,"ООО \"ВСС\"",7166.9120000000003,3354.7247659574468,32413201616,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-16","2024-03-01","2024-02-16","2024-05-20"]
[382,"Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.28,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не п.Усады Ю8-23-302-184725(336458)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.28,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не п.Усады Ю8-23-302-184725(336458)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",436.78275000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",434.59832999999998,null,"0",null,434.59832999999998,"ООО \"ВСС\"",521.51800000000003,208.60720000000003,32413194878,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-05"]
[383,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.8 с РП-20,  ПС №320 \"Н.Домодедово\", ГНБ, ПРВТ-6 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-23-302-182742(311421)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.8 с РП-20,  ПС №320 \"Н.Домодедово\", ГНБ, ПРВТ-6 кВ  в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-23-302-182742(311421)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2204.4518899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2187.92,null,"0",null,2187.9185000000002,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2625.5021999999999,425.51242551724135,32413194883,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-13","2024-02-03","2024-02-13","2024-11-29"]
[384,"Модернизация РП-6 кВ №20 с заменой ячейки ф.8 на ячейку с ВВК в РУ-6 кВ,  ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-182742(311421)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация РП-6 кВ №20 с заменой ячейки ф.8 на ячейку с ВВК в РУ-6 кВ,  ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-182742(311421)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1280.53817,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1270.93,null,"0",null,1270.9341300000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1525.12096,247.17477627586206,32413194896,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-13","2024-02-03","2024-02-13","2024-11-29"]
[385,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №322 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Синьково с., Софьинское с/п  Ю8-23-303-187706(371039)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №322 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Синьково с., Софьинское с/п  Ю8-23-303-187706(371039)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1329.81441,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1322.5,null,"0",null,1322.5004300000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1587.0005200000001,677.94196970873782,32413194900,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-05-29"]
[386,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-212, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Железнодорожная, д. 64 а Ю8-23-302-187554(370945)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-212, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Железнодорожная, д. 64 а Ю8-23-302-187554(370945)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1302.25983,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1295.75,null,"0",null,1295.7483299999999,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1554.8979999999999,637.50817999999992,32413194903,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-19","2024-02-03","2024-02-19","2024-05-29"]
[387,"Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №781 с заменой на ТП-630-6/0,4кВ и замена ЛР-6, ПС №280 \"Ежовка\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Никулино Ю8-23-302-188028(379204)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №781 с заменой на ТП-630-6/0,4кВ и замена ЛР-6, ПС №280 \"Ежовка\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Никулино Ю8-23-302-188028(379204)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2418.2693399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2404.9699999999998,null,"0",null,2404.9688599999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2885.96263,1154.3850520000001,32413194911,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-30","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-05-30"]
[388,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-400, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Новый Быт с, ГСПК \"Сигнал\", бокс 110 Ю8-23-302-187156(357270)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-400, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Новый Быт с, ГСПК \"Сигнал\", бокс 110 Ю8-23-302-187156(357270)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",540.50959,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",536.726,null,"0",null,536.726,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",644.07119999999998,644.07119999999998,32413194919,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-01-29","2024-02-03","2024-02-15","2024-03-28"]
[389,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №421 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ и замена ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-421, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, /п Никоновское, СНТ \"Штурвал\", уч. 67. Ю8-23-302-187996(370109)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №421 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ и замена ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-421, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, /п Никоновское, СНТ \"Штурвал\", уч. 67. Ю8-23-302-187996(370109)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2431.29862,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",2406.9899999999998,null,"0",null,2406.9856300000001,"ООО \"ГАЛИОН\"",2888.38276,1137.8477539393939,32413194923,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-21","2024-02-03","2024-02-21","2024-05-30"]
[390,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №362 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №173 \"Новоцементная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Быковка, ул. Нагорная ул, д.13а Ю8-23-302-187596(374150)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №362 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №173 \"Новоцементная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Быковка, ул. Нагорная ул, д.13а Ю8-23-302-187596(374150)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1382.25728,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1373.83,null,"0",null,1373.8255099999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1648.59061,711.1567337254902,32413194929,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-05-28"]
[391,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2821 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-187886(380173)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2821 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-187886(380173)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1679.26,null,"0",null,1679.25557,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2015.1066800000001,806.04267200000004,32413194932,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-05-30"]
[392,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2763 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-187857(375606)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2763 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-187857(375606)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1727.5466799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1641.17,null,"0",null,1641.1693499999999,"ООО \"СБЭМ\"",1969.4032199999999,865.06496579439249,32413194936,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-13","2024-02-03","2024-02-13","2024-05-30"]
[393,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4,  ПС №605 \"Бронницы\", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское Ю8-23-302-188034(378764)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4,  ПС №605 \"Бронницы\", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское Ю8-23-302-188034(378764)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",4236.9121100000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",4207.25,null,"0",null,4207.2529999999997,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",5048.7035999999998,1988.8832363636361,32413195920,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-21","2024-02-03","2024-02-21","2024-05-30"]
[394,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2674 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и замена ЛР-6 кВ, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-188039(380213)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2674 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и замена ЛР-6 кВ, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-188039(380213)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1679.26,null,"0",null,1679.25557,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2015.1066800000001,767.65968761904765,32413196666,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-06-04"]
[395,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1499 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское Ю8-23-302-187762(375094)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1499 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское Ю8-23-302-187762(375094)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1198.46,null,"0",null,1198.4600600000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1438.1520700000001,575.26082800000006,32413194952,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-05-30"]
[396,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2536 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-23-302-187790(347103)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2536 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-23-302-187790(347103)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1727.5466799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1718.91,null,"0",null,1718.9079999999999,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2062.6896000000002,821.07061747572823,32413194954,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-19","2024-02-03","2024-02-19","2024-06-01"]
[397,"Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-3,  ПС №663 \"Взлетная\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Красный Путь  Ю8-23-302-188020(376182)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-3,  ПС №663 \"Взлетная\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Красный Путь  Ю8-23-302-188020(376182)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1668.5318199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1656.02,null,"0",null,1656.01783,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1987.2213999999999,802.1811155963303,32413194959,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-04"]
[398,"Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1408 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1408, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-187926(379845)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1408 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1408, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО,Раменский г.о. Ю8-23-302-187926(379845)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1696.18815,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1687.71,null,"0",null,1687.70721,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2025.24865,817.53156513761473,32413194968,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-04"]
[399,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-75 от оп. №32 до оп. №38 (с заменой вводов), ПС №658 \"Заповедник\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Прилуки д. Ю8-23-302-188298(373915)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-75 от оп. №32 до оп. №38 (с заменой вводов), ПС №658 \"Заповедник\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Прилуки д. Ю8-23-302-188298(373915)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",571.10691999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",568.25133000000005,null,"0",null,568.25133000000005,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",681.90160000000003,283.62278938053095,32413196124,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-13","2024-02-03","2024-02-13","2024-06-05"]
[400,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2576 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский, кв уч-к 42 Ю8-23-302-188276(369406)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2576 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский, кв уч-к 42 Ю8-23-302-188276(369406)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1229.3499999999999,null,"0",null,1229.34851,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1475.21821,1475.21821,32413196218,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-02-16"]
[401,"Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-188047(377593)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-188047(377593)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2310.4765000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2241.16,null,"0",null,2241.16221,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2689.3946500000002,1014.8659056603775,32413196127,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-06-05"]
[402,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2190 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Морозово Ю8-23-302-188543(384715)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2190 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Морозово Ю8-23-302-188543(384715)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1223.17,null,"0",null,1223.1708799999999,"ООО \"ГАЛИОН\"",1467.8050599999999,545.18473657142852,32413196133,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-21","2024-02-03","2024-02-21","2024-06-05"]
[403,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №848 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Мисайлово д., Первомайская ул. Ю8-23-302-188266(380419)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №848 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Мисайлово д., Первомайская ул. Ю8-23-302-188266(380419)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62049999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",464.05408999999997,null,"0",null,464.05408999999997,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",556.86491000000001,206.83553800000001,32413196139,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-02-02","2024-02-05",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-21","2024-02-03","2024-02-21","2024-06-05"]
[404,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2440 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-23-302-188859(388775)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2440 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-23-302-188859(388775)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1721.67,null,"0",null,1721.66976,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2066.00371,767.37280657142855,32413196145,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-02-02","2024-02-05",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-21","2024-02-03","2024-02-21","2024-06-05"]
[405,"Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №352 \"Гжель\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-187811(377950)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №352 \"Гжель\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-187811(377950)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1721.11211,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1669.48,null,"0",null,1669.4783199999999,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2003.3739800000001,809.44403232323236,32413196150,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-05-29"]
[406,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-477 от оп. №4 в сторону. оп №9 (с заменой вводов), ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д. Васькино Ю8-23-302-187720(371357)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-477 от оп. №4 в сторону. оп №9 (с заменой вводов), ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д. Васькино Ю8-23-302-187720(371357)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",491.97766000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",488.53381000000002,null,"0",null,488.53381000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",586.24057000000005,234.49622800000003,32413196155,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-05-30"]
[407,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4632 от 07.12.2023г Раменского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2471.0522799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2457.46,null,"0",null,2457.4614999999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2948.9537999999998,0,32413194971,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03",null,"2024-02-03"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1547 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Захариха Ю8-23-302-187766(368658)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1547 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Захариха Ю8-23-302-187766(368658)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03",null,"2024-02-03"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1391 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Никитское Ю8-23-302-187883(377518)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №835 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция КЛ-10 от АСП-153 до АСП-155,  ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, с/п Молоковское Ю8-23-302-182454(309344)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03",null,"2024-02-03"]
[408,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4632 от 07.12.2023г Раменского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2273.2134299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2205.02,null,"0",null,2205.0170199999998,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2646.0204199999998,1008.0077790476189,32413194973,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-06-04"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-178312(268714)), ПС №109 \"Юсупово\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский , с/п Чулковское Ю8-23-302-187984(380151)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-178312(268714)), ПС №109 \"Юсупово\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский , с/п Чулковское Ю8-23-302-187984(380151)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",918.62041999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-06-04"]
["справочный","Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №352 \"Гжель\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-188265(378784)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №352 \"Гжель\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-188265(378784)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1354.59301,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-06-04"]
[409,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4632 от 07.12.2023г Ступинского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2151.1968400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2140.44,null,"0",null,2140.44083,"ООО \"ВСС\"",2568.529,1056.2175327102802,32413196161,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-02"]
["справочный","Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4,  ПС №695 \"Крутыши\" , ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, снт \"Радар\", уч- к 30 Ю8-23-302-188321(369715)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4,  ПС №695 \"Крутыши\" , ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, снт \"Радар\", уч- к 30 Ю8-23-302-188321(369715)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1008.00237,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-02"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1815 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино, ул. Молодежная, 20 Ю8-23-302-188435(379866)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1815 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино, ул. Молодежная, 20 Ю8-23-302-188435(379866)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1143.1944699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-02"]
[410,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4632 от 07.12.2023г Ступинского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2378.7206099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2366.83,null,"0",null,2366.8266699999999,"ООО \"ВСС\"",2840.192,1136.0768,32413196206,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-05"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №315 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинский с.о., дер.М.Скрябино, с/т \"Аладино\", уч.8 Ю8-23-302-188742(380229)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №315 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинский с.о., дер.М.Скрябино, с/т \"Аладино\", уч.8 Ю8-23-302-188742(380229)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1143.1944699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-05"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №345 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №563 \"Металлист\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Старая Кашира с, ул. Знаменская, д.13 Ю8-23-303-187798(364202)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №345 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №563 \"Металлист\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Старая Кашира с, ул. Знаменская, д.13 Ю8-23-303-187798(364202)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-05"]
[411,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4632 от 07.12.2023г Ступинского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2333.6721400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2322,null,"0",null,2322.00333,"ООО \"ВСС\"",2786.404,1124.7869357798165,32413196213,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-04"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2042 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Калянино д., Новый 3-й пер Ю8-23-302-188546(381536)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2042 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Калянино д., Новый 3-й пер Ю8-23-302-188546(381536)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1098.146,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-04"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №248 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Нефедьево, ул. Сенная Ю8-23-302-188077(375572)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №248 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Нефедьево, ул. Сенная Ю8-23-302-188077(375572)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-04"]
[412,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 711 ПС №220 \"Ельдигино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Кстинино, д.17б","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 711 ПС №220 \"Ельдигино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Кстинино, д.17б","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",709.66557,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","АО \"АРСЕНАЛ\"",705.40758000000005,null,"0",null,705.40758000000005,"АО \"АРСЕНАЛ\"",846.48910000000001,653.00587714285723,32413192339,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-02-20","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-04","2024-02-24","2024-03-04","2024-04-08"]
[413,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ- 6 кВ ТП-825/761,707,705-КТП-731 ПС №231 \"Икша I\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большое Ивановское","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ- 6 кВ ТП-825/761,707,705-КТП-731 ПС №231 \"Икша I\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большое Ивановское","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",469.73196999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",467.38330999999999,null,"0",null,467.38330999999999,"ООО \"ЭМПИН\"",560.85996999999998,378.95943918918914,32413192344,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-06","2024-02-24","2024-03-06","2024-04-12"]
[414,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 576, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Зятьково","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 576, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Зятьково","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",460.34151000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",458.03980000000001,null,"0",null,458.03980000000001,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",549.64775999999995,409.04019348837204,32413192346,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-28","2024-02-24","2024-02-28","2024-04-11"]
[415,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2726, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2726, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",544.82746999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ГЕФЕСТ\"",543.73800000000006,null,"0",null,543.73800000000006,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",543.73800000000006,41.296556962025321,32413192351,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-03-05","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-25","2024-02-24","2024-03-25","2024-06-12"]
[416,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 1681, ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Тарасово","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 1681, ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Тарасово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",460.34151000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",458.03980000000001,null,"0",null,458.03980000000001,"ООО \"ЭМПИН\"",549.64775999999995,479.18009846153842,32413192353,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-26","2024-02-24","2024-02-26","2024-04-05"]
[417,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 429, ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Сметанино","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 429, ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Сметанино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1233.8382899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1227.67,null,"0",null,1227.6691000000001,"ООО \"ЭМПИН\"",1473.2029199999999,390.84975428571431,32413192358,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-02-20","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-05","2024-02-24","2024-03-05","2024-06-11"]
[418,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3808 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3808 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",760.82016999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",758.53,null,"0",null,758.53,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",910.23599999999999,390.1011428571428,32413192364,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-09","2024-02-24","2024-02-09","2024-06-07"]
[419,"Реконструкция СТП-6/0,4кВ №1703 (замена МТП и сущ. трансформатора на МТП -250 с трансформатором 160 кВА), ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, , г. Клин, Керамический проезд, д.15А, стр. 35","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4кВ №1703 (замена МТП и сущ. трансформатора на МТП -250 с трансформатором 160 кВА), ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, , г. Клин, Керамический проезд, д.15А, стр. 35","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",827.24446,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",818.14476999999999,null,"0",null,818.14476999999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",981.77372000000003,376.19366841121496,32413192369,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-06-05"]
[420,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1059 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №40 \"Лобня\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1059 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №40 \"Лобня\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",464.29165999999998,null,"0",null,464.29165999999998,"ООО \"ЭМПИН\"",557.14999,47.926880860215057,32413192371,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-02-20","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-07","2024-02-24","2024-03-07","2024-12-11"]
[421,"Строительс тво ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф.10 ПС №95 \"Базарово\", КЛ-0,4 кВ, КРУН-6 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.п. Икша, в районе д. Ермолино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительс тво ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф.10 ПС №95 \"Базарово\", КЛ-0,4 кВ, КРУН-6 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.п. Икша, в районе д. Ермолино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",4401.7356600000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4399.45,null,"0",null,4399.4449999999997,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5279.3339999999998,5279.3339999999998,32413192376,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-09","2024-02-03","2024-02-09","2024-02-26"]
[422,"Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 537, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Кузяевский, д. Минеево, с.т. \"Дружба\", уч.33","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 537, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Кузяевский, д. Минеево, с.т. \"Дружба\", уч.33","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",814.39194999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",812.1,null,"0",null,812.1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",974.52,400.81064516129032,32413192377,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-09","2024-02-24","2024-02-09","2024-06-12"]
[423,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1634, ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Гришинский, д. Ваньково, уч. 1","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1634, ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Гришинский, д. Ваньково, уч. 1","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",787.91079000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",785.62,null,"0",null,785.62,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",942.74400000000003,387.74148387096778,32413192384,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-09","2024-02-24","2024-02-09","2024-06-12"]
[424,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-6 кВ  в разрез проект. КЛ-6 кВ ф.14 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-75378(933865)), ПС №747 \"Весенняя\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Коммунальная Ю8-23-302-189652(397607)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-6 кВ  в разрез  проект. КЛ-6 кВ ф.14 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-75378(933865)), ПС №747 \"Весенняя\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, мкр. Климовск,ул. Коммунальная Ю8-23-302-189652(397607)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1446.20228,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1437.09,null,"0",null,1437.0912000000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1724.50944,1724.50944,32413194977,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-12","2024-02-24","2024-02-12","2024-02-28"]
[425,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ПРВТ-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-58,  ПС №246 \"Ляхово\", ПРВТ-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сырьево Ю8-23-302-189664(399926)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ПРВТ-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-58,  ПС №246 \"Ляхово\", ПРВТ-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сырьево Ю8-23-302-189664(399926)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1827.40715,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1813.7,null,"0",null,1813.7016000000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2176.4419200000002,2176.4419200000002,32413194982,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-28"]
[426,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-5, ПС №245 \"Пятницкая\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Кашира, вблизи д. Колтово Ю8-23-302-188947(378854)","O_I-312664",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-5, ПС №245 \"Пятницкая\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Кашира, вблизи д. Колтово Ю8-23-302-188947(378854)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1775.3652500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ВСС\"",1766.49,null,"0",null,1766.4883299999999,"ООО \"ВСС\"",2119.7860000000001,290.38164383561644,32413194986,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-20","2024-02-24","2024-02-20","2024-12-08"]
[427,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20,  ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Морозово, к-з \"Борец\", уч. № 20, к. н. 50:23:0050453:3. Ю8-23-302-187909(377075)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20,  ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Морозово, к-з \"Борец\", уч. № 20, к. н. 50:23:0050453:3. Ю8-23-302-187909(377075)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",980.77973999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",975.38544999999999,null,"0",null,975.38544999999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1170.46254,1170.46254,32413194988,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-28"]
[428,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-5 кВ, ПС №245 \"Пятницкая\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, ТОО \"Каширское\" Ю8-23-302-188535(382356)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-5 кВ,  ПС №245 \"Пятницкая\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, ТОО \"Каширское\" Ю8-23-302-188535(382356)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3335.1029899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3318.43,null,"0",null,3318.4266699999998,"ООО \"ВСС\"",3982.1120000000001,3982.1120000000001,32413195926,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-28"]
[429,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1814, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Горки д. Ю8-23-302-189505(394752)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1814, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Горки д.  Ю8-23-302-189505(394752)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",924.61719000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",919.99333000000001,null,"0",null,919.99333000000001,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1103.992,1103.992,32413194994,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-28"]
[430,"Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №1814 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Горки д. Ю8-23-302-189505(394752)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №1814 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Горки д.  Ю8-23-302-189505(394752)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2320.06104,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2308.46,null,"0",null,2308.46,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2770.152,2770.152,32413194997,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-28"]
[431,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103,  ПС №366 \"Донино\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, уч. в северной части кад. кв. Ю8-23-302-189396(393918)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103,  ПС №366 \"Донино\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, уч. в северной части кад. кв. Ю8-23-302-189396(393918)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1732.2557400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1722.73,null,"0",null,1722.7283399999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2067.2740100000001,2067.2740100000001,32413195003,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-28"]
[432,"Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 14 ПС-110/35/10 кВ № 803 \"Юркино II\", КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Северный, ул. Зеленая, д. 16","O_I-312948",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 14 ПС-110/35/10 кВ № 803 \"Юркино II\", КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Северный, ул. Зеленая, д. 16","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2269.3349499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",2257.9899999999998,null,"0",null,2257.98828,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",2709.5859399999999,1912.6488988235294,32413209142,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-19","2024-02-24","2024-03-19","2024-04-05"]
[433,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. 602 ПС-110/35/10/6 кВ № 325 \"Луговая\" до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский, п. совхоза Останкино, ул. Дорожная, д. 61А","O_I-313033",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. 602 ПС-110/35/10/6 кВ № 325 \"Луговая\" до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский, п. совхоза Останкино, ул. Дорожная, д. 61А","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3371.4792000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3369.18,null,"0",null,3369.1750000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4043.01,1520.7652293577983,32413209145,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-06-07"]
[434,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО;\nПИР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование в Дмитровском районе (1178р от 22.12.2023) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1362.9762800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1360.67,null,"0",null,1360.67,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1632.8040000000001,230.05142268041237,32413209147,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-12-06"]
["справочный","Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4781, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский, с.п. Костинское, д. Лотосово","O_I-313034",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4781, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский, с.п. Костинское, д. Лотосово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",292.94779,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-12-06"]
["справочный","Реконструкция МТП-6/0,4 кВ № 4781 с заменой трансформатора на трансформатор 1000 кВА, КЛ-6 кВ от ячейки в РУ-6 кВ ПС-35/6 кВ № 368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский , с.п. Костинское, д. Лотосово","O_I-313035",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ № 4781 с заменой трансформатора на трансформатор 1000 кВА, КЛ-6 кВ от ячейки в РУ-6 кВ ПС-35/6 кВ № 368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский , с.п. Костинское, д. Лотосово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1070.0284899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-12-06"]
[435,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-302- 186701(358136),  ПС №246 \"Ляхово\", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сырьево Ю8-23-302-189685(399355)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ  (по дог-ру ТП № Ю8-23-302- 186701(358136),  ПС №246 \"Ляхово\", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сырьево Ю8-23-302-189685(399355)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1084.9947299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1079.57,null,"0",null,1079.56917,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1295.4829999999999,1295.4829999999999,32413195007,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-28"]
[436,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21,  ПС №23 \"Кварц\", 2ЛР-6 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Дорожная, д. 8 Ю8-23-302-189564(394711)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21,  ПС №23 \"Кварц\", 2ЛР-6 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Дорожная, д. 8 Ю8-23-302-189564(394711)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2394.5095900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2382.54,null,"0",null,2382.5360000000001,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2859.0432000000001,2859.0432000000001,32413195020,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-12","2024-02-24","2024-02-12","2024-02-28"]
[437,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1918 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и установкой ЛР-6 кВ, ПС №174 \"Лыткарино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Островцы Ю8-23-302-190096(402103)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1918 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и установкой ЛР-6 кВ, ПС №174 \"Лыткарино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Островцы Ю8-23-302-190096(402103)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1760.83105,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1743.22,null,"0",null,1743.2227399999999,"ООО \"ГАЛИОН\"",2091.8672900000001,2091.8672900000001,32413195024,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-05","2024-02-24","2024-02-07","2024-02-22"]
[438,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох типа), ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-303-159701(903407)),  ПС №791 \"Шепчинки\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск Ю8-23-302-189860(401532)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох типа), ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-303-159701(903407)),  ПС №791 \"Шепчинки\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск Ю8-23-302-189860(401532)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1254.4771599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1246.95,null,"0",null,1246.95029,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1496.3403499999999,1496.3403499999999,32413195036,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-12","2024-02-24","2024-02-12","2024-02-28"]
[439,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Ступинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2265.4709400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2254.14,null,"0",null,2254.1433299999999,"ООО \"ВСС\"",2704.9720000000002,966.06142857142868,32413195045,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-11"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1099, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, СНТ \"Металлург-8\", уч. 74 Ю8-23-303-189030(384268)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1099, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, СНТ \"Металлург-8\", уч. 74 Ю8-23-303-189030(384268)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1029.9448,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-11"]
["справочный","Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1372 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Чирково, ул. Песчаная, уч. 16 Ю8-23-302-188811(384306)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1372 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Чирково, ул. Песчаная, уч. 16 Ю8-23-302-188811(384306)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-11"]
[440,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4822 от 21.12.2023г Домодедовского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1236.39374,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1230.21,null,"0",null,1230.2116699999999,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1476.2539999999999,500.64266086956519,32413195057,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-06-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2260 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл.рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово Ю8-23-302-189674(399102)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2260 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл.рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово Ю8-23-302-189674(399102)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",618.19686999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-06-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1266 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл.рубильника и ТТ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Ляхово, уч. 169 Ю8-23-302-189459(395896)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1266 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл.рубильника и ТТ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Ляхово, уч. 169 Ю8-23-302-189459(395896)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",618.19686999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-06-15"]
[441,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4822 от 21.12.2023г Раменского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1656.0614,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1606.38,null,"0",null,1606.3795600000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1927.6554699999999,676.37034035087709,32413195062,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-13"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, д. Плетениха Ю8-23-303-189736(397160)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, д. Плетениха Ю8-23-303-189736(397160)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",420.53525999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-13"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2633 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, СНТ \"Отра\", уч. № 378 Ю8-23-303-188846(378058)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2633 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, СНТ \"Отра\", уч. № 378 Ю8-23-303-188846(378058)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-13"]
[442,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ № 4822 от 21.12.2023г Ступинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2066.6666,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2056.33,null,"0",null,2056.3325,"ООО \"ВСС\"",2467.5990000000002,913.20592913385838,32413195068,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-19"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-776, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинская с/а, д. Ламоново, с/т \"Мичуринец 3\" Ю8-23-303-189563(393552)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-776, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинская с/а, д. Ламоново, с/т \"Мичуринец 3\" Ю8-23-303-189563(393552)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",488.87880999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-19"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-740, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновский с.о., в р-не д. Полушкино, СНТ \"Москворечье\", уч. 86А Ю8-23-302-189542(378296)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-740, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновский с.о., в р-не д. Полушкино, СНТ \"Москворечье\", уч. 86А Ю8-23-302-189542(378296)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1008.0310899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-19"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-627, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ТСН Бауманский садовод, 5-я Северная ул, уч. 27 Ю8-23-303-190189(407185)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-627, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ТСН Бауманский садовод, 5-я Северная ул, уч. 27 Ю8-23-303-190189(407185)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",569.75670000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-19"]
[443,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4822 от 21.12.2023г Чеховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1862.1348800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1847.24,null,"0",null,1847.2370000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2216.6844000000001,824.38676033057845,32413195072,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-15"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1591, ПС №654 \"Вентилятор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Крюково Ю8-23-302-189486(392094)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1591, ПС №654 \"Вентилятор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Крюково Ю8-23-302-189486(392094)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",468.44164999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-15"]
["справочный","Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1591 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ МТП-1591,  ПС №654 \"Вентилятор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Крюково Ю8-23-302-189486(392094)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1591 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ МТП-1591,  ПС №654 \"Вентилятор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Крюково Ю8-23-302-189486(392094)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1393.6932300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-15"]
[444,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №2268 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-190123(400930)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №2268 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-190123(400930)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2323.70568,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",2312.09,null,"0",null,2312.0871499999998,"ООО \"СКС\"",2774.5045799999998,1026.785159527559,32413195075,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-19"]
[445,"Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от ЛР-701 на ВЛ-10 кВ ф.1,  ПС №491 \"Прудная\", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-21-302-41838(338640)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от ЛР-701 на ВЛ-10 кВ ф.1,  ПС №491 \"Прудная\", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-21-302-41838(338640)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2428.3153499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",2416.17,null,"0",null,2416.1737699999999,"ООО \"СКС\"",2899.40852,2899.40852,32413195078,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-12","2024-03-10","2024-02-12","2024-03-30"]
[446,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26,  ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п Ю8-23-302-189280(393484)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26,  ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п Ю8-23-302-189280(393484)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1435.4049199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1421.05,null,"0",null,1421.05087,"ООО \"ГАЛИОН\"",1705.2610400000001,673.50646117647057,32413195081,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-11"]
[447,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Чеховского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2126.3220999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2111.44,null,"0",null,2111.4369999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2533.7244000000001,1000.1543684210527,32413195082,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-08"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-408 (с заменой вводов), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, ЖСК \"Надежда\", д. 10 Ю8-23-303-189163(379761)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-408 (с заменой вводов), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, ЖСК \"Надежда\", д. 10 Ю8-23-303-189163(379761)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",889.60325,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-08"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-430, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов Ю8-23-302-189202(390968)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-430, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов Ю8-23-302-189202(390968)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",774.73041999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-08"]
["справочный","Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №715 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ \"Мукомол\", д. 351 Ю8-23-303-188839(370207)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №715 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ \"Мукомол\", д. 351 Ю8-23-303-188839(370207)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",461.98842999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-08"]
[448,"Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №1034 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское  с/п  Ю8-23-302-189243(390972)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №1034 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское  с/п  Ю8-23-302-189243(390972)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",934.30511000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",929.63358000000005,null,"0",null,929.63358000000005,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1115.5603000000001,399.06222113821144,32413195088,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-18"]
[449,"Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-189585(395347)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-189585(395347)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1489.28754,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",1481.84,null,"0",null,1481.8411000000001,"ООО \"СКС\"",1778.2093199999999,663.30030190476191,32413195092,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-18"]
[450,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №410 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ \"Пеленг\", уч. 73 Ю8-23-303-189865(371340)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №410 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ \"Пеленг\", уч. 73 Ю8-23-303-189865(371340)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1760.83105,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1708.01,null,"0",null,1708.00612,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2049.60734,683.20244666666667,32413195100,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-19"]
[451,"Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10,  ПС №23 \"Кварц\", ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Виноградовское лес-во, Подберезное лес-во, кв. 27, выдел 9, кв. 32, выдел 5 Ю8-23-302-185665(350024)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10,  ПС №23 \"Кварц\", ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Виноградовское лес-во, Подберезное лес-во, кв. 27, выдел 9, кв. 32,выдел 5 Ю8-23-302-185665(350024)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1998.39048,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",1988.4,null,"0",null,1988.3985299999999,"ООО \"СКС\"",2386.0782399999998,966.77307999999982,32413195104,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-08"]
[452,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1866 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Курганье Ю8-23-302-190085(404344)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1866 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Курганье  Ю8-23-302-190085(404344)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1616.77467,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1604.65,null,"0",null,1604.64885,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1925.57862,712.61570976377959,32413195108,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-19"]
[453,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2084 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Минаево Ю8-23-302-188899(389253)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2084 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Минаево Ю8-23-302-188899(389253)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1620.3831299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1608.23,null,"0",null,1608.2302500000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1929.8762999999999,719.87449285714285,32413195113,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-18"]
[454,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1614 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., кв-л 25/4, з-у 29 Ю8-23-302-189714(397123)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1614 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., кв-л 25/4, з-у 29 Ю8-23-302-189714(397123)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1173.75,null,"0",null,1173.74983,"ООО \"СБЭМ\"",1408.4998000000001,525.39278253968257,32413195117,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-18"]
[455,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2514 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., тер. Новое Давыдово, ул. Васильковая, д. 218 Ю8-23-302-190003(400659)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2514 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., тер. Новое Давыдово, ул. Васильковая, д. 218 Ю8-23-302-190003(400659)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1727.5466799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1641.17,null,"0",null,1641.1693499999999,"ООО \"СБЭМ\"",1969.4032199999999,734.61866142857139,32413195125,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-18"]
[456,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №879 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, тер. \"СНТ \"Отдых\"-Юрьевка\", уч. 56 Ю8-23-303-188465(372727)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №879 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, тер. \"СНТ \"Отдых\"-Юрьевка\", уч. 56 Ю8-23-303-188465(372727)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1620.3831299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1604.18,null,"0",null,1604.1793,"ООО \"ГАЛИОН\"",1925.0151599999999,1391.9340387692307,32413195130,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-04-18"]
[457,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18 ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-189830(399370)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18 ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-189830(399370)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1987.33197,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1977.4,null,"0",null,1977.395,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2372.8739999999998,810.73194999999998,32413195135,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-06-18"]
[458,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №609 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-609, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, Левино д., массив 1, уч. 11 Ю8-23-303-189517(394754)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №609 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-609, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, Левино д., массив 1, уч. 11 Ю8-23-303-189517(394754)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1875.19435,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1865.82,null,"0",null,1865.8183799999999,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2238.9820599999998,827.85891294117641,32413195138,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-14"]
[459,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1906 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-23-302-189883(400287)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1906 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-23-302-189883(400287)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1143.1944699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1086.03,null,"0",null,1086.0347400000001,"ООО \"СБЭМ\"",1303.2416900000001,497.98666203252037,32413195292,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-15"]
[460,"Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2585 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское Ю8-23-302-189917(399669)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2585 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское Ю8-23-302-189917(399669)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1727.5466799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1641.17,null,"0",null,1641.1693499999999,"ООО \"СБЭМ\"",1969.4032199999999,752.53618975609754,32413195295,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-15"]
[461,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2248 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-189988(402865)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2248 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-189988(402865)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1616.77467,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1604.65,null,"0",null,1604.64885,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1925.57862,718.27139,32413195300,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-18"]
[462,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1028 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл.рубильника и ТТ,  строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1028, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Кутузово Ю8-23-302-190070(401536)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1028 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл.рубильника и ТТ,  строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1028, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Кутузово Ю8-23-302-190070(401536)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1351.7456099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1344.99,null,"0",null,1344.98667,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1613.9839999999999,533.43538983050848,32413195301,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-06-18"]
[463,"Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17,  ПС №680 \"Дзержинская\", 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Остров, ул. Нижняя Слобода, уч. 178 Б Ю8-23-302-189329(392084)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17,  ПС №680 \"Дзержинская\", 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Остров, ул. Нижняя Слобода, уч. 178 Б Ю8-23-302-189329(392084)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",678.62410999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","АО \"АРСЕНАЛ\"",675.23099000000002,null,"0",null,675.23099000000002,"АО \"АРСЕНАЛ\"",810.27719000000002,274.91547517857146,32413195308,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-02-02","2024-02-05",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-22","2024-03-10","2024-02-22","2024-06-13"]
[464,"Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой АСП-10 кВ между оп. №175 и оп. №1 в сторону ЛР-10 кВ № 559 ф.5 ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., кв-л 47/1, з/у 115а Ю8-23-302-187918(378039)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой АСП-10 кВ между оп. №175 и оп. №1 в сторону ЛР-10 кВ № 559 ф.5 ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., кв-л 47/1, з/у 115а Ю8-23-302-187918(378039)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1885.48325,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1828.92,null,"0",null,1828.9188300000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2194.7026000000001,770.07108771929825,32413195310,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-13"]
[465,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10,  ПС №605 \"Бронницы\", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-189606(395678)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10,  ПС №605 \"Бронницы\", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-189606(395678)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2520.2289999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2502.59,null,"0",null,2502.587,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3003.1044000000002,1036.4696601769911,32413195939,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-06-13"]
[466,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ ф. 116а от РТП-22 (по дог-ру ТП № Ю8-21-302-57969(535897)),  ПС №175 \"ЦАГИ\", КРН-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, левый берег р. Москвы, уч. 1 Ю8-23-302-189442(393922)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ ф. 116а от РТП-22 (по дог-ру ТП № Ю8-21-302-57969(535897)),  ПС №175 \"ЦАГИ\", КРН-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, левый берег р. Москвы, уч. 1 Ю8-23-302-189442(393922)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3168.2678500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3136.59,null,"0",null,3136.585,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3763.902,581.91905921052637,32413195976,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-12-13"]
[467,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-434, ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Новая, г.о.Домодедово Ю8-23-303-189182(394003)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-434,  ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Новая, г.о.Домодедово Ю8-23-303-189182(394003)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2387.0173199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2375.08,null,"0",null,2375.08167,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2850.098,991.3384347826086,32413195313,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-14"]
[468,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Серпуховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1556.1343199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1548.35,null,"0",null,1548.3520000000001,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1858.0224000000001,705.36035555555566,32413195315,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-06-06"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-175 кВ от оп. №79 (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, пос. Шарапова Охота, с/т \"Дружба\", уч.396 Ю8-23-303-188358(373260)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-175 кВ от оп. №79 (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, пос. Шарапова Охота, с/т \"Дружба\", уч.396 Ю8-23-303-188358(373260)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",666.40502000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-06-06"]
["справочный","Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Тульчинский с РП-5,  ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Тульчино Ю8-22-302-94114(187206)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Тульчинский с РП-5,  ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Тульчино Ю8-22-302-94114(187206)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",889.72929999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-06-06"]
[469,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Чеховского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2236.6769800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2223.2600000000002,null,"0",null,2223.2569100000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2667.9082899999999,1017.4226529661016,32413195320,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-12"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-855 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, СНТ \"Южное\", д. 46 Ю8-23-303-189097(389375)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-855 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, СНТ \"Южное\", д. 46 Ю8-23-303-189097(389375)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",957.47092999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-12"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1257, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Большое Петровское  Ю8-23-302-188396(380965)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1257, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Большое Петровское  Ю8-23-302-188396(380965)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",828.78138999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-12"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1096, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселковский с.о., СНТ Южное, уч.90 Ю8-23-303-189102(341296)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1096, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселковский с.о., СНТ Южное, уч.90 Ю8-23-303-189102(341296)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",450.42466000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-12"]
[470,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Чеховского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2260.4006199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2246.84,null,"0",null,2246.8380000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2696.2055999999998,1037.0021538461538,32413195351,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-11"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-232 (с заменой вводов), ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Гришино д, уч.50/1 Ю8-23-302-188990(386475)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-232 (с заменой вводов), ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Гришино д, уч.50/1 Ю8-23-302-188990(386475)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",988.26873999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-11"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-535 (с заменой вводов), ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Беляево, тер. СНТ \"Беляево\", уч. 105 Ю8-23-303-189426(389892)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-535 (с заменой вводов), ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Беляево, тер. СНТ \"Беляево\", уч. 105 Ю8-23-303-189426(389892)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1272.1318799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-11"]
[471,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Домодедовского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2234.97154,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2218.21,null,"0",null,2218.2092499999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2661.8510999999999,1078.5086353448276,32413195357,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-08"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1343 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл.рубильника и ТТ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Успенское, ул. Новогородская-3, уч. 3 Ю8-23-302-189021(391074)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1343 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл.рубильника и ТТ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Успенское, ул. Новогородская-3, уч. 3 Ю8-23-302-189021(391074)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",618.19686999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-08"]
["справочный","Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №117 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, дер.Новосъяново, СНТ \"Успех\", уч.1 Ю8-23-302-189194(384493)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №117 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, дер.Новосъяново, СНТ \"Успех\", уч.1 Ю8-23-302-189194(384493)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1616.77467,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-08"]
[472,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Домодедовского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1825.3387600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1811.65,null,"0",null,1811.6487199999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2173.9784599999998,513.45219909547734,32413195421,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-08-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2273 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-189063(391896)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2273 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-189063(391896)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",618.19686999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-08-30"]
["справочный","Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-33, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ Лайнер, сект. 9 Ю8-22-302-126142(734973)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-33, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ Лайнер, сект. 9 Ю8-22-302-126142(734973)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1207.1418900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-08-30"]
[473,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Домодедовского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2234.97154,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2218.21,null,"0",null,2218.2092499999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2661.8510999999999,1001.0380205128205,32413195553,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-12"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2259 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл. рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово  Ю8-23-302-188721(386400)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2259 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл. рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово  Ю8-23-302-188721(386400)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",618.19686999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-12"]
["справочный","Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №1957 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Битягово Ю8-23-302-189608(396699)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №1957 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Битягово Ю8-23-302-189608(396699)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1616.77467,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-12"]
[474,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Раменского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2240.3310799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2173.12,null,"0",null,2173.1211400000002,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2607.7453700000001,933.04650853211012,32413195572,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-06-09"]
["справочный","Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-188274(380274)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-188274(380274)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1509.1427100000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-06-09"]
["справочный","Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-188351(384543)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-188351(384543)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",731.18836999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-06-09"]
[475,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5,  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п  Ю8-23-302-189293(393033)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5,  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п  Ю8-23-302-189293(393033)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1694.1682599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1677.23,null,"0",null,1677.22658,"ООО \"ГАЛИОН\"",2012.6719000000001,788.29649416666666,32413195577,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-12"]
[476,"Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2562 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-189526(396005)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2562 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-189526(396005)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1713.88,null,"0",null,1713.8794,"ООО \"ГАЛИОН\"",2056.6552799999999,805.52331800000002,32413195593,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-12"]
[477,"Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2509 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-189540(396004)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2509 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-189540(396004)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1713.88,null,"0",null,1713.8794,"ООО \"ГАЛИОН\"",2056.6552799999999,805.52331800000002,32413195584,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-12"]
[478,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №149 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино Ю8-23-302-188955(386544)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №149 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино Ю8-23-302-188955(386544)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1636.6297199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1628.45,null,"0",null,1628.4458299999999,"ООО \"ВСС\"",1954.135,691.72920353982295,32413195622,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-12"]
[479,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №899 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №747 \"Весенняя\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Коледино  Ю8-23-302-188726(387234)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №899 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №747 \"Весенняя\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Коледино  Ю8-23-302-188726(387234)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1293.6053199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1284.55,null,"0",null,1284.55008,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1541.4601,611.02922882882888,32413195627,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-06"]
[480,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1800 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, д. Починки Ю8-23-302-188708(383453)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1800 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, д. Починки Ю8-23-302-188708(383453)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1636.6297199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1628.45,null,"0",null,1628.4458299999999,"ООО \"ВСС\"",1954.135,697.90535714285716,32413195670,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-11"]
[481,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2532 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ,  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-23-302-189256(390213)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2532 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ,  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-23-302-189256(390213)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1644.63,null,"0",null,1644.63175,"ООО \"СБЭМ\"",1973.5581,748.59100344827584,32413195672,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-11"]
[482,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1274 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с/п , Холуденево д. Ю8-23-302-189332(394064)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1274 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с/п , Холуденево д. Ю8-23-302-189332(394064)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1173.75,null,"0",null,1173.74983,"ООО \"СБЭМ\"",1408.4998000000001,556.29824033613443,32413195678,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-11"]
[483,"Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-10,  ПС №319 \"Лаговская\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Лаговский, вблизи п. Радиоцентра \"Романцево\", снт \"Елочки\", уч-к 19 Ю8-23-303-188532(372702)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-10,  ПС №319 \"Лаговская\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Лаговский, вблизи п. Радиоцентра \"Романцево\", снт \"Елочки\", уч-к 19 Ю8-23-303-188532(372702)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2384.52369,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",2372.12,null,"0",null,2372.12417,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2846.549,1094.8265384615386,32413195705,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-11"]
[484,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2295, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о Домодедово, д. Ивановка Ю8-23-302-189474(393877)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2295, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о Домодедово, д. Ивановка Ю8-23-302-189474(393877)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",746.80161999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",741.94740999999999,null,"0",null,741.94740999999999,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",890.33689000000004,348.7152819166667,32413195717,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-12"]
[485,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС №491 \"Прудная\" до ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55 с ПС №266 \"Бор\", 2ЛР-10 кВ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-169959(178036)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС №491 \"Прудная\" до ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55 с ПС №266 \"Бор\", 2ЛР-10 кВ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-169959(178036)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3246.1076600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3221.76,null,"0",null,3221.7616699999999,"ООО \"ВСС\"",3866.114,1472.8053333333332,32413195980,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-04"]
[486,"Реконструкция БМКТП-250-6/0,4 кВ №1285 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьино с.  Ю8-23-302-188778(381448)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-250-6/0,4 кВ №1285 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьино с.  Ю8-23-302-188778(381448)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1644.63,null,"0",null,1644.63175,"ООО \"СБЭМ\"",1973.5581,775.32639642857146,32413195743,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-07"]
[487,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-750 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Любучанский с/о, с/о \"Ветераны Столицы\", уч. №193 Ю8-23-303-188624(369508)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-750 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Любучанский с/о, с/о \"Ветераны Столицы\", уч. №193 Ю8-23-303-188624(369508)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2339.6557699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2323.2800000000002,null,"0",null,2323.27817,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2787.9337999999998,1032.568074074074,32413195722,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-07"]
[488,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2746 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-189236(388991)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2746 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-189236(388991)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1173.75,null,"0",null,1173.74983,"ООО \"СБЭМ\"",1408.4998000000001,548.44240000000002,32413195770,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-08"]
[489,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2555 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-188887(388947)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2555 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-188887(388947)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1679.26,null,"0",null,1679.25557,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2015.1066800000001,739.4886899082569,32413195840,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-08"]
[490,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2512 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-188935(386285)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2512 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-188935(386285)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1713.88,null,"0",null,1713.8794,"ООО \"ГАЛИОН\"",2056.6552799999999,847.91928210526316,32413195842,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-06"]
[491,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1561 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Никитское Ю8-23-302-188909(377527)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1561 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Никитское Ю8-23-302-188909(377527)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1229.3499999999999,null,"0",null,1229.34851,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1475.21821,584.7711823423424,32413195846,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-06"]
[492,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-396, ПС №525 \"Сорокино\", ГНБ, , в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, вблизи д. Сорокино, СНТ \"Надежда\", уч-к 283 Ю8-23-302-188401(366261)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-396, ПС №525 \"Сорокино\", ГНБ, , в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, вблизи д. Сорокино, СНТ \"Надежда\", уч-к 283 Ю8-23-302-188401(366261)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",833.34862999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",829.18167000000005,null,"0",null,829.18167000000005,"ООО \"ВСС\"",995.01800000000003,368.52518518518519,32413195850,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-07"]
[493,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №523 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-523 по сущ.опорам, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Петровское, ООО \"Дом-строй\", д. 13 Ю8-23-303-188350(383562)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №523 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-523 по сущ.опорам, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Петровское, ООО \"Дом-строй\", д. 13 Ю8-23-303-188350(383562)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1464.94361,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1391.7,null,"0",null,1391.69643,"ООО \"СБЭМ\"",1670.0357200000001,656.08546142857142,32413195857,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-07"]
[494,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2608 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2608, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, СНТ \"Зеленое Ожерелье\", д.143 Ю8-23-302-188789(383641)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2608 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2608, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, Никоновское с/п, СНТ \"Зеленое Ожерелье\", д.143 Ю8-23-302-188789(383641)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2127.2103999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",2020.85,null,"0",null,2020.84988,"ООО \"СБЭМ\"",2425.0198599999999,952.68637357142848,32413195859,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-07"]
[495,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-650 (с заменой вводов), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, мкр. Барыбино, СНТ Березки-2, д.155 Ю8-23-303-189123(393192)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-650 (с заменой вводов), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, мкр. Барыбино, СНТ Березки-2, д.155 Ю8-23-303-189123(393192)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1386.7198599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1379.79,null,"0",null,1379.78583,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1655.7429999999999,607.61211009174315,32413195864,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-08"]
[496,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №473 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, СНТ \"Тяжпром\", уч.№38, 50:23:0050144:34 Ю8-23-303-189457(385446)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №473 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ  заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, СНТ \"Тяжпром\", уч.№38, 50:23:0050144:34 Ю8-23-303-189457(385446)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1721.67,null,"0",null,1721.66976,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2066.00371,280.13609627118643,32413195869,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-12-11"]
[497,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5,  ПС №635 \"Степановская\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п, уч. №17 Ю8-21-302-52599(461124)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5,  ПС №635 \"Степановская\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п, уч. №17 Ю8-21-302-52599(461124)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",951.48105999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ВСС\"",946.72333000000003,null,"0",null,946.72333000000003,"ООО \"ВСС\"",1136.068,1136.068,32413195872,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-03-30"]
[498,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1392 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Дьяково Ю8-23-302-188711(385837)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1392 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Дьяково Ю8-23-302-188711(385837)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.52613,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1198.46,null,"0",null,1198.4600600000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1438.1520700000001,537.62694205607477,32413195911,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-06"]
[499,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому району (2объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",4353.8531300000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4351.55,null,"0",null,4351.5450000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5221.8540000000003,5221.8540000000003,32413209163,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-12","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-06","2024-03-04","2024-03-06","2024-03-29"]
["справочный","Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ «КТП-4187» ф. «109А» ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ «КТП-4187» ф. «109А» ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1005.1664,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-24","2024-02-12","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-06","2024-03-04","2024-03-06","2024-03-29"]
["справочный","Реконструкция ЦРП-18 яч. ф. «773» путем замены 2-трансформаторов тока 300/5 на 400/5, КЛ-6кВ по ф. «773» от ЦРП-18 до оп. №1 ф «773» ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП-18 яч. ф. «773» путем замены 2-трансформаторов тока 300/5 на 400/5, КЛ-6кВ по ф. «773» от ЦРП-18 до оп. №1 ф «773» ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3348.6867299999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-24","2024-02-12","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-06","2024-03-04","2024-03-06","2024-03-29"]
[500,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ №1060, ПС №826 \"Гальцово\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Герасимиха, ул. Новая, уч. 9","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ №1060, ПС №826 \"Гальцово\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Герасимиха, ул. Новая, уч. 9","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1027.76,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1021.59,null,"0",null,1021.59344,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1225.9121299999999,1225.9121299999999,32413209167,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-15","2024-03-01","2024-02-15","2024-03-29"]
[501,"Строительство МТП-63 кВА-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №803 \"Юркино II \", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ш. Юркинское, д.2б, пом. 3-9","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-63 кВА-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №803 \"Юркино II \", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ш. Юркинское, д.2б, пом. 3-9","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",547.07102999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",544.33567000000005,null,"0",null,544.33567000000005,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",653.20280000000002,653.20280000000002,32413209839,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-03-11","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-03-29","2024-02-27","2024-03-29","2024-03-29"]
[502,"Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 914 ПС №215 \"Новософрино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Нагороное","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 914 ПС №215 \"Новософрино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Нагороное","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",800.61677999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",795.81308000000001,null,"0",null,795.81308000000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",954.97569999999996,954.97569999999996,32413209846,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-19","2024-03-01","2024-02-19","2024-03-29"]
[503,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 5 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 29422 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5 до ВРУ-0,4кВ №1,2 к.5.1 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, з/у 39/1/1","O_I-311464",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 5 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 29422 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5, 4КЛ-0,4кВ отсооруж. ТП-10/0,4кВ № 5 до ВРУ-0,4кВ №1,2 к.5.1 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, з/у 39/1/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",33432.096400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",33398.660000000003,null,"1",33398.664299999997,33398.664299999997,"ООО\"СМК\"",40078.39716,2830.5770064847511,32413201338,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2025-10-31"]
[504,"Строительство РП-20кВ номинальным током 630А, новых ТП-20/0,4кВ № 1-4 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от яч. №306, №407 ПС 220/110/20/10кВ № 805 \"Пресня\" до нового РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от нового РП-20кВ до СП-0,4кВ № 71106 с заходом в новые ТП № 1-4, счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, з/у 16А","M_I-262745",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-20кВ номинальным током 630А, новых ТП-20/0,4кВ № 1-4 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от яч. №306, №407 ПС 220/110/20/10кВ №805 \"Пресня\" до нового РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от нового РП-20кВ до СП-0,4кВ № 71106 с заходом в новые ТП № 1-4, счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, з/у 16А","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",107084.12108,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",106977.04,null,"1",106977.037,106977.037,"ООО\"СМК\"",128372.44439999999,8257.8765403508769,32413201340,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2025-12-31"]
[505,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16956 -ТП-10/0,4кВ № 29862, 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Староалексеевская, д.18","O_I-311518",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16956 - ТП-10/0,4кВ № 29862, 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Староалексеевская, д.18","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",22185.280930000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",22174.19,null,"0",null,22174.188289999998,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",26609.025949999999,4874.9360519083966,32413201349,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-12","2024-03-05","2024-02-12","2024-10-31"]
[506,"Строительство РП-10кВ с установкой 6 ячеек, 2КЛ-10кВ от ячеек № 47А, 2В ПС-110/10кВ № 690, РТП-10/0,4кВ № 12019 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дружинниковская, влад.15","K_I-231561",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ с установкой 6 ячеек, 2КЛ-10кВ от ячеек № 47А, 2В ПС-110/10кВ № 690, РТП-10/0,4кВ № 12019 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дружинниковская, влад.15","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",47498.542220000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",47451.040000000001,null,"1",47451.043669999999,47451.043669999999,"ООО \"ИК МРЭС\"",56941.252399999998,7387.9473050632905,32413201352,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-19","2024-03-05","2024-02-19","2024-12-31"]
[507,"Строительство 4КЛ-10кВ от ПС до соединительной кабельной муфты для электроснабжения тяговой подстанции СТП-75 станции \"Беговая\", в т.ч. ПИР: г.Москва","I-234508",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от ПС до соединительной кабельной муфты для электроснабжения тяговой подстанции СТП-75 станции \"Беговая\", в т.ч. ПИР: г.Москва","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",186303.32631,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",186023.87,null,"1",186023.8713,186023.8713,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",223228.64559999999,128906.68267042252,32413201356,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-19","2024-03-05","2024-02-19","2024-04-30"]
[508,"Строительство КЛ-10 кВ от яч. в РУ-10 кВ РТП-19058 до сооруж. КРУН ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", КРУН с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дарьино, 50:20:0041126:1848","O_I-308179",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от яч. в РУ-10 кВ РТП-19058 до сооруж. КРУН ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", КРУН с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дарьино, 50:20:0041126:1848","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",13195.42589,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",13096.46,null,"0",null,13096.4602,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",15715.75224,15715.75224,32413201545,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-16","2024-02-10","2024-02-16","2024-03-31"]
[509,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов мощностью по 250 кВА, ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ № 407 \"Осташево\", КЛ-10 кВ от проектируемой ВЛ-10кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, 4РЛР-10кВ, КРУН-10 кВ., в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Шульгино, 50:07:0080304:68","O_I-312206",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов мощностью по 250 кВА, ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ № 407 \"Осташево\", КЛ-10 кВ от проектируемой ВЛ-10кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, 4РЛР-10кВ, КРУН-10 кВ., в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Шульгино, 50:07:0080304:68","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",13745.913839999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",13634.57,null,"0",null,13634.571669999999,"ООО \"ВСС\"",16361.486000000001,2465.4293972602741,32413201547,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-16","2024-02-10","2024-02-16","2024-12-04"]
[510,"Строительство КТП-250 10/0,4 кВ в габ. 630 кВА, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Татищево РТП-579 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,66 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Меры, 50:08:0000000:167814","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ в габ. 630 кВА, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Татищево РТП-579 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,66 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Меры, 50:08:0000000:167814","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6153.7379600000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",6107.58,null,"0",null,6107.58493,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",7329.1019200000001,5889.4569000000001,32413201548,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-15","2024-02-10","2024-02-15","2024-04-11"]
[511,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр-ем РП-10кВ № 14175 - ТП-10/0,4кВ № 28496 до новой ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2, ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, вл.70","M_I-274712",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр-ем РП-10кВ № 14175 - ТП-10/0,4кВ № 28496 до новой ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2, ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, вл.70","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",19322.385910000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",19303.060000000001,null,"0",null,19303.06352,"ООО \"ИК МРЭС\"",23163.676220000001,23163.676220000001,32413201359,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-02-05","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-26","2024-02-06","2024-02-26","2024-02-29"]
[512,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки напр-ем РТП № 14101 (С1)(С2) - РТП № 29028 (С1)(С2) до ТП-10/0,4кВ №нов, 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №нов до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Сосинская, д.43","N_I-288544",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап)по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки напр-ем РТП № 14101 (С1)(С2) - РТП № 29028 (С1)(С2) до ТП-10/0,4кВ №нов, 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №нов до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Сосинская, д.43","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8099.6876700000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",8091.59,null,"0",null,8091.5879800000002,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",9709.9055800000006,9709.9055800000006,32413201409,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-02-12","2024-02-27","2024-02-12","2024-03-31"]
[513,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 30480, ТП-10/0,4кВ № 14268 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Генерала Антонова, д.11","N_I-289673",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 30480, ТП-10/0,4кВ № 14268 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Генерала Антонова, д.11","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",10613.67,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",10597.75,null,"0",null,10597.7495,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",12717.2994,12717.2994,32413201411,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-15","2024-02-06","2024-02-15","2024-02-29"]
[514,"Строительство РТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №1, №4 с тр-ми 2х2500кВА, ТП-10/0,4кВ №2, №3 с тр-ми 2х2000 кВА, 2КЛ-10кВ от яч. сек. №7, №8 КРУ-10кВ ПС №-110/10/6кВ №342 Миусская до РТП 10/0,4 кВ №1, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ №1. до РТП-10/0,4кВ № 21132 с заходом в ТП-10/0,4кВ №1, ТП-10/0,4кВ № 2, ТП-10/0,4кВ № 3, ТП-10/0,4кВ № 4, 2КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ №1 до РТП-10/0,4 кВ № 15109, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бутырский Вал","O_I-311870",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №1, №4 с тр-ми 2х2500кВА, ТП-10/0,4кВ №2, №3 с тр-ми 2х2000 кВА, 2КЛ-10кВот яч. сек. №7, №8 КРУ-10кВ ПС №-110/10/6кВ №342 Миусская до РТП 10/0,4 кВ №1, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ №1. до РТП-10/0,4кВ № 21132 с заходом в ТП-10/0,4кВ №1, ТП-10/0,4кВ № 2, ТП-10/0,4кВ № 3, ТП-10/0,4кВ № 4, 2КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ №1 до РТП-10/0,4 кВ № 15109, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бутырский Вал","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",237492.16122000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",237254.67,null,"1",237254.6691,237254.6691,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",284705.6029,21160.551566891892,32413201619,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2025-09-30"]
[515,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2, 2КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Спасская, д.1/2, корп.3, стр.5","I-311899",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2, 2КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Спасская, д.1/2, корп.3, стр.5","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",45157.64903,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",45112.49,null,"1",45112.491379999999,45112.491379999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",54134.989659999999,3823.337953515249,32413201621,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2025-10-31"]
[516,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО;\nПИР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам: г.Москва, ул.Борисовские Пруды., влад. 1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",219361.20314,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",219141.84,null,"1",219141.8419,219141.8419,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",262970.21029999998,25124.542385350316,32413201626,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-15","2024-02-03","2024-02-15","2025-05-31"]
["справочный","Реконструкция ПКЛ-10кВ с переводом линий направлением от яч. №4 1 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово - РТП-10/0,4кВ №17021 из яч. №4 в яч. №33 2 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово (1 этап),в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Борисовские Пруды, влад.1","O_I-311869",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПКЛ-10кВ с переводом линий направлением от яч. №4 1 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово - РТП-10/0,4кВ №17021 из яч. №4 в яч. №33 2 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово (1 этап),в т.ч. ПИР: г.Москва,ул. Борисовские Пруды, влад.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",292.71557000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-15","2024-02-13","2024-02-15","2025-05-31"]
["справочный","Строительство РП-10кВ №1 с установкой 14 ячеек, ТП-10/0,4 кВ №1, 2 с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от яч. № 4 1 сек., яч. № 47 4 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово до РП-10кВ №1, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ №1 до РТП (взамен РП-10кВ №12181) с заходом в ТП №1, 2, КЛ-10 кВ от яч. № 45 4 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово до РТП (взамен РП-10кВ №12181), КЛ-10кВ от яч. №108 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10кВ №56 Беляево до РТП (взамен РП-10кВ №12181) (1 этап),в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды., влад. 1","O_I-311868",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ №1 с установкой 14 ячеек, ТП-10/0,4 кВ №1, 2 с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от яч. № 4 1 сек., яч. № 47 4 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово до РП-10кВ №1, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ №1 до РТП (взамен РП-10кВ №12181) с заходом в ТП №1, 2, КЛ-10 кВ от яч. № 45 4 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово до РТП (взамен РП-10кВ №12181), КЛ-10кВ от яч. №1081 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10кВ №56 Беляево до РТП (взамен РП-10кВ №12181) (1 этап),в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды., влад. 1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",219068.48757,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-15","2024-02-13","2024-02-15","2025-05-31"]
[517,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 16548, врезки в КЛ-10кВ напр.РТП № 15125 - ТП № 16548, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г. Москва, Ореховый б-р, д.24, к.1Г","L_I-248030",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 16548, врезки в КЛ-10кВ напр.РТП № 15125 - ТП № 16548, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г. Москва, Ореховый б-р, д.24, к.1Г","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",19707.240460000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",19687.53,null,"0",null,19687.533220000001,"ООО\"СМК\"",23625.039860000001,23625.039860000001,32413201627,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-13","2024-02-06","2024-02-13","2024-02-29"]
[518,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 17283 - ТП № 16527, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ферганский пр-д, вл.14","L_I-253054",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 17283 - ТП № 16527, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ферганский пр-д, вл.14","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",10068.624760000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЛЕНД СТРОЙ\"",10067.620000000001,null,"0",null,10067.617899999999,"ООО \"ЛЕНД СТРОЙ\"",12081.14148,12081.14148,32413201629,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-19","2024-02-06","2024-02-19","2024-03-31"]
[519,"Строительство ТП-10/0,4кВА с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП11880 до сооруж. ТП-10/0,4кВА, 2КЛ-10кВ от ТП21624 до сооруж. ТП-10/0,4кВА, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВА до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя: т.ч.ПИР по адресу: г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, вл.56, корп.З","M_I-259013",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВА с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП11880 до сооруж. ТП-10/0,4кВА, 2КЛ-10кВ от ТП21624 до сооруж. ТП-10/0,4кВА, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВА до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя: т.ч.ПИР по адресу: г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, вл.56, корп.З","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",11490.35829,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",11478.87,null,"0",null,11478.86793,"ООО \"ИК МРЭС\"",13774.641519999999,13774.641519999999,32413201633,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-16","2024-02-06","2024-02-16","2024-02-29"]
[520,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в напр. ТП № 21783 А,Б - РТП № 30266 А,Б, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада строящегося здания в напр-ии ГРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грина, влд.1, к.З","M_I-263030",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в напр. ТП № 21783 А,Б - РТП № 30266 А,Б, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада строящегося здания в напр-ии ГРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грина, влд.1, к.З","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17318.460729999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",17301.14,null,"0",null,17301.14227,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",20761.370719999999,9035.0409614814816,32413201413,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-13","2024-03-05","2024-02-13","2024-05-31"]
[521,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №17606 до ВРЩ-0,4кВ №92753, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.17/2, стр.2","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №17606 до ВРЩ-0,4кВ №92753, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.17/2, стр.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",5883.1368300000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭСК\"",5877.25,null,"0",null,5877.2536899999996,"ООО \"ЭСК\"",7052.7044299999998,7052.7044299999998,32413201415,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-15","2024-02-10","2024-02-15","2024-02-29"]
[522,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17386, ТП-10/0,4кВ № 18813 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, проезд Шокальского, д.28А","K_I-233917",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17386, ТП-10/0,4кВ № 18813 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, проезд Шокальского, д.28А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6440.3665300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО\"СМК\"",6433.93,null,"0",null,6433.92616,"ООО\"СМК\"",7720.7113900000004,2629.5176473188408,32413201417,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-13","2024-03-05","2024-02-13","2024-06-30"]
[523,"Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1276 с заменой на МТП (0,16 МВА)  , ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1276 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", ВЛ-10 кв , РЛР-10 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Успенское, с/т \"Рузское\", 50:19:0030138:30","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1276 с заменой на МТП (0,16 МВА), ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1276 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", ВЛ-10 кв , РЛР-10 кВ  в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Успенское, с/т \"Рузское\", 50:19:0030138:30","Западные электрические сети","ССР",486.45519999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",482.51416999999998,null,"0",null,482.51416999999998,"ООО \"ВСС\"",579.01700000000005,579.01700000000005,32413201932,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-21","2024-03-03","2024-02-21","2024-03-30"]
[524,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-11 ПС-35 кВ №324 \"Ошейкино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,028  км, ВЛ-0,38 кВ-0,082 км) , в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шишково, 50:07:0020301:422","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-11 ПС-35 кВ №324 \"Ошейкино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,028 км, ВЛ-0,38 кВ-0,082 км) , в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шишково, 50:07:0020301:422","Западные электрические сети","ССР",573.55606,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",568.96761000000004,null,"0",null,568.96761000000004,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",682.76112999999998,682.76112999999998,32413201828,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-03-30"]
[525,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №4160 с заменой трансформатора 100 кВА на 250 кВА ПС-35 кВ №568 \"Карповка\", автоматический выключатель, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Нововолково, 50:19:0030231:326 (0,25 МВА; 1 шт.(прочие))","N_I-302822",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №4160 с заменой трансформатора 100 кВА на 250 кВА ПС-35 кВ №568 \"Карповка\",  в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Нововолково, 50:19:0030231:326","Западные электрические сети","ССР",554.25667999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",549.71177,null,"0",null,549.71177,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",659.65412000000003,659.65412000000003,32413201847,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-19","2024-02-22","2024-02-19","2024-03-30"]
[526,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4886 от 22.12.2023г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",867.38738000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",860.53502000000003,null,"0",null,860.53502000000003,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1032.64202,1032.64202,32413201851,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-15","2024-02-07","2024-02-15","2024-03-14"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3016 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Северный, 50:08:0070253:52","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3016 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Северный, 50:08:0070253:52","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",36.033969999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-15","2024-02-07","2024-02-15","2024-03-14"]
["справочный","Реконструкция СТП-16 10/0,4 кВ №3016 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена на МТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Северный, 50:08:0070253:52","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-16 10/0,4 кВ №3016 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена на МТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Северный, 50:08:0070253:52","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",831.35341000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-15","2024-02-07","2024-02-15","2024-03-14"]
[527,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4996 от 27.12.2023г. Истринского р-на (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",527.99887000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",523.66927999999996,null,"0",null,523.66927999999996,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",628.40314000000001,628.40314000000001,32413201859,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-20","2024-02-07","2024-02-20","2024-03-14"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3817 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1211","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3817 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1211","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",180.16986,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-20","2024-02-07","2024-02-20","2024-03-14"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3899 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Головино, 50:08:0090202:35","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3899 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Головино, 50:08:0090202:35","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",324.30574999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-20","2024-02-07","2024-02-20","2024-03-14"]
["справочный","Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №3899 с установкой автоматического выключателя ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Головино, 50:08:0090202:35","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №3899 с установкой автоматического выключателя ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Головино, 50:08:0090202:35","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",23.523260000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-20","2024-02-07","2024-02-20","2024-03-14"]
[528,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Буньково РП-55 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 30 м. юго-восточнее д.Буньково, 50:08:0060346:1193","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Буньково РП-55 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринскийр-н, с.п.Лучинское, 30 м. юго-восточнее д.Буньково, 50:08:0060346:1193","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1016.93651,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1009,null,"0",null,1009.0044,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1210.80528,1210.80528,32413201854,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-16","2024-02-07","2024-02-16","2024-03-07"]
[529,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, в районе СТ \"Приветное\", 50:1860080441, № 357/2023 от 13.11.2023г","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, врайоне СТ \"Приветное\", 50:1860080441, № 357/2023 от 13.11.2023г","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",645.34073000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",640.11347999999998,null,"0",null,640.11347999999998,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",768.13617999999997,768.13617999999997,32413201869,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-16","2024-02-07","2024-02-16","2024-03-07"]
[530,"Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №754 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на КТПН , ЩИТ ЩМП,  (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Воронино, 50:08:0050428:533","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №754 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на КТПН , ЩИТ ЩМП,  (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Воронино, 50:08:0050428:533","Западные электрические сети","ССР",963.30953,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",955.21771999999999,null,"0",null,955.21771999999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1146.26126,1146.26126,32413201835,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-26","2024-03-03","2024-02-26","2024-03-30"]
[531,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4917 от 25.12.2023г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1414.93796,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1403.62,null,"0",null,1403.6184499999999,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1684.34214,1684.34214,32413201832,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-20","2024-02-07","2024-02-20","2024-03-06"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-180 по существующим опорам ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Курсаково, 50:08:0090321:92","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-180 по существующим опорам ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Курсаково, 50:08:0090321:92","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",630.59454000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-20","2024-02-07","2024-02-20","2024-03-06"]
["справочный","Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №180 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Курсаково, 50:08:0090321:92","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №180 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Курсаково, 50:08:0090321:92","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",784.34342000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-20","2024-02-07","2024-02-20","2024-03-06"]
[532,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4917 от 25.12.2023г. Волоколамского р-на, ПСК \"Волоколамский\" (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2366.2604000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2347.09,null,"0",null,2347.0936900000002,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2816.5124300000002,2816.5124300000002,32413201861,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-16","2024-02-07","2024-02-16","2024-03-07"]
["справочный","Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК \"Волоколамский\", 50:07:0030306:132","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК\"Волоколамский\", 50:07:0030306:132","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2312.2094400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-16","2024-02-07","2024-02-16","2024-03-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-141747(401167) ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК \"Волоколамский\", 50:07:0030306:131","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-141747(401167) ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК \"Волоколамский\", 50:07:0030306:131","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",54.050960000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-16","2024-02-07","2024-02-16","2024-03-07"]
[533,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-552 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Сергиево, 50:20:0080805:398","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-552 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Сергиево, 50:20:0080805:398","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",630.59454000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",625.54978000000006,null,"0",null,625.54978000000006,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",750.65974000000006,267.62651600000004,32413201815,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-06-13"]
[534,"Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-22-302-93321(241457) ПС-110 кВ №67 \"Усово\", ГРЩ-0,4 кВ (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе п.Горки-2, 50:20:0040648:666","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-22-302-93321(241457) ПС-110 кВ №67 \"Усово\", ГРЩ-0,4 кВ (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе п.Горки-2, 50:20:0040648:666","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",950.61761000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",779.50644,null,"0",null,779.50644,"ООО \"ССП\"",935.40773000000002,325.3592104347826,32413201838,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-14"]
[535,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.689 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,61 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Паново, 50:19:0050403:553","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.689 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,61 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Паново, 50:19:0050403:553","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3599.9344900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3571.14,null,"0",null,3571.1350000000002,"ООО \"ВСС\"",4285.3620000000001,2932.0897894736845,32413201840,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-21","2024-03-03","2024-02-21","2024-04-18"]
[536,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3882 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Новиково, тер-рия \"Светлая роща\", 50:06:0070502:212","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3882 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Новиково, тер-рия \"Светлая роща\", 50:06:0070502:212","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",691.09018000000003,null,"0",null,691.09018000000003,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",829.30822000000001,258.68329798165138,32413201822,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-26","2024-03-03","2024-02-26","2024-06-14"]
[537,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4917 от 25.12.2023г. Волоколамского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1451.8557699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1441.26,null,"0",null,1441.25722,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1729.50866,1729.50866,32413201824,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-22","2024-02-07","2024-02-22","2024-03-06"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1164 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о.Волоколамский, г.Волоколамск, 50:07:0030404:3116","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1164 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о.Волоколамский, г.Волоколамск, 50:07:0030404:3116","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",252.23781,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-22","2024-02-07","2024-02-22","2024-03-06"]
["справочный","Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №1164 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о.Волоколамский, г.Волоколамск, 50:07:0030404:3116","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №1164 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н,г.о.Волоколамский, г.Волоколамск, 50:07:0030404:3116","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1199.61796,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-22","2024-02-07","2024-02-22","2024-03-06"]
[538,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-34 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080111:1013","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-34 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080111:1013","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2644.0479700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",2624.22,null,"0",null,2624.2176100000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3149.06113,2290.2262763636363,32413201857,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-04-15"]
[539,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-835 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Назарьевкий, д.Смолино, 50:26:0090705:791","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-835 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Назарьевкий, д.Смолино, 50:26:0090705:791","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",664.00305000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",658.75743,null,"0",null,658.75743,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",790.50891999999999,284.58321119999999,32413201831,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-06-19"]
[540,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2458 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Волчёнки, 50:26:0060601:825","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2458 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Волчёнки, 50:26:0060601:825","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",442.6687,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",439.17162000000002,null,"0",null,439.17162000000002,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",527.00594000000001,195.99394462809917,32413201825,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-06-15"]
[541,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4886 от 22.12.2023г. . Наро-Фоминского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",658.87253999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",653.66745000000003,null,"0",null,653.66745000000003,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",784.40093999999999,291.71935785123964,32413201836,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-06-15"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-790 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Устье, 50:26:0040803:445","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-790 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Устье, 50:26:0040803:445","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",442.6687,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-06-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-790 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Устье, 50:26:0040803:445","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-790 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Устье, 50:26:0040803:445","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",216.20384000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-06-15"]
[542,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4886 от 22.12.2023г. Одинцовского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",669.01340000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",548.59097999999994,null,"0",null,548.59097999999994,"ООО \"ССП\"",658.30917999999997,230.98567719298242,32413201792,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-13"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №34 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Богачево, 50:20:0060331:1552","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №34 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Богачево, 50:20:0060331:1552","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",560.91148999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-13"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-34 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Богачево, 50:20:0060331:1552","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-34 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Богачево, 50:20:0060331:1552","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",108.10191,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-13"]
[543,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-55 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,69 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Макарово, 50:18:0080120:0098","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-55 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,69 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Макарово, 50:18:0080120:0098","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1606.3177800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1594.27,null,"0",null,1594.2704000000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1913.1244799999999,682.07046678260872,32413201789,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-06-13"]
[544,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3156 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в районе п.Спутник, 50:18:0080306:1124","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3156 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в районе п.Спутник, 50:18:0080306:1124","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",462.93844999999999,null,"0",null,462.93844999999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",555.52614000000005,196.34975637931035,32413201794,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-06-14"]
[545,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3571 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Захарьино, в 450 м на Ю-В, 50:18:0080222:693","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3571 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Захарьино, в 450 м на Ю-В, 50:18:0080222:693","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",462.79845999999998,null,"0",null,462.79845999999998,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",555.35815000000002,194.61268504273505,32413201795,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-06-15"]
[546,"Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3637 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в западной части 50:18:0070444; 50:18:0070444:293","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3637 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в западной части 50:18:0070444; 50:18:0070444:293","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1687.9736700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1674.98,null,"0",null,1674.9762700000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2009.9715200000001,681.06472991735541,32413201812,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-06-19"]
[547,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2512 ПС-35 кВ №76 \"Цезарево\" (0,415 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, СНТ \"Пронево\", 50:18:0090125:683, 50:18:0090125:189","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2512 ПС-35 кВ №76 \"Цезарево\" (0,415 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, СНТ \"Пронево\", 50:18:0090125:683, 50:18:0090125:189","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",747.70493999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",741.64853000000005,null,"0",null,741.64853000000005,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",889.97824000000003,663.43832436363641,32413201804,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-04-14"]
[548,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.12 от оп.9 до оп.24 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\" (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Устиново, 50:08:0080211:626","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.12 от оп.9 до оп.24 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\" (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Устиново, 50:08:0080211:626","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2220.4684299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",2202.2600000000002,null,"0",null,2202.2600000000002,"ООО \"ВСС\"",2642.712,937.73651612903234,32413201811,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-16","2024-03-03","2024-02-16","2024-06-19"]
[549,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,45 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Устиново, 50:08:0080211:626","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,45 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра,д.Устиново, 50:08:0080211:626","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3978.4523600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",3945.83,null,"0",null,3945.8283299999998,"ООО \"ВСС\"",4734.9939999999997,1704.5978399999999,32413201803,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-06-19"]
[550,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1639 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Пушкино, СНТ Можайские дали, 50:18:0080436:163","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1639 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Пушкино, СНТ Можайские дали, 50:18:0080436:163","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",568.12265000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",563.86172999999997,null,"0",null,563.86172999999997,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",676.63408000000004,243.35085333333336,32413201799,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-06-12"]
[551,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №71 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Кожухово, 50:18:0080305:889","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №71 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Кожухово, 50:18:0080305:889","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",690.95084999999995,null,"0",null,690.95084999999995,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",829.14102000000003,295.6067984347826,32413201819,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-06-13"]
[552,"Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-23-302-133475(295384) ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,56 км, ВЛ-0,4 кВ-0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шишаиха, 50:08:0070202:778","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-23-302-133475(295384) ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,56 км, ВЛ-0,4 кВ-0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шишаиха, 50:08:0070202:778","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3793.8044500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",3763.07,null,"0",null,3763.0746300000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",4515.6895599999998,610.22831891891894,32413201790,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-12-12"]
[553,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:2053","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:2053","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",630.59454000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",625.48671999999999,null,"0",null,625.48671999999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",750.58406000000002,270.21026160000002,32413201797,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-06-19"]
[554,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №542 \"Петровская\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Устиново, 50:08:0080211:629","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №542 \"Петровская\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Устиново, 50:08:0080211:629","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",630.59454000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",625.42332999999996,null,"0",null,625.42332999999996,"ООО \"ВСС\"",750.50800000000004,245.96480672268908,32413201893,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-21","2024-03-03","2024-02-21","2024-06-19"]
[555,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4886 от 22.12.2023г. Истринского р-на, д.Подпорино (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1944.202,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1928.65,null,"0",null,1928.6483800000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2314.37806,798.06140000000005,32413201820,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3901 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3901 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,45 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:346","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3901 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3901 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,45 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:346","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1153.2518,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3903 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040362:466","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3903 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040362:466","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",790.9502,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-15"]
[556,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4886 от 22.12.2023г. Истринского р-на, Бужарово (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2477.4386100000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2459.35,null,"0",null,2459.35331,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2951.22397,958.51718683760691,32413201808,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-22","2024-03-03","2024-02-22","2024-06-18"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0070244:1193","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0070244:1193","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",738.69645000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-22","2024-03-03","2024-02-22","2024-06-18"]
["справочный","Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:852","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:852","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1738.74216,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-22","2024-03-03","2024-02-22","2024-06-18"]
[557,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4502 ПС-35 кВ №408 \"Теряево\" (0,63 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ильинское, 50:07:0050111:664","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4502 ПС-35 кВ №408 \"Теряево\" (0,63 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ильинское, 50:07:0050111:664","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1135.07015,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1125.8800000000001,null,"0",null,1125.87608,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1351.0513000000001,1030.4628559322034,32413201810,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-04-14"]
[558,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №323 с заменой на КТПН, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-323 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,1 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красновидово, 50:08:0050332:170","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №323 с заменой на КТПН, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-323 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,1 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красновидово, 50:08:0050332:170","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1574.67749,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1563.34,null,"0",null,1563.3398099999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1876.0077699999999,1430.8533838983051,32413201809,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-04-14"]
[559,"Реконструкция ТП-630 10/0,4 кВ №3082 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена на КТП (1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0040149:577","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-630 10/0,4 кВ №3082 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена на КТП (1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0040149:577","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3649.7940199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",3620.6,null,"0",null,3620.59566,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",4344.71479,3218.3072518518516,32413201801,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-04-14"]
[560,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №431 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена на КТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Зорино, 50:08:0000000:168520","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №431 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена на КТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Зорино, 50:08:0000000:168520","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1433.60088,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1421.85,null,"0",null,1421.84536,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1706.21443,588.34980344827591,32413201816,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-15"]
[561,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-243 совместным подвесом по ВЛ-0,22 кВ ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, СНТ \"Светлый ключ\", 50:08:0080104:112","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-243 совместным подвесом по ВЛ-0,22 кВ ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, СНТ \"Светлый ключ\", 50:08:0080104:112","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",432.40769,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",428.86194999999998,null,"0",null,428.86194999999998,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",514.63433999999995,385.97575499999994,32413201891,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-04-15"]
[562,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Бельково, 50:19:0040320:83","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Бельково, 50:19:0040320:83","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",873.34771000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",866.44826,null,"0",null,866.44826,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1039.7379100000001,1039.7379100000001,32413201818,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-15","2024-02-07","2024-02-15","2024-03-12"]
[563,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.34 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №568 \"Карповка\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Волково, 50:19:0030202:417","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.34 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №568 \"Карповка\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Волково,50:19:0030202:417","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1079.6655800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1071.3499999999999,null,"0",null,1071.3521599999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1285.6225899999999,1285.6225899999999,32413201806,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-19","2024-02-07","2024-02-19","2024-03-11"]
[564,"Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3985 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080307:929","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3985 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080307:929","Западные электрические сети","ССР",808.31759999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СК СИСТЕМА\"",802.25522000000001,null,"0",null,802.25522000000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",962.70626000000004,962.70626000000004,32413201864,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-16","2024-03-03","2024-02-16","2024-03-30"]
[565,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4886 от 22.12.2023г.. Можайского и Рузского р-на (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1516.2281700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1503.95,null,"0",null,1503.9467199999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1804.73606,1804.73606,32413201834,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3295 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Холдеево, в 150 м на север, 50:18:0080112:467","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3295 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Холдеево, в 150 м на север, 50:18:0080112:467","Западные электрические сети","ССР",447.66622000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3800 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Захарьино, ассоциация ДНП Захарьино-3, 50:18:0080222:943","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3800 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Захарьино, ассоциация ДНП Захарьино-3,50:18:0080222:943","Западные электрические сети","ССР",447.66622000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-03-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.26 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №649 \"Северная\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,011 км, ВЛ-0,38 кВ- 0,0009), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.п.Руза, г.Руза, 50:19:0010101:956","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.26 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №649 \"Северная\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,011 км, ВЛ-0,38 кВ- 0,0009), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.п.Руза, г.Руза, 50:19:0010101:956","Западные электрические сети","ССР",620.89572999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-03-30"]
[566,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4886 от 22.12.2023г. Красногорского р-на, с/т \"Лужки\" (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",907.47082999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",744.12608,null,"0",null,744.12608,"ООО \"ССП\"",892.95129999999995,300.15169747899159,32413201865,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-18"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2575 ПС-110 кВ №145 \"Нахабино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/т \"Лужки\", 50:11:0040102:79","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2575 ПС-110 кВ №145 \"Нахабино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/т \"Лужки\", 50:11:0040102:79","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",442.6687,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-18"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2575 ПС-110 кВ №145 \"Нахабино\" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/т \"Лужки\", 50:11:0040101:195","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2575 ПС-110 кВ №145 \"Нахабино\" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/т \"Лужки\", 50:11:0040101:195","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",464.80212999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-18"]
[567,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-4162 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", 2хВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040511:685","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-4162 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", 2хВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040511:685","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1730.41338,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1716.92,null,"0",null,1716.91616,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2060.2993900000001,2060.2993900000001,32413201850,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-19","2024-02-07","2024-02-19","2024-03-12"]
[568,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 29701 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Лазарева, влад.77А","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 29701 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Лазарева, влад.77А","Московские кабельные сети","ССР",3646.7962000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",3537.39,null,"0",null,3537.3923199999999,"ООО \"СТРОЙБУР\"",4244.8707800000002,4244.8707800000002,32413205893,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-01-23","2024-01-30","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-29"]
[569,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22229 до ВРЩ-0,4кВ № 106939, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Братеевская, д.16, корп.3","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22229 до ВРЩ-0,4кВ № 106939, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Братеевская, д.16, корп.3","Московские кабельные сети","ССР",1663.7704200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",1613.86,null,"0",null,1613.8573100000001,"ООО \"СТРОЙБУР\"",1936.62877,1936.62877,32413205895,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-01-23","2024-01-30","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-29"]
[570,"Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), РЛК-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 26 ВЛЗ-10 кВ фид. 19,  ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Михали\" № 744, МО, Егорьевский р-н, д. Михали, 50:30:0050111:39","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), РЛК-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 26 ВЛЗ-10 кВ фид. 19,  ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Михали\" № 744, МО, Егорьевский р-н, д. Михали, 50:30:0050111:39","Восточные электрические сети","ССР",432.97350999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",430.9,null,"0",null,430.9,"ООО \"ФАБИ\"",517.08000000000004,517.08000000000004,32413192737,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-09","2024-02-06","2024-02-09","2024-03-04"]
[571,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0030101:2421","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0030101:2421","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1004.66413,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1003.67,null,"0",null,1003.67,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1204.404,758.32844444444447,32413192636,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-03-02","2024-02-09","2024-03-02","2024-02-09","2024-04-30"]
[572,"Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 60 ВЛЗ-10 кВ фид. Коробчеево, ВЛИ-0,38 кВ; реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. Финские дома (с заменой вводов - 11 шт.) от ТП-186  ПС \"Чанки\" № 722, МО, г/о Коломна, с. Коробчеево, ул. Приокская, з/у 1-А, 50:34:0010608:1755","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 60 ВЛЗ-10 кВ фид. Коробчеево, ВЛИ-0,38 кВ; реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. Финские дома (с заменой вводов - 11 шт.) от ТП-186  ПС \"Чанки\" №722, МО, г/о Коломна, с. Коробчеево, ул. Приокская, з/у 1-А, 50:34:0010608:1755","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2104.9158499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2094.5,null,"0",null,2094.5,"ООО \"ФАБИ\"",2513.4,1582.5111111111112,32413192593,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-03-02","2024-02-09","2024-03-02","2024-02-09","2024-04-30"]
[573,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1088 с заменой двух трансформаторов мощностью 630 кВА на два трансформатора мощностью 1000 кВА ПС-220 кВ \"Федино\" №590, в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский, с.п. Фединское, с. Новлянское, ул. Сельская, 50:29:006022 (2 МВА)","N_I-286758","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1088 с заменой двух тр-ров 630 кВА на два тр-ра 1000 кВА, ПС-220 кВ № 590 \"Федино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский, с.п. Фединское, с. Новлянское, ул. Сельская","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4523.5686500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4501,null,"0",null,4501,"ООО \"ФАБИ\"",5401.2,5401.2,32413192674,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-03-30"]
[574,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 403 ПС-110 кВ № 652 \"Шульгино\" от оп. 1 до оп. 7, в т.ч. ПИР, МО, Богородский городской округ, г. Старая Купавна; 50:16:0602003:8918 (0,35 км)","N_I-290641","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 403 от оп. 1 до оп. 7, ПС-110 кВ № 652 \"Шульгино\", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Богородский городской округ, г. Старая Купавна","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1055.42868,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1050.1500000000001,null,"0",null,1050.1515300000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1260.18184,1260.18184,32413192650,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-03-30"]
[575,"Строительство РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 44 КВЛ-6 кВ ТП-4984-ЛР-41-ЛР-34-ПП-11-КРН-4 ПС № 681 \"Алмазово\", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Большие Жеребцы, СНТ \"Березка-3\", к.н. 50:14:040307:126","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 44 КВЛ-6 кВ ТП-4984-ЛР-41-ЛР-34-ПП-11-КРН-4 ПС № 681 \"Алмазово\", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Большие Жеребцы, СНТ \"Березка-3\", к.н. 50:14:040307:126","Восточные электрические сети","ССР",661.4,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",660.74,null,"0",null,660.74,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",792.88800000000003,792.88800000000003,32413192718,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-03-30"]
[576,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 14, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Фосфоритная\" № 530, МО, г/о Воскресенск, д. Ильино, уч. 25,  50:29:0040703:364","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 14, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Фосфоритная\" № 530, МО,  г/о Воскресенск, д. Ильино, уч. 25,  50:29:0040703:364","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6221.0093100000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",6190,null,"0",null,6190,"ООО \"ФАБИ\"",7428,7428,32413201550,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-19","2024-03-01","2024-02-19","2024-03-30"]
[577,"Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением РП-6кВ № 1264 с1 – ПС-110/6кВ № 6 Кожухово яч. 4, РП-6кВ № 1264 с2 – ПС-110/6кВ № 6 Кожухово яч.9 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Автозаводская, влад.23","O_I-312176",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением РП-6кВ № 1264 с1 – ПС-110/6кВ № 6 Кожухово яч. 4, РП-6кВ № 1264 с2 – ПС-110/6кВ № 6 Кожухово яч.9 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Автозаводская, влад.23","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",19456.371090000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",19436.91,null,"1",19436.914720000001,19436.914720000001,"ООО\"СМК\"",23324.29766,3197.6859695161288,32413210078,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-26","2024-03-05","2024-02-26","2024-10-31"]
[578,"Реконструкция 10КЛ-6 кВ направлением ПС-110/10/6кВ № 398 Ткацкая А,Б – сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1  – РП-6/0,4кВ № 2004 с.2, ТЭЦ 16 А,Б – сооруж. РТП-10/0,4кВ с.2, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.2 – ТП-6кВ № 589 Б, ТП-6/0,4кВ № 863 А –  ТП-6/0,4кВ № 1411 Б, ТП-6/0,4кВ № 863 А – ТП-6/0,4кВ № 1411 Б, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.2 – ТП-6/0,4кВ № 863 А, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1  – ТП-6/0,4кВ № 863Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Хорошевский пр-д, влад.3а","O_I-312180",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 10КЛ-6 кВ направлением ПС-110/10/6кВ № 398 Ткацкая А,Б – сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1  – РП-6/0,4кВ № 2004 с.2, ТЭЦ 16 А,Б – сооруж. РТП-10/0,4кВ с.2, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.2 – ТП-6кВ № 589 Б, ТП-6/0,4кВ № 863 А –  ТП-6/0,4кВ № 1411 Б, ТП-6/0,4кВ № 863 А – ТП-6/0,4кВ № 1411 Б, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.2 – ТП-6/0,4кВ № 863 А, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1  – ТП-6/0,4кВ № 863Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Хорошевский пр-д, влад.3а","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",52317.117230000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",52264.800000000003,null,"1",52264.800109999996,52264.800109999996,"ООО\"СМК\"",62717.760130000002,8598.402598467741,32413210083,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-26","2024-03-05","2024-02-26","2024-10-31"]
[579,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-17, ПС №245 \"Пятницкая\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, Злобино д, территория \"Производственная зона 1\",уч.1 Ю8-23-303-190068(400663)","I-313984",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-17, ПС №245 \"Пятницкая\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, Злобино д, территория \"Производственная зона 1\",уч.1 Ю8-23-303-190068(400663)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1051.1136100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1045.8599999999999,null,"0",null,1045.8575000000001,"ООО \"ВСС\"",1255.029,165.98770645161292,32413211077,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-19","2024-03-12","2024-02-19","2024-12-25"]
[580,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-45, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, в р-не Белеутово д Ю8-23-302-190390(407080)","I-313987",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-45, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, в р-не Белеутово д Ю8-23-302-190390(407080)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",4833.4042499999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4797.1499999999996,null,"0",null,4797.1533300000001,"ООО \"ВСС\"",5756.5839999999998,3470.8815294117644,32413210964,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-19","2024-03-12","2024-02-19","2024-04-27"]
[581,"Реконструкция МТП-6/0,4кВ №4755 замена МТП 6кВ с трансформатором 160кВА на КТП-6кВ с трансформатором 400кВА), ПС №325 \"луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха, д.669","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №4755 замена МТП 6кВ с трансформатором 160кВА на КТП-6кВ с трансформатором 400кВА), ПС №325 \"луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха, д.669","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",847.60020999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",845.29499999999996,null,"0",null,845.29499999999996,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1014.354,326.94054545454543,32413224495,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-21","2024-03-08","2024-02-21","2024-06-21"]
[582,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 836, ПС №368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Гришинский, д. Селевкино, СНТ \"Дзержинец-83\", уч. 58","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 836, ПС №368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Гришинский, д. Селевкино, СНТ \"Дзержинец-83\", уч. 58","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",456.19472999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",453.89,null,"0",null,453.89,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",544.66800000000001,175.55414876033058,32413224490,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-21","2024-03-08","2024-02-21","2024-06-21"]
[583,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №92 (замена ТП с трансформатором 400 кВА на ТП с трансформатором 630 кВА), ПС №166 \"Жостово\", МО, Мытищинский р-н, д. Жостово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №92 (замена ТП с трансформатором 400 кВА на ТП с трансформатором 630 кВА), ПС №166 \"Жостово\", МО, Мытищинский р-н, д. Жостово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2323.7123299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",2312.09,null,"0",null,2312.0937699999999,"ООО \"ЭМПИН\"",2774.5125200000002,885.97878789915967,32413224517,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-22","2024-03-08","2024-02-22","2024-06-20"]
[584,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1118 (замена трансформатора 160кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Чивирево","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1118 (замена трансформатора 160кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Чивирево","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",464.29165999999998,null,"0",null,464.29165999999998,"ООО \"ЭМПИН\"",557.14999,180.95469760683761,32413224521,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-22","2024-03-08","2024-02-22","2024-06-18"]
[585,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Солнечногорский р-он (№2 от 09.01.2024) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1193.3640800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1190.98,null,"0",null,1190.9770000000001,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1190.9770000000001,1190.9770000000001,32413224527,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-21","2024-02-16","2024-02-21","2024-03-07"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП - 10/0,4кВ №413, ПС №20 \"Алабушево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, уч. 112","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП - 10/0,4кВ №413, ПС №20 \"Алабушево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, уч. 112","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",632.45258999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-21","2024-02-16","2024-02-21","2024-03-07"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 413 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, уч. 112","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 413 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, уч. 112","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",560.91148999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-21","2024-02-16","2024-02-21","2024-03-07"]
[586,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Соколово ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Клинское лес-во, Новинское лес-во, ка-л 29, часть выд. 30, кв-л 36, часть выд. 5, 36","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Соколово ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Клинское лес-во, Новинское лес-во, ка-л 29, часть выд. 30, кв-л 36, часть выд. 5, 36","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2795.2530000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2772.89,null,"0",null,2772.89,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3327.4679999999998,1081.4270999999999,32413224530,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-21","2024-03-08","2024-02-21","2024-06-20"]
[587,"Строительство КТП- 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Повадино ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП- 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Повадино ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1389.4329399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1386.65,null,"0",null,1386.654,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1386.654,932.40527586206895,32413224536,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-21","2024-03-08","2024-02-21","2024-04-19"]
[588,"Строительство КТП- 10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ в напр. КТП-4187 ф. 109А ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП- 10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ в напр. КТП-4187 ф. 109А ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1154.3684699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1139.3599999999999,null,"0",null,1139.36167,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1367.2339999999999,1367.2339999999999,32413224540,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-15","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-27","2024-02-16","2024-02-27","2024-03-01"]
[589,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 0962 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №105 \"Смена\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Маньково","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 0962 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №105 \"Смена\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Маньково","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",463.82503000000003,null,"0",null,463.82503000000003,"АО \"АРСЕНАЛ\"",556.59004000000004,81.58485928338763,32413224544,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-15","2024-03-08","2024-02-15","2024-12-18"]
[590,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС №220 \"Ельдигино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС №220 \"Ельдигино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2295.19238,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",2281.42,null,"0",null,2281.4212299999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2737.7054800000001,1888.0727448275863,32413224550,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-20","2024-03-08","2024-02-20","2024-04-18"]
[591,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 35322 ТП 424 ТП 385 ПС №353 \"Высоково\", КВЛ-0,4 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борисово, СНТ \"Сигнал\", уч.70","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 35322 ТП 424 ТП 385 ПС №353 \"Высоково\", КВЛ-0,4 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борисово, СНТ \"Сигнал\", уч.70","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",5052.9666299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",4997.38,null,"0",null,4997.384,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",5996.8608000000004,1713.3887999999999,32413224553,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-16","2024-03-08","2024-02-16","2024-07-19"]
[592,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. РП-57-АСП-Тиликтино ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, МО, Клинский р-н, д. Кузнецово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. РП-57-АСП-Тиликтино ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, МО, Клинский р-н, д. Кузнецово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1078.5952199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1073.2,null,"0",null,1073.2022400000001,"ООО \"ЭМПИН\"",1287.8426899999999,913.95287677419356,32413224560,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-16","2024-03-08","2024-02-16","2024-04-18"]
[593,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ ТП-315/680-МТП-101 ПС №40 \"Лобня\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Долгопрудный","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ ТП-315/680-МТП-101 ПС №40 \"Лобня\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Долгопрудный","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1240.2538400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1233.06,null,"0",null,1233.0566699999999,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1479.6679999999999,1479.6679999999999,32413224566,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-22","2024-02-16","2024-02-22","2024-03-05"]
[594,"Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д. Лыткино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д. Лыткино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3212.6245899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3151.58,null,"0",null,3151.5847199999998,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3781.90166,3781.90166,32413224571,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-21","2024-02-16","2024-02-21","2024-03-06"]
[595,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47  ПС №529 \"Сидорово\", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Михнево, в р-не п. Михнево Ю8-23-302-190517(394446)","O_I-313669",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47  ПС №529 \"Сидорово\", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Михнево, в р-не п. Михнево Ю8-23-302-190517(394446)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2173.2340300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2162.37,null,"0",null,2162.3674999999998,"ООО \"ВСС\"",2594.8409999999999,1681.1645915492957,32413209836,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-14","2024-03-09","2024-02-14","2024-04-25"]
[596,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-85594(100188)),  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-97561(198418)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-85594(100188)),  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-97561(198418)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1891.67914,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1878.44,null,"0",null,1878.4373900000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2254.1248700000001,2254.1248700000001,32413209867,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-20","2024-03-12","2024-02-20","2024-03-28"]
[597,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.45 оп. №63 до оп. №13 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-85594(100188)),  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-97561(198418)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.45 оп. №63 до оп. №13 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-85594(100188)),  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-97561(198418)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2368.5634799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",2356.7199999999998,null,"0",null,2356.72066,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2828.0647899999999,2828.0647899999999,32413209991,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-20","2024-03-12","2024-02-20","2024-03-28"]
[598,"Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3,  ПС №617 Сырово\", ЛР-10 кВ, КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, Подольское лесничество, кв. 6 часть выдела 15. Ю8-20-302-23952(102841)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3,  ПС №617 Сырово\", ЛР-10 кВ, КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, Подольское лесничество, кв. 6 часть выдела 15. Ю8-20-302-23952(102841)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",13985.31683,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",13775.54,null,"0",null,13775.53707,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",16530.644479999999,16530.644479999999,32413210094,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-02-07","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-28","2024-03-08","2024-02-28","2024-03-31"]
[599,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 3436 от 21.09.2023г Ступинского района  (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1782.3904199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1773.48,null,"0",null,1773.4783299999999,"ООО \"ВСС\"",2128.174,2128.174,32413209987,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-13","2024-03-11","2024-02-13","2024-03-18"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-519 от оп. №2 до оп. №9, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, гп Малино, д. Лобынино, ул. Речная, д.6 Ю8-23-302-178366(269988)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-519 от оп. №2 до оп. №9, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, гп Малино, д. Лобынино, ул. Речная, д.6 Ю8-23-302-178366(269988)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",570.70352000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-13","2024-03-11","2024-02-13","2024-03-18"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №944 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУ-0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с/п Семеновское, д. Горки, уч-к 6 Ю8-23-302-178223(270735)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №944 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУ-0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с/п Семеновское, д. Горки, уч-к 6 Ю8-23-302-178223(270735)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1211.6868999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-13","2024-03-11","2024-02-13","2024-03-18"]
[600,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 3703 от 12.10.2023г Серпуховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2350.66921,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2338.92,null,"0",null,2338.9158299999999,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2806.6990000000001,2256.3658627450982,32413210015,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-19","2024-03-11","2024-02-19","2024-04-10"]
["справочный","Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1214 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, д. Глазово Ю8-23-302-181497(300128)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1214 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, д. Глазово Ю8-23-302-181497(300128)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1131.8461400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-19","2024-03-11","2024-02-19","2024-04-10"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-102 от оп.35 до оп.53 (с заменой вводов), ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Мартьяново, д. 16а Ю8-23-303-181375(298499)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-102 от оп.35 до оп.53 (с заменой вводов), ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Мартьяново, д. 16а Ю8-23-303-181375(298499)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1218.8230699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-19","2024-03-11","2024-02-19","2024-04-10"]
[601,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2864 от 03.08.2023г Ступинского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2014.9474600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2004.87,null,"0",null,2004.8710000000001,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2405.8452000000002,2405.8452000000002,32413210059,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-14","2024-03-11","2024-02-14","2024-03-28"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1466 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Сумароково д Ю8-23-302-172268(207942)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1466 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Сумароково д Ю8-23-302-172268(207942)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1257.80818,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-14","2024-03-11","2024-02-14","2024-03-28"]
["справочный","Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №2012 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Семёновское Ю8-23-302-171847(192107)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №2012 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Семёновское Ю8-23-302-171847(192107)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",757.13927999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-14","2024-03-11","2024-02-14","2024-03-28"]
[602,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2864 от 03.08.2023г Ступинского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1614.22873,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1606.15,null,"0",null,1606.146,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1927.3751999999999,1927.3751999999999,32413210065,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-14","2024-03-11","2024-02-14","2024-03-28"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-965, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Семеновское, ул. Речная, д. 6 Ю8-23-302-172330(206908)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-965, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Семеновское, ул. Речная, д. 6 Ю8-23-302-172330(206908)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",900.84933000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-14","2024-03-11","2024-02-14","2024-03-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-736, ПС № 695 Крутыши, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Старое д, СНТ \"Строитель\", уч.174 Ю8-23-302-172120(204003)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-736, ПС № 695 Крутыши, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Старое д, СНТ \"Строитель\", уч.174 Ю8-23-302-172120(204003)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",713.37940000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-14","2024-03-11","2024-02-14","2024-03-28"]
[603,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1572 от 11.05.2023г Ступинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2350.7221,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2338.9699999999998,null,"0",null,2338.9683300000002,"ООО \"ВСС\"",2806.7620000000002,2806.7620000000002,32413210067,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-13","2024-03-11","2024-02-13","2024-03-28"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1206 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинской р-н, с.о.Семеновский, в р-не Гридюкино д, СНТ Крот,уч.40 Ю8-23-302-158537(999723)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1206 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинской р-н, с.о.Семеновский, в р-не Гридюкино д, СНТ Крот,уч.40Ю8-23-302-158537(999723)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1064.95481,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-13","2024-03-11","2024-02-13","2024-03-28"]
["справочный","Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Новоселки п, Агропункт ул, д.7 Ю8-23-302-158533(903027)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Новоселки п, Агропункт ул, д.7 Ю8-23-302-158533(903027)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",721.41533000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-13","2024-03-11","2024-02-13","2024-03-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-720, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Хонятино, СНТ Факел, уч. 53 Ю8-22-303-107464(263651)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-720, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Хонятино, СНТ Факел, уч. 53 Ю8-22-303-107464(263651)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",564.35195999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-13","2024-03-11","2024-02-13","2024-03-28"]
[604,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 3531 от 28.09.2023г Раменского района  (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2453.52081,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2428.98,null,"0",null,2428.98,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2914.7759999999998,2914.7759999999998,32413210101,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-20","2024-03-11","2024-02-20","2024-03-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-372 от оп.7 до оп.40 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.о. Стемиловский, Леоново д, 36 Ю8-23-302-179243(275448)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-372 от оп.7 до оп.40 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.о. Стемиловский, Леоново д, 36 Ю8-23-302-179243(275448)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",707.49639999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-20","2024-03-11","2024-02-20","2024-03-28"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-168347(159569)), ПС №607 \"Рыболово\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенск Ю8-23-302-179476(273597)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-168347(159569)), ПС №607 \"Рыболово\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенск Ю8-23-302-179476(273597)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",992.76865999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-20","2024-03-11","2024-02-20","2024-03-28"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-166500(148949)), ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Воскресенск Ю8-23-302-177238(261101)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-166500(148949)), ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Воскресенск Ю8-23-302-177238(261101)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",753.25575000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-20","2024-03-11","2024-02-20","2024-03-28"]
[605,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 3531 от 28.09.2023г Раменского района  (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1650.6899599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1634.18,null,"0",null,1634.183,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1961.0196000000001,1961.0196000000001,32413210132,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-20","2024-03-11","2024-02-20","2024-03-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-864 (с заменой вводов), ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/п Стремиловское, д. Сергеево Ю8-23-303-179713(280251)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-864 (с заменой вводов), ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/п Стремиловское, д. Сергеево Ю8-23-303-179713(280251)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",641.73871999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-20","2024-03-11","2024-02-20","2024-03-28"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2654 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-157602(993223)), ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-178969(272882)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2654 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-157602(993223)), ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-178969(272882)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",522.49260000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-20","2024-03-11","2024-02-20","2024-03-28"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1824, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Вертолет\", д 58 Ю8-23-303-179701(273354)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1824, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Вертолет\", д 58 Ю8-23-303-179701(273354)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",486.45864,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-20","2024-03-11","2024-02-20","2024-03-28"]
[606,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 3650 от 05.10.2023г Домодедовского района  (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2008.21714,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1998.18,null,"0",null,1998.1758299999999,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2397.8110000000001,2340.7202619047621,32413210135,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-19","2024-03-11","2024-02-19","2024-04-01"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2192 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, тер КП Гальчино Сити, д 414 Ю8-23-303-180641(282359)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2192 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, тер КП Гальчино Сити, д 414 Ю8-23-303-180641(282359)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1211.6868999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-19","2024-03-11","2024-02-19","2024-04-01"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1711 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №137 \"Домодедовская\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Авдотьино Ю8-23-302-179765(277323)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1711 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №137 \"Домодедовская\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Авдотьино Ю8-23-302-179765(277323)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",796.53024000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-19","2024-03-11","2024-02-19","2024-04-01"]
[607,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 3650 от 05.10.2023г Ленинского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1726.65461,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1705.93,null,"0",null,1705.9347499999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2047.1216999999999,2047.1216999999999,32413210151,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-21","2024-03-11","2024-02-21","2024-03-29"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 КВ КТП-851, ПС №755 \"Молоково\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., с Молоково, ул Революционная, зем уч 210А Ю8-23-302-180369(287941)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 КВ КТП-851, ПС №755 \"Молоково\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., с Молоково, ул Революционная, зем уч 210А Ю8-23-302-180369(287941)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",514.96771000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-21","2024-03-11","2024-02-21","2024-03-29"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №851 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., с Молоково, ул Революционная, зем уч 210А Ю8-23-302-180369(287941)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №851 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., с Молоково, ул Революционная, зем уч 210А Ю8-23-302-180369(287941)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1211.6868999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-21","2024-03-11","2024-02-21","2024-03-29"]
[608,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 3650 от 05.10.2023г Ленинского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2139.6711,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2111.86,null,"0",null,2111.8553700000002,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2534.2264399999999,2292.8715409523811,32413210157,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-22","2024-03-11","2024-02-22","2024-04-04"]
["справочный","Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №330 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Мисайлово д Ю8-23-302-181045(296179)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №330 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Мисайлово д Ю8-23-302-181045(296179)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1375.0842399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-22","2024-03-11","2024-02-22","2024-04-04"]
["справочный","Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с РТП-7 ф.12 от ПС №755 \"Молоково\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., с. Молоково, ул Прудищенская, д 163А Ю8-23-302-180637(288083)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с РТП-7 ф.12 от ПС №755 \"Молоково\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., с. Молоково, ул Прудищенская, д 163АЮ8-23-302-180637(288083)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",764.58686,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-22","2024-03-11","2024-02-22","2024-04-04"]
[609,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 842 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Молоковский, СХПК «Колхоз - племзавод им. М. Горького», уч.  в 1125 м на ю-з от юж.окр. с. Остров Ю8-23-302-166927(147453)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 842 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Молоковский, СХПК «Колхоз - племзавод им. М. Горького», уч.  в 1125 м на ю-з от юж.окр. с. Остров Ю8-23-302-166927(147453)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1317.4083000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1313.46,null,"0",null,1313.4560799999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1576.1473000000001,1576.1473000000001,32413210194,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-15","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-03-05","2024-03-10","2024-03-05","2024-03-28"]
[610,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-757, ПС №14 \"Апаренки\", АВ, ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Развилка п Ю8-23-302-160818(930709)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-757, ПС №14 \"Апаренки\", АВ, ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Развилка п Ю8-23-302-160818(930709)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",887.61068,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",882.28501000000006,null,"0",null,882.28501000000006,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1058.7420099999999,1058.7420099999999,32413210249,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-15","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-03-01","2024-03-10","2024-03-01","2024-03-28"]
[611,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-1937, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не д.Проскурниково Ю8-23-302-161089(923999)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-1937, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не д.Проскурниково Ю8-23-302-161089(923999)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",460.13076999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",457.83,null,"0",null,457.83,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",549.39599999999996,549.39599999999996,32413210266,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-02-28"]
[612,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-19, ПС №695 \"Крутыши\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-174421(226833)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-19, ПС №695 \"Крутыши\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-174421(226833)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",570.76275999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",567.90832999999998,null,"0",null,567.90832999999998,"ООО \"ВСС\"",681.49,681.49,32413210316,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-03-28"]
[613,"Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2114 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-2114, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Заболотье, д. 39а Ю8-23-302-175597(240909)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2114 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-2114, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Заболотье, д. 39а Ю8-23-302-175597(240909)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1827.04278,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1817.91,null,"0",null,1817.9075,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2181.489,2181.489,32413210334,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-22","2024-03-10","2024-02-22","2024-03-28"]
[614,"Строительство КТПП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп.14А ф.2054, ПС №755 \"Молоково\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-23-303-170118(181030)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп.14А ф.2054, ПС №755 \"Молоково\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-23-303-170118(181030)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2966.4957399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2950.18,null,"0",null,2950.1800199999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3540.2160199999998,3540.2160199999998,32413210958,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-03-28"]
[615,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 \"Бронницы\", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-168554(169831) (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие))","N_I-305836",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 \"Бронницы\", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-168554(169831)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2613.2966200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2595,null,"0",null,2595.0035400000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3114.00425,3114.00425,32413210968,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-03-28"]
[616,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г.п. Горки Ленинские, севернее д Горки, уч №30/1-8 Ю8-23-302-170663(185650) (0,25 МВА; 0,14 км; 20 п.м.; 2 шт.(прочие))","N_I-305837",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г.п. Горки Ленинские, севернее д Горки, уч №30/1-8 Ю8-23-302-170663(185650)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1834.04429,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1824.87,null,"0",null,1824.8740700000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2189.84888,2189.84888,32413210474,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-28"]
[617,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №330 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, г. Видное, д. Мисайлово  Ю8-23-302-178861(272979)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №330 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, г. Видное, д. Мисайлово  Ю8-23-302-178861(272979)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1375.0842399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1359.96,null,"0",null,1359.95831,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1631.9499699999999,1631.9499699999999,32413210477,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-22","2024-03-10","2024-02-22","2024-03-19"]
[618,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.312 РТП-7, ПС №755 \"Молоково\", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский Ю8-23-302-176130(250686)","O_I-308747",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.312 РТП-7, ПС №755 \"Молоково\", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский Ю8-23-302-176130(250686)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3598.7033299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3580.71,null,"0",null,3580.7091700000001,"ООО \"ВСС\"",4296.8509999999997,4296.8509999999997,32413210990,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-03-28"]
[619,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-173073(214830)),  ПС №274 \"Елкино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Авдотьино Ю8-23-302-174265(217966)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-173073(214830)),  ПС №274 \"Елкино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Авдотьино Ю8-23-302-174265(217966)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",944.74576000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",940.02166999999997,null,"0",null,940.02166999999997,"ООО \"ВСС\"",1128.0260000000001,1128.0260000000001,32413210483,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-14","2024-03-10","2024-02-14","2024-03-28"]
[620,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-742, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ с КТП-465 до ВЛИ-0,38 кВ с МТП-742, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский м/р-н, Молоковское с/п, V очередь, уч 87 Ю8-22-302-76016(948010)","Г",2022,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-742, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ с КТП-465 до ВЛИ-0,38 кВ с МТП-742, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский м/р-н, Молоковское с/п, V очередь, уч 87 Ю8-22-302-76016(948010)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",475.88812000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",473.03278999999998,null,"0",null,473.03278999999998,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",567.63935000000004,567.63935000000004,32413210488,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-15","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-03-01","2024-03-10","2024-03-01","2024-03-28"]
[621,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-3,  ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, в р-не д. Песочня Ю8-23-302-183888(328031)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-3,  ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, в р-не д. Песочня Ю8-23-302-183888(328031)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",987.09470999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",982.15917000000002,null,"0",null,982.15917000000002,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1178.5909999999999,1178.5909999999999,32413210492,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-12","2024-03-10","2024-02-12","2024-03-28"]
[622,"Модернизация ПС-110 кВ №174 \"Лыткарино\" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Андреевское д Ю8-23-302-175206(239305)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ №174 \"Лыткарино\" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Андреевское д Ю8-23-302-175206(239305)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1757.3442399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1747.68,null,"0",null,1747.67885,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2097.2146200000002,2097.2146200000002,32413210528,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-15","2024-02-24","2024-02-15","2024-03-28"]
[623,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Константиновское с Ю8-23-302-182547(311266)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Константиновское с Ю8-23-302-182547(311266)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",874.13292999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",869.76166999999998,null,"0",null,869.76166999999998,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1043.7139999999999,1043.7139999999999,32413210523,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-12","2024-03-10","2024-02-12","2024-03-28"]
[624,"Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №747 \"Весенняя\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск г Подольск, мкр Климовск Ю8-21-302-72346(688472)","O_I-310269",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №747 \"Весенняя\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск г Подольск, мкр Климовск Ю8-21-302-72346(688472)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1007.2318,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1001.99,null,"0",null,1001.9942,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1202.3930399999999,1202.3930399999999,32413210553,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-03-28"]
[625,"Строительство 2ЛЭП-6 кВ от каб. наконечников в АСП-145 и АСП-146 до проект. КРН-6 кВ №1, №2, ПС №7 \"Сандарово\", 2КРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Детково Ю8-23-302-177450(248055)","O_I-308750",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2ЛЭП-6 кВ от каб. наконечников в АСП-145 и АСП-146 до проект. КРН-6 кВ №1, №2, ПС №7 \"Сандарово\", 2КРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Детково Ю8-23-302-177450(248055)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3655.83041,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3630.24,null,"0",null,3630.239,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4356.2867999999999,4356.2867999999999,32413210991,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-03-28"]
[626,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-14 до оп.42 (с заменой вводов), ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Волохово, СНТ «Пирогово», уч-к 104 Ю8-23-302-181929(296077)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-14 до оп.42 (с заменой вводов), ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Волохово, СНТ «Пирогово», уч-к 104 Ю8-23-302-181929(296077)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2380.11438,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2368.21,null,"0",null,2368.2137499999999,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2841.8564999999999,2240.6945480769227,32413210580,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-04-11"]
[627,"Реконструкция КТП-40-10/0,4 кВ №352 с заменой на КТП-100-10/0,4кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, СП Развилковское, д. Дроздово Ю8-23-302-178476(268795)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-40-10/0,4 кВ №352 с заменой на КТП-100-10/0,4кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, СП Развилковское, д. Дроздово Ю8-23-302-178476(268795)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",975.03363000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",966.25831000000005,null,"0",null,966.25831000000005,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1159.5099700000001,869.63247750000005,32413210601,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-04-13"]
[628,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №320 \"Н.Домодедово\", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Ям; 50:28:0130101:325 Ю8-23-302-180790(284355)","O_I-309233",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №320 \"Н.Домодедово\", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Ям; 50:28:0130101:325 Ю8-23-302-180790(284355)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",4037.2935400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4007.01,null,"0",null,4007.0133300000002,"ООО \"ВСС\"",4808.4160000000002,4808.4160000000002,32413211010,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-28"]
[629,"Строительство 2ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 и ф.45 с ПС №23 \"Кварц\" до проектируемых АСП-6 кВ №1 и №2, 2АСП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Михайловская слобода, ул. Шоссейная, стр.50 Ю8-23-302-180255(264201)","O_I-309492",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 и ф.45 с ПС №23 \"Кварц\" до проектируемых АСП-6 кВ №1 и №2, 2АСП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Михайловская слобода, ул. Шоссейная, стр.50 Ю8-23-302-180255(264201)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",4163.8135599999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4140.91,null,"0",null,4140.9125800000002,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4969.0950999999995,4969.0950999999995,32413211012,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-26"]
[630,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ ф.47 с РП-2 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-179183(274949)), ПС №491 \"Прудная\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, вблизи д. Немцово Ю8-23-303-182073(308153)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ ф.47 с РП-2 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-179183(274949)), ПС №491 \"Прудная\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, вблизи д. Немцово Ю8-23-303-182073(308153)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",992.87918999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",985.43259999999998,null,"0",null,985.43259999999998,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1182.5191199999999,1182.5191199999999,32413210711,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-12","2024-03-10","2024-02-12","2024-03-28"]
[631,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2072 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, установкой АВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-23-302-182231(310113)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2072 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, установкой АВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-23-302-182231(310113)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",637.75618999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",632.97302000000002,null,"0",null,632.97302000000002,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",759.56762000000003,759.56762000000003,32413210714,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-12","2024-03-10","2024-02-12","2024-03-28"]
[632,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (в 2-х цепном исполнении) от РУ-0,4 КТП-56 до оп. 11 (с заменой вводов), ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, с/о Липицкий, д. Зайцево, д.10а Ю8-23-303-181410(298013)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (в 2-х цепном исполнении) от РУ-0,4 КТП-56 до оп. 11 (с заменой вводов), ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, с/о Липицкий, д. Зайцево, д.10а Ю8-23-303-181410(298013)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1813.5712900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1804.5,null,"0",null,1804.50333,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2165.404,1888.9694468085106,32413210717,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-04-06"]
[633,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РТП-111 – Лопотово –ТП-531, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ, ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе д. Лопотово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РТП-111 – Лопотово –ТП-531, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ, ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе д. Лопотово","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",8193.7556600000007,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",8029.88,null,"0",null,8029.8805400000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",9635.8566499999997,3351.6023130434783,32413210099,"https://lot-online.ru","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-04","2024-02-20","2024-03-04","2024-02-20","2024-06-14"]
[634,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-497 – ТП-465 ПС №20 \"Алабушево\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Пешковское, д. Никольское","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-497 – ТП-465 ПС №20 \"Алабушево\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Пешковское, д. Никольское","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6368.3677699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",6241,null,"0",null,6241.0004099999996,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",7489.2004900000002,7489.2004900000002,32413210102,"https://lot-online.ru","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-20","2024-02-12","2024-02-20","2024-02-29"]
[635,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-855 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, СНТ \"Южное\", уч-к 185 Ю8-23-303-190611(410012)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-855 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, СНТ \"Южное\", уч-к 185 Ю8-23-303-190611(410012)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1632.27747,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1624.12,null,"0",null,1624.11608,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1948.9393,649.64643333333333,32413210811,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-19","2024-02-12","2024-02-19","2024-06-21"]
[636,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5,  ПС №605 \"Бронницы\", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Заворово, стр. 98 Ю8-23-303-189655(394330)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5,  ПС №605 \"Бронницы\", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Заворово, стр. 98 Ю8-23-303-189655(394330)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",424.53300000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",411.79701,null,"0",null,411.79701,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",494.15640999999999,247.078205,32413210830,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-02-15","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-03-06","2024-02-12","2024-03-06","2024-04-25"]
[637,"Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2554 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-303-190102(399353)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2554 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский  Ю8-23-303-190102(399353)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1679.26,null,"0",null,1679.25557,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2015.1066800000001,623.72349619047623,32413211120,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-26"]
[638,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ , ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф. 19 с РП-56, ПС №182 \"Гулево\", КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Лаговское д, Ю8-23-302-186782(361110)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ , ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф. 19 с РП-56, ПС №182 \"Гулево\", КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Лаговское д, Ю8-23-302-186782(361110)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2711.8974699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2696.98,null,"0",null,2696.9820300000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3236.37844,446.0026825441696,32413211017,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-11-30"]
[639,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2567 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Строитель\", уч. № 42 Ю8-23-302-190369(402295)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2567 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Строитель\", уч. № 42 Ю8-23-302-190369(402295)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1198.46,null,"0",null,1198.46036,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1438.1524300000001,459.24195243697477,32413211047,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-06-20"]
[640,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2247 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ,  ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский Ю8-23-302-190208(400592)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2247 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ,  ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский Ю8-23-302-190208(400592)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1722.54,null,"0",null,1722.5353600000001,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2067.04243,482.95383878504674,32413210833,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-15","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-03-06","2024-02-06","2024-03-06","2024-06-21"]
[641,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2545 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-23-302-188565(382412)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2545 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-23-302-188565(382412)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1229.3499999999999,null,"0",null,1229.34851,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1475.21821,344.67715186915888,32413210933,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-15","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-03-06","2024-02-06","2024-03-06","2024-06-21"]
[642,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1472 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с/п , п. Рылеево, ул. Коттеджная, дом 45-1 Ю8-23-302-189477(393694)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1472 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с/п , п. Рылеево, ул. Коттеджная, дом 45-1 Ю8-23-302-189477(393694)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1143.1944699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1131.76,null,"0",null,1131.76252,"ООО \"ГАЛИОН\"",1358.11502,426.51546082644626,32413210922,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-06-22"]
[643,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.35 от РУ-10 кВ РП-22, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино Ю8-23-302-190677(411620)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.35 от РУ-10 кВ РП-22, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино Ю8-23-302-190677(411620)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",4333.9783799999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4312.3100000000004,null,"0",null,4312.3083299999998,"ООО \"ВСС\"",5174.7700000000004,1683.8537301587303,32413211023,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-19","2024-02-06","2024-02-19","2024-06-24"]
[644,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1708 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, заменой РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1708, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п , Марково д.  Ю8-23-302-189979(400726)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1708 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, заменой РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1708, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п , Марково д.  Ю8-23-302-189979(400726)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1480.6769899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1436.26,null,"0",null,1436.2563700000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1723.50764,555.51072694214872,32413210908,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-21"]
[645,"Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №8 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, уч. № 18п/1 Ю8-23-302-190176(401201)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №8 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, уч. № 18п/1 Ю8-23-302-190176(401201)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1727.5466799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1710.27,null,"0",null,1710.2712200000001,"ООО \"ГАЛИОН\"",2052.32546,644.53196264462815,32413210900,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-22","2024-02-06","2024-02-22","2024-06-22"]
[646,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1239 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, ДНП \"Лесной городок-2\", ул. Радужная, д. 23 Ю8-23-303-190332(395342)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1239 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, ДНП \"Лесной городок-2\", ул. Радужная, д. 23 Ю8-23-303-190332(395342)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1229.3499999999999,null,"0",null,1229.348,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1475.2175999999999,428.69571282051282,32413210854,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-02-06","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-22"]
[647,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2624 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2624, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р- н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Южное\" Ю8-23-303-190395(403728)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2624 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2624, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р- н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Южное\" Ю8-23-303-190395(403728)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2208.02754,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2141.79,null,"0",null,2141.7867200000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2570.1440600000001,794.02824617886188,32413210880,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-22","2024-02-06","2024-02-22","2024-06-24"]
[648,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №204 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ,  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Холуденево, д. 28а Ю8-23-303-190629(409357)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №204 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ,  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Холуденево, д. 28а Ю8-23-303-190629(409357)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1306.7765199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1267.57,null,"0",null,1267.57323,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1521.08788,477.6970201652893,32413210869,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-06-22"]
[649,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1953 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкое с/п, Островцы д, Советская ул, д.2а Ю8-23-303-190117(399266)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1953 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкое с/п, Островцы д, Советская ул, д.2аЮ8-23-303-190117(399266)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1223.17,null,"0",null,1223.1708799999999,"ООО \"ГАЛИОН\"",1467.8050599999999,469.21637163934429,32413225058,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-22"]
[650,"Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Cандарово,  ПС №567 \"Полиграф\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д. Масловка Ю8-23-302-190739(409956)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Cандарово,  ПС №567 \"Полиграф\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д. Масловка Ю8-23-302-190739(409956)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2035.5059200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2021.26,null,"0",null,2021.25737,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2425.50884,770.00280634920625,32413225056,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-20","2024-02-12","2024-02-20","2024-06-25"]
[651,"Реконструкция КТТП-10/0,4 кВ №2313 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2313, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский Ю8-23-302-181371(289667)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТТП-10/0,4 кВ №2313 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2313, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский Ю8-23-302-181371(289667)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2373.3336399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2361.4699999999998,null,"0",null,2361.4666699999998,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2833.76,2833.76,32413225042,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-03-05"]
[652,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4978 от 28.12.2023г Домодедовского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1728.3835899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1719.74,null,"0",null,1719.7416700000001,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2063.69,261.31139610389607,32413225038,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-12-25"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1267 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл.рубильника и ТТ,  ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Чурилково Ю8-23-302-188657(385041)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1267 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл.рубильника и ТТ,  ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Чурилково Ю8-23-302-188657(385041)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",624.39517000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-12-25"]
["справочный","Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4,  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Уварово Ю8-23-302-190303(405232)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4,  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Уварово Ю8-23-302-190303(405232)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1103.9884199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-12-25"]
[653,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4978 от 28.12.2023г Домодедовского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2234.97154,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2218.21,null,"0",null,2218.2092499999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2661.8510999999999,850.91961393442625,32413225034,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-22"]
["справочный","Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2095 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Барыбино Ю8-23-302-190101(403674)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2095 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Барыбино Ю8-23-302-190101(403674)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1616.77467,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-22"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2268 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Введенское Ю8-23-302-189885(401502)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2268 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Введенское Ю8-23-302-189885(401502)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",618.19686999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-22"]
[654,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4978 от 28.12.2023г Домодедовского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2241.16984,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2224.36,null,"0",null,2224.3610600000002,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2669.2332700000002,860.33138454545451,32413225030,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-21"]
["справочный","Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1817 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Шишкино Ю8-23-302-190433(406857)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1817 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Шишкино  Ю8-23-302-190433(406857)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1616.77467,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-21"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2259 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл.рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово Ю8-23-302-190265(404673)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2259 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл.рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово Ю8-23-302-190265(404673)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",624.39517000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-21"]
[655,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4978 от 28.12.2023г Домодедовского района (4 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2257.3802500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2240.4499999999998,null,"0",null,2240.4499000000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2688.5398799999998,755.45748694214876,32413225028,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-06","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-26"]
["справочный","Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2239 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Шишкино Ю8-23-302-190990(413385)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2239 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Шишкино Ю8-23-302-190990(413385)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1632.9850799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-06","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-26"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2265 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г .о. Домодедово Ю8-23-302-191032(411691)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2265 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г .о. Домодедово Ю8-23-302-191032(411691)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",624.39517000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-06","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-26"]
[656,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4978 от 28.12.2023г Домодедовского района (5 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2261.0248900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2249.7199999999998,null,"0",null,2249.7191699999998,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2699.663,820.69755199999997,32413225025,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-06-26"]
["справочный","Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1612 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Белые Столбы, ул Дружная  Ю8-23-302-189849(400917)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1612 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Белые Столбы, ул Дружная  Ю8-23-302-189849(400917)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1636.6297199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-06-26"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2346 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл.рубильника и ТТ,  ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Степыгино Ю8-22-302-75424(934283)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2346 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл.рубильника и ТТ,  ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Степыгино Ю8-22-302-75424(934283)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",624.39517000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-06-26"]
[657,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4978 от 28.12.2023г Домодедовского района (6 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1042.84438,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1037.6300000000001,null,"0",null,1037.6300000000001,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1245.1559999999999,232.73943925233644,32413225022,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-03-11","2024-03-01","2024-03-11","2024-06-26"]
["справочный","Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 с РП-5,  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, \"СНТ\"Заря\", уч. 90 Ю8-22-302-78908(953784)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 с РП-5,  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, \"СНТ\"Заря\", уч. 90 Ю8-22-302-78908(953784)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",589.84870999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-03-11","2024-03-01","2024-03-11","2024-06-26"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2203, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-23-302-190854(411793)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2203, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-23-302-190854(411793)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",452.99567000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-03-11","2024-03-01","2024-03-11","2024-06-26"]
[658,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-18-302-15788(185355) от 05.02.2019) ПС №840 \"Омега\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,, с.п. Кутузовское, д. Лигачево","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-18-302-15788(185355) от 05.02.2019) ПС №840 \"Омега\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н  с.п. Кутузовское, д. Лигачево","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1467.39186,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1462.99,null,"0",null,1462.989,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1462.989,1462.989,32413219625,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-26","2024-02-14","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-06","2024-03-05","2024-03-06","2024-03-21"]
[659,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 2200 ф. 101 ПС-110/35/10/6 кВ № 555 \"Игнатово\" до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, на пересечении улиц Пушкинская и Оборонная","O_I-312411",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 2200 ф. 101 ПС-110/35/10/6 кВ № 555 \"Игнатово\" до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, на пересечении улиц Пушкинская и Оборонная","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",4356.7425599999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4354.4399999999996,null,"0",null,4354.4399999999996,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5225.3280000000004,5225.3280000000004,32413219626,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-21","2024-03-05","2024-02-21","2024-03-25"]
[660,"Строительство РП-10 кВ с установкой 10 ячеек, 2КЛ-10 кВ от яч. 7 1 сек., яч. № 10 2 сек. РУ-10кВ РП-10кВ № 155 до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новоорловская, владение промзона Орлово","O_I-312772",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство РП-10 кВ с установкой 10 ячеек, 2КЛ-10 кВ от яч. 7 1 сек., яч. № 10 2 сек. РУ-10кВ РП-10кВ № 155 до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новоорловская, владение промзона Орлово","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",67245.52102,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",67178.28,null,"1",67178.275500000003,67178.275500000003,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",80613.930600000007,4968.5011155624043,32413210104,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-02-20","2024-03-26","2024-02-20","2025-11-30"]
[661,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 18137, ТП-10/0,4кВ № 13949, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Академика Валиева, д.6, Стр.1","O_I-312343",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 18137, ТП-10/0,4кВ № 13949, в т.ч. ПИР:г.Москва, г.Зеленоград, ул.Академика Валиева, д.6, Стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",22968.90092,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",22945.93,null,"0",null,22945.93202,"ООО\"СМК\"",27535.118419999999,1095.925111243781,32413210106,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-15","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-07","2024-03-05","2024-03-07","2025-10-31"]
[662,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10947 -ТП-10/0,4кВ № 15340, 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.8, стр.1","O_I-312349",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10947 -ТП-10/0,4кВ № 15340, 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.8, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",25936.235280000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",25923.27,null,"1",25923.267169999999,25923.267169999999,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",31107.920600000001,4381.3972676056346,32413210109,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-20","2024-03-05","2024-02-20","2024-11-30"]
[663,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17283 А,Б -ТП-10/0,4кВ № 21773 А,Б, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Самаркандский б-р, д.17, корп.2","O_I-312350",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17283 А,Б -ТП-10/0,4кВ № 21773 А,Б, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Самаркандский б-р, д.17, корп.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",23034.381000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",23022.86,null,"0",null,23022.863809999999,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",27627.436570000002,4382.2830421379313,32413210111,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-14","2024-03-05","2024-02-14","2024-11-30"]
[664,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 17583, ТП-10/0,4кВ № 17576, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, д.5, корп.4","O_I-312351",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 17583, ТП-10/0,4кВ № 17576, 6КЛ-0,4 кВ отсооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, д.5, корп.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",32323.242829999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",32290.92,null,"1",32290.919590000001,32290.919590000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",38749.103510000001,5457.6202126760563,32413210116,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-20","2024-03-05","2024-02-20","2024-11-30"]
[665,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 30392 - ТП-10/0,4кВ № 30393, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., з/у 26","O_I-312262",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 30392 - ТП-10/0,4кВ № 30393, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., з/у 26","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",32656.19816,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",32623.54,null,"1",32623.541959999999,32623.541959999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",39148.250350000002,2529.7738513731829,32413210117,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-20","2024-03-05","2024-02-20","2025-10-31"]
[666,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 14058, ТП-10/0,4кВ № 15429, 20КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.75","O_I-312342",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 14058, ТП-10/0,4кВ № 15429, 20КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.75","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",38599.5533,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",38560.949999999997,null,"1",38560.953750000001,38560.953750000001,"ООО\"СМК\"",46273.144500000002,1941.5305384615385,32413209972,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-15","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-07","2024-03-05","2024-03-07","2025-09-30"]
[667,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 10348 до РТП-10/0,4кВ № 15012 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Азовская, д.20, корп.1,2","O_I-312767",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 10348 до РТП-10/0,4кВ № 15012 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Азовская, д.20, корп.1,2","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",46830.933590000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",46784.1,null,"1",46784.102659999997,46784.102659999997,"ООО\"СМК\"",56140.923190000001,2968.5713661897357,32413209977,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-02-26","2024-03-26","2024-02-26","2025-11-30"]
[668,"Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 40 3 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС 220/10/6кВ № 18 Бабушкин до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от вновь устанавливаемой ячейки на 3 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС 110/10кВ № 164 Лосинка до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, з/у 39/1/1","O_I-311463",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 40 3 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС 220/10/6кВ № 18 Бабушкин до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от вновь устанавливаемой ячейки на 3 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС 110/10кВ № 164 Лосинка до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, з/у 39/1/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",127902.78958,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",127774.89,null,"1",127774.88679999999,127774.88679999999,"ООО\"СМК\"",153329.86420000001,8504.4296619902125,32413209980,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-26","2024-03-12","2024-02-26","2025-10-31"]
[669,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10429 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 2-х сборок н/н на 20 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., д.З","I_I-206896",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10429 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 2-х сборок н/н на 20 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., д.З","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",12003.78397,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",11985.78,null,"0",null,11985.77829,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",14382.933950000001,14382.933950000001,32413209983,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-19","2024-03-12","2024-02-19","2024-03-31"]
[670,"Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от доп. яч. 7 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 361 Мазилово до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от яч. доп. сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 180 Новокунцево до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РТП-10/0,4кВ № 28198, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, влад.12","O_I-312514",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от доп. яч. 7 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 361 Мазилово до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от яч. доп. сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 180 Новокунцево до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РТП-10/0,4кВ № 28198, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, влад.12","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",183994.21179999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",183810.22,null,"1",183810.2176,183810.2176,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",220572.2611,13594.592363636364,32413209986,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-20","2024-03-05","2024-02-20","2025-11-30"]
[671,"Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП № 10114 до ТЭЦ 11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.17, стр.5","L_I-245733",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП № 10114 до ТЭЦ 11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.17, стр.5","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",85738.201820000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",85609.59,null,"1",85609.594519999999,85609.594519999999,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",102731.5134,11303.791118446601,32413209990,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-26","2024-03-05","2024-02-26","2024-12-31"]
[672,"Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12201 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.63, стр.1","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12201 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.63, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6840.0168999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",6634.82,null,"0",null,6634.81639,"ООО \"СТРОЙБУР\"",7961.7796699999999,7961.7796699999999,32413209992,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-31"]
[673,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", КРУН с ТМ, РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, г.Наро-Фоминск, 50:26:0160102:444","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", КРУН с ТМ, РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, г.Наро-Фоминск, 50:26:0160102:444","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",7904.4399899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",7845.16,null,"0",null,7845.1566700000003,"ООО \"ВСС\"",9414.1880000000001,9414.1880000000001,32413209996,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-21","2024-02-13","2024-02-21","2024-03-14"]
[674,"Строительство КТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ отпайка от существующей ВЛ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №395 \"Панфиловская\" до проектируемой КЛ-10кВ,КЛ-10 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, 2РЛР-10 кВ ,КРУН С ТМ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч.ПИР. МО, г.Волоколамск, ул.Ямская,50:07:060103:0020","O_I-313265",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ отпайка от существующей ВЛ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №395 \"Панфиловская\" до проектируемой КЛ-10кВ,КЛ-10 кВ от проектируемойВЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, 2РЛР-10 кВ ,КРУН С ТМ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч.ПИР. МО, г.Волоколамск, ул.Ямская,50:07:060103:0020.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6893.0729499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ВСС\"",6840.69,null,"0",null,6840.6850000000004,"ООО \"ВСС\"",8208.8220000000001,5335.7343000000001,32413210011,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-21","2024-03-05","2024-02-21","2024-04-21"]
[675,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 5971 с заменой на БКТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 1000 кВА ПС-110 кВ № 67 \"Усово\", КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РТП-5065-КТП 5971 до сооруж. БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха,","N_I-291047",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 5971 с заменой на БКТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 1000 кВА ПС-110 кВ № 67 \"Усово\", КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РТП-5065-КТП 5971 до сооруж. БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха,","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",9228.9488600000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СК СИСТЕМА\"",9159.73,null,"0",null,9159.7317399999993,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",10991.678089999999,10991.678089999999,32413210013,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-20","2024-02-13","2024-02-20","2024-03-30"]
[676,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 318 до РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, РЛКВ-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 768 \"Гавриловская\", в т. ч. ПИР, МО, г.о. Луховицы, д. Перевицкий Торжок, ул. Центральная, стр. 52д; 50:35:0000000:19889","O_I-312830","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 318 до РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, РЛКВ-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 768 \"Гавриловская\", в т. ч. ПИР, МО, г.о. Луховицы, д. Перевицкий Торжок, ул. Центральная, стр. 52д; 50:35:0000000:19889","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",998.71407999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ФАБИ\"",993.8,null,"0",null,993.8,"ООО \"ФАБИ\"",1192.56,997.85632653061225,32413209457,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-19","2024-02-16","2024-02-19","2024-04-08"]
[677,"Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, КВЛ-6 кВ от ПП-10-ТП-5069/1-ЛР-68-ЛР53-КРН-7 до сооружаемой ТП-6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-6/0,4 кВ до границы участка заявителя, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ  № 419 \"Минеральная\", в т. ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Дятловка, вл. 57А;50:15:0071201:704","O_I-312963","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, КВЛ-6 кВ от ПП-10-ТП-5069/1-ЛР-68-ЛР53-КРН-7 до сооружаемой ТП-6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-6/0,4 кВ до границы участка заявителя, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ  № 419 \"Минеральная\", в т. ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Дятловка, вл. 57А;50:15:0071201:704","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2286.5916099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2284.31,null,"0",null,2284.3049999999998,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2741.1660000000002,2081.2556666666669,32413209684,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-14","2024-02-19","2024-02-14","2024-02-19","2024-04-13"]
[678,"Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-5015/2-ТП-5070/2  ПС \"Черное\" № 27, МО,  г. Балашиха, п. Агрогородок, д. 8, 50:15:0000000:135068","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу:Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-5015/2-ТП-5070/2  ПС \"Черное\" № 27, МО,  г. Балашиха, п. Агрогородок, д. 8, 50:15:0000000:135068","Восточные электрические сети","ССР",2686.18,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2683.5,null,"0",null,2683.4949999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3220.194,3220.194,32413209681,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-19","2024-02-16","2024-02-19","2024-03-30"]
[679,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 3, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, тер. Станция Фаустово, зд. 2, 50:29:0030302:3397","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 3, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, тер. Станция Фаустово, зд. 2, 50:29:0030302:3397","Восточные электрические сети","ССР",1018.93773,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1014,null,"0",null,1014,"ООО \"ФАБИ\"",1216.8,1216.8,32413209678,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-19","2024-02-16","2024-02-19","2024-03-30"]
[680,"Реконструкция КТПП-160 10/0,4 кВ № 617 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Тепличная\" № 792, МО, г/о Егорьевск, д. Ефремовская, 50:30:0040106:657","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТПП-160 10/0,4 кВ № 617 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС \"Тепличная\" № 792, МО, г/о Егорьевск, д. Ефремовская, 50:30:0040106:657","Восточные электрические сети","ССР",1784.4215200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1776,null,"0",null,1776,"ООО \"ФАБИ\"",2131.1999999999998,2131.1999999999998,32413209675,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-19","2024-02-16","2024-02-19","2024-03-30"]
[681,"Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 53 ТП-144-РП-150, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Глухово\" № 84, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, д. Соколово, ул. Октябрьская, д. 11, 50:16:0104001:893","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 53 ТП-144-РП-150, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Глухово\" № 84, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, д. Соколово, ул. Октябрьская, д. 11, 50:16:0104001:893","Восточные электрические сети","ССР",2524.8774699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2512.25,null,"0",null,2512.2530700000002,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3014.7036800000001,3014.7036800000001,32413209670,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-19","2024-02-16","2024-02-19","2024-03-30"]
[682,"Строительство  ВЛЗ-6 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-22-302-50613(123880) от 19.05.2022; ВЛИ-0,38 кВ от  РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-22-302-50636(120367) от 19.05.2022 ПС № 640 \"Агат\", МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкр. Светлый, 50:16:0701020:2036","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство  ВЛЗ-6 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-22-302-50613(123880) от 19.05.2022; ВЛИ-0,38 кВ от  РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-22-302-50636(120367) от 19.05.2022 ПС № 640 \"Агат\", МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкр. Светлый, 50:16:0701020:2036","Восточные электрические сети","ССР",3643.14059,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3624.92,null,"0",null,3624.92488,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4349.9098599999998,4349.9098599999998,32413209665,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-19","2024-02-16","2024-02-19","2024-03-30"]
[683,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, КВЛ-10 кВ от оп.9 ВЛ-10кВ отп. на КТП1244 Ф-103/258 до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ , ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя, 2СП-10 кВ; 2ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 258 \"Демихово\", в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Федорово, (Демиховское с/п); 50:24:0000000:390","O_I-312964","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, КВЛ-10 кВ от от оп.9 ВЛ-10кВ отп. на КТП1244 Ф-103/258 до вновь сооружаемой КТП-10/0,4 кВ , СП-10 кВ (реклоузер-10 кВ),СП-10 кВ 2шт. (РЛКВ-10 кВ); ВЛИ-0,38 кВ от  РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя, ПКУ-0,4 кВ (2 шт.), ПС 110 кВ  № 258 Демихово, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Федорово, (Демиховское с/п); 50:24:0000000:390","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3473.4563499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3456.09,null,"0",null,3456.0890599999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4147.3068700000003,2429.1368810000004,32413209659,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
[684,"Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛИ-10 кВ от оп. 3 фид. 19 ПС-110 кВ № 819 Мишеронь отп. на МТП-890, ПРВТ-10 кВ, ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский район, г.п.  Мишеронский, дачный поселок \"Петровский\", уч. 32; 50:25:0000000:510","O_I-312163","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛИ-10 кВ от оп. 3 фид. 19 ПС-110 кВ № 819 Мишеронь отп. на МТП-890, ПРВТ-10 кВ, ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский район, г.п.  Мишеронский,дачный поселок \"Петровский\", уч. 32; 50:25:0000000:510","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1465.5517600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1458.3,null,"0",null,1458.3,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1749.96,1039.8313043478261,32413209550,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-28"]
[685,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1275 от 18.12.2023, 1027р от 14.11.2023, 1106 от 05.12.2023 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5794.4304599999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5788.63,null,"0",null,5788.625,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6946.35,4068.576428571429,32413209656,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ф. 4 ТП-422-ТП-29 до вновь сооруж. КТП-10/0,4 кВ, СП-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 828 Огуднево, в т.ч. ПИР, МО, го Щелково, д. Огуднево; 50:14:0020316:1695","O_I-310873","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, СП-10 кВ (реклоузер), ВЛЗ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ф. 4 ТП-422-ТП-29 до вновь сооруж. ТП, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ,  ПС 35 кВ № 828 Огуднево, в т.ч. ПИР, МО, го Щелково, д. Огуднево; 50:14:0020316:1695","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2898.20102,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от КВЛ-10 кВ фид. 4 ТП-422-ТП-29 до сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, СП-10 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 828 \"Огуднево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щелково, д. Огуднево","O_I-311897","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от КВЛ-10 кВ фид. 4 ТП-422-ТП-29 до сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, СП-10 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 828 \"Огуднево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щелково, д. Огуднево","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1403.69174,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442 0, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030122:506","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442 0, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030122:506","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1492.5377000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
[686,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1275 от 18.12.2023, 1005р от 07.11.2023 Балашихинский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4548.3477599999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4543.8,null,"0",null,4543.8,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5452.56,1706.5264122137407,32413209648,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4525 до сооруж. КТП-6/0,4, ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-220 кВ № 157 Горенки, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ш. Щелковское; 50:15:0040404:270","O_I-310470","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4525 до сооруж. КТП-6/0,4, ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-220 кВ № 157 Горенки, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ш. Щелковское; 50:15:0040404:270","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2798.0078600000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция КТПП-400 6/0,4 кВ № 4753 (замена на КТПП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА), РЛКВ-6 кВ (2 шт.), замена голого провода ВЛЗ-6 кВ в пролете опор 1-4  ПС \"Горенки\" № 157, МО, г. Балашиха, ш. Щелковское, д. 89, 50:15:0040301:148","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТПП-400 6/0,4 кВ № 4753 (замена на КТПП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА), РЛКВ-6 кВ (2 шт.), замена голого провода ВЛЗ-6 кВ в пролете опор 1-4  ПС \"Горенки\" № 157, МО, г. Балашиха, ш. Щелковское, д. 89, 50:15:0040301:148","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1750.3398999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[687,"Строительство МТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА, РЛКВ-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6кВ от оп.18 Ф-12/636, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Пичурино\" № 636, МО, Орехово-Зуевский, д. Внуково (Ильинское с/п), уч.  54, 50:24:0080301:115","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА, РЛКВ-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6кВ от оп.18 Ф-12/636, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Пичурино\" № 636, МО, Орехово-Зуевский, д. Внуково (Ильинское с/п), уч.  54, 50:24:0080301:115","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2947.4023000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2932.67,null,"0",null,2932.6652800000002,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3519.1983399999999,459.51315904458596,32413209646,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-12-29"]
[688,"Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 22 КВЛ-6 кВ ПП-6-ЛР-119-ПП-17, ВЛИ-0,38 кВ     ПС \"Черное\" № 27, МО, г. Балашиха, д. Черное, ул. Агрогородок, д. 78, 50:15:0000000:877","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 22 КВЛ-6 кВ ПП-6-ЛР-119-ПП-17, ВЛИ-0,38 кВ     ПС \"Черное\" № 27, МО, г. Балашиха, д. Черное, ул. Агрогородок, д. 78, 50:15:0000000:877","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1770.0991300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1768.33,null,"0",null,1768.33,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2121.9960000000001,664.13615267175578,32413209545,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[689,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1260 от 14.12.2023, 1275 от 18.12.2023 Щелковский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2279.5346399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2277.2600000000002,null,"0",null,2277.2550000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2732.7060000000001,1600.584942857143,32413209543,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1862","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1862","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1199.8135400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, 50:14:0030101:1997","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, 50:14:0030101:1997","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1079.7211,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
[690,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 2, ВЛИ-0,38 кВ     ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г. Белоозёрский, г. Воскресенск, 50:29:0030214:3236","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 2, ВЛИ-0,38 кВ     ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г. Белоозёрский, г. Воскресенск, 50:29:0030214:3236","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1517.8009,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1510.21,null,"0",null,1510.2119399999999,"ООО \"РЭС\"",1812.25433,1046.513063802817,32413209540,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-30"]
[691,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 894 от 14.09.2023, 1071 от 26.10.2023, 1097 от 02.11.2023 Ногинский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3115.6693399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3100.09,null,"0",null,3100.0909799999999,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3720.1091799999999,1164.30898,32413209645,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 17 шт.) от РУ-0,4 кВ (оп. 15-24) ВЛИ-0,4 кВ КТП-226  ПС \"Захарово\" № 380, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Горки, уч. 23-А, 50:16:0401010:903","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 17 шт.) от РУ-0,4 кВ (оп. 15-24) ВЛИ-0,4 кВ КТП-226  ПС \"Захарово\" № 380, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Горки, уч. 23-А, 50:16:0401010:903","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",846.27829999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 551 (замена тр-ра 250 кВА (напряжение 6,3) на тр-р 250 кВА (напряжение 5,5)), реконструкцию ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-551  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, с. Мамонтово, ул. Лесная, уч. 207, 50:16:0401001:283","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 551 (замена тр-ра 250 кВА (напряжение 6,3) на тр-р 250 кВА (напряжение 5,5)), реконструкцию ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-551  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, с. Мамонтово, ул. Лесная, уч. 207, 50:16:0401001:283","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",831.73711000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ КТП-918  ПС \"Глухово\" № 84, МО, г. Ногинск, 50:16:0000000:74183","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ КТП-918  ПС \"Глухово\" № 84, МО, г. Ногинск, 50:16:0000000:74183","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",784.17487000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-86258(992646) от 28.04.2023  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Калитино, 50:16:0401021:440","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-86258(992646) от 28.04.2023  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Калитино, 50:16:0401021:440","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",653.47906,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[692,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 81 (замена тр-р 250 кВА на тр-р 400 кВА), замена ячеек на ячейки ЩО-70КН (6шт.)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, г. Щелково, 50:14:0030122:1354","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 81 (замена тр-р 250 кВА на тр-р 400 кВА), замена ячеек на ячейки ЩО-70КН (6шт.)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, г. Щелково, 50:14:0030122:1354","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",5269.8273600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5264.56,null,"0",null,5264.56,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6317.4719999999998,1977.2240610687024,32413209641,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[693,"Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 655 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с замеглй вводов - 7 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 13 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-655  ПС \"Бруски\" № 477, МО, г/о Егорьевск, СНТ \"Радуга\",  50:30:0030111:1103","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 655 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с замеглй вводов - 7 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 13 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-655  ПС \"Бруски\" № 477, МО, г/о Егорьевск, СНТ \"Радуга\",  50:30:0030111:1103","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1233.27196,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1227.2,null,"0",null,1227.2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1472.64,460.90259541984739,32413209539,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[694,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  (с заменой вводов - 36 шт.) от ТП-1131 по фид \"Деревня чётная\" от ячейки н/рубильника до оп. 48, фид. \"Деревня нечётная\" от ячейки н/рубильника до оп. 20  ПС \"Добрая\" № 269, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Смолёво,  д. 3, 50:24:0060514:558","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  (с заменой вводов - 36 шт.) от ТП-1131 по фид \"Деревня чётная\" от ячейки н/рубильника до оп. 48, фид. \"Деревня нечётная\" от ячейки н/рубильника до оп. 20  ПС \"Добрая\" № 269, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Смолёво,  д. 3, 50:24:0060514:558","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3948.7818499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3929.04,null,"0",null,3929.0379400000002,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4714.8455299999996,1475.6386773282443,32413209640,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[695,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1260 от 14.12.2023 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2464.5495999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2462.09,null,"0",null,2462.085,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2954.502,924.691465648855,32413209537,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-103047(337685) от 27.11.2023  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, г/о Щелково, 50:14:0000000:156947","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-103047(337685) от 27.11.2023  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, г/о Щелково, 50:14:0000000:156947","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",746.83321999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-103047(337685) от 27.11.2023  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0000000:156926","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-103047(337685) от 27.11.2023  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0000000:156926","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",970.88315999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1375  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, г. Щелково, 50:14:0030122:1354","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1375  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, г. Щелково, 50:14:0030122:1354","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",746.83321999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[696,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 869 от 07.09.2023 Ногинский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4085.1501600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4064.72,null,"0",null,4064.7244000000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4877.6692800000001,1538.3418498461538,32413209636,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-28"]
["справочный","Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 9, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, 50:16:0000000:75992","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 9, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, 50:16:0000000:75992","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1549.9913200000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция КЛ-6 кВ фид. 9 выход с ПС-120 до оп. 1, строительство ВЛЗ-6 кВ между опорами 1-60 ВЛЗ-6 кВ РП-44-КТПП-54 фид. 9 (заход в РП-44), ПСС-6 кВ (реклоузер)  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, 50:16:0000000:75992","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КЛ-6 кВ фид. 9 выход с ПС-120 до оп. 1, строительство ВЛЗ-6 кВ между опорами 1-60 ВЛЗ-6 кВ РП-44-КТПП-54 фид. 9 (заход в РП-44), ПСС-6 кВ (реклоузер)  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинскийр-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, 50:16:0000000:75992","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2535.1588400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-28"]
[697,"Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 688 от КРН-4063 от ЗТП-321 до ЗТП-159 (ВЛЗ-6 кВ выполнить двуцепной), установка РЛКВ-6 кВ и комплект ОПН-6 на оп. 131 ВЛЗ-6 кВ фид. 22   ПС \"Дятлово\" № 16, МО, г/о Зарайск, п. Центральной Усадьбы совхоза \"40 лет Октября\", 50:38:0060317:966","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 688 от КРН-4063 от ЗТП-321 до ЗТП-159 (ВЛЗ-6 кВ выполнить двуцепной), установка РЛКВ-6 кВ и комплект ОПН-6 на оп. 131 ВЛЗ-6 кВ фид. 22   ПС \"Дятлово\" № 16, МО, г/о Зарайск,п. Центральной Усадьбы совхоза \"40 лет Октября\", 50:38:0060317:966","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3489.9172199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3472.5,null,"0",null,3472.5,"ООО \"ФАБИ\"",4167,1304.175572519084,32413209632,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-06","2024-02-19","2024-03-06","2024-02-19","2024-06-29"]
[698,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 849 от 31.08.2023, 1260 от 14.12.2023 Зарайский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5106.4748300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",5081,null,"0",null,5081,"ООО \"ФАБИ\"",6097.2,1893.8272727272727,32413209629,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-30"]
["справочный","Строительство МТП-40 6/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), ПРВТ-6 кВ (2 шт.), ВЛЗ-6 кВ от оп. 100 ВЛЗ-6 кВ АСП-8070-КТП-1134, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Куровская\" № 85, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Новинский, западнее д. Загряжская, 50:24:0060414:3","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-40 6/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), ПРВТ-6 кВ (2 шт.), ВЛЗ-6 кВ от оп. 100 ВЛЗ-6 кВ АСП-8070-КТП-1134, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Куровская\" № 85, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Новинский, западнее д. Загряжская, 50:24:0060414:3","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2683.1574500000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 688, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Дятлово\" № 16, МО, г/о Зарайск, п. Центральной Усадьбы совхоза \"40 лет Октября\", 50:38:0060317:966","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 688, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Дятлово\" № 16, МО, г/о Зарайск, п. Центральной Усадьбы совхоза \"40 лет Октября\", 50:38:0060317:966","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2423.31738,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-30"]
[699,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1260 от 14.12.2023 Ногинский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2493.9632099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2481.4899999999998,null,"0",null,2481.4933900000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2977.79207,931.98072419847335,32413209535,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 576 (замена тр-р 63 кВА на тр-р 100 кВА),  ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 1-10;10-82;75-82 ВЛИ-0,4 кВ ТП-172  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, г/о Богородский, д. Колонтаево, 50:16:0502011:1569","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 576 (замена тр-р 63 кВА на тр-р 100 кВА),  ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 1-10;10-82;75-82 ВЛИ-0,4 кВ ТП-172  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, г/о Богородский, д. Колонтаево, 50:16:0502011:1569","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2031.97054,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 593 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Васютино\" № 34, МО, г/о Богородский, 50:16:0401003:643","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 593 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Васютино\" № 34, МО, г/о Богородский, 50:16:0401003:643","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",461.99266999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[700,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. Быт-2 (с заменой вводов - 26 шт.) от КТП-268   ПС \"Осетр\" № 712, МО, г/о Зарайск, с. Протекино, ул. Степнова, д. 49, стр. 1, 50:38:0060112:1251","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. Быт-2 (с заменой вводов - 26 шт.) от КТП-268   ПС \"Осетр\" № 712, МО, г/о Зарайск, с. Протекино, ул. Степнова, д. 49, стр. 1, 50:38:0060112:1251","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3352.5276100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3336,null,"0",null,3336,"ООО \"ФАБИ\"",4003.2,628.85517241379307,32413209622,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-06","2024-02-19","2024-03-06","2024-02-19","2024-11-06"]
[701,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1260 от 14.12.2023 Павлово-Посадский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2045.1442300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2034.92,null,"0",null,2034.91849,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2441.9021899999998,1430.256997,32413209532,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 ВЛЗ-10 кВ отп. на МТП-453 Ф105/626 , ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1262","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 ВЛЗ-10 кВ отп. на МТП-453 Ф105/626 , ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1262","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",916.42481999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 7 отп. на КТП-192 Ф-104/602, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Боровое\" № 602, МО, г/о Павловский Посад, д. Кузнецы, ул. Новая, з/у 14/2 , 50:17:0020105:75","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 7 отп. на КТП-192 Ф-104/602, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Боровое\" № 602, МО, г/о Павловский Посад, д. Кузнецы, ул. Новая, з/у 14/2 , 50:17:0020105:75","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1128.7194099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
[702,"Установка СП-10 кВ (реклоузер) в пролете опор 8-150 (напр. КТП-288) ВЛЗ-10 кВ фид.17  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, д. Сычево, ул. Новая, д. 22, 50:34:0040418:460","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка СП-10 кВ (реклоузер) в пролете опор 8-150 (напр. КТП-288) ВЛЗ-10 кВ фид.17  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, д. Сычево, ул. Новая, д. 22, 50:34:0040418:460","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1866.7647300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1857.5,null,"0",null,1857.5,"ООО \"ФАБИ\"",2229,685.84615384615392,32413209619,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-06","2024-02-20","2024-03-06","2024-02-20","2024-06-29"]
[703,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1221 от 07.12.2023, 1242 от 12.12.2023 Павлово-Посадский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2427.6333599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2415.5,null,"0",null,2415.4951999999998,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2898.5942399999999,1697.748054857143,32413209527,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 13 отп. на МТП-439 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, Индустриальный парк Фатеево, уч. 31, 50:17:0030202:860","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 13 отп. на МТП-439 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, Индустриальныйпарк Фатеево, уч. 31, 50:17:0030202:860","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1218.4843800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9 отп. на МТП-439 ВЛЗ-10 кВ Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:863","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9 отп. на МТП-439 ВЛЗ-10 кВ Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:863","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1209.1489799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
[704,"Установка АСП-10 кВ (реклоузер) на фид. В. Белоомут опоры 37-41  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г. Луховицы, р/п Белоомут, ул. Лесная, д. 3-А, 50:35:0010501:553","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка АСП-10 кВ (реклоузер) на фид. В. Белоомут опоры 37-41  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г. Луховицы, р/п Белоомут, ул. Лесная, д. 3-А, 50:35:0010501:553","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1890.05448,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1880.7,null,"0",null,1880.7,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2256.84,706.33923664122142,32413209521,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[705,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1242 от 12.12.2023 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5550.1835199999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5544.64,null,"0",null,5544.6350000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6653.5619999999999,3897.0863142857143,32413209954,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ вразрез кабельной линии КЛ-6 кВ фид. 5 РП-755-КРН-36, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Орбита\" № 742, МО, Щёлковский р-н, д. Осеево, 50:14:0040423:332","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ вразрез кабельной линии КЛ-6 кВ фид. 5 РП-755-КРН-36, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Орбита\" № 742, МО, Щёлковский р-н, д. Осеево, 50:14:0040423:332","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3004.1943500000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, 50:14:0030101:2074","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, 50:14:0030101:2074","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1004.66412,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 11, 50:14:0030122:792","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 11, 50:14:0030122:792","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1541.3250499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
[706,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1221 от 07.12.2023, 1242 от 12.12.2023, 1260 от 14.12.2023 Щелковский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1802.39644,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"МЭТС\"",1793.38,null,"0",null,1793.38445,"ООО \"МЭТС\"",2152.0613400000002,673.54591557251922,32413209518,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 818 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г. Щёлково, д. Кишкино, 50:14:0040339:888","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 818 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г. Щёлково, д. Кишкино, 50:14:0040339:888","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",478.30838999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 1270 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, д. Орлово, 50:14:0030102:1798","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 1270 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, д. Орлово, 50:14:0030102:1798","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",461.99266999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 1370 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1827","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 1370 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1827","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",461.99266999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26 ВЛИ-0,4 кВ КТП-4161  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, г/о Щёлково, д. Большие Жеребцы, 50:14:0000000:158302","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26 ВЛИ-0,4 кВ КТП-4161  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, г/о Щёлково, д. Большие Жеребцы, 50:14:0000000:158302","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",400.10271,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[707,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1221 от 07.12.2023 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5728.2188299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",5700,null,"0",null,5700,"ООО \"ФАБИ\"",6840,2140.7633587786263,32413209615,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция ВЛP-10 кВ фид. Индустрия от ТП-96 до оп. 126  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломенский, д. Куземкино, 50:34:0050208:579","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛP-10 кВ фид. Индустрия от ТП-96 до оп. 126  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломенский, д. Куземкино, 50:34:0050208:579","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2999.30098,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 507 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой МТП, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов 19 шт.) по существующим опорам 16;58-63  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломенский, д. Паново, ул. Попова гора, д. 14, 50:34:0040208:1000","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 507 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой МТП, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов 19 шт.) по существующим опорам 16;58-63  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломенский, д. Паново, ул. Попова гора, д. 14, 50:34:0040208:1000","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2728.9178499999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[708,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  фид. 6 \"ул. Весенняя верх\" (с заменой вводов - 8 шт.) от ЗТП-16  ПС \"Зарайск\" № 62, МО, г. Зарайск, ул. Весенняя, д. 62, 50:38:0000000:11692","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  фид. 6 \"ул. Весенняя верх\" (с заменой вводов - 8 шт.) от ЗТП-16  ПС \"Зарайск\" № 62, МО, г. Зарайск, ул. Весенняя, д. 62, 50:38:0000000:11692","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",916.01706000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",911.5,null,"0",null,911.5,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1093.8,342.33435114503817,32413209515,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[709,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1221 от 07.12.2023, 1260 от 14.12.2023 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2406.24496,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2394.5,null,"0",null,2394.5,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2873.4,899.30839694656493,32413209513,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 684 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 250 кВА), замена ТТ, замена общей н/выкидки КЛ  ПС \"Щурово\" № 495, МО, Коломенский р-н, с/п Заруденское, с. Пирочи, ул. Сосновая, д. 8, 50:34:0020202:1095","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 684 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 250 кВА), замена ТТ, замена общей н/выкидки КЛ  ПС \"Щурово\" № 495, МО, Коломенский р-н, с/п Заруденское, с. Пирочи, ул. Сосновая, д. 8, 50:34:0020202:1095","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",690.03916000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам 1-11 от РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  (с заменой вводов - 24 шт.) от оп. 11 в пролетах опор 11;39-45;52-56  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с. Лукерьино, 50:34:0040202:1204","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам 1-11 от РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  (с заменой вводов - 24 шт.) от оп. 11 в пролетах опор 11;39-45;52-56  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с. Лукерьино, 50:34:0040202:1204","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1716.2058,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[710,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1221 от 07.12.2023 Луховицкий район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5108.3719600000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",5082.8999999999996,null,"0",null,5082.8999999999996,"ООО \"ФАБИ\"",6099.48,1923.6821538461536,32413209611,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-28"]
["справочный","Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. \"Нива\"  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г/о Луховицы, с. Слемские Борки, ул. Карла Маркса, д. 13, 50:35:0010523:1823","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. \"Нива\"  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г/о Луховицы, с. Слемские Борки, ул. Карла Маркса, д. 13, 50:35:0010523:1823","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4268.1845899999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-28"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом от РУ-0,4 кВ ТП-355  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г/о Луховицы, с. Слемские Борки, ул. Карла Маркса, д. 13, 50:35:0010523:1823","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом от РУ-0,4 кВ ТП-355  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г/о Луховицы, с. Слемские Борки, ул. Карла Маркса, д. 13, 50:35:0010523:1823","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",840.18736999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-28"]
[711,"Строительство ВЛ-6 кВ от оп. 26 фид. 6, ВЛ-6 кВ от оп. 21 фид. 5 ПС-35 кВ № 170 «Черусти», 2хреклоузер-6 кВ, 2хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Шатура, Черусти рп; 50:25:0050102:668 (0,02 км; 2 шт.(реклоузер); 4 шт.(прочие))","N_I-288191","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ от оп. 26 фид. 6, ВЛ-6 кВ от оп. 21 фид. 5 ПС-35 кВ № 170 «Черусти», 2хреклоузер-6 кВ, 2хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Шатура, Черусти рп; 50:25:0050102:668","Восточные электрические сети","ССР",2882.44749,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2868.1,null,"0",null,2868.1,"ООО \"ФАБИ\"",3441.72,3441.72,32413209607,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-14","2024-02-19","2024-02-14","2024-02-19","2024-03-30"]
[712,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 849 от 31.08.2023, 1221 от 07.12.2023, 1260 от 14.12.2023 Воскресенский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2467.3153699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",2454.98,null,"0",null,2454.9787999999999,"ООО \"РЭС\"",2945.9745600000001,906.45371076923084,32413209509,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 1321 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Торфяная\" № 599, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-западнее пос. Снопок Новый, 50:24:0050225:26","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 1321 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Торфяная\" № 599, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-западнее пос. Снопок Новый, 50:24:0050225:26","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",478.30838999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ  от оп. 19 Ф-1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-1178  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Емельяново, 50:24:0040201:1241","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ  от оп. 19 Ф-1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-1178  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Емельяново, 50:24:0040201:1241","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",578.79574000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
["справочный","Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 537-04, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО, г/о Воскресенск, д. Золотово, д. 8, 50:29:0030303:7948","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 537-04, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО, г/о Воскресенск, д. Золотово, д. 8, 50:29:0030303:7948","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1410.2112400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
[713,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1221 от 07.12.2023 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1441.3379299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1434.2,null,"0",null,1434.2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1721.04,533.6558139534884,32413209506,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 461 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 160 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ -  выкидка от РУ-0,4 кВ до оп. 1; выкидка КЛ-0,4 кВ  ПС \"Голутвин\" № 401, МО,  Коломенский р-н, 50:34:0040402:981","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 461 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 160 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ -  выкидка от РУ-0,4 кВ до оп. 1;  выкидка КЛ-0,4 кВ  ПС \"Голутвин\" № 401, МО,  Коломенский р-н, 50:34:0040402:981","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",470.4803,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция КТПП-250 10/0,4 кВ №156 (замена на МТП-250 10/0,4кВ с тр-ром 250 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Пойма\" № 723, МО, Коломенский р-н, с/о Макшеевский, с. Городец, 50:34:0020103:497","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТПП-250 10/0,4 кВ №156 (замена на МТП-250 10/0,4кВ с тр-ром 250 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Пойма\" № 723, МО, Коломенский р-н, с/о Макшеевский, с. Городец, 50:34:0020103:497","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",970.85762999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
[714,"Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПСС-6 кВ (реклоузер), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 12 ВЛЗ-6 кВ (отп. на МТП-15) фид. 9, КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, РП-0,4 кВ  ПС \"Ельня\" № 333, МО, г. Ногинск, д. Аксено-Бутырки","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПСС-6 кВ (реклоузер), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 12 ВЛЗ-6 кВ (отп. на МТП-15) фид. 9, КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, РП-0,4 кВ  ПС \"Ельня\" № 333, МО, г. Ногинск, д. Аксено-Бутырки","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4391.0361899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",4369.08,null,"0",null,4369.0810099999999,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",5242.8972100000001,3084.0571823529413,32413209603,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-28"]
[715,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1212 от 04.12.2023, 1221 от 07.12.2023 Орехово-Зуевский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2210.4436999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",2199.39,null,"0",null,2199.3914799999998,"ООО \"РЭС\"",2639.2697800000001,812.08300923076933,32413209503,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция сети 0,4 кВ от КТП-1845 СНТ \"Альбатрос\": строительство МТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 11 отп. на КТП-1845, ВЛИ-0,38 кВ (две выкидки с МТП до сущ. ВЛИ-0,4 кВ от КТП-1845)  ПС \"Гребчиха\" № 821, МО, Орехово-Зуевский р-н, СДТ \"Альбатрос\", восточнее пос. 1-го Мая, д. 56, 50:24:0050704:56","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция сети 0,4 кВ от КТП-1845 СНТ \"Альбатрос\": строительство МТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 11 отп. на КТП-1845, ВЛИ-0,38 кВ (две выкидки с МТП до сущ. ВЛИ-0,4 кВ от КТП-1845)ПС \"Гребчиха\" № 821, МО, Орехово-Зуевский р-н, СДТ \"Альбатрос\", восточнее пос. 1-го Мая, д. 56, 50:24:0050704:56","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1256.6772000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 63-64 ТП-1038-ТП-1045 Ф-19/822, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Гуслица\" № 822, МО, г/о Орехово-Зуевский, 50:24:0000000:78552","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 63-64 ТП-1038-ТП-1045 Ф-19/822, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Гуслица\" № 822, МО, г/о Орехово-Зуевский, 50:24:0000000:78552","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",953.76649999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
[716,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1205 от 30.11.2023, 1221 от 07.12.2023 Щелковский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4565.8417200000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4561.28,null,"0",null,4561.2749999999996,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5473.53,1697.2186046511627,32413209598,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 4769 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА(зигзаг-звезда))  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, д. Дятловка, д. 72-А, 50:15:0070801:321","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 4769 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА(зигзаг-звезда))  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, д. Дятловка, д. 72-А, 50:15:0070801:321","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",820.03899000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, примерно в 100м к северу от д. Назимиха, 50:14:0030122:701","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, примерно в 100м к северу от д. Назимиха, 50:14:0030122:701","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1443.7503400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0030122:1364","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0030122:1364","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1297.3882699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0030122:1363","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0030122:1363","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1004.66412,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
[717,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1205 от 30.11.2023, 1275 от 18.12.2023 Павлово-Посадский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1824.61204,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",1815.49,null,"0",null,1815.4889599999999,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2178.5867499999999,1262.9488405797101,32413209502,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры пр. оп. 2-3 отп. на МТП-499 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ 0, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:936","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры пр. оп. 2-3 отп. на МТП-499 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ 0, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:936","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",916.42481999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
["справочный","Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 60 КВЛ-6 кВ ТП-4915-КТПП-4914-ПСС-1  ПС \"Купавна\" № 100, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Полушкино, 50:23:0000000:147703","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 60 КВЛ-6 кВ ТП-4915-КТПП-4914-ПСС-1  ПС \"Купавна\" № 100, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Полушкино, 50:23:0000000:147703","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",908.18722000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
[718,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1205 от 30.11.2023 Орехово-Зуевский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2011.40263,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",2001.35,null,"0",null,2001.3456200000001,"ООО \"РЭС\"",2401.61474,1412.7145529411764,32413209500,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-28"]
["справочный","Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 94 Ф-106/270, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Дулево\" № 270, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, западнее д. Сальково, 50:24:0000000:70847","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 94 Ф-106/270, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Дулево\" № 270, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, западнее д. Сальково, 50:24:0000000:70847","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",926.85805000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-28"]
["справочный","Строительство МТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 отп. на МТП-1621 Ф-5/269, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Добрая\" № 269, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Давыдово, ул. Садовая, уч. 28, 50:24:0040689:747","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 отп. на МТП-1621 Ф-5/269, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Добрая\" № 269, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Давыдово, ул. Садовая, уч. 28, 50:24:0040689:747","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1084.54458,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-28"]
[719,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1205 от 30.11.2023, 1221 от 07.12.2023 Воскресенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",977.64228000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",973,null,"0",null,973,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1167.5999999999999,676.86956521739125,32413209496,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1144 ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, уч. 10, 50:29:0030214:2375","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1144 ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, уч. 10, 50:29:0030214:2375","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",488.82114000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дон. № В8-23-302-83671(961704) от 30.03.2023 ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, уч. 10, 50:29:0030214:2623","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дон. № В8-23-302-83671(961704) от 30.03.2023 ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, уч. 10, 50:29:0030214:2623","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",488.82114000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
[720,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1205 от 30.11.2023 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4530.0179500000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4507.5,null,"0",null,4507.5,"ООО \"ФАБИ\"",5409,1677.2093023255813,32413209596,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 12, выкидки КЛ (2 шт.)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломенский, д. Воловичи, ул. Сиреневая, д. 26-А, 50:34:0040406:600","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 12, выкидки КЛ (2 шт.)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломенский, д. Воловичи, ул. Сиреневая, д. 26-А, 50:34:0040406:600","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",967.67996000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство КВЛ-10 кВ от оп. 1 фид. Колхоз с РП \"Минвата\" до РП \"Инвесцентра\" фид. 25, СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 1 фид. Колхоз, РЛКВ-10 кВ (3 шт.)    ПС \"Пойма\" № 723, МО, Коломенский р-н, с. Пирочи, ул. Окская, д. 244, 50:34:0020201:848","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10 кВ от оп. 1 фид. Колхоз с РП \"Минвата\" до РП \"Инвесцентра\" фид. 25, СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 1 фид. Колхоз, РЛКВ-10 кВ (3 шт.)    ПС \"Пойма\" № 723, МО, Коломенский р-н, с. Пирочи, ул. Окская, д. 244, 50:34:0020201:848","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3562.33799,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
[721,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Ратчино, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Федино\" № 590, МО, г/о Воскресенск, ФГУП \"Племенной завод\"Ачкасово\", в 850 м к северо-востоку от д. Степанщино, 50:29:0060222:1223","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Ратчино, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Федино\" № 590, МО, г/о Воскресенск, ФГУП \"Племенной завод\"Ачкасово\", в 850 м к северо-востоку от д. Степанщино, 50:29:0060222:1223","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",804.85702000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",800.9,null,"0",null,800.9,"ООО \"ФАБИ\"",961.08,131.20546075085326,32413209593,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-06","2024-02-20","2024-03-06","2024-02-20","2024-12-09"]
[722,"Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 361 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), замена выходов с КТП-361  ПС \"Боровое\" № 602, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, 50:17:0020120:614","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 361 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), замена выходов с КТП-361  ПС \"Боровое\" № 602, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, 50:17:0020120:614","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1054.03602,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",1048.77,null,"0",null,1048.7658300000001,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",1258.519,390.23844961240309,32413209493,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-06","2024-02-20","2024-03-06","2024-02-20","2024-06-28"]
[723,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1187 от 28.11.2023, 1205 от 30.11.2023 Павлово-Посадский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1832.8496399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",1823.69,null,"0",null,1823.6853799999999,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2188.4224599999998,1287.3073294117646,32413209488,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-28"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, Индустриальный парк Фатеево, уч. 63, 50:17:0030202:919","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, Индустриальный парк Фатеево, уч. 63, 50:17:0030202:919","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",916.42481999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-28"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 30 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д Фатеево, 50:17:0030202:882","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 30 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д Фатеево, 50:17:0030202:882","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",916.42481999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-28"]
[724,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1133 от 16.11.2023 Балашихинский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4603.8227800000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4599.22,null,"0",null,4599.22,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5519.0640000000003,1711.3376744186048,32413209582,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция КЛ-6 кВ ПП-5-КТП-4752 от ПП-5 до опоры 1,  РЛКВ-6 кВ на оп. 1 КВЛ-6 кВ ПП-5-КТП-4752, замена ПП-5 на КРН-6 кВ с ВВк  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, мкр Саввино, ул. Промышленная, д. 35, 50:50:0040310:517","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КЛ-6 кВ ПП-5-КТП-4752 от ПП-5 до опоры 1,  РЛКВ-6 кВ на оп. 1 КВЛ-6 кВ ПП-5-КТП-4752, замена ПП-5 на КРН-6 кВ с ВВк  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, мкр Саввино, ул. Промышленная, д. 35, 50:50:0040310:517","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3419.1719400000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 10 КВЛ-6 кВ ПП-5-ТП-4752, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, мкр Саввино, ул. Промышленная, д. 35, 50:50:0040310:517","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 10 КВЛ-6 кВ ПП-5-ТП-4752, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, мкр Саввино, ул. Промышленная, д. 35, 50:50:0040310:517","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1184.65084,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
[725,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1205 от 30.11.2023 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4931.7999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4926.87,null,"0",null,4926.87,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5912.2439999999997,1833.253953488372,32413209579,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 4 ТП-116,  ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г. Щёлково, с/п Огудневское, 50:14:0020364:116","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 4 ТП-116,  ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г. Щёлково, с/п Огудневское, 50:14:0020364:116","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1932.26981,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 1191 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Корякино, 50:14:0030206:429","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 1191 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Корякино, 50:14:0030206:429","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",898.57937000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-320-ТП-506-ТП-493, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково,  г. Щёлково, 50:14:0030103:1328","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-320-ТП-506-ТП-493, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково,  г. Щёлково, 50:14:0030103:1328","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2100.9507199999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
[726,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1133 от 16.11.2023 Егорьевский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5071.0451800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",5046,null,"0",null,5046,"ООО \"ФАБИ\"",6055.2,1863.1384615384616,32413209576,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
["справочный","Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 144 фид. 11  ПС \"Полбино\" № 365, МО, г/о Егорьевск, д. Харинская, уч. 3-А, 50:30:0050216:945","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 144 фид. 11  ПС \"Полбино\" № 365, МО, г/о Егорьевск, д. Харинская, уч. 3-А, 50:30:0050216:945","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4194.6168900000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
[727,"Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, КРН-6 кВ на 3 ячейки (2 ВН 1 ВВк), КЛ-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ вновь сооружаемого КРН, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Райки\" № 83, МО, г/о Лосино-Петровский, 50:14:0000000:158490","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, КРН-6 кВ на 3 ячейки (2 ВН 1 ВВк), КЛ-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ вновь сооружаемого КРН, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Райки\" № 83, МО, г/о Лосино-Петровский, 50:14:0000000:158490","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",5272.49388,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5267.22,null,"0",null,5267.22,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6320.6639999999998,3718.0376470588235,32413209574,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-28"]
[728,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1133 от 16.11.2023 Щелковский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4855.5236199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4850.67,null,"0",null,4850.67,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5820.8040000000001,1804.9004651162791,32413209573,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
[729,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1133 от 16.11.2023, 1205 от 30.11.2023 Ногинский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5575.66,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",5547.78,null,"0",null,5547.7817100000002,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",6657.3380500000003,2048.411707692308,32413209568,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 742 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Васютино\" № 34, МО, г/о Богородский, д. Калитино, ул. Кленовая, д. 8, 50:16:0401041:985; 50:16:0401041:154","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 742 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Васютино\" № 34, МО, г/о Богородский, д. Калитино, ул. Кленовая, д. 8, 50:16:0401041:985; 50:16:0401041:154","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",478.30838999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
[730,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1133 от 16.11.2023, 814р от 05.09.2023 Ногинский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3472.1280400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3454.77,null,"0",null,3454.76739,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4145.7208700000001,2403.3164463768117,32413209564,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
["справочный","Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 ВЛ-6 кВ РП-45-ТП-326-отп на КТП-80-отп на КТП-780, РЛКВ-6 кВ на отпаечной оп. сооруж. ВЛЗ-6 кВ, СП-6 кВ на оп. 65 ВЛ-6кВ РП-45-ТП-326, ПКУ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 225 \"Голубино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Черноголовка, северо-западнее с. Ивановское; 50:16:0101036:91","O_I-307349","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 ВЛ-6 кВ РП-45-ТП-326-отп на КТП-80-отп на КТП-780, РЛКВ-6 кВ на отпаечной оп. сооруж. ВЛЗ-6 кВ, СП-6 кВ на оп. 65 ВЛ-6кВ РП-45-ТП-326, ПКУ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 225 \"Голубино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Черноголовка, северо-западнее с. Ивановское; 50:16:0101036:91","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2765.8234900000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
[731,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-78499(638887) от 25.01.2023  ПС \"Истомкино\" № 43, МО, г/о Богородский, д. Пешково, 50:16:0103021:1449","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-78499(638887) от 25.01.2023  ПС \"Истомкино\" № 43, МО, г/о Богородский, д. Пешково, 50:16:0103021:1449","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",560.12490000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",557.32426999999996,null,"0",null,557.32426999999996,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",668.78912000000003,393.40536470588239,32413209483,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-28"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 58 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ без замены трансформатора), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 5 шт.) от РУ-0,4 кВ  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломна, с. Шеметово, д. 9-А, пом. 1, 50:34:0050425:973","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 58 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ без замены трансформатора), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 5 шт.) от РУ-0,4 кВ  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломна, с. Шеметово, д. 9-А, пом. 1, 50:34:0050425:973","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1843.2796599999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Установка АСП-10 кВ (реклоузер) на оп. 56-58 ВЛЗ-10 кВ фид. 8   ПС \"Третьяково\" № 298, МО, г. Луховицы, п. совхоза \"Астапово\", 50:35:0050213:625","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка АСП-10 кВ (реклоузер) на оп. 56-58 ВЛЗ-10 кВ фид. 8   ПС \"Третьяково\" № 298, МО, г. Луховицы, п. совхоза \"Астапово\", 50:35:0050213:625","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1866.7647300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8 фид. ВЛИ-0,4 кВ МТП-1142  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, п. Литвиново, 50:14:0030111:3006","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8 фид. ВЛИ-0,4 кВ МТП-1142  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, п. Литвиново, 50:14:0030111:3006","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",434.89425,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 1388 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1816","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 1388 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1816","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",461.99266999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
[735,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1078 от 30.10.2023, 1205 от 30.11.2023 Егорьевский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1271.6757700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1265.5,null,"0",null,1265.5,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1518.6,467.26153846153846,32413209473,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фид. 3 (с заменой вводов - 15 шт.) от ТП-30 ПС \"Виноградово (аб)\" № 537, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Ашитково, ул. Лесная д. 2-Б, 50:29:0010404:596","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фид. 3 (с заменой вводов - 15 шт.) от ТП-30 ПС \"Виноградово (аб)\" № 537, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Ашитково, ул. Лесная д. 2-Б, 50:29:0010404:596","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1019.70826,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Михалево, ВЛИ-0,38 кВ     ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, с. Михалёво, 50:29:0030205:1194","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Михалево, ВЛИ-0,38 кВ     ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, с. Михалёво, 50:29:0030205:1194","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1277.5447099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 737 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), строительство ВЛЗ-10 кВ  от оп. 276 ВЛЗ-10 кВ фид. 11, РЛКВ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Туменская\" № 703, МО, г/о Коломна, д. Воловичи, тер. Сельскохозяйственная, з/у 2, 50:34:0040418:597","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 737 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), строительство ВЛЗ-10 кВ  от оп. 276 ВЛЗ-10 кВ фид. 11, РЛКВ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Туменская\" № 703, МО, г/о Коломна, д. Воловичи, тер. Сельскохозяйственная, з/у 2, 50:34:0040418:597","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1019.9891699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
[738,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 916 от 21.09.2023, 947 от 26.09.2023, 988 от 05.10.2023, 1010 от 12.10.2023, 1018 от 16.10.2023 Щелковский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4127.0203300000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4122.8999999999996,null,"0",null,4122.8950000000004,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4947.4740000000002,2827.1280000000002,32413209561,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1873","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1873","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1801.6264100000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-30"]
[739,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 914 от 20.09.2023, 1133 от 16.11.2023 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4050.4075899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4030.2,null,"0",null,4030.2,"ООО \"ФАБИ\"",4836.24,1499.6093023255812,32413209557,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
[740,"Реконструкция КТПП-250 10/0,4 кВ № 263 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с ВВк (2 шт.) с тр-ром 250 кВА), ВЛЗ-10 кВ от оп.125 до КТП-236, РЛКВ-10 кВ на оп. 125 ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:841","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТПП-250 10/0,4 кВ № 263 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с ВВк (2 шт.) с тр-ром 250 кВА), ВЛЗ-10 кВ от оп.125 до КТП-236, РЛКВ-10 кВ на оп. 125 ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:841","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4263.6844700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4242.37,null,"0",null,4242.3660399999999,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5090.83925,1578.5548062015503,32413209555,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 7 отп. на МТП-499 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ    ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:841","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 7 отп. на МТП-499 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ    ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:841","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",916.42481999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
[742,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 879 от 11.09.2023, 1142 от 20.11.2023, 1166 от 23.11.2023 Павлово-Посадский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2492.6064799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2480.14,null,"0",null,2480.1434300000001,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2976.1721200000002,922.84406821705431,32413209464,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство КТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 отп. на КТП-7 фид. 104/602, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Боровое\" № 602, МО, г. Павловский Посад, д. Кузнецы, 50:17:0020122:316","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 отп. на КТП-7 фид. 104/602, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Боровое\" № 602, МО, г. Павловский Посад, д. Кузнецы, 50:17:0020122:316","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",587.72720000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
[743,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 850 от 04.09.2023, 869 от 07.09.2023, 879 от 11.09.2023, 988 от 05.10.2023 Щелковский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1997.6087299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"МЭТС\"",1987.62,null,"0",null,1987.62069,"ООО \"МЭТС\"",2385.1448300000002,1382.6926550724638,32413209463,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 фид. ВЛИ-0,4 кВ КТП-59   ПС \"Юдино\" № 650, МО, г/о Щёлково, с. Рязанцы,  50:14:0010209:1036","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 фид. ВЛИ-0,4 кВ КТП-59   ПС \"Юдино\" № 650, МО, г/о Щёлково, с. Рязанцы,  50:14:0010209:1036","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",434.89425,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-87208(909639) от 11.05.2023 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щёлковский р-н, д. Назимиха, с/с Трубинское, 50:14:0030101:1787","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-87208(909639) от 11.05.2023 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щёлковский р-н, д. Назимиха, с/с Трубинское, 50:14:0030101:1787","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",435.94688000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
["справочный","Установка АСП-10 кВ (реклоузер) на ВЛЗ-10 кВ фид. Малое Уварово с РП-12 в пролетах опор 73-73  ПС \"Туменская\" № 703, МО, г/о Коломна, в районе СТ \"Исток\" в кадастровом квартале 50:34:0050609","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка АСП-10 кВ (реклоузер) на ВЛЗ-10 кВ фид. Малое Уварово с РП-12 в пролетах опор 73-73  ПС \"Туменская\" № 703, МО, г/о Коломна, в районе СТ \"Исток\" в кадастровом квартале 50:34:0050609","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1663.5751600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ--0,4 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) от РУ-0,4 кВ (оп. 1-2,2-40,40-43) ВЛИ-0,4 кВ КТП-97  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, г. Ногинск, д. Ивашево, ул. Ленина, д. 29, 50:16:0502009:1478","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ--0,4 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) от РУ-0,4 кВ (оп. 1-2,2-40,40-43) ВЛИ-0,4 кВ КТП-97  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, г. Ногинск, д. Ивашево, ул. Ленина, д. 29, 50:16:0502009:1478","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",639.42592000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-11-30"]
[746,"Реконструкция участков 5КЛ-10кВ РП 10045 у - ТЭЦ 11, РП 10045 b - ТЭЦ 11, РП 10047 в - ТЭЦ 11, РП 12186 - ТЭЦ 11, РП 12113 - ТЭЦ 11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.35-39","K_I-234698",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция участков 5КЛ-10кВ РП 10045 у - ТЭЦ 11, РП 10045 b - ТЭЦ 11, РП 10047 в - ТЭЦ 11, РП 12186 - ТЭЦ 11, РП 12113 - ТЭЦ 11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.35-39","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",12996.74288,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",12983.75,null,"1",12983.746139999999,12983.746139999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",15580.495370000001,1714.3587138511327,32413218676,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-26","2024-03-05","2024-02-26","2024-12-31"]
[748,"Строительство РП-10 кВ, установка 2-х яч. ВВ 10 кВ на ПС-110 кВ № 67 \"Усово\", 2КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ № 67 \"Усово\" до сооруж РП 10 кВ, 2КЛ 10 кВ от сооруж. РП-10 кВ до ТП 10 кВ № 23054 для изменениясхемы присоединения ТП 10 кВ № 23054, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Кольчуга","M_I-267930",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10 кВ, установка 2-х яч. ВВ 10 кВ на ПС-110 кВ № 67 \"Усово\", 2КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ № 67 \"Усово\" до сооруж РП 10 кВ, 2КЛ 10 кВ от сооруж. РП-10 кВ до ТП 10 кВ № 23054 для изменениясхемы присоединения ТП 10 кВ № 23054, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Кольчуга","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",178972.63913,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",177630.34,null,"1",177630.3443,177630.3443,"ООО «АКОМ»",213156.41320000001,26559.425286900958,32413218686,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-12-30"]
[749,"Реконструкция РТП-6 кВ № 5028 со строительством КЛ-6 кВ от РТП № 5028 до ТП № 8010 для взаиморезервирования РТП № 5028 и ТП № 8010, с заменой яч. 10 кВ, 2-х тр-ров ПС 110 кВ № 67 «Усово», в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2","M_I-266429",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РТП-6 кВ № 5028 со строительством КЛ-6 кВ от РТП № 5028 до ТП № 8010 для взаиморезервирования РТП № 5028 и ТП № 8010, с заменой яч. 10 кВ, 2-х тр-ров ПС 110 кВ № 67 «Усово», в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",76014.414560000005,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",75444.31,null,"1",75444.306450000004,75444.306450000004,"ООО «АКОМ»",90533.167740000004,11280.490549073482,32413218689,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-12-30"]
[751,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая СМР, ПНР, оборудование по объектам Чеховского РЭС.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",29095.410779999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",28949.93,null,"1",28949.933669999999,28949.933669999999,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",34739.920400000003,9245.3013967741936,32413218838,"https://lot-online.ru","2024-02-01","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-02-27","2024-03-18","2024-02-27","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №974 с заменой на КТП-1000-6/0,4 кВ кабельного исполнения проходного типа, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Васькино, ДНТ \"Сосновый Аромат\" (1 МВА; 0,01 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","N_I-297266",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №974 с заменой на КТП-1000-6/0,4 кВ кабельного исполнения проходного типа, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Васькино, ДНТ \"Сосновый Аромат\" (1 МВА; 0,01 км; 1шт. (РУ); 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6581.7723100000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-01","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-02-27","2024-03-18","2024-02-27","2024-06-30"]
[752,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. Белая дача ПС №20 \"Алабушево\", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. Белая дача ПС №20 \"Алабушево\", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",7071.3443299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",6922.85,null,"0",null,6922.84609,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",8307.4153100000003,8307.4153100000003,32413218691,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-26","2024-02-16","2024-02-26","2024-03-01"]
[754,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1814, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Горки Ю8-24-302-191620(423761)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1814, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Горки  Ю8-24-302-191620(423761)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1109.02412,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1053.57,null,"0",null,1053.5729100000001,"ООО \"СБЭМ\"",1264.2874899999999,1264.2874899999999,32413234349,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-01-31","2024-02-15","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-17","2024-02-26","2024-02-17","2024-02-26","2024-03-21"]
[757,"Модернизация ВЛ-6 кВ ф.2 с установкой АСП-6 кВ между опорами № 1 и № 2 за ЛР-6 кВ № 814, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-302-191636(422605)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф.2 с установкой АСП-6 кВ между опорами № 1 и № 2 за ЛР-6 кВ № 814, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский  Ю8-24-302-191636(422605)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1885.48325,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1828.92,null,"0",null,1828.91875,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2194.7024999999999,2194.7024999999999,32413234326,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-01-31","2024-02-15","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-17","2024-02-28","2024-02-17","2024-02-28","2024-03-21"]
[758,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1814, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Горки Ю8-24-302-191635(423685)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1814, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Горки Ю8-24-302-191635(423685)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1010.783,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",960.24384999999995,null,"0",null,960.24384999999995,"ООО \"СБЭМ\"",1152.2926199999999,1152.2926199999999,32413234324,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-01-31","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-17","2024-03-05","2024-02-17","2024-03-05","2024-03-21"]
[762,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3556 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево, тер. КП \"Горки-Город\", д.300","Г",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3556 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево, тер. КП \"Горки-Город\", д.300","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",773.56865000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",771.26499999999999,null,"0",null,771.26499999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",925.51800000000003,116.43613548387096,32413240565,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-06","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-21","2024-03-08","2024-02-21","2024-12-27"]
[763,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КТП-51/109 А – КТП-1269 ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Шемякино, ул. Строительная, стр. 5","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КТП-51/109 А – КТП-1269 ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Шемякино, ул. Строительная, стр. 5","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",4030.9805999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3942.3,null,"0",null,3942.2990199999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",4730.75882,4730.75882,32413240567,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-06","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-23","2024-02-26","2024-02-23","2024-02-26","2024-03-07"]
[766,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2853 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Малиновая","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2853 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Малиновая","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",465.69099999999997,null,"0",null,465.69099999999997,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",465.69099999999997,124.67318110236221,32413240579,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-06","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-26","2024-03-08","2024-02-26","2024-07-02"]
[767,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП647-ТП554 ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Глазово, уч.7","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП647-ТП554 ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Глазово, уч.7","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1586.3725400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1554.65,null,"0",null,1554.64508,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1865.5741,586.32328857142852,32413240585,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-06","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-27","2024-03-08","2024-02-27","2024-06-11"]
[771,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2708 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Селищево, д.67 Б","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2708 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Селищево, д.67 Б","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",501.54473999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",500.541,null,"0",null,500.541,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",500.541,55.798013114754099,32413240600,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-06","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-26","2024-03-08","2024-02-26","2024-12-27"]
[772,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-793 (с заменой вводов), ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Сынковский, вблизи п. Подольской МИС, снт \"Анис\", уч 216 Ю8-23-302-175718(216173)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-793 (с заменой вводов), ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Сынковский, вблизи п. Подольской МИС, снт \"Анис\", уч 216 Ю8-23-302-175718(216173)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",508.15942000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",505.36455000000001,null,"0",null,505.36455000000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",606.43745999999999,219.34971957446808,32413234302,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-05","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-26","2024-03-12","2024-02-26","2024-05-30"]
[776,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2086 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Рыболовское Ю8-23-302-185088(342652)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2086 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Рыболовское Ю8-23-302-185088(342652)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1198.46,null,"0",null,1198.46036,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1438.1524300000001,719.07621500000005,32413234286,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-05","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-27","2024-03-12","2024-02-27","2024-05-03"]
[777,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-181, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Кулаковский с.о., СНТ \"Долгий луг\", 34 Ю8-22-303-102862(220216)","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-181, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Кулаковский с.о., СНТ \"Долгий луг\", 34 Ю8-22-303-102862(220216)","Южные электрические сети","ССР",733.55501000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",729.88666999999998,null,"0",null,729.88666999999998,"ООО \"ВСС\"",875.86400000000003,406.65114285714287,32413234284,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-05","2024-03-12","2024-03-05","2024-04-30"]
[780,"Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Какузево Ю8-23-302-147434(662390)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Какузево Ю8-23-302-147434(662390)","Южные электрические сети","ССР",1012.1785599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1006.61,null,"0",null,1006.61158,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1207.9339,641.714884375,32413234241,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-05","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-26","2024-03-12","2024-02-26","2024-04-30"]
[781,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №605 \"Бронницы\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Софьинское, Кривцы с Ю8-22-302-76964(963167)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №605 \"Бронницы\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Софьинское, Кривцы с Ю8-22-302-76964(963167)","Южные электрические сети","ССР",504.27737999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",501.75599,null,"0",null,501.75599,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",602.10718999999995,319.86944468749999,32413234270,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-05","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-26","2024-03-12","2024-02-26","2024-04-30"]
[785,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2194 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Сонино д Ю8-23-302-148854(673753)","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2194 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Сонино д Ю8-23-302-148854(673753)","Южные электрические сети","ССР",565.10463000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",562.27832999999998,null,"0",null,562.27832999999998,"ООО \"ВСС\"",674.73400000000004,348.24980645161293,32413234263,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-08","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-28","2024-03-12","2024-02-28","2024-04-30"]
[786,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2173 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-23-302-148855(668503)","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2173 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-23-302-148855(668503)","Южные электрические сети","ССР",561.59519,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",558.78666999999996,null,"0",null,558.78666999999996,"ООО \"ВСС\"",670.54399999999998,346.08722580645161,32413234259,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-08","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-28","2024-03-12","2024-02-28","2024-04-30"]
[789,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1939 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д. Шишкино Ю8-22-303-133771(543287) (0,25 МВА; 1 шт.(прочие))","N_I-294798",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1939 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д. Шишкино Ю8-22-303-133771(543287) (0,25 МВА; 1 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",711.84983,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",708.28917000000001,null,"0",null,708.28917000000001,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",849.947,386.33954545454543,32413234145,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-06","2024-03-12","2024-03-06","2024-04-30"]
[791,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1092 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Красные Орлы, тер. ТСН \"Орлиные холмы\", участок 175 Ю8-23-303-148467(631440)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1092 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Красные Орлы, тер. ТСН \"Орлиные холмы\", участок 175 Ю8-23-303-148467(631440)","Южные электрические сети","ССР",667.94119999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",662.93163000000004,null,"0",null,662.93163000000004,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",795.51796000000002,422.61891624999998,32413234210,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-05","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-26","2024-03-12","2024-02-26","2024-04-30"]
[794,"Строительство СТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №572 \"Стрелецкая\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, СНТ \"Надежда\", вблизи д Сорокино Ю8-21-302-70723(637740)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №572 \"Стрелецкая\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, СНТ \"Надежда\", вблизи д Сорокино Ю8-21-302-70723(637740)","Южные электрические сети","ССР",484.93105000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",482.50583,null,"0",null,482.50583,"ООО \"ВСС\"",579.00699999999995,298.84232258064515,32413234381,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-08","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-28","2024-03-12","2024-02-28","2024-04-30"]
[797,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 \"Степановская\", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-22-302-83953(916978)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 \"Степановская\", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-22-302-83953(916978)","Южные электрические сети","ССР",1117.30259,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1111.72,null,"0",null,1111.7158300000001,"ООО \"ВСС\"",1334.059,688.54658064516127,32413234175,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-08","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-28","2024-03-12","2024-02-28","2024-04-30"]
[799,"Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.11 от оп.№83 до оп.№92 и оп. №96 до оп.№108, ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д. Захарково Ю8-22-302-80372(995002)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.11 от оп.№83 до оп.№92 и оп. №96 до оп.№108, ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д. Захарково Ю8-22-302-80372(995002)","Южные электрические сети","ССР",1451.7080699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",1444.45,null,"0",null,1444.4491700000001,"ООО \"ВСС\"",1733.3389999999999,894.6265806451612,32413234166,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-08","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-28","2024-03-12","2024-02-28","2024-04-30"]
[800,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1978 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, вблизи д. Красино Ю8-22-302-91605(165563)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1978 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, вблизи д. Красино Ю8-22-302-91605(165563)","Южные электрические сети","ССР",1103.5370499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1098.02,null,"0",null,1098.01917,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1317.623,598.91954545454541,32413234134,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-06","2024-03-12","2024-03-06","2024-04-30"]
[803,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-21-302-65930(626288)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-21-302-65930(626288)","Южные электрические сети","ССР",786.59290999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",782.65994000000001,null,"0",null,782.65994000000001,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",939.19192999999996,498.94571281250001,32413234117,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-05","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-26","2024-03-12","2024-02-26","2024-04-30"]
[805,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1807 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.22","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1807 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.22","Московские кабельные сети","ССР",1695.2472,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1686.77,null,"0",null,1686.7709600000001,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2024.1251500000001,2024.1251500000001,32413221517,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-29","2024-02-05","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-28","2024-03-05","2024-02-28","2024-03-31"]
[808,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25682 до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.36","O_I-312689",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25682 до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.36","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",845.18668000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДСЛАБ\"",844.34149000000002,null,"0",null,844.34149000000002,"ООО \"ДСЛАБ\"",1013.20979,95.925187218934909,32413221594,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-29","2024-02-05","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-28","2024-03-05","2024-02-28","2025-01-31"]
[809,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10323 до ВРЩ-0,4кВ № 102968 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Саввинская наб., д.5","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10323 до ВРЩ-0,4кВ № 102968 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Саввинская наб., д.5","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",5170.27934,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",5144.43,null,"0",null,5144.4279399999996,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",6173.3135300000004,715.74649623188407,32413221704,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-29","2024-02-05","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-28","2024-03-05","2024-02-28","2024-11-30"]
[813,"Реконструкция КВЛ 35 кВ \"Валуйки-Веревкино\" с устройством отпайки  ВЛ-35 кВ на ПС-35 кВ \"Рождественно\", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н с.Рождественно","L_I-255851",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КВЛ 35 кВ \"Валуйки-Веревкино\" с устройством отпайки  ВЛ-35 кВ на ПС-35 кВ \"Рождественно\", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н с.Рождественно","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3850.75866,"ВЗ","ОЗП ЕП","1","1","ООО \"ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК\"",3812.25,null,"0",null,3812.25,"ООО \"ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК\"",4574.7,559.49568345323735,32413218567,"https://lot-online.ru","2024-01-29","2024-01-26","2024-02-16","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-04-04","2024-03-14","2024-04-04","2024-03-14","2024-07-31"]
[814,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 15052, ТП-10/0,4кВ № 13899, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, вл.56, стр.1,2,3,4,5,6,7,9, вл.58, стр.1,2,3, вл.60, стр.1, вл.62, стр.1","O_I-312263",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 15052, ТП-10/0,4кВ № 13899, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, вл.56, стр.1,2,3,4,5,6,7,9, вл.58, стр.1,2,3, вл.60, стр.1, вл.62, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",51015.994740000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",50964.98,null,"1",50964.978750000002,50964.978750000002,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",61157.974499999997,2632.6280413907284,32413218695,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-26","2024-02-07","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-03-05","2024-03-09","2024-03-05","2025-10-30"]
[817,"Строительство ТП-10/0,4 кВ № 9 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 9, 8КЛ-0,4кВот сооруж. ТП-10/0,4кВ № 9 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3 К3 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Владимирская, вл.28/30","N_I-297887",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № 9 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 9, 8КЛ-0,4кВот сооруж. ТП-10/0,4кВ № 9 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3 К3 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Владимирская, вл.28/30","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",95536.37788,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",95393.07,null,"1",95393.073310000007,95393.073310000007,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",114471.68799999999,15293.788275303645,32413218851,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-27","2024-03-09","2024-02-27","2024-10-31"]
[818,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №464 \"Дорохово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,010 км, ВЛ-0,38 кВ- 0,410 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вбл. д.Алексино, СНТ \"Строитель\", 50:19:0040333:9","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №464 \"Дорохово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,010 км, ВЛ-0,38 кВ- 0,410 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузскийр-н, вбл. д.Алексино, СНТ \"Строитель\", 50:19:0040333:9","Западные электрические сети","ССР",841.02435000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",834.29615999999999,null,"0",null,834.29615999999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1001.15539,1001.15539,32413219872,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-19","2024-02-26","2024-02-19","2024-03-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18 ВЛИ-0,38 кВ ф.к Дачам ТП-272 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Клементьевское, д.Ханево, 50:18:0070406:112","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.18 ВЛИ-0,38 кВ ф.к Дачам ТП-272 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Клементьевское, д.Ханево, 50:18:0070406:112","Западные электрические сети","ССР",105.42337000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-20","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4кВ № 4318 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Большое Новосурино, 50:18:0030421:1811","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4кВ № 4318 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Большое Новосурино, 50:18:0030421:1811","Западные электрические сети","ССР",466.09625,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-20","2024-03-30"]
["справочный","Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Синево РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,018 км, ВЛ-0,38 кВ-0,437 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Матвейково, 50:08:0070349:527","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Синево РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,018 км, ВЛ-0,38 кВ-0,437 км), в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, д.Матвейково, 50:08:0070349:527","Западные электрические сети","ССР",179.83511999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-21","2024-02-26","2024-02-21","2024-03-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,452 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Матвейково, 50:08:0070949:554","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,452 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Матвейково, 50:08:0070949:554","Западные электрические сети","ССР",117.21861,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-21","2024-02-26","2024-02-21","2024-03-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,367 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Матвейково, 50:08:0070349:553","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,367 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Матвейково, 50:08:0070349:553","Западные электрические сети","ССР",75.040940000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-21","2024-02-26","2024-02-21","2024-03-30"]
[825,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2454 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, с.т. \"Раздолье\", 50:02:0010412:419","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2454 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, с.т. \"Раздолье\", 50:02:0010412:419","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",450.42466000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",446.68612999999999,null,"0",null,446.68612999999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",536.02336000000003,351.18771862068968,32413219881,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-22","2024-03-12","2024-02-22","2024-04-20"]
[827,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-30477(714160) ТП-1435 по существ. опорам ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ «Пролетарец-4», 50:26:0040901:666","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-30477(714160) ТП-1435 по существ. опорам ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ «Пролетарец-4», 50:26:0040901:666","Западные электрические сети","ССР",569.85276999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",565.17997000000003,null,"0",null,565.17997000000003,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",678.21596,678.21596,32413219847,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-19","2024-02-26","2024-02-19","2024-03-30"]
[828,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, Загородный тер., 50:26:0080707:183","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, Загородный тер., 50:26:0080707:183","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1521.60184,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1509.58,null,"0",null,1509.5811900000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1811.4974299999999,568.90001933884298,32413219858,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-22","2024-03-12","2024-02-22","2024-06-22"]
[830,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4493 по существующим опорам, КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4493 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\", 2хГРЩ-0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ-0,12 км, КЛ-0,4 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0080314:337","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4493 по существующим опорам, КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4493 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\", 2хГРЩ-0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ-0,12 км, КЛ-0,4 кВ-0,32 км), в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0080314:337","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2380.0429399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2362.19,null,"0",null,2362.1926199999998,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2834.63114,858.19107908256888,32413219849,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-27","2024-03-12","2024-02-27","2024-06-15"]
[833,"Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:559","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:559","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1715.65472,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1702.44,null,"0",null,1702.44417,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2042.933,1225.7598,32413219842,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-01","2024-03-12","2024-03-01","2024-04-20"]
[836,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №32 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.п.Можайск, д.Ильинская Слобода, 50:18:0080122:222, 50:18:0080122:708","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №32 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.п.Можайск, д.Ильинская Слобода, 50:18:0080122:222, 50:18:0080122:708","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1687.9736700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1675.31,null,"0",null,1675.31387,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2010.37664,670.12554666666665,32413219837,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-19","2024-03-12","2024-02-19","2024-06-21"]
[838,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №151 с заменой на КТПН, ВЛЗ-10 кВ ф.4 ЦРП-1, ВЛ-0,22 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-151 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Лужки, СНТ Москворечье, 50-8-120533-0010-90","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №151 с заменой на КТПН, ВЛЗ-10 кВ ф.4 ЦРП-1, ВЛ-0,22 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-151 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км; 0,4 МВА), в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, с.Лужки, СНТ Москворечье, 50-8-120533-0010-90","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2247.8114,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2230.0500000000002,null,"0",null,2230.0536900000002,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2676.0644299999999,847.42040283333324,32413219869,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-22","2024-03-12","2024-02-22","2024-06-21"]
[841,"Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №18 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", замена на КТПН в габ. 630 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, СНТ Луч 2.2, 50:08:0090122:13","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №18 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", замена на КТПН в габ. 630 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, СНТ Луч 2.2, 50:08:0090122:13","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1433.60088,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1421.85,null,"0",null,1421.8453500000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1706.21442,469.20896550000003,32413219899,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-27","2024-03-12","2024-02-27","2024-06-26"]
[842,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-141820(402246) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №542 \"Петровская\" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Устиново, 50:08:0080211:562","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-141820(402246) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №542 \"Петровская\" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Устиново, 50:08:0080211:562","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",468.44164999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",464.69412,null,"0",null,464.69412,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",557.63293999999996,178.06766151260501,32413219896,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-22","2024-03-12","2024-02-22","2024-06-20"]
[844,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:407","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:407","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1421.4121399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1408.62,null,"0",null,1408.61943,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1690.3433199999999,535.27538466666658,32413219883,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-22","2024-03-12","2024-02-22","2024-06-21"]
[847,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 13 от 09.11.2024г. Истринского р-на, д. Куртниково (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",900.84933000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",893.46236999999996,null,"0",null,893.46236999999996,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1072.1548399999999,328.56358,32413219830,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-22","2024-03-12","2024-02-22","2024-06-25"]
[848,"Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7, строящейся по договору З8-23-302-131626(277042) ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,34 км, ВЛ-0,4 кВ-0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:1411","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7, строящейся по договору З8-23-302-131626(277042) ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,34 км, ВЛ-0,4 кВ-0,52км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:1411","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4089.47102,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4057.57,null,"0",null,4057.5731500000002,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4869.0877799999998,1434.6419351785714,32413219906,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-27","2024-03-12","2024-02-27","2024-06-18"]
[850,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-140660(387282) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:1358","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-140660(387282) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье,50:08:0060239:1358","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",486.45864,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",482.56697000000003,null,"0",null,482.56697000000003,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",579.08036000000004,188.0773818803419,32413219856,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-22","2024-03-12","2024-02-22","2024-06-18"]
[853,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Алексеевка, 50:26:0110523:439","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Алексеевка, 50:26:0110523:439","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1150.1514299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1140.8399999999999,null,"0",null,1140.8352,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1369.00224,1369.00224,32413219912,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-17","2024-02-22","2024-02-17","2024-02-22","2024-03-18"]
[854,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-3 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030402:73","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-3 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамскийр-н, г.Волоколамск, 50:07:0030402:73","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1735.50522,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1721.79,null,"0",null,1721.7947300000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2066.1536799999999,2066.1536799999999,32413219927,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-20","2024-02-22","2024-02-20","2024-02-22","2024-03-20"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1159 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030404:67","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1159 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030404:67","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",814.47346000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-17","2024-02-27","2024-02-17","2024-02-27","2024-03-19"]
[857,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 25 от 11.01.2024г. Истринского р-на,  (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",5568.1013000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",5525.23,null,"0",null,5525.2269200000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",6630.2722999999996,6630.2722999999996,32413219925,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-20","2024-02-27","2024-02-20","2024-02-27","2024-03-21"]
[858,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", ПРВТ-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, 50:06:0060107:44","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", ПРВТ-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская,50:06:0060107:44","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2816.2029499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2793.95,null,"0",null,2793.95417,"ООО \"ВСС\"",3352.7449999999999,3352.7449999999999,32413219861,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-27","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-02-17","2024-03-14","2024-02-17","2024-03-14","2024-03-18"]
[859,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Курово, КФХ \"Топаз\", 50:08:0080328:4","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Курово, КФХ \"Топаз\", 50:08:0080328:4","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1771.53919,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1757.37,null,"0",null,1757.3668700000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2108.84024,2108.84024,32413219834,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-19","2024-02-27","2024-02-19","2024-02-27","2024-03-29"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-776, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинский с/о, Ламоново д., с/т \"Мичуринец-3\", уч. 3 Ю8-23-303-189393(388755)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-776, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинский с/о, Ламоново д., с/т \"Мичуринец-3\", уч. 3 Ю8-23-303-189393(388755)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",558.71862999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-24","2024-02-01","2024-02-06","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-28","2024-03-10","2024-02-28","2024-06-26"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-172871(211234)), ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Ивановское\" Ю8-23-302-189892(400389)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-172871(211234)), ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Ивановское\" Ю8-23-302-189892(400389)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",468.44164999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-24","2024-02-01","2024-02-06","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-28","2024-03-10","2024-02-28","2024-06-26"]
[864,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285, ПС №755 \"Молоково\", ЛР-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-22-302-86834(922226)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285, ПС №755 \"Молоково\", ЛР-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-22-302-86834(922226)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",482.10471999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",479.21208999999999,null,"0",null,479.21208999999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",575.05451000000005,575.05451000000005,32413241730,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-15","2024-02-19",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-03-01","2024-03-10","2024-03-01","2024-03-28"]
[866,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. КВЛ-10 кВ ф.116a с РТП-22 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6609(704057)),   ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, ЛР -10 кВ, РЩ-0,4 кВ,  ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, уч. №2 Ю8-21-302-57969(535897)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. КВЛ-10 кВ ф.116a с РТП-22 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6609(704057)),   ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, ЛР -10 кВ, РЩ-0,4 кВ,  ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, уч. №2 Ю8-21-302-57969(535897)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",9134.9597900000008,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ВСС\"",9089.2800000000007,null,"0",null,9089.2841700000008,"ООО \"ВСС\"",10907.141,4211.6683069306928,32413224017,"https://lot-online.ru","2024-01-29","2024-01-29","2024-02-05","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-02-21","2024-03-15","2024-02-21","2024-06-01"]
[869,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-2093 ПС №664 \"Аксаково\",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-2093 ПС №664 \"Аксаково\",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2894.2356599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",2879.76,null,"0",null,2879.7644799999998,"ООО \"ЭМПИН\"",3455.71738,3455.71738,32413250527,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-02-05","2024-02-22","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-02-23","2024-03-18","2024-02-23","2024-03-18","2024-03-19"]
[872,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18600 -ТП-10/0,4кВ № 21301, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, влад.13А","O_I-312734",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18600 -ТП-10/0,4кВ № 21301, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, влад.13А","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",15602.677960000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",15587.08,null,"0",null,15587.075279999999,"ООО\"СМК\"",18704.49034,1728.132259673913,32413224025,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-29","2024-02-05","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-26","2024-03-12","2024-02-26","2025-02-28"]
[874,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № нов. до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Переведеновский пер., д.21, стр.1","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование  (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № нов. до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Переведеновский пер., д.21, стр.1","Московские кабельные сети","ССР",944.51619000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",943.57100000000003,null,"0",null,943.57100000000003,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1132.2852,1132.2852,32413232067,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-01-31","2024-02-07","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-02-26","2024-03-16","2024-02-26","2024-03-31"]
[875,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13147 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.1-я Владимирская, д.21","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13147 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.1-я Владимирская, д.21","Московские кабельные сети","ССР",2378.3843900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭСК\"",2376.0100000000002,null,"0",null,2376.0060100000001,"ООО \"ЭСК\"",2851.20721,2851.20721,32413232073,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-01-31","2024-02-07","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-02-28","2024-03-16","2024-02-28","2024-03-31"]
[877,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18211 до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костянский пер., влад.13, стр.1","O_I-313095",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18211 до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костянский пер., влад.13, стр.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",5585.2567499999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",5582.46,null,"0",null,5582.4641199999996,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",6698.95694,324.48072678124998,32413232183,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-01-31","2024-02-07","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-02-29","2024-03-16","2024-02-29","2025-11-30"]
[880,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29529 до ВРЩ-0,4кВ № 130316 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Владимирская, влад.62Б/1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29529 до ВРЩ-0,4кВ № 130316 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Владимирская, влад.62Б/1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4683.6498899999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4636.8100000000004,null,"0",null,4636.8133900000003,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5564.1760700000004,662.88018162454875,32413232201,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-01-31","2024-02-07","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-02-27","2024-03-16","2024-02-27","2024-11-30"]
[883,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13144, ТП № 13148 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Утренняя, д.З","L_I-245729",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13144, ТП № 13148 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Утренняя, д.З","Московские кабельные сети","ССР",1124.9657400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",1123.8399999999999,null,"0",null,1123.84078,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1348.6089400000001,716.44849937499998,32413232212,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-07","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-26","2024-02-13","2024-02-26","2024-04-30"]
[886,"Строительство 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10349 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Международная, д.19","O_I-312846",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10349 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Международная, д.19","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4870.7861499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",4868.3500000000004,null,"0",null,4868.3507600000003,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",5842.0209100000002,300.29079443925235,32413232035,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-07","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-27","2024-03-05","2024-02-27","2025-11-30"]
[888,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29934 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, з/у 7Б","O_I-312951",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29934 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, з/у 7Б","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2501.5359699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2499.0300000000002,null,"0",null,2499.0344300000002,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2998.84132,1593.13445125,32413232418,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-07","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-26","2024-03-05","2024-02-26","2024-04-30"]
[889,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23450 до опоры № 1Б (ТП-10/0,4кВ № 23450), ВЛ-0,4кВ по существующим опорам направлением опора № 1Б - опора № 16 (ТП-10/0,4кВ № 23450), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таманская, д.77А, корп.1, стр.1","O_I-313030",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23450 до опоры № 1Б (ТП-10/0,4кВ № 23450), ВЛ-0,4кВ по существующим опорам направлением опора № 1Б - опора № 16 (ТП-10/0,4кВ № 23450), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таманская, д.77А, корп.1, стр.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1660.0049300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1659.84,null,"0",null,1659.8389299999999,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1991.80672,1028.0292748387096,32413232422,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-07","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-28","2024-03-05","2024-02-28","2024-04-30"]
[891,"Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18211 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих, со строительством 19КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18211 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костянский пер., влад.13, стр.1","O_I-313096",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18211 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих, со строительством 19КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18211 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костянский пер., влад.13, стр.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",942.59595999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",942.12465999999995,null,"0",null,942.12465999999995,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",1130.5495900000001,107.03428071005918,32413232430,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-07","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-28","2024-02-13","2024-02-28","2025-01-31"]
[894,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 17190 до ТП-10/0,4кВ № 18742 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Электрозаводская, влад.28","O_I-312955",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 17190 до ТП-10/0,4кВ № 18742 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Электрозаводская, влад.28","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",35293.292549999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",35258,null,"1",35257.999259999997,35257.999259999997,"ООО\"СМК\"",42309.599110000003,2112.1796747581907,32413223561,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-29","2024-02-05","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-28","2024-03-12","2024-02-28","2025-11-30"]
["справочный","Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11770 до проектируемого ВРУ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.1","O_I-313025",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11770 до проектируемого ВРУ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",13238.958860000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-26","2024-01-29","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-20","2024-03-12","2024-02-20","2025-11-30"]
[897,"Проектные работы по реконструкции ПС-110 кВ № 701 \"Сухарево\" с заменой тра-ров 2х16 МВА на 2х25 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза, р.п. Тучково, 50:19:0020101:7891 (1 шт.(прочие))","N_I-297830",2024,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Проектные работы по реконструкции ПС-110 кВ № 701 \"Сухарево\" с заменой тра-ров 2х16 МВА на 2х25 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза, р.п. Тучково, 50:19:0020101:7891","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",10332.74827,"ВЗ","ОЗП ЕП","2","2","АО \"СП \"ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ\"",10312.08,null,"1",10312.08167,10312.08167,"АО \"СП \"ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ\"",12374.498,1013.4287155172414,32413224272,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-29","2024-02-08","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-12","2024-03-04","2024-03-12","2024-10-30"]
[900,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ров 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от 1 и 2 сек. РУ-10 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ до места врезки в сущ. КЛ-10 кВ ф.31 РУ-10 кВ ПС-110/10/6 кВ № 730 \"Гребнево\", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, Заречная ул, д. 146, корп.1, 2, 50:14:0000000:68806, 50:14:0000000:68809","O_I-310100","2025","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ров 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от 1 и 2 сек. РУ-10 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ до места врезки в сущ. КЛ-10 кВ ф.31 РУ-10 кВ ПС-110/10/6 кВ № 730 \"Гребнево\", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, Заречная ул, д. 146, корп.1, 2, 50:14:0000000:68806, 50:14:0000000:68809","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",8606.0033199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",8597.4,null,"0",null,8597.3950000000004,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",10316.874,592.52316891891894,32413223575,"https://lot-online.ru","2024-01-28","2024-01-29","2024-02-05","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-14","2024-02-26","2024-03-14","2024-02-26","2025-10-10"]
[901,"Реконструкция ВЛ-6 кВ от РП-11до ТП-55 с отп. на КТПП-21 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Буньковское, вблизи (западнее) д. Большое Буньково, к.н.50:16:0000000:68310","O_I-310417","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-6 кВ от РП-11до ТП-55 с отп. на КТПП-21  (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Буньковское, вблизи (западнее) д. Большое Буньково, к.н.50:16:0000000:68310","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",7671.2584500000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",7632.9,null,"0",null,7632.9021499999999,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",9159.4825799999999,1565.7235179487179,32413218581,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-02-20","2024-03-26","2024-02-20","2024-10-11"]
[904,"Модернизация РТП-6/0,4 кВ № 9 с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Долгопрудный, мкр. Хлебниково","M_I-269909",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация РТП-6/0,4 кВ № 9 с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Долгопрудный, мкр. Хлебниково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2440.4575199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС\"",2428.2600000000002,null,"0",null,2428.25522,"ООО \"ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС\"",2913.9062600000002,2913.9062600000002,32413246161,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-03-05","2024-03-11","2024-03-05","2024-03-31"]
[907,"Строительство КВЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ № 1 до сооруж. КРУН-6 кВ № 2 путем врезки в ВЛЗ-6 кВ ф. ЦРП № 3 с.1-ЦРП № 19 с.1 Сходня - д. Подолино (взамен ВЛ-6 кВ от ЦРП-6 кВ № 3 с. 1 до ЦРП-6 кВ № 19 с. 1) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Подолино","I-314065",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ № 1 до сооруж. КРУН-6 кВ № 2 путем врезки в ВЛЗ-6 кВ ф. ЦРП № 3 с.1-ЦРП № 19 с.1 Сходня - д. Подолино (взамен ВЛ-6 кВ от ЦРП-6 кВ № 3 с. 1 до ЦРП-6 кВ № 19с. 1)для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Подолино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",11436.4028,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",11081.87,null,"1",11081.874,11081.874,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",13298.248799999999,240.9103043478261,32413278491,"https://lot-online.ru","2024-02-01","2024-02-13","2024-03-04","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-26","2024-03-18","2024-03-26","2024-12-27"]
[909,"Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от КВЛ-10кВ ф. «Волна» ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово, ул. Владимирская, уч.16","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от КВЛ-10кВ ф. «Волна» ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово, ул. Владимирская, уч.16","Северные электрические сети","ССР",1067.1479899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",1062.8800000000001,null,"0",null,1062.8794,"ООО «АКОМ»",1275.4552799999999,1275.4552799999999,32413260271,"https://lot-online.ru","2024-01-29","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-13",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-27","2024-03-12","2024-02-27","2024-02-29"]
[910,"Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от КЛ-6кВ фид.507,607 ЦРП-40 фид. Каменка ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Каменка","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от КЛ-6кВ фид.507,607 ЦРП-40 фид. Каменка ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Каменка","Северные электрические сети","ССР",1341.104,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1334.4,null,"0",null,1334.3984800000001,"ООО \"ЭМПИН\"",1601.27818,1601.27818,32413260273,"https://lot-online.ru","2024-01-29","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-13",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-26","2024-03-12","2024-02-26","2024-03-29"]
[913,"Строительство ТП6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от РТП-6/0.4 кВ-18, ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово, уч.1","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от РТП-6/0.4 кВ-18, ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово, уч.1","Северные электрические сети","ССР",2545.3583699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2542.81,null,"0",null,2542.8130000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3051.3755999999998,3051.3755999999998,32413260280,"https://lot-online.ru","2024-01-29","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-13",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-04","2024-03-29"]
[915,"Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 5 ПС-35/6 кВ № 184 \"Вахромеево\", КЛ-6 кВ от сооруж. ВЛ3-6 кВ до ТП-6/0,4 кВ №2726, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2726, РЛР-6 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровкий р-н, с.п. Габовское, д. Удино","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 5 ПС-35/6 кВ № 184 \"Вахромеево\", КЛ-6 кВ от сооруж. ВЛ3-6 кВ до ТП-6/0,4 кВ №2726, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2726, РЛР-6 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровкий р-н, с.п. Габовское, д. Удино","Северные электрические сети","ССР",1109,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1106.69,null,"0",null,1106.69,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1328.028,1328.028,32413260285,"https://lot-online.ru","2024-01-29","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-13",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-28","2024-03-12","2024-02-28","2024-03-29"]
[918,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ячейки № 104  ПС №637 \"Тютчево\", ВЛЗ-10 кВ до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в р-не д. Степаньково","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ячейки № 104  ПС №637 \"Тютчево\", ВЛЗ-10 кВ до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в р-не д. Степаньково","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",30343.015039999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",30191.3,null,"1",30191.298999999999,30191.298999999999,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",36229.558799999999,8464.8501869158881,32413246168,"https://lot-online.ru","2024-02-01","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-06","2024-03-18","2024-03-06","2024-06-21"]
[921,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 24702 ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ситники","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 24702 ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ситники","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1672.6767,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1654.28,null,"0",null,1654.2772500000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1985.1327000000001,1007.3807731343285,32413260302,"https://lot-online.ru","2024-01-29","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-13",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-02-26","2024-03-15","2024-02-26","2024-05-03"]
[923,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по Солнечногорскому району (2 объекта: Выполнение ПИР по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. № С8-23-303-129095(938948) от 17.03.2023) до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, д. Радумля; Выполнение ПИР по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское","Северные электрические сети","Заголовочный лот",674.56457999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",671.86632999999995,null,"0",null,671.86632999999995,"ООО «АКОМ»",806.2396,806.2396,32413250878,"https://lot-online.ru","2024-01-29","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-20","2024-02-13","2024-02-20","2024-02-29"]
["справочный","Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. № С8-23-303-129095(938948) от 17.03.2023) до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, д. Радумля","I-312317",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. № С8-23-303-129095(938948) от 17.03.2023) до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, д. Радумля","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",93.738939999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-29","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-20","2024-02-13","2024-02-20","2024-02-29"]
[924,"Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №187 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 от оп. 612 в сторону оп. 21, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-187 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Леоново, СНТ \"Алеко-2\", з/у 96 Ю8-23-302-187870(367266)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №187 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 от оп. 612 в сторону оп. 21, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-187 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Леоново, СНТ \"Алеко-2\", з/у 96 Ю8-23-302-187870(367266)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",5881.5809600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",5840.4,null,"0",null,5840.4,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",7008.48,2239.823505154639,32413246173,"https://lot-online.ru","2024-01-29","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-02-29","2024-03-15","2024-02-29","2024-06-05"]
[927,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10345 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством 4КЛ-10кВ и 20КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10345 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10345 до ВРЩ-0,4кВ № 83806, 83807, в т.ч. ПИР: г.Москва, Аптекарский пер., д.8/2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10345 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством 4КЛ-10кВ и 20КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10345 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10345 до ВРЩ-0,4кВ № 83806, 83807, в т.ч. ПИР: г.Москва, Аптекарский пер., д.8/2","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",24452.93102,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",24428.48,null,"0",null,24428.478090000001,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",29314.173709999999,3209.5810631386862,32413246136,"https://lot-online.ru","2024-01-29","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-01","2024-03-12","2024-03-01","2024-11-30"]
[930,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 22307 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 25682 А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, Даев пер., д.3, стр.1","O_I-312690",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 22307 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 25682 А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, Даев пер., д.3, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",25545.50533,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",25519.96,null,"1",25519.95982,25519.95982,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",30623.951779999999,1511.0502523026316,32413245459,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-01","2024-03-19","2024-03-01","2025-10-30"]
[932,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22914 - ТП-10/0,4кВ № 27837 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 27837, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Филёвская, д.46, влад.46","O_I-313098",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22914 - ТП-10/0,4кВ № 27837 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 27837, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Филёвская, д.46, влад.46","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",45221.779439999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",45176.56,null,"1",45176.557659999999,45176.557659999999,"ООО\"СМК\"",54211.869189999998,2674.9277560855262,32413245468,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-01","2024-03-19","2024-03-01","2025-10-30"]
[935,"Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 18613 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Газопровод, д.6Г, корп.1, 3","O_I-311205",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу:Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 18613 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Газопровод, д.6Г, корп.1, 3","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",12860.605809999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",12847.75,null,"0",null,12847.745199999999,"ООО\"СМК\"",15417.294239999999,15417.294239999999,32413246153,"https://lot-online.ru","2024-02-01","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-01","2024-02-26","2024-03-01","2024-03-31"]
[936,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 1х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26184 с.1 – ТП-10/0,4кВ № 26790 (Луч Б) до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 3КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, влад.66Е","O_I-311281",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 1х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26184 с.1 – ТП-10/0,4кВ № 26790 (Луч Б)до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 3КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, влад.66Е","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",11690.22248,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",11684.38,null,"0",null,11684.37738,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",14021.252860000001,14021.252860000001,32413245478,"https://lot-online.ru","2024-02-01","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-01","2024-02-26","2024-03-01","2024-03-31"]
["справочный","Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17949 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.33, стр.1-2","O_I-313303",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17949 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.33, стр.1-2","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",7109.6508000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-05","2024-03-19","2024-03-05","2024-11-30"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17949 в части установки 2-х рубильников номиналом 630А в РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.33, стр.1-2","O_I-313304",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17949 в части установки 2-х рубильников номиналом 630А в РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.33, стр.1-2","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",39.042099999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-05","2024-03-19","2024-03-05","2024-11-30"]
[942,"Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 17816 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснодонская, д.16/19","O_I-312742",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 17816 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснодонская, д.16/19","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",8887.06351,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",8878.18,null,"0",null,8878.1764500000008,"ООО\"СМК\"",10653.811739999999,10653.811739999999,32413245496,"https://lot-online.ru","2024-01-29","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-02-23","2024-03-01","2024-02-23","2024-03-01","2024-03-31"]
[943,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам:  г.Москва, Зубовский б-р, вл.35, стр.3","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",22062.46586,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",22040.400000000001,null,"0",null,22040.403389999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",26448.484069999999,1534.728282591876,32413245501,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-01","2024-03-22","2024-03-01","2025-07-31"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18779 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, влад.92А","O_I-312837",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18779 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, влад.92А","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4549.80494,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-13",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-28","2024-03-05","2024-02-28","2024-11-30"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18779 в части установки 2-х комбинированных сборок на 16 мест взамен существующих сборок н/н в РУ-0,4кВ, со строительством 28КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18779 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, влад.92А","O_I-312838",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18779 в части установки 2-х комбинированных сборок на 16 мест взамен существующих сборок н/н в РУ-0,4кВ, со строительством 28КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18779 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, влад.92А","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",295.87065000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-13",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-28","2024-03-05","2024-02-28","2024-11-30"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10882 (луч А) с установкой СП-0,4кВ с автоматическим выключателем с расцепителем, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.13, стр.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование   по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10882 (луч А) с установкой СП-0,4кВ с автоматическим выключателем с расцепителем, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.13, стр.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",147.05672999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-13",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-28","2024-02-13","2024-02-28","2024-05-31"]
[947,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11813 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, д.5Б","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11813 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, д.5Б","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3530.1726399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3512.52,null,"0",null,3512.5217699999998,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",4215.0261200000004,2175.4973522580649,32413245283,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-13",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-02-28","2024-03-16","2024-02-28","2024-04-30"]
[950,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №636 с тр-ром 250кВА с заменой на КТП-10/0,4кВ с автоматическими выключателями и тр-ом 630кВА в габаритах 1000кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино; 77:22:0020330:1028 (0,63 МВА; 1 шт.(прочие))","N_I-288905","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1478 с тр-ром 250кВА с заменой на КТП-10/0,4 кВ с автоматическими выключателями и тр-ом 630кВА в габаритах 1000кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино; 77:22:0020330:1028","Новая Москва","ССР",3980.33853,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",3960.44,null,"0",null,3960.4368399999998,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4752.5242099999996,4752.5242099999996,32413244763,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-02-02","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-22","2024-03-12","2024-02-22","2024-03-30"]
[951,"Реконструкция КТП-400 кВА/10/0,4 кВ №3717 путем замены на сооруж. КТП в габаритах 1000 кВА и трансформатором 1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, ул. Чароитовая, зем. уч. 9/8Б; 77:17:0140116:16326 (1 МВА; 1 шт.(прочие))","N_I-306774","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400 кВА/10/0,4 кВ №3717 путем замены на КТП в габаритах 1000 кВА и трансформатором 1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, ул. Чароитовая, зем. уч. 9/8Б; 77:17:0140116:16326 (0,630 МВА; 1 шт.(прочие))","Новая Москва","ССР",5567.8305899999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",5539.99,null,"0",null,5539.9914399999998,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",6647.9897300000002,734.3709585465117,32413244758,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-02-02","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-22","2024-03-12","2024-02-22","2025-01-31"]
[955,"Строительство КРУН-10кВ №Нов., ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ фид.8 отходящей от РП-28Н до РУ-10кВ КРУН-№Нов. сооружаемый по п.10.1.1., установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, п. Крекшино, владение ул. Фермерская, з/у; 50:26:0170214:12","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КРУН-10кВ №Нов., ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ фид.8 отходящей от РП-28Н до РУ-10кВ КРУН-№Нов. сооружаемый по п.10.1.1., установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, п. Крекшино, владение ул. Фермерская, з/у; 50:26:0170214:12","Новая Москва","Ориентировочный расчет",1571.16995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1563.31,null,"0",null,1563.3141000000001,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1875.9769200000001,1875.9769200000001,32413244751,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-02","2024-02-07","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-27","2024-02-26","2024-02-27","2024-02-27"]
[956,"Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 400кВА мощностью 250кВА, ВЛ-10кВ от оп. №58 ВЛ-10кВ фид. №Голохвастово с ТП-10/0,4кВ №99Н до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.2.1.), установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ фид.2, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1521, замена на АВР 63А, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, кв-л 301, д. 36; 77:21:0152008:114","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 400кВА мощностью 250кВА, ВЛ-10кВ от оп. №58 ВЛ-10кВ фид. №Голохвастово с ТП-10/0,4кВ №99Н до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.2.1.), установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ фид.2, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1521, замена на АВР 63А, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, кв-л 301, д. 36; 77:21:0152008:114","Новая Москва","Ориентировочный расчет",1672.9362900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1669.59,null,"0",null,1669.59042,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",2003.5084999999999,796.57566867469882,32413244768,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-02","2024-02-07","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-27","2024-02-26","2024-02-27","2024-05-20"]
[959,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №660 160кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 250кВА в габаритах 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Красная Пахра, з/у 102/4, : 77:22:0020107:784","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №660 160кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 250кВА в габаритах 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Красная Пахра, з/у 102/4, :  77:22:0020107:784","Новая Москва","Ориентировочный расчет",1453.33206,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1446.07,null,"0",null,1446.0654,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1735.2784799999999,578.42615999999998,32413244747,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-02","2024-02-07","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-01","2024-02-26","2024-03-01","2024-05-30"]
[961,"Строительство РЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-2108 до ВРЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, д. Ликова, уч. 50, : 50:21:0100108:11","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-2108 до ВРЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, д. Ликова, уч. 50, : 50:21:0100108:11","Новая Москва","Ориентировочный расчет",525.66071999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",523.03242,null,"0",null,523.03242,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",627.63890000000004,190.19360606060607,32413244503,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-02","2024-02-07","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-01","2024-02-26","2024-03-01","2024-06-08"]
[964,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2245, ПС №23 \"Кварц\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское, с. Михайловская Слобода, уч. № 39 Ю8-23-302-185410(346961)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2245, ПС №23 \"Кварц\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское, с. Михайловская Слобода, уч. № 39 Ю8-23-302-185410(346961)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",566.95852000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",563.84023999999999,null,"0",null,563.84023999999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",676.60829000000001,676.60829000000001,32413255796,"https://lot-online.ru","2024-02-01","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-02-27","2024-03-18","2024-02-27","2024-03-28"]
[967,"Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №478 \"Талеж\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, СНТ «Солнечный», уч. 110 Ю8-23-302-191331(409771)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №478 \"Талеж\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, СНТ «Солнечный», уч. 110 Ю8-23-302-191331(409771)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1778.56853,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1764.34,null,"0",null,1764.33998,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2117.2079800000001,456.29482327586209,32413255789,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-02-06","2024-02-15","2024-02-19",null,null,null,null,"2024-02-19","2024-03-06","2024-03-12","2024-03-06","2024-06-30"]
[969,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №7 от 11.01.2024 Домодедовского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1883.62898,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1869.5,null,"0",null,1869.5017700000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2243.4021200000002,476.94375779527564,32413255722,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-02-19","2024-03-04","2024-02-19","2024-03-04","2024-07-09"]
["справочный","Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох типа), ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-190880(410624)),  ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-23-302-191243(416436)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох типа), ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-190880(410624)),  ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-23-302-191243(416436)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",981.18023000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-02-19","2024-03-04","2024-02-19","2024-03-04","2024-07-09"]
[970,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14,  ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Старниково Ю8-23-302-183220(319610)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14,  ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Старниково Ю8-23-302-183220(319610)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1027.8549599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1022.2,null,"0",null,1022.20176,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1226.64211,1226.64211,32413255927,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-02-06","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-03-05","2024-03-16","2024-03-05","2024-03-28"]
[973,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1,  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово Ю8-23-302-189669(397422)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1,  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово Ю8-23-302-189669(397422)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1085.9714300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СБЭМ\"",1031.67,null,"0",null,1031.6728599999999,"ООО \"СБЭМ\"",1238.0074300000001,552.68188839285722,32413255728,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-02-06","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-19","2024-03-06","2024-02-19","2024-03-06","2024-05-01"]
[976,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №865 с заменой на ТП-630-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10,  ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское, п. Рылеево Ю8-23-302-190617(409242)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №865 с заменой на ТП-630-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10,  ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское, п. Рылеево Ю8-23-302-190617(409242)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СБЭМ\"",1173.75,null,"0",null,1173.74983,"ООО \"СБЭМ\"",1408.4998000000001,311.61500000000001,32413255740,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-02-06","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-19","2024-03-06","2024-03-12","2024-03-06","2024-06-27"]
[978,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-277, ПС №500 \"Некрасовка\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Люберцы, д. Марусино, СНТ \"Пехорка- 1\", уч.116, д.116 Ю8-23-303-183365(274580)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-277, ПС №500 \"Некрасовка\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Люберцы, д. Марусино, СНТ \"Пехорка- 1\", уч.116, д.116 Ю8-23-303-183365(274580)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",810.76439000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",805.89980000000003,null,"0",null,805.89980000000003,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",967.07975999999996,580.24785599999996,32413255771,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-03-01","2024-03-16","2024-03-01","2024-04-20"]
[981,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ № 3880 от 26.10.2023г Раменского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1558.59086,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1550.8,null,"0",null,1550.7979,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1860.95748,1099.6566927272729,32413255745,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-05","2024-03-19","2024-03-05","2024-04-18"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-157114(983272)), ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-180156(284252)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-157114(983272)), ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-180156(284252)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",468.44164999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-05","2024-03-19","2024-03-05","2024-04-18"]
[984,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РТП-23, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступинский, в р-не д. Проскурниково, СНТ \"Лада\", уч-к 221 Ю8-23-303-185248(340611)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РТП-23,  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступинский, в р-не д. Проскурниково, СНТ \"Лада\", уч-к 221 Ю8-23-303-185248(340611)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1919.7462599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1910.15,null,"0",null,1910.1475,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2292.1770000000001,864.97245283018879,32413255880,"https://lot-online.ru","2024-02-01","2024-02-06","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-11","2024-03-18","2024-03-11","2024-05-03"]
[985,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-187 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Леоново д, тер. СНТ \"Алеко 2\", 7, д.7 Ю8-23-303-191351(409781)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-187 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Леоново д, тер. СНТ \"Алеко 2\", 7, д.7 Ю8-23-303-191351(409781)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1532.93451,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1522.2,null,"0",null,1522.203,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1826.6436000000001,393.67318965517239,32413255874,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-02-06","2024-02-15","2024-02-19",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-03-06","2024-03-12","2024-03-06","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2265 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл. рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-191298(419116)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2265 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл. рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-191298(419116)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",624.39517000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-02-19","2024-03-04","2024-02-19","2024-03-04","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25,  ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-23-302-191383(420580)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25,  ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-23-302-191383(420580)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1686.9080799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-02-19","2024-03-04","2024-02-19","2024-03-04","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Минаево, вл. 64 Ю8-23-302-183815(325091)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Минаево, вл. 64 Ю8-23-302-183815(325091)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1146.87391,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-06","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-11","2024-03-19","2024-03-11","2024-04-30"]
[990,"Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2245 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, реконструкция КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 (отпайка на МТП-2081 и МТП-2245) оп. №1 до оп. № 2, ПС №23 \"Кварц\", ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское, с. Михайловская Слобода, уч. № 39 Ю8-23-302-185410(346961)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2245 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, реконструкция КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 (отпайка на МТП-2081 и МТП-2245) оп. №1 до оп. № 2, ПС №23 \"Кварц\", ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч.ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское, с. Михайловская Слобода, уч. № 39 Ю8-23-302-185410(346961)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3005.28089,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2988.75,null,"0",null,2988.7518500000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3586.5022199999999,3586.5022199999999,32413255820,"https://lot-online.ru","2024-02-01","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-02-27","2024-03-18","2024-02-27","2024-03-28"]
[994,"Реконструкция КТПП-400-10/0,4 кВ №2172 с заменой на ТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Востряково Ю8-23-302-190712(410492)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТПП-400-10/0,4 кВ №2172 с заменой на ТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Востряково Ю8-23-302-190712(410492)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2323.70568,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2306.2800000000002,null,"0",null,2306.2778800000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2767.5334600000001,649.76872539130443,32413255885,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-02-19","2024-03-04","2024-02-19","2024-03-04","2024-06-27"]
[995,"Реконструкция КТПН-250 10/0,4 кВ №2097 с заменой на КТПП в габ. 630 кВА, строительство КТПП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТПП-2097 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,47 км, ВЛ-0,4 кВ-0,18 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, ЛПХ «Рубцово», 50:08:0090330:226","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТПН-250 10/0,4 кВ №2097 с заменой на КТПП в габ. 630 кВА, строительство КТПП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТПП-2097 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,47 км, ВЛ-0,4 кВ-0,18 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, ЛПХ «Рубцово», 50:08:0090330:226","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4708.5445300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4671.82,null,"0",null,4671.8178799999996,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",5606.1814599999998,1197.9020213675212,32413256010,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-06","2024-02-14","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-06","2024-03-17","2024-03-06","2024-07-01"]
[998,"Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3462 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена на КТПН (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Лужки, ТСН Мастерград, 50:08:0090337:1003","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3462 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена на КТПН (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Лужки, ТСН Мастерград, 50:08:0090337:1003","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2375.0496199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2356.52,null,"0",null,2356.52423,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2827.82908,658.20159620689651,32413256049,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-17","2024-03-04","2024-06-28"]
[999,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3941 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истринский, д.Еремеево, 50:08:0040357:1763","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3941 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истринский, д.Еремеево, 50:08:0040357:1763","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",568.12265000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",563.86172999999997,null,"0",null,563.86172999999997,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",676.63408000000004,161.6736297345133,32413256061,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-17","2024-03-04","2024-06-25"]
[1003,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3094 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ермолино, 50:08:0040251:28","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3094 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ермолино, 50:08:0040251:28","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",483.06880999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",479.25256000000002,null,"0",null,479.25256000000002,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",575.10307,131.59138042372882,32413256051,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-17","2024-03-04","2024-06-30"]
[1004,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 39 от 15.01.2024г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",958.58969000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",950.92097000000001,null,"0",null,950.92097000000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1141.1051600000001,285.27629000000002,32413256014,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-01","2024-03-17","2024-03-01","2024-06-29"]
[1005,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 39 от 15.01.2024г. Истринского р-на,  (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1222.00296,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1212.23,null,"0",null,1212.22694,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1454.6723300000001,335.69361461538466,32413256018,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-01","2024-03-17","2024-03-01","2024-07-09"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3775 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на МТП в габ. 250 кВА, автоматический выключатель (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Алёхново, 50:08:0070309:668","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3775 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на МТП в габ. 250 кВА, автоматический выключатель (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Алёхново, 50:08:0070309:668","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",854.87666999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-01","2024-03-17","2024-03-01","2024-07-09"]
[1008,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-350 ПС-35 кВ №304 \"Истра\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ \"Чеховское\", 50:08:0070272:125","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-350 ПС-35 кВ №304 \"Истра\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ \"Чеховское\", 50:08:0070272:125","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",442.6687,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",439.08308,null,"0",null,439.08308,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",526.89970000000005,112.01804645669293,32413256003,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-17","2024-03-04","2024-07-09"]
[1009,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-132295(281453) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ядромино, 50:08:0090324:643","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-132295(281453) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ядромино, 50:08:0090324:643","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",468.44164999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",464.69412,null,"0",null,464.69412,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",557.63293999999996,150.71160540540541,32413256055,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-01","2024-03-17","2024-03-01","2024-06-20"]
[1013,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3446 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в южной части 50:18:0070216; 50:18:0070216:1188","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3446 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в южной части 50:18:0070216; 50:18:0070216:1188","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",790.9502,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",785.01806999999997,null,"0",null,785.01806999999997,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",942.02167999999995,235.50541999999999,32413256007,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-01","2024-03-17","2024-03-01","2024-06-29"]
[1014,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 39 от 15.01.2024г. Можайского р-на  (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1421.54474,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1410.88,null,"0",null,1410.8831600000001,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1693.05979,390.7061053846154,32413256044,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-01","2024-03-17","2024-03-01","2024-07-09"]
[1015,"Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №2465 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, г.о.Лотошино, СНТ \"Оптимист\", 50:02:0010414:416","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №2465 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, г.о.Лотошино, СНТ \"Оптимист\", 50:02:0010414:416","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",523.07626000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",518.89157999999998,null,"0",null,518.89157999999998,"ООО \"ВИСТА\"",622.66989999999998,146.19206347826088,32413256048,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-17","2024-03-04","2024-06-27"]
[1017,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 39 от 15.01.2024г.  Лотошинского р-на, Наро-Фоминского р-на, Шаховского р-на, Одинцовского р-на, (4 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",3841.8829900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3810.38,null,"0",null,3810.3791700000002,"ООО \"ВСС\"",4572.4549999999999,4572.4549999999999,32413256023,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-30"]
["справочный","Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,4 кВ КТП-5350 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,148 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, 50:20:0040904:67","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,4 кВ КТП-5350 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,148 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, 50:20:0040904:67","Западные электрические сети","ССР",2264.62959,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №327 \"Колодкино\", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,015 км, КЛ-10 кВ-0,07 км, КЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Назарьево","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №327 \"Колодкино\", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,015 км, КЛ-10 кВ-0,07 км, КЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Назарьево","Западные электрические сети","ССР",1085.3953200000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-30"]
[1021,"Строительство 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.6 направлением ПС-35 кВ №559 \"Филатово\"– ТП №3724 до сооружаемого СП-10 кВ - 2шт,  с источником питания ПС-35 кВ №559 \"Филатово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Рузский, с/пос. Ивановское, 50:19:0030502, 50:19:0030502:55","N_I-286174","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.6 направлением ПС-35 кВ №559 \"Филатово\"– ТП №3724 до сооружаемого СП-10 кВ - 2шт,  с источником питания ПС-35 кВ №559 \"Филатово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Рузский, с/пос. Ивановское, 50:19:0030502, 50:19:0030502:55","Западные электрические сети","ССР",3897.3091599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3865.35,null,"0",null,3865.3508299999999,"ООО \"ВСС\"",4638.4210000000003,1332.3124148936172,32413256033,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-17","2024-03-04","2024-06-06"]
[1022,"Модернизация ПС-110 кВ № 734 \"Сирена\"-замена блока-трансформатора 6/10 кВ мощностью 1000 кВА на блок- трансформатора мощностью 4000 кВА, МО, Егорьевский р-он, с/о Ефремовский, сдт «Дорожник-2», к.н. 50:30:0040201:87","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 734 \"Сирена\"-замена блока-трансформатора 6/10 кВ мощностью 1000 кВА на блок- трансформатора мощностью 4000 кВА, МО, Егорьевский р-он, с/о Ефремовский, сдт «Дорожник-2», к.н. 50:30:0040201:87","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",13979.578869999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",13910,null,"0",null,13910,"ООО \"ФАБИ\"",16692,3819.3559322033898,32413245511,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-04","2024-03-26","2024-03-04","2024-06-30"]
[1025,"Строительство КВЛ-10 кВ от РТП № 102 до ТП № 434 с.1 с переустройством ВЛЗ-10 кВ ТП-1026 - ТП-1077 – КТП-1028 – РТП-102 – ПР-434 до. оп. 17 в воздушно-кабельное исполнение (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч.ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Юрлово","O_I-313264",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от РТП № 102 до ТП № 434 с.1 с переустройством ВЛЗ-10 кВ ТП-1026 - ТП-1077 – КТП-1028 – РТП-102 – ПР-434 до. оп. 17  в воздушно-кабельное исполнение (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч.ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Юрлово","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",29097.502369999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",28195.48,null,"1",22282.866999999998,22282.866999999998,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",26739.440399999999,1937.6406086956522,32413259644,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-07","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-11","2024-03-22","2024-03-11","2024-12-12"]
[1026,"Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 14021 А – ТЭЦ 20 А, РП-10кВ № 11065(С1) – ТЭЦ 20 А (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, влад.6В","O_I-312974",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 14021 А – ТЭЦ 20 А, РП-10кВ № 11065(С1) – ТЭЦ 20 А (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, влад.6В","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",8501.9550199999994,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",8493.4500000000007,null,"1",8493.4530599999998,8493.4530599999998,"ООО\"СМК\"",10192.143669999999,700.22361091603057,32413262060,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-08","2024-02-15","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-13","2024-03-05","2024-03-13","2024-11-30"]
[1030,"Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-592 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва пос. Рязановское, д. Алхимово, к.н. 50:27:0020441:444","O_I-312771","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС-592 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва пос. Рязановское, д. Алхимово, к.н. 50:27:0020441:444","Новая Москва","Ориентировочный расчет",2188.88562,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",2167,null,"0",null,2166.99676,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",2600.3961100000001,308.34736482213441,32413253931,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-01","2024-02-26","2024-03-01","2024-11-09"]
[1031,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 ТП 1013, ТП 1161 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, ул.Панфилова, д.39, 50:07:0030404:367","I-313409","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 ТП 1013, ТП 1161 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, ул.Панфилова, д.39, 50:07:0030404:367","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",752.03225999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВИСТА\"",746.01599999999996,null,"0",null,746.01599999999996,"ООО \"ВИСТА\"",895.2192,79.645836298932394,32413266273,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-06","2024-03-17","2024-03-06","2024-12-12"]
[1034,"Строительство КТП-6/0,4кВ , КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «РП-55-КРН-Покровка» ПС №181 \"Клин\", ВЛИ-0,38 кВ , рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ , КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «РП-55-КРН-Покровка» ПС №181 \"Клин\", ВЛИ-0,38 кВ , рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н","Северные электрические сети","ССР",3923.0596500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",3879.91,null,"0",null,3879.90598,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",4655.8871799999997,4655.8871799999997,32413281234,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-13","2024-02-16","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-05","2024-03-19","2024-03-05","2024-03-29"]
[1036,"Реконструкция 2- КЛ-6 кВ   Ф-63 и Ф-66 от ячеек ПС №152 \"Экран\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пгт Запрудня, ул. Ленина, д.1","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Реконструкция 2- КЛ-6 кВ   Ф-63 и Ф-66 от ячеек ПС №152 \"Экран\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пгт Запрудня, ул. Ленина, д.1","Северные электрические сети","ССР",1506.6835000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1499.2,null,"0",null,1499.2,"ООО \"ФАБИ\"",1799.04,1799.04,32413281447,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-13","2024-02-16","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-01","2024-03-19","2024-03-01","2024-03-29"]
[1039,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. ТП-210-ТП-206 ПС №671 \"Старбеево\", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Ивакино, уч.5","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. ТП-210-ТП-206 ПС №671 \"Старбеево\", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Ивакино, уч.5","Северные электрические сети","ССР",1078.1845000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1071.72,null,"0",null,1071.7153900000001,"ООО \"ЭНКОМ\"",1286.0584699999999,1286.0584699999999,32413281251,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-13","2024-02-16","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-07","2024-03-19","2024-03-07","2024-03-29"]
[1042,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 530, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Свистуха","Г",2025,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 530, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Свистуха","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",848.67875000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",846.37,null,"0",null,846.37,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1015.644,84.909144694533765,32413281263,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-16","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-05","2024-03-22","2024-03-05","2025-01-10"]
[1044,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1652 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", МО, Дмитровский р-н, г/пос Деденево, вблизи д Боброво, уч. 19","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1652 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", МО, Дмитровский р-н, г/пос Деденево, вблизи д Боброво, уч. 19","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",872.27481,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",869.96500000000003,null,"0",null,869.96500000000003,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1043.9580000000001,213.72368503937008,32413281270,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-16","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-05","2024-03-22","2024-03-05","2024-07-10"]
[1045,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 766 (замена сущ. МТП на КТП с трансформатором 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Походкино","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 766 (замена сущ. МТП на КТП с трансформатором 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Походкино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3104.5085300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3102.2,null,"0",null,3102.2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3722.64,311.21749196141479,32413281273,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-16","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-05","2024-03-22","2024-03-05","2025-01-10"]
[1047,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №728 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №443 \"Бабайки\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Напругово, уч.31 В","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №728 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №443 \"Бабайки\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Напругово, уч.31 В","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",464.29165999999998,null,"0",null,464.29165999999998,"ООО \"ЭМПИН\"",557.14999,115.88719791999999,32413281280,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-16","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-05","2024-03-22","2024-03-05","2024-07-08"]
[1050,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №113, ПС №328 \"Ожогино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Покровка, тер. СНТ \"Дружба\" коллектив Октябрьского РУВД, 7-я ул., д. 33","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №113, ПС №328 \"Ожогино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Покровка, тер. СНТ \"Дружба\" коллектив Октябрьского РУВД, 7-я ул., д. 33","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",553.33587,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",550.56919000000005,null,"0",null,550.56919000000005,"ООО \"ЭМПИН\"",660.68303000000003,134.20124046875,32413281292,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-16","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-05","2024-03-22","2024-03-05","2024-07-11"]
[1053,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3052 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №264 \"Мцыри\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, вблизи завода \"Ксенон\"","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3052 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №264 \"Мцыри\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, вблизи завода \"Ксенон\"","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",888.86523,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ГЕФЕСТ\"",886.19799999999998,null,"0",null,886.19799999999998,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",886.19799999999998,71.467580645161291,32413281306,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-16","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-06","2024-03-22","2024-03-06","2025-01-10"]
[1055,"Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.13 ПС №185 \"Воробьево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Векшино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.13 ПС №185 \"Воробьево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Векшино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",773.94090000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",771.64,null,"0",null,771.64,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",925.96799999999996,382.14552380952375,32413281299,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-16","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-05","2024-03-22","2024-03-05","2024-05-07"]
[1058,"Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. яч. в С №185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. яч. в С №185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",15016.69238,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",14551.17,null,"0",null,14551.174000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",17461.408800000001,17461.408800000001,32413259650,"https://lot-online.ru","2024-02-01","2024-02-07","2024-02-14","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-06","2024-02-26","2024-03-06","2024-03-21"]
[1059,"Модернизация ПС-110 кВ Чистая № 335 с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 секции 10 кВ, 4 секции 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 142703, Московская обл., р-н Ленинский","O_I-307524",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ Чистая № 335 с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 секции 10 кВ, 4 секции 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 142703, Московская обл., р-н Ленинский","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",16451.937969999999,"ВЗ","ОК ЕП","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",16419.03,null,"1",16419.034090000001,16419.034090000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",19702.840909999999,635.57551322580639,32413259760,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-07","2024-02-26","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-03-29","2024-04-16","2024-03-29","2024-05-30",null,"особо значимое задание от 11.09.2023 №2239"]
[1061,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19813 - ТП-10/0,4кВ № 19806 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16272 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шаболовка, влад.9","O_I-313024",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19813 - ТП-10/0,4кВ № 19806 досооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16272 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шаболовка, влад.9","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",53539.44083,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",53485.9,null,"1",53485.901389999999,53485.901389999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",64183.08167,4862.3546719696969,32413259657,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-07","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-03-11","2024-02-25","2024-03-11","2024-11-30"]
[1064,"Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 25708 А до ТП-10/0,4кВ № 11420 А (взамен существующей), КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 25708 А -ТП-10/0,4кВ № 14759 Б перевести из луча А в луч Б ТП-10/0,4кВ № 25708 с образованием одной КЛ-10 кВ напр-ем ТП-10/0,4 кВ № 25708 Б -ТП-10/0,4 кВ № 14759 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.73А, стр.З","M_I-274165",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 25708 А до ТП-10/0,4кВ № 11420 А (взамен существующей), КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 25708 А - ТП-10/0,4кВ № 14759 Б перевести из луча А в луч Б ТП-10/0,4кВ № 25708 с образованием одной КЛ-10 кВ напр-ем ТП-10/0,4 кВ № 25708 Б - ТП-10/0,4 кВ № 14759 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.73А, стр.З","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6433.5148099999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",6430.3,null,"0",null,6430.2980500000003,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",7716.3576599999997,435.95241016949149,32413259238,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-07","2024-02-14","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-11","2024-03-19","2024-03-11","2025-02-28"]
[1067,"Строительство ТП-10/0,4кВ тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП №16945, от врезки в КЛ напр. РП-10кВ №12114 - ТП № 16945 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, р-н Останкинский, ул. Годовикова, вл.10","L_I-246130",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП №16945, от врезки в КЛ напр. РП-10кВ №12114 - ТП № 16945 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, р-н Останкинский, ул. Годовикова, вл.10","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",16401.507269999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",16376.91,null,"0",null,16376.90501,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",19652.28601,19652.28601,32413259244,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-07","2024-02-14","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-03-11","2024-02-27","2024-03-11","2024-03-31"]
[1069,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x1250, 4КЛ-10кВ от вр. в 4КЛ-10кВ напр. ТП № 15760-ТП № 15761 до яч. луча А и Б РУ-10кВ нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., влад.61, стр.2,5,6,7,8,10,11","M_I-258607",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x1250, 4КЛ-10кВ от вр. в 4КЛ-10кВ напр. ТП № 15760-ТП № 15761 до яч. луча А и Б РУ-10кВ нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., влад.61, стр.2,5,6,7,8,10,11","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6150.0030699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЭНКОМ КСМ\"",6143.85,null,"0",null,6143.8530700000001,"ООО \"ЭНКОМ КСМ\"",7372.6236799999997,7372.6236799999997,32413259250,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-07","2024-02-14","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-03-11","2024-02-27","2024-03-11","2024-03-31"]
[1072,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20650 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Палиха, д.14/33, стр.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20650 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Палиха, д.14/33, стр.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4808.9603100000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",4760.87,null,"0",null,4760.8707100000001,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",5713.0448500000002,1752.8660335227273,32413262067,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-08","2024-02-15","2024-02-19",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-03-04","2024-03-16","2024-03-04","2024-05-31"]
[1073,"Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20650 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих сборок н/н, 23КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20650 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Палиха, д.14/33, стр.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20650 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих сборок н/н, 23КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20650 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Палиха, д.14/33, стр.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2609.6784400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",2583.58,null,"0",null,2583.5816599999998,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",3100.29799,951.22779238636372,32413262039,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-08","2024-02-15","2024-02-19",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-03-04","2024-03-16","2024-03-04","2024-05-31"]
[1077,"Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19839 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 18 присоединений взамен существующих, 31КЛ-0,4кВ от ТТП-10/0,4кВ № 19839 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.38, стр.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19839 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 18 присоединений взамен существующих, 31КЛ-0,4кВ от ТТП-10/0,4кВ № 19839 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.38, стр.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3030.5746600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",3000.27,null,"0",null,3000.2689099999998,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",3600.32269,3600.32269,32413262053,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-08","2024-02-15","2024-02-19",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-03-04","2024-03-16","2024-03-04","2024-03-31"]
[1078,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10852 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 33587, 33588 взамен существующей, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.52, корп.1","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР,  материалы (1 этап)  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10852 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 33587, 33588 взамен существующей, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.52, корп.1","Московские кабельные сети","ССР",2690.5747999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",2609.86,null,"0",null,2609.8575599999999,"ООО \"СТРОЙБУР\"",3131.8290699999998,350.86881697095436,32413262042,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-08","2024-02-15","2024-02-19",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-04","2024-02-24","2024-03-04","2024-10-31"]
[1081,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (прох типа), ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-182174(308344)),  ПС №319 \"Лаговская\", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Подольское лес-во, Львовское уч. лес-во, кв-л 5 ч. выделов 24, 25, 26, 27, 31, 32 Ю8-23-302-188886(386964)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (прох типа), ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-182174(308344)),  ПС №319 \"Лаговская\", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Подольское лес-во, Львовское уч. лес-во, кв-л 5 ч. выделов 24, 25, 26, 27, 31, 32 Ю8-23-302-188886(386964)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",5871.8837000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",5566.55,null,"0",null,5566.5457399999996,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",6679.8548899999996,582.80613134228179,32413259678,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-07","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-23","2024-03-05","2024-03-23","2024-03-05","2024-12-28"]
[1082,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Алачково д Ю8-22-302-79190(981296)","Г","2023","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Алачково д Ю8-22-302-79190(981296)","Южные электрические сети","ССР",1104.76178,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1100,null,"0",null,1100,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1320,237.83783783783784,32413265714,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-20","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-11","2024-03-12","2024-03-11","2024-06-30"]
[1086,"Реконструкция ТП-16-10/0,4 кВ №2077 с заменой на МТП-100/10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Введенское с Ю8-22-302-128002(406110)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-16-10/0,4 кВ №2077 с заменой на МТП-100/10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Введенское с Ю8-22-302-128002(406110)","Южные электрические сети","ССР",659.45090000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",656.15332999999998,null,"0",null,656.15332999999998,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",787.38400000000001,136.00269090909092,32413265731,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-20","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-12","2024-03-22","2024-03-12","2024-06-30"]
[1087,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1901 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ в РУ-0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Матчино д. Ю8-22-303-100563(245741)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1901 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ в РУ-0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Матчино д. Ю8-22-303-100563(245741)","Южные электрические сети","ССР",502.84172000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",500.32749999999999,null,"0",null,500.32749999999999,"ООО \"СКС\"",600.39300000000003,129.39504310344827,32413265634,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-06","2024-03-25","2024-03-06","2024-06-30"]
[1090,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11,  ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Волосово д Ю8-23-302-158969(976744)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11,  ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Волосово д Ю8-23-302-158969(976744)","Южные электрические сети","ССР",994.74201000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",988.77300000000002,null,"0",null,988.77300000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1186.5275999999999,255.71715517241375,32413266025,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-16","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-06","2024-03-12","2024-03-06","2024-06-30"]
[1092,"Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №169 с заменой на МТП-250-6/0,4кВ, реконструкция ВЛ-6 кВ ф.6 от оп. № 183 в сторону оп. № 204, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-169 (с заменой вводов), ПС №385 \"Ефремово\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, расп. в р-не д. Венюково, с/т \"Садки\", уч. 17 Ю8-23-302-189450(389910)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №169 с заменой на МТП-250-6/0,4кВ, реконструкция ВЛ-6 кВ ф.6 от оп. № 183 в сторону оп. № 204, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-169 (с заменой вводов), ПС №385\"Ефремово\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, расп. в р-не д. Венюково, с/т \"Садки\", уч. 17 Ю8-23-302-189450(389910)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",7148.7200700000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",7098.68,null,"0",null,7098.6790000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",8518.4148000000005,2277.1999960396042,32413259694,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-07","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-23","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-04","2024-06-13"]
[1095,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №308 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №658 \"Заповедник\", в т.ч. ПИР, МО, г. Серпухов, с Турово, д 62, стр Радуга СНТ Ю8-22-302-120820(273564)","Г","2024","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №308 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №658 \"Заповедник\", в т.ч. ПИР, МО, г. Серпухов, с Турово, д 62, стр Радуга СНТ Ю8-22-302-120820(273564)","Южные электрические сети","ССР",2141.1932499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",2130.06,null,"0",null,2130.0590499999998,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2556.0708599999998,550.87734051724135,32413266066,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-06","2024-03-25","2024-03-06","2024-06-30"]
[1098,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. КТП-811 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-70030(671961)) с заменой вводов, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, СНТ\"Подшипниковец\", ул 4-я Садовая, д 1 Ю8-22-302-77707(949852)","Г","2023","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. КТП-811 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-70030(671961)) с заменой вводов, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, СНТ\"Подшипниковец\", ул 4-я Садовая, д 1 Ю8-22-302-77707(949852)","Южные электрические сети","ССР",1896.2759799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1883.95,null,"0",null,1883.95019,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",2260.7402299999999,471.80665669565212,32413266151,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-07","2024-03-22","2024-03-07","2024-06-30"]
[1100,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-84256(925524)), ПС №567 \"Полиграф\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, ул. Живописная  Ю8-22-302-141777(609962)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-84256(925524)), ПС №567 \"Полиграф\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, ул. Живописная  Ю8-22-302-141777(609962)","Южные электрические сети","ССР",767.53207999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",762.92679999999996,null,"0",null,762.92679999999996,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",915.51215999999999,197.30865517241378,32413265720,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-08","2024-02-20","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-06","2024-03-12","2024-03-06","2024-06-30"]
[1101,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №862 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семёновское с/п, СНТ \"Дружба-2\", уч-к 46 Ю8-22-302-103546(220213)","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №862 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семёновское с/п, СНТ \"Дружба-2\", уч-к 46 Ю8-22-302-103546(220213)","Южные электрические сети","ССР",475.34708000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",472.63760000000002,null,"0",null,472.63760000000002,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",567.16512,122.23386206896551,32413265689,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-06","2024-03-22","2024-03-06","2024-06-30"]
[1103,"Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 с ПС №708 \"Санаторная\", ЛР-10 кВ, 2-х цепн. ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, г Домодедово Ю8-22-302-99861(229086) (0,25 МВА; 0,12 км; 1 шт.(прочие))","N_I-284928","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 с ПС №708 \"Санаторная\", ЛР-10 кВ, 2-х цепн. ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, г Домодедово Ю8-22-302-99861(229086) (0,25 МВА; 0,012 км; 1 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",521.29192,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",518.68546000000003,null,"0",null,518.68546000000003,"ООО \"СКС\"",622.42255,134.14279094827586,32413265524,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-06","2024-03-22","2024-03-06","2024-06-30"]
[1106,"Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47  ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Единый Стремиловский с/о, СНТ \"Автомобилист-2\", 62 Ю8-22-302-96246(170362)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47  ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Единый Стремиловский с/о, СНТ \"Автомобилист-2\", 62 Ю8-22-302-96246(170362)","Южные электрические сети","ССР",1688.9867400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1678.85,null,"0",null,1678.8520000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2014.6224,434.18586206896549,32413265547,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-08","2024-02-16","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-06","2024-03-12","2024-03-06","2024-06-30"]
[1109,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1574 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл. рубильника, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, тер вблизи гп Горки Ленинские Ю8-23-302-147439(660787)","Г","2024","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1574 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл. рубильника, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, тер вблизи гп Горки Ленинские Ю8-23-302-147439(660787)","Южные электрические сети","ССР",495.47503999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",492.99767000000003,null,"0",null,492.99767000000003,"ООО \"СКС\"",591.59720000000004,123.46376347826087,32413265746,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-07","2024-03-25","2024-03-07","2024-06-30"]
[1112,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №738 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №680 \"Дзержинская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское,Остров с, Усадебная ул Ю8-22-303-87091(113755)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №738 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №680 \"Дзержинская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское,Остров с, Усадебная ул Ю8-22-303-87091(113755)","Южные электрические сети","ССР",718.58739000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",714.99446,null,"0",null,714.99446,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",857.99334999999996,154.59339639639637,32413265886,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-08","2024-02-20","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-11","2024-03-25","2024-03-11","2024-06-30"]
[1114,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-159607(910722)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-159607(910722)","Южные электрические сети","ССР",621.84412999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",603.18880999999999,null,"0",null,603.18880999999999,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",723.82656999999995,130.41920180180179,32413266098,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-20","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-11","2024-03-22","2024-03-11","2024-06-30"]
[1115,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-10, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Ивановское Ю8-23-302-153132(945168)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-10, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Ивановское Ю8-23-302-153132(945168)","Южные электрические сети","ССР",559.01301999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",553.9819,null,"0",null,553.9819,"АО \"АРСЕНАЛ\"",664.77828,143.27118103448274,32413265641,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-06","2024-03-22","2024-03-06","2024-06-30"]
[1118,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Южная, 9 Ю8-22-302-139219(600818)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Южная, 9 Ю8-22-302-139219(600818)","Южные электрические сети","ССР",573.98964000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",570.83270000000005,null,"0",null,570.83270000000005,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",684.99923999999999,684.99923999999999,32413265884,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-06","2024-03-22","2024-03-06","2024-03-31"]
[1119,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ПС №695 \"Крутыши (аб)\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Старая Ситня с, Земская ул Ю8-22-302-126189(248059)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ПС №695 \"Крутыши (аб)\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Старая Ситня с, Земская ул Ю8-22-302-126189(248059)","Южные электрические сети","ССР",1157.1491100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1150.55,null,"0",null,1150.5533600000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1380.6640299999999,297.55690301724132,32413265879,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-06","2024-03-22","2024-03-06","2024-06-30"]
[1123,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1422 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-69344(664525)","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1422 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-21-302-69344(664525)","Южные электрические сети","ССР",4129.7303899999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4109.08,null,"0",null,4109.0816699999996,"ООО \"ВСС\"",4930.8980000000001,888.45009009009004,32413265847,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-11","2024-03-22","2024-03-11","2024-06-30"]
[1124,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №978 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Домодедово, Ильинское д Ю8-22-302-139562(604195)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №978 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Домодедово, Ильинское д Ю8-22-302-139562(604195)","Южные электрические сети","ССР",2308.8647799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2296.17,null,"0",null,2296.1660299999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2755.3992400000002,593.83604310344833,32413265865,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-08","2024-02-16","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-06","2024-03-25","2024-03-06","2024-06-30"]
[1127,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2189 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС № 721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, 35 км трассы Москва-аэропорт \"Домодедово\" Ю8-23-302-165739(137352)","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2189 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС № 721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, 35 км трассы Москва-аэропорт \"Домодедово\" Ю8-23-302-165739(137352)","Южные электрические сети","ССР",2406.2445299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",2382.1799999999998,null,"0",null,2382.1820899999998,"ООО \"ГАЛИОН\"",2858.6185099999998,616.08157543103437,32413266031,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-06","2024-03-22","2024-03-06","2024-06-30"]
[1129,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1883 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Растуново с Ю8-22-302-82093(903687)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1883 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Растуново с Ю8-22-302-82093(903687)","Южные электрические сети","ССР",3107.8933099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3092.35,null,"0",null,3092.3533299999999,"ООО \"ВСС\"",3710.8240000000001,3710.8240000000001,32413265855,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-07","2024-03-22","2024-03-07","2024-03-31"]
[1132,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №142 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-142 до опоры №98 с заменой вводов, ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Каменка д Ю8-21-303-69222(670116)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №142 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-142 до опоры №98 с заменой вводов, ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Каменка д Ю8-21-303-69222(670116)","Южные электрические сети","ССР",1107.9189899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1102.3800000000001,null,"0",null,1102.3794,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1322.85528,238.3523027027027,32413265684,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-08","2024-02-20","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-11","2024-03-25","2024-03-11","2024-06-30"]
[1135,"Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. \"на Иваньково с ТП-177\", ПС №400 \"Ока\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, с/о Калиновский, д Иваньково Ю8-23-302-155406(969716)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. \"на Иваньково с ТП-177\", ПС №400 \"Ока\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, с/о Калиновский, д Иваньково Ю8-23-302-155406(969716)","Южные электрические сети","ССР",3799.2347799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",3765.04,null,"0",null,3765.0416700000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4518.05,973.71767241379314,32413265527,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-06","2024-03-22","2024-03-06","2024-06-30"]
[1137,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1220, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, вблизи д. Слепушкино Ю8-23-302-145819(638746)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1220, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, вблизи д. Слепушкино Ю8-23-302-145819(638746)","Южные электрические сети","ССР",526.54475000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",523.38548000000003,null,"0",null,523.38548000000003,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",628.06258000000003,135.35831465517242,32413266095,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-06","2024-03-12","2024-03-06","2024-06-30"]
[1138,"Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-100220(205457)), ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов Ю8-22-302-100233(206881)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-100220(205457)), ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов Ю8-22-302-100233(206881)","Южные электрические сети","ССР",1721.60394,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1711.27,null,"0",null,1711.2733800000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2053.5280600000001,442.57070258620689,32413266208,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-06","2024-03-12","2024-03-06","2024-06-30"]
[1141,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-26А от оп. №47 до оп. №58 (с заменой вводов), ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, с/о Калиновский, д Иваньково Ю8-23-302-155406(969716)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-26А от оп. №47 до оп. №58 (с заменой вводов), ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, с/о Калиновский, д Иваньково Ю8-23-302-155406(969716)","Южные электрические сети","ССР",492.24867999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",487.81844000000001,null,"0",null,487.81844000000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",585.38212999999996,126.1599418103448,32413266058,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-06","2024-03-25","2024-03-06","2024-06-30"]
[1143,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, в р-не д Сергеево Ю8-22-302-86692(114918)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, в р-не д Сергеево Ю8-22-302-86692(114918)","Южные электрические сети","ССР",1472.74388,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1465.38,null,"0",null,1465.38,"ООО \"ВСС\"",1758.4559999999999,262.94669158878503,32413265737,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-08","2024-02-22","2024-02-26",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-15","2024-03-25","2024-03-15","2024-06-30"]
[1146,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №16 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (подвесом 2-й цепи по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-16 до опоры № 19, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, д. Дракино  Ю8-23-303-148175(664221)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №16 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (подвесом 2-й цепи по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-16 до опоры № 19, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, д. Дракино  Ю8-23-303-148175(664221)","Южные электрические сети","ССР",2304.7515699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",2292.77,null,"0",null,2292.7668600000002,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",2751.3202299999998,592.95694612068962,32413265598,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-06","2024-03-25","2024-03-06","2024-06-30"]
[1149,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2121 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и заменой гл. рубильника, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-22-302-138280(591347)","Г","2024","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2121 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и заменой гл. рубильника, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-22-302-138280(591347)","Южные электрические сети","ССР",441.65449999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",439.44623000000001,null,"0",null,439.44623000000001,"ООО \"СКС\"",527.33547999999996,110.05262191304347,32413266075,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-07","2024-03-25","2024-03-07","2024-06-30"]
[1151,"Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. в габаритах 160кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ сооружаемой по п.10.1.3, установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское, : 77:18:0190312:392","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. в габаритах 160кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ сооружаемой по п.10.1.3, установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. БольшоеПокровское, : 77:18:0190312:392","Новая Москва","Ориентировочный расчет",1962.9226799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",1953.11,null,"0",null,1953.10807,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2343.7296799999999,2343.7296799999999,32413253921,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-03-01","2024-02-27","2024-03-01","2024-03-15"]
[1152,"Реконструкция путем строительства ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №191 по существующим опорам ВЛ-0,4кВ, установка дополнительного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №191 на ток 160А для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г.  Москва, пос. Марушкинское, д. Крёкшино, ул. Советская; 77:18:0170103:1070 НА З/У 50:26:0170205:106","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция путем строительства ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №191 по существующим опорам ВЛ-0,4кВ, установка дополнительного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №191 на ток 160А для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г.  Москва, пос. Марушкинское, д. Крёкшино, ул. Советская; 77:18:0170103:1070 НА З/У 50:26:0170205:106","Новая Москва","Ориентировочный расчет",455.07718999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",452.80180999999999,null,"0",null,452.80180999999999,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",543.36216999999999,148.18968272727273,32413253943,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-03-01","2024-02-27","2024-03-01","2024-06-19"]
[1154,"Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4кВ №7502. Установить новую КТП-400кВА/10/0,4кВ с трансформатором 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, п. Внуково, ул. Войковская, д. 1, стр. 1, : 77:07:0016003:5313 НА З/У 77:07:0016003:4897","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4кВ №7502. Установить новую КТП-400кВА/10/0,4кВ с трансформатором 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, п. Внуково, ул. Войковская, д. 1, стр. 1, :77:07:0016003:5313 НА З/У 77:07:0016003:4897","Новая Москва","Ориентировочный расчет",4142.4410399999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",4121.7299999999996,null,"0",null,4121.72883,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",4946.0745999999999,4946.0745999999999,32413253919,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-03-01","2024-02-27","2024-03-01","2024-03-15"]
[1157,"Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от существующей оп. №100 на направлении АСП №265 - ЛР №76 с ЦРП №3 фид.11, установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ№нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, ул. Яковлевская, : 77:17:0140308:3298","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от существующей оп. №100 на направлении АСП №265 - ЛР №76 с ЦРП №3 фид.11, установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ№нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, ул. Яковлевская, : 77:17:0140308:3298","Новая Москва","Ориентировочный расчет",1103.3893800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1097.8699999999999,null,"0",null,1097.8724,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1317.44688,1317.44688,32413253920,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-03-06","2024-02-27","2024-03-06","2024-03-15"]
[1160,"Модернизация ЗТП-10/0,4 кВ №740 с заменой сущ. ячеек на ячейки с элегазовыми выключателями 10 кВ типа RM-6 на разных секциях шин РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское п. Шишкин Лес","M_I-260153","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ЗТП-10/0,4 кВ №740 с заменой сущ. ячеек на ячейки с элегазовыми выключателями 10 кВ типа RM-6 на разных секциях шин РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское п. Шишкин Лес","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7302.4550399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",7265.94,null,"0",null,7265.9427599999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",8719.1313100000007,1574.2875976388889,32413259256,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-07","2024-02-14","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-05","2024-03-24","2024-03-05","2024-07-27"]
[1162,"Строительство РП-10 кВ с установкой  ячеек (10 шт.) в РУ-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от двух сооружаемых ячеек 5-й и 6-й сек. КРУ-10 кВ ПС-110 кВ № 419 Минеральная до РУ-10 кВ сооружаемого РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, 50:15:0080601:30","O_I-311455","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство РП-10 кВ с установкой  ячеек (10 шт.) в РУ-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от двух сооружаемых ячеек 5-й и 6-й сек. КРУ-10 кВ ПС-110 кВ № 419 Минеральная до РУ-10 кВ сооружаемого РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, 50:15:0080601:30","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",101373.71488,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",101370,null,"1",101370,101370,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",121644,3975.294117647059,32413259263,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-07","2024-02-14","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-11","2024-03-22","2024-03-11","2025-11-13"]
[1165,"Замена ячеек (4 шт.) в РУ-6 кВ ТП-4864, замена провода от РУ-6 кВ ТП-4864 до оп. 1 КВЛ-6 кВ ТП-4864/1-ЛР-42-ЛР-32-ПП-12-КРН-4  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, г/о Щелково,  г. Щёлково, 50:14:0040306:1261","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена ячеек (4 шт.) в РУ-6 кВ ТП-4864, замена провода от РУ-6 кВ ТП-4864 до оп. 1 КВЛ-6 кВ ТП-4864/1-ЛР-42-ЛР-32-ПП-12-КРН-4  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, г/о Щелково,  г. Щёлково, 50:14:0040306:1261","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",7161.5406999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7158,null,"0",null,7158,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",8589.6,1717.92,32413259275,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-02-07","2024-02-14","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-06","2024-03-26","2024-03-06","2024-07-09"]
[1166,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 588 от 23.06.2023, 1097 от 02.11.2023 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2120.2157699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2110,null,"0",null,2110,"ООО \"ФАБИ\"",2532,627.76859504132233,32413253247,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
[1168,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1097 от 02.11.2023, 1166 от 23.11.2023 Ногинский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2391.3147600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",2379.36,null,"0",null,2379.3582000000001,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",2855.22984,707.9082247933884,32413253209,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВА № 363 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Ельня\" № 333, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено- Бутырское, д. Колонтаево, массив 8, уч. 6, 50:16:0502011:333","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВА № 363 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Ельня\" № 333, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено- Бутырское, д. Колонтаево, массив 8, уч. 6, 50:16:0502011:333","Восточные электрические сети","ССР",472.40703000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 818 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА); строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-818 ПС № 84 \"Глухово\", МО, г. Ногинск, 50:16:0000000:74199","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 818 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА); строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-818 ПС № 84 \"Глухово\", МО, г. Ногинск, 50:16:0000000:74199","Восточные электрические сети","ССР",466.15197999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
[1169,"Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 913 ПС № 607 \"Рыболово\", ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, д. Ивановка, д. 26, к.н. 50:29:0030203:1188","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 913 ПС № 607 \"Рыболово\", ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, д. Ивановка, д. 26, к.н. 50:29:0030203:1188","Восточные электрические сети","ССР",1135.67,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1130,null,"0",null,1130,"ООО \"ФАБИ\"",1356,678,32413253242,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 526 \"Жилино\" (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 380 \"Захарово\", МО, Ногинский р-н, с. Мамонтово, 50:16:0000000:68361","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 526 \"Жилино\" (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 380 \"Захарово\", МО, Ногинский р-н, с. Мамонтово, 50:16:0000000:68361","Восточные электрические сети","ССР",529.30999999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-07-14"]
[1172,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1289 от 21.12.2023, 1097 от 02.11.2023 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4892.7712700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4868.5,null,"0",null,4868.5,"ООО \"ФАБИ\"",5842.2,1298.2666666666667,32413253234,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-07-14"]
[1173,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1289 от 21.12.2023, 1097 от 02.11.2023 Егорьевский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1045.9352799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1041,null,"0",null,1041,"ООО \"ФАБИ\"",1249.2,309.71900826446284,32413253232,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 264 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА)  ПС \"Бережки\" № 38, реконструкция ВЛ 10 кВ ПС 38 фид. 9, МО, Егорьевский р-н, с/т \"Улыбка\", 50:30:0040301:314","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу:Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 264 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА)  ПС \"Бережки\" № 38, реконструкция ВЛ 10 кВ ПС 38 фид. 9, МО, Егорьевский р-н, с/т \"Улыбка\", 50:30:0040301:314","Восточные электрические сети","ССР",732.81142,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-201  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, г. Белоозёрский, 50:29:0030214:3141","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-201  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, г. Белоозёрский, 50:29:0030214:3141","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",597.46657000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-07-14"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 913, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 21, 50:29:0030202:1367","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 913, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 21, 50:29:0030202:1367","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1294.5960700000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-07-14"]
[1178,"Установка СП-10 кВ (реклоузер) на опоре 124 ВЛЗ-10 кВ фид.33 магистральной линии в сторону ТП-946 ПС № 590 \"Федино\", МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Городище, 50:29:0050402:1680","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка СП-10 кВ (реклоузер) на опоре 124 ВЛЗ-10 кВ фид.33 магистральной линии в сторону ТП-946 ПС № 590 \"Федино\", МО, Воскресенский р-н, вблизи д. Городище, 50:29:0050402:1680","Восточные электрические сети","ССР",2485.41,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2473,null,"0",null,2473,"ООО \"ФАБИ\"",2967.6,1483.8,32413253259,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-04-30"]
[1179,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1289 от 21.12.2023, 1289 от 21.12.2023 Луховицкий район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4135.2602800000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4115,null,"0",null,4115,"ООО \"ФАБИ\"",4938,1097.3333333333333,32413253229,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-07-14"]
[1180,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1289 от 21.12.2023, 849 от 31.08.2023 Щелковский район (5 объектов)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3812.5936299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3808.78,null,"0",null,3808.78,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4570.5360000000001,1015.6746666666667,32413253224,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-07-14"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 4015 (замена на ТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, 50:15:0080703:61","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 4015 (замена на ТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, 50:15:0080703:61","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",882.26363000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-07-14"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 4027 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, Балашихинский р-н, 50:15:0080703:41","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 4027 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, Балашихинский р-н, 50:15:0080703:41","Восточные электрические сети","ССР",511.69,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-07-14"]
[1183,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1309 от 09.12.2022, 1347 от 16.12.2022 Балашихинский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1588.3398999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1586.75,null,"0",null,1586.75,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1904.1,472.09090909090907,32413253195,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 355 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-355 ПС № 742 \"Орбита\", МО, г. Щёлково, д. Никифорово, д. 53, влад. Б, В, 50:14:0040313:297, 50:14:0040313:298","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 355 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-355 ПС № 742 \"Орбита\", МО, г. Щёлково, д. Никифорово, д. 53, влад. Б, В, 50:14:0040313:297, 50:14:0040313:298","Восточные электрические сети","ССР",552.93016,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 1199 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 206 \"Фрязино\", МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 34, 50:14:0030122:754","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 1199 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 206 \"Фрязино\", МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 34, 50:14:0030122:754","Восточные электрические сети","ССР",524.81835000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1140  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г. Щёлково, п. Литвиново, 50:14:0030101:2289","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1140  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г. Щёлково, п. Литвиново, 50:14:0030101:2289","Восточные электрические сети","ССР",255.02911,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1209 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г. Щёлково, п. Литвиново, 50:14:0030101:1426","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1209 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г. Щёлково, п. Литвиново, 50:14:0030101:1426","Восточные электрические сети","ССР",522.08000000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
[1185,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1289 от 21.12.2023, 894 от 14.09.2023 Щелковский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5098.1665899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5093.07,null,"0",null,5093.0649999999996,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6111.6779999999999,2477.7072972972974,32413253213,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-05-14"]
["справочный","Реконструкция МТП-40 6/0,4 кВ № 1052 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Чкалово\" № 115, МО, г/о Лосино-Петровский, д. Леониха, 50:14:0040312:1665","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-40 6/0,4 кВ № 1052 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Чкалово\" № 115, МО, г/о Лосино-Петровский, д. Леониха, 50:14:0040312:1665","Восточные электрические сети","ССР",530.28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-05-14"]
[1186,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 828 от 12.08.2022, 1079р от 29.11.2023 Орехово-Зуевский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1482.3232499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1474.91,null,"0",null,1474.9116300000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1769.8939600000001,438.81668429752068,32413253192,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
["справочный","Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 101, ВЛИ-0,38 кВ; реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт. и устан. доп. ж/б опор - 2 шт.) на участке опор 20-28 КТП-249  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Козлово, д. 86-Б, 50:17:0030811:15","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 101, ВЛИ-0,38 кВ; реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт. и устан. доп. ж/б опор - 2 шт.) на участке опор 20-28 КТП-249  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Козлово, д. 86-Б, 50:17:0030811:15","Восточные электрические сети","ССР",798.68002000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
[1189,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по 40 титулам: Установка комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР в Северном административном округе.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",63219.768300000003,"ВЗ","ОК","2","2","ООО \"СИБ МИР\"",63219.77,null,"1",63219.768300000003,63219.768300000003,"ООО \"СИБ МИР\"",75863.721959999995,0,32413271209,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10866 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.44, кор.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248594",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10866 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.44, кор.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17262 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.20, кор.4, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248614",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17262 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.20, кор.4, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25497 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петрозаводская, д.15, корп. 2 (9 шт.(прочие))","L_I-248628",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25497 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петрозаводская, д.15, корп. 2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18814 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Федоренко, д.14, кор.3, стр.3 (9 шт.(прочие))","L_I-248623",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18814 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Федоренко, д.14, кор.3, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24010 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Учинская, д.7, стр.3 (9 шт.(прочие))","L_I-248627",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24010 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Учинская, д.7, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18253 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Федоренко, д.8, кор.1, стр.5 (9 шт.(прочие))","L_I-248620",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18253 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Федоренко, д.8, кор.1, стр.5 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21431 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Керамический пр., д.47, кор.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248624",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21431 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Керамический пр., д.47, кор.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13434 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дегунинская, д.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248601",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13434 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дегунинская, д.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17421 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Красностуденческий пр., д.2, стр. 1 (9 шт.(прочие))","L_I-248617",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17421 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Красностуденческий пр., д.2, стр. 1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14610 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.29, корп. 1, стр. 2 (9 шт.(прочие))","L_I-248607",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14610 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.29, корп. 1, стр. 2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18690 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., д.34, стр.3 (9 шт.(прочие))","L_I-248622",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18690 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., д.34, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11841 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.65, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248596",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11841 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.65, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17397 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.800-летия Москвы, д.11, кор.7, стр.4 (9 шт.(прочие))","L_I-248616",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17397 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.800-летия Москвы, д.11, кор.7, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13436 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.147, стр.3 (9 шт.(прочие))","L_I-248602",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13436 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.147, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15680 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.11, стр. 9 (9 шт.(прочие))","L_I-248611",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15680 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.11, стр. 9 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15611 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.30, кор.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248608",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15611 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.30, кор.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16369 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Онежская, д.17, стр. 6 (9 шт.(прочие))","L_I-248612",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16369 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Онежская, д.17, стр. 6 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
[1190,"Развитие Автоматизированной системы управленческого документооборота ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие))","M_I-272169",2026,"Работы","Выполнение работ по развитию автоматизированной системы управленческого документооборота (АСУД) на базе программного обеспечения СЭДО для ПАО «Россети Московский регион»\n","ПАО \"Россети Московский регион\"","Технико-коммерческое предложение",41664.87182,"ВЗ","ОК","2","2","ООО \"АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ\"",41662,null,"1",41662,41662,"КУ ООО «АйДи – Технологии управления» (лидер), ООО «Амбрелла – Защита Информационных Систем» (член КУ)",49994.400000000001,0,32413269597,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-09","2024-02-26","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-01","2024-04-16","2024-04-01","2025-01-31"]
[1192,"Модернизация ВЛ-6 кВ от ф. 6 ПС № 463 «Фарфоровая» с установкой вольтодобавочного трансформатора, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о.","M_I-269985",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ от ф. 6 ПС № 463 «Фарфоровая» с установкой вольтодобавочного трансформатора, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",24714.96358,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",24591.5,null,"1",24591.5,24591.5,"ООО \"ФАБИ\"",29509.8,1812.8887372013651,32413267864,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-09","2024-02-16","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-13","2024-03-22","2024-03-13","2024-12-31"]
[1195,"Реконструкция 4КЛ-0,4кВ направлением ТП 24567 А,Б - вв.69586, ТП 24567 А,Б - вв.90395, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Москва, Лихоборская набережная, д.13 (0,6 км; 150 п.м.)","N_I-292478",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ направлением ТП 24567 А,Б - вв.69586, ТП 24567 А,Б - вв.90395, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Москва, Лихоборская набережная, д.13 (0,6 км; 150 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1099.44012,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1093.94,null,"0",null,1093.94292,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1312.7315000000001,282.91627155172415,32413268229,"https://lot-online.ru","2024-01-29","2024-02-09","2024-02-16","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-06","2024-03-15","2024-03-06","2024-06-30"]
[1196,"Заголовочный лот","Заголовочный лот",null,"МТРиО","Поставка разрядников","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",20882.847089999999,"ВЗ","ОК ЕП","1","1","ООО \"ТД \"ЭСК\"",20882.810000000001,null,"1",20882.811249999999,20882.811249999999,"ООО \"ТД \"ЭСК\"",25059.373500000002,0,32413280236,"https://lot-online.ru","2024-02-15","2024-02-13","2024-02-29","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-09","2024-05-15","2024-05-15","2024-10-01"]
[1198,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ТС","Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости для нужд филиалов ПАО \"Россети Московский регион\"","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",43400,"ВЗ","ОЗП ЕП","3","3","ООО \"ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ\"",43400,null,"1",43400,43400,"ООО \"ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ\"",52080,0,32413263044,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-08","2024-02-28","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-09","2024-04-27","2024-04-09","2024-08-12",null,"ЗП с БГ РМР//137/ВН-76 от 29.01.2024"]
["справочный","Приобретение легкового автомобиля полноприводного (Нива) для нужд филиала Новая Москва (3 шт.(прочие))","N_P-010919",2024,"ТС","Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - \"Новая Москва\"","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",4068.75,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-08","2024-02-28","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-09","2024-04-27","2024-04-09","2024-08-12",null,"ЗП с БГ РМР//137/ВН-76 от 29.01.2024"]
["справочный","Приобретение автомобилей легковых (полный привод, 4х4, объем двигателя 1,7 л., МКПП) для выполнения договоров ТП хозспособом филиалом ВЭС (II этап)","P-011581",2024,"ТС","Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - \"Восточные электрические сети\" (2 шт.) (ТПиХС)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",2712.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-08","2024-02-28","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-09","2024-04-27","2024-04-09","2024-08-12",null,"ЗП с БГ РМР//137/ВН-76 от 29.01.2024"]
["справочный","Приобретение автомобилей легковых (полный привод, 4х4, объем двигателя 1,7 л., МКПП) для выполнения договоров ТП хозспособом филиалом СЭС","P-011452",2024,"ТС","Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - \"Северные электрические сети\" (ТПиХС)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",8137.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-08","2024-02-28","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-09","2024-04-27","2024-04-09","2024-08-12",null,"ЗП с БГ РМР//137/ВН-76 от 29.01.2024"]
[1199,"Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.25 от ПС №634 \"Сафоново\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные фидера 2022г) (4,970 км; 1025 п.м.)","M_I-272599","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.25 от ПС №634 \"Сафоново\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные фидера 2022г) (4,970 км; 1025 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",87470.699330000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",87425.21,null,"1",87425.214569999996,87425.214569999996,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",104910.25748,6779.9146003401365,32413268256,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-09","2024-02-16","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-12","2024-03-25","2024-03-12","2024-12-31"]
[1200,"Строительство 2КЛ-10кВ РТП 21163 (с.1) - ТП 27354 А, РТП 21163 (с.2) -ТП 27354 Б с монтажом соединительных и концевых муфт (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поклонная, вл.9","N_I-285257",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ РТП 21163 (с.1) - ТП 27354 А, РТП 21163 (с.2) - ТП 27354 Б с монтажом соединительных и концевых муфт (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поклонная, вл.9","Московские кабельные сети","ССР",10390.800279999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",10380.41,null,"1",10380.40948,10380.40948,"ООО\"СМК\"",12456.491379999999,1862.6529166355137,32413277679,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-13","2024-02-20","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-15","2024-03-12","2024-03-15","2024-06-30"]
[1203,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО;\nПИР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Мытищинский р-он (Распоряжение 5р от 09.01.2024) (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",96763.897630000007,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",96280.07,null,"1",96280.070550000004,96280.070550000004,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",115536.08470000001,3239.3294775700938,32413267869,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-16","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-13","2024-03-26","2024-03-13","2025-12-15"]
["справочный","Реконструкция ПС-110/10/6 кВ № 711 \"Тополь\" с заменой трансформаторов тока в ячейках № 17 и № 25 РУ-10 кВ на трехобмоточные, заменой масляных выключателей на вакуумные, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.77","I-313970",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПС-110/10/6 кВ № 711 \"Тополь\" с заменой трансформаторов тока в ячейках № 17 и № 25 РУ-10 кВ на трехобмоточные, заменой масляных выключателей на вакуумные, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.77","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",125.77415999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-09","2024-02-16","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-13","2024-03-26","2024-03-13","2025-12-15"]
["справочный","Модернизация РП-10 кВ № 16 расширение 1-й сек. РУ-10 кВ с установкой 1 ячейки, ПС-220/110/10 кВ № 215 \"Новософрино\",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Цернское","I-314385",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 16 расширение 1-й сек. РУ-10 кВ с установкой 1 ячейки, ПС-220/110/10 кВ № 215 \"Новософрино\",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Цернское","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",173.22493,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-03-21","2024-03-03","2024-03-21","2025-11-30"]
[1207,"Строительство 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр ф. 602 ПС-110/35/10/6 кВ № 325 \"Луговая\" до сооруж. СП-10 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. совхоза \"Останкино\" п, ул. Дорожная, д.59, корп.3, строение 59А","I-314742",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр ф. 602 ПС-110/35/10/6 кВ № 325 \"Луговая\" до сооруж. СП-10 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. совхоза \"Останкино\" п, ул. Дорожная, д.59, корп.3, строение 59А","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",4665.2922500000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4662.99,null,"0",null,4662.99,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5595.5879999999997,179.34576923076921,32413285836,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-11","2024-03-22","2024-03-11","2025-11-25"]
[1209,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому району по пр.107р от 23.01.2024 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",3270.0030400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3168.63,null,"0",null,3168.6320000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3802.3584000000001,250.15515789473685,32413285842,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-11","2024-03-22","2024-03-11","2025-01-09"]
["справочный","Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛЗ-10 кВ ф. Липуниха до границ участка Заявителя, ПС-35/10/10 кВ № 71 \"Поварово\", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, ЗАО Агроплеменная фирма \"Искра\"","I-314743",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛЗ-10 кВ ф. Липуниха до границ участка Заявителя, ПС-35/10/10 кВ № 71 \"Поварово\", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, ЗАО Агроплеменная фирма \"Искра\"","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",308.68135000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-14","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-11","2024-03-22","2024-03-11","2025-01-09"]
[1210,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15242 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15242 луч А и Б до существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.6 (2 МВА; 0,12 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","L_I-252362",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (1 этап) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15242 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15242 луч А и Б до существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.6","Московские кабельные сети","ССР",3685.13085,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",3681.45,null,"0",null,3681.4457200000002,"ООО\"СМК\"",4417.7348599999996,4417.7348599999996,32413278145,"https://lot-online.ru","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-20","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-13","2024-03-05","2024-03-13","2024-03-31"]
[1213,"Строительство РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ №46 Бутырки до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РП-10кв № 12033, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровский пр-д, вл.1Г (4,6 км; 12 шт.(РУ); 900 п.м.; 2 шт.(прочие))","N_I-305937",2027,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ №46 Бутырки до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РП-10кв № 12033, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровский пр-д, вл.1Г (4,6 км; 12 шт.(РУ); 900 п.м.; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",85277.046929999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",85191.77,null,"1",85191.769880000007,85191.769880000007,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",102230.12390000001,1419.8628319444445,32413267879,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-02-09","2024-03-06","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-25","2024-03-26","2024-03-25","2025-05-31"]
[1216,"Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №265  (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Гуслица\" № 822, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Аверкиевское, вблизи д. Бразуново, 50:17:0030903:25","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №265  (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Гуслица\" № 822, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Аверкиевское, вблизи д. Бразуново, 50:17:0030903:25","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",803.72326999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",799.70465000000002,null,"0",null,799.70465000000002,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",959.64558,182.46782154929576,32413263480,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-17","2024-03-04","2024-07-24"]
[1218,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №3966 с заменой на КТПН с трансформатором 630 кВА ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-683 от ЛР-10 кВ №1111 до ВЛ-10 кВ фид.3 РП-14, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-8754 до оп. №15, реклоузер, 6РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Житянино, 50:08:0060221:134","I-314906","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №3966 с заменой на КТПН с трансформатором 630 кВА ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-683 от ЛР-10 кВ №1111 до ВЛ-10 кВ фид.3 РП-14, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-8754 до оп. №15, реклоузер, 6РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Житянино, 50:08:0060221:134","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",495.11498999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",491.15406999999999,null,"0",null,491.15406999999999,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",589.38487999999995,139.97890899999999,32413276457,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-12","2024-03-24","2024-03-12","2024-05-31"]
["справочный","Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ №3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", замена на КТПП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2354","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ №3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", замена на КТПП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2354","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2335.19625,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-06","2024-03-24","2024-03-06","2024-06-26"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2360","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2360","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1256.22065,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-06","2024-03-24","2024-03-06","2024-06-26"]
[1221,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2600 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново, 50:08:0050209:1032","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2600 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново, 50:08:0050209:1032","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1687.9736700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1675.31,null,"0",null,1675.31387,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",2010.37664,411.57317039370076,32413276455,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-05","2024-03-24","2024-03-05","2024-07-10"]
[1224,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №266 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена на МТП, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Петрово, 50:08:0060214:686","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №266 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена на МТП, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Петрово, 50:08:0060214:686","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1287.0797,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1276.53,null,"0",null,1276.52565,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1531.83078,232.83827855999999,32413276443,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-12","2024-03-24","2024-03-12","2024-07-15"]
[1227,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3289 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Сивково, в 80 м на запад, 50:18:0090205:231","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3289 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Сивково, в 80 м на запад, 50:18:0090205:231","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",463.12509999999997,null,"0",null,463.12509999999997,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",555.75012000000004,112.88674312500001,32413276451,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-05","2024-03-24","2024-03-05","2024-07-11"]
[1229,"Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ №3864 ПС-35 кВ №528 \"Манеж\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Коросткино, 50:06:0020502:602","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ №3864 ПС-35 кВ №528 \"Манеж\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Коросткино, 50:06:0020502:602","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",523.07626000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",518.89122999999995,null,"0",null,518.89122999999995,"ООО \"ВИСТА\"",622.66948000000002,98.058185826771663,32413276438,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-11","2024-03-24","2024-03-11","2024-07-16"]
[1232,"Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Лобаново, СНТ Бирюлево, 50:26:0110105:47","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Лобаново, СНТ Бирюлево, 50:26:0110105:47","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1691.83834,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1678.13,null,"0",null,1678.13445,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2013.76134,755.16050250000001,32413276482,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-07","2024-03-24","2024-03-07","2024-05-10"]
[1233,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3231 ПС-35 кВ №618 \"Никольское\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Слобода, 50:19:0030111:95","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3231 ПС-35 кВ №618 \"Никольское\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Слобода, 50:19:0030111:95","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",430.41640000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",426.93002000000001,null,"0",null,426.93002000000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",512.31601999999998,94.581419076923083,32413276435,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-07","2024-03-24","2024-03-07","2024-07-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №28547 ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Маслово, 50:20:0050330:4961","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №28547 ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Маслово, 50:20:0050330:4961","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",453.93966,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-12","2024-03-24","2024-03-12","2024-07-12"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-28547 ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Маслово, 50:20:0050330:4961","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-28547 ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Маслово, 50:20:0050330:4961","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",252.88140999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-12","2024-03-24","2024-03-12","2024-07-12"]
["справочный","Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3973 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Блазново, 50:18:0070216:2956","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3973 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Блазново, 50:18:0070216:2956","Западные электрические сети","ССР",806.19101999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-12","2024-02-27","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-14","2024-03-04","2024-03-14","2024-04-30"]
["справочный","Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.45 ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,416 км, ВЛ-0,38 кВ-0,375 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в западной части 50:18:0080310, 50:18:0080310:3056","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.45 ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,416 км, ВЛ-0,38 кВ-0,375 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в западной части 50:18:0080310, 50:18:0080310:3056","Западные электрические сети","ССР",872.24159999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-12","2024-02-27","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-14","2024-03-04","2024-03-14","2024-04-30"]
[1240,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ №647 \"Нудоль\" до с.ш. РУ-10 кВ сооружаемой КТП, рекроузер, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Ядромино, 50:08:0080311:158","I-314376","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ №647 \"Нудоль\" до с.ш. РУ-10 кВ сооружаемой КТП, рекроузер, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Ядромино, 50:08:0080311:158","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4332.0016900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4296.4799999999996,null,"0",null,4296.4792799999996,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",5155.7751399999997,1923.7966940298509,32413276468,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-06","2024-03-24","2024-03-06","2024-05-12"]
[1241,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.42 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,4 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букарёвское, п.станции Холщёвики, 50:08:0060169:33","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.42 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,4 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букарёвское, п.станции Холщёвики, 50:08:0060169:33","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1432.37781,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1421.06,null,"0",null,1421.06203,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1705.2744399999999,1705.2744399999999,32413276449,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-02-28","2024-03-07","2024-02-28","2024-03-07","2024-03-26"]
[1244,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 83 от 19.01.2024г.  Можайского р-на, (6 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2462.8442500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",2444.37,null,"0",null,2444.37291,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2933.2474900000002,1361.8649060714288,32413276427,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-05","2024-03-04","2024-03-05","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3552 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, в 890 м на Ю-З, 50:18:0080310:1943","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3552 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, в 890 м на Ю-З, 50:18:0080310:1943","Западные электрические сети","ССР",467.99371000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-05","2024-03-04","2024-03-05","2024-04-30"]
["справочный","Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.133 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-34, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", 3Х РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,293 км, ВЛ-10 кВ-0,145 км, ВЛ-0,38 кВ-0,0,316 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шишиморово, 50:18:0080111:620","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.133 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-34, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", 3Х РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,293 км, ВЛ-10 кВ-0,145 км, ВЛ-0,38 кВ-0,0,316 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шишиморово, 50:18:0080111:620","Западные электрические сети","ССР",351.40598999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-05","2024-03-04","2024-03-05","2024-04-30"]
[1246,"Строительство КЛ-0,4 кВ от н/в трансформатора ТП-801, КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,325 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новинки, 50:08:0050251:21, 50:08:0050251:51","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от н/в трансформатора ТП-801, КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,325 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новинки, 50:08:0050251:21, 50:08:0050251:51","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",5433.4032399999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",5392.65,null,"0",null,5392.65272,"ООО «АКОМ»",6471.1832599999998,1155.5684392857142,32413266275,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-06","2024-03-24","2024-03-06","2024-07-24"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 123 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)   ПС \"Федино\" № 590, МО, г/о Воскресенск, тер. \"Сетовка-1\", 50:29:0060221:3742","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 123 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)   ПС \"Федино\" № 590, МО, г/о Воскресенск, тер. \"Сетовка-1\", 50:29:0060221:3742","Восточные электрические сети","ССР",1481.81898,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-04","2024-03-24","2024-03-04","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ № 855 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, д. Новотроицкое, АЗС \"Лукойл\"","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ № 855 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, д. Новотроицкое, АЗС \"Лукойл\"","Восточные электрические сети","ССР",1444.2661700000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-04","2024-03-24","2024-03-04","2024-06-30"]
["справочный","Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-155-ТП-141, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щёлково, 50:14:0040339:891","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-155-ТП-141, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щёлково, 50:14:0040339:891","Восточные электрические сети","ССР",613.66,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-04","2024-03-24","2024-03-04","2024-07-14"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой КТП  ПС \"Краф\" № 19, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0020319:2035","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой КТП  ПС \"Краф\" № 19, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0020319:2035","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",746.83321999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-04","2024-03-24","2024-03-04","2024-07-14"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 1 ТП-481-КРН-3-ТП-26  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, г. Щёлково, 50:14:0030102:2153","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 1 ТП-481-КРН-3-ТП-26  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, г. Щёлково, 50:14:0030102:2153","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2191.9252700000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-04","2024-03-24","2024-03-04","2024-05-14"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ТП-501-РП-550, УИКН-10 кВ (И-01-06)  ПС \"Фрязино\" № 206,  МО, г/о Щелково, д. Богослово, 50:14:0030201:838","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ТП-501-РП-550, УИКН-10 кВ (И-01-06)  ПС \"Фрязино\" № 206,  МО, г/о Щелково, д. Богослово, 50:14:0030201:838","Восточные электрические сети","ССР",518.54999999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-04","2024-03-24","2024-03-04","2024-05-14"]
[1251,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1316 от 28.12.2023 Воскресенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5619.5214500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",5592,null,"0",null,5592,"ООО \"ФАБИ\"",6710.4,1275.9211267605633,32413263459,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-07-24"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 6, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Берендино (аб)\" № 565 РЖД, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Конобеево, туп. Банный, д. 1, 50:29:0020404:663","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 6, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Берендино (аб)\" № 565 РЖД, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Конобеево, туп. Банный, д. 1, 50:29:0020404:663","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1367.8943099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-07-24"]
[1253,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1316 от 28.12.2023 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1380.85971,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1374,null,"0",null,1374,"ООО \"ФАБИ\"",1648.8,313.50422535211266,32413263467,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-07-24"]
["справочный","Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 523 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 160 кВА), замена общей н/в выкидки  ПС \"Туменская\" № 703, МО, г/о Коломна, п. Лесной, тер. СНТ \"Рассвет\", д. 2, 50:34:0040223:874","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 523 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 160 кВА), замена общей н/в выкидки  ПС \"Туменская\" № 703, МО, г/о Коломна, п. Лесной, тер. СНТ \"Рассвет\", д. 2, 50:34:0040223:874","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",449.23631999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-07-24"]
[1256,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 822 от 24.08.2023, 361 от 21.04.2023, 1316 от 28.12.2023 Ногинский район (5 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4900.20658,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4875.71,null,"0",null,4875.7055399999999,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5850.8466500000004,1112.4849264084507,32413263475,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-07-24"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-662  ПС \"Ельня\" № 333, МО, г/о Богородский, д. Ельня, ул. Советская, д. 43, 50:16:0103018:1663","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-662  ПС \"Ельня\" № 333, МО, г/о Богородский, д. Ельня, ул. Советская, д. 43, 50:16:0103018:1663","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",382.70693999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-07-24"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4кВ (по опорам 12-13, 13-16, 16-20, 20-25) ВЛИ-0,4 кВ КТП-229   ПС \"Истомкино\" № 43, МО, г/о Богородский, д. Пешково, з/у 6-А, 50:16:0103021:955","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4кВ (по опорам 12-13, 13-16, 16-20, 20-25) ВЛИ-0,4 кВ КТП-229   ПС \"Истомкино\" № 43, МО, г/о Богородский, д. Пешково, з/у 6-А, 50:16:0103021:955","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",752.28332999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-07-24"]
[1257,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1316 от 28.12.2023 Балашихинский район (5 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5383.9780300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5378.6,null,"0",null,5378.5950000000003,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6454.3140000000003,1227.2287183098592,32413263478,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-07-24"]
["справочный","Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 1421 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 400 кВА)  ПС \"Краф\" № 19, МО, г. Щёлково, 50:14:0020325:1694","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 1421 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 400 кВА)  ПС \"Краф\" № 19, МО, г. Щёлково, 50:14:0020325:1694","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",555.34340999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-07-24"]
[1258,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 822 от 24.08.2023, 621 от 30.06.2023, 1316 от 28.12.2023 Щелковский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1635.2023799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"МЭТС\"",1627.03,null,"0",null,1627.02637,"ООО \"МЭТС\"",1952.43164,658.9456785000001,32413264481,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-05-23"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж.  по дог. В8-23-302-89564(125853)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, снт Заозерный, ул Сельхозхимии, уч 21, 50:14:0030217:13","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП, сооруж.  по дог. В8-23-302-89564(125853)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, снт Заозерный, ул Сельхозхимии, уч 21, 50:14:0030217:13","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",417.49847999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-05-23"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, сооруж. по дог. В8-23-302-95199(224931)  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, 50:14:0020206:1725","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП, сооруж. по дог. В8-23-302-95199(224931)  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, 50:14:0020206:1725","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",400.10271,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-05-23"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооружаемой ТП  ПС \"Красный Угол\" № 10, МО, г/о Богородский, с/п Мамонтовское, восточнее д. Боровково, 50:16:0203020:624","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооружаемой ТП  ПС \"Красный Угол\" № 10, МО, г/о Богородский, с/п Мамонтовское, восточнее д. Боровково, 50:16:0203020:624","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",444.43382000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-05-23"]
[1260,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 810 от 22.08.2023, 361 от 21.04.2023, 1316 от 28.12.2023 Ногинский район (3 объектов)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2693.5264400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",2680.06,null,"0",null,2680.0587999999998,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",3216.0705600000001,615.84329872340425,32413264496,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-07-23"]
["справочный","Реконструкция МТП-40 6/0,4 кВ № 510 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА)  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, г/о Богородский, д. Тимохово, ул. Нестеровская, з/у 7-А, 50:16:0604003:18","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-40 6/0,4 кВ № 510 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС \"Храпуново\" № 120, МО, г/о Богородский, д. Тимохово, ул. Нестеровская, з/у 7-А, 50:16:0604003:18","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",656.69821999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-07-23"]
[1263,"Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ №82 яч. 5 - ТП-10/0,4 кВ №8202 яч.5 с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ №82 яч. 17 - ТП-10/0,4 кВ №1030 яч.4 с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР г. Москва, поселение Внуковское, квартал № 8, земельный участок 1А","O_I-312205","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ №82 яч. 5 - ТП-10/0,4 кВ №8202 яч.5 с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ №82 яч. 17 - ТП-10/0,4 кВ №1030 яч.4 с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР г. Москва, поселение Внуковское, квартал № 8, земельный участок 1А","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",10907.848840000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",10853.31,null,"0",null,10853.309600000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",13023.971519999999,10853.309600000001,32413267890,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-03-11","2024-02-27","2024-03-11","2024-04-04"]
[1265,"Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ сооружаемой по п. 10.1.1. до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Поляны ул, д.2, строение 1","O_I-312836","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ сооружаемой по п. 10.1.1. до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Поляны, д.2, строение 1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",26022.59592,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",25892.48,null,"1",25892.482940000002,25892.482940000002,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",31070.979530000001,2131.2224226353792,32413267898,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-16","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-03-12","2024-02-27","2024-03-12","2024-12-14"]
[1266,"Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. в габаритах 160кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от опоры №49/1 от ВЛ-10кВ на направлении ТП №1100Н - ТП 256 ф.11 с РТП №116, установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, кв-л 190, з/у 1, : 50:26:0190203:464","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. в габаритах 160кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от опоры №49/1 от ВЛ-10кВ на направлении ТП №1100Н - ТП 256 ф.11 с РТП №116, установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР,г. Москва, пос. Марушкинское, кв-л 190, з/у 1, : 50:26:0190203:464","Новая Москва","Ориентировочный расчет",1145.92479,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1144.78,null,"0",null,1144.7788599999999,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1373.7346299999999,1373.7346299999999,32413262710,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-19",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-03-01","2024-03-10","2024-03-01","2024-03-15"]
[1268,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-12412(999513)), ПС №379 \"Хомутово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с Ям Ю8-21-302-55148(488172)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-12412(999513)), ПС №379 \"Хомутово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с Ям Ю8-21-302-55148(488172)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",659.47884999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",656.18146000000002,null,"0",null,656.18146000000002,"ООО \"СКС\"",787.41774999999996,164.33066086956521,32413274933,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-15","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-07","2024-03-24","2024-03-07","2024-06-30"]
[1271,"Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 \"Бронницы\", ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 ПС №121 \"Асаново\", ЛР-10 кВ, 2ЛР-6 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Денежниково Ю8-21-302-48944(422099)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 \"Бронницы\", ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 ПС №121 \"Асаново\", ЛР-10 кВ, 2ЛР-6 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Денежниково Ю8-21-302-48944(422099)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",4151.5132999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4128.68,null,"0",null,4128.6799799999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4954.4159799999998,1067.7620646551723,32413275076,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-15","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-06","2024-03-24","2024-03-06","2024-06-30"]
[1274,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №10 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10 (с заменой вводов), ПС №807 \"Калугино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/т Росинка, уч 19 Ю8-22-302-88946(123123)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №10 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10 (с заменой вводов), ПС №807 \"Калугино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/т Росинка, уч 19 Ю8-22-302-88946(123123)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6733.3249699999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",6699.66,null,"0",null,6699.6583300000002,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",8039.59,1732.6702586206895,32413268259,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-09","2024-02-16","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-06","2024-03-25","2024-03-06","2024-06-30"]
[1276,"Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7, ПС №358 \"Ерино\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевское с/п, в р-не д Васькино Ю8-22-302-82278(907473)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7, ПС №358 \"Ерино\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевское с/п, в р-не д Васькино Ю8-22-302-82278(907473)","Южные электрические сети","ССР",1243.4004500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1241.73,null,"0",null,1241.73333,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1490.08,268.48288288288285,32413275088,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-12","2024-02-19","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-11","2024-03-12","2024-03-11","2024-06-30"]
[1279,"Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ЦРП-12 , ПС №749 \"Сватково\", монтаж ячейки, ВР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ЦРП-12 , ПС №749 \"Сватково\", монтаж ячейки, ВР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7313.1343500000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",7269.26,null,"0",null,7269.2555400000001,"ООО \"ЭНКОМ\"",8723.1066499999997,8723.1066499999997,32413282924,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-02-14","2024-02-21","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-07","2024-03-05","2024-03-07","2024-03-29"]
[1280,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. КТП-51/109 А – КТП-1269 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, РЛР-10 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино","O_I-313291",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. КТП-51/109 А – КТП-1269 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, РЛР-10кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1574.4864700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1557.17,null,"0",null,1557.1671200000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1868.6005399999999,1121.1603239999999,32413290828,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-02-15","2024-02-20","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-13","2024-03-26","2024-03-13","2024-04-12"]
[1284,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 763 (замена МТП на КТП и сущ. трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Старо","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 763 (замена МТП на КТП и сущ. трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Старо","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2093.6236800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2091.3200000000002,null,"0",null,2091.3200000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2509.5839999999998,398.34666666666664,32413290837,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-15","2024-02-20","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-11","2024-03-24","2024-03-11","2024-07-15"]
[1285,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2741 (замена ТП с трансформатором 250 кВА на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово, кв. \"Эко Вилладж\"","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2741 (замена ТП с трансформатором 250 кВА на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово, кв. \"Эко Вилладж\"","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",888.86523,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ГЕФЕСТ\"",886.19799999999998,null,"0",null,886.19799999999998,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",886.19799999999998,51.623184466019417,32413290839,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-15","2024-02-20","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-13","2024-03-24","2024-03-13","2025-01-16"]
[1288,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 230, ПС №587 \"Решетниково\", в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, с.п. Воздвиженское, д. Копылово, уч. 60","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 230, ПС №587 \"Решетниково\", в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, с.п. Воздвиженское, д. Копылово, уч. 60","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1438.67326,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1431.48,null,"0",null,1431.4798900000001,"ООО \"ЭМПИН\"",1717.7758699999999,249.35456177419357,32413290845,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-15","2024-02-20","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-13","2024-03-24","2024-03-13","2024-07-15"]
[1289,"Реконструкция КЛ-10 кВ от РП -10 кВ №57 до оп. 1 ВЛ-10кВ ф. РП-57-КРН Тиликтино ПС №247 \"Малеевка\", реконструкция ВЛЗ-10 кВ по сущ. трассе от оп. 55 до оп. 67, замена трансформаторов тока, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Поджигородово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от РП -10 кВ №57 до оп. 1 ВЛ-10кВ ф. РП-57-КРН Тиликтино ПС №247 \"Малеевка\", реконструкция ВЛЗ-10 кВ по сущ. трассе от оп. 55 до оп. 67, замена трансформаторов тока, в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, вблизи д. Поджигородово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2795.8559500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭМПИН\"",2781.88,null,"0",null,2781.8766700000001,"ООО \"ЭМПИН\"",3338.252,500.73779999999999,32413290847,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-15","2024-02-20","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-13","2024-03-24","2024-03-13","2024-07-11"]
[1293,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. \"РП-59-ТП-191/228 ПС №587 \"Решетниково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г/п Решетниково, с/з р.п. Решетниково","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. \"РП-59-ТП-191/228 ПС №587 \"Решетниково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г/п Решетниково, с/з р.п. Решетниково","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3220.7763500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",3204.67,null,"0",null,3204.67247,"ООО \"ЭМПИН\"",3845.6069600000001,1236.0879514285716,32413291048,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-15","2024-02-20","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-13","2024-03-24","2024-03-13","2024-05-08"]
[1294,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 24704 ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Нудольское, д. Малеевка","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 24704 ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Нудольское, д. Малеевка","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1479.76424,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1472.37,null,"0",null,1472.3654200000001,"ООО \"ЭМПИН\"",1766.8385000000001,256.47655645161291,32413291051,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-15","2024-02-20","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-13","2024-03-24","2024-03-13","2024-07-15"]
[1297,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11873 до вв. 43366, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11949 до вв. 43366 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.15, стр.1","I-313405",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11873 до вв. 43366, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11949 до вв. 43366 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.15, стр.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",622.77008000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",613.42853000000002,null,"0",null,613.42853000000002,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",736.11424,95.32414618705036,32413282872,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-02-14","2024-02-21","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-03-13","2024-03-16","2024-03-13","2024-07-30"]
[1299,"Реконструкция ПКЛ-10кВ путём перевода ПКЛ-10кВ направлением яч. №25 6 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 361 Мазилово - РП-10кВ № 14070 из яч. №25 6 сек. в яч. №2 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 361 Мазилово (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр-ем МЖД в пойме реки Раменки","I-313981",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция ПКЛ-10кВ путём перевода ПКЛ-10кВ направлением яч. №25 6 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 361 Мазилово - РП-10кВ № 14070 из яч. №25 6 сек. в яч. №2 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 361 Мазилово(2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр-ем МЖД в пойме реки Раменки","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1270.03448,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",1268.1300000000001,null,"0",null,1268.12943,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",1521.75532,104.54807541984734,32413282838,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-02-14","2024-02-21","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-03-13","2024-03-16","2024-03-13","2024-11-30",null,"особо значимый в соответствии с распоряжением 33р от 12.01.24"]
[1302,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1002 до стены фасада в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского, д.47, стр.5","O_I-313266",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1002 до стены фасада в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского, д.47, стр.5","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3889.6568400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",3870.21,null,"0",null,3870.20856,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4644.2502699999995,140.5107565764331,32413283548,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-21","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-12","2024-03-25","2024-03-12","2025-11-30"]
[1303,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22402 до ВРЩ-0,4кВ № 43477 или 43478 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский пр-кт, д.123/1, корп.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22402 до ВРЩ-0,4кВ № 43477 или 43478 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский пр-кт, д.123/1, корп.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2706.3051300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",2703.6,null,"0",null,2703.5988200000002,"ООО \"СТРОЙБУР\"",3244.3185800000001,3244.3185800000001,32413283552,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-02-14","2024-02-21","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-11","2024-03-19","2024-03-11","2024-03-31"]
[1307,"Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 7 с ПС-110 кВ № 477 \"Бруски\", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н","L_I-249969","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 7 с ПС-110 кВ № 477 \"Бруски\", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",9106.7756200000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",9062,null,"1",9062,9062,"ООО \"ФАБИ\"",10874.4,232.19359430604982,32413303628,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-02-20","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-25","2024-03-26","2024-03-25","2024-12-31"]
[1308,"Техническое перевооружение ПС 110 кВ №255 «Костино» - замена МВ-110 кВ на элегазовые выключатели» (5 шт.(РУ); 4 165 кв.м.)","J_I-208876",2028,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Техническое перевооружение ПС 110кВ №255 «Костино» - замена МВ-110 кВ на элегазовые выключатели 3 шт., замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовый выключетель - 2 шт. и оснащение ЛЭП 110кВ Трубино-Костино комплектом ДЗЛ с организацией связи по ВОЛС","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",246752.51457,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",246752.51,null,"1",246752.51459999999,246752.51459999999,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",296103.01750000002,0,32413303972,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-02-20","2024-03-04","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-04-05","2024-03-05","2024-04-05","2024-11-30",null,"Выписка 002 от 31.01.24 (8): под ключ"]
[1311,"Модернизация РТП 651 с установкой 20 ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.11, стр.1 (0,28 км; 20 шт.(РУ); 1 000 кв.м.; 3 шт.(прочие))","J_I-210060",2026,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РТП 651 с установкой 20 ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.11, стр.1 (0,28 км; 20 шт.(РУ); 1 000 кв.м.; 3 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",3814.5512100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",3810.74,null,"0",null,3810.73666,"ООО\"СМК\"",4572.8839900000003,251.43004756013747,32413303985,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-20","2024-02-28","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-15","2024-04-02","2024-03-15","2024-12-31"]
[1313,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","МТРиО","Определение поставщика на поставку Комплектных трансформаторных подстанций КТПн с учетом трансформаторов ТМГ в рамках нетарифной деятельности для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",57954.166669999999,"ВЗ","ОК","3","3","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",57954.166499999999,null,"1",52075.36318,52075.36318,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",62490.43578,0,32413294194,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-02-16","2024-03-13","2024-03-29",null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-09","2024-03-12","2024-04-09","2024-06-30"]
["справочный","Приобретение комплектной трансформаторной подстанции КТПн-1000 кВА-10/0,4 кВ для МКС в рамках нетарифной деятельности (ОНМ-2023) (11 шт.(прочие))","P-011067",2023,"МТРиО","Поставка комплектных трансформаторных подстанций КТПн-1000 кВА-10/0,4 кВ с учетом трансформаторов ТМГ для МКС в рамках нетарифной деятельности в количестве 10 штук","ПАО \"Россети Московский регион\"","Технико-коммерческое предложение",20283.958330000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-16","2024-03-13","2024-03-29",null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-09","2024-04-09","2024-04-09","2024-06-30"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11588 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.25Б, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264702",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11588 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.25Б, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11772 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, д.23, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264706",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11772 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, д.23, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12466 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский проспект, д.34А (9 шт.(прочие))","M_I-264708",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12466 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский проспект, д.34А (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12545 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагорная ул., д.20, к.5, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264710",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12545 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагорная ул., д.20, к.5, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация РП 21622 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский проспект, д.24А, стр.6 (17 шт.(прочие))","N_I-267736",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 21622 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский проспект, д.24А, стр.6 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12673 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.15, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264714",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12673 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.15, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация РП 11115 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Кржижановского, д.29 к.8 (17 шт.(прочие))","N_I-267734",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 11115 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Кржижановского, д.29 к.8 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13287 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новочерёмушкинская ул., д.53, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264722",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13287 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новочерёмушкинская ул., д.53, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15581 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кржижановского, д.13, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264728",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15581 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кржижановского, д.13, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13274 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский проспект, д.101 (9 шт.(прочие))","M_I-264721",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13274 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский проспект, д.101 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14235 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Антонова, д.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264724",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14235 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Антонова, д.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12701 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.41Б (9 шт.(прочие))","M_I-264717",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12701 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.41Б (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13299 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большая Черёмушкинская ул., д.20, к.3, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264723",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13299 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большая Черёмушкинская ул., д.20, к.3, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11688 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.25, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264703",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11688 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.25, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11877 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Профсоюзная ул., д.27, к.2, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264707",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11877 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Профсоюзная ул., д.27, к.2, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10645 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Губкина, д.14, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264693",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10645 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Губкина, д.14, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15998 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дмитрия Ульянова, д.16, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264729",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15998 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дмитрия Ульянова, д.16, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27815 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остафьевская, д.44, стр.2 (8 шт.(прочие))","L_I-248654",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27815 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остафьевская, д.44, стр.2 (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10919 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Профсоюзная ул., д.17, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264696",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10919 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Профсоюзная ул., д.17, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12679 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Херсонская ул., д.13, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264716",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12679 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Херсонская ул., д.13, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
[1315,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по 3 титулам: Установка комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР в Северо-Западном  административном округе и Зеленограде.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",3863.91219,"ВЗ","ОЗП","2","2","ООО \"СИБ МИР\"",3863.91,null,"0",null,3863.91219,"ООО \"СИБ МИР\"",4636.69463,0,32413306277,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-02-20","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-11","2024-05-10","2024-04-11","2024-12-31"]
["справочный","Модернизация РП 18136 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, проезд № 5526, д.3, стр.3 (17 шт.(прочие))","N_I-267760",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 18136 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, проезд № 5526, д.3, стр.3 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-20","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-11","2024-05-10","2024-04-11","2024-12-31"]
[1317,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП № 392-ТП № 136 ПС-35/10 кВ № 247 \"Малеевка\", КЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, д. 94 стр. 1","I-315705",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП № 392-ТП № 136 ПС-35/10 кВ № 247 \"Малеевка\", КЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, вт.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, д. 94 стр. 1","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1337.4026799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1327.37,null,"0",null,1327.3721499999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1592.8465799999999,66.796792064516126,32413306315,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-18","2024-04-02","2024-03-18","2025-01-22"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 6734 с заменой 2-х трансформаторов 400 кВА на 2 трансформатора 630 кВА), ПС-110/10/6 кВ №67 \"Усово\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д.Грибаново","I-315451",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 6734 с заменой 2-х трансформаторов 400 кВА на 2 трансформатора 630 кВА), ПС-110/10/6 кВ №67 \"Усово\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д.Грибаново","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",261.83465000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-20","2024-03-11","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-04-02","2024-04-02","2024-04-02","2024-07-09"]
[1319,"Строительство ТП-6/0,4 кВ c установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 6 ПС-35/6 кВ № 583 \"Подъячево\"до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский","O_I-313032",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ c установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 6 ПС-35/6 кВ № 583 \"Подъячево\"до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1498.70946,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1496.41,null,"0",null,1496.405,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1795.6859999999999,1111.6151428571429,32413306326,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-18","2024-03-12","2024-03-18","2024-04-08"]
[1323,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.926 ПС №215 \"Новософрино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, д. 82","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.926 ПС №215 \"Новософрино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, д. 82","Северные электрические сети","ССР",468.75414999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",466.41037,null,"0",null,466.41037,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",559.69244000000003,93.282073333333329,32413306340,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-03-11","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-25","2024-03-29","2024-03-25","2024-04-30"]
[1324,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №220 \"Ельдигино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, Степаньково","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №220 \"Ельдигино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, Степаньково","Северные электрические сети","ССР",852.62644999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","АО \"АРСЕНАЛ\"",847.93700000000001,null,"0",null,847.93700000000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1017.5244,145.36062857142858,32413306344,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-03-11","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-26","2024-03-29","2024-03-26","2024-04-30"]
[1327,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «142102» ПС-35/10/6 кВ № 142 \"Ванино\", КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, п. Нарынка","N_I-287346",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «142102» ПС-35/10/6 кВ № 142 \"Ванино\", КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, п. Нарынка","Северные электрические сети","ССР",2352.5529999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2340.79,null,"0",null,2340.79,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2808.9479999999999,849.21683720930218,32413306351,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-18","2024-03-29","2024-03-18","2024-04-30"]
[1329,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. РП-56-МТП-152 ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Петровское, ул. Колхозная, уч. 22","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. РП-56-МТП-152 ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Петровское, ул. Колхозная, уч. 22","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",493.43743000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",490.97023999999999,null,"0",null,490.97023999999999,"ООО \"ЭМПИН\"",589.16429000000005,63.826131416666676,32413306362,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-18","2024-03-26","2024-03-18","2024-07-16"]
[1332,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3443 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, кв. \"Семейный\", ул. Уютная, д.191","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3443 (замена ТП и трансформатора 160кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, кв. \"Семейный\", ул. Уютная, д.191","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",888.86523,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",866.64300000000003,null,"0",null,866.64300000000003,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1039.9716000000001,54.024498701298711,32413306372,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-15","2024-03-26","2024-03-15","2025-01-17"]
[1333,"Реконструкция КЛ-6кВ со строительством доп. КЛ6кВ по ф. Л-773 от ЦРП-18 до оп. №1 ф Л-773, ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ со строительством доп. КЛ6кВ по ф. Л-773 от ЦРП-18 до оп. №1 ф Л-773, ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3612.64768,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ\"",3594.58,null,"0",null,3594.5844400000001,"ООО \"РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ\"",4313.5013300000001,2156.750665,32413306376,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-03-18","2024-03-18",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-03-29","2024-03-08","2024-03-29","2024-04-02"]
[1337,"Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10398 с установкой 2-х ячеек RM-6 (IIII+IDI) с АВР-10кВ, со строительством 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10398 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нижний Сусальный пер., д.5а, стр.1-5, д.3-5, стр.13","I-313638",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10398 с установкой 2-х ячеек RM-6 (IIII+IDI) с АВР-10кВ, со строительством 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10398 досуществующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нижний Сусальный пер., д.5а, стр.1-5, д.3-5, стр.13","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",16104.5136,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",16088.41,null,"0",null,16088.409089999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",19306.090909999999,359.94406781355934,32413301743,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-19","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-20","2024-04-02","2024-03-20","2025-10-31"]
[1338,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27314 - ТП-10/0,4кВ № 29641 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка","I-313636",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27314 - ТП-10/0,4кВ № 29641 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",29902.250769999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",29872.35,null,"1",29872.34852,29872.34852,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",35846.818220000001,973.4758941533546,32413302841,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-14","2024-04-02","2024-03-14","2025-11-30"]
[1341,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, КРУН-0,4кВ номинальным током свыше 1000А до 5 ячеек, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 16537 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 16538 А,Б до ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до КРУН-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гурьянова, д.41А","N_I-289451",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование  (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, КРУН-0,4кВ номинальным током свыше 1000А до 5 ячеек, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 16537 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 16538 А,Б до ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до КРУН-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гурьянова, д.41А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",58887.246189999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",58828.36,null,"1",58828.358939999998,58828.358939999998,"ООО\"СМК\"",70594.030729999999,6683.458530650887,32413303121,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-15","2024-04-02","2024-03-15","2024-08-31"]
[1342,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18865 - ТП-10/0,4кВ № 27291 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.19, стр.2","I-313815",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18865 - ТП-10/0,4кВ № 27291 досооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.19, стр.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",23533.143660000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",23509.61,null,"0",null,23509.610519999998,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",28211.532620000002,1938.1968975572522,32413303126,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-13","2024-03-12","2024-03-13","2024-11-30"]
[1346,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29896 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мамоновский пер., д. 12/23","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29896 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мамоновский пер., д. 12/23","Московские кабельные сети","ССР",4794.1299499999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",4789.34,null,"0",null,4789.3358200000002,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",5747.20298,1194.223995844156,32413305563,"https://lot-online.ru","2024-02-13","2024-02-20","2024-02-28","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-15","2024-03-26","2024-03-15","2024-05-31"]
[1347,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №12780 до нового ВРЩ-0,4 кВ, установка ВРЩ-0,4 кВ- 1шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Руставели, д.2А, стр.1","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №12780 до нового ВРЩ-0,4 кВ, установка ВРЩ-0,4 кВ- 1шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Руставели, д.2А, стр.1","Московские кабельные сети","ССР",3722.4494199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЮТОП\"",3722.08,null,"0",null,3722.0771800000002,"ООО \"ЮТОП\"",4466.49262,4466.49262,32413305282,"https://lot-online.ru","2024-02-13","2024-02-20","2024-02-28","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-03-15","2024-03-08","2024-03-15","2024-03-31"]
[1350,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14556 до ВРЩ-0,4кВ № 68227, 68228, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.9-я Соколиной Горы, д.21","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14556 до ВРЩ-0,4кВ № 68227, 68228, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.9-я Соколиной Горы, д.21","Московские кабельные сети","ССР",1248.8939499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1247.6500000000001,null,"0",null,1247.645,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1497.174,541.53102127659577,32413305225,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-20","2024-02-28","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-03-14","2024-03-09","2024-03-14","2024-04-30"]
[1352,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 10723, № 11282, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов. ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, пр-кт Будённого, влд.47Б","L_I-253655",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 10723, № 11282, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов. ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, пр-кт Будённого, влд.47Б","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7064.5338199999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",7057.47,null,"0",null,7057.4692800000003,"ООО \"СФ ТЦС\"",8468.9631399999998,2011.3787457499998,32413303170,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-12","2024-04-02","2024-03-12","2024-05-31"]
[1355,"Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (проход.типа) , КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ рек. КТП-1503 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-100203(198506)), ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о. Ю8-22-302-102474(205335)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (проход.типа) , КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ рек. КТП-1503 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-100203(198506)), ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о. Ю8-22-302-102474(205335)","Южные электрические сети","ССР",2596.5582899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2578.38,null,"0",null,2578.38238,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3094.0588600000001,3094.0588600000001,32413302795,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-12","2024-03-12","2024-03-12","2024-03-31"]
[1358,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.22 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-172154(205065)),  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-177994(266703)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.22 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-172154(205065)),  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-177994(266703)","Южные электрические сети","ССР",687.06795,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",666.45591000000002,null,"0",null,666.45591000000002,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",799.74708999999996,0,32413302701,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-03-14","2024-03-18",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-04-05","2024-03-31","2024-04-05","2024-06-30"]
[1360,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1349 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, тер СНТ Полянка-Истомиха, д 3 Ю8-22-303-126456(412959)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1349 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, тер СНТ Полянка-Истомиха, д 3 Ю8-22-303-126456(412959)","Южные электрические сети","ССР",784.21049000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",779.89733000000001,null,"0",null,779.89733000000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",935.8768,139.94419439252334,32413302911,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-15","2024-03-31","2024-03-15","2024-06-30"]
[1361,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ взамен существующей ТП №1648 10/0,4 кВ, модернизация РП-10 кВ №28 с заменой ТТ в яч. ф.3, ПС-110 кВ №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Константиновское Ю8-22-303-101558(238029) (0,63 МВА; 0,014 км; 1шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","N_I-286379","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ взамен существующей ТП №1648 10/0,4 кВ, модернизация РП-10 кВ №28 с заменой ТТ в яч. ф.3, ПС-110 кВ №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Константиновское Ю8-22-303-101558(238029) (0,63 МВА; 0,014 км; 1шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",5537.7884599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",5499.02,null,"0",null,5499.02394,"АО \"АРСЕНАЛ\"",6598.8287300000002,986.74074467289711,32413302798,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-15","2024-03-31","2024-03-15","2024-06-30"]
[1363,"Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с КТП-171, ПС №708 \"Санаторная\", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-50537(429355)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с КТП-171, ПС №708 \"Санаторная\", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-50537(429355)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",561.88229000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",559.07249999999999,null,"0",null,559.07249999999999,"ООО \"ВСС\"",670.88699999999994,0,32413303030,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-12","2024-03-29","2024-04-12","2024-06-30"]
[1366,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-23-302-171573(199714)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-23-302-171573(199714)","Южные электрические сети","ССР",615.82974999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",597.35486000000003,null,"0",null,597.35486000000003,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",716.82583,0,32413303068,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-03-14","2024-03-18",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-04-05","2024-03-31","2024-04-05","2024-06-30"]
[1369,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1091 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в р-е д. Красные Орлы Ю8-23-303-144900(629766)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1091 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в р-е д. Красные Орлы Ю8-23-303-144900(629766)","Южные электрические сети","ССР",422.60169000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",420.06607000000002,null,"0",null,420.06607000000002,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",504.07927999999998,75.376340934579432,32413303328,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-15","2024-03-31","2024-03-15","2024-06-30"]
[1371,"Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №212 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Востряково, ул Вокзальная, д 26 Ю8-22-302-106755(284893)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №212 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Востряково, ул Вокзальная, д 26 Ю8-22-302-106755(284893)","Южные электрические сети","ССР",3429.4378000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3412.29,null,"0",null,3412.29,"ООО \"ВСС\"",4094.748,612.29876635514017,32413302804,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-15","2024-03-31","2024-03-15","2024-06-30"]
[1374,"Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. яч. в РП-58, ВЛ-10 кВ (2-х цеп.) от проект. ЛР №1 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-86325(122632)) и ЛР №2, ПС №246 \"Ляхово\", 2ЛР-10 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-302-99009(223685)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. яч. в РП-58, ВЛ-10 кВ (2-х цеп.) от проект. ЛР №1 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-86325(122632)) и ЛР №2, ПС №246 \"Ляхово\", 2ЛР-10 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-302-99009(223685)","Южные электрические сети","ССР",2706.2687999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2692.74,null,"0",null,2692.7366699999998,"ООО \"ВСС\"",3231.2840000000001,483.18265420560743,32413302807,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-15","2024-03-31","2024-03-15","2024-06-30"]
[1375,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-21, ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Горки Ленинские п. Ю8-22-302-100736(223891)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-21, ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Горки Ленинские п. Ю8-22-302-100736(223891)","Южные электрические сети","ССР",669.51346999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СКС\"",666.16589999999997,null,"0",null,666.16589999999997,"ООО \"СКС\"",799.39908000000003,119.53631102803737,32413303469,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-15","2024-03-31","2024-03-15","2024-06-30"]
[1377,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2200 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, гп Горки Ленинские, д. Белеутово Ю8-24-302-192829(108184)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2200 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, гп Горки Ленинские, д. Белеутово Ю8-24-302-192829(108184)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1636.6276600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1628.44,null,"0",null,1628.44417,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1954.133,1256.2283571428572,32413303462,"https://lot-online.ru","2024-02-13","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-13","2024-03-30","2024-03-13","2024-04-10"]
[1380,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-54576(491111)), ПС №522 \"Повадино\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Степыгино Ю8-21-302-62557(576414)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-54576(491111)), ПС №522 \"Повадино\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Степыгино Ю8-21-302-62557(576414)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",419.43326999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",417.33582999999999,null,"0",null,417.33582999999999,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",500.803,54.008166666666668,32413303457,"https://lot-online.ru","2024-02-13","2024-02-20","2024-03-01","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-03-30","2024-03-20","2024-06-30"]
[1383,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67286(643283)), ПС №605 \"Бронницы\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Тяжино Ю8-21-302-71891(692030)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67286(643283)), ПС №605 \"Бронницы\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Тяжино Ю8-21-302-71891(692030)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",539.97184000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"Ресурс-проект\"",539.97,null,0,null,539.97184000000004,"ООО \"Ресурс-проект\"",647.96621000000005,0,32413303758,"https://lot-online.ru","2024-02-13","2024-02-20","2024-03-26","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-04-17","2024-03-12","2024-04-17","2024-06-30"]
[1385,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ с РП-58 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-99009(223685)),  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-302-105976(239740)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ с РП-58 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-99009(223685)),  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-302-105976(239740)","Южные электрические сети","ССР",539.98766999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",537.28773000000001,null,"0",null,537.28773000000001,"ООО \"СКС\"",644.74527999999998,39.881151340206188,32413303751,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-03-05","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-25","2024-03-31","2024-03-25","2024-06-30"]
[1388,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 \"Бронницы\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновский с/о, квартал 13, уч 8 Ю8-21-303-54114(716699)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 \"Бронницы\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновский с/о, квартал 13, уч 8 Ю8-21-303-54114(716699)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",536.15491999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",533.47415000000001,null,"0",null,533.47415000000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",640.16898000000003,95.726202616822434,32413306933,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-15","2024-03-29","2024-03-15","2024-06-30"]
[1389,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4 от оп. 88 до оп. 152, реклоузер, ЛР-10 кВ, ИКЗ, ПС-110/10 кВ № 605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Виноградовское лесничество, Бронницкое участковое лесничество, квартал 72,73,74,76 Ю8-23-302-177698(255527)","O_I-310117","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4 от оп. 88 до оп. 152, реклоузер, ЛР-10 кВ, ИКЗ, ПС-110/10 кВ № 605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Виноградовское лесничество, Бронницкое участковое лесничество, квартал 72,73,74,76 Ю8-23-302-177698(255527)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",725.14382000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЭСАИС\"",721.44557999999995,null,"0",null,721.44557999999995,"ООО \"ЭСАИС\"",865.73469999999998,0,32413306929,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-03-14","2024-03-18",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-05","2024-03-29","2024-04-05","2024-10-19"]
[1393,"Реконструкция КТП-200-10/0,4 кВ №688 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Дьяково д Ю8-22-302-99249(224692)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-200-10/0,4 кВ №688 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Дьяково д Ю8-22-302-99249(224692)","Южные электрические сети","ССР",4005.61213,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3985.58,null,"0",null,3985.5833299999999,"ООО \"ВСС\"",4782.7,597.83749999999998,32413306858,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-18","2024-03-31","2024-03-18","2024-06-30"]
[1394,"Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №1356 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский го Ю8-22-302-121855(250131)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №1356 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский го Ю8-22-302-121855(250131)","Южные электрические сети","ССР",2311.6356500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2298.92,null,"0",null,2298.9216500000002,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2758.7059800000002,412.51678205607476,32413306888,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-15","2024-03-31","2024-03-15","2024-06-30"]
[1397,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55, ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шишкино Ю8-22-302-138130(591178)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55, ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шишкино Ю8-22-302-138130(591178)","Южные электрические сети","ССР",649.01612,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СКС\"",645.77103999999997,null,"0",null,645.77103999999997,"ООО \"СКС\"",774.92525000000001,115.87667289719626,32413306720,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-15","2024-03-31","2024-03-15","2024-06-30"]
[1398,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. \"Подмокловский\" с ТП-207, ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д Щеболово, ул Тенистая, д 6 Ю8-22-303-75726(935828)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. \"Подмокловский\" с ТП-207, ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д Щеболово, ул Тенистая, д 6 Ю8-22-303-75726(935828)","Южные электрические сети","ССР",532.67645000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",530.01306999999997,null,"0",null,530.01306999999997,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",636.01567999999997,95.105148411214941,32413306913,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-15","2024-03-31","2024-03-15","2024-06-30"]
[1402,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2,  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Строительная, Ю8-24-302-192737(423349)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2,  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Строительная, Ю8-24-302-192737(423349)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",980.77973999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",970.97194000000002,null,"0",null,970.97194000000002,"ООО \"ГАЛИОН\"",1165.16633,1048.6496970000001,32413306847,"https://lot-online.ru","2024-02-13","2024-02-20","2024-02-28","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-13","2024-03-30","2024-03-13","2024-04-02"]
[1403,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2091, ПС №266 \"Бор\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-22-302-77677(971216)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2091, ПС №266 \"Бор\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-22-302-77677(971216)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",512.40497000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",509.84249999999997,null,"0",null,509.84249999999997,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",611.81100000000004,0,32413306863,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-03-26","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-18","2024-03-12","2024-04-18","2024-06-30"]
[1406,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1134 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-1134 (част. в 2-х цепном исполнении) с заменой вводов, ПС №807 \"Калугино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, г.п. Оболенск, Калугино д, СНТ \"Луч\", д 84 Ю8-21-302-67147(647048)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1134 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-1134 (част. в 2-х цепном исполнении) с заменой вводов, ПС №807 \"Калугино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, г.п. Оболенск, Калугино д, СНТ \"Луч\", д 84 Ю8-21-302-67147(647048)","Южные электрические сети","ССР",795.36301000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",791.38616999999999,null,"0",null,791.38616999999999,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",949.66340000000002,142.00574205607475,32413306681,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-15","2024-03-31","2024-03-15","2024-06-30"]
[1408,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-7, ПС №663 \"Взлетная\", ГНБ, 2ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, вблизи д. Воеводино Ю8-21-302-50669(441317)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-7, ПС №663 \"Взлетная\", ГНБ, 2ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, вблизи д. Воеводино Ю8-21-302-50669(441317)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2942.5787099999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2927.87,null,"0",null,2927.8649999999998,"ООО \"ВСС\"",3513.4380000000001,0,32413306587,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-12","2024-03-29","2024-04-12","2024-06-30"]
[1411,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 2154 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена гл.рубильника, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО,  г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-152992(937275)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 2154 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена гл.рубильника, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО,  г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-152992(937275)","Южные электрические сети","ССР",517.93433000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",515.34416999999996,null,"0",null,515.34416999999996,"ООО \"ВСС\"",618.41300000000001,0,32413306688,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-04-12","2024-03-12","2024-04-12","2024-06-30"]
[1412,"Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №137 \"Домодедовская\", ЛР-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-63369(604892)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №137 \"Домодедовская\", ЛР-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-63369(604892)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",994.69363999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",989.72017000000005,null,"0",null,989.72017000000005,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1187.6641999999999,177.59464672897195,32413306911,"https://lot-online.ru","2024-02-13","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-15","2024-03-30","2024-03-15","2024-06-30"]
[1414,"Модернизация ВЛЗ-10 кВ ф.8 с ПС №320 \"Новодомодедово\" с установкой КРН-10 кВ (взамен ЛР-10 кВ №319), в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Павловское д, Нижняя Павловская ул, уч 396 Ю8-21-303-61060(568754)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛЗ-10 кВ ф.8 с ПС №320 \"Новодомодедово\" с установкой КРН-10 кВ (взамен ЛР-10 кВ №319), в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Павловское д, Нижняя Павловская ул, уч 396 Ю8-21-303-61060(568754)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1136.3483000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СКС\"",1130.67,null,"0",null,1130.6665599999999,"ООО \"СКС\"",1356.7998700000001,202.88596186915888,32413306692,"https://lot-online.ru","2024-02-13","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-15","2024-03-30","2024-03-15","2024-06-30"]
[1417,"Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1675 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Сергеево Ю8-23-302-168585(164554)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1675 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Сергеево  Ю8-23-302-168585(164554)","Южные электрические сети","ССР",429.37031999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",426.79399999999998,null,"0",null,426.79399999999998,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",512.15279999999996,46.093751999999995,32413306571,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-03-01","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-22","2024-03-31","2024-03-22","2024-06-30"]
[1420,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2367 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-23-302-157117(988798)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2367 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-23-302-157117(988798)","Южные электрические сети","ССР",884.65026999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",879.78468999999996,null,"0",null,879.78468999999996,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1055.74163,157.86790728971962,32413306556,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-15","2024-03-31","2024-03-15","2024-06-30"]
[1422,"Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-955, ПС №400 \"Ока\", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Райсеменовское Ю8-21-302-53648(476697)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-955, ПС №400 \"Ока\", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Райсеменовское Ю8-21-302-53648(476697)","Южные электрические сети","ССР",2709.5685100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2696.02,null,"0",null,2696.02063,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3235.2247600000001,483.77192672897195,32413306867,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-15","2024-03-31","2024-03-15","2024-06-30"]
[1425,"Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №36 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, реконструкция КВЛ-10 кВ фид. «На ТП-282 с ТП-346» от РУ-10 кВ ТП-36 до оп. № 24 с установкой ЛР-10 кВ с ИКЗ, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Балковский с/о, Вязищи д Ю8-24-302-191593(420701)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №36 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, реконструкция КВЛ-10 кВ фид. «На ТП-282 с ТП-346» от РУ-10 кВ ТП-36 до оп. № 24 с установкой ЛР-10 кВ с ИКЗ, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Балковский с/о, Вязищи д Ю8-24-302-191593(420701)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",5329.2184500000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",5302.57,null,"0",null,5302.5716700000003,"ООО \"ВСС\"",6363.0860000000002,669.79852631578945,32413306849,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-02-28","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-19","2024-03-26","2024-03-19","2024-07-11"]
[1426,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-22-302-83953(916978)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-22-302-83953(916978)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",648.61150999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"СБЭМ\"",616.18092999999999,null,"0",null,616.18092999999999,"ООО \"СБЭМ\"",739.41711999999995,131.67702136986298,32413306924,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-18","2024-03-26","2024-03-18","2024-05-30"]
[1430,"Строительство 2КЛ-10 кВ от ячеек  I и II с.ш. вновь сооружаемого РП-10 кВ № нов до I и II с.ш. вновь сооружаемого РП-10 кВ № нов.1,  ПС №266 \"Бор\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д, к.н. 50:27:0030710:1196 ИА-21-302-6332(356561) (10,72 км; 378 п.м)","M_I-259051","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от ячеек  I и II с.ш. вновь сооружаемого РП-10 кВ № нов до I и II с.ш. вновь сооружаемого РП-10 кВ № нов.1,  ПС №266 \"Бор\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д, к.н. 50:27:0030710:1196 ИА-21-302-6332(356561) (10,72 км; 378 п.м)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",29957.56293,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",29777.82,null,"1",29777.81755,29777.81755,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",35733.38106,3853.5999182352944,32413302856,"https://lot-online.ru","2024-02-13","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-03-30","2024-03-20","2024-06-30"]
[1431,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ (прох.типа), КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-85257(723587)), ПС №174 \"Лыткарино\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д Верхнее Мячково, ул Взлетная, стр 76/2 Ю8-22-302-85271(723509)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ (прох.типа), КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-85257(723587)), ПС №174 \"Лыткарино\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д Верхнее Мячково, ул Взлетная, стр 76/2 Ю8-22-302-85271(723509)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7732.9787699999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",7686.58,null,"0",null,7686.5808299999999,"ООО \"ВСС\"",9223.8970000000008,1379.2743177570094,32413302866,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-15","2024-03-29","2024-03-15","2024-06-30"]
[1434,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПИР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 5р от 09.11.2024г. Истринского р-на (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",16961.620419999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",16829.32,null,"0",null,16829.319790000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",20195.18375,287.13531398104266,32413303117,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-02-29","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-22","2024-03-24","2024-03-22","2025-12-15"]
["справочный","Реконструкция РП-10 кВ № 123 с установкой одной ячейки в РУ-10 кВ, ПС 220 кВ № 836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР МО, Истринский р-н, с/пос. Павло-Слободское, д. Зеленково, 50:08:0050240:89","I-313980","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РП-10 кВ № 123 с установкой одной ячейки в РУ-10 кВ, ПС 220 кВ № 836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР МО, Истринский р-н, с/пос. Павло-Слободское, д. Зеленково, 50:08:0050240:89","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",173.22493,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-20","2024-02-29","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-22","2024-03-24","2024-03-22","2025-12-15"]
[1437,"Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 7 КВЛ-6 кВ ТП-4915-КТПП-4914-ПСС-1, УИКН-6 кВ (И-01-06), КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-6/0,4 кВ  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, вблизи д. Русавкино-Поповщино, 50:15:0080801:1061","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 7 КВЛ-6 кВ ТП-4915-КТПП-4914-ПСС-1, УИКН-6 кВ (И-01-06), КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-6/0,4 кВ  ПС \"Минеральная\" № 419,МО, г. Балашиха, вблизи д. Русавкино-Поповщино, 50:15:0080801:1061","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7765.32,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7762.56,null,"0",null,7762.5550000000003,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",9315.0660000000007,1164.3832500000001,32413303108,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-18","2024-03-26","2024-03-18","2024-06-30"]
[1438," Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 27, установка РЛКВ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ на оп. 398 в сторону ТП-519, установка ВДТ на 150А (вольтодобавочный трансформатор) в пролетах опор 397-398  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, 50:34:0050401:967","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид.27, установка РЛКВ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ на оп. 398 в сторону ТП-519,установка ВДТ на 150А (вольтодобавочный трансформатор) в пролетах опор 397-398  ПС \"Непецино\" № 74, МО,  Коломенский р-н, 50:34:0050401:967","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",30153.451079999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",30005,null,"1",30005,30005,"ООО \"ФАБИ\"",36006,3568.1621621621621,32413303110,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-20","2024-04-08","2024-03-20","2024-07-09"]
[1441,"Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от сущ. оп №133 ВЛ-10кВ ф.22 до ТП-10/0,4кВ №Нов, КЛ-10кВ от вновь сооружаемой оп. ВЛ-10кВ по п.10.1.2. до РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ сооружаемой по п.10.1.1, ГНБ, установить КРУН-10кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, квартал 382, з/у 2, : 50:26:0190702:53","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от сущ. оп №133 ВЛ-10кВ ф.22 до ТП-10/0,4кВ №Нов, КЛ-10кВ от вновь сооружаемой оп. ВЛ-10кВ по п.10.1.2. до РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ сооружаемой по п.10.1.1, ГНБ, установить КРУН-10кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, квартал 382, з/у 2, : 50:26:0190702:53","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",7232.3752000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",7196.21,null,"0",null,7196.2133299999996,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",8635.4560000000001,8635.4560000000001,32413301736,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-19","2024-02-26","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-18","2024-03-04","2024-03-18","2024-03-31"]
[1443,"Реконструкция РП-10 кВ №137 с установкой 2-ух линейных ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, квартал № 150, земельный участок 1Д, кадастровый номер: 77:17:0120316:56828.","O_I-313429","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РП-10 кВ №137 с установкой 2-ух линейных ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, квартал № 150, земельный участок 1Д, кадастровый номер: 77:17:0120316:56828.","Новая Москва","Ориентировочный расчет",2742.82449,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",2729.11,null,"0",null,2729.1103699999999,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",3274.93244,86.040917963875202,32413296652,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-16","2024-02-21","2024-02-26",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-15","2024-03-31","2024-03-15","2025-11-14"]
[1446,"Строительство 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н 1 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №936 до ВРУ-0,4 кВ ГБУЗ \"Больница кузнечики\", 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №936 до ВРУ-0,4 кВ ГБУЗ \"Больница кузнечики\", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, д. 32; 50:27:0000000:3170.","O_I-312958","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н 1 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №936 до ВРУ-0,4 кВ ГБУЗ \"Больница кузнечики\", 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №936 до ВРУ-0,4 кВ ГБУЗ \"Больница кузнечики\", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, д. 32; 50:27:0000000:3170.","Новая Москва","Ориентировочный расчет",5620.4439599999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",5592.34,null,"0",null,5592.3417399999998,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",6710.8100899999999,3231.1307840740737,32413296591,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-16","2024-02-21","2024-02-26",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-18","2024-03-31","2024-03-18","2024-04-14"]
[1449,"Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, КЛ-6 кВ, КРУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 73 \"Озеры\", в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, Коллективная ул, дом.1-е","N_I-292909","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, КЛ-6 кВ, КРУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 73 \"Озеры\", в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, Коллективная ул, дом.1-е","Восточные электрические сети","ССР",3507.4858399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3490,null,"0",null,3490,"ООО \"ФАБИ\"",4188,270.65306122448982,32413293784,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-12","2024-04-02","2024-03-12","2024-12-31"]
[1451,"Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, КВЛ-6 кВ от 15 линии ПСС-9-КТП-7 Ф-104/602 до сооружаемой КТП-6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 602 \"Боровое\", в т. ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Кузнецы, 50:17:0011304:80","O_I-313427","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, КВЛ-6 кВ от 15 линии ПСС-9-КТП-7 Ф-104/602 до сооружаемой КТП-6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 602 \"Боровое\", в т. ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Кузнецы, 50:17:0011304:80","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2253.1464799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2241.88,null,"0",null,2241.8807400000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2690.2568900000001,719.92790014084505,32413293802,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-12","2024-04-02","2024-03-12","2024-05-22"]
[1452,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 77р от 19.01.2024, 48р от 16.01.2024, 1202р от 28.12.2023 Балашихинский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3135.2457199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3132.11,null,"0",null,3132.11,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3758.5320000000002,242.89832653061225,32413293809,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-12","2024-04-02","2024-03-12","2024-12-31"]
["справочный","Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛ-6 кВ от оп. 35 ВЛ-6 кВ РП-2020-ПП-10 до сооружаемой КТП-6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ кВ № 419 Минеральная, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха, 50:15:0080702:101; 50:15:0080702:101","I-314380","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛ-6 кВ от оп. 35 ВЛ-6 кВ РП-2020-ПП-10 до сооружаемой КТП-6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ кВ № 419 Минеральная, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха, 50:15:0080702:101; 50:15:0080702:101","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1008.11904,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-12","2024-04-02","2024-03-12","2024-12-31"]
["справочный","Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тра-ра 400 кВА, КВЛ-10 кВ от оп. 2 ВЛ-10 кВ ф. 502, РЛР-10 кВ, ПС-110 кВ № 652 \"Шульгино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ногинский, г. Старая Купавна","N_I-298143","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тра-ра 400 кВА, КВЛ-10 кВ от оп. 2 ВЛ-10 кВ ф. 502, РЛР-10 кВ, ПС-110 кВ № 652 \"Шульгино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ногинский, г. Старая Купавна","Восточные электрические сети","ССР",988.02606000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-12","2024-04-02","2024-03-12","2024-12-31"]
[1455,"Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12644 А,Б -ТП-10/0,4кВ № 26704 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 20986 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 26704 А,Б, 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ 26704 А,Б – вв.121626 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, вл.42-1А, 42-1Б","I-314408",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12644 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 26704 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 20986 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 26704 А,Б, 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ 26704 А,Б – вв.121626 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, вл.42-1А, 42-1Б","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3720.3638700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",3716.64,null,"0",null,3716.6435000000001,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",4459.9722000000002,225.601706614786,32413308552,"https://lot-online.ru","2024-02-13","2024-02-21","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-18","2024-03-26","2024-03-18","2024-11-30"]
[1458,"Строительство РП-10кВ на 24 ячейки взамен РТП 16103, 11КЛ-10кВ от нов. РП-10кВ до врезки в КЛ напр. РП 16103 - ТП 23439А,ТП 24066А,Б, ТП 10834Б, РП 16110с2, ТП 12578А,Б, ТП 26827А,Б, РП 15140с.1, ПС 805, ТП 26827Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дружинниковская, влад.15","K_I-229307",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2,3 этап) по титулу: Строительство РП-10кВ на 24 ячейки взамен РТП 16103, 11КЛ-10кВ от нов. РП-10кВ до врезки в КЛ напр. РП 16103 - ТП 23439А,ТП 24066А,Б, ТП 10834Б, РП 16110с2, ТП 12578А,Б, ТП 26827А,Б,РП 15140с.1, ПС 805, ТП 26827Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дружинниковская, влад.15","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",43896.460830000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",43852.56,null,"1",43852.56437,43852.56437,"ООО \"ИК МРЭС\"",52623.077239999999,52623.077239999999,32413308899,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-20","2024-03-13","2024-03-20","2024-03-31"]
[1460,"Строительство КЛ-10кВ РП 15104 - ПС 46, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Складочная, вл.6","L_I-252184",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10кВ РП 15104 - ПС 46, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Складочная, вл.6","Московские кабельные сети","ССР",3735.0326300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭСК\"",3731.3,null,"0",null,3731.2975999999999,"ООО \"ЭСК\"",4477.5571200000004,559.69464000000005,32413308789,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-21","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-18","2024-03-26","2024-03-18","2024-06-30"]
[1461,"Строительство 2КЛ-10кВ ПС 12 - РП 12053 с.1, ПС 12 - РП 12053 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Грайвороновский пр-д, вл.1","L_I-252182",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ ПС 12 - РП 12053 с.1, ПС 12 - РП 12053 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Грайвороновский пр-д, вл.1","Московские кабельные сети","ССР",487.86628000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",487.37842000000001,null,"0",null,487.37842000000001,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",584.85410000000002,73.106762500000002,32413308559,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-21","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-18","2024-03-26","2024-03-18","2024-06-30"]
[1463,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №33, ПС №829 \"Время\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новые Ржавки","Г",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №33, ПС №829 \"Время\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новые Ржавки","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",7018.7636899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",6801.18,null,"0",null,6801.1819999999998,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",8161.4183999999996,8161.4183999999996,32413308441,"https://lot-online.ru","2024-02-15","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-03-21","2024-03-11","2024-03-21","2024-03-27"]
[1466,"Строительство ТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ЦРП-104 с.1 – ТП-223 ПС №671 \"Старбеево\", ВЛИ-0,34 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, кв. Международный, ул. 1-й Успенский переулок","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ЦРП-104 с.1 – ТП-223 ПС №671 \"Старбеево\", ВЛИ-0,34 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, кв. Международный, ул. 1-й Успенский переулок","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",5933.0388899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЭМКОМ\"",5933.04,null,"0",null,5933.0388899999998,"ООО \"ЭМКОМ\"",7119.6466700000001,315.02861371681416,32413308450,"https://lot-online.ru","2024-02-15","2024-02-21","2024-03-04","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-03-26","2024-03-11","2024-03-26","2024-07-17"]
[1469,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 4223, ПС №829 \"Время\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 4223, ПС №829 \"Время\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",850.77008000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГЕФЕСТ\"",849.06799999999998,null,"0",null,849.06799999999998,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",849.06799999999998,71.350252100840336,32413314614,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-22","2024-02-28","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-21","2024-04-02","2024-03-21","2024-07-18"]
[1471,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №400 (замена КТП и сущ. трансформатора на КТП-400 с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №328 \"Ожогино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Покровка, СНТ \"Химки\" НПО им.С.А.Лавочкина, ул. Южная, д.25","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №400 (замена КТП и сущ. трансформатора на КТП-400 с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №328 \"Ожогино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Покровка, СНТ \"Химки\" НПО им.С.А.Лавочкина, ул. Южная, д.25","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2613.8112900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",2600.7399999999998,null,"0",null,2600.7422299999998,"ООО \"ЭМПИН\"",3120.89068,306.97285377049178,32413314619,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-22","2024-02-28","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-19","2024-04-02","2024-03-19","2024-07-19"]
[1474,"Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП204/513-ТП351 ПС №420 \"Долгопрудная\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кеВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, пр-кт Лихачёвский","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП204/513-ТП351 ПС №420 \"Долгопрудная\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кеВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, пр-кт Лихачёвский","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",4867.26181,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",4842.93,null,"0",null,4842.9255000000003,"ООО \"ЭМПИН\"",5811.5105999999996,3995.4135374999996,32413314632,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-22","2024-02-28","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-20","2024-03-15","2024-03-20","2024-04-05"]
[1475,"Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ом 1х1000кВА, 2КЛ-6кВ от врезки в КЛ-бкВ направлением ТП № 959 - ТП № 1211 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коптевская, д.24, стр.1-13","M_I-262261",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ом 1х1000кВА, 2КЛ-6кВ от врезки в КЛ-бкВ направлением ТП № 959 - ТП № 1211 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коптевская, д.24, стр.1-13","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7271.25299,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",7263.98,null,"0",null,7263.9817400000002,"ООО \"ИК МРЭС\"",8716.7780899999998,3031.9228139130432,32413308904,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-21","2024-02-28","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-15","2024-04-02","2024-03-15","2024-04-30"]
[1479,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №83 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", замена на КТПН (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Назарово, 50:08:0080315:598","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №83 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", замена на КТПН (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Назарово, 50:08:0080315:598","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1433.60088,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1421.85,null,"0",null,1421.8453500000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1706.21442,183.31229305785124,32413312628,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-18","2024-04-02","2024-03-18","2024-07-17"]
[1480,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-602 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Лобаново, 50:08:0050209:1941","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-602 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Лобаново, 50:08:0050209:1941","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",869.86006999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",863.24913000000004,null,"0",null,863.24913000000004,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1035.89896,110.38267606557376,32413312684,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-18","2024-04-02","2024-03-18","2024-07-18"]
[1483,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3938 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050329:2117","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3938 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050329:2117","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",463.03176999999999,null,"0",null,463.03176999999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",555.63811999999996,58.725980162601623,32413312686,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-18","2024-04-02","2024-03-18","2024-07-19"]
[1484,"Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №2194 с заменой на КТПН, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2194 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", автоматический выключатель (0,48 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Троица, 50:08:0090235:674","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №2194 с заменой на КТПН, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2194 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", автоматический выключатель (0,48 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Троица, 50:08:0090235:674","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2743.66473,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2722.26,null,"0",null,2722.26415,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3266.7169800000001,334.3883522834646,32413312657,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-18","2024-04-02","2024-03-18","2024-07-23"]
[1488,"Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением РП-114 - КТПП-2535 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Падиково, 50:08:0050342:609","Г","2022","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением РП-114 - КТПП-2535 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Падиково, 50:08:0050342:609","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1616.06987,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1603.3,null,"0",null,1603.3029200000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1923.9635000000001,337.99358783783788,32413312668,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-18","2024-04-02","2024-03-18","2024-05-31"]
[1489,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2980 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Золотьково, 50:26:0030803:243","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2980 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Золотьково, 50:26:0030803:243","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",885.33739000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",878.25468999999998,null,"0",null,878.25468999999998,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1053.90563,113.22953049586776,32413312677,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-18","2024-04-02","2024-03-18","2024-07-17"]
[1492,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1983 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1983 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,4 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Рождествено, тер. СНТ \"Верея\", 50:26:0030702:33","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1983 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1983 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,4 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Рождествено, тер. СНТ \"Верея\", 50:26:0030702:33","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1351.96218,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1341.28,null,"0",null,1341.2816800000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1609.53802,170.11377447154473,32413312661,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-18","2024-04-02","2024-03-18","2024-07-19"]
[1494,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №86 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-86 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,15 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Денисьево, 50:18:0080310:3487","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №86 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-86 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,15 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Денисьево, 50:18:0080310:3487","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1782.8003900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1768.36,null,"0",null,1768.35971,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2122.0316499999999,192.91196818181817,32413312640,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-20","2024-04-02","2024-03-20","2024-07-19"]
[1497,"Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,45 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в южной части 50:18:0090322, 50:18:0090322:677","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,45 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в южной части 50:18:0090322, 50:18:0090322:677","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2207.5070500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",2190.73,null,"0",null,2190.73,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",2628.8760000000002,0,32413312636,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-04-01","2024-04-02","2024-04-01","2024-07-23"]
[1498,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3284 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3284 до оп.18 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ф.2 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", ГРЩ-0,4 кВ (0,55 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Хорошилово, территория ДНП «Мечтаево», 50:18:0090615:274","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3284 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3284 до оп.18 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ф.2 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", ГРЩ-0,4 кВ (0,55 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Хорошилово, территория ДНП «Мечтаево», 50:18:0090615:274","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1123.0014200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1114.47,null,"0",null,1114.4666099999999,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1337.3599300000001,136.89511094488191,32413312665,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-18","2024-04-02","2024-03-18","2024-07-23"]
[1502,"Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ №925 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", замена на КТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Супонево, ПСК \"Супонево-1\", 50:20:0050522:128","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ №925 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", замена на КТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Супонево, ПСК \"Супонево-1\", 50:20:0050522:128","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2375.0496199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",2356.7600000000002,null,"0",null,2356.7617300000002,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2828.1140799999998,246.89884825396823,32413312664,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-20","2024-04-02","2024-03-20","2024-07-24"]
[1503,"Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РТП-5028 – ТП-5347 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", ГРЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ (КЛ-6 кВ-0,14 км, КЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Большое Сареево, ГП-1, 50:20:0040624:70","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РТП-5028 – ТП-5347 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", ГРЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ (КЛ-6 кВ-0,14 км, КЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Большое Сареево, ГП-1, 50:20:0040624:70","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2199.9241000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",2181.88,null,"0",null,2181.88472,"ООО \"ССП\"",2618.2616600000001,1920.0585506666666,32413312645,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-20","2024-03-15","2024-03-20","2024-04-04"]
[1506,"Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110 кВ №683 \"Ядрошино\" до границ земельного участка Заявителя, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Костровское, д. Новодарьино, 50:08:0060183:28","I-315016","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110 кВ №683 \"Ядрошино\" до границ земельного участка Заявителя, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Костровское, д. Новодарьино, 50:08:0060183:28","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",529.09708000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",525.02304000000004,null,"0",null,525.02304000000004,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",630.02764999999999,24.231832692307695,32413312641,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-20","2024-04-02","2024-03-20","2024-12-31"]
[1508,"Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ, строящейся по договору З8-23-302-107995(659159) ПС 110 кВ №575 \"Селятино\", ГРЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,12 км, КЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с. Петровское, 50:26:0210101:1624","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ, строящейся по договору З8-23-302-107995(659159) ПС 110 кВ №575 \"Селятино\", ГРЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,12 км, КЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с. Петровское, 50:26:0210101:1624","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1811.9644000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1797.47,null,"0",null,1797.4684500000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2156.9621400000001,1232.5497942857144,32413312638,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-19","2024-03-15","2024-03-19","2024-04-09"]
[1511,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 141 от 26.01.2024г. Шаховского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",464.07479999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",460.36219999999997,null,"0",null,460.36219999999997,"ООО \"ВИСТА\"",552.43463999999994,54.337833442622944,32413312623,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-19","2024-04-02","2024-03-19","2024-07-19"]
[1512,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа №141 от 26.01.2024г. Наро-Фоминского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",843.72697000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",836.89278000000002,null,"0",null,836.89278000000002,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1004.27134,96.410048639999999,32413312650,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-19","2024-04-02","2024-03-19","2024-07-22"]
["справочный","Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1707 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\", замена трансформатора (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, строение ДНП Удачный тер, 50:26:0080805:408","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1707 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\", замена трансформатора (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, строение ДНП Удачный тер, 50:26:0080805:408","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",293.03755000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-19","2024-04-02","2024-03-19","2024-07-22"]
[1513,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 141 от 26.01.2024г. Наро-Фоминского р-на, д.Устье (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",516.09393999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",512.01679999999999,null,"0",null,512.01679999999999,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",614.42016000000001,58.984335360000003,32413312653,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-19","2024-04-02","2024-03-19","2024-07-22"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-790 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Устье, 50:26:0040803:115","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-790 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Устье, 50:26:0040803:115","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",73.425250000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-19","2024-04-02","2024-03-19","2024-07-22"]
[1516,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 257 , ПС №540 \"Ярцево\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-посадский р-н, д. Царевское","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 257 , ПС №540 \"Ярцево\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-посадский р-н, д. Царевское","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",460.99157000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",458.68660999999997,null,"0",null,458.68660999999997,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",550.42393000000004,90.480646027397256,32413327440,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-27","2024-03-01","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-19","2024-04-08","2024-03-19","2024-05-31"]
[1519,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «отпайка на КТП №901» ПС №631 \"Елгозино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ \"Милухино\", линия 13, уч. 151","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «отпайка на КТП №901» ПС №631 \"Елгозино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ \"Милухино\", линия 13, уч. 151","Северные электрические сети","ССР",585.09478999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",580.70658000000003,null,"0",null,580.70658000000003,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",696.84789999999998,0,32413327456,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-27","2024-03-06","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-01","2024-04-27"]
[1520,"Реконструкция  КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-85947(221044 -замена КТП с трансформатором 160 кВА на КТП с трансформатром 400 кВА) от 24.06.2022),ПС №587 \"Решетниково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция  КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-85947(221044 - замена КТП с трансформатором 160 кВА на КТП с трансформатром 400 кВА) от 24.06.2022),ПС №587 \"Решетниково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок","Северные электрические сети","ССР",862.94,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",857.76235999999994,null,"0",null,857.76235999999994,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1029.31483,257.32870750000001,32413327461,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-27","2024-03-01","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-03-22","2024-04-05","2024-03-22","2024-04-27"]
[1524,"Реконструкция МТП-6/0,4кВ №101 (замена КТП и сущ. трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №181 \"Клин\", МО, Клинский р-н, д. Покров, д.40а","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №101 (замена КТП и сущ. трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №181 \"Клин\", МО, Клинский р-н, д. Покров, д.40а","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1632.9913899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1620.74,null,"0",null,1620.74395,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1944.89274,0,32413327479,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-27","2024-03-06","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-01","2024-07-24"]
[1525,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ №562 (замена КТП и сущ. трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Лукино, ул. 2-я Раздольная, уч. 5","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ №562 (замена КТП и сущ. трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Лукино, ул. 2-я Раздольная, уч. 5","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",847.60020999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",841.2432,null,"0",null,841.2432,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1009.49184,0,32413327482,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-27","2024-03-06","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-01","2024-07-22"]
[1528,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 964 (замена КТП с трансформатором 250 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Бунятинский с/о, д. Абрамцево","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 964 (замена КТП с трансформатором 250 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Бунятинский с/о, д. Абрамцево","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1687.9736800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1685.68,null,"0",null,1685.675,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2022.81,161.82480000000001,32413327489,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-27","2024-03-01","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-03-21","2024-04-05","2024-03-21","2024-07-24"]
[1529,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1756 (замена трансформатора 630кВА на трансформатор 1000кВА), ПС №600 \"Трудовая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. ОПХ \"Ермолино\"","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1756 (замена трансформатора 630кВА на трансформатор 1000кВА), ПС №600 \"Трудовая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. ОПХ \"Ермолино\"","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1705.38591,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1703.09,null,"0",null,1703.09,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2043.7080000000001,171.7401680672269,32413327495,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-27","2024-03-01","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-03-21","2024-04-05","2024-03-21","2024-07-18"]
[1533,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2602 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2602 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",483.47561000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",481.18,null,"0",null,481.18,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",577.41600000000005,18.686601941747572,32413332821,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-03-21","2024-04-05","2024-03-21","2025-01-24"]
[1534,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3142 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №169 \"Константиново\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, мкр. Западный","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3142 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №169 \"Константиново\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, мкр. Западный","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",863.57438000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",861.28,null,"0",null,861.28,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1033.5360000000001,83.349677419354848,32413332824,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-03-21","2024-04-05","2024-03-21","2024-07-23"]
[1537,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. ЛР-79-ТП-541 ПС №587 \"Решетниково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Селевкино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. ЛР-79-ТП-541 ПС №587 \"Решетниково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Селевкино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3255.3439100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",3239.07,null,"0",null,3239.0671900000002,"ООО \"ЭМПИН\"",3886.8806300000001,728.79011812500005,32413332838,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-03-19","2024-04-05","2024-03-19","2024-05-22"]
[1539,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ф. ЦРП-16 - Соколово – ТП-600, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. ЦРП-16- Соколово – ТП-600 ПС №329 \"Осиновка\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Новинское лесничество квартал 29 выд. 27,31","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ф. ЦРП-16 - Соколово – ТП-600, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. ЦРП-16- Соколово – ТП-600 ПС №329 \"Осиновка\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Новинское лесничество квартал 29 выд. 27,31","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2603.5026899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2538.42,null,"0",null,2538.415,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3046.098,315.11358620689657,32413332851,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-03-25","2024-04-05","2024-03-25","2024-05-22"]
[1542,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2806, ПС №116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, д. Болдино","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2806, ПС №116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, д. Болдино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",550.68942000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГЕФЕСТ\"",549.58799999999997,null,"0",null,549.58799999999997,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",549.58799999999997,0,32413332873,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-28","2024-03-12","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-01","2024-05-27"]
[1545,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 68 ПС №816 \"Торбеево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Смена","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 68 ПС №816 \"Торбеево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Смена","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",627.30184999999994,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","АО \"АРСЕНАЛ\"",623.53804000000002,null,"0",null,623.53804000000002,"АО \"АРСЕНАЛ\"",748.24564999999996,0,32413332884,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-28","2024-03-18","2024-03-18",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-01","2024-05-22"]
[1547,"Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Полежайки ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Полежайки","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Полежайки ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Полежайки","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",833.53373999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",831.86599999999999,null,"0",null,831.86599999999999,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",831.86599999999999,83.186599999999999,32413332904,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-03-25","2024-04-05","2024-03-25","2024-05-24"]
[1548,"Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Липуниха ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Липуниха ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3044.2521700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3044.25,null,"0",null,3044.2521700000002,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3653.1026000000002,0,32413332907,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-28","2024-03-12","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-01","2024-03-29","2024-04-01","2024-04-11"]
[1550,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-13242 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.9-я Соколиной Горы, д.8, с.9","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-13242 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.9-я Соколиной Горы, д.8, с.9","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6014.8825999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",6008.87,null,"0",null,6008.8677200000002,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",7210.6412600000003,2060.1832171428573,32413321656,"https://lot-online.ru","2024-02-23","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-19","2024-03-19","2024-03-19","2024-04-30"]
[1553,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10577 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский пр-кт, д.18","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10577 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский пр-кт, д.18","Московские кабельные сети","ССР",2501.9497999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",2476.9299999999998,null,"0",null,2476.9303,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",2972.3163599999998,898.60727162790681,32413327454,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-27","2024-03-05","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-03-18","2024-04-06","2024-03-18","2024-04-30"]
[1556,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3651 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автомоторная, д.6Б, стр.6","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы,оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3651 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автомоторная, д.6Б, стр.6","Московские кабельные сети","ССР",1474.10879,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1466.74,null,"0",null,1466.7382500000001,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1760.0859,532.11899302325583,32413327684,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-27","2024-03-05","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-03-18","2024-04-06","2024-03-18","2024-04-30"]
[1558,"Модернизация РТП-10/0,4кВ № 14140 с оборудованием и наладкой ячейки в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Тульская, д.10, стр.26","I-313784",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация РТП-10/0,4кВ № 14140 с оборудованием и наладкой ячейки в Р У-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Тульская, д.10, стр.26","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1371.4122400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1370.04,null,"0",null,1370.0408299999999,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1644.049,33.381705583756343,32413327691,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-27","2024-03-05","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-03-19","2024-04-06","2024-03-19","2025-10-31"]
[1561,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15984, ТП-10/0,4кВ № 15701, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Домодедовская, д.34, корп.2","I-314171",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15984, ТП-10/0,4кВ № 15701, 6КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Домодедовская, д.34, корп.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",22075.056949999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",22052.98,null,"0",null,22052.981889999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",26463.578270000002,1141.5661214509805,32413321672,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-03-20","2024-03-16","2024-03-20","2024-11-30"]
[1562,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13105, ТП-10/0,4кВ № 13088, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чусовская, д.9","I-314194",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13105, ТП-10/0,4кВ № 13088, 6КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чусовская, д","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",29524.489160000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",29494.959999999999,null,"1",29494.964670000001,29494.964670000001,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",35393.957600000002,1259.0735905138342,32413321675,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-03-22","2024-03-16","2024-03-22","2024-11-30"]
[1566,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4 кВ № 18077 - ТП-10/0,4 кВ № 21312 до места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4 кВ № 18077 - ТП-10/0,4 кВ № 21312 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская, з/у 11","I-313991",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4 кВ № 18077 - ТП-10/0,4 кВ № 21312 до места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4 кВ № 18077 - ТП-10/0,4 кВ № 21312 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская, з/у 11","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",20063.315849999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",20043.25,null,"0",null,20043.252530000002,"ООО\"СМК\"",24051.903040000001,426.72731200000004,32413321610,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-03-20","2024-03-16","2024-03-20","2025-11-30"]
[1567,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19187 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.225А","I-314170",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19187 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.225А","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6670.7625900000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",6637.41,null,"0",null,6637.4087799999998,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",7964.8905400000003,402.89329579766542,32413321616,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-03-18","2024-03-16","2024-03-18","2024-11-30"]
[1570,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1043 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ с ТП-1043 (с заменой вводов), ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, сп Баранцевское, СНТ Люторка, уч 9 Ю8-22-303-77130(958581)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1043 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ с ТП-1043 (с заменой вводов), ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, сп Баранцевское, СНТ Люторка, уч 9 Ю8-22-303-77130(958581)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1144.08015,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1137.22,null,"0",null,1137.2156,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1364.6587199999999,122.81928479999999,32413320986,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-22","2024-03-12","2024-03-22","2024-06-30"]
[1572,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2666 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский, уч. 47 Ю8-24-302-191506(425316)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2666 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский, уч. 47 Ю8-24-302-191506(425316)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1229.3499999999999,null,"0",null,1229.34851,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1475.21821,114.45658525862069,32413320720,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-03-22","2024-03-11","2024-03-22","2024-07-16"]
[1575,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1249 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, в р-не д. Малышево Ю8-24-302-191869(427432)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1249 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, в р-не д. Малышево Ю8-24-302-191869(427432)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1198.46,null,"0",null,1198.46036,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1438.1524300000001,0,32413321302,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-04-03","2024-03-11","2024-04-03","2024-07-15"]
[1576,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-811 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-77691(953929)) с заменой вводов, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Востряково, СНТ Подшипниковец, ул 2-я Садовая уч 14 Ю8-22-302-79976(978022)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-811 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-77691(953929)) с заменой вводов, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Востряково, СНТ Подшипниковец, ул 2-я Садоваяуч 14 Ю8-22-302-79976(978022)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1402.9586099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1393.84,null,"0",null,1393.8393799999999,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1672.60726,150.5346534,32413320954,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-22","2024-03-31","2024-03-22","2024-06-30"]
[1580,"Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №1498 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, установка ПРВТ-6 кВ взамен ЛР-6 кВ №73, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1498 (с заменой вводов), ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговский с.","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №1498 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, установка ПРВТ-6 кВ взамен ЛР-6 кВ №73, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1498 (с заменой вводов), ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговский с.о., СНТ \"Авиатор\", вблизи д. Лаговское, уч 33 Ю8-22-303-81388(983865)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3299.0775699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3282.58,null,"0",null,3282.58167,"ООО \"ВСС\"",3939.098,909.02261538461539,32413321084,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-22","2024-03-12","2024-03-22","2024-04-30"]
[1581,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС №224 \"Кашира-Город\", ЛР-6 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, км 115+900 а/д \"Егорьевск- Коломна-Кашира-Ненашево\" Ю8-23-302-156941(985160)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС №224 \"Кашира-Город\", ЛР-6 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, км 115+900 а/д \"Егорьевск- Коломна-Кашира-Ненашево\" Ю8-23-302-156941(985160)","Южные электрические сети","ССР",788.51194999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",784.56916999999999,null,"0",null,784.56916999999999,"ООО \"ВСС\"",941.48299999999995,84.733469999999997,32413320855,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-03-22","2024-04-05","2024-03-22","2024-06-30"]
[1584,"Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. «Акуловский с ТП-266» с выходом на оп. № 183 ВЛ-6 кВ до РУ-6 кВ ТП-800, ПС №807 \"Калугино\", ЛР-6 кВ с ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Гавшино  Ю8-24-302-191706(418353)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. «Акуловский с ТП-266» с выходом на оп. № 183 ВЛ-6 кВ до РУ-6 кВ ТП-800, ПС №807 \"Калугино\", ЛР-6 кВ с ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Гавшино  Ю8-24-302-191706(418353)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1908.2194300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1894.67,null,"0",null,1894.6710700000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2273.6052800000002,184.34637405405408,32413320903,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-03-22","2024-03-11","2024-03-22","2024-07-11"]
[1585,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №379 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, СНТ \"Раменье\", участок № 208 Ю8-23-302-160191(917638)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №379 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, СНТ \"Раменье\", участок № 208 Ю8-23-302-160191(917638)","Южные электрические сети","ССР",2551.2161000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2525.6999999999998,null,"0",null,2525.7039300000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3030.8447200000001,187.47493113402064,32413321386,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-03-25","2024-04-05","2024-03-25","2024-06-30"]
[1589,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ с ТП-92, ПС №309 \"Болятино\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Островцы, ул Новая, д 6 Ю8-22-303-136734(564890) (0,4 МВА; 0,007 км; 1 шт.(прочие))","N_I-296757","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ с ТП-92, ПС №309 \"Болятино\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Островцы, ул Новая, д 6 Ю8-22-303-136734(564890) (0,4 МВА; 0,007км; 1 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",2317.1626799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЭСАИС\"",2305.58,null,"0",null,2305.5768699999999,"ООО \"ЭСАИС\"",2766.6922399999999,19.976117256317689,32413320621,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-03-29","2024-04-05","2024-03-29","2024-12-31"]
[1590,"Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Матчино д Ю8-21-302-60439(557383)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Матчино д Ю8-21-302-60439(557383)","Южные электрические сети","ССР",1400.22783,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1389.73,null,"0",null,1389.72612,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1667.6713400000001,0,32413320634,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-04-12","2024-03-12","2024-04-12","2024-04-30"]
[1593,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №588 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, ул. Революционная, д.142/1 Ю8-24-303-192978(110035)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №588 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, ул. Революционная, д.142/1 Ю8-24-303-192978(110035)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",490.14375999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",487.20289000000002,null,"0",null,487.20289000000002,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",584.64346999999998,330.4506569565217,32413321215,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-18","2024-04-02","2024-03-18","2024-04-10"]
[1595,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-429, ПС №580 \"Яганово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, с Бортниково, ул. Советская, д. 47 Ю8-23-302-191332(420651)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-408 (с заменой вводов), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Еськино, тер. ДНП Надежда, 109 Ю8-23-303-191044(384424)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",450.42466000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",448.17254000000003,null,"0",null,448.17254000000003,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",537.80705,0,32413321000,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-03-19","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-04-08","2024-03-11","2024-04-08","2024-05-11"]
[1598,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-562 (с заменой вводов), ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ \"Физика\", уч.15 Ю8-22-303-91484(158471)","Г","2023","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-562 (с заменой вводов), ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ \"Физика\", уч.15 Ю8-22-303-91484(158471)","Южные электрические сети","ССР",1022.9388,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1016.29,null,"0",null,1016.2897,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1219.54764,0,32413321118,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-12","2024-03-12","2024-04-12","2024-06-30"]
[1601,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС №605 \"Бронницы\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, Жуковский пер, д.18 Ю8-22-302-94972(200989)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС №605 \"Бронницы\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, Жуковский пер, д.18 Ю8-22-302-94972(200989)","Южные электрические сети","ССР",550.39871000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",548.19712000000004,null,"0",null,548.19712000000004,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",657.83654000000001,76.641150291262136,32413321462,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-03-19","2024-04-05","2024-03-19","2024-06-30"]
[1603,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №817 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №480 \"Северово\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Дубровицкое, вблизи п. Дубровицы Ю8-22-303-137363(579633) (0,25 МВА)","N_I-296304","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №817 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №480 \"Северово\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Дубровицкое, вблизи п. Дубровицы Ю8-22-303-137363(579633) (0,25 МВА)","Южные электрические сети","ССР",642.40305999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",638.86983999999995,null,"0",null,638.86983999999995,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",766.64381000000003,24.29505031690141,32413320964,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-03-22","2024-04-05","2024-03-22","2024-12-31"]
[1604,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1427 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №654 \"Вентилятор (аб)\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, территория \"Малиновка\", ул. Солнечная, уч 53 Ю8-22-302-77944(954669)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1427 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №654 \"Вентилятор (аб)\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, территория \"Малиновка\", ул. Солнечная, уч 53 Ю8-22-302-77944(954669)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",465.12648000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",462.80083999999999,null,"0",null,462.80083999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",555.36100999999996,0,32413321255,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-19","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-04-08","2024-03-12","2024-04-08","2024-06-30"]
[1606,"Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1590 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и с установкой АВ в РУ-0,4 кВ,  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Софьино Ю8-22-303-74324(926471)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1590 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и с установкой АВ в РУ-0,4 кВ,  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Софьино Ю8-22-303-74324(926471)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",464.60766000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",461.58771000000002,null,"0",null,461.58771000000002,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",553.90525000000002,0,32413321127,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-26","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-04-16","2024-03-31","2024-04-16","2024-06-30"]
[1609,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-562 (с заменой вводов), ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., СНТ \"Физика\", уч.86 Ю8-22-303-90970(156094)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-562 (с заменой вводов), ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., СНТ \"Физика\", уч.86 Ю8-22-303-90970(156094)","Южные электрические сети","ССР",1651.1803600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1640.45,null,"0",null,1640.44769,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1968.5372299999999,0,32413321331,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-12","2024-03-12","2024-04-12","2024-06-30"]
[1612,"Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-23, ПС №522 \"Повадино\", СП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Повадино, территория «Фокс-Пром» зем.уч.1, 50:28:0110156:494 ИА-19-302-46(908224) (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.)","M_I-263838","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-23, ПС №522 \"Повадино\", СП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Повадино, территория «Фокс-Пром» зем.уч.1, 50:28:0110156:494 ИА-19-302-46(908224) (0,1 км; 1 шт.(реклоузер);","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1872.31872,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1862.96,null,"0",null,1862.95713,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2235.5485600000002,70.844848732394368,32413320491,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-22","2024-04-02","2024-03-22","2024-12-31"]
[1614,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от каб. нак. ф.35 проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-39620(309099)), ПС №567 \"Полиграф\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Репниково д, Березовая ул, д.21 Ю8-21-302-73324(914614)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от каб. нак. ф.35 проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-303-39620(309099)), ПС №567 \"Полиграф\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Репниково д, Березовая ул, д.21 Ю8-21-302-73324(914614)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2039.43262,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2025.16,null,"0",null,2025.1565900000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2430.1879100000001,126.57228697916668,32413321471,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-26","2024-04-01","2024-03-26","2024-06-30"]
[1617,"Строительство двухцеп. ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1820, ПС №109 \"Юсупово\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-80304(996428)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство двухцеп. ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1820, ПС №109 \"Юсупово\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-80304(996428)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",460.38103999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",458.07914,null,"0",null,458.07914,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",549.69497000000001,49.472547300000002,32413321207,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-22","2024-04-01","2024-03-22","2024-06-30"]
[1618,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от проект. яч. РУ-10 кВ КТП-37, ПС №309 \"Болятино\", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п Октябрьский, ул Дорожная, стр 2 Ю8-21-303-60661(544932)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от проект. яч. РУ-10 кВ КТП-37, ПС №309 \"Болятино\", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п Октябрьский, ул Дорожная, стр 2Ю8-21-303-60661(544932)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2171.0621299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЭСАИС\"",2160.21,null,"0",null,2160.2068199999999,"ООО \"ЭСАИС\"",2592.24818,0,32413322412,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-13","2024-03-18",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-02","2024-04-01","2024-04-02","2024-06-30"]
[1620,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №747 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, с/о Ветераны столицы, уч. 656 Ю8-22-303-84521(927215)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №747 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, с/о Ветераны столицы, уч. 656 Ю8-22-303-84521(927215)","Южные электрические сети","ССР",750.85296000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",747.09833000000003,null,"0",null,747.09833000000003,"ООО \"ВСС\"",896.51800000000003,0,32413320911,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-12","2024-03-12","2024-04-12","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1255 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 63 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Пущино, СНТ \"Восход\", вблизи уч-к 86, кадастровый квартал 50:60:0020205 Ю8-24-302-191795(423258)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1255 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 63 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Пущино, СНТ \"Восход\", вблизи уч-к 86, кадастровый квартал 50:60:0020205 Ю8-24-302-191795(423258)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",985.95300999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-03-22","2024-03-11","2024-03-22","2025-01-15"]
[1623,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2185 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Рыболово Ю8-22-302-78661(978230)","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2185 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Рыболово Ю8-22-302-78661(978230)","Южные электрические сети","ССР",4065.9556499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4045.63,null,"0",null,4045.62583,"ООО \"ВСС\"",4854.7510000000002,436.92759000000001,32413321246,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-22","2024-04-01","2024-03-22","2024-06-30"]
[1625,"Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.9 ПС №312 \"Елизарово\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Белые Столбы, \"СНТ \"Прометей\", уч 9 Ю8-22-302-78091(974142)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.9 ПС №312 \"Елизарово\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Белые Столбы, \"СНТ \"Прометей\", уч 9 Ю8-22-302-78091(974142)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",636.42998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",632.29318000000001,null,"0",null,632.29318000000001,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",758.75181999999995,68.28766379999999,32413321457,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-22","2024-04-01","2024-03-22","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-512 от оп. №59 в сторону оп. №85 (с заменой вводов), ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Оксино, ул. Летняя, 19 Ю8-23-303-190616(410096)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-512 от оп. №59 в сторону оп. №85 (с заменой вводов), ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Оксино, ул. Летняя, 19 Ю8-23-303-190616(410096)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",691.1816,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-03-22","2024-03-11","2024-03-22","2024-07-12"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1779 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чеховский р-н, Стремиловское с/п, в р-не д. Дубна  Ю8-24-302-191594(421080)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1779 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чеховский р-н, Стремиловское с/п, в р-не д. Дубна  Ю8-24-302-191594(421080)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",475.85672,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-03-22","2024-03-11","2024-03-22","2024-07-12"]
[1631,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №695 \"Крутыши (аб)\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Родоманово д, Чагинская ул Ю8-22-302-78200(964938)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №695 \"Крутыши (аб)\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Родоманово д, Чагинская ул Ю8-22-302-78200(964938)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1482.5725600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1475.16,null,"0",null,1475.1590000000001,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1770.1908000000001,0,32413321434,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-03","2024-04-01","2024-04-03","2024-06-30"]
[1632,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12,  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Лобаново, уч.133а Ю8-24-303-191799(406865)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12,  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Лобаново, уч.133а Ю8-24-303-191799(406865)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",844.60581000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",840.38250000000005,null,"0",null,840.38250000000005,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1008.4589999999999,477.69110526315785,32413321004,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-22","2024-04-02","2024-03-22","2024-04-10"]
[1635,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №35 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Каменное Тяжино, д 34/3 Ю8-21-302-54681(485450)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №35 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д Каменное Тяжино, д 34/3 Ю8-21-302-54681(485450)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",669.49103000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",665.80882999999994,null,"0",null,665.80882999999994,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",798.97059999999999,71.907353999999998,32413321272,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-22","2024-03-30","2024-03-22","2024-06-30"]
[1636,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2163, ПС №764 \"Загорново\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское Ю8-22-302-82275(907083)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2163, ПС №764 \"Загорново\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское Ю8-22-302-82275(907083)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",422.39416,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",419.64859999999999,null,"0",null,419.64859999999999,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",503.57832000000002,0,32413320648,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-26","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-16","2024-04-01","2024-04-16","2024-06-30"]
[1640,"Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №356 с заменой на МТП-160-6/0,4кВ, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловский с.о., д. Васино, 7 Ю8-22-302-82840(912260)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №356 с заменой на МТП-160-6/0,4кВ, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловский с.о., д. Васино, 7 Ю8-22-302-82840(912260)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",838.03497000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",832.16872000000001,null,"0",null,832.16872000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",998.60245999999995,61.769224329896907,32413321452,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-25","2024-03-12","2024-03-25","2024-06-30"]
[1641,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2784 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2784, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-186393(360919)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2784 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2784, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-186393(360919)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2084.0977499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",2063.2600000000002,null,"0",null,2063.25677,"ООО \"ГАЛИОН\"",2475.9081200000001,280.29148528301886,32413320945,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-25","2024-04-01","2024-03-25","2024-05-17"]
[1644,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА, 2КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением от РТП-9 фид.4 - ЛР-17 с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Коммунарка; 77:17:0120303:30","O_I-309953","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА, 2КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением от РТП-9 фид.4 - ЛР-17 с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ сооруж КТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Коммунарка; 77:17:0120303:30","Новая Москва","Ориентировочный расчет",1498.02764,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1490.54,null,"0",null,1490.5374999999999,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1788.645,596.21499999999992,32413318689,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-22","2024-04-02","2024-03-22","2024-04-18"]
[1647,"Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 160 кВА, ВЛ-6 кВ от оп. 5 ф. 403 ТП-159-КТП-197, ВЛИ-0,38 кВ, 3РЛР-6 кВ, ПС-110 кВ № 306 \"Дроздово\", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район, пос.Рыбхоз, п.о. Бисерово","N_I-295677","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 160 кВА, ВЛ-6 кВ от оп. 5 ф. 403 ТП-159-КТП-197, ВЛИ-0,38 кВ, 3РЛР-6 кВ, ПС-110 кВ № 306 \"Дроздово\", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район, пос.Рыбхоз, п.о. Бисерово","Восточные электрические сети","ССР",641.93164999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",638.72199000000001,null,"0",null,638.72199000000001,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",766.46639000000005,29.47947653846154,32413319370,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-20","2024-04-02","2024-03-20","2024-12-31"]
[1649,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 12 от 11.01.2024 Балашихинский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",725.48009000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",721.85267999999996,null,"0",null,721.85267999999996,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",866.22321999999997,134.20359746478871,32413319365,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-05-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1009 (замена трра 63 кВА на тр-тор 160 кВА )  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, д. Костюнино; 50:14:0030210:675","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1009 (замена трра 63 кВА на тр-тор 160 кВА )  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, д. Костюнино; 50:14:0030210:675","Восточные электрические сети","ССР",418.34449000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-05-30"]
[1650,"Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 845 СНТ \"Нефтянник\" (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВЛР с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ МТП-610  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, на поле северо-восточнее д. Тимково, ЗАО\"Мамонтово\", 50:16:0203024:165","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 845 СНТ \"Нефтянник\" (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВЛР с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ МТП-610  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, на поле северо-восточнее д. Тимково, ЗАО\"Мамонтово\", 50:16:0203024:165","Восточные электрические сети","ССР",590.10685999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",589.51499999999999,null,"0",null,589.51499999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",707.41800000000001,109.59997183098591,32413319362,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-10","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-05-30"]
["справочный","Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 30/2 ВЛЗ-6 кВ РП-2020-ПП-10, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, нежилое здание, 50:15:0080702:103","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 30/2 ВЛЗ-6 кВ РП-2020-ПП-10, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, нежилое здание, 50:15:0080702:103","Восточные электрические сети","ССР",437.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-12-13"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ № 22 \"Кучино\" с заменой устройства РЗА-6 кВ и релейной защиты на защиту типа \"ТОР-200Л\", в т.ч. ПИР, МОдернизация оборудования систем технологического управления и связи ячейки № 9 ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха (2 шт.(прочие))","N_I-295685","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 22 \"Кучино\" с заменой устройства РЗА-6 кВ на защиту типа \"ТОР-200Л\", в т.ч. ПИР, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, Полигон \"Кучино\"","Восточные электрические сети","ССР",358.51,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-12-13"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ПП-7-ТП-4915/1 отп. на ТП-5124  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, Балашихинский р-н, г.Балашиха, с/т \"Вьюнка\", уч. 464, 50:15:0080605:272","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ПП-7-ТП-4915/1 отп. на ТП-5124  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, Балашихинский р-н, г.Балашиха, с/т \"Вьюнка\", уч. 464, 50:15:0080605:272","Восточные электрические сети","ССР",317.3784,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-12-13"]
[1652,"Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, КЛ-6 кВ, КРУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 73 \"Озеры\", в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, Коллективная ул, дом.1-е","N_I-292909","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, КЛ-6 кВ, КРУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 73 \"Озеры\", в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, Коллективная ул, дом.1-е","Восточные электрические сети","ССР",3507.4858399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3490,null,"0",null,3490,"ООО \"ФАБИ\"",4188,161.07692307692309,32413319360,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-10","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-12-31"]
[1653,"Замена МВ на ВВК (2 шт.) в РУ-10 кВ ЗТП-331 фид. Кошелево    ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, г/о Луховицы, д. Павловское, 50:35:0050211:2208","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Замена МВ на ВВК (2 шт.) в РУ-10 кВ ЗТП-331 фид. Кошелево    ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, г/о Луховицы, д. Павловское, 50:35:0050211:2208","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3599.5578799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3585,null,"0",null,3585,"ООО \"ФАБИ\"",4302,478,32413319356,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-10","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-06-27"]
["справочный","Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ  № 1153 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 250 кВА)  ПС \"Краф\" № 19, МО,  г. Щёлково, д. Протасово , 50:14:0020327:484","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ  № 1153 (замена тр-ра 40 кВА на тр-тор 250 кВА)  ПС \"Краф\" № 19, МО,  г. Щёлково, д. Протасово , 50:14:0020327:484","Восточные электрические сети","ССР",547.98512000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-06-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, с. Трубино, 50:14:0030101:1852","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, с. Трубино, 50:14:0030101:1852","Восточные электрические сети","ССР",209.72182000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой МТП  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, пос.  Литвиново, 50:14:0030101:1775","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой МТП  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, пос.  Литвиново, 50:14:0030101:1775","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",86.966279999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-03-30","2024-03-20","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ в пролетах опор 49-66 фид. 4  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г/о Щёлково, тер. Литвиново парк, ул. 2-я Линия, з/у 37, 50:14:0030101:1442","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ в пролетах опор 49-66 фид. 4  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г/о Щёлково, тер. Литвиново парк, ул. 2-я Линия, з/у 37, 50:14:0030101:1442","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4069.8438200000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-06-30"]
[1656,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР;\nПИР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 12 от 11.01.2024 Павлово-Посадский район (8 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4228.7130299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4207.57,null,"0",null,4207.56945,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5049.0833400000001,500.35961027027031,32413319350,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-09"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 Ф-1 МТП-215  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Евсеево, д. 45, 50:17:0021716:907","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 Ф-1 МТП-215  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Евсеево, д. 45, 50:17:0021716:907","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",139.14605,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-09"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-447  ПС \"Павлово\" № 356, МО, г/о Павловский Посад, д. Сонино, 50:17:0030108:1073","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-447  ПС \"Павлово\" № 356, МО, г/о Павловский Посад, д. Сонино, 50:17:0030108:1073","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",61.350320000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-03-30","2024-03-20","2024-07-09"]
["справочный","Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 1226 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Демихово\" № 258, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Демиховское, д. Щербинино, 50:24:0010604:1450","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 1226 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Демихово\" № 258, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Демиховское, д. Щербинино, 50:24:0010604:1450","Восточные электрические сети","ССР",821.18755999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-09"]
[1657,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 3 от 10.01.2024 Щелковский район (5 объектов)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4745.74406,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4743,null,"0",null,4743,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5691.6,613.80000000000007,32413319347,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-06-30"]
["справочный","Установка СП-10 кВ (реклоузер), ИКЗ-10 кВ на оп. 53 фид. 4   ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, 50:14:0010505:440","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установка СП-10 кВ (реклоузер), ИКЗ-10 кВ на оп. 53 фид. 4   ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, 50:14:0010505:440","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2101.9351099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-22-302-75514(608241) от 11.01.2023 (замена тр-ра 160 кВа на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, 50:14:0030101:2076","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-22-302-75514(608241) от 11.01.2023 (замена тр-ра 160 кВа на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, 50:14:0030101:2076","Восточные электрические сети","ССР",411.03478999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-06-30"]
[1658,"Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 930 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА), дополнительная подвеска провода ВЛИ-0,4 кВ (по существующим опорам 1,25-28-4) от РУ-0,4 кВ МТП-930   ПС \"Мишеронь\" № 819, МО, г/о Шатура, д. Дмитровка, д. 81, 50:25:0040211:211","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 930 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА), дополнительная подвеска провода ВЛИ-0,4 кВ (по существующим опорам 1,25-28-4) от РУ-0,4 кВ МТП-930   ПС \"Мишеронь\" № 819, МО, г/о Шатура, д. Дмитровка, д. 81, 50:25:0040211:211","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",614.17138999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",611.20000000000005,null,"0",null,611.20000000000005,"ООО \"ФАБИ\"",733.44,80.678400000000011,32413319344,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-10","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 13 КВЛ-6 кВ РТП-100/1-БТ-1-ПСС-3-КТПП-4848-ЛР-25, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Кислородная\" № 194, МО, Щелковский р-н, д. Долгое Ледово, ул. Советская, д. 23-А, 50:14:0040113:639","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 13 КВЛ-6 кВ РТП-100/1-БТ-1-ПСС-3-КТПП-4848-ЛР-25, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Кислородная\" № 194, МО, Щелковский р-н, д. Долгое Ледово, ул. Советская, д. 23-А, 50:14:0040113:639","Восточные электрические сети","ССР",602.56772000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-09"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ТП-481-КРН-3-ТП-495-ТП-26, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Корякино, 50:14:0030206:1489","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ТП-481-КРН-3-ТП-495-ТП-26, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Корякино, 50:14:0030206:1489","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1426.5276699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-09"]
[1660,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 12 от 11.01.2024 Коломенский район (6 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3697.8020000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3680,null,"0",null,3680,"ООО \"ФАБИ\"",4416,437.62162162162161,32413319858,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-09"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) от РУ-0,4 кВ по существующим опорам 1-12 фид..Запрудная  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломенский, д. Барановка, ул. Садовая, д. 1, 50:34:0040403:399","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) от РУ-0,4 кВ по существующим опорам 1-12 фид..Запрудная  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломенский, д. Барановка, ул. Садовая, д. 1, 50:34:0040403:399","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",921.31367,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-09"]
["справочный","Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 229 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА)  ПС \"Сельниково\" № 616, МО, г. Коломна, д. Сельниково, 50:34:0010810:639","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 229 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА)  ПС \"Сельниково\" № 616, МО, г. Коломна, д. Сельниково, 50:34:0010810:639","Восточные электрические сети","ССР",742.83398,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-09"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 16 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-156  ПС \"Пойма\" № 723, МО, Коломенский р-н, с/о Макшеевский, СНТ \" Пирочи\", уч. 118, 50:34:0020107:247","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 16 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-156  ПС \"Пойма\" № 723, МО, Коломенский р-н, с/о Макшеевский, СНТ \" Пирочи\", уч. 118, 50:34:0020107:247","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",810.81167000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-09"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от ЗТП-245 фид. 6 опоры 17-45  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г/о Луховицы, р/п Белоомут, ул. Большая Площадь, з/у 13-А, 50:35:0010509:1091","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от ЗТП-245 фид. 6 опоры 17-45  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г/о Луховицы, р/п Белоомут, ул. Большая Площадь, з/у 13-А, 50:35:0010509:1091","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3175.1216399999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-12-31"]
[1662,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 12 от 11.01.2024 Зарайский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4615.3704200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4595,null,"0",null,4595,"ООО \"ФАБИ\"",5514,588.87378640776694,32413319851,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-01"]
[1663,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 12 от 11.01.2024 Озерский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1368.5013100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1362,null,"0",null,1362,"ООО \"ФАБИ\"",1634.4,253.2169014084507,32413319849,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-05-30"]
["справочный","Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 693, РП-6, фид.12, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Клишино\" № 571, МО, Озерский р-н, д. Старое, ул. Краснофлотская, д. 1, 50:36:0050325:11","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 693, РП-6, фид.12, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Клишино\" № 571, МО, Озерский р-н, д. Старое, ул. Краснофлотская, д. 1, 50:36:0050325:11","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1056.2197799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-01","2024-03-20","2024-05-30"]
["справочный","Строительство РЛКВ-10 кВ (3 шт.), ИКЗ-10 кВ (3 шт.) ПС № 235 \"Починки\", МО, Егорьевский р-н, д. Рахманово, 50:30:0020306:527","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство РЛКВ-10 кВ (3 шт.), ИКЗ-10 кВ (3 шт.) ПС № 235 \"Починки\", МО, Егорьевский р-н, д. Рахманово, 50:30:0020306:527","Восточные электрические сети","ССР",290.44943000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-09"]
["справочный","Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 5 фид. 3, ВЛИ-0,38 кВ, РЛР-6 кВ, ПС-110 кВ № 477 \"Бруски\", в т. ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Иваново; 50:30:0020211:2167","N_I-290978","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 5 фид. 3, ВЛИ-0,38 кВ, РЛР-6 кВ, ПС-110 кВ № 477 \"Бруски\", в т. ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Иваново; 50:30:0020211:2167","Восточные электрические сети","ССР",1081.50821,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-09"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-92447(170534) от 13.07.2023 (замена  на КТП-400 10/0,4 кВА с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, г. Белоозёрский, 50:29:0030214:2913","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-92447(170534) от 13.07.2023 (замена  на КТП-400 10/0,4 кВА с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, г. Белоозёрский, 50:29:0030214:2913","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",882.26363000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-09"]
["справочный","Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 122 (замена тр-р 400 кВА на тр-р 630 кВА), замена РУ-0,4 кВ, замена ячеек (3 шт.), строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ–0,4 кВ ТП-122  ПС \"Федино\" № 590, МО, г. Воскресенск, п. Сетовка, ул. Полевая, влад. 5, 50:29:0060104:146","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 122 (замена тр-р 400 кВА на тр-р 630 кВА), замена РУ-0,4 кВ, замена ячеек (3 шт.), строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ–0,4 кВ ТП-122  ПС \"Федино\" № 590, МО, г. Воскресенск, п. Сетовка, ул. Полевая, влад. 5, 50:29:0060104:146","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1778.58158,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-09"]
["справочный","Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.  94 отп. на КТП-39 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Власово, д. 1, 50:17:0030506:5","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.  94 отп. на КТП-39 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Власово, д. 1, 50:17:0030506:5","Восточные электрические сети","ССР",431.88225,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-12-31"]
["справочный","Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 160 кВА, ВЛ-6 кВ от оп. 5 ф. 403 ТП-159-КТП-197, ВЛИ-0,38 кВ, 3РЛР-6 кВ, ПС-110 кВ № 306 \"Дроздово\", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район, пос.Рыбхоз, п.о. Бисерово","N_I-295677","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 160 кВА, ВЛ-6 кВ от оп. 5 ф. 403 ТП-159-КТП-197, ВЛИ-0,38 кВ, 3РЛР-6 кВ, ПС-110 кВ № 306 \"Дроздово\", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район, пос.Рыбхоз, п.о. Бисерово","Восточные электрические сети","ССР",641.93164999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-12-31"]
["справочный","Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 6 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-Ист. Фка-КТП-328 отп. на КТП-430, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Истомкино\" № 43, МО, г/о Богородский, ЗАО \"Ногинское\", 50:16:0103041:1060","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 6 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-Ист. Фка-КТП-328 отп. на КТП-430, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Истомкино\" № 43, МО, г/о Богородский, ЗАО \"Ногинское\", 50:16:0103041:1060","Восточные электрические сети","ССР",801.90386999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-12-31"]
["справочный","Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 721 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Кудиново\" № 414, МО, г. Ногинск, д. Белая, уч. Керамический,  д. 7, 50:16:0603022:00","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 721 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Кудиново\" № 414, МО, г. Ногинск, д. Белая, уч. Керамический,  д. 7, 50:16:0603022:00","Восточные электрические сети","ССР",340.17860999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-12-31"]
["справочный","Реконструкция МТП-40 6/0,4 № 373 (замена тр-ра 40 кВа на тр-р 160 кВА)  ПС \"Павлово\" № 356, МО, Павлово-Посадский р-н, ОАО \"Евсеевское\", поле 167, 50:17:0030415:16","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-40 6/0,4 № 373 (замена тр-ра 40 кВа на тр-р 160 кВА)  ПС \"Павлово\" № 356, МО, Павлово-Посадский р-н, ОАО \"Евсеевское\", поле 167, 50:17:0030415:16","Восточные электрические сети","ССР",316.66068999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-05-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ СТП-492  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Евсеево,  50:17:0021713:802","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ СТП-492  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Евсеево,  50:17:0021713:802","Восточные электрические сети","ССР",176.74602999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-05-30"]
["справочный","Замена ЛР-45 на СП-10 кВ (реклоузер), ИКЗ-10 кВ  фид. 5   ПС \"Горелово\" № 226, МО, Щелковский р-н, СПК \"Новое Литвиново\", 50:14:0030111:2289","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Замена ЛР-45 на СП-10 кВ (реклоузер), ИКЗ-10 кВ  фид. 5   ПС \"Горелово\" № 226, МО, Щелковский р-н, СПК \"Новое Литвиново\",  50:14:0030111:2289","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2101.9351099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-01","2024-03-20","2024-04-16"]
[1669,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 12 от 11.01.2024 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2940.36706,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2937.43,null,"0",null,2937.4250000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3524.91,546.11281690140834,32413319834,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-05-30"]
[1670,"Проектные работы по реконструкции ПС 110/10/6 кВ \"Фили\" (1 шт.(прочие))","K_I-235151",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Проектные работы по реконструкции ПС 110/10/6 кВ «Фили» (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",90239.820980000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","2","2","ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",90167.63,null,"1",90095.437139999995,90095.437139999995,"ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",108114.5246,0,32413333341,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-28","2024-03-06","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-04-10","2024-04-05","2024-04-10","2024-12-30"]
[1671,"Модернизация ПС-110 кВ № 297 «Затишье» с заменой РЗиА в КРУ-6 кВ и установкой системы определения однофазных замыканий на землю, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Электросталь","M_I-265699","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 297 «Затишье» с заменой РЗиА в КРУ-6 кВ и установкой системы определения однофазных замыканий на землю, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Электросталь","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17283.136709999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",17196.75,null,"1",17196.75,17196.75,"ООО \"ФАБИ\"",20636.099999999999,0,32413333630,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-28","2024-03-06","2024-03-14",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-04-02","2024-03-12","2024-04-02","2024-12-31"]
[1674,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №1004 (замена МТП и трансформатора на МТП-250 с трансформатором 160 кВА), ПС №144 \"Першутино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борисово, СНТ \"Сигнал\", уч.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №1004 (замена МТП и трансформатора на МТП-250 с трансформатором 160 кВА), ПС №144 \"Першутино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борисово, СНТ \"Сигнал\", уч.2","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",827.24446999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",823.10825,null,"0",null,823.10825,"ООО \"ЭМПИН\"",987.72990000000004,68.381300769230776,32413346107,"https://lot-online.ru","2024-02-21","2024-03-01","2024-03-06","2024-03-11",null,null,null,null,"2024-04-07","2024-03-22","2024-04-07","2024-03-22","2024-07-30"]
[1676,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2083 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №585 \"Дмитров\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ярово, тер. объединения \"Надежда-2\", уч. 23","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2083 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №585 \"Дмитров\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ярово, тер. объединения \"Надежда-2\", уч. 23","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2118.86159,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2116.56,null,"0",null,2116.56,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2539.8719999999998,101.59487999999999,32413346115,"https://lot-online.ru","2024-02-21","2024-03-01","2024-03-06","2024-03-11",null,null,null,null,"2024-04-07","2024-03-26","2024-04-07","2024-03-26","2024-07-29"]
[1679,"Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Орлово ПС №116 \"Солнечногорск\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Болдино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Орлово ПС №116 \"Солнечногорск\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Болдино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1508.1002100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1505.08,null,"0",null,1505.0840000000001,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1505.0840000000001,158.4298947368421,32413346127,"https://lot-online.ru","2024-02-21","2024-03-01","2024-03-06","2024-03-11",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-03-29","2024-03-29","2024-04-17"]
["справочный","Строительство КТП - 6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4кВ № 716, ПС №116 \"Солнечногорск\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, уч. № 6/54","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4кВ № 716, ПС №116 \"Солнечногорск\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, уч. № 6/54","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2838.5300699999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-21","2024-03-01","2024-03-06","2024-03-11",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-03-29","2024-03-29","2024-04-12"]
[1682,"Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 315, ПС №152 \"Экран\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Запрудня","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 315, ПС №152 \"Экран\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Запрудня","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2925.6234300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",2911,null,"0",null,2910.9953099999998,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",3493.1943700000002,0,32413346132,"https://lot-online.ru","2024-02-21","2024-03-01","2024-03-14","2024-03-18",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-05","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-15"]
[1683,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 7 ПС №286 \"Станки II\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Ермолино, общежитие","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 7 ПС №286 \"Станки II\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Ермолино, общежитие","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3765.6100200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",3746.78,null,"0",null,3746.78197,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",4496.1383599999999,0,32413346135,"https://lot-online.ru","2024-02-21","2024-03-01","2024-03-14","2024-03-18",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-05","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-15"]
[1686,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №423, ПС №247 \"Малеевка\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Тиликтино","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ №423, ПС №247 \"Малеевка\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Тиликтино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",830.01958999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",825.86949000000004,null,"0",null,825.86949000000004,"ООО \"ЭМПИН\"",991.04339000000004,129.26652913043478,32413346148,"https://lot-online.ru","2024-02-21","2024-03-01","2024-03-06","2024-03-11",null,null,null,null,"2024-04-07","2024-03-22","2024-04-07","2024-03-22","2024-05-30"]
[1687,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 2 ПС №787 \"Раменье\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 2 ПС №787 \"Раменье\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1911.58042,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1909.28,null,"0",null,1909.2750000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2291.13,178.99453125000002,32413346153,"https://lot-online.ru","2024-02-21","2024-03-01","2024-03-06","2024-03-11",null,null,null,null,"2024-04-07","2024-03-26","2024-04-07","2024-03-26","2024-05-29"]
[1691,"Строительство МТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «Хоругвино» ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос Пешковское, в районе д. Литвиново","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «Хоругвино» ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос Пешковское, в районе д. Литвиново","Северные электрические сети","ССР",959.54530999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",953.78803000000005,null,"0",null,953.78803000000005,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1144.54564,0,32413340005,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-13","2024-03-18",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-05","2024-04-30"]
[1692,"Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3664 с заменой  МТП и трансформатора на КТП-630 и трансформатор  400 кВА, ВРЩ-0,4 кВ, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3664 с заменой  МТП и трансформатора на КТП-630 и трансформатор  400 кВА, ВРЩ-0,4 кВ, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино","Северные электрические сети","ССР",888.55033000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",887.66200000000003,null,"0",null,887.66200000000003,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1065.1944000000001,177.5324,32413340009,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-03-25","2024-04-12","2024-03-25","2024-04-30"]
[1696,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино» ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино","Северные электрические сети","ССР",1540.18103,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1538.64,null,"0",null,1538.6410000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1846.3692000000001,307.72820000000002,32413340026,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-03-25","2024-04-12","2024-03-25","2024-04-30"]
[1697,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2450 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП-250 и трансформатор 250 кВА),  ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Полежайки","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2450 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП-250 и трансформатор 250 кВА),  ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Полежайки","Северные электрические сети","ССР",422.09512000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",419.56254000000001,null,"0",null,419.56254000000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",503.47505000000001,0,32413340030,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-13","2024-03-18",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-05","2024-04-30"]
[1700,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19218 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 74336 или 74335, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Реутовская, д.10Б, стр.1","I-315738",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19218 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 74336 или 74335, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Реутовская, д.10Б, стр.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",816.80586000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «М-ЭНЕРГО»",808.63779999999997,null,"0",null,808.63779999999997,"ООО «М-ЭНЕРГО»",970.36536000000001,23.288768640000001,32413347977,"https://lot-online.ru","2024-02-23","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-09","2024-03-28","2024-04-09","2024-03-28","2024-07-31"]
[1701,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11559 до ВРЩ-0,4кВ № 95119 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Расковой, д.20","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11559 до ВРЩ-0,4кВ № 95119 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Расковой, д.20","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4242.6014100000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",4200.18,null,"0",null,4200.1753900000003,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",5040.21047,5040.21047,32413347981,"https://lot-online.ru","2024-02-23","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-27","2024-03-19","2024-03-27","2024-03-31"]
[1705,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от от ВРЩ-0,4кВ до врезки в КЛ-0,4кВ направлением вв.98768 (РТП-10/0,4кВ № 19027) - вв.98767 (РТП-10/0,4кВ № 19027), установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Сухаревский пер., д.17, стр.3","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от от ВРЩ-0,4кВ до врезки в КЛ-0,4кВ направлением вв.98768 (РТП-10/0,4кВ № 19027) - вв.98767 (РТП-10/0,4кВ № 19027), установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Сухаревский пер., д.17, стр.3","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1328.4573800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",1315.17,null,"0",null,1315.17281,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",1578.2073700000001,66.450836631578952,32413347901,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-27","2024-03-18","2024-03-27","2024-06-30"]
[1706,"Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 17050 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Леснорядская, д.7, ул. 2-я Леснорядская, д. 10-12, с.1","N_I-292359",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 17050 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Леснорядская, д.7, ул. 2-я Леснорядская, д. 10-12, с.1","Московские кабельные сети","ССР",2510.0118900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",2507.5,null,"0",null,2507.5018799999998,"ООО \"СФ ТЦС\"",3009.0022600000002,354.00026588235295,32413350085,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-27","2024-03-18","2024-03-27","2024-04-30"]
[1709,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15495 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сормовская, д.6","I-315736",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15495 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сормовская, д.6","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2316.09094,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «М-ЭНЕРГО»",2292.9299999999998,null,"0",null,2292.93003,"ООО «М-ЭНЕРГО»",2751.51604,26.713747961165048,32413350100,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-28","2024-03-18","2024-03-28","2025-01-31"]
[1711,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15431 до ВРЩ-0,4кВ № 95126, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15432 до ВРЩ-0,4кВ № 144977, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гоголевский б-р, д.8","I-315602",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15431 до ВРЩ-0,4кВ № 95126, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15432 до ВРЩ-0,4кВ № 144977, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гоголевский б-р, д.8","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1260.9836299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1259.72,null,"0",null,1259.7226499999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1511.6671799999999,36.280012319999997,32413350107,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-28","2024-04-02","2024-03-28","2024-07-31"]
[1714,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2122 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Барыбино, Ю8-24-302-191858(424106)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2122 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Барыбино,  Ю8-24-302-191858(424106)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1636.6276600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1624.35,null,"0",null,1624.35295,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1949.22354,85.492260526315789,32413341108,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-26","2024-03-15","2024-03-26","2024-07-18"]
[1717,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №485 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 от РУ-10 кВ РП-10 от оп. №97 до оп.№117, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Хатунь, ул. Центральная, уч. 2д Ю8-24-302-193638(127845)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №485 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 от РУ-10 кВ РП-10 от оп. №97 до оп.№117, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Хатунь, ул. Центральная, уч. 2д Ю8-24-302-193638(127845)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",5007.1294099999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4982.09,null,"0",null,4982.0933299999997,"ООО \"ВСС\"",5978.5119999999997,3700.983619047619,32413339820,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-18","2024-03-15","2024-03-18","2024-04-08"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1936 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА,  заменой гл. рубильника и ТТ,   ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о, Барыбино мкр., тер.КП Барыбино Парк, уч. 46 Ю8-24-302-192542(104892)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1936 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА,  заменой гл. рубильника и ТТ,   ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о, Барыбино мкр., тер.КП Барыбино Парк, уч. 46 Ю8-24-302-192542(104892)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",624.39517000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-29","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-04-12","2024-03-15","2024-04-12","2024-07-22"]
["справочный","Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2033 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Максимиха, тер. КП Сказка, уч. 5/47 Ю8-24-302-192889(112228)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2033 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Максимиха, тер. КП Сказка, уч. 5/47 Ю8-24-302-192889(112228)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1636.6276600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-29","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-04-12","2024-03-15","2024-04-12","2024-07-22"]
[1720,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от рек. ячейки №2 в РУ-10 кВ РП-27, ПС №807 \"Калугино\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, поселок Оболенск, территория Квартал Б Ю8-23-303-180877(283867)","I-315609","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от рек. ячейки №2 в РУ-10 кВ РП-27, ПС №807 \"Калугино\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, поселок Оболенск, территория Квартал Б Ю8-23-303-180877(283867)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3036.4047399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3021.22,null,"0",null,3021.2224999999999,"ООО \"ВСС\"",3625.4670000000001,0,32413341134,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-03","2024-04-12","2024-04-03","2024-12-21"]
[1723,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №732 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-732 до оп. №34 ВЛ-0,4 кВ с КТП-321,  ПС №791 \"Шепчинки\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Сергеевка  Ю8-24-302-192627(101082)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №732 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-732 до оп. №34 ВЛ-0,4 кВ с КТП-321,  ПС №791 \"Шепчинки\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Сергеевка  Ю8-24-302-192627(101082)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1351.8051800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1341.67,null,"0",null,1341.6666499999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1609.9999800000001,0,32413341054,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-04-03","2024-03-15","2024-04-03","2024-07-22"]
[1726,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР"," Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №143 от 25.01.2024 Серпуховского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1333.2570000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1323.79,null,"0",null,1323.79088,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1588.5490600000001,80.094910588235294,32413341139,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-25","2024-03-15","2024-03-25","2024-07-22"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-191622(420595))  и модернизация РУ-0,4 кВ с установкой АВ, ПС №613 \"Пролетарий\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Лисенки Ю8-24-302-191631(420629)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-191622(420595))  и модернизация РУ-0,4 кВ с установкой АВ, ПС №613 \"Пролетарий\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Лисенки Ю8-24-302-191631(420629)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",756.71343000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-25","2024-03-15","2024-03-25","2024-07-22"]
[1729,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №592 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Дашковка Ю8-23-303-162679(110130)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №592 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Дашковка Ю8-23-303-162679(110130)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1229.3399999999999,null,"0",null,1229.3399999999999,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1475.2080000000001,0,32413340920,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-19","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-04-02","2024-03-15","2024-04-02","2024-07-23"]
[1730,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2201 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское Ю8-24-302-192779(424062)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2201 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское Ю8-24-302-192779(424062)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1198.46,null,"0",null,1198.46036,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1438.1524300000001,0,32413341065,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-04-03","2024-03-15","2024-04-03","2024-07-22"]
[1734,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №143 от 25.01.2024 Домодедовского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1726.5576799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Ресурс-проект\" ",1715.34,null,0,null,1715.34,"ООО \"Ресурс-проект\" ",2058.4020700000001,70.979310344827582,32413340801,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-25","2024-03-15","2024-03-25","2024-09-15"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-316, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Барыбино, вл. \"СНТ\" Барыбино\", 106 Ю8-24-303-192678(420988)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-316, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Барыбино, вл. \"СНТ\" Барыбино\", 106 Ю8-24-303-192678(420988)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",581.99857999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-25","2024-03-15","2024-03-25","2024-09-15"]
[1735,"Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15,  ПС №708 \"Санаторная\", 2ЛР-10 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Битягово, тер. КП \"Мирный\" Ю8-24-303-192606(105604)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15,  ПС №708 \"Санаторная\", 2ЛР-10 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Битягово, тер. КП \"Мирный\" Ю8-24-303-192606(105604)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",4571.1635999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4546.0200000000004,null,"0",null,4546.0222000000003,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",5455.2266399999999,0,32413341041,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-04-03","2024-03-15","2024-04-03","2024-07-24"]
[1737,"Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-191522(416007)),  ПС №14 \"Апаренки\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., СНТ \"Восход\", уч.162 Ю8-24-302-191998(417994)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-191522(416007)),  ПС №14 \"Апаренки\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., СНТ \"Восход\", уч.162 Ю8-24-302-191998(417994)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3370.93525,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3333.85,null,"0",null,3333.8549600000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",4000.6259500000001,142.87949821428572,32413340734,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-27","2024-03-15","2024-03-27","2024-07-17"]
[1740,"Реконструкция КЛ-10 кВ от оп. №139 ВЛ-10 кВ ф.11 до оп. № 1 ВЛ-10 кВ фид. «на Тверитино с РП-8»,  ПС №613 \"Пролетарий\", 3ЛР-10 кВ с ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д.Злобино Ю8-24-302-193613(120177)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от оп. №139 ВЛ-10 кВ ф.11 до оп. № 1 ВЛ-10 кВ фид. «на Тверитино с РП-8»,  ПС №613 \"Пролетарий\", 3ЛР-10 кВ с ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д.Злобино Ю8-24-302-193613(120177)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2015.1651300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2005.08,null,"0",null,2005.08,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2406.096,0,32413340217,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-19","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-04-02","2024-03-15","2024-04-02","2024-04-08"]
[1741,"Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №133 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и с заменой ЛР-6 кВ, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-24-302-192099(425063)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №133 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и с заменой ЛР-6 кВ, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-24-302-192099(425063)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1644.63,null,"0",null,1644.63175,"ООО \"СБЭМ\"",1973.5581,0,32413340472,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-15",null,"2024-03-15"]
[1745,"Реконструкция КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3 до РУ-10 кВ ТП-325, реконструкция ТП-280 с установкой т-ра 250 кВА и реконструкцией ячейки Т2, установкой АВ в РУ-0,4 кВ,  ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицкий с.о., д. Селино Ю8-24-302-193970(126603)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3 до РУ-10 кВ ТП-325, реконструкция ТП-280 с установкой т-ра 250 кВА и реконструкцией ячейки Т2, установкой АВ в РУ-0,4 кВ,  ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицкий с.о., д. Селино Ю8-24-302-193970(126603)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",4409.1223600000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",4377.82,null,"0",null,4377.8175899999997,"АО \"АРСЕНАЛ\"",5253.3811100000003,1477.5134371875001,32413341035,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-03-22","2024-04-12","2024-03-22","2024-04-23"]
[1746,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №145 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №748 \"Лазарево\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Васильевское с/п, Авангард п., д. Каменка д., Лукино д. Ю8-24-302-193736(124782)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №145 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №748 \"Лазарево\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Васильевское с/п, Авангард п., д. Каменка д., Лукино д. Ю8-24-302-193736(124782)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1201.5490299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1195.54,null,"0",null,1195.5412799999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1434.6495399999999,296.82404275862064,32413340460,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-03-25","2024-03-12","2024-03-25","2024-04-23"]
[1749,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №121 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (частично в 2-х цепном исп-нии) от РУ-0,4 кВ КТП-121 (с заменой вводов), ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д., д.16 Ю8-24-303-192540(101232)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №121 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (частично в 2-х цепном исп-нии) от РУ-0,4 кВ КТП-121 (с заменой вводов), ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Скрылья д., д.16 Ю8-24-303-192540(101232)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3604.7699499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3586.75,null,"0",null,3586.7458299999998,"ООО \"ВСС\"",4304.0950000000003,0,32413340921,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-15","2024-03-19",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-04-05","2024-03-15","2024-04-05","2024-07-21"]
[1750,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №143 от 25.01.2024 Серпуховского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1557.37429,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1546.32,null,"0",null,1546.31693,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1855.58032,93.558671596638661,32413340251,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-25","2024-03-15","2024-03-25","2024-07-22"]
[1752,"Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2677 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д Какузево Ю8-24-302-193749(122760)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2677 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д Какузево Ю8-24-302-193749(122760)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1757.18641,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1704.470816,null,"0",null,1704.470816,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2045.3649800000001,0,32413340247,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-04-03","2024-03-15","2024-04-03","2024-07-22"]
[1753,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1005 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №278 \"Епифановка\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговский с/о Ю8-24-302-191947(425427)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1005 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №278 \"Епифановка\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговский с/о Ю8-24-302-191947(425427)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1382.2572700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1371.89,null,"0",null,1371.8903299999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1646.2683999999999,0,32413340744,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-04-03","2024-03-15","2024-04-03","2024-07-17"]
[1756,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 РП-12,  ПС №246 \"Ляхово\", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Лобаново, вл. «Взлетная полоса Лобаново» Ю8-23-302-189307(393535)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 РП-12,  ПС №246 \"Ляхово\", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Лобаново, вл. «Взлетная полоса Лобаново» Ю8-23-302-189307(393535)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2628.8405400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2614.38,null,"0",null,2614.3819199999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3137.2583,0,32413340241,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-04-03","2024-03-15","2024-04-03","2024-12-29"]
["справочный","Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1563 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, ул. Уездная Ю8-24-302-191946(425460)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1563 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, ул. Уездная Ю8-24-302-191946(425460)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",572.01184000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-25","2024-03-15","2024-03-25","2024-07-23"]
[1759,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №873 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №480 \"Северово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Северово Ю8-24-302-192708(426745)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №873 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №480 \"Северово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Северово  Ю8-24-302-192708(426745)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1382.2572700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1371.89,null,"0",null,1371.8903299999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1646.2683999999999,70.95984482758621,32413339558,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-26","2024-03-15","2024-03-26","2024-07-20"]
[1762,"Реконструкция КВЛ 35 кВ ЦАГИ-Отдых I-II цепь и реконструкция ПС 220 кВ ЦАГИ (0,916 км; 2 шт.(реклоузер); 471 п.м.; 21 шт.(прочие))","N_I-290250","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КВЛ 35 кВ ЦАГИ-Отдых I-II цепь и реконструкция ПС 220 кВ ЦАГИ (0,916 км; 2 шт.(реклоузер); 471 п.м.; 21 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7894.4109099999996,"ВЗ","ОЗП ЕП","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",7886.52,null,"0",null,7886.5164999999997,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",9463.8197999999993,0,32413344689,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-01","2024-03-12","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-05-02","2024-04-02","2024-03-12","2024-04-02","2024-05-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 13 шт.) от оп. 1 до оп. 25 Ф-2; КТП-160 10/0,4 кВ № 1229 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 258 \"Демихово\", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Демидово, д. 59, к.н. 50:17:0021013:70","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 13 шт.) от оп. 1 до оп. 25 Ф-2; КТП-160 10/0,4 кВ № 1229 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 258 \"Демихово\", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Демидово, д. 59, к.н. 50:17:0021013:70","Восточные электрические сети","ССР",373.83,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-22","2024-04-10","2024-03-22","2024-05-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт. и установкой доп. ж/б опор - 3 шт.) Ф-2 КТП-1782  ПС \"Сосниха\" № 240, МО, Орехово-Зуевский р-н, СДТ \"Машиностроитель\", севернее пос. 1 Мая, уч. 114, 50:24:0050332:355","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт. и установкой доп. ж/б опор - 3 шт.) Ф-2 КТП-1782  ПС \"Сосниха\" № 240, МО, Орехово-Зуевский р-н, СДТ \"Машиностроитель\", севернее пос. 1 Мая, уч. 114, 50:24:0050332:355","Восточные электрические сети","ССР",598.29962,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-22","2024-04-10","2024-03-22","2024-05-30"]
[1765,"Строительство 2хКЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ БКТП-6949 ПС-110 кВ №110 \"Рублево\", ГРЩ-0,38 кВ (0,93 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010516:4198","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хКЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ БКТП-6949 ПС-110 кВ №110 \"Рублево\", ГРЩ-0,38 кВ (0,93 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010516:4198","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",10680.836020000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",10627.43,null,"0",null,10627.43183,"ООО «АКОМ»",12752.9182,404.14177394366197,32413333658,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-28","2024-03-06","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-03-22","2024-04-12","2024-03-22","2024-12-31"]
[1768,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1609 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, 50:26:0090805:1202","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1609 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, 50:26:0090805:1202","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",560.91148999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",556.59247000000005,null,"0",null,556.59247000000005,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",667.91096000000005,0,32413346650,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-01","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-05","2024-04-08","2024-04-05","2024-07-26"]
[1771,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Новоселки ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Плаксино, 50:26:0131002:594","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Новоселки ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Плаксино, 50:26:0131002:594","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1327.0470700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1319.22,null,"0",null,1319.21749,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1583.0609899999999,0,32413346641,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-01","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-09","2024-04-08","2024-04-09","2024-07-27"]
[1773,"Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №1790 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\", замена на КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Набережная Слобода, СНТ \"Васильки\", 50:26:0040602:383","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №1790 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\", замена на КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Набережная Слобода, СНТ \"Васильки\", 50:26:0040602:383","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1433.60088,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1421.85,null,"0",null,1421.8453500000001,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1706.21442,0,32413346658,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-01","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-05","2024-04-08","2024-04-05","2024-07-30"]
["справочный","Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,4 кВ-0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:538","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,4 кВ-0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:538","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1170.9383399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-02","2024-04-08","2024-04-02","2024-07-25"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.275 до оп.289 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:538","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.275 до оп.289 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:538","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2220.4684299999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-02","2024-04-08","2024-04-02","2024-07-25"]
[1776,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 234 от 02.02.2024г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1500.46075,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1489.36,null,"0",null,1489.35734,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1787.2288100000001,0,32413351197,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-01","2024-07-31"]
[1777,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3890 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3890 с заменой провода ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ГРЩ-0,4 кВ (0,48 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070315:535","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3890 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3890 с заменой провода ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ГРЩ-0,4 кВ (0,48 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070315:535","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1046.9101499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1039.1600000000001,null,"0",null,1039.16301,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1246.9956099999999,0,32413351209,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-04","2024-04-08","2024-04-04","2024-07-27"]
[1780,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3777 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080427:411","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3777 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080427:411","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",691.50818000000004,null,"0",null,691.50818000000004,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",829.80981999999995,0,32413351581,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-01","2024-07-31"]
[1782,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4158 ПС-35 кВ №408 \"Теряево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Харланиха-2, 50:07:0010401:201","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4158 ПС-35 кВ №408 \"Теряево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Харланиха-2, 50:07:0010401:201","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",568.12265000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",563.52085999999997,null,"0",null,563.52085999999997,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",676.22502999999995,0,32413351584,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-04","2024-04-08","2024-04-04","2024-07-29"]
[1785,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ф.\"деревня\" ТП-664 ПС-35 кВ №618 \"Никольское\" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Слобода, 50:19:0030111:644","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ф.\"деревня\" ТП-664 ПС-35 кВ №618 \"Никольское\" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Слобода, 50:19:0030111:644","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",477.26416999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",473.73241000000002,null,"0",null,473.73241000000002,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",568.47888999999998,0,32413351215,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-04","2024-04-08","2024-04-04","2024-05-30"]
[1786,"Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5591 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, п.Назарьево, ПЖКИЗ Назарьево, 50:20:0041405:555","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5591 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, п.Назарьево, ПЖКИЗ Назарьево, 50:20:0041405:555","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",604.73922000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",599.78035999999997,null,"0",null,599.78035999999997,"ООО \"ССП\"",719.73643000000004,0,32413351196,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-20","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-15","2024-04-08","2024-04-15","2024-07-26"]
[1789,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 132р от 30.01.2024г.   Волоколамского, Истринского и Наро-Фоминского р-ов, (3 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2632.3471599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2610.7600000000002,null,"0",null,2610.7616699999999,"ООО \"ВСС\"",3132.9140000000002,447.55914285714289,32413351576,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-12",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-26","2024-04-08","2024-03-26","2024-04-30"]
["справочный","Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛ-10 кВ от реконструируемой оп. 7 ВЛ-10 кВ ф. 2 до КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ПС-35 кВ № 407 \"Осташево\",  в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с. Осташево, 50:07:0070502:285","N_I-289894","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛ-10 кВ от реконструируемой оп. 7 ВЛ-10 кВ ф. 2 до КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ПС-35 кВ № 407 \"Осташево\",  в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с. Осташево, 50:07:0070502:285","Западные электрические сети","ССР",546.16584,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-12",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-26","2024-04-08","2024-03-26","2024-04-30"]
[1791,"Реконструкция РП-10 кВ № 5 с заменой яч. ввода ф.18 СМВ-1 в РУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 575 \"Селятино\", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Свитино, 50:26:0180302:793 (1 шт.(РУ))","N_I-297545","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РП-10 кВ № 5 с заменой яч. ввода ф.18 СМВ-1 в РУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 575 \"Селятино\", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Свитино, 50:26:0180302:793","Западные электрические сети","ССР",3688.8414400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3661.18,null,"0",null,3661.1750000000002,"ООО \"ВСС\"",4393.41,0,32413351191,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-18","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-15","2024-04-08","2024-04-15","2024-06-30"]
[1792,"Реконструкция РП-10 кВ № 44 с установкой доп. ячейки в РУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 355 \"Можайск\", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск, 50:18:0010202:159 (1 шт.(РУ))","N_I-289600","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РП-10 кВ № 44 с установкой доп. ячейки в РУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 355 \"Можайск\", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск, 50:18:0010202:159 (1 шт.(РУ))","Западные электрические сети","ССР",2150.03226,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",2134.12,null,"0",null,2134.1220199999998,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2560.9464200000002,0,32413351181,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-01","2024-06-19"]
[1794,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 141 от 26.01.2024г.  Волоколамского и Истринского р-ов, (3 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1237.34608,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1228.93,null,"0",null,1228.9321299999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1474.71856,0,32413351608,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-01","2024-04-30"]
["справочный","Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,010 км, ВЛ-0,38 кВ-0,243 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:1587","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,010 км, ВЛ-0,38 кВ-0,243 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:1587","Западные электрические сети","ССР",582.79417999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-01","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №368 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, п.Северный, 50:08:0070253:351","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №368 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, п.Северный, 50:08:0070253:351","Западные электрические сети","ССР",141.13991999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-03","2024-04-08","2024-04-03","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1201 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,261 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.п.Кубинка, г.Кубинка, 50:20:0070741:0009","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1201 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,261 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.п.Кубинка, г.Кубинка, 50:20:0070741:0009","Западные электрические сети","ССР",73.845839999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-03","2024-04-08","2024-04-03","2024-04-30"]
[1798,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 141 от 26.01.2024г. и приказа № 234 от 02.02.2024г. Волоколамского, Наро-Фоминского, Рузского, Одинцовского и Лотошинского р-ов, (12 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",4157.2808999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4123.1899999999996,null,"0",null,4123.1908299999996,"ООО \"ВСС\"",4947.8289999999997,706.83271428571425,32413351130,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-12",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-26","2024-04-08","2024-03-26","2024-04-30"]
["справочный","Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.54 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,069 км, ВЛ-0,38 кВ-0,368 км), КЛ-10 кВ (0,117 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0050420:1123","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.54 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,069 км, ВЛ-0,38 кВ-0,368 км), КЛ-10 кВ (0,117 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0050420:1123","Западные электрические сети","ССР",763.70502999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-12",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-26","2024-04-08","2024-03-26","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2212 ПС-35 кВ №327 \"Колодкино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Субботино, СПК Дубрава, 50:26:060408:118","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2212 ПС-35 кВ №327 \"Колодкино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Субботино, СПК Дубрава, 50:26:060408:118","Западные электрические сети","ССР",655.94525999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-12",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-26","2024-04-08","2024-03-26","2024-04-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.74 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,009 км, ВЛ-0,38 кВ-0,004 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, р.п.Тучково, 50:19:0020203:1764","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.74 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,009 км, ВЛ-0,38 кВ-0,004 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, р.п.Тучково, 50:19:0020203:1764","Западные электрические сети","ССР",348.02240999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-12",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-26","2024-04-08","2024-03-26","2024-04-30"]
["справочный","Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.182 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №649 \"Северная\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,012 км, ВЛ-0,38 кВ-0,011 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Волынщино, 50:19:0050213:333","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.182 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №649 \"Северная\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,012 км, ВЛ-0,38 кВ-0,011 км), в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Волынщино, 50:19:0050213:333","Западные электрические сети","ССР",171.73455999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-12",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-26","2024-04-08","2024-03-26","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-23-302-118820(103283) ТП-4458 ПС-750 кВ №534 \"Грибово\" (0,355 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Чубарово, 50:07:0070104:1295","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-23-302-118820(103283) ТП-4458 ПС-750 кВ №534 \"Грибово\" (0,355 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н,д.Чубарово, 50:07:0070104:1295","Западные электрические сети","ССР",119.3259,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-12",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-26","2024-04-08","2024-03-26","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №6549 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Луцино, ГП-4, 50:20:0090218:350","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №6549 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Луцино, ГП-4, 50:20:0090218:350","Западные электрические сети","ССР",464.57150000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-28","2024-04-08","2024-03-28","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2088 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,404 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ Ягодка, 50:26:0091202:356","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2088 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,404 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ Ягодка, 50:26:0091202:356","Западные электрические сети","ССР",347.26598000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-28","2024-04-08","2024-03-28","2024-04-30"]
[1800,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 234 от 02.02.2024г. Истринского и Можайского р-ов (9 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",5559.6358200000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",5512.93,null,"0",null,5512.9348799999998,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",6615.5218599999998,601.4110781818182,32413351824,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-28","2024-04-08","2024-03-28","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1014 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,289 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0040223:73","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1014 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,289 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0040223:73","Западные электрические сети","ССР",217.035,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-28","2024-04-08","2024-03-28","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №606 с заменой на КТПП, строительство КЛ-10 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Ивановский ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", РЛР-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ (0,018 км; 0,010 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Веледниково, 50:08:0050239:409","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №606 с заменой на КТПП, строительство КЛ-10 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Ивановский ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", РЛР-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ (0,018 км; 0,010 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Веледниково, 50:08:0050239:409","Западные электрические сети","ССР",1525.9867899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-28","2024-04-08","2024-03-28","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-346 с заменой провода ПС-35 кВ №304 \"Истра\", ВЛИ-0,38 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Зелёный Курган, СНТ Зеленая поляна, 50:08:0070227:94","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-346 с заменой провода ПС-35 кВ №304 \"Истра\", ВЛИ-0,38 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Зелёный Курган, СНТ Зеленая поляна, 50:08:0070227:94","Западные электрические сети","ССР",241.23318,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-28","2024-04-08","2024-03-28","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №311 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-311 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,29  км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Троицкий, 50:08:0060322:61","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №311 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-311 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,29  км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Троицкий, 50:08:0060322:61","Западные электрические сети","ССР",493.80955,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-28","2024-04-08","2024-03-28","2024-04-30"]
[1801,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа №141 от 26.01.2024г. и приказ № 234 от 02.02.2024г. Истринского р-на, (10 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",4893.7311499999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",4852.62,null,"0",null,4852.62381,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",5823.1485700000003,685.07630235294118,32413351161,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-27","2024-04-08","2024-03-27","2024-04-30"]
["справочный","Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево РП-44 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,183 км, ВЛ-0,38 кВ-0,164 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0040362:917","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево РП-44 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,183 км, ВЛ-0,38 кВ-0,164 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0040362:917","Западные электрические сети","ССР",683.13464999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-27","2024-04-08","2024-03-27","2024-04-30"]
["справочный","Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,015 км, ВЛ-0,38 кВ-0,248 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0090222:521","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,015 км, ВЛ-0,38 кВ-0,248 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0090222:521","Западные электрические сети","ССР",435.97566999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-27","2024-04-08","2024-03-27","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,295 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1463","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,295 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1463","Западные электрические сети","ССР",186.94323,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-27","2024-04-08","2024-03-27","2024-04-30"]
[1802,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа №141 от 26.01.2024г. и приказ № 234 от 02.02.2024г. Одинцовского р-на, (2 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",940.90918999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",933.19372999999996,null,"0",null,933.19372999999996,"ООО \"ССП\"",1119.83248,0,32413351610,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-03","2024-04-08","2024-04-03","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №5582 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, с.Успенское, 50:20:004:0903:398","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №5582 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, с.Успенское, 50:20:004:0903:398","Западные электрические сети","ССР",429.69375000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-03","2024-04-08","2024-04-03","2024-04-30"]
[1803,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП-960 – ТП-989 ПС-110 кВ №158 \"Мишуково\", КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,08 км, КЛ-0,38 кВ-0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Нефёдово, 85-ый км. Киевского шоссе (правая сторона)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП-960 – ТП-989 ПС-110 кВ №158 \"Мишуково\", КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,08 км, КЛ-0,38 кВ-0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Нефёдово, 85-ый км. Киевского шоссе (правая сторона)","Западные электрические сети","ССР",1500.99191,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1490.64,null,"0",null,1490.6350600000001,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1788.76207,0,32413351100,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-02","2024-04-08","2024-04-02","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.ул.Ново-Зарецкая ТП-507 ПС-110 кВ №418 \"Руза\" (0,027 км), в т.ч. ПИР, МО,Рузский р-н, г.о.Рузский, г.Руза, 50:19:0010301:2242","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.ул.Ново-Зарецкая ТП-507 ПС-110 кВ №418 \"Руза\" (0,027 км), в т.ч. ПИР, МО,Рузский р-н, г.о.Рузский, г.Руза, 50:19:0010301:2242","Западные электрические сети","ССР",40.065530000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-02","2024-04-08","2024-04-02","2024-04-30"]
["справочный","Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.22 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №289 \"Кирилловка\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,013 км, ВЛ-0,38 кВ-0,026 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Ботино, 50:19:0040403:165","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.22 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №289 \"Кирилловка\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,013 км, ВЛ-0,38 кВ-0,026 км), в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Ботино, 50:19:0040403:165","Западные электрические сети","ССР",497.21123,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-02","2024-04-08","2024-04-02","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1394 по существующим опорам ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (1,104 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ «Пролетарец-2», 50-26-02-02-03-03-526","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1394 по существующим опорам ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (1,104 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ «Пролетарец-2», 50-26-02-02-03-03-526","Западные электрические сети","ССР",689.30002999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-02","2024-04-08","2024-04-02","2024-04-30"]
[1806,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 141 от 26.01.2024г. и приказ № 234 от 02.02.2024г. Наро-Фоминского и Одинцовского р-ов (7 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1551.7533599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1540.2,null,"0",null,1540.2,"ООО \"ФАБИ\"",1848.24,0,32413351238,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-18","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-16","2024-04-08","2024-04-16","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1715 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Плесенское, 50:26:0080510:486","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1715 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Плесенское, 50:26:0080510:486","Западные электрические сети","ССР",136.21322000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-18","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-16","2024-04-08","2024-04-16","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №914 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-914 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,186 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселевский, д.Новозыбинка, 50:26:0010301:108","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №914 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-914 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,186 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселевский, д.Новозыбинка, 50:26:0010301:108","Западные электрические сети","ССР",159.94811999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-18","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-16","2024-04-08","2024-04-16","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №6306 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена на КТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Горбуново, 50:20:0080801:45","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №6306 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена на КТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Горбуново, 50:20:0080801:45","Западные электрические сети","ССР",141.97451000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-18","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-16","2024-04-08","2024-04-16","2024-04-30"]
[1807,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 141 от 26.01.2024г. Рузского р-на, (2 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",4793.9474899999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4758.3999999999996,null,"0",null,4758.3999999999996,"ООО \"ФАБИ\"",5710.08,0,32413351112,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-20","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-16","2024-04-08","2024-04-16","2024-04-30"]
[1808,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 141 от 26.01.2024г. и приказ № 234 от 02.02.2024г. Истринского р-на (2 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2175.3771299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2157.98,null,"0",null,2157.98,"ООО \"ФАБИ\"",2589.576,0,32413346706,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-01","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-10","2024-04-08","2024-04-10","2024-04-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,610 км, ВЛ-0,38 кВ-0,007 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Первомайское, 50:08:0090226:98","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,610 км, ВЛ-0,38 кВ-0,007 км), в т.ч. ПИР, МО,Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Первомайское, 50:08:0090226:98","Западные электрические сети","ССР",840.17354999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-01","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-10","2024-04-08","2024-04-10","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1001 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,162 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ \"Зенькино\", 50:08:0070224:524","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1001 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,162 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ \"Зенькино\", 50:08:0070224:524","Западные электрические сети","ССР",78.999210000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-04","2024-04-08","2024-04-04","2024-04-30"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-3462 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,017 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0090337:909","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-3462 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,017 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0090337:909","Западные электрические сети","ССР",173.67336,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-04","2024-04-08","2024-04-04","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-54348(914850) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,218 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Мартюшино, 50:08:0070259:900","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-302-54348(914850) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,218 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,г.Истра, д.Мартюшино, 50:08:0070259:900","Западные электрические сети","ССР",56.060650000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-04","2024-04-08","2024-04-04","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1001 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,101 км), , в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Зенькино, СНТ «Зенькино», 50:08:070224:252","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1001 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,101 км), , в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Зенькино, СНТ «Зенькино», 50:08:070224:252","Западные электрические сети","ССР",86.300700000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-04","2024-04-08","2024-04-04","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-20-302-21979(200279) ТП-940 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, СНТ\"Ольшанка\", 50:08:0060440:20","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-20-302-21979(200279) ТП-940 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, СНТ\"Ольшанка\", 50:08:0060440:20","Западные электрические сети","ССР",72.431989999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-04","2024-04-08","2024-04-04","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 \"Истра\" (0,098 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Зенькино, с/т Зенькино, 50:08:0070224:563","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 \"Истра\" (0,098 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Зенькино, с/т Зенькино, 50:08:0070224:563","Западные электрические сети","ССР",33.372720000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-04","2024-04-08","2024-04-04","2024-04-30"]
[1810,"Реконструкция КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 26038 с.1 - ТЭЦ 16, 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 3822 с.2,с.4 - ТЭЦ 16 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш. на пересечении с ул.Куусинена","I-315443",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 26038 с.1 - ТЭЦ 16, 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 3822 с.2,с.4 - ТЭЦ 16 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш. на пересечении с ул.Куусинена","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",6653.1703699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",6646.52,null,"1",6646.5172000000002,6646.5172000000002,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",7975.8206399999999,0,32413354554,"https://lot-online.ru","2024-02-27","2024-03-05","2024-03-13","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-03-28","2024-04-04","2024-03-28","2024-04-04","2025-05-31"]
[1811,"Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14284 - ТП-10/0,4кВ № 16479, РП-10кВ 12129 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 13297А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, з/у 57, ул.Профсоюзная, вл.78-А","I-315563",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14284 - ТП-10/0,4кВ № 16479, РП-10кВ 12129 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 13297А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, з/у 57, ул.Профсоюзная, вл.78-А","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1819.4481499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1817.63,null,"0",null,1817.6287,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2181.1544399999998,26.491754331983802,32413354558,"https://lot-online.ru","2024-02-27","2024-03-05","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-09","2024-03-28","2024-04-09","2024-03-28","2024-11-30"]
[1814,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2093 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 250 кВА), ПС №387 \"Подрезково\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2093 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 250 кВА), ПС №387 \"Подрезково\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Владычино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",801.91747999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГЕФЕСТ\"",800.31299999999999,null,"0",null,800.31299999999999,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",800.31299999999999,0,32413363820,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-04","2024-04-19","2024-04-04","2025-01-31"]
[1816,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 97 (замена трансформатора 180 кВА на трансформатор 250 кВА, установка рубильника), ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Аллейный пер., д. 5","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 97 (замена трансформатора 180 кВА на трансформатор 250 кВА, установка рубильника), ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Аллейный пер., д. 5","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",677.52927,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",675.23,null,"0",null,675.23,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",810.27599999999995,31.900629921259839,32413363796,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-03-26","2024-04-19","2024-03-26","2024-07-31"]
[1819,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. РП-59-ТП-191 ПС №587 \"Решетниково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Минино, тер. \"Охотхозяйство \"Дубрава\", уч. № 1А","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. РП-59-ТП-191 ПС №587 \"Решетниково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Минино, тер. \"Охотхозяйство \"Дубрава\", уч. № 1А","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1577.5243499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1565.69,null,"0",null,1565.69292,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1878.8315,0,32413363788,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-01","2024-04-19","2024-04-01","2024-06-06"]
[1820,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-163666(110927) от 22.01.2024), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-163666(110927) от 22.01.2024), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",605.75837000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГЕФЕСТ\"",604.54600000000005,null,"0",null,604.54600000000005,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",604.54600000000005,0,32413363783,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-04","2024-04-19","2024-04-04","2024-06-07"]
[1824,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6 /0,4 кВ №502, ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.Яхрома, ул. Ольговская, д.38","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6 /0,4 кВ №502, ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.Яхрома, ул. Ольговская, д.38","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",911.81854999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",909.52499999999998,null,"0",null,909.52499999999998,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1091.43,42.969685039370077,32413363763,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-03-26","2024-04-19","2024-03-26","2024-07-31"]
[1825,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2108 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), установка рубильника, ТЭЦ-27, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2108 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), установка рубильника, ТЭЦ-27, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",648.91252999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",645.66796999999997,null,"0",null,645.66796999999997,"ООО \"ЭМПИН\"",774.80155999999999,0,32413363760,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-03","2024-04-19","2024-04-03","2025-01-31"]
[1828,"Строительство (ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 43 ПС №311 \"Шуколово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ульянки, тер. д.п. \"Аусбург\", уч. 441 А","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство (ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 43 ПС №311 \"Шуколово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ульянки, тер. д.п. \"Аусбург\", уч. 441 А","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1520.79063,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1518.49,null,"0",null,1518.49,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1822.1880000000001,132.04260869565218,32413363750,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-03-26","2024-04-19","2024-03-26","2024-06-03"]
[1830,"Строительство КТП-10/0,4кВ, 2- ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 587207 ПС №587 \"Решетниково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи п. Решетниково","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 2- ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 587207 ПС №587 \"Решетниково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи п. Решетниково","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",9627.6072199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",9555.4,null,"0",null,9555.4001700000008,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",11466.4802,0,32413345314,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-01","2024-03-11","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-04-14","2024-04-02","2024-04-14","2024-04-02","2024-05-24"]
[1833,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «63102-ТП-170-ТП172» ПС №631 \"Елгозино\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ковылино","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «63102-ТП-170-ТП172» ПС №631 \"Елгозино\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ковылино","Северные электрические сети","ССР",1019.78,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1014.68,null,"0",null,1014.6811,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1217.6173200000001,109.04035701492538,32413351730,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-11",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-03-25","2024-04-12","2024-03-25","2024-05-31"]
[1834,"Строительство МТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14605»  ПС №146 \"Венцы\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Акатьево","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14605»  ПС №146 \"Венцы\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Акатьево","Северные электрические сети","ССР",471.45,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",469.09275000000002,null,"0",null,469.09275000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",562.91129999999998,50.409967164179101,32413351710,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-11",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-03-25","2024-04-12","2024-03-25","2024-05-31"]
[1838,"Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/10/6 № 800 \"Аэропорт\", расширение 3-й и 4-й с.ш. с установкой по 1 яч. на каждой сек., в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня, ул. Физкультурная (2 шт.(РУ))","M_I-271899",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/10/6 № 800 \"Аэропорт\", расширение 3-й и 4-й с.ш. с установкой по 1 яч. на каждой сек., в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, г. Лобня, ул. Физкультурная","Северные электрические сети","ССР",4140.2226099999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",4123.66,null,"0",null,4123.6617200000001,"ООО «АКОМ»",4948.3940599999996,374.87833787878787,32413351738,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-11",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-03-26","2024-04-12","2024-03-26","2024-05-31"]
[1839,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.ТП-1026-1с–ТП-1077-РТП-102 ПС №28 \"Ангелово\", ВЛИ-0,38 кВ,  РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, МО, Солнечногорский р-н, Клинское лесничество, Сходненское участковое лесничество, квартал 76,выдел 20,24,28,31","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.ТП-1026-1с–ТП-1077-РТП-102 ПС №28 \"Ангелово\", ВЛИ-0,38 кВ,  РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, МО, Солнечногорский р-н, Клинское лесничество,Сходненское участковое лесничество, квартал 76,выдел 20,24,28,31","Северные электрические сети","ССР",854.05,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",849.779,null,"0",null,849.779,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1019.7348,32.37253333333333,32413351704,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-11",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-03-29","2024-04-12","2024-03-29","2024-05-31"]
[1842,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 5201 до ВРЩ-0,4кВ № 130340 , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сходненская, д.8","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР,  материалы (1 этап)  по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 5201 до ВРЩ-0,4кВ № 130340 , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сходненская, д.8","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6841.1,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",6635.87,null,"0",null,6635.8670000000002,"ООО \"СТРОЙБУР\"",7963.0403999999999,1327.1733999999999,32413345739,"https://lot-online.ru","2024-02-27","2024-03-01","2024-03-11","2024-03-12",null,null,null,null,"2024-03-23","2024-03-25","2024-03-23","2024-03-25","2024-04-30"]
[1843,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14486 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18382 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, Хомутовский туп., д.5А, стр.1","I-314423",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14486 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18382 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, Хомутовский туп., д.5А, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",9550.6078600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",9545.83,null,"0",null,9545.8325600000007,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",11454.99907,1909.1665116666666,32413345745,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-03-01","2024-03-11","2024-03-12",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-25","2024-03-18","2024-03-25","2024-04-30"]
[1847,"Строительство КВЛ-0,4 кВ от сооруж. МТП 6/0,4кВ , ПС №197 \"Хотьково\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Хотьково, ул. Заводская, д.1, стр.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0,4 кВ от сооруж. МТП 6/0,4кВ , ПС №197 \"Хотьково\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Хотьково, ул. Заводская, д.1, стр.1","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",603.27739999999994,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",600.26101000000006,null,"0",null,600.26101000000006,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",720.31321000000003,0,32413351717,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-20","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-05","2024-05-31"]
[1848,"Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27191 до ВРЩ-0,4кВ № 134841, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хлобыстова, д.16, корп.1","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27191 до ВРЩ-0,4кВ № 134841, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хлобыстова, д.16, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7082.06,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",6869.6,null,"0",null,6869.5982000000004,"ООО \"СТРОЙБУР\"",8243.5178400000004,1373.9196400000001,32413345760,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-01","2024-03-11","2024-03-12",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-25","2024-03-26","2024-03-25","2024-04-30"]
[1852,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15262 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ здания, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Средняя Первомайская, д.19","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР,  материалы (1 этап)  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15262 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ здания, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Средняя Первомайская, д.19","Московские кабельные сети","ССР",3167.6750000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",3072.64,null,"0",null,3072.6447499999999,"ООО \"СТРОЙБУР\"",3687.1736999999998,526.73909999999989,32413354561,"https://lot-online.ru","2024-02-27","2024-03-05","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-03-26","2024-04-13","2024-03-26","2024-04-30"]
[1853,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10278 до ВРЩ-0,4кВ № 139476, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гороховский пер., д.6/1, стр.2","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10278 до ВРЩ-0,4кВ № 139476, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гороховский пер., д.6/1, стр.2","Московские кабельные сети","ССР",4024.8724200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4020.85,null,"0",null,4020.8475400000002,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4825.0170500000004,226.17267421875002,32413354856,"https://lot-online.ru","2024-02-27","2024-03-05","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-03-28","2024-04-13","2024-03-28","2024-05-31"]
[1856,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12409 до группового СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.11А, корп.4, стр.4","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12409 до группового СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.11А, корп.4, стр.4","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4019.4858399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",3959.19,null,"0",null,3959.19355,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",4751.03226,247.449596875,32413354478,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-03-26","2024-04-15","2024-03-26","2024-06-30"]
[1857,"Строительство ТП-20/0,4кВ № 2.1, 2.2 с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-20кВ от КЛ направлением РП-20кВ - ТП-20/0,4кВ № 1 до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 2.2, 2КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 2.1 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.57","I-315619",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-20/0,4кВ № 2.1, 2.2 с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-20кВ от КЛ направлением РП-20кВ - ТП-20/0,4кВ № 1 до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 2.2, 2КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 2.1 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.57","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",32420.178940000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",32387.759999999998,null,"1",32387.75877,32387.75877,"ООО \"ИК МРЭС\"",38865.310519999999,190.51622803921569,32413345778,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-01","2024-03-11","2024-03-14",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-03-28","2024-04-16","2024-03-28","2025-11-30"]
[1861,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам целевой модели ЗЭС приказа № Приказ № 332 от 12.02.2024г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1708.71074,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1696.92,null,"0",null,1696.92064,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2036.30477,0,32413346640,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-01","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-03-28","2024-04-09","2024-03-28","2024-04-09","2024-04-17"]
["справочный","Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3958 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", с заменой на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080313:662","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3958 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", с заменой на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080313:662","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1653.6418000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-03-28","2024-04-09","2024-03-28","2024-04-09","2024-04-17"]
[1863,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-899, ПС №747 \"Весенняя\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Коледино Ю8-24-302-193048(109820)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-899, ПС №747 \"Весенняя\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Коледино Ю8-24-302-193048(109820)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1065.1196500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1057.1300000000001,null,"0",null,1057.1312499999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1268.5574999999999,0,32413351840,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-01","2024-07-29"]
[1865,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №241 от 01.02.2024 Раменского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2471.0522999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",2347.5,null,"0",null,2347.4996799999999,"ООО «СБЭМ» ",2816.99962,0,32413351872,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-12","2024-03-18","2024-04-12","2024-07-25"]
[1866,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2455 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-24-302-193204(116488)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2455 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-24-302-193204(116488)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1727.5466699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"СБЭМ\"",1641.17,null,"0",null,1641.1693299999999,"ООО \"СБЭМ\"",1969.4032,0,32413351750,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-01","2024-03-18","2024-04-01","2024-07-24"]
[1869,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №89 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №807 \"Калугино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Петрушино д Ю8-24-302-191862(422404)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №89 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №807 \"Калугино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Петрушино д Ю8-24-302-191862(422404)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1382.25728,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1313.14,null,"0",null,1313.1444200000001,"ООО \"СБЭМ\"",1575.7733000000001,0,32413351789,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-01","2024-03-18","2024-04-01","2024-07-30"]
[1871,"Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №56 с заменой на ТП-630-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н. Ленинский, д. Калиновка, д. 68 а Ю8-24-303-193832(123560)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №56 с заменой на ТП-630-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н. Ленинский, д. Калиновка, д. 68 а Ю8-24-303-193832(123560)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2323.70568,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2306.2800000000002,null,"0",null,2306.2778800000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2767.5334600000001,0,32413351844,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-01","2024-03-18","2024-04-01","2024-07-31"]
[1872,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №241 от 01.02.2024 Раменского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2471.0522999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",2347.5,null,"0",null,2347.4996799999999,"ООО \"СБЭМ\"",2816.99962,0,32413351822,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-12","2024-03-18","2024-04-12","2024-07-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1446 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА с заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п , уч. в ц. ч. кад.кв. Ю8-24-302-192512(103221)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1446 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА с заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п , уч. в ц. ч. кад.кв. Ю8-24-302-192512(103221)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-28","2024-03-04","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-12","2024-03-18","2024-04-12","2024-07-29"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-191401(419066)), ПС №807 \"Калугино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Акулово Ю8-24-302-192545(426590)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-191401(419066)), ПС №807 \"Калугино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Акулово Ю8-24-302-192545(426590)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",900.84933000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-28","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-14",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-29","2024-03-18","2024-03-29","2024-07-29"]
[1875,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №241 от 01.02.2024 Подольского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1557.3233,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1479.46,null,"0",null,1479.45713,"ООО \"СБЭМ\"",1775.3485599999999,0,32413351838,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-12","2024-03-18","2024-04-12","2024-07-26"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1925, ПС №546 \"Фетищево\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Дубровицкий, д. Луковня Ю8-24-303-193080(113714)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1925, ПС №546 \"Фетищево\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Дубровицкий, д. Луковня Ю8-24-303-193080(113714)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",612.57754,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-28","2024-03-04","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-12","2024-04-05","2024-04-12","2024-07-26"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-704, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, Кузьминский с.о., в р-не с. Разиньково, СНТ \"Шахтер\", уч. 40 Ю8-24-303-193929(128704)","Г","2025","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-704, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, Кузьминский с.о., в р-не с. Разиньково, СНТ \"Шахтер\", уч. 40 Ю8-24-303-193929(128704)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",902.65486999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-28","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-01","2024-03-18","2024-04-01","2025-01-31"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-183058(319124)), ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Татариново\" Ю8-24-302-193469(127004)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-183058(319124)), ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Татариново\" Ю8-24-302-193469(127004)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",792.74739999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-28","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-01","2024-03-18","2024-04-01","2025-01-31"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2164 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл.рубильника, ТТ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Введенское Ю8-24-302-193831(122062)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2164 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл.рубильника, ТТ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Введенское Ю8-24-302-193831(122062)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",624.39517000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-28","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-01","2024-03-18","2024-04-01","2024-07-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2259 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл.рубильника, ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с Юсупово Ю8-24-302-192811(108967)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2259 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл.рубильника, ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с Юсупово Ю8-24-302-192811(108967)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",624.39517000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-28","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-01","2024-03-18","2024-04-01","2024-07-29"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1154, ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Мансурово, СНТ \"Острожки-2\", участок 1 Ю8-24-303-193431(108025)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1154, ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Мансурово, СНТ \"Острожки-2\", участок 1 Ю8-24-303-193431(108025)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",442.31891999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-28","2024-03-04","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-12","2024-03-18","2024-04-12","2024-07-27"]
[1880,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Кривцы Ю8-24-302-193227(114952)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Кривцы Ю8-24-302-193227(114952)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1886.89734,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1830.29,null,"0",null,1830.29042,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2196.3485000000001,0,32413351792,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-19","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-09","2024-03-18","2024-04-09","2024-07-25"]
[1883,"Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №718 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ и реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-718 (с заменой вводов), ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, сп Сгремиловское, СНТ \"Старицкое\", уч-к 13 Ю8-24-303-193470(107426)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №718 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ и реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-718 (с заменой вводов), ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, сп Сгремиловское, СНТ \"Старицкое\", уч-к 13 Ю8-24-303-193470(107426)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2206.5835499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",2193.34,null,"0",null,2193.3440000000001,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",2632.0128,0,32413351868,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-14",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-02","2024-03-12","2024-04-02","2024-07-26"]
[1884,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.17 от АСП-57 в сторону КТП-801 с ПС №755 \"Молоково\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, СХПК «Колхоз -племзавод им. М. Горького» Ю8-15-302-771(902044)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.17 от АСП-57 в сторону КТП-801 с ПС №755 \"Молоково\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, СХПК «Колхоз - племзавод им. М. Горького» Ю8-15-302-771(902044)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2116.7448800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2104.04,null,"0",null,2104.04441,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2524.85329,0,32413351696,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-12","2024-03-18","2024-04-12","2024-07-07"]
[1888,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2249 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-24-302-193403(119338)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2249 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-24-302-193403(119338)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1644.63,null,"0",null,1644.63175,"ООО \"СБЭМ\"",1973.5581,0,32413351809,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-01","2024-03-18","2024-04-01","2024-07-26"]
[1889,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-303-80389(993421)),  ПС №721 \"Ям\", ГНБ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Ленинский, Мещерино п,тер СНТ МКГЗ- Мещерино, ул.Березовая, д.65 Ю8-24-303-193459(104173)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-303-80389(993421)),  ПС №721 \"Ям\", ГНБ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Ленинский, Мещерино п,тер СНТ МКГЗ- Мещерино, ул.Березовая, д.65 Ю8-24-303-193459(104173)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3614.8923300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ВСС\"",3587.78,null,"0",null,3587.78,"ООО \"ВСС\"",4305.3360000000002,0,32413351866,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-19","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-09","2024-03-18","2024-04-09","2024-07-26"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-917, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское, СНТ \"Починки\", уч. № 257. Ю8-24-303-193925(114894)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-917, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское, СНТ \"Починки\", уч. № 257. Ю8-24-303-193925(114894)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",506.85365999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-28","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-02","2024-03-18","2024-04-02","2024-07-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1917 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, уч. в ю-в ч. кад. кв. Ю8-24-302-193515(120172)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1917 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, уч. в ю-в ч. кад. кв. Ю8-24-302-193515(120172)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-28","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-02","2024-03-18","2024-04-02","2024-07-30"]
[1895,"Строительство РТП-2х400-10/0,4 кВ взамен ЗТП-630-10/0,4 кВ №614, строительство 3ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-16, от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-28 и от ВЛ-10 кВ ф.17 до проект. РТП,  ПС №529 \"Сидорово\", 5ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-23-302-190459(387066)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РТП-2х400-10/0,4 кВ взамен ЗТП-630-10/0,4 кВ №614, строительство 3ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-16, от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-28 и от ВЛ-10 кВ ф.17 до проект. РТП,  ПС №529 \"Сидорово\", 5ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-23-302-190459(387066)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",32978.550660000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",32813.660000000003,null,"1",32813.657500000001,32813.657500000001,"ООО \"ВСС\"",39376.389000000003,2625.0925999999999,32413345335,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-01","2024-03-11","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-29","2024-03-18","2024-03-29","2024-04-28"]
[1896,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №790 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ф.35 от РУ-10 кВ РП-22 от оп. №1 до оп №10, от оп. №22 до ЛР-66, от ЛР-330 до оп. №1-11,  ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО \"Ивановское\" Ю8-24-302-193631(122797)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №790 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ф.35 от РУ-10 кВ РП-22 от оп. №1 до оп №10, от оп. №22 до ЛР-66, от ЛР-330 до оп. №1-11, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО \"Ивановское\" Ю8-24-302-193631(122797)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6490.6145500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",6458.16,null,"0",null,6458.1608299999998,"ООО \"ВСС\"",7749.7929999999997,0,32413345337,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-01","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-04-01","2024-03-17","2024-04-01","2024-04-08"]
[1899,"Строительство КТП-1000-10/0,4 кВ, КТП-1000-6/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект СП-10 кВ №нов. на ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-34 ПС №478 \"Талеж\", ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Мелихово ПС №358 \"Ерино\", СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, Мелихово с., к.н. 50:31:0061001:0028 ИА-23-302-16269(210685)","I-314421","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-1000-10/0,4 кВ, КТП-1000-6/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект СП-10 кВ №нов. на ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-34 ПС №478 \"Талеж\", ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Мелихово ПС №358 \"Ерино\", СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, Мелихово с., к.н. 50:31:0061001:0028 ИА-23-302-16269(210685)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",30020.914789999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",29840.79,null,"1",29840.7893,29840.7893,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",35808.947160000003,0,32413345347,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-01","2024-03-11","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-04-02","2024-03-17","2024-04-02","2025-12-28"]
[1901,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-6/0,4кВ №1173), путем замены существующего провода от оп. №11 до оп. №11/6, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, кв-л. 418, з/у 5, : 50:27:0030642:14","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-6/0,4кВ №1173), путем замены существующего провода от оп. №11 до оп. №11/6, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, кв-л. 418, з/у 5, : 50:27:0030642:14","Новая Москва","Ориентировочный расчет",520.43551000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",519.39463999999998,null,"0",null,519.39463999999998,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",623.27356999999995,11.542103148148147,32413344454,"https://lot-online.ru","2024-02-27","2024-03-01","2024-03-13","2024-03-14",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-03-29","2024-04-13","2024-03-29","2024-07-15"]
[1904,"Строительство ВЛ-0,4кВ от секции РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №1584 в направлении участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, квартал 395, д. 33, стр. 2, : 50:27:0030639:123","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от секции РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №1584 в направлении участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, квартал 395, д. 33, стр. 2, : 50:27:0030639:123","Новая Москва","Ориентировочный расчет",540.75850000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",538.05471,null,"0",null,538.05471,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",645.66565000000003,0,32413344485,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-01","2024-03-06","2024-03-14",null,null,null,null,"2024-04-14","2024-04-02","2024-04-14","2024-04-02","2024-07-22"]
[1907,"Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ в габаритах 400кВА мощностью 250кВА, ВЛ-10кВ от существующей оп. №17 ВЛ-10кВ фид.Л-16, отходящей от РУ-10кВ РП-10кВ №5П до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.2.1.), установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до ближайшей ВЛ-0,4кВ ф.3,4 отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1042П, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, д. Сатино-Русское, : 77:22:0030417:335","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ в габаритах 400кВА мощностью 250кВА, ВЛ-10кВ от существующей оп. №17 ВЛ-10кВ фид.Л-16, отходящей от РУ-10кВ РП-10кВ №5П до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.2.1.), установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до ближайшей ВЛ-0,4кВ ф.3,4 отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1042П, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, д. Сатино-Русское, : 77:22:0030417:335","Новая Москва","Ориентировочный расчет",1670.86985,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1662.52,null,"0",null,1662.5155,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1995.0186000000001,32.439326829268296,32413344488,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-01","2024-03-06","2024-03-14",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-03-29","2024-04-15","2024-03-29","2024-07-30"]
[1909,"Реконструкция путем установки двух линейных ячеек аналогично установленным на 1-й и 2-й секциях РУ-10кВ РП №98, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, п. Московский, 33 кв-л, : -","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция путем установки двух линейных ячеек аналогично установленным на 1-й и 2-й секциях РУ-10кВ РП №98, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, п. Московский, 33 кв-л, : -","Новая Москва","Ориентировочный расчет",3677.6536799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",3677.62,null,"0",null,3677.6169,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",4413.1402799999996,0,32413344463,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-01","2024-03-06","2024-03-14",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-01","2024-03-29","2024-04-01","2024-04-10"]
[1910,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1250 с трансформатором 400кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 630кВА в габаритах 630кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, владение 24, строение 212 кв-л, : 77:22:0020221:1098","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1250 с трансформатором 400кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 630кВА в габаритах 630кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, владение 24, строение 212 кв-л, : 77:22:0020221:1098","Новая Москва","Ориентировочный расчет",1606.19588,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1598.16,null,"0",null,1598.1649,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1917.7978800000001,30.684766080000003,32413344441,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-01","2024-03-06","2024-03-14",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-03-29","2024-04-15","2024-03-29","2024-08-01"]
[1912,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №968 160кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 250кВА в габаритах 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, д. Шаганино, : 77:22:0020330:1848","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №968 160кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 250кВА в габаритах 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, д. Шаганино, : 77:22:0020330:1848","Новая Москва","Ориентировочный расчет",1457.0319500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1449.75,null,"0",null,1449.7467899999999,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1739.69615,26.764556153846154,32413344474,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-01","2024-03-06","2024-03-14",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-03-29","2024-04-15","2024-03-29","2024-08-06"]
[1915,"Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от сущ. ВЛ-10кВ ф.36 ? КТП №572 до ТП-10/0,4кВ №Нов. (сооружаемой по п.10.1.1.), установить СП-10кВ (реклоузер), РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Николо-Хованское, д. 229, стр. 1; 77:17:0120111:338 НА ЗЕМ. УЧ. 50:21:0120111:217","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование(дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от сущ. ВЛ-10кВ ф.36 ? КТП №572 до ТП-10/0,4кВ №Нов. (сооружаемой по п.10.1.1.), установить СП-10кВ (реклоузер), РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Николо-Хованское, д. 229, стр. 1; 77:17:0120111:338 НА ЗЕМ. УЧ. 50:21:0120111:217","Новая Москва","ССР",2701.06502,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2698.36,null,"0",null,2698.3639600000001,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",3238.0367500000002,0,32413344458,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-01","2024-03-06","2024-03-14",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-02","2024-04-15","2024-04-02","2024-04-30"]
[1918,"Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11769 - ТП-10/0,4кВ № 20652 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 11769 - ТП-10/0,4кВ № 20651 и ТП-10/0,4кВ № 20651 - ТП-10/0,4кВ № 20652 с монтажем 2-х соединительных муфт (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Нижняя, д.13-15","O_I-306922",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВнаправлением ТП-10/0,4кВ № 11769 - ТП-10/0,4кВ № 20652 до КЛ на правлением ТП-10/0,4кВ № 11769 - ТП-10/0,4кВ № 20651 и ТП-10/0,4кВ № 20651 - ТП-10/0,4кВ № 20652 с монтажем 2-х соединительныхмуфт (переустройство линии с изменением трассы прокладки) дляосвобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Нижняя, д.13-15","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2391.3975,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2389.0100000000002,null,"0",null,2389.0061000000001,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2866.8073199999999,0,32413358618,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-06","2024-03-14","2024-03-19",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-01","2024-04-13","2024-04-01","2024-08-31"]
[1920,"Строительство КТП-6/0,4 кВ c установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-6 кВ от сооруж. КЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-89066(252899) от 16.07.2022), ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-6/0,4 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6/0,4 кВ № 185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск","I-316206",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ c установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-6 кВ от сооруж. КЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-89066(252899) от 16.07.2022), ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-6/0,4 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6/0,4 кВ № 185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1543.4646,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1503.04,null,"0",null,1503.0350000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1803.6420000000001,0,32413375388,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-09","2024-04-19","2024-04-09","2025-01-31"]
[1923,"Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-6кВ от врезки в 2КЛ-6кВ напр-ем ТП-б/0,4кВ № 372 - ТП-6/0,4кВ № 3750 до новой ТП-6/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люблино, мкр.14, корп.101, Марьинский парк","M_I-272941",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-6кВ от врезки в 2КЛ-6кВ напр-ем ТП-б/0,4кВ № 372 - ТП-6/0,4кВ № 3750 до новой ТП-6/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люблино, мкр.14, корп.101, Марьинский парк","Московские кабельные сети","ССР",2287.4912399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛИТА\"",2287.2600000000002,null,"0",null,2287.2624900000001,"ООО \"ЭЛИТА\"",2744.7149899999999,0,32413357717,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-06","2024-03-14","2024-03-19",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-01","2024-04-13","2024-04-01","2024-04-30"]
[1924,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1791 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Теняково д Ю8-24-302-194123(131500)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1791 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Теняково д Ю8-24-302-194123(131500)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1632.9830199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1624.82,null,"0",null,1624.8175000000001,"ООО \"ВСС\"",1949.7809999999999,0,32413370746,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-11","2024-03-19","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-03-23","2024-04-01","2024-03-23","2024-04-01","2024-04-16"]
[1927,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.41, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, правый берег реки Москва, Ю8-24-302-194384(132744)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.41, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, правый берег реки Москва, Ю8-24-302-194384(132744)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1007.2809999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",956.91695000000004,null,"0",null,956.91695000000004,"ООО \"СБЭМ\"",1148.30034,337.73539411764705,32413370844,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-11","2024-03-14","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-23","2024-03-26","2024-03-23","2024-03-26","2024-04-12"]
[1928,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с. 1 яч. №12 БКТП-226, ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 41 Ю8-24-302-195580(148613)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с. 1 яч. №12 БКТП-226, ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 41 Ю8-24-302-195580(148613)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1141.5957699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1135.8900000000001,null,"0",null,1135.8875,"ООО \"ВСС\"",1363.0650000000001,0,32413370742,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-11","2024-03-26","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-16","2024-04-19","2024-04-16","2024-06-30"]
[1932,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13 ПС №708 \"Санаторная\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Крюково Ю8-24-302-192173(414000)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13 ПС №708 \"Санаторная\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Крюково Ю8-24-302-192173(414000)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1575.38258,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1563.57,null,"0",null,1563.5672199999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1876.2806599999999,0,32413370846,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-11","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-03-23","2024-04-05","2024-03-23","2024-04-05","2024-04-17"]
[1933,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2783 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.48 с установкой ЛР-10 кВ на оп. №1, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-186699(364473)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2783 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.48 с установкой ЛР-10 кВ на оп. №1, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-186699(364473)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1757.1864,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1704.47,null,"0",null,1704.47081,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2045.3649700000001,0,32413370733,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-11","2024-03-26","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-03-23","2024-04-11","2024-03-23","2024-04-11","2024-04-19"]
[1936,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №261 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Немцово, стр 28 Ю8-24-303-194494(132104)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №261 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Немцово, стр 28 Ю8-24-303-194494(132104)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1636.6276600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1628.44,null,"0",null,1628.44417,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1954.133,0,32413370829,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-11","2024-03-26","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-03-23","2024-04-11","2024-03-23","2024-04-11","2024-04-12"]
[1938,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.24 от оп. № 152 до оп. № 377, реконструкция КРН-10 кВ №116, ВР МТП-68 и ЛР-10 кВ №126, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Никифорово Ю8-24-302-194862(136016)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.24 от оп. № 152 до оп. № 377, реконструкция КРН-10 кВ №116, ВР МТП-68 и ЛР-10 кВ №126, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Никифорово Ю8-24-302-194862(136016)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3649.5245300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3631.28,null,"0",null,3631.2766700000002,"ООО \"ВСС\"",4357.5320000000002,0,32413370243,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-11","2024-03-19","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-03-23","2024-04-01","2024-03-23","2024-04-02","2024-04-16"]
[1941,"Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №789 в направлении участка Заявителя совместным подвесом с использованием существующей ВЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4кВ по п.10.1.1. до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, д. Горнево, : 77:22:0040305:454","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы(дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №789 в направлении участка Заявителя совместным подвесом с использованием существующей ВЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4кВ поп.10.1.1. до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, д. Горнево, : 77:22:0040305:454","Новая Москва","ССР",899.75293999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",895.25418000000002,null,"0",null,895.25418000000002,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1074.30502,97.664092727272731,32413354514,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-05","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-03-28","2024-04-15","2024-03-28","2024-04-30"]
[1944,"Строительство МТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 40кВА, ВЛ-10кВ от сущ. ВЛ-10кВ ф.25 ПС-677, установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Мосрентген, п. завода Мосрентген, : 50:21:0120203:1009","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 40кВА, ВЛ-10кВ от сущ. ВЛ-10кВ ф.25 ПС-677, установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Мосрентген, п. завода Мосрентген,: 50:21:0120203:1009","Новая Москва","ССР",999.18493999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",994.18902000000003,null,"0",null,994.18902000000003,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1193.02682,0,32413354481,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-05","2024-03-14","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-02","2024-04-20","2024-04-02","2024-04-30"]
[1946,"Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габ. 250кВА с транс. 160кВА, ВЛ-10кВ от оп.№22/9 ВЛ-10кВ фид.7, с ПС-110/10кВ(№727) до РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ (нов.), РЛР-10кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Шахово; 50:27:0020101:119","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габ. 250кВА с транс. 160кВА, ВЛ-10кВ от оп.№22/9 ВЛ-10кВ фид.7, с ПС-110/10кВ(№727) до РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ (нов.), РЛР-10кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Шахово; 50:27:0020101:119","Новая Москва","ССР",3027.9753999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",3012.84,null,"0",null,3012.8355000000001,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",3615.4025999999999,328.67296363636365,32413354517,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-05","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-03-28","2024-04-20","2024-03-28","2024-04-30"]
[1947,"Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №2108 до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1., ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, д. Ликова, д. 33; 50:21:0100108:141","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №2108 до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1., ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, д. Ликова, д. 33; 50:21:0100108:141","Новая Москва","ССР",1995.3740600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",1987.39,null,"0",null,1987.39256,"ООО «АКОМ»",2384.8710700000001,280.57306705882354,32413354515,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-05","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-03-27","2024-04-20","2024-03-27","2024-04-30"]
[1949,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-615 ПС 220 кВ №25 \"Встреча\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино, СНТ \"Недра\", 50:26:0180606:75","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-615 ПС 220 кВ №25 \"Встреча\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино, СНТ \"Недра\", 50:26:0180606:75","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",531.20244000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",527.1653,null,"0",null,527.1653,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",632.59835999999996,0,32413364859,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-05","2024-04-16","2024-04-05","2024-08-04"]
[1952,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-907 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, СНТ Дубрава-1, 50:08:0060143:128","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-907 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, СНТ Дубрава-1, 50:08:0060143:128","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",664.00305000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",658.69102999999996,null,"0",null,658.69102999999996,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",790.42924000000005,0,32413364924,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-08","2024-04-16","2024-04-08","2024-08-06"]
[1955,"Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №344 с заменой на КТП-10/0,4 кВ в габ.630 кВА, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.36 РП-32 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,55 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Букарёво, 50:08:0070236:201","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №344 с заменой на КТП-10/0,4 кВ в габ.630 кВА, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.36 РП-32 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,55 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Букарёво, 50:08:0070236:201","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2910.9723899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2889.14,null,"0",null,2889.1401000000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3466.96812,0,32413364860,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-08","2024-04-16","2024-04-08","2024-08-06"]
[1958,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3617, ВЛИ-0,4 кВ с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ф.1 ПС-110 кВ №249 \"Шевардино\", автоматический выключатель (1,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Косьмово, в 400 м на С-З, 50:18:0030202:704","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3617, ВЛИ-0,4 кВ с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ф.1 ПС-110 кВ №249 \"Шевардино\", автоматический выключатель (1,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Косьмово, в 400 м на С-З, 50:18:0030202:704","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1960.45208,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1945.75,null,"0",null,1945.7486899999999,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",2334.8984300000002,0,32413364937,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-09","2024-04-16","2024-04-09","2024-08-02"]
[1960,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.205 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС 35 кВ №719 \"Мордвиново\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Пеньгово, в 550 м на юг, 50:18:0090317:164","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.205 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС 35 кВ №719 \"Мордвиново\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Пеньгово, в 550 м на юг, 50:18:0090317:164","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",911.45137999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",904.61549000000002,null,"0",null,904.61549000000002,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1085.5385900000001,0,32413364917,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-09","2024-04-16","2024-04-09","2024-06-03"]
[1961,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3274 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Белая Колпь, 50:06:0040203:55","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3274 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Белая Колпь, 50:06:0040203:55","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",995.06043999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",915.45519999999999,null,"0",null,915.45519999999999,"ООО \"ВИСТА\"",1098.5462399999999,0,32413364913,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-10","2024-04-16","2024-04-10","2024-08-02"]
[1963,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 330 от 12.02.2024г. Волоколамского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",640.59400000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",589.34586999999999,null,"0",null,589.34586999999999,"ООО \"ВИСТА\"",707.21504000000004,0,32413364914,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-10","2024-04-16","2024-04-10","2024-08-02"]
[1964,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 330 от 12.02.2024г. Лотошинского и Одинцовского р-ов (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",464.07479999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",426.94824999999997,null,"0",null,426.94824999999997,"ООО \"ВИСТА\"",512.33789999999999,0,32413364891,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-10","2024-04-16","2024-04-10","2024-08-01"]
[1965,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-6783 ПС-110 кВ №67 \"Усово\" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в р-не д.Борки, ЗАО \"Агрокомлекс Горки-2\", 50:20:0040648:1172","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-6783 ПС-110 кВ №67 \"Усово\" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в р-не д.Борки, ЗАО \"Агрокомлекс Горки-2\", 50:20:0040648:1172","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",569.04575,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",564.37956999999994,null,"0",null,564.37956999999994,"ООО \"ССП\"",677.25548000000003,0,32413364873,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-08","2024-04-16","2024-04-08","2024-06-06"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №20179 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Лукино, 50:08:0060420:572","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №20179 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Лукино, 50:08:0060420:572","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",560.91148999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-08","2024-04-16","2024-04-08","2024-08-01"]
["справочный","Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,088 км, ВЛ-0,38 кВ-0,266 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д.Шапкино, 50:26:0090902:1957","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,088 км, ВЛ-0,38 кВ-0,266 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д.Шапкино, 50:26:0090902:1957","Западные электрические сети","ССР",1253.47552,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-09","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1538 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,249 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ Созидатель, 50:26:0090608:775","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1538 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,249 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ Созидатель, 50:26:0090608:775","Западные электрические сети","ССР",199.46775,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-09","2024-04-30"]
[1971,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ кВ № 4118 путем замены трансформаторов 2х630 кВА на трансформаторы 2х1000 кВА и замены АВ в РУ-0,4 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Лобня, Шереметьевское ш., д.10","N_I-297671",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ кВ № 4118 путем замены трансформаторов 2х630 кВА на трансформаторы 2х1000 кВА и замены АВ в РУ-0,4 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Лобня, Шереметьевское ш., д.10","Северные электрические сети","ССР",3760.8191200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3757.06,null,"0",null,3757.058,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4508.4696000000004,0,32413375393,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-12","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-09","2024-04-22","2024-04-09","2024-05-31"]
[1972,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.№ 1-17 ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42 сек.1 – ТП-468 -ТП-458» ПС 110/10 кВ №20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос Пешковское, д.Чашниково","N_I-294716",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.№ 1-17 ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42 сек.1 – ТП-468 -ТП-458» ПС 110/10 кВ №20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос Пешковское, д.Чашниково","Северные электрические сети","ССР",2710.8619699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2694.6,null,"0",null,2694.5967900000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3233.5161499999999,0,32413375395,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-12","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-09","2024-04-22","2024-04-09","2024-05-10"]
[1975,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30423 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, д.50","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР,  материалы (1 этап)  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30423 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, д.50","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7821.3534099999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",7586.71,null,"0",null,7586.71281,"ООО \"СТРОЙБУР\"",9104.05537,0,32413359605,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-06","2024-03-14","2024-03-19",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-04-01","2024-03-30","2024-04-01","2024-04-30"]
[1976,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12541 до ВРЩ-0,4кВ № 37896, 37897 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вучетича, д.18, корп.1","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР,  материалы (1 этап)  по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12541 до ВРЩ-0,4кВ № 37896, 37897 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вучетича, д.18, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6596.17,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",6398.28,null,"0",null,6398.2848999999997,"ООО \"СТРОЙБУР\"",7677.9418800000003,0,32413359607,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-06","2024-03-14","2024-03-19",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-04-01","2024-03-30","2024-04-01","2024-04-30"]
[1980,"Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11336 (луч Б) до ТП-10/0,4кВ № 11315 (луч А), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.13","I-316073",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11336 (луч Б) до ТП-10/0,4кВ № 11315 (луч А), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.13","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1153.89896,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",1152.75,null,"0",null,1152.74506,"ООО \"СФ ТЦС\"",1383.2940699999999,0,32413377041,"https://lot-online.ru","2024-03-06","2024-03-13","2024-03-20","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-04","2024-04-16","2024-04-04","2024-06-30"]
[1981,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27903 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Николопесковский пер., д.4, стр.1","I-316075",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27903 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Николопесковский пер., д.4, стр.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4114.9629000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",4110.8500000000004,null,"0",null,4110.8479299999999,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",4933.0175200000003,0,32413377044,"https://lot-online.ru","2024-03-06","2024-03-13","2024-03-20","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-05","2024-04-16","2024-04-05","2025-01-31"]
[1984,"Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №237 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя (26 этап), в т. ч. ПИР: г. Москва, г. Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.З, кв. 1,2,3","I-309587",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №237 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя (26 этап), в т. ч. ПИР: г. Москва, г. Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.З, кв. 1,2,3","Московские кабельные сети","ССР",4909.4126200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",4904.5,null,"0",null,4904.5032099999999,"ООО\"СМК\"",5885.4038499999997,0,32413377209,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-13","2024-03-20","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-05","2024-04-20","2024-04-05","2024-06-30"]
[1986,"Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20398 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Азовская, д.36","O_I-310063",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20398 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Азовская, д.36","Московские кабельные сети","ССР",1281.8299400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1275.42,null,"0",null,1275.4207899999999,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1530.50495,0,32413377146,"https://lot-online.ru","2024-03-06","2024-03-13","2024-03-20","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-04-04","2024-03-31","2024-04-04","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 69 до новой опоры № 15а с заходом на новые опоры № 1а - 14а, установка опоры - 15 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бурцевская","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 69 до новой опоры № 15а с заходом на новые опоры № 1а - 14а, установка опоры - 15 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бурцевская","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",882.68921999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-13","2024-03-20","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-05","2024-04-28","2024-04-05","2024-05-31"]
[1990,"Модернизация ПС-110 кВ № 681 \"Алмазово\" с заменой ТП-6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА на КТП-6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4556 д. Пехра-Покровское фид. БТ-6, КЛ-6 кВ, ПС № 681 \"Алмазово\", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н","L_I-245961","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 681 \"Алмазово\" с заменой ТП-6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА на КТП-6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4556 д. Пехра-Покровское фид. БТ-6, КЛ-6 кВ, ПС № 681 \"Алмазово\", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6230.1577799999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6227,null,"1",6227,6227,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7472.4,0,32413374590,"https://lot-online.ru","2024-02-27","2024-03-12","2024-03-19","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-08",null,"2024-04-08"]
[1992,"Модернизация ПС-110 кВ № 681 \"Алмазово\" с заменой ТП-6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА на КТП-6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4557 д. Пехра-Покровское ф. БТ-6, ПС-110 кВ № 681 \"Алмазово\", в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Балашиха","L_I-245962","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 681 \"Алмазово\" с заменой ТП-6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА на КТП-6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4557 д. Пехра-Покровское ф. БТ-6, ПС-110 кВ № 681 \"Алмазово\", в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Балашиха","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",5545.0640700000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5543,null,"1",5543,5543,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6651.6,0,32413374600,"https://lot-online.ru","2024-02-27","2024-03-12","2024-03-19","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-08",null,"2024-04-08"]
[1993,"Реконструкция КВЛ-6 кВ от ЛР-8-ЛР-21-РТ-1-ТП-10 фид. 17b, ПС- 110 кВ № 157 \"Горенки\", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Балашиха","L_I-245949","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-6 кВ от ЛР-8-ЛР-21-РТ-1-ТП-10 фид. 17b, ПС- 110 кВ № 157 \"Горенки\", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Балашиха","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",9076.7204700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",9075,null,"1",9075,9075,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",10890,0,32413374611,"https://lot-online.ru","2024-02-27","2024-03-12","2024-03-19","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-05",null,"2024-04-05"]
[1996,"Модернизация ПС 110 кВ № 406 Шаховская с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, п. Шаховская, 1-я Советская ул., д. 92 (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 2 шт.(прочие))","J_I-221760","2027","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 406 Шаховская с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, п. Шаховская, 1-я Советская ул., д. 92 (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",8637.70111,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",8624.74,null,"1",8624.7445599999992,8624.7445599999992,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",10349.69347,0,32413374742,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-12","2024-03-19","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-12","2024-04-12","2024-04-12","2025-06-30"]
[1998,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ с установкой АССП (Талдомский район), (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",5968.1153599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",5938.27,null,"1",5938.2747799999997,5938.2747799999997,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",7125.9297399999996,0,32413374772,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-12","2024-03-19","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-14","2024-04-19","2024-04-14","2024-04-19","2024-12-31"]
[1999,"Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,531 км; 30 027 п.м.; 8 шт.(прочие))","H_I-203886",2026,"АН","Выполнение Авторского надзора по титулу: Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2221.15056,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",2217.8200000000002,null,"0",null,2217.8188300000002,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",2661.3825999999999,0,32413374576,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-12","2024-03-22","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-14","2024-04-10","2024-04-14","2024-04-10","2025-12-31"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от сек.1 РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 6786 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 64 \"Барвиха\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Красногорск, с. Ильинское, ул. Ленина, д. 28","I-316652",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от сек.1 РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 6786 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 64 \"Барвиха\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Красногорск, с. Ильинское, ул. Ленина, д. 28","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",857.034358,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-09","2024-04-22","2024-04-09","2025-02-05"]
[2002,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2883 путем замены корпуса на КТП - 400 и трансформатора мощности на 1*400 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, , с/о Габовский, д.Овсянниково, уч.140","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2883 путем замены корпуса на КТП - 400 и трансформатора мощности на 1*400 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, , с/о Габовский, д.Овсянниково, уч.140","Северные электрические сети","ССР",571.77,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",569.44000000000005,null,"0",null,569.44000000000005,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",683.32799999999997,0,32413386919,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-04","2024-04-26","2024-04-04","2024-05-31"]
[2003,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №585 \"Дмитров\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №585 \"Дмитров\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское","Северные электрические сети","ССР",905.45,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",903.12,null,"0",null,903.12,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1083.7439999999999,0,32413386910,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-04","2024-04-26","2024-04-04","2024-05-31"]
[2005,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.976 ПС №228 \"Зеленоградская\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Нагорное","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.976 ПС №228 \"Зеленоградская\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Нагорное","Северные электрические сети","ССР",466.44936000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",464.11711000000003,null,"0",null,464.11711000000003,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",556.94052999999997,0,32413386913,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-01","2024-04-26","2024-04-01","2024-05-31"]
[2008,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№42 ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Подосинки","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№42 ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Подосинки","Северные электрические сети","ССР",1897.63,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1895.3,null,"0",null,1895.3,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2274.36,0,32413386885,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-04","2024-04-26","2024-04-04","2024-05-31"]
[2011,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер ТП120/167-МТП-167/120 ПС №631 \"Елгозино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/о Елгозинский, д. Алферьево, ул. Новая, д. 11","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер ТП120/167-МТП-167/120 ПС №631 \"Елгозино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/о Елгозинский, д. Алферьево, ул. Новая, д. 11","Северные электрические сети","ССР",560.32791999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",556.12545,null,"0",null,556.12545,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",667.35054000000002,0,32413386891,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-03","2024-04-26","2024-04-03","2024-05-31"]
[2013,"Строительство КТП-6/0,4кВ , КВЛ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «35322» ПС №353 \"Высоково\", ВЛИ-0,368 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ \"Ольховка\", д.Языково, уч.169","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ , КВЛ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «35322» ПС №353 \"Высоково\", ВЛИ-0,368 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ \"Ольховка\",д.Языково, уч.169","Северные электрические сети","ССР",2452.0565700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2433.67,null,"0",null,2433.6661300000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2920.3993599999999,0,32413386874,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-03","2024-04-26","2024-04-03","2024-05-31"]
[2016,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок","Северные электрические сети","ССР",554.20277999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",553.64800000000002,null,"0",null,553.64800000000002,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",664.37760000000003,0,32413386869,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-04","2024-04-26","2024-04-04","2024-05-31"]
[2017,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 952 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП и трансформатор  250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, СНТ \"Дружный\", ул. Зеленая, уч.44","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 952 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП и трансформатор  250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, СНТ \"Дружный\", ул.Зеленая, уч.44","Северные электрические сети","ССР",1806.0581099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1795.22,null,"0",null,1795.2217599999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2154.26611,0,32413386865,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-05","2024-04-26","2024-04-05","2024-05-31"]
[2021,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ №1903: замена МТП и сущ. трансформатора на КТП с трансформатором 400кВА, ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Маринино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ №1903: замена МТП и сущ. трансформатора на КТП с трансформатором 400кВА, ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Маринино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2093.6236800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2091.3000000000002,null,"0",null,2091.3000000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2509.56,0,32413386859,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-04","2024-04-21","2024-04-04","2024-08-05"]
[2022,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 494, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Г",2025,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 494, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",709.12258999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",706.8,null,"0",null,706.8,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",848.16,0,32413392034,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-20","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-09","2024-04-21","2024-04-09","2025-02-05"]
[2025,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1076 (замена ТП с трансформатором 160 кВА на КТП с трансформатор 250 кВА), ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Настасьино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1076 (замена ТП с трансформатором 160 кВА на КТП с трансформатор 250 кВА), ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Настасьино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",872.27481,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",869.94500000000005,null,"0",null,869.94500000000005,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1043.934,0,32413392022,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-20","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-09","2024-04-21","2024-04-09","2024-08-06"]
[2026,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №4026 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх \"Буденовец\"","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №4026 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх \"Буденовец\"","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",872.27481,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",869.94500000000005,null,"0",null,869.94500000000005,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1043.934,0,32413392026,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-20","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-09","2024-04-21","2024-04-09","2024-08-07"]
[2030,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП №54, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП №54, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",697.66917000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",695.34,null,"0",null,695.34,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",834.40800000000002,0,32413392015,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-20","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-09","2024-04-21","2024-04-09","2024-06-06"]
[2031,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2831 (замена ТП и трансформатора 250 кВА на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, р-н Загорье-2, уч.186","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2831 (замена ТП и трансформатора 250 кВА на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, р-н Загорье-2, уч.186","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",851.24519999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГЕФЕСТ\"",849.54200000000003,null,"0",null,849.54200000000003,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",849.54200000000003,0,32413391993,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-20","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-04","2024-04-21","2024-04-04","2024-08-06"]
[2034,"Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ ПС416/112-ЦРП-7 до ТП-6/0,4кВ ПС №416 \"Красные Горки\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское ш.вл. 167, стр. 2, 3, 12, 24","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ ПС416/112-ЦРП-7 до ТП-6/0,4кВ ПС №416 \"Красные Горки\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское ш.вл. 167, стр. 2, 3, 12, 24","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",5542.37158,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",5514.66,null,"0",null,5514.6597199999997,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",6617.59166,0,32413391705,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-20","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-04-05","2024-04-05","2024-04-05","2024-04-23"]
[2036,"Строительстов ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 (сооруж. по дог. №С8-24-302-164156(126296) от 29.01.2024) ф.2 ПС №826 \"Торбеево\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Смена","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительстов ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 (сооруж. по дог. №С8-24-302-164156(126296) от 29.01.2024) ф.2 ПС №826 \"Торбеево\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Смена","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",435.76028000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",433.14571999999998,null,"0",null,433.14571999999998,"АО \"АРСЕНАЛ\"",519.77485999999999,0,32413391978,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-20","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-05","2024-04-21","2024-04-05","2024-06-07"]
[2039,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ № 10275 - РП-10кВ № 10142 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 10275 -РП-10кВ № 28161 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.13, стр.1","I-314134",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ № 10275 - РП-10кВ № 10142 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 10275 - РП-10кВ № 28161 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.13, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",44134.017849999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",44089.88,null,"1",44089.883829999999,44089.883829999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",52907.8606,0,32413391452,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-10","2024-04-22","2024-04-10","2025-11-30"]
[2040,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 28047с.1 - ТП-10/0,4кВ № 28440 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в направлении ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Менжинского, д.6","I-314907",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 28047с.1 - ТП-10/0,4кВ № 28440 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в направлении ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Менжинского, д.6","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",29593.800920000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",29564.21,null,"1",29564.207119999999,29564.207119999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",35477.048540000003,0,32413391456,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-10","2024-04-22","2024-04-10","2025-01-31"]
[2042,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 10278 - ТП-10/0,4кВ № 10398 до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 10278 - ТП-10/0,4кВ № 10398 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Казакова, д.17А","I-314427",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование  по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 10278 - ТП-10/0,4кВ № 10398 до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 10278 - ТП-10/0,4кВ № 10398 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Казакова, д.17А","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",26522.028170000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",26508.77,null,"1",26508.76715,26508.76715,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",31810.52058,0,32413391370,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22","2024-03-29",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-11","2024-04-22","2024-04-11","2025-11-30"]
[2045,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13134 ,ТП-10/0,4кВ № 13147, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Владимирская, д.31А","I-313641",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13134 ,ТП-10/0,4кВ № 13147, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Владимирская, д.31А","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",42784.316209999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",42741.53,null,"1",42741.531889999998,42741.531889999998,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",51289.83827,0,32413391380,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22","2024-03-29",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-12","2024-04-22","2024-04-12","2025-11-30"]
[2048,"Модернизация РТП-10/0,4кВ № 15037 с установкой 2-х дополнительных ячеек типо КСО, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Миллионщикова, д.22","I-316666",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование  по титулу: Модернизация РТП-10/0,4кВ № 15037 с установкой 2-х дополнительных ячеек типо КСО, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Миллионщикова, д.22","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2742.82449,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",2740.08,null,"0",null,2740.08167,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",3288.098,0,32413394423,"https://lot-online.ru","2024-03-12","2024-03-18","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-08","2024-04-27","2024-04-08","2025-01-31"]
[2050,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №437 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, п. Михнево, ул. Екиматовская, д 44б Ю8-24-303-194885(141345)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №437 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, п. Михнево, ул. Екиматовская, д 44б Ю8-24-303-194885(141345)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1229.3499999999999,null,"0",null,1229.34833,"ООО \"ВСС\"",1475.2180000000001,0,32413381008,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-22","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-04-10","2024-03-25","2024-04-10","2024-04-17"]
[2053,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №708 \"Санаторная\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Битягово с Ю8-24-302-193472(120350)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №708 \"Санаторная\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Битягово с Ю8-24-302-193472(120350)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1818.30825,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1800.13,null,"0",null,1800.12517,"ООО \"ГАЛИОН\"",2160.1502,0,32413380943,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-18","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-09","2024-04-20","2024-04-09","2024-07-25"]
[2054,"Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №187 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-187,  ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н , Ганусовское с/п , СНТ \"Петровское\", уч. 3 Ю8-24-303-193704(111022)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №187 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-187,  ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н , Ганусовское с/п , СНТ \"Петровское\", уч. 3 Ю8-24-303-193704(111022)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1972.05952,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1912.9,null,"0",null,1912.8977299999999,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2295.4772800000001,0,32413392748,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-15","2024-04-20","2024-04-15","2024-08-01"]
[2058,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2152 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-24-302-194663(140339)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2152 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-24-302-194663(140339)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1644.63,null,"0",null,1644.63174,"ООО \"СБЭМ\"",1973.55809,0,32413380944,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-20","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-10","2024-04-20","2024-04-10","2024-08-06"]
[2059,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1750 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский с/ п Кузнецовское, вблизи д. Бисерово Ю8-24-302-194619(137951)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1750 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский с/ п Кузнецовское, вблизи д. Бисерово Ю8-24-302-194619(137951)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2418.2693399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",2297.36,null,"0",null,2297.3558800000001,"ООО \"СБЭМ\"",2756.8270600000001,0,32413380715,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-20","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-10","2024-04-20","2024-04-10","2024-08-06"]
[2062,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1419, ПС №617 Сырово\", в т.ч. ПИР, МО, го Подольск, д. Борисовка, ул Веселая, з. у. 18а Ю8-24-302-192845(107471)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1419, ПС №617 Сырово\", в т.ч. ПИР, МО, го Подольск, д. Борисовка, ул Веселая, з. у. 18а Ю8-24-302-192845(107471)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1615.35565,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1594.36,null,"0",null,1594.3560199999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1913.22722,0,32413381013,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-22","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-12","2024-04-20","2024-04-12","2024-06-05"]
[2063,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №80 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с КТП-80, ПС №617 Сырово\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Потапово д, д.9 Ю8-24-303-194085(126107)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №80 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с КТП-80, ПС №617 Сырово\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Потапово д, д.9 Ю8-24-303-194085(126107)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1603.5916299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1584.35,null,"0",null,1584.34853,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1901.2182399999999,0,32413380873,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-22","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-12","2024-04-20","2024-04-12","2024-08-05"]
[2067,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №317 от 08.02.2024 Чеховского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1822.0649100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1812.95,null,"0",null,1812.9545700000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2175.5454800000002,0,32413380671,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-22","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21",null,"2024-04-21"]
["справочный","Реконструкция ЦРП-6 кВ №2 с заменой МВ на ВВ в РУ-6 кВ ф. Чепелево с ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Углешня д Ю8-24-302-194099(128774)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП-6 кВ №2 с заменой МВ на ВВ в РУ-6 кВ ф. Чепелево с ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Углешня д Ю8-24-302-194099(128774)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",607.35496999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-13","2024-03-22","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21",null,"2024-04-21"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2563 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-24-302-194210(131711)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2563 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-24-302-194210(131711)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-13","2024-03-18","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-09","2024-04-21","2024-04-09","2024-08-05"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1516 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, квартал 40 уч 8 Ю8-24-302-194096(129655)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1516 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, квартал 40 уч 8 Ю8-24-302-194096(129655)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-13","2024-03-18","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-09","2024-04-21","2024-04-09","2024-08-05"]
["справочный","Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1515 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 15 Ю8-24-302-194030(127787)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1515 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 15 Ю8-24-302-194030(127787)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-13","2024-03-18","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-09","2024-04-21","2024-04-09","2024-08-06"]
[2070,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №317 от 08.02.2024 Раменского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2288.8442799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2220.1799999999998,null,"0",null,2220.1789600000002,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2664.2147500000001,0,32413379071,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-22","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-15","2024-04-21","2024-04-15","2024-08-02"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2293, ПС №266 \"Бор\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Ивановка д. Ю8-24-302-194057(127919)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2293, ПС №266 \"Бор\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Ивановка д. Ю8-24-302-194057(127919)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",562.30110000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-13","2024-03-22","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21",null,"2024-04-21"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-191432(411689)), ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Ильинское Ю8-24-302-193890(126123)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-191432(411689)), ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Ильинское Ю8-24-302-193890(126123)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",511.83920000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-13","2024-03-22","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21",null,"2024-04-21"]
[2074,"Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1327 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с. Разиньково, кв-л ИЖС, уч-к 1 Ю8-24-303-194825(142273)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1327 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с. Разиньково, кв-л ИЖС, уч-к 1 Ю8-24-303-194825(142273)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1329.81441,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1323.17,null,"0",null,1323.165,"ООО \"ВСС\"",1587.798,0,32413392665,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-04-10","2024-03-25","2024-04-10","2024-04-18"]
[2076,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. ул. Садовая от РУ-0,4 кВ ТП-81, ПС №432 \"Пурлово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серебряные Пруды, Успенский п, ул. Луговая, уч. 13 Ю8-24-302-194157(132086)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. ул. Садовая от РУ-0,4 кВ ТП-81, ПС №432 \"Пурлово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серебряные Пруды, Успенский п, ул. Луговая, уч. 13 Ю8-24-302-194157(132086)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",586.53602000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",583.60333000000003,null,"0",null,583.60333000000003,"ООО \"ВСС\"",700.32399999999996,0,32413380832,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-18","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-09","2024-03-12","2024-04-09","2024-08-05"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2666, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский, уч 47 Ю8-24-302-193681(100972)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2666, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский, уч 47 Ю8-24-302-193681(100972)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",495.62047999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-13","2024-03-18","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-09","2024-04-21","2024-04-09","2024-08-03"]
[2080,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2060 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Ртищево д, тер. КП Ртищево, з/у 77 Ю8-24-302-193533(120352)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2060 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Ртищево д, тер. КП Ртищево, з/у 77 Ю8-24-302-193533(120352)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2323.70568,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2306.2800000000002,null,"0",null,2306.2778800000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2767.5334600000001,0,32413380643,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-18","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-09","2024-04-20","2024-04-09","2024-08-05"]
[2082,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-6 ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Агрохимиков, д 28 Ю8-24-302-195216(144345)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-6 ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Агрохимиков, д 28 Ю8-24-302-195216(144345)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1115.51107,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1109.93,null,"0",null,1109.9333300000001,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1331.92,0,32413380902,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-26","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-04-11","2024-03-25","2024-04-11","2024-04-19"]
[2083,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2096 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, мкр. Барыбино Ю8-24-302-194017(128333)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2096 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, мкр. Барыбино Ю8-24-302-194017(128333)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1636.6276600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1624.35,null,"0",null,1624.35295,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1949.22354,0,32413380806,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-20","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-10","2024-04-20","2024-04-10","2024-07-31"]
[2085,"Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ с ПС №182 \"Гулево\" (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35193(184239)) до проект. 3-х яч. АСП-10 кВ, КЛ-6 кВ от проект. 3-х яч. АСП-6 кВ на КЛ-6 кВ ф. 25 с ПС №747 \"Весенняя\" до проект. блок-тр-ра 6/10 кВ, ВЛ-10 кВ от проект. блок-тр-ра 6/10 кВ с установкой ЛР-10 кВ, строительство 3-х яч. АСП-10 кв и 3-х яч. АСП-6 кВ, установка 2-х узлов учета , в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, вблизи д Коледино Ю8-21-302-52216(446562) (0,22 км; 6 шт.(реклоузер); 2 т.у.; 1 шт.(прочие))","M_I-268126","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ с ПС №182 \"Гулево\" (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35193(184239)) до проект. 3-х яч. АСП-10 кВ, КЛ-6 кВ от проект. 3-х яч. АСП-6 кВ на КЛ-6 кВ ф. 25 с ПС №747 \"Весенняя\" до проект. блок-тр-ра 6/10 кВ, ВЛ-10 кВ от проект. блок-тр-ра 6/10 кВ с установкой ЛР-10 кВ, строительство 3-х яч. АСП-10 кв и 3-х яч. АСП-6 кВ, установка 2-х узлов учета , в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, вблизи д Коледино Ю8-21-302-52216(446562)(0,22 км; 6 шт.(реклоузер); 2 т.у.; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",10363.65739,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",10342.93,null,"0",null,10342.93008,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",12411.516100000001,0,32413391104,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-15","2024-03-20","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-10","2024-04-19","2024-04-12","2024-12-31"]
[2088,"Строительство РП-10 кВ номинальным током 800 А, КЛ-10 кВ от яч. №308 3 сек КРУ-10 кВ ПС №773 110/10 кВ Былово до яч. РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. №107 1 сек КРУ-10 кВ ПС №773 110/10 кВ Былово до яч. РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, поселок Армейский, кадастровый номер: 50:27:0030150:167","O_I-311627","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ номинальным током 800 А, КЛ-10 кВ от яч. №308 3 сек КРУ-10 кВ ПС №773 110/10 кВ Былово до яч. РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. №107 1 сек КРУ-10 кВ ПС №773 110/10 кВ Былово до яч. РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, поселок Армейский, кадастровый номер: 50:27:0030150:167","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",180845.80669,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",179941.58,null,"1",179941.57769999999,179941.57769999999,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",215929.89319999999,0,32413391465,"https://lot-online.ru","2024-03-06","2024-03-15","2024-03-22","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-10","2024-04-21","2024-04-10","2025-10-31"]
[2091,"Строительство ТП-10/0,4кВ №нов. в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, КЛ-10кВ от с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов. (по п.10.1.1.) до места врезки в КЛ-10кВ фид. 7 направлением ТП-10/0,4кВ №942 ? ТП-10/0,4кВ №1126, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, п. ЛМС; 50:27:0030313:113","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №нов. в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, КЛ-10кВ от с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов. (по п.10.1.1.) до места врезки в КЛ-10кВ фид. 7 направлением ТП-10/0,4кВ №942 ? ТП-10/0,4кВ №1126, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, п. ЛМС; 50:27:0030313:113","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6265.1420200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",6252.61,null,"0",null,6252.6117400000003,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",7503.1340899999996,0,32413391116,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-15","2024-03-20","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-05","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-30"]
[2093,"Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 1 секции шин ТП №1261 до сооруж. РЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2 секции шин ТП-10/0,4 кВ №1261 до сооруж. РЩ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Говорово","I-314822","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 1 секции шин ТП №1261 до сооруж. РЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2 секции шин ТП-10/0,4 кВ №1261 до сооруж. РЩ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Говорово","Новая Москва","Ориентировочный расчет",1897.70706,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1888.22,null,"0",null,1888.2185199999999,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",2265.86222,0,32413378876,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-18","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-05","2024-04-22","2024-04-05","2024-07-17"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-251 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,236 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Котово, 50:08:0000000:162650","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-251 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,236 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Котово, 50:08:0000000:162650","Западные электрические сети","ССР",131.59045,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-20","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-15","2024-04-22","2024-04-15","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-2х400 10/0,4 кВ №2227 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", замена двух трансформаторов (1,26 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, 50:02:0030201:0062","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-2х400 10/0,4 кВ №2227 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", замена двух трансформаторов (1,26 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, 50:02:0030201:0062","Западные электрические сети","ССР",897.52912000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-20","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-15","2024-04-22","2024-04-15","2024-05-15"]
[2096,"Строительство (двухстрансформаторной) ТП-160 6/0,4 кВ (тр-р 160 кВА х 2), КРН-6 кВ (ВН, 2 ВВк) (2 шт.), КЛ-6 кВ для врезки вновь сооружаемых КРН-6 кВ, КЛ-6 кВ (2 шт.) от РУ-6 кВ вновь сооружаемых КРУН, КЛ-0,4 кВ (2 шт.)  ПС \"Черное\" № 27, МО,  г. Балашиха, п. Агрогородок, д. 8, 50:15:0000000:135068","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство (двухстрансформаторной) ТП-160 6/0,4 кВ (тр-р 160 кВА х 2), КРН-6 кВ (ВН, 2 ВВк) (2 шт.), КЛ-6 кВ для врезки вновь сооружаемых КРН-6 кВ, КЛ-6 кВ (2 шт.) от РУ-6 кВ вновь сооружаемых КРУН, КЛ-0,4 кВ (2 шт.)  ПС \"Черное\" № 27, МО,  г. Балашиха, п. Агрогородок, д. 8, 50:15:0000000:135068","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",11088.71854,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",11085,null,"0",null,11085,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",13302,0,32413391109,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-20","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-10","2024-03-12","2024-04-10","2024-09-14"]
[2097,"Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.26 от ПС №634 \"Сафоново\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные фидера 2022г) (7,930 км; 1094 п.м.; 5 шт. (прочие))","M_I-272600","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.26 от ПС №634 \"Сафоново\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные фидера 2022г) (7,930 км; 1094 п.м.; 5 шт. (прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",93591.305540000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",93497.61,null,"1",93497.614239999995,93497.614239999995,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",112197.13710000001,0,32413391388,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-15","2024-03-22","2024-03-29",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-17","2024-04-26","2024-04-17","2024-12-31"]
[2100,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3526 (замена ТП с трансформатором 250 кВА на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3526 (замена ТП с трансформатором 250 кВА на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",851.24519999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГЕФЕСТ\"",849.54200000000003,null,"0",null,849.54200000000003,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",849.54200000000003,0,32413397237,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-04","2024-04-26","2024-04-04","2024-08-07"]
[2102,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №4160 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Ревякинский пер","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №4160 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Ревякинский пер","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",760.82016999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",758.5,null,"0",null,758.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",910.2,0,32413397250,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-10","2024-04-26","2024-04-10","2024-08-07"]
[2105,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Химкинскому р-ну (Приказ №517 от 22.02.2024)(2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1910.2464299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1898.78,null,"0",null,1898.78496,"ООО \"ЭНКОМ\"",2278.5419499999998,0,32413397286,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-04-11","2024-04-05","2024-04-11","2024-04-26"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 173 до ВРЩ-0,4кВ, ПС №444 \"Бутаково\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Планерная","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 173 до ВРЩ-0,4кВ, ПС №444 \"Бутаково\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Планерная","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1349.33494,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-11","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-04-11","2024-04-05","2024-04-11","2024-04-26"]
[2108,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №1027 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП с трансформатор 400 кВА), ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Никульское, ул. Дружная","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №1027 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП с трансформатор 400 кВА), ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Никульское, ул. Дружная","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",888.86523,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",884.42089999999996,null,"0",null,884.42089999999996,"ООО \"ЭМПИН\"",1061.3050800000001,0,32413397777,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-12","2024-04-30","2024-04-12","2025-02-14"]
[2109,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2766 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2766 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2238.3723500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГЕФЕСТ\"",2233.9,null,"0",null,2233.895,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",2233.895,0,32413397788,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-04","2024-04-30","2024-04-04","2025-02-13"]
[2112,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1235 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Габовский, в районе с. Озерецкое, снт \"Оникс\", поляна № 2, уч. 23","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1235 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Габовский, в районе с. Озерецкое, снт \"Оникс\", поляна № 2, уч. 23","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",853.05350999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",850.74,null,"0",null,850.74,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1020.888,0,32413397872,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-10","2024-04-30","2024-04-10","2025-02-14"]
[2113,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 5 ПС №368 \"Васильково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Морозово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 5 ПС №368 \"Васильково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Морозово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",4705.3513400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4703.04,null,"0",null,4703.04,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5643.6480000000001,0,32413397884,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-10","2024-04-30","2024-04-10","2024-06-12"]
[2117,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4171 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шадрино, вл. тер. КП Шадрин","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4171 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шадрино, вл. тер. КП Шадрин","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",464.31,null,"0",null,464.31,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",557.17200000000003,0,32413397898,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-10","2024-04-30","2024-04-10","2024-08-13"]
[2118,"Реконструкция ТП 6/0,4кВ №4798 (замена трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП 6/0,4кВ №4798 (замена трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",464.31,null,"0",null,464.31,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",557.17200000000003,0,32413397899,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-10","2024-04-30","2024-04-10","2024-08-12"]
[2121,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30602 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, п.Крюково, ул.Заводская, з/у 30","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30602 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, п.Крюково, ул.Заводская, з/у 30","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6959.8029999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"М-СТРОЙ\"",6958.41,null,"0",null,6958.41104,"ООО \"М-СТРОЙ\"",8350.0932499999999,0,32413395080,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-18","2024-03-25","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-12","2024-04-13","2024-04-12","2024-05-31"]
[2123,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20874 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Новокрюковская, д.5","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование   по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20874 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Новокрюковская, д.5","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6915.2375899999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",6880.66,null,"0",null,6880.6614,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",8256.7936800000007,0,32413395078,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-18","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-10","2024-04-13","2024-04-10","2024-05-31"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17617 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 16 присоединений взамен существующих сборок н/н, со строительством 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17617 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Никитская, д.11/4, стр.3","I-316343",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17617 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 16 присоединений взамен существующих сборок н/н, со строительством 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17617 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Никитская, д.11/4, стр.3","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",246.11868999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-18","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-08","2024-05-04","2024-04-08","2025-01-31"]
[2127,"Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №1876 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Курганье Ю8-24-302-194974(140819)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №1876 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Курганье Ю8-24-302-194974(140819)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2323.70568,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2306.2800000000002,null,"0",null,2306.2778800000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2767.5334600000001,0,32413406886,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-15","2024-03-12","2024-04-15","2024-08-09"]
["справочный","Реконструкция ТП-10 кВ №228 с заменой МВ на ВВ в РУ-10 кВ ф.Дачи, ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Васькино д, тер. Васькино подворье, ул. Верейская Ю8-24-302-194550(136998)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10 кВ №228 с заменой МВ на ВВ в РУ-10 кВ ф.Дачи, ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Васькино д, тер. Васькино подворье, ул. Верейская Ю8-24-302-194550(136998)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",607.35496999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-21",null,"2024-04-21"]
["справочный","Реконструкция ЗТП-10 кВ №20 с заменой МВ на ВВ в РУ-10 кВ ф.1, ПС №321 \"Поповка\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Васькино д, тер. Васькино подворье, ул. Верейская Ю8-24-302-194570(137010)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-10 кВ №20 с заменой МВ на ВВ в РУ-10 кВ ф.1, ПС №321 \"Поповка\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Васькино д, тер. Васькино подворье, ул. Верейская Ю8-24-302-194570(137010)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",607.35496999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-21",null,"2024-04-21"]
["справочный","Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1282 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, Манушкино д Ю8-24-302-194375(131734)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1282 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, Манушкино д Ю8-24-302-194375(131734)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",461.98842999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-21",null,"2024-04-21"]
[2131,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-173 (с заменой вводов), ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, СНТ \"Вымпел\", д.34 Ю8-23-303-172089(142940)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4 кВ ТП-173 (с заменой вводов), ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР,МО, г.о. Домодедово, СНТ \"Вымпел\", д.34 Ю8-23-303-172089(142940)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1940.1920399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1928.55,null,"0",null,1928.55,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2314.2600000000002,0,32413406761,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-04-15","2024-03-12","2024-04-15","2024-05-31"]
[2134,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №317 от 08.02.2024 Чеховского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2026.9110000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2012.72,null,"0",null,2012.722,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2415.2664,0,32413406571,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-21",null,"2024-04-21"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1536, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Покров, ул Верхняя, з.у. 18 Ю8-24-302-193901(124654)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1536, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Покров, ул Верхняя, з.у. 18 Ю8-24-302-193901(124654)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",936.88329999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-21",null,"2024-04-21"]
[2136,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.24 от ТП-169 ПС №756 \"Головлинка\", реклоузер, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Лужниковский с/о, в р-не д. Кошелевка, ЗАО СП \"Жилевское Ю8-23-302-189835(389757)","O_I-313298","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.24 от ТП-169 ПС №756 \"Головлинка\", реклоузер, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Лужниковский с/о, в р-не д. Кошелевка, ЗАО СП \"Жилевское Ю8-23-302-189835(389757)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",4309.2870199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4287.74,null,"0",null,4287.74,"ООО \"ВСС\"",5145.2879999999996,0,32413406919,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-15","2024-04-28","2024-04-15","2024-12-31"]
[2137,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2643 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., тер. СНТ Содружество, д.201 Ю8-24-303-194190(120272)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2643 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., тер. СНТ Содружество, д.201 Ю8-24-303-194190(120272)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1223.17,null,"0",null,1223.1708900000001,"ООО \"ГАЛИОН\"",1467.8050699999999,0,32413406790,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-15","2024-04-20","2024-04-15","2024-08-03"]
[2140,"Реконструкция ТП-63-10/0,4 кВ №94 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-24-302-194200(131699)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-63-10/0,4 кВ №94 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-24-302-194200(131699)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1713.88,null,"0",null,1713.8794,"ООО \"ГАЛИОН\"",2056.6552799999999,0,32413406576,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-15","2024-04-20","2024-04-15","2024-08-01"]
[2141,"Строительство ЛЭП-10 кВ от конечной ошиновки ВН в РУ-10 кВ ТП-2173 ф.6 с ПС №708 \"Санаторная\", КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-24-302-194755(116205)","I-316339","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от конечной ошиновки ВН в РУ-10 кВ ТП-2173 ф.6 с ПС №708 \"Санаторная\", КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-24-302-194755(116205)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",4897.4794499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4860.75,null,"0",null,4860.7483300000004,"ООО \"ВСС\"",5832.8980000000001,0,32413406939,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-15","2024-04-26","2024-04-15","2025-02-06"]
[2145,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от ТП-85 фид. 1 от оп. 1 до оп. 17   ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, с. Юрасово, ул. Центральная, 50:29:0030107:4354","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от ТП-85 фид. 1 от оп. 1 до оп. 17   ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, с. Юрасово, ул. Центральная, 50:29:0030107:4354","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1875.1767400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1865.8,null,"0",null,1865.8008600000001,"ООО \"РЭС\"",2238.9610299999999,0,32413384286,"https://lot-online.ru","2024-03-12","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-05-01","2024-04-08","2024-05-01","2024-04-08","2024-07-29"]
[2146,"Строительство СТП-100 10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от on. 28 отпайка па МТП264 Ф-7/269 , ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Добрая\" Ms 269, МО, г.о. Павловский Посад, д. Часовня, 50:17:0030603:664","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-100 10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от on. 28 отпайка па МТП264 Ф-7/269 , ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Добрая\" Ms 269, МО, г.о. Павловский Посад, д. Часовня, 50:17:0030603:664","Восточные электрические сети","ССР",841.12071000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",836.91511000000003,null,"0",null,836.91511000000003,"ООО \"РЭС\"",1004.29813,0,32413384288,"https://lot-online.ru","2024-03-12","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-05-01","2024-04-08","2024-05-01","2024-04-08","2024-05-15"]
[2149,"Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ  от оп. 517 ВЛЗ-10 кВ фид. Лукерьино, РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, д. Борисовское, ул. Родниковая, д. 6, 50:34:0050534:554","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ  от оп. 517 ВЛЗ-10 кВ фид. Лукерьино, РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, д. Борисовское, ул. Родниковая, д. 6,  50:34:0050534:554","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4316.7570400000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4295.5,null,"0",null,4295.5,"ООО \"ФАБИ\"",5154.6000000000004,0,32413384323,"https://lot-online.ru","2024-03-12","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-05-01","2024-04-08","2024-05-01","2024-04-08","2024-08-07"]
[2151,"Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. \"Марково\", ВЛИ-0,38 кВ 0, МО, г/о Озеры, вблизи с. Белые Колодези, 50:36:0030410:10","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. \"Марково\", ВЛИ-0,38 кВ 0, МО, г/о Озеры, вблизи с. Белые Колодези, 50:36:0030410:10","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1000.24132,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",995.24,null,"0",null,995.24,"ООО \"ФАБИ\"",1194.288,0,32413384458,"https://lot-online.ru","2024-03-12","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-05-01","2024-04-08","2024-05-01","2024-04-08","2024-05-15"]
[2154,"Строительство ВЛ-0,4кВ от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №672 (по п. 10.2.1.) совместным подвесом с использованием существующей ВЛ-0,4кВ ф.1 до оп. № 4/4/1 в направлении участка Заявителя, ВЛ-0,4кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4кВ (по п. 10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Ярцево, : 77:22:0030118:2503","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №672 (по п. 10.2.1.) совместным подвесом с использованием существующей ВЛ-0,4кВ ф.1 до оп. № 4/4/1 в направлении участка Заявителя, ВЛ-0,4кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4кВ (по п. 10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Ярцево, : 77:22:0030118:2503","Новая Москва","Ориентировочный расчет",966.65449000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",964.72118,null,"0",null,964.72118,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1157.66542,0,32413395813,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-04-21","2024-04-12","2024-08-11"]
[2157,"Строительство КЛ-0,4кВ от сборки НН секции 1,2 РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1592 до вновь сооружаемого ВРУ-0,4кВ Заявителя (по п. 11.1.1), ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, : 50:21:0140218:781","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от сборки НН секции 1,2 РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1592 до вновь сооружаемого ВРУ-0,4кВ Заявителя (по п. 11.1.1), ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, : 50:21:0140218:781","Новая Москва","Ориентировочный расчет",2387.3564200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",2375.42,null,"0",null,2375.4196400000001,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",2850.5035699999999,0,32413395793,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-04-21","2024-04-12","2024-04-23"]
[2159,"Строительство КЛ-0,4кВ от ближайшего РЩ-0,4кВ (аб), запитанного от ТП №6709 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, 1-я Фоминская, д. 28А, : 77:18:0191227:327 НА З.У. 77:18:0191227:323","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ближайшего РЩ-0,4кВ (аб), запитанного от ТП №6709 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, 1-я Фоминская, д. 28А, : 77:18:0191227:327 НА З.У. 77:18:0191227:323","Новая Москва","Ориентировочный расчет",808.25464999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",804.21338000000003,null,"0",null,804.21338000000003,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",965.05606,0,32413395789,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-04-21","2024-04-12","2024-06-14"]
[2160,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1222 с трансформатором 100кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА в габаритах 250кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Колотилово, владение КСК \"Пегас\"","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1222 с трансформатором 100кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА в габаритах 250кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Колотилово, владение КСК \"Пегас\"","Новая Москва","Ориентировочный расчет",1334.2024799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1327.5333333333333,null,"0",null,1327.5333333333333,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1593.04,0,32413395765,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-09","2024-04-21","2024-04-09","2024-04-24"]
[2162,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3, отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №182к от опоры №5 до опоры №7/8, от опоры №7 до опоры №7/1А, в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Бекасово, СНТ \"Бекасово-2\", уч-к 136 : 77:21:0110712:85 НА ЗЕМ. УЧ. 50:26:0110712:213","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3, отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №182к от опоры №5 до опоры №7/8, от опоры №7 до опоры №7/1А, в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Бекасово, СНТ \"Бекасово-2\", уч-к 136 : 77:21:0110712:85 НА ЗЕМ. УЧ. 50:26:0110712:213","Новая Москва","ССР",592.63229000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",589.66913,null,"0",null,589.66913,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",707.60296000000005,0,32413395809,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-09","2024-04-27","2024-04-09","2024-04-30"]
[2165,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-6/0,4кВ №1173), путем замены существующего провода от оп. №1 до оп. № 1/9, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, тер. стр. СНТ Родник, : 50:27:0030613:66","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ(ТП-6/0,4кВ №1173), путем замены существующего провода от оп. №1 до оп.№ 1/9, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, тер. стр. СНТ Родник, :50:27:0030613:66","Новая Москва","Ориентировочный расчет",425.81087000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",424.95925,null,"0",null,424.95925,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",509.9511,0,32413395821,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-12","2024-04-30","2024-04-12","2024-07-13"]
[2168,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6-10 кВ (СИП-3) Клинский р-он, (2объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",1011.0703999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1003.99,null,"0",null,1003.99239,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1204.79087,0,32413395073,"https://lot-online.ru","2024-03-01","2024-03-18","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-04-15","2024-03-26","2024-04-15","2024-04-30"]
[2169,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13530 - ТП-10/0,4кВ № 13565 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ереванская, д.23","I-316068",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13530 - ТП-10/0,4кВ № 13565 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ереванская, д.23","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",26499.301380000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",26472.799999999999,null,"1",26472.802080000001,26472.802080000001,"ООО \"СФ ТЦС\"",31767.362499999999,0,32413401159,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-10","2024-05-04","2024-04-10","2025-01-31"]
[2171,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24202 - ТП-10/0,4кВ № 24201 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24202 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгова, д.1, корп.4","I-316070",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24202 - ТП-10/0,4кВ № 24201 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24202 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгова, д.1, корп.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",26217.261630000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",26204.15,null,"1",26204.152999999998,26204.152999999998,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",31444.9836,0,32413401167,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-10","2024-05-04","2024-04-10","2025-01-31"]
[2172,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14623, ТП-10/0,4кВ № 13696, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1, установка счетчиков учета э/э -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пулковская, д.8, стр.1","I-316071",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14623, ТП-10/0,4кВ № 13696, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пулковская, д.8, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",22218.252179999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","2","2","ООО\"СМК\"",22196.03,null,"0",null,22196.033930000001,"ООО\"СМК\"",26635.240720000002,0,32413404344,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-20","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-15","2024-05-04","2024-04-15","2025-01-31"]
[2174,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12463 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вучетича, д.7Б","I-316066",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12463 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вучетича, д.7Б","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",9247.5511399999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",9238.2999999999993,null,"0",null,9238.3035899999995,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",11085.964309999999,0,32413404353,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-20","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-12","2024-05-04","2024-04-12","2025-01-31"]
[2177,"Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения Калининско-Солнцевской линии, участок от ст.\"Рассказовка\" до ст.\"Внуково\", станция \"Пыхтино\" (2 этап), т.ч. ПИР: г.Москва","I-303064",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения Калининско-Солнцевской линии, участок от ст.\"Рассказовка\" до ст.\"Внуково\", станция \"Пыхтино\" (2 этап), т.ч. ПИР: г.Москва","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",16339.473889999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",16314.96,null,"0",null,16314.964679999999,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",19577.957620000001,0,32413404698,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-20","2024-03-27","2024-03-29",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-04-12","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-30"]
[2180,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13066, ТП-10/0,4кВ № 14458, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский б-р, д.61","I-316076",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13066, ТП-10/0,4кВ № 14458, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиковучетаэ/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский б-р, д.61","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",22168.52317,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",22157.439999999999,null,"0",null,22157.438910000001,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",26588.92669,0,32413404703,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-20","2024-03-27","2024-03-29",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-11","2024-05-04","2024-04-11","2025-01-31"]
[2182,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15247, ТП-10/0,4кВ № 16987, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.154, корп.4","I-316078",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15247, ТП-10/0,4кВ № 16987, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учетаэ/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.154, корп.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",22701.66705,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",22690.32,null,"0",null,22690.316220000001,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",27228.37946,0,32413404359,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-20","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-10","2024-05-04","2024-04-10","2025-01-31"]
[2185,"Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. № С8-23-303-129095(938948) от 17.03.2023) до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, д. Радумля","I-312317","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. № С8-23-303-129095(938948) от 17.03.2023) до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, д.Радумля","Северные электрические сети","ССР",2057.03683,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",2048.81,null,"0",null,2048.8086800000001,"ООО «АКОМ»",2458.57042,0,32413394038,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-03-20","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-04-01","2024-04-02","2024-04-01","2024-04-03"]
[2186,"Строительство КТП-10/0,4 кВ, СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ГНБ, ПС-110/10 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское","I-312318",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ, СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ГНБ, ПС-110/10 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",10486.073479999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО «АКОМ»",10475.59,null,"0",null,10475.58741,"ООО «АКОМ»",12570.704890000001,0,32413395305,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-01","2024-04-01","2024-04-01","2024-04-03"]
["справочный","Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ № 88 (замена тр-р 400 кВА (напряжение 6,3) на тр-р 400 кВА  (напряжение 5,5))  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, южнее д. Гаврилово, 50:16:0000000:70554","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ № 88 (замена тр-р 400 кВА (напряжение 6,3) на тр-р 400 кВА  (напряжение 5,5))  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, южнее д. Гаврилово, 50:16:0000000:70554","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",555.34340999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-12","2024-04-28","2024-04-12","2024-07-24"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 ВЛИ-0,4 кВ КТП-788  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, южнее д. Гаврилово, 50:16:0000000:70554","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 ВЛИ-0,4 кВ КТП-788  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, южнее д. Гаврилово, 50:16:0000000:70554","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",104.37461999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-12","2024-04-28","2024-04-12","2024-07-24"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 СТП-1113  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, тер. Литвиновские дачи, ул. Солнечная, з/у 30, 50:14:0030105:1234","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 СТП-1113  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, тер. Литвиновские дачи, ул. Солнечная, з/у 30, 50:14:0030105:1234","Восточные электрические сети","ССР",684.00045,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-12","2024-04-28","2024-04-12","2024-06-30"]
[2191,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПИР;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 33 от 18.01.2024, 86 от 01.02.2024, 98 от 08.02.2024 Щелковский район (11 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2126.0488399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"МЭТС\"",2115.42,null,"0",null,2115.4186,"ООО \"МЭТС\"",2538.5023200000001,0,32413405710,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-08-06"]
["справочный","Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4753  ПС \"Горенки\" № 157, МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, ул. Лукино, уч. 32, 50:15:0040301:1247","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4753  ПС \"Горенки\" № 157, МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, ул. Лукино, уч. 32, 50:15:0040301:1247","Восточные электрические сети","ССР",451.86,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-04-21","2024-04-12","2024-08-06"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 фид. ВЛИ-0,4 кВ МТП-1136  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030206:790","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 фид. ВЛИ-0,4 кВ МТП-1136  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030206:790","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",177.20837,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-08-06"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТПП-5167  ПС \"Черное\" № 27, МО, г. Балашиха, 50:15:0071201:1246","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТПП-5167  ПС \"Черное\" № 27, МО, г. Балашиха, 50:15:0071201:1246","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",61.906550000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-08-06"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 фид. ВЛИ-0,4 кВ КТП-175  ПС \"Горелово\" № 226, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, д. Каблуково, 50:14:0030104:1232","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 фид. ВЛИ-0,4 кВ КТП-175  ПС \"Горелово\" № 226, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, д. Каблуково, 50:14:0030104:1232","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",45.775910000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-04-21","2024-04-12","2024-08-06"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от последней опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-94862(215303) от 08.02.2023 КТП-674 \"Карт.хранилище\" ПС \"Поля-Насосные\" № 234, МО, г/о Шатура, д. Бордуки, в 136 м юго-восточнее з/у с к.н. 50:25:0040208:489, 50:25:0040208:489","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от последней опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-94862(215303) от 08.02.2023 КТП-674 \"Карт.хранилище\"  ПС \"Поля-Насосные\" № 234, МО, г/о Шатура, д. Бордуки, в 136 м юго-восточнее з/у с к.н. 50:25:0040208:489, 50:25:0040208:489","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",177.20837,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-07-30"]
[2193,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 98 от 08.02.2024 Луховицкий район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4446.0411199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4424,null,"0",null,4424,"ООО \"ФАБИ\"",5308.8,0,32413405699,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-08-05"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. «Любичи» от оп. 101 до ТП-111, фид. «Ока» от оп.16 до ТП-111, реконструкция ТП-111-замена вводной яч., строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-111 ПС № 694 \"Дединово\", МО, Луховицкий р-н, с. Дединово, ул. Бригаднаял, д. 1а, 50:35:0010109:352","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. «Любичи» от оп. 101 до ТП-111, фид. «Ока» от оп.16 до ТП-111, реконструкция ТП-111-замена вводной яч., строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-111 ПС № 694 \"Дединово\", МО, Луховицкий р-н, с. Дединово, ул. Бригаднаял, д. 1а, 50:35:0010109:352","Восточные электрические сети","ССР",1295.9725599999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-04-21","2024-04-12","2024-08-05"]
["справочный","Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Нива, КЛ-10 кВ  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО,  г/о Луховицы,  с. Алпатьево, ул.. Санаторная, уч. 4,  50:35:0020503:1191","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Нива, КЛ-10 кВ  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО,  г/о Луховицы,  с. Алпатьево, ул.. Санаторная, уч. 4,  50:35:0020503:1191","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2846.6585599999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-08-05"]
["справочный","Строительство RТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 57/2, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Чанки\" № 722, МО, г/о Коломна, с. Парфентьево,50:34:0010604:3076","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство RТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 57/2, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Чанки\" № 722, МО, г/о Коломна, с. Парфентьево,50:34:0010604:3076","Восточные электрические сети","ССР",377.91804000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-04-21","2024-04-12","2024-05-15"]
[2195,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 98 от 08.02.2024 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4918.7784099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4894.5,null,"0",null,4894.5,"ООО \"ФАБИ\"",5873.4,0,32413405691,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-08-06"]
[2196,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 98 от 08.02.2024 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4552.5332399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4529.8,null,"0",null,4529.8,"ООО \"ФАБИ\"",5435.76,0,32413405756,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-08-03"]
[2197,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 86 от 01.02.2024, 94 от 06.02.2024, 98 от 08.02.2024 Коломенский район (6 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5645.8518599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",5618,null,"0",null,5618,"ООО \"ФАБИ\"",6741.6,0,32413405858,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-05-31"]
["справочный","Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 703 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА), замена общей н/в выкидки  ПС \"Чанки\" № 722, МО, г/о Коломна, 50:34:0010708:453","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 703 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА), замена общей н/в выкидки  ПС \"Чанки\" № 722, МО, г/о Коломна, 50:34:0010708:453","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",517.86801000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-05-31"]
["справочный","Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 420/17 фид. 27, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломна, д. Подмалинки, 50:34:0050445:493","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 420/17 фид. 27, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломна, д. Подмалинки, 50:34:0050445:493","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4227.3958000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-05-31"]
["справочный","Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 580 (замена на МТП-100 10/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Акатьевский, д. Зиновьево, 50:34:0040407:576","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 580 (замена на МТП-100 10/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Акатьевский, д. Зиновьево, 50:34:0040407:576","Восточные электрические сети","ССР",380.76355999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-04-21","2024-04-12","2024-05-31"]
["справочный","Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ № 134 (замена на КТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА); ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 11 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-134 ПС № 703 \"Туменская\",  МО, Коломенский р-н, с/п Богородское, д. Богородское, 50:34:0050602:180","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ № 134 (замена на КТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА); ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 11 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-134 ПС № 703 \"Туменская\",  МО, Коломенский р-н, с/п Богородское, д. Богородское, 50:34:0050602:180","Восточные электрические сети","ССР",286.52444000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-04-21","2024-04-12","2024-07-27"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-766  ПС \"Пески\" № 450, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Луговая,  д. 14, 50:34:0010510:76","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-766  ПС \"Пески\" № 450, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Луговая,  д. 14,  50:34:0010510:76","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1063.2502199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-07-27"]
[2199,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 86 от 01.02.2024, 94 от 06.02.2024 Зарайский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2371.6240200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2360,null,"0",null,2360,"ООО \"ФАБИ\"",2832,0,32413405802,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-05-30"]
[2200,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 33 от 18.01.2024, 86 от 01.02.2024 Воскресенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3391.0071600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3375,null,"0",null,3375,"ООО \"ФАБИ\"",4050,0,32413405763,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-07-13"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 57 шт.) от ТП-318 фид. 1,2  ПС \"Фетровая\" № 761, МО, СНТ \"Автомобилист\", 50:29:0020324:222","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 57 шт.) от ТП-318 фид. 1,2  ПС \"Фетровая\" № 761, МО, СНТ \"Автомобилист\", 50:29:0020324:222","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2791.1034300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-07-13"]
["справочный","Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ № 1072 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО, Воскресенский р-н, в районе д. Золотово, 50:29:0030303:6227","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ № 1072 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО, Воскресенский р-н, в районе д. Золотово, 50:29:0030303:6227","Восточные электрические сети","ССР",1433.2452599999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-04-21","2024-04-12","2024-05-31"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-98052(266173) от 15.09.2023  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, г. Белоозёрский, 50:29:0030214:3374","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-98052(266173) от 15.09.2023  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, г. Белоозёрский, 50:29:0030214:3374","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",531.62510999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-05-31"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж по дог № В8-23-302-78737(642272) от 27.01.2023  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Логиново, уч. 273, 50:17:0030212:840","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж по дог № В8-23-302-78737(642272) от 27.01.2023  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Логиново, уч. 273, 50:17:0030212:840","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",248.09172000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-07-23"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-78737(642272) от 27.01.2023  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Логиново, уч. 273, 50:17:0030212:762","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-78737(642272) от 27.01.2023  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Логиново, уч. 273, 50:17:0030212:762","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",265.81254999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-07-23"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 фид. ВЛИ-0,4 кВ КТП-469  ПС \"Павлово\" № 356, МО, г. Павловский Посад, с. Рахманово, 50:17:0030110:483","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 фид. ВЛИ-0,4 кВ КТП-469  ПС \"Павлово\" № 356, МО, г. Павловский Посад, с. Рахманово, 50:17:0030110:483","Восточные электрические сети","ССР",83.729799999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-05-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4кВ фид.1 СТП №492 ПС \"Экситон (аб\") № 626 МО, г/о Павловский Посад, д. Евсеево, 50:17:0021713:800","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4кВ фид.1 СТП №492 ПС \"Экситон (аб\") № 626 МО, г/о Павловский Посад, д. Евсеево, 50:17:0021713:800","Восточные электрические сети","ССР",206.75856999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-05-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 24 Ф-2 ВЛ-0,4 кВ КТП-286  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад,д. Малыгино, з/у 27Е, 50:17:0030511:29","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 24 Ф-2 ВЛ-0,4 кВ КТП-286  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад,д. Малыгино, з/у 27Е, 50:17:0030511:29","Восточные электрические сети","ССР",82.257440000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-05-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-375  ПС \"Федино\" № 590, МО, г/о Воскресенск, с. Константиново, 50:29:0050304:611","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-375  ПС \"Федино\" № 590, МО, г/о Воскресенск, с. Константиново, 50:29:0050304:611","Восточные электрические сети","ССР",114.13575,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-26"]
[2205,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 60 от 05.02.2024, 86 от 01.02.2024 Воскресенский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2145.3576800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",2134.63,null,"0",null,2134.6308800000002,"ООО \"РЭС\"",2561.5570600000001,0,32413410224,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-20"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-1055  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский район, с/п Фединское, 50:29:0060221:887","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-1055  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский район, с/п Фединское, 50:29:0060221:887","Восточные электрические сети","ССР",124.04404,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-20"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ, замена РЛКВ-10 кВ на оп. 12 ПС \"Берендино (аб)\" № 565, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, д. Ворыпаево, СНТ \"Ивушка\", уч. 181, 50:29:0020112:764, 50:29:0020112:177","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ, замена РЛКВ-10 кВ на оп. 12 ПС \"Берендино (аб)\" № 565, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, д. Ворыпаево, СНТ \"Ивушка\", уч. 181, 50:29:0020112:764, 50:29:0020112:177","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1632.9963700000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-20"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж. по дог В8-23-302-80568(681473) ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, уч.10, 50:29:0030214:233","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж. по дог  В8-23-302-80568(681473) ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, уч.10, 50:29:0030214:233","Восточные электрические сети","ССР",312.84476999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-19"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 37 шт.) от ТП-280  ПС \"Фосфоритная\" № 530, МО, Воскресенский р-н, д. Ёлкино, СНТ \"Химик-3А\", 50:29:0040712:265","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 37 шт.) от ТП-280  ПС \"Фосфоритная\" № 530, МО, Воскресенский р-н, д. Ёлкино, СНТ \"Химик-3А\", 50:29:0040712:265","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2084.9689699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-05-01","2024-04-16","2024-07-17"]
[2208,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 60 от 05.02.2024 Воскресенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2376.6873599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",2364.8000000000002,null,"0",null,2364.8039199999998,"ООО \"РЭС\"",2837.7647000000002,0,32413410197,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-05-01","2024-04-16","2024-07-24"]
[2209,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 60 от 05.02.2024, 86 от 01.02.2024 Щелковский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3846.4426699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3843.6,null,"0",null,3843.6,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4612.32,0,32413410222,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-05-01","2024-04-16","2024-07-25"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1265  ПС \"Юдино\" № 650, МО, г/о Щелково, д. Головино, участок № (за фабрикой №2, овраг), 50:14:0000000:157123","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1265  ПС \"Юдино\" № 650, МО, г/о Щелково, д. Головино, участок № (за фабрикой №2, овраг), 50:14:0000000:157123","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",531.62510999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-05-01","2024-04-16","2024-07-25"]
[2210,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 46 от 02.02.2024, 60 от 05.02.2024 Щелковский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5363.1858099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5360.82,null,"0",null,5360.82,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6432.9840000000004,0,32413410131,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-18"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-106099(405689) от 16.12.2023  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щёлковский р-н, д. Назимиха, 50:14:0030122:495","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-106099(405689) от 16.12.2023  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щёлковский р-н, д. Назимиха, 50:14:0030122:495","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",70.883349999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-18"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ в пролетах опор 83-93 фид. 4   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, г/о Щелково, 50:14:0030101:2575","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ в пролетах опор 83-93 фид. 4   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, г/о Щелково, 50:14:0030101:2575","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2695.1859399999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-18"]
[2211,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 43 от 22.01.2024, 46 от 02.02.2024 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5012.4652599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5010.45,null,"0",null,5010.45,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6012.54,0,32413410130,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-05-15"]
[2212,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 43 от 22.01.2024, 60 от 05.02.2024 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5561.33187,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5558.77,null,"0",null,5558.77,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6670.5240000000003,0,32413410160,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-17"]
["справочный","Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №1154 (замена на КТП-400 10/0,4 кВА с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 8, 50:14:0030122:761","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №1154 (замена на КТП-400 10/0,4 кВА с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 8, 50:14:0030122:761","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",919.24746000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-17"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1334  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, з/у 59, 50:14:0030122:779","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1334  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, з/у 59, 50:14:0030122:779","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",124.04586,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-05-15"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 2, 50:14:0030122:760","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 2, 50:14:0030122:760","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1151.02619,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №1334 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА), МТП-160 10/0,4 кВ №1009 (замена на КТП-400 10/0,4 кВА с тр-ром 400 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой КТП  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, з/у 59, 50:14:0030122:779","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №1334 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА), МТП-160 10/0,4 кВ №1009 (замена на КТП-400 10/0,4 кВА с тр-ром 400 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой КТП  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, тер. Производственная, з/у 59, 50:14:0030122:779","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2158.2639300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-05-15"]
[2214,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПИР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 33 от 18.01.2024,60 от 05.02.2024 Павлово-Посадский район (6 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1563.67542,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1555.86,null,"0",null,1555.8570400000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1867.02845,0,32413410204,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-17"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 56 Ф-2 от ВЛИ-0,4 кВ КТП-47  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Улитино, д. 46-А, 50:17:0021712:365","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 56 Ф-2 от ВЛИ-0,4 кВ КТП-47  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Улитино, д. 46-А, 50:17:0021712:365","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",342.40449000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-17"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 Ф-1 от ВЛИ-0,4 кВ КТП-411   ПС \"Павлово\" № 356, МО, г. Павловский Посад, севернее 320 м с. Рахманово, поле № 20, 50:17:0021411:488","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 Ф-1 от ВЛИ-0,4 кВ КТП-411   ПС \"Павлово\" № 356, МО, г. Павловский Посад, севернее 320 м с. Рахманово, поле № 20, 50:17:0021411:488","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",53.006889999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-17"]
["справочный","Строительство ВЛЗ-6 кВ  в пролете оп. 1 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 и оп. 1 ВЛЗ-6 кВ фид. 205, СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп. на КТП-60, РЛКВ-6 кВ  ПС \"Агат\" № 640, МО, г. Электроугли, 50:16:0000000:76304","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ  в пролете оп. 1 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 и оп. 1 ВЛЗ-6 кВ фид. 205, СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 отп. на КТП-60, РЛКВ-6 кВ  ПС \"Агат\" № 640, МО, г. Электроугли, 50:16:0000000:76304","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2154.39806,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-05-01","2024-04-16","2024-08-05"]
["справочный","Строительство КТП-63 6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 1 КВЛ-6 кВ фид. 203, РЛКВ-6 кВ (2 шт.), ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Агат\" № 640, МО, г. Электроугли, 50:16:0000000:76304","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-63 6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 1 КВЛ-6 кВ фид. 203, РЛКВ-6 кВ (2 шт.), ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Агат\" № 640, МО, г. Электроугли, 50:16:0000000:76304","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1101.7220199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-05-01","2024-04-16","2024-08-05"]
["справочный","Строительство RТП-16 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ РП-86-КТП-66 отп. на КТП СНТ \"Плес\", ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, 1,5 км по направлению на юг от границы д. Тимково, 50:16:0000000:445","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство RТП-16 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ РП-86-КТП-66 отп. на КТП СНТ \"Плес\", ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, 1,5 км по направлению на юг от границы д.Тимково, 50:16:0000000:445","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1127.5843600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-05-01","2024-04-16","2024-08-01"]
["справочный","Строительство КТПП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ Ф-301/602, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Боровое\" № 602, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Буньковского,  д. Большое Буньково, ул. Ленинская, д. 112, 50:16:0402003:379","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ Ф-301/602, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Боровое\" № 602, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Буньковского,  д. Большое Буньково, ул. Ленинская, д. 112,50:16:0402003:379","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2016.67842,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-05-01","2024-04-16","2024-07-29"]
[2218,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 60 от 05.02.2024, 43 от 22.01.2024 Ногинский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5396.9592300000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5369.97,null,"0",null,5369.9744199999996,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",6443.9692999999997,0,32413410092,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-18"]
["справочный","Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 10 фид. 5 отп. КТП-156, ВЛИ-0,38  ПС \"Кудиново\" № 414, МО, г/о Богородский, тер. Белая, з/у 12, 50:16:0603016:47","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 10 фид. 5 отп. КТП-156, ВЛИ-0,38  ПС \"Кудиново\" № 414, МО, г/о Богородский, тер. Белая, з/у 12, 50:16:0603016:47","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2992.4541199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-18"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-538  ПС \"Глухово\" № 84, МО, г. Ногинск, д. Молзино, ул. Новая, д. 30, 50:16:0104004:3789","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-538  ПС \"Глухово\" № 84, МО, г. Ногинск, д. Молзино, ул. Новая, д. 30, 50:16:0104004:3789","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1081.63176,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-18"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-857  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Новое, ул. Полевая, д. 3, 50:34:0050418:84","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-857  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Новое, ул. Полевая, д. 3, 50:34:0050418:84","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",40.769860000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-05-01","2024-04-16","2024-08-01"]
[2221,"Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №1048, ПС №215 \"Новософрино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д. Нагорное, СНТ \"Нагорное\", уч. 102","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №1048, ПС №215 \"Новософрино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д. Нагорное, СНТ \"Нагорное\", уч. 102","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1163.28,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","АО \"АРСЕНАЛ\"",1156.3,null,"0",null,1156.30231,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1387.56277,538.0345434693877,32312793908,"https://lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-25","2024-02-28","2024-03-01",null,null,null,null,"2023-10-06","2024-03-12","2023-10-06","2024-03-12","2024-04-30"]
[2223,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №2042 путем замены КТП на КТП-63 с трансформатором 400 кВА, ПС №387 \"Подрезково\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Черная Грязь","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №2042 путем замены КТП на КТП-63 с трансформатором 400 кВА, ПС №387 \"Подрезково\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Черная Грязь","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",871.56,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",861.96798000000001,null,"0",null,861.96798000000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1034.36158,1034.36158,32312876855,"https://lot-online.ru","2023-10-12","2023-10-20","2024-02-14","2024-02-15",null,null,null,null,"2023-10-30","2024-03-06","2023-10-30","2024-03-06","2024-03-18"]
[2226,"Реконструкция КЛ 110 кВ Гражданская – Ленинградская №1,2 (6,7 км; 8 340 п.м.; 10 шт.(прочие))","J_I-223557",2028,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу Реконструкция КЛ 110 кВ Гражданская – Ленинградская №1,2 (6,7 км; 8 340 п.м.; 10 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",53874.152589999998,"ВЗ","ОК ЕП","1","1","ООО \"ЦПС\"",53604.78,null,"1",53604.78183,53604.78183,"КУ ООО «ЦПС» (Лидер КУ), ООО «ИТ Компания Д-Системс»  (Член КУ), ООО «ПиЭлСи Технолоджи»  (Член КУ)",64325.7382,5521.5225922746777,32312969835,"https://lot-online.ru","2023-11-03","2023-11-16","2023-12-21","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-01-13","2024-01-31","2024-01-13","2024-01-31","2025-12-30"]
[2227,"Реконструкция КВЛ 110 кВ Чоботы-Передельцы I II цепь с увеличением пропускной способности (7,94 км; 3 970 п.м.)","M_I-272824",2028,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ Чоботы-Передельцы I II цепь с увеличением пропускной способности (7,94 км; 3 970 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",31589.86321,"ЗЦ ПО","ОК ЕП","2","2","ООО \"АЛЬПИКАСЕТЬ\"",31526.68,null,"1",31526.68348,31526.68348,"ООО \"АЛЬПИКАСЕТЬ\"",37832.02018,1541.7437690909089,32312986426,"https://lot-online.ru","2023-11-10","2023-11-21","2024-02-07","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-01-20","2024-03-18","2024-01-20","2024-03-18","2025-01-31"]
[2231,"Модернизация ПС 110 кВ № 64 \"Барвиха\" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ(ВВ)-110 кВ (8 шт.), реконструкция ЗРУ-10 кВ и ЗРУ-6 кВ с заменой МВ-6-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (52 шт) в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н.","I_I-209146",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 64 \"Барвиха\" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ(ВВ)-110 кВ (8 шт.), реконструкция ЗРУ-10 кВ и ЗРУ-6 кВ с заменой МВ-6-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (52 шт) в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",538136.63765000005,"ОК","ОК ЕП","1","1","АО \"МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ\"",537916.4,null,"1",537916.4,537916.4,"АО \"МЕРИНГ ИНЖИНИРИНГ\"",645499.68000000005,38849.517777777779,32313024801,"https://lot-online.ru","2023-11-28","2023-11-29","2023-12-25","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-21","2024-02-07","2024-02-21","2025-11-30"]
[2232,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Соколово ПС №329 \"Осиновка\", 2- ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Соколово ПС №329 \"Осиновка\", 2- ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2042.66545,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГЕФЕСТ\"",2040.62,null,"0",null,2040.623,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",2040.623,1338.4731505376344,32313054379,"https://lot-online.ru","2023-11-28","2023-12-06","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2023-12-16","2024-01-30","2023-12-16","2024-01-30","2024-05-02"]
[2235,"Строительство КЛ-10кВ РП 12106 - ПС 46, в т.ч. ПИР: г.Москва, МЦД-1 Одинцово-Лобня","N_I-289992",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-10кВ РП 12106 - ПС 46, в т.ч. ПИР: г.Москва, МЦД-1 Одинцово-Лобня","Московские кабельные сети","ССР",2834.8660500000001,"ВЗ","ОЗП ЕП","1","1","ООО СК \"РУСТРЕСТ\"",2834.87,null,"0",null,2834.8660500000001,"ООО СК \"РУСТРЕСТ\"",3401.8392600000002,3401.8392600000002,32313067949,"https://lot-online.ru","2023-12-04","2023-12-08","2023-12-21","2024-01-23",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-02-05","2024-02-04","2024-02-05","2024-03-31"]
["справочный","Строительство 2КЛ-10 кВ от двух сооруж. яч. на 1-й и 2-ой с.ш. РТП-10/0,4 кВ № 3118 до энергопринимающих устройств Заявителя, ПС-110/10/6 кВ № 387 \"Подрезково\", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкрн. Подрезково","O_I-308326",2025,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от двух сооруж. яч. на 1-й и 2-ой с.ш. РТП-10/0,4 кВ № 3118 до энергопринимающих устройств Заявителя, ПС-110/10/6 кВ № 387 \"Подрезково\", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкрн. Подрезково","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",41137.547509999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-04","2023-12-06","2024-01-12","2024-01-19",null,null,null,null,"2024-01-22","2024-02-08","2024-01-22","2024-02-08","2025-08-11"]
["справочный","Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети","I-297087",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3071.8347899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-05","2023-12-08","2023-12-25","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-14","2024-02-06","2024-02-14","2024-02-06","2024-03-31"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",16921.917109999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-05","2023-12-08","2023-12-25","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-14","2024-02-06","2024-02-14","2024-02-06","2024-03-31"]
[2240,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.89 ПС №256 \"Громово\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.89 ПС №256 \"Громово\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье","Северные электрические сети","ССР",593.05393000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",589.79213000000004,null,"0",null,589.79213000000004,"АО \"АРСЕНАЛ\"",707.75055999999995,707.75055999999995,32313084341,"https://lot-online.ru","2023-12-08","2023-12-13","2024-01-16","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-01-23","2024-01-25","2024-01-23","2024-01-25","2024-01-31"]
[2241,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14306» ПС №143 \"Волково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Марфино","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14306» ПС №143 \"Волково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Марфино","Северные электрические сети","ССР",962.56,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",957.74699999999996,null,"0",null,957.74699999999996,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1149.2963999999999,1149.2963999999999,32313084370,"https://lot-online.ru","2023-12-05","2023-12-13","2024-01-16","2024-01-16",null,null,null,null,"2023-12-23","2024-01-29","2023-12-23","2024-01-29","2024-01-31"]
[2244,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-91773(244791) от 01.08.2022), ПС №443 \"Бабайки\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.п. Воронинское","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-91773(244791) от 01.08.2022), ПС №443 \"Бабайки\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.п. Воронинское","Северные электрические сети","ССР",1112.45,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1106.8900000000001,null,"0",null,1106.8869999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1328.2644,1328.2644,32313084383,"https://lot-online.ru","2023-12-05","2023-12-13","2024-01-16","2024-01-16",null,null,null,null,"2023-12-23","2024-01-29","2023-12-23","2024-01-29","2024-01-31"]
[2245,"Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 от РП-10, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2022г) (5,090 км; 679 п.м.; 49 шт.(прочие))","M_I-272615",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 от РП-10, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2022г) (5,090 км; 679 п.м.; 49 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",25150.64674,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",25024.89,null,"1",25024.893329999999,25024.893329999999,"ООО \"ВСС\"",30029.871999999999,30029.871999999999,32313078698,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-12","2024-01-10","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-02","2024-01-30","2024-02-02","2024-03-31"]
[2249,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в районе д. Сергеево Ю8-23-302-187365(365797)","O_I-311621",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование п о титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в районе д. Сергеево Ю8-23-302-187365(365797)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1814.0026800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1801.3,null,"0",null,1801.3040000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2161.5648000000001,2161.5648000000001,32313148254,"https://lot-online.ru","2023-12-14","2023-12-28","2024-01-16","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-29","2024-02-02","2024-01-29","2024-02-02","2024-03-23"]
[2250,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1812 (замена КТП и трансформатора 250 кВа на КТП-400 и трансформатор 400 кВА), ВЛЗ-10 кВ, строительство КЛ-10кВ от  сооруж. яч. КСО в РУ-10кВ ТП - 10/0,4кВ № 879), ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногор","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:  Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1812 (замена КТП и трансформатора 250 кВа на КТП-400 и трансформатор 400 кВА), ВЛЗ-10 кВ, строительство КЛ-10кВ от  сооруж. яч. КСО в РУ-10кВ ТП - 10/0,4кВ № 879), ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский  р-н,  пл.Сенеж, п/к \"Лесное\", уч. № 85","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",5624.2133299999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5556.72,null,"0",null,5556.7219999999998,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",6668.0663999999997,4286.6141142857141,32313090199,"https://lot-online.ru","2023-12-08","2023-12-14","2024-01-18","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-01-23","2024-02-06","2024-01-23","2024-02-06","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2112 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл.рубильника и ТТ-0,4 кВ ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-183111(317536)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2112 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл.рубильника и ТТ-0,4 кВ ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-183111(317536)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",644.05205000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-07","2023-12-28","2024-01-16","2024-01-17",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-02-05","2023-12-29","2024-02-05","2024-04-18"]
[2252,"Реконструкция 3КЛ-6кВРТП 78 - РТП 3377, РТП 3377 - ПС 361, РТП 78 -ПС17, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Кастанаевская, ул. Барклая (11,079 км; 2 900 кв.м.; 1 318 п.м.)","M_I-273653",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 3КЛ-6кВРТП 78 - РТП 3377, РТП 3377 - ПС 361, РТП 78 - ПС17, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Кастанаевская, ул. Барклая (11,079 км; 2 900 кв.м.; 1 318 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",131874.99848000001,"ЗЦ ПО","ОК ЕП","1","1","ООО \"ЭМКОМ\"",130424.27,null,"1",130424.2738,130424.2738,"ООО \"ЭМКОМ\"",156509.1286,7743.3302005997002,32313094884,"https://lot-online.ru","2023-12-08","2023-12-15","2024-01-12","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-17","2024-02-27","2024-02-17","2024-02-27","2025-12-25"]
[2255,"Заголовочный лот","Заголовочный лот",null,"МТРиО","Поставка разъединителей рубящего типа","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",4138,"ВЗ","ОЗП","4","4","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3848.34,null,"0",null,3848.34,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4618.0079999999998,769.66799999999989,32313110949,"https://lot-online.ru","2023-12-11","2023-12-20","2024-01-10","2024-01-19",null,null,null,null,"2024-02-15","2024-02-05","2024-03-15","2024-02-05","2024-12-31"]
["справочный",null,null,null,"МТРиО","Поставка разъединителей рубящего типа","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",427,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-11","2023-12-20","2024-01-10","2024-01-19",null,null,null,null,"2024-02-15","2024-02-05","2024-03-15","2024-02-05","2024-12-31"]
[2256,null,null,null,"ГП;\nПИР;\nСМР;\nПНР;\nМТРиО","Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» стоимостью лотов менее 10 млн. руб. с НДС (дополнительный набор).","ПАО \"Россети Московский регион\"","Рамочник без указания стоимости",0,"ВЗ","ПО","9","9","ООО \"ТЭК\"",0,null,"0",null,0,"ООО \"ТЭК\"",0,0,32313094540,"https://lot-online.ru","2023-12-05","2023-12-15","2024-01-15","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-14","2024-03-05","2024-02-14","2024-03-05","2024-06-01"]
[2259,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1039 ПС №220 \"Ельдигино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1039 ПС №220 \"Ельдигино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Северные электрические сети","ССР",581.50644,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",578.59889999999996,null,"0",null,578.59889999999996,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",694.31867999999997,694.31867999999997,32313100758,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-18","2024-01-19","2024-01-19",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-26","2024-01-09","2024-01-26","2024-01-31"]
[2262,"Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №646 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, СНТ \"Романь\", уч 96 Ю8-22-303-105613(256531)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №646 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, СНТ \"Романь\", уч 96 Ю8-22-303-105613(256531)","Южные электрические сети","ССР",1008.87672,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1002.82,null,"0",null,1002.82345,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1203.38814,1203.38814,32313142988,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-01-29","2024-02-02","2024-01-29","2024-03-10"]
[2264,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №3 до оп. №16 ВЛИ-0,38 кВ с ТП-229 (с заменой вводов), ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Бутурлино д Ю8-22-302-84253(912254)","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №3 до оп. №16 ВЛИ-0,38 кВ с ТП-229 (с заменой вводов), ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Бутурлино д Ю8-22-302-84253(912254)","Южные электрические сети","ССР",1682.64129,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1674.23,null,"0",null,1674.2281,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2009.0737200000001,2009.0737200000001,32313142977,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-03-10"]
[2267,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское Ю8-22-303-98133(219551)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское Ю8-22-303-98133(219551)","Южные электрические сети","ССР",1917.8234,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1908.23,null,"0",null,1908.2342799999999,"ООО \"СБЭМ\"",2289.88114,2289.88114,32313142957,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-09","2024-01-10",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-01-29","2024-02-02","2024-01-29","2024-03-10"]
[2268,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2331 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, проезд Кирпичный Ю8-22-303-96660(204349)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2331 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, проезд Кирпичный Ю8-22-303-96660(204349)","Южные электрические сети","ССР",2113.23549,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",2102.67,null,"0",null,2102.66932,"ООО \"СБЭМ\"",2523.20318,2523.20318,32313142955,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-09","2024-01-10",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-01-29","2024-02-02","2024-01-29","2024-03-10"]
[2272,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от ТП-746 до ТП-828, ПС №755 \"Молоково\", КЛ-0,4 кВ, ИКЗ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Андреевское Ю8-22-302-90956(138965)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от ТП-746 до ТП-828, ПС №755 \"Молоково\", КЛ-0,4 кВ, ИКЗ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Андреевское Ю8-22-302-90956(138965)","Южные электрические сети","ССР",2476.82663,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2464.44,null,"0",null,2464.4425000000001,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2957.3310000000001,2957.3310000000001,32313142930,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-03-10"]
[2273,"Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-90021(155409)), ПС №119 \"Алешино\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское Ю8-22-302-90117(155398)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-90021(155409)), ПС №119 \"Алешино\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское Ю8-22-302-90117(155398)","Южные электрические сети","ССР",531.61605999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",528.42636000000005,null,"0",null,528.42636000000005,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",634.11162999999999,634.11162999999999,32313142928,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-01-30","2024-02-02","2024-01-30","2024-03-10"]
[2276,"Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-31, ПС №755 \"Молоково\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Большое Саврасово д Ю8-22-302-89935(146063)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-31, ПС №755 \"Молоково\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Большое Саврасово д Ю8-22-302-89935(146063)","Южные электрические сети","ССР",1459.62211,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",1452.32,null,"0",null,1452.3240000000001,"ООО \"СКС\"",1742.7888,1742.7888,32313142916,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-01-29","2024-02-02","2024-01-29","2024-03-10"]
[2277,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №993 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Венюково д Ю8-22-303-90174(161312)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №993 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Венюково д Ю8-22-303-90174(161312)","Южные электрические сети","ССР",906.35310000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",900.00861999999995,null,"0",null,900.00861999999995,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1080.01034,1080.01034,32313142912,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-01-30","2024-02-02","2024-01-30","2024-03-10"]
[2281,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №385 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ, реконструкция КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-385 (с заменой вводов), ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Каменка д, уч 111а Ю8-22-303-83636(902853)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №385 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ, реконструкция КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-385 (с заменой вводов), ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Каменка д, уч 111а Ю8-22-303-83636(902853)","Южные электрические сети","ССР",2100.7345099999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2090.23,null,"0",null,2090.23083,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2508.277,2508.277,32313142894,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-03-10"]
[2282,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Клейменово Ю8-21-302-58255(717450)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Клейменово Ю8-21-302-58255(717450)","Южные электрические сети","ССР",1282.9074499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1276.49,null,"0",null,1276.4928299999999,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1531.7914000000001,1531.7914000000001,32313142862,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-03-10"]
[2285,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-64 до оп.64 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Любучанское, д. Дубинино, уч. 50, д.50 Ю8-23-302-184826(335894)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-64 до оп.64 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Любучанское, д. Дубинино, уч. 50, д.50 Ю8-23-302-184826(335894)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1110.2205799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1102.45,null,"0",null,1102.4490000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1322.9387999999999,815.14410909090896,32313142837,"https://lot-online.ru","2023-12-12","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-01-30","2023-12-29","2024-01-30","2024-05-08"]
[2287,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2485 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-23-303-185964(350987)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2485 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский  Ю8-23-303-185964(350987)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1679.26,null,"0",null,1679.25558,"ООО \"ГАЛИОН\"",2015.1067,1157.1899861386139,32313142835,"https://lot-online.ru","2023-12-12","2023-12-27","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-02-02","2023-12-29","2024-02-02","2024-05-13"]
[2290,"Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.151,  ПС №243 \"Нащекино\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Строитель\", д.144 Ю8-23-303-185607(344709)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.151,  ПС №243 \"Нащекино\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Строитель\", д.144 Ю8-23-303-185607(344709)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3327.1666599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3310.53,null,"0",null,3310.53,"ООО \"ВСС\"",3972.636,2414.7395294117646,32313142813,"https://lot-online.ru","2023-12-12","2023-12-27","2024-01-09","2024-01-10",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-01-29","2023-12-29","2024-01-29","2024-05-10"]
[2293,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №565 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ и реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ с ТП-565, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедово, с.т. \"Жемчуг\" Ю8-23-302-185407(337615)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №565 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ и реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ с ТП-565, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедово, с.т. \"Жемчуг\" Ю8-23-302-185407(337615)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1615.0567100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1566.61,null,"0",null,1566.60501,"ООО \"ГАЛИОН\"",1879.9260099999999,1055.0605158163264,32313142313,"https://lot-online.ru","2023-12-12","2023-12-27","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-02-05","2023-12-29","2024-02-05","2024-05-13"]
[2295,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2192 и от РУ-10 кВ ТП-2247 ф. 8 с РП-58,  ПС №246 \"Ляхово\", 2ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедовский Ю8-23-302-186045(353565)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2192 и от РУ-10 кВ ТП-2247 ф. 8 с РП-58,  ПС №246 \"Ляхово\", 2ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедовский Ю8-23-302-186045(353565)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3836.8935200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3815.79,null,"0",null,3815.7905999999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4578.9487200000003,2641.7011846153846,32313142280,"https://lot-online.ru","2023-12-12","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-01-31","2023-12-29","2024-01-31","2024-05-14"]
[2296,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2285 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и установкой 4АВ, строительство ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 \"Кварц\", ПРВТ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-нРаменский, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-21-302-65710(623918)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2285 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и установкой 4АВ, строительство ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 \"Кварц\", ПРВТ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-нРаменский, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-21-302-65710(623918)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3515.1029100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",3497.18,null,"0",null,3497.17589,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4196.6110699999999,4196.6110699999999,32313142236,"https://lot-online.ru","2023-12-12","2023-12-27","2024-01-09","2024-01-10",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-01-22","2023-12-29","2024-01-22","2024-01-31"]
[2298,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №23 \"Кварц\", 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-184349(333866)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №23 \"Кварц\", 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-184349(333866)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",5735.5130200000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",5703.97,null,"0",null,5703.9677000000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",6844.7612399999998,4612.7738791304346,32313142117,"https://lot-online.ru","2023-12-12","2023-12-27","2024-01-09","2024-01-10",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-01-29","2023-12-29","2024-01-29","2024-04-30"]
[2301,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2743 с заменой на ТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ,  ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-184806(340983)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2743 с заменой на ТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ,  ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-184806(340983)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1721.67,null,"0",null,1721.66976,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2066.00371,1280.9223001999999,32313142071,"https://lot-online.ru","2023-12-12","2023-12-27","2024-01-09","2024-01-10",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-01-29","2023-12-29","2024-01-29","2024-05-08"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 2091 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ,  ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Минаево Ю8-23-302-185128(341216)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 2091 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ,  ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Минаево Ю8-23-302-185128(341216)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",644.05205000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-12","2023-12-27","2024-01-09","2024-01-10",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-01-29","2023-12-29","2024-01-29","2024-05-03"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-184734(335626)),  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино  Ю8-23-302-184773(335507)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-184734(335626)),  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино  Ю8-23-302-184773(335507)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",560.10121000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-12","2023-12-27","2024-01-09","2024-01-10",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-01-29","2023-12-29","2024-01-29","2024-05-10"]
[2305,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4176 от 16.11.2023г Раменского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2439.27018,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ГАЛИОН\"",2366.09,null,"0",null,2366.0920799999999,"ООО \"ГАЛИОН\"",2839.3105,1725.8554019607841,32313141957,"https://lot-online.ru","2023-12-12","2023-12-27","2024-01-09","2024-01-10",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-01-29","2023-12-29","2024-01-29","2024-05-10"]
["справочный","Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2568 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-2568, ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с. Синьково Ю8-23-302-185760(350377)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2568 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-2568, ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с. Синьково Ю8-23-302-185760(350377)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1480.6769899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-12","2023-12-27","2024-01-09","2024-01-10",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-01-29","2023-12-29","2024-01-29","2024-05-10"]
[2306,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4176 от 16.11.2023г Раменского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2471.0522799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",2347.5,null,"0",null,2347.4996700000002,"ООО \"СБЭМ\"",2816.9996000000001,1663.3711923809524,32313142880,"https://lot-online.ru","2023-12-12","2023-12-27","2024-01-09","2024-01-10",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-01-29","2023-12-29","2024-01-29","2024-05-13"]
[2307,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4176 от 16.11.2023г Раменского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2378.7206099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",2307.36,null,"0",null,2307.3589900000002,"ООО \"ГАЛИОН\"",2768.83079,1638.6957736734694,32313142885,"https://lot-online.ru","2023-12-12","2023-12-27","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-02-02","2023-12-29","2024-02-02","2024-05-10"]
[2308,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР"," Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ № 4176 от 16.11.2023г Серпуховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",972.91728000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",967.76081999999997,null,"0",null,967.76081999999997,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1161.3129799999999,701.38704732673261,32313142889,"https://lot-online.ru","2023-12-12","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-01-30","2023-12-29","2024-01-30","2024-05-10"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-185525(344925)), ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Акулово Ю8-23-302-185535(345028)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-185525(344925)), ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Акулово Ю8-23-302-185535(345028)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",486.45864,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-12","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-01-30","2023-12-29","2024-01-30","2024-05-10"]
[2311,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. С8-23-302-147065(187026) от 17.08.2023), ПС №826 \"Гальцово\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д. Жилкино","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. С8-23-302-147065(187026) от 17.08.2023), ПС №826 \"Гальцово\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д. Жилкино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",828.78138000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",824.63747000000001,null,"0",null,824.63747000000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",989.56496000000004,989.56496000000004,32313095005,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-15","2024-02-08","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-20","2024-01-30","2024-02-20","2024-03-11"]
[2312,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-71585(907778) от 01.04.2023), ПС №803 \"Юркино II \", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Пенкино","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-71585(907778) от 01.04.2023), ПС №803 \"Юркино II \", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Пенкино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",515.58249999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",513.00459000000001,null,"0",null,513.00459000000001,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",615.60550999999998,615.60550999999998,32313095012,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-15","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-01-25","2024-01-30","2024-01-25","2024-03-07"]
[2316,"Строительство КВЛ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ №558 , ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Болкашино","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КВЛ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ №558 , ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Болкашино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",848.69439999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",842.75300000000004,null,"0",null,842.75300000000004,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1011.3036,593.1684576923077,32313095046,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-15","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-01-30","2024-01-30","2024-01-30","2024-05-13"]
[2317,"Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ЗТП-10/0,4кВ № 87, ПС №393 \"Станки I\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Семягино, д.1","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ЗТП-10/0,4кВ № 87, ПС №393 \"Станки I\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Семягино, д.1","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",4026.82411,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",4006.69,null,"0",null,4006.6899899999999,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",4808.0279899999996,3022.1890222857141,32313095060,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-15","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-01-25","2024-01-30","2024-01-25","2024-05-09"]
[2320,"Строительство ТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ПС №671 \"Старбеево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, кв. Вашутино, уч.26","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ПС №671 \"Старбеево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, кв. Вашутино, уч.26","Северные электрические сети","ССР",2141.11051,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЭНКОМ\"",2128.2600000000002,null,"0",null,2128.2638400000001,"ООО \"ЭНКОМ\"",2553.9166100000002,2553.9166100000002,32313138907,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-30","2024-01-09","2024-01-30","2024-01-31"]
[2321,"Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14409»  ПС №144 \"Першутино\", 2-рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Клин г.п., Терешковой ул, д.1, стр.24","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14409»  ПС №144 \"Першутино\", 2-рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Клин г.п., Терешковой ул, д.1, стр.24","Северные электрические сети","ССР",3151.82,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3136.06,null,"0",null,3136.06,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3763.2719999999999,3763.2719999999999,32313138913,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-22","2024-01-09","2024-01-22","2024-01-31"]
[2325,"Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №562 с  заменой силового трансформатора мощности на 1*250 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шуколово","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №562 с  заменой силового трансформатора мощности на 1*250 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шуколово","Северные электрические сети","ССР",1239.0899999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1236.78,null,"0",null,1236.78,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1484.136,1484.136,32313138935,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-26","2024-01-09","2024-01-26","2024-01-31"]
[2326,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №406 с заменой КТП шкафного типа на КТП-400/6/0,4 кВ киоскового типа и трансформатора мощности на 1*400 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Некрасовский, ул. Мира, д.43","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №406 с заменой КТП шкафного типа на КТП-400/6/0,4 кВ киоскового типа и трансформатора мощности на 1*400 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровскийр-н, п. Некрасовский, ул. Мира, д.43","Северные электрические сети","ССР",734.97,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",732.66,null,"0",null,732.66,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",879.19200000000001,879.19200000000001,32313138939,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-26","2024-01-09","2024-01-26","2024-01-31"]
[2329,"Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №108 с заменой силового трансформатора мощности на 1*250 кВА, установкой ПЭС, вводного 3-х позиционного рубильника, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, .Чеприно, уч. 36","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №108 с заменой силового трансформатора мощности на 1*250 кВА, установкой ПЭС, вводного 3-х позиционного рубильника, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, .Чеприно, уч. 36","Северные электрические сети","ССР",898.63,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",896.32,null,"0",null,896.32,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1075.5840000000001,1075.5840000000001,32313138954,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-26","2024-01-09","2024-01-26","2024-01-31"]
[2331,"Реконструкция МТП -6/0,4кВ №1331 с заменой силового трансформатора на 1* 250 кВА, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Филимоново, ул. Солнечная, д. 7","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция МТП -6/0,4кВ №1331 с заменой силового трансформатора на 1* 250 кВА, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.  Филимоново, ул. Солнечная, д. 7","Северные электрические сети","ССР",595.12,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",592.80999999999995,null,"0",null,592.80999999999995,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",711.37199999999996,711.37199999999996,32313138962,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-26","2024-01-09","2024-01-26","2024-01-31"]
[2334,"Реконструкция МТП-6/0,4кВ №1788 с заменой на КТП-630  с трансформатором 400 кВА, ПС №368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, д. Морозово","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №1788 с заменой на КТП-630  с трансформатором 400 кВА, ПС №368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, д. Морозово","Северные электрические сети","ССР",1521.29,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1518.98,null,"0",null,1518.98,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1822.7760000000001,1822.7760000000001,32313138972,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-26","2024-01-09","2024-01-26","2024-01-31"]
[2335,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №190 с заменой корпуса на КТП-400/10/0,4 и сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №332 \"Лифаново\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Якотское, д. Кикино","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №190 с заменой корпуса на КТП-400/10/0,4 и сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №332 \"Лифаново\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Якотское, д. Кикино","Северные электрические сети","ССР",588.03,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",585.72,null,"0",null,585.72,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",702.86400000000003,702.86400000000003,32313138978,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-26","2024-01-09","2024-01-26","2024-01-31"]
[2339,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2731, ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Кузяевский, д. Подосинки","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2731, ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Кузяевский, д. Подосинки","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",920.68303000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",918.375,null,"0",null,918.375,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1102.05,1102.05,32313139000,"https://lot-online.ru","2023-12-20","2023-12-27","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-01-26","2024-02-04","2024-01-26","2024-03-15"]
[2340,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 28014, ПС №18 \"Бабушкин\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Аристово, уч. 6Б/1","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 28014, ПС №18 \"Бабушкин\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Аристово, уч. 6Б/1","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",432.72102000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",430.12468999999999,null,"0",null,430.12468999999999,"ООО \"ЭНКОМ\"",516.14963,516.14963,32313140584,"https://lot-online.ru","2023-12-20","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-01-31","2024-02-04","2024-01-31","2024-03-18"]
[2343,"Строительство СТП-25/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №691 \"Лаврово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское, д. Федоровское, магазин стройматериалов","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-25/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №691 \"Лаврово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское, д. Федоровское, магазин стройматериалов","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",850.10568000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",847.8,null,"0",null,847.8,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1017.36,1017.36,32313140598,"https://lot-online.ru","2023-12-20","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-01-29","2024-02-04","2024-01-29","2024-03-20"]
[2345,"Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-55-ТП-268 ПС №181 \"Клин\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Фроловское, тер. СНТ \"Отдых\"","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-55-ТП-268 ПС №181 \"Клин\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Фроловское, тер. СНТ \"Отдых\"","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",4327.24341,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",4294.79,null,"0",null,4294.7890799999996,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",5153.7469000000001,5153.7469000000001,32313140607,"https://lot-online.ru","2023-12-20","2023-12-27","2024-01-25","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-02-06","2024-02-04","2024-02-06","2024-03-15"]
[2348,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 902 ПС №77 \"Талицы\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 902 ПС №77 \"Талицы\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Григорково","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1109.1882499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1103.6400000000001,null,"0",null,1103.6423,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1324.37076,1324.37076,32313140622,"https://lot-online.ru","2023-12-20","2023-12-27","2024-02-08","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-02-21","2024-02-04","2024-02-21","2024-03-15"]
[2351,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-497 - ТП-465 ПС №20 \"Алабушево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-497 - ТП-465 ПС №20 \"Алабушево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1504.4102700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1502.91,null,"0",null,1502.905,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1502.905,1502.905,32313140633,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-01-23","2024-01-30","2024-01-23","2024-01-30","2024-02-05"]
[2353,"Реконструкция МТП-10/0,4кВ №135 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №247 \"Малеевка\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бакланово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ №135 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №247 \"Малеевка\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бакланово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",461.49191999999999,null,"0",null,461.49191999999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",553.7903,315.08758448275864,32313140645,"https://lot-online.ru","2023-12-20","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-01-25","2024-02-04","2024-01-25","2024-05-20"]
[2354,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 4758 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", МО, Дмитровский р-н, с.о. Кузяевский, д. Подосинки, д.11","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 4758 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", МО, Дмитровский р-н, с.о. Кузяевский, д. Подосинки, д.11","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",464.32,null,"0",null,464.32,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",557.18399999999997,557.18399999999997,32313140652,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-01-23","2024-01-29","2024-01-23","2024-01-29","2024-02-06"]
[2356,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от МТП-6 /0,4 кВ № 177 ф. 14 ПС №803 \"Юркино II \", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Пенкино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от МТП-6 /0,4 кВ № 177 ф. 14 ПС №803 \"Юркино II \", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Пенкино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3633.2517899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",3615.09,null,"0",null,3615.0855299999998,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",4338.1026400000001,4338.1026400000001,32313140654,"https://lot-online.ru","2023-12-20","2023-12-27","2024-02-08","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-02-28","2024-02-04","2024-02-28","2024-03-15"]
[2359,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-855 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, СНТ \"Южное\", уч. 120 Ю8-23-303-187136(353821)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-855 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, СНТ \"Южное\", уч. 120 Ю8-23-303-187136(353821)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3266.6752000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3240.54,null,"0",null,3240.5410000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3888.6491999999998,2117.9250107142852,32313146963,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-01-30","2024-01-11","2024-01-30","2024-05-21"]
[2362,"Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2806 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-185989(355488)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2806 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-185989(355488)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1679.26,null,"0",null,1679.25558,"ООО \"ГАЛИОН\"",2015.1067,1088.1576180000002,32313147760,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-28","2024-01-16","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-06","2024-01-11","2024-02-06","2024-05-16"]
[2364,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-474, ПС №137 \"Домодедовская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Авдотьино, ул. Параллельная  Ю8-23-302-186522(355325)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-474, ПС №137 \"Домодедовская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Авдотьино, ул. Параллельная  Ю8-23-302-186522(355325)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",702.98982999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",698.42039999999997,null,"0",null,698.42039999999997,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",838.10447999999997,838.10447999999997,32313147834,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-28","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-01-30","2024-01-11","2024-01-30","2024-02-17"]
[2366,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №327 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №173 \"Новоцементная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Ордынцы  Ю8-23-302-186090(352647)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №327 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №173 \"Новоцементная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Ордынцы  Ю8-23-302-186090(352647)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1199.3170500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1190.92,null,"0",null,1190.92183,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1429.1061999999999,812.88609541284404,32313148049,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-28","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-01-29","2024-01-11","2024-01-29","2024-05-17"]
[2367,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2296 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы, ул. Лазурная, з/у 41 Ю8-23-302-186890(365693)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2296 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы, ул. Лазурная, з/у 41 Ю8-23-302-186890(365693)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1721.67,null,"0",null,1721.66976,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2066.00371,1109.5205109259259,32313148098,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-02","2024-01-11","2024-02-02","2024-05-20"]
[2368,"Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2511 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и замена ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское  Ю8-23-302-186659(364445)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2511 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и замена ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское  Ю8-23-302-186659(364445)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1721.67,null,"0",null,1721.66976,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2066.00371,1109.5205109259259,32313148106,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-02","2024-01-11","2024-02-02","2024-05-20"]
[2369,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2234 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское Ю8-23-302-186644(363611)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2234 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское Ю8-23-302-186644(363611)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1721.67,null,"0",null,1721.66976,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2066.00371,1099.3414236697249,32313148117,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-02","2024-01-11","2024-02-02","2024-05-21"]
[2370,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2711 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-186386(360803)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2711 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-186386(360803)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СБЭМ\"",1644.63,null,"0",null,1644.63175,"ООО \"СБЭМ\"",1973.5581,1084.567964864865,32313148119,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-28","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-01-30","2024-01-11","2024-01-30","2024-05-20"]
[2371,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2654 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-186488(359653)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2654 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-186488(359653)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СБЭМ\"",1644.63,null,"0",null,1644.63175,"ООО \"СБЭМ\"",1973.5581,1135.7268311320754,32313148121,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-28","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-01-30","2024-01-11","2024-01-30","2024-05-15"]
[2372,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-165697(125756)), ПС №764 \"Загорново\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское Ю8-23-302-186367(359902)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-165697(125756)), ПС №764 \"Загорново\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское Ю8-23-302-186367(359902)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",730.05128000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СБЭМ\"",693.54872,null,"0",null,693.54872,"ООО \"СБЭМ\"",832.25846000000001,457.36726180180187,32313148124,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-28","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-01-30","2024-01-11","2024-01-30","2024-05-20"]
[2373,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4290 от 23.11.2023г Раменского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2497.78748,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",2485.3000000000002,null,"0",null,2485.29853,"ООО \"СКС\"",2982.35824,1663.2382492307693,32313148127,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-02","2024-01-11","2024-02-02","2024-05-16"]
["справочный","Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38,  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Софьинское, д. Нижнее Велино, уч. в центр. части кад.кв. Ю8-23-302-186151(351202)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38,  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Софьинское, д. Нижнее Велино, уч. в центр. части кад.кв. Ю8-23-302-186151(351202)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1354.59301,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-15","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-02","2024-01-11","2024-02-02","2024-05-16"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1276 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское, п. Ремзавода, уч. №29 Ю8-23-302-186002(352903)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1276 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское, п. Ремзавода, уч. №29 Ю8-23-302-186002(352903)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1143.1944699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-15","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-02","2024-01-11","2024-02-02","2024-05-16"]
[2374,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4290 от 23.11.2023г Раменского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2471.0522799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ГАЛИОН\"",2396.92,null,"0",null,2396.9207099999999,"ООО \"ГАЛИОН\"",2876.30485,1544.6822342592593,32313148129,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-02","2024-01-11","2024-02-02","2024-05-20"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1117 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, с. Кривцы Ю8-23-302-186931(367677)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1117 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, с. Кривцы Ю8-23-302-186931(367677)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-15","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-02","2024-01-11","2024-02-02","2024-05-20"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2586 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА ит заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-186654(365595)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2586 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА ит заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-186654(365595)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-15","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-02","2024-01-11","2024-02-02","2024-05-20"]
[2375,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4290 от 23.11.2023г Раменского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2473.0088799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",2448.2800000000002,null,"0",null,2448.2787899999998,"ООО \"ГАЛИОН\"",2937.9345499999999,1496.6836386792452,32313148134,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-28","2024-01-16","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-06","2024-01-11","2024-02-06","2024-05-22"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2780 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-23-302-187185(368215)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2780 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-23-302-187185(368215)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1329.81441,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-15","2023-12-28","2024-01-16","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-06","2024-01-11","2024-02-06","2024-05-22"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1104 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское, д. Захарово, д. 17 А Ю8-23-302-186491(346334)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1104 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское, д. Захарово, д. 17 А Ю8-23-302-186491(346334)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1143.1944699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-15","2023-12-28","2024-01-16","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-06","2024-01-11","2024-02-06","2024-05-22"]
[2376,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО"," Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ № 4290 от 23.11.2023г Чеховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1718.88201,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1706.85,null,"0",null,1706.8498199999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2048.2197799999999,1089.8784150458716,32313148349,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-28","2024-01-16","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-02","2024-01-11","2024-02-02","2024-05-21"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-767 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с.о. Стремиловский, СНТ \"Южное\", уч.252 Ю8-23-303-187110(353762)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-767 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с.о. Стремиловский, СНТ \"Южное\", уч.252 Ю8-23-303-187110(353762)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",718.81821000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-15","2023-12-28","2024-01-16","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-02","2024-01-11","2024-02-02","2024-05-21"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-287 от оп. 31 в сторону оп. 73 (с заменой вводов), ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, ул. Зеленая, д.19/2 Ю8-23-303-186764(364095)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-287 от оп. 31 в сторону оп. 73 (с заменой вводов), ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, ул. Зеленая, д.19/2 Ю8-23-303-186764(364095)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",538.07537000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-15","2023-12-28","2024-01-16","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-02","2024-01-11","2024-02-02","2024-05-21"]
["справочный","Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №230 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Захарково Ю8-23-302-186515(359178)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №230 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Захарково  Ю8-23-302-186515(359178)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",461.98842999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-15","2023-12-28","2024-01-16","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-02","2024-01-11","2024-02-02","2024-05-21"]
[2377,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. ТП-10/0,4 кВ № 2093 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 664 Аксаково, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, д. Шолохово (0,4 МВА; 0,52 км; 50 п.м.; 1 шт.(прочие))","N_I-307129",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. ТП-10/0,4 кВ № 2093 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 664 Аксаково, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, д. Шолохово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2860.5201400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",2846.22,null,"0",null,2846.2175400000001,"ООО \"ЭМПИН\"",3415.4610499999999,3415.4610499999999,32313140668,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2023-12-31","2024-01-29","2023-12-31","2024-01-29","2024-01-31"]
[2378,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2187 до сооруж. ВЛЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 218 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, ПС-110/10 кВ № 840 Омега, 2РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, д. Благовещенка, уч. 15-а при доме 9 (0,25 МВА; 0,34 км; 3 шт.(прочие))","N_I-307130",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2187 до сооруж. ВЛЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 218 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, ПС-110/10 кВ № 840 Омега, 2РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, д. Благовещенка, уч. 15-а при доме 9","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1657.94407,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1639.71,null,"0",null,1639.70667,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1967.6479999999999,1967.6479999999999,32313140671,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2023-12-31","2024-01-29","2023-12-31","2024-01-29","2024-01-31"]
[2379,"Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 325 ПС-35/6 кВ № 749 \"Сватково\" до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково, с.п. Березняковское","O_I-311569",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 325 ПС-35/6 кВ № 749 \"Сватково\" до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ,РЛР-6кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково, с.п. Березняковское","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2047.9674500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",2035.68,null,"0",null,2035.6796400000001,"ООО \"ЭНКОМ\"",2442.8155700000002,2442.8155700000002,32313140676,"https://lot-online.ru","2023-12-19","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-01-31","2024-02-03","2024-01-31","2024-03-20"]
[2380,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф.5 РП 10 кВ №47 ф.7 ПС 110 кВ №74 \"Макарово\", РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ 2 шт., в т.ч.ПИР. МО, Можайский р-н, 50:18:0080402:244","O_I-312044",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф.5 РП 10 кВ №47 ф.7 ПС 110 кВ №74 \"Макарово\", РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ 2 шт., в т.ч.ПИР. МО, Можайский р-н, 50:18:0080402:244","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1593.09923,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1580.51,null,"0",null,1580.5137500000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1896.6165000000001,1896.6165000000001,32313136515,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-26","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-12","2024-02-06","2024-02-12","2024-03-29"]
[2381,"Модернизация ПС-35 кВ № 407 \"Осташево\" путем замены выключателя на вакуумный выключатель трансформатор тока на трехобомоточный ТТ-10 кВ в ячейке №7 1 сек. РУ-10 кВ, трансформаторов тока в яч. №4 1 сек., №15 2 сек., СВВк-10 кВ, №10 ВВк-10 кВ, АСП 402 на трехобомоточные ТТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск, с.Осташево, д.Токарево, 50:07:0080305:786 (1 шт.(РУ); 5 шт.(прочие))","N_I-286709",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ПС-35 кВ № 407 \"Осташево\" путем замены выключателя на вакуумный выключатель  трансформатор тока на трехобомоточный ТТ-10 кВ в ячейке №7 1 сек. РУ-10 кВ, трансформаторов тока в яч.№4 1 сек., №15 2 сек., СВВк-10 кВ, №10 ВВк-10 кВ, АСП 402 на трехобомоточные ТТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск, с.Осташево, д.Токарево, 50:07:0080305:786","Западные электрические сети","ССР",2092.6971899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО СК \"МЕРИДИАН\"",2075.96,null,"0",null,2075.9556200000002,"ООО СК \"МЕРИДИАН\"",2491.1467400000001,711.75621142857142,32313136503,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-26","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-16","2024-02-06","2024-02-16","2024-07-19"]
[2382,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПИР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжение № 1106 от 05.12.2023г. Наро-Фоминского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1722.5118299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1708.56,null,"0",null,1708.5594799999999,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2050.2713800000001,340.52950256055362,32313136514,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-26","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-12","2024-02-06","2024-02-12","2024-11-27"]
["справочный","Строительство ВЛ-10 кВ от реконструируемого АСП № 44 фид. 10-2 ПС-220 кВ № 107 \"Кедрово\" до границ земельного участка заявителя, 2ХРЛР-10 кв.,  в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/пос. Ташировское, д.Обухово, 50:26:0110125:16.","O_I-312029",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от реконструируемого АСП № 44 фид. 10-2 ПС-220 кВ № 107 \"Кедрово\" до границ земельного участка заявителя, 2ХРЛР-10 кв.,  в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/пос. Ташировское, д.Обухово, 50:26:0110125:16.","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1609.00109,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-22","2023-12-26","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-12","2024-02-06","2024-02-12","2024-11-27"]
["справочный","Реконструкция КРУН-10 кВ № 44 с установкой реклоузера ПС-220 кв №107 \"Кедрово\", в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/пос. Ташировское, д.Обухово, 50:26:0110125:16.","O_I-312030",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КРУН-10 кВ № 44 с установкой реклоузера ПС-220 кв №107 \"Кедрово\", в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/пос. Ташировское, д.Обухово, 50:26:0110125:16.","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",113.51074,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-22","2023-12-26","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-12","2024-02-06","2024-02-12","2024-11-27"]
[2383,"Реконструкция РП-6 кВ № 52 с установкой ячейки КСО-298 6 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,4 км; 22 шт.(РУ); 33 шт.(прочие))","M_I-266689",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РП-6 кВ № 52, с установкой ячейки КСО-298 6 кВ, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Клин","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",51223.234239999998,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",51220.92,null,"1",51220.92,51220.92,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",61465.103999999999,61465.103999999999,32313134778,"https://lot-online.ru","2023-12-13","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-07","2024-01-31","2024-01-07","2024-01-31","2024-01-31"]
[2384,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ Сергиево-Посадский р-н (СИП-3) (3 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",931.12531000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",921.81406000000004,null,"0",null,921.81406000000004,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",1106.17687,1106.17687,32313134784,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-01","2024-01-30","2024-02-01","2024-03-31"]
["справочный","Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10 кВ Фид.82, в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н (2,819 км)","L_I-247437",2027,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10 кВ Фид.82, в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н (2,819 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",331.53703999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-15","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-01","2024-01-30","2024-02-01","2024-03-31"]
["справочный","Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10 кВ Лин.678, в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н (3,539 км)","L_I-247434",2027,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10 кВ Лин.678, в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н (3,539 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",416.1848,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-15","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-01","2024-01-30","2024-02-01","2024-03-31"]
["справочный","Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10 кВ Лин.526, в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н (1,559 км)","L_I-247436",2027,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10 кВ Лин.526, в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н (1,559 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",183.40347,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-15","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-01","2024-01-30","2024-02-01","2024-03-31"]
[2385,"Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки с расширением ОРУ 220 кВ на две линейные ячейки с элегазовыми выключателями для присоединения КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская №1, №2 (1,8 км; 2 шт.(РУ); 9 666 кв.м.; 940 п.м.; 50 шт.(прочие))","L_I-231838",2024,"Услуги","Оказание услуг по восстановлению целостности барабанов объекта капитального строительства» по титулу: «Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки с расширением ОРУ 220 кВ на две линейные ячейки с элегазовыми выключателями для присоединения КЛ 220кВ Бутырки - Белорусская №1, №2 (1,8 км; 2 шт.(РУ); 9 666 кв.м.; 940 п.м.; 50 шт.(прочие))»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Технико-коммерческое предложение",5100,"ВЗ","ОЗП ЕП","1","1","ООО \"ЭСТРАЛИН ПС\"",5100,null,"1",5100,5100,"ООО \"ЭСТРАЛИН ПС\"",6120,6120,32313136829,"https://lot-online.ru","2023-12-14","2023-12-26","2024-01-16","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-18","2024-02-20","2024-02-18","2024-02-20","2024-03-04"]
[2386,null,null,null,"ГП;\nМТРиО;\nСМР;\nПНР","Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд СЭС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (ДОНАБОР)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Рамочник без указания стоимости",0,"ВЗ","ПО","11","11","ООО \"ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС\"",0,null,"0",null,0,"ООО \"ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС\"",0,0,32313135305,"https://lot-online.ru","2023-12-08","2023-12-26","2024-01-22","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-17","2024-02-09","2024-02-17","2024-02-09","2024-06-01"]
[2387,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 с РП 10 кВ № 19 оп. 95-122, 113-127, 133-138, 133-158, до ф.1 ПС 110 кВ  №249 \"Шевардино\" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, п.Бородино","K_I-234305",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 с РП 10 кВ № 19 оп. 95-122, 113-127, 133-138, 133-158, до ф.1 ПС 110 кВ  №249 \"Шевардино\" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, п.Бородино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",4701.8285599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СК СИСТЕМА\"",4666.5600000000004,null,"1",4666.5648499999998,4666.5648499999998,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",5599.8778199999997,5599.8778199999997,32313134895,"https://lot-online.ru","2023-12-11","2023-12-26","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-01-26","2024-02-13","2024-01-26","2024-02-13","2024-03-30"]
[2388,"Реконструкция КЛ 10кВ РТП-10/0,4 № 19034с2-ПС 655, в т.ч. ПИР: г.Москва, Брюсов переулок, д.19, стр.15. (1,1 км; 500 п.м.)","M_I-268748",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-10/0,4 № 19034с2-ПС № 655, в т.ч. ПИР: г.Москва, Брюсов переулок, д.19, стр.15","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",28577.518940000002,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",28548.94,null,"1",28548.941419999999,28548.941419999999,"ООО \"СФ ТЦС\"",34258.729700000004,6302.7930011869439,32313134911,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-29","2024-01-10","2024-01-29","2024-12-31"]
[2389,"Реконструкция ПС-220кВ №377 «Лесная» (1 этап) с установкой в РУ-220кВ элегазовых выключателей (110 шт.(РУ); 23 794 кв.м.; 118 шт.(прочие))","E_I-155086","2028","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Реконструкция ПС-220кВ №377 «Лесная» (1 этап) с установкой в РУ-220кВ элегазовых выключателей (110 шт.(РУ); 23 794 кв.м.; 118 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",23819.285,"ВЗ","ОК ЕП","1","1","ООО \"АЛЬПИКАСЕТЬ\"",23819.285,null,"1",23819.285,23819.285,"ООО \"АЛЬПИКАСЕТЬ\"",28583.142,7774.6146240000007,32313135870,"https://lot-online.ru","2023-12-11","2023-12-26","2024-01-19","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-17","2024-02-26","2024-02-17","2024-02-26","2024-06-30"]
[2390,"Реконструкция ПС 110 кВ № 782 \"Мамоново\" с заменой силовых трансформаторов 110/10 кВ мощностью 2х40 МВА на 2х63 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.1 (126 МВА; 2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.)","J_I-222206",2028,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 782 \"Мамоново\" с заменой силовых трансформаторов 110/10 кВ мощностью 2х40 МВА на 2х63 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.1 (126 МВА; 2 шт.(РУ); 1 666кв.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",26379.072510000002,"ЗЦ ПО","ОК ЕП","3","3","АО \"СП \"ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ\"",26326.31,null,"1",26326.314170000001,26326.314170000001,"АО \"СП \"ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ\"",31591.577000000001,3075.2862566371682,32313135895,"https://lot-online.ru","2023-12-12","2023-12-26","2024-01-19","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-21","2024-02-27","2024-02-21","2024-02-27","2025-01-31"]
[2391,"Заголовочный лот","Заголовочный лот",null,"МТРиО","Поставка стоек СВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",17478.305,"ВЗ","ОЗП","4","4","ООО \"ЕВРО-ЛЭП\"",17452.490000000002,null,"1",14431.36183,14431.36183,"ООО \"ЕВРО-ЛЭП\"",17317.6342,1063.8819645051194,32313135076,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-26","2024-01-17","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-13","2024-04-30","2024-03-13","2024-12-31",null,"Выписка 010 от 15.12.23: ЗП с БГ "]
["справочный",null,null,null,"МТРиО","Поставка стоек СВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",383.30500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-22","2023-12-26","2024-01-17","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-13","2024-07-01","2024-03-13","2024-12-31",null,"Выписка 010 от 15.12.23: ЗП с БГ "]
["справочный","Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2024 г.","Г",null,"МТРиО","Поставка стоек СВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",17095,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-22","2023-12-26","2024-01-17","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-13","2024-04-30","2024-03-13","2024-12-31",null,"Выписка 010 от 15.12.23: ЗП с БГ "]
[2392,"Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-59 \"Вороново\" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,045 км; 1 шт.(прочие))","K_I-230586","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-59 \"Вороново\" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,045 км; прочие 1 шт.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1203.7785799999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1201.3699999999999,null,"0",null,1201.37102,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1441.6452200000001,1441.6452200000001,32313134806,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-01-30","2024-01-30","2024-01-30","2024-02-28"]
[2393,"Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1 с ПС-615 \"Бугры\" с РП-23 до опоры №1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п.Рогово (0,193 км; 77 п.м.; 1 шт.(прочие))","K_I-230608","2026","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1 с ПС-615 \"Бугры\" с РП-23 до опоры №1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п.Рогово (0,193 км; 77 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3981.6248399999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",3961.72,null,"0",null,3961.7167199999999,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4754.0600599999998,4754.0600599999998,32313134814,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-01-31","2024-01-30","2024-01-31","2024-02-28"]
[2394,"Реконструкция КЛ-10 кВ ф.2 с ПС-527 \"Кресты\" с РП-23 до опоры №1, строительство ВЛ-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п. Рогово (0,141 км; 80 п.м.; 1 шт.(прочие))","K_I-230606","2026","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.2 с ПС-527 \"Кресты\" с РП-23 до опоры №1, строительство ВЛ-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п. Рогово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",4386.19614,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",4377.42,null,"1",4377.4237499999999,4377.4237499999999,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",5252.9084999999995,5252.9084999999995,32313134822,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-02","2024-01-30","2024-02-02","2024-02-28"]
[2395,"Модернизация ПС-110 кВ № 360 \"Белоомут\" Модернизация ОРУ-110 кВ Замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.(РУ); 10 шт.(прочие))","H_I-198033",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 360 \"Белоомут\" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Луховицы","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",28792.4571,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",28782.87,null,"1",28782.87053,28782.87053,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",34539.444640000002,5756.5741066666669,32313134940,"https://lot-online.ru","2023-12-19","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-05","2024-02-05","2024-01-05","2024-02-05","2024-12-31"]
[2396,"Модернизация ПС-110 кВ № 73 \"Озеры\" Модернизация ОРУ-110 кВ Замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ (4 шт.(РУ); 16 шт.(прочие))","H_I-198040",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 73 \"Озеры\" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Коломна","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",59155.07821,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",59132.639999999999,null,"1",59132.637849999999,59132.637849999999,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",70959.165420000005,11826.52757,32313134945,"https://lot-online.ru","2023-12-19","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-05","2024-02-05","2024-01-05","2024-02-05","2024-12-31"]
[2397,"Модернизация ПС-110 кВ № 89 \"Авсюнино\" Модернизация ОРУ-110 кВ Замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ (3 шт.(РУ))","H_I-198048",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 89 \"Авсюнино\" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Орехово-Зуевский","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",44042.677770000002,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",44025.8,null,"1",44025.801359999998,44025.801359999998,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",52830.961629999998,8805.1602716666657,32313134954,"https://lot-online.ru","2023-12-19","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-05","2024-02-05","2024-01-05","2024-02-05","2024-12-31"]
[2398,"Модернизация РП-10 кВ №58 с установкой 2-х ячеек 1, 2 с.ш. РУ-10 кВ, строительство 2КВЛ-10 кВ от проект. яч. 1, 2 с.ш. РП-58 до оп.96 ф.11 с РП-6 и до оп.95 ф.2 с РП-6 с установкой 2АСП-10 кВ, ПС №246 \"Ляхово\"в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Ильинское (ЦП по кольцеванию сети 6-10 кВ) (4,716 км; 4 шт.(РУ); 473 п.м.; 2 шт. (прочие))","M_I-272203",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ №58 с установкой 2-х ячеек 1, 2 с.ш. РУ-10 кВ, строительство 2КВЛ-10 кВ от проект. яч. 1, 2 с.ш. РП-58 до оп.96 ф.11 с РП-6 и до оп.95 ф.2 с РП-6 с установкой 2АСП-10 кВ, ПС №246 \"Ляхово\"в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Ильинское (ЦП по кольцеванию сети 6-10 кВ) (4,716 км; 4 шт.(РУ); 473 п.м.; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",52615.815040000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",52352.74,null,"1",52352.735829999998,52352.735829999998,"ООО \"ВСС\"",62823.283000000003,10470.547166666667,32313134830,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-05","2024-02-06","2024-02-05","2024-12-31"]
[2399,"Реконструкция лифтов в административном здании МКС, по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.13, стр.11","M_I-267876",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция лифтов в административном здании МКС, по адресу: г. Москва, ул.Садовническая, д.13, стр.11","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",21721.291529999999,"ВЗ","ОК ЕП","1","1","ООО \"КОРОНА-ЛИФТ\"",21563.84,null,"1",21563.841670000002,21563.841670000002,"ООО \"КОРОНА-ЛИФТ\"",25876.61,3357.4082594936708,32313142047,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-27","2024-01-15","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-12-31"]
[2400,"Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РП 12058 - ПС 45, КЛ-6 кВ направлением РП 1784 А - ТП 3559 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, русло реки Яуза","J_I-223903",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РП 12058 - ПС 45, КЛ-6 кВ направлением РП 1784 А - ТП 3559 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, русло реки Яуза","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",13784.491910000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",13770.71,null,"1",13770.707420000001,13770.707420000001,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",16524.848900000001,2959.674429850746,32313134920,"https://lot-online.ru","2023-12-21","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-31","2024-01-15","2024-01-31","2024-12-31"]
[2401,"Заголовочный лот","Заголовочный лот",null,"МТРиО","Поставка оборудования ЛЭП","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",13228.46399,"ВЗ","ОК ЕП","7","7","ООО \"УНИКАБ\"",13226.17,null,"1",13226.17196,13226.17196,"ООО \"УНИКАБ\"",15871.406349999999,1076.0275491525424,32313140561,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-27","2024-01-19","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-11","2024-04-01","2024-03-11","2024-12-31"]
["справочный",null,null,null,"МТРиО","Поставка оборудования ЛЭП","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",209.43208999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-25","2023-12-27","2024-01-19","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-11","2024-04-01","2024-03-11","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2024 г.","Г",null,"МТРиО","Поставка оборудования ЛЭП","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",13019.0319,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-25","2023-12-27","2024-01-19","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-11","2024-04-30","2024-03-11","2024-12-31"]
[2402,"Строительство КВЛ-6 кВ ЦРП2 - ТП1008 - ТП1010 - КТП 1012 п.Отрадное -Светлые горы - Горки-5 с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г.Красногорск, д.Марьино (1,08 км; 100 п.м.; 3 шт.(прочие))","N_I-303484",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ ЦРП2 - ТП1008 - ТП1010 - КТП 1012 п.Отрадное - Светлые горы - Горки-5 с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г.Красногорск, д.Марьино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",9642.5212200000005,"ВЗ","ОЗП ЕП","3","3","ООО \"КОНСАЛТЭНЕРГО\"",9642.52,null,"1",9642.5212200000005,9642.5212200000005,"ООО \"КОНСАЛТЭНЕРГО\"",11571.025460000001,3306.0072742857142,32313150835,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-29","2024-02-09","2024-02-19",null,null,null,null,"2024-02-22","2024-03-07","2024-02-22","2024-03-07","2024-05-30"]
[2403,"Реконструкция ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 28/555 ПС-110/35/10/6 кВ № 555 до ЗТП-6 кВ № 87 с-з \"Буденновец\" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский , с. Внуково","O_I-311631",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 28/555 ПС-110/35/10/6 кВ № 555 до ЗТП-6 кВ № 87 с-з \"Буденновец\" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский , с. Внуково","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1641.0681,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1638.77,null,"0",null,1638.77,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1966.5239999999999,398.80556643356641,32313150539,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-29","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-02","2024-02-06","2024-02-02","2024-11-14"]
[2404,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000 кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 13967), 4КЛ-10 кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ - ТП-10/0,4кВ № 13987 А,Б, сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением -10/0,4кВ № ТП-10,04кВ № 13967 А,Б -ТП-10/0,4кВ № 13968 А,Б, 13КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 13967 А,Б - вв.136619, ТП-10/0,4кВ № 13967 А,Б - вв.140449, ТП-10/0,4кВ № 13967 Б - вв.142554, до вв.87665, до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 13967 А,Б - вв.95163, ТП-10/0,4кВ № 13967 А,Б -вв.103516 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г. Зеленоград, 5500-й проезд","O_I-311199",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000 кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 13967), 4КЛ-10 кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ - ТП-10/0,4кВ № 13987 А,Б, сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением -10/0,4кВ № ТП-10,04кВ № 13967 А,Б -ТП-10/0,4кВ № 13968 А,Б, 13КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 13967 А,Б - вв.136619, ТП-10/0,4кВ № 13967 А,Б - вв.140449, ТП-10/0,4кВ № 13967 Б - вв.142554, до вв.87665, до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 13967 А,Б - вв.95163, ТП-10/0,4кВ № 13967 А,Б - вв.103516 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР:г.Москва, г. Зеленоград, 5500-й проезд","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",30089.596219999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",30074.55,null,"1",30074.55142,30074.55142,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",36089.4617,8107.0529905797102,32313134926,"https://lot-online.ru","2023-12-19","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-01-29","2024-02-03","2024-01-29","2024-10-31"]
[2405,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 6КЛ-10кВ от РТП № 16005, ТП № 19223, врезки в КЛ напр-ем ТП № 16902 - ТП № 19223 (с монтажом муфт в сторону ТП № 16902) до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул .Декабристов, д.17","L_I-251263",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап)по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 6КЛ-10кВ от РТП № 16005, ТП № 19223, врезки в КЛ напр-ем ТП № 16902 - ТП № 19223 (с монтажом муфт в сторону ТП № 16902) до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул .Декабристов, д.17","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",22148.40048,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО\"СМК\"",22126.25,null,"1",22126.252079999998,22126.252079999998,"ООО\"СМК\"",26551.502499999999,26551.502499999999,32313134934,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-26","2024-01-15","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-29","2024-01-09","2024-01-29","2024-01-31"]
[2406,"Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24067 А,Б – РТП-10/0,4кВ № 20093 с.1,с.2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й переулок Тружеников, д. 4","O_I-311266",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24067 А,Б – РТП-10/0,4кВ № 20093 с.1,с.2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й переулок Тружеников, д. 4","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2206.6646799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2204.46,null,"0",null,2204.45802,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2645.34962,586.7866429818182,32313140020,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-23","2024-01-30","2024-01-23","2024-01-30","2024-10-31"]
[2407,"Строительство ТП-6/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-6/0,4кВ № 888), 4КЛ-10 кВ направлением сооруж. ТП-6/0,4кВ А – ТП-6/0,4кВ № 3571 А, сооруж. ТП-6/0,4кВ А,Б - ТП-6/0,4кВ № 4101 Б,А, сооруж. ТП-6/0,4кВ Б -ТП-6/0,4кВ № 1019 Б, 7КЛ-0,4 кВ направлением сооруж. ТП-6/0,4кВ А,Б -вв.62325/102963, сооруж. ТП-6/0,4кВ А - вв.136136, вв.22607, сооруж. ТП-6/0,4кВ Б - вв.745, вв.5651, вв.108627 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.11/12, стр.1,2,3,4","O_I-311087",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-6/0,4кВ № 888), 4КЛ-10 кВ направлением сооруж. ТП-6/0,4кВ А – ТП-6/0,4кВ № 3571 А,сооруж. ТП-6/0,4кВ А,Б - ТП-6/0,4кВ № 4101 Б,А, сооруж. ТП-6/0,4кВ Б - ТП-6/0,4кВ № 1019 Б, 7КЛ-0,4 кВ направлением сооруж. ТП-6/0,4кВ А,Б - вв.62325/102963, сооруж. ТП-6/0,4кВ А - вв.136136, вв.22607, сооруж. ТП-6/0,4кВ Б - вв.745, вв.5651, вв.108627 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.11/12, стр.1,2,3,4","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",8436.3934800000006,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",8427.9599999999991,null,"1",8427.9570899999999,8427.9570899999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",10113.548510000001,2037.8045505223881,32313140013,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-27","2024-01-18","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-01-23","2024-02-06","2024-01-23","2024-02-06","2024-10-31"]
[2408,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-156552(982487)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-156552(982487)","Южные электрические сети","ССР",824.88589000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",800.13932,null,"0",null,800.13932,"ООО \"ГАЛИОН\"",960.16718000000003,960.16718000000003,32313152807,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-17","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-06","2024-02-10","2024-02-06","2024-03-31"]
[2409,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с  ПС №635 \"Степановская\", ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Булгаково Ю8-22-302-138394(590582)","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с  ПС №635 \"Степановская\", ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Булгаково Ю8-22-302-138394(590582)","Южные электрические сети","ССР",1415.3553199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1401.2,null,"0",null,1401.2017599999999,"ООО \"ГАЛИОН\"",1681.44211,1681.44211,32313152804,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-29","2024-01-17","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-06","2024-02-02","2024-02-06","2024-03-10"]
[2410,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2752, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 61 Ю8-23-302-170332(160956)","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2752, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 61 Ю8-23-302-170332(160956)","Южные электрические сети","ССР",754.17485999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",746.63310999999999,null,"0",null,746.63310999999999,"ООО \"ГАЛИОН\"",895.95973000000004,895.95973000000004,32313152797,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-29","2024-01-17","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-06","2024-02-02","2024-02-06","2024-03-31"]
[2411,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1817 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Шишкино, тер КП Шишкино, д 60 Ю8-22-303-113443(363815)","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1817 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Шишкино, тер КП Шишкино, д 60 Ю8-22-303-113443(363815)","Южные электрические сети","ССР",710.99606000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","2","2","ООО \"СКС\"",707.44108000000006,null,"0",null,707.44108000000006,"ООО \"СКС\"",848.92930000000001,848.92930000000001,32313152792,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-01-29","2024-02-02","2024-01-29","2024-02-20"]
[2412,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2752 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 61 Ю8-23-302-170332(160956)","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2752 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 61 Ю8-23-302-170332(160956)","Южные электрические сети","ССР",586.76847999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",580.9008,null,"0",null,580.9008,"ООО \"ГАЛИОН\"",697.08096,697.08096,32313152790,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-17","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-06","2024-02-10","2024-02-06","2024-02-28"]
[2413,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-433 до оп. 18, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Новоселки д, з/у 9 Ю8-23-303-150267(652536)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-433 до оп. 18, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Новоселки д, з/у 9 Ю8-23-303-150267(652536)","Южные электрические сети","ССР",486.48647,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",484.05333000000002,null,"0",null,484.05333000000002,"ООО \"ВСС\"",580.86400000000003,580.86400000000003,32313152786,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-26","2024-02-10","2024-01-26","2024-03-30"]
[2414,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-399, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступинский район, СНТ \"Бауманский садовод\", 1-я Южная ул, д. 17 Ю8-23-303-160442(920972)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-399, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступинский район, СНТ \"Бауманский садовод\", 1-я Южная ул, д. 17 Ю8-23-303-160442(920972)","Южные электрические сети","ССР",1089.7296899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1084.28,null,"0",null,1084.2808299999999,"ООО \"ВСС\"",1301.1369999999999,1301.1369999999999,32313152784,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-26","2024-02-10","2024-01-26","2024-03-30"]
[2415,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2074, ПС №491 \"Прудная\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-154119(954928)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2074, ПС №491 \"Прудная\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-154119(954928)","Южные электрические сети","ССР",443.13033999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",440.69312000000002,null,"0",null,440.69312000000002,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",528.83173999999997,528.83173999999997,32313152780,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-02","2024-02-10","2024-02-02","2024-03-30"]
[2416,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.3 с РП-55 от оп. 38 до оп. 80 в двухцепн. исп. (вторая цепь от оп.38 ВЛ-10 кВ фид.2 с РП-27),  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-10198(755214)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.3 с РП-55 от оп. 38 до оп. 80 в двухцепн. исп. (вторая цепь от оп.38 ВЛ-10 кВ фид.2 с РП-27),  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-20-302-10198(755214)","Южные электрические сети","ССР",3643.6235200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3625.41,null,"0",null,3625.4050000000002,"ООО \"ВСС\"",4350.4859999999999,4350.4859999999999,32313152618,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-30","2024-02-10","2024-01-30","2024-03-31"]
[2417,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.111 с  ПС №243 \"Нащекино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское Ю8-22-302-142379(614433)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.111 с  ПС №243 \"Нащекино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское Ю8-22-302-142379(614433)","Южные электрические сети","ССР",774.89083000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",770.24148000000002,null,"0",null,770.24148000000002,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",924.28977999999995,924.28977999999995,32313152774,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-30","2024-02-10","2024-01-30","2024-03-31"]
[2418,"Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ № 2010 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-22-302-131709(480655)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ № 2010 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-22-302-131709(480655)","Южные электрические сети","ССР",2664.0602600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2637.42,null,"0",null,2637.41966,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3164.9035899999999,3164.9035899999999,32313152612,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-17","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-06","2024-02-10","2024-02-06","2024-03-30"]
[2419,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1972 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-149358(682737)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1972 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-149358(682737)","Южные электрические сети","ССР",2440.08475,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",2415.6799999999998,null,"0",null,2415.6839,"ООО \"ГАЛИОН\"",2898.8206799999998,2898.8206799999998,32313152768,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-17","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-06","2024-02-10","2024-02-06","2024-03-30"]
[2420,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-137513(581423)), ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Ивановка Ю8-23-302-144991(635048)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-137513(581423)), ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Ивановка Ю8-23-302-144991(635048)","Южные электрические сети","ССР",432.36829999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",429.99027000000001,null,"0",null,429.99027000000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",515.98832000000004,515.98832000000004,32313152765,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-02","2024-02-10","2024-02-02","2024-03-30"]
[2421,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.1 (по дог-ру ТП №№ Ю8-22-302- 132660(548658)), ПС №491 \"Прудная\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, c. Юсупово., Ю8-23-302-145385(641915)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.1 (по дог-ру ТП №№ Ю8-22-302- 132660(548658)), ПС №491 \"Прудная\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, c. Юсупово.,  Ю8-23-302-145385(641915)","Южные электрические сети","ССР",1210.4073900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",1204.3599999999999,null,"0",null,1204.35535,"ООО \"СКС\"",1445.22642,1445.22642,32313152758,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-29","2024-02-10","2024-01-29","2024-03-30"]
[2422,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ивановка Ю8-23-302-163811(116471)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ивановка Ю8-23-302-163811(116471)","Южные электрические сети","ССР",618.42037000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",613.78222000000005,null,"0",null,613.78222000000005,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",736.53866000000005,736.53866000000005,32313152755,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-31","2024-02-10","2024-01-31","2024-03-30"]
[2423,"Строительство АСП-10 кВ в месте перехода сущ. КЛ-10 кВ в ВЛ-10 кВ фид. «Иваниновский с РП-8\" (ЛР-459), ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в районе д. Клейменово Ю8-23-302-158510(995328)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство АСП-10 кВ в месте перехода сущ. КЛ-10 кВ в ВЛ-10 кВ фид. «Иваниновский с РП-8\" (ЛР-459), ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в районе д. Клейменово Ю8-23-302-158510(995328)","Южные электрические сети","ССР",2295.1388000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",2283.1999999999998,null,"0",null,2283.20408,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2739.8449000000001,2739.8449000000001,32313152753,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-17","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-30","2024-02-10","2024-01-30","2024-03-31"]
[2424,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, ул Центральная, уч 1а Ю8-22-302-97551(214252)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, ул Центральная, уч 1а Ю8-22-302-97551(214252)","Южные электрические сети","ССР",783.38472999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",780.25118999999995,null,"0",null,780.25118999999995,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",936.30142999999998,936.30142999999998,32313152749,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-25","2024-02-10","2024-01-25","2024-03-31"]
[2425,"Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-739, ПС №755 \"Молоково\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Андреевское Ю8-22-302-107788(285950)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-739, ПС №755 \"Молоково\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д Андреевское Ю8-22-302-107788(285950)","Южные электрические сети","ССР",4413.9700700000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4378.66,null,"0",null,4378.6575000000003,"ООО \"ВСС\"",5254.3890000000001,5254.3890000000001,32313152585,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-30","2024-02-10","2024-01-30","2024-03-31"]
[2426,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. СТП, ПС №447 \"Пущино\", РЩ-0,4 кВ, ЩЭ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Пущино, снт \"Митинские овраги\", зем уч 22 Ю8-22-302-108539(240243)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. СТП, ПС №447 \"Пущино\", РЩ-0,4 кВ, ЩЭ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Пущино, снт \"Митинские овраги\", зем уч 22 Ю8-22-302-108539(240243)","Южные электрические сети","ССР",463.54390999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",461.13348000000002,null,"0",null,461.13348000000002,"АО \"АРСЕНАЛ\"",553.36018000000001,553.36018000000001,32313152733,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-17","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-30","2024-02-10","2024-01-30","2024-03-31"]
[2427,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 2107 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Голубино Ю8-23-302-147118(658686)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 2107 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Голубино Ю8-23-302-147118(658686)","Южные электрические сети","ССР",495.47503999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",492.99766,null,"0",null,492.99766,"ООО \"СКС\"",591.59718999999996,591.59718999999996,32313152727,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-29","2024-02-10","2024-01-29","2024-03-30"]
[2428,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1846 с заменой на ТП-400-10/0,4кВ, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Бекетово Ю8-23-303-146171(642568)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1846 с заменой на ТП-400-10/0,4кВ, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Бекетово  Ю8-23-303-146171(642568)","Южные электрические сети","ССР",2962.70687,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2947.8,null,"0",null,2947.8,"ООО \"ФАБИ\"",3537.36,3537.36,32313152581,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-30","2024-02-10","2024-01-30","2024-03-30"]
[2429,"Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-89898(125322)), ПС №755 \"Молоково\", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-23-302-164665(128404)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-89898(125322)), ПС №755 \"Молоково\", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-23-302-164665(128404)","Южные электрические сети","ССР",2016.78106,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",2006.5,null,"0",null,2006.49548,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2407.7945800000002,2407.7945800000002,32313152724,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-30","2024-02-10","2024-01-30","2024-03-31"]
[2430,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Большая Городня Ю8-23-302-151822(697429)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Большая Городня Ю8-23-302-151822(697429)","Южные электрические сети","ССР",614.32028000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",611.12581,null,"0",null,611.12581,"АО \"АРСЕНАЛ\"",733.35096999999996,733.35096999999996,32313152717,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-24","2024-02-10","2024-01-24","2024-03-31"]
[2431,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-99487(235649)), ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Раменский Ю8-22-302-117060(264824)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-99487(235649)), ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Раменский Ю8-22-302-117060(264824)","Южные электрические сети","ССР",581.06632999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",577.57992999999999,null,"0",null,577.57992999999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",693.09591999999998,693.09591999999998,32313152714,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-30","2024-02-10","2024-01-30","2024-03-31"]
[2432,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-75985(934459)), ПС №480 \"Северово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Северово д Ю8-22-302-116930(348036)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-75985(934459)), ПС №480 \"Северово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Северово д Ю8-22-302-116930(348036)","Южные электрические сети","ССР",856.01683000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",850.88072,null,"0",null,850.88072,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1021.05686,1021.05686,32313152710,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-30","2024-02-10","2024-01-30","2024-03-31"]
[2433,"Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ № 982 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №278 \"Епифановка\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Лаговский Ю8-23-302-150170(685319)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ № 982 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №278 \"Епифановка\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Лаговский Ю8-23-302-150170(685319)","Южные электрические сети","ССР",1848.74452,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1839.5,null,"0",null,1839.5007900000001,"ООО \"СБЭМ\"",2207.4009500000002,2207.4009500000002,32313152706,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-31","2024-02-10","2024-01-31","2024-03-30"]
[2434,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2332 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-23-302-151162(695487)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2332 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-23-302-151162(695487)","Южные электрические сети","ССР",2860.7051200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2834.96,null,"0",null,2834.9587700000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3401.9505199999999,3401.9505199999999,32313152579,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-17","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-06","2024-02-10","2024-02-06","2024-03-30"]
[2435,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 \"Степановская\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-154102(956604)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 \"Степановская\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-154102(956604)","Южные электрические сети","ССР",481.77404999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",479.12428999999997,null,"0",null,479.12428999999997,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",574.94915000000003,574.94915000000003,32313152704,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-31","2024-02-10","2024-01-31","2024-03-30"]
[2436,"Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы Ю8-23-302-154392(957258)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы Ю8-23-302-154392(957258)","Южные электрические сети","ССР",744.01311999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",739.92103999999995,null,"0",null,739.92103999999995,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",887.90525000000002,887.90525000000002,32313152701,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-31","2024-02-10","2024-01-31","2024-03-30"]
[2437,"Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-158345(900895)), ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-167099(149707)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-158345(900895)), ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-167099(149707)","Южные электрические сети","ССР",543.17660000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",539.91754000000003,null,"0",null,539.91754000000003,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",647.90105000000005,647.90105000000005,32313152699,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-02","2024-02-10","2024-02-02","2024-03-30"]
[2438,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2060 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Ртищево, Ю8-22-302-139436(605381)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2060 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Ртищево,  Ю8-22-302-139436(605381)","Южные электрические сети","ССР",517.20005000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",514.61405000000002,null,"0",null,514.61405000000002,"ООО \"СКС\"",617.53686000000005,617.53686000000005,32313152696,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-29","2024-02-10","2024-01-29","2024-03-30"]
[2439,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 2097 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино, Ю8-23-302-143673(620548)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 2097 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино, Ю8-23-302-143673(620548)","Южные электрические сети","ССР",569.51994999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",566.67235000000005,null,"0",null,566.67235000000005,"ООО \"СКС\"",680.00681999999995,680.00681999999995,32313152693,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-29","2024-02-10","2024-01-29","2024-03-30"]
[2440,"Реконструкция СТП-10/0,4 кВ №1935 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, мкр Востряково, территория \"Триколор-2\" Ю8-22-302-93350(164642)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4 кВ №1935 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, мкр Востряково, территория \"Триколор-2\" Ю8-22-302-93350(164642)","Южные электрические сети","ССР",1086.71866,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1080.74,null,"0",null,1080.74171,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1296.89005,1296.89005,32313152690,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-02","2024-02-10","2024-02-02","2024-03-30"]
[2441,"Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-6 кВ в разрез проект. КЛ-6 кВ ф.38 (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-92431(162505)) ПС №747 \"Весенняя\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Коледино д, Ю8-23-302-144521(621118)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-6 кВ в разрез проект. КЛ-6 кВ ф.38 (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-92431(162505)) ПС №747 \"Весенняя\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Коледино д,  Ю8-23-302-144521(621118)","Южные электрические сети","ССР",2870.4276799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2847.46,null,"0",null,2847.4641700000002,"ООО \"ВСС\"",3416.9569999999999,3416.9569999999999,32313152570,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-31","2024-02-10","2024-01-31","2024-03-30"]
[2442,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-6 кВ в разрез проект. КЛ-6 кВ ф.38 (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-92431(162505)), ПС №747 \"Весенняя\" , ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Коледино Ю8-23-302-144499(621378)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-6 кВ в разрез проект. КЛ-6 кВ ф.38 (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-92431(162505)), ПС №747 \"Весенняя\" , ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Коледино Ю8-23-302-144499(621378)","Южные электрические сети","ССР",3018.6337400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2994.48,null,"0",null,2994.4841700000002,"ООО \"ВСС\"",3593.3809999999999,3593.3809999999999,32313152563,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-31","2024-02-10","2024-01-31","2024-03-30"]
[2443,"Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 \"Ситня\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский,  д. Прудно, ЗАО \"Хатунь\" Ю8-23-302-146207(642591)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 \"Ситня\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский,  д. Прудно, ЗАО \"Хатунь\" Ю8-23-302-146207(642591)","Южные электрические сети","ССР",564.02404000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",560.92191000000003,null,"0",null,560.92191000000003,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",673.10628999999994,673.10628999999994,32313152683,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-17","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-31","2024-02-10","2024-01-31","2024-03-31"]
[2444,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Какузево Ю8-23-303-147972(657167)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Какузево Ю8-23-303-147972(657167)","Южные электрические сети","ССР",1061.27035,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1055.96,null,"0",null,1055.9639999999999,"ООО \"СБЭМ\"",1267.1568,1267.1568,32313152679,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-31","2024-02-10","2024-01-31","2024-03-31"]
[2445,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №459 \"Калиново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, г Протвино, ш. Серпуховское, р-н д.8 Ю8-22-302-122115(250296)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №459 \"Калиново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, г Протвино, ш. Серпуховское, р-н д.8 Ю8-22-302-122115(250296)","Южные электрические сети","ССР",619.76076,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",616.53800000000001,null,"0",null,616.53800000000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",739.84559999999999,739.84559999999999,32313152675,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-24","2024-02-10","2024-01-24","2024-03-31"]
[2446,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-100993(197906)), ПС №755 \"Молоково\", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское д Ю8-22-302-106453(285125)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-100993(197906)), ПС №755 \"Молоково\", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское д Ю8-22-302-106453(285125)","Южные электрические сети","ССР",4155.4656400000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",4134.2700000000004,null,"0",null,4134.2727699999996,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4961.1273199999996,4961.1273199999996,32313152547,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-30","2024-02-10","2024-01-30","2024-01-31"]
[2447,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1041 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ и установкой ЛР-10 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, мкр Востряково, владение СНТ \"Новое Заборье\", уч 133 Ю8-22-303-82253(902933)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1041 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ и установкой ЛР-10 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, мкр Востряково, владение СНТ \"Новое Заборье\", уч 133 Ю8-22-303-82253(902933)","Южные электрические сети","ССР",866.12977999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",861.79912999999999,null,"0",null,861.79912999999999,"ООО \"СКС\"",1034.15896,1034.15896,32313152671,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-29","2024-02-10","2024-01-29","2024-03-30"]
[2448,"Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ , РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-158345(900895)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ , РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-158345(900895)","Южные электрические сети","ССР",517.35808999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",514.25393999999994,null,"0",null,514.25393999999994,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",617.10473000000002,617.10473000000002,32313152670,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-17","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-02","2024-02-10","2024-02-02","2024-03-31"]
[2449,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№32 , ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№32 , ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки","Северные электрические сети","ССР",800.39151000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",798.09,null,"0",null,798.09,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",957.70799999999997,957.70799999999997,32313150542,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-29","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-29","2024-01-09","2024-01-29","2024-01-31"]
[2450,"Реконструкция КТП №796 ( замена КТП на ТП киоскового типа 630 с силовым трансформатором 400 кВА), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ \"Дружба\", д. Пановка, уч.434","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП №796 ( замена КТП на ТП киоскового типа 630 с силовым трансформатором 400 кВА), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ \"Дружба\", д. Пановка, уч.434","Северные электрические сети","ССР",3322.9002799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3307,null,"0",null,3307,"ООО \"ФАБИ\"",3968.4,3968.4,32313150546,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-29","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-25","2024-01-09","2024-01-25","2024-01-31"]
[2451,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 792 (замена КТП и трансформаторана КТП 630 с трансформатором 400 кВА, замена ВПР), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ \"Дружба\", южнее д. Пановка, уч.507","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 792 (замена КТП и трансформаторана КТП 630 с трансформатором 400 кВА, замена ВПР), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ \"Дружба\", южнее д.Пановка, уч.507","Северные электрические сети","ССР",1596.40977,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1588.5,null,"0",null,1588.5,"ООО \"ФАБИ\"",1906.2,1906.2,32313150554,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-29","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-25","2024-01-09","2024-01-25","2024-01-31"]
[2452,"Модернизация ПС-35/6 кВ № 148 \"Вязовка\" с установкой КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский , д. Аревское","O_I-312038",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-35/6 кВ № 148 \"Вязовка\" с установкой КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский , д. Аревское","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",594.63864000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",592.33500000000004,null,"0",null,592.33500000000004,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",710.80200000000002,140.22624489795919,32313150543,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-02","2024-02-10","2024-02-02","2024-11-22"]
[2453,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС №393 \"Станки I\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Костенево","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС №393 \"Станки I\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Костенево","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",645.03647999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",641.81129999999996,null,"0",null,641.81129999999996,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",770.17355999999995,770.17355999999995,32313150557,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-21"]
[2454,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-128092(695996) от 13.03.2023), ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-128092(695996) от 13.03.2023), ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",533.99616000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",531.32618000000002,null,"0",null,531.32618000000002,"ООО \"ЭМПИН\"",637.59141999999997,637.59141999999997,32313150559,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-19","2024-02-09","2024-02-19","2024-03-25"]
[2455,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1981, ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.о. Жостовский, д. Пестово","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1981, ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.о. Жостовский, д. Пестово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",644.47811999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭМПИН\"",641.26,null,0,null,641.25572999999997,"ООО \"ЭМПИН\"",769.50688000000002,343.66326679611655,32313150571,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-14","2024-02-09","2024-02-14","2024-05-27"]
[2456,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4 кВ № 925, ПС №672 \"Лешково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Воздвиженский, в р-не д. Лешково, СНТ \"Дубки\", уч.№ 19","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4 кВ № 925, ПС №672 \"Лешково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Воздвиженский, в р-не д. Лешково, СНТ \"Дубки\", уч.№ 19","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",456.80953,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",454.06867999999997,null,"0",null,454.06867999999997,"ООО \"ЭНКОМ\"",544.88242000000002,303.28361113207546,32313150573,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-01","2024-02-09","2024-02-01","2024-05-17"]
[2457,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3157, ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Курово","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3157, ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Курово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",654.23054999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",651.92499999999995,null,"0",null,651.92499999999995,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",782.31,782.31,32313150643,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-01-29","2024-02-09","2024-01-29","2024-03-22"]
[2458,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3336 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП-1000 и трансформатор 630 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.о. Солнечногорск, кв. Лопотово Парк, Цветочная ул, д.4","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3336 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП-1000 и трансформатор 630 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.о. Солнечногорск, кв. Лопотово Парк,Цветочная ул, д.4","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1062.2299700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1061.17,null,"0",null,1061.1669999999999,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1061.1669999999999,166.75481428571428,32313150654,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-16","2024-02-09","2024-02-16","2024-11-22"]
[2459,"Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 3367 (замена СТП и трансформатора на КТП-250 с трансформатором 160 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Похлебайки","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 3367 (замена СТП и трансформатора на КТП-250 с трансформатором 160 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Похлебайки","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",700.36737000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",691.26259000000005,null,"0",null,691.26259000000005,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",829.51511000000005,521.40949771428575,32313150655,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-16","2024-02-09","2024-02-16","2024-04-26"]
[2460,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2070 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №40 \"Лобня\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2070 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №40 \"Лобня\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",464.29165999999998,null,"0",null,464.29165999999998,"ООО \"ЭМПИН\"",557.14999,81.004076560283679,32313150662,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-19","2024-02-09","2024-02-19","2024-11-27"]
[2461,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ) ВЛЗ-10кВ от 1с.ш. 10кВ ЦРП-23, ф.16 ПС №169 \"Константиново\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ) ВЛЗ-10кВ от 1с.ш. 10кВ ЦРП-23, ф.16 ПС №169 \"Константиново\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1196.75028,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1194.45,null,"0",null,1194.4449999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1433.3340000000001,1433.3340000000001,32313150664,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-01-29","2024-02-09","2024-01-29","2024-03-21"]
[2462,"Строительство ТП-6/0,4, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ПС №749 \"Сватково\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ПС №749 \"Сватково\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1608.6892,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНКОМ\"",1599.04,null,"0",null,1599.0370800000001,"ООО \"ЭНКОМ\"",1918.8444999999999,1019.9263558558558,32313150666,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-01","2024-02-09","2024-02-01","2024-05-22"]
[2463,"Реконструкция МТП-6/0,4кВ №835 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №443 \"Бабайки\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Воронинское, д. Мишнево, уч. 23","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №835 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №443 \"Бабайки\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Воронинское, д. Мишнево, уч. 23","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",461.49191999999999,null,"0",null,461.49191999999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",553.7903,253.82055416666665,32313150669,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-16","2024-02-09","2024-02-16","2024-05-22"]
[2464,"Реконструкция КЛ-10 кВ от ЛР-778 оп. 4/6 ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-58 до оп. около ТП-2000,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сырьево Ю8-23-302-186724(360032)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от ЛР-778 оп. 4/6 ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-58 до оп. около ТП-2000,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сырьево Ю8-23-302-186724(360032)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",534.43043999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",531.49107000000004,null,"0",null,531.49107000000004,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",637.78927999999996,637.78927999999996,32313152665,"https://lot-online.ru","2023-12-21","2023-12-29","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-02","2024-02-05","2024-02-02","2024-02-06"]
[2465,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.22 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-173968(223260)),  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский  Ю8-23-302-187775(370364)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.22 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-173968(223260)),  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский  Ю8-23-302-187775(370364)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",999.84189000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",992.84199999999998,null,"0",null,992.84199999999998,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1191.4104,1191.4104,32313152659,"https://lot-online.ru","2023-12-21","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-01-29","2024-02-05","2024-01-29","2024-02-06"]
[2466,"Реконструкция КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-21 до ТП-895, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.о.поселка Горки Ленинские, СНТ \"Вятичи\", уч.633 Ю8-22-302-89256(118687)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-21 до ТП-895, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.о.поселка Горки Ленинские, СНТ \"Вятичи\", уч.633 Ю8-22-302-89256(118687)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",9147.6060799999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",9101.8700000000008,null,"0",null,9101.8675000000003,"ООО \"ВСС\"",10922.241,10922.241,32313134836,"https://lot-online.ru","2023-12-21","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-01-29","2024-02-05","2024-01-29","2024-03-30"]
[2467,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 от РУ-10 кВ РП-10 ф.4 от оп. №1 до оп. №44, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО \"Ивановское\" Ю8-23-302-187923(374937)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 от РУ-10 кВ РП-10 ф.4 от оп. №1 до оп. №44, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО \"Ивановское\" Ю8-23-302-187923(374937)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",8142.6260499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ВСС\"",8101.91,null,"0",null,8101.9125000000004,"ООО \"ВСС\"",9722.2950000000001,9722.2950000000001,32313134837,"https://lot-online.ru","2023-12-21","2023-12-26","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-01-15","2024-02-06","2024-01-15","2024-02-06","2024-02-08"]
[2468,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 109-А» в направлении «КТП-4187 ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 109-А» в направлении «КТП-4187 ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",894.96193000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",885.11734999999999,null,"0",null,885.11734999999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1062.1408200000001,1062.1408200000001,32313150682,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-29","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-16","2024-02-02","2024-02-16","2024-02-29"]
[2469,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО;\nПИР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Клинскому району по приказу №897р от 03.10.2023 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1389.0524,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1387.52,null,"0",null,1387.5244299999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1665.0293200000001,261.18106980392156,32313150687,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-29","2024-02-09","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-28","2024-02-02","2024-02-28","2024-09-19"]
["справочный","Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 24707-РП-66 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ,ПС-35/10 кВ № 247 Малеевка, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Коноплино","O_I-308974",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 24707-РП-66 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ,ПС-35/10 кВ № 247 Малеевка, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Коноплино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1155.05358,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-18","2023-12-29","2024-02-09","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-28","2024-02-02","2024-02-28","2024-09-19"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. 24707-РП-66 с заменой БТ-1600/10/6 1600 кВА на БТ-1600/10/6 4000 кВА, ПС-35/10 кВ № 247 Малеевка, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Коноплино","O_I-308975",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. 24707-РП-66 с заменой БТ-1600/10/6 1600 кВА на БТ-1600/10/6 4000 кВА, ПС-35/10 кВ № 247 Малеевка, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Коноплино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",233.99881999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-18","2023-12-29","2024-02-09","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-28","2024-02-02","2024-02-28","2024-09-19"]
[2470,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от  ВЛЗ-6 кВ л. 1030 ПС №440 \"Правда\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 1030 ПС №440 \"Правда\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",761.25892999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",756.69137999999998,null,"0",null,756.69137999999998,"АО \"АРСЕНАЛ\"",908.02966000000004,908.02966000000004,32313150689,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-29","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-01-25","2024-02-02","2024-01-25","2024-02-29"]
[2471,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от КЛ-10 кВ ПС №759 \"Ямуга\", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г.п. Клин, ул. Терешковой, д. 1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от КЛ-10 кВ ПС №759 \"Ямуга\", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г.п. Клин, ул. Терешковой, д. 1","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2726.6528199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2696.66,null,"0",null,2696.6596300000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",3235.9915599999999,3235.9915599999999,32313150692,"https://lot-online.ru","2023-12-19","2023-12-29","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-01-23","2024-02-05","2024-01-23","2024-02-05","2024-02-07"]
[2472,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ ПС №325 \"Луговая\", КРУН-10 кВ, 2-КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня, ул. Горки Киевские, вл.15","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ ПС №325 \"Луговая\", КРУН-10 кВ, 2-КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня, ул. Горки Киевские, вл.15","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1944.85681,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1935.13,null,"0",null,1935.1325300000001,"ООО \"ЭМПИН\"",2322.15904,2322.15904,32313150695,"https://lot-online.ru","2023-12-19","2023-12-29","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-01-23","2024-02-05","2024-01-23","2024-02-05","2024-02-07"]
[2473,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступино, с Ивановское, ул. Парковая, г.о. Ступино Ю8-23-302-187994(373492)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступино, с Ивановское, ул. Парковая, г.о. Ступино Ю8-23-302-187994(373492)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",868.6123,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",864.26900000000001,null,"0",null,864.26900000000001,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1037.1228000000001,1037.1228000000001,32313152656,"https://lot-online.ru","2023-12-21","2023-12-29","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-02","2024-02-05","2024-02-02","2024-02-07"]
[2474,"Реконструкция ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ЗТП-233 ф.23, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступино, с Ивановское, ул. Парковая, г.о. Ступино Ю8-23-302-187994(373492)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ЗТП-233 ф.23, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступино, с Ивановское, ул. Парковая, г.о. Ступино Ю8-23-302-187994(373492)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3068.5934499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3053.25,null,"0",null,3053.25,"ООО \"ВСС\"",3663.9,3663.9,32313152544,"https://lot-online.ru","2023-12-21","2023-12-29","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-01","2024-02-05","2024-02-01","2024-02-07"]
[2475,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Уварово Ю8-23-302-187972(375597)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Уварово Ю8-23-302-187972(375597)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1292.2893099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1285.18,null,"0",null,1285.18172,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1542.2180599999999,1542.2180599999999,32313152646,"https://lot-online.ru","2023-12-21","2023-12-29","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-02","2024-02-05","2024-02-02","2024-02-07"]
[2476,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, с Ивановское, ул. Парковая Ю8-23-302-188043(376920)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, с Ивановское, ул. Парковая Ю8-23-302-188043(376920)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",868.6123,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",864.26900000000001,null,"0",null,864.26900000000001,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1037.1228000000001,1037.1228000000001,32313152630,"https://lot-online.ru","2023-12-21","2023-12-29","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-02","2024-02-05","2024-02-02","2024-02-07"]
[2477,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-10,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО \"Ивановское\" Ю8-23-302-187923(374937)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-10,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО \"Ивановское\" Ю8-23-302-187923(374937)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1230.68497,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1224.53,null,"0",null,1224.5309999999999,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1469.4372000000001,1469.4372000000001,32313152642,"https://lot-online.ru","2023-12-21","2023-12-29","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-02","2024-02-05","2024-02-02","2024-02-08"]
[2478,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1,  ПС №358 \"Ерино\", ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, в р-не д. Курниково Ю8-23-302-187696(373274)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1,  ПС №358 \"Ерино\", ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, в р-не д. Курниково Ю8-23-302-187696(373274)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1554.3071199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1546.54,null,"0",null,1546.5350000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1855.8420000000001,1855.8420000000001,32313152638,"https://lot-online.ru","2023-12-21","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-01-24","2024-02-05","2024-01-24","2024-02-27"]
[2479,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н","O_I-311781",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1252.6494600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1245.1300000000001,null,"0",null,1245.13357,"ООО \"ЭНКОМ\"",1494.1602800000001,1494.1602800000001,32313150699,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-29","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-20","2024-02-06","2024-02-20","2024-03-21"]
[2480,"Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х250 кВА, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ № 1 до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ № 2 до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, 2РЛР-6 кВ, ПС-110/35/10/6 кВ № 325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево, ул. Стародмитровская, уч. № 1А","O_I-311780",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х250 кВА, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ № 1 до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ № 2 до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, 2РЛР-6 кВ, ПС-110/35/10/6 кВ № 325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево, ул. Стародмитровская, уч. № 1А","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1088.57421,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1083.1300000000001,null,"0",null,1083.1313399999999,"ООО \"ЭМПИН\"",1299.7576100000001,1299.7576100000001,32313150703,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-29","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-20","2024-02-06","2024-02-20","2024-03-14"]
[2481,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-23-302-135886(320314) ПС-110 кВ №418 \"Руза\", РЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, ГРЩ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, КЛ-0,4 кВ- 0,135 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Коковино, 50:19:0050212:16","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-23-302-135886(320314) ПС-110 кВ №418 \"Руза\", РЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, ГРЩ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02км, КЛ-0,4 кВ- 0,135 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Коковино, 50:19:0050212:16","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1745.1006,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1730.97,null,"0",null,1730.9652799999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2077.15834,2077.15834,32313136505,"https://lot-online.ru","2023-12-20","2023-12-26","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-02-12","2024-02-04","2024-02-12","2024-02-16"]
[2482,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.19 ПС 220 кВ № 836 \"Слобода\", 2хРЛР-10 кВ (1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, 50:08:0050426:266","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.19 ПС 220 кВ № 836 \"Слобода\", 2хРЛР-10 кВ (1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, 50:08:0050426:266","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",5673.2133999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",5626.69,null,"0",null,5626.6930499999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",6752.0316599999996,6752.0316599999996,32313136508,"https://lot-online.ru","2023-12-20","2023-12-26","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-02-12","2024-02-04","2024-02-12","2024-02-19"]
[2483,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам целевой модели ЗЭС приказа № 4609 от 06.12.2023г. Истринского р-на (4 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",3460.7312299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3432.35,null,"0",null,3432.3532300000002,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4118.8238799999999,4118.8238799999999,32313136507,"https://lot-online.ru","2023-12-20","2023-12-26","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-02-12","2024-02-04","2024-02-12","2024-02-16"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-39 ПС 35 кВ №307 \"Лыщево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Якунино, 50:08:0070356:1281","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-39 ПС 35 кВ №307 \"Лыщево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Якунино, 50:08:0070356:1281","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1396.6891800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-20","2023-12-26","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-02-12","2024-02-04","2024-02-12","2024-02-16"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-23-302-139363(371324) ПС 35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,016 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1213","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-23-302-139363(371324) ПС 35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,016 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1213","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",958.31461999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-20","2023-12-26","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-02-12","2024-02-04","2024-02-12","2024-02-16"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-23-302-139363(371324) ПС 35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,016 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1334","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-23-302-139363(371324) ПС 35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,016 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1334","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",905.65912000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-20","2023-12-26","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-02-12","2024-02-04","2024-02-12","2024-02-16"]
["справочный","Реконструкция ТП-16 10/0,4 кВ №3188 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", замена трансформатора (0,04 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Котово, 117ИСХ-24576","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-16 10/0,4 кВ №3188 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", замена трансформатора (0,04 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Котово, 117ИСХ-24576","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",200.06831,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-20","2023-12-26","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-02-12","2024-02-04","2024-02-12","2024-02-16"]
[2484,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19503 до ВРЩ-0,4кВ № 96181 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Глазовский пер., д.4, стр.8","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19503 до ВРЩ-0,4кВ № 96181 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Глазовский пер., д.4, стр.8","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2422.0912199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",2409.98,null,"0",null,2409.9807599999999,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",2891.9769099999999,1917.1532324719099,32313140026,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-01","2024-01-30","2024-02-01","2024-04-30"]
[2485,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11791 до группового СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.5, корп.2, стр.9","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11791 до группового СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.5, корп.2, стр.9","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1908.9918299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",1899.45,null,"0",null,1899.44687,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",2279.3362400000001,1511.0206534831461,32313140030,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-01","2024-01-30","2024-02-01","2024-04-30"]
[2486,"Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11791 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.5, корп.2, стр.9","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование    по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11791 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.5, корп.2, стр.9","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1776.9083700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",1768.02,null,"0",null,1768.0238199999999,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",2121.6285800000001,1406.4728788764044,32313140035,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-01","2024-01-30","2024-02-01","2024-04-30"]
[2487,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25919 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская, д.3, стр.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25919 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская, д.3, стр.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4337.6746700000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4185.8599999999997,null,"0",null,4185.8560500000003,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5023.0272599999998,5023.0272599999998,32313140039,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-29","2024-01-09","2024-01-29","2024-01-31"]
[2488,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19074 до ВРЩ-0,4кВ № 105203 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнобутовская, д.13","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19074 до ВРЩ-0,4кВ № 105203 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнобутовская, д.13","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4242.6014100000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4238.3599999999997,null,"0",null,4238.3588099999997,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5086.0305699999999,5086.0305699999999,32313139894,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-30","2024-01-09","2024-01-30","2024-01-31"]
[2489,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28666 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажом концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой по проекту), в т.ч. ПИР: г.Москва, Андропова пр-кт, д.18, к.1","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР,  материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28666 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажом концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой по проекту), в т.ч. ПИР: г.Москва, Андропова пр-кт, д.18, к.1","Московские кабельные сети","ССР",4428.3408600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",4295.49,null,"0",null,4295.4906300000002,"ООО \"СТРОЙБУР\"",5154.5887599999996,5154.5887599999996,32313140086,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-01-29","2024-01-30","2024-01-29","2024-03-31"]
[2490,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14344 (луч Б) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Магистральная, д.10Б","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР,  материалы (1 этап)  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14344 (луч Б) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Магистральная, д.10Б","Московские кабельные сети","ССР",2384.5492599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",2313.0100000000002,null,"0",null,2313.01278,"ООО \"СТРОЙБУР\"",2775.6153399999998,2775.6153399999998,32313139905,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-29","2024-01-09","2024-01-29","2024-03-31"]
[2491,"Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 30823 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новохохловская, д.25, стр.2","O_I-311453",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы   по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 30823 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новохохловская, д.25, стр.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1361.8743099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",1361.19,null,"0",null,1361.19337,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",1633.4320399999999,1633.4320399999999,32313139914,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-02-01","2024-01-09","2024-02-01","2024-03-31"]
[2492,"Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 14295 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.10, корп.5","O_I-311660",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 14295 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.10, корп.5","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4252.8303100000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",4124.82,null,"0",null,4124.8201200000003,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",4949.7841399999998,1097.9521183272727,32313139923,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-30","2024-01-09","2024-01-30","2024-10-31"]
[2493,"Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 19683 до вв. 85418, 85419 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Преображенский Вал, д.25, корп.1, 4","O_I-311664",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 19683 до вв. 85418, 85419 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Преображенский Вал, д.25, корп.1, 4","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",902.24554999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",870.66696000000002,null,"0",null,870.66696000000002,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",1044.80035,423.38314836601307,32313139933,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-29","2024-01-09","2024-01-29","2024-06-30"]
[2494,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20502 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен существующих 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новоорловская, д.4","O_I-311657",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20502 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен существующих 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новоорловская, д.4","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",787.13152000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",786.34438,null,"0",null,786.34438,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",943.61325999999997,209.31057767272728,32313140009,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-30","2024-01-09","2024-01-30","2024-10-31"]
[2495,"Модернизация ТП-6/0,4 кВ № 2137 с установкой комбинированных сборок с автоматическими выключателями взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Зверинецкая, д.15","O_I-311655",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-6/0,4 кВ № 2137 с установкой комбинированных сборок с автоматическими выключателями взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Зверинецкая, д.15","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",440.03390999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «М-ЭНЕРГО»",431.23322999999999,null,"0",null,431.23322999999999,"ООО «М-ЭНЕРГО»",517.47987999999998,114.78644610909092,32313140012,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-30","2024-01-09","2024-01-30","2024-10-31"]
[2496,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11596 до ВРЩ-0,4кВ № 71107 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Факультетский пер., д.5, стр.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы   по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11596 до ВРЩ-0,4кВ № 71107 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Факультетский пер., д.5, стр.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3143.5819099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДСЛАБ\"",3140.44,null,"0",null,3140.43833,"ООО \"ДСЛАБ\"",3768.5259999999998,3768.5259999999998,32313139972,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-30","2024-01-09","2024-01-30","2024-02-29"]
[2497,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30864, ТП-10/0,4кВ № 29834, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Введенского, д.14А","O_I-311171",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30864, ТП-10/0,4кВ № 29834, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Введенского, д.14А","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",45899.476349999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",45853.58,null,"1",45853.576869999997,45853.576869999997,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",55024.292240000002,12360.529416231884,32313134942,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-01-29","2024-02-06","2024-01-29","2024-10-31"]
[2498,"Строительство 2КЛ-20кВ от яч. № 103 1 сек. и яч. № 403 4 сек. ПС-220кВ № 805 Пресня до проектируемого РП-20кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЦАО, Смоленское направление железной дороги, вблизи ул.Неверовского, д.6","N_I-287734",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 2КЛ-20кВ от яч. № 103 1 сек. и яч. № 403 4 сек. ПС-220кВ № 805 Пресня до проектируемого РП-20кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЦАО, Смоленское направление железной дороги, вблизи ул.Неверовского, д.6","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",76483.973259999999,"ВЗ","ОК ЕП","2","2","ООО  \"СПЕЦИНЖСТРОЙ\"",76407.490000000005,null,"1",76407.489289999998,76407.489289999998,"ООО  \"СПЕЦИНЖСТРОЙ\"",91688.987150000001,30338.267806985292,32313135890,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-26","2024-01-17","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-02","2024-02-15","2024-03-02","2024-02-15","2024-06-30"]
[2499,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16320 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Беговая, д.24","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы(2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16320 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Беговая, д.24","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6413.415,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",6410.21,null,"0",null,6410.2082899999996,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",7692.2499500000004,7692.2499500000004,32313134946,"https://lot-online.ru","2023-12-19","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-01-22","2024-02-03","2024-01-22","2024-02-29"]
[2500,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4966 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тушинская, д.24, стр.15","O_I-309869",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4966 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тушинская, д.24, стр.15","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6659.3152200000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДСЛАБ\"",6652.66,null,"0",null,6652.6558999999997,"ООО \"ДСЛАБ\"",7983.1870799999997,7983.1870799999997,32313134955,"https://lot-online.ru","2023-12-19","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-01-22","2024-02-03","2024-01-22","2024-02-29"]
[2501,"Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 16 ячеек, РП-10кВ № 2 с установкой 18 ячеек, РП-10кВ № 3 с установкой 16 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 14 I СШ-10 кВ секции А ЗРУ-10кВ ПС-110кВ № 50 Зюзино до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ отяч. №304 3 сек. ЗРУ-10кВ ПС-220кВ № 838 Академическая до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от яч. № 18 I СШ-10 кВ секции В ЗРУ-10 кВ ПС-110кВ № 50 Зюзино до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 414 4 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 104 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 3, КЛ-10кВ от яч. № 404 4 сек. ЗРУ-10кВ ПС-220кВ № 838 Академическая до сооруж. РП-10кВ № 3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, з/у 17, район Черемушки, кварталы 20-23, зоны № 2.1, 1.3","N_I-308771",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 16 ячеек, РП-10кВ № 2 с установкой 18 ячеек, РП-10кВ № 3 с установкой 16 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 14 I СШ-10 кВ секции А ЗРУ-10кВ ПС-110кВ № 50 Зюзино до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ отяч. №304 3 сек. ЗРУ-10кВ ПС-220кВ № 838 Академическая до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от яч. № 18 I СШ-10 кВ секции В ЗРУ-10 кВ ПС-110кВ № 50 Зюзино до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 414 4 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 104 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 3, КЛ-10кВ от яч. № 404 4 сек. ЗРУ-10кВ ПС-220кВ № 838 Академическая до сооруж. РП-10кВ № 3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, з/у 17, район Черемушки, кварталы 20-23, зоны № 2.1, 1.3","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",29512.609649999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",29468.34,null,"1",29468.34074,29468.34074,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",35362.008889999997,9961.1292647887312,32313134959,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-01-31","2024-02-06","2024-01-31","2024-08-31"]
[2502,"Строительство РП-10кВ № 1, № 4 с установкой 14 ячеек, РП-10кВ № 2, № 3 с установкой 16 ячеек, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-110кВ № 372 Чухлинка до сооруж. РП-10кВ № 1-4, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-110кВ № 710 Выхино до сооруж. РП-10кВ № 1-4, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 2 (мкр.120)* до сооруж. РП-10кВ № 2, 2КЛ-10кВ от РП-10 кВ № 1 (мкр.117, 117а, 118, 118а, 119)* до сооруж. РП-10кВ №З, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумилова, з/у 26, район Кузьминки, мкр. 115,116,121, зоны 1.1, 5.3, 5.8","N_I-308779",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10кВ № 1, № 4 с установкой 14 ячеек, РП-10кВ № 2, № 3 с установкой 16 ячеек, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-110кВ № 372 Чухлинка до сооруж. РП-10кВ № 1-4, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-110кВ № 710 Выхино до сооруж. РП-10кВ № 1-4, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 2 (мкр.120)* до сооруж. РП-10кВ № 2, 2КЛ-10кВ от РП-10 кВ № 1 (мкр.117, 117а, 118, 118а, 119)* до сооруж. РП-10кВ №З, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумилова, з/у 26, район Кузьминки, мкр. 115,116,121, зоны 1.1, 5.3, 5.8","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",39142.899640000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",39103.760000000002,null,"1",39103.756739999997,39103.756739999997,"ООО\"СМК\"",46924.508090000003,7476.9820582967031,32313134964,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-02","2024-02-06","2024-02-02","2025-01-31"]
[2503,"Строительство РП-10 кВ с установкой 12 ячеек, ТП-10/0,4 кВ № 1-8 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10кВ до РП-10кВ ПС-110/10 № 48 \"Стромынка\", 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4кВ № 11037 до сооруж. РП-10кВ с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1-4, 2КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10кВ до сооруж. РП-10кВ с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5-8, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., вл.9","O_I-311179",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10 кВ с установкой 12 ячеек, ТП-10/0,4 кВ № 1-8 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10кВ до РП-10кВ ПС-110/10 № 48 \"Стромынка\", 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4кВ № 11037 до сооруж. РП-10кВ с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1-4, 2КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10кВ до сооруж. РП-10кВ с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5-8, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., вл.9","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",10972.75065,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",10961.78,null,"0",null,10961.777899999999,"ООО \"ИК МРЭС\"",13154.13348,13154.13348,32313134971,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-01-24","2024-02-06","2024-01-24","2024-02-24"]
[2504,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС 110 кВ № 392 \"Верея\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ястребово, 50:26:0040103:863","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС 110 кВ № 392 \"Верея\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ястребово, 50:26:0040103:863","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1103.4551799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1094.74,null,"0",null,1094.7378799999999,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1313.6854599999999,1313.6854599999999,32313136512,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-26","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-01-22","2024-02-12","2024-01-22","2024-02-12","2024-02-20"]
[2505,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20616 луч А или Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, д.11","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20616 луч А или Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, д.11","Московские кабельные сети","ССР",1416.8037999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1409.72,null,"0",null,1409.7197799999999,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1691.66374,1691.66374,32313139983,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-30","2024-02-10","2024-01-30","2024-03-31"]
[2506,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20992 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.88, корп.2, стр.4","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20992 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.88, корп.2, стр.4","Московские кабельные сети","ССР",4450.5290000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",4383.7700000000004,null,"0",null,4383.77106,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",5260.5252700000001,5260.5252700000001,32313139995,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-29","2024-02-10","2024-01-29","2024-03-31"]
[2507,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27827 до ВРЩ-0,4кВ №17195, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.З-я Тверская-Ямская, д.12, стр.1","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27827 до ВРЩ-0,4кВ №17195, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.З-я Тверская-Ямская, д.12, стр.1","Московские кабельные сети","ССР",5118.6521199999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «М-ЭНЕРГО»",5113.53,null,"0",null,5113.5334700000003,"ООО «М-ЭНЕРГО»",6136.2401600000003,6136.2401600000003,32313140005,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-30","2024-02-10","2024-01-30","2024-03-31"]
[2508,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ №10647 до нового СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ (на 4 присоединения) -1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Ферсмана, д.З, корп.2, стр.2","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ №10647 до нового СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ (на 4 присоединения) -1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Ферсмана, д.З, корп.2, стр.2","Московские кабельные сети","ССР",503.26499999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",500.74867999999998,null,"0",null,500.74867999999998,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",600.89841999999999,600.89841999999999,32313139951,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-30","2024-02-10","2024-01-30","2024-02-29"]
[2509,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23315 в части установки КРУ-0,4кВ на 10 присоединений взамен существующих сборок н/н, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 23315 до существующих КЛ-10 кВ с монтажем соединительных муфт, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23315 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лыткаринская","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23315 в части установки КРУ-0,4кВ на 10 присоединений взамен существующих сборок н/н, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 23315 до существующих КЛ-10 кВ с монтажем соединительных муфт, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23315 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лыткаринская","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3986.2964900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «М-ЭНЕРГО»",3982.31,null,"0",null,3982.3101900000001,"ООО «М-ЭНЕРГО»",4778.7722299999996,4778.7722299999996,32313140067,"https://lot-online.ru","2023-12-29","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-01-30","2024-02-13","2024-01-30","2024-03-31"]
[2510,"Строительство КЛ-10кВ для перевода КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 19161 с.1 – РТП-10/0,4кВ № 20075 с.2 в яч. № 5 РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 19161, КЛ-10кВ для перевода КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 19161 с.2 – РТП-10/0,4кВ № 15070 с.2 в яч. № 17 РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 19161, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1","O_I-311544",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство КЛ-10кВ для перевода КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 19161 с.1 – РТП-10/0,4кВ № 20075 с.2 в яч. № 5 РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 19161, КЛ-10кВ для перевода КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 19161 с.2 –РТП-10/0,4кВ № 15070 с.2 в яч. № 17 РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 19161, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1","Московские кабельные сети","ССР",1996.0547999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",1993.06,null,"0",null,1993.0607199999999,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",2391.6728600000001,224.57022159624412,32313140018,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-31","2024-02-10","2024-01-31","2025-10-31",null,"особо значимый объект - протокол 3095 от 05.12.2023"]
[2511,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 10978 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт,, в т.ч. ПИР: г.Москва, Верхний Предтеченский пер., д.11, стр.1","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы,оборудование (2 этап)  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 10978 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт  в т.ч. ПИР: г.Москва, Верхний Предтеченский пер., д.11, стр.1","Московские кабельные сети","ССР",3523.7750000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «М-ЭНЕРГО»",3520.25,null,"0",null,3520.2512299999999,"ООО «М-ЭНЕРГО»",4224.3014800000001,4224.3014800000001,32313139961,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-30","2024-01-09","2024-01-30","2024-02-29"]
[2512,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13341 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 63777, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13341 А - ВРЩ-0,4кВ № 63777 А перевести из луча А в луч Б и сболтить с КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13341 Б - ВРЩ-0,4кВ № 63777 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Широкая, д.17, корп.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13341 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 63777, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13341 А - ВРЩ-0,4кВ № 63777 А перевести из луча А в луч Б и сболтить с КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13341 Б - ВРЩ-0,4кВ № 63777 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Широкая, д.17, корп.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2707.3223400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2625.83,null,"0",null,2625.83194,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3150.9983299999999,698.94872047272725,32313139971,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-30","2024-02-10","2024-01-30","2024-10-31"]
[2513,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18610 с установкой КРУ-0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18610 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажем соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.18","I_I-212435",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18610 с установкой КРУ-0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18610 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажем соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.18","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",622.06470000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",621.44263999999998,null,"0",null,621.44263999999998,"ООО\"СМК\"",745.73117000000002,745.73117000000002,32313139976,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-27","2024-01-18","2024-01-23",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-05","2024-02-10","2024-02-05","2024-03-31"]
[2514,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16254 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Золоторожский Вал и Таможенного пр-да","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16254 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Золоторожский Вал и Таможенного пр-да","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2207.8020200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",2174.6799999999998,null,"0",null,2174.6849900000002,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",2609.6219900000001,2609.6219900000001,32313139982,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-29","2024-02-10","2024-01-29","2024-03-31"]
[2515,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26969 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская, д.11","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26969 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская, д.11","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3184.5479,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДСЛАБ\"",3104.93,null,"0",null,3104.9342000000001,"ООО \"ДСЛАБ\"",3725.9210400000002,3725.9210400000002,32313139990,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-30","2024-02-10","2024-01-30","2024-03-31"]
[2516,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30376 до опоры № 2 (ТП-10/0,4кВ № 30376), ВЛ-0,4кВ по существующим опорам направлением опора № 2 (ТП-10/0,4кВ № 30376) - новая опора, ВЛ-0,4кВ по опорам направлением опора № 47 (ТП-10/0,4кВ № 30376) - новая опора, установка опоры - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Лыковская, д.83, стр.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30376 до опоры № 2 (ТП-10/0,4кВ № 30376), ВЛ-0,4кВ по существующим опорам направлением опора № 2 (ТП-10/0,4кВ № 30376) - новая опора, ВЛ-0,4кВ по опорам направлением опора № 47 (ТП-10/0,4кВ № 30376) - новая опора, установка опоры - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Лыковская, д.83, стр.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2375.0442800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2372.67,null,"0",null,2372.6692400000002,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2847.20309,569.44061799999997,32313140003,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-30","2024-02-10","2024-01-30","2024-11-30"]
[2517,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16457 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Прудовой пр-д, д.11","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16457 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Прудовой пр-д, д.11","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1925.9603500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",1858.55,null,"0",null,1858.5517400000001,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",2230.2620900000002,2230.2620900000002,32313140006,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-29","2024-02-10","2024-01-29","2024-03-31"]
[2518,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15289 -ТП-10/0,4кВ № 16459, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Касаткина, д.7","O_I-310930",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15289 - ТП-10/0,4кВ № 16459, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Касаткина, д.7","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",23602.054820000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",23590.25,null,"0",null,23590.253789999999,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",28308.304550000001,6902.0247842756189,32313134976,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-01-22","2024-02-02","2024-01-22","2024-10-31"]
[2519,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15656 -ТП-10/0,4кВ № 15637, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мурановская, д.10А, стр.1","O_I-310931",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15656 - ТП-10/0,4кВ № 15637, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мурановская, д.10А, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",23602.054820000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО\"СМК\"",23578.45,null,"0",null,23578.45277,"ООО\"СМК\"",28294.143319999999,6822.7012260992906,32313134980,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-01-23","2024-02-02","2024-01-23","2024-10-31"]
[2520,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 13334 до ТП-10/0,4кВ № 13335 с заходом сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Грекова, д.12","O_I-310932",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 13334 до ТП-10/0,4кВ № 13335 с заходом сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Грекова, д.12","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",22275.350480000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",22253.08,null,"0",null,22253.075130000001,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",26703.690159999998,6510.7937139222613,32313134985,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-01-22","2024-02-02","2024-01-22","2024-10-31"]
[2521,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12778, ТП-10/0,4кВ № 13142, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.24, корп.9","O_I-310933",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12778, ТП-10/0,4кВ № 13142, 6КЛ-0,4 кВот сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.24, корп.9","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",22855.887760000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",22833.03,null,"0",null,22833.031869999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",27399.63824,4934.0344723371645,32313134995,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-26","2024-01-26","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-13","2024-02-02","2024-02-13","2024-10-31"]
[2522,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12647, ТП-10/0,4кВ № 15582, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Винокурова, д.14","O_I-310934",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12647, ТП-10/0,4кВ № 15582, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Винокурова, д.14","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",21358.002479999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",21347.32,null,"0",null,21347.323479999999,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",25616.78818,6245.7893442402828,32313135002,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-01-22","2024-02-02","2024-01-22","2024-10-31"]
[2523,"Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 20114 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Угрешская, владение контейнерный терминал","O_I-310927",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 20114 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Угрешская, владение контейнерный терминал","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",15839.038850000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",15823.2,null,"0",null,15823.19981,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",18987.839769999999,2231.9607225383302,32313135009,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-01-22","2024-02-02","2024-01-22","2025-08-31"]
[2524,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16403 -ТП-10/0,4кВ № 30283, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Михневская, д.21, стр.1","O_I-310928",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16403 - ТП-10/0,4кВ № 30283, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Михневская, д.21, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",23762.10641,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО\"СМК\"",23738.34,null,"0",null,23738.344300000001,"ООО\"СМК\"",28486.013159999999,4961.5278176576567,32313135019,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-26","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-12-31"]
[2525,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14738 -ТП-10/0,4кВ № 11628, 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 9-й пр-д Марьиной Рощи, д.6, стр.1","O_I-310929",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14738 - ТП-10/0,4кВ № 11628, 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 9-й пр-д Марьиной Рощи, д.6, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",24347.566579999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО\"СМК\"",24323.22,null,"0",null,24323.219010000001,"ООО\"СМК\"",29187.862809999999,6223.882510955882,32313135030,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-26","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-10-31"]
[2526,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. яч. в РУ-10 кВ РП-21, ПС-110 кВ № 807 \"Калугино\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Оболенск рп, д. б/н Ю8-23-303-187363(368151)","O_I-312047",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. яч. в РУ-10 кВ РП-21, ПС-110 кВ № 807 \"Калугино\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Оболенск рп, д. б/н Ю8-23-303-187363(368151)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",5348.1936699999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",5321.45,null,"0",null,5321.4526699999997,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",6385.7431999999999,1164.9666648648649,32313152540,"https://lot-online.ru","2023-12-21","2023-12-29","2024-01-17","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-06","2024-02-05","2024-02-06","2024-11-28"]
[2527,"Строительство 2КЛ-6 кВ от яч. фид.9 и яч. фид.22 РУ-6 кВ ПС-35 кВ № 27 \"Черное\" до РУ-6 кВ сооружаемых СП-6 кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 71","N_I-287735","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство 2КЛ-6 кВ от яч. фид.9 и яч. фид.22 РУ-6 кВ ПС-35 кВ № 27 \"Черное\" до РУ-6 кВ сооружаемых СП-6 кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 71","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",95846.154710000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",95843.74,null,"1",95843.74,95843.74,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",115012.488,21159.567525222552,32313134842,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-01-29","2024-02-06","2024-01-29","2024-12-31"]
[2528,"Реконструкция КЛ-20кВ направлением СП 71097 с.1 - ПС 805, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопресненская набережная, д.20. стр.1 (0,6 км; 500 п.м.)","N_I-292466",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-20кВ направлением СП 71097 с.1 - ПС 805, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопресненская набережная, д.20. стр.1 (0,6 км; 500 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",31538.08613,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",31506.55,null,"1",31506.548050000001,31506.548050000001,"ООО \"ИК МРЭС\"",37807.857660000001,6585.1523852252249,32313135033,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-01-12","2024-02-02","2024-01-12","2024-02-02","2024-12-31",null,"Выписка 003 от 19.12.23: под ключ"]
[2529,"Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП 12163 с.1 - ПС 445 альфа, РТП 12163 с.1 - ПС 445 бетта, в т.ч.ПИР: г.Москва, Зеленоград, Проспект Генерала Алексеева (7,37 км; 50 п.м.)","N_I-292480",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП 12163 с.1 - ПС 445 альфа, РТП 12163 с.1 - ПС 445 бетта, в т.ч.ПИР: г.Москва, Зеленоград, Проспект Генерала Алексеева (7,37 км; 50 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",78673.828599999993,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",78595.149999999994,null,"1",78595.154769999994,78595.154769999994,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",94314.185719999994,16660.290291856287,32313135037,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-26","2024-01-15","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-01-12","2024-02-01","2024-01-12","2024-02-01","2024-12-31",null,"Выписка 003 от 19.12.23: под ключ"]
[2530,"Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП 18644 А - ТП 16856 Б, ТП 29475 Б - РП 27181 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Аминьевское шоссе, д.2 (3,32 км; 1 707 п.м.)","N_I-292479",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП 18644 А - ТП 16856 Б, ТП 29475 Б - РП 27181 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Аминьевское шоссе, д.2 (3,32 км; 1 707 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",117742.36508,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",117683.49,null,"1",117683.4939,117683.4939,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",141220.19270000001,25981.16304866469,32313135041,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-01-12","2024-01-29","2024-01-12","2024-01-29","2024-12-31",null,"Выписка 003 от 19.12.23: под ключ"]
[2531,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по 6 титулам модернизации ПС 110 кВ с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",87301.152650000004,"ВЗ","ОК ЕП","1","1","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",87170.2,null,"1",87170.200949999999,87170.200949999999,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",104604.2411,5751.4359367697589,32313147469,"https://lot-online.ru","2023-12-27","2023-12-28","2024-02-13","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-07","2024-03-15","2024-12-31"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ Таганская с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (1 шт.(прочие))","H_I-197906",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ Таганская с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",9659.6750900000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-27","2023-12-28","2024-02-13","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-07","2024-03-15","2024-12-31"]
["справочный","Модернизация ПС 220 кВ Иловайская с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (3,2 МВА; 2 шт.(прочие))","H_I-197901",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ Иловайская с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",21381.948939999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-27","2023-12-28","2024-02-13","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-07","2024-03-15","2024-12-31"]
["справочный","Модернизация ПС 220 кВ Пенягино с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (3,2 МВА; 2 шт.(прочие))","H_I-197900",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ Пенягино с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",20032.207249999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-27","2023-12-28","2024-02-13","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-07","2024-03-15","2024-12-31"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ Сетунь с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (1 шт.(прочие))","H_I-197902",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ Сетунь с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",12037.00489,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-27","2023-12-28","2024-02-13","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-07","2024-03-15","2024-12-31"]
["справочный","Модернизация ПС 110 кВ Трикотажная с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (2,5 МВА; 5 шт.(прочие))","H_I-197903",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ Трикотажная с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",12145.4575,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-27","2023-12-28","2024-02-13","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-07","2024-03-15","2024-12-31"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ Сити с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (1 шт.(прочие))","H_I-197908",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ Сити с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",12044.858980000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-27","2023-12-28","2024-02-13","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-07","2024-03-15","2024-12-31"]
[2532,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по объектам ЗЭС Наро-фоминского района (4 объекта (RAB))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",10401.86429,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",10391.459999999999,null,"1",10391.46243,10391.46243,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",12469.754919999999,1956.7923105230768,32313145042,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-09","2024-02-10","2024-02-09","2024-12-30"]
["справочный","Строительство РП 10 кВ, 2-х ВВ 10 кВ на ПС 110 кВ № 158 \"Мишуково\", 2-х КЛ 10 кВ от новых ВВ 10 кВ до нового РП 10 кВ, с частичным переводом нагрузки с ВЛ 10 кВ ф.20 с ПС 35 кВ № 265 \"Слюденит\" в новое РП 10 кВ со строительством 3-х КЛ 10 кВ, 3-х ЛР 10 кВ, 3-х ВЛ 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н (39,24 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))","M_I-265608",2028,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП 10 кВ, 2-х ВВ 10 кВ на ПС 110 кВ № 158 \"Мишуково\", 2-х КЛ 10 кВ от новых ВВ 10 кВ до нового РП 10 кВ, с частичным переводом нагрузки с ВЛ 10 кВ ф.20 с ПС 35 кВ № 265 \"Слюденит\" в новое РП 10 кВ со строительством3-х КЛ 10 кВ, 3-х ЛР 10 кВ, 3-х ВЛ 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н (39,24 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6867.6478299999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-26","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-09","2024-02-10","2024-02-09","2024-12-30"]
["справочный","Реконструкция КЛ 10 кВ ф. 24 с ПС 110 кВ № 308 \"Наро-Фоминск\" с увеличением пропускной способности для обеспчечения разгрузки ВЛ 10 кВ ф.4 с ПС 35 кВ № 287 \"Корытово\", в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н (3 км)","M_I-267934",2028,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ 10 кВ ф. 24 с ПС 110 кВ № 308 \"Наро-Фоминск\" с увеличением пропускной способности для обеспчечения разгрузки ВЛ 10 кВ ф.4 с ПС 35 кВ № 287 \"Корытово\", в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н (3 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",405.17935999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-26","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-09","2024-02-10","2024-02-09","2024-12-30"]
["справочный","Строительство РТП-10 кВ, установка 2-х яч. ВВ 10 кВ на ПС 110 кВ № 158 \"Мишуково\", строительство 2-х КЛ-10 кВ от яч. ВВ 10 кВ на ПС № 158 до сооружаемой РТП-10 кВ, перевод всех присоединений с ТП 10 кВ № 236 на сооружаемую РТП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н (11 км; 12 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","M_I-272727",2028,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РТП-10 кВ, установка 2-х яч. ВВ 10 кВ на ПС 110 кВ № 158 \"Мишуково\", строительство 2-х КЛ-10 кВ от яч. ВВ 10 кВ на ПС № 158 до сооружаемой РТП-10 кВ, перевод всех присоединений с ТП 10 кВ № 236 на сооружаемую РТП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н (11 км; 12 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",2179.72192,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-26","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-09","2024-02-10","2024-02-09","2024-12-30"]
["справочный","Реконструкция КВЛ 10 ф.6 и ф.12 с ПС 110 кВ № 308 \"Наро-Фоминск\" с заменой участка ВЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ, строительство АПС 10 кВ для взаиморезирвирования ф.6 и ф.12, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н (7 км; 1 шт.(реклоузер))","M_I-272731",2028,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КВЛ 10 ф.6 и ф.12 с ПС 110 кВ № 308 \"Наро-Фоминск\" с заменой участка ВЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ, строительство АПС 10 кВ для взаиморезирвирования ф.6 и ф.12, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н (7 км; 1 шт.(реклоузер))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",949.31518000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-26","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-09","2024-02-10","2024-02-09","2024-12-30"]
[2533,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-182021(305802)), ПС №791 \"Шепчинки\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Сергеевка Ю8-23-302-188434(383674)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-182021(305802)), ПС №791 \"Шепчинки\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Сергеевка Ю8-23-302-188434(383674)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",886.20128999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",879.99788000000001,null,"0",null,879.99788000000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1055.99746,1055.99746,32313152951,"https://lot-online.ru","2023-12-28","2023-12-29","2024-01-17","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-01-30","2024-02-12","2024-01-30","2024-02-19"]
[2534,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Ивановское, ул. Парковая Ю8-23-302-188175(378027)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Ивановское, ул. Парковая Ю8-23-302-188175(378027)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",901.15841999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",896.65250000000003,null,"0",null,896.65250000000003,"ООО \"ВСС\"",1075.9829999999999,1075.9829999999999,32313152953,"https://lot-online.ru","2023-12-28","2023-12-29","2024-01-17","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-01-30","2024-02-12","2024-01-30","2024-02-19"]
[2535,"Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-4,   ПС №173 \"Новоцементная\", ГНБ, ЛР - 10 кВ, ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Федюково Ю8-23-302-188762(386915)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-4,   ПС №173 \"Новоцементная\", ГНБ, ЛР - 10 кВ, ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Федюково Ю8-23-302-188762(386915)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2431.5910199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2418.2199999999998,null,"0",null,2418.2172700000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2901.8607200000001,2901.8607200000001,32313152962,"https://lot-online.ru","2023-12-28","2023-12-29","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-02","2024-02-12","2024-02-02","2024-02-19"]
[2536,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.40, ПС №605 \"Бронницы\", ГНБ, ЛР - 10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-182510(311423)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.40, ПС №605 \"Бронницы\", ГНБ, ЛР - 10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-182510(311423)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2465.2117699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2451.65,null,"0",null,2451.6531,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2941.9837200000002,2941.9837200000002,32313152964,"https://lot-online.ru","2023-12-28","2023-12-29","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-02","2024-02-12","2024-02-02","2024-02-19"]
[2537,"Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-53, ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-23-302-188011(381589)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-53,  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-23-302-188011(381589)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1080.66731,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1072.56,null,"0",null,1072.5623000000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1287.07476,1287.07476,32313152966,"https://lot-online.ru","2023-12-28","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-01-24","2024-02-12","2024-01-24","2024-02-19"]
[2538,"Строительство ТП-630-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от проект. ячейки в РП-58, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-302-86325(122632)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-630-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от проект. ячейки в РП-58, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-302-86325(122632)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",10080.533579999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",10030.129999999999,null,"0",null,10030.13083,"ООО \"ВСС\"",12036.156999999999,12036.156999999999,32313145185,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-05","2024-02-09","2024-02-05","2024-03-31"]
[2539,"Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-78456(722365)), ПС №174 \"Лыткарино\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, с Верхнее Мячково Ю8-22-302-85257(723587)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-78456(722365)), ПС №174 \"Лыткарино\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, с ВерхнееМячково Ю8-22-302-85257(723587)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7548.2143900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",7472.73,null,"0",null,7472.7318599999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",8967.2782299999999,8967.2782299999999,32313145191,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-02","2024-03-31"]
[2540,"Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №717 \"Мелихово\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Костинское, в районе д. Ассаурово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №717 \"Мелихово\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Костинское, в районе д. Ассаурово","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",10834.02217,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",10831.72,null,"0",null,10831.72,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",12998.064,7234.7714716981136,32313145170,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-01","2024-02-09","2024-02-01","2024-05-17"]
[2541,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 от оп. № 75/1 до оп. № 75/20 с заменой ЛР-10 кВ № 851 на КРН-10 кВ, ПС №491 \"Прудная\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-184734(335626)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 от оп. № 75/1 до оп. № 75/20 с заменой ЛР-10 кВ № 851 на КРН-10 кВ, ПС №491 \"Прудная\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино  Ю8-23-302-184734(335626)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",11107.565199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",11018.7,null,"0",null,11018.704170000001,"ООО \"ВСС\"",13222.445,8359.016954022989,32313145193,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-05","2024-02-09","2024-02-05","2024-05-02"]
[2542,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по 7 титулам технологического присоединения для нужд МВС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",7995.0932599999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",7955.12,null,"0",null,7955.1177900000002,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",9546.1413499999999,9546.1413499999999,32313145037,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-31"]
["справочный","Модернизация РУ 10 КВ ПС 220/110/10 №750 Павелецкая с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю для выполнения ТП к яч. №65 сек.7, яч.№4 сек.2, яч. №30,38 сек.4 ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, вл. 11/10, стр. 7 (550 п.м.; 4 т.у.; 10 шт.(прочие))","M_I-271828","2024","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация РУ 10 КВ ПС 220/110/10 №750 Павелецкая с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю для выполнения ТП к яч. №65 сек.7, яч.№4 сек.2, яч. №30,38 сек.4 ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, вл. 11/10, стр. 7","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",481.04466000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-31"]
["справочный","Модернизация КРУ-10 кВ ПС 110 кВ Бирюлево №394 путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 сек и на 4 сек, с установкой ДГР 2000 кВА-2 шт., АУ ДГР - 2 компл.,ТДГК 2500 кВА - 2 шт., строительством 2-х КЛ-10 кВ., в т.ч. ПИР, 117546, г. Москва, Ступинский, д.1, корп.13,62 (0,3 км; 300 п.м.; 4 шт.(прочие))","M_I-277555",2024,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация КРУ-10 кВ ПС 110 кВ Бирюлево №394 путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 сек и на 4 сек, с установкой ДГР 2000 кВА-2 шт., АУ ДГР - 2 компл.,ТДГК 2500 кВА - 2 шт., строительством 2-х КЛ-10 кВ., в т.ч. ПИР, 117546, г. Москва, Ступинский, д.1, корп.13,62","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",412.49077999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-31"]
["справочный","Модернизация ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ №686 Эра №686 путем выполнения мероприятий по замене ДГР, ТДГР в яч. № 52 сек. 2\"Б\" , модернизация ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ №438 Бакеево путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов для ТП к яч. № 409 сек. 4, в т.ч. ПИР, г. Москва, район Крюково, г. Зеленоград, ул. Заводская, 14 (0,3 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.; 5 шт.(прочие))","M_I-276367",2024,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ №686 Эра №686 путем выполнения мероприятий по замене ДГР, ТДГР в яч. № 52 сек. 2\"Б\" , модернизация ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ №438 Бакеево путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токовдля ТП к яч. № 409 сек. 4, в т.ч. ПИР, г. Москва, район Крюково, г. Зеленоград, ул. Заводская, 14","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",489.65924999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-31"]
["справочный","Модернизация ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ №661 Ходынка путем выполнения мероприятий по замене ДГР, ТДГР в яч. № 28 3 сек., в т.ч. ПИР, г. Москва, район Хорошево-Мневники, улица Генерала Глаголева, земельный участок 9 (0,15 км; 550 п.м.; 1 т.у.; 3 шт.(прочие))","M_I-274025",2024,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ №661 Ходынка путем выполнения мероприятий по замене ДГР, ТДГР в яч. № 28 3 сек., в т.ч. ПИР, г. Москва, район Хорошево-Мневники, улица Генерала Глаголева, земельный участок 9","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",276.36858999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-31"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ № 661 Ходынка с заменой вводных ячеек №1 ВВк 1 сек, №3 ЗН ВВк 1 сек, №32 ВВк 4 сек, яч №34 ЗН ВВк 4 сек на 2 вводные и 2 линейные ячейки, совместимые с КРУ типа К-104М, демонтажом ТН ячеек №5 ТН ввода 1 сек, яч №36 ТН ввода 4 сек в ЗРУ 10 кВ, выполнение установкой 2ДГР 2000 кВА, 2 комплект. АУ ДГР, 2ТДГК 2500 кВА, строительством 2КЛ-10 кВ для компенсации емкостных токов замыкания на землю, в т.ч. ПИР, 123308, г. Москва, 2-й Силикатный пр-д, вл. 8 (4 шт.(РУ); 6 шт.(прочие))","N_I-292389",2025,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 661 Ходынка с заменых вводных ячеек №1 ВВк 1 сек, №3 ЗН ВВк 1 сек, №32 ВВк 4 сек, яч №34 ЗН ВВк 4 сек на 2 вводные и 2 линейные ячейки, совместимые с КРУ типа К-104М, демонтажом ТН ячеек №5 ТН ввода 1 сек, яч №36 ТН ввода 4 сек в ЗРУ 10 кВ, выполнение установкой 2ДГР 2000 кВА, 2 комплект. АУ ДГР, 2ТДГК 2500 кВА, строительством 2КЛ-10 кВ для компенсации емкостных токов замыкания на землю, в т.ч. ПИР, 123308, г. Москва, 2-й Силикатный пр-д, вл. 8","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",828.09112000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-31"]
["справочный","Реконструкция ПС 110/10 кВ № 751 Гавриково с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов, демонтаж 4 вводных ячеек №7, №43, №10, №38 и четырех ячеек №9, №41, №8, №36 трансформаторов напряжения ТН ввода в КРУ-10 кВ, установка 4 вводных ячеек №7, №43, №10, №38 в КРУ-10 со встроенными трансформаторами напряжения на месте демонтированных, установка 4 ячеек №9 1 сек., №41 3 сек., №8 2 сек., №36 4 сек. в КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва,ул. Бартеневская, д. Южное Бутово, коммунальная зона Гавриково (8 шт.(РУ); 1 160 п.м.; 12 шт.(прочие))","N_I-251571",2024,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Реконструкция ПС 110/10 кВ № 751 Гавриково, демонтаж 4 вводных ячеек №7, №43, №10, №38 и четырех ячеек №9, №41, №8, №36 трансформаторов напряжения ТН ввода в КРУ-10 кВ, установка 4 вводных ячеек №7, №43, №10, №38 в КРУ-10 совстроенными трансформаторами напряжения на месте демонтированных, установка 4 ячеек №9 1 сек., №41 3 сек., №8 2 сек., №36 4 сек. в КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва,ул. Бартеневская, д. Южное Бутово, коммунальная зона Гавриково","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",3688.3637399999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-31"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ Стромынка № 48 с заменой ячеек № 16 3 сек. 10 кВ и №2 9 1 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ КРУ-10 кВ; модернизация ПС-220 кВ Гольяново № 795 с выполнением компенсации емкостных токов на 5 сек 10 кВ и 6 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, ВАО, ул. Амурская, вл.1 района Гольяново города Москвы","O_I-302332",2024,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ПС-110 кВ Стромынка № 48 с заменой ячеек № 16 3 сек. 10 кВ и №2 9 1 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ КРУ-10 кВ; модернизация ПС-220 кВ Гольяново № 795с выполнением компенсации емкостных токов на 5 сек 10 кВ и 6 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, ВАО, ул. Амурская, вл.1 района Гольяново города Москвы","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1819.07512,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-31"]
[2543,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №993 с заменой тр-ра Т2 160 кВА на тр-р 400 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ, установкой АВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (подвесом 2-й цепи по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-993, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-303-188502(381546)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №993 с заменой тр-ра Т2 160 кВА на тр-р 400 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ, установкой АВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (подвесом 2-й цепи по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-993, ПС№755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-303-188502(381546)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",906.49026000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",901.50455999999997,null,"0",null,901.50455999999997,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1081.80547,1081.80547,32313152969,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-02","2024-02-10","2024-02-02","2024-02-15"]
[2544,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1163, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/т \"Отдых\", уч. 71 Ю8-23-302-188436(370754)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1163, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/т \"Отдых\", уч. 71 Ю8-23-302-188436(370754)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",546.28679999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",543.28222000000005,null,"0",null,543.28222000000005,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",651.93866000000003,651.93866000000003,32313152972,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-02","2024-02-10","2024-02-02","2024-02-14"]
[2545,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1163 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/т \"Отдых\", уч. 71 Ю8-23-302-188436(370754)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1163 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ,  ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/т \"Отдых\", уч. 71 Ю8-23-302-188436(370754)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1666.26739,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1657.1,null,"0",null,1657.10292,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1988.5235,1988.5235,32313152973,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-02","2024-02-10","2024-02-02","2024-02-14"]
[2546,"Реконструкция ТП-400-6/0,4 кВ №1945 с заменой на ТП-630-6/0,4кВ, ПС №137 \"Домодедовская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, пос. \"Константиново\" Ю8-23-302-184598(333951)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400-6/0,4 кВ №1945 с заменой на ТП-630-6/0,4кВ, ПС №137 \"Домодедовская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, пос. \"Константиново\" Ю8-23-302-184598(333951)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2323.70568,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2310.9299999999998,null,"0",null,2310.9252999999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2773.1103600000001,2773.1103600000001,32313153011,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-29","2024-01-17","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-22","2024-01-09","2024-01-22","2024-01-22"]
[2547,"Строительство КТП-1000/10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ПС 110/35/10/6 кВ №555 \"Игнатово\" до сооруж. КТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2-ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр ДЗФС (1,26 МВА; 3,44 км; 800 п.м.; 2 шт.(прочие))","N_I-304136",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-1000/10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ПС 110/35/10/6 кВ №555 \"Игнатово\" до сооруж. КТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2-ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр ДЗФС","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",29689.767029999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",29687.46,null,"1",29687.455000000002,29687.455000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",35624.946000000004,35624.946000000004,32313145172,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-19",null,null,null,null,"2024-01-23","2024-02-08","2024-01-23","2024-02-08","2024-02-29"]
[2548,"Строительство КТП-10/0,4кВ, 2 КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №ИА-22-302-9681(962447) от 15.06.2022), ПС №311 \"Шуколово\", 2-КЛ-0,4 кВ, 2- ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 2 КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №ИА-22-302-9681(962447) от 15.06.2022), ПС №311 \"Шуколово\", 2-КЛ-0,4 кВ, 2- ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6831.8158700000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6829.51,null,"0",null,6829.5050000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",8195.4060000000009,2218.0227247706425,32313145179,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-01","2024-02-09","2024-02-01","2024-09-06"]
[2549,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф. 24 ПС №555 \"Игнатово\", ВЛИ-0,38 кВ, 2- рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Прудцы","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф. 24 ПС №555 \"Игнатово\", ВЛИ-0,38 кВ, 2- рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Прудцы","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6982.5730199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6980.26,null,"0",null,6980.26,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",8376.3119999999999,5094.8701855670097,32313145181,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-01","2024-02-09","2024-02-01","2024-05-08"]
[2550,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. КРН \"Красный холм\"- КТП №86 ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Марино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. КРН \"Красный холм\"- КТП №86 ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Марино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1393.7846500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1378.45,null,"0",null,1378.4530199999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1654.1436200000001,1654.1436200000001,32313151036,"https://lot-online.ru","2023-12-27","2023-12-29","2024-01-29","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-11","2024-02-16","2024-02-11","2024-02-16","2024-03-28"]
[2551,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.40 ПС №487 \"Рюмино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.40 ПС №487 \"Рюмино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1332.90011,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1324.9,null,"0",null,1324.90272,"ООО \"ЭНКОМ\"",1589.8832600000001,1589.8832600000001,32313151037,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-14"]
[2552,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КТП-51 – 109-А – КТП-1269 ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Перепечино, уч. С/2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КТП-51 – 109-А – КТП-1269 ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Перепечино, уч. С/2","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1133.2785100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1126.48,null,"0",null,1126.47884,"ООО \"ЭНКОМ\"",1351.7746099999999,1351.7746099999999,32313151040,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-01-31","2024-02-02","2024-01-31","2024-02-15"]
[2553,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.40 ПС №487 \"Рюмино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, гор. Пересвет","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.40 ПС №487 \"Рюмино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, гор. Пересвет","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1332.90011,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1324.9,null,"0",null,1324.90272,"ООО \"ЭНКОМ\"",1589.8832600000001,1589.8832600000001,32313151043,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-14"]
[2554,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 221 ПС №749 \"Сватково\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 221 ПС №749 \"Сватково\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2599.2667000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",2583.67,null,"0",null,2583.67112,"ООО \"ЭНКОМ\"",3100.4053399999998,2814.2140778461535,32313151045,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-01","2024-02-02","2024-02-01","2024-04-06"]
[2555,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3336 (замена КТП с трансформатором 250 кВА на КТП-1000 с трансформатором 630 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово, ул. Каштановая, д. 29;","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3336 (замена КТП с трансформатором 250 кВА на КТП-1000 с трансформатором 630 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово, ул. Каштановая, д. 29;","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1062.2299700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1061.17,null,"0",null,1061.1669999999999,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1061.1669999999999,150.49277454545452,32313151047,"https://lot-online.ru","2023-12-27","2023-12-29","2024-01-29","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-11","2024-02-21","2024-02-11","2024-02-21","2024-11-22"]
[2556,"Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 134 ПС №159 \"Бужаниново\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 134 ПС №159 \"Бужаниново\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1262.1616899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1254.5899999999999,null,"0",null,1254.5887299999999,"ООО \"ЭНКОМ\"",1505.50648,1505.50648,32313151051,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-01","2024-02-02","2024-02-01","2024-02-12"]
[2557,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ЦРП-27 – Хоругвино – ТП-677 ПС №185 \"Воробьево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, в районе д. Шелепаново, стр. 3д","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ЦРП-27 – Хоругвино – ТП-677 ПС №185 \"Воробьево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, в районе д. Шелепаново, стр. 3д","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2350.4698899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",2348.12,null,"0",null,2348.1190000000001,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",2348.1190000000001,2348.1190000000001,32313151048,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-29","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-12","2024-02-02","2024-02-12","2024-02-13"]
[2558,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ на ВЛЗ-6 кВ ТП292/897-ТП484 ПС №96 \"Катуар\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/о Сухаревский, д. Подольниха, уч. 150","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ на ВЛЗ-6 кВ ТП292/897-ТП484 ПС №96 \"Катуар\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/о Сухаревский, д. Подольниха, уч. 150","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",990.22542999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",985.27430000000004,null,"0",null,985.27430000000004,"ООО \"ЭМПИН\"",1182.32916,1182.32916,32313151053,"https://lot-online.ru","2023-12-27","2023-12-29","2024-01-29","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-11","2024-02-22","2024-02-11","2024-02-22","2024-03-29"]
[2559,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. № С8-22-303-85043(195358) от 20.06.2022), ПС №67 \"Усово\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, ул. Центральная","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. № С8-22-303-85043(195358) от 20.06.2022), ПС №67 \"Усово\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, ул. Центральная","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",543.20299,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",539.94377999999995,null,"0",null,539.94377999999995,"ООО \"ЭНКОМ\"",647.93254000000002,647.93254000000002,32313151058,"https://lot-online.ru","2023-12-27","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-02-11","2024-01-31","2024-02-11","2024-01-31","2024-03-28"]
[2560,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3338 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП-1000 с трансформатором 630 кВА, АВ), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3338 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП-1000 с трансформатором 630 кВА, АВ), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1085.75323,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1084.67,null,"0",null,1084.6669999999999,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1084.6669999999999,150.00713829787233,32313151062,"https://lot-online.ru","2023-12-27","2023-12-29","2024-01-29","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-11","2024-02-21","2024-02-11","2024-02-21","2024-11-29"]
[2561,"Строительство КТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.23 ПС-110 кВ № 704 \"Макарово\" до 1-й и 2-й секции РУ-10 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ, в т.ч.ПИР. М,О, г.Можайск, юго-западная часть кадастрового квартала 50:18:0010602, кадастровый номер: 50:18:0000000:38168.","O_I-307840",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.23 ПС-110 кВ № 704 \"Макарово\" до 1-й и 2-й секции РУ-10 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ, в т.ч.ПИР. М,О, г.Можайск, юго-западная часть кадастрового квартала 50:18:0010602, кадастровый номер: 50:18:0000000:38168.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6522.8972000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"СК СИСТЕМА\"",6473.98,null,"0",null,6473.9754700000003,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",7768.7705599999999,645.10992282685504,32313145044,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-28","2024-01-26","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-13","2024-02-06","2024-02-13","2025-09-01"]
[2562,"Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24418 до границ участка Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, Серебрянический пер., д.2","H_I-173707",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24418 до границ участка Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, Серебрянический пер., д.2","Московские кабельные сети","ССР",2617.7842300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАРАНТЭНЕРГО\"",2615.17,null,"0",null,2615.1664500000002,"ООО \"ГАРАНТЭНЕРГО\"",3138.19974,3138.19974,32313146497,"https://lot-online.ru","2023-12-29","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-01-29","2024-02-13","2024-01-29","2024-02-29"]
[2563,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 29358, вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 29358 - ТП № 29403 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красных зорь, вл.23/25","L_I-251798",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 29358, вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 29358 - ТП № 29403 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красных зорь, вл.23/25","Московские кабельные сети","ССР",2621.49881,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛИТА\"",2621.2399999999998,null,"0",null,2621.23666,"ООО \"ЭЛИТА\"",3145.4839900000002,3145.4839900000002,32313146551,"https://lot-online.ru","2023-12-29","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-01-29","2024-02-13","2024-01-29","2024-02-29"]
[2564,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, установка 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 18469, ТП № 18650, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания в направлении нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Анохина, вл.40, к.2","M_I-267377",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, установка 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 18469, ТП № 18650, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания в направлении нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Анохина, вл.40, к.2","Московские кабельные сети","ССР",2687.99791,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",2685.31,null,"0",null,2685.3099099999999,"ООО \"ИК МРЭС\"",3222.3718899999999,3222.3718899999999,32313146577,"https://lot-online.ru","2023-12-29","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-01-29","2024-02-13","2024-01-29","2024-02-29"]
[2565,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19029 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Успенский пер., д.8","N_I-289676",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19029 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Успенский пер., д.8","Московские кабельные сети","ССР",3580.3597399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3576.78,null,"0",null,3576.779,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4292.1347999999998,4292.1347999999998,32313146556,"https://lot-online.ru","2023-12-29","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-01-29","2024-02-13","2024-01-29","2024-02-29"]
[2566,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 2РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 27895, 2РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18254 -ТП-10/0,4кВ № 27895, 10КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Тайнинская, влад.3","O_I-311270",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу:  Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 2РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 27895, 2РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18254 -ТП-10/0,4кВ № 27895, 10КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Тайнинская, влад.3","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",21042.17122,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",21031.65,null,"0",null,21031.650130000002,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",25237.980159999999,2697.8530515862071,32313145048,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-01-29","2024-02-06","2024-01-29","2025-08-31"]
[2567,"Строительство ТП-6/0,4 кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-6 кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до РП-6кВ № 5052, ТП-6/0,4кВ № 6617, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Верейская, вл.11","O_I-311284",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-6 кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до РП-6кВ № 5052, ТП-6/0,4кВ № 6617, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Верейская, вл.11","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",31508.716670000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",31477.21,null,"1",31477.20795,31477.20795,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",37772.649539999999,3493.0820107523509,32313145053,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-01","2024-02-06","2024-02-01","2025-10-31"]
[2568,"Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12208 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ферганская, влад.4Б","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12208 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ферганская, влад.4Б","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6335.1404700000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",6113.41,null,"0",null,6113.4105499999996,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",7336.0926600000003,7336.0926600000003,32313145058,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-01-30","2024-02-06","2024-01-30","2024-03-31"]
[2569,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14375 до ВРЩ-0,4кВ № 95013 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Предтеченский пер., д.7, стр.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы   по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14375 до ВРЩ-0,4кВ № 95013 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Предтеченский пер., д.7, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6539.94362,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭСК\"",6376.45,null,"0",null,6376.4450299999999,"ООО \"ЭСК\"",7651.7340400000003,5072.4978467415731,32313145060,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-01","2024-02-06","2024-02-01","2024-04-30"]
[2570,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14643, ТП-10/0,4кВ № 13652, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Яна Райниса б-р, д.4","O_I-311173",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14643, ТП-10/0,4кВ № 13652, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Яна Райниса б-р, д.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",23184.956719999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",23161.77,null,"0",null,23161.77176,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",27794.126110000001,6086.3049875912411,32313145063,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-01-31","2024-02-06","2024-01-31","2024-10-31"]
[2571,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 26051 сек. 1,2 -ТП-10/0,4кВ № 27407 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Настасьинский пер., д.3, стр.1","O_I-311176",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 26051 сек. 1,2 - ТП-10/0,4кВ № 27407 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Настасьинский пер., д.3, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",37480.669600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",37443.19,null,"1",37443.188929999997,37443.188929999997,"ООО\"СМК\"",44931.826719999997,4091.1239399686024,32313145064,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-02","2024-02-06","2024-02-02","2025-10-31"]
[2572,"Модернизация ВЛ-6 кВ Лин.600 с ЦРП-17 Озерецкое путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1,366 км)","K_I-232274",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ Лин.600 с ЦРП-17 Озерецкое путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",4211.0330299999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4208.7299999999996,null,"1",4208.7250000000004,4208.7250000000004,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5050.47,803.13284403669729,32313145182,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-19",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-08","2024-01-30","2024-02-08","2024-12-31"]
[2573,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1086 (луч А) до врезки в КЛ-0,4кВ напр-ем вв.101053 – вв.103154, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.10, стр.1 (0,25 км; 150 п.м.)","N_I-285787",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1086 (луч А) до врезки в КЛ-0,4кВ напр-ем вв. 101053 - вв. 103154, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.10, стр.1","Московские кабельные сети","ССР",4238.1096100000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДСЛАБ\"",4233.87,null,"0",null,4233.8715000000002,"ООО \"ДСЛАБ\"",5080.6458000000002,1285.7144473469386,32313146547,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-29","2024-01-09","2024-01-29","2024-09-30"]
[2574,"Реконструкция ВЛ-10кВ ф32917 в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (Рек 0,4-6-10кВ) (1,4 км)","E_I-150247",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 32917, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 32917 в т. ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",15977.075639999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",15961.1,null,"1",15961.1,15961.1,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",19153.32,19153.32,32313145158,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-28","2024-01-10","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-06","2024-03-31"]