## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-332402
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-110 кВ «Немчиновка – Барвиха 1,2» от ПП №76 до ПС «Рублево», КЛ-110 кВ «Рублево – Барвиха 1,2 от ПП № 76 до проектируемого ЗПП для освобождения земельного участка заявителя, МО, Одинцовский г.о. вблизи п. Рублево, 50:20:0010112 (8,293 км; 6 шт.(РУ); 878 кв.м.; 6 954 п.м.; 39 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 2.2.2.1 МО-ТПИР-ЛЭП-Рек
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ Одинцовский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | № 3331 от 25.10.2024
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | n з_лэп L = 8,293 км; n Вз = 6,000 ; ФХО = 2 282,44374587 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2.282,444 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1.906,249 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-332402
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-110 кВ «Немчиновка – Барвиха 1,2» от ПП №76 до ПС «Рублево», КЛ-110 кВ «Рублево – Барвиха 1,2 от ПП № 76 до проектируемого ЗПП для освобождения земельного участка заявителя, МО, Одинцовский г.о. вблизи п. Рублево, 50:20:0010112 (8,293 км; 6 шт.(РУ); 878 кв.м.; 6 954 п.м.; 39 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающие выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемому в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-332402
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-110 кВ «Немчиновка – Барвиха 1,2» от ПП №76 до ПС «Рублево», КЛ-110 кВ «Рублево – Барвиха 1,2 от ПП № 76 до проектируемого ЗПП для освобождения земельного участка заявителя, МО, Одинцовский г.о. вблизи п. Рублево, 50:20:0010112 (8,293 км; 6 шт.(РУ); 878 кв.м.; 6 954 п.м.; 39 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-332402
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-110 кВ «Немчиновка – Барвиха 1,2» от ПП №76 до ПС «Рублево», КЛ-110 кВ «Рублево – Барвиха 1,2 от ПП № 76 до проектируемого ЗПП для освобождения земельного участка заявителя, МО, Одинцовский г.о. вблизи п. Рублево, 50:20:0010112 (8,293 км; 6 шт.(РУ); 878 кв.м.; 6 954 п.м.; 39 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ВЛ-110 кВ от опоры 3-14 ВЛ Немниновка -Барвиха и опоры 3-36 ВЛ Рублево-Барвиха | КЛ-110 кВ «Немчиновка – Барвиха 1,2» от ПП №76 до ПС-110 кВ №110 «Рублево» | ВЛ-110 кВ от опоры 3-14 ВЛ Немниновка -Барвиха и опоры 3-36 ВЛ Рублево-Барвиха | КЛ-110 кВ «Немчиновка – Барвиха 1,2» от ПП №76 до ПС-110 кВ №110 «Рублево» | 110 | 110 | 110 | 110 |  | 1 | 1 | 120,000 | будет определено проектом | ВЛ | КЛ |  | 5.691 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
2 | нет | КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №5 до ЗПП 110 кВ №1 | нет | КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №5 до ЗПП 110 кВ №1 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 1 | нет | 150,000 | НЕТ | КЛ |  | 0.836 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет
3 | нет | КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №5 до ЗПП 110 кВ №1 | нет | КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №5 до ЗПП 110 кВ №1 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 1 | нет | 240,000 | НЕТ | КЛ |  | 1.766 |  |  |  | нет | в земляных траншеях | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-332402
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-110 кВ «Немчиновка – Барвиха 1,2» от ПП №76 до ПС «Рублево», КЛ-110 кВ «Рублево – Барвиха 1,2 от ПП № 76 до проектируемого ЗПП для освобождения земельного участка заявителя, МО, Одинцовский г.о. вблизи п. Рублево, 50:20:0010112 (8,293 км; 6 шт.(РУ); 878 кв.м.; 6 954 п.м.; 39 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Высвобождение земельного участка заявителя
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Демонтаж существующего электросетевого хозяйства со строительством новых объектов с аналогичными параметрами
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности, их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Переходный пункт ВЛ-КЛ 110 кВ - закрытый - 4 шт.; КЛ 110 кВ с системой термомониторинга - Сечение жилы 800 мм2 (будет определено проектом), Сечение экрана 450 мм2 - 5,691 км; Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии 110 кВ - Проезжая часть - 276 кв.м; Выполнение специального перехода кабельной линии 10 кВ методом ГНБ - Количество труб 4 шт., диаметр трубы 225 мм - 1091 п.м; ВОК в трубе в земле в регионе Московская обл., 0,4 кВ - Количество волокон 16 шт., максимально-допустимая растягивающая нагрузка (МДРН) 20 кН - 2860 п.м; ВОК в трубе в земле в регионе Московская обл., 10 кВ - Количество волокон 24 шт., максимально-допустимая растягивающая нагрузка (МДРН) 20 кН - 2860 п.м; Внутриплощадочные дороги ПС и проезды 110 кВ - Проезжая часть - 518 кв.м; РЗА 110 кВ - Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 – 220 кВ (9 присоединений) с УРОВ для решений с использованием протокола GOOSE. - 9 шт.; РЗА и прочие шкафы (панели) 110 кВ - Шкаф определения места повреждения по волновому методу для 2 присоединений - 6 шт.; РЗА 110 кВ - Шкаф дифференциальной защиты ЛЭП 110 – 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами, УРОВ и АУВ для решений с использованием протокола GOOSE. - 4 шт.; РЗА и прочие шкафы (панели) 110 кВ - Прочий шкаф (панель) - 4 шт.; Система АСУТП и ТМ, 110 кВ - Шкаф основного контроллера связи и управления - 1 шт.; Система АСУТП и ТМ, 110 кВ - Шкаф серверного оборудования основной - 3 шт.; Система АСУТП и ТМ, 110 кВ - Шкаф серверного оборудования резервный - 1 шт.; Система АСУТП и ТМ, 110 кВ - АРМ оперативного персонала - 1 шт.; Система АСУТП и ТМ, 110 кВ - Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. - 4 шт.; Система АСУТП и ТМ, 110 кВ - Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ - 2 шт.; Наружные сети водопровода/канализации - 110 кВ - 143 п.м; Внутреннее отопление зданий - 110 кВ - 28 кв.м; Внутренняя вентиляция зданий - 110 кВ - 28 кв.м; Внутреннее кондиционирование зданий - 110 кВ - 28 кв.м; Ячейки выключателя ВУ 110 кВ без учета здания ЗРУ - I ном вне зависимости А, I оном 40 кА - 6 шт. (РУ); КЛ 0,4 кВ с алюминиевой жилой - Количество жил 4 шт., сечение жилы 150 мм2 - 0,836 км; КЛ 0,4 кВ с алюминиевой жилой - Количество жил 4 шт., сечение жилы 240 мм2 - 1,766 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 71 881,105 тыс. руб./км (110 кВ); 5 733,645 тыс. руб./км (0,4 кВ); 28 645,469 тыс. руб./шт. (РУ 110 кВ); 9,248 тыс. руб./кв.м.; 173,422 тыс. руб./п.м.; 2 529,552 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | СКП от 21.11.2022 № ИА-22-341-11039(242221)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-332402
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-110 кВ «Немчиновка – Барвиха 1,2» от ПП №76 до ПС «Рублево», КЛ-110 кВ «Рублево – Барвиха 1,2 от ПП № 76 до проектируемого ЗПП для освобождения земельного участка заявителя, МО, Одинцовский г.о. вблизи п. Рублево, 50:20:0010112 (8,293 км; 6 шт.(РУ); 878 кв.м.; 6 954 п.м.; 39 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений/аварий или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений/аварий, которые привели к прекращению электроснабжения и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2000 | Всего за 2000 | [11 empty] | 2027 | 0 | [12 empty] | нет
2000 | нет | [9 empty] | нет | нет | 2028 | 0 | [12 empty] | нет
[13 empty] | 2029 | 0 | [12 empty] | нет
[13 empty] | 2030 | 0 | [12 empty] | нет
2031
2021
2022
2023
2024
2025
2026

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-332402
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-110 кВ «Немчиновка – Барвиха 1,2» от ПП №76 до ПС «Рублево», КЛ-110 кВ «Рублево – Барвиха 1,2 от ПП № 76 до проектируемого ЗПП для освобождения земельного участка заявителя, МО, Одинцовский г.о. вблизи п. Рублево, 50:20:0010112 (8,293 км; 6 шт.(РУ); 878 кв.м.; 6 954 п.м.; 39 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-332402
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-110 кВ «Немчиновка – Барвиха 1,2» от ПП №76 до ПС «Рублево», КЛ-110 кВ «Рублево – Барвиха 1,2 от ПП № 76 до проектируемого ЗПП для освобождения земельного участка заявителя, МО, Одинцовский г.о. вблизи п. Рублево, 50:20:0010112 (8,293 км; 6 шт.(РУ); 878 кв.м.; 6 954 п.м.; 39 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. | 0
Общая стоимость объекта | 0 |  | Целесообразность реализации проекта | нет
Срок амортизации, лет | 0 |  | IRR (ВНД) | 0%
Кол-во объектов, ед. | 0
Налог на прибыль | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 0%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 0%
Период | Итого | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | Итого | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | Итого | Итого
Доход | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0
Прочие | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0
EBIT | 0 | 0
Проценты | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | Итого | Итого
EBIT | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0
Проценты | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0
НДС | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0
PV | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0
IRR | 0% | 0%
PP | 0 | 0
DPP | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-332402
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-110 кВ «Немчиновка – Барвиха 1,2» от ПП №76 до ПС «Рублево», КЛ-110 кВ «Рублево – Барвиха 1,2 от ПП № 76 до проектируемого ЗПП для освобождения земельного участка заявителя, МО, Одинцовский г.о. вблизи п. Рублево, 50:20:001
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | ФАКТ
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | - | - | - | - | 0% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | - | - | 0% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | 2021-02-01 | - | 2021-02-01 | 100% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | 2021-03-01 | - | 2021-03-01 | 100% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - | 2024-10-01 | - | 2025-07-01 | 100% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  | 2021-11-01 | - | 2021-11-01 | 100% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2024-12-01 | 2025-10-01 | - | - | 100% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - | 2021-12-01 | - | - | 100% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | - | - | 0% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
1.9. | Утверждение проектной документации | Октябрь 2024 | Октябрь 2024 | Октябрь 2024 | Октябрь 2024 | 100% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - | - | 2025-11-01 | 100% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
1.11. | Разработка рабочей документации | 2025-03-01 | 2027-10-01 | - | 2023-03-01 | 100% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Март 2025 | Март 2025 | Март 2025 | Март 2025 | 100% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
2.2. | Закупка основного оборудования | Март 2025 | 2025-11-01 | Март 2025 | 2025-11-01 | 100% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
3 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2025-03-01 | 2025-05-01 | - | - | 0% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
3.2. | Поставка основного оборудования |  | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 | Декабрь 2025 | 100% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
3.3. | Монтаж основного оборудования | Ноябрь 2025 | 2026-04-01 | Июнь 2025 | 2026-04-01 | 90% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | 2026-04-01 | - | - | 0% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | - | - | - | - | 0% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
3.6. | Пусконаладочные работы | 2026-04-01 | 2026-05-01 | - | - | 0% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2026-05-01 | 2026-06-01 | - | - | 0% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | 2026-07-01 | - | - | 0% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | 2026-08-01 | - | - | 0% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | 0% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | 2026-08-01 | - | - | 0% | 0% |  | Корректировка сетевого графика
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | 2026-09-01 | - | - | 0% | 0% |  | Корректировка сетевого графика

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-332402
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-110 кВ «Немчиновка – Барвиха 1,2» от ПП №76 до ПС «Рублево», КЛ-110 кВ «Рублево – Барвиха 1,2 от ПП № 76 до проектируемого ЗПП для освобождения земельного участка заявителя, МО, Одинцовский г.о. вблизи п. Рублево, 50:20:0010112 (8,293 км; 6 шт.(РУ); 878 кв.м.; 6 954 п.м.; 39 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2025 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2025 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2282.4437 | 1522.2428 | 605.5097
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 2282.4437 | 1522.2428 | 605.5097
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1906.2486 | 1294.2234 | 0
2.01 | проектно-изыскательские работы | 45.1185 | 45.1185 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1052.0228 | 554.0862 | 0
2.03 | оборудование | 695.0187 | 695.0187 | 0
2.04 | прочие затраты | 114.0887 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 8.29 | 0 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 6 | 0 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 8.29 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 6 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 878 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 6954 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 39 | 0 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 1906.2486 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 0 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 8.29 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 6 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 878 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 6954 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 39 | 0 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 8.29 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-332402
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-110 кВ «Немчиновка – Барвиха 1,2» от ПП №76 до ПС «Рублево», КЛ-110 кВ «Рублево – Барвиха 1,2 от ПП № 76 до проектируемого ЗПП для освобождения земельного участка заявителя, МО, Одинцовский г.о. вблизи п. Рублево, 50:20:0010112 (8,293 км; 6 шт.(РУ); 878 кв.м.; 6 954 п.м.; 39 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Выполнение СМР, ПНР, оборудова | - | 1682139.5341 | ССР | - | - | Запрос цен по результатам предварительного отбора | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "ЭнергоСеть" | 2018365.5842 | - | 083-0016242 | b2b-energo.ru | - | 04.12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | 10.03.2025 | - | 10.03.2025 | 17.10.2027 | - | -
2 | - | Инвестиционная | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Сервитут 103 кв.м (48+55) | - | 0.11286 | Договор | - | - | Закупка у единственного поставщика | - | - | - | - | - | - | - | - | Ермоченко Лина Анатольевна | 0.13543 | - | 062-0009760 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | 5.7.3.12. | - | 17.10.2025 | 062-0009760 | - | 17.10.2025 | - | 17.10.2025 | 16.10.2027 | - | -
3 | - | Инвестиционная | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Сервитут 283 кв.м п. Рублево | - | 0.2351 | Договор | - | - | Закупка у единственного поставщика | - | - | - | - | - | - | - | - | Юшваев Илья Гаврилович | 0.28212 | - | 062-0009740 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | 5.7.3.12. | - | 17.10.2025 | 062-0009740 | - | 17.10.2025 | - | 17.10.2025 | 16.04.2027 | - | -
4 | - | Инвестиционная | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Сервитут участок 1 231 кв.м. | - | 1.746 | Договор | - | - | Закупка у единственного поставщика | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "ОСТРОВ" | 2.0952 | - | 062-0010014 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | 5.7.3.12. | - | 01.11.2025 | 062-0010014 | - | 01.11.2025 | - | 01.11.2025 | 30.04.2027 | - | -
5 | - | Инвестиционная | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Сервитут участок 31 кв.м. | - | 0.04215 | договор | - | - | Закупка у единственного поставщика | - | - | - | - | - | - | - | - | ТСН "Рублевские просторы" | 0.05058 | - | 062-0009901 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | 5.7.3.12. | - | 01.11.2025 | 062-0009901 | - | 01.11.2025 | - | 01.11.2025 | 30.04.2027 | - | -
6 | - | Инвестиционная | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | АН Немчиновка-Барвиха | - | 3472.6166 | ССР | - | - | Запрос цен по результатам предварительного отбора | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "ЭнергоСеть" | 4167.1399 | - | 083-0018534 | b2b-energo.ru | - | 21.07.2025 | - | - | - | - | - | - | - | 25.08.2025 | - | 25.08.2025 | 17.10.2027 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-332402
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-110 кВ «Немчиновка – Барвиха 1,2» от ПП №76 до ПС «Рублево», КЛ-110 кВ «Рублево – Барвиха 1,2 от ПП № 76 до проектируемого ЗПП для освобождения земельного участка заявителя, МО, Одинцовский г.о. вблизи п. Рублево, 50:20:0010112 (8,293 км; 6 шт.(РУ); 878 кв.м.; 6 954 п.м.; 39 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция КЛ-110 кВ «Немчиновка – Барвиха 1,2» от ПП №76 до ПС «Рублево», КЛ-110 кВ «Рублево – Барвиха 1,2 от ПП № 76 до проектируемого ЗПП для освобождения земельного участка заявителя, МО, Одинцовский г.о. вблизи п. Рублево, 50:20:001
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Городской округ Одинцовский
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 16,586 км
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 1976.444
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 1647.0367
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД-ССР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 4045.0654
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 3370.8879
в том числе:
- по договорам подряда на СМР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭнергоСеть" № РМР/506-ЭС от 10.03.2025
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 4036.7312
% от сметной стоимости проекта | 204.24
оплачено по договору, руб. | 886.8214
освоено по договору, руб. | 1224.2978
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭнергоСеть" № РМР/3204-АН от 25.08.2025, Ермоченко Лина Анатольевна № 2000-25-3116 от 17.10.2025, Юшваев Илья Гаврилович № 2000-25-3123 от 17.10.2025, ООО "ОСТРОВ" № 2000-25-3054 от 01.11.2025, ТСН "Рублевские просторы" № 2000-25-3044 от 01.11.2025
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 8.3343
% от сметной стоимости проекта | 0.42
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 60
в том числе:
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту (предоплата) | 30.64
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 605.5097
% освоения по объекту за отчетный период | 74.68
всего освоено по объекту, млн. руб. | 1230.0466
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "ЭнергоСеть"; Ермоченко Лина Анатольевна; Юшваев Илья Гаврилович; ООО "ОСТРОВ"; ТСН "Рублевские просторы"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе:
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет