## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-117060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 78 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 2.1.4.2 МО-ТП-УСИЛ-Рек
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ Богородский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | № 1799-КС от 08.12.2016
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | n ∆Pтп_тр = 83,320 МВА; тп Sпотр = 4,412 МВт; Kзагр = 0,675 ; n з_лэп L = 0,923 км; n Вз = 56,000 ; ∆Пsaidi = -0,00076648 ; ∆Пsaifi = -0,00023394 ; Nсд_тпр = 1 ; ФТЗ = 1 224,33790342 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации) | да
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Прирост трансформаторной мощности 40 МВА
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ПС 110 кВ № 414 Кудиново - 80 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | ПС 110 кВ № 414 Кудиново - 22,526
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ПС 110 кВ № 414 Кудиново - 16,91 МВА
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1.224,338 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1.045,200 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-117060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 78 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающие выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемому в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ИА-23-303-17993(355546) от 12.12.2023 | нет | Исполняется | МО, Ногинский район, д.Белая | Комплекс объектов на земельном участке | 1 точка - вновь сооружаемая ячейка РУ-6кВ СП-6 кВ - 1200 кВт | 1.2 | 0 | 1.2 | 110 | 3 | - | - | - | - | нет | Реконструкция ПС 110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ | 0.5474
| Всего: | [5 empty] | 1.2 | 0 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5474

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-117060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 78 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Трансформатор силовой масляный | ТДТНГ-20000/110 | ТДТН-40000/110-У1 | Т-1 | Т-1 | 1960 | 2018 | 1960 | 110 | 110 | 20 | 40 | 2009 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
2 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Трансформатор силовой масляный | ТДТНГ-20000/110 | ТДТН-40000/110-У1 | Т-2 | Т-2 | 1964 | 2018 | 1964 | 110 | 110 | 20 | 40 | 2009 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
3 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Реактор токоограничивающий | РБА-6-2000-10 | РТСТГ-6-3200-0,25 | Реактор 6 кВ Т-1,2 1,2 сек. | Реактор 6 кВ Т-1,2 1,2 сек. | 1960 | 2018 | 1960 | 6 | 6 | 2 | 3.32 | 2018 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
4 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.3 | ВВ 6 кВ ф.3 | 1962 | 2018 | 1962 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
5 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.4 | ВВ 6 кВ ф.4 | 1979 | 2018 | 1979 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
6 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.5 | ВВ 6 кВ ф.5 | 1986 | 2018 | 1986 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
7 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.6 | ВВ 6 кВ ф.6 | 1962 | 2018 | 1962 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
8 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.7 | ВВ 6 кВ ф.7 | 1962 | 2018 | 1962 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
9 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.8 | ВВ 6 кВ ф.8 | 1960 | 2018 | 1960 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
10 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.9 | ВВ 6 кВ ф.9 | 1960 | 2018 | 1960 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
11 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.11 | ВВ 6 кВ ф.11 | 1960 | 2018 | 1960 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
12 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.12 | ВВ 6 кВ ф.12 | 1960 | 2018 | 1960 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
13 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.13 | ВВ 6 кВ ф.13 | 1960 | 2018 | 1960 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
14 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.14 | ВВ 6 кВ ф.14 | 1960 | 2018 | 1960 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
15 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.15 | ВВ 6 кВ ф.15 | 1960 | 2018 | 1960 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
16 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.16 | ВВ 6 кВ ф.16 | 1960 | 2018 | 1960 | 6 | 6 | - | - | 1979 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
17 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.17 | ВВ 6 кВ ф.17 | 1960 | 2018 | 1960 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
18 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.18 | ВВ 6 кВ ф.18 | 1965 | 2018 | 1965 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
19 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.19 | ВВ 6 кВ ф.19 | 1965 | 2018 | 1965 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
20 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.20 | ВВ 6 кВ ф.20 | 1965 | 2018 | 1965 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
21 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.23 | ВВ 6 кВ ф.23 | 1979 | 2018 | 1979 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
22 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | ВБП-10-20/1000 | МВ 6 кВ ф.22 | ВВ 6 кВ ф.22 | 1979 | 2018 | 1979 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
23 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | МГГ-10-2000-29 с ПЭ-2 | ВБЭП-10-20/3125 | МВ 6 кВ Т-1 | ВВ 6 кВ Т-1 | 1960 | 2018 | 1960 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
24 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | МГГ-10-2000-29 с ПЭ-2 | ВБЭП-10-20/3125 | МВ 6 кВ Т-2 | ВВ 6 кВ Т-2 | 1964 | 2018 | 1964 | 6 | 6 | - | - | 2010 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
25 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | BБЭС-10-31,5/1000УХ2 | ВБП-10-20/1000 | МВ ДГК 1 секц.6кВ | ВВ ДГК 1 секц.6кВ | 2011 | 2018 | 2011 | 6 | 6 | - | - | 2018 | Отчет №43/11, 08.09.2011, ООО "Энергобезопасность" | годен к дальнейшей эксплуатации | нет | нет
26 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | МКП - 110 | ЭВ | МВ ВЛ 110 кВ Кудиново-Минеральная с отп | ЭВ ВЛ 110 кВ Кудиново-Минеральная с отп. | 1960 | 2018 | 1960 | 110 | 110 | - | - | 2018 | нет | нет | нет | нет
27 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | МКП - 110 | ЭВ | МВ ВЛ 110 кВ Кудиново-Шульгино | ЭВ ВЛ 110 кВ Кудиново-Шульгино | 1959 | 2018 | 1959 | 110 | 110 | - | - | 2018 | нет | нет | нет | нет
28 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | МКП - 110 | ЭВ | МВ ВЛ 110 кВ Кудиново-Электроугли | ЭВ ВЛ 110 кВ Кудиново-Электроугли | 1965 | 2018 | 1965 | 110 | 110 | - | - | 2018 | нет | нет | нет | нет
29 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | МКП - 110 | ЭВ | МВ ВЛ 110 кВ Булгаково-Кудиново | ЭВ ВЛ 110 кВ Булгаково-Кудиново | 1967 | 2018 | 1967 | 110 | 110 | - | - | 2018 | нет | нет | нет | нет
30 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | МКП - 110 | ЭВ | СМВ II – IV c 110 кВ | СЭВ II – IV c 110 кВ | 1963 | 2018 | 1963 | 110 | 110 | - | - | 2018 | нет | нет | нет | нет
31 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | МКП - 110 | ЭВ | СМВ I – III c 110 кВ | СЭВ I – III c 110 кВ | 1960 | 2018 | 1960 | 110 | 110 | - | - | 2018 | нет | нет | нет | нет
32 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | МКП - 110 | ЭВ | МВ 110 кВ Т-1 | ЭВ 110 кВ Т-1 | 1959 | 2018 | 1959 | 110 | 110 | - | - | 2018 | нет | нет | нет | нет
33 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | МКП - 110 | ЭВ | МВ 110 кВ Т-2 | ЭВ 110 кВ Т-2 | 1964 | 2018 | 1964 | 110 | 110 | - | - | 2018 | нет | нет | нет | нет
34 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | МКП - 35 | ЭВ | МВ ВЛ 35кВ Акрихин-Кудиново | ЭВ ВЛ 35кВ Акрихин-Кудиново | 1960 | 2018 | 1960 | 35 | 35 | - | - | 2018 | нет | нет | нет | нет
35 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | МКП - 35 | ЭВ | МВ ВЛ 35 кВ Кудиново-Купавна II с отп | ЭВ ВЛ 35 кВ Кудиново-Купавна II с отп | 1960 | 2018 | 1960 | 35 | 35 | - | - | 2018 | нет | нет | нет | нет
36 | ПС № 414 "Кудиново" | ПС № 414 "Кудиново" | Выключатель | МКП - 35 | ЭВ | МВ ВЛ 35 кВ Кудиново-Купавна I | ЭВ ВЛ 35 кВ Кудиново-Купавна I | 1960 | 2018 | 1960 | 35 | 35 | - | - | 2018 | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-117060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 78 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ВЛ 110 кВ "Кудиново - Электроугли",; "Булгаково - Кудиново". | ВЛ 110 кВ "Кудиново - Электроугли",; "Булгаково - Кудиново". | ВЛ 110 кВ "Кудиново - Электроугли",; "Булгаково - Кудиново". | ВЛ 110 кВ "Кудиново - Электроугли",; "Булгаково - Кудиново". | 110 | 110 | 110 | 110 | 1971 | 1 | 1 | 150 | 150 | ВЛ | ВЛ | 6.87 | 7.793 |  |  |  | Анкерные | Анкерные | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-117060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 78 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие существующей электрической сети для осуществления технологического присоединения заявителя по договору от 12.12.2023 № ИА-23-303-17993(355546)
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Замещение протяженности линий электропередачи 0,923 км , Прирост трансформаторной мощности на 40,000 МВА (110 кВ); 3,320 МВА (6 кВ), 'Установка дополнительных ячеек в количестве 137 шт, 600 п.м.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности, их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 0,923 км (110 кВ); 80,000 МВА (110 кВ); 3,320 МВА (6 кВ); 7 шт. (РУ 110 кВ); 7 шт. (РУ 35 кВ); 42 шт. (РУ 6 кВ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 78 шт. (прочие)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 25 126,058 тыс. руб./км (110 кВ); 7 942,950 тыс. руб./МВА (110 кВ); 4 224,225 тыс. руб./МВА (6 кВ); 10 013,031 тыс. руб./шт. (РУ 110 кВ); 9 304,542 тыс. руб./шт. (РУ 35 кВ); 1 245,479 тыс. руб./шт. (РУ 6 кВ); 3,233 тыс. руб./кв.м.; 60,620 тыс. руб./п.м.; 884,206 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор об осуществлении технологического присоединения от 12.12.2023 № ИА-23-303-17993(355546). Приказ Министра энергетики Российской Федерации С. Е. Цивилева от 29.11.2024 №2328 "Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетических систем России на 2025-2030 годы" Приложение 4 п. 23.46.1.85. Положение ПАО "Россети" "О единой технической политике в электросетевом комплексе", утвержденное решением Совета директоров ПАО "Россети" от 31.03.2021 (протокол от 02.04.2021 N 450) ,соглашение о сотрудничестве между Министерством энергетики Российской Федерации, Правительством Москвы и Правительством Московской области о развитии и повышении надежности Московской энергетической системы от 06.05.2024 № НШ-10/05согл
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2013
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-117060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 78 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений/аварий или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений/аварий, которые привели к прекращению электроснабжения и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2018 | Всего за 2018 | 6.6 | 6226 |  | 3129.4278 |  |  | 0.0035509 | 0.0070645 |  |  |  | 2028 | 0 | 9759.2587 | 3.3 | 2.41e-06 | 1372077.3 | 0.0071128 | 0.0021554 |  |  | -8.88e-06 | -3.53e-06 |  |  | нет
2018 | ПС 414 Кудиново | 3.3 | 3113 |  | 1564.7139 |  | 881305 | 0.0017755 | 0.0035323 |  | Акт № 17 от 14.07.18 | нет | 2029 | 0 | 9759.2587 | 3.3 | 2.41e-06 | 1372077.3 | 0.0071128 | 0.0021554 |  |  | -8.88e-06 | -3.53e-06 |  |  | нет
2018 | ПС 414 Кудиново | 0.55 | 90 |  | 49.5 |  | 881305 | 5.617e-05 | 0.00010212 |  | Акт № 17 от 14.07.18 | нет | 2030
2018 | ПС 414 Кудиново | 1.1333 | 210 |  | 237.993 |  | 881305 | 0.00027005 | 0.00023828 |  | Акт № 17 от 14.07.18 | нет | 2031
2018 | ПС 414 Кудиново | 1.5 | 686 |  | 1029 |  | 881305 | 0.0011676 | 0.00077839 |  | Акт № 17 от 14.07.18 | нет | 2021
2018 | ПС 414 Кудиново | 0.1167 | 2127 |  | 248.2209 |  | 881305 | 0.00028165 | 0.0024135 |  | Акт № 17 от 14.07.18 | нет | 2022
2023
2024
2025
2026

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-117060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 78 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-117060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 78 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 824705.147 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 25 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-117060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 78 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | ФАКТ
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | [7 empty] | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | [7 empty] | Скорректировать
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | [7 empty] | Скорректировать
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | [7 empty] | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2017-01-01 | 2026-08-01 | [5 empty] | Скорректировать
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2012-09-20 | 2023-07-25 |  | 2023-07-01 | 100% |  |  | Скорректировать
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2025-10-01 | 2026-09-01 | [5 empty] | Скорректировать
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  | 2026-12-01 | [5 empty] | Скорректировать
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | [5 empty] | Скорректировать
1.9. | Утверждение проектной документации |  | 2026-12-01 | [5 empty] | Скорректировать
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2018-06-30 | 2026-12-01 | [5 empty] | Скорректировать
1.11. | Разработка рабочей документации | 2026-02-01 | 2027-03-01 | [5 empty] | Скорректировать
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  | 2027-02-01 | [5 empty] | Скорректировать
2.2. | Закупка основного оборудования | 2027-01-01 | 2027-06-01 | [5 empty] | Скорректировать
3 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2026-12-01 | 2027-04-01 | [5 empty] | Скорректировать
3.2. | Поставка основного оборудования |  | 2027-06-01 | [5 empty] | Скорректировать
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2027-07-01 | 2027-10-01 | [5 empty] | Скорректировать
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | 2027-10-01 | [5 empty] | Скорректировать
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | - | - | [5 empty] | Скорректировать
3.6. | Пусконаладочные работы | 2028-04-01 | 2027-10-01 | [5 empty] | Скорректировать
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2028-08-01 | 2028-11-01 | [5 empty] | Скорректировать
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | 2027-11-01 | [5 empty] | Скорректировать
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | 2027-11-01 | [5 empty] | Скорректировать
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | [5 empty] | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | 2027-11-03 | [5 empty] | Скорректировать
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |  | 2028-05-01 | [5 empty] | Скорректировать

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-117060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 78 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2025 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2025 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 400.5782 | 0 | 0
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 400.5782 | 0 | 0
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 336.4325 | 0 | 0
2.01 | проектно-изыскательские работы | 0.34595 | 0 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 110.2807 | 0 | 0
2.03 | оборудование | 156.6872 | 0 | 0
2.04 | прочие затраты | 69.1187 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 83.32 | 83.32 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 0.92 | 0.92 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 56 | 56 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 0.92 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 56 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 83.32 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.92 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 56 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 11219 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 600 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 78 | 0 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 1045.1998 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 83.32 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 0.92 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 56 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 11219 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 600 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 78 | 0 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 0.92 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-117060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 78 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2027 | 1 | - | 83.32 | - | 0.923 | - | - | 11953 | оборудование | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (за исключением оборудования, предоставляемого Заказчиком) по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Восточные электрические сети» | 598426.2728 | ПСД и ССР | 598426.2728 | Открытый конкурс | Открытый конкурс | 1 | 1 | ООО "И-ТРЕЙД" | 428816,426 | нет | - | нет | 33530.1943 | ООО "И-ТРЕЙД" | 40236.2332 | - | 1386364 | b2b-moesk.ru | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 16.12.2019 | 31.07.2020 | нет | нет | - | нет | 17.01.2020 | 17.01.2020 | 17.01.2020 | 17.01.2020 | 31.12.2025 | нет | нет
2 | - | Инвестиционная | 2027 | 1 | - | 83.32 | - | 0.923 | - | - | 11953 | Смр | Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 13 т.у.; 81 шт.(прочие)) | Россети | 394840.1721 | Ориентировочный расч | 394840.1721 | закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "ЭнергоСеть" | 394840,1721 | нет | - | нет | 394840.1721 | ООО "ЭнергоСеть" | 482202.2911 | 14377.79 | 1386364 | b2b-moesk.ru | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 30.12.2019 | 06.01.2020 | нет | нет | - | нет | 17.01.2020 | 17.01.2020 | 17.01.2020 | 17.01.2020 | 31.12.2025 | нет | нет
3 | - | Инвестиционная | 2027 | 1 | - | 83.32 | - | 0.923 | - | - | 11953 | Смр | Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 13 т.у.; 81 шт.(прочие)) | Россети | 98074 | Ориентировочный расч | 98074 | закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "СИБ МИР" | 98 074,0000 | нет | - | нет | 98074 | ООО "СИБ МИР" | 117688.8 | - | 1435351 | b2b-moesk.ru | 26.12.2020 | 26.12.2020 | 15.01.2021 | 22.01.2021 | нет | нет | - | нет | 02.02.2021 | 02.02.2021 | 02.02.2021 | 02.02.2021 | 31.12.2025 | нет | нет
4 | - | Инвестиционная | 2027 | 1 | - | 83.32 | - | 0.923 | - | - | 11953 | прочие | Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 13 т.у.; 81 шт.(прочие)) | Россети | 2011.5051 | Ориентировочный расч | 2011.5051 | закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 2011,505058 | нет | - | нет | 2011.5051 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 1816.9559 | - | нет | нет | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 05.03.2020 | 12.03.2020 | нет | нет | - | нет | 23.03.2020 | 23.03.2020 | 23.03.2020 | 23.03.2020 | 31.12.2023 | нет | нет
5 | - | Инвестиционная | 2027 | 1 | - | 83.32 | - | 0.923 | - | - | 11953 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по Реконструкция ПС 110 кВ № 414 Кудиново | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Восточные электрические сети» | 34485.527 | Ориентировочный расч | 31036.975 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 9 | 9 | ООО "ПМП Контакт"; ЗАО "Инетустройпроект"; ОАО "СевЗапНТЦ"; ЗАО "Энергопром"; ООО "СК "Электромонтажпроект"; ЗАО ХК "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС"; ООО "ОЭСК"; ЗАО "ИнжЭнергоПроект"; ЗАО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ" | 29143,85932; 2914,67739973997; 2914,96892578516; 2915,26051015305; 2915,55215286114; 2915,84385392696; 2916,13561336802; 2916,42743120184; 2916,71930744596 | ЗАО "Инетустройпроект" ОАО "СевЗапНТЦ" ЗАО "Энергопром" ООО "СК "Электромонтажпроект ЗАО "ИнжЭнергоПроект" ЗАО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ" | - | нет | 29143.8593 | ООО "ПМП Контакт" | 39115.0767 | - | 188843 | b2b-moesk.ru | 02.11.2012 | 02.11.2012 | 08.11.2012 | 23.11.2012 | нет | нет | - | нет | 14.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | 01.11.2013 | нет | нет
6 | - | Инвестиционная | 2027 | 1 | - | 83.32 | - | 0.923 | - | - | 11953 | Смр | Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 13 т.у.; 81 шт.(прочие)) | Россети | 2323.9726 | Ориентировочный расч | 2323.9726 | закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ООО "СИБ МИР" | 2323,972642 | нет | - | нет | 2323.9726 | ООО "СИБ МИР" | 2788.7672 | - | 1435351 | b2b-moesk.ru | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 18.01.2021 | 25.01.2021 | нет | нет | - | нет | 05.02.2021 | 05.02.2021 | 05.02.2021 | 05.02.2021 | 31.12.2025 | нет | нет
7 | - | Инвестиционная | 2027 | 1 | - | 83.32 | - | 0.923 | - | - | 11953 | оборудование | Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 13 т.у.; 81 шт.(прочие)) | Россети | 1936.4634 | Ориентировочный расч | 1936.4634 | закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | Мосгосэкспертиза | 1936,46345 | нет | - | нет | 1936.4634 | Мосгосэкспертиза | 2323.7561 | - | 1435351 | b2b-moesk.ru | 12.06.2022 | 12.06.2022 | 02.07.2022 | 09.07.2022 | нет | нет | - | нет | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 31.12.2025 | нет | нет
8 | - | Инвестиционная | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Реконструкция ПС-110 кВ № 414 | - | 78764.2529 | ориентировочный расч | - | - | Конкурс в электронной форме | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "ЭнергоСеть" | 94517.1034 | - | 084-0019281 | b2b-energo.ru | - | 25.09.2025 | - | 06.11.2025 | - | - | - | - | - | 26.11.2025 | - | 26.11.2025 | 15.03.2027 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-117060
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 78 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 78 ш
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Городской округ Богородский
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 83,320 МВА; 0,923 км
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 889.3687
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 741.1406
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД-ССР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1069.6176
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 891.9791
в том числе:
- по договорам подряда на ПИР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО ПМП "Контакт" № 1-ПМПК от 14.12.2012
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 34.3898
% от сметной стоимости проекта | 3.87
оплачено по договору, руб. | 4.0704
освоено по договору, руб. | 8.2445
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО ПМП "Контакт" № 9-ПМПК от 15.06.2020
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 0.36021
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, руб. | 0.36021
освоено по договору, руб. | 0.30018
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭнергоСеть" № 15-ЭНРС от 25.07.2023
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 39.8383
% от сметной стоимости проекта | 4.48
оплачено по договору, руб. | 3.0958
освоено по договору, руб. | 2.5798
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭнергоСеть" № 16-ЭНРС от 25.07.2023
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 0.41514
% от сметной стоимости проекта | 0.05
оплачено по договору, руб.
освоено по договору, руб.
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭнергоСеть" № 48-ЭНРС от 26.11.2025
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 94.5171
% от сметной стоимости проекта | 10.63
оплачено по договору, руб.
освоено по договору, руб.
- по договорам подряда на СМР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭнергоСеть" № 8-ЭНРС от 17.01.2020
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 717.7525
% от сметной стоимости проекта | 80.7
оплачено по договору, руб. | 473.7091
освоено по договору, руб. | 394.7576
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭнергоПром" № 2-ЭПВ от 21.09.2021
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 0.4922
% от сметной стоимости проекта | 0.06
оплачено по договору, руб. | 0.4922
освоено по договору, руб. | 0.41016
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭнергоПром" № 5-ЭПВ от 25.08.2022
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 0.49442
% от сметной стоимости проекта | 0.06
оплачено по договору, руб. | 0.49442
освоено по договору, руб. | 0.41202
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "И-ТРЕЙД" № 21399-409 от 31.07.2020
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 40.2362
% от сметной стоимости проекта | 4.52
оплачено по договору, млн. руб. | 40.2362
освоено по договору, млн. руб. | 30.9955
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "СИБ МИР" № 21546-409 от 02.02.2021
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 117.6888
% от сметной стоимости проекта | 13.23
оплачено по договору, млн. руб. | 117.6888
освоено по договору, млн. руб. | 98.074
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
Наименование подрядчика и реквизиты договора | - № 3836908847 от 08.04.2013, ООО "КартограФ" № 2-КТ от 25.04.2013, - № 201306-215175 от 25.06.2013, - № 3836908847 от 18.07.2013, - № 1836932817 от 26.11.2013, - № 201312-2346916 от 03.12.2013, - № 201312-2347067 от 03.12.2013, - № 201312-2373665 от 25.12.2013, - № 201312-2373267 от 25.12.2013, - № 112 от 12.05.2014, - № 920 от 11.06.2014, - № 1268 от 11.08.2014, - № 5846925670 от 02.10.2014, ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА" № 1420 Э-14 от 15.10.2014, ООО "КартограФ" № 3-КТ от 24.11.2014, АО "МОСКОВСКИЙ АРЗ ДОСААФ" № 370 от 04.02.2019, ООО "ФАБИ" № 6674-Ф/У от 13.08.2019, ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" № 61-СЭК от 23.03.2020, ИП Королев Руслан Петрович № 1-КРП/У от 22.06.2020, ООО "ПКФ "Центравтоматика" № 1-ЦА от 18.12.2020, ИП Королев Руслан Петрович № 4-КРП/У от 29.12.2020, ООО "СИБ МИР" № 53-СБМ от 05.02.2021, Мосгосэкспертиза № КУ/363 от 20.07.2022
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 23.4329
% от сметной стоимости проекта | 2.63
оплачено по договору, млн. руб. | 5.1549
освоено по договору, млн. руб. | 5.8579
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе:
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту (предоплата) | 92.62
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 823.7597
% освоения по объекту за отчетный период | 95.63
всего освоено по объекту, млн. руб. | 708.7672
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации | ООО ПМП "Контакт"; ООО "ЭнергоСеть"
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "ЭнергоСеть"; ООО "ЭнергоПром"; ООО "КартограФ"; Мосгосэкспертиза; ООО "СИБ МИР"; ИП Королев Руслан Петрович; ООО "ПКФ "Центравтоматика"; ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ"; ООО "ФАБИ"; АО "МОСКОВСКИЙ АРЗ ДОСААФ"; ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"; ПАО МГТС; КП "МПТЦ"; Муниципальное бюджетное учреждениередакция газеты "Волхонка"; Московский филиал ПАО ''Ростелеком''; ОАО "МГТС"; ПАО "МГТС"
- поставщики основного оборудования | ООО "СИБ МИР"; ООО "И-ТРЕЙД"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе:
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2020-07-31
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет