## Лист1
Отчет по графику плановых отключений ПАО "Россети Московский регион" за декабрь 2025 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет (выполнено / не выполнено)
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
Московская область | Г.О. Коломна | Семеновское | нет | 2025-12-01 | 10:00 | 2025-12-01 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор, провода | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Семеновское | нет | 2025-12-02 | 10:00 | 2025-12-02 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор, провода | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Семеновское | нет | 2025-12-03 | 10:00 | 2025-12-03 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор, провода | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Семеновское | нет | 2025-12-04 | 10:00 | 2025-12-04 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор, провода | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Семеновское | нет | 2025-12-05 | 10:00 | 2025-12-05 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор, провода | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Змеево | нет | 2025-12-08 | 10:00 | 2025-12-08 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Змеево | нет | 2025-12-09 | 10:00 | 2025-12-09 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Змеево | нет | 2025-12-10 | 10:00 | 2025-12-10 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Змеево | нет | 2025-12-11 | 10:00 | 2025-12-11 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Змеево | нет | 2025-12-12 | 10:00 | 2025-12-12 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Воловичи,Гришино | нет | 2025-12-15 | 10:00 | 2025-12-15 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Воловичи,Гришино | нет | 2025-12-16 | 10:00 | 2025-12-16 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Воловичи,Гришино | нет | 2025-12-17 | 10:00 | 2025-12-17 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Воловичи,Гришино | нет | 2025-12-18 | 10:00 | 2025-12-18 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Воловичи,Гришино | нет | 2025-12-19 | 10:00 | 2025-12-19 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Карасево | нет | 2025-12-22 | 10:00 | 2025-12-22 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор. | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Карасево | нет | 2025-12-23 | 10:00 | 2025-12-23 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор. | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Карасево | нет | 2025-12-24 | 10:00 | 2025-12-24 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор. | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Карасево | нет | 2025-12-25 | 10:00 | 2025-12-25 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор. | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | Карасево | нет | 2025-12-26 | 10:00 | 2025-12-26 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Семеновский | Замена опор. | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено