{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["1 полугодие 2024","2 квартал 2024"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":3,"defined_names":81,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1 полугодие 2024","index":0,"n_rows":8273,"n_cols":39,"rows_kept":2250,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,6,3,6],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[0,28,1,31],[0,32,1,33],[0,34,3,34],[0,35,3,35],[0,36,3,36],[2,28,3,28],[2,29,3,29],[2,30,3,30],[0,20,3,20],[1,22,2,23],[1,24,2,25],[1,26,3,26],[0,22,0,27],[0,37,3,37],[0,38,3,38],[1,27,3,27],[2,31,3,31],[2,32,3,32],[2,33,3,33],[0,12,3,12],[0,15,3,15],[0,16,3,16],[0,17,3,17],[0,19,3,19],[0,14,3,14],[0,0,3,0],[0,4,3,4],[0,21,3,21],[0,5,3,5],[0,8,3,8],[0,9,1,10],[0,7,3,7],[0,18,3,18],[0,1,3,1],[0,2,3,2],[0,3,3,3],[0,11,3,11],[0,13,3,13]],"bounds":{"rows_first":1000,"rows_last":250,"rows_between":1000,"halvings":1}}
["№ \nп/п","Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)","Идентификатор инвестиционного проекта","Год окончания реализации инвестиционного проекта","Вид закупаемой продукции","Наименование закупаемой продукции","Организатор закупки (юридическое лицо/ филиал)","Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки","Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, \nтыс. руб. без НДС","Способ закупки",null,"Количество участников, получивших закупочную документацию","Количество участников, подавших заявки/предложения","Наименования участников, подавших заявки/ предложения (оферты)","Цены заявок/предложений (оферт), тыс.руб.без НДС","Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены","Количество переторжек","Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек,\nтыс.руб.без НДС","Фактическая цена закупки,\nтыс.руб.без НДС","Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного поставщика) закупки"," Цена договора, \nтыс. руб. \n(с НДС)","Фактический объем оплаты, \nтыс. руб. с НДС","Сведения о конкурентной процедуре",null,null,null,null,null,"Сведения о закупке у единственного поставщика",null,null,null,"Дата заключения договора\n(чч.мм.гггг)",null,"Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по Плану закупки\n(чч.мм.гггг)","Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору\n(чч.мм.гггг)","Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору\n(чч.мм.гггг)","Причины невыполнения сроков","Примечание"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Публикация извещения на ЭТП",null,"Дата объявления закупочной процедуры / заключения договора у ЕП (ЗПП)\n(чч, мм, гггг)",null,"Дата вскрытия конвертов/заключения договора у ЕП (ЗПП)\n(чч.мм.гггг)","Дата подведения итогов конкурентной процедуры \n(число, месяц, год)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"План","Факт",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Основание для проведения закупки у ЕП (пункт Стандарта)","Наименование органа (должности), принявшего решение","Дата\n(чч.мм.гггг)","Номер","По решению комиссии","Факт"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Номер процедуры","Интернет-адрес площадки","План","Факт"]
["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24",25,26,27,28,"29","30","31","32",33,34,35,36,37,"38","39"]
[1,null,null,null,"Услуги","Оказание услуг по технической поддержке и приобретению неисключительных прав на программное обеспечение Smeta.ru для нужд ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",34017.917860000001,"ВЗ","ОК","2","2","ООО \"ФИРМА СТРОЙСОФТ\"",34017.919999999998,null,"1",34002.675280000003,34002.675280000003,"ООО \"ФИРМА СТРОЙСОФТ\"",36629.054340000002,10465.444097142858,32413196756,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-19","2024-02-05","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-04-03","2024-03-18","2024-04-03","2024-03-18","2025-03-17"]
["справочный",null,null,null,"Услуги","Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение Smeta.ru для ПАО «Россети Московский регион».","ПАО \"Россети Московский регион\"","Технико-коммерческое предложение",20870.78,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-23","2024-01-19","2024-02-05","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-04-03","2024-03-18","2024-04-03","2024-03-18","2025-03-17"]
["справочный",null,null,null,"Услуги","Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения Smeta.ru для ПАО «Россети Московский регион».","ПАО \"Россети Московский регион\"","Технико-коммерческое предложение",13147.137860000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-23","2024-01-19","2024-02-05","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-04-03","2024-03-18","2024-04-03","2024-03-18","2025-03-17"]
[2,"Реконструкция КЛ-110 кВ ТЭЦ 20 - Москворецкая №1.2 (7,236 км; 8 830 п.м.; 2 шт.(прочие))","H_I-197923",2025,"ТН","Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» «Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ 20 – Москворецкая № 1, 2»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",12057.020839999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",11998.69,null,"1",11998.68751,11998.68751,"АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",14398.425010000001,4336.0774168045982,32413192668,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-25","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-20","2024-02-25","2024-02-20","2025-04-30"]
[3,"Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,531 км; 30 027 п.м.; 8 шт.(прочие))","H_I-203886",2025,"ТН","Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» «Реконструкция КВЛ 110 кВ ТЭЦ-23 – Электрозаводская I, II»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",20782.088790000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",20698.759999999998,null,"1",20698.75546,20698.75546,"АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",24838.506549999998,7480.1019725287351,32413192670,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-25","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-20","2024-02-25","2024-02-20","2025-04-30"]
[4,null,null,null,"ТН","Право заключения рамочных соглашений на оказание услуг по независимому строительному контролю (НСК) на объектах инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Рамочник без указания стоимости",0,"ПО","ПО","2","2","АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",0,null,"0",null,0,"АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",0,0,32413206072,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-23","2024-02-26","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-04-04","2024-04-02","2024-04-04","2024-04-02","2025-01-31"]
[5,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-300 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Митьково, СНТ \"Зеленые холмы\" (0,25 МВА; 17,253 км)","L_I-249317",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-300 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Митьково, СНТ \"Зеленые холмы\" (0,25 МВА; 17,253 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",11964.152749999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",11898.35,null,"1",11898.349910000001,11898.349910000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",14278.01989,5937.8431923492062,32413192630,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-25","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-20","2024-02-09","2024-02-20","2024-12-31"]
[6,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10 кВ №5889 ПС -110 кВ №334 \"Немчиновка\" с заменой провода на СИП-2, строительство 2 ТП-250 6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сколково (0,5 МВА; 1,715 км; 24 п.м.)","J_I-223472",2028,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10 кВ №5889 ПС -110 кВ №334 \"Немчиновка\" с заменой провода на СИП-2, строительство 2 ТП-250 6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, МО, Одинцовскийр-н, д.Сколково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7061.6289999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",7005.14,null,"1",7005.1358300000002,7005.1358300000002,"ООО \"ВСС\"",8406.1630000000005,3940.3889062500002,32413192633,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-25","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-11","2024-02-16","2024-02-11","2024-02-16","2024-11-30"]
[7,"Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РП 575 до врезки в КЛ направлением в РП 1653 - ПС 46, с установкой двустороннего АВР в ТП-575, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимирязевская. д.51, стр.2, ул.Пасечная, д.5, стр.19","H_I-198507",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РП 575 до врезки в КЛ направлением в РП 1653 - ПС 46, с установкой двустороннего АВР в ТП-575, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимирязевская. д.51, стр.2, ул.Пасечная, д.5, стр.19","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",19596.870200000001,"ВЗ","ОК ЕУ","1","1","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",19596.87,null,"1",19596.8652,19596.8652,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",23516.238239999999,3835.7278836585365,32413192448,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-03-15","2024-03-09","2024-03-15","2025-12-31"]
[8,"Приобретение автогидроподъёмника 45м на шасси КАМАЗ-43118 для нужд филиала \"Новая Москва (1 шт.(прочие))","M_P-008552",2024,"ТС","Поставка автогидроподъёмника с высотой подъёма 45 метров на а/м шасси КАМАЗ-43118 (6х6) или аналог","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",27104.1,"ВЗ","ОК","4","4","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",27104.1,null,"3",25228.496299999999,25228.496299999999,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",30274.19556,20886.848099534884,32413194568,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-02-15","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-20","2024-04-02","2024-03-20","2024-04-02","2024-08-09"]
[9,"Реконструкция воздушных участков КВЛ-110 кВ Сигма – Алабушево I цепь, КВЛ-110 кВ Сигма – Сенеж с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,9 км, 3 400 п.м., 15 шт.(прочие))","O_I-310158",2024,"ТН","Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» «Реконструкция воздушных участков КВЛ-110 кВ Сигма – Алабушево I цепь, КВЛ-110 кВ Сигма – Сенеж с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",5005.3770100000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",4963.71,null,"1",4963.7103399999996,4963.7103399999996,"АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",5956.4524099999999,1793.7822200229884,32413192673,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-25","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-20","2024-02-25","2024-02-20","2025-04-30"]
[10,"Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 828 от ЦРП-10/0,4 кВ № 11 д. Ельдигино до ЗРП-10/0,4 кВ № 87 д. Раков, Пушкинский р-н (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе с. Семеновское","O_I-312179",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 828 от ЦРП-10/0,4 кВ № 11 д. Ельдигино до ЗРП-10/0,4 кВ № 87 д. Раков, Пушкинский р-н (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе с. Семеновское","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1830.7593999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1821.61,null,"0",null,1821.6056000000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2185.9267199999999,876.17723900826445,32413184811,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-03-04","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-03-25","2024-02-12","2024-03-25","2024-11-22"]
[11,"Реконструкция 4КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ 22475 А,Б -ТП-10/0,4кВ № 27258 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 25901 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 27258 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.84, корп.4","O_I-311458",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Реконструкция 4КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ 22475 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 27258 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 25901 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 27258 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.84, корп.4","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3877.1256600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",3873.25,null,"0",null,3873.2485299999998,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",4647.8982400000004,2465.8696769465655,32413196973,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-10-31"]
[12,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РП 18024 с.1,с.2 - ТП 20960 А,Б, ТП 20959 А,Б, 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б до вв.89312, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.53 (2 МВА; 1,9 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","N_I-294292",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (взамен ТП № 20959, № 20960), 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РП 18024 с.1,с.2 - ТП 20960 А,Б, ТП 20959 А,Б, 2КЛ-0,4кВ отсооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б до врезки в сущ. КЛ направлением ТП 20959 - ввод 89312 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Алтуфьевское ш., д.53","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3396.88706,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",3393.49,null,"0",null,3393.49017,"ООО\"СМК\"",4072.1882000000001,4072.1882000000001,32413196970,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-19","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-21","2024-02-13","2024-02-21","2024-04-30"]
[13,"Строительство ЗКЛ-20кВ СП 71073 (с.1) - ПС 858, СП 71073 (с.2) - ПС 858, СП 71072 (с.1) - ПС 858, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Поклонная, д.17","M_I-280491",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ЗКЛ-20кВ СП 71073 (с.1) - ПС 858, СП 71073 (с.2) - ПС 858, СП 71072 (с.1) - ПС 858, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Поклонная, д.17","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",25755.318210000001,"ВЗ","ОК ЕУ","1","1","ООО СК \"РУСТРЕСТ\"",25755.32,null,"1",25755.318210000001,25755.318210000001,"ООО СК \"РУСТРЕСТ\"",30906.381850000002,30906.381850000002,32413196231,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-19","2024-02-06","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-23","2024-03-07","2024-03-23","2024-03-07","2024-04-30"]
[14,"Реконструкция 6КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15311 А – вв. 73776 (1),(2),(3), ТП-10/0,4кВ № 15311 Б – вв. 73777 (1),(2),(3) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.5","O_I-307838",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 6КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15311 А – вв. 73776 (1),(2),(3), ТП-10/0,4кВ № 15311 Б – вв. 73777 (1),(2),(3) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.5","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4268.3437999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",4264.08,null,"1",4264.07546,4264.07546,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",5116.8905500000001,3402.0407440540539,32413196402,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-02-01","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-28","2024-03-05","2024-02-28","2024-08-31"]
[15,"Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10744 А -вв.92026, 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10744 Б - вв.92026 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Можайский туп., д.8А, стр.1","O_I-310874",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10744 А - вв.92026, 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10744 Б - вв.92026 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Можайский туп., д.8А, стр.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",7263.0884100000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",7259.46,null,"1",7259.45687,7259.45687,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",8711.3482399999994,4590.2104187692303,32413195617,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-19","2024-01-26","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-02-14","2024-02-27","2024-02-14","2024-10-31"]
[16,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3743, ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сазонки","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3743, ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сазонки","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",460.34151000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",458.05,null,"0",null,458.05,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",549.66,549.66,32413191833,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-04-05"]
[17,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-78583(126873) от 18.05.2022), ПС №465 \"Мельчевская\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спиридово","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-78583(126873) от 18.05.2022), ПС №465 \"Мельчевская\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спиридово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",598.44397000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",596.15499999999997,null,"0",null,596.15499999999997,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",715.38599999999997,715.38599999999997,32413191834,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-04-05"]
[18,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТТП-6/0,4кВ № 463, ПС №148 \"Вязовка\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бестужево, д.45","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТТП-6/0,4кВ № 463, ПС №148 \"Вязовка\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бестужево, д.45","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",552.40981999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",550.12,null,"0",null,550.12,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",660.14400000000001,660.14400000000001,32413191838,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-06-05"]
[19,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 1584 , ПС №766 \"Борщево\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Воронинское, д. Борки, уч.49","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 1584 , ПС №766 \"Борщево\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Воронинское, д. Борки, уч.49","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",552.40981999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",549.64777000000004,null,"0",null,549.64777000000004,"ООО \"ЭМПИН\"",659.57731999999999,659.57731999999999,32413191840,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-26","2024-02-24","2024-02-26","2024-04-04"]
[20,"Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. РП№56-ТП№155 ПС №631 \"Елгозино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Спасское","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. РП№56-ТП№155 ПС №631 \"Елгозино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Спасское","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2913.8488900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",2899.28,null,"0",null,2899.2796499999999,"ООО \"ЭМПИН\"",3479.1355800000001,3479.1355800000001,32413191844,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-27","2024-02-24","2024-02-27","2024-04-05"]
[21,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 42 ПС №311 \"Шуколово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Григорково","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 42 ПС №311 \"Шуколово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Григорково","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2431.5477599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2429.2600000000002,null,"0",null,2429.2550000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2915.1060000000002,2915.1060000000002,32413191848,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-04-04"]
[22,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-61с2-ТП-390 ПС №766 \"Борщево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Воронинское, д. Непейцино, ул. Луговая, уч. 44","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-61с2-ТП-390 ПС №766 \"Борщево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Воронинское, д. Непейцино, ул. Луговая, уч. 44","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",659.92994999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",656.63030000000003,null,"0",null,656.63030000000003,"ООО \"ЭМПИН\"",787.95636000000002,787.95636000000002,32413191556,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-27","2024-02-24","2024-02-27","2024-04-05"]
[23,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 734, ПС №231 \"Икша I\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, вблизи д. Протасово","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 734, ПС №231 \"Икша I\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, вблизи д. Протасово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",702.66247999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",699.14917000000003,null,"0",null,699.14917000000003,"ООО \"ЭМПИН\"",838.97900000000004,838.97900000000004,32413191565,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-06","2024-02-24","2024-03-06","2024-06-06"]
[24,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 0379 , ПС №197 \"Хотьково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Жучки","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 0379 , ПС №197 \"Хотьково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Жучки","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",423.51418999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",420.97311000000002,null,"0",null,420.97311000000002,"ООО \"ЭНКОМ\"",505.16773000000001,505.16773000000001,32413191562,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-14","2024-02-24","2024-02-14","2024-04-05"]
[25,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1039 ПС №220 \"Ельдигино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1039 ПС №220 \"Ельдигино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",901.98613,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","АО \"АРСЕНАЛ\"",896.57420999999999,null,"0",null,896.57420999999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1075.88905,1075.88905,32413191568,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-20","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-04","2024-02-24","2024-03-04","2024-06-07"]
[26,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.795  ПС №533 \"Вихрево\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, сергиево-Посадский р-н, д. Варавино","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.795  ПС №533 \"Вихрево\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, сергиево-Посадский р-н, д. Варавино","Северные электрические сети","ССР",1078.07482,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1071.6099999999999,null,"0",null,1071.60637,"ООО \"ЭНКОМ\"",1285.9276400000001,1285.9276400000001,32413191572,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-14","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-29"]
[27,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.614 ПС №19 \"Краф\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск, п. Путилово","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.614 ПС №19 \"Краф\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск, п. Путилово","Северные электрические сети","ССР",764.62969999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",760.80655000000002,null,"0",null,760.80655000000002,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",912.96785999999997,912.96785999999997,32413191575,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-26","2024-02-05","2024-02-26","2024-02-29"]
[28,"Реконструкция СТП-6/0,4кВ № 4046 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 160 кВА), ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово, тер СНТ \"Маяк\", д.48","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4кВ № 4046 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 160 кВА), ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово, тер СНТ \"Маяк\", д.48","Северные электрические сети","ССР",680.48563000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",677.76368000000002,null,"0",null,677.76368000000002,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",813.31641999999999,813.31641999999999,32413191578,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-14","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-29"]
[29,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 1911 , ПС №116 \"Солнечногорск\",в  т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ \"Ветеран-Тимоново\", в р-не д.Тимоново, уч.83","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 1911 , ПС №116 \"Солнечногорск\",в  т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ \"Ветеран-Тимоново\", в р-не д.Тимоново, уч.83","Северные электрические сети","ССР",807.21069,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",802.36742000000004,null,"0",null,802.36742000000004,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",962.84090000000003,962.84090000000003,32413191581,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-28","2024-02-05","2024-02-28","2024-02-29"]
[30,"Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-53678(676352) от 21.12.2021), ПС №71 \"Поварово\", МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-53678(676352) от 21.12.2021), ПС №71 \"Поварово\", МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино","Северные электрические сети","ССР",834.35243000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",833.51800000000003,null,"0",null,833.51800000000003,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1000.2216,1000.2216,32413191583,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-29"]
[31,"Строительство КТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП 387-рекл-р Жестоки+ТП 291 ПС №353 \"Высоково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Голышкино","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП 387-рекл-р Жестоки+ТП 291 ПС №353 \"Высоково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Голышкино","Северные электрические сети","ССР",821.05501000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",814.89707999999996,null,"0",null,814.89707999999996,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",977.87649999999996,977.87649999999996,32413191587,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-19","2024-02-05","2024-02-19","2024-02-29"]
[32,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.ТП-89-ЛР-62 ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/п Нудольское, д. Троицкое","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.ТП-89-ЛР-62 ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/п Нудольское, д. Троицкое","Северные электрические сети","ССР",488.57713000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",484.9128,null,"0",null,484.9128,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",581.89535999999998,581.89535999999998,32413190740,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-19","2024-02-05","2024-02-19","2024-02-29"]
[33,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1688 (замена КТП и сущ. трансформатора КТП-630 и трансформатор  400 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Татищево, уч.141","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1688 (замена КТП и сущ. трансформатора КТП-630 и трансформатор  400 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Татищево, уч.141","Северные электрические сети","ССР",1515.7276199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",1509.66,null,"0",null,1509.66471,"ООО «АКОМ»",1811.5976499999999,1811.5976499999999,32413190752,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-29"]
[34,"Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ от ф\"4\" ПС №669 \"Рогачево\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, 34 км шоссе Клин-Дмитров","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ от ф\"4\" ПС №669 \"Рогачево\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, 34 км шоссе Клин-Дмитров","Северные электрические сети","ССР",1214.49,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1212.2,null,"0",null,1212.1949999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1454.634,1454.634,32413190762,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-29"]
[35,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.685  ПС №228 \"Зеленогорадская\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, 47 км автодорога М-8 Холмогоры, влд. 1","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.685  ПС №228 \"Зеленогорадская\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, 47 км автодорога М-8 Холмогоры, влд. 1","Северные электрические сети","ССР",458.55919999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",456.26639999999998,null,"0",null,456.26639999999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",547.51967999999999,547.51967999999999,32413190765,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-20","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-28","2024-02-05","2024-02-28","2024-02-29"]
[36,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер ТП 387-рекл-р Жестоки+ТП 291 ПС №353 \"Высоково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Голышкино","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер ТП 387-рекл-р Жестоки+ТП 291 ПС №353 \"Высоково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Голышкино","Северные электрические сети","ССР",941.76813000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",934.70487000000003,null,"0",null,934.70487000000003,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1121.6458399999999,1121.6458399999999,32413190775,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-19","2024-02-05","2024-02-19","2024-02-29"]
[37,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. \"РП-59-ТП-220\" ПС №587 \"Решетниково\",ВРЩ-0,4 кВ, рлр,  в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Жуково","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. \"РП-59-ТП-220\" ПС №587 \"Решетниково\",ВРЩ-0,4 кВ, рлр,  в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Жуково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7186.6,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",7150.67,null,"0",null,7150.6670000000004,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",8580.8004000000001,8580.8004000000001,32413192615,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-08","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-26","2024-02-03","2024-02-26","2024-02-29"]
[38,"Реконструкция ЦРП-6 кВ № 32 (замена выкатного элемента с МВ на элемент с ВВ выключателем), КРУН-6 кВ, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово, д.151","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП-6 кВ № 32 (замена выкатного элемента с МВ на элемент с ВВ выключателем), КРУН-6 кВ, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово, д.151","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3735.6880900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3733.4,null,"0",null,3733.395,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4480.0739999999996,4480.0739999999996,32413190784,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-22"]
[39,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 1115 ПС №749 \"Сватково\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 1115 ПС №749 \"Сватково\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1484.0900200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1475.19,null,"0",null,1475.1854800000001,"ООО \"ЭНКОМ\"",1770.2225800000001,1770.2225800000001,32413190797,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-14","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-20"]
[40,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 25 ПС №169 \"Константиново\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, вблизи д. Ивашево","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 25 ПС №169 \"Константиново\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, вблизи д. Ивашево","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3764.491,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",3764.49,null,"0",null,3764.491,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",4517.3891999999996,4517.3891999999996,32413190792,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-12","2024-02-05","2024-02-12","2024-02-19"]
[41,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-131188(953254) от 10.04.2023), ПС №185 \"Воробьево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-131188(953254) от 10.04.2023), ПС №185 \"Воробьево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",462.43979000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",461.51499999999999,null,"0",null,461.51499999999999,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",461.51499999999999,461.51499999999999,32413190802,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-19","2024-02-05","2024-02-19","2024-02-20"]
[42,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Соколово ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д. Соколово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Соколово ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д. Соколово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1960.7146700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1925.42,null,"0",null,1925.4218000000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2310.5061599999999,2310.5061599999999,32413190810,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-19","2024-02-05","2024-02-19","2024-02-20"]
[43,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2469 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на КТП-630 и трансформатор 400 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, , с.п. Соколовское, д. Бережки","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2469 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на КТП-630 и трансформатор 400 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, , с.п. Соколовское, д. Бережки","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",882.02260999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",875.84799999999996,null,"0",null,875.84799999999996,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1051.0175999999999,1051.0175999999999,32413187138,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-06-04"]
[44,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3338 (замена ТП и трансформатора 250 кВА на КТП-1000 и трансформатор 630 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,д. Лопотово, мкр. Лопотово Парк, ул. Березовая, д. 3","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3338 (замена ТП и трансформатора 250 кВА на КТП-1000 и трансформатор 630 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,д. Лопотово, мкр. Лопотово Парк, ул. Березовая, д. 3","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1062.2299700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1059.04,null,"0",null,1059.0429999999999,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1059.0429999999999,490.42930872483214,32413187140,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-12-07"]
[45,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3336, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово, мкр. Лопотово Парк, ул. Вишневая, д.8","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3336, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово, мкр. Лопотово Парк, ул. Вишневая, д.8","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1743.2246600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1738,null,"0",null,1737.9949999999999,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1737.9949999999999,788.95825657894738,32413187143,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-12-13"]
[46,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1511 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево, ул. Веерная, уч.22","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1511 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево, ул. Веерная, уч.22","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",464.29165999999998,null,"0",null,464.29165999999998,"ООО \"ЭМПИН\"",557.14999,557.14999,32413187145,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-28","2024-02-24","2024-02-28","2024-06-04"]
[47,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 4188 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №169 \"Константиново\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 4188 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №169 \"Константиново\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",781.22991999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",778.93,null,"0",null,778.93,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",934.71600000000001,934.71600000000001,32413187150,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-06-07"]
[48,"Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4188, ПС №169 \"Константиново\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4188, ПС №169 \"Константиново\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",588.53706,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",586.24,null,"0",null,586.24,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",703.48800000000006,703.48800000000006,32413187152,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-06-07"]
[49,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-149134(231022) от т29.08.2023), ПС №803 \"Юркино II \", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, дер.Сотское, д. 32","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-149134(231022) от т29.08.2023), ПС №803 \"Юркино II \", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, дер.Сотское, д. 32","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",920.68303000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",916.07961,null,"0",null,916.07961,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",1099.2955300000001,1099.2955300000001,32413187154,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-28","2024-02-24","2024-02-28","2024-04-22"]
[50,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1607 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Погорелки, Зеленая ул, д.17","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1607 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Погорелки, Зеленая ул, д.17","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",464.29165999999998,null,"0",null,464.29165999999998,"ООО \"ЭМПИН\"",557.14999,557.14999,32413187156,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-20","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-07","2024-02-24","2024-03-07","2024-05-31"]
[51,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 207, ПС №585 \"Дмитров\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитрогвский р-н, д Ближнево, снт Поляна, уч-к 55","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 207, ПС №585 \"Дмитров\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитрогвский р-н, д Ближнево, снт Поляна, уч-к 55","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",774.67021999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",772.375,null,"0",null,772.375,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",926.85,926.85,32413187160,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-06-17"]
[52,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 749  (замена КТП и трансофматора на МТП 250 с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Пановка, уч.618","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 749  (замена КТП и трансофматора на МТП 250 с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Пановка, уч.618","Северные электрические сети","ССР",4238.0568400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4217,null,"0",null,4217,"ООО \"ФАБИ\"",5060.3999999999996,5060.3999999999996,32413187164,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-12","2024-02-05","2024-02-12","2024-02-29"]
[53,"Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 1000 кВА, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ТП-860 с.2», ПРВТ-6 кВ, ПС-110/35/6 кВ № 116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Красная","M_I-267637",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 1000 кВА, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ТП-860 с.2», ПРВТ-6 кВ, ПС-110/35/6 кВ № 116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Красная","Северные электрические сети","ССР",2183.0459599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2180.86,null,"0",null,2180.8620000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2617.0344,2617.0344,32413186863,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-14","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-29"]
[54,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ВЛЗ-10 кВ фидер \"ТП № 355-ТП № 354\" до сооруж. КТП-10/0,4, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/10/6 кВ № 142 Ванино, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, п. Нудоль, ул. Полевая, 16а, стр.5","N_I-290709",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ВЛЗ-10 кВ фидер \"ТП № 355-ТП № 354\" до сооруж. КТП-10/0,4, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/10/6 кВ № 142 Ванино, вт.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, п. Нудоль, ул. Полевая, 16а, стр.5","Северные электрические сети","ССР",793.66313000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",789.69480999999996,null,"0",null,789.69480999999996,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",947.63377000000003,947.63377000000003,32413186871,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-14","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-29"]
[55,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-1128» до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, ПС-110/10 кВ № 20 Алабушево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино","M_I-276469",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-1128» до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, ПС-110/10 кВ № 20 Алабушево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино","Северные электрические сети","ССР",673.62823000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",672.95399999999995,null,"0",null,672.95399999999995,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",807.54480000000001,807.54480000000001,32413186876,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-14","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-29"]
[56,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4172 путем замены КТП и трансформаторов мощностью 2х250 кВА на КТП и трансформаторы мощностью 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от сущ. КЛ-10 кВ с ПС-110/10 кВ № 829 \"Время\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Менделеево","N_I-294887",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4172 путем замены КТП и трансформаторов мощностью 2х250 кВА на КТП и трансформаторы мощностью 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от сущ. КЛ-10 кВ с ПС-110/10 кВ № 829 \"Время\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Менделеево","Северные электрические сети","ССР",4296.6787999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4292.38,null,"0",null,4292.3819999999996,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5150.8584000000001,5150.8584000000001,32413186883,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-14","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-29"]
[57,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18, ПС-110/10/6 кВ № 197 Хотьково, установка реклоузера, РЛ-10 кВ, т.ч. ПИР, МО, г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 23","N_I-290334",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18, ПС-110/10/6 кВ № 197 Хотьково, установка реклоузера, РЛ-10 кВ, т.ч. ПИР, МО, г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 23","Северные электрические сети","ССР",3256.46,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3240.18,null,"0",null,3240.1774999999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3888.2130000000002,3888.2130000000002,32413186885,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-14","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-27"]
[58,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 227 путем замены на МТП- 250кВ с трансформатором 25кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №803 \"Юркино II\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Желдыбино,д. 28","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 227 путем замены на МТП- 250кВ с трансформатором 25кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №803 \"Юркино II\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Желдыбино,д. 28","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3621.0928699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",3602.99,null,"0",null,3602.9874100000002,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",4323.5848900000001,4323.5848900000001,32413186892,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-20","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-03-01","2024-02-05","2024-03-01","2024-03-21"]
[59,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф.9 ПС №463 \"Фарфоровая\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, рп Вербилки","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф.9 ПС №463 \"Фарфоровая\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, рп Вербилки","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2656.9775100000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",2643.69,null,"0",null,2643.6926199999998,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",3172.4311400000001,3172.4311400000001,32413186895,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-20","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-29","2024-02-05","2024-02-29","2024-02-29"]
[60,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «КТП-2470» ПС №765 \"Сенеж\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Бутырский тупик","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «КТП-2470» ПС №765 \"Сенеж\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Бутырский тупик","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",15393.869409999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",15278.42,null,"0",null,15278.41538,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",18334.098460000001,18334.098460000001,32413192621,"https://lot-online.ru","2024-01-01","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-29"]
[61,"Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «КТП-31» ПС №429 \"Шереметьево\", РЛР-6кВ, ПРВТ, установка ВРЩ-0,4кВ, ПРВТ,  в т.ч. ПИР,МО, Химкинский р-н, г. Химки, Шереметьевское ш., 820м от пересечения с а/д М-11","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «КТП-31» ПС №429 \"Шереметьево\", РЛР-6кВ, ПРВТ, установка ВРЩ-0,4кВ, ПРВТ,  в т.ч. ПИР,МО, Химкинский р-н, г. Химки, Шереметьевское ш., 820м от пересечения с а/д М-11","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",14442.73878,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",14356.08,null,"0",null,14356.08236,"ООО \"ЭНКОМ\"",17227.29883,17227.29883,32413192622,"https://lot-online.ru","2024-01-01","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-03-29"]
[62,"Реконструкция  ТП-6/0,4кВ № 418 с заменой ячеек 6 кВ на ячейки КСО с ВВ выключателями,  ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский рн, рп Некрасовский, ул Заводская, д 1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4кВ № 418 с заменой ячеек 6 кВ на ячейки КСО с ВВ выключателями,  ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский рн, рп Некрасовский, ул Заводская, д 1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",10916.53246,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",10914.24,null,"0",null,10914.24,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",13097.088,13097.088,32413192627,"https://lot-online.ru","2024-01-01","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-29"]
[63,"Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.13 ПС №185 \"Воробьево\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.13 ПС №185 \"Воробьево\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",5862.4667799999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5860.18,null,"0",null,5860.1750000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7032.21,7032.21,32413192632,"https://lot-online.ru","2024-01-01","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-29"]
[64,"Модернизация ПС 110 кВ №747 \"Весенняя\" с установкой ячеек ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ, установкой АИИС КУЭ, каналов связи и систем ТМ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск (4 шт. (РУ); 7,143 км; 3 038 кв.м.; 10 700 п.м.; 171 шт.(прочие))","I_I-209370",2026,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (за исключением оборудования, предоставляемого Заказчиком) по титулу: Модернизация ПС 110 кВ №747 \"Весенняя\" с установкой ячеек ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ, установкой АИИС КУЭ, каналов связи и систем ТМ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск (4 шт.(РУ); 7,143 км; 3 038 кв.м.; 10 700 п.м.; 171 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",356152.45964000002,"ОК","ОК ЕУ","1","1","ЗАО \"СЕТЬСТРОЙ\"",356152.46,null,"1",356152.4596,356152.4596,"ЗАО \"СЕТЬСТРОЙ\"",427382.95159999997,62766.521596795727,32413192241,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-12","2024-03-21","2024-03-12","2026-03-31"]
[65,"Строительство 2КЛ-10 кВ от сооружаемых 2КРУН-10 кВ, ПС- 110/10/6 кВ № 15 Роса, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной фабрики (2,3 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.)","N_I-296752",2027,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от сооружаемых 2КРУН-10 кВ, ПС- 110/10/6 кВ № 15 Роса, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной фабрики (2,3 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",10592.664580000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",10539.7,null,"0",null,10539.700999999999,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",12647.6412,12647.6412,32413192634,"https://lot-online.ru","2024-01-01","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-14","2024-02-09","2024-02-14","2024-03-29"]
[66,"Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 29423 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Коминтерна, д.4, корп.1","O_I-311661",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 29423 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Коминтерна, д.4, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",8338.4532400000007,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО\"СМК\"",8330.11,null,"0",null,8330.1147899999996,"ООО\"СМК\"",9996.1377499999999,5391.1754157303367,32413192425,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-07","2024-03-05","2024-02-07","2024-10-31"]
[67,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14285 -ТП-10/0,4кВ № 14275, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.42","O_I-311662",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14285 -ТП-10/0,4кВ № 14275, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.42","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",32049.898929999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",32033.87,null,"1",32033.87398,32033.87398,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",38440.648780000003,20394.084658091608,32413192430,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-12","2024-03-05","2024-02-12","2024-10-31"]
[68,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30774, ТП-10/0,4кВ № 18772, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Академика Челомея, д.6А","O_I-311663",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30774, ТП-10/0,4кВ № 18772, 6КЛ-0,4 кВ отсооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Академика Челомея, д.6А","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",32742.726340000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",32709.98,null,"1",32709.983609999999,32709.983609999999,"ООО\"СМК\"",39251.980329999999,20753.920634252874,32413192431,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-13","2024-03-05","2024-02-13","2024-10-31"]
[69,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 21285, ТП-10/0,4кВ № 21383, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкое ш., д.25, корп.3","O_I-311665",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 21285, ТП-10/0,4кВ № 21383, 6КЛ-0,4 кВ отсооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкое ш., д.25, корп.3","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",28302.708320000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",28274.41,null,"1",28274.405610000002,28274.405610000002,"ООО \"ИК МРЭС\"",33929.28673,17753.696544767445,32413192437,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-10-31"]
[70,"Строительство  ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от вновь сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №166 \"Жостово\", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/п Федоскинское","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство  ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от вновь сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №166 \"Жостово\", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/п Федоскинское","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1102.1737800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1096.6600000000001,null,"0",null,1096.662,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1315.9944,1315.9944,32413186898,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-12","2024-02-24","2024-02-12","2024-03-29"]
[71,"Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от вновь сооруж. РЛР ПС №40 \"Лобня\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Глазунова","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от вновь сооруж. РЛР ПС №40 \"Лобня\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Глазунова","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1223.1887300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1217.07,null,"0",null,1217.0727899999999,"ООО \"ЭМПИН\"",1460.4873500000001,1460.4873500000001,32413184396,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-27","2024-02-24","2024-02-27","2024-03-29"]
[72,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 236 , ПС №99 \"Водники\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское, Хлебниковское лес-ва, кв 14, 15","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 236 , ПС №99 \"Водники\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское, Хлебниковское лес-ва, кв 14, 15","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",680.20639000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",676.80535999999995,null,"0",null,676.80535999999995,"ООО \"ЭМПИН\"",812.16642999999999,812.16642999999999,32413184398,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-27","2024-02-24","2024-02-27","2024-03-29"]
[73,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1069, ПС №474 \"Парус\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево, уч.213","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1069, ПС №474 \"Парус\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево, уч.213","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",442.60365999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",440.39064000000002,null,"0",null,440.39064000000002,"ООО \"ЭМПИН\"",528.46876999999995,528.46876999999995,32413184401,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-22","2024-02-24","2024-02-22","2024-03-29"]
[74,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ ПС №420 \"Долгопрудный\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д.4","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ ПС №420 \"Долгопрудный\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д.4","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3597.7801100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",3579.79,null,"0",null,3579.7910000000002,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",4295.7492000000002,4295.7492000000002,32413184406,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-12","2024-02-24","2024-02-12","2024-03-29"]
[75,"Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от вновь сооруж.КРУН-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ПС №166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от вновь сооруж.КРУН-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ПС №166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3534.78485,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",3517.11,null,"0",null,3517.11,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",4220.5320000000002,4220.5320000000002,32413184167,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-12","2024-02-24","2024-02-12","2024-03-29"]
[76,"Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №231 \"Икша I\", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское , Протасовское участковое лесничество, квартал 10, выделы 11,14,16,17,18,21,23,24,25,26,31","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №231 \"Икша I\", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское , Протасовское участковое лесничество, квартал 10, выделы 11,14,16,17,18,21,23,24,25,26,31","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",983.92691000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",979.00699999999995,null,"0",null,979.00699999999995,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1174.8083999999999,1174.8083999999999,32413184170,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-12","2024-02-24","2024-02-12","2024-03-29"]
[77,"Строительство МТП-10/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.530 оп.55 ПС №420 \"Долгорудная\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгорудный, Лихачевский пр-т, д.56","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ , КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.530 оп.55 ПС №420 \"Долгорудная\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгорудный, Лихачевский пр-т, д.56","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2138.9645799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2128.27,null,"0",null,2128.2689999999998,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2553.9227999999998,2553.9227999999998,32413184173,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-12","2024-02-24","2024-02-12","2024-03-29"]
[78,"Строительство  ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большая Черная","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство  ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большая Черная","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",607.03637000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",604.00118999999995,null,"0",null,604.00118999999995,"ООО \"ЭМПИН\"",724.80142999999998,724.80142999999998,32413184176,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-27","2024-02-24","2024-02-27","2024-03-29"]
[79,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №231 \"Икша I\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Долгиниха","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №231 \"Икша I\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Долгиниха","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1231.0657200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1224.9100000000001,null,"0",null,1224.91039,"ООО \"ЭМПИН\"",1469.89247,1469.89247,32413184177,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-27","2024-02-24","2024-02-27","2024-03-29"]
[80,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1963 (установка КТП-400/6/0,4 с заменой трансформатора  250 кВА на трансформатор  400 кВА), ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1963 (установка КТП-400/6/0,4 с заменой трансформатора  250 кВА на трансформатор  400 кВА), ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",686.31163000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",682.88007000000005,null,"0",null,682.88007000000005,"ООО \"ЭМПИН\"",819.45608000000004,819.45608000000004,32413184181,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-27","2024-02-24","2024-02-27","2024-03-29"]
[81,"Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 2059 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на ТП-400/10/0,4кВ т трансформатор 400 кВА), ПС №474 \"Парус\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 2059 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на ТП-400/10/0,4кВ т трансформатор 400 кВА), ПС №474 \"Парус\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",671.64401999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",668.28579999999999,null,"0",null,668.28579999999999,"ООО \"ЭМПИН\"",801.94295999999997,801.94295999999997,32413184183,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-27","2024-02-24","2024-02-27","2024-03-29"]
[82,"Строительство ТП-6/0,4 кВ , ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ ВЛЗ-6 кВ ПС №676 \"Уча\", установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ , ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ ВЛЗ-6 кВ ПС №676 \"Уча\", установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",808.91647,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",804.87189000000001,null,"0",null,804.87189000000001,"ООО \"ЭМПИН\"",965.84627,965.84627,32413184187,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-22","2024-02-24","2024-02-22","2024-03-29"]
[83,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-60970(961605) от 03.03.2022 - замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП с тра нсформатором 400 кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохов","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-60970(961605) от 03.03.2022 - замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",760.6626,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",756.85928999999999,null,"0",null,756.85928999999999,"ООО \"ЭМПИН\"",908.23114999999996,908.23114999999996,32413184190,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-27","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-29"]
[84,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-59014(931632) от 21.01.2022) ПС №664 \"Аксаково\", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-59014(931632) от 21.01.2022) ПС №664 \"Аксаково\", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1106.6755000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1101.1400000000001,null,"0",null,1101.14212,"ООО \"ЭМПИН\"",1321.3705399999999,1321.3705399999999,32413184193,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-27","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-29"]
[85,"Реконструкция РТП-10кВ №421 с установкой 1 ячейки, ПС №416 \"Красные Горки\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10кВ №421 с установкой 1 ячейки, ПС №416 \"Красные Горки\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1377.20588,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1370.32,null,"0",null,1370.319,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1644.3828000000001,1644.3828000000001,32413183816,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-29"]
[86,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1983 (установка КТП-10/0,4 – проходного типа с трансформаторной мощностью 250 кВА), ПС №420 \"Долгопрудный\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д.4","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1983 (установка КТП-10/0,4 – проходного типа с трансформаторной мощностью 250 кВА), ПС №420 \"Долгопрудный\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д.4","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",718.01257999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",714.42200000000003,null,"0",null,714.42200000000003,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",857.30640000000005,857.30640000000005,32413183850,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-29"]
[87,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Виполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Мытищинскому р-ну (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1051.2623699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1046.01,null,"0",null,1046.0060599999999,"ООО \"ЭМПИН\"",1255.2072700000001,1255.2072700000001,32413183853,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-26","2024-02-09","2024-02-26","2024-03-29"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2093, ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2093, ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",401.06364000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-26","2024-02-09","2024-02-26","2024-03-29"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2093 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА, ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2093 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА, ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",650.19872999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-26","2024-02-09","2024-02-26","2024-03-29"]
[88,"Строительство  КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №664 \"Аксаково\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево, уч.40","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство  КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №664 \"Аксаково\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юрьево, уч.40","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",683.81975,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",680.40065000000004,null,"0",null,680.40065000000004,"ООО \"ЭМПИН\"",816.48077999999998,816.48077999999998,32413183857,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-27","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-29"]
[89,"Реконструкция СТП-6/0,4-2037 ( замена СТП и  трансформатора 100 кВА на МТП-250/10/0,4 и трансформатор 250 кВА), ПС №231 \"Икша I\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Долгиниха, д. 37","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4-2037 ( замена СТП и  трансформатора 100 кВА на МТП-250/10/0,4 и трансформатор 250 кВА), ПС №231 \"Икша I\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Долгиниха, д. 37","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",473.70132000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",471.33199999999999,null,"0",null,471.33199999999999,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",565.59839999999997,565.59839999999997,32413183861,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-29"]
[90,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РТП-2055, ПС №166 \"Жостово\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское, Учинское лесничества, кв. 52, выделы 7, 8, 9, 12","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РТП-2055, ПС №166 \"Жостово\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское, Учинское лесничества, кв. 52, выделы 7, 8, 9, 12","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1765.04837,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1756.22,null,"0",null,1756.223,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2107.4675999999999,2107.4675999999999,32413183865,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-29"]
[91,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Ступинского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2471.0522799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2458.6999999999998,null,"0",null,2458.6959999999999,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2950.4351999999999,2950.4351999999999,32413182811,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-27"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №24 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, Новоселковский, д. Дворяниново, ул. Проселочная, д.9 Ю8-23-302-185782(352641)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №24 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, Новоселковский, д. Дворяниново, ул. Проселочная, д.9 Ю8-23-302-185782(352641)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-27"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №875 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинский с/о, Большое Скрябино с, СНТ \"Мичуринец 2\", уч. 13 Ю8-23-303-187559(370746)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №875 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинский с/о, Большое Скрябино с, СНТ \"Мичуринец 2\", уч. 13 Ю8-23-303-187559(370746)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-27"]
[92,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Ступинского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1905.0385200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",1895.51,null,"0",null,1895.5125,"ООО \"ВСС\"",2274.6149999999998,2274.6149999999998,32413182818,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-22"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1962, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186713(363042)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1962, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186713(363042)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",862.04453000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-22"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1962 (второй цепью по сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 от РУ-10 кВ РП-19), ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186845(362930)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1962 (второй цепью по сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 от РУ-10 кВ РП-19), ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186845(362930)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",423.39918,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-22"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1962, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186709(363065)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1962, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186709(363065)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",619.59481000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-22"]
[93,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Ступинского района (4 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2245.8467000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",2234.62,null,"0",null,2234.6166699999999,"ООО \"ВСС\"",2681.54,2681.54,32413182824,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-22"]
["справочный","Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1950 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1950, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Стyпино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186705(362933)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1950 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1950, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Стyпино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186705(362933)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1516.1587400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-22"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1962  (частично второй цепью по сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 от РУ-10 кВ РП-19), ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186853(362923)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1962  (частично второй цепью по сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 от РУ-10 кВ РП-19), ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-186853(362923)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",729.68795999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-22"]
[94,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Чеховского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1752.72243,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1738.7,null,"0",null,1738.70065,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2086.4407799999999,2086.4407799999999,32413182827,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-05-24"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ МТП-716, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.о. Баранцевский, д. Талеж Ю8-23-303-184333(301969)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ МТП-716, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.о. Баранцевский, д. Талеж Ю8-23-303-184333(301969)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",540.50959,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-05-24"]
["справочный","Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №716 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.о. Баранцевский, д. Талеж Ю8-23-303-184333(301969)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №716 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.о. Баранцевский, д. Талеж Ю8-23-303-184333(301969)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1212.2128399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-05-24"]
[95,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Чеховского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2442.4810600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2422.94,null,"0",null,2422.94121,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2907.52945,2907.52945,32413182915,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-05-25"]
["справочный","Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №98 с заменой на ТП-160-6/0,4 кВ и реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-98 (с заменой вводов), , ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселовский с/о, дер. Кузьмино-Фильчакова, д. 62 Ю8-23-302-187448(371109)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №98 с заменой на ТП-160-6/0,4 кВ и реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-98 (с заменой вводов), , ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселовский с/о, дер. Кузьмино-Фильчакова, д. 62 Ю8-23-302-187448(371109)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1450.62996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-05-25"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ в разрез  КЛ-0,4 кВ с ТП-1542, ПС №319 \"Лаговская\", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Прохорово д, с/п Любучанское Ю8-23-302-186948(349297)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ в разрез  КЛ-0,4 кВ с ТП-1542, ПС №319 \"Лаговская\", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Прохорово д, с/п Любучанское Ю8-23-302-186948(349297)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",991.85109999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-05","2024-05-25"]
[96,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Домодедовского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1358.8350700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1350,null,"0",null,1350.0026399999999,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1620.00317,1620.00317,32413182922,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-27"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2313, ПС №246 \"Ляхово\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.  Домодедово, мкр. Барыбино Ю8-22-302-74060(924014)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2313, ПС №246 \"Ляхово\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.  Домодедово, мкр. Барыбино Ю8-22-302-74060(924014)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",793.12108000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-27"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-184760(335664)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-187306(369640)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-184760(335664)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-187306(369640)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",565.71398999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-27"]
[97,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Домодедовского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1872.17922,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1862.82,null,"0",null,1862.8175000000001,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2235.3809999999999,2235.3809999999999,32413182921,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1882 (с заменой вводов), ПС №491 \"Прудная\", АВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Растуново Ю8-23-302-186891(359241)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1882 (с заменой вводов), ПС №491 \"Прудная\", АВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Растуново Ю8-23-302-186891(359241)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1272.90921,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-215, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, мкр. Востряково, ул. Февральская, 8 Ю8-23-303-187511(368197)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-215, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, мкр. Востряково, ул. Февральская, 8 Ю8-23-303-187511(368197)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",599.27000999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
[98,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Домодедовского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1169.51809,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1161.92,null,"0",null,1161.9162200000001,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1394.29946,1394.29946,32413182925,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-29"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-188, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Михеево Ю8-23-302-187456(357130)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-188, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Михеево Ю8-23-302-187456(357130)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",749.08750999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-29"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП  (по дог-ру ТП №Ю8-22-303-80389(993421)), ПС №721 \"Ям\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/т \"МКГЗ-Мещерино\", Дорожная ул, уч. №2 Ю8-23-303-187860(365639)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП  (по дог-ру ТП №Ю8-22-303-80389(993421)), ПС №721 \"Ям\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/т \"МКГЗ-Мещерино\", Дорожная ул, уч. №2 Ю8-23-303-187860(365639)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",420.43058000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-29"]
[99,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Раменского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2471.0522799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",2446.34,null,"0",null,2446.3417599999998,"ООО \"ГАЛИОН\"",2935.6101100000001,2935.6101100000001,32413182927,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1969 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, уч. № 17-б Ю8-23-302-187312(368102)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1969 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, уч. № 17-б Ю8-23-302-187312(368102)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1761 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н. Ю8-23-302-187665(369405)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1761 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н. Ю8-23-302-187665(369405)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
[100,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4511 от 30.11.2023г Ступинского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2471.0522799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2458.6999999999998,null,"0",null,2458.6959999999999,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2950.4351999999999,2950.4351999999999,32413182930,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №225 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Щапово, ул. Парковая, д.6 Ю8-23-303-187753(375596)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №225 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Щапово, ул. Парковая, д.6 Ю8-23-303-187753(375596)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №155 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ,  ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д. Кравцово, ул. Родники, д. 34а Ю8-23-303-187298(368157)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №155 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ,  ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д. Кравцово, ул. Родники, д.34а Ю8-23-303-187298(368157)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-29"]
[101,"Реконструкция БМКТП-250-6/0,4 кВ №1285 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Софьино Ю8-23-302-187317(367119)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-250-6/0,4 кВ №1285 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Софьино Ю8-23-302-187317(367119)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1713.88,null,"0",null,1713.8794,"ООО \"ГАЛИОН\"",2056.6552799999999,2056.6552799999999,32413182933,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-23"]
[102,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2165 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский  Ю8-23-302-187166(366733)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2165 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский  Ю8-23-302-187166(366733)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СБЭМ\"",1644.63,null,"0",null,1644.63175,"ООО \"СБЭМ\"",1973.5581,1973.5581,32413182937,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-22"]
[103,"Строительство ТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-187556(368955)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский  Ю8-23-302-187556(368955)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1883.1201000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1788.96,null,"0",null,1788.9640899999999,"ООО \"СБЭМ\"",2146.7569100000001,2146.7569100000001,32413182942,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-24"]
[104,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3,  ПС №635 \"Степановская\", ЛР -10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-187579(370017)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3,  ПС №635 \"Степановская\", ЛР -10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский  Ю8-23-302-187579(370017)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1593.50008,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СБЭМ\"",1513.83,null,"0",null,1513.8250800000001,"ООО «СБЭМ» ",1816.5900999999999,1816.5900999999999,32413182944,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
[105,"Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №526 с заменой тр-ра 180 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, рп. Михнево Ю8-23-302-187599(371378)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №526 с заменой тр-ра 180 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, рп. Михнево Ю8-23-302-187599(371378)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1329.81441,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1323.16,null,"0",null,1323.164,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1587.7968000000001,1587.7968000000001,32413182949,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-27"]
[106,"Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4,  ПС №119 \"Алешино\", ЛР -6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-182425(316813)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4,  ПС №119 \"Алешино\", ЛР -6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-182425(316813)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1516.22433,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1501.06,null,"0",null,1501.0620899999999,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1801.27451,1801.27451,32413182953,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-15","2024-02-13","2024-02-15","2024-02-29"]
[107,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП  (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67286 (643283)), ПС №605 \"Бронницы\", АВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д. Тяжино Ю8-22-302-105851(245253)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП  (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67286 (643283)), ПС №605 \"Бронницы\", АВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д. Тяжино Ю8-22-302-105851(245253)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",666.62850000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",646.62963999999999,null,"0",null,646.62963999999999,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",775.95556999999997,775.95556999999997,32413182957,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-03-30"]
[108,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 \"Бронницы\", ПРВТ-10, 2ЛР -10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, д. Меньшово Ю8-23-302-145779(638412)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 \"Бронницы\", ПРВТ-10, 2ЛР -10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, д. Меньшово Ю8-23-302-145779(638412)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3405.7727599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3388.74,null,"0",null,3388.7433299999998,"ООО \"ВСС\"",4066.4920000000002,4066.4920000000002,32413183980,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-22","2024-02-13","2024-02-22","2024-03-30"]
[109,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10,  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-187797(375707)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10,  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-187797(375707)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1625.0505700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1608.8,null,"0",null,1608.80007,"ООО \"ГАЛИОН\"",1930.56008,1930.56008,32413182959,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
[110,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9,  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР -10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Кривцы  Ю8-23-302-181536(303181)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9,  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР -10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Кривцы  Ю8-23-302-181536(303181)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1462.3486499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1447.73,null,"0",null,1447.72516,"ООО \"ГАЛИОН\"",1737.27019,1737.27019,32413182966,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-03-30"]
[111,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП  (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-175681(245965)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово  Ю8-23-302-187227(364528)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП  (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-175681(245965)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово  Ю8-23-302-187227(364528)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",533.42972999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",529.96244000000002,null,"0",null,529.96244000000002,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",635.95492999999999,635.95492999999999,32413184989,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-27"]
[112,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1153, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Заболотьевское с/п, КИЖС \"Рубеж\", уч.136 Ю8-23-303-188012(376576)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1153, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Заболотьевское с/п, КИЖС \"Рубеж\", уч.136 Ю8-23-303-188012(376576)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",419.03897000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",406.46780000000001,null,"0",null,406.46780000000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",487.76136000000002,487.76136000000002,32413184918,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-29"]
[113,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1971 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1971,  ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-187779(373432)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1971 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1971,  ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-187779(373432)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2838.3867300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2795.81,null,"0",null,2795.8109199999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3354.9731000000002,3354.9731000000002,32413184920,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-20","2024-02-13","2024-02-20","2024-05-28"]
[114,"Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4,  ПС №119 \"Алешино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-187736(373517)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4,  ПС №119 \"Алешино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-187736(373517)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1489.28754,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1444.61,null,"0",null,1444.6089099999999,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1733.53069,1733.53069,32413184923,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-05-28"]
[115,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1929 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Шишкино Ю8-23-303-187537(372452)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1929 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Шишкино  Ю8-23-303-187537(372452)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1636.6276600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1624.35,null,"0",null,1624.35295,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1949.22354,1949.22354,32413184928,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-05-24"]
[116,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1818 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шишкино Ю8-23-302-187042(364217)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1818 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шишкино Ю8-23-302-187042(364217)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1620.3831299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1608.23,null,"0",null,1608.2302500000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1929.8762999999999,1929.8762999999999,32413184931,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-05-23"]
[117,"Реконструкция РП-10 кВ №41 с установкой 2-х ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, ПС №379 \"Хомутово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр Центральный, ул. Промышленная, к.н. 50:28:0070230:880 ИА-23-302-16998(277459)","O_I-312456",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РП-10 кВ №41 с установкой 2-х ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, ПС №379 \"Хомутово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр Центральный, ул. Промышленная, к.н. 50:28:0070230:880 ИА-23-302-16998(277459)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2699.8532799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2664.76,null,"0",null,2664.7551800000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3197.70622,1512.8932653763443,32413184934,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-11-24"]
[118,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО;\nПИР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Пушкинскому району по приказу №942р от 13.10.2023 (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",149101.88535999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",148952.78,null,"1",148952.78349999999,148952.78349999999,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",178743.34020000001,45693.786216541353,32413192641,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-15","2024-02-09","2024-02-15","2025-07-31"]
["справочный","Строительство 3БКТП-10/0,4 кВ № 1-1, 1-2, 7-1, РП-10 кВ № 1 с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек 1 и 2 с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС-10/6 кВ № 440 Правдинская до 1 и 2 с.ш. сооруж. РП-10 кВ № 1, 2КЛ-10 кВ от 1 с.ш. сооруж. РП-10 кВ № 1 до 2 с.ш. сооруж. РП-10 кВ № 1, 36КЛ-0,4 кВ от сборок н/н сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 1-1, 1-2, 7-1, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе с.Братовщина (1 этап)","O_I-309336",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство 3БКТП-10/0,4 кВ № 1-1, 1-2, 7-1, РП-10 кВ № 1 с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек 1 и 2 с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС-10/6 кВ № 440 Правдинская до 1 и 2 с.ш. сооруж. РП-10 кВ № 1, 2КЛ-10 кВ от 1 с.ш. сооруж. РП-10 кВ № 1 до 2 с.ш. сооруж. РП-10 кВ № 1, 36КЛ-0,4 кВ от сборок н/н сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 1-1, 1-2, 7-1, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе с.Братовщина (1 этап)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",148963.85875000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-15","2024-02-09","2024-02-15","2025-07-31"]
["справочный","Реконструкция ПС-10/6 кВ № 440 Правдинская путем расширения 1 и 2 с.ш. ЗРУ-10 кВ с установкой по одной ячейки на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе с.Братовщина (1 этап)","O_I-309337",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПС-10/6 кВ № 440 Правдинская путем расширения 1 и 2 с.ш. ЗРУ-10 кВ с установкой по одной ячейки на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе с.Братовщина (1 этап)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",138.02661000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-15","2024-02-09","2024-02-15","2025-07-31"]
[119,"Строительство  КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-455» ПС №20 \"Алабушево\", рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино, уч.54","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство  КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-455» ПС №20 \"Алабушево\", рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино, уч.54","Северные электрические сети","ССР",4794.2277599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",4789.43,null,"0",null,4789.4335300000002,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",5747.32024,5747.32024,32413183871,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-29"]
[120,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер \"РП-55-КРН-Покровка\" ПС №181 \"Клин\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер \"РП-55-КРН-Покровка\" ПС №181 \"Клин\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н","Северные электрические сети","ССР",747.53061000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",741.92412000000002,null,"0",null,741.92412000000002,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",890.30894000000001,890.30894000000001,32413183885,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-20","2024-02-09","2024-02-20","2024-02-29"]
[121,"Строительство ТПП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. \"ТП 16155 - ТП 25408\" ПС №64 \"Барвиха\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/пос Ильинское, вблизи д. Александровка","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТПП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. \"ТП 16155 - ТП 25408\" ПС №64 \"Барвиха\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/пос Ильинское, вблизи д. Александровка","Северные электрические сети","ССР",639.69096999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",635.85283000000004,null,"0",null,635.85283000000004,"ООО \"ЭНКОМ\"",763.02340000000004,763.02340000000004,32413183890,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-07","2024-02-09","2024-02-07","2024-02-29"]
[122,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.1 ПС № 315 \"Ченцы\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.1 ПС № 315 \"Ченцы\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово","Северные электрические сети","ССР",856.15,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",851.44118000000003,null,"0",null,851.44118000000003,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1021.72942,1021.72942,32413183471,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-07","2024-02-09","2024-02-07","2024-02-29"]
[123,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.551 ПС №691 \"Лаврово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в районе д. Васьково","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.551 ПС №691 \"Лаврово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в районе д. Васьково","Северные электрические сети","ССР",654.59,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",650.98976000000005,null,"0",null,650.98976000000005,"АО \"АРСЕНАЛ\"",781.18771000000004,781.18771000000004,32413183474,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-07","2024-02-09","2024-02-07","2024-02-29"]
[124,"Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «6» ПС №148 \"Вязовка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Синьковский, д.Синьково","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «6» ПС №148 \"Вязовка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Синьковский, д.Синьково","Северные электрические сети","ССР",550.85,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",548.54999999999995,null,"0",null,548.54999999999995,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",658.26,658.26,32413183477,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-29"]
[125,"Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №747с заменой силового трансформатора мощности на 1*250 кВА, установкой ПЭС, вводного 3-х позиционного рубильника, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровскийр-н, д.Никольское","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №747с заменой силового трансформатора мощности на 1*250 кВА, установкой ПЭС, вводного 3-х позиционного рубильника, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровскийр-н, д.Никольское","Северные электрические сети","ССР",876.94,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",874.64,null,"0",null,874.64,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1049.568,1049.568,32413183479,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-29"]
[126,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.661 ПС № 720 \"Заря\", рлр, ВРЩ-0,4 кВ с прокладкой КЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Красная Сторожка с.т. \"Надежда\"","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.661 ПС № 720 \"Заря\", рлр, ВРЩ-0,4 кВ с прокладкой КЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Красная Сторожка с.т. \"Надежда\"","Северные электрические сети","ССР",990.06,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",984.11964999999998,null,"0",null,984.11964999999998,"ООО \"ЭНКОМ\"",1180.9435800000001,1180.9435800000001,32413183481,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-14","2024-02-09","2024-02-14","2024-02-29"]
[127,"Строительство ТП- 6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.11 ПС №672 \"Лешково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, , с/о Митинский, в р-не д Новоселки","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП- 6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.11 ПС №672 \"Лешково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, , с/о Митинский, в р-не д Новоселки","Северные электрические сети","ССР",787.83,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",783.49694,null,"0",null,783.49694,"АО \"АРСЕНАЛ\"",940.19632999999999,940.19632999999999,32413183483,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-29"]
[128,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ№ 3343 (замена ТП с трансформатором 63 кВА на ТП с трансформатором 160 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, кв. дачной застройки \"Соколиное гнездо\", 2-й Лесной проезд, уч. 4","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ№ 3343 (замена ТП с трансформатором 63 кВА на ТП с трансформатором 160 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, кв. дачной застройки \"Соколиное гнездо\",2-й Лесной проезд, уч. 4","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",827.24446,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",817.31700000000001,null,"0",null,817.31700000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",980.78039999999999,467.35173422818787,32413183486,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-12-03"]
[129,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3337 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на КТП и трансформатор 630 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово, ул. Рябиновая, д.8","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3337 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на КТП и трансформатор 630 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово, ул. Рябиновая, д.8","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1031.99595,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1029.93,null,"0",null,1029.932,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1029.932,1029.932,32413183488,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-05-30"]
[130,"Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 745 ПС №116 \"Солнечногорск\", КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе д.Хметьево, СНТ \"Луч\", уч. № 56","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 745 ПС №116 \"Солнечногорск\", КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе д.Хметьево, СНТ \"Луч\", уч. № 56","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",4288.7917100000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",4241.62,null,"0",null,4241.6149999999998,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",5089.9380000000001,5089.9380000000001,32413183490,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-03-22"]
[131,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1388, ПС №202 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, рп Андреевка, ул. Вишневая, д.57","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1388, ПС №202 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, рп Андреевка, ул. Вишневая, д.57","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",619.73617999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",618.49699999999996,null,"0",null,618.49699999999996,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",618.49699999999996,618.49699999999996,32413183493,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-05-31"]
[132,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38кВ от ТП-6/0,4кВ № 841, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Габовское, тер. \"Спорт\", стр.31","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38кВ от ТП-6/0,4кВ № 841, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Габовское, тер. \"Спорт\", стр.31","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1008.45472,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1006.16,null,"0",null,1006.155,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1207.386,1207.386,32413182870,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-05-31"]
[133,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2871 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2871 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1551.90732,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1549.61,null,"0",null,1549.61,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1859.5319999999999,883.12222073578596,32413182894,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-12-04"]
[134,"Строительство КТП - 10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Волна ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Волна ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2569.1286500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2548.58,null,"0",null,2548.5749999999998,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3058.29,3058.29,32413182897,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-09","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-16"]
[135,"Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №95 \"Базарово\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Игнатово, уч.500","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №95 \"Базарово\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Игнатово, уч.500","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",4210.7071900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4208.41,null,"0",null,4208.41,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5050.0919999999996,5050.0919999999996,32413182906,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-09","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-16"]
[136,"Реконструкция ЦРП-6 кВ № 32 (замена выкатного элемента с МВ на элемент с ВВ), установка КРУН-6 кВ, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Игнатово, уч.500","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП-6 кВ № 32 (замена выкатного элемента с МВ на элемент с ВВ), установка КРУН-6 кВ, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Игнатово, уч.500","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3735.6880900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3733.39,null,"0",null,3733.39,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4480.0680000000002,4480.0680000000002,32413182908,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-09","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-16"]
[137,"Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Комплекс ПС №765 \"Сенеж\", ВЛИ-0,38 кВ, ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Квашино, СНТ №3 завода \"Серп и Молот\", уч.39","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Комплекс ПС №765 \"Сенеж\", ВЛИ-0,38 кВ, ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Квашино, СНТ №3 завода \"Серп и Молот\", уч.39","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3132.3349199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",3097.88,null,"0",null,3097.87923,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",3717.4550800000002,3717.4550800000002,32413182912,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-06-04"]
[138,"Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4кВ №57, ПС №247 \"Малеевка\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кузнецово","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4кВ №57, ПС №247 \"Малеевка\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кузнецово","Северные электрические сети","ССР",859.97500000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",855.67512999999997,null,"0",null,855.67512999999997,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",1026.81016,1026.81016,32413182917,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-29"]
[139,"Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №610 \"Орево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дммтровский р-н, д Надеждино","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №610 \"Орево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дммтровский р-н, д Надеждино","Северные электрические сети","ССР",1170.6199999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1168.32,null,"0",null,1168.32,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1401.9839999999999,1401.9839999999999,32413182920,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-09","2024-02-29"]
[140,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.54 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,008 км, ВЛ-0,38 кВ-0,154 км), , в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, р.п.Тучково, 50:19:0020202:1792","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.54 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,008 км,  ВЛ-0,38 кВ-0,154 км), , в т.ч. ПИР, МО,Рузский р-н, г.о.Рузский, р.п.Тучково, 50:19:0020202:1792","Западные электрические сети","ССР",682.62744999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",677.16642999999999,null,"0",null,677.16642999999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",812.59972000000005,812.59972000000005,32413192591,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-19","2024-02-12","2024-02-19","2024-03-30"]
[141,"Строительство ВЛ-10 кв от существующей ВЛ-10 кВ ф. Ананово ПС-110 кВ № 551 \"Пернатово\" до границ земельного участка Заявителя,  2хРЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ ф.Ананово, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Бужаровский с.о., д. Ламишино; 50:08:0070343:468","N_I-292489",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛ-10 кв от существующей ВЛ-10 кВ ф. Ананово ПС-110 кВ № 551 \"Пернатово\" до границ земельного участка Заявителя,  2хРЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ ф.Ананово, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Бужаровский с.о., д. Ламишино; 50:08:0070343:468","Западные электрические сети","ССР",779.56841999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",773.48779000000002,null,"0",null,773.48779000000002,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",928.18534999999997,928.18534999999997,32413184498,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
[142,"Строительство ВЛ-6 кВ ответвление от ВЛ-6 кв ф.3 ПС-35 кВ № 295 \"Кленово\" до границы земельного участка Заявителя, РЛР-6 кВ, АПС-6 кВ, в т.ч.ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д.Мишуткино, 50:26:0151415:328.","O_I-312204",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ ответвление от ВЛ-6 кв ф.3 ПС-35 кВ № 295 \"Кленово\" до границы земельного участка Заявителя, РЛР-6 кВ, АПС-6 кВ, в т.ч.ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д.Мишуткино, 50:26:0151415:328.","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2040.0399600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2023.31,null,"0",null,2023.3116299999999,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2427.9739599999998,2427.9739599999998,32413184491,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-04"]
[143,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,25 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Каменское, 50:26:0130808:314","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,25 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Каменское, 50:26:0130808:314","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2231.64482,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2213.5700000000002,null,"0",null,2213.5684999999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2656.2822000000001,2656.2822000000001,32413184496,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-02-26"]
[144,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Истринского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",634.37486999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",629.17299000000003,null,"0",null,629.17299000000003,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",755.00759000000005,755.00759000000005,32413197249,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №2053 ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\", замена трансформатора (0,063 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Нижневасильевское, координаты 56.024854, 36.539074","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №2053 ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\", замена трансформатора (0,063 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Нижневасильевское, координаты56.024854, 36.539074","Западные электрические сети","ССР",261.73977000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-303-54761(722907) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,224  км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Головино, 50:08:090202:0034","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-21-303-54761(722907) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,224  км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Головино, 50:08:090202:0034","Западные электрические сети","ССР",372.63510000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
[145,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",709.44069999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СК СИСТЕМА\"",704.11990000000003,null,"0",null,704.11990000000003,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",844.94388000000004,844.94388000000004,32413197243,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1930 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\" (0,646 км),  в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с/т \"Росинка\", 50:18:0070408:201","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1930 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\" (0,646 км),  в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с/т \"Росинка\", 50:18:0070408:201","Западные электрические сети","ССР",65.31917,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-1 РП-4 ПС-110 кВ №645 \"Сушкинская\", РЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,38 кВ, (ВЛ-6 кВ-0,012 км, КЛ-6 кВ-0,01 км, КЛ-0,38 кВ-0,072км) в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 53-й км. Минского шоссе, координаты: 55.589360274514576, 36.873492392072386","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-1 РП-4 ПС-110 кВ №645 \"Сушкинская\", РЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,38 кВ, (ВЛ-6 кВ-0,012 км, КЛ-6 кВ-0,01 км, КЛ-0,38 кВ-0,072км) в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 53-й км. Минского шоссе, координаты: 55.589360274514576, 36.873492392072386","Западные электрические сети","ССР",395.30768999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.157 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", РЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,013 км, КЛ-0,38 кВ-0,032 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, М1, 88-й км, координаты: 55.52602306224831, 36.327982040410696","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.157 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", РЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,013 км,  КЛ-0,38 кВ-0,032 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, М1, 88-й км, координаты: 55.52602306224831, 36.327982040410696","Западные электрические сети","ССР",248.81384,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-30"]
[146,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Истринского района (8 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",4467.3834100000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",4429.8599999999997,null,"0",null,4429.8573699999997,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",5315.8288400000001,5315.8288400000001,32413192618,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1014 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,274 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сафонтьево, СНТ Сафонтьево, 50:08:0040223:163","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1014 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,274 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сафонтьево, СНТ Сафонтьево, 50:08:0040223:163","Западные электрические сети","ССР",421.12169999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-22-302-88085(391214) ТП-744 ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\" (0,347 км), КЛ-0,4 кВ (0,082 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Хованское, СНТ «Бриг», 50:08:0040331:260, 50:08:0040331:226","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой по договору З8-22-302-88085(391214) ТП-744 ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\" (0,347 км), КЛ-0,4 кВ (0,082 км), в т.ч. ПИР, МО,Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Хованское, СНТ «Бриг», 50:08:0040331:260, 50:08:0040331:226","Западные электрические сети","ССР",830.28839000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1085 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,227 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ «Сафонтьево», 50:08:040203:236","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1085 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,227 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ «Сафонтьево», 50:08:040203:236","Западные электрические сети","ССР",214.18072000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-314 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,361 км) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Санниково, 50:08:0060319:1192","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-314 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,361 км) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Санниково, 50:08:0060319:1192","Западные электрические сети","ССР",143.23831999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,34   км, ВЛ-0,38 кВ-0,003 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1384","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,34 км, ВЛ-0,38 кВ-0,003 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1384","Западные электрические сети","ССР",1346.03197,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №885 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом (0,405 км),; 0,25 МВА), ВЛ-10 кВ (0,003 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Борки, 50:08:0050311:282","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №885 с заменой на КТПН ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом (0,405 км),; 0,25 МВА), ВЛ-10 кВ (0,003 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Борки, 50:08:0050311:282","Западные электрические сети","ССР",937.20006000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,122 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070307:1055","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,122 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070307:1055","Западные электрические сети","ССР",126.11704,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №2806 ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Хованское, 50:08:0040316:180","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №2806 ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Хованское, 50:08:0040316:180","Западные электрические сети","ССР",449.20521000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-03-30"]
[147,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Истринского района (9 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1783.65461,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1768.67,null,"0",null,1768.67191,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2122.4062899999999,2122.4062899999999,32413184487,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1751 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сокольники, 50:08:040224:334","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1751 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сокольники, 50:08:040224:334","Западные электрические сети","ССР",21.296510000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №3911 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:739","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №3911 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:739","Западные электрические сети","ССР",443.12599999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3146 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", замена трансформатора,  (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Буньково, НП Буньково, 50:08:0060346:1245","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3146 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", замена трансформатора,  (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Буньково, НП Буньково, 50:08:0060346:1245","Западные электрические сети","ССР",188.68994000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №3918 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:565","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №3918 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:565","Западные электрические сети","ССР",128.54537999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2199 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Карасино, 50:08:0090212:300","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2199 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Карасино,50:08:0090212:300","Западные электрические сети","ССР",69.666150000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,015 км, ВЛ-0,38 кВ-0,157 км) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:007301:608","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,015 км, ВЛ-0,38 кВ-0,157 км) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:007301:608","Западные электрические сети","ССР",623.64215000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №302 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Давыдовское, 50:08:0060320:1197","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №302 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Давыдовское, 50:08:0060320:1197","Западные электрические сети","ССР",178.26239000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3309 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", замена трансформатора,  (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Вельяминово, СНТ Театральное, 50:08:0060327:91","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3309 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", замена трансформатора,  (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Вельяминово, СНТ Театральное, 50:08:0060327:91","Западные электрические сети","ССР",74.786969999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2199 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,189 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Карасино, 50:08:0090212:300","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2199 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,189 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Карасино, 50:08:0090212:300","Западные электрические сети","ССР",55.639119999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
[148,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Одинцовского и Рузского районов (4 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1176.3000999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1167.1199999999999,null,"0",null,1167.1249499999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1400.5499400000001,1400.5499400000001,32413206355,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-23","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1306 ПС-110 кВ №789 \"Наро-Осаново\" (0,359 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе г.Кубинка, с/т \"Лесная поляна\", 50:20:0100301:145","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1306 ПС-110 кВ №789 \"Наро-Осаново\" (0,359 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе г.Кубинка, с/т \"Лесная поляна\", 50:20:0100301:145","Западные электрические сети","ССР",593.07966999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-23","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ №28589 ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", замена трансформатора (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, 50:20:0050330:4716","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ №28589 ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", замена трансформатора (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, 50:20:0050330:4716","Западные электрические сети","ССР",255.16665,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-23","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.35 ВЛИ-0,38 кВ ф.\"ул. Октябрьская\" ТП-759 ПС-35 кВ №464 \"Дорохово\" (0,209 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040509:183","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.35 ВЛИ-0,38 кВ ф.\"ул. Октябрьская\" ТП-759 ПС-35 кВ №464 \"Дорохово\" (0,209 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040509:183","Западные электрические сети","ССР",169.34954999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-23","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1274 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Гомнино, 50:19:0040318:500","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1274 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Гомнино, 50:19:0040318:500","Западные электрические сети","ССР",158.70423,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-23","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
[149,"Строительство КТП-63 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-3 РП-6 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Андрианково, СНТ «Затишье», 50:20:0080412:122","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-3 РП-6 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Андрианково, СНТ «Затишье», 50:20:0080412:122","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1687.2250300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1674.23,null,"0",null,1674.2334000000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2009.08008,2009.08008,32413184500,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-19","2024-02-12","2024-02-19","2024-03-29"]
[150,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №462 \"Середа\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,26 км, ВЛ-0,4 кВ-0,016 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Середа, 50:06:0090601:942","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №462 \"Середа\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,26 км, ВЛ-0,4 кВ-0,016 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Середа,50:06:0090601:942","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1748.6855599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1734.17,null,"0",null,1734.17147,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2081.00576,2081.00576,32413197251,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-30"]
[151,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Одинцовского р-на (2 объекта, СНТ \"Серебряные ручьи\")","Западные электрические сети","Заголовочный лот",900.84933999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",894.09298000000001,null,"0",null,894.09298000000001,"ООО «АКОМ»",1072.91158,1072.91158,32413192612,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-15","2024-02-12","2024-02-15","2024-05-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №110 \"Рублево\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Раздоры, СНТ \"Серебряные ручьи\", 50:20:0010112:11461","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №110 \"Рублево\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Раздоры, СНТ \"Серебряные ручьи\", 50:20:0010112:11461","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",630.59454000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-15","2024-02-12","2024-02-15","2024-05-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-22-302-62263(901652) КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №110 \"Рублево\" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры, СНТ «Серебряные ручьи», 50:20:0010112:11595","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-22-302-62263(901652) КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №110 \"Рублево\" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры, СНТ «Серебряные ручьи», 50:20:0010112:11595","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",270.25479999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-15","2024-02-12","2024-02-15","2024-05-29"]
[152,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1609 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Шапкино, 50:26:0090805:1355","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1609 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Шапкино, 50:26:0090805:1355","Западные электрические сети","ССР",449.14666,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",445.32891000000001,null,"0",null,445.32891000000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",534.39468999999997,534.39468999999997,32413197246,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-30"]
[153,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Истринского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",929.08780999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",922.02674000000002,null,"0",null,922.02674000000002,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1106.43209,1106.43209,32413200919,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,01км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, в 130 м южнее д.Лужки, 50:08:0060176:0006","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,01км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, в 130 м южнее д.Лужки, 50:08:0060176:0006","Западные электрические сети","ССР",562.86406999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,179 км,   ВЛ-0,38 кВ-0,341 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:499","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,179 км,  ВЛ-0,38 кВ-0,341 км), в т.ч. ПИР, МО,Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:499","Западные электрические сети","ССР",366.22374000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-03-30"]
[154,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-22-302-68717(130855) ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Падиково, 50:08:0050352:409","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-22-302-68717(130855) ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Падиково, 50:08:0050352:409","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",936.88329999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",929.20086000000003,null,"0",null,929.20086000000003,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1115.0410300000001,1115.0410300000001,32413197248,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-06-05"]
[155,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №33 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Исавицы, 50:18:0080123:635","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №33 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Исавицы, 50:18:0080123:635","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",462.89177999999998,null,"0",null,462.89177999999998,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",555.47014000000001,555.47014000000001,32413192605,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-06-06"]
[156,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110 кВ №392 \"Верея\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тютчево, 50:26:0060201:182","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110 кВ №392 \"Верея\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тютчево,50:26:0060201:182","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2168.4327600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2150.87,null,"0",null,2150.8684499999999,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2581.04214,2581.04214,32413197239,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-06-02"]
[157,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Можайского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",3569.50605,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",3542.73,null,"0",null,3542.7347599999998,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4251.2817100000002,4251.2817100000002,32413192594,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-06-04"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3403 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, СНТ Можайские сады, 50:18:0080310:1936","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3403 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, СНТ Можайские сады, 50:18:0080310:1936","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-06-04"]
["справочный","Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, в 1450 м на восток, 50:18:0080310:2676","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, в 1450 м на восток, 50:18:0080310:2676","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3102.8812699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-06-04"]
[158,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Одинцовского р-на (2 объекта, д.Носоново)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2597.2342100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2577.5,null,"0",null,2577.4949999999999,"ООО \"ВСС\"",3092.9940000000001,1405.9063636363637,32413200915,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-12-03"]
["справочный","Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ №20173 с заменой на КТП, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-20173 совместным подвесом по существующим опорам ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", автоматический выключатель (0,15 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Носоново, 50:20:0080103:898","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ №20173 с заменой на КТП, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-20173 совместным подвесом по существующим опорам ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", автоматический выключатель (0,15 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Носоново, 50:20:0080103:898","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2489.1323000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-12-03"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-20173 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Носоново, 50:20:0080103:898","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-20173 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Носоново, 50:20:0080103:898","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",108.10191,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-12-03"]
[159,"Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ №350 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-350 ПС-35 кВ №304 \"Истра\", ГРЩ-0,4 кВ (0,19 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Первомайский, СНТ Чеховское, 50:08:0070272:120","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ №350 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-350 ПС-35 кВ №304 \"Истра\", ГРЩ-0,4 кВ (0,19 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Первомайский, СНТ Чеховское, 50:08:0070272:120","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1411.3941299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1400.1,null,0,null,1400.1029799999999,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1680.1235799999999,1680.1235799999999,32413206371,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-20","2024-02-12","2024-02-20","2024-05-30"]
[160,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3766 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0040229:1143","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3766 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0040229:1143","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",568.12265000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",563.74811,null,"0",null,563.74811,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",676.49773000000005,676.49773000000005,32413184481,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-05-30"]
[161,"Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.36 РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,4 кВ-0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Дедовск, г.Истра, 50:08:0070345:125","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.36 РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,4 кВ-0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Дедовск, г.Истра, 50:08:0070345:125","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2735.7459600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2713.59,null,"0",null,2713.5864200000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3256.3036999999999,3256.3036999999999,32413192609,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-06-05"]
[162,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3094 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Никольское, 50:08:0040251:62","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3094 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Никольское, 50:08:0040251:62","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",465.59935999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",461.87455999999997,null,"0",null,461.87455999999997,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",554.24946999999997,554.24946999999997,32413192611,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-06-05"]
[163,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-594 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Раково, СНТ Московский литер, 50:08:0060226:99","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-594 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Раково, СНТ Московский литер, 50:08:0060226:99","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",531.20244000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",527.00594000000001,null,"0",null,527.00594000000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",632.40713000000005,632.40713000000005,32413192595,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-14","2024-02-12","2024-02-14","2024-06-06"]
[164,"Реконструкция ТП-630 10/0,4 кВ №3081 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3081 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,3 км; 1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, ДНП Дольче Вита, 50:08:0040148:861","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-630 10/0,4 кВ №3081 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3081 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,3 км; 1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, ДНП Дольче Вита, 50:08:0040148:861","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3891.32843,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3860.2,null,"0",null,3860.1977999999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4632.2373600000001,4632.2373600000001,32413184615,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-04"]
[165,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №821 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Юрьево, 50:08:0050406:1252","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №821 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Юрьево, 50:08:0050406:1252","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1687.9736700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1673.96,null,"0",null,1673.9634900000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2008.7561900000001,2008.7561900000001,32413184693,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-05-30"]
[166,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-357 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ефимоново, СНТ «Ефимоново», 50-8-110506-0051","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-357 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ефимоново, СНТ «Ефимоново», 50-8-110506-0051","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",996.00455999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",988.13612000000001,null,"0",null,988.13612000000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1185.76334,1185.76334,32413185085,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-20","2024-02-12","2024-02-20","2024-05-29"]
[167,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Истринского р-на (2 объекта, д.Ядромино)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2729.6909700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2708.95,null,"0",null,2708.9453199999998,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3250.7343799999999,3250.7343799999999,32413184541,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-04"]
["справочный","Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Румянцево ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ядромино, 50:08:0000000:168738","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Румянцево ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ядромино, 50:08:0000000:168738","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2225.2153400000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-04"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-140195(383081) ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ядромино, 50:08:0090324:741","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-140195(383081) ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ядромино, 50:08:0090324:741","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",504.47563000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-04"]
[168,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4666 от 08.12.2023г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2669.4993199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2648.94,null,"0",null,2648.94418,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3178.7330200000001,3178.7330200000001,32413184658,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-05-29"]
["справочный","Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,4 кВ-0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0080305:1966","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,4 кВ-0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,50:08:0080305:1966","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1894.7689,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-05-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0080305:1889","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0080305:1889","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",774.73041999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-05-29"]
[169,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4385 ПС-750 кВ №534 \"Грибово\" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Афанасово, 50:07:0020506:29","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4385 ПС-750 кВ №534 \"Грибово\" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Афанасово, 50:07:0020506:29","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",936.88329999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",929.57560999999998,null,"0",null,929.57560999999998,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1115.49073,1115.49073,32413184503,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-04-05"]
[170,"Реконструкция ТП-630 10/0,4 кВ №3083 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3083 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,45 км; 1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, ДНП Дольче Вита, 50:08:0040149:1219","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-630 10/0,4 кВ №3083 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3083 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,45 км; 1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, ДНП Дольче Вита, 50:08:0040149:1219","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4012.0956299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3981.6,null,"0",null,3981.6037000000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4777.9244399999998,4777.9244399999998,32413184962,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-04"]
[171,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30602 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Радио, д.3, корп.1-8","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30602 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Радио, д.3, корп.1-8","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4019.9149600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДСЛАБ\"",4015.9,null,"0",null,4015.8950399999999,"ООО \"ДСЛАБ\"",4819.0740500000002,4819.0740500000002,32413196650,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-02-29"]
[172,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2687 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скаковая, д.19","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2687 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скаковая, д.19","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4772.5648799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4600.75,null,"0",null,4600.7520000000004,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5520.9023999999999,5520.9023999999999,32413196415,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-31"]
[173,"Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 15114 с оборудованием и наладкой ячейки №5 и пуско-нападкой ячейки №17, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щукинская, вл.5","N_I-291699",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 15114 с оборудованием и наладкой ячейки №5 и пуско-нападкой ячейки №17, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щукинская, вл.5","Московские кабельные сети","ССР",767.38085999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",763.54395,null,"0",null,763.54395,"ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",916.25274000000002,472.555547007874,32413195076,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-20","2024-02-13","2024-02-20","2024-10-31"]
[174,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10008 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лефортовский Вал, д.7","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10008 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лефортовский Вал, д.7","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3599.6442999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3470.06,null,"0",null,3470.0569999999998,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4164.0684000000001,4164.0684000000001,32413196960,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-31"]
[175,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24853 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.16, корп.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24853 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.16, корп.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4706.2495799999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4536.82,null,"0",null,4536.8239999999996,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5444.1887999999999,5444.1887999999999,32413196408,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-31"]
[176,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29975 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.12, корп.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29975 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.12, корп.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4611.8103899999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4588.75,null,"0",null,4588.7513399999998,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5506.5016100000003,5506.5016100000003,32413196394,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-31"]
[177,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19666 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.4","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19666 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.4","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2167.8942400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",2157.0500000000002,null,"0",null,2157.0547700000002,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",2588.4657200000001,2588.4657200000001,32413196962,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-31"]
[178,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14575 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.8, корп.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14575 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.8, корп.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4706.2495799999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4682.72,null,"0",null,4682.7183299999997,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5619.2619999999997,5619.2619999999997,32413196978,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-03-31"]
[179,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14659 до ВРЩ-0,4кВ № 45328, в т.ч. ПИР: г, Москва, Ленинградское ш., д.40","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14659 до ВРЩ-0,4кВ № 45328, в т.ч. ПИР: г, Москва, Ленинградское ш., д.40","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1953.9520399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «М-ЭНЕРГО»",1934.41,null,"0",null,1934.4125200000001,"ООО «М-ЭНЕРГО»",2321.29502,2321.29502,32413196385,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-19","2024-02-13","2024-02-19","2024-02-29"]
[180,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14911 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Днепропетровская, влад.4А","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14911 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Днепропетровская, влад.4А","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1486.46065,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",1484.97,null,"0",null,1484.9741899999999,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",1781.96903,741.35352774809166,32413195621,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-02-20","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-03-13","2024-02-13","2024-03-13","2024-11-30"]
[181,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10902 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.16, корп.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10902 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.16, корп.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4478.0917300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4316.88,null,"0",null,4316.88,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5180.2560000000003,5180.2560000000003,32413195630,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-04-30"]
[182,"Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10902 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.16, корп.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10902 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.16, корп.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1776.9083700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",1768.02,null,"0",null,1768.0238300000001,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",2121.6285899999998,2121.6285899999998,32413195638,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-14","2024-02-13","2024-02-14","2024-04-30"]
[183,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29975 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.12, корп.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29975 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.12, корп.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3599.6442999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",3581.65,null,"0",null,3581.6460699999998,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4297.9752900000003,4297.9752900000003,32413195643,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-15","2024-02-13","2024-02-15","2024-03-31"]
[184,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13166 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Металлургов, д.44, корп.1, стр.6","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13166 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Металлургов, д.44, корп.1, стр.6","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4390.3440499999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4368.3900000000003,null,"0",null,4368.3923299999997,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5242.0708000000004,5242.0708000000004,32413195650,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-15","2024-02-13","2024-02-15","2024-03-31"]
[185,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20690 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, д.18","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование   по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20690 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, д.18","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4248.7348400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",4244.49,null,"0",null,4244.4861099999998,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",5093.3833299999997,5093.3833299999997,32413195657,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-21","2024-02-13","2024-02-21","2024-03-31"]
[186,"Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11338 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, вблизи д.18","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование   по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11338 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, вблизи д.18","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",509.89258999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",509.3827,null,"0",null,509.3827,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",611.25923999999998,280.79046360424024,32413195661,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-21","2024-02-13","2024-02-21","2024-11-30"]
[187,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12471 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.89","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12471 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.89","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4724.0814899999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4554.01,null,"0",null,4554.0140000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5464.8167999999996,5464.8167999999996,32413196857,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-02-13","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-27","2024-02-13","2024-02-27","2024-02-29"]
[188,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25928 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.42, корп.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25928 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.42, корп.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2615.43399,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2602.36,null,"0",null,2602.35682,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3122.82818,3122.82818,32413195669,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-02-13","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-03-01","2024-02-13","2024-03-01","2024-03-31"]
[189,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17907 до ВРЩ-0,4кВ № 99353, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й квартал Капотня, д.26","N_I-304611",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17907 до ВРЩ-0,4кВ № 99353, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й квартал Капотня, д.26","Московские кабельные сети","ССР",3424.3268699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «М-ЭНЕРГО»",3420.9,null,"0",null,3420.90254,"ООО «М-ЭНЕРГО»",4105.0830500000002,3347.5974872023812,32413196862,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-14","2024-02-06","2024-02-14","2024-07-31"]
[190,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 504 до ВРЩ-0,4кВ № 82437, 82438, 2КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ-0,4кВ № 82437 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоколенный пер., д.14, стр.2","O_I-311867",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 504 до ВРЩ-0,4кВ № 82437, 82438, 2КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ-0,4кВ № 82437 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоколенный пер., д.14, стр.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1260.92265,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДСЛАБ\"",1259.6600000000001,null,"0",null,1259.66173,"ООО \"ДСЛАБ\"",1511.5940800000001,1511.5940800000001,32413196864,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-14","2024-02-06","2024-02-14","2024-06-30"]
[191,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13111, ТП-10/0,4кВ № 15278, 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Молостовых, д.7","O_I-311519",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13111, ТП-10/0,4кВ № 15278, 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Молостовых, д.7","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",24310.966850000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",24286.66,null,"0",null,24286.655879999998,"ООО\"СМК\"",29143.987059999999,15718.105380674157,32413192441,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-07","2024-10-31"]
[192,"Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 28719 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, пересечение с ул.Лобачевского","O_I-311527",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 28719 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, пересечение с ул.Лобачевского","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",14764.162200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО\"СМК\"",14749.4,null,"0",null,14749.39804,"ООО\"СМК\"",17699.27765,17699.27765,32413192446,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-07","2024-03-31"]
[193,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12579, ТП-10/0,4кВ № 11409, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Демьяна Бедного, д.18, корп.1, стр.1","O_I-311659",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу:Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12579, ТП-10/0,4кВ № 11409, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Демьяна Бедного, д.18, корп.1, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",27789.104810000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",27761.32,null,"1",27761.315709999999,27761.315709999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",33313.578849999998,17673.997939503817,32413192451,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-10-31"]
[194,"Строительство КЛ-10кВ направлением от РТП-10/0,4кВ № 19161 с.1 до РТП-10/0,4кВ № 20075 с.2, КЛ-10кВ направлением от РТП-10/0,4кВ № 19161 с.2 до РТП-10/0,4кВ № 15070 с.2 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1","O_I-311542",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство КЛ-10кВ направлением от РТП-10/0,4кВ № 19161 с.1 до РТП-10/0,4кВ № 20075 с.2, КЛ-10кВ направлением от РТП-10/0,4кВ № 19161 с.2 до РТП-10/0,4кВ № 15070 с.2 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",9068.1081900000008,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",9054.51,null,"0",null,9054.5060300000005,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",10865.40724,2462.3664585103011,32413192455,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-08","2024-02-12","2024-02-08","2025-10-31"]
[195,"Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2137 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Зверинецкая, д.15","O_I-311654",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2137 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Зверинецкая, д.15","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",9287.3012699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",9278.01,null,"0",null,9278.01397,"ООО \"ИК МРЭС\"",11133.616760000001,2536.7734389873417,32413192457,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-07","2025-10-31"]
[196,"Строительство 10КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 20502 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новоорловская, д.4","O_I-311656",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 10КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 20502 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новоорловская, д.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",20194.236270000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",20174.04,null,"0",null,20174.042030000001,"ООО\"СМК\"",24208.850439999998,5515.9406065822777,32413192460,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-07","2025-10-31"]
[197,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19626, ТП-10/0,4кВ № 21998, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Федеративный пр-кт, д.17А","O_I-311466",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19626, ТП-10/0,4кВ № 21998, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Федеративный пр-кт, д.17А","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",25212.51657,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",25187.3,null,"1",25187.304049999999,25187.304049999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",30224.764859999999,16035.276013511451,32413192461,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-02-12","2024-10-31"]
[198,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 30473 -ТП-10/0,4кВ № 21259, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Шкулёва, д.4, стр.7","O_I-311658",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 30473 -ТП-10/0,4кВ № 21259, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Шкулёва, д.4, стр.7","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",27415.837189999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",27388.42,null,"1",27388.421350000001,27388.421350000001,"ООО \"ИК МРЭС\"",32866.105620000002,17197.38084767442,32413192465,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-16","2024-02-12","2024-02-16","2024-10-31"]
[199,"Строительство 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5 до ВРУ-0,4кВ №1,2,3, к.5.2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётчика Бабушкина, з/у 41А","O_I-311465",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5 до ВРУ-0,4кВ №1,2,3, к.5.2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётчика Бабушкина, з/у 41А","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",12045.507449999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",12033.46,null,"0",null,12033.461939999999,"ООО\"СМК\"",14440.154329999999,3290.1617460759489,32413192468,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-07","2025-10-31"]
[200,"Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фид. 1 ПС 35 кВ №649 \"Северная\" до проектируемой КЛ-10кВ, 2РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ, КРУН с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/пос Волковское, д.Волково, 50:19:0050206:8","O_I-311526",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фид. 1 ПС 35 кВ №649 \"Северная\" до проектируемой КЛ-10кВ, 2РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ, КРУН с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н,с/посВолковское, д.Волково, 50:19:0050206:8","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",9821.5471799999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",9747.89,null,"0",null,9747.8850000000002,"ООО \"ВСС\"",11697.462,5660.0622580645158,32413192483,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-16","2024-02-09","2024-02-16","2024-11-21"]
[201,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПИР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 1079Р от 28.11.2023г. Истринского р-на (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",6263.1884799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",6211.83,null,"0",null,6211.8303299999998,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",7454.1963999999998,1653.7858244698207,32413192484,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-15","2024-02-09","2024-02-15","2025-10-20"]
["справочный","Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооруж. СП-10кВ №1 до РУ-10кВ сооруж. СП-10 кВ №2 ПС-35 кв №307 \"Лыщево, 2СП-10 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Бужаровское, 50:08:0070327:71","O_I-311615",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооруж. СП-10кВ №1 до РУ-10 кВ сооруж. СП-10кВ №2 ПС-35 кв №307 \"Лыщево, 2СП-10 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Бужаровское, 50:08:0070327:71","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6245.4026800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-15","2024-02-09","2024-02-15","2025-10-20"]
["справочный","Модернизация ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" с заменой трансформатора тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в РУ-10 кВ АСП-154, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос Бужаровское,50:08:0070327:71","O_I-311614",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" с заменой трансформатора тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в РУ-10 кВ АСП-154, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос Бужаровское,50:08:0070327:71","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",17.785799999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-15","2024-02-09","2024-02-15","2025-10-20"]
[202,"Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-6кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до РТП-6/0,4кВ № 2502, ТП-6/0,4кВ № 1403, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены сооружения в сторону ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев (в районе Бизнес-квартала Стоун Савеловская)","O_I-311837","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-6кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до РТП-6/0,4кВ № 2502, ТП-6/0,4кВ № 1403, 4КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ до стены сооружения в сторону ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев (в районе Бизнес-квартала Стоун Савеловская)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",29366.71,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",29337.34,null,"1",29337.34246,29337.34246,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",35204.810949999999,18677.361534541986,32413192469,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-12","2024-03-05","2024-02-12","2024-10-31"]
[203,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19650 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21923 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.23Б","O_I-311838","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19650 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21923 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.23Б","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",16744.509999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",16727.759999999998,null,"0",null,16727.762989999999,"ООО\"СМК\"",20073.315589999998,20073.315589999998,32413192472,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-02-07","2024-02-27","2024-02-07","2024-03-31"]
[204,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11338 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, вблизи д.18","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование   по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11338 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, вблизи д.18","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",8463.5329999999994,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",8455.07,null,"0",null,8455.0689700000003,"ООО\"СМК\"",10146.082759999999,4919.3128533333329,32413192474,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-07","2024-03-05","2024-02-07","2024-11-30"]
[205,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14014 – ТП-10/0,4кВ № 24698 до места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14014 – ТП-10/0,4кВ № 24698 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.1,2","O_I-312153","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14014 – ТП-10/0,4кВ № 24698 до места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14014 – ТП-10/0,4кВ № 24698 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.1,2","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",30382.560000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",30352.18,null,"1",30352.177439999999,30352.177439999999,"ООО \"ИК МРЭС\"",36422.612930000003,5137.9861499999997,32413192654,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2026-09-30"]
[206,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21707 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, вблизи с.Рождествено","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21707 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, вблизи с.Рождествено","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",9645.3289999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",9635.68,null,"0",null,9635.6838399999997,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",11562.820610000001,11562.820610000001,32413192476,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-02-06","2024-02-27","2024-02-06","2024-03-31"]
[207,"Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 30741 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г. Зеленоград, ул.Заводская, д.28, стр.1-3","O_I-310561","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 30741 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г. Зеленоград, ул.Заводская, д.28, стр.1-3","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3917.4204100000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭСК\"",3913.5,null,"0",null,3913.5029800000002,"ООО \"ЭСК\"",4696.2035800000003,1023.5315494871795,32413195674,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-15","2024-03-05","2024-02-15","2025-10-31"]
[208,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 28372 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4 кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, с установкой 2-х комбинированных сборок на 14 мест взамен существующих сборок н/н, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 28372 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Иртышский пр-д, д.3А, стр.2","O_I-312275","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 28372 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4 кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, с установкой 2-х комбинированных сборок на 14 мест взамен существующих сборок н/н,4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 28372 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Иртышский пр-д, д.3А, стр.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",592.23355000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",591.64131999999995,null,"0",null,591.64131999999995,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",709.96957999999995,709.96957999999995,32413195031,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-20","2024-03-05","2024-02-20","2024-04-30"]
[209,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 22154 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4 кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, с установкой 2-х комбинированных сборок на 10 мест взамен существующих сборок н/н, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 22154 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: Московская обл., г.Красногорск, Пятницкое ш., 6-й км, з/у 50","O_I-312355","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 22154 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4 кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, с установкой 2-х комбинированных сборок на 10 мест взамен существующих сборок н/н,4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 22154 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: Московская обл., г.Красногорск, Пятницкое ш., 6-й км, з/у 50","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",579.53254000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭСК\"",578.95300999999995,null,"0",null,578.95300999999995,"ООО \"ЭСК\"",694.74360999999999,694.74360999999999,32413195049,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-15","2024-03-05","2024-02-15","2024-06-30"]
[210,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1985 до группового СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.3, стр.5","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1985 до группового СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.3, стр.5","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1908.9918299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1899.45,null,"0",null,1899.44687,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2279.3362400000001,2279.3362400000001,32413195106,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-12","2024-03-05","2024-02-12","2024-03-31"]
[211,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11890 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Масловка, д.18Б, стр.7","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11890 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Масловка, д.18Б, стр.7","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2307.7587100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2305.4499999999998,null,"0",null,2305.4509499999999,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2766.5411399999998,2766.5411399999998,32413195055,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-13","2024-03-05","2024-02-13","2024-03-31"]
[212,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19651 до ВРЩ-0,4кВ № 123730 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таганская, д.5, стр.11","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19651 до ВРЩ-0,4кВ № 123730 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таганская, д.5, стр.11","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4122.0432000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭСК\"",4117.92,null,"0",null,4117.9211599999999,"ООО \"ЭСК\"",4941.5053900000003,2325.4143011764709,32413195129,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-15","2024-03-05","2024-02-15","2024-11-30"]
[213,"Строительство 2КЛ-10 кВ от сооружаемых ячеек ПС-110/10/6 кВ № 180 \"Новокунцево\" до проектируемого РП-10 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Стройкомбината","N_I-283116",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от сооружаемых ячеек ПС-110/10/6 кВ № 180 \"Новокунцево\" до проектируемого РП-10 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Стройкомбината","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",135787.72834,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",135584.04999999999,null,"1",135584.04680000001,135584.04680000001,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",162700.8561,162700.8561,32413192657,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-15","2024-02-06","2024-02-15","2024-02-29"]
[214,"Строительство КЛ-10кВ от яч.№307 ПС 110/10/6 № 45 \"Сокольники\" до нового РП-10кВ Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т. ч. ПИР: г.Москва, в близости с ул.Сокольнический Вал, д.1Л","M_I-265265",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10кВ от яч.№307 ПС 110/10/6 № 45 \"Сокольники\" до нового РП-10кВ Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т. ч. ПИР: г.Москва, в близости с ул.Сокольнический Вал, д.1Л","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",112324.595,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",112212.27,null,"1",112212.27039999999,112212.27039999999,"ООО \"СФ ТЦС\"",134654.72450000001,134654.72450000001,32413192661,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-12","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-29"]
[215,"Строительство РП-10кВ номинальным током 800А, 2КЛ-10кВ от яч.№ 28, 52 ПС 110/10кВ № 690 \"Маяковская\" до нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 28122 с.1 - РТП № 12258 с.1 до нового РП-10кВ, 2КЛ-0,4кВ от новой БКТП-10/0,4кВ Заявителя до нового РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.З, стр.4","M_I-267379",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)  по титулу:Строительство РП-10кВ номинальным током 800А, 2КЛ-10кВ от яч.№ 28, 52 ПС 110/10кВ № 690 \"Маяковская\" до нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 28122 с.1 - РТП № 12258 с.1 до нового РП-10кВ, 2КЛ-0,4кВ от новой БКТП-10/0,4кВ Заявителя до нового РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.З, стр.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",191730.56,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",191538.83,null,"1",191538.82939999999,191538.82939999999,"ООО \"СФ ТЦС\"",229846.59529999999,229846.59529999999,32413192664,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-12","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-29"]
[216,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2x400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кв до новых ВРУ-1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, влад.2","J_I-221001",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2x400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кв до новых ВРУ-1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Керченская, влад.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",19018.544999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",18999.53,null,"0",null,18999.526460000001,"ООО \"ИК МРЭС\"",22799.43175,22799.43175,32413192477,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-07","2024-02-06","2024-02-07","2024-02-28"]
[217,"Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, строительство 2КЛ-20кВ от врезки в 2КЛ-20кВ направлением ТП №72091 - ТП №72092 до ТП-20/0,4кВ №72091, 2КЛ-20кВ от врезки в 2КЛ-20кВ направлением ТП №72091 - ТП №72092 до врезки в 2КЛ-20кВ направлением ТП №72091 - ТП №72092 с заходом в новую ТП-20/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.2","J_I-227831",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы,  оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)  (1этап доторжки, 2 этап) по титулу: Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, строительство 2КЛ-20кВ от врезки в 2КЛ-20кВ направлением ТП №72091 - ТП №72092 до ТП-20/0,4кВ №72091, 2КЛ-20кВ от врезки в 2КЛ-20кВ направлением ТП №72091 - ТП №72092 до врезки в 2КЛ-20кВ направлением ТП №72091 - ТП №72092 с заходом в новую ТП-20/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",26679.745419999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",26653.07,null,"1",26653.06568,26653.06568,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",31983.678820000001,31983.678820000001,32413192666,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-12","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-29"]
[218,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11289 - ТП-10/0,4 кВ №13131 до новой ТП-10/0,4 кВ , установка счетчиков учета э/э- 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Северное Измайлово, кв.49-50","M_I-268398",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап)по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11289 - ТП-10/0,4 кВ №13131 до новой ТП-10/0,4 кВ , установка счетчиков учета э/э- 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Северное Измайлово, кв.49-50","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17410.54,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",17393.13,null,"0",null,17393.12946,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",20871.755349999999,20871.755349999999,32413192478,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-29"]
[219,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 10642 - ТП-10/0,4 кВ № 22487 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 10642 -ТП-10/0,4 кВ № 22487 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ГРЩ- 0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д.13","M_I-275412",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап)по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 10642 - ТП-10/0,4 кВ № 22487 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 10642 -ТП-10/0,4 кВ № 22487 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ГРЩ- 0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д.13","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",26539.847229999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",26513.31,null,"1",26513.307379999998,26513.307379999998,"ООО\"СМК\"",31815.968860000001,7770.9800047433628,32413192669,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-13","2024-02-06","2024-02-13","2025-08-31"]
[220,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12908 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, с установкой 2-х комбинированных сборок на 16 мест взамен существующих сборок н/н, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, 20КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12908 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.16/2, стр.1","O_I-312426",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12908 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, с установкой 2-х комбинированных сборок на 16 мест взамен существующих сборок н/н, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, 20КЛ-0,4кВот ТП-10/0,4кВ № 12908 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.16/2, стр.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1094.40587,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",1093.31,null,"0",null,1093.3114599999999,"ООО\"СМК\"",1311.9737500000001,1311.9737500000001,32413195079,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-13","2024-03-05","2024-02-13","2024-06-30"]
[221,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10824 (луч Б) до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Весковский пер., д.7","O_I-312427",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10824 (луч Б) до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Весковский пер., д.7","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",3345.41347,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",3342.07,null,"0",null,3342.0680600000001,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",4010.4816700000001,4010.4816700000001,32413195067,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-31"]
[222,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30416 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, з/у 28, (уч.12.3)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30416 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, з/у 28, (уч.12.3)","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4248.7348400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",4244.49,null,"0",null,4244.4861099999998,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",5093.3833299999997,5093.3833299999997,32413195568,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-20","2024-02-12","2024-02-20","2024-03-31"]
[223,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15469 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Селезневская, д.28, стр.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15469 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Селезневская, д.28, стр.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",5688.65254,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5483.86,null,"0",null,5483.8609999999999,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",6580.6332000000002,6580.6332000000002,32413195073,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-13","2024-02-12","2024-02-13","2024-03-31"]
[224,"Строительство КТП-25 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением КТП-6988 луч А, КТП-8018 луч А ПС-35 кВ №482 \"Дачная\", ГРЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ (КЛ-6 кВ-0,2 км, КЛ-0,4 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, вблизи сан. \"Поречье\", 50:49:0010301:957","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-25 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением КТП-6988 луч А, КТП-8018 луч А ПС-35 кВ №482 \"Дачная\", ГРЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ (КЛ-6 кВ-0,2 км, КЛ-0,4 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, вблизи сан. \"Поречье\", 50:49:0010301:957","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4119.3379000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",4087.62,null,"0",null,4087.6190000000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4905.1427999999996,4905.1427999999996,32413192601,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-04-11"]
[225,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3759 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, п.Шаховская, 50:06:0060203:100","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3759 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, п.Шаховская, 50:06:0060203:100","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",720.18674999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",714.71333000000004,null,"0",null,714.71333000000004,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",857.65599999999995,857.65599999999995,32413184544,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-17","2024-01-25","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-26","2024-02-10","2024-02-26","2024-03-04"]
[226,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4759 от 15.12.2023г. Волоколамского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1062.0720100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1053.3599999999999,null,"0",null,1053.36302,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1264.0356200000001,1264.0356200000001,32413192607,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-01-31","2024-02-13","2024-01-31","2024-02-13","2024-02-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4423 ПС-35 кВ №699 \"Холстниково\" (0,115 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:871","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4423 ПС-35 кВ №699 \"Холстниково\" (0,115 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:871","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",207.19533999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-01-31","2024-02-13","2024-01-31","2024-02-13","2024-02-29"]
["справочный","Реконструкция СТП-40 10/0,4 кВ №4423 ПС-35 кВ №699 \"Холстниково\", замена на МТП, автоматический выключатель (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:871","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-40 10/0,4 кВ №4423 ПС-35 кВ №699 \"Холстниково\", замена на МТП, автоматический выключатель (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:871","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",854.87666999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-01-31","2024-02-13","2024-01-31","2024-02-13","2024-02-29"]
[227,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г.. Истринского р-на (4 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2658.9340900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2638.73,null,"0",null,2638.7261899999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3166.4714300000001,3166.4714300000001,32413192740,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-03-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,027 км, ВЛ-0,38 кВ-0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, в 800 м южнее д.Лужки, 50:08:0060176:7","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,027 км, ВЛ-0,38 кВ-0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, в 800 м южнее д.Лужки, 50:08:0060176:7","Западные электрические сети","ССР",712.59023000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-03-30"]
["справочный","Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ,Ж КЛ-10 кВ,  (ВЛ-10 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ-0,042 км, КЛ-10 кВ _0,701 км),, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Парфёнки, 50:08:0080209:15","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ,Ж КЛ-10 кВ,  (ВЛ-10 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ-0,042 км, КЛ-10 кВ _0,701 км)  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Парфёнки, 50:08:0080209:15","Западные электрические сети","ССР",1387.89417,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-03-30"]
["справочный","Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", 2хЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,231 км, КЛ-0,4 кВ-0,197 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шапково, 50:08:0080114:562","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", 2хЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,231 км, КЛ-0,4 кВ-0,197 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шапково, 50:08:0080114:562","Западные электрические сети","ССР",101.881,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3252 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,25 МВА), РЛР-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Холмы, 50:08:0040249:128","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3252 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,25 МВА), РЛР-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Холмы, 50:08:0040249:128","Западные электрические сети","ССР",456.56869,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-03-30"]
[228,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г. Рузского, Одинцовского и Можайского районов (4 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2209.2577900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",2191.36,null,"0",null,2191.3627999999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2629.6353600000002,2629.6353600000002,32413197244,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-19","2024-02-25","2024-02-19","2024-03-30"]
["справочный","Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.128 ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,035 км, ВЛ-0,4кВ-0,022 км, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Хрущёво, 50:19:0050421:220","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.128 ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,035 км, ВЛ-0,4кВ-0,022 км, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Хрущёво, 50:19:0050421:220","Западные электрические сети","ССР",631.28754000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-19","2024-02-25","2024-02-19","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6371 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,232 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Покровское, СНТ «Урожайное», 50:20:0080802:0083","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6371 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,232 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Покровское, СНТ «Урожайное», 50:20:0080802:0083","Западные электрические сети","ССР",111.15111,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-19","2024-02-25","2024-02-19","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5349 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", замена трансформатора, (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2, 15 км. А-106","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5349 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", замена трансформатора, (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2, 15 км. А-106","Западные электрические сети","ССР",609.38223000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-19","2024-02-25","2024-02-19","2024-03-30"]
["справочный","Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,027 км, ВЛ-0,38 кВ-0,228 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Денисьево, 50:18:0080310:5164","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,027 км, ВЛ-0,38 кВ-0,228 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Денисьево, 50:18:0080310:5164","Западные электрические сети","ССР",857.43691000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-19","2024-02-25","2024-02-19","2024-03-30"]
[229,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1855 ПС-110 кВ №392 \"Верея\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Алексино, СНТ \"Верейский\", 50:26:0031302:653","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1855 ПС-110 кВ №392 \"Верея\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Алексино, СНТ \"Верейский\", 50:26:0031302:653","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1687.9736700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1673.96,null,"0",null,1673.9634900000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2008.7561900000001,2008.7561900000001,32413192809,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-13","2024-02-25","2024-02-13","2024-06-08"]
[230,"Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1391 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Хлопово, 50:26:0180305:886","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1391 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Хлопово, 50:26:0180305:886","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1972.1096600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1956.14,null,"0",null,1956.1355699999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2347.3626800000002,2347.3626800000002,32413192766,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-13","2024-02-25","2024-02-13","2024-04-11"]
[231,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г. Можайского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",520.67574000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",516.40620000000001,null,"0",null,516.40620000000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",619.68744000000004,619.68744000000004,32413192803,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-06-11"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2838 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бурцево, 50:18:0080104:0143","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2838 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бурцево, 50:18:0080104:0143","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-06-11"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.38 ВЛИ-0,4 кВ ф.3 ТП-2838 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бурцево, 50:18:0080104:0143","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.38 ВЛИ-0,4 кВ ф.3 ТП-2838 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бурцево, 50:18:0080104:0143","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",54.050960000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-12","2024-02-25","2024-02-12","2024-06-11"]
[232,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г. Одинцовского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",496.73066999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",493.00518,null,"0",null,493.00518,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",591.60622000000001,591.60622000000001,32413201924,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-19","2024-02-25","2024-02-19","2024-06-07"]
["справочный","Реконструкция ТП-25 6/0,4 кВ №552 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сергиево, территория Лесное озеро, 50:20:0080805:379","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-25 6/0,4 кВ №552 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сергиево, территория Лесное озеро,50:20:0080805:379","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",316.56081,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-19","2024-02-25","2024-02-19","2024-06-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-552 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сергиево, территория Лесное озеро, 50:20:0080805:379","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-552 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сергиево, территория Лесное озеро, 50:20:0080805:379","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",180.16986,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-19","2024-02-25","2024-02-19","2024-06-07"]
[233,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа №  4752 от 15.12.2023г. Одинцовского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1245.6771200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1235.5899999999999,null,"0",null,1235.5871500000001,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1482.7045800000001,1482.7045800000001,32413201925,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-06-07"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3201 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Криуши, 50:20:0090428:2278","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3201 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Криуши, 50:20:0090428:2278","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",885.33739000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-06-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3201 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Криуши, 50:20:0090428:2278","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3201 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Криуши, 50:20:0090428:2278","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",360.33972999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-06-07"]
[234,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1177 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Троицкий, СНТ Ленинградец, 50:08:0060313:146","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1177 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Троицкий, СНТ Ленинградец, 50:08:0060313:146","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1687.9736700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1673.96,null,"0",null,1673.9634900000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2008.7561900000001,2008.7561900000001,32413192743,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-13","2024-02-25","2024-02-13","2024-06-07"]
[235,"Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №2163 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Новопетровское, 50:08:0080105:1109","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №2163 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Новопетровское, 50:08:0080105:1109","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",568.12265000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",563.40723000000003,null,"0",null,563.40723000000003,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",676.08867999999995,676.08867999999995,32413192807,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-13","2024-02-25","2024-02-13","2024-06-07"]
[236,"Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РП-499 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, п.Огниково, 50:08:0040222:318","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РП-499 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, п.Огниково, 50:08:0040222:318","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1135.57176,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1126.1500000000001,null,"0",null,1126.14651,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1351.37581,1351.37581,32413200908,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-22","2024-02-25","2024-02-22","2024-04-07"]
[237,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково РП-34 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крючково, ДНП Мелоди, 50:08:0060158:201","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково РП-34 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крючково, ДНП Мелоди, 50:08:0060158:201","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",848.72970999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",841.85500000000002,null,"0",null,841.85500000000002,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1010.226,1010.226,32413206334,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-20","2024-02-25","2024-02-20","2024-04-11"]
[238,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г. Можайского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",849.21905000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","2","2","ООО \"ВСС\"",849.21903999999995,null,"0",null,849.21903999999995,"ООО \"ВСС\"",1019.06285,1019.06285,32413200903,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-06-05"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.6 до оп.31 ВЛИ-0,4 кВ ф.деревня ТП-123 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Большие Парфенки, 50:18:0090305:549","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.6 до оп.31 ВЛИ-0,4 кВ ф.деревня ТП-123 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Большие Парфенки, 50:18:0090305:549","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",488.87932000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-06-05"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.31 ВЛИ-0,4 кВ ф.деревня ТП-123 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Большие Парфенки, 50:18:0090305:549","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.31 ВЛИ-0,4 кВ ф.деревня ТП-123 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Большие Парфенки, 50:18:0090305:549","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",360.33972999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-06-05"]
[239,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",978.42354999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",970.59616000000005,null,"0",null,970.59616000000005,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1164.7153900000001,1164.7153900000001,32413192742,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-14","2024-02-25","2024-02-14","2024-06-07"]
["справочный","Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №602 с установкой автоматического выключателя ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново, 50:08:0050209:904","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №602 с установкой автоматического выключателя ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново, 50:08:0050209:904","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",23.523260000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-14","2024-02-25","2024-02-14","2024-06-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-602 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-602 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново, 50:08:0050209:904","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-602 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-602 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново, 50:08:0050209:904","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",954.90029000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-14","2024-02-25","2024-02-14","2024-06-07"]
[240,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",526.00761,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",521.74694999999997,null,"0",null,521.74694999999997,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",626.09634000000005,626.09634000000005,32413192597,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-14","2024-02-25","2024-02-14","2024-06-11"]
["справочный","Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3950 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Лужки, СНТ \"Ядрошино-1\", 50:08:0090312:89","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3950 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Лужки, СНТ \"Ядрошино-1\", 50:08:0090312:89","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",453.93966,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-14","2024-02-25","2024-02-14","2024-06-11"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3950 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Лужки, СНТ \"Ядрошино-1\", 50:08:0090312:89","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3950 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Лужки, СНТ \"Ядрошино-1\", 50:08:0090312:89","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",72.067949999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-14","2024-02-25","2024-02-14","2024-06-11"]
[241,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г. д. Загорье Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2170.7873199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2152.9899999999998,null,"0",null,2152.98686,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2583.5842299999999,2583.5842299999999,32413197238,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-13","2024-02-25","2024-02-13","2024-06-11"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №4034 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:564","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №4034 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:564","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1684.3286800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-13","2024-02-25","2024-02-13","2024-06-11"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:1393","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:1393","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",486.45864,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-13","2024-02-25","2024-02-13","2024-06-11"]
[242,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023г. Одинцовского р-она (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2527.2224099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",2508.27,null,"0",null,2508.2682399999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3009.9218900000001,3009.9218900000001,32413192802,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-16","2024-02-25","2024-02-16","2024-03-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, 2х КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", КЛ-0,4 кВ (КЛ-6 кВ - 0,02 км, КЛ-0,4 кВ - 0,102 км) в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 55.573990715075276, 36.71795109129797","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, 2х КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", КЛ-0,4 кВ (КЛ-6 кВ - 0,02 км, КЛ-0,4 кВ - 0,102 км) в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 55.573990715075276, 36.71795109129797","Западные электрические сети","ССР",730.64862000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-16","2024-02-25","2024-02-16","2024-03-30"]
["справочный","Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-№нов сооружаемой по договору З8-21-303-51372(671942) ПС-110 кВ №334 \"Немчиновка\", ГРЩ-0,4 кВ (0,139 км в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, М-1 «Белорусь», 55.708926  37.362668","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-№нов сооружаемой по договору З8-21-303-51372(671942) ПС-110 кВ №334 \"Немчиновка\", ГРЩ-0,4 кВ (0,139 км в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, М-1 «Белорусь», 55.708926  37.362668","Западные электрические сети","ССР",1796.5737899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-18","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-16","2024-02-25","2024-02-16","2024-03-30"]
[243,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4752 от 15.12.2023 г.Наро-Фоминского р-на (4 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",820.05537000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",813.9,null,"0",null,813.9,"ООО \"ФАБИ\"",976.68,976.68,32413197364,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1771 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, тер. Шапкино Парк, 50:26:0090807:484","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1771 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, тер. Шапкино Парк, 50:26:0090807:484","Западные электрические сети","ССР",41.163429999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-03-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", РЛР-10 кВ,  КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,025 км, КЛ-10 кВ-0,411 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское, 50:26:0210101:1625","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", РЛР-10 кВ,  КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,025 км, КЛ-10 кВ-0,411 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское, 50:26:0210101:1625","Западные электрические сети","ССР",280.40877,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №1696 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, у д.Плесенское, 50:26:0090902:471","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №1696 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, у д.Плесенское, 50:26:0090902:471","Западные электрические сети","ССР",229.11492999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1613 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, тер. строение Луговое, 50:26:0090805:1236","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1613 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, тер. строение Луговое, 50:26:0090805:1236","Западные электрические сети","ССР",269.36824000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-02-21","2024-02-25","2024-02-21","2024-03-30"]
[244,"Модернизация ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" с заменой трансформаторов тока в яч. № 19 РУ-10кВ, строительство КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ ПС 110 кВ № 683 «Ядрошино» до сооруж. ВЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ до РУ-10кВ ТП 10/0,4 кВ № 205, замена ТП 10/0,4 кВ № 205 на БКТП-10/0,4 кВ 2х400кВА с установкой ячеек КСО, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Бужаровское, д. Вертухово, 50:08:0070352:193","O_I-312733",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" с заменой трансформаторов тока в яч. № 19 РУ-10кВ, строительство КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ ПС 110 кВ № 683 «Ядрошино» до сооруж. ВЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ до РУ-10кВ ТП 10/0,4 кВ № 205, замена ТП 10/0,4 кВ № 205 на БКТП-10/0,4 кВ 2х400кВА с установкой ячеек КСО, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Бужаровское, д. Вертухово, 50:08:0070352:193","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3189.08185,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3163.89,null,"0",null,3163.8881000000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3796.66572,1535.8680097087379,32413197343,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-19","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-26","2024-03-01","2024-02-26","2024-12-31"]
[245,"Строительство 2КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 111 Тушино до РТП-10/0,4 № 19161, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 19161 до ТП-10/0,4кВ № 21704 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1","O_I-311543",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 111 Тушино до РТП-10/0,4 № 19161, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 19161 до ТП-10/0,4кВ № 21704 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",81739.081399999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",81616.47,null,"1",81616.472779999996,81616.472779999996,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",97939.767340000006,21345.846727948719,32413192672,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-15","2024-03-05","2024-02-15","2025-10-31"]
[246,"Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-20кВ от врезки до врезки в КЛ-20кВ напр-ем СП-20кВ № 71078 - ТП-20/0,4кВ №4 с заходом в ТП-20/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Ямского Поля, вл.15, стр.2-5","N_I-290463",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-20кВ от врезки до врезки в КЛ-20кВ напр-ем СП-20кВ № 71078 - ТП-20/0,4кВ №4 с заходом в ТП-20/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Ямского Поля, вл.15, стр.2-5","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17170.766380000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",17153.599999999999,null,"0",null,17153.59561,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",20584.314729999998,11137.035954664178,32413192481,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-02-06","2024-02-27","2024-02-06","2024-10-31"]
[247,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21780 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Богучарская, в районе д.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы   по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21780 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Богучарская, в районе д.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2960.4870500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",2957.53,null,"0",null,2957.5265599999998,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3549.0318699999998,3549.0318699999998,32413194397,"https://lot-online.ru","2024-01-12","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-02-13","2024-02-27","2024-02-13","2024-03-31"]
[248,"Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Аносино ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,822 км, ВЛ-0,38 кВ-0,334 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Аносино, 50:08:0050329:2217","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Аносино ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,822 км, ВЛ-0,38 кВ-0,334 км),  в т.ч. ПИР, МО,Истринский р-н, г.Истра, д.Аносино, 50:08:0050329:2217","Западные электрические сети","ССР",566.50031000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",561.68506000000002,null,"0",null,561.68506000000002,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",674.02206999999999,674.02206999999999,32413197365,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-30"]
[249,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №324 \"Ошейкино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,056 км,    ВЛ-0,38 кВ-0,006 км) в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Кушелово, 50:02:0020506:266","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №324 \"Ошейкино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,056 км,  ВЛ-0,38 кВ-0,006 км) в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Кушелово, 50:02:0020506:266","Западные электрические сети","ССР",660.16287,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",654.88157000000001,null,"0",null,654.88157000000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",785.85788000000002,785.85788000000002,32413206292,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-15","2024-02-13","2024-02-15","2024-03-30"]
[250,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3976 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Холдеево, 50:18:0080112:1043","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3976 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Холдеево, 50:18:0080112:1043","Западные электрические сети","ССР",586.48602000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",581.50089000000003,null,"0",null,581.50089000000003,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",697.80106999999998,697.80106999999998,32413192741,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-30"]
[251,"Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.45 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-22 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,007 км) ВЛ-0,38 кВ-0,273 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в южной части 50:18:0070216, 50:18:0070216:1630","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.45 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-22 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,007 км) ВЛ-0,38 кВ-0,273 км), в т.ч.ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в южной части 50:18:0070216, 50:18:0070216:1630","Западные электрические сети","ССР",656.70876999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",651.12675000000002,null,"0",null,651.12675000000002,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",781.35209999999995,781.35209999999995,32413184614,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-17","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-22","2024-02-13","2024-02-22","2024-03-30"]
[252,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ от оп.145 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР-10 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,009 км ВЛ-0,4 кВ-0,02 км),  в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Голышкино, 50:18:0050512:260","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ от оп.145 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР-10 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,009 км ВЛ-0,4 кВ-0,02 км),  в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Голышкино, 50:18:0050512:260","Западные электрические сети","ССР",476.79329999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",472.74056000000002,null,"0",null,472.74056000000002,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",567.28867000000002,567.28867000000002,32413184656,"https://lot-online.ru","2024-01-10","2024-01-17","2024-01-31","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-22","2024-02-13","2024-02-22","2024-03-30"]
[253,"Реконструкция МТП-16 10/0,4 кВ № 852 (замена тр-ра 16 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, г/о Коломенский, д. Семибратское, 50:34:0040217:741","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-16 10/0,4 кВ № 852 (замена тр-ра 16 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, г/о Коломенский, д. Семибратское, 50:34:0040217:741","Восточные электрические сети","ССР",700.70693000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",698,null,"0",null,698,"ООО \"ФАБИ\"",837.6,837.6,32413179424,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[254,"Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 отп. на КТП-435 Ф-4/356, ВЛИ-0,38 кВ (с устан. доп. ж/б опор - 3 шт.)  ПС \"Павлово\" № 356, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:1074","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 отп. на КТП-435 Ф-4/356, ВЛИ-0,38 кВ (с устан. доп. ж/б опор - 3 шт.)  ПС \"Павлово\" № 356, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:1074","Восточные электрические сети","ССР",633.10262999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",629.93712000000005,null,"0",null,629.93712000000005,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",755.92453999999998,755.92453999999998,32413179441,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[255,"Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ вразрез сущ. линии КЛ-6 кВ ТП-484-КТПП-336, КЛ-6 кВ ТП-484-КТПП-336 , УИКН-6 кВ (И-01-06)  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г. Лосино-Петровский, ДНТ \"Петровское\", 50:14:0000000:140074","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ вразрез сущ. линии КЛ-6 кВ ТП-484-КТПП-336, КЛ-6 кВ ТП-484-КТПП-336 , УИКН-6 кВ (И-01-06)  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г. Лосино-Петровский, ДНТ \"Петровское\", 50:14:0000000:140074","Восточные электрические сети","ССР",1318.69758,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1317.38,null,"0",null,1317.38,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1580.856,1580.856,32413179433,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[256,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 14 отп. на КТП-244 фид. 403 ПС № 626 \"Экситон (аб)\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Павлово-Посадский р-н, в районе д. Теренино, 50:17:0030803:624","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 14 отп. на КТП-244 фид. 403 ПС № 626 \"Экситон (аб)\", ВЛИ-0,38 кВ,  МО, Павлово-Посадский р-н, в районе д. Теренино, 50:17:0030803:624","Восточные электрические сети","ССР",3728.8846800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",3710.24,null,"0",null,3710.2402699999998,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",4452.2883199999997,4452.2883199999997,32413179425,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[257,"Строительство КВЛ-0,4 кВ от оп. 19 ВЛ-0,4 кВ ТП-3  ПС \"Боровое\" № 602, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Кузнецы, д. 65А, стр. 1, 50:17:0020105:101","Г","2023","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от оп. 19 ВЛ-0,4 кВ ТП-3  ПС \"Боровое\" № 602, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Кузнецы, д. 65А, стр. 1, 50:17:0020105:101","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1040.0528099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1034.8499999999999,null,"0",null,1034.85256,"ООО \"РЭС\"",1241.8230699999999,1241.8230699999999,32413179427,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-03-30"]
[258,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. №2 с КТП-254 на участке опор 31-49  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г/о Луховицы, р/п Белоомут, ул. Первомайская, з/у 3, 50:350010512:1295","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. №2 с КТП-254 на участке опор 31-49  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г/о Луховицы, р/п Белоомут, ул. Первомайская, з/у 3, 50:350010512:1295","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",997.32541000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",993,null,"0",null,993,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1191.5999999999999,1191.5999999999999,32413179431,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-05-16"]
[259,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ (по существующим опорам 1-7;9-19;30-32) от РУ-0,4 кВ  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, с. Лукерьино, 50:34:0040224:158","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,4 кВ (по существующим опорам 1-7;9-19;30-32) от РУ-0,4 кВ  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, с. Лукерьино, 50:34:0040224:158","Восточные электрические сети","ССР",576.16030000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",574,null,"0",null,574,"ООО \"ФАБИ\"",688.8,688.8,32413179438,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[260,"Строительство МТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 12 \"Ачкасово\", ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Карьер\" № 608, МО, г/о Воскресенск, ФГУП \"Племенной завод \"Ачкасово\", в 50 м к югу от с. Сабурово, 50:29:0060303:445","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 12 \"Ачкасово\", ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Карьер\" № 608, МО, г/о Воскресенск, ФГУП \"Племенной завод \"Ачкасово\", в 50 м к югу от с. Сабурово, 50:29:0060303:445","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3271.37329,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3256,null,"0",null,3256,"ООО \"ФАБИ\"",3907.2,3907.2,32413179450,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-03-20"]
[261,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП 439-ТП-442   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 41, 50:14:0030122:768","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП 439-ТП-442   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 41, 50:14:0030122:768","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1297.3882699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1296.0899999999999,null,"0",null,1296.0899999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1555.308,1555.308,32413179445,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[262,"Замена опор № 1;2;13;20:23;25;28;35 на ВЛЗ-10 кВ фид. \"Возрождение\" (без замены провода)  ПС \"Бакунино\" № 736, МО, Коломенский р-н, с. Северское, ул. Центральная, д. 6, 50:34:0050306:141","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена опор № 1;2;13;20:23;25;28;35 на ВЛЗ-10 кВ фид. \"Возрождение\" (без замены провода)  ПС \"Бакунино\" № 736, МО, Коломенский р-н, с. Северское, ул. Центральная, д. 6, 50:34:0050306:141","Восточные электрические сети","ССР",719.63580000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",716.1,null,"0",null,716.1,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",859.32,859.32,32413179451,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[263,"Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 1179 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), замена выходов с КТП (2 шт.)  ПС \"Дубровка\" № 268, МО, Орехово-Зуевский р-н, СДТ \"Малинка\", восточнее д. Малое Кишнево, уч. 1, 50:24:0040316:211","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 1179 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), замена выходов с КТП (2 шт.)  ПС \"Дубровка\" № 268, МО, Орехово-Зуевский р-н, СДТ \"Малинка\", восточнее д. Малое Кишнево, уч. 1, 50:24:0040316:211","Восточные электрические сети","ССР",655.59382000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",652.5,null,"0",null,652.5,"ООО \"ФАБИ\"",783,783,32413179456,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[264,"Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 118 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-27; 39-40) от РУ-0,4 кВ ТП-118  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, СНТ \"Успех\", уч. 17, 50:34:0040421:14","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 118 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-27; 39-40) от РУ-0,4 кВ ТП-118  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, СНТ \"Успех\", уч. 17, 50:34:0040421:14","Восточные электрические сети","ССР",1083.2056,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1078,null,"0",null,1078,"ООО \"ФАБИ\"",1293.5999999999999,1293.5999999999999,32413179454,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[265,"Строительство КТП-400 10/0,4 кВ (с тр-ром 250 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 74 фид. Лысцево, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, с. Лысцево, ул. Полевая, з/у 110, 50:34:0040217:1002","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-400 10/0,4 кВ (с тр-ром 250 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 74 фид. Лысцево, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, с. Лысцево, ул. Полевая, з/у 110, 50:34:0040217:1002","Восточные электрические сети","ССР",902.72437000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",898.5,null,"0",null,898.5,"ООО \"ФАБИ\"",1078.2,1078.2,32413177952,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[266,"Реконструкция ТП-160 6/0,4кВ № 4721 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, д. Соболиха, ул. Центральная, 50:15:0080101:1648","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ТП-160 6/0,4кВ № 4721 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, д. Соболиха, ул. Центральная, 50:15:0080101:1648","Восточные электрические сети","ССР",753.07953999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",752.33,null,"0",null,752.33,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",902.79600000000005,902.79600000000005,32413177929,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[267,"Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛР 6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 1 КВЛ-6 кВ ЦРП-110-РП-970 отп. на КТП-730, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Захарово\" № 380, МО, Ногинский р-н, с/п Буньковское, по границе с кв.36 Луковского лесничества, СНТ \"Ветерок\", уч. 45, 50:16:0401039:537","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛР 6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 1 КВЛ-6 кВ ЦРП-110-РП-970 отп. на КТП-730, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Захарово\" № 380, МО, Ногинский р-н, с/п Буньковское, по границе с кв.36 Луковского лесничества, СНТ \"Ветерок\", уч. 45, 50:16:0401039:537","Восточные электрические сети","ССР",1790.00883,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1781.06,null,"0",null,1781.0587800000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2137.27054,2137.27054,32413177927,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[268,"Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ № 677 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам) от РУ-0,4 проектируемой ТП  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г. Коломна, ул. Цветочная, д. 24, 50:57:0030402:30","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ № 677 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам) от РУ-0,4 проектируемой ТП  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г. Коломна, ул.Цветочная, д. 24, 50:57:0030402:30","Восточные электрические сети","ССР",864.89333999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",860.7,null,"0",null,860.7,"ООО \"ФАБИ\"",1032.8399999999999,1032.8399999999999,32413177950,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[269,"Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. № 12 \"Ачкасово\", ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Карьер\" № 608, МО, г/о Воскресенск, ФГУП \"Племенной завод\"Ачкасово\", в 100м к западу от с. Ачкасово, 50:29:0060304:667","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. № 12 \"Ачкасово\", ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Карьер\" № 608, МО, г/о Воскресенск, ФГУП \"Племенной завод\"Ачкасово\", в 100м к западу от с. Ачкасово, 50:29:0060304:667","Восточные электрические сети","ССР",1069.79936,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1064.5,null,"0",null,1064.5,"ООО \"ФАБИ\"",1277.4000000000001,1277.4000000000001,32413177947,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[270,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) от ТП-1049 уч. оп. 38-41 и уч. оп. от РУ-0,4 кВ КТП-1373 до оп. 26  ПС \"Пичурино\" № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Ильинский, д. Абрамовка, д. 158-А, 50:24:0090301:1447","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) от ТП-1049 уч. оп. 38-41 и уч. оп. от РУ-0,4 кВ КТП-1373 до оп. 26  ПС \"Пичурино\" № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Ильинский, д. Абрамовка, д. 158-А, 50:24:0090301:1447","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",649.58768999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",646.33974999999998,null,"0",null,646.33974999999998,"ООО \"РЭС\"",775.60770000000002,775.60770000000002,32413177925,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-05-21"]
[271,"Строительство СП-6 кВ (реклоузер) на ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 отп. на КТП-579, КТП-780, КТП-941, КТП-943; ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-410 ПС \"Голубино\" № 225, МО, г. Черноголовка, с. Макарово, 50:16:0101038:309","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство СП-6 кВ (реклоузер) на ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 отп. на КТП-579, КТП-780, КТП-941, КТП-943; ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-410  ПС \"Голубино\" № 225, МО, г. Черноголовка, с. Макарово, 50:16:0101038:309","Восточные электрические сети","ССР",1148.1145200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",1142.3699999999999,null,"0",null,1142.3739399999999,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",1370.8487299999999,1370.8487299999999,32413177923,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[272,"Строительство МТП-100 6/0,4 кВ, СП-6 кВ (реклоузер), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 15 (отп. на МТП-115) фид. 4, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Бруски\" № 477, МО, г. Егорьевск, д. Каменская, 50:30:0000000:29658","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-100 6/0,4 кВ, СП-6 кВ (реклоузер), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 15 (отп. на МТП-115) фид. 4, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Бруски\" № 477, МО, г. Егорьевск, д. Каменская, 50:30:0000000:29658","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2456.9412000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2445,null,"0",null,2445,"ООО \"ФАБИ\"",2934,2934,32413177945,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-05-22"]
[273,"Строительство КВЛ-6 кВ от сооруж. яч. в РП № 717, ВЛ-6 кВ, 3РЛР-6 кВ, 2СП-6 кВ, ПС 110 кВ № 33 \"Ельня\", в т.ч. ПИР, МО, г Ногинск, д. Афанасово-1; 50:16:0501026:78","M_I-267767","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР (доп. объем) по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от сооруж. яч. в РП № 717, ВЛ-6 кВ, 3РЛР-6 кВ, 2СП-6 кВ, ПС 110 кВ № 33 \"Ельня\", в т.ч. ПИР, МО, г Ногинск, д. Афанасово-1; 50:16:0501026:78","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",9582.4400900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",9534.5300000000007,null,"0",null,9534.5278899999994,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",11441.43347,4903.4714871428569,32413192675,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-13","2024-02-06","2024-02-13","2024-12-31"]
[274,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 17 шт.) от РУ-0,4 кВ оп. 18-27 ВЛИ-0,4 кВ КТП-98  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Аксено-Бутырки, мкр. Аксенки, 50:16:0502043:387","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 17 шт.) от РУ-0,4 кВ оп. 18-27 ВЛИ-0,4 кВ КТП-98  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Аксено-Бутырки, мкр. Аксенки, 50:16:0502043:387","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1228.0749000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1221.93,null,"0",null,1221.93452,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1466.32142,1466.32142,32413177922,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-05-17"]
[275,"Реконструкция КТП-630 6/0,4 кВ № 4525 (замена тр-ра 630 кВА на тр-р 1000 кВА)   ПС \"Горенки\" № 157, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, ул. Лукино, уч. 62, 50:15:0040301:91","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-630 6/0,4 кВ № 4525 (замена тр-ра 630 кВА на тр-р 1000 кВА)   ПС \"Горенки\" № 157, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, ул. Лукино, уч. 62, 50:15:0040301:91","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1369.8199,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1368.45,null,"0",null,1368.45,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1642.14,1642.14,32413177917,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-05-20"]
[276,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 4 КТП-248 на участке опор 4–22   ПС \"Белоомут\" № 360, МО, Луховицкий р-н, р/п Белоомут, ул. 50 лет Октября, д. 104, 50:35:0010511:156","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 4 КТП-248 на участке опор 4–22   ПС \"Белоомут\" № 360, МО, Луховицкий р-н, р/п Белоомут, ул. 50 лет Октября, д. 104, 50:35:0010511:156","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1477.3739399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1470,null,"0",null,1470,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1764,1764,32413177909,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-05-17"]
[277,"Реконструкция КТПП-400 6/0,4 кВ № 4162 (замена на КТПП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА)  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Большие Жеребцы, уч. 55, 50:14:0040341:55","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТПП-400 6/0,4 кВ № 4162 (замена на КТПП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА)  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Большие Жеребцы, уч. 55, 50:14:0040341:55","Восточные электрические сети","ССР",3075.18172,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3072.11,null,"0",null,3072.105,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3686.5259999999998,3686.5259999999998,32413177942,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[278,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 5 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 20 ВЛИ-0,4 кВ КТП-71  ПС \"Бруски\" № 477, МО, Егорьевский р-н, д. Мартыновская, д. 20, 50:30:0030302:555","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 5 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 20 ВЛИ-0,4 кВ КТП-71  ПС \"Бруски\" № 477, МО, Егорьевский р-н, д. Мартыновская, д. 20, 50:30:0030302:555","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",624.25338999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",622,null,"0",null,622,"ООО \"ФАБИ\"",746.4,746.4,32413177937,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-05-17"]
[279,"Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 123 ВЛЗ-6 кВ фид. 8, ВЛИ-0,38 кВ, ПС-110 кВ №477 \"Бруски\", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Селиваниха, д. 16-А, стр. 1, 50:30:0020113:2498","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 123 ВЛЗ-6 кВ фид. 8, ВЛИ-0,38 кВ, ПС-110 кВ №477 \"Бруски\", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Селиваниха, д. 16-А, стр. 1, 50:30:0020113:2498","Восточные электрические сети","ССР",649.85506999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",646.79999999999995,null,"0",null,646.79999999999995,"ООО \"ФАБИ\"",776.16,776.16,32413177935,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-26","2024-01-26","2024-01-26","2024-01-26","2024-01-31"]
[280,"Строительство  ВЛИ-0,38 кВ  по сущ. опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 386 Строкино  до оп. 4, АСП-6 кВ на ВЛ-6 кВ АСП-7001-ТП-314, ТП-316, ПС \"Агат\" № 640, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, с. Строкино, ул. Заречная, д.108, 50:23:0010142:0203, 50:23:0000000:33689","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство  ВЛИ-0,38 кВ  по сущ. опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 386 Строкино  до оп. 4, АСП-6 кВ на ВЛ-6 кВ АСП-7001-ТП-314, ТП-316, ПС \"Агат\" № 640, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, с. Строкино, ул. Заречная, д.108, 50:23:0010142:0203, 50:23:0000000:33689","Восточные электрические сети","ССР",929.04786000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",924.40260999999998,null,"0",null,924.40260999999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1109.28313,1109.28313,32413177907,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[281,"Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 512 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА), фид. Колычево в пролетах опор 96-107  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Акатьевский, д. Змеево, 50:34:0040405:201","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 512 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА), фид. Колычево в пролетах опор 96-107  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Акатьевский, д. Змеево, 50:34:0040405:201","Восточные электрические сети","ССР",1151.11959,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1146,null,"0",null,1146,"ООО \"ФАБИ\"",1375.2,1375.2,32413177933,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[282,"Реконструкция КТПП-6/0,4 кВ № 4161 (заменить на КТП с ВН  без замены трансформатора), замена РУ-0,4 кВ  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Большие Жеребцы, 50:14:0040341:2723","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТПП-6/0,4 кВ № 4161 (заменить на КТП с ВН  без замены трансформатора), замена РУ-0,4 кВ  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Большие Жеребцы, 50:14:0040341:2723","Восточные электрические сети","ССР",1851.72387,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1849.88,null,"0",null,1849.875,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2219.85,2219.85,32413177903,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[283,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 113 фид. 101 ПС № 636 \"Экситон (аб)\", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), МО, г/о Павловский Посад, восточнее д. Бывалино, поле 35, 50:17:0030313:412","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 113 фид. 101 ПС № 636 \"Экситон (аб)\", ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), МО, г/о Павловский Посад, восточнее д. Бывалино, поле 35, 50:17:0030313:412","Восточные электрические сети","ССР",1991.16518,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЭТС\"",1981.21,null,"0",null,1981.2093400000001,"ООО \"МЭТС\"",2377.4512100000002,2377.4512100000002,32413177901,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[284,"Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-481-КРН-3-ТП-26, УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Орлово парк-4, ул. 2-я Линия, з/у 3, 50:14:0030102:955","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-481-КРН-3-ТП-26, УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Орлово парк-4, ул. 2-я Линия, з/у 3, 50:14:0030102:955","Восточные электрические сети","ССР",919.63100999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",918.71,null,"0",null,918.71,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1102.452,1102.452,32413177899,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[285,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, д. Назимиха, 50:14:0030122:519","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, д. Назимиха, 50:14:0030122:519","Восточные электрические сети","ССР",463.74704000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",463.28500000000003,null,"0",null,463.28500000000003,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",555.94200000000001,555.94200000000001,32413177895,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[286,"Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 401 \"Голутвин\",  МО, г. Коломна, д. Сычёво, 50:34:0040238:855","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС № 401 \"Голутвин\",  МО, г. Коломна, д. Сычёво, 50:34:0040238:855","Восточные электрические сети","ССР",1950.09608,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1941,null,"0",null,1941,"ООО \"ФАБИ\"",2329.1999999999998,2329.1999999999998,32413177932,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[287,"Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442 , УИКН-6 кВ (И-01-06)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Назимиха, 50:14:0030122:272","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442 , УИКН-6 кВ (И-01-06)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Назимиха, 50:14:0030122:272","Восточные электрические сети","ССР",752.02223000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",751.27,null,"0",null,751.27,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",901.524,901.524,32413177892,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[288,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой КТП  ПС \"Райки\" № 83, МО, г/о Лосино-Петровский, 50:14:0030515:2697","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой КТП  ПС \"Райки\" № 83, МО, г/о Лосино-Петровский, 50:14:0030515:2697","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",455.34886999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЭТС\"",453.07213000000002,null,"0",null,453.07213000000002,"ООО \"МЭТС\"",543.68655999999999,543.68655999999999,32413177891,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-03-21"]
[289,"Строительство СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-6 кВ РП-35-ТП-325 отп. на КТП-18, ВЛИ-0,38 кВ от СТП-812  ПС \"Черноголовка\" № 579,  МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, восточнее д. Черново, уч. 249, 50:16:0202030:178","Г","2024","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-6 кВ РП-35-ТП-325 отп. на КТП-18, ВЛИ-0,38 кВ от СТП-812  ПС \"Черноголовка\" № 579,  МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, восточнее д. Черново, уч. 249, 50:16:0202030:178","Восточные электрические сети","ССР",1121.12843,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1115.52,null,"0",null,1115.52279,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1338.62735,1338.62735,32413177888,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-02-29"]
[290,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-404  ПС \"Васютино\" № 34, МО, г. Ногинск, д. 811, СНТ Луговина,  50:16:0203011:1425","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-404  ПС \"Васютино\" № 34, МО, г. Ногинск, д. 811, СНТ Луговина,  50:16:0203011:1425","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",636.24180999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",633.06059000000005,null,"0",null,633.06059000000005,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",759.67271000000005,759.67271000000005,32413177885,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-09","2024-01-30","2024-02-09","2024-05-18"]
[291,"Модернизация ПС-110 кВ № 26 \"Монино\" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Лосино-Петровский","H_I-198049","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 26 \"Монино\" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Лосино-Петровский","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",61787.446279999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",61761.45,null,"1",61761.448109999998,61761.448109999998,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",74113.737729999993,29837.998306883117,32413192679,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-30","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-27","2024-02-13","2024-02-27","2024-12-31"]
[292,"Модернизация ПС-110 кВ № 678 \"Ларино\" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Луховицы","H_I-198044","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 678 \"Ларино\" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Луховицы","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",67075.166129999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",67040.14,null,"1",67040.136849999995,67040.136849999995,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",80448.164220000006,32388.221958701302,32413192681,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-01-30","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-27","2024-02-13","2024-02-27","2024-12-31"]
[293,"Строительство 2КЛ-6 кВ от оп. 1 ф.1/333 отп. на КТП-215, КЛ-6 кВ от ячейки сооруж. КРН-6 кВ, КРН-6 кВ, СП-6 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 333 Ельня, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, владение 26 км М-12 справа; 50:16:0501026:415","O_I-309561","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-6 кВ от оп. 1 ф.1/333 отп. на КТП-215, КЛ-6 кВ от ячейки сооруж. КРН-6 кВ, КРН-6 кВ, СП-6 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 333 Ельня, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, владение 26 км М-12 справа;50:16:0501026:415","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",17656.011849999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",17567.73,null,"0",null,17567.731790000002,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",21081.278149999998,11387.654714955355,32413192678,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-18","2024-02-08","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-03-01","2024-02-06","2024-03-01","2024-10-11"]
[294,"Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ (2 шт.), ИКЗ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 122 ВЛЗ-6 кВ фид. 103, КВЛ-0,4 кВ  ПС \"Ликино\" № 415, МО, Орехово-Зуевский р-н,  г. Дрезна, Носовихинское шоссе, сооруж. 67","Г","2023","СМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ (2 шт.), ИКЗ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 122 ВЛЗ-6 кВ фид. 103, КВЛ-0,4 кВ  ПС \"Ликино\" № 415, МО, Орехово-Зуевский р-н,  г. Дрезна, Носовихинское шоссе, сооруж. 67","Восточные электрические сети","ССР",1109.8657000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1104.32,null,"0",null,1104.31637,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1325.1796400000001,1325.1796400000001,32413177880,"https://lot-online.ru","2024-01-09","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-09","2024-02-06","2024-02-09","2024-03-30"]
[295,"Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ-220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ-110 кВ «Тютчево – Пушкино 1,2» (334 МВА; 58,251 км; 75 шт.(РУ); 32 960 кв.м.; 24 900 п.м.; 75 шт.(прочие))","E_I-188382",2024,"ОН","заключение Соглашения об осуществлении публичного сервитута с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» Д.У. Комбинированным Закрытым паевым инвестиционным фондом «Клён» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент», в отношении части (площадью 14 271,36кв.м) земельного участка с кадастровым номером 50:13:0060214:1517, находящегося в собственности указанного лица, в целях прокладки и эксплуатации инженерных коммуникаций по титулу: «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н.Пушкино) 2АТх250 МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ранее заключенный договор",2168.3333299999999,"ВЗ","ЕП",1,1,"ООО \"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ \"АБСОЛЮТЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ\" Д.У. Комбинированным ЗПИФ \"Агропромышленный\"",2168.33,null,0,null,2168.333333,"ООО \"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ \"АБСОЛЮТЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ\" Д.У. Комбинированным ЗПИФ \"Агропромышленный\"",2602,26.881392694063926,"Неэлектронная","Неэлектронная","2024-01-12","2024-01-12","2024-01-12","2024-01-12","5.7.3.12.","ЦКК","2024-01-12",1,"2024-01-12","2024-01-12","2024-01-12","2023-03-01","2071-02-17",null,"Выписка 005 от 12.01.2024 (01): ЕП\n49 (сорок девять) лет с даты внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости"]
[296,"Реконструкция КЛ-110кВ Метростроевская-Стромынка I,II (1,7 км; 1 190 п.м.; 7 шт.(прочие))","H_I-202904",2026,"ОН","Установление публичных сервитутов на земли, находящиеся в государственной собственности, для размещения кабельных линий электропередачи по титулу: «Реконструкция КЛ-110кВ Метростроевская-Стромынка I, II»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Распоряжение",813.88012000000003,"ВЗ","ЕП",1,1,"Департамент городского имущества города Москвы",813.88,null,0,null,813.88012000000003,"Департамент городского имущества города Москвы",813.88012000000003,8.2306571527544978,"Неэлектронная","Неэлектронная","2024-01-12","2024-01-12","2024-01-12","2024-01-12","5.7.3.12.","ЦКК","2024-01-12",1,"2024-01-12","2024-01-12","2024-01-12","2023-11-03","2072-11-03",null,"Выписка 009 от 12.01.2024 (01): ЕП\nпериод установления сервитутов: 49 лет со дня издания распоряжений"]
[297,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 6 ПС №465 \"Мельчевская\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Куликовское, д. Глазачево","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 6 ПС №465 \"Мельчевская\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Куликовское, д. Глазачево","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2088.2064999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2085.91,null,"0",null,2085.91,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2503.0920000000001,2503.0920000000001,32413207613,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-16","2024-03-09","2024-02-16","2024-06-19"]
[298,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от проектируемой ВЛЗ-10кВ ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. фабрики Первое мая","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от проектируемой ВЛЗ-10кВ ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. фабрики Первое мая","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3744.3002200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3742.01,null,"0",null,3742.0050000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4490.4059999999999,4490.4059999999999,32413207603,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-16","2024-03-09","2024-02-16","2024-04-18"]
[299,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1129, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Стрелка","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1129, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Стрелка","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",601.89210000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",598.88264000000004,null,"0",null,598.88264000000004,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",718.65917000000002,718.65917000000002,32413207611,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-24","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-03-15","2024-03-09","2024-03-15","2024-06-14"]
[300,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 148, ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Трудовая","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 148, ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Трудовая","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",552.40981999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",549.64777000000004,null,"0",null,549.64777000000004,"ООО \"ЭМПИН\"",659.57731999999999,659.57731999999999,32413207617,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-12","2024-03-09","2024-02-12","2024-06-18"]
[301,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103Б,  ПС №366 \"Донино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, уч. . в север. ч. кад. кв. 50:23:0020262 Ю8-23-302-190687(409492)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103Б,  ПС №366 \"Донино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, уч. . в север. ч. кад. кв. 50:23:0020262 Ю8-23-302-190687(409492)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1587.1432400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1507.79,null,"0",null,1507.7860800000001,"ООО \"СБЭМ\"",1809.3433,1809.3433,32413199553,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-06","2024-03-09","2024-02-06","2024-03-28"]
[302,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №254 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, в р-не д. Большое Грызлово  Ю8-23-303-190482(408913)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №254 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, в р-не д. Большое Грызлово  Ю8-23-303-190482(408913)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1529.72181,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1522.07,null,"0",null,1522.0731699999999,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1826.4878000000001,1826.4878000000001,32413199565,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-07","2024-03-09","2024-02-07","2024-03-28"]
[303,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 от РУ-10 РТП-16,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-23-302-190459(387066)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 от РУ-10 РТП-16,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-23-302-190459(387066)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",901.15841999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВСС\"",896.65250000000003,null,"0",null,896.65250000000003,"ООО \"ВСС\"",1075.9829999999999,1075.9829999999999,32413199579,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-14","2024-03-09","2024-02-14","2024-03-28"]
[304,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2278 с заменой на ТП-630-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы Ю8-23-302-190358(405845)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2278 с заменой на ТП-630-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы Ю8-23-302-190358(405845)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2414.6246999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2342.19,null,"0",null,2342.1859599999998,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2810.6231499999999,2810.6231499999999,32413199589,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-21","2024-03-09","2024-02-21","2024-03-28"]
[305,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2813 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП 250 и трансформатор 160 кВА), ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вертлино","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2813 (замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП 250 и трансформатор 160 кВА), ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вертлино","Северные электрические сети","ССР",449.44866000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",447.65087,null,"0",null,447.65087,"ООО «АКОМ»",537.18104000000005,537.18104000000005,32413207635,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-13","2024-03-05","2024-02-13","2024-03-29"]
[306,"Реконструкция сущ. ТП-6/0,4 кВ № 1855 с заменой силового трансформатора мощности на 1*160 кВА, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос Икша, д. Никольское","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция сущ. ТП-6/0,4 кВ № 1855 с заменой силового трансформатора мощности на 1*160 кВА, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос Икша, д. Никольское","Северные электрические сети","ССР",517.35,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",515.05499999999995,null,"0",null,515.05499999999995,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",618.06600000000003,618.06600000000003,32413207627,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[307,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 408 путем замены трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, установка 3-хпозиционного рубильника, ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шулепниково, д.10","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 408 путем замены трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, установка 3-хпозиционного рубильника, ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шулепниково, д.10","Северные электрические сети","ССР",425.81,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",423.51499999999999,null,"0",null,423.51499999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",508.21800000000002,508.21800000000002,32413207630,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[308,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №596 с  замена силового трансформатора мощности на 1*160 кВА,  ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Подъячевский с/о, д.Мышенки, д.1","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №596 с  замена силового трансформатора мощности на 1*160 кВА,  ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Подъячевский с/о, д.Мышенки, д.1","Северные электрические сети","ССР",1050.8599999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1048.57,null,"0",null,1048.5650000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1258.278,1258.278,32413207624,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[309,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.89 ПС №256 \"Громово\", ВЛИ-0,38 кВ,  в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.89 ПС №256 \"Громово\", ВЛИ-0,38 кВ,  в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье","Северные электрические сети","ССР",665.10272999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",661.11211000000003,null,"0",null,661.11211000000003,"АО \"АРСЕНАЛ\"",793.33452999999997,793.33452999999997,32413207620,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-19","2024-03-05","2024-02-19","2024-03-29"]
[310,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1-332 ПС №332 \"Лифаново\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Слободищевский с/с, в районе д. Васильево","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1-332 ПС №332 \"Лифаново\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Слободищевский с/с, в районе д. Васильево","Северные электрические сети","ССР",791.19,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",788.89499999999998,null,"0",null,788.89499999999998,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",946.67399999999998,946.67399999999998,32413207835,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[311,"Реконструкция  СТП-6/0,4 кВ №2092 с  заменой корпуса на КТП-400/6/0,4 и  заменой трансформатора на 250 кВА, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. 4-й участок","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция  СТП-6/0,4 кВ №2092 с  заменой корпуса на КТП-400/6/0,4 и  заменой трансформатора на 250 кВА, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. 4-й участок","Северные электрические сети","ССР",738.77,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",736.47500000000002,null,"0",null,736.47500000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",883.77,883.77,32413207838,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[312,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №374 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Целеевский, д. Данилиха, с/т Дарница, дом уч. 31","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №374 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Целеевский, д. Данилиха, с/т Дарница, дом уч. 31","Северные электрические сети","ССР",959.36,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",957.06500000000005,null,"0",null,957.06500000000005,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1148.4780000000001,1148.4780000000001,32413207834,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[313,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-94935(289486) от 24.08.2022), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Трощейково","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-94935(289486) от 24.08.2022), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Трощейково","Северные электрические сети","ССР",2110.91,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2108.62,null,"0",null,2108.6149999999998,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2530.3380000000002,2530.3380000000002,32413207837,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[314,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. С8-21-302-53176(670482) от 07.12.2021 - замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП-400 и трансформатор 400 кВА), ВРЩ-0,4 кВ, ПС №35 \"Октябрьская\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, вл.9(III)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. С8-21-302-53176(670482) от 07.12.2021 - замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП-400 и трансформатор 400 кВА), ВРЩ-0,4 кВ, ПС №35 \"Октябрьская\", вт.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, вл.9(III)","Северные электрические сети","ССР",1355.77594,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1347.64,null,"0",null,1347.6412800000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1617.1695400000001,1617.1695400000001,32413207842,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-26","2024-03-05","2024-02-26","2024-03-29"]
[315,"Строительство ТП-400/6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер 7 ПС №691 \"Лаврово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-400/6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер 7 ПС №691 \"Лаврово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино","Северные электрические сети","ССР",1457.41,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1455.12,null,"0",null,1455.115,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1746.1379999999999,1746.1379999999999,32413207848,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[316,"Строительство МТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от У-10кВ ПС-511 ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т .ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, в районе с Озерецкое","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от У-10кВ ПС-511 ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т .ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, в районе с Озерецкое","Северные электрические сети","ССР",505.35,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",503.05500000000001,null,"0",null,503.05500000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",603.66600000000005,603.66600000000005,32413207845,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[317,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 572 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки, тер. \"Малые Сычевки\", уч.2","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 572 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки, тер. \"Малые Сычевки\", уч.2","Северные электрические сети","ССР",1296.03,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1293.74,null,"0",null,1293.7349999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1552.482,1552.482,32413207854,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[318,"Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №1888 путем замены на КТП-400/6/0,4 кВ и заменой  трансформатора мощности на 1*400 кВА, ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Капорки, д.73, кв.1","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №1888 путем замены на КТП-400/6/0,4 кВ и заменой  трансформатора мощности на 1*400 кВА, ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Капорки, д.73, кв.1","Северные электрические сети","ССР",828.88,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",826.58500000000004,null,"0",null,826.58500000000004,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",991.90200000000004,991.90200000000004,32413207852,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[319,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №775 с заменой на КТП-1000 с трансформатором 630 кВА, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, д. Каменка","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №775 с заменой на КТП-1000 с трансформатором 630 кВА, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, д. Каменка","Северные электрические сети","ССР",2454.4299999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2452.14,null,"0",null,2452.1350000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2942.5619999999999,2942.5619999999999,32413207858,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[320,"Реконструкция МТП-10/0,4кВ №1319 путем замены МТП-250 и трансформатора на КТП-630 с трансформатором 400 кВА, ПС №142 \"Ванино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Степаньково","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ №1319 путем замены МТП-250 и трансформатора на КТП-630 с трансформатором 400 кВА, ПС №142 \"Ванино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Степаньково","Северные электрические сети","ССР",1197.3800000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1191.3900000000001,null,"0",null,1191.393,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1429.6715999999999,1429.6715999999999,32413208065,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-12","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-26","2024-03-05","2024-02-26","2024-03-29"]
[321,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.860 ПС №672 \"Лешково\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, тер. СНТ \"Росхмель\", 17","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.860 ПС №672 \"Лешково\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, тер. СНТ \"Росхмель\", 17","Северные электрические сети","ССР",656.55444999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",653.27166999999997,null,"0",null,653.27166999999997,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",783.92600000000004,783.92600000000004,32413208067,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-19","2024-03-05","2024-02-19","2024-03-29"]
[322,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер «61206»  ПС №612 \"Круг\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, АОЗТ Круговское","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер «61206»  ПС №612 \"Круг\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, АОЗТ Круговское","Северные электрические сети","ССР",2592.04,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2579.0700000000002,null,"0",null,2579.0700000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3094.884,3094.884,32413208070,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-12","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-26","2024-03-05","2024-02-26","2024-03-29"]
[323,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2726 путем замены ТП и 2-х трансформаторов на КТП -400 с трансфоматорами 2х400 кВА, ПС №184 \"Вахромеево\",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровкий р-н, с.п. Габовское, д. Удино","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2726 путем замены ТП и 2-х трансформаторов на КТП -400 с трансфоматорами 2х400 кВА, ПС №184 \"Вахромеево\",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровкий р-н, с.п. Габовское, д. Удино","Северные электрические сети","ССР",3168.33,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3166.04,null,"0",null,3166.0349999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3799.2420000000002,3799.2420000000002,32413208074,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[324,"Строительство ТП- 6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 8 ПС №583 \"Подъячево\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос Яхрома, д. Чеприно, уч. 45","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП- 6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 8 ПС №583 \"Подъячево\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос Яхрома, д. Чеприно, уч. 45","Северные электрические сети","ССР",517.34,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",515.04499999999996,null,"0",null,515.04499999999996,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",618.05399999999997,618.05399999999997,32413208078,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2024-03-29"]
[325,"Строительстово МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «142108» ПС №142 \"Ванино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, АОЗТ \"Нудольское\"","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительстово МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «142108» ПС №142 \"Ванино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, АОЗТ \"Нудольское\"","Северные электрические сети","ССР",2872.66,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","2","2","ООО \"ВСС\"",2872.66,null,"0",null,2872.6591699999999,"ООО \"ВСС\"",3447.1909999999998,3447.1909999999998,32413208079,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-12","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-28","2024-03-05","2024-02-28","2024-03-29"]
[326,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 14208 ПС-35/10/6 кВ № 142 \"Ванино\" до сооруж. КРУН-10 кВ, 3КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Волосово","O_I-313290",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 14208 ПС-35/10/6 кВ № 142 \"Ванино\" до сооруж. КРУН-10 кВ, 3КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Волосово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",602.60553000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",599.53200000000004,null,"0",null,599.53200000000004,"ООО \"ЭМПИН\"",719.4384,719.4384,32413208081,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-19","2024-02-24","2024-03-19","2024-06-11"]
[327,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 99 ПС-110/10/10/6 кВ № 391 \"Подсосино\", КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Зубцово","O_I-313294",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 99 ПС-110/10/10/6 кВ № 391 \"Подсосино\", КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Зубцово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1253.59277,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1246.07,null,"0",null,1246.0712100000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1495.2854500000001,1495.2854500000001,32413208084,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-04-08"]
[328,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну (1196р от 26.12.2023) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1236.8377599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1234.55,null,"0",null,1234.5450000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1481.454,658.42399999999998,32413208091,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-12-12"]
["справочный","Строительство КЛ-6 кВ от ячейки 6 кВ ПС-35/6 кВ № 368 \"Васильково\" до ТП-6/0,4 кВ № 4676, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4676 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, в районе д. Селевкино, уч. 6, п. 13","O_I-313292",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от ячейки 6 кВ ПС-35/6 кВ № 368 \"Васильково\" до ТП-6/0,4 кВ № 4676, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4676 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос.Костинское, в районе д. Селевкино, уч. 6, п. 13","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1086.6245899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-12-12"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 4676 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 1000 кВА, ПС-35/6 кВ № 368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, в районе д. Селевкино, уч. 6, п. 13","O_I-313293",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 4676 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 1000 кВА, ПС-35/6 кВ № 368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, в районе д. Селевкино, уч. 6, п. 13","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",150.21316999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-12-12"]
[329,"Строительство КЛ-6 кВ от оп. 10 ВЛЗ-6 кВ л. 761 ф. 4 Шлюз-6 до границ участка Заявителя, РЛР-6 кВ, ПС-110/35/6 кВ № 231 \"Икша I\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д. Большое Ивановское","O_I-313747",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от оп. 10 ВЛЗ-6 кВ л. 761 ф. 4 Шлюз-6 до границ участка Заявителя, РЛР-6 кВ, ПС-110/35/6 кВ № 231 \"Икша I\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д. Большое Ивановское","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1688.7762399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1680.33,null,"0",null,1680.3323600000001,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2016.3988300000001,1100.9785022699386,32413208088,"https://lot-online.ru","2024-01-29","2024-01-24","2024-03-11","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-04-02","2024-03-15","2024-04-02","2024-09-12"]
[330,"Реконструкция КТП-63-6/0,4 кВ №367 с заменой на ТП-160-6/0,4кВ, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, СНТ \"Лада\", уч 27 Ю8-22-303-115656(410194)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-63-6/0,4 кВ №367 с заменой на ТП-160-6/0,4кВ, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, СНТ \"Лада\", уч 27 Ю8-22-303-115656(410194)","Южные электрические сети","ССР",988.54097000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",981.62117999999998,null,"0",null,981.62117999999998,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1177.94542,1177.94542,32413199814,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[331,"Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-19, ПС №182 \"Гулево\", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Бронницкая, д 6 Ю8-22-302-114829(735032)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-19, ПС №182 \"Гулево\", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Бронницкая, д 6 Ю8-22-302-114829(735032)","Южные электрические сети","ССР",1004.25746,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",998.73404000000005,null,"0",null,998.73404000000005,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1198.4808499999999,1198.4808499999999,32413199817,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[332,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Васькино с ЦРП-1,  ПС №187 \"Лопасня\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чехов г, Литейная ул Ю8-23-302-147210(652304)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Васькино с ЦРП-1,  ПС №187 \"Лопасня\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чехов г, Литейная ул Ю8-23-302-147210(652304)","Южные электрические сети","ССР",1254.17409,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1245.3900000000001,null,"0",null,1245.394,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1494.4728,1494.4728,32413199818,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[333,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №37 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ и замена ЛР-10 кВ на сущ. ВЛ-10 кВ (ф.2), ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Рыболовское, д. Федино, д. 43 Ю8-23-303-159856(912232)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №37 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ и замена ЛР-10 кВ на сущ. ВЛ-10 кВ (ф.2), ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Рыболовское, д. Федино, д. 43 Ю8-23-303-159856(912232)","Южные электрические сети","ССР",2413.8937000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",2389.75,null,"0",null,2389.7547599999998,"ООО \"ГАЛИОН\"",2867.7057100000002,2867.7057100000002,32413199822,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-03-23"]
[334,"Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №2246 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, и установкой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-169834(182248)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №2246 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, и установкой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-169834(182248)","Южные электрические сети","ССР",1080.84583,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1070.04,null,"0",null,1070.03738,"ООО \"ГАЛИОН\"",1284.04486,1284.04486,32413199824,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-03-31"]
[335,"Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 КТП-600, ПС №447 \"Пущино\", 4РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Пущино, СНТ Белок, уч 10 Ю8-22-302-87308(917460)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 КТП-600, ПС №447 \"Пущино\", 4РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Пущино, СНТ Белок, уч 10 Ю8-22-302-87308(917460)","Южные электрические сети","ССР",594.98815999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",592.01322000000005,null,"0",null,592.01322000000005,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",710.41585999999995,710.41585999999995,32413199825,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-14","2024-03-10","2024-02-14","2024-03-31"]
[336,"Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-600, ПС №447 \"Пущино\", РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Пущино, СНТ \"Белок\", уч 82 Ю8-22-302-87258(921019)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-600, ПС №447 \"Пущино\", РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Пущино, СНТ \"Белок\", уч 82 Ю8-22-302-87258(921019)","Южные электрические сети","ССР",2242.5781999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2231.37,null,"0",null,2231.3653100000001,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2677.6383700000001,2677.6383700000001,32413199830,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-14","2024-03-10","2024-02-14","2024-03-31"]
[337,"Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-85271(723509)), ПС №174 \"Лыткарино\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Верхнее Мячково, ул. Взлетная, з/у 75 Ю8-22-302-98233(726613)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-85271(723509)), ПС №174 \"Лыткарино\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Верхнее Мячково, ул. Взлетная, з/у 75 Ю8-22-302-98233(726613)","Южные электрические сети","ССР",2364.2087799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",2340.5700000000002,null,"0",null,2340.5666999999999,"ООО \"ГАЛИОН\"",2808.6800400000002,2808.6800400000002,32413199833,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-03-31"]
[338,"Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №391 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №654 \"Вентилятор (аб.)\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с.п. Баранцевское, д. Перхурово, д.2а Ю8-22-303-110354(333581)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №391 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №654 \"Вентилятор (аб.)\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с.п. Баранцевское, д. Перхурово, д.2а Ю8-22-303-110354(333581)","Южные электрические сети","ССР",3092.7353699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3071.09,null,"0",null,3071.0862200000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3685.3034600000001,3685.3034600000001,32413199836,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[339,"Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №135 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №273 \"Евдокимово\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Фенино д Ю8-21-302-69071(665454)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №135 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №273 \"Евдокимово\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Фенино д Ю8-21-302-69071(665454)","Южные электрические сети","ССР",908.26463999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",903.72331999999994,null,"0",null,903.72331999999994,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1084.4679799999999,1084.4679799999999,32413199838,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-14","2024-03-10","2024-02-14","2024-03-31"]
[340,"Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №278 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Константиново с, д 321 Ю8-21-302-67908(643289)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №278 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Константиново с, д 321 Ю8-21-302-67908(643289)","Южные электрические сети","ССР",619.10717,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",614.77324999999996,null,"0",null,614.77324999999996,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",737.72789999999998,737.72789999999998,32413199843,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-03-31"]
[341,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.13 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, д Сергеево Ю8-21-302-68870(660729)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.13 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, д Сергеево Ю8-21-302-68870(660729)","Южные электрические сети","ССР",1093.2962299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1084.55,null,"0",null,1084.549,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1301.4588000000001,1301.4588000000001,32413199845,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[342,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от РТП-18, ПС №14 \"Апаренки\", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-22-303-79995(981227)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от РТП-18, ПС №14 \"Апаренки\", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-22-303-79995(981227)","Южные электрические сети","ССР",2241.5902299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",2229.9299999999998,null,"0",null,2229.9339599999998,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2675.9207500000002,2675.9207500000002,32413199846,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-12","2024-03-10","2024-02-12","2024-03-31"]
[343,"Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ЛЭП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67980(655980)), ПС №478 \"Талеж\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское Ю8-21-302-71613(679991)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ЛЭП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67980(655980)), ПС №478 \"Талеж\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское Ю8-21-302-71613(679991)","Южные электрические сети","ССР",2073.3086600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2062.94,null,"0",null,2062.9416700000002,"ООО \"ВСС\"",2475.5300000000002,2475.5300000000002,32413199850,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[344,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-138248(570224)), ПС №706 \"Щапово\", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о.,  Кутьино д. Ю8-23-302-150593(690364)","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-138248(570224)), ПС №706 \"Щапово\", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о.,  Кутьино д. Ю8-23-302-150593(690364)","Южные электрические сети","ССР",497.45879000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",494.72277000000003,null,"0",null,494.72277000000003,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",593.66732000000002,593.66732000000002,32413199855,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[345,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-749, ПС №748 \"Лазарево\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д Нефедово Ю8-22-302-86485(913282)","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-749, ПС №748 \"Лазарево\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д Нефедово Ю8-22-302-86485(913282)","Южные электрические сети","ССР",557.54648999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",554.75876000000005,null,"0",null,554.75876000000005,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",665.71051,665.71051,32413199859,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-14","2024-03-10","2024-02-14","2024-03-31"]
[346,"Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. КВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-10732(610018)), ПС №175 \"ЦАГИ\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, с/т \"Дружба-2\", ул. Кооперативная Ю8-19-303-5581(722779)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. КВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-10732(610018)), ПС №175 \"ЦАГИ\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, с/т \"Дружба-2\", ул. Кооперативная Ю8-19-303-5581(722779)","Южные электрические сети","ССР",2255.03008,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРУМСТРОЙ\"",2243.75,null,"0",null,2243.7539999999999,"ООО \"ЭЛЕКТРУМСТРОЙ\"",2692.5048000000002,2692.5048000000002,32413199861,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-14","2024-03-10","2024-02-14","2024-03-31"]
[347,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55 ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Минаево Ю8-22-302-138361(592560)","Г",2029,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55 ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Минаево Ю8-22-302-138361(592560)","Южные электрические сети","ССР",972.27488000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",964.98281999999995,null,"0",null,964.98281999999995,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1157.97938,1157.97938,32413199869,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-25","2024-01-26",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-14","2024-03-10","2024-02-14","2024-03-31"]
[348,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.2 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-99409(219851)), ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., д Какузево Ю8-22-302-104669(244284)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.2 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-99409(219851)), ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., д Какузево Ю8-22-302-104669(244284)","Южные электрические сети","ССР",476.35099000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",473.73106000000001,null,"0",null,473.73106000000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",568.47726999999998,568.47726999999998,32413199872,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-22","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[349,"Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №285 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ и установкой ЛР-10 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п. Барыбино, с/т \"Москабель\" Ю8-21-303-55435(498008)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №285 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ и установкой ЛР-10 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п. Барыбино, с/т \"Москабель\" Ю8-21-303-55435(498008)","Южные электрические сети","ССР",895.21858999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",889.39967000000001,null,"0",null,889.39967000000001,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1067.2796000000001,1067.2796000000001,32413204426,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-03-31"]
[350,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1068 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Стремилово с Ю8-22-302-77715(961161)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1068 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Стремилово с Ю8-22-302-77715(961161)","Южные электрические сети","ССР",534.09409000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",531.42362000000003,null,"0",null,531.42362000000003,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",637.70834000000002,637.70834000000002,32413204456,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-03-31"]
[351,"Строительство СТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-11 ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово г, д. Гальчино, з/у 125 Ю8-22-302-107984(235747)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-11 ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово г, д. Гальчино, з/у 125 Ю8-22-302-107984(235747)","Южные электрические сети","ССР",885.32901000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",880.90236000000004,null,"0",null,880.90236000000004,"ООО \"СКС\"",1057.0828300000001,1057.0828300000001,32413204475,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-03-31"]
[352,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1192 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с/п Ю8-22-303-130841(469543)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1192 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с/п Ю8-22-303-130841(469543)","Южные электрические сети","ССР",437.44920999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",424.32573000000002,null,"0",null,424.32573000000002,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",509.19087999999999,509.19087999999999,32413204499,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-03-31"]
[353,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2504 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о Ю8-22-302-138728(592771)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2504 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о Ю8-22-302-138728(592771)","Южные электрические сети","ССР",937.35432000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭСАИС\"",932.66754000000003,null,"0",null,932.66754000000003,"ООО \"ЭСАИС\"",1119.2010499999999,1119.2010499999999,32413204533,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-02-02","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-22","2024-03-10","2024-02-22","2024-03-31"]
[354,"Реконструкция МТП-100-6/0,4 кВ №1605 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Редькино Ю8-22-302-138534(591131)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100-6/0,4 кВ №1605 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Редькино Ю8-22-302-138534(591131)","Южные электрические сети","ССР",541.95723999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",538.97648000000004,null,"0",null,538.97648000000004,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",646.77178000000004,646.77178000000004,32413204535,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-03-31"]
[355,"Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-4, ПС №708 \"Санаторная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Востряково мкр, СНТ \"Минерал\", уч 43 Ю8-22-302-98578(726698)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-4, ПС №708 \"Санаторная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Востряково мкр, СНТ \"Минерал\", уч 43 Ю8-22-302-98578(726698)","Южные электрические сети","ССР",823.57348999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",815.33757000000003,null,"0",null,815.33757000000003,"ООО \"ГАЛИОН\"",978.40508,978.40508,32413204555,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-03-31"]
[356,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-264 (по дог-ру ТП №Ю8-22-303-113228(234856)), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, СНТ \"Чайка\", уч.106 Ю8-22-303-132259(533052)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-264 (по дог-ру ТП №Ю8-22-303-113228(234856)), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, СНТ \"Чайка\", уч.106 Ю8-22-303-132259(533052)","Южные электрические сети","ССР",504.46569,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",500.93443000000002,null,"0",null,500.93443000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",601.12131999999997,601.12131999999997,32413204583,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[357,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.7 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-100805(196705)), ПС №358 \"Ерино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, в р-не д Оксино Ю8-22-302-100766(196658)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.7 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-100805(196705)), ПС №358 \"Ерино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, в р-не д Оксино Ю8-22-302-100766(196658)","Южные электрические сети","ССР",811.77121999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",805.68293000000006,null,"0",null,805.68293000000006,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",966.81952000000001,966.81952000000001,32413204598,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-03-31"]
[358,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №840 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, строительство доп. цепи ВЛИ-0,38 кВ (с целью перевода нагрузок с КТП-618 на КТП-840), ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Молоковский, СХПК «Колхоз - племзавод им. М. Горького» Ю8-22-303-136905(565266)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №840 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, строительство доп. цепи ВЛИ-0,38 кВ (с целью перевода нагрузок с КТП-618 на КТП-840), ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/оМолоковский, СХПК «Колхоз - племзавод им. М. Горького» Ю8-22-303-136905(565266)","Южные электрические сети","ССР",595.0453,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",591.95105999999998,null,"0",null,591.95105999999998,"АО \"АРСЕНАЛ\"",710.34127000000001,710.34127000000001,32413204613,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-03-31"]
[359,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-491 (с заменой вводов), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/т Березка, уч. 62 Ю8-21-303-67297(617497)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-491 (с заменой вводов), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/т Березка, уч. 62 Ю8-21-303-67297(617497)","Южные электрические сети","ССР",423.40591999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",420.23036999999999,null,"0",null,420.23036999999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",504.27643999999998,504.27643999999998,32413204628,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-03-31"]
[360,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о. Ю8-22-302-87259(130828)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о. Ю8-22-302-87259(130828)","Южные электрические сети","ССР",5631.6213799999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",5592.2,null,"0",null,5592.2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",6710.64,6710.64,32413204664,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[361,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ (взамен ТП-667), КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №187 \"Лопасня\", ЛР-6 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-667 (с заменой вводов), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Солнышково д, тер СНТ Строитель, уч. 107 Ю8-21-302-65100(617314)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ (взамен ТП-667), КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с ПС №187 \"Лопасня\", ЛР-6 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-667 (с заменой вводов), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Солнышково д, тер СНТ Строитель, уч. 107 Ю8-21-302-65100(617314)","Южные электрические сети","ССР",4123.4054599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",4094.54,null,"0",null,4094.5411600000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4913.4493899999998,4913.4493899999998,32413204696,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-31"]
[362,"Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.3 от РУ-10 кВ РП-9, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шестово д Ю8-23-303-148001(662554) (1,25 км)","N_I-298632",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.3 от РУ-10 кВ РП-9, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шестово д Ю8-23-303-148001(662554) (0,231 км; 4 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",1734.86752,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",1726.19,null,"0",null,1726.19318,"ООО \"СКС\"",2071.4318199999998,2071.4318199999998,32413204712,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-03-31"]
[363,"Модернизация РП-10 кВ №21 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №807 \"Калугино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Оболенск рп, территория \"Квартал А\", зем уч 17 Ю8-22-303-89746(141668) (1 шт.(РУ))","N_I-282835",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ №21 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №807 \"Калугино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Оболенск рп, территория \"Квартал А\", зем уч 17 Ю8-22-303-89746(141668) (2 шт.(РУ))","Южные электрические сети","ССР",2881.24053,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",2866.26,null,"0",null,2866.2580800000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3439.5097000000001,3439.5097000000001,32413204700,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-23","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-03-31"]
[364,"Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ №27038, ПС №578 \"Пенягино\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.п. Отрадненское, д. Путилково, 72 км МКАД","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ №27038, ПС №578 \"Пенягино\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.п. Отрадненское, д. Путилково, 72 км МКАД","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1233.97462,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1226.57,null,"0",null,1226.57077,"ООО \"ЭНКОМ\"",1471.88492,1471.88492,32413208225,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-12","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-04","2024-02-24","2024-03-04","2024-06-12"]
[365,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.535 ПС №826 \"Гальцово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д. Мартьянково, уч. № 8","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.535 ПС №826 \"Гальцово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д. Мартьянково, уч. № 8","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",953.25207,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",947.53255999999999,null,"0",null,947.53255999999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1137.03907,1137.03907,32413208230,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-04-15"]
[366,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-140752(141148) от 17.07.2023) ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-140752(141148) от 17.07.2023) ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2338.6557400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2336.36,null,"0",null,2336.36,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2803.6320000000001,2803.6320000000001,32413208235,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-16","2024-02-05","2024-02-16","2024-02-28"]
[367,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-68443(943742 от 25.03.2022), ПС №787 \"Раменье\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ступино, тер. объединения \"Ступино\", уч. 33","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-68443(943742 от 25.03.2022), ПС №787 \"Раменье\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ступино, тер. объединения \"Ступино\", уч. 33","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1012.7513300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1010.46,null,"0",null,1010.455,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1212.546,1212.546,32413208233,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-16","2024-02-24","2024-02-16","2024-06-14"]
[368,"Реконструкция ВЛ-0,38 кВ фид.3 от КТП-10/0,4 № 906 от оп.5-47 до оп.57, ПС №391 \"Подсосино\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Воздвиженский, в р-не д.Еремино, СНТ \"Еремино\" РКК \"Энергия\" им. С.П. Королева, уч.№ 118","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,38 кВ фид.3 от КТП-10/0,4 № 906 от оп.5-47 до оп.57, ПС №391 \"Подсосино\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Воздвиженский, в р-не д.Еремино, СНТ \"Еремино\" РКК \"Энергия\" им. С.П. Королева, уч.№ 118","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1060.9447700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1054.58,null,"0",null,1054.5790999999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1265.4949200000001,1265.4949200000001,32413208239,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-15","2024-02-24","2024-02-15","2024-04-11"]
[369,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2481 (замена ТП с трансформатором 100 кВА на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2469 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на КТП-630 и трансформатор 400 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, , с.п. Соколовское, д. Бережки","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",847.60020999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",845.90499999999997,null,"0",null,845.90499999999997,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",845.90499999999997,845.90499999999997,32413208241,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-26","2024-02-24","2024-02-26","2024-06-12"]
[370,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3061 (замена ТП с трансформатором 160 кВА на ТП с трансформатором 250 кВА), ПС №20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, ГСК \"Карат\", бокс №32","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3061 (замена ТП с трансформатором 160 кВА на ТП с трансформатором 250 кВА), ПС №20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, ГСК \"Карат\", бокс №32","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1149.93661,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1132.69,null,"0",null,1132.6875600000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1359.22507,583.85956615120267,32413208242,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-26","2024-02-24","2024-02-26","2024-12-13"]
[371,"Реконструкция КТП 10кВ № 993 (замена КТП 10кВ с транформатором 630 кВа на КТП с транформатором 1000кВа), ПС №485 \"Радуга\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Черноземово, ул. Осокинская, д.30","Г",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП 10кВ № 993 (замена КТП 10кВ с транформатором 630 кВа на КТП с транформатором 1000кВа), ПС №485 \"Радуга\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Черноземово, ул. Осокинская, д.30","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3598.4567299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3580.46,null,"0",null,3580.4643999999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4296.55728,1903.1730233557048,32413208244,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-12-13"]
[372,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1328 (замена МТП на КТП-400 с трансформатором 400 кВА), ПС №148 \"Вязовка\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бунятино, уч.68/2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1328 (замена МТП на КТП-400 с трансформатором 400 кВА), ПС №148 \"Вязовка\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бунятино, уч.68/2","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1200.4197999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1198.1199999999999,null,"0",null,1198.115,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1437.7380000000001,636.37583606557382,32413208254,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-16","2024-02-24","2024-02-16","2024-12-17"]
[373,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ (замена МТП-6/0,4кВ на КТП-400/6/0,4 с трансформатором 400 кВА), ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Афанасово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ (замена МТП-6/0,4кВ на КТП-400/6/0,4 с трансформатором 400 кВА), ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Афанасово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1009.6486200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1007.35,null,"0",null,1007.35,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1208.82,542.1617940199335,32413208248,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-16","2024-02-24","2024-02-16","2024-12-13"]
[374,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 139, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, д.12","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 139, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, д.12","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",642.56133,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",640.26,null,"0",null,640.26,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",768.31200000000001,768.31200000000001,32413208246,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-16","2024-02-24","2024-02-16","2024-06-12"]
[375,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-24390(109063)), ПС №721 \"Ям\", ГНБ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Горки Ленинские рп, г.о. Ленинский Ю8-23-302-188245(366964)","O_I-312842",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-24390(109063)), ПС №721 \"Ям\", ГНБ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Горки Ленинские рп, г.о. Ленинский Ю8-23-302-188245(366964)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6611.6595100000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",6532.32,null,"0",null,6532.3195900000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",7838.7835100000002,3587.2399113559322,32413201593,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-16","2024-03-01","2024-02-16","2024-12-07"]
[376,"Строительство КТПП-6/0,4кВ, КВЛ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 2 ПС №95 \"Базарово\", 2- КЛ-6 кВ от сооруж. КВЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово, д.151","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-6/0,4кВ, КВЛ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 2 ПС №95 \"Базарово\", 2- КЛ-6 кВ от сооруж. КВЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово, д.151","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",7416.4598999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7414.17,null,"0",null,7414.165,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",8896.9979999999996,8896.9979999999996,32413201606,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-02-16","2024-02-04","2024-02-16","2024-02-22"]
[377,"Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-140752(141148) от 17.07.2023), ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, врщ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-140752(141148) от 17.07.2023), ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, врщ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6294.7728500000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6292.48,null,"0",null,6292.48,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7550.9759999999997,7550.9759999999997,32413201597,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-02-16","2024-02-04","2024-02-16","2024-02-19"]
[378,"Строительство ТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.4, ПС №607 \"Рыболово\", ГНБ, КРН-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-22-302-107996(251096)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.4, ПС №607 \"Рыболово\", ГНБ, КРН-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-22-302-107996(251096)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",32604.97796,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",32435.43,null,"1",32435.432069999999,32435.432069999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",38922.518479999999,38922.518479999999,32413201602,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-20","2024-03-01","2024-02-20","2024-04-30"]
[379,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №835 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция КЛ-10 от АСП-153 до АСП-155,  ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, с/п Молоковское Ю8-23-302-182454(309344)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №835 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция КЛ-10 от АСП-153 до АСП-155,  ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, с/п Молоковское Ю8-23-302-182454(309344)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",11961.54161,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",11841.93,null,"0",null,11841.92619,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",14210.31143,14210.31143,32413201608,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-16","2024-03-01","2024-02-16","2024-05-16"]
[380,"Реконструкция КЛ-10 кВ от АСП-157 к КТП-739, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-23-302-182333(309285)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от АСП-157 к КТП-739, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-23-302-182333(309285)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",17215.338360000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",17043.18,null,"0",null,17043.184000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",20451.820800000001,20451.820800000001,32413201609,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-16","2024-03-01","2024-02-16","2024-05-17"]
[381,"Реконструкция ф.9 с РП-10 от оп. № 61 до оп. № 81 с установкой КРН-10 кВ,  ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Шишкино Ю8-23-302-186999(355444)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ф.9 с РП-10 от оп. № 61 до оп. № 81 с установкой КРН-10 кВ,  ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Шишкино Ю8-23-302-186999(355444)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6017.5584200000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",5972.43,null,"0",null,5972.4266699999998,"ООО \"ВСС\"",7166.9120000000003,7166.9120000000003,32413201616,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-16","2024-03-01","2024-02-16","2024-05-20"]
[382,"Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.28,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не п.Усады Ю8-23-302-184725(336458)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.28,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не п.Усады Ю8-23-302-184725(336458)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",436.78275000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",434.59832999999998,null,"0",null,434.59832999999998,"ООО \"ВСС\"",521.51800000000003,521.51800000000003,32413194878,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-05"]
[383,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.8 с РП-20,  ПС №320 \"Н.Домодедово\", ГНБ, ПРВТ-6 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-23-302-182742(311421)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.8 с РП-20,  ПС №320 \"Н.Домодедово\", ГНБ, ПРВТ-6 кВ  в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-23-302-182742(311421)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2204.4518899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2187.92,null,"0",null,2187.9185000000002,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2625.5021999999999,1249.3769089655173,32413194883,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-13","2024-02-03","2024-02-13","2024-11-29"]
[384,"Модернизация РП-6 кВ №20 с заменой ячейки ф.8 на ячейку с ВВК в РУ-6 кВ,  ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-182742(311421)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация РП-6 кВ №20 с заменой ячейки ф.8 на ячейку с ВВК в РУ-6 кВ,  ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-182742(311421)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1280.53817,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1270.93,null,"0",null,1270.9341300000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1525.12096,725.74721544827582,32413194896,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-13","2024-02-03","2024-02-13","2024-11-29"]
[385,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №322 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Синьково с., Софьинское с/п  Ю8-23-303-187706(371039)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №322 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Синьково с., Софьинское с/п  Ю8-23-303-187706(371039)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1329.81441,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1322.5,null,"0",null,1322.5004300000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1587.0005200000001,1587.0005200000001,32413194900,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-05-29"]
[386,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-212, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Железнодорожная, д. 64 а Ю8-23-302-187554(370945)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-212, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Железнодорожная, д. 64 а Ю8-23-302-187554(370945)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1302.25983,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1295.75,null,"0",null,1295.7483299999999,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1554.8979999999999,1554.8979999999999,32413194903,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-19","2024-02-03","2024-02-19","2024-05-29"]
[387,"Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №781 с заменой на ТП-630-6/0,4кВ и замена ЛР-6, ПС №280 \"Ежовка\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Никулино Ю8-23-302-188028(379204)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №781 с заменой на ТП-630-6/0,4кВ и замена ЛР-6, ПС №280 \"Ежовка\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Никулино Ю8-23-302-188028(379204)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2418.2693399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2404.9699999999998,null,"0",null,2404.9688599999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2885.96263,2885.96263,32413194911,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-30","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-05-30"]
[388,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-400, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Новый Быт с, ГСПК \"Сигнал\", бокс 110 Ю8-23-302-187156(357270)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-400, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Новый Быт с, ГСПК \"Сигнал\", бокс 110 Ю8-23-302-187156(357270)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",540.50959,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",536.726,null,"0",null,536.726,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",644.07119999999998,644.07119999999998,32413194919,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-01-29","2024-02-03","2024-02-15","2024-03-28"]
[389,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №421 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ и замена ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-421, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, /п Никоновское, СНТ \"Штурвал\", уч. 67. Ю8-23-302-187996(370109)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №421 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ и замена ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-421, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, /п Никоновское, СНТ \"Штурвал\", уч. 67. Ю8-23-302-187996(370109)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2431.29862,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",2406.9899999999998,null,"0",null,2406.9856300000001,"ООО \"ГАЛИОН\"",2888.38276,2888.38276,32413194923,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-21","2024-02-03","2024-02-21","2024-05-30"]
[390,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №362 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №173 \"Новоцементная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Быковка, ул. Нагорная ул, д.13а Ю8-23-302-187596(374150)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №362 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №173 \"Новоцементная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Быковка, ул. Нагорная ул, д.13а Ю8-23-302-187596(374150)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1382.25728,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1373.83,null,"0",null,1373.8255099999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1648.59061,1648.59061,32413194929,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-05-28"]
[391,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2821 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-187886(380173)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2821 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-187886(380173)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1679.26,null,"0",null,1679.25557,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2015.1066800000001,2015.1066800000001,32413194932,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-05-30"]
[392,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2763 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-187857(375606)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2763 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-187857(375606)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1727.5466799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1641.17,null,"0",null,1641.1693499999999,"ООО \"СБЭМ\"",1969.4032199999999,1969.4032199999999,32413194936,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-13","2024-02-03","2024-02-13","2024-05-30"]
[393,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4,  ПС №605 \"Бронницы\", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское Ю8-23-302-188034(378764)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4,  ПС №605 \"Бронницы\", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское Ю8-23-302-188034(378764)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",4236.9121100000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",4207.25,null,"0",null,4207.2529999999997,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",5048.7035999999998,5048.7035999999998,32413195920,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-21","2024-02-03","2024-02-21","2024-05-30"]
[394,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2674 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и замена ЛР-6 кВ, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-188039(380213)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2674 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и замена ЛР-6 кВ, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-188039(380213)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1679.26,null,"0",null,1679.25557,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2015.1066800000001,2015.1066800000001,32413196666,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-06-04"]
[395,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1499 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское Ю8-23-302-187762(375094)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1499 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское Ю8-23-302-187762(375094)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1198.46,null,"0",null,1198.4600600000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1438.1520700000001,1438.1520700000001,32413194952,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-05-30"]
[396,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2536 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-23-302-187790(347103)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2536 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-23-302-187790(347103)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1727.5466799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1718.91,null,"0",null,1718.9079999999999,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2062.6896000000002,2062.6896000000002,32413194954,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-19","2024-02-03","2024-02-19","2024-06-01"]
[397,"Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-3,  ПС №663 \"Взлетная\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Красный Путь  Ю8-23-302-188020(376182)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-3,  ПС №663 \"Взлетная\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Красный Путь  Ю8-23-302-188020(376182)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1668.5318199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1656.02,null,"0",null,1656.01783,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1987.2213999999999,1987.2213999999999,32413194959,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-04"]
[398,"Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1408 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1408, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-187926(379845)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1408 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1408, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО,Раменский г.о. Ю8-23-302-187926(379845)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1696.18815,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1687.71,null,"0",null,1687.70721,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2025.24865,2025.24865,32413194968,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-04"]
[399,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-75 от оп. №32 до оп. №38 (с заменой вводов), ПС №658 \"Заповедник\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Прилуки д. Ю8-23-302-188298(373915)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-75 от оп. №32 до оп. №38 (с заменой вводов), ПС №658 \"Заповедник\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Прилуки д. Ю8-23-302-188298(373915)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",571.10691999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",568.25133000000005,null,"0",null,568.25133000000005,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",681.90160000000003,681.90160000000003,32413196124,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-13","2024-02-03","2024-02-13","2024-06-05"]
[400,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2576 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский, кв уч-к 42 Ю8-23-302-188276(369406)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2576 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский, кв уч-к 42 Ю8-23-302-188276(369406)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1229.3499999999999,null,"0",null,1229.34851,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1475.21821,1475.21821,32413196218,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-02-16"]
[401,"Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-188047(377593)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-188047(377593)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2310.4765000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2241.16,null,"0",null,2241.16221,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2689.3946500000002,2689.3946500000002,32413196127,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-06-05"]
[402,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2190 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Морозово Ю8-23-302-188543(384715)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2190 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Морозово Ю8-23-302-188543(384715)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1223.17,null,"0",null,1223.1708799999999,"ООО \"ГАЛИОН\"",1467.8050599999999,1467.8050599999999,32413196133,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-21","2024-02-03","2024-02-21","2024-06-05"]
[403,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №848 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Мисайлово д., Первомайская ул. Ю8-23-302-188266(380419)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №848 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Мисайлово д., Первомайская ул. Ю8-23-302-188266(380419)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62049999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",464.05408999999997,null,"0",null,464.05408999999997,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",556.86491000000001,556.86491000000001,32413196139,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-02-02","2024-02-05",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-21","2024-02-03","2024-02-21","2024-06-05"]
[404,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2440 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-23-302-188859(388775)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2440 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-23-302-188859(388775)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1721.67,null,"0",null,1721.66976,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2066.00371,2066.00371,32413196145,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-02-02","2024-02-05",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-21","2024-02-03","2024-02-21","2024-06-05"]
[405,"Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №352 \"Гжель\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-187811(377950)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №352 \"Гжель\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-187811(377950)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1721.11211,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1669.48,null,"0",null,1669.4783199999999,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2003.3739800000001,2003.3739800000001,32413196150,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-05-29"]
[406,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-477 от оп. №4 в сторону. оп №9 (с заменой вводов), ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д. Васькино Ю8-23-302-187720(371357)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-477 от оп. №4 в сторону. оп №9 (с заменой вводов), ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д. Васькино Ю8-23-302-187720(371357)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",491.97766000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",488.53381000000002,null,"0",null,488.53381000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",586.24057000000005,586.24057000000005,32413196155,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-05-30"]
[407,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4632 от 07.12.2023г Раменского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2471.0522799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2457.46,null,"0",null,2457.4614999999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2948.9537999999998,0,32413194971,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03",null,"2024-02-03"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1547 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Захариха Ю8-23-302-187766(368658)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1547 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Захариха Ю8-23-302-187766(368658)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03",null,"2024-02-03"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1391 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Никитское Ю8-23-302-187883(377518)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №835 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция КЛ-10 от АСП-153 до АСП-155,  ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, с/п Молоковское Ю8-23-302-182454(309344)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03",null,"2024-02-03"]
[408,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4632 от 07.12.2023г Раменского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2273.2134299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2205.02,null,"0",null,2205.0170199999998,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2646.0204199999998,2646.0204199999998,32413194973,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-06-04"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-178312(268714)), ПС №109 \"Юсупово\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский , с/п Чулковское Ю8-23-302-187984(380151)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-178312(268714)), ПС №109 \"Юсупово\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский , с/п Чулковское Ю8-23-302-187984(380151)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",918.62041999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-06-04"]
["справочный","Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №352 \"Гжель\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-188265(378784)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №352 \"Гжель\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-188265(378784)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1354.59301,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-20","2024-02-03","2024-02-20","2024-06-04"]
[409,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4632 от 07.12.2023г Ступинского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2151.1968400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2140.44,null,"0",null,2140.44083,"ООО \"ВСС\"",2568.529,2568.529,32413196161,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-02"]
["справочный","Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4,  ПС №695 \"Крутыши\" , ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, снт \"Радар\", уч- к 30 Ю8-23-302-188321(369715)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4,  ПС №695 \"Крутыши\" , ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, снт \"Радар\", уч- к 30 Ю8-23-302-188321(369715)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1008.00237,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-02"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1815 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино, ул. Молодежная, 20 Ю8-23-302-188435(379866)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1815 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино, ул. Молодежная, 20 Ю8-23-302-188435(379866)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1143.1944699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-02"]
[410,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4632 от 07.12.2023г Ступинского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2378.7206099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2366.83,null,"0",null,2366.8266699999999,"ООО \"ВСС\"",2840.192,2840.192,32413196206,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-05"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №315 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинский с.о., дер.М.Скрябино, с/т \"Аладино\", уч.8 Ю8-23-302-188742(380229)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №315 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинский с.о., дер.М.Скрябино, с/т \"Аладино\", уч.8 Ю8-23-302-188742(380229)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1143.1944699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-05"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №345 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №563 \"Металлист\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Старая Кашира с, ул. Знаменская, д.13 Ю8-23-303-187798(364202)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №345 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №563 \"Металлист\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Старая Кашира с, ул. Знаменская, д.13 Ю8-23-303-187798(364202)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-05"]
[411,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4632 от 07.12.2023г Ступинского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2333.6721400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2322,null,"0",null,2322.00333,"ООО \"ВСС\"",2786.404,2786.404,32413196213,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-04"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2042 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Калянино д., Новый 3-й пер Ю8-23-302-188546(381536)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2042 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Калянино д., Новый 3-й пер Ю8-23-302-188546(381536)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1098.146,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-04"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №248 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Нефедьево, ул. Сенная Ю8-23-302-188077(375572)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №248 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Нефедьево, ул. Сенная Ю8-23-302-188077(375572)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-16","2024-02-03","2024-02-16","2024-06-04"]
[412,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 711 ПС №220 \"Ельдигино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Кстинино, д.17б","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 711 ПС №220 \"Ельдигино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Кстинино, д.17б","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",709.66557,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","АО \"АРСЕНАЛ\"",705.40758000000005,null,"0",null,705.40758000000005,"АО \"АРСЕНАЛ\"",846.48910000000001,846.48910000000001,32413192339,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-02-20","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-04","2024-02-24","2024-03-04","2024-04-08"]
[413,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ- 6 кВ ТП-825/761,707,705-КТП-731 ПС №231 \"Икша I\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большое Ивановское","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ- 6 кВ ТП-825/761,707,705-КТП-731 ПС №231 \"Икша I\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большое Ивановское","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",469.73196999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",467.38330999999999,null,"0",null,467.38330999999999,"ООО \"ЭМПИН\"",560.85996999999998,560.85996999999998,32413192344,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-06","2024-02-24","2024-03-06","2024-04-12"]
[414,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 576, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Зятьково","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 576, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Зятьково","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",460.34151000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",458.03980000000001,null,"0",null,458.03980000000001,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",549.64775999999995,549.64775999999995,32413192346,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-28","2024-02-24","2024-02-28","2024-04-11"]
[415,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2726, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2726, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",544.82746999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ГЕФЕСТ\"",543.73800000000006,null,"0",null,543.73800000000006,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",543.73800000000006,543.73800000000006,32413192351,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-03-05","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-25","2024-02-24","2024-03-25","2024-06-12"]
[416,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 1681, ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Тарасово","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 1681, ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Тарасово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",460.34151000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",458.03980000000001,null,"0",null,458.03980000000001,"ООО \"ЭМПИН\"",549.64775999999995,549.64775999999995,32413192353,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-26","2024-02-24","2024-02-26","2024-04-05"]
[417,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 429, ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Сметанино","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 429, ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Сметанино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1233.8382899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1227.67,null,"0",null,1227.6691000000001,"ООО \"ЭМПИН\"",1473.2029199999999,1473.2029199999999,32413192358,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-02-20","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-05","2024-02-24","2024-03-05","2024-06-11"]
[418,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3808 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3808 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",760.82016999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",758.53,null,"0",null,758.53,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",910.23599999999999,910.23599999999999,32413192364,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-09","2024-02-24","2024-02-09","2024-06-07"]
[419,"Реконструкция СТП-6/0,4кВ №1703 (замена МТП и сущ. трансформатора на МТП -250 с трансформатором 160 кВА), ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, , г. Клин, Керамический проезд, д.15А, стр. 35","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4кВ №1703 (замена МТП и сущ. трансформатора на МТП -250 с трансформатором 160 кВА), ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, , г. Клин, Керамический проезд, д.15А, стр. 35","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",827.24446,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",818.14476999999999,null,"0",null,818.14476999999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",981.77372000000003,981.77372000000003,32413192369,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-06-05"]
[420,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1059 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №40 \"Лобня\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1059 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №40 \"Лобня\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",464.29165999999998,null,"0",null,464.29165999999998,"ООО \"ЭМПИН\"",557.14999,229.64963745519714,32413192371,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-02-20","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-07","2024-02-24","2024-03-07","2024-12-11"]
[421,"Строительс тво ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф.10 ПС №95 \"Базарово\", КЛ-0,4 кВ, КРУН-6 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.п. Икша, в районе д. Ермолино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительс тво ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф.10 ПС №95 \"Базарово\", КЛ-0,4 кВ, КРУН-6 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.п. Икша, в районе д. Ермолино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",4401.7356600000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4399.45,null,"0",null,4399.4449999999997,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5279.3339999999998,5279.3339999999998,32413192376,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-09","2024-02-03","2024-02-09","2024-02-26"]
[422,"Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 537, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Кузяевский, д. Минеево, с.т. \"Дружба\", уч.33","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 537, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Кузяевский, д. Минеево, с.т. \"Дружба\", уч.33","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",814.39194999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",812.1,null,"0",null,812.1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",974.52,974.52,32413192377,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-09","2024-02-24","2024-02-09","2024-06-12"]
[423,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1634, ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Гришинский, д. Ваньково, уч. 1","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1634, ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Гришинский, д. Ваньково, уч. 1","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",787.91079000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",785.62,null,"0",null,785.62,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",942.74400000000003,942.74400000000003,32413192384,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-09","2024-02-24","2024-02-09","2024-06-12"]
[424,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-6 кВ  в разрез проект. КЛ-6 кВ ф.14 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-75378(933865)), ПС №747 \"Весенняя\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Коммунальная Ю8-23-302-189652(397607)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-6 кВ  в разрез  проект. КЛ-6 кВ ф.14 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-75378(933865)), ПС №747 \"Весенняя\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, мкр. Климовск,ул. Коммунальная Ю8-23-302-189652(397607)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1446.20228,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1437.09,null,"0",null,1437.0912000000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1724.50944,1724.50944,32413194977,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-12","2024-02-24","2024-02-12","2024-02-28"]
[425,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ПРВТ-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-58,  ПС №246 \"Ляхово\", ПРВТ-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сырьево Ю8-23-302-189664(399926)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ПРВТ-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-58,  ПС №246 \"Ляхово\", ПРВТ-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сырьево Ю8-23-302-189664(399926)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1827.40715,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1813.7,null,"0",null,1813.7016000000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2176.4419200000002,2176.4419200000002,32413194982,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-28"]
[426,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-5, ПС №245 \"Пятницкая\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Кашира, вблизи д. Колтово Ю8-23-302-188947(378854)","O_I-312664",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-5, ПС №245 \"Пятницкая\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Кашира, вблизи д. Колтово Ю8-23-302-188947(378854)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1775.3652500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВСС\"",1766.49,null,"0",null,1766.4883299999999,"ООО \"ВСС\"",2119.7860000000001,950.99988356164386,32413194986,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-20","2024-02-24","2024-02-20","2024-12-08"]
[427,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20,  ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Морозово, к-з \"Борец\", уч. № 20, к. н. 50:23:0050453:3. Ю8-23-302-187909(377075)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20,  ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Морозово, к-з \"Борец\", уч. № 20, к. н. 50:23:0050453:3. Ю8-23-302-187909(377075)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",980.77973999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",975.38544999999999,null,"0",null,975.38544999999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1170.46254,1170.46254,32413194988,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-28"]
[428,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-5 кВ, ПС №245 \"Пятницкая\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, ТОО \"Каширское\" Ю8-23-302-188535(382356)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-5 кВ,  ПС №245 \"Пятницкая\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, ТОО \"Каширское\" Ю8-23-302-188535(382356)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3335.1029899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3318.43,null,"0",null,3318.4266699999998,"ООО \"ВСС\"",3982.1120000000001,3982.1120000000001,32413195926,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-28"]
[429,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1814, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Горки д. Ю8-23-302-189505(394752)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1814, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Горки д.  Ю8-23-302-189505(394752)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",924.61719000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",919.99333000000001,null,"0",null,919.99333000000001,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1103.992,1103.992,32413194994,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-28"]
[430,"Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №1814 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Горки д. Ю8-23-302-189505(394752)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №1814 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Горки д.  Ю8-23-302-189505(394752)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2320.06104,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2308.46,null,"0",null,2308.46,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2770.152,2770.152,32413194997,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-28"]
[431,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103,  ПС №366 \"Донино\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, уч. в северной части кад. кв. Ю8-23-302-189396(393918)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103,  ПС №366 \"Донино\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, уч. в северной части кад. кв. Ю8-23-302-189396(393918)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1732.2557400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1722.73,null,"0",null,1722.7283399999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2067.2740100000001,2067.2740100000001,32413195003,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-28"]
[432,"Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 14 ПС-110/35/10 кВ № 803 \"Юркино II\", КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Северный, ул. Зеленая, д. 16","O_I-312948",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 14 ПС-110/35/10 кВ № 803 \"Юркино II\", КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Северный, ул. Зеленая, д. 16","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2269.3349499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",2257.9899999999998,null,"0",null,2257.98828,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",2709.5859399999999,2709.5859399999999,32413209142,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-03-19","2024-02-24","2024-03-19","2024-04-05"]
[433,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. 602 ПС-110/35/10/6 кВ № 325 \"Луговая\" до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский, п. совхоза Останкино, ул. Дорожная, д. 61А","O_I-313033",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. 602 ПС-110/35/10/6 кВ № 325 \"Луговая\" до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский, п. совхоза Останкино, ул. Дорожная, д. 61А","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3371.4792000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3369.18,null,"0",null,3369.1750000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4043.01,4043.01,32413209145,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-06-07"]
[434,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО;\nПИР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование в Дмитровском районе (1178р от 22.12.2023) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1362.9762800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1360.67,null,"0",null,1360.67,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1632.8040000000001,740.65336082474232,32413209147,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-12-06"]
["справочный","Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4781, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский, с.п. Костинское, д. Лотосово","O_I-313034",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4781, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский, с.п. Костинское, д. Лотосово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",292.94779,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-12-06"]
["справочный","Реконструкция МТП-6/0,4 кВ № 4781 с заменой трансформатора на трансформатор 1000 кВА, КЛ-6 кВ от ячейки в РУ-6 кВ ПС-35/6 кВ № 368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский , с.п. Костинское, д. Лотосово","O_I-313035",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ № 4781 с заменой трансформатора на трансформатор 1000 кВА, КЛ-6 кВ от ячейки в РУ-6 кВ ПС-35/6 кВ № 368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский , с.п. Костинское, д. Лотосово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1070.0284899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-19","2024-02-24","2024-02-19","2024-12-06"]
[435,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-302- 186701(358136),  ПС №246 \"Ляхово\", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сырьево Ю8-23-302-189685(399355)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ  (по дог-ру ТП № Ю8-23-302- 186701(358136),  ПС №246 \"Ляхово\", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сырьево Ю8-23-302-189685(399355)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1084.9947299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1079.57,null,"0",null,1079.56917,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1295.4829999999999,1295.4829999999999,32413195007,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-28"]
[436,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21,  ПС №23 \"Кварц\", 2ЛР-6 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Дорожная, д. 8 Ю8-23-302-189564(394711)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21,  ПС №23 \"Кварц\", 2ЛР-6 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Дорожная, д. 8 Ю8-23-302-189564(394711)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2394.5095900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2382.54,null,"0",null,2382.5360000000001,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2859.0432000000001,2859.0432000000001,32413195020,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-12","2024-02-24","2024-02-12","2024-02-28"]
[437,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1918 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и установкой ЛР-6 кВ, ПС №174 \"Лыткарино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Островцы Ю8-23-302-190096(402103)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1918 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и установкой ЛР-6 кВ, ПС №174 \"Лыткарино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Островцы Ю8-23-302-190096(402103)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1760.83105,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1743.22,null,"0",null,1743.2227399999999,"ООО \"ГАЛИОН\"",2091.8672900000001,2091.8672900000001,32413195024,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-05","2024-02-24","2024-02-07","2024-02-22"]
[438,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох типа), ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-303-159701(903407)),  ПС №791 \"Шепчинки\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск Ю8-23-302-189860(401532)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох типа), ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-303-159701(903407)),  ПС №791 \"Шепчинки\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск Ю8-23-302-189860(401532)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1254.4771599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1246.95,null,"0",null,1246.95029,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1496.3403499999999,1496.3403499999999,32413195036,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-12","2024-02-24","2024-02-12","2024-02-28"]
[439,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Ступинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2265.4709400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2254.14,null,"0",null,2254.1433299999999,"ООО \"ВСС\"",2704.9720000000002,2704.9720000000002,32413195045,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-11"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1099, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, СНТ \"Металлург-8\", уч. 74 Ю8-23-303-189030(384268)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1099, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, СНТ \"Металлург-8\", уч. 74 Ю8-23-303-189030(384268)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1029.9448,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-11"]
["справочный","Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1372 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Чирково, ул. Песчаная, уч. 16 Ю8-23-302-188811(384306)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1372 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Чирково, ул. Песчаная, уч. 16 Ю8-23-302-188811(384306)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-11"]
[440,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4822 от 21.12.2023г Домодедовского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1236.39374,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1230.21,null,"0",null,1230.2116699999999,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1476.2539999999999,1476.2539999999999,32413195057,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-06-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2260 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл.рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово Ю8-23-302-189674(399102)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2260 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл.рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово Ю8-23-302-189674(399102)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",618.19686999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-06-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1266 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл.рубильника и ТТ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Ляхово, уч. 169 Ю8-23-302-189459(395896)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1266 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл.рубильника и ТТ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Ляхово, уч. 169 Ю8-23-302-189459(395896)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",618.19686999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-06-15"]
[441,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4822 от 21.12.2023г Раменского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1656.0614,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1606.38,null,"0",null,1606.3795600000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1927.6554699999999,1927.6554699999999,32413195062,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-13"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, д. Плетениха Ю8-23-303-189736(397160)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, д. Плетениха Ю8-23-303-189736(397160)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",420.53525999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-13"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2633 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, СНТ \"Отра\", уч. № 378 Ю8-23-303-188846(378058)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2633 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, СНТ \"Отра\", уч. № 378 Ю8-23-303-188846(378058)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-13"]
[442,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ № 4822 от 21.12.2023г Ступинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2066.6666,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2056.33,null,"0",null,2056.3325,"ООО \"ВСС\"",2467.5990000000002,2467.5990000000002,32413195068,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-19"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-776, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинская с/а, д. Ламоново, с/т \"Мичуринец 3\" Ю8-23-303-189563(393552)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-776, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинская с/а, д. Ламоново, с/т \"Мичуринец 3\" Ю8-23-303-189563(393552)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",488.87880999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-19"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-740, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновский с.о., в р-не д. Полушкино, СНТ \"Москворечье\", уч. 86А Ю8-23-302-189542(378296)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-740, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновский с.о., в р-не д. Полушкино, СНТ \"Москворечье\", уч. 86А Ю8-23-302-189542(378296)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1008.0310899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-19"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-627, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ТСН Бауманский садовод, 5-я Северная ул, уч. 27 Ю8-23-303-190189(407185)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-627, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ТСН Бауманский садовод, 5-я Северная ул, уч. 27 Ю8-23-303-190189(407185)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",569.75670000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-19"]
[443,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4822 от 21.12.2023г Чеховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1862.1348800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1847.24,null,"0",null,1847.2370000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2216.6844000000001,2216.6844000000001,32413195072,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-15"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1591, ПС №654 \"Вентилятор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Крюково Ю8-23-302-189486(392094)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1591, ПС №654 \"Вентилятор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Крюково Ю8-23-302-189486(392094)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",468.44164999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-15"]
["справочный","Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1591 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ МТП-1591,  ПС №654 \"Вентилятор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Крюково Ю8-23-302-189486(392094)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1591 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ МТП-1591,  ПС №654 \"Вентилятор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Крюково Ю8-23-302-189486(392094)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1393.6932300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-15"]
[444,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №2268 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-190123(400930)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №2268 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-190123(400930)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2323.70568,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",2312.09,null,"0",null,2312.0871499999998,"ООО \"СКС\"",2774.5045799999998,2774.5045799999998,32413195075,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-19"]
[445,"Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от ЛР-701 на ВЛ-10 кВ ф.1,  ПС №491 \"Прудная\", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-21-302-41838(338640)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от ЛР-701 на ВЛ-10 кВ ф.1,  ПС №491 \"Прудная\", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-21-302-41838(338640)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2428.3153499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",2416.17,null,"0",null,2416.1737699999999,"ООО \"СКС\"",2899.40852,2899.40852,32413195078,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-12","2024-03-10","2024-02-12","2024-03-30"]
[446,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26,  ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п Ю8-23-302-189280(393484)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26,  ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п Ю8-23-302-189280(393484)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1435.4049199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1421.05,null,"0",null,1421.05087,"ООО \"ГАЛИОН\"",1705.2610400000001,1705.2610400000001,32413195081,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-11"]
[447,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Чеховского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2126.3220999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2111.44,null,"0",null,2111.4369999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2533.7244000000001,2533.7244000000001,32413195082,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-08"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-408 (с заменой вводов), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, ЖСК \"Надежда\", д. 10 Ю8-23-303-189163(379761)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-408 (с заменой вводов), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, ЖСК \"Надежда\", д. 10 Ю8-23-303-189163(379761)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",889.60325,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-08"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-430, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов Ю8-23-302-189202(390968)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-430, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов Ю8-23-302-189202(390968)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",774.73041999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-08"]
["справочный","Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №715 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ \"Мукомол\", д. 351 Ю8-23-303-188839(370207)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №715 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ \"Мукомол\", д. 351 Ю8-23-303-188839(370207)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",461.98842999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-08"]
[448,"Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №1034 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское  с/п  Ю8-23-302-189243(390972)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №1034 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское  с/п  Ю8-23-302-189243(390972)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",934.30511000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",929.63358000000005,null,"0",null,929.63358000000005,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1115.5603000000001,1115.5603000000001,32413195088,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-18"]
[449,"Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-189585(395347)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-189585(395347)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1489.28754,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",1481.84,null,"0",null,1481.8411000000001,"ООО \"СКС\"",1778.2093199999999,1778.2093199999999,32413195092,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-18"]
[450,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №410 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ \"Пеленг\", уч. 73 Ю8-23-303-189865(371340)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №410 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ \"Пеленг\", уч. 73 Ю8-23-303-189865(371340)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1760.83105,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1708.01,null,"0",null,1708.00612,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2049.60734,2049.60734,32413195100,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-19"]
[451,"Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10,  ПС №23 \"Кварц\", ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Виноградовское лес-во, Подберезное лес-во, кв. 27, выдел 9, кв. 32, выдел 5 Ю8-23-302-185665(350024)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10,  ПС №23 \"Кварц\", ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Виноградовское лес-во, Подберезное лес-во, кв. 27, выдел 9, кв. 32,выдел 5 Ю8-23-302-185665(350024)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1998.39048,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",1988.4,null,"0",null,1988.3985299999999,"ООО \"СКС\"",2386.0782399999998,2386.0782399999998,32413195104,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-08"]
[452,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1866 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Курганье Ю8-23-302-190085(404344)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1866 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Курганье  Ю8-23-302-190085(404344)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1616.77467,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1604.65,null,"0",null,1604.64885,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1925.57862,1925.57862,32413195108,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-19"]
[453,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2084 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Минаево Ю8-23-302-188899(389253)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2084 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Минаево Ю8-23-302-188899(389253)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1620.3831299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1608.23,null,"0",null,1608.2302500000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1929.8762999999999,1929.8762999999999,32413195113,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-18"]
[454,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1614 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., кв-л 25/4, з-у 29 Ю8-23-302-189714(397123)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1614 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., кв-л 25/4, з-у 29 Ю8-23-302-189714(397123)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1173.75,null,"0",null,1173.74983,"ООО \"СБЭМ\"",1408.4998000000001,1408.4998000000001,32413195117,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-18"]
[455,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2514 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., тер. Новое Давыдово, ул. Васильковая, д. 218 Ю8-23-302-190003(400659)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2514 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., тер. Новое Давыдово, ул. Васильковая, д. 218 Ю8-23-302-190003(400659)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1727.5466799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1641.17,null,"0",null,1641.1693499999999,"ООО \"СБЭМ\"",1969.4032199999999,1969.4032199999999,32413195125,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-18"]
[456,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №879 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, тер. \"СНТ \"Отдых\"-Юрьевка\", уч. 56 Ю8-23-303-188465(372727)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №879 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, тер. \"СНТ \"Отдых\"-Юрьевка\", уч. 56 Ю8-23-303-188465(372727)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1620.3831299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1604.18,null,"0",null,1604.1793,"ООО \"ГАЛИОН\"",1925.0151599999999,1925.0151599999999,32413195130,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-04-18"]
[457,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18 ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-189830(399370)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18 ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-189830(399370)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1987.33197,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1977.4,null,"0",null,1977.395,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2372.8739999999998,2372.8739999999998,32413195135,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-06-18"]
[458,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №609 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-609, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, Левино д., массив 1, уч. 11 Ю8-23-303-189517(394754)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №609 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-609, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, Левино д., массив 1, уч. 11 Ю8-23-303-189517(394754)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1875.19435,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1865.82,null,"0",null,1865.8183799999999,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2238.9820599999998,2238.9820599999998,32413195138,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-14"]
[459,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1906 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-23-302-189883(400287)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1906 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ,  ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-23-302-189883(400287)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1143.1944699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1086.03,null,"0",null,1086.0347400000001,"ООО \"СБЭМ\"",1303.2416900000001,1303.2416900000001,32413195292,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-15"]
[460,"Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2585 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское Ю8-23-302-189917(399669)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2585 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Гжельское Ю8-23-302-189917(399669)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1727.5466799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1641.17,null,"0",null,1641.1693499999999,"ООО \"СБЭМ\"",1969.4032199999999,1969.4032199999999,32413195295,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-15"]
[461,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2248 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-189988(402865)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2248 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-189988(402865)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1616.77467,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1604.65,null,"0",null,1604.64885,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1925.57862,1925.57862,32413195300,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-18"]
[462,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1028 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл.рубильника и ТТ,  строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1028, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Кутузово Ю8-23-302-190070(401536)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1028 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл.рубильника и ТТ,  строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1028, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Кутузово Ю8-23-302-190070(401536)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1351.7456099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1344.99,null,"0",null,1344.98667,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1613.9839999999999,1613.9839999999999,32413195301,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-06-18"]
[463,"Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17,  ПС №680 \"Дзержинская\", 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Остров, ул. Нижняя Слобода, уч. 178 Б Ю8-23-302-189329(392084)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17,  ПС №680 \"Дзержинская\", 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Остров, ул. Нижняя Слобода, уч. 178 Б Ю8-23-302-189329(392084)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",678.62410999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","АО \"АРСЕНАЛ\"",675.23099000000002,null,"0",null,675.23099000000002,"АО \"АРСЕНАЛ\"",810.27719000000002,810.27719000000002,32413195308,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-02-02","2024-02-05",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-22","2024-03-10","2024-02-22","2024-06-13"]
[464,"Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой АСП-10 кВ между оп. №175 и оп. №1 в сторону ЛР-10 кВ № 559 ф.5 ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., кв-л 47/1, з/у 115а Ю8-23-302-187918(378039)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой АСП-10 кВ между оп. №175 и оп. №1 в сторону ЛР-10 кВ № 559 ф.5 ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., кв-л 47/1, з/у 115а Ю8-23-302-187918(378039)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1885.48325,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1828.92,null,"0",null,1828.9188300000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2194.7026000000001,2194.7026000000001,32413195310,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-13"]
[465,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10,  ПС №605 \"Бронницы\", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-189606(395678)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10,  ПС №605 \"Бронницы\", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-189606(395678)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2520.2289999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2502.59,null,"0",null,2502.587,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3003.1044000000002,3003.1044000000002,32413195939,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-06-13"]
[466,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ ф. 116а от РТП-22 (по дог-ру ТП № Ю8-21-302-57969(535897)),  ПС №175 \"ЦАГИ\", КРН-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, левый берег р. Москвы, уч. 1 Ю8-23-302-189442(393922)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ ф. 116а от РТП-22 (по дог-ру ТП № Ю8-21-302-57969(535897)),  ПС №175 \"ЦАГИ\", КРН-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, левый берег р. Москвы, уч. 1 Ю8-23-302-189442(393922)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3168.2678500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3136.59,null,"0",null,3136.585,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3763.902,1708.6134078947368,32413195976,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-12-13"]
[467,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-434, ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Новая, г.о.Домодедово Ю8-23-303-189182(394003)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-434,  ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Новая, г.о.Домодедово Ю8-23-303-189182(394003)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2387.0173199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2375.08,null,"0",null,2375.08167,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2850.098,2850.098,32413195313,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-14"]
[468,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Серпуховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1556.1343199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1548.35,null,"0",null,1548.3520000000001,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1858.0224000000001,1858.0224000000001,32413195315,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-06-06"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-175 кВ от оп. №79 (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, пос. Шарапова Охота, с/т \"Дружба\", уч.396 Ю8-23-303-188358(373260)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-175 кВ от оп. №79 (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, пос. Шарапова Охота, с/т \"Дружба\", уч.396 Ю8-23-303-188358(373260)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",666.40502000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-06-06"]
["справочный","Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Тульчинский с РП-5,  ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Тульчино Ю8-22-302-94114(187206)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Тульчинский с РП-5,  ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Тульчино Ю8-22-302-94114(187206)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",889.72929999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-06-06"]
[469,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Чеховского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2236.6769800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2223.2600000000002,null,"0",null,2223.2569100000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2667.9082899999999,2667.9082899999999,32413195320,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-12"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-855 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, СНТ \"Южное\", д. 46 Ю8-23-303-189097(389375)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-855 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, СНТ \"Южное\", д. 46 Ю8-23-303-189097(389375)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",957.47092999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-12"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1257, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Большое Петровское  Ю8-23-302-188396(380965)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1257, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Большое Петровское  Ю8-23-302-188396(380965)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",828.78138999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-12"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1096, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселковский с.о., СНТ Южное, уч.90 Ю8-23-303-189102(341296)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1096, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Новоселковский с.о., СНТ Южное, уч.90 Ю8-23-303-189102(341296)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",450.42466000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-12"]
[470,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Чеховского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2260.4006199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2246.84,null,"0",null,2246.8380000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2696.2055999999998,2696.2055999999998,32413195351,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-11"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-232 (с заменой вводов), ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Гришино д, уч.50/1 Ю8-23-302-188990(386475)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-232 (с заменой вводов), ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Гришино д, уч.50/1 Ю8-23-302-188990(386475)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",988.26873999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-11"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-535 (с заменой вводов), ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Беляево, тер. СНТ \"Беляево\", уч. 105 Ю8-23-303-189426(389892)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-535 (с заменой вводов), ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Беляево, тер. СНТ \"Беляево\", уч. 105 Ю8-23-303-189426(389892)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1272.1318799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-11"]
[471,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Домодедовского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2234.97154,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2218.21,null,"0",null,2218.2092499999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2661.8510999999999,2661.8510999999999,32413195357,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-08"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1343 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл.рубильника и ТТ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Успенское, ул. Новогородская-3, уч. 3 Ю8-23-302-189021(391074)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1343 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл.рубильника и ТТ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Успенское, ул. Новогородская-3, уч. 3 Ю8-23-302-189021(391074)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",618.19686999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-08"]
["справочный","Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №117 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, дер.Новосъяново, СНТ \"Успех\", уч.1 Ю8-23-302-189194(384493)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №117 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, дер.Новосъяново, СНТ \"Успех\", уч.1 Ю8-23-302-189194(384493)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1616.77467,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-08"]
[472,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Домодедовского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1825.3387600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1811.65,null,"0",null,1811.6487199999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2173.9784599999998,1507.5830526633165,32413195421,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-08-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2273 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-189063(391896)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2273 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-189063(391896)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",618.19686999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-08-30"]
["справочный","Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-33, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ Лайнер, сект. 9 Ю8-22-302-126142(734973)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-33, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ Лайнер, сект. 9 Ю8-22-302-126142(734973)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1207.1418900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-08-30"]
[473,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Домодедовского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2234.97154,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2218.21,null,"0",null,2218.2092499999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2661.8510999999999,2661.8510999999999,32413195553,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-12"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2259 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл. рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово  Ю8-23-302-188721(386400)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2259 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, замена гл. рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово  Ю8-23-302-188721(386400)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",618.19686999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-12"]
["справочный","Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №1957 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Битягово Ю8-23-302-189608(396699)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №1957 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Битягово Ю8-23-302-189608(396699)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1616.77467,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-12"]
[474,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4721 от 14.12.2023г Раменского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2240.3310799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2173.12,null,"0",null,2173.1211400000002,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2607.7453700000001,2607.7453700000001,32413195572,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-06-09"]
["справочный","Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-188274(380274)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-188274(380274)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1509.1427100000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-06-09"]
["справочный","Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-188351(384543)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-188351(384543)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",731.18836999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-06-09"]
[475,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5,  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п  Ю8-23-302-189293(393033)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5,  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п  Ю8-23-302-189293(393033)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1694.1682599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1677.23,null,"0",null,1677.22658,"ООО \"ГАЛИОН\"",2012.6719000000001,2012.6719000000001,32413195577,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-12"]
[476,"Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2562 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-189526(396005)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2562 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-189526(396005)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1713.88,null,"0",null,1713.8794,"ООО \"ГАЛИОН\"",2056.6552799999999,2056.6552799999999,32413195593,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-12"]
[477,"Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2509 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-189540(396004)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2509 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-189540(396004)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1713.88,null,"0",null,1713.8794,"ООО \"ГАЛИОН\"",2056.6552799999999,2056.6552799999999,32413195584,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-12"]
[478,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №149 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино Ю8-23-302-188955(386544)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №149 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино Ю8-23-302-188955(386544)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1636.6297199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1628.45,null,"0",null,1628.4458299999999,"ООО \"ВСС\"",1954.135,1954.135,32413195622,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-12"]
[479,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №899 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №747 \"Весенняя\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Коледино  Ю8-23-302-188726(387234)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №899 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №747 \"Весенняя\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Коледино  Ю8-23-302-188726(387234)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1293.6053199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1284.55,null,"0",null,1284.55008,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1541.4601,1541.4601,32413195627,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-06"]
[480,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1800 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, д. Починки Ю8-23-302-188708(383453)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1800 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, д. Починки Ю8-23-302-188708(383453)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1636.6297199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1628.45,null,"0",null,1628.4458299999999,"ООО \"ВСС\"",1954.135,1954.135,32413195670,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-11"]
[481,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2532 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ,  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-23-302-189256(390213)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2532 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ,  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-23-302-189256(390213)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1644.63,null,"0",null,1644.63175,"ООО \"СБЭМ\"",1973.5581,1973.5581,32413195672,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-11"]
[482,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1274 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с/п , Холуденево д. Ю8-23-302-189332(394064)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1274 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с/п , Холуденево д. Ю8-23-302-189332(394064)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1173.75,null,"0",null,1173.74983,"ООО \"СБЭМ\"",1408.4998000000001,1408.4998000000001,32413195678,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-11"]
[483,"Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-10,  ПС №319 \"Лаговская\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Лаговский, вблизи п. Радиоцентра \"Романцево\", снт \"Елочки\", уч-к 19 Ю8-23-303-188532(372702)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-10,  ПС №319 \"Лаговская\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Лаговский, вблизи п. Радиоцентра \"Романцево\", снт \"Елочки\", уч-к 19 Ю8-23-303-188532(372702)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2384.52369,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",2372.12,null,"0",null,2372.12417,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2846.549,2846.549,32413195705,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-15","2024-03-10","2024-02-15","2024-06-11"]
[484,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2295, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о Домодедово, д. Ивановка Ю8-23-302-189474(393877)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2295, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о Домодедово, д. Ивановка Ю8-23-302-189474(393877)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",746.80161999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",741.94740999999999,null,"0",null,741.94740999999999,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",890.33689000000004,890.33689000000004,32413195717,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-12"]
[485,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС №491 \"Прудная\" до ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55 с ПС №266 \"Бор\", 2ЛР-10 кВ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-169959(178036)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС №491 \"Прудная\" до ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55 с ПС №266 \"Бор\", 2ЛР-10 кВ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-169959(178036)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3246.1076600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3221.76,null,"0",null,3221.7616699999999,"ООО \"ВСС\"",3866.114,3866.114,32413195980,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-04"]
[486,"Реконструкция БМКТП-250-6/0,4 кВ №1285 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьино с.  Ю8-23-302-188778(381448)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-250-6/0,4 кВ №1285 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьино с.  Ю8-23-302-188778(381448)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1644.63,null,"0",null,1644.63175,"ООО \"СБЭМ\"",1973.5581,1973.5581,32413195743,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-07"]
[487,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-750 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Любучанский с/о, с/о \"Ветераны Столицы\", уч. №193 Ю8-23-303-188624(369508)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-750 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Любучанский с/о, с/о \"Ветераны Столицы\", уч. №193 Ю8-23-303-188624(369508)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2339.6557699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2323.2800000000002,null,"0",null,2323.27817,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2787.9337999999998,2787.9337999999998,32413195722,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-07"]
[488,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2746 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-189236(388991)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2746 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-189236(388991)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1173.75,null,"0",null,1173.74983,"ООО \"СБЭМ\"",1408.4998000000001,1408.4998000000001,32413195770,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-08"]
[489,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2555 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-188887(388947)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2555 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-188887(388947)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1679.26,null,"0",null,1679.25557,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2015.1066800000001,2015.1066800000001,32413195840,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-08"]
[490,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2512 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-188935(386285)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2512 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-23-302-188935(386285)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1713.88,null,"0",null,1713.8794,"ООО \"ГАЛИОН\"",2056.6552799999999,2056.6552799999999,32413195842,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-06-06"]
[491,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1561 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Никитское Ю8-23-302-188909(377527)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1561 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Никитское Ю8-23-302-188909(377527)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1229.3499999999999,null,"0",null,1229.34851,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1475.21821,1475.21821,32413195846,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-06"]
[492,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-396, ПС №525 \"Сорокино\", ГНБ, , в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, вблизи д. Сорокино, СНТ \"Надежда\", уч-к 283 Ю8-23-302-188401(366261)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-396, ПС №525 \"Сорокино\", ГНБ, , в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, вблизи д. Сорокино, СНТ \"Надежда\", уч-к 283 Ю8-23-302-188401(366261)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",833.34862999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",829.18167000000005,null,"0",null,829.18167000000005,"ООО \"ВСС\"",995.01800000000003,995.01800000000003,32413195850,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-07"]
[493,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №523 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-523 по сущ.опорам, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Петровское, ООО \"Дом-строй\", д. 13 Ю8-23-303-188350(383562)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №523 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-523 по сущ.опорам, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д. Петровское, ООО \"Дом-строй\", д. 13 Ю8-23-303-188350(383562)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1464.94361,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1391.7,null,"0",null,1391.69643,"ООО \"СБЭМ\"",1670.0357200000001,1670.0357200000001,32413195857,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-07"]
[494,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2608 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2608, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, СНТ \"Зеленое Ожерелье\", д.143 Ю8-23-302-188789(383641)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2608 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2608, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО,Раменский р-н, Никоновское с/п, СНТ \"Зеленое Ожерелье\", д.143 Ю8-23-302-188789(383641)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2127.2103999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",2020.85,null,"0",null,2020.84988,"ООО \"СБЭМ\"",2425.0198599999999,2425.0198599999999,32413195859,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-29",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-16","2024-03-10","2024-02-16","2024-06-07"]
[495,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-650 (с заменой вводов), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, мкр. Барыбино, СНТ Березки-2, д.155 Ю8-23-303-189123(393192)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-650 (с заменой вводов), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, мкр. Барыбино, СНТ Березки-2, д.155 Ю8-23-303-189123(393192)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1386.7198599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1379.79,null,"0",null,1379.78583,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1655.7429999999999,1655.7429999999999,32413195864,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-08"]
[496,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №473 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, СНТ \"Тяжпром\", уч.№38, 50:23:0050144:34 Ю8-23-303-189457(385446)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №473 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ  заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, СНТ \"Тяжпром\", уч.№38, 50:23:0050144:34 Ю8-23-303-189457(385446)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1721.67,null,"0",null,1721.66976,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2066.00371,917.4457152881356,32413195869,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-12-11"]
[497,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5,  ПС №635 \"Степановская\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п, уч. №17 Ю8-21-302-52599(461124)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5,  ПС №635 \"Степановская\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п, уч. №17 Ю8-21-302-52599(461124)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",951.48105999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ВСС\"",946.72333000000003,null,"0",null,946.72333000000003,"ООО \"ВСС\"",1136.068,1136.068,32413195872,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-25",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-03-30"]
[498,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1392 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Дьяково Ю8-23-302-188711(385837)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1392 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Дьяково Ю8-23-302-188711(385837)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.52613,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1198.46,null,"0",null,1198.4600600000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1438.1520700000001,1438.1520700000001,32413195911,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-19","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-06-06"]
[499,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому району (2объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",4353.8531300000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4351.55,null,"0",null,4351.5450000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5221.8540000000003,5221.8540000000003,32413209163,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-12","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-06","2024-03-04","2024-03-06","2024-03-29"]
["справочный","Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ «КТП-4187» ф. «109А» ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ «КТП-4187» ф. «109А» ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1005.1664,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-24","2024-02-12","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-06","2024-03-04","2024-03-06","2024-03-29"]
["справочный","Реконструкция ЦРП-18 яч. ф. «773» путем замены 2-трансформаторов тока 300/5 на 400/5, КЛ-6кВ по ф. «773» от ЦРП-18 до оп. №1 ф «773» ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП-18 яч. ф. «773» путем замены 2-трансформаторов тока 300/5 на 400/5, КЛ-6кВ по ф. «773» от ЦРП-18 до оп. №1 ф «773» ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3348.6867299999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-16","2024-01-24","2024-02-12","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-06","2024-03-04","2024-03-06","2024-03-29"]
[500,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ №1060, ПС №826 \"Гальцово\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Герасимиха, ул. Новая, уч. 9","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ №1060, ПС №826 \"Гальцово\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Герасимиха, ул. Новая, уч. 9","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1027.76,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1021.59,null,"0",null,1021.59344,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1225.9121299999999,1225.9121299999999,32413209167,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-01-29","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-15","2024-03-01","2024-02-15","2024-03-29"]
[501,"Строительство МТП-63 кВА-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №803 \"Юркино II \", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ш. Юркинское, д.2б, пом. 3-9","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-63 кВА-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №803 \"Юркино II \", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ш. Юркинское, д.2б, пом. 3-9","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",547.07102999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",544.33567000000005,null,"0",null,544.33567000000005,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",653.20280000000002,653.20280000000002,32413209839,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-03-11","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-03-29","2024-02-27","2024-03-29","2024-03-29"]
[502,"Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 914 ПС №215 \"Новософрино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Нагороное","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 914 ПС №215 \"Новософрино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Нагороное","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",800.61677999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",795.81308000000001,null,"0",null,795.81308000000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",954.97569999999996,954.97569999999996,32413209846,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-19","2024-03-01","2024-02-19","2024-03-29"]
[503,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 5 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 29422 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5 до ВРУ-0,4кВ №1,2 к.5.1 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, з/у 39/1/1","O_I-311464",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 5 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 29422 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5, 4КЛ-0,4кВ отсооруж. ТП-10/0,4кВ № 5 до ВРУ-0,4кВ №1,2 к.5.1 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, з/у 39/1/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",33432.096400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",33398.660000000003,null,"1",33398.664299999997,33398.664299999997,"ООО\"СМК\"",40078.39716,8684.7249062600313,32413201338,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2025-10-31"]
[504,"Строительство РП-20кВ номинальным током 630А, новых ТП-20/0,4кВ № 1-4 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от яч. №306, №407 ПС 220/110/20/10кВ № 805 \"Пресня\" до нового РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от нового РП-20кВ до СП-0,4кВ № 71106 с заходом в новые ТП № 1-4, счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, з/у 16А","M_I-262745",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-20кВ номинальным током 630А, новых ТП-20/0,4кВ № 1-4 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от яч. №306, №407 ПС 220/110/20/10кВ №805 \"Пресня\" до нового РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от нового РП-20кВ до СП-0,4кВ № 71106 с заходом в новые ТП № 1-4, счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, з/у 16А","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",107084.12108,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",106977.04,null,"1",106977.037,106977.037,"ООО\"СМК\"",128372.44439999999,25336.666657894737,32413201340,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2025-12-31"]
[505,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16956 -ТП-10/0,4кВ № 29862, 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Староалексеевская, д.18","O_I-311518",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16956 - ТП-10/0,4кВ № 29862, 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Староалексеевская, д.18","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",22185.280930000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",22174.19,null,"0",null,22174.188289999998,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",26609.025949999999,14117.002316984734,32413201349,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-12","2024-03-05","2024-02-12","2024-10-31"]
[506,"Строительство РП-10кВ с установкой 6 ячеек, 2КЛ-10кВ от ячеек № 47А, 2В ПС-110/10кВ № 690, РТП-10/0,4кВ № 12019 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дружинниковская, влад.15","K_I-231561",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ с установкой 6 ячеек, 2КЛ-10кВ от ячеек № 47А, 2В ПС-110/10кВ № 690, РТП-10/0,4кВ № 12019 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дружинниковская, влад.15","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",47498.542220000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",47451.040000000001,null,"1",47451.043669999999,47451.043669999999,"ООО \"ИК МРЭС\"",56941.252399999998,23785.586445569621,32413201352,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-19","2024-03-05","2024-02-19","2024-12-31"]
[507,"Строительство 4КЛ-10кВ от ПС до соединительной кабельной муфты для электроснабжения тяговой подстанции СТП-75 станции \"Беговая\", в т.ч. ПИР: г.Москва","I-234508",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от ПС до соединительной кабельной муфты для электроснабжения тяговой подстанции СТП-75 станции \"Беговая\", в т.ч. ПИР: г.Москва","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",186303.32631,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",186023.87,null,"1",186023.8713,186023.8713,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",223228.64559999999,223228.64559999999,32413201356,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-19","2024-03-05","2024-02-19","2024-04-30"]
[508,"Строительство КЛ-10 кВ от яч. в РУ-10 кВ РТП-19058 до сооруж. КРУН ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", КРУН с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дарьино, 50:20:0041126:1848","O_I-308179",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от яч. в РУ-10 кВ РТП-19058 до сооруж. КРУН ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", КРУН с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дарьино, 50:20:0041126:1848","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",13195.42589,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",13096.46,null,"0",null,13096.4602,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",15715.75224,15715.75224,32413201545,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-16","2024-02-10","2024-02-16","2024-03-31"]
[509,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов мощностью по 250 кВА, ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ № 407 \"Осташево\", КЛ-10 кВ от проектируемой ВЛ-10кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, 4РЛР-10кВ, КРУН-10 кВ., в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Шульгино, 50:07:0080304:68","O_I-312206",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов мощностью по 250 кВА, ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ № 407 \"Осташево\", КЛ-10 кВ от проектируемой ВЛ-10кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, 4РЛР-10кВ, КРУН-10 кВ., в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Шульгино, 50:07:0080304:68","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",13745.913839999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",13634.57,null,"0",null,13634.571669999999,"ООО \"ВСС\"",16361.486000000001,7564.3856506849324,32413201547,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-16","2024-02-10","2024-02-16","2024-12-04"]
[510,"Строительство КТП-250 10/0,4 кВ в габ. 630 кВА, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Татищево РТП-579 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,66 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Меры, 50:08:0000000:167814","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ в габ. 630 кВА, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Татищево РТП-579 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,66 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Меры, 50:08:0000000:167814","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6153.7379600000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",6107.58,null,"0",null,6107.58493,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",7329.1019200000001,7329.1019200000001,32413201548,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-15","2024-02-10","2024-02-15","2024-04-11"]
[511,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр-ем РП-10кВ № 14175 - ТП-10/0,4кВ № 28496 до новой ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2, ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, вл.70","M_I-274712",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр-ем РП-10кВ № 14175 - ТП-10/0,4кВ № 28496 до новой ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2, ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, вл.70","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",19322.385910000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",19303.060000000001,null,"0",null,19303.06352,"ООО \"ИК МРЭС\"",23163.676220000001,23163.676220000001,32413201359,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-02-05","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-26","2024-02-06","2024-02-26","2024-02-29"]
[512,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки напр-ем РТП № 14101 (С1)(С2) - РТП № 29028 (С1)(С2) до ТП-10/0,4кВ №нов, 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №нов до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Сосинская, д.43","N_I-288544",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап)по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки напр-ем РТП № 14101 (С1)(С2) - РТП № 29028 (С1)(С2) до ТП-10/0,4кВ №нов, 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №нов до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Сосинская, д.43","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8099.6876700000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",8091.59,null,"0",null,8091.5879800000002,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",9709.9055800000006,9709.9055800000006,32413201409,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-02-12","2024-02-27","2024-02-12","2024-03-31"]
[513,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 30480, ТП-10/0,4кВ № 14268 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Генерала Антонова, д.11","N_I-289673",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 30480, ТП-10/0,4кВ № 14268 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Генерала Антонова, д.11","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",10613.67,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",10597.75,null,"0",null,10597.7495,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",12717.2994,12717.2994,32413201411,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-15","2024-02-06","2024-02-15","2024-02-29"]
[514,"Строительство РТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №1, №4 с тр-ми 2х2500кВА, ТП-10/0,4кВ №2, №3 с тр-ми 2х2000 кВА, 2КЛ-10кВ от яч. сек. №7, №8 КРУ-10кВ ПС №-110/10/6кВ №342 Миусская до РТП 10/0,4 кВ №1, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ №1. до РТП-10/0,4кВ № 21132 с заходом в ТП-10/0,4кВ №1, ТП-10/0,4кВ № 2, ТП-10/0,4кВ № 3, ТП-10/0,4кВ № 4, 2КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ №1 до РТП-10/0,4 кВ № 15109, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бутырский Вал","O_I-311870",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №1, №4 с тр-ми 2х2500кВА, ТП-10/0,4кВ №2, №3 с тр-ми 2х2000 кВА, 2КЛ-10кВот яч. сек. №7, №8 КРУ-10кВ ПС №-110/10/6кВ №342 Миусская до РТП 10/0,4 кВ №1, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ №1. до РТП-10/0,4кВ № 21132 с заходом в ТП-10/0,4кВ №1, ТП-10/0,4кВ № 2, ТП-10/0,4кВ № 3, ТП-10/0,4кВ № 4, 2КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ №1 до РТП-10/0,4 кВ № 15109, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бутырский Вал","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",237492.16122000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",237254.67,null,"1",237254.6691,237254.6691,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",284705.6029,64924.419580236485,32413201619,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2025-09-30"]
[515,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2, 2КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Спасская, д.1/2, корп.3, стр.5","I-311899",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2, 2КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Спасская, д.1/2, корп.3, стр.5","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",45157.64903,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",45112.49,null,"1",45112.491379999999,45112.491379999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",54134.989659999999,11730.695993739968,32413201621,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-16","2024-03-05","2024-02-16","2025-10-31"]
[516,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО;\nПИР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам: г.Москва, ул.Борисовские Пруды., влад. 1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",219361.20314,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",219141.84,null,"1",219141.8419,219141.8419,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",262970.21029999998,75931.950320169839,32413201626,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-15","2024-02-03","2024-02-15","2025-05-31"]
["справочный","Реконструкция ПКЛ-10кВ с переводом линий направлением от яч. №4 1 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово - РТП-10/0,4кВ №17021 из яч. №4 в яч. №33 2 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово (1 этап),в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Борисовские Пруды, влад.1","O_I-311869",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПКЛ-10кВ с переводом линий направлением от яч. №4 1 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово - РТП-10/0,4кВ №17021 из яч. №4 в яч. №33 2 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово (1 этап),в т.ч. ПИР: г.Москва,ул. Борисовские Пруды, влад.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",292.71557000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-15","2024-02-13","2024-02-15","2025-05-31"]
["справочный","Строительство РП-10кВ №1 с установкой 14 ячеек, ТП-10/0,4 кВ №1, 2 с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от яч. № 4 1 сек., яч. № 47 4 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово до РП-10кВ №1, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ №1 до РТП (взамен РП-10кВ №12181) с заходом в ТП №1, 2, КЛ-10 кВ от яч. № 45 4 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово до РТП (взамен РП-10кВ №12181), КЛ-10кВ от яч. №108 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10кВ №56 Беляево до РТП (взамен РП-10кВ №12181) (1 этап),в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды., влад. 1","O_I-311868",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ №1 с установкой 14 ячеек, ТП-10/0,4 кВ №1, 2 с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от яч. № 4 1 сек., яч. № 47 4 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово до РП-10кВ №1, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ №1 до РТП (взамен РП-10кВ №12181) с заходом в ТП №1, 2, КЛ-10 кВ от яч. № 45 4 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово до РТП (взамен РП-10кВ №12181), КЛ-10кВ от яч. №1081 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10кВ №56 Беляево до РТП (взамен РП-10кВ №12181) (1 этап),в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды., влад. 1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",219068.48757,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-03","2024-02-15","2024-02-13","2024-02-15","2025-05-31"]
[517,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 16548, врезки в КЛ-10кВ напр.РТП № 15125 - ТП № 16548, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г. Москва, Ореховый б-р, д.24, к.1Г","L_I-248030",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 16548, врезки в КЛ-10кВ напр.РТП № 15125 - ТП № 16548, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г. Москва, Ореховый б-р, д.24, к.1Г","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",19707.240460000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",19687.53,null,"0",null,19687.533220000001,"ООО\"СМК\"",23625.039860000001,23625.039860000001,32413201627,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-13","2024-02-06","2024-02-13","2024-02-29"]
[518,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 17283 - ТП № 16527, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ферганский пр-д, вл.14","L_I-253054",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 17283 - ТП № 16527, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ферганский пр-д, вл.14","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",10068.624760000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЕНД СТРОЙ\"",10067.620000000001,null,"0",null,10067.617899999999,"ООО \"ЛЕНД СТРОЙ\"",12081.14148,12081.14148,32413201629,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-19","2024-02-06","2024-02-19","2024-03-31"]
[519,"Строительство ТП-10/0,4кВА с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП11880 до сооруж. ТП-10/0,4кВА, 2КЛ-10кВ от ТП21624 до сооруж. ТП-10/0,4кВА, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВА до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя: т.ч.ПИР по адресу: г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, вл.56, корп.З","M_I-259013",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВА с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП11880 до сооруж. ТП-10/0,4кВА, 2КЛ-10кВ от ТП21624 до сооруж. ТП-10/0,4кВА, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВА до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя: т.ч.ПИР по адресу: г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, вл.56, корп.З","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",11490.35829,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",11478.87,null,"0",null,11478.86793,"ООО \"ИК МРЭС\"",13774.641519999999,13774.641519999999,32413201633,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-16","2024-02-06","2024-02-16","2024-02-29"]
[520,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в напр. ТП № 21783 А,Б - РТП № 30266 А,Б, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада строящегося здания в напр-ии ГРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грина, влд.1, к.З","M_I-263030",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в напр. ТП № 21783 А,Б - РТП № 30266 А,Б, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада строящегося здания в напр-ии ГРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грина, влд.1, к.З","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17318.460729999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",17301.14,null,"0",null,17301.14227,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",20761.370719999999,20761.370719999999,32413201413,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-13","2024-03-05","2024-02-13","2024-05-31"]
[521,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №17606 до ВРЩ-0,4кВ №92753, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.17/2, стр.2","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №17606 до ВРЩ-0,4кВ №92753, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.17/2, стр.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",5883.1368300000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭСК\"",5877.25,null,"0",null,5877.2536899999996,"ООО \"ЭСК\"",7052.7044299999998,7052.7044299999998,32413201415,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-15","2024-02-10","2024-02-15","2024-02-29"]
[522,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17386, ТП-10/0,4кВ № 18813 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, проезд Шокальского, д.28А","K_I-233917",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17386, ТП-10/0,4кВ № 18813 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, проезд Шокальского, д.28А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6440.3665300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО\"СМК\"",6433.93,null,"0",null,6433.92616,"ООО\"СМК\"",7720.7113900000004,7720.7113900000004,32413201417,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-13","2024-03-05","2024-02-13","2024-06-30"]
[523,"Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1276 с заменой на МТП (0,16 МВА)  , ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1276 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", ВЛ-10 кв , РЛР-10 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Успенское, с/т \"Рузское\", 50:19:0030138:30","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1276 с заменой на МТП (0,16 МВА), ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1276 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", ВЛ-10 кв , РЛР-10 кВ  в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Успенское, с/т \"Рузское\", 50:19:0030138:30","Западные электрические сети","ССР",486.45519999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",482.51416999999998,null,"0",null,482.51416999999998,"ООО \"ВСС\"",579.01700000000005,579.01700000000005,32413201932,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-21","2024-03-03","2024-02-21","2024-03-30"]
[524,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-11 ПС-35 кВ №324 \"Ошейкино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,028  км, ВЛ-0,38 кВ-0,082 км) , в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шишково, 50:07:0020301:422","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-11 ПС-35 кВ №324 \"Ошейкино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,028 км, ВЛ-0,38 кВ-0,082 км) , в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шишково, 50:07:0020301:422","Западные электрические сети","ССР",573.55606,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",568.96761000000004,null,"0",null,568.96761000000004,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",682.76112999999998,682.76112999999998,32413201828,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-03-30"]
[525,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №4160 с заменой трансформатора 100 кВА на 250 кВА ПС-35 кВ №568 \"Карповка\", автоматический выключатель, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Нововолково, 50:19:0030231:326 (0,25 МВА; 1 шт.(прочие))","N_I-302822",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №4160 с заменой трансформатора 100 кВА на 250 кВА ПС-35 кВ №568 \"Карповка\",  в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Нововолково, 50:19:0030231:326","Западные электрические сети","ССР",554.25667999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",549.71177,null,"0",null,549.71177,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",659.65412000000003,659.65412000000003,32413201847,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-19","2024-02-22","2024-02-19","2024-03-30"]
[526,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4886 от 22.12.2023г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",867.38738000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",860.53502000000003,null,"0",null,860.53502000000003,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1032.64202,1032.64202,32413201851,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-15","2024-02-07","2024-02-15","2024-03-14"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3016 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Северный, 50:08:0070253:52","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3016 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Северный, 50:08:0070253:52","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",36.033969999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-15","2024-02-07","2024-02-15","2024-03-14"]
["справочный","Реконструкция СТП-16 10/0,4 кВ №3016 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена на МТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Северный, 50:08:0070253:52","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-16 10/0,4 кВ №3016 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена на МТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Северный, 50:08:0070253:52","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",831.35341000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-15","2024-02-07","2024-02-15","2024-03-14"]
[527,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4996 от 27.12.2023г. Истринского р-на (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",527.99887000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",523.66927999999996,null,"0",null,523.66927999999996,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",628.40314000000001,628.40314000000001,32413201859,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-20","2024-02-07","2024-02-20","2024-03-14"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3817 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1211","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3817 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1211","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",180.16986,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-20","2024-02-07","2024-02-20","2024-03-14"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3899 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Головино, 50:08:0090202:35","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3899 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Головино, 50:08:0090202:35","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",324.30574999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-20","2024-02-07","2024-02-20","2024-03-14"]
["справочный","Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №3899 с установкой автоматического выключателя ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Головино, 50:08:0090202:35","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №3899 с установкой автоматического выключателя ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Головино, 50:08:0090202:35","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",23.523260000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-20","2024-02-07","2024-02-20","2024-03-14"]
[528,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Буньково РП-55 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 30 м. юго-восточнее д.Буньково, 50:08:0060346:1193","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Буньково РП-55 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринскийр-н, с.п.Лучинское, 30 м. юго-восточнее д.Буньково, 50:08:0060346:1193","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1016.93651,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1009,null,"0",null,1009.0044,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1210.80528,1210.80528,32413201854,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-16","2024-02-07","2024-02-16","2024-03-07"]
[529,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, в районе СТ \"Приветное\", 50:1860080441, № 357/2023 от 13.11.2023г","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, врайоне СТ \"Приветное\", 50:1860080441, № 357/2023 от 13.11.2023г","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",645.34073000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",640.11347999999998,null,"0",null,640.11347999999998,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",768.13617999999997,768.13617999999997,32413201869,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-16","2024-02-07","2024-02-16","2024-03-07"]
[530,"Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №754 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на КТПН , ЩИТ ЩМП,  (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Воронино, 50:08:0050428:533","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №754 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на КТПН , ЩИТ ЩМП,  (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Воронино, 50:08:0050428:533","Западные электрические сети","ССР",963.30953,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",955.21771999999999,null,"0",null,955.21771999999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1146.26126,1146.26126,32413201835,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-26","2024-03-03","2024-02-26","2024-03-30"]
[531,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4917 от 25.12.2023г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1414.93796,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1403.62,null,"0",null,1403.6184499999999,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1684.34214,1684.34214,32413201832,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-20","2024-02-07","2024-02-20","2024-03-06"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-180 по существующим опорам ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Курсаково, 50:08:0090321:92","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-180 по существующим опорам ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Курсаково, 50:08:0090321:92","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",630.59454000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-20","2024-02-07","2024-02-20","2024-03-06"]
["справочный","Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №180 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Курсаково, 50:08:0090321:92","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №180 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Курсаково, 50:08:0090321:92","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",784.34342000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-20","2024-02-07","2024-02-20","2024-03-06"]
[532,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4917 от 25.12.2023г. Волоколамского р-на, ПСК \"Волоколамский\" (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2366.2604000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2347.09,null,"0",null,2347.0936900000002,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2816.5124300000002,2816.5124300000002,32413201861,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-16","2024-02-07","2024-02-16","2024-03-07"]
["справочный","Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК \"Волоколамский\", 50:07:0030306:132","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК\"Волоколамский\", 50:07:0030306:132","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2312.2094400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-16","2024-02-07","2024-02-16","2024-03-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-141747(401167) ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК \"Волоколамский\", 50:07:0030306:131","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-141747(401167) ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК \"Волоколамский\", 50:07:0030306:131","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",54.050960000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-16","2024-02-07","2024-02-16","2024-03-07"]
[533,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-552 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Сергиево, 50:20:0080805:398","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-552 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Сергиево, 50:20:0080805:398","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",630.59454000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",625.54978000000006,null,"0",null,625.54978000000006,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",750.65974000000006,750.65974000000006,32413201815,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-06-13"]
[534,"Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-22-302-93321(241457) ПС-110 кВ №67 \"Усово\", ГРЩ-0,4 кВ (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе п.Горки-2, 50:20:0040648:666","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-22-302-93321(241457) ПС-110 кВ №67 \"Усово\", ГРЩ-0,4 кВ (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе п.Горки-2, 50:20:0040648:666","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",950.61761000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",779.50644,null,"0",null,779.50644,"ООО \"ССП\"",935.40773000000002,935.40773000000002,32413201838,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-14"]
[535,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.689 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,61 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Паново, 50:19:0050403:553","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.689 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,61 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Паново, 50:19:0050403:553","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3599.9344900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3571.14,null,"0",null,3571.1350000000002,"ООО \"ВСС\"",4285.3620000000001,4285.3620000000001,32413201840,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-21","2024-03-03","2024-02-21","2024-04-18"]
[536,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3882 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Новиково, тер-рия \"Светлая роща\", 50:06:0070502:212","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3882 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Новиково, тер-рия \"Светлая роща\", 50:06:0070502:212","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",691.09018000000003,null,"0",null,691.09018000000003,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",829.30822000000001,829.30822000000001,32413201822,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-26","2024-03-03","2024-02-26","2024-06-14"]
[537,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4917 от 25.12.2023г. Волоколамского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1451.8557699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1441.26,null,"0",null,1441.25722,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1729.50866,1729.50866,32413201824,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-22","2024-02-07","2024-02-22","2024-03-06"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1164 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о.Волоколамский, г.Волоколамск, 50:07:0030404:3116","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1164 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о.Волоколамский, г.Волоколамск, 50:07:0030404:3116","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",252.23781,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-22","2024-02-07","2024-02-22","2024-03-06"]
["справочный","Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №1164 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о.Волоколамский, г.Волоколамск, 50:07:0030404:3116","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №1164 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н,г.о.Волоколамский, г.Волоколамск, 50:07:0030404:3116","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1199.61796,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-22","2024-02-07","2024-02-22","2024-03-06"]
[538,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-34 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080111:1013","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-34 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080111:1013","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2644.0479700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",2624.22,null,"0",null,2624.2176100000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3149.06113,3149.06113,32413201857,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-04-15"]
[539,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-835 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Назарьевкий, д.Смолино, 50:26:0090705:791","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-835 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Назарьевкий, д.Смолино, 50:26:0090705:791","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",664.00305000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",658.75743,null,"0",null,658.75743,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",790.50891999999999,790.50891999999999,32413201831,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-06-19"]
[540,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2458 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Волчёнки, 50:26:0060601:825","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2458 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Волчёнки, 50:26:0060601:825","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",442.6687,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",439.17162000000002,null,"0",null,439.17162000000002,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",527.00594000000001,527.00594000000001,32413201825,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-06-15"]
[541,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4886 от 22.12.2023г. . Наро-Фоминского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",658.87253999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",653.66745000000003,null,"0",null,653.66745000000003,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",784.40093999999999,784.40093999999999,32413201836,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-06-15"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-790 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Устье, 50:26:0040803:445","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-790 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Устье, 50:26:0040803:445","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",442.6687,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-06-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-790 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Устье, 50:26:0040803:445","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-790 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Устье, 50:26:0040803:445","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",216.20384000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-06-15"]
[542,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4886 от 22.12.2023г. Одинцовского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",669.01340000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",548.59097999999994,null,"0",null,548.59097999999994,"ООО \"ССП\"",658.30917999999997,658.30917999999997,32413201792,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-13"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №34 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Богачево, 50:20:0060331:1552","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №34 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Богачево, 50:20:0060331:1552","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",560.91148999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-13"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-34 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Богачево, 50:20:0060331:1552","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-34 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Богачево, 50:20:0060331:1552","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",108.10191,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-13"]
[543,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-55 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,69 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Макарово, 50:18:0080120:0098","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-55 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,69 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Макарово, 50:18:0080120:0098","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1606.3177800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1594.27,null,"0",null,1594.2704000000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1913.1244799999999,1913.1244799999999,32413201789,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-06-13"]
[544,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3156 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в районе п.Спутник, 50:18:0080306:1124","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3156 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в районе п.Спутник, 50:18:0080306:1124","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",462.93844999999999,null,"0",null,462.93844999999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",555.52614000000005,555.52614000000005,32413201794,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-06-14"]
[545,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3571 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Захарьино, в 450 м на Ю-В, 50:18:0080222:693","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3571 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Захарьино, в 450 м на Ю-В, 50:18:0080222:693","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",462.79845999999998,null,"0",null,462.79845999999998,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",555.35815000000002,555.35815000000002,32413201795,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-06-15"]
[546,"Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3637 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в западной части 50:18:0070444; 50:18:0070444:293","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3637 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в западной части 50:18:0070444; 50:18:0070444:293","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1687.9736700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1674.98,null,"0",null,1674.9762700000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2009.9715200000001,2009.9715200000001,32413201812,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-06-19"]
[547,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2512 ПС-35 кВ №76 \"Цезарево\" (0,415 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, СНТ \"Пронево\", 50:18:0090125:683, 50:18:0090125:189","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2512 ПС-35 кВ №76 \"Цезарево\" (0,415 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, СНТ \"Пронево\", 50:18:0090125:683, 50:18:0090125:189","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",747.70493999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",741.64853000000005,null,"0",null,741.64853000000005,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",889.97824000000003,889.97824000000003,32413201804,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-04-14"]
[548,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.12 от оп.9 до оп.24 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\" (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Устиново, 50:08:0080211:626","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.12 от оп.9 до оп.24 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\" (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Устиново, 50:08:0080211:626","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2220.4684299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",2202.2600000000002,null,"0",null,2202.2600000000002,"ООО \"ВСС\"",2642.712,2642.712,32413201811,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-16","2024-03-03","2024-02-16","2024-06-19"]
[549,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,45 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Устиново, 50:08:0080211:626","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,45 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра,д.Устиново, 50:08:0080211:626","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3978.4523600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",3945.83,null,"0",null,3945.8283299999998,"ООО \"ВСС\"",4734.9939999999997,4734.9939999999997,32413201803,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-06-19"]
[550,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1639 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Пушкино, СНТ Можайские дали, 50:18:0080436:163","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1639 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Пушкино, СНТ Можайские дали, 50:18:0080436:163","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",568.12265000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",563.86172999999997,null,"0",null,563.86172999999997,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",676.63408000000004,676.63408000000004,32413201799,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-06-12"]
[551,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №71 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Кожухово, 50:18:0080305:889","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №71 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Кожухово, 50:18:0080305:889","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",690.95084999999995,null,"0",null,690.95084999999995,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",829.14102000000003,829.14102000000003,32413201819,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-06-13"]
[552,"Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-23-302-133475(295384) ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,56 км, ВЛ-0,4 кВ-0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шишаиха, 50:08:0070202:778","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-23-302-133475(295384) ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,56 км, ВЛ-0,4 кВ-0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шишаиха, 50:08:0070202:778","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3793.8044500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",3763.07,null,"0",null,3763.0746300000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",4515.6895599999998,1998.4977444594592,32413201790,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-12-12"]
[553,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:2053","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:2053","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",630.59454000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",625.48671999999999,null,"0",null,625.48671999999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",750.58406000000002,750.58406000000002,32413201797,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-06-19"]
[554,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №542 \"Петровская\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Устиново, 50:08:0080211:629","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №542 \"Петровская\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Устиново, 50:08:0080211:629","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",630.59454000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",625.42332999999996,null,"0",null,625.42332999999996,"ООО \"ВСС\"",750.50800000000004,750.50800000000004,32413201893,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-21","2024-03-03","2024-02-21","2024-06-19"]
[555,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4886 от 22.12.2023г. Истринского р-на, д.Подпорино (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1944.202,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1928.65,null,"0",null,1928.6483800000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2314.37806,2314.37806,32413201820,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3901 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3901 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,45 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:346","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3901 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3901 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,45 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:346","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1153.2518,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3903 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040362:466","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3903 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040362:466","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",790.9502,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-15"]
[556,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4886 от 22.12.2023г. Истринского р-на, Бужарово (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2477.4386100000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2459.35,null,"0",null,2459.35331,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2951.22397,2951.22397,32413201808,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-22","2024-03-03","2024-02-22","2024-06-18"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0070244:1193","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0070244:1193","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",738.69645000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-22","2024-03-03","2024-02-22","2024-06-18"]
["справочный","Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:852","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:852","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1738.74216,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-22","2024-03-03","2024-02-22","2024-06-18"]
[557,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4502 ПС-35 кВ №408 \"Теряево\" (0,63 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ильинское, 50:07:0050111:664","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4502 ПС-35 кВ №408 \"Теряево\" (0,63 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ильинское, 50:07:0050111:664","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1135.07015,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1125.8800000000001,null,"0",null,1125.87608,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1351.0513000000001,1351.0513000000001,32413201810,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-04-14"]
[558,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №323 с заменой на КТПН, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-323 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,1 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красновидово, 50:08:0050332:170","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №323 с заменой на КТПН, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-323 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,1 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красновидово, 50:08:0050332:170","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1574.67749,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1563.34,null,"0",null,1563.3398099999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1876.0077699999999,1876.0077699999999,32413201809,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-04-14"]
[559,"Реконструкция ТП-630 10/0,4 кВ №3082 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена на КТП (1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0040149:577","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-630 10/0,4 кВ №3082 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена на КТП (1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0040149:577","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3649.7940199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",3620.6,null,"0",null,3620.59566,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",4344.71479,4344.71479,32413201801,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-04-14"]
[560,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №431 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена на КТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Зорино, 50:08:0000000:168520","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №431 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена на КТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Зорино, 50:08:0000000:168520","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1433.60088,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1421.85,null,"0",null,1421.84536,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1706.21443,1706.21443,32413201816,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-15"]
[561,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-243 совместным подвесом по ВЛ-0,22 кВ ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, СНТ \"Светлый ключ\", 50:08:0080104:112","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-243 совместным подвесом по ВЛ-0,22 кВ ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, СНТ \"Светлый ключ\", 50:08:0080104:112","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",432.40769,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",428.86194999999998,null,"0",null,428.86194999999998,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",514.63433999999995,514.63433999999995,32413201891,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-15","2024-03-03","2024-02-15","2024-04-15"]
[562,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Бельково, 50:19:0040320:83","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Бельково, 50:19:0040320:83","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",873.34771000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",866.44826,null,"0",null,866.44826,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1039.7379100000001,1039.7379100000001,32413201818,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-15","2024-02-07","2024-02-15","2024-03-12"]
[563,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.34 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №568 \"Карповка\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Волково, 50:19:0030202:417","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.34 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №568 \"Карповка\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Волково,50:19:0030202:417","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1079.6655800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1071.3499999999999,null,"0",null,1071.3521599999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1285.6225899999999,1285.6225899999999,32413201806,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-19","2024-02-07","2024-02-19","2024-03-11"]
[564,"Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3985 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080307:929","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3985 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080307:929","Западные электрические сети","ССР",808.31759999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СК СИСТЕМА\"",802.25522000000001,null,"0",null,802.25522000000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",962.70626000000004,962.70626000000004,32413201864,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-16","2024-03-03","2024-02-16","2024-03-30"]
[565,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4886 от 22.12.2023г.. Можайского и Рузского р-на (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1516.2281700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1503.95,null,"0",null,1503.9467199999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1804.73606,1804.73606,32413201834,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3295 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Холдеево, в 150 м на север, 50:18:0080112:467","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3295 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Холдеево, в 150 м на север, 50:18:0080112:467","Западные электрические сети","ССР",447.66622000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-03-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3800 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Захарьино, ассоциация ДНП Захарьино-3, 50:18:0080222:943","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3800 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Захарьино, ассоциация ДНП Захарьино-3,50:18:0080222:943","Западные электрические сети","ССР",447.66622000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-03-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.26 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №649 \"Северная\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,011 км, ВЛ-0,38 кВ- 0,0009), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.п.Руза, г.Руза, 50:19:0010101:956","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.26 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №649 \"Северная\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,011 км, ВЛ-0,38 кВ- 0,0009), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.п.Руза, г.Руза, 50:19:0010101:956","Западные электрические сети","ССР",620.89572999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-19","2024-03-03","2024-02-19","2024-03-30"]
[566,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4886 от 22.12.2023г. Красногорского р-на, с/т \"Лужки\" (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",907.47082999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",744.12608,null,"0",null,744.12608,"ООО \"ССП\"",892.95129999999995,892.95129999999995,32413201865,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-18"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2575 ПС-110 кВ №145 \"Нахабино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/т \"Лужки\", 50:11:0040102:79","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2575 ПС-110 кВ №145 \"Нахабино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/т \"Лужки\", 50:11:0040102:79","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",442.6687,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-18"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2575 ПС-110 кВ №145 \"Нахабино\" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/т \"Лужки\", 50:11:0040101:195","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2575 ПС-110 кВ №145 \"Нахабино\" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/т \"Лужки\", 50:11:0040101:195","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",464.80212999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-02-20","2024-03-03","2024-02-20","2024-06-18"]
[567,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-4162 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", 2хВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040511:685","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-4162 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", 2хВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040511:685","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1730.41338,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1716.92,null,"0",null,1716.91616,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2060.2993900000001,2060.2993900000001,32413201850,"https://lot-online.ru","2024-01-17","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-19","2024-02-07","2024-02-19","2024-03-12"]
[568,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 29701 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Лазарева, влад.77А","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 29701 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Лазарева, влад.77А","Московские кабельные сети","ССР",3646.7962000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",3537.39,null,"0",null,3537.3923199999999,"ООО \"СТРОЙБУР\"",4244.8707800000002,4244.8707800000002,32413205893,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-01-23","2024-01-30","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-29"]
[569,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22229 до ВРЩ-0,4кВ № 106939, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Братеевская, д.16, корп.3","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22229 до ВРЩ-0,4кВ № 106939, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Братеевская, д.16, корп.3","Московские кабельные сети","ССР",1663.7704200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",1613.86,null,"0",null,1613.8573100000001,"ООО \"СТРОЙБУР\"",1936.62877,1936.62877,32413205895,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-01-23","2024-01-30","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-13","2024-02-24","2024-02-13","2024-02-29"]
[570,"Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), РЛК-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 26 ВЛЗ-10 кВ фид. 19,  ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Михали\" № 744, МО, Егорьевский р-н, д. Михали, 50:30:0050111:39","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), РЛК-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 26 ВЛЗ-10 кВ фид. 19,  ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Михали\" № 744, МО, Егорьевский р-н, д. Михали, 50:30:0050111:39","Восточные электрические сети","ССР",432.97350999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",430.9,null,"0",null,430.9,"ООО \"ФАБИ\"",517.08000000000004,517.08000000000004,32413192737,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-09","2024-02-06","2024-02-09","2024-03-04"]
[571,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0030101:2421","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0030101:2421","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1004.66413,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1003.67,null,"0",null,1003.67,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1204.404,1204.404,32413192636,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-03-02","2024-02-09","2024-03-02","2024-02-09","2024-04-30"]
[572,"Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 60 ВЛЗ-10 кВ фид. Коробчеево, ВЛИ-0,38 кВ; реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. Финские дома (с заменой вводов - 11 шт.) от ТП-186  ПС \"Чанки\" № 722, МО, г/о Коломна, с. Коробчеево, ул. Приокская, з/у 1-А, 50:34:0010608:1755","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 60 ВЛЗ-10 кВ фид. Коробчеево, ВЛИ-0,38 кВ; реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. Финские дома (с заменой вводов - 11 шт.) от ТП-186  ПС \"Чанки\" №722, МО, г/о Коломна, с. Коробчеево, ул. Приокская, з/у 1-А, 50:34:0010608:1755","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2104.9158499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2094.5,null,"0",null,2094.5,"ООО \"ФАБИ\"",2513.4,2513.4,32413192593,"https://lot-online.ru","2024-01-16","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-03-02","2024-02-09","2024-03-02","2024-02-09","2024-04-30"]
[573,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1088 с заменой двух трансформаторов мощностью 630 кВА на два трансформатора мощностью 1000 кВА ПС-220 кВ \"Федино\" №590, в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский, с.п. Фединское, с. Новлянское, ул. Сельская, 50:29:006022 (2 МВА)","N_I-286758","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1088 с заменой двух тр-ров 630 кВА на два тр-ра 1000 кВА, ПС-220 кВ № 590 \"Федино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский, с.п. Фединское, с. Новлянское, ул. Сельская","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4523.5686500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4501,null,"0",null,4501,"ООО \"ФАБИ\"",5401.2,5401.2,32413192674,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-03-30"]
[574,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 403 ПС-110 кВ № 652 \"Шульгино\" от оп. 1 до оп. 7, в т.ч. ПИР, МО, Богородский городской округ, г. Старая Купавна; 50:16:0602003:8918 (0,35 км)","N_I-290641","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 403 от оп. 1 до оп. 7, ПС-110 кВ № 652 \"Шульгино\", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Богородский городской округ, г. Старая Купавна","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1055.42868,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1050.1500000000001,null,"0",null,1050.1515300000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1260.18184,1260.18184,32413192650,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-09","2024-02-13","2024-02-09","2024-03-30"]
[575,"Строительство РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 44 КВЛ-6 кВ ТП-4984-ЛР-41-ЛР-34-ПП-11-КРН-4 ПС № 681 \"Алмазово\", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Большие Жеребцы, СНТ \"Березка-3\", к.н. 50:14:040307:126","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 44 КВЛ-6 кВ ТП-4984-ЛР-41-ЛР-34-ПП-11-КРН-4 ПС № 681 \"Алмазово\", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Большие Жеребцы, СНТ \"Березка-3\", к.н. 50:14:040307:126","Восточные электрические сети","ССР",661.4,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",660.74,null,"0",null,660.74,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",792.88800000000003,792.88800000000003,32413192718,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-18","2024-01-23","2024-01-24",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-03-30"]
[576,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 14, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Фосфоритная\" № 530, МО, г/о Воскресенск, д. Ильино, уч. 25,  50:29:0040703:364","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 14, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Фосфоритная\" № 530, МО,  г/о Воскресенск, д. Ильино, уч. 25,  50:29:0040703:364","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6221.0093100000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",6190,null,"0",null,6190,"ООО \"ФАБИ\"",7428,7428,32413201550,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-22","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-02-19","2024-03-01","2024-02-19","2024-03-30"]
[577,"Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением РП-6кВ № 1264 с1 – ПС-110/6кВ № 6 Кожухово яч. 4, РП-6кВ № 1264 с2 – ПС-110/6кВ № 6 Кожухово яч.9 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Автозаводская, влад.23","O_I-312176",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением РП-6кВ № 1264 с1 – ПС-110/6кВ № 6 Кожухово яч. 4, РП-6кВ № 1264 с2 – ПС-110/6кВ № 6 Кожухово яч.9 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Автозаводская, влад.23","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",19456.371090000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",19436.91,null,"1",19436.914720000001,19436.914720000001,"ООО\"СМК\"",23324.29766,11756.19841733871,32413210078,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-26","2024-03-05","2024-02-26","2024-10-31"]
[578,"Реконструкция 10КЛ-6 кВ направлением ПС-110/10/6кВ № 398 Ткацкая А,Б – сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1  – РП-6/0,4кВ № 2004 с.2, ТЭЦ 16 А,Б – сооруж. РТП-10/0,4кВ с.2, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.2 – ТП-6кВ № 589 Б, ТП-6/0,4кВ № 863 А –  ТП-6/0,4кВ № 1411 Б, ТП-6/0,4кВ № 863 А – ТП-6/0,4кВ № 1411 Б, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.2 – ТП-6/0,4кВ № 863 А, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1  – ТП-6/0,4кВ № 863Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Хорошевский пр-д, влад.3а","O_I-312180",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция 10КЛ-6 кВ направлением ПС-110/10/6кВ № 398 Ткацкая А,Б – сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1  – РП-6/0,4кВ № 2004 с.2, ТЭЦ 16 А,Б – сооруж. РТП-10/0,4кВ с.2, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.2 – ТП-6кВ № 589 Б, ТП-6/0,4кВ № 863 А –  ТП-6/0,4кВ № 1411 Б, ТП-6/0,4кВ № 863 А – ТП-6/0,4кВ № 1411 Б, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.2 – ТП-6/0,4кВ № 863 А, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1  – ТП-6/0,4кВ № 863Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Хорошевский пр-д, влад.3а","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",52317.117230000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",52264.800000000003,null,"1",52264.800109999996,52264.800109999996,"ООО\"СМК\"",62717.760130000002,31611.774259072583,32413210083,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-26","2024-03-05","2024-02-26","2024-10-31"]
[579,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-17, ПС №245 \"Пятницкая\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, Злобино д, территория \"Производственная зона 1\",уч.1 Ю8-23-303-190068(400663)","I-313984",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-17, ПС №245 \"Пятницкая\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, Злобино д, территория \"Производственная зона 1\",уч.1 Ю8-23-303-190068(400663)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1051.1136100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1045.8599999999999,null,"0",null,1045.8575000000001,"ООО \"ВСС\"",1255.029,534.39944516129026,32413211077,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-19","2024-03-12","2024-02-19","2024-12-25"]
[580,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-45, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, в р-не Белеутово д Ю8-23-302-190390(407080)","I-313987",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-45, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, в р-не Белеутово д Ю8-23-302-190390(407080)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",4833.4042499999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4797.1499999999996,null,"0",null,4797.1533300000001,"ООО \"ВСС\"",5756.5839999999998,5756.5839999999998,32413210964,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-19","2024-03-12","2024-02-19","2024-04-27"]
[581,"Реконструкция МТП-6/0,4кВ №4755 замена МТП 6кВ с трансформатором 160кВА на КТП-6кВ с трансформатором 400кВА), ПС №325 \"луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха, д.669","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №4755 замена МТП 6кВ с трансформатором 160кВА на КТП-6кВ с трансформатором 400кВА), ПС №325 \"луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха, д.669","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",847.60020999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",845.29499999999996,null,"0",null,845.29499999999996,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1014.354,1014.354,32413224495,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-21","2024-03-08","2024-02-21","2024-06-21"]
[582,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 836, ПС №368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Гришинский, д. Селевкино, СНТ \"Дзержинец-83\", уч. 58","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 836, ПС №368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Гришинский, д. Селевкино, СНТ \"Дзержинец-83\", уч. 58","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",456.19472999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",453.89,null,"0",null,453.89,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",544.66800000000001,544.66800000000001,32413224490,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-21","2024-03-08","2024-02-21","2024-06-21"]
[583,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №92 (замена ТП с трансформатором 400 кВА на ТП с трансформатором 630 кВА), ПС №166 \"Жостово\", МО, Мытищинский р-н, д. Жостово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №92 (замена ТП с трансформатором 400 кВА на ТП с трансформатором 630 кВА), ПС №166 \"Жостово\", МО, Мытищинский р-н, д. Жостово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2323.7123299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",2312.09,null,"0",null,2312.0937699999999,"ООО \"ЭМПИН\"",2774.5125200000002,2774.5125200000002,32413224517,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-22","2024-03-08","2024-02-22","2024-06-20"]
[584,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1118 (замена трансформатора 160кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Чивирево","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1118 (замена трансформатора 160кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Чивирево","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",464.29165999999998,null,"0",null,464.29165999999998,"ООО \"ЭМПИН\"",557.14999,557.14999,32413224521,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-22","2024-03-08","2024-02-22","2024-06-18"]
[585,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Солнечногорский р-он (№2 от 09.01.2024) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1193.3640800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1190.98,null,"0",null,1190.9770000000001,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1190.9770000000001,1190.9770000000001,32413224527,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-21","2024-02-16","2024-02-21","2024-03-07"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП - 10/0,4кВ №413, ПС №20 \"Алабушево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, уч. 112","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП - 10/0,4кВ №413, ПС №20 \"Алабушево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, уч. 112","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",632.45258999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-21","2024-02-16","2024-02-21","2024-03-07"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 413 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, уч. 112","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 413 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, уч. 112","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",560.91148999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-21","2024-02-16","2024-02-21","2024-03-07"]
[586,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Соколово ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Клинское лес-во, Новинское лес-во, ка-л 29, часть выд. 30, кв-л 36, часть выд. 5, 36","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Соколово ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Клинское лес-во, Новинское лес-во, ка-л 29, часть выд. 30, кв-л 36, часть выд. 5, 36","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2795.2530000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2772.89,null,"0",null,2772.89,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3327.4679999999998,3327.4679999999998,32413224530,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-21","2024-03-08","2024-02-21","2024-06-20"]
[587,"Строительство КТП- 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Повадино ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП- 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Повадино ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1389.4329399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1386.65,null,"0",null,1386.654,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1386.654,1386.654,32413224536,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-21","2024-03-08","2024-02-21","2024-04-19"]
[588,"Строительство КТП- 10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ в напр. КТП-4187 ф. 109А ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП- 10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ в напр. КТП-4187 ф. 109А ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1154.3684699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1139.3599999999999,null,"0",null,1139.36167,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1367.2339999999999,1367.2339999999999,32413224540,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-15","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-27","2024-02-16","2024-02-27","2024-03-01"]
[589,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 0962 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №105 \"Смена\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Маньково","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 0962 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №105 \"Смена\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Маньково","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",463.82503000000003,null,"0",null,463.82503000000003,"АО \"АРСЕНАЛ\"",556.59004000000004,246.56757472312705,32413224544,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-15","2024-03-08","2024-02-15","2024-12-18"]
[590,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС №220 \"Ельдигино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС №220 \"Ельдигино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2295.19238,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",2281.42,null,"0",null,2281.4212299999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2737.7054800000001,2737.7054800000001,32413224550,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-20","2024-03-08","2024-02-20","2024-04-18"]
[591,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 35322 ТП 424 ТП 385 ПС №353 \"Высоково\", КВЛ-0,4 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борисово, СНТ \"Сигнал\", уч.70","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 35322 ТП 424 ТП 385 ПС №353 \"Высоково\", КВЛ-0,4 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борисово, СНТ \"Сигнал\", уч.70","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",5052.9666299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",4997.38,null,"0",null,4997.384,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",5996.8608000000004,5256.9883636363638,32413224553,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-16","2024-03-08","2024-02-16","2024-07-19"]
[592,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. РП-57-АСП-Тиликтино ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, МО, Клинский р-н, д. Кузнецово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. РП-57-АСП-Тиликтино ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, МО, Клинский р-н, д. Кузнецово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1078.5952199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1073.2,null,"0",null,1073.2022400000001,"ООО \"ЭМПИН\"",1287.8426899999999,1287.8426899999999,32413224560,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-16","2024-03-08","2024-02-16","2024-04-18"]
[593,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ ТП-315/680-МТП-101 ПС №40 \"Лобня\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Долгопрудный","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ ТП-315/680-МТП-101 ПС №40 \"Лобня\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Долгопрудный","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1240.2538400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1233.06,null,"0",null,1233.0566699999999,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1479.6679999999999,1479.6679999999999,32413224566,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-22","2024-02-16","2024-02-22","2024-03-05"]
[594,"Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д. Лыткино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д. Лыткино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3212.6245899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3151.58,null,"0",null,3151.5847199999998,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3781.90166,3781.90166,32413224571,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-21","2024-02-16","2024-02-21","2024-03-06"]
[595,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47  ПС №529 \"Сидорово\", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Михнево, в р-не п. Михнево Ю8-23-302-190517(394446)","O_I-313669",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47  ПС №529 \"Сидорово\", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Михнево, в р-не п. Михнево Ю8-23-302-190517(394446)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2173.2340300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2162.37,null,"0",null,2162.3674999999998,"ООО \"ВСС\"",2594.8409999999999,2594.8409999999999,32413209836,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-14","2024-03-09","2024-02-14","2024-04-25"]
[596,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-85594(100188)),  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-97561(198418)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-85594(100188)),  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-97561(198418)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1891.67914,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1878.44,null,"0",null,1878.4373900000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2254.1248700000001,2254.1248700000001,32413209867,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-20","2024-03-12","2024-02-20","2024-03-28"]
[597,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.45 оп. №63 до оп. №13 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-85594(100188)),  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-97561(198418)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.45 оп. №63 до оп. №13 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-85594(100188)),  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-97561(198418)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2368.5634799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",2356.7199999999998,null,"0",null,2356.72066,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2828.0647899999999,2828.0647899999999,32413209991,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-20","2024-03-12","2024-02-20","2024-03-28"]
[598,"Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3,  ПС №617 Сырово\", ЛР-10 кВ, КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, Подольское лесничество, кв. 6 часть выдела 15. Ю8-20-302-23952(102841)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3,  ПС №617 Сырово\", ЛР-10 кВ, КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, Подольское лесничество, кв. 6 часть выдела 15. Ю8-20-302-23952(102841)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",13985.31683,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",13775.54,null,"0",null,13775.53707,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",16530.644479999999,16530.644479999999,32413210094,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-02-07","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-28","2024-03-08","2024-02-28","2024-03-31"]
[599,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 3436 от 21.09.2023г Ступинского района  (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1782.3904199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1773.48,null,"0",null,1773.4783299999999,"ООО \"ВСС\"",2128.174,2128.174,32413209987,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-13","2024-03-11","2024-02-13","2024-03-18"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-519 от оп. №2 до оп. №9, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, гп Малино, д. Лобынино, ул. Речная, д.6 Ю8-23-302-178366(269988)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-519 от оп. №2 до оп. №9, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, гп Малино, д. Лобынино, ул. Речная, д.6 Ю8-23-302-178366(269988)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",570.70352000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-13","2024-03-11","2024-02-13","2024-03-18"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №944 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУ-0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с/п Семеновское, д. Горки, уч-к 6 Ю8-23-302-178223(270735)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №944 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУ-0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с/п Семеновское, д. Горки, уч-к 6 Ю8-23-302-178223(270735)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1211.6868999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-13","2024-03-11","2024-02-13","2024-03-18"]
[600,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 3703 от 12.10.2023г Серпуховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2350.66921,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2338.92,null,"0",null,2338.9158299999999,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2806.6990000000001,2806.6990000000001,32413210015,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-19","2024-03-11","2024-02-19","2024-04-10"]
["справочный","Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1214 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, д. Глазово Ю8-23-302-181497(300128)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1214 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, д. Глазово Ю8-23-302-181497(300128)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1131.8461400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-19","2024-03-11","2024-02-19","2024-04-10"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-102 от оп.35 до оп.53 (с заменой вводов), ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Мартьяново, д. 16а Ю8-23-303-181375(298499)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-102 от оп.35 до оп.53 (с заменой вводов), ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Мартьяново, д. 16а Ю8-23-303-181375(298499)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1218.8230699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-19","2024-03-11","2024-02-19","2024-04-10"]
[601,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2864 от 03.08.2023г Ступинского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2014.9474600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2004.87,null,"0",null,2004.8710000000001,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",2405.8452000000002,2405.8452000000002,32413210059,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-14","2024-03-11","2024-02-14","2024-03-28"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1466 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Сумароково д Ю8-23-302-172268(207942)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1466 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Сумароково д Ю8-23-302-172268(207942)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1257.80818,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-14","2024-03-11","2024-02-14","2024-03-28"]
["справочный","Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №2012 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Семёновское Ю8-23-302-171847(192107)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №2012 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Семёновское Ю8-23-302-171847(192107)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",757.13927999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-14","2024-03-11","2024-02-14","2024-03-28"]
[602,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2864 от 03.08.2023г Ступинского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1614.22873,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1606.15,null,"0",null,1606.146,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1927.3751999999999,1927.3751999999999,32413210065,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-14","2024-03-11","2024-02-14","2024-03-28"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-965, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Семеновское, ул. Речная, д. 6 Ю8-23-302-172330(206908)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-965, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Семеновское, ул. Речная, д. 6 Ю8-23-302-172330(206908)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",900.84933000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-14","2024-03-11","2024-02-14","2024-03-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-736, ПС № 695 Крутыши, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Старое д, СНТ \"Строитель\", уч.174 Ю8-23-302-172120(204003)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-736, ПС № 695 Крутыши, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Старое д, СНТ \"Строитель\", уч.174 Ю8-23-302-172120(204003)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",713.37940000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-14","2024-03-11","2024-02-14","2024-03-28"]
[603,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1572 от 11.05.2023г Ступинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2350.7221,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2338.9699999999998,null,"0",null,2338.9683300000002,"ООО \"ВСС\"",2806.7620000000002,2806.7620000000002,32413210067,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-13","2024-03-11","2024-02-13","2024-03-28"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1206 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинской р-н, с.о.Семеновский, в р-не Гридюкино д, СНТ Крот,уч.40 Ю8-23-302-158537(999723)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1206 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинской р-н, с.о.Семеновский, в р-не Гридюкино д, СНТ Крот,уч.40Ю8-23-302-158537(999723)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1064.95481,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-13","2024-03-11","2024-02-13","2024-03-28"]
["справочный","Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Новоселки п, Агропункт ул, д.7 Ю8-23-302-158533(903027)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Новоселки п, Агропункт ул, д.7 Ю8-23-302-158533(903027)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",721.41533000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-13","2024-03-11","2024-02-13","2024-03-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-720, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Хонятино, СНТ Факел, уч. 53 Ю8-22-303-107464(263651)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-720, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Хонятино, СНТ Факел, уч. 53 Ю8-22-303-107464(263651)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",564.35195999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-13","2024-03-11","2024-02-13","2024-03-28"]
[604,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 3531 от 28.09.2023г Раменского района  (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2453.52081,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2428.98,null,"0",null,2428.98,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2914.7759999999998,2914.7759999999998,32413210101,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-20","2024-03-11","2024-02-20","2024-03-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-372 от оп.7 до оп.40 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.о. Стемиловский, Леоново д, 36 Ю8-23-302-179243(275448)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-372 от оп.7 до оп.40 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.о. Стемиловский, Леоново д, 36 Ю8-23-302-179243(275448)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",707.49639999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-20","2024-03-11","2024-02-20","2024-03-28"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-168347(159569)), ПС №607 \"Рыболово\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенск Ю8-23-302-179476(273597)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-168347(159569)), ПС №607 \"Рыболово\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенск Ю8-23-302-179476(273597)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",992.76865999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-20","2024-03-11","2024-02-20","2024-03-28"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-166500(148949)), ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Воскресенск Ю8-23-302-177238(261101)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-166500(148949)), ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Воскресенск Ю8-23-302-177238(261101)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",753.25575000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-20","2024-03-11","2024-02-20","2024-03-28"]
[605,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 3531 от 28.09.2023г Раменского района  (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1650.6899599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1634.18,null,"0",null,1634.183,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1961.0196000000001,1961.0196000000001,32413210132,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-20","2024-03-11","2024-02-20","2024-03-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-864 (с заменой вводов), ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/п Стремиловское, д. Сергеево Ю8-23-303-179713(280251)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-864 (с заменой вводов), ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/п Стремиловское, д. Сергеево Ю8-23-303-179713(280251)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",641.73871999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-20","2024-03-11","2024-02-20","2024-03-28"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2654 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-157602(993223)), ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-178969(272882)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2654 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-157602(993223)), ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-178969(272882)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",522.49260000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-20","2024-03-11","2024-02-20","2024-03-28"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1824, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Вертолет\", д 58 Ю8-23-303-179701(273354)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1824, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Вертолет\", д 58 Ю8-23-303-179701(273354)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",486.45864,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-20","2024-03-11","2024-02-20","2024-03-28"]
[606,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 3650 от 05.10.2023г Домодедовского района  (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2008.21714,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1998.18,null,"0",null,1998.1758299999999,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2397.8110000000001,2397.8110000000001,32413210135,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-19","2024-03-11","2024-02-19","2024-04-01"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2192 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, тер КП Гальчино Сити, д 414 Ю8-23-303-180641(282359)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2192 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, тер КП Гальчино Сити, д 414 Ю8-23-303-180641(282359)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1211.6868999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-19","2024-03-11","2024-02-19","2024-04-01"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1711 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №137 \"Домодедовская\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Авдотьино Ю8-23-302-179765(277323)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1711 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №137 \"Домодедовская\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Авдотьино Ю8-23-302-179765(277323)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",796.53024000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-19","2024-03-11","2024-02-19","2024-04-01"]
[607,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 3650 от 05.10.2023г Ленинского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1726.65461,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1705.93,null,"0",null,1705.9347499999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2047.1216999999999,2047.1216999999999,32413210151,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-21","2024-03-11","2024-02-21","2024-03-29"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 КВ КТП-851, ПС №755 \"Молоково\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., с Молоково, ул Революционная, зем уч 210А Ю8-23-302-180369(287941)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 КВ КТП-851, ПС №755 \"Молоково\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., с Молоково, ул Революционная, зем уч 210А Ю8-23-302-180369(287941)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",514.96771000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-21","2024-03-11","2024-02-21","2024-03-29"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №851 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., с Молоково, ул Революционная, зем уч 210А Ю8-23-302-180369(287941)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №851 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., с Молоково, ул Революционная, зем уч 210А Ю8-23-302-180369(287941)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1211.6868999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-21","2024-03-11","2024-02-21","2024-03-29"]
[608,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 3650 от 05.10.2023г Ленинского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2139.6711,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2111.86,null,"0",null,2111.8553700000002,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2534.2264399999999,2534.2264399999999,32413210157,"https://lot-online.ru","2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-22","2024-03-11","2024-02-22","2024-04-04"]
["справочный","Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №330 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Мисайлово д Ю8-23-302-181045(296179)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №330 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Мисайлово д Ю8-23-302-181045(296179)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1375.0842399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-22","2024-03-11","2024-02-22","2024-04-04"]
["справочный","Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с РТП-7 ф.12 от ПС №755 \"Молоково\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., с. Молоково, ул Прудищенская, д 163А Ю8-23-302-180637(288083)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с РТП-7 ф.12 от ПС №755 \"Молоково\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., с. Молоково, ул Прудищенская, д 163АЮ8-23-302-180637(288083)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",764.58686,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-25","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-02-22","2024-03-11","2024-02-22","2024-04-04"]
[609,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 842 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Молоковский, СХПК «Колхоз - племзавод им. М. Горького», уч.  в 1125 м на ю-з от юж.окр. с. Остров Ю8-23-302-166927(147453)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 842 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Молоковский, СХПК «Колхоз - племзавод им. М. Горького», уч.  в 1125 м на ю-з от юж.окр. с. Остров Ю8-23-302-166927(147453)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1317.4083000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1313.46,null,"0",null,1313.4560799999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1576.1473000000001,1576.1473000000001,32413210194,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-15","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-03-05","2024-03-10","2024-03-05","2024-03-28"]
[610,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-757, ПС №14 \"Апаренки\", АВ, ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Развилка п Ю8-23-302-160818(930709)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-757, ПС №14 \"Апаренки\", АВ, ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Развилка п Ю8-23-302-160818(930709)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",887.61068,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",882.28501000000006,null,"0",null,882.28501000000006,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1058.7420099999999,1058.7420099999999,32413210249,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-15","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-03-01","2024-03-10","2024-03-01","2024-03-28"]
[611,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-1937, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не д.Проскурниково Ю8-23-302-161089(923999)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-1937, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не д.Проскурниково Ю8-23-302-161089(923999)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",460.13076999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",457.83,null,"0",null,457.83,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",549.39599999999996,549.39599999999996,32413210266,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-02-28"]
[612,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-19, ПС №695 \"Крутыши\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-174421(226833)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-19, ПС №695 \"Крутыши\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-23-302-174421(226833)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",570.76275999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",567.90832999999998,null,"0",null,567.90832999999998,"ООО \"ВСС\"",681.49,681.49,32413210316,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-03-28"]
[613,"Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2114 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-2114, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Заболотье, д. 39а Ю8-23-302-175597(240909)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2114 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-2114, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Заболотье, д. 39а Ю8-23-302-175597(240909)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1827.04278,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1817.91,null,"0",null,1817.9075,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2181.489,2181.489,32413210334,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-22","2024-03-10","2024-02-22","2024-03-28"]
[614,"Строительство КТПП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп.14А ф.2054, ПС №755 \"Молоково\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-23-303-170118(181030)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп.14А ф.2054, ПС №755 \"Молоково\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-23-303-170118(181030)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2966.4957399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2950.18,null,"0",null,2950.1800199999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3540.2160199999998,3540.2160199999998,32413210958,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-03-28"]
[615,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 \"Бронницы\", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-168554(169831) (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие))","N_I-305836",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 \"Бронницы\", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-168554(169831)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2613.2966200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2595,null,"0",null,2595.0035400000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3114.00425,3114.00425,32413210968,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-03-28"]
[616,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г.п. Горки Ленинские, севернее д Горки, уч №30/1-8 Ю8-23-302-170663(185650) (0,25 МВА; 0,14 км; 20 п.м.; 2 шт.(прочие))","N_I-305837",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г.п. Горки Ленинские, севернее д Горки, уч №30/1-8 Ю8-23-302-170663(185650)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1834.04429,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1824.87,null,"0",null,1824.8740700000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2189.84888,2189.84888,32413210474,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-28"]
[617,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №330 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, г. Видное, д. Мисайлово  Ю8-23-302-178861(272979)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №330 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, г. Видное, д. Мисайлово  Ю8-23-302-178861(272979)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1375.0842399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1359.96,null,"0",null,1359.95831,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1631.9499699999999,1631.9499699999999,32413210477,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-22","2024-03-10","2024-02-22","2024-03-19"]
[618,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.312 РТП-7, ПС №755 \"Молоково\", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский Ю8-23-302-176130(250686)","O_I-308747",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.312 РТП-7, ПС №755 \"Молоково\", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский Ю8-23-302-176130(250686)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3598.7033299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3580.71,null,"0",null,3580.7091700000001,"ООО \"ВСС\"",4296.8509999999997,4296.8509999999997,32413210990,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-13","2024-03-10","2024-02-13","2024-03-28"]
[619,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-173073(214830)),  ПС №274 \"Елкино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Авдотьино Ю8-23-302-174265(217966)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-173073(214830)),  ПС №274 \"Елкино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Авдотьино Ю8-23-302-174265(217966)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",944.74576000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",940.02166999999997,null,"0",null,940.02166999999997,"ООО \"ВСС\"",1128.0260000000001,1128.0260000000001,32413210483,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-14","2024-03-10","2024-02-14","2024-03-28"]
[620,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-742, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ с КТП-465 до ВЛИ-0,38 кВ с МТП-742, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский м/р-н, Молоковское с/п, V очередь, уч 87 Ю8-22-302-76016(948010)","Г",2022,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-742, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ с КТП-465 до ВЛИ-0,38 кВ с МТП-742, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский м/р-н, Молоковское с/п, V очередь, уч 87 Ю8-22-302-76016(948010)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",475.88812000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",473.03278999999998,null,"0",null,473.03278999999998,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",567.63935000000004,567.63935000000004,32413210488,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-15","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-03-01","2024-03-10","2024-03-01","2024-03-28"]
[621,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-3,  ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, в р-не д. Песочня Ю8-23-302-183888(328031)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-3,  ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, в р-не д. Песочня Ю8-23-302-183888(328031)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",987.09470999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",982.15917000000002,null,"0",null,982.15917000000002,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1178.5909999999999,1178.5909999999999,32413210492,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-12","2024-03-10","2024-02-12","2024-03-28"]
[622,"Модернизация ПС-110 кВ №174 \"Лыткарино\" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Андреевское д Ю8-23-302-175206(239305)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ №174 \"Лыткарино\" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Андреевское д Ю8-23-302-175206(239305)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1757.3442399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1747.68,null,"0",null,1747.67885,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2097.2146200000002,2097.2146200000002,32413210528,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-24","2024-02-15","2024-02-24","2024-02-15","2024-03-28"]
[623,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Константиновское с Ю8-23-302-182547(311266)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Константиновское с Ю8-23-302-182547(311266)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",874.13292999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",869.76166999999998,null,"0",null,869.76166999999998,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1043.7139999999999,1043.7139999999999,32413210523,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-12","2024-03-10","2024-02-12","2024-03-28"]
[624,"Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №747 \"Весенняя\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск г Подольск, мкр Климовск Ю8-21-302-72346(688472)","O_I-310269",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №747 \"Весенняя\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск г Подольск, мкр Климовск Ю8-21-302-72346(688472)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1007.2318,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1001.99,null,"0",null,1001.9942,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1202.3930399999999,1202.3930399999999,32413210553,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-20","2024-03-10","2024-02-20","2024-03-28"]
[625,"Строительство 2ЛЭП-6 кВ от каб. наконечников в АСП-145 и АСП-146 до проект. КРН-6 кВ №1, №2, ПС №7 \"Сандарово\", 2КРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Детково Ю8-23-302-177450(248055)","O_I-308750",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2ЛЭП-6 кВ от каб. наконечников в АСП-145 и АСП-146 до проект. КРН-6 кВ №1, №2, ПС №7 \"Сандарово\", 2КРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Детково Ю8-23-302-177450(248055)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3655.83041,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3630.24,null,"0",null,3630.239,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4356.2867999999999,4356.2867999999999,32413210991,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-03-28"]
[626,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-14 до оп.42 (с заменой вводов), ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Волохово, СНТ «Пирогово», уч-к 104 Ю8-23-302-181929(296077)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-14 до оп.42 (с заменой вводов), ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Волохово, СНТ «Пирогово», уч-к 104 Ю8-23-302-181929(296077)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2380.11438,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2368.21,null,"0",null,2368.2137499999999,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2841.8564999999999,2841.8564999999999,32413210580,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-04-11"]
[627,"Реконструкция КТП-40-10/0,4 кВ №352 с заменой на КТП-100-10/0,4кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, СП Развилковское, д. Дроздово Ю8-23-302-178476(268795)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-40-10/0,4 кВ №352 с заменой на КТП-100-10/0,4кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, СП Развилковское, д. Дроздово Ю8-23-302-178476(268795)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",975.03363000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",966.25831000000005,null,"0",null,966.25831000000005,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1159.5099700000001,1159.5099700000001,32413210601,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-21","2024-03-10","2024-02-21","2024-04-13"]
[628,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №320 \"Н.Домодедово\", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Ям; 50:28:0130101:325 Ю8-23-302-180790(284355)","O_I-309233",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №320 \"Н.Домодедово\", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Ям; 50:28:0130101:325 Ю8-23-302-180790(284355)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",4037.2935400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4007.01,null,"0",null,4007.0133300000002,"ООО \"ВСС\"",4808.4160000000002,4808.4160000000002,32413211010,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-28"]
[629,"Строительство 2ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 и ф.45 с ПС №23 \"Кварц\" до проектируемых АСП-6 кВ №1 и №2, 2АСП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Михайловская слобода, ул. Шоссейная, стр.50 Ю8-23-302-180255(264201)","O_I-309492",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 и ф.45 с ПС №23 \"Кварц\" до проектируемых АСП-6 кВ №1 и №2, 2АСП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Михайловская слобода, ул. Шоссейная, стр.50 Ю8-23-302-180255(264201)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",4163.8135599999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4140.91,null,"0",null,4140.9125800000002,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4969.0950999999995,4969.0950999999995,32413211012,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-03-26"]
[630,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ ф.47 с РП-2 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-179183(274949)), ПС №491 \"Прудная\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, вблизи д. Немцово Ю8-23-303-182073(308153)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ ф.47 с РП-2 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-179183(274949)), ПС №491 \"Прудная\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, вблизи д. Немцово Ю8-23-303-182073(308153)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",992.87918999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",985.43259999999998,null,"0",null,985.43259999999998,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1182.5191199999999,1182.5191199999999,32413210711,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-12","2024-03-10","2024-02-12","2024-03-28"]
[631,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2072 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, установкой АВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-23-302-182231(310113)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2072 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, установкой АВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-23-302-182231(310113)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",637.75618999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",632.97302000000002,null,"0",null,632.97302000000002,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",759.56762000000003,759.56762000000003,32413210714,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-12","2024-03-10","2024-02-12","2024-03-28"]
[632,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (в 2-х цепном исполнении) от РУ-0,4 КТП-56 до оп. 11 (с заменой вводов), ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, с/о Липицкий, д. Зайцево, д.10а Ю8-23-303-181410(298013)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (в 2-х цепном исполнении) от РУ-0,4 КТП-56 до оп. 11 (с заменой вводов), ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, с/о Липицкий, д. Зайцево, д.10а Ю8-23-303-181410(298013)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1813.5712900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1804.5,null,"0",null,1804.50333,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2165.404,2165.404,32413210717,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-19","2024-03-10","2024-02-19","2024-04-06"]
[633,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РТП-111 – Лопотово –ТП-531, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ, ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе д. Лопотово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РТП-111 – Лопотово –ТП-531, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ, ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе д. Лопотово","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",8193.7556600000007,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",8029.88,null,"0",null,8029.8805400000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",9635.8566499999997,9635.8566499999997,32413210099,"https://lot-online.ru","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-04","2024-02-20","2024-03-04","2024-02-20","2024-06-14"]
[634,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-497 – ТП-465 ПС №20 \"Алабушево\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Пешковское, д. Никольское","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-497 – ТП-465 ПС №20 \"Алабушево\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Пешковское, д. Никольское","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6368.3677699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",6241,null,"0",null,6241.0004099999996,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",7489.2004900000002,7489.2004900000002,32413210102,"https://lot-online.ru","2024-01-18","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-20","2024-02-12","2024-02-20","2024-02-29"]
[635,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-855 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, СНТ \"Южное\", уч-к 185 Ю8-23-303-190611(410012)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-855 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, СНТ \"Южное\", уч-к 185 Ю8-23-303-190611(410012)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1632.27747,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1624.12,null,"0",null,1624.11608,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1948.9393,1948.9393,32413210811,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-19","2024-02-12","2024-02-19","2024-06-21"]
[636,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5,  ПС №605 \"Бронницы\", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Заворово, стр. 98 Ю8-23-303-189655(394330)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5,  ПС №605 \"Бронницы\", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Заворово, стр. 98 Ю8-23-303-189655(394330)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",424.53300000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",411.79701,null,"0",null,411.79701,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",494.15640999999999,494.15640999999999,32413210830,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-02-15","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-03-06","2024-02-12","2024-03-06","2024-04-25"]
[637,"Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2554 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-303-190102(399353)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2554 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский  Ю8-23-303-190102(399353)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1679.26,null,"0",null,1679.25557,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2015.1066800000001,2015.1066800000001,32413211120,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-26"]
[638,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ , ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф. 19 с РП-56, ПС №182 \"Гулево\", КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Лаговское д, Ю8-23-302-186782(361110)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ , ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф. 19 с РП-56, ПС №182 \"Гулево\", КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Лаговское д, Ю8-23-302-186782(361110)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2711.8974699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2696.98,null,"0",null,2696.9820300000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3236.37844,1486.6756084805654,32413211017,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-11-30"]
[639,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2567 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Строитель\", уч. № 42 Ю8-23-302-190369(402295)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2567 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Строитель\", уч. № 42 Ю8-23-302-190369(402295)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1198.46,null,"0",null,1198.46036,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1438.1524300000001,1438.1524300000001,32413211047,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-06-20"]
[640,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2247 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ,  ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский Ю8-23-302-190208(400592)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2247 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ,  ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский Ю8-23-302-190208(400592)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1722.54,null,"0",null,1722.5353600000001,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2067.04243,2067.04243,32413210833,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-15","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-03-06","2024-02-06","2024-03-06","2024-06-21"]
[641,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2545 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-23-302-188565(382412)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2545 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-23-302-188565(382412)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1229.3499999999999,null,"0",null,1229.34851,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1475.21821,1475.21821,32413210933,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-15","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-03-06","2024-02-06","2024-03-06","2024-06-21"]
[642,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1472 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с/п , п. Рылеево, ул. Коттеджная, дом 45-1 Ю8-23-302-189477(393694)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1472 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с/п , п. Рылеево, ул. Коттеджная, дом 45-1 Ю8-23-302-189477(393694)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1143.1944699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1131.76,null,"0",null,1131.76252,"ООО \"ГАЛИОН\"",1358.11502,1358.11502,32413210922,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-06-22"]
[643,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.35 от РУ-10 кВ РП-22, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино Ю8-23-302-190677(411620)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.35 от РУ-10 кВ РП-22, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино Ю8-23-302-190677(411620)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",4333.9783799999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4312.3100000000004,null,"0",null,4312.3083299999998,"ООО \"ВСС\"",5174.7700000000004,5174.7700000000004,32413211023,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-19","2024-02-06","2024-02-19","2024-06-24"]
[644,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1708 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, заменой РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1708, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п , Марково д.  Ю8-23-302-189979(400726)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1708 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, заменой РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1708, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п , Марково д.  Ю8-23-302-189979(400726)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1480.6769899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1436.26,null,"0",null,1436.2563700000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1723.50764,1723.50764,32413210908,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-21"]
[645,"Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №8 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, уч. № 18п/1 Ю8-23-302-190176(401201)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №8 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, уч. № 18п/1 Ю8-23-302-190176(401201)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1727.5466799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1710.27,null,"0",null,1710.2712200000001,"ООО \"ГАЛИОН\"",2052.32546,2052.32546,32413210900,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-22","2024-02-06","2024-02-22","2024-06-22"]
[646,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1239 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, ДНП \"Лесной городок-2\", ул. Радужная, д. 23 Ю8-23-303-190332(395342)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1239 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, ДНП \"Лесной городок-2\", ул. Радужная, д. 23 Ю8-23-303-190332(395342)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1229.3499999999999,null,"0",null,1229.348,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1475.2175999999999,1475.2175999999999,32413210854,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-02-06","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-22"]
[647,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2624 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2624, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р- н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Южное\" Ю8-23-303-190395(403728)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2624 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2624, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р- н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Южное\" Ю8-23-303-190395(403728)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2208.02754,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2141.79,null,"0",null,2141.7867200000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2570.1440600000001,2570.1440600000001,32413210880,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-22","2024-02-06","2024-02-22","2024-06-24"]
[648,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №204 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ,  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Холуденево, д. 28а Ю8-23-303-190629(409357)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №204 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ,  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Холуденево, д. 28а Ю8-23-303-190629(409357)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1306.7765199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1267.57,null,"0",null,1267.57323,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1521.08788,1521.08788,32413210869,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-24","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-06-22"]
[649,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1953 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкое с/п, Островцы д, Советская ул, д.2а Ю8-23-303-190117(399266)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1953 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкое с/п, Островцы д, Советская ул, д.2аЮ8-23-303-190117(399266)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1223.17,null,"0",null,1223.1708799999999,"ООО \"ГАЛИОН\"",1467.8050599999999,1467.8050599999999,32413225058,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-22"]
[650,"Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Cандарово,  ПС №567 \"Полиграф\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д. Масловка Ю8-23-302-190739(409956)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Cандарово,  ПС №567 \"Полиграф\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д. Масловка Ю8-23-302-190739(409956)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2035.5059200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2021.26,null,"0",null,2021.25737,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2425.50884,2425.50884,32413225056,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-20","2024-02-12","2024-02-20","2024-06-25"]
[651,"Реконструкция КТТП-10/0,4 кВ №2313 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2313, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский Ю8-23-302-181371(289667)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТТП-10/0,4 кВ №2313 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2313, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский Ю8-23-302-181371(289667)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2373.3336399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2361.4699999999998,null,"0",null,2361.4666699999998,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2833.76,2833.76,32413225042,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-03-05"]
[652,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4978 от 28.12.2023г Домодедовского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1728.3835899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1719.74,null,"0",null,1719.7416700000001,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2063.69,871.03798701298695,32413225038,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-12-25"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1267 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл.рубильника и ТТ,  ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Чурилково Ю8-23-302-188657(385041)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1267 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл.рубильника и ТТ,  ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Чурилково Ю8-23-302-188657(385041)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",624.39517000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-12-25"]
["справочный","Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4,  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Уварово Ю8-23-302-190303(405232)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4,  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Уварово Ю8-23-302-190303(405232)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1103.9884199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-12-25"]
[653,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4978 от 28.12.2023г Домодедовского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2234.97154,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2218.21,null,"0",null,2218.2092499999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2661.8510999999999,2661.8510999999999,32413225034,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-22"]
["справочный","Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2095 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Барыбино Ю8-23-302-190101(403674)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2095 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Барыбино Ю8-23-302-190101(403674)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1616.77467,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-22"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2268 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Введенское Ю8-23-302-189885(401502)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2268 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Введенское Ю8-23-302-189885(401502)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",618.19686999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-22"]
[654,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4978 от 28.12.2023г Домодедовского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2241.16984,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2224.36,null,"0",null,2224.3610600000002,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2669.2332700000002,2669.2332700000002,32413225030,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-21"]
["справочный","Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1817 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Шишкино Ю8-23-302-190433(406857)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1817 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Шишкино  Ю8-23-302-190433(406857)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1616.77467,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-21"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2259 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл.рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово Ю8-23-302-190265(404673)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2259 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл.рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово Ю8-23-302-190265(404673)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",624.39517000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-21","2024-02-12","2024-02-21","2024-06-21"]
[655,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4978 от 28.12.2023г Домодедовского района (4 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2257.3802500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2240.4499999999998,null,"0",null,2240.4499000000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2688.5398799999998,2688.5398799999998,32413225028,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-06","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-26"]
["справочный","Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2239 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Шишкино Ю8-23-302-190990(413385)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2239 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Шишкино Ю8-23-302-190990(413385)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1632.9850799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-06","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-26"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2265 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г .о. Домодедово Ю8-23-302-191032(411691)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2265 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г .о. Домодедово Ю8-23-302-191032(411691)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",624.39517000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-06","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-26","2024-02-12","2024-02-26","2024-06-26"]
[656,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4978 от 28.12.2023г Домодедовского района (5 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2261.0248900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2249.7199999999998,null,"0",null,2249.7191699999998,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2699.663,2699.663,32413225025,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-06-26"]
["справочный","Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1612 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Белые Столбы, ул Дружная  Ю8-23-302-189849(400917)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1612 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Белые Столбы, ул Дружная  Ю8-23-302-189849(400917)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1636.6297199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-06-26"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2346 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл.рубильника и ТТ,  ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Степыгино Ю8-22-302-75424(934283)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2346 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл.рубильника и ТТ,  ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Степыгино Ю8-22-302-75424(934283)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",624.39517000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-01","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-22","2024-02-12","2024-02-22","2024-06-26"]
[657,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4978 от 28.12.2023г Домодедовского района (6 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1042.84438,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1037.6300000000001,null,"0",null,1037.6300000000001,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1245.1559999999999,1245.1559999999999,32413225022,"https://lot-online.ru","2024-01-15","2024-01-29","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-03-11","2024-03-01","2024-03-11","2024-06-26"]
["справочный","Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 с РП-5,  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, \"СНТ\"Заря\", уч. 90 Ю8-22-302-78908(953784)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 с РП-5,  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, \"СНТ\"Заря\", уч. 90 Ю8-22-302-78908(953784)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",589.84870999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-03-11","2024-03-01","2024-03-11","2024-06-26"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2203, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-23-302-190854(411793)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2203, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Красное д Ю8-23-302-190854(411793)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",452.99567000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-15","2024-01-29","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-01","2024-03-11","2024-03-01","2024-03-11","2024-06-26"]
[658,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-18-302-15788(185355) от 05.02.2019) ПС №840 \"Омега\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,, с.п. Кутузовское, д. Лигачево","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-18-302-15788(185355) от 05.02.2019) ПС №840 \"Омега\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н  с.п. Кутузовское, д. Лигачево","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1467.39186,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1462.99,null,"0",null,1462.989,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1462.989,1462.989,32413219625,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-26","2024-02-14","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-06","2024-03-05","2024-03-06","2024-03-21"]
[659,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 2200 ф. 101 ПС-110/35/10/6 кВ № 555 \"Игнатово\" до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, на пересечении улиц Пушкинская и Оборонная","O_I-312411",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 2200 ф. 101 ПС-110/35/10/6 кВ № 555 \"Игнатово\" до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, на пересечении улиц Пушкинская и Оборонная","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",4356.7425599999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4354.4399999999996,null,"0",null,4354.4399999999996,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5225.3280000000004,5225.3280000000004,32413219626,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-21","2024-03-05","2024-02-21","2024-03-25"]
[660,"Строительство РП-10 кВ с установкой 10 ячеек, 2КЛ-10 кВ от яч. 7 1 сек., яч. № 10 2 сек. РУ-10кВ РП-10кВ № 155 до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новоорловская, владение промзона Орлово","O_I-312772",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство РП-10 кВ с установкой 10 ячеек, 2КЛ-10 кВ от яч. 7 1 сек., яч. № 10 2 сек. РУ-10кВ РП-10кВ № 155 до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новоорловская, владение промзона Орлово","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",67245.52102,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",67178.28,null,"1",67178.275500000003,67178.275500000003,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",80613.930600000007,16271.841153466874,32413210104,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-02-20","2024-03-26","2024-02-20","2025-11-30"]
[661,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 18137, ТП-10/0,4кВ № 13949, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Академика Валиева, д.6, Стр.1","O_I-312343",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 18137, ТП-10/0,4кВ № 13949, в т.ч. ПИР:г.Москва, г.Зеленоград, ул.Академика Валиева, д.6, Стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",22968.90092,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",22945.93,null,"0",null,22945.93202,"ООО\"СМК\"",27535.118419999999,5251.3078247097837,32413210106,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-15","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-07","2024-03-05","2024-03-07","2025-10-31"]
[662,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10947 -ТП-10/0,4кВ № 15340, 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.8, стр.1","O_I-312349",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10947 -ТП-10/0,4кВ № 15340, 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.8, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",25936.235280000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",25923.27,null,"1",25923.267169999999,25923.267169999999,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",31107.920600000001,14349.07605140845,32413210109,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-20","2024-03-05","2024-02-20","2024-11-30"]
[663,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17283 А,Б -ТП-10/0,4кВ № 21773 А,Б, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Самаркандский б-р, д.17, корп.2","O_I-312350",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17283 А,Б -ТП-10/0,4кВ № 21773 А,Б, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Самаркандский б-р, д.17, корп.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",23034.381000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",23022.86,null,"0",null,23022.863809999999,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",27627.436570000002,13051.582103758621,32413210111,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-14","2024-03-05","2024-02-14","2024-11-30"]
[664,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 17583, ТП-10/0,4кВ № 17576, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, д.5, корп.4","O_I-312351",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 17583, ТП-10/0,4кВ № 17576, 6КЛ-0,4 кВ отсооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, д.5, корп.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",32323.242829999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",32290.92,null,"1",32290.919590000001,32290.919590000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",38749.103510000001,17873.706196514086,32413210116,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-20","2024-03-05","2024-02-20","2024-11-30"]
[665,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 30392 - ТП-10/0,4кВ № 30393, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., з/у 26","O_I-312262",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 30392 - ТП-10/0,4кВ № 30393, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., з/у 26","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",32656.19816,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",32623.54,null,"1",32623.541959999999,32623.541959999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",39148.250350000002,8285.0093632471744,32413210117,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-20","2024-03-05","2024-02-20","2025-10-31"]
[666,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 14058, ТП-10/0,4кВ № 15429, 20КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.75","O_I-312342",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 14058, ТП-10/0,4кВ № 15429, 20КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.75","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",38599.5533,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",38560.949999999997,null,"1",38560.953750000001,38560.953750000001,"ООО\"СМК\"",46273.144500000002,9303.1671634615377,32413209972,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-15","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-07","2024-03-05","2024-03-07","2025-09-30"]
[667,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 10348 до РТП-10/0,4кВ № 15012 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Азовская, д.20, корп.1,2","O_I-312767",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 10348 до РТП-10/0,4кВ № 15012 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Азовская, д.20, корп.1,2","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",46830.933590000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",46784.1,null,"1",46784.102659999997,46784.102659999997,"ООО\"СМК\"",56140.923190000001,10913.865316874027,32413209977,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-02-26","2024-03-26","2024-02-26","2025-11-30"]
[668,"Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 40 3 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС 220/10/6кВ № 18 Бабушкин до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от вновь устанавливаемой ячейки на 3 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС 110/10кВ № 164 Лосинка до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, з/у 39/1/1","O_I-311463",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 40 3 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС 220/10/6кВ № 18 Бабушкин до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от вновь устанавливаемой ячейки на 3 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС 110/10кВ № 164 Лосинка до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, з/у 39/1/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",127902.78958,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",127774.89,null,"1",127774.88679999999,127774.88679999999,"ООО\"СМК\"",153329.86420000001,31266.285522022841,32413209980,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-26","2024-03-12","2024-02-26","2025-10-31"]
[669,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10429 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 2-х сборок н/н на 20 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., д.З","I_I-206896",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10429 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 2-х сборок н/н на 20 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., д.З","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",12003.78397,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",11985.78,null,"0",null,11985.77829,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",14382.933950000001,14382.933950000001,32413209983,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-19","2024-03-12","2024-02-19","2024-03-31"]
[670,"Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от доп. яч. 7 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 361 Мазилово до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от яч. доп. сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 180 Новокунцево до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РТП-10/0,4кВ № 28198, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, влад.12","O_I-312514",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от доп. яч. 7 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 361 Мазилово до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от яч. доп. сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 180 Новокунцево до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РТП-10/0,4кВ № 28198, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, влад.12","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",183994.21179999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",183810.22,null,"1",183810.2176,183810.2176,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",220572.2611,44522.289990909092,32413209986,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-20","2024-03-05","2024-02-20","2025-11-30"]
[671,"Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП № 10114 до ТЭЦ 11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.17, стр.5","L_I-245733",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП № 10114 до ТЭЦ 11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.17, стр.5","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",85738.201820000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",85609.59,null,"1",85609.594519999999,85609.594519999999,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",102731.5134,41558.05558252427,32413209990,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-26","2024-03-05","2024-02-26","2024-12-31"]
[672,"Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12201 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.63, стр.1","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12201 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.63, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6840.0168999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",6634.82,null,"0",null,6634.81639,"ООО \"СТРОЙБУР\"",7961.7796699999999,7961.7796699999999,32413209992,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-01-30","2024-02-02",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-02-13","2024-03-31"]
[673,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", КРУН с ТМ, РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, г.Наро-Фоминск, 50:26:0160102:444","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", КРУН с ТМ, РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,85 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, г.Наро-Фоминск, 50:26:0160102:444","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",7904.4399899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",7845.16,null,"0",null,7845.1566700000003,"ООО \"ВСС\"",9414.1880000000001,9414.1880000000001,32413209996,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-21","2024-02-13","2024-02-21","2024-03-14"]
[674,"Строительство КТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ отпайка от существующей ВЛ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №395 \"Панфиловская\" до проектируемой КЛ-10кВ,КЛ-10 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, 2РЛР-10 кВ ,КРУН С ТМ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч.ПИР. МО, г.Волоколамск, ул.Ямская,50:07:060103:0020","O_I-313265",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ отпайка от существующей ВЛ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №395 \"Панфиловская\" до проектируемой КЛ-10кВ,КЛ-10 кВ от проектируемойВЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, 2РЛР-10 кВ ,КРУН С ТМ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч.ПИР. МО, г.Волоколамск, ул.Ямская,50:07:060103:0020.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6893.0729499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВСС\"",6840.69,null,"0",null,6840.6850000000004,"ООО \"ВСС\"",8208.8220000000001,8208.8220000000001,32413210011,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-21","2024-03-05","2024-02-21","2024-04-21"]
[675,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 5971 с заменой на БКТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 1000 кВА ПС-110 кВ № 67 \"Усово\", КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РТП-5065-КТП 5971 до сооруж. БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха,","N_I-291047",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 5971 с заменой на БКТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 1000 кВА ПС-110 кВ № 67 \"Усово\", КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РТП-5065-КТП 5971 до сооруж. БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха,","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",9228.9488600000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СК СИСТЕМА\"",9159.73,null,"0",null,9159.7317399999993,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",10991.678089999999,10991.678089999999,32413210013,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-24","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-20","2024-02-13","2024-02-20","2024-03-30"]
[676,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 318 до РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, РЛКВ-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 768 \"Гавриловская\", в т. ч. ПИР, МО, г.о. Луховицы, д. Перевицкий Торжок, ул. Центральная, стр. 52д; 50:35:0000000:19889","O_I-312830","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 318 до РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, РЛКВ-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 768 \"Гавриловская\", в т. ч. ПИР, МО, г.о. Луховицы, д. Перевицкий Торжок, ул. Центральная, стр. 52д; 50:35:0000000:19889","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",998.71407999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФАБИ\"",993.8,null,"0",null,993.8,"ООО \"ФАБИ\"",1192.56,1192.56,32413209457,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-19","2024-02-16","2024-02-19","2024-04-08"]
[677,"Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, КВЛ-6 кВ от ПП-10-ТП-5069/1-ЛР-68-ЛР53-КРН-7 до сооружаемой ТП-6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-6/0,4 кВ до границы участка заявителя, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ  № 419 \"Минеральная\", в т. ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Дятловка, вл. 57А;50:15:0071201:704","O_I-312963","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, КВЛ-6 кВ от ПП-10-ТП-5069/1-ЛР-68-ЛР53-КРН-7 до сооружаемой ТП-6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-6/0,4 кВ до границы участка заявителя, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ  № 419 \"Минеральная\", в т. ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Дятловка, вл. 57А;50:15:0071201:704","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2286.5916099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2284.31,null,"0",null,2284.3049999999998,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2741.1660000000002,2741.1660000000002,32413209684,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-14","2024-02-19","2024-02-14","2024-02-19","2024-04-13"]
[678,"Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-5015/2-ТП-5070/2  ПС \"Черное\" № 27, МО,  г. Балашиха, п. Агрогородок, д. 8, 50:15:0000000:135068","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу:Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-5015/2-ТП-5070/2  ПС \"Черное\" № 27, МО,  г. Балашиха, п. Агрогородок, д. 8, 50:15:0000000:135068","Восточные электрические сети","ССР",2686.18,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2683.5,null,"0",null,2683.4949999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3220.194,3220.194,32413209681,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-19","2024-02-16","2024-02-19","2024-03-30"]
[679,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 3, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, тер. Станция Фаустово, зд. 2, 50:29:0030302:3397","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 3, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, тер. Станция Фаустово, зд. 2, 50:29:0030302:3397","Восточные электрические сети","ССР",1018.93773,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1014,null,"0",null,1014,"ООО \"ФАБИ\"",1216.8,1216.8,32413209678,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-19","2024-02-16","2024-02-19","2024-03-30"]
[680,"Реконструкция КТПП-160 10/0,4 кВ № 617 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Тепличная\" № 792, МО, г/о Егорьевск, д. Ефремовская, 50:30:0040106:657","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТПП-160 10/0,4 кВ № 617 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС \"Тепличная\" № 792, МО, г/о Егорьевск, д. Ефремовская, 50:30:0040106:657","Восточные электрические сети","ССР",1784.4215200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1776,null,"0",null,1776,"ООО \"ФАБИ\"",2131.1999999999998,2131.1999999999998,32413209675,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-19","2024-02-16","2024-02-19","2024-03-30"]
[681,"Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 53 ТП-144-РП-150, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Глухово\" № 84, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, д. Соколово, ул. Октябрьская, д. 11, 50:16:0104001:893","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 53 ТП-144-РП-150, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Глухово\" № 84, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, д. Соколово, ул. Октябрьская, д. 11, 50:16:0104001:893","Восточные электрические сети","ССР",2524.8774699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2512.25,null,"0",null,2512.2530700000002,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3014.7036800000001,3014.7036800000001,32413209670,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-19","2024-02-16","2024-02-19","2024-03-30"]
[682,"Строительство  ВЛЗ-6 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-22-302-50613(123880) от 19.05.2022; ВЛИ-0,38 кВ от  РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-22-302-50636(120367) от 19.05.2022 ПС № 640 \"Агат\", МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкр. Светлый, 50:16:0701020:2036","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство  ВЛЗ-6 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-22-302-50613(123880) от 19.05.2022; ВЛИ-0,38 кВ от  РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-22-302-50636(120367) от 19.05.2022 ПС № 640 \"Агат\", МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкр. Светлый, 50:16:0701020:2036","Восточные электрические сети","ССР",3643.14059,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3624.92,null,"0",null,3624.92488,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4349.9098599999998,4349.9098599999998,32413209665,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-19","2024-02-16","2024-02-19","2024-03-30"]
[683,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, КВЛ-10 кВ от оп.9 ВЛ-10кВ отп. на КТП1244 Ф-103/258 до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ , ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя, 2СП-10 кВ; 2ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 258 \"Демихово\", в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Федорово, (Демиховское с/п); 50:24:0000000:390","O_I-312964","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, КВЛ-10 кВ от от оп.9 ВЛ-10кВ отп. на КТП1244 Ф-103/258 до вновь сооружаемой КТП-10/0,4 кВ , СП-10 кВ (реклоузер-10 кВ),СП-10 кВ 2шт. (РЛКВ-10 кВ); ВЛИ-0,38 кВ от  РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя, ПКУ-0,4 кВ (2 шт.), ПС 110 кВ  № 258 Демихово, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Федорово, (Демиховское с/п); 50:24:0000000:390","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3473.4563499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3456.09,null,"0",null,3456.0890599999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4147.3068700000003,4147.3068700000003,32413209659,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
[684,"Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛИ-10 кВ от оп. 3 фид. 19 ПС-110 кВ № 819 Мишеронь отп. на МТП-890, ПРВТ-10 кВ, ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский район, г.п.  Мишеронский, дачный поселок \"Петровский\", уч. 32; 50:25:0000000:510","O_I-312163","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛИ-10 кВ от оп. 3 фид. 19 ПС-110 кВ № 819 Мишеронь отп. на МТП-890, ПРВТ-10 кВ, ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский район, г.п.  Мишеронский,дачный поселок \"Петровский\", уч. 32; 50:25:0000000:510","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1465.5517600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1458.3,null,"0",null,1458.3,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1749.96,1749.96,32413209550,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-28"]
[685,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1275 от 18.12.2023, 1027р от 14.11.2023, 1106 от 05.12.2023 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5794.4304599999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5788.63,null,"0",null,5788.625,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6946.35,6946.35,32413209656,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ф. 4 ТП-422-ТП-29 до вновь сооруж. КТП-10/0,4 кВ, СП-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 828 Огуднево, в т.ч. ПИР, МО, го Щелково, д. Огуднево; 50:14:0020316:1695","O_I-310873","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, СП-10 кВ (реклоузер), ВЛЗ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ф. 4 ТП-422-ТП-29 до вновь сооруж. ТП, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ,  ПС 35 кВ № 828 Огуднево, в т.ч. ПИР, МО, го Щелково, д. Огуднево; 50:14:0020316:1695","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2898.20102,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от КВЛ-10 кВ фид. 4 ТП-422-ТП-29 до сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, СП-10 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 828 \"Огуднево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щелково, д. Огуднево","O_I-311897","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от КВЛ-10 кВ фид. 4 ТП-422-ТП-29 до сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, СП-10 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 828 \"Огуднево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щелково, д. Огуднево","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1403.69174,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442 0, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030122:506","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442 0, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030122:506","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1492.5377000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
[686,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1275 от 18.12.2023, 1005р от 07.11.2023 Балашихинский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4548.3477599999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4543.8,null,"0",null,4543.8,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5452.56,5452.56,32413209648,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4525 до сооруж. КТП-6/0,4, ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-220 кВ № 157 Горенки, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ш. Щелковское; 50:15:0040404:270","O_I-310470","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4525 до сооруж. КТП-6/0,4, ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-220 кВ № 157 Горенки, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ш. Щелковское; 50:15:0040404:270","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2798.0078600000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция КТПП-400 6/0,4 кВ № 4753 (замена на КТПП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА), РЛКВ-6 кВ (2 шт.), замена голого провода ВЛЗ-6 кВ в пролете опор 1-4  ПС \"Горенки\" № 157, МО, г. Балашиха, ш. Щелковское, д. 89, 50:15:0040301:148","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТПП-400 6/0,4 кВ № 4753 (замена на КТПП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА), РЛКВ-6 кВ (2 шт.), замена голого провода ВЛЗ-6 кВ в пролете опор 1-4  ПС \"Горенки\" № 157, МО, г. Балашиха, ш. Щелковское, д. 89, 50:15:0040301:148","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1750.3398999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[687,"Строительство МТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА, РЛКВ-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6кВ от оп.18 Ф-12/636, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Пичурино\" № 636, МО, Орехово-Зуевский, д. Внуково (Ильинское с/п), уч.  54, 50:24:0080301:115","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА, РЛКВ-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6кВ от оп.18 Ф-12/636, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Пичурино\" № 636, МО, Орехово-Зуевский, д. Внуково (Ильинское с/п), уч.  54, 50:24:0080301:115","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2947.4023000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2932.67,null,"0",null,2932.6652800000002,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3519.1983399999999,1479.4082193630572,32413209646,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-12-29"]
[688,"Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 22 КВЛ-6 кВ ПП-6-ЛР-119-ПП-17, ВЛИ-0,38 кВ     ПС \"Черное\" № 27, МО, г. Балашиха, д. Черное, ул. Агрогородок, д. 78, 50:15:0000000:877","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 22 КВЛ-6 кВ ПП-6-ЛР-119-ПП-17, ВЛИ-0,38 кВ     ПС \"Черное\" № 27, МО, г. Балашиха, д. Черное, ул. Агрогородок, д. 78, 50:15:0000000:877","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1770.0991300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1768.33,null,"0",null,1768.33,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2121.9960000000001,2121.9960000000001,32413209545,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[689,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1260 от 14.12.2023, 1275 от 18.12.2023 Щелковский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2279.5346399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2277.2600000000002,null,"0",null,2277.2550000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2732.7060000000001,2732.7060000000001,32413209543,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1862","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1862","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1199.8135400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, 50:14:0030101:1997","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, 50:14:0030101:1997","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1079.7211,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
[690,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 2, ВЛИ-0,38 кВ     ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г. Белоозёрский, г. Воскресенск, 50:29:0030214:3236","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 2, ВЛИ-0,38 кВ     ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г. Белоозёрский, г. Воскресенск, 50:29:0030214:3236","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1517.8009,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1510.21,null,"0",null,1510.2119399999999,"ООО \"РЭС\"",1812.25433,1812.25433,32413209540,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-30"]
[691,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 894 от 14.09.2023, 1071 от 26.10.2023, 1097 от 02.11.2023 Ногинский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3115.6693399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3100.09,null,"0",null,3100.0909799999999,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3720.1091799999999,3720.1091799999999,32413209645,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 17 шт.) от РУ-0,4 кВ (оп. 15-24) ВЛИ-0,4 кВ КТП-226  ПС \"Захарово\" № 380, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Горки, уч. 23-А, 50:16:0401010:903","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 17 шт.) от РУ-0,4 кВ (оп. 15-24) ВЛИ-0,4 кВ КТП-226  ПС \"Захарово\" № 380, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Горки, уч. 23-А, 50:16:0401010:903","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",846.27829999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 551 (замена тр-ра 250 кВА (напряжение 6,3) на тр-р 250 кВА (напряжение 5,5)), реконструкцию ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-551  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, с. Мамонтово, ул. Лесная, уч. 207, 50:16:0401001:283","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 551 (замена тр-ра 250 кВА (напряжение 6,3) на тр-р 250 кВА (напряжение 5,5)), реконструкцию ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-551  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, с. Мамонтово, ул. Лесная, уч. 207, 50:16:0401001:283","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",831.73711000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ КТП-918  ПС \"Глухово\" № 84, МО, г. Ногинск, 50:16:0000000:74183","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ КТП-918  ПС \"Глухово\" № 84, МО, г. Ногинск, 50:16:0000000:74183","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",784.17487000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-86258(992646) от 28.04.2023  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Калитино, 50:16:0401021:440","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-86258(992646) от 28.04.2023  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Калитино, 50:16:0401021:440","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",653.47906,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[692,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 81 (замена тр-р 250 кВА на тр-р 400 кВА), замена ячеек на ячейки ЩО-70КН (6шт.)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, г. Щелково, 50:14:0030122:1354","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 81 (замена тр-р 250 кВА на тр-р 400 кВА), замена ячеек на ячейки ЩО-70КН (6шт.)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, г. Щелково, 50:14:0030122:1354","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",5269.8273600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5264.56,null,"0",null,5264.56,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6317.4719999999998,6317.4719999999998,32413209641,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[693,"Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 655 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с замеглй вводов - 7 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 13 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-655  ПС \"Бруски\" № 477, МО, г/о Егорьевск, СНТ \"Радуга\",  50:30:0030111:1103","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 655 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с замеглй вводов - 7 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 13 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-655  ПС \"Бруски\" № 477, МО, г/о Егорьевск, СНТ \"Радуга\",  50:30:0030111:1103","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1233.27196,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1227.2,null,"0",null,1227.2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1472.64,1472.64,32413209539,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[694,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  (с заменой вводов - 36 шт.) от ТП-1131 по фид \"Деревня чётная\" от ячейки н/рубильника до оп. 48, фид. \"Деревня нечётная\" от ячейки н/рубильника до оп. 20  ПС \"Добрая\" № 269, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Смолёво,  д. 3, 50:24:0060514:558","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  (с заменой вводов - 36 шт.) от ТП-1131 по фид \"Деревня чётная\" от ячейки н/рубильника до оп. 48, фид. \"Деревня нечётная\" от ячейки н/рубильника до оп. 20  ПС \"Добрая\" № 269, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Смолёво,  д. 3, 50:24:0060514:558","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3948.7818499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3929.04,null,"0",null,3929.0379400000002,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4714.8455299999996,4714.8455299999996,32413209640,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[695,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1260 от 14.12.2023 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2464.5495999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2462.09,null,"0",null,2462.085,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2954.502,2954.502,32413209537,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-103047(337685) от 27.11.2023  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, г/о Щелково, 50:14:0000000:156947","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-103047(337685) от 27.11.2023  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, г/о Щелково, 50:14:0000000:156947","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",746.83321999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-103047(337685) от 27.11.2023  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0000000:156926","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-103047(337685) от 27.11.2023  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0000000:156926","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",970.88315999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1375  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, г. Щелково, 50:14:0030122:1354","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1375  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, г. Щелково, 50:14:0030122:1354","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",746.83321999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[696,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 869 от 07.09.2023 Ногинский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4085.1501600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4064.72,null,"0",null,4064.7244000000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4877.6692800000001,4877.6692800000001,32413209636,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-28"]
["справочный","Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 9, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, 50:16:0000000:75992","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 9, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, 50:16:0000000:75992","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1549.9913200000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция КЛ-6 кВ фид. 9 выход с ПС-120 до оп. 1, строительство ВЛЗ-6 кВ между опорами 1-60 ВЛЗ-6 кВ РП-44-КТПП-54 фид. 9 (заход в РП-44), ПСС-6 кВ (реклоузер)  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, 50:16:0000000:75992","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КЛ-6 кВ фид. 9 выход с ПС-120 до оп. 1, строительство ВЛЗ-6 кВ между опорами 1-60 ВЛЗ-6 кВ РП-44-КТПП-54 фид. 9 (заход в РП-44), ПСС-6 кВ (реклоузер)  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинскийр-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, 50:16:0000000:75992","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2535.1588400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-28"]
[697,"Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 688 от КРН-4063 от ЗТП-321 до ЗТП-159 (ВЛЗ-6 кВ выполнить двуцепной), установка РЛКВ-6 кВ и комплект ОПН-6 на оп. 131 ВЛЗ-6 кВ фид. 22   ПС \"Дятлово\" № 16, МО, г/о Зарайск, п. Центральной Усадьбы совхоза \"40 лет Октября\", 50:38:0060317:966","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 688 от КРН-4063 от ЗТП-321 до ЗТП-159 (ВЛЗ-6 кВ выполнить двуцепной), установка РЛКВ-6 кВ и комплект ОПН-6 на оп. 131 ВЛЗ-6 кВ фид. 22   ПС \"Дятлово\" № 16, МО, г/о Зарайск,п. Центральной Усадьбы совхоза \"40 лет Октября\", 50:38:0060317:966","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3489.9172199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3472.5,null,"0",null,3472.5,"ООО \"ФАБИ\"",4167,4167,32413209632,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-06","2024-02-19","2024-03-06","2024-02-19","2024-06-29"]
[698,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 849 от 31.08.2023, 1260 от 14.12.2023 Зарайский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5106.4748300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",5081,null,"0",null,5081,"ООО \"ФАБИ\"",6097.2,6097.2,32413209629,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-30"]
["справочный","Строительство МТП-40 6/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), ПРВТ-6 кВ (2 шт.), ВЛЗ-6 кВ от оп. 100 ВЛЗ-6 кВ АСП-8070-КТП-1134, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Куровская\" № 85, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Новинский, западнее д. Загряжская, 50:24:0060414:3","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-40 6/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), ПРВТ-6 кВ (2 шт.), ВЛЗ-6 кВ от оп. 100 ВЛЗ-6 кВ АСП-8070-КТП-1134, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Куровская\" № 85, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Новинский, западнее д. Загряжская, 50:24:0060414:3","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2683.1574500000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 688, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Дятлово\" № 16, МО, г/о Зарайск, п. Центральной Усадьбы совхоза \"40 лет Октября\", 50:38:0060317:966","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 688, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Дятлово\" № 16, МО, г/о Зарайск, п. Центральной Усадьбы совхоза \"40 лет Октября\", 50:38:0060317:966","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2423.31738,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-30"]
[699,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1260 от 14.12.2023 Ногинский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2493.9632099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2481.4899999999998,null,"0",null,2481.4933900000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2977.79207,2977.79207,32413209535,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 576 (замена тр-р 63 кВА на тр-р 100 кВА),  ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 1-10;10-82;75-82 ВЛИ-0,4 кВ ТП-172  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, г/о Богородский, д. Колонтаево, 50:16:0502011:1569","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 576 (замена тр-р 63 кВА на тр-р 100 кВА),  ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ до опоры 1-10;10-82;75-82 ВЛИ-0,4 кВ ТП-172  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, г/о Богородский, д. Колонтаево, 50:16:0502011:1569","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2031.97054,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 593 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Васютино\" № 34, МО, г/о Богородский, 50:16:0401003:643","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 593 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Васютино\" № 34, МО, г/о Богородский, 50:16:0401003:643","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",461.99266999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[700,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. Быт-2 (с заменой вводов - 26 шт.) от КТП-268   ПС \"Осетр\" № 712, МО, г/о Зарайск, с. Протекино, ул. Степнова, д. 49, стр. 1, 50:38:0060112:1251","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. Быт-2 (с заменой вводов - 26 шт.) от КТП-268   ПС \"Осетр\" № 712, МО, г/о Зарайск, с. Протекино, ул. Степнова, д. 49, стр. 1, 50:38:0060112:1251","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3352.5276100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3336,null,"0",null,3336,"ООО \"ФАБИ\"",4003.2,2024.6068965517243,32413209622,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-06","2024-02-19","2024-03-06","2024-02-19","2024-11-06"]
[701,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1260 от 14.12.2023 Павлово-Посадский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2045.1442300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2034.92,null,"0",null,2034.91849,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2441.9021899999998,2441.9021899999998,32413209532,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 ВЛЗ-10 кВ отп. на МТП-453 Ф105/626 , ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1262","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 ВЛЗ-10 кВ отп. на МТП-453 Ф105/626 , ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1262","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",916.42481999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 7 отп. на КТП-192 Ф-104/602, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Боровое\" № 602, МО, г/о Павловский Посад, д. Кузнецы, ул. Новая, з/у 14/2 , 50:17:0020105:75","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 7 отп. на КТП-192 Ф-104/602, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Боровое\" № 602, МО, г/о Павловский Посад, д. Кузнецы, ул. Новая, з/у 14/2 , 50:17:0020105:75","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1128.7194099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
[702,"Установка СП-10 кВ (реклоузер) в пролете опор 8-150 (напр. КТП-288) ВЛЗ-10 кВ фид.17  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, д. Сычево, ул. Новая, д. 22, 50:34:0040418:460","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка СП-10 кВ (реклоузер) в пролете опор 8-150 (напр. КТП-288) ВЛЗ-10 кВ фид.17  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, д. Сычево, ул. Новая, д. 22, 50:34:0040418:460","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1866.7647300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1857.5,null,"0",null,1857.5,"ООО \"ФАБИ\"",2229,2229,32413209619,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-06","2024-02-20","2024-03-06","2024-02-20","2024-06-29"]
[703,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1221 от 07.12.2023, 1242 от 12.12.2023 Павлово-Посадский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2427.6333599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2415.5,null,"0",null,2415.4951999999998,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2898.5942399999999,2898.5942399999999,32413209527,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 13 отп. на МТП-439 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, Индустриальный парк Фатеево, уч. 31, 50:17:0030202:860","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 13 отп. на МТП-439 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, Индустриальныйпарк Фатеево, уч. 31, 50:17:0030202:860","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1218.4843800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9 отп. на МТП-439 ВЛЗ-10 кВ Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:863","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9 отп. на МТП-439 ВЛЗ-10 кВ Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:863","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1209.1489799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
[704,"Установка АСП-10 кВ (реклоузер) на фид. В. Белоомут опоры 37-41  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г. Луховицы, р/п Белоомут, ул. Лесная, д. 3-А, 50:35:0010501:553","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка АСП-10 кВ (реклоузер) на фид. В. Белоомут опоры 37-41  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г. Луховицы, р/п Белоомут, ул. Лесная, д. 3-А, 50:35:0010501:553","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1890.05448,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1880.7,null,"0",null,1880.7,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2256.84,2256.84,32413209521,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[705,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1242 от 12.12.2023 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5550.1835199999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5544.64,null,"0",null,5544.6350000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6653.5619999999999,6653.5619999999999,32413209954,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ вразрез кабельной линии КЛ-6 кВ фид. 5 РП-755-КРН-36, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Орбита\" № 742, МО, Щёлковский р-н, д. Осеево, 50:14:0040423:332","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ вразрез кабельной линии КЛ-6 кВ фид. 5 РП-755-КРН-36, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Орбита\" № 742, МО, Щёлковский р-н, д. Осеево, 50:14:0040423:332","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3004.1943500000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, 50:14:0030101:2074","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, 50:14:0030101:2074","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1004.66412,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 11, 50:14:0030122:792","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 11, 50:14:0030122:792","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1541.3250499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-04-29"]
[706,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1221 от 07.12.2023, 1242 от 12.12.2023, 1260 от 14.12.2023 Щелковский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1802.39644,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЭТС\"",1793.38,null,"0",null,1793.38445,"ООО \"МЭТС\"",2152.0613400000002,2152.0613400000002,32413209518,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 818 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г. Щёлково, д. Кишкино, 50:14:0040339:888","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 818 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г. Щёлково, д. Кишкино, 50:14:0040339:888","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",478.30838999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 1270 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, д. Орлово, 50:14:0030102:1798","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 1270 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, д. Орлово, 50:14:0030102:1798","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",461.99266999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 1370 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1827","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 1370 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1827","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",461.99266999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26 ВЛИ-0,4 кВ КТП-4161  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, г/о Щёлково, д. Большие Жеребцы, 50:14:0000000:158302","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 26 ВЛИ-0,4 кВ КТП-4161  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, г/о Щёлково, д. Большие Жеребцы, 50:14:0000000:158302","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",400.10271,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[707,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1221 от 07.12.2023 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5728.2188299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",5700,null,"0",null,5700,"ООО \"ФАБИ\"",6840,6840,32413209615,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция ВЛP-10 кВ фид. Индустрия от ТП-96 до оп. 126  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломенский, д. Куземкино, 50:34:0050208:579","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛP-10 кВ фид. Индустрия от ТП-96 до оп. 126  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломенский, д. Куземкино, 50:34:0050208:579","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2999.30098,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 507 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой МТП, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов 19 шт.) по существующим опорам 16;58-63  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломенский, д. Паново, ул. Попова гора, д. 14, 50:34:0040208:1000","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 507 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой МТП, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов 19 шт.) по существующим опорам 16;58-63  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломенский, д. Паново, ул. Попова гора, д. 14, 50:34:0040208:1000","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2728.9178499999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[708,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  фид. 6 \"ул. Весенняя верх\" (с заменой вводов - 8 шт.) от ЗТП-16  ПС \"Зарайск\" № 62, МО, г. Зарайск, ул. Весенняя, д. 62, 50:38:0000000:11692","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  фид. 6 \"ул. Весенняя верх\" (с заменой вводов - 8 шт.) от ЗТП-16  ПС \"Зарайск\" № 62, МО, г. Зарайск, ул. Весенняя, д. 62, 50:38:0000000:11692","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",916.01706000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",911.5,null,"0",null,911.5,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1093.8,1093.8,32413209515,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[709,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1221 от 07.12.2023, 1260 от 14.12.2023 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2406.24496,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2394.5,null,"0",null,2394.5,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2873.4,2873.4,32413209513,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 684 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 250 кВА), замена ТТ, замена общей н/выкидки КЛ  ПС \"Щурово\" № 495, МО, Коломенский р-н, с/п Заруденское, с. Пирочи, ул. Сосновая, д. 8, 50:34:0020202:1095","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 684 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 250 кВА), замена ТТ, замена общей н/выкидки КЛ  ПС \"Щурово\" № 495, МО, Коломенский р-н, с/п Заруденское, с. Пирочи, ул. Сосновая, д. 8, 50:34:0020202:1095","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",690.03916000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам 1-11 от РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  (с заменой вводов - 24 шт.) от оп. 11 в пролетах опор 11;39-45;52-56  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с. Лукерьино, 50:34:0040202:1204","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам 1-11 от РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  (с заменой вводов - 24 шт.) от оп. 11 в пролетах опор 11;39-45;52-56  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с. Лукерьино, 50:34:0040202:1204","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1716.2058,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-29"]
[710,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1221 от 07.12.2023 Луховицкий район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5108.3719600000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",5082.8999999999996,null,"0",null,5082.8999999999996,"ООО \"ФАБИ\"",6099.48,6099.48,32413209611,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-28"]
["справочный","Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. \"Нива\"  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г/о Луховицы, с. Слемские Борки, ул. Карла Маркса, д. 13, 50:35:0010523:1823","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. \"Нива\"  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г/о Луховицы, с. Слемские Борки, ул. Карла Маркса, д. 13, 50:35:0010523:1823","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4268.1845899999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-28"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом от РУ-0,4 кВ ТП-355  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г/о Луховицы, с. Слемские Борки, ул. Карла Маркса, д. 13, 50:35:0010523:1823","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом от РУ-0,4 кВ ТП-355  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г/о Луховицы, с. Слемские Борки, ул. Карла Маркса, д. 13, 50:35:0010523:1823","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",840.18736999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-19","2024-03-17","2024-02-19","2024-06-28"]
[711,"Строительство ВЛ-6 кВ от оп. 26 фид. 6, ВЛ-6 кВ от оп. 21 фид. 5 ПС-35 кВ № 170 «Черусти», 2хреклоузер-6 кВ, 2хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Шатура, Черусти рп; 50:25:0050102:668 (0,02 км; 2 шт.(реклоузер); 4 шт.(прочие))","N_I-288191","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ от оп. 26 фид. 6, ВЛ-6 кВ от оп. 21 фид. 5 ПС-35 кВ № 170 «Черусти», 2хреклоузер-6 кВ, 2хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Шатура, Черусти рп; 50:25:0050102:668","Восточные электрические сети","ССР",2882.44749,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2868.1,null,"0",null,2868.1,"ООО \"ФАБИ\"",3441.72,3441.72,32413209607,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-30","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-02-14","2024-02-19","2024-02-14","2024-02-19","2024-03-30"]
[712,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 849 от 31.08.2023, 1221 от 07.12.2023, 1260 от 14.12.2023 Воскресенский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2467.3153699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",2454.98,null,"0",null,2454.9787999999999,"ООО \"РЭС\"",2945.9745600000001,2945.9745600000001,32413209509,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 1321 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Торфяная\" № 599, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-западнее пос. Снопок Новый, 50:24:0050225:26","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 1321 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Торфяная\" № 599, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-западнее пос. Снопок Новый, 50:24:0050225:26","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",478.30838999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ  от оп. 19 Ф-1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-1178  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Емельяново, 50:24:0040201:1241","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ  от оп. 19 Ф-1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-1178  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Емельяново, 50:24:0040201:1241","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",578.79574000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
["справочный","Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 537-04, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО, г/о Воскресенск, д. Золотово, д. 8, 50:29:0030303:7948","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 537-04, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО, г/о Воскресенск, д. Золотово, д. 8, 50:29:0030303:7948","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1410.2112400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
[713,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1221 от 07.12.2023 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1441.3379299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1434.2,null,"0",null,1434.2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1721.04,1721.04,32413209506,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 461 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 160 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ -  выкидка от РУ-0,4 кВ до оп. 1; выкидка КЛ-0,4 кВ  ПС \"Голутвин\" № 401, МО,  Коломенский р-н, 50:34:0040402:981","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 461 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 160 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ -  выкидка от РУ-0,4 кВ до оп. 1;  выкидка КЛ-0,4 кВ  ПС \"Голутвин\" № 401, МО,  Коломенский р-н, 50:34:0040402:981","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",470.4803,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция КТПП-250 10/0,4 кВ №156 (замена на МТП-250 10/0,4кВ с тр-ром 250 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Пойма\" № 723, МО, Коломенский р-н, с/о Макшеевский, с. Городец, 50:34:0020103:497","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТПП-250 10/0,4 кВ №156 (замена на МТП-250 10/0,4кВ с тр-ром 250 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Пойма\" № 723, МО, Коломенский р-н, с/о Макшеевский, с. Городец, 50:34:0020103:497","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",970.85762999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
[714,"Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПСС-6 кВ (реклоузер), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 12 ВЛЗ-6 кВ (отп. на МТП-15) фид. 9, КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, РП-0,4 кВ  ПС \"Ельня\" № 333, МО, г. Ногинск, д. Аксено-Бутырки","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПСС-6 кВ (реклоузер), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 12 ВЛЗ-6 кВ (отп. на МТП-15) фид. 9, КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, РП-0,4 кВ  ПС \"Ельня\" № 333, МО, г. Ногинск, д. Аксено-Бутырки","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4391.0361899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",4369.08,null,"0",null,4369.0810099999999,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",5242.8972100000001,5242.8972100000001,32413209603,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-28"]
[715,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1212 от 04.12.2023, 1221 от 07.12.2023 Орехово-Зуевский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2210.4436999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",2199.39,null,"0",null,2199.3914799999998,"ООО \"РЭС\"",2639.2697800000001,2639.2697800000001,32413209503,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
["справочный","Реконструкция сети 0,4 кВ от КТП-1845 СНТ \"Альбатрос\": строительство МТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 11 отп. на КТП-1845, ВЛИ-0,38 кВ (две выкидки с МТП до сущ. ВЛИ-0,4 кВ от КТП-1845)  ПС \"Гребчиха\" № 821, МО, Орехово-Зуевский р-н, СДТ \"Альбатрос\", восточнее пос. 1-го Мая, д. 56, 50:24:0050704:56","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция сети 0,4 кВ от КТП-1845 СНТ \"Альбатрос\": строительство МТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 11 отп. на КТП-1845, ВЛИ-0,38 кВ (две выкидки с МТП до сущ. ВЛИ-0,4 кВ от КТП-1845)ПС \"Гребчиха\" № 821, МО, Орехово-Зуевский р-н, СДТ \"Альбатрос\", восточнее пос. 1-го Мая, д. 56, 50:24:0050704:56","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1256.6772000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 63-64 ТП-1038-ТП-1045 Ф-19/822, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Гуслица\" № 822, МО, г/о Орехово-Зуевский, 50:24:0000000:78552","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 63-64 ТП-1038-ТП-1045 Ф-19/822, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Гуслица\" № 822, МО, г/о Орехово-Зуевский, 50:24:0000000:78552","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",953.76649999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
[716,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1205 от 30.11.2023, 1221 от 07.12.2023 Щелковский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4565.8417200000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4561.28,null,"0",null,4561.2749999999996,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5473.53,5473.53,32413209598,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 4769 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА(зигзаг-звезда))  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, д. Дятловка, д. 72-А, 50:15:0070801:321","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 4769 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА(зигзаг-звезда))  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, д. Дятловка, д. 72-А, 50:15:0070801:321","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",820.03899000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, примерно в 100м к северу от д. Назимиха, 50:14:0030122:701","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, примерно в 100м к северу от д. Назимиха, 50:14:0030122:701","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1443.7503400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0030122:1364","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0030122:1364","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1297.3882699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0030122:1363","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0030122:1363","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1004.66412,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
[717,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1205 от 30.11.2023, 1275 от 18.12.2023 Павлово-Посадский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1824.61204,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",1815.49,null,"0",null,1815.4889599999999,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2178.5867499999999,2178.5867499999999,32413209502,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры пр. оп. 2-3 отп. на МТП-499 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ 0, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:936","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры пр. оп. 2-3 отп. на МТП-499 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ 0, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:936","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",916.42481999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
["справочный","Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 60 КВЛ-6 кВ ТП-4915-КТПП-4914-ПСС-1  ПС \"Купавна\" № 100, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Полушкино, 50:23:0000000:147703","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 60 КВЛ-6 кВ ТП-4915-КТПП-4914-ПСС-1  ПС \"Купавна\" № 100, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Полушкино, 50:23:0000000:147703","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",908.18722000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
[718,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1205 от 30.11.2023 Орехово-Зуевский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2011.40263,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",2001.35,null,"0",null,2001.3456200000001,"ООО \"РЭС\"",2401.61474,2401.61474,32413209500,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-28"]
["справочный","Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 94 Ф-106/270, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Дулево\" № 270, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, западнее д. Сальково, 50:24:0000000:70847","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 94 Ф-106/270, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Дулево\" № 270, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, западнее д. Сальково, 50:24:0000000:70847","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",926.85805000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-28"]
["справочный","Строительство МТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 отп. на МТП-1621 Ф-5/269, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Добрая\" № 269, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Давыдово, ул. Садовая, уч. 28, 50:24:0040689:747","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 отп. на МТП-1621 Ф-5/269, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Добрая\" № 269, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Давыдово, ул. Садовая, уч. 28, 50:24:0040689:747","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1084.54458,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-28"]
[719,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1205 от 30.11.2023, 1221 от 07.12.2023 Воскресенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",977.64228000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",973,null,"0",null,973,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1167.5999999999999,1167.5999999999999,32413209496,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1144 ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, уч. 10, 50:29:0030214:2375","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1144 ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, уч. 10, 50:29:0030214:2375","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",488.82114000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дон. № В8-23-302-83671(961704) от 30.03.2023 ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, уч. 10, 50:29:0030214:2623","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дон. № В8-23-302-83671(961704) от 30.03.2023 ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, уч. 10, 50:29:0030214:2623","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",488.82114000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
[720,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1205 от 30.11.2023 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4530.0179500000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4507.5,null,"0",null,4507.5,"ООО \"ФАБИ\"",5409,5409,32413209596,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 12, выкидки КЛ (2 шт.)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломенский, д. Воловичи, ул. Сиреневая, д. 26-А, 50:34:0040406:600","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 12, выкидки КЛ (2 шт.)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломенский, д. Воловичи, ул. Сиреневая, д. 26-А, 50:34:0040406:600","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",967.67996000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство КВЛ-10 кВ от оп. 1 фид. Колхоз с РП \"Минвата\" до РП \"Инвесцентра\" фид. 25, СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 1 фид. Колхоз, РЛКВ-10 кВ (3 шт.)    ПС \"Пойма\" № 723, МО, Коломенский р-н, с. Пирочи, ул. Окская, д. 244, 50:34:0020201:848","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10 кВ от оп. 1 фид. Колхоз с РП \"Минвата\" до РП \"Инвесцентра\" фид. 25, СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 1 фид. Колхоз, РЛКВ-10 кВ (3 шт.)    ПС \"Пойма\" № 723, МО, Коломенский р-н, с. Пирочи, ул. Окская, д. 244, 50:34:0020201:848","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3562.33799,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
[721,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Ратчино, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Федино\" № 590, МО, г/о Воскресенск, ФГУП \"Племенной завод\"Ачкасово\", в 850 м к северо-востоку от д. Степанщино, 50:29:0060222:1223","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Ратчино, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Федино\" № 590, МО, г/о Воскресенск, ФГУП \"Племенной завод\"Ачкасово\", в 850 м к северо-востоку от д. Степанщино, 50:29:0060222:1223","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",804.85702000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",800.9,null,"0",null,800.9,"ООО \"ФАБИ\"",961.08,429.69788395904436,32413209593,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-06","2024-02-20","2024-03-06","2024-02-20","2024-12-09"]
[722,"Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 361 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), замена выходов с КТП-361  ПС \"Боровое\" № 602, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, 50:17:0020120:614","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 361 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), замена выходов с КТП-361  ПС \"Боровое\" № 602, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, 50:17:0020120:614","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1054.03602,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",1048.77,null,"0",null,1048.7658300000001,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",1258.519,1258.519,32413209493,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-06","2024-02-20","2024-03-06","2024-02-20","2024-06-28"]
[723,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1187 от 28.11.2023, 1205 от 30.11.2023 Павлово-Посадский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1832.8496399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",1823.69,null,"0",null,1823.6853799999999,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2188.4224599999998,2188.4224599999998,32413209488,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-28"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, Индустриальный парк Фатеево, уч. 63, 50:17:0030202:919","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, Индустриальный парк Фатеево, уч. 63, 50:17:0030202:919","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",916.42481999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-28"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 30 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д Фатеево, 50:17:0030202:882","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 30 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д Фатеево, 50:17:0030202:882","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",916.42481999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-28"]
[724,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1133 от 16.11.2023 Балашихинский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4603.8227800000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4599.22,null,"0",null,4599.22,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5519.0640000000003,5519.0640000000003,32413209582,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция КЛ-6 кВ ПП-5-КТП-4752 от ПП-5 до опоры 1,  РЛКВ-6 кВ на оп. 1 КВЛ-6 кВ ПП-5-КТП-4752, замена ПП-5 на КРН-6 кВ с ВВк  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, мкр Саввино, ул. Промышленная, д. 35, 50:50:0040310:517","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КЛ-6 кВ ПП-5-КТП-4752 от ПП-5 до опоры 1,  РЛКВ-6 кВ на оп. 1 КВЛ-6 кВ ПП-5-КТП-4752, замена ПП-5 на КРН-6 кВ с ВВк  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, мкр Саввино, ул. Промышленная, д. 35, 50:50:0040310:517","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3419.1719400000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 10 КВЛ-6 кВ ПП-5-ТП-4752, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, мкр Саввино, ул. Промышленная, д. 35, 50:50:0040310:517","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 10 КВЛ-6 кВ ПП-5-ТП-4752, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, мкр Саввино, ул. Промышленная, д. 35, 50:50:0040310:517","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1184.65084,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
[725,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1205 от 30.11.2023 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4931.7999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4926.87,null,"0",null,4926.87,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5912.2439999999997,5912.2439999999997,32413209579,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 4 ТП-116,  ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г. Щёлково, с/п Огудневское, 50:14:0020364:116","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 4 ТП-116,  ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г. Щёлково, с/п Огудневское, 50:14:0020364:116","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1932.26981,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 1191 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Корякино, 50:14:0030206:429","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 1191 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Корякино, 50:14:0030206:429","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",898.57937000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-320-ТП-506-ТП-493, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково,  г. Щёлково, 50:14:0030103:1328","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-320-ТП-506-ТП-493, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково,  г. Щёлково, 50:14:0030103:1328","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2100.9507199999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
[726,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1133 от 16.11.2023 Егорьевский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5071.0451800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",5046,null,"0",null,5046,"ООО \"ФАБИ\"",6055.2,6055.2,32413209576,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
["справочный","Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 144 фид. 11  ПС \"Полбино\" № 365, МО, г/о Егорьевск, д. Харинская, уч. 3-А, 50:30:0050216:945","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 144 фид. 11  ПС \"Полбино\" № 365, МО, г/о Егорьевск, д. Харинская, уч. 3-А, 50:30:0050216:945","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4194.6168900000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
["справочный","Строительство КЛ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ ТП-144-БТ-2 фид. 12  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, д. Гребнево, влад. 30","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ ТП-144-БТ-2 фид. 12  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, д. Гребнево, влад. 30","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2938.1205799999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство МТП-25 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 3 ВЛЗ-6 кВ КТП-88-ТП-89 отп. на КТП-861 фид. 3, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Васютино\" № 34, МО, г/о Богородский, ЗАО \"Мамонтово\", 50:16:0203022:567","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-25 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 3 ВЛЗ-6 кВ КТП-88-ТП-89 отп. на КТП-861 фид. 3, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Васютино\" № 34, МО, г/о Богородский, ЗАО \"Мамонтово\", 50:16:0203022:567","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3332.8243499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-29"]
[733,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1133 от 16.11.2023 Луховицкий район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2266.86744,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2255.6,null,"0",null,2255.6,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2706.72,2706.72,32413209479,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-103047(337685) от 27.11.2023  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, 50:14:0030103:1230","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-103047(337685) от 27.11.2023  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, 50:14:0030103:1230","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1026.8956599999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Михалево, ВЛИ-0,38 кВ     ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, с. Михалёво, 50:29:0030205:1194","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Михалево, ВЛИ-0,38 кВ     ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, с. Михалёво, 50:29:0030205:1194","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1277.5447099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1873","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1873","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1801.6264100000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-30"]
[741,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 902 от 18.09.2023, 960 от 28.09.2023, 988 от 05.10.2023 Павлово-Посадский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2749.2744600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2735.53,null,"0",null,2735.5280699999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3282.6336799999999,3282.6336799999999,32413209554,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 419 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:938","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 419 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:938","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",461.99266999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-87208(909639) от 11.05.2023 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щёлковский р-н, д. Назимиха, с/с Трубинское, 50:14:0030101:1787","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-87208(909639) от 11.05.2023 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щёлковский р-н, д. Назимиха, с/с Трубинское, 50:14:0030101:1787","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",435.94688000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-22","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-02-20","2024-03-17","2024-02-20","2024-04-29"]
[746,"Реконструкция участков 5КЛ-10кВ РП 10045 у - ТЭЦ 11, РП 10045 b - ТЭЦ 11, РП 10047 в - ТЭЦ 11, РП 12186 - ТЭЦ 11, РП 12113 - ТЭЦ 11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.35-39","K_I-234698",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция участков 5КЛ-10кВ РП 10045 у - ТЭЦ 11, РП 10045 b - ТЭЦ 11, РП 10047 в - ТЭЦ 11, РП 12186 - ТЭЦ 11, РП 12113 - ТЭЦ 11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.35-39","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",12996.74288,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",12983.75,null,"1",12983.746139999999,12983.746139999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",15580.495370000001,6302.7893891585763,32413218676,"https://lot-online.ru","2024-01-19","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-26","2024-03-05","2024-02-26","2024-12-31"]
["справочный","Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №974 с заменой на КТП-1000-6/0,4 кВ кабельного исполнения проходного типа, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Васькино, ДНТ \"Сосновый Аромат\" (1 МВА; 0,01 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","N_I-297266",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №974 с заменой на КТП-1000-6/0,4 кВ кабельного исполнения проходного типа, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Васькино, ДНТ \"Сосновый Аромат\" (1 МВА; 0,01 км; 1шт. (РУ); 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6581.7723100000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-01","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-02-27","2024-03-18","2024-02-27","2024-06-30"]
[754,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1814, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Горки Ю8-24-302-191620(423761)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1814, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Горки  Ю8-24-302-191620(423761)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1109.02412,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1053.57,null,"0",null,1053.5729100000001,"ООО \"СБЭМ\"",1264.2874899999999,1264.2874899999999,32413234349,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-01-31","2024-02-15","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-17","2024-02-26","2024-02-17","2024-02-26","2024-03-21"]
[762,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3556 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево, тер. КП \"Горки-Город\", д.300","Г",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3556 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево, тер. КП \"Горки-Город\", д.300","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",773.56865000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",771.26499999999999,null,"0",null,771.26499999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",925.51800000000003,388.12045161290325,32413240565,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-06","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-21","2024-03-08","2024-02-21","2024-12-27"]
[770,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 379, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос Яхрома,в районе д. Фофаново д., СНТ \"Татьяна\",уч-к 103","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 379, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос Яхрома,в районе д. Фофаново д., СНТ \"Татьяна\",уч-к 103","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",863.10524999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",860.8,null,"0",null,860.8,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1032.96,1032.96,32413240597,"https://lot-online.ru","2024-01-22","2024-02-01","2024-02-06","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-08","2024-02-21","2024-03-08","2024-02-21","2024-06-21"]
[775,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14,  ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, СП Рыболовское, д. Старниково Ю8-23-302-179186(274763)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14,  ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, СП Рыболовское, д. Старниково Ю8-23-302-179186(274763)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",957.24212999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",909.38001999999994,null,"0",null,909.38001999999994,"ООО \"СБЭМ\"",1091.25602,1091.25602,32413234290,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-08","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-28","2024-03-12","2024-02-28","2024-05-30"]
[783,"Реконструкция КТП-180-10/0,4 кВ №811 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, установка ЛР-10 кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Востряково пос, СНТ \"Подшипниковец\", 3-я Садовая ул, уч.48 Ю8-21-302-70030(671961)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-180-10/0,4 кВ №811 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, установка ЛР-10 кВ,  ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Востряково пос, СНТ \"Подшипниковец\", 3-я Садовая ул, уч.48 Ю8-21-302-70030(671961)","Южные электрические сети","ССР",489.73324000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",487.3,null,"0",null,487.3,"ООО \"ФАБИ\"",584.76,584.76,32413234225,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-08","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-27","2024-03-12","2024-02-27","2024-04-30"]
[795,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС №480 \"Северово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, в р-не д Северово, СНТ \"Флора\", стр 7 Ю8-22-302-75985(934459)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС №480 \"Северово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, в р-не д Северово, СНТ \"Флора\", стр 7 Ю8-22-302-75985(934459)","Южные электрические сети","ССР",1810.91156,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1800.95,null,"0",null,1800.95154,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2161.14185,2161.14185,32413234182,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-05","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-26","2024-03-12","2024-02-26","2024-04-30"]
[796,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1525 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи д Бисерово Ю8-22-302-78727(973300)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1525 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи д Бисерово Ю8-22-302-78727(973300)","Южные электрические сети","ССР",1640.4679799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1632.27,null,"0",null,1632.2650000000001,"ООО \"ВСС\"",1958.7180000000001,1958.7180000000001,32413234180,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-20","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-11","2024-03-12","2024-03-11","2024-06-30"]
[804,"Реконструкция БМКТП-400-6/0,4 кВ №994 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, д. Лешино Ю8-22-302-136791(577703)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-400-6/0,4 кВ №994 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, д. Лешино Ю8-22-302-136791(577703)","Южные электрические сети","ССР",3281.84899,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3257.24,null,"0",null,3257.2350000000001,"ООО \"ВСС\"",3908.6819999999998,3908.6819999999998,32413234138,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-08","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-28","2024-03-12","2024-02-28","2024-04-30"]
[816,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 7 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РТП-10/0,4кВ № 26174 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 7, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 7 до ВРУ-0,4кВ № 1, 2 ,3, 4 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, з/у 17 (участок 1.2)","N_I-296856",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 7 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РТП-10/0,4кВ № 26174 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 7, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 7 до ВРУ-0,4кВ № 1, 2 ,3, 4 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, з/у 17 (участок 1.2)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",85594.875249999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",85466.48,null,"1",85466.482940000002,85466.482940000002,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",102559.7795,51487.500639676109,32413218849,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-27","2024-03-09","2024-02-27","2024-10-31"]
[817,"Строительство ТП-10/0,4 кВ № 9 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 9, 8КЛ-0,4кВот сооруж. ТП-10/0,4кВ № 9 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3 К3 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Владимирская, вл.28/30","N_I-297887",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № 9 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 9, 8КЛ-0,4кВот сооруж. ТП-10/0,4кВ № 9 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3 К3 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Владимирская, вл.28/30","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",95536.37788,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",95393.07,null,"1",95393.073310000007,95393.073310000007,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",114471.68799999999,57467.568064777319,32413218851,"https://lot-online.ru","2024-01-23","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-02-27","2024-03-09","2024-02-27","2024-10-31"]
["справочный","Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,006 км, ВЛ-0,38 кВ-0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:1567","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,006 км, ВЛ-0,38 кВ-0,36 км), в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:1567","Западные электрические сети","ССР",378.94859000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-21","2024-02-26","2024-02-21","2024-03-30"]
[828,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, Загородный тер., 50:26:0080707:183","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, Загородный тер., 50:26:0080707:183","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1521.60184,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1509.58,null,"0",null,1509.5811900000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1811.4974299999999,1811.4974299999999,32413219858,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-22","2024-03-12","2024-02-22","2024-06-22"]
[829,"Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4493 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\", ГРЩ-0,4 кВ (0,154 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, вблизи д.Глазово, 50:07:0080314:228","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4493 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\", ГРЩ-0,4 кВ (0,154 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, вблизи д.Глазово, 50:07:0080314:228","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",859.91201999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",853.46267999999998,null,"0",null,853.46267999999998,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1024.1552200000001,1024.1552200000001,32413219871,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-27","2024-03-12","2024-02-27","2024-06-25"]
[841,"Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №18 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", замена на КТПН в габ. 630 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, СНТ Луч 2.2, 50:08:0090122:13","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №18 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", замена на КТПН в габ. 630 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, СНТ Луч 2.2, 50:08:0090122:13","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1433.60088,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1421.85,null,"0",null,1421.8453500000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1706.21442,1706.21442,32413219899,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-27","2024-03-12","2024-02-27","2024-06-26"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:901","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:901","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",414.39069000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-22","2024-03-12","2024-02-22","2024-06-25"]
[848,"Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7, строящейся по договору З8-23-302-131626(277042) ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,34 км, ВЛ-0,4 кВ-0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:1411","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7, строящейся по договору З8-23-302-131626(277042) ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,34 км, ВЛ-0,4 кВ-0,52км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:1411","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4089.47102,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4057.57,null,"0",null,4057.5731500000002,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4869.0877799999998,4869.0877799999998,32413219906,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-27","2024-03-12","2024-02-27","2024-06-18"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Мансурово, 50:08:0060231:414","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Мансурово, 50:08:0060231:414","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1620.60187,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-26","2024-01-26","2024-02-02","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-02-20","2024-02-27","2024-02-20","2024-02-27","2024-03-21"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-172871(211234)), ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Ивановское\" Ю8-23-302-189892(400389)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-172871(211234)), ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО \"Ивановское\" Ю8-23-302-189892(400389)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",468.44164999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-24","2024-02-01","2024-02-06","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-10","2024-02-28","2024-03-10","2024-02-28","2024-06-26"]
[866,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. КВЛ-10 кВ ф.116a с РТП-22 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6609(704057)),   ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, ЛР -10 кВ, РЩ-0,4 кВ,  ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, уч. №2 Ю8-21-302-57969(535897)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. КВЛ-10 кВ ф.116a с РТП-22 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6609(704057)),   ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, ЛР -10 кВ, РЩ-0,4 кВ,  ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, уч. №2 Ю8-21-302-57969(535897)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",9134.9597900000008,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВСС\"",9089.2800000000007,null,"0",null,9089.2841700000008,"ООО \"ВСС\"",10907.141,10907.141,32413224017,"https://lot-online.ru","2024-01-29","2024-01-29","2024-02-05","2024-02-07",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-02-21","2024-03-15","2024-02-21","2024-06-01"]
[874,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № нов. до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Переведеновский пер., д.21, стр.1","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование  (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № нов. до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Переведеновский пер., д.21, стр.1","Московские кабельные сети","ССР",944.51619000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",943.57100000000003,null,"0",null,943.57100000000003,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1132.2852,1132.2852,32413232067,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-01-31","2024-02-07","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-02-26","2024-03-16","2024-02-26","2024-03-31"]
[882,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10907 до вв. № 17303, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Климашкина, д.22, стр.2","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10907 до вв. № 17303, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Климашкина, д.22, стр.2","Московские кабельные сети","ССР",719.65498000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",716.05670999999995,null,"0",null,716.05670999999995,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",859.26805000000002,859.26805000000002,32413232207,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-07","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-28","2024-02-13","2024-02-28","2024-03-31"]
[887,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10349 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, 6КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10349 до врезки в существующие КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10349 до врезки в существующие КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Международная, д.19","O_I-312847",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10349 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, 6КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10349 до врезки в существующие КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10349 до врезки в существующие КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Международная, д.19","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",688.40871000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",688.06449999999995,null,"0",null,688.06449999999995,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",825.67740000000003,332.41557662337664,32413232042,"https://lot-online.ru","2024-01-24","2024-01-31","2024-02-07","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-02-27","2024-03-05","2024-02-27","2024-12-31"]
[895,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28393 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Китайгородский пр-д, д.7","I-313635",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28393 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Китайгородский пр-д, д.7","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",10952.191360000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",10946.72,null,"0",null,10946.715270000001,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",13136.05832,13136.05832,32413223566,"https://lot-online.ru","2024-01-26","2024-01-29","2024-02-05","2024-02-06",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-20","2024-03-12","2024-02-20","2024-04-30"]
[901,"Реконструкция ВЛ-6 кВ от РП-11до ТП-55 с отп. на КТПП-21 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Буньковское, вблизи (западнее) д. Большое Буньково, к.н.50:16:0000000:68310","O_I-310417","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-6 кВ от РП-11до ТП-55 с отп. на КТПП-21  (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Буньковское, вблизи (западнее) д. Большое Буньково, к.н.50:16:0000000:68310","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",7671.2584500000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",7632.9,null,"0",null,7632.9021499999999,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",9159.4825799999999,5127.7445212820512,32413218581,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-01-26","2024-01-31","2024-02-01",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-02-20","2024-03-26","2024-02-20","2024-10-11"]
[906,"Приобретение трактора лесохозяйственного с навесным оборудованием (мульчер) для расчистки просек ВЛ от ДКР для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - Западные электрические сети (2 шт.(прочие))","N_P-008411",2024,"ТС","Поставка тракторов с мульчерами","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",52350,"ВЗ","ОК ЕУ","1","1","ООО \"ТАНДЕМ\"",52350,null,"1",52350,52350,"ООО \"ТАНДЕМ\"",62820,62820,32413245058,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-02","2024-02-19","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-03-26","2024-04-16","2024-03-26","2024-06-11"]
[914,"Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10кВ от РП-10 кВ - 1901 ПС №166 \"Жостово\", ВЛИ-0,38 кВ , ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10кВ от РП-10 кВ - 1901 ПС №166 \"Жостово\", ВЛИ-0,38 кВ , ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское","Северные электрические сети","ССР",3659.2526400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3640.96,null,"0",null,3640.9563800000001,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",4369.1476599999996,4369.1476599999996,32413260309,"https://lot-online.ru","2024-01-29","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-13",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-04","2024-03-29"]
[919,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2580 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Яхрома, в районе д. Сафоново, снт \"Сафоново-2\", уч 84","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2580 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Яхрома, в районе д. Сафоново, снт \"Сафоново-2\", уч 84","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",560.91148999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",558.6,null,"0",null,558.6,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",670.32,670.32,32413260296,"https://lot-online.ru","2024-01-29","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-13",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-02-28","2024-02-27","2024-02-28","2024-03-19"]
[925,"Реконструкция ф. 18109 ПС №181 \"Клин\" с установкой ВДТ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, , г. Клин, Керамический проезд, д.15А, стр. 35","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ф. 18109 ПС №181 \"Клин\" с установкой ВДТ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, , г. Клин, Керамический проезд, д.15А, стр. 35","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",26850.1489,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",26501.1,null,"1",26501.096969999999,26501.096969999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",31801.316360000001,31801.316360000001,32413246170,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-04","2024-03-19","2024-03-04","2024-06-05"]
[933,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26782 - РП-10кВ № 19023 до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26782 - РП-10кВ № 19023 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наташи Качуевской, влад.5","O_I-312428",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26782 - РП-10кВ № 19023 до врезкив КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26782 - РП-10кВ № 19023 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наташи Качуевской, влад.5","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",35927.957739999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",35892.03,null,"1",35892.029779999997,35892.029779999997,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",43070.435740000001,21358.699690737703,32413245472,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-01","2024-03-19","2024-03-01","2024-10-31"]
[938,"Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 (сооруж. по договору № ИА-23-302-13945(480182)) до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, влад.1","O_I-313093",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 (сооруж. по договору № ИА-23-302-13945(480182)) до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, влад.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",13330.59526,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",13317.26,null,"0",null,13317.264660000001,"ООО\"СМК\"",15980.71759,15980.71759,32413245483,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-01","2024-03-19","2024-03-01","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 10367 А -ТП-10/0,4кВ № 10327 А, ТП-10/0,4кВ № 10367 А -ТП-10/0,4кВ № 10365 А, ТП-10/0,4кВ № 10367 Б -ТП-10/0,4кВ № 14316 Б, ТП-10/0,4кВ № 10367 Б -ТП-10/0,4кВ № 12296 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, вл.35, стр.3","O_I-312739",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 10367 А -ТП-10/0,4кВ№ 10327 А, ТП-10/0,4кВ № 10367 А -ТП-10/0,4кВ № 10365 А, ТП-10/0,4кВ № 10367 Б -ТП-10/0,4кВ № 14316 Б, ТП-10/0,4кВ № 10367 Б -ТП-10/0,4кВ № 12296 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, вл.35, стр.3","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",21756.284199999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-01","2024-03-22","2024-03-01","2025-07-31"]
[945,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: по адресу г.Москва, пр-кт Вернадского, д.13, стр.1","Московские кабельные сети","Заголовочный лот",2489.5341400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДСЛАБ\"",2487.04,null,"0",null,2487.0446099999999,"ООО \"ДСЛАБ\"",2984.4535299999998,2984.4535299999998,32413245400,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-02-02","2024-02-09","2024-02-13",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-02-28","2024-02-13","2024-02-28","2024-05-31"]
[952,"Реконструкция ТП-160 кВА/10/0,4 кВ №848 путем замены на ТП-400 кВА/10/0,4 кВ, выполнить замену трансформаторов тока номиналом 250/5 на трансформаторы тока номиналом 500/5, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. поселение Филимонковское, д. Староселье, з/у 28; 77:17:0000000:13945. (0,4 МВА; 4 шт.(прочие))","N_I-304028","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160 кВА/10/0,4 кВ №848 путем замены на ТП-400 кВА/10/0,4 кВ, выполнить замену трансформаторов тока номиналом 250/5 на трансформаторы тока номиналом 500/5, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. поселение Филимонковское, д. Староселье, з/у 28; 77:17:0000000:13945.","Новая Москва","ССР",3460.1350000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",3442.83,null,"0",null,3442.8343300000001,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4131.4012000000002,4131.4012000000002,32413245809,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-02-02","2024-02-06","2024-02-08",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-02-22","2024-03-12","2024-02-22","2024-03-30"]
[960,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №485 160кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 250кВА в габаритах 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, д. Петрово, д. 35Г; 50:27:0040212:86","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №485 160кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 250кВА в габаритах 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, д. Петрово, д. 35Г; 50:27:0040212:86","Новая Москва","Ориентировочный расчет",4046.7764400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",4026.54,null,"0",null,4026.5425599999999,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",4831.8510699999997,4831.8510699999997,32413245036,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-02","2024-02-07","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-01","2024-02-26","2024-03-01","2024-06-07"]
[965,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.4 с РП-17 от оп.35 до оп.99, ПС №245 \"Пятницкая\", УПУ, в т.ч. ПИР, МО, Кашира г.о., Злобино д, территория \"Производственная зона \"1\", земельный участок 2 Ю8-23-303-191307(418343)","I-314258","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.4 с РП-17 от оп.35 до оп.99, ПС №245 \"Пятницкая\", УПУ, в т.ч. ПИР, МО, Кашира г.о., Злобино д, территория \"Производственная зона \"1\", земельный участок 2 Ю8-23-303-191307(418343)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",638.70277999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",635.50917000000004,null,"0",null,635.50917000000004,"ООО \"ВСС\"",762.61099999999999,299.96032666666667,32413255812,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-04","2024-03-22","2024-03-04","2024-12-29"]
[971,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1017 (с заменой вводов), ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Молодежная Ю8-23-302-183434(320093)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1017 (с заменой вводов), ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Молодежная Ю8-23-302-183434(320093)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1695.63796,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1687.16,null,"0",null,1687.1591699999999,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2024.5909999999999,2024.5909999999999,32413255724,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-02-06","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-03-11","2024-03-16","2024-03-11","2024-04-23"]
[979,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1313 (с заменой вводов), ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Люторецкое, ул.Солнечная, д. 22а Ю8-23-303-189749(394569)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1313 (с заменой вводов), ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Люторецкое, ул.Солнечная, д. 22а Ю8-23-303-189749(394569)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1194.6270199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1185.07,null,"0",null,1185.069,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1422.0827999999999,1422.0827999999999,32413255754,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-02-06","2024-02-15","2024-02-19",null,null,null,null,"2024-02-19","2024-03-06","2024-03-12","2024-03-06","2024-06-30"]
[982,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-13 до опоры № 1, ПС №755 \"Молоково\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Картинский, д. Слобода, д. 83 Ю8-23-303-184414(333794)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-13 до опоры № 1, ПС №755 \"Молоково\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Картинский, д. Слобода, д. 83 Ю8-23-303-184414(333794)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",488.32539000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",485.39542999999998,null,"0",null,485.39542999999998,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",582.47451999999998,582.47451999999998,32413255876,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-03-01","2024-03-16","2024-03-01","2024-05-01"]
[988,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4005 от 02.11.2023г Домодедовского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2296.42184,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2284.94,null,"0",null,2284.9391700000001,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2741.9270000000001,2741.9270000000001,32413255892,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-06","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-11","2024-03-19","2024-03-11","2024-04-30"]
[991,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1612 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейкой РУ-0,4 кВ,  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/о Тимонинский, д. Овчинкино, ул. Полевая, уч. 17 Ю8-23-302-190735(410968)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1612 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейкой РУ-0,4 кВ,  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/о Тимонинский, д. Овчинкино, ул. Полевая, уч. 17 Ю8-23-302-190735(410968)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СБЭМ\"",1173.75,null,"0",null,1173.74983,"ООО \"СБЭМ\"",1408.4998000000001,1408.4998000000001,32413255855,"https://lot-online.ru","2024-01-30","2024-02-06","2024-02-15","2024-02-19",null,null,null,null,"2024-02-19","2024-03-06","2024-02-19","2024-03-06","2024-06-27"]
[999,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-99032(580940) МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №327 \"Колодкино\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи с.Архангельское, 50:19:0060202:73","Г","2023","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-99032(580940) МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №327 \"Колодкино\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи с.Архангельское, 50:19:0060202:73","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",450.42466000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",447.04647999999997,null,"0",null,447.04647999999997,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",536.45578,536.45578,32413256006,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-02-25","2024-03-01","2024-02-25","2024-03-01","2024-03-31"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Алёхново, 50:08:0070309:668","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Алёхново, 50:08:0070309:668","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",367.12628999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-01","2024-03-17","2024-03-01","2024-07-09"]
[1008,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-132295(281453) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ядромино, 50:08:0090324:643","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-132295(281453) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ядромино, 50:08:0090324:643","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",468.44164999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",464.69412,null,"0",null,464.69412,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",557.63293999999996,557.63293999999996,32413256055,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-01","2024-03-17","2024-03-01","2024-06-20"]
[1014,"Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №2465 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, г.о.Лотошино, СНТ \"Оптимист\", 50:02:0010414:416","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №2465 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, г.о.Лотошино, СНТ \"Оптимист\", 50:02:0010414:416","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",523.07626000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",518.89157999999998,null,"0",null,518.89157999999998,"ООО \"ВИСТА\"",622.66989999999998,622.66989999999998,32413256048,"https://lot-online.ru","2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-17","2024-03-04","2024-06-27"]
["справочный","Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,4 кВ КТП-5350 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,148 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, 50:20:0040904:67","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,4 кВ КТП-5350 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,148 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, 50:20:0040904:67","Западные электрические сети","ССР",2264.62959,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-01-31","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-30"]
[1023,"Приобретение Дизельного вилочного погрузчика TEU FD30T, для нужд филиала Новая Москва (2 шт.(прочие))","N_P-010673",2024,"ТС","Поставка дизельных вилочных погрузчиков","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",2807.5981999999999,"ВЗ","ОЗП ЕУ","4","4","ООО \"ЕВРОКАРА-ПЛЮС\"",2807.6,null,"0",null,2807.5974999999999,"ООО \"ЕВРОКАРА-ПЛЮС\"",3369.1170000000002,1831.9573687499999,32413260453,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-02-07","2024-02-28","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-04","2024-04-15","2024-04-04","2024-09-11"]
[1031,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Тимонино РП-37 ТП-346 от опоры № 77 до опоры № 84, ПС-110 кВ №575 \"Селятино\" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) РЛР-10 кВ для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч.ПИР. МО., Наро-Фоминский р-н, КП Усадьба Жедочи, 50:26:0180705:24","I-313702","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Тимонино РП-37 ТП-346 от опоры № 77 до опоры № 84, ПС-110 кВ №575 \"Селятино\" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) РЛР-10 кВ для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч.ПИР. МО., Наро-Фоминский р-н, КП Усадьба Жедочи, 50:26:0180705:24","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",5667.7133400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",5622.37,null,"1",5622.3708299999998,5622.3708299999998,"ООО \"ВСС\"",6746.8450000000003,2646.2890282685512,32413266269,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-11","2024-03-17","2024-03-11","2024-12-19"]
[1036,"Строительство ТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ на ВЛЗ-6 кВ ф.9, ПС-35/6 кВ № 463 \"Фарфоровая\", 2РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, рп Вербилки, ул Заводская","N_I-303065",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ на ВЛЗ-6 кВ ф.9, ПС-35/6 кВ № 463 \"Фарфоровая\", 2РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, рп Вербилки, ул Заводская","Северные электрические сети","ССР",2255.07764,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",2255.08,null,"0",null,2255.07764,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",2706.0931700000001,2706.0931700000001,32413281243,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-13","2024-02-16","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-07","2024-03-19","2024-03-07","2024-03-29"]
[1044,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3038 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №264 \"Мцыри\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брёхово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3038 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №264 \"Мцыри\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брёхово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",851.24519999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",848.69100000000003,null,"0",null,848.69100000000003,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",848.69100000000003,793.93674193548384,32413281277,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-16","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-06","2024-03-22","2024-03-06","2024-07-08"]
[1052,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1875 (замена ТП и трансформатора на ТП с трансформатором 250 кВА), ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Терехово","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1875 (замена ТП и трансформатора на ТП с трансформатором 250 кВА), ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Терехово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",801.91747999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",783.47337000000005,null,"0",null,783.47337000000005,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",940.16804000000002,351.80481496774195,32413281303,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-13","2024-02-16","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-06","2024-03-22","2024-03-06","2025-01-10"]
[1057,"Модернизация ПС-110 кВ Чистая № 335 с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 секции 10 кВ, 4 секции 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 142703, Московская обл., р-н Ленинский","O_I-307524",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ Чистая № 335 с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 секции 10 кВ, 4 секции 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 142703, Московская обл., р-н Ленинский","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",16451.937969999999,"ВЗ","ОК ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",16419.03,null,"1",16419.034090000001,16419.034090000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",19702.840909999999,19702.840909999999,32413259760,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-07","2024-02-26","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-03-29","2024-04-16","2024-03-29","2024-05-30",null,"особо значимое задание от 11.09.2023 №2239"]
[1065,"Строительство ТП-10/0,4кВ тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП №16945, от врезки в КЛ напр. РП-10кВ №12114 - ТП № 16945 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, р-н Останкинский, ул. Годовикова, вл.10","L_I-246130",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП №16945, от врезки в КЛ напр. РП-10кВ №12114 - ТП № 16945 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, р-н Останкинский, ул. Годовикова, вл.10","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",16401.507269999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",16376.91,null,"0",null,16376.90501,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",19652.28601,19652.28601,32413259244,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-07","2024-02-14","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-03-11","2024-02-27","2024-03-11","2024-03-31"]
[1077,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №605 \"Бронницы\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 12 Ю8-22-302-83157(910589)","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №605 \"Бронницы\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 12 Ю8-22-302-83157(910589)","Южные электрические сети","ССР",830.32777999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",824.93065000000001,null,"0",null,824.93065000000001,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",989.91678000000002,989.91678000000002,32413265927,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-07","2024-03-22","2024-03-07","2024-06-30"]
[1078,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.30  ПС №319 \"Лаговская\", КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Подольское лес-во, Львовское уч. лес-во, км 224 (ПК 2633) (право) А-113 строящейся ЦКАД, уч. № 3 Ю8-23-302-182174(308344)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.30  ПС №319 \"Лаговская\", КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Подольское лес-во, Львовское уч. лес-во, км 224 (ПК 2633) (право) А-113 строящейся ЦКАД, уч. № 3 Ю8-23-302-182174(308344)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",7308.7712300000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",6928.72,null,"0",null,6928.7151199999998,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",8314.4581400000006,3602.931860666667,32413259674,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-07","2024-02-13","2024-02-15",null,null,null,null,"2024-03-23","2024-03-05","2024-03-23","2024-03-05","2024-11-30"]
[1086,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №27 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ (частично в 3-х и 2-х цепном исполнении) от РУ-0,4 кВ МТП-27 с заменой вводов, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Семеновское д Ю8-23-302-158731(904042)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №27 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ (частично в 3-х и 2-х цепном исполнении) от РУ-0,4 кВ МТП-27 с заменой вводов, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Семеновское д Ю8-23-302-158731(904042)","Южные электрические сети","ССР",1166.0548799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1155.56,null,"0",null,1155.5603900000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1386.67247,1386.67247,32413265852,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-06","2024-03-25","2024-03-06","2024-06-30"]
[1098,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-84256(925524)), ПС №567 \"Полиграф\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, ул. Живописная  Ю8-22-302-141777(609962)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-84256(925524)), ПС №567 \"Полиграф\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, ул. Живописная  Ю8-22-302-141777(609962)","Южные электрические сети","ССР",767.53207999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",762.92679999999996,null,"0",null,762.92679999999996,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",915.51215999999999,915.51215999999999,32413265720,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-08","2024-02-20","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-06","2024-03-12","2024-03-06","2024-06-30"]
[1099,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №862 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семёновское с/п, СНТ \"Дружба-2\", уч-к 46 Ю8-22-302-103546(220213)","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №862 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семёновское с/п, СНТ \"Дружба-2\", уч-к 46 Ю8-22-302-103546(220213)","Южные электрические сети","ССР",475.34708000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",472.63760000000002,null,"0",null,472.63760000000002,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",567.16512,567.16512,32413265689,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-06","2024-03-22","2024-03-06","2024-06-30"]
[1107,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1574 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл. рубильника, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, тер вблизи гп Горки Ленинские Ю8-23-302-147439(660787)","Г","2024","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1574 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл. рубильника, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, тер вблизи гп Горки Ленинские Ю8-23-302-147439(660787)","Южные электрические сети","ССР",495.47503999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",492.99767000000003,null,"0",null,492.99767000000003,"ООО \"СКС\"",591.59720000000004,591.59720000000004,32413265746,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-07","2024-03-25","2024-03-07","2024-06-30"]
[1119,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о. Ю8-22-302-110436(336620)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о. Ю8-22-302-110436(336620)","Южные электрические сети","ССР",1799.2873999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",1790.29,null,"0",null,1790.29097,"ООО \"СКС\"",2148.3491600000002,2148.3491600000002,32413265915,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-06","2024-03-22","2024-03-06","2024-06-30"]
[1120,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ  , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Константиновское, д. Дьяково, уч. 31 а Ю8-23-303-162225(938766)","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ  , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Константиновское, д. Дьяково, уч. 31 а Ю8-23-303-162225(938766)","Южные электрические сети","ССР",836.26419999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",827.90156000000002,null,"0",null,827.90156000000002,"ООО \"ГАЛИОН\"",993.48186999999996,993.48186999999996,32413265696,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-06","2024-03-22","2024-03-06","2024-06-30"]
[1132,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Съяново д Ю8-22-302-111215(207411)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Съяново д Ю8-22-302-111215(207411)","Южные электрические сети","ССР",999.50280999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",993.80564000000004,null,"0",null,993.80564000000004,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1192.5667699999999,1192.5667699999999,32413265860,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-14","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-06","2024-03-22","2024-03-06","2024-06-30"]
[1140,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенск Ю8-23-302-158118(997308)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенск Ю8-23-302-158118(997308)","Южные электрические сети","ССР",700.32505000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",679.31529999999998,null,"0",null,679.31529999999998,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",815.17836,815.17836,32413265908,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-08","2024-02-20","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-11","2024-03-22","2024-03-11","2024-06-30"]
[1141,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, в р-не д Сергеево Ю8-22-302-86692(114918)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, в р-не д Сергеево Ю8-22-302-86692(114918)","Южные электрические сети","ССР",1472.74388,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1465.38,null,"0",null,1465.38,"ООО \"ВСС\"",1758.4559999999999,1758.4559999999999,32413265737,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-08","2024-02-22","2024-02-26",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-15","2024-03-25","2024-03-15","2024-06-30"]
[1153,"Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4кВ №1166, в ТП установить трансформатор мощностью 250кВА, в РУ-0,4кВ КТП №1166 установить автоматический выключатель на ток 250А, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Мосрентген, д. Мамыри, з/у 1Г, : 50:21:0120202:228","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4кВ №1166, в ТП установить трансформатор мощностью 250кВА, в РУ-0,4кВ КТП №1166 установить автоматический выключатель на ток 250А, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Мосрентген, д. Мамыри, з/у 1Г, : 50:21:0120202:228","Новая Москва","Ориентировочный расчет",461.23964000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",458.93344000000002,null,"0",null,458.93344000000002,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",550.72013000000004,550.72013000000004,32413253924,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-06","2024-02-12","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-02-27","2024-03-01","2024-02-27","2024-03-01","2024-03-15"]
[1161,"Строительство 2КЛ-6 кВ от яч. № 5 1-й сек. и яч. № 10 2-й сек. РУ-6 кВ РП-3 до РУ-6 кВ сооружаемых СП-6 кВ, 2СП-6 кВ, ПС 220 кВ № 157 Горенки, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, Объездное шоссе, 28, 50:15:0010501:17","O_I-311524","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-6 кВ от яч. № 5 1-й сек. и яч. № 10 2-й сек. РУ-6 кВ РП-3 до РУ-6 кВ сооружаемых СП-6 кВ, 2СП-6 кВ, ПС 220 кВ № 157 Горенки, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, Объездное шоссе, 28, 50:15:0010501:17","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",20431.327979999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",20427,null,"0",null,20427,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",24512.400000000001,4707.6794701986764,32413259268,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-02-07","2024-02-14","2024-02-16",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-06","2024-03-26","2024-03-06","2025-10-31"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-59 ПС № 74 \"Непецино\", МО, Коломенский р-н, с. Федосьино, 50:34:0050409:122","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-59 ПС № 74 \"Непецино\", МО, Коломенский р-н, с. Федосьино, 50:34:0050409:122","Восточные электрические сети","ССР",687.75401999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
[1168,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11 ВЛ-10 фид. 5, ПС-110 кВ № 570 \"Сетовка (аб)\", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Коломна, Непецинский с/о, д. Андреевка, 50:34:0050203:25 (0,018 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие))","M_I-270421","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11 ВЛ-10 фид. 5, ПС-110 кВ № 570 \"Сетовка (аб)\", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Коломна, Непецинский с/о, д. Андреевка, 50:34:0050203:25","Восточные электрические сети","ССР",2527.13465,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2515,null,"0",null,2515,"ООО \"ФАБИ\"",3018,3018,32413253237,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТПП-769  ПС \"Бруски\" № 477, МО, Егорьевский р-н, СНТ \"Грибное\", отделение \"Грибное-1\", уч. 31, 50:30:0030107:287","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТПП-769  ПС \"Бруски\" № 477, МО, Егорьевский р-н, СНТ \"Грибное\", отделение \"Грибное-1\", уч. 31, 50:30:0030107:287","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",313.12385999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 913, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 21, 50:29:0030202:1367","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 913, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, д. Ворщиково, ул. Дачная, уч. 21, 50:29:0030202:1367","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1294.5960700000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-07-14"]
[1178,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1289 от 21.12.2023, 849 от 31.08.2023 Щелковский район (5 объектов)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3812.5936299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3808.78,null,"0",null,3808.78,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4570.5360000000001,4096.554488888889,32413253224,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-07-14"]
[1181,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1309 от 09.12.2022, 1347 от 16.12.2022 Балашихинский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1588.3398999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1586.75,null,"0",null,1586.75,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1904.1,1904.1,32413253195,"https://lot-online.ru","2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1140  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г. Щёлково, п. Литвиново, 50:14:0030101:2289","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1140  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г. Щёлково, п. Литвиново, 50:14:0030101:2289","Восточные электрические сети","ССР",255.02911,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-40 6/0,4 кВ № 1052 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Чкалово\" № 115, МО, г/о Лосино-Петровский, д. Леониха, 50:14:0040312:1665","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-40 6/0,4 кВ № 1052 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Чкалово\" № 115, МО, г/о Лосино-Петровский, д. Леониха, 50:14:0040312:1665","Восточные электрические сети","ССР",530.28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-05-14"]
["справочный","Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 770 с заменой трансформатора Т-1 мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ПС № 414 \"Кудиново\", в т.ч. ПИР, МО, Богородский городской округ, деревня Белая, ул. Карла Маркса, д. 1А; 50:16:0603022:338, 50:16:0603022:928 (0,4 МВА)","N_I-301726","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 770 с заменой трансформатора Т-1 мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ПС-110 кВ № 414 \"Кудиново\", в т.ч. ПИР, МО, Богородский городской округ, деревня Белая, ул. Карла Маркса, д. 1А; 50:16:0603022:338, 50:16:0603022:928","Восточные электрические сети","ССР",683.64323000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-06","2024-02-09","2024-02-12",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-01","2024-03-24","2024-03-01","2024-06-30"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25497 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петрозаводская, д.15, корп. 2 (9 шт.(прочие))","L_I-248628",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25497 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петрозаводская, д.15, корп. 2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21431 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Керамический пр., д.47, кор.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248624",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21431 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Керамический пр., д.47, кор.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17421 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Красностуденческий пр., д.2, стр. 1 (9 шт.(прочие))","L_I-248617",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17421 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Красностуденческий пр., д.2, стр. 1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11841 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.65, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248596",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11841 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.65, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25573 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клязьминская, д.10, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248629",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25573 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клязьминская, д.10, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25575 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский, д.30 к.2 стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248630",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25575 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский, д.30 к.2 стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2025-02-28"]
["справочный",null,null,null,"МТРиО","Поставка разрядников","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",16431.58209,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-15","2024-02-13","2024-02-29","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-09","2024-05-15","2024-05-15","2024-10-01"]
["справочный","Приобретение автомобилей легковых (полный привод, 4х4, объем двигателя 1,7 л., МКПП) для выполнения договоров ТП хозспособом филиалом НМ","Г",2024,"ТС","Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - \"Новая Москва\" (ТПиХС)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",4068.75,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-16","2024-02-08","2024-02-28","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-09","2024-04-27","2024-04-09","2024-08-12",null,"ЗП с БГ РМР//137/ВН-76 от 29.01.2024"]
[1198,"Строительство 2КЛ-10кВ РТП 21163 (с.1) - ТП 27354 А, РТП 21163 (с.2) -ТП 27354 Б с монтажом соединительных и концевых муфт (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поклонная, вл.9","N_I-285257",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ РТП 21163 (с.1) - ТП 27354 А, РТП 21163 (с.2) - ТП 27354 Б с монтажом соединительных и концевых муфт (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поклонная, вл.9","Московские кабельные сети","ССР",10390.800279999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",10380.41,null,"1",10380.40948,10380.40948,"ООО\"СМК\"",12456.491379999999,12456.491379999999,32413277679,"https://lot-online.ru","2024-02-02","2024-02-13","2024-02-20","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-15","2024-03-12","2024-03-15","2024-06-30"]
["справочный","Модернизация РП-10 кВ № 16 расширение 1-й сек. РУ-10 кВ с установкой 1 ячейки, ПС-220/110/10 кВ № 215 \"Новософрино\",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Цернское","I-314385",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 16 расширение 1-й сек. РУ-10 кВ с установкой 1 ячейки, ПС-220/110/10 кВ № 215 \"Новософрино\",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Цернское","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",173.22493,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-09","2024-02-27","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-03","2024-03-21","2024-03-03","2024-03-21","2025-11-30"]
[1207,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому району по пр.107р от 23.01.2024 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",3270.0030400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3168.63,null,"0",null,3168.6320000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3802.3584000000001,1388.3611263157895,32413285842,"https://lot-online.ru","2024-02-05","2024-02-14","2024-02-19","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-11","2024-03-22","2024-03-11","2025-01-09"]
[1213,"Строительство ВЛ3-10 кВ от оп. 174 ВЛ-10 кВ ф.495 РУ-10 кВ РП-4 до РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ, СП-10 кВ, ПС-110 кВ \"Туменская\" № 703, т.ч. ПИР, МО, г.о. Коломна, г. Озёры, 50:36:0020221:323 (0,05 км; 1 шт.(РУ))","N_I-303433","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ВЛ3-10 кВ от оп. 174 ВЛ-10 кВ ф.495 РУ-10 кВ РП-4 до РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ, СП-10 кВ, ПС-110 кВ \"Туменская\" № 703, т.ч. ПИР, МО, г.о. Коломна, г. Озёры, 50:36:0020221:323","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1856.2719099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1847,null,"0",null,1847,"ООО \"ФАБИ\"",2216.4,569.79346405228762,32413263435,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-17","2024-03-04","2025-06-06"]
[1218,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 83 от 19.01.2024г. Истринского р-на (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",4847.6375500000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4810.3100000000004,null,"0",null,4810.3107399999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",5772.3728899999996,5772.3728899999996,32413276475,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-06","2024-03-24","2024-03-06","2024-06-26"]
[1223,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2530 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Красногорск, р.п.Нахабино, снт Ивушка, 50:11:0040104:1206","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2530 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Красногорск, р.п.Нахабино, снт Ивушка, 50:11:0040104:1206","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",462.79845999999998,null,"0",null,462.79845999999998,"ООО \"ССП\"",555.35815000000002,488.715172,32413276440,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-12","2024-03-24","2024-03-12","2024-07-15"]
[1231,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3231 ПС-35 кВ №618 \"Никольское\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Слобода, 50:19:0030111:95","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3231 ПС-35 кВ №618 \"Никольское\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Слобода, 50:19:0030111:95","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",430.41640000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",426.93002000000001,null,"0",null,426.93002000000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",512.31601999999998,453.20263307692306,32413276435,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-07","2024-03-24","2024-03-07","2024-07-15"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-28547 ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Маслово, 50:20:0050330:4961","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-28547 ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Маслово, 50:20:0050330:4961","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",252.88140999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-12","2024-03-24","2024-03-12","2024-07-12"]
[1238,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ №647 \"Нудоль\" до с.ш. РУ-10 кВ сооружаемой КТП, рекроузер, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Ядромино, 50:08:0080311:158","I-314376","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ №647 \"Нудоль\" до с.ш. РУ-10 кВ сооружаемой КТП, рекроузер, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Ядромино, 50:08:0080311:158","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4332.0016900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4296.4799999999996,null,"0",null,4296.4792799999996,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",5155.7751399999997,5155.7751399999997,32413276468,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-06","2024-03-24","2024-03-06","2024-05-12"]
["справочный","Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3467 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на ТП (0,4 МВА), ВЛ-10 кв (0,007 км). РЛР-10 кв. ВЛ-0,4 кв (0,024 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северной части 50:18:0070216, 50:18:0070216:1417","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3467 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на ТП (0,4 МВА), ВЛ-10 кв (0,007 км). РЛР-10 кв. ВЛ-0,4 кв (0,024 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северной части 50:18:0070216, 50:18:0070216:1417","Западные электрические сети","ССР",673.70617000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-05","2024-03-04","2024-03-05","2024-04-30"]
[1245,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1166 от 23.11.2023, 1097 от 02.11.2023 Воскресенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2926.0851499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2911.5,null,"0",null,2911.5,"ООО \"ФАБИ\"",3493.8,3493.8,32413263442,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-04","2024-03-24","2024-03-04","2024-06-30"]
[1247,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 1289 от 21.12.2023, 1097 от 02.11.2023 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3220.2688199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3217.05,null,"0",null,3217.05,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3860.46,3860.46,32413263452,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-04","2024-03-24","2024-03-04","2024-05-14"]
["справочный","Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 98 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Алфёрово, СНТ  \"Авангард\", 50:17:0030704:167","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 98 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Алфёрово, СНТ  \"Авангард\", 50:17:0030704:167","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",757.27481999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-07-24"]
["справочный","Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 642 (замена тр-р 63 кВА на тр-р 160 кВА), замена общей н/в выкидки, установка РЛКВ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ на оп. 128/1 ВЛЗ-10 кВ фид. Бортниково   ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломна, с. Мячково, тер. ДНП \"Мячково\", з/у 4, 50:34:0050102:1552","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 642 (замена тр-р 63 кВА на тр-р 160 кВА), замена общей н/в выкидки, установка РЛКВ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ на оп. 128/1 ВЛЗ-10 кВ фид. Бортниково   ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/оКоломна, с. Мячково, тер. ДНП \"Мячково\", з/у 4, 50:34:0050102:1552","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",931.62338999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-07-24"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 100 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 400 кВА), ВЛЗ-6 кВ ЦРП-32-ТП-173 отп. на КТП-100, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ до оп. 1-9 ВЛИ-0,4 кВ КТП-100, РЛКВ-6 кВ  ПС \"Ельня\" № 333, МО, Ногинский р-н, д. Кашино, д. 9, 50:16:0501011:83","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 100 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 400 кВА), ВЛЗ-6 кВ ЦРП-32-ТП-173 отп. на КТП-100, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ до оп. 1-9 ВЛИ-0,4 кВ КТП-100, РЛКВ-6 кВ  ПС \"Ельня\" № 333, МО, Ногинский р-н, д. Кашино, д. 9, 50:16:0501011:83","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2125.5979000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-07-24"]
["справочный","Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 КВЛ-6 кВ ПП-14-ТП-5065/2-ЛР-69-КРН-8  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, 50:15:0071201:1895","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 КВЛ-6 кВ ПП-14-ТП-5065/2-ЛР-69-КРН-8  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, 50:15:0071201:1895","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1575.58727,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-07-24"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооружаемой ТП  ПС \"Красный Угол\" № 10, МО, г/о Богородский, с/п Мамонтовское, восточнее д. Боровково, 50:16:0203020:624","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооружаемой ТП  ПС \"Красный Угол\" № 10, МО, г/о Богородский, с/п Мамонтовское, восточнее д. Боровково, 50:16:0203020:624","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",444.43382000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-07","2024-02-08","2024-02-13","2024-02-14",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-03-04","2024-03-28","2024-03-04","2024-05-23"]
[1265,"Строительство КЛ-10 кВ от АСП-44 ф.6 с ПС №480 \"Северово\", ГНБ, АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Дубровецкое, вблизи п. Кузнечики Ю8-21-302-59641(555833)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от АСП-44 ф.6 с ПС №480 \"Северово\", ГНБ, АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Дубровецкое, вблизи п. Кузнечики Ю8-21-302-59641(555833)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1893.2927400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1883.83,null,"0",null,1883.82628,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2260.5915399999999,2260.5915399999999,32413275074,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-19","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-11","2024-03-24","2024-03-11","2024-06-30"]
[1266,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-12412(999513)), ПС №379 \"Хомутово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с Ям Ю8-21-302-55148(488172)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-12412(999513)), ПС №379 \"Хомутово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с Ям Ю8-21-302-55148(488172)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",659.47884999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",656.18146000000002,null,"0",null,656.18146000000002,"ООО \"СКС\"",787.41774999999996,787.41774999999996,32413274933,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-15","2024-02-20",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-07","2024-03-24","2024-03-07","2024-06-30"]
[1274,"Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ф.3, ПС №617 Сырово\", ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское, д.Спирово Ю8-17-302-18715(122312)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ф.3, ПС №617 Сырово\", ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское, д.Спирово Ю8-17-302-18715(122312)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",5380.35196,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",5348.07,null,"0",null,5348.0698400000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",6417.6838100000004,6417.6838100000004,32413274926,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-12","2024-02-19","2024-02-21",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-11","2024-03-24","2024-03-11","2024-06-30"]
[1286,"Реконструкция КЛ-10 кВ от РП -10 кВ №57 до оп. 1 ВЛ-10кВ ф. РП-57-КРН Тиликтино ПС №247 \"Малеевка\", реконструкция ВЛЗ-10 кВ по сущ. трассе от оп. 55 до оп. 67, замена трансформаторов тока, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Поджигородово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от РП -10 кВ №57 до оп. 1 ВЛ-10кВ ф. РП-57-КРН Тиликтино ПС №247 \"Малеевка\", реконструкция ВЛЗ-10 кВ по сущ. трассе от оп. 55 до оп. 67, замена трансформаторов тока, в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, вблизи д. Поджигородово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2795.8559500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭМПИН\"",2781.88,null,"0",null,2781.8766700000001,"ООО \"ЭМПИН\"",3338.252,3032.2455666666665,32413290847,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-15","2024-02-20","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-13","2024-03-24","2024-03-13","2024-07-11"]
[1287,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от от оп. №1 ф.33 от ТП-6/0,4кВ № 1057, ПС №416 \"Красные Горки\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское лесничество Хлебниковское участковое лесничество квартал 8, часть выдела 39","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от от оп. №1 ф.33 от ТП-6/0,4кВ № 1057, ПС №416 \"Красные Горки\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское лесничество Хлебниковское участковое лесничество квартал 8, часть выдела 39","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",708.26990999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",704.72856000000002,null,"0",null,704.72856000000002,"ООО \"ЭМПИН\"",845.67426999999998,742.38580954198471,32413290849,"https://lot-online.ru","2024-02-07","2024-02-15","2024-02-20","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-07","2024-03-24","2024-03-07","2024-07-16"]
[1295,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10948 до ВРЩ-0,4кВ № 34531 взамен существующих КЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10948 (луч А) - ВРЩ-0,4кВ № 34531 - ВРЩ-0,4кВ № 34533 - ТП-10/0,4кВ № 10949 вывести из ВРЩ-0,4кВ № 34531 и сболтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, д.12","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР,  материалы (1 этап)  по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10948 до ВРЩ-0,4кВ № 34531 взамен существующих КЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10948 (луч А) - ВРЩ-0,4кВ № 34531 - ВРЩ-0,4кВ № 34533 - ТП-10/0,4кВ№ 10949 вывести из ВРЩ-0,4кВ № 34531 и сболтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, д.12","Московские кабельные сети","ССР",3870.0250299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",3753.92,null,"0",null,3753.9242800000002,"ООО \"СТРОЙБУР\"",4504.7091399999999,4504.7091399999999,32413282876,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-14","2024-02-21","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-03-09","2024-03-11","2024-03-09","2024-03-11","2024-03-31"]
[1307,"Реконструкция КЛ 110 кВ Гражданская – Коптево №1,2 (6,7 км; 8 340 п.м.; 10 шт.(прочие))","J_I-223556",2028,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу Реконструкция КЛ 110 кВ Гражданская – Коптево №1,2 (6,7 км; 8 340 п.м.; 10 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",54713.289729999997,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",54625.75,null,"1",54538.207199999997,54538.207199999997,"ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",65445.848639999997,9582.4139753271011,32413303634,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-20","2024-02-28","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-28","2024-04-02","2024-03-28","2025-12-30"]
[1308,"Модернизация РТП 651 с установкой 20 ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.11, стр.1 (0,28 км; 20 шт.(РУ); 1 000 кв.м.; 3 шт.(прочие))","J_I-210060",2026,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РТП 651 с установкой 20 ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.11, стр.1 (0,28 км; 20 шт.(РУ); 1 000 кв.м.; 3 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",3814.5512100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",3810.74,null,"0",null,3810.73666,"ООО\"СМК\"",4572.8839900000003,1681.4384430584194,32413303985,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-20","2024-02-28","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-15","2024-04-02","2024-03-15","2024-12-31"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10972 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.60, к.5, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264697",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10972 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.60, к.5, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12816 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.9, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264719",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12816 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.9, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация РП 11115 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Кржижановского, д.29 к.8 (17 шт.(прочие))","N_I-267734",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 11115 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Кржижановского, д.29 к.8 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12701 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.41Б (9 шт.(прочие))","M_I-264717",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12701 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.41Б (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18387 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский проспект, д.15, к.4, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264731",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18387 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский проспект, д.15, к.4, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10645 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Губкина, д.14, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264693",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10645 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Губкина, д.14, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-21","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-09","2024-05-10","2024-04-09","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация РП 16045 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Маршала Прошлякова, д.16 (17 шт.(прочие))","N_I-267753",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 16045 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Маршала Прошлякова, д.16 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-20","2024-03-11","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-11","2024-05-10","2024-04-11","2024-12-31"]
[1316,"Строительство ТП-6/0,4 кВ c установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 6 ПС-35/6 кВ № 583 \"Подъячево\"до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский","O_I-313032",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ c установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 6 ПС-35/6 кВ № 583 \"Подъячево\"до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1498.70946,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1496.41,null,"0",null,1496.405,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1795.6859999999999,1795.6859999999999,32413306326,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-18","2024-03-12","2024-03-18","2024-04-08"]
[1321,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №220 \"Ельдигино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, Степаньково","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №220 \"Ельдигино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, Степаньково","Северные электрические сети","ССР",852.62644999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","АО \"АРСЕНАЛ\"",847.93700000000001,null,"0",null,847.93700000000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1017.5244,1017.5244,32413306344,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-03-11","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-26","2024-03-29","2024-03-26","2024-04-30"]
[1329,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3443 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, кв. \"Семейный\", ул. Уютная, д.191","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3443 (замена ТП и трансформатора 160кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, кв. \"Семейный\", ул. Уютная, д.191","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",888.86523,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",866.64300000000003,null,"0",null,866.64300000000003,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1039.9716000000001,361.28883506493509,32413306372,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-15","2024-03-26","2024-03-15","2025-01-17"]
[1337,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16971 (луч А) до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.14","I-313758",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16971 (луч А) до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.14","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6754.3662899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «М-ЭНЕРГО»",6686.82,null,"0",null,6686.8226299999997,"ООО «М-ЭНЕРГО»",8024.1871600000004,3338.3068719083972,32413301714,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-19","2024-02-26","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-13","2024-04-02","2024-03-13","2024-11-30"]
[1342,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5719 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дольская, д.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5719 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дольская, д.1","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4052.29027,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",4048.24,null,"0",null,4048.2379700000001,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",4857.8855599999997,4857.8855599999997,32413305560,"https://lot-online.ru","2024-02-13","2024-02-20","2024-02-28","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-15","2024-03-26","2024-03-15","2024-04-30"]
[1348,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19001, ТП-10/0,4кВ № 19827 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Севастопольский пр-кт, влад.7, корп.6/1","K_I-235249",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование  (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19001, ТП-10/0,4кВ № 19827 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Севастопольский пр-кт, влад.7, корп.6/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",14402.843989999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",14381.24,null,"0",null,14381.23972,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",17257.487659999999,17257.487659999999,32413303144,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-13","2024-03-12","2024-03-13","2024-03-31"]
[1356,"Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 \"Домодедовская\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-302-73889(927890)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 \"Домодедовская\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-302-73889(927890)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",430.54541,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",427.74686000000003,null,"0",null,427.74686000000003,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",513.29623000000004,513.29623000000004,32413302918,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-15","2024-03-29","2024-03-15","2024-06-30"]
[1364,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Агарино Ю8-21-302-63329(591779)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Агарино Ю8-21-302-63329(591779)","Южные электрические сети","ССР",601.45239000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",598.44511999999997,null,"0",null,598.44511999999997,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",718.13414,718.13414,32413303111,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-15","2024-03-31","2024-03-15","2024-06-30"]
[1372,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-21, ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Горки Ленинские п. Ю8-22-302-100736(223891)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-21, ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Горки Ленинские п. Ю8-22-302-100736(223891)","Южные электрические сети","ССР",669.51346999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СКС\"",666.16589999999997,null,"0",null,666.16589999999997,"ООО \"СКС\"",799.39908000000003,799.39908000000003,32413303469,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-15","2024-03-31","2024-03-15","2024-06-30"]
[1377,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-54576(491111)), ПС №522 \"Повадино\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Степыгино Ю8-21-302-62557(576414)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-54576(491111)), ПС №522 \"Повадино\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Степыгино Ю8-21-302-62557(576414)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",419.43326999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",417.33582999999999,null,"0",null,417.33582999999999,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",500.803,500.803,32413303457,"https://lot-online.ru","2024-02-13","2024-02-20","2024-03-01","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-03-30","2024-03-20","2024-06-30"]
[1385,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 \"Бронницы\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновский с/о, квартал 13, уч 8 Ю8-21-303-54114(716699)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 \"Бронницы\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновский с/о, квартал 13, уч 8 Ю8-21-303-54114(716699)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",536.15491999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",533.47415000000001,null,"0",null,533.47415000000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",640.16898000000003,640.16898000000003,32413306933,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-15","2024-03-29","2024-03-15","2024-06-30"]
[1393,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-99009(223685)), ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-302-117341(405338)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-99009(223685)), ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-302-117341(405338)","Южные электрические сети","ССР",504.77803999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",502.25333000000001,null,"0",null,502.25333000000001,"ООО \"ВСС\"",602.70399999999995,602.70399999999995,32413306702,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-15","2024-03-31","2024-03-15","2024-06-30"]
[1398,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35300(242955)), ПС №721 \"Ям\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-72690(913036)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35300(242955)), ПС №721 \"Ям\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, пгт Горки Ленинские Ю8-21-302-72690(913036)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",838.93975999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СКС\"",834.74505999999997,null,"0",null,834.74505999999997,"ООО \"СКС\"",1001.69407,1001.69407,32413306727,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-15","2024-03-29","2024-03-15","2024-06-30"]
[1406,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-1,  ПС №698 \"Ситня\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, д. Лапино, ЗАО \"Хатунь\" Ю8-24-302-191643(423600)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-1,  ПС №698 \"Ситня\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, д. Лапино, ЗАО \"Хатунь\" Ю8-24-302-191643(423600)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",944.74576000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",940.02166999999997,null,"0",null,940.02166999999997,"ООО \"ВСС\"",1128.0260000000001,1128.0260000000001,32413306697,"https://lot-online.ru","2024-02-13","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-18","2024-03-30","2024-03-18","2024-04-02"]
[1411,"Модернизация ВЛЗ-10 кВ ф.8 с ПС №320 \"Новодомодедово\" с установкой КРН-10 кВ (взамен ЛР-10 кВ №319), в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Павловское д, Нижняя Павловская ул, уч 396 Ю8-21-303-61060(568754)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛЗ-10 кВ ф.8 с ПС №320 \"Новодомодедово\" с установкой КРН-10 кВ (взамен ЛР-10 кВ №319), в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Павловское д, Нижняя Павловская ул, уч 396 Ю8-21-303-61060(568754)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1136.3483000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СКС\"",1130.67,null,"0",null,1130.6665599999999,"ООО \"СКС\"",1356.7998700000001,1356.7998700000001,32413306692,"https://lot-online.ru","2024-02-13","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-15","2024-03-30","2024-03-15","2024-06-30"]
[1419,"Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-955, ПС №400 \"Ока\", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Райсеменовское Ю8-21-302-53648(476697)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-955, ПС №400 \"Ока\", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Райсеменовское Ю8-21-302-53648(476697)","Южные электрические сети","ССР",2709.5685100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2696.02,null,"0",null,2696.02063,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3235.2247600000001,3235.2247600000001,32413306867,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-15","2024-03-31","2024-03-15","2024-06-30"]
[1427,"Строительство 2КЛ-10 кВ от ячеек  I и II с.ш. вновь сооружаемого РП-10 кВ № нов до I и II с.ш. вновь сооружаемого РП-10 кВ № нов.1,  ПС №266 \"Бор\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д, к.н. 50:27:0030710:1196 ИА-21-302-6332(356561) (10,72 км; 378 п.м)","M_I-259051","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от ячеек  I и II с.ш. вновь сооружаемого РП-10 кВ № нов до I и II с.ш. вновь сооружаемого РП-10 кВ № нов.1,  ПС №266 \"Бор\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д, к.н. 50:27:0030710:1196 ИА-21-302-6332(356561) (10,72 км; 378 п.м)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",29957.56293,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",29777.82,null,"1",29777.81755,29777.81755,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",35733.38106,35733.38106,32413302856,"https://lot-online.ru","2024-02-13","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-03-30","2024-03-20","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция РП-10 кВ № 123 с установкой одной ячейки в РУ-10 кВ, ПС 220 кВ № 836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР МО, Истринский р-н, с/пос. Павло-Слободское, д. Зеленково, 50:08:0050240:89","I-313980","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РП-10 кВ № 123 с установкой одной ячейки в РУ-10 кВ, ПС 220 кВ № 836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР МО, Истринский р-н, с/пос. Павло-Слободское, д. Зеленково, 50:08:0050240:89","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",173.22493,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-20","2024-02-29","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-03-22","2024-03-24","2024-03-22","2025-12-15"]
[1438,"Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от сущ. оп №133 ВЛ-10кВ ф.22 до ТП-10/0,4кВ №Нов, КЛ-10кВ от вновь сооружаемой оп. ВЛ-10кВ по п.10.1.2. до РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ сооружаемой по п.10.1.1, ГНБ, установить КРУН-10кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, квартал 382, з/у 2, : 50:26:0190702:53","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от сущ. оп №133 ВЛ-10кВ ф.22 до ТП-10/0,4кВ №Нов, КЛ-10кВ от вновь сооружаемой оп. ВЛ-10кВ по п.10.1.2. до РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ сооружаемой по п.10.1.1, ГНБ, установить КРУН-10кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, квартал 382, з/у 2, : 50:26:0190702:53","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",7232.3752000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",7196.21,null,"0",null,7196.2133299999996,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",8635.4560000000001,8635.4560000000001,32413301736,"https://lot-online.ru","2024-02-08","2024-02-19","2024-02-26","2024-02-27",null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-18","2024-03-04","2024-03-18","2024-03-31"]
[1443,"Строительство 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н 1 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №936 до ВРУ-0,4 кВ ГБУЗ \"Больница кузнечики\", 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №936 до ВРУ-0,4 кВ ГБУЗ \"Больница кузнечики\", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, д. 32; 50:27:0000000:3170.","O_I-312958","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н 1 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №936 до ВРУ-0,4 кВ ГБУЗ \"Больница кузнечики\", 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №936 до ВРУ-0,4 кВ ГБУЗ \"Больница кузнечики\", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, д. 32; 50:27:0000000:3170.","Новая Москва","Ориентировочный расчет",5620.4439599999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",5592.34,null,"0",null,5592.3417399999998,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",6710.8100899999999,6710.8100899999999,32413296591,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-16","2024-02-21","2024-02-26",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-18","2024-03-31","2024-03-18","2024-04-14"]
["справочный","Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. 7 КВЛ-10 кВ РП-40/1-ЛР-151 отп. на КТП-4308 до сооружаемой ТП-6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя, ПРВТ-10 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 419 Минеральная, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха; 50:15:0080601:414","I-314062","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. 7 КВЛ-10 кВ РП-40/1-ЛР-151 отп. на КТП-4308 до сооружаемой ТП-6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя, ПРВТ-10 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 419 Минеральная, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха; 50:15:0080601:414","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1119.00764,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-12","2024-02-16","2024-02-21","2024-02-22",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-12","2024-04-02","2024-03-12","2024-12-31"]
[1454,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 14670), 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 17434 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 14661 А,Б, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14662 А,Б до ТП-10/0,4кВ 14663 А,Б (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, вл.2","I-315115",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование  по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 14670), 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 17434 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 14661 А,Б, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14662 А,Бдо ТП-10/0,4кВ 14663 А,Б (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, вл.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",36291.332920000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",36255.040000000001,null,"1",36255.041590000001,36255.041590000001,"ООО\"СМК\"",43506.049910000002,13905.41468642405,32413308895,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-21","2024-04-02","2024-03-21","2025-01-31"]
[1459,"Строительство 6КЛ-6кВ нов.РТП*- ПС 17, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, вл.6, вл.6Г","L_I-255674",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 6КЛ-6кВ нов.РТП*- ПС 17, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, вл.6, вл.6Г","Московские кабельные сети","ССР",6658.5896000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",6651.93,null,"1",6651.9310100000002,6651.9310100000002,"ООО\"СМК\"",7982.3172100000002,6049.099760703125,32413308802,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-21","2024-02-29","2024-03-12",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-25","2024-04-02","2024-03-25","2024-07-31"]
[1467,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №4007 (замена трансформатора 160кВА на трансформатор 250кВА), ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Афанасово","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №4007 (замена трансформатора 160кВА на трансформатор 250кВА), ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Афанасово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",483.47561000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",481.17500000000001,null,"0",null,481.17500000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",577.41,194.37564356435644,32413314617,"https://lot-online.ru","2024-02-16","2024-02-22","2024-02-28","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-20","2024-04-02","2024-03-20","2025-01-17"]
[1475,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.276 ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-33 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080307:781","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.276 ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-33 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080307:781","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4785.6630699999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",4749.29,null,"0",null,4749.2920299999996,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",5699.1504400000003,4667.0208327559058,32413312683,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-18","2024-04-02","2024-03-18","2024-07-23"]
[1480,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3938 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050329:2117","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3938 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050329:2117","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",463.03176999999999,null,"0",null,463.03176999999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",555.63811999999996,469.80784130081298,32413312686,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-18","2024-04-02","2024-03-18","2024-07-19"]
[1488,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-859 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Администрация Афанасьевского с/округа, д.Спасс-Косицы, 50:26:0040303:82","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-859 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Администрация Афанасьевского с/округа, д.Спасс-Косицы, 50:26:0040303:82","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",442.66869000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",439.26013999999998,null,"0",null,439.26013999999998,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",527.11216999999999,445.02093040983607,32413312671,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-19","2024-04-02","2024-03-19","2024-07-19"]
[1493,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4261 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4261 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ф.3 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", автоматический  выключатель (0,3 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080412:884","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4261 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4261 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ф.3 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", автоматический выключатель (0,3 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080412:884","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",577.28961000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",572.90220999999997,null,"0",null,572.90220999999997,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",687.48265000000004,581.28614308943099,32413312646,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-18","2024-04-02","2024-03-18","2024-07-19"]
[1501,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-35 кВ №699 \"Холстниково\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060103:161","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-35 кВ №699 \"Холстниково\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060103:161","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1274.1047100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",1263.9100000000001,null,"0",null,1263.9118699999999,"ООО \"ВИСТА\"",1516.69424,1516.69424,32413312676,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-19","2024-03-15","2024-03-19","2024-04-04"]
["справочный","Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №3511 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, СПО \"Муравка\", 50:06:040209:0011","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №3511 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, СПО \"Муравка\", 50:06:040209:0011","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",23.523260000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-19","2024-04-02","2024-03-19","2024-07-19"]
[1510,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 141 от 26.01.2024г. Наро-Фоминского р-на, д.Устье (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",516.09393999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",512.01679999999999,null,"0",null,512.01679999999999,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",614.42016000000001,506.28221184,32413312653,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-02-28","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-19","2024-04-02","2024-03-19","2024-07-22"]
[1516,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «отпайка на КТП №901» ПС №631 \"Елгозино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ \"Милухино\", линия 13, уч. 151","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «отпайка на КТП №901» ПС №631 \"Елгозино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ \"Милухино\", линия 13, уч. 151","Северные электрические сети","ССР",585.09478999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",580.70658000000003,null,"0",null,580.70658000000003,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",696.84789999999998,696.84789999999998,32413327456,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-27","2024-03-06","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-01","2024-04-27"]
[1524,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1775 (замена ТП и сущ. трансформатора на КТП-1000 с трансформатором 630 кВА), ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Икша, п.опытного хозяйства \" Ермолино\", ул.Цветочная, д. 62","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1775 (замена ТП и сущ. трансформатора на КТП-1000 с трансформатором 630 кВА), ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Икша, п.опытного хозяйства \" Ермолино\",ул.Цветочная, д. 62","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3713.3820300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3711.09,null,"0",null,3711.085,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4453.3019999999997,3627.2863064516127,32413327508,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-27","2024-03-01","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-03-21","2024-04-05","2024-03-21","2024-07-23"]
[1529,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1775, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Икша, п.опытного хозяйства \" Ермолино\", ул.Цветочная, д. 62","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1775, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Икша, п.опытного хозяйства \" Ермолино\", ул.Цветочная, д. 62","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",460.34151000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",458.04500000000002,null,"0",null,458.04500000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",549.654,447.7020483870968,32413327507,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-27","2024-03-01","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-03-21","2024-04-05","2024-03-21","2024-07-23"]
[1537,"Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-138450(115871) от 13.07.2023) ПС №169 \"Константиново\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-138450(115871) от 13.07.2023) ПС №169 \"Константиново\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1392.90806,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1390.61,null,"0",null,1390.61,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1668.732,1668.732,32413332862,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-21","2024-03-29","2024-03-21","2024-04-10"]
[1549,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14705 до ВРЩ-0,4кВ № 95630, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.30А","N_I-301821",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14705 до ВРЩ-0,4кВ № 95630, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.30А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6187.2910599999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5952.17,null,"0",null,5952.174,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",7142.6088,7142.6088,32413321663,"https://lot-online.ru","2024-02-23","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-19","2024-03-19","2024-03-19","2024-05-31"]
[1550,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10577 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский пр-кт, д.18","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10577 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский пр-кт, д.18","Московские кабельные сети","ССР",2501.9497999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",2476.9299999999998,null,"0",null,2476.9303,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",2972.3163599999998,2972.3163599999998,32413327454,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-27","2024-03-05","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-03-18","2024-04-06","2024-03-18","2024-04-30"]
[1558,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15984, ТП-10/0,4кВ № 15701, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Домодедовская, д.34, корп.2","I-314171",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15984, ТП-10/0,4кВ № 15701, 6КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Домодедовская, д.34, корп.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",22075.056949999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",22052.98,null,"0",null,22052.981889999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",26463.578270000002,10585.431308000001,32413321672,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-03-16","2024-03-20","2024-03-16","2024-03-20","2024-11-30"]
[1570,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-283 в сторону оп. №47 (с заменой вводов), ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сокольниково д, Заречная ул, 8 Ю8-23-303-186623(360772)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-283 в сторону оп. №47 (с заменой вводов), ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сокольниково д, Заречная ул, 8 Ю8-23-303-186623(360772)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1581.06864,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1570,null,"0",null,1570.0011500000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1884.0013799999999,1884.0013799999999,32413321446,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-25","2024-03-12","2024-03-25","2024-06-30"]
[1571,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №527 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н , Кузнецовское с/п , Марково д., с/т \"Камушки\", д. 92 Ю8-23-302-191386(413218)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №527 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н , Кузнецовское с/п , Марково д., с/т \"Камушки\", д. 92 Ю8-23-302-191386(413218)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1476.8209400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1432.52,null,"0",null,1432.51632,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1719.0195799999999,1543.6094187755102,32413321484,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-04-03","2024-03-11","2024-04-03","2024-07-10"]
[1583,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11 ПС №246 \"Ляхово\", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шахово Ю8-23-302-156513(970978)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11 ПС №246 \"Ляхово\", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шахово  Ю8-23-302-156513(970978)","Южные электрические сети","ССР",1196.01739,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",1190.04,null,"0",null,1190.0373,"ООО \"СКС\"",1428.04476,1428.04476,32413322416,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-03-15","2024-04-05","2024-03-15","2024-06-30"]
[1591,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2457 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2457,  ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н , Кузнецовское с/п Ю8-23-302-191399(421865)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2457 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2457,  ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н , Кузнецовское с/п  Ю8-23-302-191399(421865)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2461.24467,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2387.41,null,"0",null,2387.40733,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2864.8888000000002,2572.5532081632655,32413321419,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-11","2024-04-03","2024-03-11","2024-04-03","2024-07-10"]
[1592,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68877(654405)), ПС №605 \"Бронницы\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с/п, Кривцы с Ю8-22-302-81794(905665)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68877(654405)), ПС №605 \"Бронницы\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с/п, Кривцы с Ю8-22-302-81794(905665)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",729.87507000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",726.22568999999999,null,"0",null,726.22568999999999,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",871.47082999999998,871.47082999999998,32413321425,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-22","2024-04-01","2024-03-22","2024-06-30"]
[1604,"Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. №11 ф.4 РП-32, ПС №246 \"Ляхово\", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ \"Ильинское\", уч 159 Ю8-21-303-65819(610824)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. №11 ф.4 РП-32, ПС №246 \"Ляхово\", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ \"Ильинское\", уч 159 Ю8-21-303-65819(610824)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3250.6615200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",3234.41,null,"0",null,3234.4082100000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3881.2898500000001,3881.2898500000001,32413321166,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-22","2024-04-01","2024-03-22","2024-06-30"]
[1612,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1706 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ и реконструкция ЛР-10 кВ №803 ф.2 с заменой на АСП-10 кВ, ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Ступино Ю8-24-302-191464(419043)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1706 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ и реконструкция ЛР-10 кВ №803 ф.2 с заменой на АСП-10 кВ, ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Ступино  Ю8-24-302-191464(419043)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",4249.8061500000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4226.43,null,"0",null,4226.4322199999997,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",5071.7186600000005,5071.7186600000005,32413321287,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-20","2024-04-02","2024-03-20","2024-04-10"]
[1613,"Строительство двухцеп. ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1820, ПС №109 \"Юсупово\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-80304(996428)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство двухцеп. ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1820, ПС №109 \"Юсупово\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-80304(996428)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",460.38103999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",458.07914,null,"0",null,458.07914,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",549.69497000000001,549.69497000000001,32413321207,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-22","2024-04-01","2024-03-22","2024-06-30"]
[1622,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1115 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, д Алфёрово, ул Березовая Ю8-22-302-76703(721792)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1115 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, д Алфёрово, ул Березовая Ю8-22-302-76703(721792)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1225.3596199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1219.23,null,"0",null,1219.232,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1463.0784000000001,1463.0784000000001,32413321012,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-04-01","2024-03-12","2024-04-01","2024-06-30"]
[1628,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12,  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Лобаново, уч.133а Ю8-24-303-191799(406865)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12,  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Лобаново, уч.133а Ю8-24-303-191799(406865)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",844.60581000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",840.38250000000005,null,"0",null,840.38250000000005,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1008.4589999999999,1008.4589999999999,32413321004,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-22","2024-04-02","2024-03-22","2024-04-10"]
[1635,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ ф.4 с РП-31 от проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-303-100433(196278)), ПС №755 \"Молоково\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун р-н, с/п Володарское, Большое Саврасово д Ю8-22-302-93393(185603)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ ф.4 с РП-31 от проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-303-100433(196278)), ПС №755 \"Молоково\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун р-н, с/п Володарское, Большое Саврасово д Ю8-22-302-93393(185603)","Южные электрические сети","ССР",2216.1068599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",2205.0300000000002,null,"0",null,2205.0263199999999,"ООО \"СКС\"",2646.0315799999998,2646.0315799999998,32413321138,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-03-15","2024-04-05","2024-03-15","2024-06-30"]
[1642,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 770 с заменой трансформатора Т-1 мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ПС № 414 \"Кудиново\", в т.ч. ПИР, МО, Богородский городской округ, деревня Белая, ул. Карла Маркса, д. 1А; 50:16:0603022:338, 50:16:0603022:928 (0,4 МВА)","N_I-301726","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 770 с заменой трансформатора Т-1 мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ПС-110 кВ № 414 \"Кудиново\", в т.ч. ПИР, МО, Богородский городской округ, деревня Белая, ул. Карла Маркса, д. 1А; 50:16:0603022:338, 50:16:0603022:928","Восточные электрические сети","ССР",701.67309999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",698.16472999999996,null,"0",null,698.16472999999996,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",837.79768000000001,837.79768000000001,32413319378,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-03-20","2024-04-15","2024-03-20","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 4900 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Балашихинский р-н, с/о Пехра-Покровский, с. Никольско-Трубецкое, д. 9-Б, 50:15:0040601:366","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 4900 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с  тр-ром 400 кВА)  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Балашихинский р-н, с/о Пехра-Покровский, с. Никольско-Трубецкое, д. 9-Б, 50:15:0040601:366","Восточные электрические сети","ССР",937.15552000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-12-13"]
["справочный","Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. КВЛ-10 кВ КРН-1-ТП-56-ТП-51 ПС № 30 \"Фряново\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Щёлково, д. Новопареево, 50:14:0010309:887","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. КВЛ-10 кВ КРН-1-ТП-56-ТП-51 ПС № 30 \"Фряново\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Щёлково, д. Новопареево, 50:14:0010309:887","Восточные электрические сети","ССР",106.96566,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-12-13"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от  ВЛ-10 кВ ф.2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г Щёлково, п. Литвиново,  50:14:0030105:96","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от  ВЛ-10 кВ ф.2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г Щёлково, п. Литвиново,  50:14:0030105:96","Восточные электрические сети","ССР",175.19112000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-06-30"]
["справочный","Строительство  ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ 1-6) от РУ-0,4 кВ ТП-10  ПС \"Огуднево\" № 828,  МО, Щелковский р-н, д. Огуднево, д. 19-А, 50:14:0000000:123704","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство  ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ 1-6) от РУ-0,4 кВ ТП-10 ПС \"Огуднево\" № 828,  МО, Щелковский р-н, д. Огуднево, д. 19-А, 50:14:0000000:123704","Восточные электрические сети","ССР",130.14411999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 КТП-34  ПС \"Павлово\" № 356, МО, Павлово-Посадский р-н, с/о Рахмановский, д. Сонино, д. 40, 50:17:0030410:480","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 КТП-34  ПС \"Павлово\" № 356, МО, Павлово-Посадский р-н, с/о Рахмановский, д. Сонино, д. 40, 50:17:0030410:480","Восточные электрические сети","ССР",536.41093999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-09"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №1305 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ МТП-1305   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030101:1994","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №1305 (замена тр-р 160 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ МТП-1305   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030101:1994","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",556.01412000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-06-30"]
[1655,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 12 от 11.01.2024 Щелковский район (6 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5335.0431600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5331.71,null,"0",null,5331.71,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6398.0519999999997,5879.2910270270268,32413319859,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-03-31","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-09"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 12 фид. Садовая ВЛИ-0,4 кВ ТП-48  ПС \"Чанки\" № 722, МО, г. Коломна, с. Сергиевское, ул. Октябрьская, 50:34:0010606:2487","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 12 фид. Садовая ВЛИ-0,4 кВ ТП-48  ПС \"Чанки\" № 722, МО, г. Коломна, с. Сергиевское, ул. Октябрьская, 50:34:0010606:2487","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",69.573030000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-09"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-245  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г/о Луховицы, р/п Белоомут, ул. Большая Площадь, з/у 13-А, 50:35:0010509:1091","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-245  ПС \"Белоомут\" № 360, МО, г/о Луховицы, р/п Белоомут, ул. Большая Площадь, з/у 13-А, 50:35:0010509:1091","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",104.35954,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-12-31"]
[1659,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 12 от 11.01.2024 Озерский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1368.5013100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1362,null,"0",null,1362,"ООО \"ФАБИ\"",1634.4,1634.4,32413319849,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-05-30"]
[1661,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 12 от 11.01.2024 Воскресенский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3084.00956,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3070,null,"0",null,3070,"ООО \"ФАБИ\"",3684,3385.2972972972975,32413319842,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-07-09"]
[1662,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 12 от 11.01.2024 Ногинский район (7 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4749.5124400000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",4725.76,null,"0",null,4725.76487,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",5670.9178400000001,2022.4951737062938,32413319837,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-12-31"]
[1663,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 12 от 11.01.2024 Павлово-Посадский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1481.4093399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1474,null,"0",null,1474.0023000000001,"ООО \"РЭС\"",1768.80276,1768.80276,32413319832,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-05-30"]
[1665,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 12 от 11.01.2024 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2940.36706,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2937.43,null,"0",null,2937.4250000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3524.91,3524.91,32413319834,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-20","2024-04-10","2024-03-20","2024-05-30"]
[1667,"Модернизация ПС-110 кВ № 297 «Затишье» с заменой РЗиА в КРУ-6 кВ и установкой системы определения однофазных замыканий на землю, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Электросталь","M_I-265699","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 297 «Затишье» с заменой РЗиА в КРУ-6 кВ и установкой системы определения однофазных замыканий на землю, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Электросталь","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17283.136709999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",17196.75,null,"1",17196.75,17196.75,"ООО \"ФАБИ\"",20636.099999999999,6727.5197802197799,32413333630,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-02-28","2024-03-06","2024-03-14",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-04-02","2024-03-12","2024-04-02","2024-12-31"]
[1675,"Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Орлово ПС №116 \"Солнечногорск\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Болдино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Орлово ПС №116 \"Солнечногорск\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Болдино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1508.1002100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1505.08,null,"0",null,1505.0840000000001,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1505.0840000000001,1505.0840000000001,32413346127,"https://lot-online.ru","2024-02-21","2024-03-01","2024-03-06","2024-03-11",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-03-29","2024-03-29","2024-04-17"]
[1681,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. ТП-390-ТП-12 ПС №766 \"Борщево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Воронинское, д. Борки, уч.49","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. ТП-390-ТП-12 ПС №766 \"Борщево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Воронинское, д. Борки, уч.49","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1187.01548,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1181.08,null,"0",null,1181.0804000000001,"ООО \"ЭМПИН\"",1417.29648,1417.29648,32413346144,"https://lot-online.ru","2024-02-21","2024-03-01","2024-03-06","2024-03-11",null,null,null,null,"2024-04-07","2024-03-22","2024-04-07","2024-03-22","2024-05-30"]
[1686,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №715 с заменой корпуса на КТП, заменой силового трансформатора на 250 кВА, ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Беклемишево, СНТ \"Беклемишево\", уч. 58","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №715 с заменой корпуса на КТП, заменой силового трансформатора на 250 кВА, ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Беклемишево, СНТ \"Беклемишево\", уч. 58","Северные электрические сети","ССР",541.29999999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",539,null,"0",null,539,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",646.79999999999995,646.79999999999995,32413340003,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-06",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-03-21","2024-04-12","2024-03-21","2024-04-30"]
[1694,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32921» ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32921» ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки","Северные электрические сети","ССР",1050.00128,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1043.7,null,"0",null,1043.70127,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1252.4415200000001,1252.4415200000001,32413340035,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-13","2024-03-18",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-05","2024-04-30"]
[1699,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4685 до ВРЩ-0,4кВ № 72063, 72037, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д.31","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР,  материалы (1 этап)  по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4685 до ВРЩ-0,4кВ № 72063, 72037, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д.31","Московские кабельные сети","ССР",2455.3049999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",2381.65,null,"0",null,2381.6458499999999,"ООО \"СТРОЙБУР\"",2857.9750199999999,2857.9750199999999,32413347988,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-03-26","2024-04-06","2024-03-26","2024-04-30"]
[1707,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15431 до ВРЩ-0,4кВ № 95126, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15432 до ВРЩ-0,4кВ № 144977, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гоголевский б-р, д.8","I-315602",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15431 до ВРЩ-0,4кВ № 95126, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15432 до ВРЩ-0,4кВ № 144977, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гоголевский б-р, д.8","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1260.9836299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1259.72,null,"0",null,1259.7226499999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1511.6671799999999,1136.7737193599999,32413350107,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-03-28","2024-04-02","2024-03-28","2024-07-31"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1936 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА,  заменой гл. рубильника и ТТ,   ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о, Барыбино мкр., тер.КП Барыбино Парк, уч. 46 Ю8-24-302-192542(104892)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1936 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА,  заменой гл. рубильника и ТТ,   ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о, Барыбино мкр., тер.КП Барыбино Парк, уч. 46 Ю8-24-302-192542(104892)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",624.39517000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-29","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-04-12","2024-03-15","2024-04-12","2024-07-22"]
[1718,"Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5, ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.  Домодедово, д Истомиха, уч 13в Ю8-24-303-191765(423528)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5, ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.  Домодедово, д Истомиха, уч 13в Ю8-24-303-191765(423528)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1418.94632,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1404.76,null,"0",null,1404.75685,"ООО \"ГАЛИОН\"",1685.70822,548.7036823489932,32413341138,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-25","2024-03-15","2024-03-25","2025-01-17"]
[1724,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-2285, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Косино Ю8-23-302-177301(261162)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-2285, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Косино Ю8-23-302-177301(261162)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1744.34806,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ВСС\"",1735.63,null,"0",null,1735.62583,"ООО \"ВСС\"",2082.7510000000002,2082.7510000000002,32413340730,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-26","2024-03-15","2024-03-26","2024-05-30"]
[1729,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-749 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, с/о \"Ветераны Столицы\", д. 265, уч-к 265 Ю8-24-303-192404(394851)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-749 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, с/о \"Ветераны Столицы\", д. 265, уч-к 265 Ю8-24-303-192404(394851)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2607.88681,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2588.33,null,"0",null,2588.3274999999999,"ООО \"ВСС\"",3105.9929999999999,2554.4615327102802,32413340755,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-04-03","2024-03-12","2024-04-03","2024-07-19"]
[1734,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №805 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-805,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Татариновский с/о, в р-не с.Константиновское, СНТ \"Полянка\", уч. 15 Ю8-24-303-192399(100311)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №805 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-805,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Татариновский с/о, в р-не с.Константиновское, СНТ \"Полянка\", уч. 15 Ю8-24-303-192399(100311)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1607.99659,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1599.96,null,"0",null,1599.9558300000001,"ООО \"ВСС\"",1919.9469999999999,1602.7383652173912,32413340750,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-26","2024-03-15","2024-03-26","2024-07-19"]
[1742,"Строительство ЛЭП-10 кВ от КРН-189 ф.1 с РП-58 ПС №246 \"Ляхово\" до оп. 160 ВЛ-10 кВ ф.11 с РП-6 ПС №491 \"Прудная\", ЛЭП-10 кВ от КРН-190 ф.2 с РП-58 ПС №246 \"Ляхово\" до оп. 89 (90) ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-6 ПС №491 \"Прудная\" , ГНБ, 2КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко Ю8-23-302-187066(354604)","I-315788","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от КРН-189 ф.1 с РП-58 ПС №246 \"Ляхово\" до оп. 160 ВЛ-10 кВ ф.11 с РП-6 ПС №491 \"Прудная\", ЛЭП-10 кВ от КРН-190 ф.2 с РП-58 ПС №246 \"Ляхово\" до оп. 89 (90) ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-6 ПС №491 \"Прудная\" , ГНБ, 2КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко Ю8-23-302-187066(354604)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1313.0768399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1306.51,null,"0",null,1306.5108299999999,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1567.8130000000001,405.4688793103449,32413340214,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-26","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-16","2024-04-12","2024-04-16","2025-01-31"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-1286, ПС №447 \"Пущино\", рубильник, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Лужки Ю8-23-302-190262(406518)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-1286, ПС №447 \"Пущино\", рубильник, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Лужки Ю8-23-302-190262(406518)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",530.40605000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-25","2024-03-15","2024-03-25","2024-07-22"]
["справочный","Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1563 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, ул. Уездная Ю8-24-302-191946(425460)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1563 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, ул. Уездная Ю8-24-302-191946(425460)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",572.01184000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-07",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-03-25","2024-03-15","2024-03-25","2024-07-23"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 13 шт.) от оп. 1 до оп. 25 Ф-2; КТП-160 10/0,4 кВ № 1229 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 258 \"Демихово\", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Демидово, д. 59, к.н. 50:17:0021013:70","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 13 шт.) от оп. 1 до оп. 25 Ф-2; КТП-160 10/0,4 кВ № 1229 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС № 258 \"Демихово\", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Демидово, д. 59, к.н. 50:17:0021013:70","Восточные электрические сети","ССР",373.83,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-05",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-03-22","2024-04-10","2024-03-22","2024-05-30"]
[1762,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2471 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Брыньково, 50:19:0040202:147","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2471 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Брыньково, 50:19:0040202:147","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",462.93844999999999,null,"0",null,462.93844999999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",555.52614000000005,480.29864187500004,32413346664,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-01","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-03-24","2024-04-08","2024-03-24","2024-04-08","2024-07-13"]
[1770,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 234 от 02.02.2024г. Истринского р-на (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",3905.3835600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3873.75,null,"0",null,3873.74917,"ООО \"ВСС\"",4648.4989999999998,3629.0913245614033,32413351213,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-02","2024-04-08","2024-04-02","2024-07-25"]
[1777,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4158 ПС-35 кВ №408 \"Теряево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Харланиха-2, 50:07:0010401:201","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4158 ПС-35 кВ №408 \"Теряево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Харланиха-2, 50:07:0010401:201","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",568.12265000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",563.52085999999997,null,"0",null,563.52085999999997,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",676.22502999999995,507.16877249999993,32413351584,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-04","2024-04-08","2024-04-04","2024-07-29"]
[1778,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4315 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Титово, 50:07:0090210:537, 50:07:0090210:157","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4315 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Титово, 50:07:0090210:537, 50:07:0090210:157","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",691.08900000000006,null,"0",null,691.08900000000006,"ООО \"ВИСТА\"",829.30679999999995,605.16982702702694,32413346688,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-01","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-10","2024-04-08","2024-04-10","2024-07-30"]
["справочный","Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тра-ра 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Воскресёнки до сооруж. КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ № 683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ,  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Костровское, вблизи д. Сорокино, 50:08:0060413:279","N_I-298470","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тра-ра 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Воскресёнки до сооруж. КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ № 683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ,  в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, с.п. Костровское, вблизи д. Сорокино, 50:08:0060413:279","Западные электрические сети","ССР",179.39686,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-12",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-26","2024-04-08","2024-03-26","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №368 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, п.Северный, 50:08:0070253:351","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №368 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, п.Северный, 50:08:0070253:351","Западные электрические сети","ССР",141.13991999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-03","2024-04-08","2024-04-03","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2072 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, СНТ \"Флора\", 50:26:0010104:677","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2072 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, СНТ \"Флора\", 50:26:0010104:677","Западные электрические сети","ССР",107.12684,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-03","2024-04-08","2024-04-03","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2455 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\" (0,224 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, СНТ \"Раздолье\", 50:02:0010412:356","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2455 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\" (0,224 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, СНТ \"Раздолье\", 50:02:0010412:356","Западные электрические сети","ССР",28.930150000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-12",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-26","2024-04-08","2024-03-26","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3249 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,497 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Криуши, 50:20:0090428:2249","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3249 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,497 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Криуши, 50:20:0090428:2249","Западные электрические сети","ССР",486.56338,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-28","2024-04-08","2024-03-28","2024-04-30"]
["справочный","Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,38 кВ, строящегося по договору З8-20-302-16363(880107) ТП-6468 ПС-110 кВ №110 \"Рублево\", ГРЩ-0,38 кВ (0,130 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Рублево, ПСК ''Рублево-10'', 50:20:0010112:989","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,38 кВ, строящегося по договору З8-20-302-16363(880107) ТП-6468 ПС-110 кВ №110 \"Рублево\", ГРЩ-0,38 кВ (0,130 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Рублево, ПСК ''Рублево-10'', 50:20:0010112:989","Западные электрические сети","ССР",143.34539000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-28","2024-04-08","2024-03-28","2024-04-30"]
[1796,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа №141 от 26.01.2024г. и приказ № 234 от 02.02.2024г. Истринского р-на, (10 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",4893.7311499999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",4852.62,null,"0",null,4852.62381,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",5823.1485700000003,5823.1485700000003,32413351161,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-27","2024-04-08","2024-03-27","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,295 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1463","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,295 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1463","Западные электрические сети","ССР",186.94323,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-03-27","2024-04-08","2024-03-27","2024-04-30"]
[1797,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа №141 от 26.01.2024г. и приказ № 234 от 02.02.2024г. Одинцовского р-на, (2 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",940.90918999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",933.19372999999996,null,"0",null,933.19372999999996,"ООО \"ССП\"",1119.83248,1119.83248,32413351610,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-03","2024-04-08","2024-04-03","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1394 по существующим опорам ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (1,104 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ «Пролетарец-2», 50-26-02-02-03-03-526","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1394 по существующим опорам ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (1,104 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ахматово, СНТ «Пролетарец-2», 50-26-02-02-03-03-526","Западные электрические сети","ССР",689.30002999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-02","2024-04-08","2024-04-02","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №6306 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена на КТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Горбуново, 50:20:0080801:45","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №6306 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена на КТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Горбуново, 50:20:0080801:45","Западные электрические сети","ССР",141.97451000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-18","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-16","2024-04-08","2024-04-16","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1791 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", замена трансформатора (0,25 МВА), ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ (0,010 км, 1,057 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Васильевское, 50:19:0050611:253","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1791 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", замена трансформатора (0,25 МВА), ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ (0,010 км, 1,057 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Васильевское, 50:19:0050611:253","Западные электрические сети","ССР",2402.6134299999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-20","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-16","2024-04-08","2024-04-16","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,104 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шейно, 50:08:0060213:1356","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,104 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шейно, 50:08:0060213:1356","Западные электрические сети","ССР",19.870930000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-04","2024-04-08","2024-04-04","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 \"Истра\" (0,098 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Зенькино, с/т Зенькино, 50:08:0070224:563","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 \"Истра\" (0,098 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Зенькино, с/т Зенькино, 50:08:0070224:563","Западные электрические сети","ССР",33.372720000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-14","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-04","2024-04-08","2024-04-04","2024-04-30"]
[1806,"Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14284 - ТП-10/0,4кВ № 16479, РП-10кВ 12129 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 13297А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, з/у 57, ул.Профсоюзная, вл.78-А","I-315563",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14284 - ТП-10/0,4кВ № 16479, РП-10кВ 12129 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 13297А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, з/у 57, ул.Профсоюзная, вл.78-А","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1819.4481499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1817.63,null,"0",null,1817.6287,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2181.1544399999998,830.07496906882579,32413354558,"https://lot-online.ru","2024-02-27","2024-03-05","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-09","2024-03-28","2024-04-09","2024-03-28","2024-11-30"]
[1814,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. РП-59-ТП-191 ПС №587 \"Решетниково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Минино, тер. \"Охотхозяйство \"Дубрава\", уч. № 1А","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. РП-59-ТП-191 ПС №587 \"Решетниково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Минино, тер. \"Охотхозяйство \"Дубрава\", уч. № 1А","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1577.5243499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1565.69,null,"0",null,1565.69292,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1878.8315,1878.8315,32413363788,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-01","2024-04-19","2024-04-01","2024-06-06"]
[1822,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №3112 (замена МТП и трансформатора 100 кВА на КТП с трансформатором 250 кВА), ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Елизаветино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №3112 (замена МТП и трансформатора 100 кВА на КТП с трансформатором 250 кВА), ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Елизаветино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1433.60087,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1431.3,null,"0",null,1431.3,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1717.56,1298.3130708661417,32413363753,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-03-26","2024-04-19","2024-03-26","2024-07-31"]
[1827,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2-х трансформаторов по 630 кВА, 2КЛ-10 кВ от 2-х сооруж. КРУН-10 кВ до ТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС-110/10 кВ № 664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево, ул. Школьная, стр.18","O_I-311291",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2-х трансформаторов по 630 кВА, 2КЛ-10 кВ от 2-х сооруж. КРУН-10 кВ до ТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС-110/10 кВ № 664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Сухарево, ул. Школьная, стр.18","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",9691.3493500000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",9642.89,null,"0",null,9642.8925999999992,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",11571.47112,11571.47112,32413345320,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-01","2024-03-11","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-02","2024-03-18","2024-04-02","2024-04-19"]
[1835,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30627 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.261, стр.3","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30627 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.261, стр.3","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6000.4535699999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",5910.45,null,"0",null,5910.4467699999996,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",7092.5361199999998,2205.0512937179487,32413345734,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-01","2024-03-11","2024-03-12",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-03-25","2024-04-16","2024-03-25","2025-01-31"]
[1840,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС №220 \"Ельдигино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Цернское, Ельдигинский карьер","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС №220 \"Ельдигино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Цернское, Ельдигинский карьер","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",540.49576999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","АО \"АРСЕНАЛ\"",537.25279999999998,null,"0",null,537.25279999999998,"АО \"АРСЕНАЛ\"",644.70335999999998,644.70335999999998,32413351734,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-11",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-03-25","2024-04-12","2024-03-25","2024-05-31"]
[1848,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10278 до ВРЩ-0,4кВ № 139476, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гороховский пер., д.6/1, стр.2","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10278 до ВРЩ-0,4кВ № 139476, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гороховский пер., д.6/1, стр.2","Московские кабельные сети","ССР",4024.8724200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4020.85,null,"0",null,4020.8475400000002,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4825.0170500000004,4825.0170500000004,32413354856,"https://lot-online.ru","2024-02-27","2024-03-05","2024-03-13","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-03-28","2024-04-13","2024-03-28","2024-05-31"]
[1856,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам целевой модели ЗЭС приказа № Приказ № 332 от 12.02.2024г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1708.71074,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1696.92,null,"0",null,1696.92064,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2036.30477,2036.30477,32413346640,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-01","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-03-28","2024-04-09","2024-03-28","2024-04-09","2024-04-17"]
[1859,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №654 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №807 \"Калугино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский, Злобино д. Ю8-24-302-193573(120488)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №654 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №807 \"Калугино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский, Злобино д. Ю8-24-302-193573(120488)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1329.81441,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1323.16,null,"0",null,1323.16,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1587.7919999999999,1187.3922782608695,32413351817,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-19","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-05","2024-03-12","2024-04-05","2024-07-29"]
[1865,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.400 от РУ-10 кВ ЗТП-234,  ПС №339 \"Ожерелье Тяговая\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Кашира, д. Знаменское, ул. Верхняя Колхозная, уч.22 Ю8-24-302-193585(124451)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.400 от РУ-10 кВ ЗТП-234, ПС №339 \"Ожерелье Тяговая\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Кашира, д. Знаменское, ул. Верхняя Колхозная, уч.22 Ю8-24-302-193585(124451)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2777.9897500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2764.1,null,"0",null,2764.09917,"ООО \"ВСС\"",3316.9189999999999,0,32413351846,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-21","2024-03-25",null,null,null,null,"2024-03-18",null,"2024-03-18"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-191487(420376)), ПС №807 \"Калугино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Гавшино д Ю8-24-302-193377(116512)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-191487(420376)), ПС №807 \"Калугино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Гавшино д Ю8-24-302-193377(116512)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",567.53507999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-28","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-14",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-29","2024-03-18","2024-03-29","2024-07-29"]
[1871,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2146 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Татаринцево с., Майская ул, з/у 22 Ю8-24-302-193586(117468)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2146 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Татаринцево с., Майская ул, з/у 22 Ю8-24-302-193586(117468)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1713.88,null,"0",null,1713.8794,"ООО \"ГАЛИОН\"",2056.6552799999999,1551.2061010169491,32413351818,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-02","2024-03-18","2024-04-02","2024-07-29"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2259 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл.рубильника, ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с Юсупово Ю8-24-302-192811(108967)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2259 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл.рубильника, ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с Юсупово Ю8-24-302-192811(108967)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",624.39517000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-28","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-01","2024-03-18","2024-04-01","2024-07-29"]
[1875,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Кривцы Ю8-24-302-193227(114952)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Кривцы Ю8-24-302-193227(114952)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1886.89734,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1830.29,null,"0",null,1830.29042,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2196.3485000000001,1683.1829626168224,32413351792,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-19","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-09","2024-03-18","2024-04-09","2024-07-25"]
[1883,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2249 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-24-302-193403(119338)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2249 с заменой на ТП-400-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-24-302-193403(119338)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1644.63,null,"0",null,1644.63175,"ООО \"СБЭМ\"",1973.5581,1531.2088706896552,32413351809,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-04","2024-03-07","2024-03-13",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-01","2024-03-18","2024-04-01","2024-07-26"]
[1889,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.43 ПС №23 \"Кварц\", 2ЛР-6 кВ, ИКЗ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-80530(999296)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.43 ПС №23 \"Кварц\", 2ЛР-6 кВ, ИКЗ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-80530(999296)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6366.4085299999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",6340.94,null,"0",null,6340.9429099999998,"ООО «АКОМ»",7609.1314899999998,7609.1314899999998,32413345330,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-01","2024-03-22","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-04-10","2024-03-22","2024-04-10","2024-05-30"]
[1894,"Строительство КТП-1000-10/0,4 кВ, КТП-1000-6/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект СП-10 кВ №нов. на ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-34 ПС №478 \"Талеж\", ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Мелихово ПС №358 \"Ерино\", СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, Мелихово с., к.н. 50:31:0061001:0028 ИА-23-302-16269(210685)","I-314421","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-1000-10/0,4 кВ, КТП-1000-6/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект СП-10 кВ №нов. на ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-34 ПС №478 \"Талеж\", ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Мелихово ПС №358 \"Ерино\", СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, Мелихово с., к.н. 50:31:0061001:0028 ИА-23-302-16269(210685)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",30020.914789999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",29840.79,null,"1",29840.7893,29840.7893,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",35808.947160000003,5018.8918066771666,32413345347,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-01","2024-03-11","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-03-17","2024-04-02","2024-03-17","2024-04-02","2025-12-28"]
[1902,"Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ в габаритах 400кВА мощностью 250кВА, ВЛ-10кВ от существующей оп. №17 ВЛ-10кВ фид.Л-16, отходящей от РУ-10кВ РП-10кВ №5П до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.2.1.), установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до ближайшей ВЛ-0,4кВ ф.3,4 отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1042П, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, д. Сатино-Русское, : 77:22:0030417:335","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ в габаритах 400кВА мощностью 250кВА, ВЛ-10кВ от существующей оп. №17 ВЛ-10кВ фид.Л-16, отходящей от РУ-10кВ РП-10кВ №5П до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.2.1.), установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до ближайшей ВЛ-0,4кВ ф.3,4 отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1042П, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, д. Сатино-Русское, : 77:22:0030417:335","Новая Москва","Ориентировочный расчет",1670.86985,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1662.52,null,"0",null,1662.5155,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1995.0186000000001,1508.4286975609757,32413344488,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-01","2024-03-06","2024-03-14",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-03-29","2024-04-15","2024-03-29","2024-07-30"]
[1907,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №968 160кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 250кВА в габаритах 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, д. Шаганино, : 77:22:0020330:1848","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №968 160кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 250кВА в габаритах 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, д. Шаганино, : 77:22:0020330:1848","Новая Москва","Ориентировочный расчет",1457.0319500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1449.75,null,"0",null,1449.7467899999999,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1739.69615,1244.5518611538462,32413344474,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-01","2024-03-06","2024-03-14",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-03-29","2024-04-15","2024-03-29","2024-08-06"]
[1915,"Строительство КТП-6/0,4 кВ c установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-6 кВ от сооруж. КЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-89066(252899) от 16.07.2022), ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-6/0,4 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6/0,4 кВ № 185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск","I-316206",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ c установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-6 кВ от сооруж. КЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-89066(252899) от 16.07.2022), ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-6/0,4 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6/0,4 кВ № 185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1543.4646,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1503.04,null,"0",null,1503.0350000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1803.6420000000001,497.97523232323238,32413375388,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-12","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-09","2024-04-19","2024-04-09","2025-01-31"]
[1923,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с. 1 яч. №12 БКТП-226, ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 41 Ю8-24-302-195580(148613)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с. 1 яч. №12 БКТП-226, ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 41 Ю8-24-302-195580(148613)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1141.5957699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1135.8900000000001,null,"0",null,1135.8875,"ООО \"ВСС\"",1363.0650000000001,1363.0650000000001,32413370742,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-11","2024-03-26","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-16","2024-04-19","2024-04-16","2024-06-30"]
[1928,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2783 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.48 с установкой ЛР-10 кВ на оп. №1, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-186699(364473)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2783 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.48 с установкой ЛР-10 кВ на оп. №1, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-186699(364473)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1757.1864,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1704.47,null,"0",null,1704.47081,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2045.3649700000001,2045.3649700000001,32413370733,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-11","2024-03-26","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-03-23","2024-04-11","2024-03-23","2024-04-11","2024-04-19"]
[1936,"Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №789 в направлении участка Заявителя совместным подвесом с использованием существующей ВЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4кВ по п.10.1.1. до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, д. Горнево, : 77:22:0040305:454","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы(дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №789 в направлении участка Заявителя совместным подвесом с использованием существующей ВЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4кВ поп.10.1.1. до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, д. Горнево, : 77:22:0040305:454","Новая Москва","ССР",899.75293999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",895.25418000000002,null,"0",null,895.25418000000002,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1074.30502,1074.30502,32413354514,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-05","2024-03-12","2024-03-15",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-03-28","2024-04-15","2024-03-28","2024-04-30"]
[1944,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-615 ПС 220 кВ №25 \"Встреча\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино, СНТ \"Недра\", 50:26:0180606:75","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-615 ПС 220 кВ №25 \"Встреча\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино, СНТ \"Недра\", 50:26:0180606:75","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",531.20244000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",527.1653,null,"0",null,527.1653,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",632.59835999999996,449.61536330578508,32413364859,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-05","2024-04-16","2024-04-05","2024-08-04"]
[1949,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3904 с заменой на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3904 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,4 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040362:795","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3904 с заменой на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3904 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,4 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040362:795","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1977.4111399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1961.79,null,"0",null,1961.7895900000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2354.1475099999998,1641.9684313445375,32413364894,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-08","2024-04-16","2024-04-08","2024-08-05"]
[1957,"Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1190 ПС 35 кВ №408 \"Теряево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Житино, 50:07:0040204:70","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1190 ПС 35 кВ №408 \"Теряево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Житино, 50:07:0040204:70","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",523.07626000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",481.22976999999997,null,"0",null,481.22976999999997,"ООО \"ВИСТА\"",577.47572000000002,410.31169578947367,32413364911,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-10","2024-04-16","2024-04-10","2024-08-02"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2241 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, г.о.Лотошино, д.Калицино, 50:02:0010505:928","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2241 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, г.о.Лотошино, д.Калицино, 50:02:0010505:928","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",440.55153999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-10","2024-04-16","2024-04-10","2024-08-01"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1538 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,249 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ Созидатель, 50:26:0090608:775","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1538 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,249 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ Созидатель, 50:26:0090608:775","Западные электрические сети","ССР",199.46775,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-09","2024-04-30"]
[1970,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30423 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, д.50","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР,  материалы (1 этап)  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30423 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, д.50","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7821.3534099999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",7586.71,null,"0",null,7586.71281,"ООО \"СТРОЙБУР\"",9104.05537,9104.05537,32413359605,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-06","2024-03-14","2024-03-19",null,null,null,null,"2024-03-30","2024-04-01","2024-03-30","2024-04-01","2024-04-30"]
[1975,"Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11336 (луч Б) до ТП-10/0,4кВ № 11315 (луч А), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.13","I-316073",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11336 (луч Б) до ТП-10/0,4кВ № 11315 (луч А), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.13","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1153.89896,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",1152.75,null,"0",null,1152.74506,"ООО \"СФ ТЦС\"",1383.2940699999999,1383.2940699999999,32413377041,"https://lot-online.ru","2024-03-06","2024-03-13","2024-03-20","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-04","2024-04-16","2024-04-04","2024-06-30"]
[1983,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (г.Москва, ул.Бурцевская)","Московские кабельные сети","Заголовочный лот",943.21316999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",942.26994999999999,null,"0",null,942.26994999999999,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1130.7239400000001,1130.7239400000001,32413377150,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-13","2024-03-20","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-05","2024-04-28","2024-04-05","2024-05-31"]
[1993,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-10 кВ с установкой АССП (Талдомский район), (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",5968.1153599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",5938.27,null,"1",5938.2747799999997,5938.2747799999997,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",7125.9297399999996,2004.1677393749999,32413374772,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-12","2024-03-19","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-14","2024-04-19","2024-04-14","2024-04-19","2024-12-31"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 до сооруж. АССП-10 кВ, 2РЛК-10 кВ, АССП-10 кВ, ПС-35/10 кВ № 393 Станки 1, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о.","M_I-269988",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 до сооруж. АССП-10 кВ, 2РЛК-10 кВ, АССП-10 кВ, ПС-35/10 кВ № 393 Станки 1, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2934.6729500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-28","2024-03-12","2024-03-19","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-14","2024-04-19","2024-04-14","2024-04-19","2024-12-31"]
[1998,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №585 \"Дмитров\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №585 \"Дмитров\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское","Северные электрические сети","ССР",905.45,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",903.12,null,"0",null,903.12,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1083.7439999999999,1083.7439999999999,32413386910,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-04","2024-04-26","2024-04-04","2024-05-31"]
[2010,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3157 (замена МТП на КТПП с трансформатором 400 кВА), КВЛ-10 кВ от сооруж. ячейки РП-10 кВ №33, ПС №160 \"Перемилово\", установка ячейки в РП-10 кВ №33, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Курово","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3157 (замена МТП на КТПП с трансформатором 400 кВА), КВЛ-10 кВ от сооруж. ячейки РП-10 кВ №33, ПС №160 \"Перемилово\", установка ячейки в РП-10 кВ №33, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Курово","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",24139.584630000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",24137.26,null,"0",null,24137.255000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",28964.705999999998,19882.552423728812,32413391363,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-15","2024-03-22","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-04-10","2024-04-29","2024-04-10","2024-08-06"]
[2011,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок","Северные электрические сети","ССР",554.20277999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",553.64800000000002,null,"0",null,553.64800000000002,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",664.37760000000003,664.37760000000003,32413386869,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-04","2024-04-26","2024-04-04","2024-05-31"]
[2019,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ№1377, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Подъячево, ул. Первомайская, д. 21","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ№1377, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Подъячево, ул. Первомайская, д. 21","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",718.5462,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",716.22,null,"0",null,716.22,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",859.46400000000006,597.25464406779668,32413392029,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-20","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-09","2024-04-21","2024-04-09","2024-08-05"]
[2030,"Строительство ТП-10кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 106 ПС №209 \"Ярославская\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, п. \"Мирный-1\"","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 106 ПС №209 \"Ярославская\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, п. \"Мирный-1\"","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",790.86022000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","АО \"АРСЕНАЛ\"",786.11505999999997,null,"0",null,786.11505999999997,"АО \"АРСЕНАЛ\"",943.33807000000002,943.33807000000002,32413391985,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-20","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-03","2024-04-21","2024-04-03","2024-06-05"]
[2033,"Строительство РП-10кВ с установкой 10 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. № 15 2 сек. 10 кВ и яч. № 34 3 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 665 Курьяново до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Курьяновский проезд, д.15, стр.2","I-314132",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ с установкой 10 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. № 15 2 сек. 10 кВ и яч. № 34 3 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 665 Курьяново до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Курьяновский проезд, д.15, стр.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",108788.86017,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",108680.07,null,"1",108680.0713,108680.0713,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",130416.08560000001,17257.739970519262,32413391449,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-22","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-12","2024-04-22","2024-04-12","2025-11-30"]
[2045,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №437 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, п. Михнево, ул. Екиматовская, д 44б Ю8-24-303-194885(141345)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №437 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, п. Михнево, ул. Екиматовская, д 44б Ю8-24-303-194885(141345)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1235.5261499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1229.3499999999999,null,"0",null,1229.34833,"ООО \"ВСС\"",1475.2180000000001,1475.2180000000001,32413381008,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-22","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-04-10","2024-03-25","2024-04-10","2024-04-17"]
[2053,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2152 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-24-302-194663(140339)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2152 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-24-302-194663(140339)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1644.63,null,"0",null,1644.63174,"ООО \"СБЭМ\"",1973.55809,1354.7305533050846,32413380944,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-20","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-10","2024-04-20","2024-04-10","2024-08-06"]
[2054,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1750 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский с/ п Кузнецовское, вблизи д. Бисерово Ю8-24-302-194619(137951)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1750 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский с/ п Кузнецовское, вблизи д. Бисерово Ю8-24-302-194619(137951)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2418.2693399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",2297.36,null,"0",null,2297.3558800000001,"ООО \"СБЭМ\"",2756.8270600000001,1892.3982361016949,32413380715,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-20","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-10","2024-04-20","2024-04-10","2024-08-06"]
[2063,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №317 от 08.02.2024 Раменского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2471.0522999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2458.6999999999998,null,"0",null,2458.69704,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2950.4364500000001,2050.303295762712,32413380864,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-18","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-09","2024-04-21","2024-04-09","2024-08-05"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2504, ПС №764 \"Загорново\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-24-302-193546(121010)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2504, ПС №764 \"Загорново\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-24-302-193546(121010)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1053.3181300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-13","2024-03-22","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-15","2024-04-21","2024-04-15","2024-08-02"]
[2066,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №317 от 08.02.2024 Домодедовского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1074.1403,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1067.1600000000001,null,"0",null,1067.1583900000001,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1280.59007,0,32413380697,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-22","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21",null,"2024-04-21"]
[2074,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС №383 \"Бронницы тяговая\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с/ п Кузнецовское, вблизи д. Бисерово Ю8-24-302-194062(131303)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС №383 \"Бронницы тяговая\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с/ п Кузнецовское, вблизи д. Бисерово Ю8-24-302-194062(131303)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",4129.6806200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",4100.7700000000004,null,"0",null,4100.7728500000003,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4920.92742,3406.7959061538459,32413380961,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-18","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-10","2024-04-20","2024-04-10","2024-08-05"]
[2082,"Реконструкция КЛ-10 кВ ф.25 ПС-677 «Теплый Стан» от существующей линейной ячейки РУ-10 кВ ПС-677 «Теплый Стан» до оп.1 ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ ф.25 ПС-677 «Теплый Стан» направлении ЛР-99 до КРУН-10 кВ №49, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. поселение \"Мосрентген\", деревня Мамыри, Дом 1Б/1, Строение 2; 77:17:0120203:1499","I-315382","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.25 ПС-677 «Теплый Стан» от существующей линейной ячейки РУ-10 кВ ПС-677 «Теплый Стан» до оп.1 ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ ф.25 ПС-677 «Теплый Стан» направлении ЛР-99 до КРУН-10 кВ №49, в т.ч. ПИР, г. Москва,вн.тер.г. поселение \"Мосрентген\", деревня Мамыри, Дом 1Б/1, Строение 2; 77:17:0120203:1499","Новая Москва","Ориентировочный расчет",3276.5178299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",3260.14,null,"0",null,3260.1352499999998,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",3912.1623,3912.1623,32413378867,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-18","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-05","2024-04-16","2024-04-05","2024-05-31"]
[2087,"Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х400 кВА, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ КРУН-10 кВ Т-3,4 до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4кВ, от сборок НН РУ-0,4кВ соооруж. БКТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ дома, ГНБ, в т.ч. г. Москва, пос. Кокошкино, ул. Труда, позиция №8 (0,8 МВА; 2,02 км; 600 п.м.)","N_I-289574","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х400 кВА, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ КРУН-10 кВ Т-3,4 до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4кВ, от сборок НН РУ-0,4кВ соооруж. БКТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ дома, ГНБ, в т.ч. г. Москва, пос. Кокошкино, ул. Труда, позиция №8 (0,8 МВА; 2,02 км; 600 п.м.)","Новая Москва","ССР",5646.3443299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",5618.11,null,"0",null,5618.1126100000001,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",6741.73513,6741.73513,32413378874,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-18","2024-03-21",null,null,null,null,"2024-04-04","2024-03-29","2024-04-04","2024-03-29","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1223, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1223 с заменой провода ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,16 МВА; 0,448 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, СНТ \"Петровский\", 50:08:0060216:86","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1223, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1223 с заменой провода ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,16 МВА; 0,448 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Костровское, СНТ \"Петровский\", 50:08:0060216:86","Западные электрические сети","ССР",403.53818999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-20","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-15","2024-04-13","2024-04-15","2024-04-30"]
[2098,"Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ЦРП-24 сек.2 – ТП-315 сек.2 ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе п. Лунево","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ЦРП-24 сек.2 – ТП-315 сек.2 ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе п. Лунево","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2685.4452999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2645.16,null,"0",null,2645.1636199999998,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",3174.19634,3174.19634,32413397274,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-04","2024-04-26","2024-04-04","2024-06-07"]
[2101,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 619 ПС №672 \"Лешково\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Новоселки, уч.50","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 619 ПС №672 \"Лешково\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Новоселки, уч.50","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",3448.2094400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","АО \"АРСЕНАЛ\"",3427.52,null,"0",null,3427.52018,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4113.0242200000002,4113.0242200000002,32413397323,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-03","2024-04-26","2024-04-03","2024-06-07"]
[2109,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4185 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС № 824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4185 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС № 824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зверково","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1687.9736800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1685.66,null,"0",null,1685.66,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2022.7919999999999,1310.7692159999999,32413397890,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-10","2024-04-30","2024-04-10","2024-08-13"]
[2114,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №3214, ПС №694 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивановское, вл. 555","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №3214, ПС №694 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивановское, вл. 555","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",465.11277999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",462.8,null,"0",null,462.8,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",555.36,555.36,32413397904,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-22",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-10","2024-04-30","2024-04-10","2024-06-11"]
[2120,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6650 до стены фасада в направлении нов. ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Славянский б-р, д.5, корп.1, стр.3","I-313982",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6650 до стены фасада в направлении нов. ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Славянский б-р, д.5, корп.1, стр.3","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6359.6648999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «М-ЭНЕРГО»",6353.31,null,"0",null,6353.3052399999997,"ООО «М-ЭНЕРГО»",7623.9662900000003,7623.9662900000003,32413395087,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-18","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-08","2024-04-13","2024-04-08","2024-05-31"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-1282, ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, Манушкино д Ю8-24-302-194375(131734)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-1282, ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, Манушкино д Ю8-24-302-194375(131734)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",917.81570999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-21",null,"2024-04-21"]
[2129,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №317 от 08.02.2024 Чеховского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2026.9110000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2012.72,null,"0",null,2012.722,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2415.2664,0,32413406571,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-21",null,"2024-04-21"]
[2134,"Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от каб. наконечников ввода в ТП-3418, ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО г. Жуковский, ул. Туполева, 3 Ю8-23-303-185414(332620)","O_I-313302","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от каб. наконечников ввода в ТП-3418, ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО г. Жуковский, ул. Туполева, 3 Ю8-23-303-185414(332620)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2722.1080000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2700.33,null,"0",null,2700.3311399999998,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3240.3973700000001,3240.3973700000001,32413406975,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-15","2024-04-28","2024-04-15","2024-05-31"]
[2142,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 4, фид. 7 в пролете опор 29-34   ПС \"Юдино\" № 650, МО, Щелковский р-н, ЗАО \"Сельскохозяйственное предприятие \"Фряновское\", 50:14:0010212:46","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 4, фид. 7 в пролете опор 29-34   ПС \"Юдино\" № 650, МО, Щелковский р-н, ЗАО \"Сельскохозяйственное предприятие \"Фряновское\", 50:14:0010212:46","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",5025.5662000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5023.55,null,"0",null,5023.55,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6028.26,6028.26,32413384293,"https://lot-online.ru","2024-03-12","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-05-01","2024-04-08","2024-05-01","2024-04-08","2024-05-30"]
[2147,"Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 1782 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), ВЛЗ-6 кВ отпайка на КТП-1782, РЛКВ-6 кВ  ПС \"Сосниха\" № 240, МО, Орехово-Зуевский р-н, СДТ \"Машиностроитель\", севернее пос. 1-ого Мая, уч. 75, 50:24:0050332:168","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 1782 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), ВЛЗ-6 кВ отпайка на КТП-1782, РЛКВ-6 кВ  ПС \"Сосниха\" № 240, МО, Орехово-Зуевский р-н, СДТ \"Машиностроитель\", севернее пос. 1-ого Мая, уч. 75, 50:24:0050332:168","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1159.9294,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1154.1300000000001,null,"0",null,1154.1297500000001,"ООО \"РЭС\"",1384.9557,1064.3641027777778,32413384371,"https://lot-online.ru","2024-03-12","2024-03-14","2024-03-19","2024-03-20",null,null,null,null,"2024-05-01","2024-04-08","2024-05-01","2024-04-08","2024-07-25"]
[2155,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1222 с трансформатором 100кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА в габаритах 250кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Колотилово, владение КСК \"Пегас\"","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1222 с трансформатором 100кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА в габаритах 250кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Колотилово, владение КСК \"Пегас\"","Новая Москва","Ориентировочный расчет",1334.2024799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1327.5333333333333,null,"0",null,1327.5333333333333,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1593.04,1593.04,32413395765,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-09","2024-04-21","2024-04-09","2024-04-24"]
[2160,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-6/0,4кВ №1173), путем замены существующего провода от оп. №1 до оп. № 1/9, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, тер. стр. СНТ Родник, : 50:27:0030613:66","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ(ТП-6/0,4кВ №1173), путем замены существующего провода от оп. №1 до оп.№ 1/9, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, тер. стр. СНТ Родник, :50:27:0030613:66","Новая Москва","Ориентировочный расчет",425.81087000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",424.95925,null,"0",null,424.95925,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",509.9511,437.89279239130434,32413395821,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-12","2024-04-30","2024-04-12","2024-07-13"]
[2166,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24202 - ТП-10/0,4кВ № 24201 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24202 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгова, д.1, корп.4","I-316070",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24202 - ТП-10/0,4кВ № 24201 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24202 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгова, д.1, корп.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",26217.261630000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",26204.15,null,"1",26204.152999999998,26204.152999999998,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",31444.9836,8604.8772689189191,32413401167,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-10","2024-05-04","2024-04-10","2025-01-31"]
[2174,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12685 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Очаковская, д.38","I-316074",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12685 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Очаковская, д.38","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",5863.4653200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",5857.6,null,"0",null,5857.60185,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",7029.1222200000002,1888.7777393877552,32413404694,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-20","2024-03-27","2024-03-29",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-12","2024-05-04","2024-04-12","2025-01-31"]
[2179,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 537-01 ЦРП-3 ПС-110 кВ № 537 \"Виноградово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенск","J_I-222686","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 537-01 ЦРП-3 ПС-110 кВ № 537 \"Виноградово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенск","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3753.9228400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФАБИ\"",3735.1,null,"0",null,3735.1,"ООО \"ФАБИ\"",4482.12,1285.5693023255815,32413404708,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-20","2024-03-27","2024-03-29",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-17","2024-04-30","2024-04-17","2024-12-31"]
[2185,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО;\nСМР;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТПзаявителей по объектам ВЭС Приказ 1289 от 21.12.2023, 960 от 28.09.2023Щелковский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1405.6708699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЭТС\"",1398.64,null,"0",null,1398.6425200000001,"ООО \"МЭТС\"",1678.37102,1678.37102,32413405727,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-12","2024-04-28","2024-04-12","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1404  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щёлково, 50:14:0040339:736","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1404  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щёлково, 50:14:0040339:736","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",382.65163999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-04-21","2024-04-12","2024-08-06"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 фид. ВЛИ-0,4 кВ КТП-175  ПС \"Горелово\" № 226, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, д. Каблуково, 50:14:0030104:1232","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 фид. ВЛИ-0,4 кВ КТП-175  ПС \"Горелово\" № 226, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, д. Каблуково, 50:14:0030104:1232","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",45.775910000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-04-21","2024-04-12","2024-08-06"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. «Любичи» от оп. 101 до ТП-111, фид. «Ока» от оп.16 до ТП-111, реконструкция ТП-111-замена вводной яч., строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-111 ПС № 694 \"Дединово\", МО, Луховицкий р-н, с. Дединово, ул. Бригаднаял, д. 1а, 50:35:0010109:352","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. «Любичи» от оп. 101 до ТП-111, фид. «Ока» от оп.16 до ТП-111, реконструкция ТП-111-замена вводной яч., строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-111 ПС № 694 \"Дединово\", МО, Луховицкий р-н, с. Дединово, ул. Бригаднаял, д. 1а, 50:35:0010109:352","Восточные электрические сети","ССР",1295.9725599999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-04-21","2024-04-12","2024-08-05"]
["справочный","Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ПС № 570 \"Сетовка (аб)\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Коломенский о-н, 50:34:0050102:1582","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ПС № 570 \"Сетовка (аб)\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Коломенский о-н, 50:34:0050102:1582","Восточные электрические сети","ССР",951.65056000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-04-21","2024-04-12","2024-05-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 31 ВЛИ-0,4 кВ ТП-674  ПС \"Щурово\" № 495, МО, г. Коломна, с. Пирочи, владение СНТ Пирочи-2, 50:34:0020110:505","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 31 ВЛИ-0,4 кВ ТП-674  ПС \"Щурово\" № 495, МО, г. Коломна, с. Пирочи, владение СНТ Пирочи-2, 50:34:0020110:505","Восточные электрические сети","ССР",113.23891,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-04-21","2024-04-12","2024-05-31"]
["справочный","Строительство  ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совмест. подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-297 ПС № 401 \"Голутвин\", МО, г. Коломна, ш. Озерское, д. 17, 50:57:0031205:3","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство  ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совмест. подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-297 ПС № 401 \"Голутвин\", МО, г. Коломна, ш. Озерское, д. 17, 50:57:0031205:3","Восточные электрические сети","ССР",784.67404999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-04-21","2024-04-12","2024-07-27"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-121  ПС \"Маслово\" № 456, МО, Зарайский р-н, п. Отделения 2 совхоза Зарайский, 50:38:0040267:29","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-121  ПС \"Маслово\" № 456, МО, Зарайский р-н, п. Отделения 2 совхоза Зарайский, 50:38:0040267:29","Восточные электрические сети","ССР",56.835079999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-04-21","2024-04-12","2024-05-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-98052(266173) от 15.09.2023  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, г. Белоозёрский, 50:29:0030214:3374","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-98052(266173) от 15.09.2023  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, г. Белоозёрский, 50:29:0030214:3374","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",531.62510999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-20","2024-03-25","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-12","2024-05-01","2024-04-12","2024-05-31"]
[2198,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 86 от 01.02.2024 Павлово-Посадский район (7 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1140.24954,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1140.2,null,"0",null,1140.2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1368.24,1368.24,32413410479,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-05-15"]
[2199,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПИР;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 86 от 01.02.2024, 98 от 08.02.2024 Воскресенский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1880.24217,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1870.84,null,"0",null,1870.84096,"ООО \"РЭС\"",2245.0091499999999,1667.0860024752474,32413410199,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-26"]
[2201,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 60 от 05.02.2024,  Воскресенский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2264.7828,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",2253.46,null,"0",null,2253.4588899999999,"ООО \"РЭС\"",2704.15067,2157.5670239361702,32413410162,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-19"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 37 шт.) от ТП-280  ПС \"Фосфоритная\" № 530, МО, Воскресенский р-н, д. Ёлкино, СНТ \"Химик-3А\", 50:29:0040712:265","Г","2024","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 37 шт.) от ТП-280  ПС \"Фосфоритная\" № 530, МО, Воскресенский р-н, д. Ёлкино, СНТ \"Химик-3А\", 50:29:0040712:265","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2084.9689699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-05-01","2024-04-16","2024-07-17"]
["справочный","Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 1265 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Юдино\" № 650, МО, г/о Щелково, д. Головино, участок № (за фабрикой №2, овраг), 50:14:0000000:157123","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 1265 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Юдино\" № 650, МО, г/о Щелково, д. Головино, участок № (за фабрикой №2, овраг), 50:14:0000000:157123","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",461.99266999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-05-01","2024-04-16","2024-07-25"]
["справочный","Реконструкция КТП-320 6/0,4 кВ №126 (замена на КТПП-250 6/0,4 кВА с двумя тр-рами по 250 кВА), строительствава отп. ВЛЗ-10 кВ от опоры фид. 4 ТП-126  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г. Щёлково, д. Моносеево, 50:14:0040353:1043","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-320 6/0,4 кВ №126 (замена на КТПП-250 6/0,4 кВА с двумя тр-рами по 250 кВА), строительствава отп. ВЛЗ-10 кВ от опоры фид. 4 ТП-126  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г. Щёлково, д. Моносеево, 50:14:0040353:1043","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2332.0504000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 474 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ от КТП-474  ПС \"Горелово\" № 226, МО,  г/о Щёлково, тер. Литвиново парк, ул. 9-я Линия, з/у 22, 50:14:0030101:1230","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 474 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ от КТП-474  ПС \"Горелово\" № 226, МО,  г/о Щёлково, тер. Литвиново парк, ул. 9-я Линия, з/у 22, 50:14:0030101:1230","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3271.67211,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-17"]
[2209,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПИР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 33 от 18.01.2024,60 от 05.02.2024 Павлово-Посадский район (6 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1563.67542,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1555.86,null,"0",null,1555.8570400000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1867.02845,1522.0340624999999,32413410204,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2024-07-17"]
[2210,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 98 от 08.02.2024 Ногинский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5105.0865800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5079.5600000000004,null,"0",null,5079.56113,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",6095.47336,4118.5630810810808,32413410158,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-05-01","2024-04-16","2024-08-05"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 479 (замена тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-479   ПС \"Глебово\" № 223, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Пашуковского,  д. Пашуково, ул. Горная, д. 43-А, 50:16:0103004:34","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 479 (замена тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-479   ПС \"Глебово\" № 223, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Пашуковского,  д. Пашуково, ул. Горная, д. 43-А, 50:16:0103004:34","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",854.21159,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-05-01","2024-04-16","2024-08-01"]
[2214,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПИР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 98 от 08.02.2024 Коломенский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3389.7037799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3373,null,"0",null,3373,"ООО \"ФАБИ\"",4047.6,2837.1028037383176,32413410091,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-03-27","2024-03-28",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-05-01","2024-04-16","2024-08-01"]
[2223,"Модернизация ПС-220 кВ Руднево № 643 с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ, 2 сек 10 кВ, 3 сек, 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, улица Пехорская","O_I-305830",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-220 кВ Руднево № 643 с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ, 2 сек 10 кВ, 3 сек, 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, улица Пехорская","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",33454.722829999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",33387.81,null,"1",33387.81338,33387.81338,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",40065.376060000002,40065.376060000002,32312973537,"https://lot-online.ru","2023-11-15","2023-11-17","2023-12-28","2024-01-11",null,null,null,null,"2023-12-10","2024-02-08","2023-12-10","2024-01-12","2024-01-15",null,"срок оказания услуг указан в договоре"]
[2224,"Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. оп. до оп. № 16 путем врезки в сущ. ВЛЗ-10 кВ ф. «Повадино» отп. на КТП-10/0,4 кВ № 2562, ВЛЗ-10 кВ от оп. № 13 до врезки в сущ. ВЛЗ-10 кВ ф. «Повадино» отп. на КТП-10/0,4 кВ № 2562 (переустройство ВЛЗ-10 кВ ф. «Повадино» отп. на КТП-10/0,4 кВ № 2562 в воздушно-кабельное исполнение) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино, вл. 1004","O_I-310288",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. оп. до оп. № 16 путем врезки в сущ. ВЛЗ-10 кВ ф. «Повадино» отп. на КТП-10/0,4 кВ № 2562, ВЛЗ-10 кВ от оп. № 13 до врезки в сущ. ВЛЗ-10 кВ ф. «Повадино» отп. на КТП-10/0,4 кВ № 2562 (переустройство ВЛЗ-10 кВ ф. «Повадино» отп. на КТП-10/0,4 кВ № 2562 в воздушно-кабельное исполнение) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино, вл. 1004","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",607.77017000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",601.08468000000005,null,"0",null,601.08468000000005,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",721.30161999999996,383.81187119266053,32313009541,"https://lot-online.ru","2023-11-17","2023-11-27","2024-02-15","2024-02-15",null,null,null,null,"2023-12-05","2024-03-06","2023-12-05","2024-03-06","2024-10-10"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",16921.917109999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-05","2023-12-08","2023-12-25","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-14","2024-02-06","2024-02-14","2024-02-06","2024-03-31"]
[2239,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-91773(244791) от 01.08.2022), ПС №443 \"Бабайки\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.п. Воронинское","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-91773(244791) от 01.08.2022), ПС №443 \"Бабайки\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.п. Воронинское","Северные электрические сети","ССР",1112.45,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1106.8900000000001,null,"0",null,1106.8869999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1328.2644,1328.2644,32313084383,"https://lot-online.ru","2023-12-05","2023-12-13","2024-01-16","2024-01-16",null,null,null,null,"2023-12-23","2024-01-29","2023-12-23","2024-01-29","2024-01-31"]
[2240,"Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 от РП-10, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2022г) (5,090 км; 679 п.м.; 49 шт.(прочие))","M_I-272615",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 от РП-10, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2022г) (5,090 км; 679 п.м.; 49 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",25150.64674,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",25024.89,null,"1",25024.893329999999,25024.893329999999,"ООО \"ВСС\"",30029.871999999999,30029.871999999999,32313078698,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-12","2024-01-10","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-02","2024-01-30","2024-02-02","2024-03-31"]
[2249,"Реконструкция 35КЛ-10кВ в коллекторе Автозаводский, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, Даниловская набережная","L_I-248813",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 35КЛ-10кВ в коллекторе Автозаводский, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, Даниловская набережная","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",144324.50948000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",144180.185,null,"1",144180.185,144180.185,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",173016.22200000001,77986.416483582085,32313098280,"https://lot-online.ru","2023-12-05","2023-12-18","2024-01-09","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-01-20","2024-01-31","2024-01-20","2024-01-31","2024-12-31"]
[2255,"Строительство КЛ-0,4 кВ от проект. РЩ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-87308(917460)), ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Пущино, СНТ \"Белок\", уч. 178 Ю8-22-302-91720(137575)","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от проект. РЩ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-87308(917460)), ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Пущино, СНТ \"Белок\", уч. 178 Ю8-22-302-91720(137575)","Южные электрические сети","ССР",668.39759000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",665.05557999999996,null,"0",null,665.05557999999996,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",798.06669999999997,798.06669999999997,32313143043,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-03-10"]
[2256,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-93393(185603)), ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, с/п Володарское, д Большое Саврасово Ю8-22-302-93405(191891)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-93393(185603)), ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, с/п Володарское, д Большое Саврасово Ю8-22-302-93405(191891)","Южные электрические сети","ССР",1793.4881600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",1784.52,null,"0",null,1784.52072,"ООО \"СКС\"",2141.4248600000001,2141.4248600000001,32313142992,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-01-29","2024-02-02","2024-01-29","2024-02-20"]
[2268,"Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-90021(155409)), ПС №119 \"Алешино\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское Ю8-22-302-90117(155398)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-90021(155409)), ПС №119 \"Алешино\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское Ю8-22-302-90117(155398)","Южные электрические сети","ССР",531.61605999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",528.42636000000005,null,"0",null,528.42636000000005,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",634.11162999999999,634.11162999999999,32313142928,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-01-30","2024-02-02","2024-01-30","2024-03-10"]
[2276,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №385 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ, реконструкция КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-385 (с заменой вводов), ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Каменка д, уч 111а Ю8-22-303-83636(902853)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №385 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ, реконструкция КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-385 (с заменой вводов), ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Каменка д, уч 111а Ю8-22-303-83636(902853)","Южные электрические сети","ССР",2100.7345099999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2090.23,null,"0",null,2090.23083,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2508.277,2508.277,32313142894,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-03-10"]
[2281,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-855 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, д. Бегичево, СНТ \"Южное\", уч-к 108 Ю8-23-303-184945(337791)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-855 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, д. Бегичево, СНТ \"Южное\", уч-к 108 Ю8-23-303-184945(337791)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2611.8435199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2590.9499999999998,null,"0",null,2590.94877,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3109.13852,3109.13852,32313142831,"https://lot-online.ru","2023-12-12","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-01-30","2023-12-29","2024-01-30","2024-05-08"]
[2289,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №119 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-119,  ПС №525 \"Сорокино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, п. Большое Руново, ул. Приокская, д.6 Ю8-23-303-186195(331916)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №119 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-119,  ПС №525 \"Сорокино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, п. Большое Руново, ул. Приокская, д.6 Ю8-23-303-186195(331916)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1289.21235,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1282.77,null,"0",null,1282.7658300000001,"ООО \"ВСС\"",1539.319,1539.319,32313142301,"https://lot-online.ru","2023-12-12","2023-12-27","2024-01-09","2024-01-10",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-01-29","2023-12-29","2024-01-29","2024-05-14"]
[2297,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1954 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с. Салтыково, с/п Ганусовское Ю8-23-302-186163(359508)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1954 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с. Салтыково, с/п Ганусовское Ю8-23-302-186163(359508)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1721.67,null,"0",null,1721.66976,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2066.00371,2066.00371,32313142058,"https://lot-online.ru","2023-12-12","2023-12-27","2024-01-09","2024-01-10",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-01-29","2023-12-29","2024-01-29","2024-05-14"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-184734(335626)),  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино  Ю8-23-302-184773(335507)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-184734(335626)),  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино  Ю8-23-302-184773(335507)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",560.10121000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-12","2023-12-27","2024-01-09","2024-01-10",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-01-29","2023-12-29","2024-01-29","2024-05-10"]
[2302,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4176 от 16.11.2023г Раменского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2378.7206099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",2307.36,null,"0",null,2307.3589900000002,"ООО \"ГАЛИОН\"",2768.83079,2768.83079,32313142885,"https://lot-online.ru","2023-12-12","2023-12-27","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2023-12-29","2024-02-02","2023-12-29","2024-02-02","2024-05-10"]
[2306,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. С8-23-302-147065(187026) от 17.08.2023), ПС №826 \"Гальцово\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д. Жилкино","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. С8-23-302-147065(187026) от 17.08.2023), ПС №826 \"Гальцово\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д. Жилкино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",828.78138000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",824.63747000000001,null,"0",null,824.63747000000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",989.56496000000004,989.56496000000004,32313095005,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-15","2024-02-08","2024-02-09",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-20","2024-01-30","2024-02-20","2024-03-11"]
[2311,"Строительство КВЛ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ №558 , ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Болкашино","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КВЛ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ №558 , ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Болкашино","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",848.69439999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",842.75300000000004,null,"0",null,842.75300000000004,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1011.3036,1011.3036,32313095046,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-15","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-01-30","2024-01-30","2024-01-30","2024-05-13"]
[2319,"Реконструкция ТП -6/0,4кВ №669 с заменой сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Матвейково, д.21","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП -6/0,4кВ №669 с заменой сущ.трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Матвейково, д.21","Северные электрические сети","ССР",1218.8699999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1216.56,null,"0",null,1216.56,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1459.8720000000001,1459.8720000000001,32313138925,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-26","2024-01-09","2024-01-26","2024-01-31"]
[2324,"Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №108 с заменой силового трансформатора мощности на 1*250 кВА, установкой ПЭС, вводного 3-х позиционного рубильника, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, .Чеприно, уч. 36","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №108 с заменой силового трансформатора мощности на 1*250 кВА, установкой ПЭС, вводного 3-х позиционного рубильника, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, .Чеприно, уч. 36","Северные электрические сети","ССР",898.63,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",896.32,null,"0",null,896.32,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1075.5840000000001,1075.5840000000001,32313138954,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-26","2024-01-09","2024-01-26","2024-01-31"]
[2332,"Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №837 с заменой корпуса и силового трансформатора мощности на 1*250 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, в районе д. Селевкино, СНТ  \"Приозерное\", уч-к 1","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №837 с заменой корпуса и силового трансформатора мощности на 1*250 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, в районе д.Селевкино, СНТ  \"Приозерное\", уч-к 1","Северные электрические сети","ССР",688.89,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",686.58,null,"0",null,686.58,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",823.89599999999996,823.89599999999996,32313138987,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-26","2024-01-09","2024-01-26","2024-01-31"]
[2340,"Строительство МТП - 6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ЦРП-48 – ТП-326 ПС №387 \"Подрезково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП - 6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ЦРП-48 – ТП-326 ПС №387 \"Подрезково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1435.33151,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1426.72,null,"0",null,1426.7195200000001,"ООО \"ЭНКОМ\"",1712.06342,1712.06342,32313140613,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-01-23","2024-01-31","2024-01-23","2024-01-31","2024-02-06"]
[2345,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-497 - ТП-465 ПС №20 \"Алабушево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-497 - ТП-465 ПС №20 \"Алабушево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1504.4102700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1502.91,null,"0",null,1502.905,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1502.905,1502.905,32313140633,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-01-23","2024-01-30","2024-01-23","2024-01-30","2024-02-05"]
[2353,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-855 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, СНТ \"Южное\", уч. 120 Ю8-23-303-187136(353821)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-855 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, СНТ \"Южное\", уч. 120 Ю8-23-303-187136(353821)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3266.6752000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3240.54,null,"0",null,3240.5410000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3888.6491999999998,3888.6491999999998,32313146963,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-01-30","2024-01-11","2024-01-30","2024-05-21"]
[2358,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-474, ПС №137 \"Домодедовская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Авдотьино, ул. Параллельная  Ю8-23-302-186522(355325)","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-474, ПС №137 \"Домодедовская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Авдотьино, ул. Параллельная  Ю8-23-302-186522(355325)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",702.98982999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",698.42039999999997,null,"0",null,698.42039999999997,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",838.10447999999997,838.10447999999997,32313147834,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-28","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-01-30","2024-01-11","2024-01-30","2024-02-17"]
[2366,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-165697(125756)), ПС №764 \"Загорново\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское Ю8-23-302-186367(359902)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-165697(125756)), ПС №764 \"Загорново\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское Ю8-23-302-186367(359902)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",730.05128000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СБЭМ\"",693.54872,null,"0",null,693.54872,"ООО \"СБЭМ\"",832.25846000000001,832.25846000000001,32313148124,"https://lot-online.ru","2023-12-15","2023-12-28","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-01-30","2024-01-11","2024-01-30","2024-05-20"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2780 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-23-302-187185(368215)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2780 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-23-302-187185(368215)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1329.81441,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-15","2023-12-28","2024-01-16","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-06","2024-01-11","2024-02-06","2024-05-22"]
["справочный","Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №230 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Захарково Ю8-23-302-186515(359178)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №230 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Захарково  Ю8-23-302-186515(359178)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",461.98842999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-15","2023-12-28","2024-01-16","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-11","2024-02-02","2024-01-11","2024-02-02","2024-05-21"]
["справочный","Реконструкция КРУН-10 кВ № 44 с установкой реклоузера ПС-220 кв №107 \"Кедрово\", в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/пос. Ташировское, д.Обухово, 50:26:0110125:16.","O_I-312030",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КРУН-10 кВ № 44 с установкой реклоузера ПС-220 кв №107 \"Кедрово\", в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/пос. Ташировское, д.Обухово, 50:26:0110125:16.","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",113.51074,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-22","2023-12-26","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-12","2024-02-06","2024-02-12","2024-11-27"]
[2381,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 с РП 10 кВ № 19 оп. 95-122, 113-127, 133-138, 133-158, до ф.1 ПС 110 кВ  №249 \"Шевардино\" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, п.Бородино","K_I-234305",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 с РП 10 кВ № 19 оп. 95-122, 113-127, 133-138, 133-158, до ф.1 ПС 110 кВ  №249 \"Шевардино\" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, п.Бородино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",4701.8285599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СК СИСТЕМА\"",4666.5600000000004,null,"1",4666.5648499999998,4666.5648499999998,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",5599.8778199999997,5599.8778199999997,32313134895,"https://lot-online.ru","2023-12-11","2023-12-26","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-01-26","2024-02-13","2024-01-26","2024-02-13","2024-03-30"]
["справочный",null,null,null,"МТРиО","Поставка стоек СВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",383.30500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-22","2023-12-26","2024-01-17","2024-03-01",null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-13","2024-07-01","2024-03-13","2024-12-31",null,"Выписка 010 от 15.12.23: ЗП с БГ "]
[2392,"Модернизация РП-10 кВ №58 с установкой 2-х ячеек 1, 2 с.ш. РУ-10 кВ, строительство 2КВЛ-10 кВ от проект. яч. 1, 2 с.ш. РП-58 до оп.96 ф.11 с РП-6 и до оп.95 ф.2 с РП-6 с установкой 2АСП-10 кВ, ПС №246 \"Ляхово\"в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Ильинское (ЦП по кольцеванию сети 6-10 кВ) (4,716 км; 4 шт.(РУ); 473 п.м.; 2 шт. (прочие))","M_I-272203",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ №58 с установкой 2-х ячеек 1, 2 с.ш. РУ-10 кВ, строительство 2КВЛ-10 кВ от проект. яч. 1, 2 с.ш. РП-58 до оп.96 ф.11 с РП-6 и до оп.95 ф.2 с РП-6 с установкой 2АСП-10 кВ, ПС №246 \"Ляхово\"в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Ильинское (ЦП по кольцеванию сети 6-10 кВ) (4,716 км; 4 шт.(РУ); 473 п.м.; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",52615.815040000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",52352.74,null,"1",52352.735829999998,52352.735829999998,"ООО \"ВСС\"",62823.283000000003,27794.543387878792,32313134830,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-02-05","2024-02-06","2024-02-05","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2024 г.","Г",2024,"МТРиО","Поставка оборудования ЛЭП","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",13019.0319,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-25","2023-12-27","2024-01-19","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-11","2024-04-30","2024-03-11","2024-12-31"]
[2403,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с  ПС №635 \"Степановская\", ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Булгаково Ю8-22-302-138394(590582)","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с  ПС №635 \"Степановская\", ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Булгаково Ю8-22-302-138394(590582)","Южные электрические сети","ССР",1415.3553199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1401.2,null,"0",null,1401.2017599999999,"ООО \"ГАЛИОН\"",1681.44211,1681.44211,32313152804,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-29","2024-01-17","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-06","2024-02-02","2024-02-06","2024-03-10"]
[2411,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.111 с  ПС №243 \"Нащекино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское Ю8-22-302-142379(614433)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.111 с  ПС №243 \"Нащекино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское Ю8-22-302-142379(614433)","Южные электрические сети","ССР",774.89083000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",770.24148000000002,null,"0",null,770.24148000000002,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",924.28977999999995,924.28977999999995,32313152774,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-30","2024-02-10","2024-01-30","2024-03-31"]
[2416,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ивановка Ю8-23-302-163811(116471)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ивановка Ю8-23-302-163811(116471)","Южные электрические сети","ССР",618.42037000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",613.78222000000005,null,"0",null,613.78222000000005,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",736.53866000000005,736.53866000000005,32313152755,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-31","2024-02-10","2024-01-31","2024-03-30"]
[2424,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Большая Городня Ю8-23-302-151822(697429)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Большая Городня Ю8-23-302-151822(697429)","Южные электрические сети","ССР",614.32028000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",611.12581,null,"0",null,611.12581,"АО \"АРСЕНАЛ\"",733.35096999999996,733.35096999999996,32313152717,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-24","2024-02-10","2024-01-24","2024-03-31"]
[2429,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 \"Степановская\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-154102(956604)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 \"Степановская\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-154102(956604)","Южные электрические сети","ССР",481.77404999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",479.12428999999997,null,"0",null,479.12428999999997,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",574.94915000000003,574.94915000000003,32313152704,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-31","2024-02-10","2024-01-31","2024-03-30"]
[2437,"Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 \"Ситня\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский,  д. Прудно, ЗАО \"Хатунь\" Ю8-23-302-146207(642591)","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 \"Ситня\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский,  д. Прудно, ЗАО \"Хатунь\" Ю8-23-302-146207(642591)","Южные электрические сети","ССР",564.02404000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",560.92191000000003,null,"0",null,560.92191000000003,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",673.10628999999994,673.10628999999994,32313152683,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-29","2024-01-17","2024-01-18",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-31","2024-02-10","2024-01-31","2024-03-31"]
[2445,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 792 (замена КТП и трансформаторана КТП 630 с трансформатором 400 кВА, замена ВПР), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ \"Дружба\", южнее д. Пановка, уч.507","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 792 (замена КТП и трансформаторана КТП 630 с трансформатором 400 кВА, замена ВПР), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ \"Дружба\", южнее д.Пановка, уч.507","Северные электрические сети","ССР",1596.40977,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1588.5,null,"0",null,1588.5,"ООО \"ФАБИ\"",1906.2,1906.2,32313150554,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-29","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-25","2024-01-09","2024-01-25","2024-01-31"]
[2450,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4 кВ № 925, ПС №672 \"Лешково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Воздвиженский, в р-не д. Лешково, СНТ \"Дубки\", уч.№ 19","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4 кВ № 925, ПС №672 \"Лешково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Воздвиженский, в р-не д. Лешково, СНТ \"Дубки\", уч.№ 19","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",456.80953,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",454.06867999999997,null,"0",null,454.06867999999997,"ООО \"ЭНКОМ\"",544.88242000000002,544.88242000000002,32313150573,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-12","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-01","2024-02-09","2024-02-01","2024-05-17"]
[2461,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 от РУ-10 кВ РП-10 ф.4 от оп. №1 до оп. №44, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО \"Ивановское\" Ю8-23-302-187923(374937)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 от РУ-10 кВ РП-10 ф.4 от оп. №1 до оп. №44, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО \"Ивановское\" Ю8-23-302-187923(374937)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",8142.6260499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВСС\"",8101.91,null,"0",null,8101.9125000000004,"ООО \"ВСС\"",9722.2950000000001,9722.2950000000001,32313134837,"https://lot-online.ru","2023-12-21","2023-12-26","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-01-15","2024-02-06","2024-01-15","2024-02-06","2024-02-08"]
[2465,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от КЛ-10 кВ ПС №759 \"Ямуга\", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г.п. Клин, ул. Терешковой, д. 1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от КЛ-10 кВ ПС №759 \"Ямуга\", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г.п. Клин, ул. Терешковой, д. 1","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",2726.6528199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2696.66,null,"0",null,2696.6596300000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",3235.9915599999999,3235.9915599999999,32313150692,"https://lot-online.ru","2023-12-19","2023-12-29","2024-01-26","2024-01-31",null,null,null,null,"2024-01-23","2024-02-05","2024-01-23","2024-02-05","2024-02-07"]
[2470,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, с Ивановское, ул. Парковая Ю8-23-302-188043(376920)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23,  ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, с Ивановское, ул. Парковая Ю8-23-302-188043(376920)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",868.6123,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",864.26900000000001,null,"0",null,864.26900000000001,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1037.1228000000001,1037.1228000000001,32313152630,"https://lot-online.ru","2023-12-21","2023-12-29","2024-01-19","2024-01-22",null,null,null,null,"2024-02-05","2024-02-02","2024-02-05","2024-02-02","2024-02-07"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-39 ПС 35 кВ №307 \"Лыщево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Якунино, 50:08:0070356:1281","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-39 ПС 35 кВ №307 \"Лыщево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Якунино, 50:08:0070356:1281","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1396.6891800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-20","2023-12-26","2024-01-24","2024-01-30",null,null,null,null,"2024-02-04","2024-02-12","2024-02-04","2024-02-12","2024-02-16"]
[2486,"Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 14295 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.10, корп.5","O_I-311660",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 14295 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.10, корп.5","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4252.8303100000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",4124.82,null,"0",null,4124.8201200000003,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",4949.7841399999998,2735.8806882909089,32313139923,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-30","2024-01-09","2024-01-30","2024-10-31"]
[2487,"Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 19683 до вв. 85418, 85419 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Преображенский Вал, д.25, корп.1, 4","O_I-311664",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 19683 до вв. 85418, 85419 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Преображенский Вал, д.25, корп.1, 4","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",902.24554999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",870.66696000000002,null,"0",null,870.66696000000002,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",1044.80035,1044.80035,32313139933,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-01-09","2024-01-29","2024-01-09","2024-01-29","2024-06-30"]
[2495,"Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 16 ячеек, РП-10кВ № 2 с установкой 18 ячеек, РП-10кВ № 3 с установкой 16 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 14 I СШ-10 кВ секции А ЗРУ-10кВ ПС-110кВ № 50 Зюзино до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ отяч. №304 3 сек. ЗРУ-10кВ ПС-220кВ № 838 Академическая до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от яч. № 18 I СШ-10 кВ секции В ЗРУ-10 кВ ПС-110кВ № 50 Зюзино до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 414 4 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 104 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 3, КЛ-10кВ от яч. № 404 4 сек. ЗРУ-10кВ ПС-220кВ № 838 Академическая до сооруж. РП-10кВ № 3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, з/у 17, район Черемушки, кварталы 20-23, зоны № 2.1, 1.3","N_I-308771",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 16 ячеек, РП-10кВ № 2 с установкой 18 ячеек, РП-10кВ № 3 с установкой 16 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 14 I СШ-10 кВ секции А ЗРУ-10кВ ПС-110кВ № 50 Зюзино до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ отяч. №304 3 сек. ЗРУ-10кВ ПС-220кВ № 838 Академическая до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от яч. № 18 I СШ-10 кВ секции В ЗРУ-10 кВ ПС-110кВ № 50 Зюзино до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 414 4 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 104 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 3, КЛ-10кВ от яч. № 404 4 сек. ЗРУ-10кВ ПС-220кВ № 838 Академическая до сооруж. РП-10кВ № 3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, з/у 17, район Черемушки, кварталы 20-23, зоны № 2.1, 1.3","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",29512.609649999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",29468.34,null,"1",29468.34074,29468.34074,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",35362.008889999997,25068.841983051643,32313134959,"https://lot-online.ru","2023-12-22","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-06","2024-01-31","2024-02-06","2024-01-31","2024-08-31"]
[2507,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18610 с установкой КРУ-0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18610 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажем соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.18","I_I-212435",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18610 с установкой КРУ-0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18610 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажем соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.18","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",622.06470000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",621.44263999999998,null,"0",null,621.44263999999998,"ООО\"СМК\"",745.73117000000002,745.73117000000002,32313139976,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-27","2024-01-18","2024-01-23",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-02-05","2024-02-10","2024-02-05","2024-03-31"]
[2508,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16254 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Золоторожский Вал и Таможенного пр-да","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16254 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Золоторожский Вал и Таможенного пр-да","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2207.8020200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",2174.6799999999998,null,"0",null,2174.6849900000002,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",2609.6219900000001,2609.6219900000001,32313139982,"https://lot-online.ru","2023-12-26","2023-12-27","2024-01-11","2024-01-17",null,null,null,null,"2024-02-10","2024-01-29","2024-02-10","2024-01-29","2024-03-31"]
[2516,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12647, ТП-10/0,4кВ № 15582, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Винокурова, д.14","O_I-310934",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)   по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12647, ТП-10/0,4кВ № 15582, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Винокурова, д.14","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",21358.002479999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",21347.32,null,"0",null,21347.323479999999,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",25616.78818,14482.989783745583,32313135002,"https://lot-online.ru","2023-12-18","2023-12-26","2024-01-10","2024-01-11",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-01-22","2024-02-02","2024-01-22","2024-10-31"]
["справочный","Модернизация ПС 220 кВ Пенягино с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (3,2 МВА; 2 шт.(прочие))","H_I-197900",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ Пенягино с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",20032.207249999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-27","2023-12-28","2024-02-13","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-07","2024-03-15","2024-12-31"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ Сетунь с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (1 шт.(прочие))","H_I-197902",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ Сетунь с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",12037.00489,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-27","2023-12-28","2024-02-13","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-07","2024-03-15","2024-12-31"]
[2531,"Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-53, ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-23-302-188011(381589)","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-53,  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-23-302-188011(381589)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1080.66731,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1072.56,null,"0",null,1072.5623000000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1287.07476,1287.07476,32313152966,"https://lot-online.ru","2023-12-28","2023-12-29","2024-01-11","2024-01-12",null,null,null,null,"2024-02-12","2024-01-24","2024-02-12","2024-01-24","2024-02-19"]
["справочный","Модернизация ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ №686 Эра №686 путем выполнения мероприятий по замене ДГР, ТДГР в яч. № 52 сек. 2\"Б\" , модернизация ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ №438 Бакеево путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов для ТП к яч. № 409 сек. 4, в т.ч. ПИР, г. Москва, район Крюково, г. Зеленоград, ул. Заводская, 14 (0,3 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.; 5 шт.(прочие))","M_I-276367",2024,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ №686 Эра №686 путем выполнения мероприятий по замене ДГР, ТДГР в яч. № 52 сек. 2\"Б\" , модернизация ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ №438 Бакеево путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токовдля ТП к яч. № 409 сек. 4, в т.ч. ПИР, г. Москва, район Крюково, г. Зеленоград, ул. Заводская, 14","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",489.65924999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-31"]
["справочный","Модернизация ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ №661 Ходынка путем выполнения мероприятий по замене ДГР, ТДГР в яч. № 28 3 сек., в т.ч. ПИР, г. Москва, район Хорошево-Мневники, улица Генерала Глаголева, земельный участок 9 (0,15 км; 550 п.м.; 1 т.у.; 3 шт.(прочие))","M_I-274025",2024,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ №661 Ходынка путем выполнения мероприятий по замене ДГР, ТДГР в яч. № 28 3 сек., в т.ч. ПИР, г. Москва, район Хорошево-Мневники, улица Генерала Глаголева, земельный участок 9","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",276.36858999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-09","2024-02-12","2024-02-09","2024-02-12","2024-03-31"]
[2545,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.40 ПС №487 \"Рюмино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.40 ПС №487 \"Рюмино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1332.90011,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1324.9,null,"0",null,1324.90272,"ООО \"ЭНКОМ\"",1589.8832600000001,1589.8832600000001,32313151037,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-02","2024-02-14"]
[2553,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. № С8-22-303-85043(195358) от 20.06.2022), ПС №67 \"Усово\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, ул. Центральная","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. № С8-22-303-85043(195358) от 20.06.2022), ПС №67 \"Усово\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, ул. Центральная","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",543.20299,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",539.94377999999995,null,"0",null,539.94377999999995,"ООО \"ЭНКОМ\"",647.93254000000002,647.93254000000002,32313151058,"https://lot-online.ru","2023-12-27","2023-12-29","2024-01-15","2024-01-15",null,null,null,null,"2024-02-11","2024-01-31","2024-02-11","2024-01-31","2024-03-28"]
[2558,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, установка 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 18469, ТП № 18650, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания в направлении нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Анохина, вл.40, к.2","M_I-267377",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, установка 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 18469, ТП № 18650, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания в направлении нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Анохина, вл.40, к.2","Московские кабельные сети","ССР",2687.99791,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",2685.31,null,"0",null,2685.3099099999999,"ООО \"ИК МРЭС\"",3222.3718899999999,3222.3718899999999,32313146577,"https://lot-online.ru","2023-12-29","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-16",null,null,null,null,"2024-02-13","2024-01-29","2024-02-13","2024-01-29","2024-02-29"]
[2566,"Модернизация ВЛ-6 кВ Лин.600 с ЦРП-17 Озерецкое путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1,366 км)","K_I-232274",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ Лин.600 с ЦРП-17 Озерецкое путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",4211.0330299999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4208.7299999999996,null,"1",4208.7250000000004,4208.7250000000004,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5050.47,2208.6153211009178,32313145182,"https://lot-online.ru","2023-12-25","2023-12-28","2024-01-12","2024-01-19",null,null,null,null,"2024-01-30","2024-02-08","2024-01-30","2024-02-08","2024-12-31"]
[2574,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 244 от 05.02.2024г. Одинцовского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",3471.2627699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВСС\"",3444.5333300000002,null,"0",null,3444.5333300000002,"ООО \"ВСС\"",4133.4399999999996,4133.4399999999996,32413346660,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-03-01","2024-04-02","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-15","2024-03-18","2024-04-15","2024-04-15"]
[2577,"Реконструкция ПС-110 кВ №319 Лаговская с заменой существующих трансформаторов мощностью 25МВА на трансформаторы мощностью 63МВА (126 МВА; 1 км; 9 шт.(РУ); 1 001 кв.м.; 2 т.у.; 31 шт.(прочие))","L_I-268821","2028","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС-110 кВ №319 Лаговская с заменой существующих трансформаторов мощностью 25МВА на трансформаторы мощностью 63МВА (126 МВА; 1 км; 9 шт.(РУ); 1 001 кв.м.; 2 т.у.; 31 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",22262.352510000001,"ВЗ","ОК ЕУ","2","2","АО \"СП \"ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ\"",22171.44167,null,"1",22171.44167,22171.44167,"АО \"СП \"ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ\"",26605.73,7256.108181818181,32413340550,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-29","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-25","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-22","2024-12-31"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27346 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.20, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248691",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27346 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.20, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25905 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Столетова, д.8, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248685",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25905 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Столетова, д.8, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27840 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Филёвская, д.8 (9 шт.(прочие))","L_I-248698",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27840 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Филёвская, д.8 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27354 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский просп., д.43, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248692",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27354 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский просп., д.43, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25564 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.41, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248681",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25564 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.41, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25788 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, д.18, к.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248683",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25788 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, д.18, к.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 11191 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шоссе Энтузиастов 23 (ХИМЗАВОД) (17 шт.(прочие))","N_I-267743",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 11191 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шоссе Энтузиастов 23 (ХИМЗАВОД) (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12492 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, д.25, к.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264777",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12492 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, д.25, к.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11212 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Парковая ул., д.42, стр.4 (9 шт.(прочие))","M_I-264768",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11212 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Парковая ул., д.42, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13779 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старый Гай, д.1, к.3, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264758",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13779 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старый Гай, д.1, к.3, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15205 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Амурская ул., д.5, стр.6 (9 шт.(прочие))","M_I-264785",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15205 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Амурская ул., д.5, стр.6 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14978 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.32, стр.7 (9 шт.(прочие))","M_I-264801",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14978 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.32, стр.7 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14934 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Булатниковский проезд, д.6, к.1, стр.4 (9 шт.(прочие))","M_I-264797",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14934 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Булатниковский проезд, д.6, к.1, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27298 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Восточная ул., д.9 (8 шт.(прочие))","M_I-264575",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27298 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Восточная ул., д.9 (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20363 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.3А (9 шт.(прочие))","M_I-264806",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20363 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.3А (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14859 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.66, к.3, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264795",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14859 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.66, к.3, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 18107 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Андроновское шоссе, д.26, стр.6 (17 шт.(прочие))","N_I-267732",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 18107 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Андроновское шоссе, д.26, стр.6 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19666 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Энергетическая ул., д.2А, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264669",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19666 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Энергетическая ул., д.2А, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21243 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.10/15, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264675",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21243 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.10/15, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16540 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.4, к.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248473",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16540 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.4, к.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23694 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новороссийская, д.25, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248487",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23694 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новороссийская, д.25, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21578 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленодольская ул., д.36, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264679",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21578 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленодольская ул., д.36, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19539 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коновалова, д.9, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264666",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19539 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коновалова, д.9, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22602 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.102А (9 шт.(прочие))","L_I-248484",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22602 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.102А (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26996 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.18 (9 шт.(прочие))","M_I-264613",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26996 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.18 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 28651 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, д.9, стр.1 (8 шт.(прочие))","M_I-264625",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 28651 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, д.9, стр.1 (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15688 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бестужевых, д.7Г, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264687",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15688 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бестужевых, д.7Г, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17858 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, д.12Б, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264589",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17858 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, д.12Б, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26521 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущёвский Вал, д.5, стр.31 (9 шт.(прочие))","M_I-264609",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26521 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущёвский Вал, д.5, стр.31 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20337 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лосевская ул., д.7, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264754",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20337 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лосевская ул., д.7, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18714 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малахитовая ул., д.18, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264592",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18714 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малахитовая ул., д.18, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15646 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Юрловский проезд, д.9, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264685",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15646 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Юрловский проезд, д.9, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18258 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Останкинская ул., д.35, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264591",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18258 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Останкинская ул., д.35, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15623 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пришвина, д.3, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264681",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15623 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пришвина, д.3, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16330 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Корнейчука, д.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264688",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16330 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Корнейчука, д.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27555 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, проспект Мира, д.123Д (8 шт.(прочие))","M_I-264615",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27555 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, проспект Мира, д.123Д (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
[2588,"Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №462 \"Середа\", 2хРЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,43 км, ВЛ-0,4 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, д.Холмец, 50:06:0090704:1287","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №462 \"Середа\", 2хРЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,43 км, ВЛ-0,4 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, д.Холмец, 50:06:0090704:1287","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2530.8516199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2510.6041700000001,null,"0",null,2510.6041700000001,"ООО \"ВСС\"",3012.7249999999999,2229.4164999999998,32413351594,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-17","2024-04-08","2024-04-17","2024-07-26"]
[2589,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №434 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Карцево, 50:08:0070335:383","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №434 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Карцево, 50:08:0070335:383","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1687.9736700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1675.14507,null,"0",null,1675.14507,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2010.17408,1449.6447692307693,32413351204,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-16","2024-04-08","2024-04-16","2024-07-29"]
[2596,"Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5147 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом, автоматический выключатель (0,069 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Бушарино, 50:20:0090428:1698","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5147 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом, автоматический выключатель (0,069 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Бушарино, 50:20:0090428:1698","Западные электрические сети","ССР",585.07694000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",580.51333999999997,null,"0",null,580.51333999999997,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",696.61600999999996,696.61600999999996,32413351190,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-28","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-18","2024-04-08","2024-04-18","2024-04-30"]
["справочный","Строительство КЛ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-18-302-6065(987182) ПС-802 \"Духанино\" (0,134  км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, 50:08:0040149:22","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-18-302-6065(987182) ПС-802 \"Духанино\" (0,134  км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, 50:08:0040149:22","Западные электрические сети","ССР",100.83654,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-25","2024-04-08","2024-04-25","2024-04-30"]
["справочный","Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Колхозный куст ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,008 км, ВЛ-0,38 кВ-0,007 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Истринское лесничество, Рождественское участковое лесничество, Дедовский л/т, 50:08:0000000:168454","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Колхозный куст ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,008 км, ВЛ-0,38 кВ-0,007 км), в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Истринское лесничество, Рождественское участковое лесничество, Дедовский л/т, 50:08:0000000:168454","Западные электрические сети","ССР",198.73430999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-25","2024-04-08","2024-04-25","2024-04-30"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1376 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6/ кВ № 429 \"Шереметьево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки","I-316063",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1376 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6/ кВ № 429 \"Шереметьево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",160.85933,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-12","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-27","2024-04-19","2024-04-27","2025-01-31"]
[2613,"Строительство КТП 250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РП-499 ПС 110 кВ № 802 \"Духанино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Духанино, 50:08:0040233:1509","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП 250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РП-499 ПС 110 кВ № 802 \"Духанино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Духанино, 50:08:0040233:1509","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1818.2564400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1803.89222,null,"0",null,1803.89222,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2164.6706600000002,1428.2363117525774,32413364926,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-27","2024-04-16","2024-04-27","2024-08-02"]
[2614,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,53 км, ВЛ-0,4 кВ-0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:0040336:252","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,53 км, ВЛ-0,4 кВ-0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:0040336:252","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4497.7823799999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4464.0490099999997,null,"0",null,4464.0490099999997,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",5356.8588099999997,5356.8588099999997,32413364938,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-25","2024-04-16","2024-04-25","2024-06-03"]
[2624,"Модернизация ПС 220 кВ № 830 Красногорская» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО,Красногорский г.о. д. Гольево (1 050 кв.м.; 2 130 п.м.; 49 шт.(прочие))","N_I-293856",2028,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 830 Красногорская» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО,Красногорский г.о. д. Гольево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",48701.679779999999,"ВЗ","ОК ЕУ","3","3","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",48578.968849999997,null,"1",48578.968849999997,48578.968849999997,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",58294.762620000001,12453.881105181817,32413369454,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-11","2024-04-05","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-14","2024-05-21","2024-05-14","2024-12-20",null,"Выписка 002 от 04.03.24 (21): под ключ-отдельный вопрос"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ-250-10/0,4 кВ-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (96 шт. (прочие))","O_P-011920",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",42273.599999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ-40-10/0,4-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (13 шт. (прочие))","O_P-011916",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",1899.95,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ 250/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для СРЭС (4 шт.)","O_P-011903",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",1761.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14016 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверская ул., д.16, стр.4 (9 шт.(прочие))","M_I-264628",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14016 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверская ул., д.16, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15787 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопролетарская ул., д.10, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264639",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15787 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопролетарская ул., д.10, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27826 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Тверская-Ямская ул., д.10 (9 шт.(прочие))","M_I-264654",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27826 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Тверская-Ямская ул., д.10 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26800 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москв, ул.Верхняя Красносельская, д.19 (9 шт.(прочие))","M_I-265851",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26800 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москв, ул.Верхняя Красносельская, д.19 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15329 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольская площадь, д.2А, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264634",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15329 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольская площадь, д.2А, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
[2629,"Реконструкция в воздушном исполнении ВЛ 110 кВ Расторгуево-Пахра, ВЛ 110 кВ Видное-Расторгуево (12,37 км; 6 185 п.м.)","N_I-294944","2025","ГП;\nСМР;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция в воздушном исполнении ВЛ 110 кВ Расторгуево-Пахра, ВЛ 110 кВ Видное-Расторгуево (12,37 км; 6 185 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",180172.77755,"ОК","ОК ЕУ","1","1","ЗАО \"СЕТЬСТРОЙ\"",180172.77755,null,"1",180172.77755,180172.77755,"ЗАО \"СЕТЬСТРОЙ\"",216207.33306,31211.032331496066,32413365441,"https://lot-online.ru","2024-03-01","2024-03-07","2024-03-25","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-05-06","2024-05-11","2024-05-06","2025-05-22"]
[2634,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «отпайка МТП 1154» ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Нудольское, д. Никольское","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «отпайка МТП 1154» ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Нудольское, д. Никольское","Северные электрические сети","ССР",452.31518,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",448.92282,null,"0",null,448.92282,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",538.70737999999994,538.70737999999994,32413386847,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-14","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-27","2024-04-26","2024-04-27","2024-05-31"]
[2642,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №78 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Чаново, 50:08:0070232:483","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №78 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Чаново, 50:08:0070232:483","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1653.6418000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1641.07412,null,"0",null,1641.07412,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1969.2889399999999,1301.1373353571428,32413392858,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-17","2024-04-22","2024-04-17","2024-08-07"]
[2648,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1085 с заменой на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1085, ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1085 с заменой провода ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,78 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ Сафонтьево, 50:08:0040240:49","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1085 с заменой на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1085, ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1085 с заменой провода ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,78 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ Сафонтьево, 50:08:0040240:49","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2877.3142899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2854.0080400000002,null,"0",null,2854.0080400000002,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3424.8096500000001,2214.3165840517245,32413392829,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-16","2024-04-22","2024-04-16","2024-08-10"]
[2653,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3076 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово, 50:08:0060115:107","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3076 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово, 50:08:0060115:107","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",691.09018000000003,null,"0",null,691.09018000000003,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",829.30822000000001,503.5085621428571,32413393092,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-23","2024-04-22","2024-04-23","2024-08-13"]
[2661,"Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №4292 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4292 до оп.2 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ф.2 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,05 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большие Парфёнки, 50:18:0090206:765","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №4292 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4292 до оп.2 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ф.2 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,05 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большие Парфёнки, 50:18:0090206:765","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1689.58887,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1676.7479900000001,null,"0",null,1676.7479900000001,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",2012.0975900000001,1329.4216219642858,32413392879,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-28","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-17","2024-04-22","2024-04-17","2024-08-07"]
[2664,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3197 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, с.Тропарево, 50:18:0090320:1771","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3197 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, с.Тропарево, 50:18:0090320:1771","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",790.9502,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",784.78079000000002,null,"0",null,784.78079000000002,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",941.73694999999998,601.44544705882345,32413392762,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-15","2024-04-22","2024-04-15","2024-08-12"]
[2670,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1001 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1001 до оп.25 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", автоматический выключатель (0,3 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи п.Дорохово, СНТ \"Динамо\", 50:19:0040516:67","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1001 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1001 до оп.25 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", автоматический выключатель (0,3 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи п.Дорохово, СНТ \"Динамо\", 50:19:0040516:67","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",705.83046000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",700.46614999999997,null,"0",null,700.46614999999997,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",840.55938000000003,555.50011199999994,32413392803,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-15","2024-04-22","2024-04-15","2024-08-08"]
["справочный","Реконструкция СТП-16 10/0,4 кВ №3219 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", замена на МТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Агрогородок, 50:08:0040305:310","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция СТП-16 10/0,4 кВ №3219 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", замена на МТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Агрогородок, 50:08:0040305:310","Западные электрические сети","ССР",279.23340999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-13","2024-04-22","2024-05-13","2024-05-15"]
[2678,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 434 от 16.02.2024г Истринского, Наро-Фоминского и Одинцовского р-ов, (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",768.63292999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",762.56073000000004,null,"0",null,762.56073000000004,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",915.07288000000005,915.07288000000005,32413392864,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-23","2024-04-22","2024-04-23","2024-05-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 совместным подвесом на ВЛ-0,22 кВ ТП-3435 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", ВЛ-0,4 кВ (0,289 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Петрищево, 50:19:0060103:412","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 совместным подвесом на ВЛ-0,22 кВ ТП-3435 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", ВЛ-0,4 кВ (0,289 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Петрищево, 50:19:0060103:412","Западные электрические сети","ССР",76.857280000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-15","2024-04-22","2024-04-15","2024-05-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,343 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ядромино, 50:08:0090324:589","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,343 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ядромино, 50:08:0090324:589","Западные электрические сети","ССР",195.33613,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-16","2024-04-22","2024-04-16","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТПН-666 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050108:329","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТПН-666 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050108:329","Западные электрические сети","ССР",130.73804000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-27","2024-04-13","2024-04-27","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-40 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Румянцево, 50:08:0090306:500","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-40 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Румянцево, 50:08:0090306:500","Западные электрические сети","ССР",92.820260000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-19","2024-04-13","2024-04-19","2024-04-30"]
[2685,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Истринского и Наро-фоминского р-ов (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",634.5385,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",629.33528000000001,null,"0",null,629.33528000000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",755.20234000000005,755.20234000000005,32413392860,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-04-05","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-23","2024-04-13","2024-04-23","2024-04-30"]
[2691,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ЗТП-552 (с заменой вводов), ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/ п Лаговское, вблизи п. Подольской МИС, СНТ \"Строитель\", уч №66 Ю8-24-303-194244(124213)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ЗТП-552 (с заменой вводов), ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/ п Лаговское, вблизи п. Подольской МИС, СНТ \"Строитель\", уч №66 Ю8-24-303-194244(124213)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",657.37106000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",652.11129000000005,null,"0",null,652.11129000000005,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",782.53354999999999,529.36093088235293,32413406656,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-22","2024-04-20","2024-04-22","2024-08-02"]
[2699,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.27 с ПС №319 \"Лаговская\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Подольской МИС Ю8-24-303-194358(133492)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.27 с ПС №319 \"Лаговская\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Подольской МИС Ю8-24-303-194358(133492)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",892.42687000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",885.28745000000004,null,"0",null,885.28745000000004,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1062.34494,1062.34494,32413406716,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-15","2024-04-01","2024-04-15","2024-04-25"]
[2704,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №873 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, установкой АВ, заменой гл. рубильника в РУ-0,4 кВ,  ПС №14 \"Апаренки\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Малое Видное д Ю8-23-302-168269(158682)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №873 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, установкой АВ, заменой гл. рубильника в РУ-0,4 кВ,  ПС №14 \"Апаренки\", в т.ч.ПИР, МО, Ленинский р-н, Малое Видное д Ю8-23-302-168269(158682)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",735.26594999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",730.85434999999995,null,"0",null,730.85434999999995,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",877.02521999999999,877.02521999999999,32413406649,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-05-24","2024-04-29","2024-05-24","2024-05-31"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1930 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-24-302-194568(136337)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1930 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-24-302-194568(136337)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",624.39517000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-15","2024-04-01","2024-04-15","2024-04-15"]
[2715,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3423, ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, р-н Наркомвод, корпус 29 Ю8-24-302-194522(122063)","I-316336","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3423, ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, р-н Наркомвод, корпус 29 Ю8-24-302-194522(122063)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1112.3729900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1101.24926,null,"0",null,1101.24926,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1321.49911,325.84909561643832,32413406741,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-19","2024-04-26","2024-04-19","2025-02-05"]
[2723,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №408 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Агрогородок, 50:08:0040314:73","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №408 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Агрогородок, 50:08:0040314:73","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",790.9502,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",784.46441000000004,null,"0",null,784.46441000000004,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",941.35729000000003,590.65555450980389,32413402785,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-27","2024-04-28","2024-04-27","2024-08-07"]
[2731,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:564","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:564","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",440.55153999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",436.98307,null,"0",null,436.98307,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",524.37968000000001,294.38859228070174,32413402089,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-27","2024-04-28","2024-04-27","2024-08-19"]
[2736,"Реконструкция ЗТП-250 10/0,4 кВ №828 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-828 ПС-35 кВ №327 \"Колодкино\" (0,3 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Назарьево, ТСН Солнышко, 50:26:0060702:96","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ЗТП-250 10/0,4 кВ №828 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-828 ПС-35 кВ №327 \"Колодкино\" (0,3 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Назарьево,ТСН Солнышко, 50:26:0060702:96","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1224.91454,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1214.9925000000001,null,"0",null,1214.9925000000001,"ООО \"ВСС\"",1457.991,813.11036538461542,32413402165,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-08","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-03","2024-04-28","2024-05-03","2024-08-15"]
[2744,"Реконструкция МТП-250 6/0,4 кВ №542 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Спасское, 50:20:0080424:200","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 6/0,4 кВ №542 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Спасское, 50:20:0080424:200","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1653.6418000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1640.5780299999999,null,"0",null,1640.5780299999999,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1968.69364,1135.1026392792792,32413402115,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-27","2024-04-28","2024-04-27","2024-08-16"]
["справочный","Приобретение бурильно-крановых машин c КМУ TAURUS 086A  или аналог на автомобильном шасси 6х6 для выполнения договоров ТП хозспособом филиалом ВЭС (I этап)","P-011546",2024,"ТС","Поставка многофункциональных бурильно-крановых машин на шасси КАМАЗ-43118 или аналог для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - \"Восточные электрические сети\" (6 шт.) (ТПиХС)","ПАО \"РОССЕТИ\"","Коммерческое предложение",134499.99960000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-22","2024-04-22","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-22","2024-05-27","2024-05-22","2024-11-12",null,"Выписка 009 от 22.02.24 (17): ЗП с БГ"]
[2754,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-467, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Ямонтово (0,873 км)","K_I-230907","2025","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-467, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, д. Ямонтово (0,337 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",533.80115999999998,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",532.46666000000005,null,"0",null,532.46666000000005,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",638.95998999999995,186.77292015384614,32413404367,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-20","2024-04-01","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-15","2024-04-16","2024-04-15","2024-12-31"]
[2762,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 142108 ПС №142 \"Ванино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/п Петровское, д. Ногово","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 142108 ПС №142 \"Ванино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/п Петровское, д. Ногово","Северные электрические сети","ССР",806.34,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",802.30799999999999,null,"0",null,802.30799999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",962.76959999999997,962.76959999999997,32413402903,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-19","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-27","2024-04-30","2024-04-27","2024-05-31"]
[2774,"Строительство КТП- 6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-89066(252899) от 16.07.2022) ПС №185 \"Воробьево\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП- 6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-89066(252899) от 16.07.2022) ПС №185 \"Воробьево\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1279.48396,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1276.925,null,"0",null,1276.925,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1276.925,347.75829787234039,32413418459,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-10","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-27","2024-04-30","2024-04-27","2024-12-18"]
[2775,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-58474(928152) от 17.01.2022:замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 630 кВА,), ПС №353 \"Высоково\", ВРЩ-0,4 кВ с прокладкой КЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шипулино","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-58474(928152) от 17.01.2022:замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 630 кВА,), ПС №353 \"Высоково\", ВРЩ-0,4 кВ с прокладкой КЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шипулино","Северные электрические сети","ССР",537.80999999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",534.58299999999997,null,"0",null,534.58299999999997,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",641.49959999999999,641.49959999999999,32413418457,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-27","2024-04-30","2024-04-27","2024-05-31"]
[2783,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14409»  ПС №144 \"Першутино\", рлр,  ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Полухановская, уч.2","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14409»  ПС №144 \"Першутино\", рлр,  ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Полухановская, уч.2","Северные электрические сети","ССР",807.87,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",803.02278000000001,null,"0",null,803.02278000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",963.62734,963.62734,32413418429,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-27","2024-04-30","2024-04-27","2024-05-31"]
[2791,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (ф. котельная, столовая, быт) от РУ-0,4 кВ ЗТП-112, ПС №432 \"Пурлово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, ул Свободная  Ю8-24-302-195447(149713)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (ф. котельная, столовая, быт) от РУ-0,4 кВ ЗТП-112, ПС №432 \"Пурлово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, ул Свободная  Ю8-24-302-195447(149713)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1326.95676,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1320.32167,null,"0",null,1320.32167,"ООО \"ВСС\"",1584.386,889.47985964912277,32413425204,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-27","2024-04-06","2024-04-27","2024-08-19"]
[2792,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Сонино Ю8-24-302-194230(131615)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Сонино Ю8-24-302-194230(131615)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",770.96519999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",765.95393000000001,null,"0",null,765.95393000000001,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",919.14472000000001,575.46452034782612,32413425216,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-12"]
[2802,"Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от рек. ВЛ-10 кВ ф.47 с РП-2 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-185373(343975)),  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Немцово д Ю8-24-302-195838(152046)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от рек. ВЛ-10 кВ ф.47 с РП-2 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-185373(343975)),  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Немцово д Ю8-24-302-195838(152046)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1298.99137,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1292.4958300000001,null,"0",null,1292.4958300000001,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1550.9949999999999,1550.9949999999999,32413424721,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-17","2024-04-06","2024-04-17","2024-04-26"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1989 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, в р-не д. Байдиково, к/х \"Исток\" Ю8-24-303-194918(143433)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1989 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, в р-не д. Байдиково, к/х \"Исток\" Ю8-24-303-194918(143433)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1098.146,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-26","2024-04-06","2024-04-26","2024-08-09"]
["справочный","Модернизация ЗТП-10/0,4 кВ №195 с заменой ВН выхода ф.15 к ЗТП-10/0,4 кВ №495 на ВВк, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Михнево рп, пр-д Старомихневский, зем. уч. 3 Ю8-23-302-191263(418448)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ЗТП-10/0,4 кВ №195 с заменой ВН выхода ф.15 к ЗТП-10/0,4 кВ №495 на ВВк, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Михнево рп, пр-д Старомихневский, зем. уч. 3 Ю8-23-302-191263(418448)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1293.37734,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-26","2024-04-06","2024-04-26","2024-08-09"]
["справочный","Реконструкция ТП-16-10/0,4 кВ №2323 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шахово д Ю8-24-302-194802(138988)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-16-10/0,4 кВ №2323 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шахово д Ю8-24-302-194802(138988)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",816.21819000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-07"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №182 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, рп Серебряные Пруды, д Песочное Ю8-24-302-193123(119167)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №182 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, рп Серебряные Пруды, д Песочное Ю8-24-302-193123(119167)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1143.1944699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-27","2024-04-06","2024-04-27","2024-08-12"]
[2824,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-105976(239740)),  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-24-302-195279(144684)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-105976(239740)),  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-24-302-195279(144684)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1133.8673699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1125.3633500000001,null,"0",null,1125.3633500000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1350.4360200000001,1350.4360200000001,32413424706,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-15","2024-04-06","2024-04-15","2024-05-02"]
[2834,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №574 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ заменой ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-574, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, д. Белозериха, КИЖС \"Рубеж\", уч 29 Ю8-24-303-195065(143823)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №574 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ заменой ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-574, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, д. Белозериха, КИЖС \"Рубеж\", уч 29 Ю8-24-303-195065(143823)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1644.63174,null,"0",null,1644.63174,"ООО \"СБЭМ\"",1973.55809,1268.715915,32413425369,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-09"]
[2840,"Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №1334 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №121 \"Асаново\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с Вишняково Ю8-24-302-194480(134821)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №1334 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №121 \"Асаново\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с Вишняково Ю8-24-302-194480(134821)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1713.8794,null,"0",null,1713.8794,"ООО \"ГАЛИОН\"",2056.6552799999999,1301.9193974311927,32413425340,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-09"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-410, ПС №243 \"Нащекино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ \"Пеленг\", д 90 Ю8-24-303-192730(423056)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-410, ПС №243 \"Нащекино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ \"Пеленг\", д 90 Ю8-24-303-192730(423056)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1026.37599,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-13"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1747 ПС №233 \"Мартыново\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Большеалексеевский с.о., Полупирогово д, СНТ \"Марьинка-3\", уч. 53 Ю8-24-303-194852(145441)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1747 ПС №233 \"Мартыново\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Большеалексеевский с.о., Полупирогово д, СНТ \"Марьинка-3\", уч. 53 Ю8-24-303-194852(145441)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1309.1256000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-27","2024-04-06","2024-04-27","2024-08-12"]
[2857,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2198 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, кв-л 42 Ю8-24-302-195413(150422)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2198 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, кв-л 42 Ю8-24-302-195413(150422)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СБЭМ\"",1173.7498399999999,null,"0",null,1173.7498399999999,"ООО \"СБЭМ\"",1408.49981,881.84335930434793,32413424583,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-12"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сысоево, 50:08:0040134:428, 50:08:0040134:428","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сысоево, 50:08:0040134:428, 50:08:0040134:428","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1182.98596,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-06","2024-04-28","2024-05-06","2024-08-16"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.22 ВЛИ-0,4 кВ ф.Деревня ТП-203 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,025 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Елево, 50:18:0090419:145","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.22 ВЛИ-0,4 кВ ф.Деревня ТП-203 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,025 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Елево, 50:18:0090419:145","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",45.890790000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-07","2024-04-28","2024-05-07","2024-08-20"]
[2866,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 502 от 22.02.2024г. Можайского и Наро-Фоминского р-ов, (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2897.6640400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",2875.6417900000001,null,"0",null,2875.6417900000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3450.7701499999998,3450.7701499999998,32413413219,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-06","2024-04-28","2024-05-06","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4208  ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Курьяново, 50:07:0030501:85","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4208  ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Курьяново,50:07:0030501:85","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",720.18674999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-06","2024-04-28","2024-05-06","2024-05-15"]
[2870,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2312 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кучи, 50:08:0070239:753","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2312 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кучи, 50:08:0070239:753","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",632.79399999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",627.85749999999996,null,"0",null,627.85749999999996,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",753.42899999999997,387.47777142857137,32413413238,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-08-20"]
[2873,"Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №578 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-578 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,22 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Духанино, 50:08:040221:0153","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №578 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-578 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,22 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Духанино, 50:08:040221:0153","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2655.9939800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2634.48,null,"0",null,2634.48,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",3161.3760000000002,1625.8505142857143,32413413314,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-08-20"]
[2881,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 577 от 01.03.2024г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",684.35058000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",678.80667000000005,null,"0",null,678.80667000000005,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",814.56799999999998,400.01107142857143,32413413201,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-08-26"]
[2885,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080427:458","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080427:458","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2191.6028299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СК СИСТЕМА\"",2174.9466499999999,null,"0",null,2174.9466499999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2609.9359800000002,1341.5558775700933,32413413343,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-08-21"]
[2890,"Строительство КТП-63 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №528 \"Манеж\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Акинькино, 50:06:0030203:317","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №528 \"Манеж\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Акинькино, 50:06:0030203:317","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1402.9530600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",1391.7294300000001,null,"0",null,1391.7294300000001,"ООО \"ВИСТА\"",1670.0753199999999,1670.0753199999999,32413413227,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-06-22"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3860 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора, (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лечищево, 50:08:0070315:923","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3860 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора, (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лечищево, 50:08:0070315:923","Западные электрические сети","ССР",156.59984,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-03","2024-05-06","2024-05-03","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-907 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,187 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кострово, СНТ \"Дубрава-1\", 50:08:0060143:95","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-907 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,187 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кострово, СНТ \"Дубрава-1\", 50:08:0060143:95","Западные электрические сети","ССР",208.93423000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-06-30"]
[2897,"Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,085 км, ВЛ-0,38 кВ-0,363 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Якунино, 50:08:0070344:651","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,085 км, ВЛ-0,38 кВ-0,363 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринскийр-н, г.Истра, д.Якунино, 50:08:0070344:651","Западные электрические сети","ССР",890.65957000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",883.53429000000006,null,"0",null,883.53429000000006,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1060.2411500000001,1060.2411500000001,32413413212,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-02","2024-05-06","2024-05-02","2024-05-30"]
[2900,"Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №1074 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1074 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,177 км; 0,16 МВА), рлр-10 Кв. ШКАФ щмр,  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Петровское, СНТ Пчелка, 50:08:0050344:1457","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №1074 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1074 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,177 км; 0,16 МВА), рлр-10 Кв. ШКАФ щмр,  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Петровское, СНТ Пчелка, 50:08:0050344:1457","Западные электрические сети","ССР",443.35734000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",439.89915999999999,null,"0",null,439.89915999999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",527.87899000000004,527.87899000000004,32413413285,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-02","2024-05-06","2024-05-02","2024-05-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3220 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена трансформатора, автоматический выключатель 2 шт. (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Дергайково, 50:08:0060175:441","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3220 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена трансформатора, автоматический выключатель 2 шт. (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра,д.Дергайково, 50:08:0060175:441","Западные электрические сети","ССР",200.75279,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-05-30"]
["справочный","Приобретение бурильно-крановых машин c КМУ TAURUS 086A  или аналог на автомобильном шасси 6х6 для выполнения договоров ТП хозспособом филиалом НМ","Г",2029,"ТС","Поставка многофункциональных бурильно-крановых машин на шасси КАМАЗ-43118 или аналог для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - \"Новая Москва\" (2 шт.) (ТПиХС)","ПАО \"РОССЕТИ\"","Коммерческое предложение",44833.333200000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-22","2024-04-22","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-22","2024-05-27","2024-05-22","2024-10-09",null,"Выписка 004 от 14.03.24 (27): ОЗП с БГ"]
[2911,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 4 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 1 до РТП-10/0,4кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4 до ВРУ-0,4кВ № К1.1, К1.2, К1.3, К2.1, К2.2, К3.1 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пивченкова, з/у 1","N_I-297089",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 4 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 1 до РТП-10/0,4кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4 до ВРУ-0,4кВ № К1.1, К1.2, К1.3, К2.1, К2.2, К3.1 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пивченкова, з/у 1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",43276.663070000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",43233.386409999999,null,"1",43233.386409999999,43233.386409999999,"ООО\"СМК\"",51880.063690000003,16601.620380800003,32413415647,"https://lot-online.ru","2024-03-22","2024-03-22","2024-03-29","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-19","2024-05-07","2024-04-19","2024-11-30"]
["справочный","Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ№ 4617 до стены фасада в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Мира пр-кт, д.48, стр.3","I-316661",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ№ 4617 до стены фасада в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Мира пр-кт, д.48, стр.3","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",3401.1462299999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-16","2024-05-04","2024-04-16","2025-01-31"]
[2922,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18552 до границы участка в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коломенская, влад.29-31","I-315316",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18552 до границы участка в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коломенская, влад.29-31","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",26796.588889999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",26769.792300000001,null,"1",26769.792300000001,26769.792300000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",32123.750759999999,8225.4586721107262,32413415706,"https://lot-online.ru","2024-03-20","2024-03-22","2024-03-29","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-04-14","2024-04-17","2024-04-14","2024-04-17","2025-01-31"]
[2927,"Строительство КТПН-6/0,4кВ с тр-м 1х400кВА, 2КЛ-6кВ от сооруж. КТПН-6/0,4кВ  до врезки в КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6655 (луч А) - ТП-6/0,4кВ № 6605 (луч А), 2КЛ-0,4кВ от сооруж. КТПН-6/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, д.20, стр.1","I-316943",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КТПН-6/0,4кВ с тр-м 1х400кВА, 2КЛ-6кВ от сооруж. КТПН-6/0,4кВ  до врезки в КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6655 (луч А) - ТП-6/0,4кВ № 6605 (луч А), 2КЛ-0,4кВ от сооруж. КТПН-6/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, д.20, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6331.3247199999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЮТОП\"",6318.6620700000003,null,"0",null,6318.6620700000003,"ООО \"ЮТОП\"",7582.3944799999999,2449.180517876106,32413415730,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-03-29","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-18","2024-05-04","2024-04-18","2024-11-30"]
["справочный","Приобретение РИСЭ 560 кВА на шасси КАМАЗ-43118 для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - Западные электрические сети (2 шт.(прочие))","N_P-008605",2028,"ТС","Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на шасси грузового автомобиля (6х6) для нужд ЗЭС - филиала ПАО \"Россети Московский регион\" (3 шт.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",88662.499800000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-17","2024-06-03","2024-05-17","2024-10-09",null,"Выписка 002 от 27.02.24 (19): ЗП с БГ"]
["справочный","Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30276 до ВРУ-0,4кВ № 1.1, 1.2, 2 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, з/у 28/3","I-317031",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30276 до ВРУ-0,4кВ № 1.1, 1.2, 2 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, з/у 28/3","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6870.6188000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-17","2024-05-14","2024-04-17","2025-10-31"]
[2943,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17514 до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гастелло, д.42","I-317253",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17514 до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гастелло, д.42","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4525.0490399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",4502.4237899999998,null,"0",null,4502.4237899999998,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",5402.9085500000001,5402.9085500000001,32413432771,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-22","2024-05-11","2024-04-22","2024-05-31"]
[2951,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11423 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.12","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11423 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.12","Московские кабельные сети","ССР",1123.58015,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",1106.7264500000001,null,"0",null,1106.7264500000001,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",1328.0717400000001,928.36082796116511,32413432760,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-19","2024-05-11","2024-04-19","2024-07-31"]
[2956,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18218 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 144430, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18218 (луч Б) - ВРЩ-0,4кВ № 144430 перевести в луч А и сболтить с КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18218 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 144430 на сборке НН и в ВРЩ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Сивцев Вражек, д.3","I-317409",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18218 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 144430, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18218 (луч Б) - ВРЩ-0,4кВ № 144430 перевести в луч А и сболтить с КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18218 (луч А)до ВРЩ-0,4кВ № 144430 на сборке НН и в ВРЩ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Сивцев Вражек, д.3","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",431.83413000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КОМПАНИЯ \"ТСП\"",431.40230000000003,null,"0",null,431.40230000000003,"ООО \"КОМПАНИЯ \"ТСП\"",517.68276000000003,278.1579008955224,32413432824,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-19","2024-05-14","2024-04-19","2024-08-31"]
["справочный","Приобретение передвижного резервного источника электроснабжения мощностью 400 кВА на шасси автомобиля КАМАЗ или аналога для нужд ЮЭС (ОНМ 2023) (4 шт.(прочие))","L_P-006611",2028,"ТС","Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на шасси грузового автомобиля (6х6) для нужд ЮЭС - филиала ПАО \"Россети Московский регион\" (3 шт.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",88662.499800000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-17","2024-06-03","2024-05-17","2024-10-09",null,"Выписка 002 от 21.03.24 (29): Отделный вопрос - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение РИСЭ мощностью 150 кВт на шасси автомобиля КАМАЗ (4х2) для нужд филиала СЭС в 2023 году (2 шт.(прочие))","N_P-009787",2028,"ТС","Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на шасси грузового автомобиля (6х6) для нужд СЭС - филиала ПАО \"Россети Московский регион\" (1 шт.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",29554.1666,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-17","2024-06-03","2024-05-17","2024-10-09",null,"Выписка 003 от 21.03.24 (29): Отдельный вопрос - ОЗП с БГ"]
["справочный","Модернизация ДП Ленинского РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети (5 шт.(прочие))","L_I-245872","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ДП Ленинского РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети (5 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",511.88342,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-28","2024-04-05","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-06","2024-05-12","2024-05-06","2024-11-30"]
[2972,"Модернизация ПС 110кВ №252 \"Передельцы\", замена масляных выключателей, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский (4 шт.(РУ); 3 332 кв.м.; 1 шт.(прочие))","J_I-222989","2027","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ПС 110кВ №252 \"Передельцы\", замена масляных выключателей, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский (4 шт.(РУ); 3 332 кв.м.; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6335.8327300000001,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"СК РУСЬ\"",6323.1610700000001,null,"1",6323.1610700000001,6323.1610700000001,"ООО \"СК РУСЬ\"",7587.7932799999999,369.77550097465883,32413449294,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-29","2024-04-24","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-05-09","2024-06-05","2024-05-09","2024-06-05","2025-10-31"]
[2976,"Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-110 кВ №571 Клишино до ЗТП №132 с отпайками и ответвлениями фид. №13, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Коломна","K_I-235384","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-110 кВ №571 Клишино до ЗТП №132 с отпайками и ответвлениями фид. №13, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Коломна","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",23568.90611,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",23500,null,"1",23500,23500,"ООО \"ФАБИ\"",28200,2985.3420195439739,32413432971,"https://lot-online.ru","2024-03-12","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-26","2024-04-16","2024-04-26","2025-12-31"]
["справочный","Модернизация ТП-708 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Исаково (1 шт.(прочие))","N_I-293259","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-708 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Исаково (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",71.740260000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-20","2024-03-27","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-12-31"]
["справочный","Модернизация РТП-32 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Мамыри (1 шт.(прочие))","N_I-293255","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РТП-32 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Мамыри (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",71.740260000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-20","2024-03-27","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-12-31"]
["справочный",null,null,null,"МТРиО","Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Расчет ЗНТ",1388.04,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-25","2024-04-01","2024-04-17","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-17","2024-07-01","2024-05-17","2024-08-31"]
["справочный","Приобретение оборудования и материалов для выполнения работ хозяйственным способом на филиале СЭС в 2024г","Г",2029,"МТРиО","Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Расчет ЗНТ",18086.132000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-25","2024-04-01","2024-04-17","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-17","2024-07-31","2024-05-17","2024-08-31"]
[2989,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22360 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щепкина, д.6, стр.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22360 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щепкина, д.6, стр.2","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1996.86805,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ОРБИТА\"",1987.40308,null,"0",null,1987.40308,"ООО \"ОРБИТА\"",2384.8836999999999,1630.4817132653061,32413452408,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-24","2024-04-26","2024-04-24","2024-07-31"]
[2999,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19394 – ТП-10/0,4кВ № 27257 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19394 – ТП-10/0,4кВ № 27257 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Раменки, д.29","I-317238",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19394 – ТП-10/0,4кВ № 27257 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19394 – ТП-10/0,4кВ № 27257 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Раменки, д.29","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",29681.911929999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",29667.07098,null,"1",29667.07098,29667.07098,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",35600.485180000003,3637.2012722600621,32413450130,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-25","2024-05-14","2024-04-25","2026-01-31"]
[3000,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11537 до ВРЩ-0,4кВ № 138140 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.1, стр.1","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11537 до ВРЩ-0,4кВ № 138140 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.1, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6872.55,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",6666.3734999999997,null,"0",null,6666.3734999999997,"ООО \"СТРОЙБУР\"",7999.6481999999996,7999.6481999999996,32413450137,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-23","2024-05-14","2024-04-23","2024-05-31"]
[3008,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №392 \"Верея\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, г.Наро-Фоминск, 50:26:0050101:522","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №392 \"Верея\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, г.Наро-Фоминск, 50:26:0050101:522","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1399.7098900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1388.3722399999999,null,"0",null,1388.3722399999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1666.0466899999999,1666.0466899999999,32413450332,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-04-26","2024-05-06","2024-04-26","2024-05-31"]
[3011,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 33 от 18.01.2024, 60 от 05.02.2024, 86 от 01.02.2024, 98 от 08.02.2024 Озерский район (6 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1734.5624399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1726,null,"0",null,1726,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2071.1999999999998,1618.8689655172413,32413445545,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-07-19"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-18 фид. 2 с заменой опор - 4 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-47  ПС «Голутвин» № 401, МО, г. Коломна, СТ ПО «Коломзавод», уч. 159, 50:57:0000000:28805","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-18 фид. 2 с заменой опор - 4 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-47  ПС «Голутвин» № 401, МО, г. Коломна, СТ ПО «Коломзавод», уч. 159, 50:57:0000000:28805","Восточные электрические сети","ССР",604.22544000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-07-19"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 13/1 отп. от оп. 4/6 ВЛИ-0,4 кВ КТП-476  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. ПавловскийПосад, д. Евсеево , кадастровый номер: 50:17:0021713:824","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 13/1 отп. от оп. 4/6 ВЛИ-0,4 кВ КТП-476  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. ПавловскийПосад, д. Евсеево , кадастровый номер: 50:17:0021713:824","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",31.73554,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-07"]
["справочный","Установка СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 5 фид. 23 направл. наТП-72  ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, г/о Черноголовка, г. Черноголовка, ул. Фруктовая, уч. 12, 50:16:0202016:418","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установка СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 5 фид. 23 направл. наТП-72  ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, г/о Черноголовка, г. Черноголовка, ул. Фруктовая, уч. 12, 50:16:0202016:418","Восточные электрические сети","ССР",1931.1682800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-23","2024-04-20","2024-04-23","2024-12-31"]
["справочный","Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 6 ВЛЗ-6 кВ ТП-217-ТП-301, ВЛИ-0,38  ПС \"№ 26 Монино, МО, Ногинский р-н, 50:16:0501001:3025","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 6 ВЛЗ-6 кВ ТП-217-ТП-301, ВЛИ-0,38  ПС \"№ 26 Монино, МО, Ногинский р-н, 50:16:0501001:3025","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1622.2643499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-23","2024-04-20","2024-04-23","2024-12-31"]
[3021,"Реконструкция СТП-63-6/0,4 кВ №1728 с заменой на ТП-250-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., кв. 40110, з/у 166 Ю8-24-303-196950(165439)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-63-6/0,4 кВ №1728 с заменой на ТП-250-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., кв. 40110, з/у 166 Ю8-24-303-196950(165439)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1330.2997600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1263.78477,null,"0",null,1263.78477,"ООО \"СБЭМ\"",1516.5417199999999,1516.5417199999999,32413449581,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-17","2024-04-15","2024-04-17","2024-05-18"]
[3029,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2342 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с Юсупово Ю8-24-302-196010(157645)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2342 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с Юсупово Ю8-24-302-196010(157645)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1632.9850899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1620.7376999999999,null,"0",null,1620.7376999999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1944.8852400000001,1131.5695941818183,32413455361,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-27","2024-04-15","2024-04-27","2024-08-15"]
[3034,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №2032 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское Ю8-24-302-195861(153475)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №2032 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское Ю8-24-302-195861(153475)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1722.5353500000001,null,"0",null,1722.5353500000001,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2067.0424200000002,1213.6762833027524,32413450314,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-27","2024-04-15","2024-04-27","2024-08-14"]
[3042,"Строительство трехячеечного КРУН-10кВ №Нов, КЛ-10кВ путем врезки в КЛ-10кВ направлением КТП №517 - КТП №3609 ф.36 с ПС 781 Летово до РУ-10кВ проектируемого КРУН-10кВ, сооружаемой по п.10.1.1., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Николо-Хованское, технопарк \"Индиго\", уч. 12; 50:21:0120114:2870","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство трехячеечного КРУН-10кВ №Нов, КЛ-10кВ путем врезки в КЛ-10кВ направлением КТП №517 - КТП №3609 ф.36 с ПС 781 Летово до РУ-10кВ проектируемого КРУН-10кВ, сооружаемой по п.10.1.1., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Николо-Хованское, технопарк \"Индиго\", уч. 12; 50:21:0120114:2870","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",8145.3724000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",8104.6455400000004,null,"0",null,8104.6455400000004,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",9725.5746500000005,9725.5746500000005,32413450320,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-27","2024-04-13","2024-04-27","2024-06-12"]
[3050,"Строительство ТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ сооружаемой по п.10.1.2 до РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №Нов. (сооружаемой по п.10.1.4), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Мешково, : 77:17:0100309:14607","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ сооружаемой по п.10.1.2 до РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №Нов. (сооружаемой по п.10.1.4), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Мешково, : 77:17:0100309:14607","Новая Москва","ориентировочный расчет",1635.4524699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1627.27521,null,"0",null,1627.27521,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1952.7302500000001,1952.7302500000001,32413440417,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-02","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-16","2024-04-16","2024-04-16","2024-05-08"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 ВЛИ-0,4 кВ МТП-522  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад , 50:17:0030809:1187","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 ВЛИ-0,4 кВ МТП-522  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад , 50:17:0030809:1187","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",42.438540000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-07-26"]
["справочный","Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА ПС 110 кВ №802 \"Духанино\", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 20 отходящей от РУ-10 кВ до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Духанино, 50:08:0040254:3","I-317424","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА ПС 110 кВ №802 \"Духанино\", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 20 отходящей от РУ-10 кВ до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Духанино, 50:08:0040254:3","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1789.4122600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-04-26","2024-05-03","2024-04-26","2024-08-27"]
[3060,"Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. П/Я-3 ПС №116 \"Солнечногорск\", 3-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, вблизи д. Савельево","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. П/Я-3 ПС №116 \"Солнечногорск\", 3-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, вблизи д. Савельево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",10154.548989999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",9849.9125199999999,null,"0",null,9849.9125199999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",11819.89502,2560.9772543333333,32413449531,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-26","2024-04-26","2024-04-26","2025-02-20"]
[3065,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.1063 ПС №826 \"Гальцово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Жилкино","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.1063 ПС №826 \"Гальцово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Жилкино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1385.1872100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1376.876,null,"0",null,1376.876,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1652.2511999999999,1652.2511999999999,32413439748,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-28","2024-04-03","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-23","2024-05-10","2024-04-23","2024-06-21"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 10/0,4кВ №3094, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, с/т \"Заречье\", уч.13","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 10/0,4кВ №3094, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, с/т \"Заречье\", уч.13","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",622.51468999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-28","2024-03-28","2024-04-03","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-25","2024-05-10","2024-04-25","2024-08-21"]
[3074,"Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 73 (замена на  КТП-250 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 28 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-73  ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, г/о Черноголовка, д. Старки, уч. 18, 50:16:0202002:578","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 73 (замена на  КТП-250 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 28 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-73  ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, г/о Черноголовка, д. Старки, уч. 18, 50:16:0202002:578","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3515.9402300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3498.3605200000002,null,"0",null,3498.3605200000002,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4198.03262,2526.2497182300885,32413445593,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-23","2024-05-14","2024-04-23","2024-08-14"]
[3082,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 27 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-925  ПС \"Черноголовка\" № 579, МО,  Ногинский р-н, д. Ботово, СНТ \"Радуга-3\", уч. 4-38, 50:16:0202023:295","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 27 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-925  ПС \"Черноголовка\" № 579, МО,  Ногинский р-н, д. Ботово, СНТ \"Радуга-3\", уч. 4-38, 50:16:0202023:295","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1242.8511000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1236.6368399999999,null,"0",null,1236.6368399999999,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1483.9642100000001,909.09519171171166,32413445506,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-23","2024-05-14","2024-04-23","2024-08-12"]
[3090,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по существующим оп. 10-20 (с заменой вводов - 10шт.) от ТП-298  ПС \"Бакунино\" № 736, МО, Коломенский р-н, д. Бакунино, ул. Новослободская, д. 1-А, 50:34:0000000:6631","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по существующим оп. 10-20 (с заменой вводов - 10шт.) от ТП-298  ПС \"Бакунино\" № 736, МО, Коломенский р-н, д. Бакунино, ул. Новослободская, д. 1-А, 50:34:0000000:6631","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",917.43052999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",913,null,"0",null,913,"ООО \"ФАБИ\"",1095.5999999999999,649.60353982300887,32413447085,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-08-15"]
[3095,"Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 ВЛ-6 кВ фид.21/532 до границы земельного участка заявителя, реклоузер-6 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-35 кВ № 532 Буньково, в т.ч. ПИР, МО, г.Ногинск, д. Караваево","I-314943","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 ВЛ-6 кВ фид.21/532 до границы земельного участка заявителя, реклоузер-6 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-35 кВ № 532 Буньково, в т.ч. ПИР, МО, г.Ногинск, д. Караваево","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2401.9731000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2389.9632299999998,null,"0",null,2389.9632299999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2867.95588,2260.6240465882352,32413446987,"https://lot-online.ru","2024-03-30","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-15","2024-04-24","2024-05-15","2024-04-24","2024-07-18"]
[3098,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 136 от 15.02.2024 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5343.6769199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",5317,null,"0",null,5317,"ООО \"ФАБИ\"",6380.4,3995.2037383177567,32413447064,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-08-09"]
["справочный","Установка РЛКВ-10 кВ (3 шт.) и ИКЗ-10 кВ (3 шт.) на оп. 257; оп. 262 в сторону ТП-314; оп. 265  (для улучшения сети: КВЛ-10 кВ )   ПС \"Пески\" № 450, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Луговая, д. 17, 50:34:0010510:106","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установка РЛКВ-10 кВ (3 шт.) и ИКЗ-10 кВ (3 шт.) на оп. 257; оп. 262 в сторону ТП-314; оп. 265  (для улучшения сети: КВЛ-10 кВ )   ПС \"Пески\" № 450, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Луговая, д. 17, 50:34:0010510:106","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",953.75450000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-08-19"]
["справочный","Замена АСП-3041 на СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 102 ВЛЗ-10 кВ фид. 20 ПС \"Михали\" № 744, МО, г/о Егорьевск, д. Тимшино, пр-д Тихий, уч. 1-А, 50:30:0040306:1338","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Замена АСП-3041 на СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 102 ВЛЗ-10 кВ фид. 20  ПС \"Михали\" № 744, МО, г/о Егорьевск, д. Тимшино, пр-д Тихий, уч. 1-А, 50:30:0040306:1338","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1866.7647300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-08-19"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, примерно в 100 м к северу от д. Назимиха, 50:14:0030122:698","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, примерно в 100 м к северу от д. Назимиха, 50:14:0030122:698","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1460.11491,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-07-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 35, 50:14:0030122:765","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 35, 50:14:0030122:765","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1206.3302100000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-08-15"]
[3108,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №674 от 07.03.2024 Домодедовского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2024.4910299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2014.36833,null,"0",null,2014.36833,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2417.2420000000002,2417.2420000000002,32413456486,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-04-01","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-05-02","2024-04-16","2024-05-02","2024-05-13"]
[3114,"Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Уварово Ю8-24-302-197612(167735)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Уварово Ю8-24-302-197612(167735)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1905.91327,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1896.3833299999999,null,"0",null,1896.3833299999999,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2275.66,2275.66,32413456436,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-04-01","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-05-02","2024-04-16","2024-05-02","2024-05-13"]
[3119,"Модернизация ВЛ-10 кВ ф.123 с установкой АСП-10 кВ опоре №221, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., д. Никулино Ю8-24-302-197488(175173)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф.123 с установкой АСП-10 кВ опоре №221, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., д. Никулино Ю8-24-302-197488(175173)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1885.48325,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1866.62841,null,"0",null,1866.62841,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2239.9540900000002,2239.9540900000002,32413450202,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-29","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-24","2024-04-16","2024-04-24","2024-05-15"]
[3127,"Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 до границ участка Заявителя ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", 2хКРУН с ТМ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, уч-к 25/4, 50:26:0210303:469 (1,5 км; 2 шт.(РУ); 400 п.м.; 1 т.у.)","N_I-299655","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 до границ участка Заявителя ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", 2хКРУН с ТМ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, уч-к 25/4, 50:26:0210303:469 (1,5 км; 2 шт.(РУ); 400 п.м.; 1 т.у.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",14440.950500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",14325.422500000001,null,"0",null,14325.422500000001,"ООО \"ВСС\"",17190.507000000001,3916.8243797468358,32413450148,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-15","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-07","2024-05-13","2024-05-07","2024-12-30"]
[3132,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №107 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-107 до оп.9 ВЛИ-0,4 кВ ф.д.Бараново ТП-107 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам, ВЛИ-0,4 кВ от оп.31 до оп.45 ВЛИ-0,4 кВ ф.д.Бараново ТП-107 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", ГРЩ-0,4 кВ (0,24 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Борисовское, д.Бараново, 50:18:0090602:10","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №107 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-107 до оп.9 ВЛИ-0,4 кВ ф.д.Бараново ТП-107 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам, ВЛИ-0,4 кВ от оп.31 до оп.45 ВЛИ-0,4 кВ ф.д.Бараново ТП-107 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", ГРЩ-0,4 кВ (0,24 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Борисовское, д.Бараново, 50:18:0090602:10","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1078.42571,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1070.12183,null,"0",null,1070.12183,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1284.1461999999999,582.72180504201674,32413456896,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-04-01","2024-04-15","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-07","2024-05-12","2024-05-07","2024-09-03"]
[3140,"Реконструкция ВЛ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-208 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Воскресёнки, 50:08:0060454:9","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-208 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Воскресёнки, 50:08:0060454:9","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",442.66869000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",439.21499999999997,null,"0",null,439.21499999999997,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",527.05799999999999,239.57181818181817,32413456899,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-04-01","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-06","2024-05-12","2024-05-06","2024-09-04"]
[3148,"Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-5984 , КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ПС-35 кВ №482 \"Дачная\", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, г.Одинцово, Санаторий Поречье, 50:49:0010301:998","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-5984 , КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ПС-35 кВ №482 \"Дачная\", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, г.Одинцово, Санаторий Поречье, 50:49:0010301:998","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1888.4788900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",1872.9933599999999,null,"0",null,1872.9933599999999,"ООО \"ССП\"",2247.5920299999998,2095.7277036486485,32413450563,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-04-22","2024-05-12","2024-04-22","2024-07-05"]
[3153,"Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ фид. 9 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" до границ земельного участка Заявителя, ВЛ-10 кВ, 4хРЛР-10 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борзые, 50:08:0050339:683","I-317796","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ фид. 9 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" до границ земельного участка Заявителя, ВЛ-10 кВ, 4хРЛР-10 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борзые, 50:08:0050339:683","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1622.55035,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1609.89446,null,"0",null,1609.89446,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1931.8733500000001,1793.8823964285716,32413450263,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-04-26","2024-05-12","2024-04-26","2024-07-05"]
["справочный","Строительство ГРЩ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", КЛ-0,4 кВ (0,182 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0000000:167688","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ГРЩ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", КЛ-0,4 кВ (0,182 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0000000:167688","Западные электрические сети","ССР",481.62844000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-27","2024-03-29","2024-04-08","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-02","2024-05-12","2024-05-02","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-730 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,114 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Захарово, 50:08:0050431:116","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-730 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,114 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Захарово, 50:08:0050431:116","Западные электрические сети","ССР",71.429310000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-27","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2024-05-31"]
[3162,"Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры №14/4 ВЛ-10кВ фид. Л-5, отходящей с РП-10кВ №13 до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, д. 95, вл. А, : 50:27:0030204:12","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) потитулу: Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры №14/4 ВЛ-10кВ фид. Л-5, отходящей с РП-10кВ №13 до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, д. 95, вл. А, : 50:27:0030204:12","Новая Москва","ССР",1849.49595,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",1847.64645,null,"0",null,1847.64645,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2217.1757400000001,2217.1757400000001,32413440498,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-28","2024-04-02","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-27","2024-05-11","2024-04-27","2024-06-30"]
[3170,"Строительство КЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №582 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ по п. 10.1.1., установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Городок, : 77-77-17/017/2012-695 НА З.У. 50:27:0020103:49","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) потитулу: Строительство КЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей отсекции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №582 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1., установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР,г. Москва, пос.Краснопахорское, д. Городок, : 77-77-17/017/2012-695 НА З.У.50:27:0020103:49","Новая Москва","ССР",590.22032999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",589.03989000000001,null,"0",null,589.03989000000001,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",706.84786999999994,706.84786999999994,32413440491,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-28","2024-04-02","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-26","2024-05-14","2024-04-26","2024-05-31"]
[3175,"Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей опоры №1 ВЛ-0,4кВ до существующей опоры №5 ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1253 до ВЛ-0,4кВ сооружаемой по п.10.1.1., ГНБ, установить мачтовый рубильник 0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, садов. тов. \"Московский трубный завод\", уч. 61, : 77:17:0000000:3734 НА З.У. 50:21:110604:0196","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей опоры №1 ВЛ-0,4кВ до существующей опоры №5 ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1253 до ВЛ-0,4кВ сооружаемой по п.10.1.1., ГНБ, установить мачтовый рубильник 0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, садов. тов. \"Московский трубный завод\", уч. 61, : 77:17:0000000:3734 НА З.У. 50:21:110604:0196","Новая Москва","ССР",2939.08295,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2936.1438699999999,null,"0",null,2936.1438699999999,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",3523.37264,3523.37264,32413440525,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-03-28","2024-04-02","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-27","2024-04-27","2024-04-27","2024-06-30"]
[3183,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-23-302-172154(205065)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-23-302-172154(205065)","Южные электрические сети","ССР",660.92246,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",641.09478000000001,null,"0",null,641.09478000000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",769.31374000000005,520.88951145833335,32413450333,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-26","2024-05-10","2024-04-26","2024-07-31"]
[3191,"Модернизация РП-10 кВ №5 с заменой ТТ в яч. ф. \"Семеновский\", реконструкция  СТП-63-10/0,4 кВ №1308 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Семеновский с РП-5, ПС №447 \"Пущино\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Балковский с/о, Семеновское д Ю8-23-302-147459(654272)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ №5 с заменой ТТ в яч. ф. \"Семеновский\", реконструкция  СТП-63-10/0,4 кВ №1308 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Семеновский с РП-5, ПС №447 \"Пущино\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Балковский с/о, Семеновское д Ю8-23-302-147459(654272)","Южные электрические сети","ССР",612.70070999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",609.51467000000002,null,"0",null,609.51467000000002,"АО \"АРСЕНАЛ\"",731.41759999999999,495.23066666666671,32413456324,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-26","2024-05-10","2024-04-26","2024-07-31"]
[3196,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ \"Петровский с РП-6\" c ПС №748 \"Лазарево\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в районе д. Петровское Ю8-21-302-64533(612873)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ \"Петровский с РП-6\" c ПС №748 \"Лазарево\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в районе д. Петровское Ю8-21-302-64533(612873)","Южные электрические сети","ССР",813.15723000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",809.09141999999997,null,"0",null,809.09141999999997,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",970.90970000000004,660.61897113402063,32413456306,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-25","2024-05-10","2024-04-25","2024-07-31"]
[3204,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-751, ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Любучанский с.о., снт \"Ветераны Столицы\", уч 633 Ю8-22-302-80932(973844)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-751, ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Любучанский с.о., снт \"Ветераны Столицы\", уч 633 Ю8-22-302-80932(973844)","Южные электрические сети","ССР",486.81736999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",484.38328000000001,null,"0",null,484.38328000000001,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",581.25994000000003,348.75596400000001,32413449425,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-19","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-16","2024-05-10","2024-05-16","2024-07-30"]
[3216,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1363 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-302-197851(178243)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1363 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-302-197851(178243)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1143.1944699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1108.8986299999999,null,"0",null,1108.8986299999999,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1330.6783600000001,617.43475904000013,32413449624,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-03","2024-05-12","2024-05-03","2024-09-05"]
[3217,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2272 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Матчино Ю8-24-302-197757(171588)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2272 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Матчино Ю8-24-302-197757(171588)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1602.2957899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1590.2785699999999,null,"0",null,1590.2785699999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1908.33428,939.48764553846161,32413449621,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-04-27","2024-05-12","2024-04-27","2024-09-04"]
[3225,"Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-1596, ПС №702 \"Гришенки\", ИКЗ, ВНАП, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Ермолово д Ю8-24-302-197599(173759)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-1596, ПС №702 \"Гришенки\", ИКЗ, ВНАП, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Ермолово д Ю8-24-302-197599(173759)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2448.52853,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",2433.8373299999998,null,"0",null,2433.8373299999998,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",2920.6048000000001,1471.8008440944882,32413450136,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-04-27","2024-05-12","2024-04-27","2024-09-01"]
[3237,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11,  ПС №246 \"Ляхово\", ИКЗ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедовод. Шахово Ю8-24-302-196779(162617)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11,  ПС №246 \"Ляхово\", ИКЗ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедовод. Шахово Ю8-24-302-196779(162617)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3886.9525899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3857.8,null,"0",null,3857.8,"ООО \"ВСС\"",4629.3599999999997,4629.3599999999997,32413449476,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-27","2024-05-10","2024-04-27","2024-06-27"]
[3238,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-174749(230919)), ПС №243 \"Нащекино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-24-302-196718(166060)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-174749(230919)), ПС №243 \"Нащекино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-24-302-196718(166060)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",912.50395000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",821.25355000000002,null,"0",null,821.25355000000002,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",985.50426000000004,512.78270439024402,32413450034,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-27","2024-05-10","2024-04-27","2024-08-28"]
[3246,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1408, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, дер. Шилово, д. 51 Ю8-24-303-196110(156570)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1408, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, дер. Шилово, д. 51 Ю8-24-303-196110(156570)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",419.03897000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",406.46780000000001,null,"0",null,406.46780000000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",487.76136000000002,257.18326254545451,32413449884,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2024-08-21"]
["справочный","Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №479 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, д Еськино, территория СНТ Мукомол, 63 Ю8-24-303-196249(147475)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №479 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, д Еськино, территория СНТ Мукомол, 63 Ю8-24-303-196249(147475)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1189.32493,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-27","2024-03-29","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-05-28","2024-04-19","2024-05-28","2024-08-18"]
[3251,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №567 от 29.02.2024 Чеховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1237.9495099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1229.28386,null,"0",null,1229.28386,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1475.1406300000001,540.88489766666669,32413449905,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-05-28","2024-04-19","2024-05-28","2024-08-26"]
[3261,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 3,4 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 5,6 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 7 до КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 7 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 5, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 5 – ТП-10/0,4кВ № 7 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 5 – ТП-10/0,4кВ № 7 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 6, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 5 до КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 5 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 3, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 3 – ТП-10/0,4кВ № 5 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 3 – ТП-10/0,4кВ № 5 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 4, 32КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 3,4,5,6 до ВРУ-0,4кВ Заявителя (2 этап) , в т.ч. ПИР: г.Москва, район Черемушки, кварталы 20-21, 22-23, зона 6.1, 6.3, 6.5, 6.8, ул.Профсоюзная, з/у 32/1","I-316668",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 3,4 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 5,6 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 7 до КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ №7 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 5, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 5 – ТП-10/0,4кВ № 7 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 5 – ТП-10/0,4кВ № 7 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 6, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 5 до КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 5 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 3, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 3 – ТП-10/0,4кВ № 5 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 3 – ТП-10/0,4кВ № 5 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 4, 32КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 3,4,5,6 до ВРУ-0,4кВ Заявителя (2 этап) , в т.ч. ПИР: г.Москва, район Черемушки, кварталы 20-21, 22-23, зона 6.1, 6.3, 6.5, 6.8, ул.Профсоюзная, з/у 32/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",82280.289510000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",82156.869080000004,null,"1",82156.869080000004,82156.869080000004,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",98588.242899999997,9420.2933907743009,32413460884,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-02","2024-04-09","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-03","2024-04-26","2024-05-03","2025-12-31"]
[3269,"Строительство 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-3 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., влад.30А","O_I-308101",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы(2 этап)по титулу: Строительство 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-3 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., влад.30А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6597.88483,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",6591.2869499999997,null,"0",null,6591.2869499999997,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",7909.5443400000004,1058.8842321298175,32413459078,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-02","2024-04-09","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-05-17","2024-04-25","2024-05-17","2024-04-25","2025-08-31"]
[3270,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 14142 до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Козловский пер., д.9, стр.1","I-317459",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 14142 до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Козловский пер., д.9, стр.1","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4519.7763400000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СМУ-8\"",4519.7763400000003,null,"0",null,4519.7763400000003,"ООО \"СМУ-8\"",5423.7316099999998,1259.0805523214285,32413463356,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-03","2024-04-10","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-05-18","2024-04-26","2024-05-18","2024-04-26","2025-01-31"]
[3276,"Строительство КТПП-400/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №555 \"Игнатово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поддубки","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-400/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №555 \"Игнатово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поддубки","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",16483.387869999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",16481.11,null,"0",null,16481.11,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",19777.331999999999,16876.656640000001,32413459097,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-02","2024-04-09","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-27","2024-04-20","2024-04-27","2024-07-11"]
[3284,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1059 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 100 кВА), ПС №40 \"Лобня\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгпрудный","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1059 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 100 кВА), ПС №40 \"Лобня\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгпрудный","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",561.18844999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",558.38251000000002,null,"0",null,558.38251000000002,"ООО \"ЭМПИН\"",670.05900999999994,371.62936689075627,32413454497,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-01","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-25","2024-05-10","2024-04-25","2024-08-22"]
[3285,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №195 (замена ТП с трансформатором 25кВА на МТП с трансформатором 100кВА), ПС №803 \"Юркино II\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, 2,5 км. на югозапад от г.Талдом","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №195 (замена ТП с трансформатором 25кВА на МТП с трансформатором 100кВА), ПС №803 \"Юркино II\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, 2,5 км. на югозапад от г.Талдом","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1210.1118899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1204.06133,null,"0",null,1204.06133,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1444.8735999999999,269.04542896551726,32413454658,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-01","2024-04-23","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-07","2024-05-10","2024-05-07","2025-02-21"]
[3295,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, ПНР, СМР, оборудование по Солнечногорскому р-ну (Распоряжение №267р от 07.03.2024) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",2871.07008,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2839.4883199999999,null,"0",null,2839.4883199999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",3407.38598,681.47719600000005,32413459146,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-02","2024-04-10","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-02","2024-05-12","2024-05-02","2025-02-21"]
[3299,"Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №518 (замена сущ. трансформатора мощности на 1*250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №518 (замена сущ. трансформатора мощности на 1*250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево","Северные электрические сети","ССР",1212.29,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1210.0150000000001,null,"0",null,1210.0150000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1452.018,1452.018,32413459223,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-02","2024-04-10","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-27","2024-05-11","2024-04-27","2024-05-31"]
[3304,"Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №328 \"Ожогино\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.т. \"Дружба\", к-в ИОНХ, пр. Диагональный, уч. 9","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №328 \"Ожогино\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.т. \"Дружба\", к-в ИОНХ, пр. Диагональный, уч. 9","Северные электрические сети","ССР",2450.41,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2435.7075399999999,null,"0",null,2435.7075399999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2922.8490499999998,2922.8490499999998,32413459287,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-02","2024-04-10","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-27","2024-05-11","2024-04-27","2024-05-31"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-88 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", ГРЩ-0,4 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Румянцево, 50:08:0090306:120","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-88 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", ГРЩ-0,4 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Румянцево, 50:08:0090306:120","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",201.67259000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-02","2024-04-17","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-05-08","2024-04-21","2024-05-08","2024-08-21"]
[3314,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 758 от 18.03.2024г. (ЦМ) Можайского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",844.01823999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",837.43489999999997,null,"0",null,837.43489999999997,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1004.92188,1004.92188,32413464537,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-16","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-05-06","2024-05-14","2024-05-06","2024-05-27"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-357 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Бужаровское, СНТ \"Ефимоново\", 50:08:0070205:25","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-357 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Бужаровское, СНТ \"Ефимоново\", 50:08:0070205:25","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",146.85051000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-03","2024-04-16","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-05-13","2024-05-14","2024-05-13","2024-05-29"]
[3323,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2413 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Заворово Ю8-22-303-141151(612037)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2413 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Заворово Ю8-22-303-141151(612037)","Южные электрические сети","ССР",1487.3030699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1478.37925,null,"0",null,1478.37925,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1774.0551,907.98095669291342,32413464960,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-03","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-04-24","2024-05-20","2024-04-26","2024-08-31"]
[3328,"Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 820 А,Б - ТП-6/0,4кВ № 2543А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Филевская, вл.46","I-317105",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 820 А,Б - ТП-6/0,4кВ № 2543А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Филевская, вл.46","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1940.98685,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",1939.0458699999999,null,"0",null,1939.0458699999999,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",2326.8550399999999,467.10101174721188,32413483199,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-09","2024-04-16","2024-04-19",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-05-07","2024-05-11","2024-05-07","2025-01-31"]
[3336,"Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 25947 - ТП-10/0,4кВ № 11785 до сооруж. РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Магистральная, вл. з/у 7А/1","I-317628",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 25947 - ТП-10/0,4кВ № 11785 до сооруж. РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Магистральная, вл. з/у 7А/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",34377.010060000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",34342.633049999997,null,"1",34342.633049999997,34342.633049999997,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",41211.159659999998,3149.8975536305729,32413472963,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-05-13","2024-04-27","2024-05-13","2026-01-31"]
[3345,"Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30755 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лосевская, д.2","I-317412",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30755 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лосевская, д.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",15034.48857,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",15019.45408,null,"0",null,15019.45408,"ООО\"СМК\"",18023.3449,3829.1355465201464,32413472994,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-03","2024-04-26","2024-05-03","2025-01-31"]
[3350,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13509, ТП-10/0,4кВ № 13529, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, д.45","I-317411",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13509, ТП-10/0,4кВ № 13529, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учетаэ/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, д.45","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",25091.60931,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",25066.5177,null,"1",25066.5177,25066.5177,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",30079.821240000001,6038.328427360595,32413473137,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-19",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-07","2024-04-26","2024-05-07","2025-01-31"]
[3358,"Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 26879 до ВРУ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Амурская, д.62А","I-318479",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 26879 до ВРУ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Амурская, д.62А","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",5040.71738,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",5035.6766600000001,null,"0",null,5035.6766600000001,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",6042.8119900000002,6042.8119900000002,32413485580,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-09","2024-04-16","2024-04-19",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-07","2024-06-04","2024-05-07","2024-06-30",null,"особо значимый объект (протокол № 185 от 22.01.2024)"]
[3366,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20563 – ТП-10/0,4кВ № 18401, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, д.36, корп.1","N_I-306676",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы(2 этап)по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20563 – ТП-10/0,4кВ № 18401, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, вт.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, д.36, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",5910.5271400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «М-ЭНЕРГО»",5904.61661,null,"0",null,5904.61661,"ООО «М-ЭНЕРГО»",7085.5399299999999,3454.9326931404958,32413473293,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-18","2024-05-02","2024-05-18","2024-05-02","2024-08-31"]
[3371,"Модернизация фид. 715-02 ТП-25-ТП-29, ВЛ-10 кВ, реклоузер-10 кВ, 2хРЛР-10 кВ, ПС-220 кВ № 715 \"Старт\", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н","J_I-222504","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация фид. 715-02 ТП-25-ТП-29, ВЛ-10 кВ, реклоузер-10 кВ, 2хРЛР-10 кВ, ПС-220 кВ № 715 \"Старт\", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",4115.7971799999996,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4090,null,"0",null,4090,"ООО \"ФАБИ\"",4908,448.40531561461796,32413473307,"https://lot-online.ru","2024-04-10","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-17","2024-05-06","2024-05-17","2024-05-06","2025-12-29"]
[3379,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сек. 1 ячейка №19 РУ-0,4 кВ РТП-38, ПС №309 \"Болятино\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Островцы, мкр. Новые Островцы, ул. Баулинская, д. 3а Ю8-24-303-197954(166134)","I-318242","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сек. 1 ячейка №19 РУ-0,4 кВ РТП-38, ПС №309 \"Болятино\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Островцы, мкр. Новые Островцы, ул. Баулинская, д. 3а Ю8-24-303-197954(166134)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1121.35196,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1112.94182,null,"0",null,1112.94182,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1335.53018,249.06993710610931,32413484573,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-18","2024-05-03","2024-05-18","2024-05-03","2025-03-10"]
[3384,"Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №178 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, реконструкция КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ф.13 с ПС №708 \"Санаторная\" до оп. №1 ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, мкр Востряково, ул Чехова, стр. 1б Ю8-24-303-197967(176238)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №178 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, реконструкция КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ф.13 с ПС №708 \"Санаторная\" до оп. №1 ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, мкр Востряково, ул Чехова, стр. 1б Ю8-24-303-197967(176238)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",4134.7545300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4112.0133800000003,null,"0",null,4112.0133800000003,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4934.4160599999996,1752.4094418691586,32413484528,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-09","2024-05-02","2024-05-06",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-23","2024-04-26","2024-05-23","2024-09-07"]
[3392,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №555 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, СНТ \"Борисово-3\", уч 104 Ю8-24-302-198229(169648)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №555 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, СНТ \"Борисово-3\", уч 104 Ю8-24-302-198229(169648)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1722.5,null,"0",null,1722.5,"ООО \"ФАБИ\"",2067,916.8145161290322,32413484534,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-06","2024-04-26","2024-05-06","2024-09-07"]
[3400,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.123 с ПС №243 \"Нащекино\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское Ю8-24-302-198294(179599)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.123 с ПС №243 \"Нащекино\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское Ю8-24-302-198294(179599)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2437.9221899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2425.8000000000002,null,"0",null,2425.8000000000002,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2910.96,1291.1516129032259,32413484282,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-06","2024-04-26","2024-05-06","2024-09-07"]
[3405,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2484 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское Ю8-24-302-198761(185061)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2484 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское Ю8-24-302-198761(185061)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1198.46037,null,"0",null,1198.46037,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1438.1524400000001,561.2302204878049,32413484258,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-09","2024-04-22","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-13","2024-04-26","2024-05-13","2024-09-13"]
[3411,"Реконструкция путем установки двух линейных ячеек аналогично установленным на 1-й и 2-й секциях РУ-10кВ РТП №164, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Щербинка, ул. Южная, кадастровый номер: -.","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция путем установки двух линейных ячеек аналогично установленным на 1-й и 2-й секциях РУ-10кВ РТП №164, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Щербинка, ул. Южная, кадастровый номер: -.","Новая Москва","ориентировочный расчет",3855.0151500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",3835.7400699999998,null,"0",null,3835.7400699999998,"ООО\"СМК\"",4602.8880799999997,934.96164124999996,32413461542,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-02","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-04-26","2024-05-20","2024-04-26","2025-03-12"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-302   ПС \"Кудиново\" № 414, МО, г/о Богородский,  СНТ \"Виктория(Воровского)\", д. 131, 50:16:0604099:83","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-302   ПС \"Кудиново\" № 414, МО, г/о Богородский,  СНТ \"Виктория(Воровского)\", д. 131, 50:16:0604099:83","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",315.26152000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-03","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-24","2024-04-26","2024-04-24","2024-08-05"]
[3418,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РТП-102 – ТП-434 сек.1 ПС №28 \"Ангелово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Юрлово","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РТП-102 – ТП- 434 сек.1 ПС №28 \"Ангелово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Юрлово","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1594.50767,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1584.9406200000001,null,"0",null,1584.9406200000001,"ООО \"ЭНКОМ\"",1901.9287400000001,981.15371507936527,32413470679,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-04","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-17","2024-04-26","2024-05-17","2024-04-26","2024-08-30"]
[3426,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 6 ПС №148 \"Вязовка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Синьковское, с. Ведерницы, д. 1-Б","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 6 ПС №148 \"Вязовка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Синьковское, с. Ведерницы, д. 1-Б","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",4192.40787,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4190.1400000000003,null,"0",null,4190.1400000000003,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5028.1679999999997,5028.1679999999997,32413470939,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-04","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-02","2024-05-13","2024-05-02","2024-06-28"]
["справочный","Строительство КЛ-10 кВ от ячейки ПС №160 \"Перемилово\" ф.2 до опоры №1 ф.2 ВЛ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, ул. 2-я Левонабережная","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ячейки ПС №160 \"Перемилово\" ф.2 до опоры №1 ф.2 ВЛ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, ул. 2-я Левонабережная","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1457.3665000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-02","2024-04-04","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-02","2024-05-13","2024-05-02","2024-08-23"]
[3437,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ №1210 (замена КТП и трансформатора на КТП-63 с трансформатором 400 кВА), ПС №647 \"Нудоль\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Алексейково","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ №1210 (замена КТП и трансформатора на КТП-63 с трансформатором 400 кВА), ПС №647 \"Нудоль\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Алексейково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",937.89765,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",933.20816000000002,null,"0",null,933.20816000000002,"ООО \"ЭМПИН\"",1119.84979,218.77860135761588,32413475237,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-02","2024-05-13","2024-05-02","2025-02-28"]
[3445,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3038, ПС №264 \"Мцыри\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, вблизи завода \"Ксенон\", с.п. Кутузовское","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3038, ПС №264 \"Мцыри\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, вблизи завода \"Ксенон\", с.п. Кутузовское","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",843.33023000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",837.00525000000005,null,"0",null,837.00525000000005,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1004.4063,426.39890094339626,32413475353,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-26","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-05-18","2024-05-16","2024-05-18","2024-05-16","2024-08-30"]
[3450,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ- 10 кВ ТП220/515-ТП184 ПС №420 \"Долгопрудная\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, проездСтроителей, в районе д.14","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ- 10 кВ ТП220/515-ТП184 ПС №420 \"Долгопрудная\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, проезд\n Строителей, в районе д.14","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1088.25657,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ЭМПИН\"",1082.81529,null,"0",null,1082.81529,"ООО \"ЭМПИН\"",1299.37835,1299.37835,32413475446,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-21"]
[3458,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ 29 (замена трансформатора 100 квА на трансформатор 160 кВА), ПС №672 \"Лешково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Лозовское, д. Лешково, д.60","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ 29 (замена трансформатора 100 квА на трансформатор 160 кВА), ПС №672 \"Лешково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Лозовское, д. Лешково, д.60","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",510.59523999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",508.04226,null,"0",null,508.04226,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",609.65071,609.65071,32413475598,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-05-21"]
[3463,"Модернизация ЗТП № 169, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (5 шт.(РУ); 5 шт.(прочие))","J_I-222597","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ЗТП № 169, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (5 шт.(РУ); 5 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",979.52215999999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",974.7,null,"0",null,974.7,"ООО \"ФАБИ\"",1169.6400000000001,241.99448275862071,32413490771,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-04-10","2024-04-22","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-05","2024-05-13","2024-05-05","2024-05-13","2024-12-31"]
[3471,"Модернизация ТП-84, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (7 шт.(РУ); 7 шт.(прочие))","J_I-222606","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-84, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (7 шт.(РУ); 7 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1376.8799100000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1374,null,"0",null,1374,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1648.8,374.09747899159663,32413490666,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-04-10","2024-04-17","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-05","2024-05-07","2024-05-05","2024-05-07","2024-12-31"]
[3479,"Модернизация ПС 110кВ №613 \"Пролетарий\" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОС, ИТСЗ) (362 п.м.; 1 шт.(прочие))","K_I-231792","2025","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ПС 110кВ №613 \"Пролетарий\" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОС, ИТСЗ)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1892.40633,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1737.22901,null,"0",null,1737.22901,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2084.67481,366.22665581081083,32413476945,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-05","2024-04-18","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-05-22","2024-05-24","2024-05-22","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ Орево № 610 с установкой по 1 яч. на 1 и 2 сек 6 кВ и комплектов ДГР на 1 и 2 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (1 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","M_I-269724","2024","ПИР","Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ПС-110 кВ Орево № 610 с установкой по 1 яч. на 1 и 2 сек 6 кВ и комплектов ДГР на 1 и 2 сек 6 кВ в РУ-6 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",922.69206999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-28","2024-04-09","2024-04-26","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-11","2024-05-31","2024-06-11","2024-09-30"]
[3486,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","МТРиО","Поставка комплектов геодезиста","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",41532.724999999999,"ВЗ","ОК ЕУ","1","1","АО \"ПРИН\"",41342.093000000001,null,"1",41342.093000000001,41342.093000000001,"АО \"ПРИН\"",49610.511599999998,7544.4556811059911,32413471332,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-04-04","2024-04-24","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-06","2024-05-28","2024-07-10","2024-05-28","2024-12-31"]
[3489,"Строительство РП-10кВ с установкой 10 ячеек, 2КЛ-10кВ от ячеек на 2 сек. и 3 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 500 Некрасовка до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Вольская, влад.30","I-315449",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство РП-10кВ с установкой 10 ячеек, 2КЛ-10кВ от ячеек на 2 сек. и 3 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 500 Некрасовка до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Вольская, влад.30","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",167763.54676999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",167595.78322000001,null,"1",167595.78322000001,167595.78322000001,"ООО \"СФ ТЦС\"",201114.93986000001,18667.411230437829,32413490733,"https://lot-online.ru","2024-04-05","2024-04-10","2024-04-17","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-08","2024-05-21","2024-05-08","2025-11-30"]
[3494,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14506 - ТП-10/0,4кВ № 14507 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фёдора Полетаева, д.6","I-316346",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14506 - ТП-10/0,4кВ № 14507 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фёдора Полетаева, д.6","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",25787.04264,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",25761.2556,null,"1",25761.2556,25761.2556,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",30913.506720000001,6205.6853638661714,32413480789,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-15","2024-04-19",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-07","2024-04-26","2024-05-07","2025-01-31"]
[3502,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4 кВ № 17042 до ТП-10/0,4кВ № 2 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20234 до ТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гастелло, з/у 32","I-317027",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4 кВ № 17042 до ТП-10/0,4кВ № 2 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20234 до ТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гастелло, з/у 32","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",53827.35598,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",53800.442309999999,null,"1",53800.442309999999,53800.442309999999,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",64560.530769999998,5405.5420707898893,32413490630,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-10","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-08","2024-05-03","2024-05-08","2026-01-31"]
[3514,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14081 до РТП-10/0,4кВ № 21008 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чермянская, з/у 5/7","I-315448",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14081 до РТП-10/0,4кВ № 21008 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чермянская, з/у 5/7","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",49872.402459999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",49822.530059999997,null,"1",49822.530059999997,49822.530059999997,"ООО\"СМК\"",59787.036070000002,4778.7151388099464,32413498775,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-16","2024-06-04","2024-05-16","2025-11-30"]
[3515,"Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29464 до ВРЩ-0,4кВ № 2-3 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, стр.10","I-318359",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29464 до ВРЩ-0,4кВ № 2-3 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, стр.10","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",13261.829750000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",13255.198829999999,null,"0",null,13255.198829999999,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",15906.238600000001,4092.3817757281554,32413498776,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-08","2024-06-04","2024-05-08","2024-11-30"]
[3523,"Строительство 6КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 333 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Обыденский пер., вл.1, стр.1, 2, 5","M_I-257828",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы , оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 333 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Обыденский пер., вл.1, стр.1, 2, 5","Московские кабельные сети","ССР",3287.8152599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ КСМ\"",3284.5274399999998,null,"0",null,3284.5274399999998,"ООО \"ЭНКОМ КСМ\"",3941.4329299999999,1636.066499245283,32413500764,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-24","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-25","2024-05-17","2024-05-25","2024-05-17","2024-08-31"]
[3535,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19978 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Школьная, д.15","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19978 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Школьная, д.15","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2142.04304,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЮТОП\"",2141.8288299999999,null,"0",null,2141.8288299999999,"ООО \"ЮТОП\"",2570.1945999999998,1621.6704023809523,32413500845,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-25","2024-05-08","2024-05-25","2024-05-08","2024-07-31"]
[3536,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10893 до ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.14","I-318756",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10893 до ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.14","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2123.78973,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДСЛАБ\"",2121.6659399999999,null,"0",null,2121.6659399999999,"ООО \"ДСЛАБ\"",2545.9991300000002,1617.4582708235293,32413500857,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-25","2024-05-07","2024-05-25","2024-05-07","2024-07-31"]
[3548,"Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №5 в c заменой вакуумного выключателя в РУ-10 кВ, КЛ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ фид. 2 ПС №773 110/10 кВ Былово (ПС 110 кВ Былово) до вновь сооружаемой яч. в РТП-10/0,4 кВ № 5, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Ярцево, кадастровый номер: 77:22:0030118:2208.","I-317643","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №5 в c заменой вакуумного выключателя в РУ-10 кВ, КЛ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ фид. 2 ПС №773 110/10 кВ Былово (ПС 110 кВ Былово) до вновь сооружаемой яч. в РТП-10/0,4 кВ № 5, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Ярцево, кадастровый номер: 77:22:0030118:2208.","Новая Москва","ориентировочный расчет",1591.99485,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1588.01486,null,0,null,1588.01486,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1905.6178299999999,736.83889426666667,32413485671,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-03","2024-05-27","2024-05-03","2024-09-30"]
["справочный","Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №896, КРУН-10 кВ, ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №896, КРУН-10 кВ, ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",5113.3614500000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-13","2024-05-18","2024-05-13","2024-08-30"]
[3553,"Строительство ТП-6/0,4кВ , КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ л. 525А ПС №416 \"Красные Горки\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Поведники , Рябиновая ул., д.14","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ , КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ л. 525А ПС №416 \"Красные Горки\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Поведники , Рябиновая ул., д.14","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",8948.4927200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",8930.5957299999991,null,"0",null,8930.5957299999991,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",10716.71488,9792.8601489655175,32413498801,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-08","2024-05-03","2024-05-08","2024-07-05"]
[3563,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-47893(595954) от 14.10.2021: установка  КТП-250/10/0,4 с заменой 1 трансформатора 160 кВА на 2-трансформатора  250 кВА), устанвка ячейки, ПС №671 \"Старбеево\", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Транспортный пр-д, стр.9","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-47893(595954) от 14.10.2021: установка  КТП-250/10/0,4 с заменой 1 трансформатора  160 кВА на 2-трансформатора  250 кВА), устанвка ячейки, ПС №671 \"Старбеево\", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Транспортный пр-д, стр.9","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6977.4427100000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",6935.5780699999996,null,"0",null,6935.5780699999996,"ООО \"ЭНКОМ\"",8322.6936800000003,8322.6936800000003,32413498523,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-05-13","2024-05-24","2024-05-13","2024-06-28"]
[3571,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №4150 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д 47 Ю8-24-303-199277(189474)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №4150 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д 47 Ю8-24-303-199277(189474)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1602.2957899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1594.2841699999999,null,"0",null,1594.2841699999999,"ООО \"ВСС\"",1913.1410000000001,1913.1410000000001,32413496325,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-03","2024-04-26","2024-05-03","2024-05-29"]
[3572,"Строительство ЛЭП-10 кВ фид. 17, фид.20 с ПС №617 \"Сырово\", фид. 5 с ПС №173 \"Новоцементная\" (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Бяконтово д. с кад.номерами 50:27:0020551:497, 50:27:0020545:593 Ю8-22-341-118650(735534) (0,7 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","N_I-298512","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ фид. 17, фид.20 с ПС №617 \"Сырово\", фид. 5 с ПС №173 \"Новоцементная\" (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Бяконтово д. с кад.номерами 50:27:0020551:497, 50:27:0020545:593 Ю8-22-341-118650(735534) (0,481 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",1208.6659999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1202.0183400000001,null,"0",null,1202.0183400000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1442.42201,846.63900586956527,32413496214,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-18","2024-04-22",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-07","2024-05-20","2024-05-07","2024-08-07"]
[3584,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 37 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-534  ПС \"Агат\" № 640, МО, г/о Раменский, тер. СНТ \"Поляны\", уч. 25, 50:23:0010216:80","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 37 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-534  ПС \"Агат\" № 640, МО, г/о Раменский, тер. СНТ \"Поляны\", уч. 25, 50:23:0010216:80","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1784.6980799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1775.77458,null,"0",null,1775.77458,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2130.9295000000002,1049.3213446969698,32413486510,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-26","2024-05-28","2024-04-26","2024-09-05"]
[3592,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Михалево, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, г. Белоозёрский, 50:29:0030214:2912","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Михалево, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, г. Белоозёрский, 50:29:0030214:2912","Восточные электрические сети","ССР",483.97742,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",481.6,null,"0",null,481.6,"ООО \"ФАБИ\"",577.91999999999996,577.91999999999996,32413486463,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-26","2024-05-28","2024-04-26","2024-06-30"]
[3597,"Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-22-302-46045(904958) от 16.03.2022, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, 50:17:0000000:69987","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-22-302-46045(904958) от 16.03.2022,  ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. ПавловскийПосад, 50:17:0000000:69987","Восточные электрические сети","ССР",887.54111999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",883.10341000000005,null,"0",null,883.10341000000005,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",1059.7240899999999,1059.7240899999999,32413486448,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-26","2024-05-28","2024-04-26","2024-06-30"]
[3605,"Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП №24 - РТП №6 яч.6, 8 с монтажом соединительных муфт до РУ- 10 кВ проектируемой БКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, п. Московский, уч. № М30; 50:21:0110201:761","O_I-307631","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП №24 - РТП №6 яч.6, 8 с монтажом соединительных муфт до РУ- 10 кВ проектируемой БКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, п. Московский, уч. № М30; 50:21:0110201:761","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",16203.63062,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",16122.61247,null,"0",null,16122.61247,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",19347.134959999999,8794.1522545454536,32413490674,"https://lot-online.ru","2024-04-05","2024-04-10","2024-04-17","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-18","2024-05-06","2024-05-18","2024-05-06","2024-09-04"]
[3608,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 29 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:883","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 29 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:883","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",959.85730000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",955.05799999999999,null,"0",null,955.05799999999999,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1146.0696,1146.0696,32413489388,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-30","2024-04-27","2024-05-30","2024-04-27","2024-06-16"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 946 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), реконструкция участка ВЛЗ-6 кВ фид. 7 в пролетах опор 32-48  ПС \"Юдино\" № 650, МО, г. Щёлково, р/п Фряново, 50:14:0010403:1263","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 946 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), реконструкция участка ВЛЗ-6 кВ фид. 7 в пролетах опор 32-48   ПС \"Юдино\" № 650, МО, г. Щёлково, р/п Фряново, 50:14:0010403:1263","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",5013.0061900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-27","2024-05-30","2024-04-27","2024-07-16"]
[3614,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ПРВТ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,65 км, ВЛ-0,4 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Рыжково, 50:08:0090218:944","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ПРВТ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,65 км, ВЛ-0,4 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Рыжково, 50:08:0090218:944","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4729.2776800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4691.9163900000003,null,"0",null,4691.9163900000003,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",5630.2996700000003,4504.2397360000004,32413497587,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-13","2024-05-20","2024-05-13","2024-07-12"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ф.3, строящейся по договору З8-23-302-110516(694299) ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2340","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ф.3, строящейся по договору З8-23-302-110516(694299) ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2340","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1168.40607,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-13","2024-05-20","2024-05-13","2024-12-31"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2344","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2344","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1409.9371900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-13","2024-05-20","2024-05-13","2024-12-31"]
[3624,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3529 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена на КТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Бужарово, 50:08:0070260:270","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3529 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена на КТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Бужарово, 50:08:0070260:270","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1006.1742400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",998.92917,null,"0",null,998.92917,"ООО \"ВСС\"",1198.7149999999999,531.68810483870959,32413497551,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-06","2024-05-20","2024-05-06","2024-09-07"]
[3629,"Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ГРЩ-0,4 кВ (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050119:667","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ГРЩ-0,4 кВ (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050119:667","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2661.8821800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2640.85331,null,"0",null,2640.85331,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3169.0239700000002,1311.3202634482759,32413497613,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-13","2024-05-20","2024-05-13","2024-09-06"]
[3637,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3102 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Мышкино, 50:18:0070203:111","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3102 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Мышкино, 50:18:0070203:111","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",723.02596000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",717.38635999999997,null,"0",null,717.38635999999997,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",860.86362999999994,150.93063642857143,32413497585,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-07","2024-05-20","2024-05-07","2025-03-11"]
[3645,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, г.Наро-Фоминск, СНТ Озерное, 50:26:0210313:90","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, г.Наро-Фоминск, СНТ Озерное, 50:26:0210313:90","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2429.8389299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2410.15724,null,"0",null,2410.15724,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2892.18869,2602.9698210000001,32413508022,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-16","2024-05-20","2024-05-16","2024-07-05"]
[3650,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Раменское, д.Михайловское, 50:06:0040303:466","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Раменское, д.Михайловское, 50:06:0040303:466","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1072.6626799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1064.1886500000001,null,"0",null,1064.1886500000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1277.02638,190.91756511627909,32413507986,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-16","2024-05-20","2024-05-16","2025-03-13"]
[3653,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 747 от 15.03.2024г. Истринского и Шаховского р-ов, (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",649.82641000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",644.62779999999998,null,"0",null,644.62779999999998,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",773.55336,773.55336,32413508074,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-15","2024-05-17","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-06-14","2024-05-20","2024-06-14","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ №8000 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", замена трансформатора (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.ДСК \"Ранис\", ДПК \"Работники науки и исскуства\" РАНИС, 50:20:0050330:440","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ №8000 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", замена трансформатора (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.ДСК \"Ранис\", ДПК \"Работники науки и исскуства\" РАНИС, 50:20:0050330:440","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",338.08393999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-15","2024-04-23","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-15","2024-09-12"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №3303 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Чапаевка, 50:20:0090419:36","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №3303 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Чапаевка, 50:20:0090419:36","Западные электрические сети","ССР",601.06582000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-15","2024-04-23","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-15","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,332 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:1083","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,332 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:1083","Западные электрические сети","ССР",264.39674000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-16","2024-05-20","2024-05-16","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3052 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на КТП (0,4 МВА), ВЛ-10 кВ (0,004 км), ВЛ-0,4 кв (0,045 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сафонтьево, 50:08:0040229:829","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3052 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на КТП (0,4 МВА), ВЛ-10 кВ (0,004 км), ВЛ-0,4 кв (0,045 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сафонтьево, 50:08:0040229:829","Западные электрические сети","ССР",2118.8422999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-15","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-31","2024-05-20","2024-05-31","2024-06-30"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ (0,42 км),  ГРЩ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0050119:736","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ (0,42 км),  ГРЩ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0050119:736","Западные электрические сети","ССР",1160.70345,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-15","2024-04-27","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-21","2024-05-20","2024-05-21","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-974 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,207 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Огниково, СНТ Истра-ЗВИ, 50:08:0040226:178","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-974 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,207 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Огниково, СНТ Истра-ЗВИ, 50:08:0040226:178","Западные электрические сети","ССР",88.775289999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-16","2024-05-20","2024-05-16","2024-06-30"]
[3669,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3859 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лечищево, 50:08:0070315:741","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3859 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лечищево, 50:08:0070315:741","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",691.02052000000003,null,"0",null,691.02052000000003,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",829.22461999999996,242.50908698113204,32413508034,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-15","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-30","2024-05-27","2024-05-30","2024-09-13"]
[3673,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 791 от 25.03.2024г. Наро-Фоминского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",645.62342999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",640.45844999999997,null,"0",null,640.45844999999997,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",768.55014000000006,768.55014000000006,32413508067,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-05-16","2024-05-07","2024-05-16","2024-06-04"]
[3676,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3240 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Северный, 50:08:0070201:1071","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3240 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Северный, 50:08:0070201:1071","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1653.6418000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1640.5780299999999,null,"0",null,1640.5780299999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1968.69364,588.7681914018691,32413508138,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-15","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-29","2024-05-27","2024-05-29","2024-09-13"]
[3684,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:2330","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:2330","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",660.82731999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",655.47461999999996,null,"0",null,655.47461999999996,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",786.56953999999996,561.83538571428574,32413507978,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-16","2024-05-27","2024-05-16","2024-07-18"]
["справочный","Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №4587 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-750 кВ №534 \"Грибово\", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Васильевское, 50:07:0020502:883","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №4587 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-750 кВ №534 \"Грибово\", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Васильевское, 50:07:0020502:883","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",23.523260000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-11","2024-04-15","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-30","2024-05-27","2024-05-30","2024-09-14"]
[3695,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1208 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подлипки, 50:20:0070703:342","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1208 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подлипки, 50:20:0070703:342","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",734.25256999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",728.81910000000005,null,"0",null,728.81910000000005,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",874.58291999999994,632.3907267692307,32413507990,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-14","2024-05-27","2024-05-14","2024-07-18"]
[3703,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шахово  Ю8-23-302-170621(188103)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11,  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шахово  Ю8-23-302-170621(188103)","Южные электрические сети","ССР",878.13270999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",873.74204999999995,null,"0",null,873.74204999999995,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1048.49046,483.21734243478261,32413496351,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-18","2024-04-22",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-08","2024-05-21","2024-05-08","2024-08-31"]
[3708,"Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №244 \"Глубокое\", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды Ю8-23-302-157179(988598)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №244 \"Глубокое\", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды  Ю8-23-302-157179(988598)","Южные электрические сети","ССР",776.98307,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",773.09749999999997,null,"0",null,773.09749999999997,"ООО \"ВСС\"",927.71699999999998,431.86825862068963,32413495404,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-07","2024-05-21","2024-05-07","2024-08-31"]
[3716,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1679 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д. Горки Ю8-21-302-62063(579226)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1679 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д. Горки Ю8-21-302-62063(579226)","Южные электрические сети","ССР",2536.19166,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2522.2426,null,"0",null,2522.2426,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3026.69112,1408.9769006896552,32413495960,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-07","2024-05-21","2024-05-07","2024-08-31"]
[3724,"Реконструкция ТП-16-10/0,4 кВ №2164 с заменой на МТП-100-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Введенское Ю8-23-302-162816(103755)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-16-10/0,4 кВ №2164 с заменой на МТП-100-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Введенское Ю8-23-302-162816(103755)","Южные электрические сети","ССР",616.62553000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",612.00082999999995,null,"0",null,612.00082999999995,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",734.40099999999995,341.87632758620686,32413495419,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-07","2024-05-21","2024-05-07","2024-08-31"]
[3729,"Модернизация ПС-110 кВ №366 \"Донино\" с установкой ячеек 2-й и 4-й с.ш. РУ-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для перевода ПКЛ-10 кВ из яч. №2B 3-й с.ш. РУ-10 кВ в проект. яч. 4-й с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, г. Раменское, ул. Шоссейная (возле дома 35), к.н. 50:23:0000000:151533 ИА-22-302-10037(903831) (0,1 км; 2 шт.(РУ))","N_I-288202","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ №366 \"Донино\" с установкой ячеек 2-й и 4-й с.ш. РУ-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для перевода ПКЛ-10 кВ из яч. №2B 3-й с.ш. РУ-10 кВ в проект. яч. 4-й с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, г. Раменское, ул. Шоссейная (возле дома 35), к.н. 50:23:0000000:151533 ИА-22-302-10037(903831) (0,202 км; 2 шт.(РУ); 3 шт. (прочие))","Южные электрические сети","ССР",3278.1447600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",3265.0321800000002,null,"0",null,3265.0321800000002,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",3918.0386199999998,2673.4851760000001,32413495684,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-03","2024-05-20","2024-05-03","2024-07-27"]
[3737,"Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №8 с заменой тр-ра Т-2 630 кВА на тр-р 1000 кВА, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с.о.Горкинский,ТИЗ в Мещерино п, д.50 Ю8-23-303-145203(630453)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №8 с заменой тр-ра Т-2 630 кВА на тр-р 1000 кВА, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с.о.Горкинский,ТИЗ в Мещерино п, д.50 Ю8-23-303-145203(630453)","Южные электрические сети","ССР",1166.1555800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1157.40942,null,"0",null,1157.40942,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1388.8913,646.55284655172409,32413495854,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-07","2024-05-21","2024-05-07","2024-08-31"]
[3745,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №480 \"Северово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Северово Ю8-22-302-142836(609442)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №480 \"Северово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Северово Ю8-22-302-142836(609442)","Южные электрические сети","ССР",2637.9792499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2623.4703599999998,null,"0",null,2623.4703599999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3148.1644299999998,1465.5248208620687,32413496466,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-07","2024-05-20","2024-05-07","2024-08-31"]
[3750,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.27 ПС №764 \"Загорново\",  ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-154450(960299)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.27 ПС №764 \"Загорново\",  ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-154450(960299)","Южные электрические сети","ССР",1471.93631,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1463.8406600000001,null,"0",null,1463.8406600000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1756.60879,817.7316781034483,32413495739,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-07","2024-05-21","2024-05-07","2024-08-31"]
[3758,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-294, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-159013(906337)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-294, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-159013(906337)","Южные электрические сети","ССР",421.21431999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",418.89764000000002,null,"0",null,418.89764000000002,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",502.67716999999999,234.00488948275861,32413495397,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-07","2024-05-21","2024-05-07","2024-08-31"]
[3770,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285, ПС №755 \"Молоково\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Молоково с Ю8-19-302-5598(716784)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285, ПС №755 \"Молоково\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Молоково с Ю8-19-302-5598(716784)","Южные электрические сети","ССР",661.20276000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",657.89666999999997,null,"0",null,657.89666999999997,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",789.476,789.476,32413495681,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-22","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-14","2024-05-20","2024-05-14","2024-06-30"]
[3771,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-2399, ПС №243 \"Нащекино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, д. Панино, с/т \"Горка\", д 457 Ю8-22-303-139034(582899)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-2399, ПС №243 \"Нащекино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, д. Панино, с/т \"Горка\", д 457 Ю8-22-303-139034(582899)","Южные электрические сети","ССР",660.07492000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",656.44449999999995,null,"0",null,656.44449999999995,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",787.73339999999996,366.70347931034479,32413495523,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-07","2024-05-21","2024-05-07","2024-08-31"]
[3779,"Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №400 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ с (тр-ром 250 кВА), ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Первомайская, д. 63, уч. 63а Ю8-23-302-156146(976327)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №400 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ с (тр-ром 250 кВА), ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Первомайская, д. 63, уч. 63а Ю8-23-302-156146(976327)","Южные электрические сети","ССР",1345.6260299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1338.8978999999999,null,"0",null,1338.8978999999999,"ООО \"СБЭМ\"",1606.6774800000001,740.46875165217398,32413496333,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-08","2024-05-20","2024-05-08","2024-08-31"]
[3791,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2994 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №264 \"Мцыри\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2994 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №264 \"Мцыри\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1727.5477100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1724.0920000000001,null,"0",null,1724.0920000000001,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1724.0920000000001,332.42296732026148,32413497091,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-18","2024-05-02","2024-05-18","2024-05-02","2025-03-04"]
[3792,"Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Воскресёнки РТП-10 кВ № 579 с заменой опор и провода ПС-110 кВ № 683 \"Ядрошино\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Костровское, вблизи д. Сорокино, 50:08:0060413:279 (2,2 км)","N_I-298471","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Воскресёнки РТП-10 кВ № 579 с заменой опор и провода ПС-110 кВ № 683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Костровское, вблизи д. Сорокино, 50:08:0060413:279","Западные электрические сети","ССР",5750.2177499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",5703.0658299999996,null,"0",null,5703.0658299999996,"ООО \"ВСС\"",6843.6790000000001,6843.6790000000001,32413513471,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-16","2024-04-22","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-14","2024-05-28","2024-05-14","2024-06-30"]
["справочный","Строительство СТП-16 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 8 КРН-38-ТП-267, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Глебово\" № 223, МО, Ногинский р-н, с. Ямкино, 50:16:0103044:538","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-16 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 8 КРН-38-ТП-267, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Глебово\" № 223, МО, Ногинский р-н, с. Ямкино, 50:16:0103044:538","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",554.18687999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-28","2024-04-27","2024-07-06"]
[3798,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 194 от 29.02.2024 Орехово-Зуевский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1939.7623000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1930.06348,null,"0",null,1930.06348,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2316.07618,2316.07618,32413489296,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-28","2024-04-27","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от от РУ-0,4кВ КТП-1928  ПС \"Демихово\" № 258, МО, г/о Орехово-Зуевский д. Щербинино, гск Сигнал, гараж 58а, 50:24:0010609:479","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от от РУ-0,4кВ КТП-1928  ПС \"Демихово\" № 258, МО, г/о Орехово-Зуевский д. Щербинино, гск Сигнал, гараж 58а, 50:24:0010609:479","Восточные электрические сети","ССР",95.523799999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-28","2024-04-27","2024-06-30"]
[3801,"Строительство СП-6 кВ №1 в месте ответвления от оп. 15 КВЛ 6 кВ ф.604 РУ-6 кВ ПС 110 кВ № 380 Захарово, СП-6 кВ № 2 на границе земельного участка Заявителя, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ вновь сооружаемых СП-6 кВ №1 до РУ-6 кВ вновь сооружаемых СП-6 кВ №2, ПКУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Ногинск, ул. Пугачева ул, 50:16:0302005:4809","I-316960","2026","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СП-6 кВ №1 в месте ответвления от оп. 15 КВЛ 6 кВ ф.604 РУ-6 кВ ПС 110 кВ № 380 Захарово, СП-6 кВ № 2 на границе земельного участка Заявителя, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ вновь сооружаемых СП-6 кВ №1 до РУ-6 кВ вновь сооружаемых СП-6 кВ №2, ПКУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Ногинск, ул. Пугачева ул, 50:16:0302005:4809","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4745.30638,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4721.5798500000001,null,"0",null,4721.5798500000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5665.8958199999997,567.47626366197187,32413489337,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-29","2024-04-27","2024-05-29","2024-04-27","2026-01-26"]
[3805,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 194 от 29.02.2024 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3921.0305199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3918,null,"0",null,3918,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4701.6000000000004,4701.6000000000004,32413489319,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-28","2024-04-27","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 4801 (замена на МТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА)  ПС \"Жегалово\" № 705, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, ул. Садовая, уч. 67-Б, 50:14:0030110:2280","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 4801 (замена на МТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА)  ПС \"Жегалово\" № 705, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, ул. Садовая, уч. 67-Б, 50:14:0030110:2280","Восточные электрические сети","ССР",831.55909999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-28","2024-04-27","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-985   ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, с/о Михалевский, с. Михалево, 50:29:0000000:51322","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-985   ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, с/о Михалевский, с. Михалево, 50:29:0000000:51322","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",608.71911,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-09-06"]
[3810,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 212 от 07.03.2024 Орехово-Зуевский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1773.04645,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1764.1812199999999,null,"0",null,1764.1812199999999,"ООО \"РЭС\"",2117.01746,990.21784419354833,32413493848,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-09-04"]
["справочный","Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 62 ВЛЗ-6 кВ РП-86-РП-41-II, ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.)  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, ЗАО Мамонтовское, с/п Мамонтовское, ул. Луговая, д. 43, 50:16:0401036:564","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 62 ВЛЗ-6 кВ РП-86-РП-41-II, ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.)  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, д. Калитино, ЗАО Мамонтовское, с/п Мамонтовское, ул.Луговая, д. 43, 50:16:0401036:564","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1682.9374,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2025-03-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ КТП-477  ПС \"Райки\" № 83, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, д. Громково, д.7-Б, 50:16:0000000:663","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ КТП-477  ПС \"Райки\" № 83, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, д. Громково, д.7-Б, 50:16:0000000:663","Восточные электрические сети","ССР",80.512349999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-09-11"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-418  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад , г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:797","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-418  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад , г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:797","Восточные электрические сети","ССР",107.49122,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-06-30"]
["справочный","Строительство РЛКВ-10 кВ (10 шт.), ИКЗ-10 кВ (10 шт.) ПС № 136 \"Трофимово\", МО, Егорьевский р-н, с. Раменки, уч. 241, 50:30:0050119:68","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство РЛКВ-10 кВ (10 шт.), ИКЗ-10 кВ (10 шт.) ПС № 136 \"Трофимово\", МО, Егорьевский р-н, с. Раменки, уч. 241, 50:30:0050119:68","Восточные электрические сети","ССР",441.44729000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-06-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 298 ВЛЗ-10 кВ фид. \"Проводник\"   ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, 50:34:0050507:28","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 298 ВЛЗ-10 кВ фид. \"Проводник\"   ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, 50:34:0050507:28","Восточные электрические сети","ССР",505.41151000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-08-27"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ фид. Село  ПС \"Сельниково\" № 616, МО, Коломенский р-н, д. Зарудня, 50:34:0010806:2593","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ фид. Село  ПС \"Сельниково\" № 616, МО, Коломенский р-н, д. Зарудня, 50:34:0010806:2593","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",945.24458000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-09-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ до опоры 13 по существующим опорам 1-13  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Семибратское, 50:34:0050429:832","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ до опоры 13 по существующим опорам 1-13  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Семибратское, 50:34:0050429:832","Восточные электрические сети","ССР",57.073920000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-09-12"]
["справочный","Установка АСП-10 кВ (реклоузер) на ВЛЗ-10 кВ фид. Молодежный-3 в промежутке опор 2-3   ПС \"Ива\" № 588, МО,  Луховицкий р-н, г. Луховицы, мкр. Молодёжный - 3, уч. 331, 50:35:0040201:399","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установка АСП-10 кВ (реклоузер) на ВЛЗ-10 кВ фид. Молодежный-3 в промежутке опор 2-3   ПС \"Ива\" № 588, МО,  Луховицкий р-н, г. Луховицы, мкр. Молодёжный - 3, уч. 331, 50:35:0040201:399","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1866.7647300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-09-04"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ \"Картофелехранилище\" КТП-674«Картофелехранилище»  ПС \"Поля-Насосные\" № 234, МО, г/о Шатура, д. Бордуки, в 40 м юго- восточнее з/у с кадастровым номером 50:25:0040111:386, 50:25:0040208:476","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ \"Картофелехранилище\" КТП-674«Картофелехранилище»  ПС \"Поля-Насосные\" № 234, МО, г/о Шатура, д. Бордуки, в 40 м юго- восточнее з/у с кадастровым номером 50:25:0040111:386,50:25:0040208:476","Восточные электрические сети","ССР",178.59802999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2025-03-01"]
[3829,"Строительство РП-10кВ № 2 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 608 6 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ № 536 Автозаводская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 213 Южная до сооруж. РП-10кВ № 2 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, район Нагатинский затон, микрорайоны 4,5,7, зона 9.1","O_I-317234",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование   по титулу: Строительство РП-10кВ № 2 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 608 6 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ № 536 Автозаводская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 213 Южнаядо сооруж. РП-10кВ № 2 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, район Нагатинский затон, микрорайоны 4,5,7, зона 9.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",221596.78083,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",221375.18405000001,null,"1",221375.18405000001,221375.18405000001,"ООО \"СФ ТЦС\"",265650.22086,19484.184356457958,32413514581,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-17","2024-04-24","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-20","2024-06-04","2024-05-20","2025-11-30"]
[3835,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11302 (Луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 46617, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11302 (Луч А) - ВРЩ-0,4кВ № 46617 и КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ-0,4кВ № 43772 - ВРЩ-0,4кВ № 46617 вывести из ВРЩ-0,4кВ № 46617 и сболтить между собой, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щёлковское ш., д.72","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11302 (Луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 46617, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11302 (Луч А) - ВРЩ-0,4кВ № 46617 и КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ-0,4кВ № 43772 - ВРЩ-0,4кВ №46617вывести из ВРЩ-0,4кВ № 46617 и сболтить между собой, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щёлковское ш., д.72","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",3001.1030999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",2956.08655,null,"0",null,2956.08655,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",3547.30386,635.1591370945946,32413514697,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-24","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-08","2024-05-27","2024-05-08","2025-02-28"]
[3840,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19875 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, со строительством 4КЛ-10кВ и 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19875 до существующих 4КЛ-10кВ и 16КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.62","I-318933",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19875 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, со строительством 4КЛ-10кВ и 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19875 до существующих 4КЛ-10кВ и 16КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.62","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1170.0516399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1168.88159,null,"0",null,1168.88159,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1402.6579099999999,467.55263666666661,32413514921,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-24","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-15","2024-05-27","2024-05-15","2024-09-30"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ в 2024 году в Московской области, филиал Западные Электрические Сети","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ в 2024 году в Московской области, филиал Западные Электрические Сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",179776.28899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-17","2024-05-03","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-25","2024-06-11","2024-06-25","2024-06-11","2024-12-31"]
[3848,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Установке приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт в 2024 году в Московской области, филиал Северные электрические сети (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",17008.13996,"ВЗ","ОК ЕУ","1","1","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",17008.13996,null,"1",17008.13996,17008.13996,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",20409.767950000001,1726.199279353234,32413513437,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-16","2024-05-02","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-07-02","2024-06-13","2024-07-02","2024-06-13","2024-12-31"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Северные Электрические Сети","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Северные Электрические Сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",28522.87284,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-17","2024-05-03","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-07-02","2024-06-11","2024-07-02","2024-06-11","2024-12-31"]
[3851,"Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ на ВЛЗ-6 кВ ПС99/45-ТП5 ПС №99 \"Водники\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки, уч.2","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ на ВЛЗ-6 кВ ПС99/45-ТП5 ПС №99 \"Водники\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки, уч.2","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",4386.1064900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",4377.33428,null,"0",null,4377.33428,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",5252.8011399999996,2285.9412368518515,32413523198,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-18","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-05-14","2024-05-24","2024-05-14","2024-08-30"]
[3856,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 939, ПС №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чепчиха, СНТ \"Надежда\", д. 135/1","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 939, ПС №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чепчиха, СНТ \"Надежда\", д. 135/1","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",746.02743999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",740.43224999999995,null,"0",null,740.43224999999995,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",888.51869999999997,116.64910307262569,32413523402,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-18","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-14","2024-05-21","2024-05-14","2025-05-07"]
[3864,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ ПС №40 \"Лобня\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ ПС №40 \"Лобня\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",593.75491,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",590.78614000000005,null,"0",null,590.78614000000005,"ООО \"ЭМПИН\"",708.94336999999996,708.94336999999996,32413523432,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-18","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-14","2024-05-03","2024-05-14","2024-05-30"]
[3872,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №785 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 160 кВА), ПС №353 \"Высоково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ \"Третьяково\", уч. 161","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №785 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 160 кВА), ПС №353 \"Высоково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ \"Третьяково\", уч. 161","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",780.07905000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",776.17864999999995,null,"0",null,776.17864999999995,"ООО \"ЭМПИН\"",931.41438000000005,407.97489371900826,32413523464,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-18","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-08","2024-05-21","2024-05-08","2024-09-06"]
[3877,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.22 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-195023(144798)), ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-302-198480(179566)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.22 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-195023(144798)), ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-302-198480(179566)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1370.0385000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СБЭМ\"",1301.53658,null,"0",null,1301.53658,"ООО \"СБЭМ\"",1561.8439000000001,237.11161518151818,32413513412,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-16","2024-04-25","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-15","2024-05-03","2024-05-15","2025-03-14"]
[3885,"Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-105976(239740)), ПС №246 \"Ляхово\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-24-302-197769(172439)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-105976(239740)), ПС №246 \"Ляхово\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-24-302-197769(172439)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",773.99015999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",768.18523000000005,null,"0",null,768.18523000000005,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",921.82227999999998,372.95099877862594,32413513429,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-16","2024-04-19","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-08","2024-05-03","2024-05-08","2024-09-16"]
[3890,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1086 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, сп Софьинское, д. Становое, уч. 45 Ю8-24-303-199421(196119)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1086 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, сп Софьинское, д. Становое, уч. 45 Ю8-24-303-199421(196119)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1696.8594399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СБЭМ\"",1612.01647,null,"0",null,1612.01647,"ООО \"СБЭМ\"",1934.41976,700.65597606299218,32413513360,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-16","2024-04-25","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-15","2024-05-03","2024-05-15","2024-09-19"]
[3896,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №785 от 21.03.2024 Раменского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2473.0088799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2398.8186099999998,null,"0",null,2398.8186099999998,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2878.5823300000002,726.37124214953269,32413513431,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-16","2024-05-13","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-06-03","2024-05-03","2024-06-03","2024-09-18"]
["справочный","Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №178 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Антипино д, Кабельная ул, уч. 6 Ю8-24-302-198919(190574)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №178 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Антипино д, Кабельная ул, уч. 6 Ю8-24-302-198919(190574)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",772.73116000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-16","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-20","2024-05-03","2024-05-20","2024-09-18"]
[3900,"Строительство КТП-16-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ в разрез сущ. КЛ-10 кВ ф.9 с РП-10 ПС №663 \"Взлетная\", КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, вблизи СНТ Мечта-Истомиха Ю8-24-302-197848(174346)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-16-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ в разрез сущ. КЛ-10 кВ ф.9 с РП-10 ПС №663 \"Взлетная\", КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, вблизи СНТ Мечта-Истомиха Ю8-24-302-197848(174346)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",5093.3510100000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",5065.3375800000003,null,"0",null,5065.3375800000003,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",6078.4050999999999,712.64059793103445,32413513401,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-16","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-27","2024-05-03","2024-05-27","2025-03-13"]
["справочный","Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2024 году филиал Северные электрические сети (усиление сети)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2024 году филиал Северные электрические сети (усиление сети)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",18838.365000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-17","2024-05-03","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-07-02","2024-06-11","2024-07-02","2024-06-11","2024-12-31"]
["справочный","Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ №4000 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1334","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ №4000 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1334","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",660.45510999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-18","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-05-05","2024-05-29","2024-05-05","2024-05-29","2024-05-30"]
[3911,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:23","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:23","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1420.87238,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1409.3633199999999,null,"0",null,1409.3633199999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1691.2359799999999,1691.2359799999999,32413524118,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-18","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-06-11","2024-05-08","2024-06-11","2024-06-13"]
[3917,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-467Н Ф-2 оп.1-16,8-8/4,10-10-3,12-12/4,14-14/5, Ф-3 оп.1-8 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д Елизарово (1,12 км)","N_I-293227","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-467Н Ф-2 оп.1-16,8-8/4,10-10-3,12-12/4,14-14/5, Ф-3 оп.1-8 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д Елизарово (1,12 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",439.02839,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",436.83325000000002,null,"0",null,436.83325000000002,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",524.19989999999996,313.15838181818179,32413509680,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-17","2024-05-15","2024-05-17","2024-05-15","2024-07-31"]
["справочный","Модернизация ПС 110 кВ №361 Мазилово с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (4 000 п.м.; 2 шт.(прочие))","J_I-222191","2025","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ПС 110 кВ №361 Мазилово с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (4 000 п.м.; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",189.90662,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-29","2024-05-12","2024-05-29","2024-08-30"]
["справочный","Модернизация ПС 110 кВ №314 Донецкая с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (3 шт.(прочие))","J_I-222187","2025","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ПС 110 кВ №314 Донецкая с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (3 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",91.768770000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-29","2024-05-12","2024-05-29","2024-08-30"]
["справочный","Реконструкция КЛ 110 кВ Кожухово - Автозаводская (0,69 км; 1 040 п.м.; 6 шт.(прочие))","J_I-223562","2027","ПИР","Выполнение ПИР по титулу Реконструкция КЛ 110 кВ Кожухово - Автозаводская (0,69 км; 1 040 п.м.; 6 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",23543.518899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-16","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-17","2024-05-28","2024-05-17","2024-05-28","2025-12-30"]
[3924,"Создание информационной системы Диалоговый офис, обеспецивающей упрощение для клиента при взаимодействии с сетевой компанией (IT-019) (4 шт.(прочие))","J_I-223482",2025,"Работы","Выполнение работ по развитию системы \"Виртуальный диалоговый офис ПАО \"Россети Московский регион\"\n\n","ПАО \"Россети Московский регион\"","ТКП",27499.92916,"ВЗ","ОК ЕУ","2","2","КУ: ООО «ОКАС» (Лидер КУ), ООО «Интеллектуальные системы» (Член КУ)",27499.928100000001,null,"1",27499.928100000001,27499.928100000001,"КУ: ООО «ОКАС» (Лидер КУ), ООО «Интеллектуальные системы» (Член КУ)",32999.913719999997,3033.0803051470589,32413518014,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-17","2024-05-03","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-05","2024-06-18","2024-06-05","2025-03-04"]
[3932,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19606 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Новоподмосковный пер., д.4, стр.З","N_I-303444",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19606 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Новоподмосковный пер., д.4, стр.З","Московские кабельные сети","ССР",2678.27,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2664.8786500000001,null,"0",null,2664.8786500000001,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3197.8543800000002,473.75620444444445,32413547337,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-25","2024-05-07","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-29","2024-06-01","2024-05-29","2024-12-31"]
[3944,"Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь сооружаемого РП-10 кВ «Чудиново» № нов. до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Васькино» № нов., ПС №478 «Талеж», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н., д.Курниково","O_I-315311","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь сооружаемого РП-10 кВ «Чудиново» № нов. до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Васькино» № нов., ПС №478 «Талеж», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н., д.Курниково","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",4445.2897599999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",4409.7274500000003,null,"1",4409.7274500000003,4409.7274500000003,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",5291.6729400000004,1165.9618342372883,32413527999,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-19","2024-05-13","2024-05-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-06-04","2024-05-28","2024-06-04","2024-09-30"]
[3945,"Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь сооружаемого РП-10 кВ «Чепелево» № нов. до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Ходаево» № нов., ПС №615 «Бугры», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремоловское с/п., д.Ходаево","O_I-315310","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь сооружаемого РП-10 кВ «Чепелево» № нов. до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Ходаево» № нов., ПС №615 «Бугры», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремоловское с/п., д.Ходаево","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",4598.3283199999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",4566.1400000000003,null,"1",4566.1400000000003,4566.1400000000003,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",5479.3680000000004,1571.6016744186047,32413528003,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-19","2024-04-26","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-24","2024-05-28","2024-05-24","2024-09-30"]
[3953,"Строительство РП-10 кВ «Овчинки» № новое, строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС №708 \"Санаторная\" до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Овчинки» № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о., д.Редькино","O_I-315301","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10 кВ «Овчинки» № новое, строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС №708 \"Санаторная\" до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Овчинки» № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о., д.Редькино","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",9003.8427300000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",8954.3216100000009,null,"1",8954.3216100000009,8954.3216100000009,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",10745.18593,553.87556340206186,32413528014,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-19","2024-05-24","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-06-25","2024-05-28","2024-06-25","2024-09-30"]
[3965,"Строительство РП-10 кВ «Чудиново» № новое, строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС №567 \"Полиграф\" до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Чудиново» № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н., д.Чудиново","O_I-315315","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10 кВ «Чудиново» № новое, строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС №567 \"Полиграф\" до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Чудиново» № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н., д.Чудиново","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",3262.3482600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3239.5118299999999,null,"0",null,3239.5118299999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3887.4142000000002,979.7547983739837,32413528038,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-19","2024-05-13","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-30","2024-05-28","2024-05-30","2024-09-30"]
[3966,"Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. ЦРП № 35 сек.1 + ТП № 371 – ТП № 316 сек.1 – ТП № 314 сек.1 + отп. на КТП № 1210 фид. Владычинский, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","L_I-247554","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. ЦРП № 35 сек.1 + ТП № 371 – ТП № 316 сек.1 – ТП № 314 сек.1 + отп. на КТП № 1210 фид. Владычинский, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7923.5115999999998,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",7875.9705299999996,null,"1",7875.9705299999996,7875.9705299999996,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",9451.1646400000009,3664.7373093877554,32413525214,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-19","2024-05-03","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-11","2024-05-31","2024-06-11","2024-07-30"]
[3974,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3, ф.5, ф.7 от КТП-489Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, ТСЖ Ботаково-2","K_I-230933","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3, ф.5, ф.7 от КТП-489Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, ТСЖ Ботаково-2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2426.4556699999998,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",2420.3895299999999,null,"0",null,2420.3895299999999,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",2904.4674399999999,507.95618905829593,32413528059,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-22","2024-05-31","2024-05-22","2024-12-31"]
["справочный","Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, включенного в плату за технологическое присоединение, в 2024 году филиал Южные электрические сети (ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, включенного в плату за технологическое присоединение, в 2024 году филиал Южные электрические сети (ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",24543.4303,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-24","2024-05-14","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-25","2024-06-18","2024-06-25","2024-06-18","2024-12-31"]
["справочный","Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2024 году филиал Южные электрические сети (УСИЛЕНИЕ СЕТИ)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2024 году филиал Южные электрические сети (УСИЛЕНИЕ СЕТИ)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",7245.5249999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-24","2024-05-14","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-25","2024-06-18","2024-06-25","2024-06-18","2024-12-31"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1579 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., д. Сельцо Ю8-24-302-196200(160461)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1579 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., д. Сельцо Ю8-24-302-196200(160461)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-22","2024-05-06","2024-05-22","2024-08-19"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №144 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ,  ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Чернышово Ю8-23-302-185321(341805)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №144 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ,  ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Чернышово Ю8-23-302-185321(341805)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-15","2024-05-06","2024-05-15","2024-07-31"]
[3994,"Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1250 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Филипповское д Ю8-22-302-76024(944518)","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1250 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Филипповское д Ю8-22-302-76024(944518)","Южные электрические сети","ССР",516.96473000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",513.86293999999998,null,"0",null,513.86293999999998,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",616.63553000000002,241.8178549019608,32413539776,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-08-31"]
[4006,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, в р-не д. Гавшино Ю8-23-302-160085(985059)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, в р-не д. Гавшино Ю8-23-302-160085(985059)","Южные электрические сети","ССР",459.96893,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",457.66908000000001,null,"0",null,457.66908000000001,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",549.2029,549.2029,32413539633,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-06-30"]
[4014,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 с ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-180952(297181)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 с ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-180952(297181)","Южные электрические сети","ССР",730.97112000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",709.04197999999997,null,"0",null,709.04197999999997,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",850.85037999999997,333.6668156862745,32413539653,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-08-31"]
[4015,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103,  ПС №366 \"Донино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, г/п Раменское, ш. 4-й км Донинское Ю8-23-302-185959(353267)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103,  ПС №366 \"Донино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, г/п Раменское, ш. 4-й км Донинское Ю8-23-302-185959(353267)","Южные электрические сети","ССР",649.86629000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",630.37030000000004,null,"0",null,630.37030000000004,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",756.44435999999996,296.64484705882353,32413539755,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-08-31"]
[4027,"Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не Сенино д Ю8-23-302-163724(117811)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не Сенино д Ю8-23-302-163724(117811)","Южные электрические сети","ССР",557.84826999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",554.50117999999998,null,"0",null,554.50117999999998,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",665.40142000000003,665.40142000000003,32413539771,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-06-30"]
[4035,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1459 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Гривно, тер. СНТ \"Гривно\", з/у 181 Ю8-23-303-154399(950126)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1459 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Гривно, тер. СНТ \"Гривно\", з/у 181 Ю8-23-303-154399(950126)","Южные электрические сети","ССР",947.91079000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",942.69727999999998,null,"0",null,942.69727999999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1131.2367400000001,1131.2367400000001,32413539749,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-06-30"]
[4040,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №839 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №233 \"Мартыново\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н , с/п Аксиньинское, в р-не д. Милино, СНТ \"Коновка\", уч. 33 Ю8-23-303-171854(200715)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №839 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №233 \"Мартыново\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н , с/п Аксиньинское, в р-не д. Милино, СНТ \"Коновка\", уч. 33 Ю8-23-303-171854(200715)","Южные электрические сети","ССР",713.64274,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",710.1,null,"0",null,710.1,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",852.12,852.12,32413539611,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-06-30"]
[4048,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1816 (в целях част. перевода нагрузки с ТП-1266 на КТП-1816) ПС №747 \"Весенняя\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д Бережки, д 67 Ю8-23-303-176466(245115)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу : Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1816 (в целях част. перевода нагрузки с ТП-1266 на КТП-1816) ПС №747 \"Весенняя\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д Бережки, д 67 Ю8-23-303-176466(245115)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",527.28006000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",524.38001999999994,null,"0",null,524.38001999999994,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",629.25602000000003,354.51043380281692,32413539769,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-07-31"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.3 от РУ-0,4 кВ МТП-224, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Леонтьевское, д. Фоминка, ул. Дачная, д.9 Ю8-23-303-186377(359770)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.3 от РУ-0,4 кВ МТП-224, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Леонтьевское, д. Фоминка, ул. Дачная, д.9 Ю8-23-303-186377(359770)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",613.58414000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-15","2024-05-06","2024-05-15","2024-07-31"]
[4056,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2320 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.а.Шустиковская, д.Архангельское, ТСН Архангельское, 50:26:0010202:34","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2320 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.а.Шустиковская, д.Архангельское, ТСН Архангельское, 50:26:0010202:34","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",885.33739000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",878.60833000000002,null,"0",null,878.60833000000002,"ООО \"ВСС\"",1054.33,139.86010204081632,32413532275,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-22","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-17","2024-06-03","2024-06-17","2024-09-23"]
[4064,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП-24534 «А» – ТП-26253 «А» ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\" (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Успенское, 50:20:0041514:260","Г","2023","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП-24534 «А» – ТП-26253 «А» ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\" (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Успенское, 50:20:0041514:260","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",5701.28262,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",5658.5225,null,"0",null,5658.5225,"ООО \"ВСС\"",6790.2269999999999,840.69477142857147,32413532258,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-22","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-17","2024-06-10","2024-06-17","2024-09-30"]
[4069,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №373 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-373 с заменой провода ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,2 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Максимовка, 50:08:0040201:114","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №373 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-373 с заменой провода ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,2 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Максимовка, 50:08:0040201:114","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1644.8579500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1632.0280600000001,null,"0",null,1632.0280600000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1958.4336699999999,116.41039297202796,32413532283,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-22","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-13","2024-06-03","2024-06-13","2025-03-26"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП-3770 до оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ  ПС \"Горенки\" № 157, МО, г. Балашиха, кв-л Щитниково, уч. 111-В, 50:15:0040205:106","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП-3770 до оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ  ПС \"Горенки\" № 157, МО, г. Балашиха, кв-л Щитниково, уч. 111-В, 50:15:0040205:106","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",208.71907999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-18","2024-04-23","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-13","2024-05-10","2024-05-13","2024-06-30"]
["справочный","Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2024 году филиал Западные  электрические сети (ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ)","Г","2024","ПНР;\nМТРиО;\nСМР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2024 году филиал Западные электрические сети (ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",28401.883999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-23","2024-05-13","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-18","2024-06-28","2024-06-18","2024-12-31"]
[4080,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Талдомскому району по приказу №370 от 13.02.2024 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",3213.74937,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",3197.6806200000001,null,"0",null,3197.6806200000001,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",3837.2167399999998,947.46092345679006,32413532502,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-22","2024-05-28","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-05-25","2024-06-10","2024-05-25","2024-06-10","2024-08-30"]
[4086,"Строительство ТП- 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.528 ПС №672 \"Лешково\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Лешково","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП- 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.528 ПС №672 \"Лешково\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Лешково","Северные электрические сети","ССР",546.27751999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",542.99986999999999,null,"0",null,542.99986999999999,"ООО \"ЭНКОМ\"",651.59983999999997,651.59983999999997,32413532498,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-05-16","2024-05-24","2024-05-16","2024-06-28"]
[4094,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1044 путем замены сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА, ПС №474 \"Парус\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д. Аббакумово, СТ \"Химик\", уч.38","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1044 путем замены сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА, ПС №474 \"Парус\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д. Аббакумово, СТ \"Химик\", уч.38","Северные электрические сети","ССР",1256.6769999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1250.3936200000001,null,"0",null,1250.3936200000001,"ООО \"ЭМПИН\"",1500.47234,1500.47234,32413532464,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-05-17","2024-05-24","2024-05-17","2024-06-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от сек. 1 №717 \"Мелихово\" ф. 3, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское, д. Гришино, д. 2","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от сек. 1 №717 \"Мелихово\" ф. 3, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское, д. Гришино, д. 2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6496.1594999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-17","2024-05-06","2024-05-17","2024-05-29"]
["справочный","Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячейки в РУ-10 кВ до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-220/10/6 кВ № 311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Степаново","I-318555","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячейки в РУ-10 кВ до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-220/10/6 кВ № 311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Степаново","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6375.1410500000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-19","2024-04-26","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-23","2024-05-03","2024-05-23","2025-03-04"]
["справочный","Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2024 году филиал Восточные электрические сети (ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2024 году филиал Восточные электрические сети (ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",119437.95305,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-23","2024-05-13","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-26","2024-06-14","2024-06-26","2024-06-14","2024-12-31"]
[4106,"Строительство РП-10 кВ с установкой ячеек, телемеханики, КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10 кВ до сооруж. ВЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от ,в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","N_I-294817","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ с установкой ячеек, телемеханики, КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10 кВ до сооруж. ВЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от ,в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",43544.1947,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",43370.017930000002,null,"1",43370.017930000002,43370.017930000002,"ООО «АКОМ»",52044.021520000002,8948.7457817194572,32413525210,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-19","2024-04-26","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-23","2024-12-30",null,"Выписка 003 от 15.04.24 (39): Отдельный вопрос - под ключ"]
["справочный","Модернизация ПС-220/10 кВ № 643 \"Руднево\" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Дмитриевского, д. 14","K_I-235505","2024","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы по титулу: Модернизация ПС-220/10 кВ № 643 \"Руднево\" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Дмитриевского, д. 14","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2306.0938900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-17","2024-06-18","2024-06-17","2024-11-30"]
["справочный","Модернизация ПС-220/10 кВ № 795 \"Гольяново\" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Курганская, 1 Г","K_I-235513","2024","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы по титулу: Модернизация ПС-220/10 кВ № 795 \"Гольяново\" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Курганская, 1 Г","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3785.9494599999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-17","2024-06-18","2024-06-17","2024-11-30"]
[4112,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-629, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Рогозинино-3","K_I-230912","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-629, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Рогозинино-3","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1432.2229199999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1428.6423600000001,null,"0",null,1428.6423600000001,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1714.3708300000001,267.37893678899087,32413545274,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-24","2024-05-03","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-27","2024-05-28","2024-05-27","2024-12-31"]
[4117,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по модернизации ВЛ 6-10кВ с установкой реклоузеров для нужд ВЭС филиала ПАО \"Россети Московский регион\"(4 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",1760.31736,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1752,null,"0",null,1752,"ООО \"ФАБИ\"",2102.4,287.07469879518072,32413545096,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-27","2024-05-28","2024-05-27","2025-01-31"]
["справочный","Приобретение трансформаторов тока ТОЛ-35 У1 (УХЛ1) 600/5 для нужд филиала \"Новая Москва\" (3 шт.(прочие))","N_P-010859",2024,"МТРиО","Поставка трансформаторов тока на 35 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",314.16000000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-23","2024-05-07","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-06-04","2024-09-01","2024-06-04","2024-12-31"]
[4126,"Строительство 2КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от ВРЩ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 14903) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от ВРЩ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 14903) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4021.3535299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",4001.24676,null,"0",null,4001.24676,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",4801.49611,279.35977367272727,32413546850,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-25","2024-05-07","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-29","2024-06-03","2024-05-29","2025-11-30"]
[4131,"Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-6/0,4кВ № 148) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ - 1 шт., ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.18, стр.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-6/0,4кВ № 148) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ - 1 шт., ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.18, стр.2","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2650.6238699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2647.9732399999998,null,"0",null,2647.9732399999998,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",3177.5678899999998,411.6687144939271,32413546869,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-25","2024-05-07","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-29","2024-06-03","2024-05-29","2025-01-31"]
[4139,"Строительство ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки ТП № 10602 - ТП № 10829 с заходом в ТП №1, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки РП № 26053 - ТП№ 26339 с заходом в ТП №2, 2КЛ-10кВ от РТП № 27102 до ТП №2 (2 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, Тверской б-р, вл.27/20/1","M_I-268865",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки ТП № 10602 - ТП № 10829 с заходом в ТП №1, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки РП № 26053 - ТП№ 26339 с заходом в ТП №2, 2КЛ-10кВ от РТП № 27102 до ТП №2 (2 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, Тверской б-р, вл.27/20/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",119870.0794,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",119750.20931999999,null,"1",119750.20931999999,119750.20931999999,"ООО \"СФ ТЦС\"",143700.25117999999,53706.154481414138,32413533645,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-22","2024-04-27","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-24","2024-06-04","2024-05-24","2024-08-31"]
[4147,"Строительство ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ №3,4 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12205 до РП-10кВ № 14058 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4 кВ №1,2,3,4, т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-зд, вл.4","I-318364",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материал,оборудование  по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ №3,4 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12205 до РП-10кВ № 14058 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ №1,2,3,4, т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-зд, вл.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",77207.717839999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",77130.510120000006,null,"1",77130.510120000006,77130.510120000006,"ООО\"СМК\"",92556.612139999997,5125.2847113355047,32413535241,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-23","2024-04-27","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-17","2024-05-27","2024-05-17","2024-05-27","2026-01-31"]
["справочный","Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №36 до ТП-10/0,4 кВ кВ №752, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","O_I-314581","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №36 до ТП 10/0,4 кВ №752, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",4148.3919599999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-03","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 2838 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, ВЛ 0,4 от КТП-2838 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Вертлино","O_I-314617","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 2838 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, ВЛ 0,4 от КТП-2838 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Вертлино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",116.07993999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-03","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4045 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 от КТП-4045 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д. Жилино","O_I-314628","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулуРеконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4045 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 от КТП-4045 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д. Жилино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",116.07993999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-03","2024-06-30"]
["справочный","Модернизация ТП-10 кВ № 567 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 7 шт, монтаж АВР, РУ-0,4кВ 7 шт., 2х400/10/0,4кВ, д. Ложки в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","O_I-314713","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-10 кВ № 567 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 7 шт, монтаж АВР, РУ-0,4кВ 7 шт., 2х400/10/0,4кВ, д. Ложки в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",2059.7605400000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-03","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ №878 до ТП-6/0,4 кВ №886, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","O_I-314587","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ №878 до ТП-6/0,4 кВ №886, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",339.37002000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-27","2024-05-31","2024-05-27","2024-06-30"]
["справочный","Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Повадино путем прокладки двух дополнительных КЛ-10кВ от ЦРП-10 кВ №9 до оп №1, установкой двух ЛР, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск","O_I-314600","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Повадино путем прокладки двух дополнительных КЛ-10кВ от ЦРП-10 кВ №9 до оп №1, установкой двух ЛР, ИКЗ, МО г.о. Солнечногорск","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1675.3470199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-29","2024-05-31","2024-05-29","2024-06-30"]
[4155,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-848, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н , с/о Кузьминский, д. Сидорово, снт Лотос, уч-к 235 Ю8-24-303-192756(113586)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-848, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н , с/о Кузьминский, д. Сидорово, снт Лотос, уч-к 235 Ю8-24-303-192756(113586)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",509.06900000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",506.52332999999999,null,"0",null,506.52332999999999,"ООО \"ВСС\"",607.82799999999997,479.86421052631579,32413550084,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-25","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-16","2024-05-06","2024-05-16","2024-07-12"]
[4163,"Строительство ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.26, ф.29 с ПС №266 \"Бор\", 2КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Хряслово Ю8-24-302-199163(193157)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.26, ф.29 с ПС №266 \"Бор\", 2КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Хряслово Ю8-24-302-199163(193157)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3548.6591100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3529.1414799999998,null,"0",null,3529.1414799999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4234.9697800000004,null,32413549975,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-25","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-06-18","2024-05-06","2024-08-18","2025-03-20"]
[4168,"Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.19 ПС №708 \"Санаторная\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Подольское лесничество, Ильинское участковое лесничестово Ю8-24-302-199271(185029)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.19 ПС №708 \"Санаторная\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Подольское лесничество, Ильинское участковое лесничестово Ю8-24-302-199271(185029)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",4437.9345000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4413.5258599999997,null,"0",null,4413.5258599999997,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",5296.2310299999999,554.67284435810814,32413550111,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-25","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-30","2024-05-06","2024-05-30","2025-03-22"]
[4176,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-178312(268714)), ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-24-302-199239(190834)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-178312(268714)), ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-24-302-199239(190834)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",826.03413999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",702.12901999999997,null,"0",null,702.12901999999997,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",842.55481999999995,234.81035967213111,32413549943,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-25","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-27","2024-05-06","2024-05-27","2024-09-26"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2164, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, г.о. Домодедово, Введенское с Ю8-24-302-198891(190713)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2164, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, г.о. Домодедово, Введенское с Ю8-24-302-198891(190713)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",523.15495999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-17","2024-04-25","2024-05-14","2024-05-16",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-06-06","2024-05-06","2024-06-06","2024-09-25"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2332, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Шахово Ю8-24-302-199170(191121)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2332, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Шахово Ю8-24-302-199170(191121)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",458.90787,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-17","2024-04-25","2024-05-14","2024-05-16",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-06-06","2024-05-06","2024-06-06","2024-09-25"]
[4191,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1616 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-303-156754(982792)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1616 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-303-156754(982792)","Южные электрические сети","ССР",3671.1114600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3643.5774999999999,null,"0",null,3643.5774999999999,"ООО \"ВСС\"",4372.2929999999997,4372.2929999999997,32413550464,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-25","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-27","2024-05-06","2024-05-27","2024-06-30"]
[4201,"Реконструкция  СТП-10/0,4кВ № 3367 путем замены СТП и трансформатора 63 кВА на КТП-250 с трансформатором 160 кВА, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Соколовское с.п., д. Похлебайки","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция  СТП-10/0,4кВ № 3367 путем замены СТП и трансформатора 63 кВА на КТП-250 с трансформатором 160 кВА, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Соколовское с.п., д. Похлебайки","Северные электрические сети","ССР",959.83,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",958.87,null,"0",null,958.87,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1150.644,1150.644,32413538687,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-23","2024-04-27","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-22","2024-05-31","2024-05-22","2024-06-28"]
[4205,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Л-773» ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово, с.т. \"Луч\", уч.10","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Л-773» ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово, с.т. \"Луч\", уч.10","Северные электрические сети","ССР",3809.7768999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",3790.72802,null,"0",null,3790.72802,"ООО \"ЭМПИН\"",4548.8736200000003,4548.8736200000003,32413528248,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-14","2024-05-31","2024-05-14","2024-06-28"]
[4217,"Строительство РЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №9901 до ВРЩ-0,4кВ установленного по п.10.1.1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово, ул. Геологов, : 77:17:0130206:7759","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №9901 до ВРЩ-0,4кВ установленного по п.10.1.1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово, ул. Геологов, : 77:17:0130206:7759","Новая Москва","ориентировочный расчет",2570.3180600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ОРБИТА\"",2557.4664699999998,null,"0",null,2557.4664699999998,"ООО \"ОРБИТА\"",3068.9597600000002,974.27293968253969,32413526577,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-19","2024-04-25","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-06-02","2024-05-21","2024-06-02","2024-05-21","2024-09-24"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3861 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лечищево, 50:08:0070315:650","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3861 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лечищево, 50:08:0070315:650","Западные электрические сети","ССР",548.46775000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-29","2024-06-03","2024-05-29","2024-06-30"]
[4223,"Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.62 ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", 4хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,273 км, ВЛ-0,38 кВ- 0,009 км), КЛ-10 кВ (0,124 км) в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ватулино, 50:19:0040208:55","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.62 ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", 4хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,273 км, ВЛ-0,38 кВ- 0,009 км), КЛ-10 кВ (0,124 км) в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ватулино, 50:19:0040208:55","Западные электрические сети","ССР",2430.0039999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",2411.5359699999999,null,"0",null,2411.5359699999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2893.8431599999999,2893.8431599999999,32413545467,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-24","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-29","2024-06-03","2024-05-29","2024-06-30"]
["справочный","Строительство КТПП-250 6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 75/13 РТП-100/1-ПСС-3 от оп. 69 до оп. 73   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030101:1795","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-250 6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 75/13 РТП-100/1-ПСС-3 от оп. 69 до оп. 73   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030101:1795","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2546.0601799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2025-03-20"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3 ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, г. Воскресенск, пос. им. Цюрупы, ул. Ленинская, 50:29:0020103:1678","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3 ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, г. Воскресенск, пос. им. Цюрупы, ул. Ленинская, 50:29:0020103:1678","Восточные электрические сети","ССР",103.37248,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-07-18"]
[4236,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 258 от 21.03.2024 Орехово-Зуевский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1689.1992600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1680.7532699999999,null,"0",null,1680.7532699999999,"ООО \"РЭС\"",2016.90392,1554.0079383606555,32413526613,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-07-14"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-95486(223689) от 16.08.2023  ПС \"Боровое\" № 602, МО, г/о Павловский Посад, д. Кузнецы, 50:17:0020122:340","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-95486(223689) от 16.08.2023  ПС \"Боровое\" № 602, МО, г/о Павловский Посад, д. Кузнецы, 50:17:0020122:340","Восточные электрические сети","ССР",171.38165000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-06-15"]
[4241,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 258 от 21.03.2024 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3361.9182300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3346,null,"0",null,3346,"ООО \"ФАБИ\"",4015.2,1546.8393442622948,32413526676,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-09-13"]
[4244,"Строительство КВЛ-6 кВ от КВЛ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-24-302-110163(167207) от 01.03.2024, ПРВТ-6 кВ (2 шт.)  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, д. Карабаново, 50:16:0401024:468","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от КВЛ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-24-302-110163(167207) от 01.03.2024, ПРВТ-6 кВ (2 шт.)  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, д. Карабаново, 50:16:0401024:468","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3035.8864899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3020.70705,null,"0",null,3020.70705,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3624.8484600000002,3624.8484600000002,32413526662,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-06-15"]
["справочный","Заменить ЛР-10 кВ на АСП -10 кВ (реклоузер) на оп. 147 Ф-101/626   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Ефимово, 50:17:0000000:70664","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Заменить ЛР-10 кВ на АСП -10 кВ (реклоузер) на оп. 147 Ф-101/626   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Ефимово, 50:17:0000000:70664","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1866.7647300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-09-15"]
[4250,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1130  ПС \"Карьер\" № 608, МО, г/о Воскресенск, ФГУП \"Племенной завод \"Ачкасово\", в 450 м к западу от с. Сабурово, 50:29:0060304:612","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1130  ПС \"Карьер\" № 608, МО, г/о Воскресенск, ФГУП \"Племенной завод \"Ачкасово\", в 450 м к западу от с. Сабурово, 50:29:0060304:612","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",665.78652999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",662.8,null,"0",null,662.8,"ООО \"ФАБИ\"",795.36,401.95612903225805,32413526646,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-05-14","2024-06-11","2024-05-14","2024-08-15"]
[4255,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 9 шт.) в пролетах опор 4;13;14 и 9-12 МТП-450  ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, 50:34:0010512:23","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 9 шт.) в пролетах опор 4;13;14 и 9-12 МТП-450  ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, 50:34:0010512:23","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",529.83857,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",527.5,null,"0",null,527.5,"ООО \"ФАБИ\"",633,92.732484076433124,32413531342,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-05-15","2024-06-11","2024-05-15","2025-03-25"]
[4263,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 295 от 28.03.2024 Егорьевский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3706.8901300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3689,null,"0",null,3689,"ООО \"ФАБИ\"",4426.8,2679.378947368421,32413531644,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-15","2024-06-11","2024-05-15","2024-07-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид.1  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, д. Богослово, 50:14:0030201:1256","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид.1  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, д. Богослово, 50:14:0030201:1256","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2300.1699899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-15","2024-06-11","2024-05-15","2024-07-30"]
[4267,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 295 от 28.03.2024, 307 от 01.04.2024 Ногинский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3841.8725899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",3822.6632300000001,null,"0",null,3822.6632300000001,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",4587.1958800000002,3058.1305866666667,32413531612,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-15","2024-06-11","2024-05-15","2024-07-23"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 27 в пролетах между опорами 101 и 121; замена ТТ 150х5 на ТТ 300х5 (3 шт.) в ТП-325 в ячейке ВВк направл. ТП-284, замена ТТ 150х5 на ТТ 250Х5 (3 шт.) на ТП-284 в ячейке ВВк направл. ТП-59  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломна, с. Федосьино, 50:34:0050401:1589","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 27 в пролетах между опорами 101 и 121;  замена ТТ 150х5 на ТТ 300х5 (3 шт.) в ТП-325 в ячейке ВВк направл. ТП-284, замена ТТ 150х5 на ТТ 250Х5 (3 шт.) на ТП-284 в ячейке ВВк направл. ТП-59  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломна, с. Федосьино, 50:34:0050401:1589","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2039.9465600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-15","2024-06-11","2024-05-15","2024-09-21"]
["справочный","Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Лицей с установкой АСП, оп №1а связь с ВЛ-10 кВ фид. Калининский» в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","O_I-314714","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Лицей с установкой АСП, оп №1а связь с ВЛ-10кВ фид. Калининский» в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н",null,"ориентировочный расчет",2324.1513,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-17","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-03","2024-12-31",null,"Выписка 002 от 17.04.24 (41): под ключ - отдельный вопрос"]
[4275,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21997 до ближайшей границы участка, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., влад.73","I-319398",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21997 до ближайшей границы участка, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., влад.73","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6110.8179099999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «М-ЭНЕРГО»",6104.7070899999999,null,"0",null,6104.7070899999999,"ООО «М-ЭНЕРГО»",7325.64851,4034.4151214492754,32413550342,"https://lot-online.ru","2024-04-23","2024-04-25","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-06-08","2024-05-23","2024-06-08","2024-05-23","2024-07-31"]
[4281,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1943, ПС №23 \"Кварц\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Чулково Ю8-24-302-201257(212665)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1943, ПС №23 \"Кварц\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Чулково Ю8-24-302-201257(212665)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1077.7013999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",916.04619000000002,null,"0",null,916.04619000000002,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1099.2554299999999,1099.2554299999999,32413556357,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-26","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-23","2024-05-13","2024-05-23","2024-06-07"]
[4286,"Реконструкция ВЛ-10 кВ направлением ТП-321 - ТП-357 с отпайками на ТП-323, 355, 360, 322 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, в районе д. Елино (0,55 км; 1 шт.(прочие))","N_I-299927","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ направлением ТП-321 - ТП-357 с отпайками на ТП-323, 355, 360, 322 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, в районе д. Елино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2281.5926599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2265.6210000000001,null,"0",null,2265.6210000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2718.7451999999998,1076.7307722772277,32413548791,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-25","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-25","2024-05-21","2024-05-25","2024-05-21","2024-08-30"]
[4294,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 398, ПС №353 \"Высоково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шипулино, д. 55","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 398, ПС №353 \"Высоково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шипулино, д. 55","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",719.71446000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",714.31659999999999,null,"0",null,714.31659999999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",857.17992000000004,293.24576210526317,32413548819,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-25","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-22","2024-05-31","2024-05-22","2024-09-13"]
[4299,"Строительство ВЛИ -0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-168499(194840) от 25.03.2024), ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Фелисово","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ -0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-168499(194840) от 25.03.2024), ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Фелисово","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",690.07538,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",684.89982999999995,null,"0",null,684.89982999999995,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",821.87980000000005,537.38294615384621,32413548855,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-25","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-27","2024-05-31","2024-05-27","2024-07-18"]
[4307,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-42173(489950) от 01.09.2021) - замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-42173(489950) от 01.09.2021) - замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",860.62283000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",856.31970999999999,null,"0",null,856.31970999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1027.58365,1027.58365,32413554851,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-26","2024-05-17","2024-05-20",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-06-03","2024-05-14","2024-06-03","2024-06-04"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-28867(296014) от 06.04.2021), ПС №429 \"Шереметьево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, в р-не д. Носово, Промзона, стр.2","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-28867(296014) от 06.04.2021), ПС №429 \"Шереметьево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, в р-не д. Носово, Промзона, стр.2","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1689.10868,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-25","2024-04-26","2024-05-03","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-05-23","2024-05-14","2024-05-23","2024-06-04"]
[4314,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому району распоряжение №362р от 02.04.2024 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",4995.9104399999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4993.5,null,"0",null,4993.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5992.2,688.2932432432433,32413554823,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-26","2024-05-03","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-06-07","2024-05-27","2024-06-07","2024-05-27","2025-03-19"]
[4318,"Реконструкция ЦРП-10 кВ №2 с установкой линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское , п. Коммунарка , ул. Бачуринская (2 шт.(РУ))","N_I-292590","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП-10 кВ №2 с установкой линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское , п. Коммунарка , ул. Бачуринская (2 шт.(РУ))","Новая Москва","ССР",3566.6115799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",3548.7785199999998,null,"0",null,3548.7785199999998,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4258.5342199999996,4021.9489855555548,32413543318,"https://lot-online.ru","2024-04-26","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-05-27","2024-06-11","2024-05-27","2024-07-02"]
[4326,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-399, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Ступинский р-н, СНТ \"Бауманский садовод\", 4-я Восточная ул, д.7 Ю8-24-302-200821(213145)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-399, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Ступинский р-н, СНТ \"Бауманский садовод\", 4-я Восточная ул, д.7 Ю8-24-302-200821(213145)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",657.41157999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",654.12417000000005,null,"0",null,654.12417000000005,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",784.94899999999996,216.97777235772358,32413556333,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-26","2024-05-03","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-27","2024-05-31","2024-05-27","2024-09-27"]
[4331,"Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №594 с заменой на ТП-250-6/0,4кВ, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Климовка д Ю8-24-302-201232(215819)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №594 с заменой на ТП-250-6/0,4кВ, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Климовка д Ю8-24-302-201232(215819)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1189.32493,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1182.1889000000001,null,"0",null,1182.1889000000001,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1418.6266800000001,385.86645696000005,32413556277,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-26","2024-05-03","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-27","2024-05-31","2024-05-27","2024-09-29"]
[4339,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1815 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шишкино д Ю8-24-302-201141(214181)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1815 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шишкино д Ю8-24-302-201141(214181)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1636.6297300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1624.35502,null,"0",null,1624.35502,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1949.2260200000001,517.76316156250004,32413556249,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-26","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-27","2024-05-20","2024-05-27","2024-10-02"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1392, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Константиновское с/п, д. Дьяково Ю8-24-302-201505(216557)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1392, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Константиновское с/п, д. Дьяково Ю8-24-302-201505(216557)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",587.40206999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-26","2024-05-13","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-03","2024-10-01"]
["справочный","Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-24-302-201709(212809)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-24-302-201709(212809)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",973.40275999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-26","2024-05-03","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-24","2024-05-20","2024-05-24","2025-04-02"]
[4350,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №974 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-974 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,4 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, СНТ \"Истра-ЗВИ\", 50:08:0040226:71","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №974 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-974 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,4 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, СНТ \"Истра-ЗВИ\", 50:08:0040226:71","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1931.32638,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1916.0689,null,"0",null,1916.0689,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2299.2826799999998,459.85653600000001,32413562802,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-07","2024-06-09","2024-06-07","2024-09-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,348 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:596","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,348 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:596","Западные электрические сети","ССР",107.58349,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-18","2024-06-03","2024-06-18","2024-07-31"]
[4355,"Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №3937 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:0040330:782","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №3937 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:0040330:782","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",691.09018000000003,null,"0",null,691.09018000000003,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",829.30822000000001,128.16581581818181,32413562808,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-27","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-13","2024-06-09","2024-06-13","2024-10-01"]
["справочный","Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Якунино, 50:08:0070344:530","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Якунино, 50:08:0070344:530","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1445.9767099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-14","2024-06-09","2024-06-14","2024-08-01"]
[4365,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1043 от 05.04.2024г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2960.9094500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2937.8143599999999,null,"0",null,2937.8143599999999,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",3525.3772300000001,711.26031833333332,32413562793,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-07","2024-06-09","2024-06-07","2024-09-29"]
["справочный","Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ №16152 с установкой автоматического выключателя ПС-110 кВ №64 \"Барвиха\", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Барвихинский, д.Шульгино, ГП-4, 50:20:0010307:350","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ №16152 с установкой автоматического выключателя ПС-110 кВ №64 \"Барвиха\", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Барвихинский, д.Шульгино, ГП-4, 50:20:0010307:350","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",23.523260000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-06","2024-06-09","2024-06-06","2024-08-02"]
["справочный","Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3083 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,687 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, ДНП Дольче Вита, 50:08:0040149:490","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3083 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,687 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, ДНП Дольче Вита, 50:08:0040149:490","Западные электрические сети","ССР",339.83566999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-06","2024-06-09","2024-06-06","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-552 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,318 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Сергиево, 50:20:0080805:398","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-552 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,318 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Сергиево, 50:20:0080805:398","Западные электрические сети","ССР",366.91797000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-10","2024-06-09","2024-06-10","2024-06-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сокольники РП-51 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,024 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Андреевское, 50:08:0040247:71","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сокольники РП-51 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,024 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Андреевское, 50:08:0040247:71","Западные электрические сети","ССР",847.45609999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-06","2024-06-09","2024-06-06","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3818 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1523","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3818 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1523","Западные электрические сети","ССР",179.70804000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-13","2024-06-09","2024-06-13","2024-06-30"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Западные электрические сети","I-318803","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Западные электрические сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",21608.237000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-25","2024-05-15","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-29","2024-06-18","2024-06-29","2024-06-18","2024-12-31"]
[4388,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 329 от 04.04.2024, 345 от 08.04.2024 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4482.5221199999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4460.5,null,"0",null,4460.5,"ООО \"ФАБИ\"",5352.6,1581.4500000000003,32413544626,"https://lot-online.ru","2024-04-20","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-05","2024-05-22","2024-06-16","2024-05-22","2024-10-01"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ в пролетах опор 1-7;18-22, установка ИКЗ-10 кВ в пролете опор 1-2  ПС \"Пески\" № 450, МО, г/о Коломна, д. Губастово, ГСК Миг, бокс 1, 50:34:0010204:1510","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ в пролетах опор 1-7;18-22, установка ИКЗ-10 кВ в пролете опор 1-2  ПС \"Пески\" № 450, МО, г/о Коломна, д. Губастово, ГСК Миг, бокс 1, 50:34:0010204:1510","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3049.5625100000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-05","2024-05-22","2024-06-16","2024-05-22","2024-10-01"]
[4391,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 329 от 04.04.2024, 345 от 08.04.2024 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3879.6325900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3860.5,null,"0",null,3860.5,"ООО \"ФАБИ\"",4632.6000000000004,1358.4315789473685,32413544609,"https://lot-online.ru","2024-04-20","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-05","2024-05-22","2024-06-16","2024-05-22","2024-10-02"]
[4398,"Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 495, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Туменская\" № 703, МО, г. Озёры, с. Бояркино, 50:36:0020224:360","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 495, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Туменская\" № 703, МО, г. Озёры, с. Бояркино, 50:36:0020224:360","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2231.7569699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2220.8000000000002,null,"0",null,2220.8000000000002,"ООО \"ФАБИ\"",2664.96,2664.96,32413544590,"https://lot-online.ru","2024-04-20","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-16","2024-05-22","2024-06-16","2024-05-22","2024-06-30"]
[4399,"Замена АСП-3003 на СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 55 ВЛЗ-10 кВ фид. 33 ПС \"Починки\" № 235, МО, Егорьевский р-н, д. Починки, ул. Молодежная, д. 20, 50:30:0050306:1710","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Замена АСП-3003 на СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 55 ВЛЗ-10 кВ фид. 33   ПС \"Починки\" № 235, МО, Егорьевский р-н, д. Починки, ул. Молодежная, д. 20, 50:30:0050306:1710","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1901.9609499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1892.7,null,"0",null,1892.7,"ООО \"ФАБИ\"",2271.2399999999998,2271.2399999999998,32413544587,"https://lot-online.ru","2024-04-20","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-16","2024-05-22","2024-06-16","2024-05-22","2024-06-30"]
[4407,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПНР;\nМТРиО;\nСМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование для Установки автоматических выключателей в 2024 году в Московской области, филиал Восточные Электрические сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",2897.1754799999999,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",2897.1754799999999,null,"0",null,2897.1754799999999,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",3476.61058,325.39704935960589,32413560612,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-27","2024-05-15","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-11","2024-12-31"]
["справочный","Модернизация ПС 220 кВ Гражданская, замена ДГР 10 кВ (1 шт.(прочие))","L_I-248716","2025","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ПС 220 кВ Гражданская, замена ДГР 10 кВ (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",26.790900000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-27","2024-05-15","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-20","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-13","2024-08-30"]
["справочный","Модернизация ПС 110 кВ Сокольники, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (4,1 МВА; 200 п.м.; 4 шт.(прочие))","L_I-248735","2025","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ПС 110 кВ Сокольники, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (4,1 МВА; 200 п.м.; 4 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",263.23948999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-27","2024-05-15","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-20","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-13","2024-08-30"]
[4419,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3, ф.4 от КТП-760, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, НПЭЖ Согласие-2","K_I-230937","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3, ф.4 от КТП-760, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, НПЭЖ Согласие-2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",800.27066000000002,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",796.26931000000002,null,"0",null,796.26931000000002,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",955.52317000000005,106.16924111111111,32413558659,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-27","2024-05-20","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-07","2024-05-31","2024-06-07","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение АРМ и офисной техники: оперативная память 16 Гбайт RAM, жесткий диск SATA 1 Тбайт, отображения информации (монитор не менее 24 дюймов с разрешением не менеее 1280x1024, устройства ввода информации (беспроводная клавиатура и мышь); 18 МФУ цветное А3, 70 стр/мин. с тандемным модулем), для филиалов этап 2 (1036 ПК (отечественные)+ 1036 монитора (отечественные) + 300 МФУ (отечественные) А4 монохром)) (2 085 шт.(прочие))","M_P-008430",2024,"МТРиО","Модернизация парка автоматизированных рабочих мест и офисной техники для филиалов ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ТКП",6881.5226000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-25","2024-04-26","2024-05-13","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-06-24","2024-07-05","2024-06-24","2024-11-08"]
["справочный","Приобретение АРМ и офисной техники: оперативная память 16 Гбайт RAM, жесткий диск SATA 1 Тбайт, отображения информации (монитор не менее 24 дюймов с разрешением не менеее 1280x1024, устройства ввода информации (беспроводная клавиатура и мышь); 18 МФУ цветное А3, 70 стр/мин. с тандемным модулем), для филиалов этап 3 (1036 ПК (отечественные)+ 1036 монитора (отечественные) + 300 МФУ (отечественные) А4 монохром)) (2 085 шт.(прочие))","M_P-008431",2024,"МТРиО","Модернизация парка автоматизированных рабочих мест и офисной техники для филиалов ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ТКП",124987.01645,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-25","2024-04-26","2024-05-13","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-06-24","2024-07-05","2024-06-24","2024-11-08"]
["справочный","Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2024 г.","Г",2024,"МТРиО","Поставка арматуры для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",325.05,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-27","2024-05-15","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-06-06","2024-08-01","2024-06-06","2024-12-31"]
[4438,"Модернизация РП-10 кВ № 24 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","M_I-266766","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 24 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",36646.146820000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",36462.916080000003,null,"1",36462.916080000003,36462.916080000003,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",43755.499300000003,17159.019333333334,32413569265,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-05-03","2024-05-14","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-10","2024-06-10","2024-06-10","2024-07-31"]
[4443,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2583 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Яхрома, в районе д. Ново-Карцево","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2583 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Яхрома, в районе д. Ново-Карцево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",886.34096,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",883.94,null,"0",null,883.94,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1060.7280000000001,329.80618487394963,32413561561,"https://lot-online.ru","2024-04-26","2024-04-27","2024-05-06","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-05-24","2024-06-11","2024-05-24","2024-09-20"]
[4451,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. РП64-ТП-312 ПС №759 \"Ямуга\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бирево","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. РП64-ТП-312 ПС №759 \"Ямуга\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бирево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",980.02221999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",975.12211000000002,null,"0",null,975.12211000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1170.14653,1170.14653,32413561657,"https://lot-online.ru","2024-04-26","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-05-15","2024-05-31","2024-05-15","2024-05-31","2024-06-06"]
[4459,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-162570(340050) от 30.12.2023), ПС №637 \"Тютчево\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-162570(340050) от 30.12.2023), ПС №637 \"Тютчево\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",559.52058,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",556.72297000000003,null,"0",null,556.72297000000003,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",668.06755999999996,195.09937592920355,32413567886,"https://lot-online.ru","2024-04-26","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-13",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-05-28","2024-06-11","2024-05-28","2024-09-18"]
[4464,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 0933 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 630 кВА, замена рубильника в РУ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 749 Сватково, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково","N_I-299302","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 0933 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 630 кВА, замена рубильника в РУ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 749 Сватково, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково","Северные электрические сети","ССР",2181.2271999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",2170.3210600000002,null,"0",null,2170.3210600000002,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",2604.3852700000002,2604.3852700000002,32413567874,"https://lot-online.ru","2024-04-26","2024-05-02","2024-06-04","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-06-26","2024-06-11","2024-06-26","2024-06-28"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП6/0,4кВ № 2063, ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юдино","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП6/0,4кВ № 2063, ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юдино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",527.08139000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-03","2024-05-08","2024-05-13",null,null,null,null,"2024-05-15","2024-05-30","2024-05-15","2024-05-30","2024-06-06"]
[4478,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Мытищинскому р-ну (Приказ № 1122 от 05.04.2024) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1761.5971500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1758.0739599999999,null,"0",null,1758.0739599999999,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2109.6887499999998,2109.6887499999998,32413571082,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-05-03","2024-05-08","2024-05-13",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-05-30","2024-05-24","2024-05-30","2024-06-10"]
[4481,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №226 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №28 \"Ангелово\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Отрадное, п. Отрадное, у ВЗУ Митинского участка ГУП \"Ритуал\", уч. 1","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №226 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №28 \"Ангелово\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Отрадное, п. Отрадное, у ВЗУ Митинского участка ГУП \"Ритуал\", уч. 1","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2465.82663,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",2451.0316899999998,null,"0",null,2451.0316899999998,"ООО \"ЭНКОМ\"",2941.23803,708.07582203703703,32413571054,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-05-03","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-04","2024-06-09","2024-06-04","2024-09-20"]
[4487,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, в р-не д. Сергеево Ю8-24-302-202732(230754)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, в р-не д. Сергеево Ю8-24-302-202732(230754)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1007.2809999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",999.22275000000002,null,"0",null,999.22275000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1199.0672999999999,1199.0672999999999,32413567379,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-23","2024-05-20","2024-05-23","2024-06-19"]
[4492,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. \"Ивантиновский с РП-8\", ПС №400 \"Ока\", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/т \"Воронино\", уч 136 Ю8-21-302-66398(638948)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. \"Ивантиновский с РП-8\", ПС №400 \"Ока\", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/т \"Воронино\", уч 136 Ю8-21-302-66398(638948)","Южные электрические сети","ССР",1381.01641,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1374.1112499999999,null,"0",null,1374.1112499999999,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1648.9335000000001,767.60697413793105,32413567366,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-13","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-03","2024-06-17","2024-06-03","2024-07-31"]
[4500,"Строительство КТП-63-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. \"На ТП-40,53 с РП-7\", ПС №447 \"Пущино\", ПРВТ - 10 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Глебово д, с/т \"Глебово-1\", уч 5 Ю8-21-302-72489(909238)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-63-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. \"На ТП-40,53 с РП-7\", ПС №447 \"Пущино\", ПРВТ - 10 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Глебово д, с/т \"Глебово-1\", уч 5 Ю8-21-302-72489(909238)","Южные электрические сети","ССР",964.01045999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",959.19033000000002,null,"0",null,959.19033000000002,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1151.0283999999999,535.82356551724138,32413567355,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-13","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-03","2024-06-17","2024-06-03","2024-07-31"]
[4508,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.103 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-92589(172233)), ПС №366 \"Донино\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., квартал 20269, з/e 450 Ю8-24-302-201904(220520)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.103 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-92589(172233)), ПС №366 \"Донино\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., квартал 20269, з/e 450 Ю8-24-302-201904(220520)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1552.49101,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1474.86646,null,"0",null,1474.86646,"ООО \"СБЭМ\"",1769.8397500000001,1769.8397500000001,32413567326,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-20","2024-05-13","2024-05-20","2024-06-14"]
[4511,"Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-24-302-201595(206377)","I-320191","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-24-302-201595(206377)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6897.8002200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",6859.8623200000002,null,"0",null,6859.8623200000002,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",8231.8347799999992,526.6156929966329,32413560667,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-27","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-06-11","2024-05-20","2024-06-11","2025-04-04"]
[4519,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 20623 - ТП-10/0,4кВ № 21862 до КЛ направлением ТП 10/0,4 кВ № 20623 - ТП 10/0,4 кВ № 21862 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, д.14, корп.1","I-319259","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 20623 - ТП-10/0,4кВ № 21862 до КЛ направлением ТП 10/0,4 кВ № 20623 - ТП 10/0,4 кВ № 21862 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, д.14, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",34186.746729999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",34152.559979999998,null,"1",34152.559979999998,34152.559979999998,"ООО \"СФ ТЦС\"",40983.071980000001,2049.1535990000002,32413562519,"https://lot-online.ru","2024-04-23","2024-04-27","2024-05-06","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-08","2024-05-29","2024-06-08","2024-05-29","2026-02-28"]
[4524,"Строительство 6КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сооруж. БКТП-10/0,4кВ(Т1,Т2) до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №1, от РУ-0,4 кВ сооруж. БКТП-10/0,4кВ(Т1) до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №2, от РУ-0,4 кВ сооруж. БКТП-10/0,4кВ (Т2) до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №1 в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Коммунарка, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1; 77:17:0120316:12005","I-319305","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу:Строительство 6КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сооруж. БКТП-10/0,4кВ(Т1,Т2) до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №1, от РУ-0,4 кВ сооруж. БКТП-10/0,4кВ(Т1) до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №2, от РУ-0,4 кВ сооруж. БКТП-10/0,4кВ (Т2) до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №1 в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Коммунарка, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1; 77:17:0120316:12005","Новая Москва","ориентировочный расчет",1570.01099,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",1562.16093,null,"0",null,1562.16093,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",1874.59312,369.98548421052629,32413553239,"https://lot-online.ru","2024-04-27","2024-04-26","2024-05-08","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-06-12","2024-05-31","2024-06-12","2024-05-31","2024-10-30"]
[4532,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13923 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4921-й проезд, д.7, стр.1","I-319937","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13923 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4921-й проезд, д.7, стр.1","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1573.30258,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",1571.72928,null,"0",null,1571.72928,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",1886.0751399999999,261.95488055555558,32413565797,"https://lot-online.ru","2024-04-23","2024-05-02","2024-06-03","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-06-08","2024-06-25","2024-06-08","2024-06-25","2024-07-31"]
[4540,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1031 ПС-110 кВ №302 \"Анино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Анино, 50:07:0040506:122","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1031 ПС-110 кВ №302 \"Анино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Анино, 50:07:0040506:122","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",568.12265000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",563.00940000000003,null,"0",null,563.00940000000003,"ООО \"ВИСТА\"",675.61127999999997,147.10890774193547,32413568089,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-15","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-03","2024-06-17","2024-06-03","2024-10-05"]
[4545,"Строительство КТПП-250 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Подмосковная Слобода ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", КРУН-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,415 км, ВЛ-0,4 кВ-0,025 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Аносино, 50:08:0050329:2201","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-250 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Подмосковная Слобода ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", КРУН-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,415 км, ВЛ-0,4 кВ-0,025 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Аносино, 50:08:0050329:2201","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4560.3314499999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",4524.30483,null,"0",null,4524.30483,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",5429.1657999999998,1138.3734741935484,32413568088,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-15","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-04","2024-06-17","2024-06-04","2024-10-06"]
[4553,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-8 ПС-35 кВ №462 \"Середа\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,49 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.о.Шаховская, в районе д.Артемки, 50:06:0110202:982","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-8 ПС-35 кВ №462 \"Середа\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,49 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.о.Шаховская, в районе д.Артемки, 50:06:0110202:982","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4116.6186799999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4083.27333,null,"0",null,4083.27333,"ООО \"ВСС\"",4899.9279999999999,1041.7169763779527,32413568038,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-15","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-03","2024-06-17","2024-06-03","2024-10-08"]
[4561,"Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10-2 ПС-220 кВ №107 \"Кедрово\", 2хРЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Обухово, 50:26:0110110:408","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10-2 ПС-220 кВ №107 \"Кедрово\", 2хРЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Обухово, 50:26:0110110:408","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1722.2894200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1708.6833300000001,null,"0",null,1708.6833300000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2050.42,878.75142857142851,32413568093,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-15","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-03","2024-06-17","2024-06-03","2024-08-05"]
[4566,"Строительство КТП-1000 10/0,4 кВ, ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемого ЛР-10 кВ до сооружаемой КТП, ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", ВЛ-10 кВ ф.8  от существующей опоры № 21 до проектируемой опоры № 2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Отяково, 50:18:0080402:839","M_I-278100","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-1000 10/0,4 кВ, ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемого ЛР-10 кВ до сооружаемой КТП, ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", ВЛ-10 кВ ф.8  от существующей опоры № 21 до проектируемой опоры № 2,в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Отяково, 50:18:0080402:839","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7467.4523499999996,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СК СИСТЕМА\"",7411.4464600000001,null,"0",null,7411.4464600000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",8893.7357499999998,8893.7357499999998,32413571573,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-03","2024-05-17","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-07","2024-06-04","2024-06-07","2024-06-04","2024-06-30"]
[4572,"Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 589 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА), замена общей н/в выкидки  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломна, д. Санино, 50:34:0050104:1184","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 589 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА), замена общей н/в выкидки  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломна, д. Санино, 50:34:0050104:1184","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",598.16686000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФАБИ\"",596,null,"0",null,596,"ООО \"ФАБИ\"",715.2,205.09411764705882,32413552391,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-04-26","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-20","2024-05-22","2024-06-20","2024-05-22","2024-10-05"]
[4577,"Реконструкция  КВЛ-0,4 кВ (с заменой вводов - 5 шт.) от ТП-1337  ПС \"Стачка\" № 375, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Малодубенское, местечко Крольчатник, 50:24:0010408:32","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция  КВЛ-0,4 кВ (с заменой вводов - 5 шт.) от ТП-1337  ПС \"Стачка\" № 375, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Малодубенское, местечко Крольчатник, 50:24:0010408:32","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",835.76720999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",831.58837000000005,null,"0",null,831.58837000000005,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",997.90603999999996,279.98802561151075,32413552349,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-04-26","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-20","2024-05-22","2024-06-20","2024-05-22","2024-10-08"]
[4585,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 88 с заменой тр-ра 320 кВА на тр-тор 1000 кВА и заменой 3хВН на ВВк, ПС-110 кВ № 742 Орбита, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Соколово, ул. Промышленнаял, корп. 3, стр. 3; 50:14:0000000:122366","N_I-291869","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 88 с заменой тр-ра 320 кВА на тр-тор 1000 кВА и заменой 3хВН на ВВк, ПС-110 кВ № 742 Орбита, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Соколово, ул. Промышленнаял, корп. 3, стр. 3; 50:14:0000000:122366","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7345.49557,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7342,null,"0",null,7342,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",8810.4,1053.8755980861245,32413572315,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-03","2024-05-14","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-05","2024-06-09","2024-06-05","2024-12-31"]
["справочный","Строительство 2КЛ-10 кВ от 3-й и 4-й сек. РУ-10 кВ до сооруж. СП-10 кВ, 2СП-10 кВ, ПС 220/110/10 кВ №215 \"Новософрино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, рп Софрино, Строительная ул., д.54","I-319868","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от 3-й и 4-й сек. РУ-10 кВ до сооруж. СП-10 кВ, 2СП-10 кВ, ПС 220/110/10 кВ №215 \"Новософрино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, рп Софрино, Строительная ул., д.54","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",38104.524089999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-13","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-06","2024-06-21","2024-06-06","2025-12-19"]
[4596,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2135 (установка ТП-6/0,4кВ - 630 кВА и замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Осташковское ш.","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2135 (установка ТП-6/0,4кВ - 630 кВА и замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Осташковское ш.","Северные электрические сети","ССР",1634.23,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1630.96154,null,"0",null,1630.96154,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1957.1538499999999,1957.1538499999999,32413590145,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-05","2024-06-14","2024-06-05","2024-06-28"]
[4604,"Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-935 1сек. -ТП-789 ПС №140 \"Радищево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-935 1сек. - ТП-789 ПС №140 \"Радищево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2488.7154999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГЕФЕСТ\"",2486.2269999999999,null,"0",null,2486.2269999999999,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",2486.2269999999999,2486.2269999999999,32413590166,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-04","2024-05-24","2024-06-04","2024-06-13"]
[4612,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2850 (замена трансформатора 100 квА на трансформатор 250 кВА), ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Габовское, д. Глазово, д. 20","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2850 (замена трансформатора 100 квА на трансформатор 250 кВА), ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Габовское, д. Глазово, д. 20","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",474.13434000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",471.8,null,"0",null,471.8,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",566.16,147.48705882352942,32413590069,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-05-30","2024-06-10","2024-05-30","2024-09-26"]
[4617,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,638 кВ от КТП-6/0,4кВ №1461 ф. СНТ Ветеран-2, ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ногово, СНТ Ветеран, уч. 270","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,638 кВ от КТП-6/0,4кВ №1461 ф. СНТ Ветеран-2, ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ногово, СНТ Ветеран, уч. 270","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",674.73230000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",669.67179999999996,null,"0",null,669.67179999999996,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",803.60616000000005,186.55143000000001,32413590055,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-04","2024-06-10","2024-06-04","2024-09-24"]
[4625,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38кВ ТП-10/0,4кВ №2050, ПС №787 \"Раменье\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Зареченский с/о, в районе д. Новое Село, СНТ \"Измайлово\", уч. 150","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38кВ ТП-10/0,4кВ №2050, ПС №787 \"Раменье\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Зареченский с/о, в районе д. Новое Село, СНТ \"Измайлово\", уч. 150","Северные электрические сети","ССР",442.05,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",439.7,null,"0",null,439.7,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",527.64,527.64,32413594532,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-14","2024-05-27","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-17","2024-06-14","2024-06-17","2024-06-28"]
[4630,"Строительство КЛ-6 кВ от сооруж. СП-6 кВ до сооруж. СП-6 кВ (№1), КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС №368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сазонки, уч.501-А","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от сооруж. СП-6 кВ до сооруж. СП-6 кВ (№1), КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС №368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сазонки, уч.501-А","Северные электрические сети","ССР",2088.75,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2086.5,null,"0",null,2086.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2503.8000000000002,2503.8000000000002,32413594551,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-14","2024-05-17","2024-05-20",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-05-31","2024-06-14","2024-05-31","2024-06-28"]
[4640,"Строительство ТП 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №286 \"Станки II \", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №286 \"Станки II \", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н","Северные электрические сети","ССР",445.72933999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",443.50069000000002,null,"0",null,443.50069000000002,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",532.20083,532.20083,32413594568,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-14","2024-05-31","2024-06-03",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-14","2024-06-14","2024-06-14","2024-06-28"]
[4647,"Строительство ТП-63/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Повадино» ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-63/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Повадино» ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово","Северные электрические сети","ССР",4777.9562400000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",4758.8444200000004,null,"0",null,4758.8444200000004,"ООО «АКОМ»",5710.6133,5710.6133,32413594450,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-14","2024-05-27","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-10","2024-06-14","2024-06-10","2024-06-28"]
[4652,"Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, КЛ-10кВ от секции РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №Нов. до места врезки в КЛ-10кВ фид.8Б направлением ПС-426 - ТП1201, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, кадастровый номер: -.","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, КЛ-10кВ от секции РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №Нов. до места врезки в КЛ-10кВ фид.8Б направлением ПС-426 - ТП1201, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.  Филимонковское, кадастровый номер: -.","Новая Москва","ориентировочный расчет",3061.4161199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",3046.1090399999998,null,"0",null,3046.1090399999998,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",3655.3308499999998,3655.3308499999998,32413580785,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-14","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-05","2024-06-03","2024-06-05","2024-06-19"]
[4658,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по 2 титулам:г. Москва, Зубовский б-р, д.37, стр.1, Зубовский б-р, д.37","Московские кабельные сети","Заголовочный лот",1904.29521,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1902.3909200000001,null,"0",null,1902.3909200000001,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2282.8690999999999,176.78784276094274,32413579666,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-16","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-08","2024-06-07","2024-06-08","2024-06-07","2025-03-31"]
[4668,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25919 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Щербаковская, д.З, стр.2","Г","2024","ПНР;\nМТРиО;\nСМР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25919 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Щербаковская, д.З, стр.2к.3","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",3268.0323100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",3264.7642700000001,null,"0",null,3264.7642700000001,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",3917.7171199999998,3917.7171199999998,32413579645,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-16","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-06","2024-06-10","2024-06-06","2024-06-30"]
[4669,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11915 до ВРЩ-0,4кВ № 133684, 36677 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.31, стр.А","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11915 до ВРЩ-0,4кВ № 133684, 36677 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.31, стр.А","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",3267.6359299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭСК\"",3264.3683000000001,null,"0",null,3264.3683000000001,"ООО \"ЭСК\"",3917.2419599999998,3917.2419599999998,32413579654,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-16","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-06","2024-06-10","2024-06-06","2024-06-30"]
[4677,"Реконструкция КЛ-6 кВ ЦРП-32 - РП-6\"Лисья нора\" ф2 ПС95, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (2,3 км; 100 п.м.)","M_I-266645","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ ЦРП-32 - РП-6\"Лисья нора\" ф2 ПС95, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17274.262409999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",17272,null,"1",17272,17272,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",20726.400000000001,1367.7319796954316,32413594042,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-05-14","2024-05-21","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-17","2024-05-24","2024-06-17","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ 630/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (13 шт.(прочие))","N_P-010789",2025,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",9310.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-14","2024-06-11","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-15","2024-10-30","2024-07-15","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение трансформатора ТМГ 630/10/0,4 У1 для нужд филиала \"Новая Москва\" (7 шт.(прочие))","N_P-010674",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",716.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-14","2024-06-11","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-15","2024-10-30","2024-07-15","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ 1000 кВА на 2024 год для нужд филиала \"Новая Москва\" (2 шт.(прочие))","N_P-010875",2026,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",2045.5319999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-14","2024-06-11","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-15","2024-10-30","2024-07-15","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение трансформаторов ТМГ 6/0,4 кВ 250 кВА на 2024 год для нужд филиала \"Новая Москва\" (5 шт.(прочие))","N_P-010861",2026,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",2181.75,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-14","2024-06-11","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-15","2024-10-30","2024-07-15","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ 250/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (15 шт.(прочие))","N_P-010797",2025,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",6545.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-14","2024-06-11","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-15","2024-10-30","2024-07-15","2024-12-31"]
["справочный","Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в Московской области класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (313 шт.(прочие))","J_I-233266",2024,"МТРиО","Поставка счетчиков","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",26030,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-02","2024-05-13","2024-05-29","2024-06-14",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-07-04","2024-08-31","2024-07-04","2024-07-31"]
["справочный","Строительство фидера КЛ 10 кВ, от ПС-220 \"Ельдигино\" с установкой БТ 10/6 S-5,6 МВТ на границе д. Рождествено-Протасово на фид.4 ПС Шлюз-6 (6,3 МВА; 11 км)","M_I-269876","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство фидера КЛ 10 кВ, от ПС-220 \"Ельдигино\" с установкой БТ 10/6 S-5,6 МВТ на границе д. Рождествено-Протасово на фид.4 ПС Шлюз-6","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1607.3770199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-08","2024-05-15","2024-05-22","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-17","2024-06-25","2024-06-17","2024-11-30"]
["справочный","Реконструкция КЛ-10 кВ л.903А, л.930Б от РУ 10 кВ ЦРП-29 (вынос линии), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Подрезово (5,2 км; 1 000 п.м.)","N_I-295331","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ л.903А, л.930Б от РУ 10 кВ ЦРП-29 (вынос линии), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Подрезово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",5819.0007699999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-08","2024-05-15","2024-05-22","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-17","2024-06-25","2024-06-17","2024-11-30"]
[4696,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому р-ну (Распоряжение №399р от 12.04.2024)(2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",11911.615610000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",11816.322,null,"0",null,11816.322,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",14179.5864,1127.2474543933054,32413598653,"https://lot-online.ru","2024-05-08","2024-05-15","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-06-11","2024-05-28","2024-06-11","2025-02-05"]
[4700,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому району №1 по приказу №2911 от 01.09.2023 (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",19350.469249999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",19348,null,"0",null,19348,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",23217.599999999999,2579.7333333333331,32413598942,"https://lot-online.ru","2024-05-08","2024-05-15","2024-05-22","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-06-11","2024-05-28","2024-06-11","2024-11-29"]
["справочный","Реконструкция ПС №368 \"Васильково\" путем установки доп. ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки, уч.300А","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ПС №368 \"Васильково\" путем установки доп. ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки, уч.300А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1452.20984,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-08","2024-05-15","2024-05-22","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-06-11","2024-05-28","2024-06-11","2024-11-29"]
[4711,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №78 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/о Мисиревский, д. Мисирево, ул. Тополиная","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №78 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/о Мисиревский, д. Мисирево, ул. Тополиная","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",860.62283000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",856.31971999999996,null,"0",null,856.31971999999996,"ООО \"ЭМПИН\"",1027.58366,169.77469165217391,32413604194,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-16","2024-05-23","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-11","2024-10-04"]
[4717,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 766 ПС №105 \"Смена\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/с Мишутинский, Деулино с, ЛПХ \"Нива\", уч.126","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 766 ПС №105 \"Смена\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/с Мишутинский, Деулино с, ЛПХ \"Нива\", уч.126","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",3944.3714599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",3924.6496000000002,null,"0",null,3924.6496000000002,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",4709.5795200000002,619.68151578947368,32413604340,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-16","2024-06-06","2024-06-11",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-25","2024-06-21","2024-06-25","2024-08-02"]
[4722,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.15 ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Яковлево","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.15 ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Яковлево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2285.30087,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2283,null,"0",null,2283,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2739.6,817.07368421052627,32413604573,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-16","2024-05-23","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-13","2024-06-21","2024-06-13","2024-08-09"]
[4730,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ (доп. цепи по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1296, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., р.п. Горки Ленинские, переулок Парковый, д.5А Ю8-24-303-193551(121299)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (доп. цепи по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1296, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., р.п. Горки Ленинские, переулок Парковый, д.5А Ю8-24-303-193551(121299)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",881.10308999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",876.69749999999999,null,"0",null,876.69749999999999,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1052.037,0,32413595287,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-14","2024-06-11","2024-06-14",null,null,null,null,"2024-05-24",null,"2024-05-24"]
[4738,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2926 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., с Марково, ул Луговая, зем уч 32 Ю8-24-302-202266(222632)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2926 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., с Марково, ул Луговая, зем уч 32 Ю8-24-302-202266(222632)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1602.2978599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1594.28637,null,"0",null,1594.28637,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1913.14364,324.26163389830509,32413595342,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-14","2024-05-17","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-10","2024-05-24","2024-06-10","2024-10-06"]
[4743,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2560 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ оп. 31 ТП-2560, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ \"Пеленг\", уч 271 Ю8-24-303-202203(210182)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2560 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ оп. 31 ТП-2560, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ \"Пеленг\", уч 271 Ю8-24-303-202203(210182)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1421.76568,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1379.1127100000001,null,"0",null,1379.1127100000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1654.93525,259.86586570247937,32413595415,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-14","2024-05-21","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-11","2024-05-24","2024-06-11","2024-10-10"]
[4751,"Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №432 \"Пурлово\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, Колеймино с Ю8-24-302-195849(154910)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №432 \"Пурлово\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, Колеймино с Ю8-24-302-195849(154910)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",5205.6269899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",5179.5983299999998,null,"0",null,5179.5983299999998,"ООО \"ВСС\"",6215.518,474.93991362126246,32413595443,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-14","2024-05-17","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-07","2024-05-24","2024-06-07","2025-04-04"]
["справочный","Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №311 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Домодедово г., Белые Столбы мкр., Нахимовка ул. Ю8-24-302-202355(226720)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №311 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Домодедово г., Белые Столбы мкр., Нахимовка ул. Ю8-24-302-202355(226720)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1636.6297300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-07","2024-05-24","2024-06-07","2024-10-09"]
[4760,"Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС №384 \"Елисеево\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов Ю8-24-302-202463(155631)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС №384 \"Елисеево\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов Ю8-24-302-202463(155631)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1527.50404,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1518.3389999999999,null,"0",null,1518.3389999999999,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1822.0068000000001,1822.0068000000001,32413597078,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-04","2024-05-24","2024-06-04","2024-06-21"]
[4768,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ, ПС №160 \"Перемилово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Московская","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ, ПС №160 \"Перемилово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Московская","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",4953.7612499999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4951.5,null,"0",null,4951.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5941.8,0,32413599501,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24",null,"2024-05-24"]
[4773,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1511, ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1511, ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",527.08139000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",526.02723000000003,null,"0",null,526.02723000000003,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",631.23267999999996,268.85836370370367,32413599445,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-07","2024-05-24","2024-06-07","2024-07-31"]
[4781,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2459 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 250 кВА), ПС №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, с.п. Кривцовское, Меленки д, ул. Речная, д. 304","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2459 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 250 кВА), ПС №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, с.п. Кривцовское, Меленки д, ул. Речная, д. 304","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",814.31575999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГЕФЕСТ\"",813.50099999999998,null,"0",null,813.50099999999998,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",813.50099999999998,62.998393939393935,32413599244,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-07","2024-05-24","2024-06-07","2025-03-31"]
[4789,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Мцыри ПС №145 \"Нахабино\", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино, ул. Совхозная, д. 1В","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Мцыри ПС №145 \"Нахабино\", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино, ул. Совхозная, д. 1В","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",677.51414999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",673.44907000000001,null,"0",null,673.44907000000001,"ООО \"ЭНКОМ\"",808.13887999999997,808.13887999999997,32413599186,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-05","2024-05-24","2024-06-05","2024-06-18"]
[4794,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Клинскому р-ну (Приказ № 1122 от 05.04.2024) (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",6438.7656299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭМПИН\"",6406.57179,null,"0",null,6406.57179,"ООО \"ЭМПИН\"",7687.8861500000003,1446.2360084158418,32413598580,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-06-11","2024-05-27","2024-06-11","2024-09-20"]
[4798,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ направлением от КТП-10/0,4 кВ № 417 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, г. Москва, п.Мосрентген, д.Дудкино","I-318646","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ направлением от КТП-10/0,4 кВ № 417 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, г. Москва, п.Мосрентген, д.Дудкино","Новая Москва","ориентировочный расчет",1461.87853,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1454.5691400000001,null,"0",null,1454.5691400000001,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1745.48297,147.59598643382353,32413601069,"https://lot-online.ru","2024-05-08","2024-05-16","2024-05-21","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-06-07","2024-06-11","2024-06-07","2025-03-06"]
[4803,"Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4кВ №494, установить новую КТП с трансформатором мощности 630кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Саларьево, владение 11А; 77:17:0110301:291","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4кВ №494, установить новую КТП с трансформатором мощности 630кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Саларьево, владение 11А; 77:17:0110301:291","Новая Москва","ориентировочный расчет",4199.6402600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",4178.6420600000001,null,"0",null,4178.6420600000001,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",5014.3704699999998,1153.3052081000001,32413604386,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-21","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-07","2024-06-28","2024-06-07","2024-09-15"]
[4809,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВА № 275 (замена на КТП-400 10/0,4 кВА с тр-ром 400 кВА), строительство ВЛИ-0,4 кВ (совместным подвесом) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-275 фид. 1  ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, д.Цибино, СНТ \"Радуга\", уч. 221, 50:29:0010105:358","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВА № 275 (замена на КТП-400 10/0,4 кВА с тр-ром 400 кВА), строительство ВЛИ-0,4 кВ (совместным подвесом) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-275 фид. 1  ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, д.Цибино, СНТ \"Радуга\", уч. 221, 50:29:0010105:358","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1953.0059200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1943.24089,null,"0",null,1943.24089,"ООО \"РЭС\"",2331.8890700000002,162.2926458974359,32413603225,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-11","2024-06-28","2024-06-11","2025-03-11"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 912 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Глебово\" № 223, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, севернее 400 м. д.Кабаново, ДНП \"Лесное\", уч. 125, 50:16:0103044:10","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 912 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Глебово\" № 223, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, севернее 400 м. д.Кабаново, ДНП \"Лесное\", уч. 125, 50:16:0103044:10","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1658.6481799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-20","2024-06-11","2025-04-10"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-15  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, Щелковский р-н, СНТ \"Радуга\", уч. 183, 50:14:0020108:275","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-15  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, Щелковский р-н, СНТ \"Радуга\", уч. 183, 50:14:0020108:275","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2816.9974299999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-20","2024-06-11","2024-10-03"]
[4820,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от КТП-1318 Ф3 ПС \"Анциферово (аб)\" № 740, МО, г. Орехово-Зуево, д. Анциферово, ул. Школьная д. 23, 50:24:0080131:944","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от КТП-1318 Ф3  ПС \"Анциферово (аб)\" № 740, МО, г. Орехово-Зуево, д. Анциферово, ул. Школьная д. 23, 50:24:0080131:944","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1560.14885,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1552.3481099999999,null,"0",null,1552.3481099999999,"ООО \"РЭС\"",1862.81773,292.50856917355372,32413603632,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-11","2024-06-28","2024-06-11","2024-10-10"]
[4825,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-23-302-106840(421634) от 12.01.2024 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад,, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1367","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-23-302-106840(421634) от 12.01.2024 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад  г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1367","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",926.14428999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",921.51355999999998,null,"0",null,921.51355999999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1105.81627,617.95615088235297,32413603948,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-11","2024-06-28","2024-06-11","2024-07-15"]
[4829,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 388 от 18.04.2024 Орехово-Зуевский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1297.40561,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1290.91858,null,"0",null,1290.91858,"ООО \"РЭС\"",1549.1023,96.818893750000001,32413604109,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-11","2024-06-28","2024-06-11","2025-04-11"]
[4835,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1  от опоры 1 до опоры 3,  заменой ЛР-421 на реклоузер ПС-110 кВ №371 \"Кузнецово\", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский г.о., д.Новоглаголево, 50:26:0151504:541","N_I-303155","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1  от опоры 1 до опоры 3,  заменой ЛР-421 на реклоузер ПС-110 кВ №371 \"Кузнецово\", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский г.о., д.Новоглаголево, 50:26:0151504:541","Западные электрические сети","ССР",3013.3264100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2986.2058299999999,null,"0",null,2986.2058299999999,"ООО \"ВСС\"",3583.4470000000001,3583.4470000000001,32413605142,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-24","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-06-28","2024-06-11","2024-06-28","2024-06-30"]
[4840,"Строительство КТП-6/0,4кВ №нов. мощностью 160кВ, ВЛ-6кВ от существующей ВЛ-6кВ на направлении ТП №468 ? ПСС №20 до КТП-6/0,4кВ №Нов сооружаемой по п.10.1.1, установить РЛР-6кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, уч. 59Б; 50:27:0020425:42","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ №нов. мощностью 160кВ, ВЛ-6кВ от существующей ВЛ-6кВ на направлении ТП №468 ? ПСС №20 до КТП-6/0,4кВ №Нов сооружаемой по п.10.1.1, установить РЛР-6кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, уч. 59Б; 50:27:0020425:42","Новая Москва","ССР",2937.2457599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",2922.55953,null,"0",null,2922.55953,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",3507.0714400000002,3507.0714400000002,32413599672,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-15","2024-05-21","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-06-07","2024-06-11","2024-06-07","2024-06-30"]
[4848,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21375 до вв. № 102086 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Митинская, д.42","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21375 до вв. № 102086 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Митинская, д.42","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2611.4712300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КОМПАНИЯ \"ТСП\"",2608.8597599999998,null,"0",null,2608.8597599999998,"ООО \"КОМПАНИЯ \"ТСП\"",3130.6317100000001,3130.6317100000001,32413608875,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-17","2024-06-03","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-06-15","2024-06-24","2024-06-15","2024-06-24","2024-06-30"]
[4859,"Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25101 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Якиманка, д.22, стр.1","I-319704","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25101 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Якиманка, д.22, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11631.649590000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",11620.01794,null,"0",null,11620.01794,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",13944.02153,508.26068968304276,32413598949,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-15","2024-05-22","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-15","2024-06-07","2024-06-15","2024-06-07","2026-02-28"]
[4862,"Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 22906 луч Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Филёвский б-р, д.12, влад.12, корп.4","O_I-311174","2024","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР,  материалы (1 этап)  по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 22906 луч Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Филёвский б-р, д.12, влад.12, корп.4","Московские кабельные сети","ССР",1405.32,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",1363.1604,null,"0",null,1363.1604,"ООО \"СТРОЙБУР\"",1635.7924800000001,1635.7924800000001,32413608921,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-17","2024-05-24","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-12","2024-06-10","2024-06-12","2024-06-10","2024-06-30"]
[4870,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 144578 до ВРЩ-0,4кВ № 104453 (ТП-10/0,4кВ № 17414) взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Казарменный пер., д.10, стр.4","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 144578 до ВРЩ-0,4кВ № 104453 (ТП-10/0,4кВ № 17414) взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Казарменный пер., д.10, стр.4","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1769.93488,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КОМПАНИЯ \"ТСП\"",1768.1649500000001,null,"0",null,1768.1649500000001,"ООО \"КОМПАНИЯ \"ТСП\"",2121.7979399999999,2121.7979399999999,32413609209,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-17","2024-05-24","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-12","2024-06-13","2024-06-12","2024-06-13","2024-06-30"]
[4875,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 17180, ТП-10/0,4кВ № 14920, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС №1-5 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касимовская, вл.19","I-318731","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование  по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 17180, ТП-10/0,4кВ № 14920, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС №1-5 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касимовская, вл.19","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",68404.060410000006,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",68335.656350000005,null,"1",68335.656350000005,68335.656350000005,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",82002.787620000003,3048.4307665427514,32413599275,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-15","2024-05-22","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-22","2024-06-10","2024-06-22","2024-06-10","2025-11-30"]
[4883,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №648 \"Волочаново\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-0,4 кВ-0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Борисовка, 50:06:0050101:424","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №648 \"Волочаново\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-0,4 кВ-0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Борисовка, 50:06:0050101:424","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2531.9903199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",2509.7083299999999,null,"0",null,2509.7083299999999,"ООО \"ВСС\"",3011.65,null,32413605066,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-24","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-06-23","2024-07-01","2024-06-23","2024-07-01","2024-08-15"]
["справочный","Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №1545 с установкой автоматического выключателя ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павловская Слобода, СНП \"Слобода-1\", 50:08:0050201:128","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №1545 с установкой автоматического выключателя ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павловская Слобода, СНП \"Слобода-1\", 50:08:0050201:128","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",24.290679999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-16","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-06-23",null,"2024-06-23"]
[4894,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:1923","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:1923","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",422.19524000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",418.47991999999999,null,"0",null,418.47991999999999,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",502.17590000000001,null,32413605039,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-24","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-06-23","2024-07-01","2024-06-23","2024-07-01","2024-08-11"]
[4902,"Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Рождествено ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ-0,007 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, Распоряжение №35-Р от 01.02.2019г.","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Рождествено ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ-0,007 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, Распоряжение №35-Р от 01.02.2019г.","Западные электрические сети","ССР",527.42265999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",522.62310000000002,null,"0",null,522.62310000000002,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",627.14772000000005,627.14772000000005,32413605051,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-24","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-06-23","2024-06-28","2024-06-23","2024-06-28","2024-06-30"]
[4908,"Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС-110 кВ №645 \"Сушкинская\", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.Часцы, 50:20:0060532:4154","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС-110 кВ №645 \"Сушкинская\", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.Часцы, 50:20:0060532:4154","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2128.8216400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2111.7908299999999,null,"0",null,2111.7908299999999,"ООО \"ВСС\"",2534.1489999999999,null,32413605061,"https://lot-online.ru","2024-05-16","2024-05-16","2024-05-24","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-07-01","2024-06-09","2024-07-01","2024-07-10"]
["справочный","Установка дополнительной ячейки с ВВк в РУ-10 кВ РП-660 \"Обухово\"   ПС  \"Монино\" № 26, МО, г/о Богородский, р/п Обухово, тер. Обухово-Парк, уч.1-А, 50:16:0501021:502","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установка дополнительной ячейки с ВВк в РУ-10 кВ РП-660 \"Обухово\"   ПС  \"Монино\" № 26, МО, г/о Богородский, р/п Обухово, тер. Обухово-Парк, уч.1-А, 50:16:0501021:502","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1809.58456,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-19","2024-06-11","2024-06-20","2024-06-11","2024-06-27"]
[4919,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-20 \"Молзино\" по опорам 10-18  ПС \"Глухово\" № 84, МО, г/о Богородский, д. Молзино, 50:16:0104004:4149","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-20 \"Молзино\" по опорам 10-18  ПС \"Глухово\" № 84, МО, г/о Богородский, д. Молзино, 50:16:0104004:4149","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1490.98929,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1483.5343399999999,null,"0",null,1483.5343399999999,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1780.2412099999999,229.27348916666665,32413613266,"https://lot-online.ru","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-24","2024-05-27",null,null,null,null,"2024-06-19","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-13","2024-10-23"]
[4931,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 771 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Серебрянический пер, д.5, стр.1","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 771 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Серебрянический пер, д.5, стр.1","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1707.05234,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1705.34529,null,"0",null,1705.34529,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",2046.41435,2046.41435,32413621924,"https://lot-online.ru","2024-05-14","2024-05-22","2024-05-29","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-12","2024-06-14","2024-06-12","2024-06-14","2024-06-30"]
[4932,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17783 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр.Марьино, проектируемый пр-зд № 4293","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17783 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр.Марьино, проектируемый пр-зд № 4293","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11390.965490000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",11379.57452,null,"0",null,11379.57452,"ООО\"СМК\"",13655.48942,3330.6071756097558,32413614033,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-20","2024-05-27","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-07","2024-06-10","2024-06-07","2024-06-10","2024-08-31"]
[4940,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 814 ПС №40 \"Лобня\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 814 ПС №40 \"Лобня\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1717.46669,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1707.1618800000001,null,"0",null,1707.1618800000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2048.5942599999998,365.82040357142853,32413621853,"https://lot-online.ru","2024-05-21","2024-05-22","2024-05-28","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-07-02","2024-06-10","2024-07-02","2024-06-10","2024-09-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-104324(364839) от 25.11.2023 КТП-662  ПС \"Ельня\" № 333, МО, г/о Богородский, д. Ельня, ул. Советская, 50:16:0103018:1643","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-104324(364839) от 25.11.2023 КТП-662  ПС \"Ельня\" № 333, МО, г/о Богородский, д. Ельня, ул. Советская, 50:16:0103018:1643","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",209.24718999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-19","2024-06-17","2024-06-19","2024-06-17","2024-10-23"]
[4947,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 421 от 25.04.2024 Орехово-Зуевский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1322.6360199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЭТС\"",1296.1833099999999,null,"0",null,1296.1833099999999,"ООО \"МЭТС\"",1555.4199699999999,1444.3185435714286,32413629403,"https://lot-online.ru","2024-05-21","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-19","2024-06-17","2024-06-19","2024-06-17","2024-07-01"]
["справочный","Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Санаторий ПС до сооруж. КТП, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Октябрьской Фабрики, 50:08:0050205:413, 50:08:0050205:414","N_I-300159","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Санаторий ПС до сооруж. КТП, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Октябрьской Фабрики, 50:08:0050205:413, 50:08:0050205:414","Западные электрические сети","ССР",730.62437,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-23","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-06-30","2024-07-09","2024-06-30","2024-07-09","2024-07-30"]
[4958,"Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-20кВ от КЛ направлением СП-20кВ № 71011 - ТП-20/0,4кВ № 72101 до сооруж. ТП-20/0,4кВ, 24КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ №1,2,3 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Брусилова, д.15, корп.2, д.17, корп.1","I-319821","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-20кВ от КЛ направлением СП-20кВ № 71011 - ТП-20/0,4кВ № 72101 до сооруж. ТП-20/0,4кВ, 24КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ №1,2,3 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Брусилова, д.15, корп.2, д.17, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",56898.208879999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",56841.310669999999,null,"1",56841.310669999999,56841.310669999999,"ООО \"СФ ТЦС\"",68209.572799999994,1257.3193142857142,32413625136,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-22","2024-05-29","2024-06-05",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-06-18","2024-07-05","2024-06-18","2026-03-31"]
[4959,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13282, ТП-10/0,4кВ № 30607, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.29, корп.2, стр.2","I-319943","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13282, ТП-10/0,4кВ № 30607, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.29, корп.2, стр.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",70249.609779999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",70179.36017,null,"1",70179.36017,70179.36017,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",84215.232199999999,1552.3545105990784,32413625147,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-22","2024-05-29","2024-06-05",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-06-18","2024-07-05","2024-06-18","2026-03-31"]
[4971,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛЗ, ВЛ-0,4 кВ в МО, Орехово-Зуевский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",1491.4286300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1483.97147,null,"0",null,1483.97147,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1780.76576,100.45345312820513,32413625128,"https://lot-online.ru","2024-05-24","2024-05-22","2024-05-29","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-06-19","2024-07-09","2024-06-19","2024-12-31"]
[4977,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2296 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., д. Косино Ю8-24-302-202501(230091)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2296 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., д. Косино Ю8-24-302-202501(230091)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1636.6297300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1628.4458299999999,null,"0",null,1628.4458299999999,"ООО \"ВСС\"",1954.135,203.90973913043476,32413628502,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-06-18","2024-05-27","2024-06-18","2024-10-11"]
[4978,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2297 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., д. Косино Ю8-24-302-202690(230729)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2297 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., д. Косино Ю8-24-302-202690(230729)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1632.9850899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1624.82,null,"0",null,1624.82,"ООО \"ВСС\"",1949.7840000000001,203.45572173913044,32413628512,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-06-18","2024-05-27","2024-06-18","2024-10-11"]
["справочный","Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с РП-20, ПС №478 \"Талеж\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Крюково д, территория Крюково Восточная, Отрадный пр-д, д.2 Ю8-24-302-203088(234128)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20 с РП-20, ПС №478 \"Талеж\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Крюково д, территория Крюково Восточная, Отрадный пр-д, д.2 Ю8-24-302-203088(234128)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1390.41912,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-22","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-06-09",null,"2024-06-09"]
[4992,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №311 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ; реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-311, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Белые Столбы, ул Генерала Белова, зем уч 22 Ю8-24-302-202820(227961)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №311 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ; реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-311, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Белые Столбы, ул Генерала Белова, зем уч 22 Ю8-24-302-202820(227961)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2673.17524,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2653.12583,null,"0",null,2653.12583,"ООО \"ВСС\"",3183.7510000000002,335.13168421052632,32413627545,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-06-18","2024-05-27","2024-06-18","2024-10-10"]
[4997,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №978 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ и установкой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Заворовский с/о, С/Т \"РЭВЭТЭ\", уч.35 Ю8-24-303-203039(232711)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №978 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ и установкой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Заворовский с/о, С/Т \"РЭВЭТЭ\", уч.35 Ю8-24-303-203039(232711)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2212.2781300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",2190.15535,null,"0",null,2190.15535,"ООО \"ГАЛИОН\"",2628.18642,null,32413627710,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-23","2024-06-20","2024-06-24",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-07-12","2024-05-27","2024-07-12","2024-10-15"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-196719(163341)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., д Матчино Ю8-24-302-201899(219438)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-196719(163341)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., д Матчино Ю8-24-302-201899(219438)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",550.68943000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-22","2024-05-23","2024-05-30","2024-06-03",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-21","2024-06-09","2024-06-21","2024-10-11"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-180285(289640)), ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-24-302-202735(229825)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-180285(289640)), ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-24-302-202735(229825)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",458.90787,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-22","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-18","2024-06-09","2024-06-18","2024-10-16"]
[5010,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2822 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Тимонино Ю8-24-302-204597(245981)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2822 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Тимонино Ю8-24-302-204597(245981)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1602.2957899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1586.2728300000001,null,"0",null,1586.2728300000001,"ООО \"ГАЛИОН\"",1903.5273999999999,null,32413627781,"https://lot-online.ru","2024-05-22","2024-05-23","2024-06-20","2024-06-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-07-12","2024-06-09","2024-07-12","2024-10-24"]
[5018,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-186441(357297)), ПС №706 \"Щапово\", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Кутьино Ю8-24-302-203966(251297)","I-321427","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-186441(357297)), ПС №706 \"Щапово\", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Кутьино Ю8-24-302-203966(251297)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2694.9203499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2680.0982899999999,null,"0",null,2680.0982899999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3216.1179499999998,124.8977844660194,32413628487,"https://lot-online.ru","2024-05-22","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-18","2024-06-09","2024-06-18","2025-04-23"]
[5023,"Реконструкция БМКТП-250-10/0,4 кВ №2102 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-24-302-205261(256488)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-250-10/0,4 кВ №2102 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-24-302-205261(256488)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1696.8594399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1688.3751400000001,null,"0",null,1688.3751400000001,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2026.05017,null,32413628298,"https://lot-online.ru","2024-05-22","2024-05-23","2024-06-14","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-07-05","2024-06-09","2024-07-05","2024-10-27"]
[5027,"Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №452 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-452, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Татариново, ул. Садовая Ю8-24-303-205408(261855)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №452 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-452, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Татариново, ул. Садовая Ю8-24-303-205408(261855)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",5228.2291800000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",5202.0874999999996,null,"0",null,5202.0874999999996,"ООО \"ВСС\"",6242.5050000000001,null,32413628349,"https://lot-online.ru","2024-05-22","2024-05-23","2024-06-18","2024-06-20",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-07-05","2024-06-09","2024-07-05","2024-07-11"]
[5035,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от сооруж. РЛР, ПС №166 \"Жостово\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Жостово, ул. Волшебная, уч.11","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от сооруж. РЛР, ПС №166 \"Жостово\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Жостово, ул. Волшебная, уч.11","Северные электрические сети","ССР",585.87099999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",582.94164999999998,null,"0",null,582.94164999999998,"ООО \"ЭМПИН\"",699.52998000000002,170.61706829268292,32413630609,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-23","2024-05-30","2024-06-03",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-20","2024-06-28","2024-06-20","2024-07-31"]
[5040,"Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-83645(143793) от 14.06.2022) ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-83645(143793) от 14.06.2022) ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое","Северные электрические сети","ССР",1355.58,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1353.2,null,"0",null,1353.2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1623.84,365.36399999999998,32413630622,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-23","2024-05-30","2024-06-03",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-21","2024-06-28","2024-06-21","2024-07-31"]
[5048,"Реконструкция КЛ-10кВ от РТП № 16133 до места врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 16133 - РТП № 14099, в т.ч. ПИР: г. Москва, 4-й Крутицкий пер., д.10, стр.1","L_I-256091","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от РТП № 16133 до места врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 16133 - РТП № 14099, в т.ч. ПИР: г. Москва, 4-й Крутицкий пер., д.10, стр.1","Московские кабельные сети","ССР",3913.415,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",3908.415,null,"0",null,3908.415,"ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",4690.098,4690.098,32413633472,"https://lot-online.ru","2024-05-23","2024-05-24","2024-05-31","2024-06-04",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-19","2024-06-17","2024-06-19","2024-06-30"]
[5056,"Строительство КВЛ-0,4 кВ от оп. 16  Ф-2 от КТП-435  ПС \"Павлово\" № 356, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:923","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0,4 кВ от оп. 16  Ф-2 от КТП-435  ПС \"Павлово\" № 356, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:923","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",461.60741999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЭТС\"",452.37527,null,"0",null,452.37527,"ООО \"МЭТС\"",542.85032000000001,164.11753860465114,32413629416,"https://lot-online.ru","2024-05-24","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-06-17","2024-07-09","2024-06-17","2024-07-30"]
[5061,"Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ от опоры фид. 6 кВ, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-271   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, д. Мишнево, 50:14:0030111:3094","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ от опоры фид. 6 кВ, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-271   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, д. Мишнево, 50:14:0030111:3094","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6221.3062099999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6219,null,"0",null,6219,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7462.8,7462.8,32413624587,"https://lot-online.ru","2024-05-22","2024-05-22","2024-05-27","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-06-17","2024-06-11","2024-06-17","2024-06-18"]
[5069,"Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.40 ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колюбакино, 50:19:0050105:583","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.40 ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колюбакино, 50:19:0050105:583","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",711.16804999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",705.26535999999999,null,"0",null,705.26535999999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",846.31843000000003,null,32413657870,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-30","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-06-13","2024-07-11","2024-06-13","2024-07-11","2024-07-12"]
[5074,"Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Назарьевский, д.Порядино, снт Лайнер, 50:26:0091208:866","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Назарьевский, д.Порядино, снт Лайнер, 50:26:0091208:866","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1609.8336300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1596.633,null,"0",null,1596.633,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1915.9595999999999,null,32413641507,"https://lot-online.ru","2024-05-21","2024-05-27","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-11","2024-07-06","2024-07-11","2024-08-22"]
[5080,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1297 от 26.04.2024г. Истринского и Одинцовского р-ов, (4 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",610.13487999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",605.25333000000001,null,"0",null,605.25333000000001,"ООО \"ВСС\"",726.30399999999997,163.41839999999999,32413647060,"https://lot-online.ru","2024-05-21","2024-05-28","2024-06-03","2024-06-04",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-06-21","2024-07-06","2024-06-21","2024-07-31"]
["справочный","Реконструкция ТП-25 6/0,4 кВ №552 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сергиево, территория Лесное озеро, 50:20:0080805:379","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-25 6/0,4 кВ №552 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сергиево, территория Лесное озеро, 50:20:0080805:379","Западные электрические сети","ССР",349.90282999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-28","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-07-31"]
["справочный","Реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ №5384 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10, 50:20:0041741:223","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ №5384 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10, 50:20:0041741:223","Западные электрические сети","ССР",314.30099999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-28","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-07-31"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6794 ПС 110 кВ №189 \"Успенская\" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью по 250 кВА, на трансформаторы мощностью по 400 кВА, ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, в районе с.Успенское, 50:20:0041126:777","I-321057","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6794 ПС 110 кВ №189 \"Успенская\" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью по 250 кВА, на трансформаторы мощностью по 400 кВА, ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, в районе с.Успенское, 50:20:0041126:777","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",341.46147999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-23","2024-05-28","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-08","2024-07-18","2024-07-08","2024-07-18","2024-10-31"]
["справочный","Реконструкция ТП-315 10/0,4 кВ №118 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", замена трансформатора, установка дополнительной ячейки в РУ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Малое Новосурино, 50:18:0030420:685","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-315 10/0,4 кВ №118 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", замена трансформатора, установка дополнительной ячейки в РУ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Малое Новосурино, 50:18:0030420:685","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1329.8180500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-23","2024-05-28","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-06-16","2024-07-16","2024-06-16","2024-07-16","2024-07-16"]
[5101,"Строительство ТП-10/0,4кВ ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ПС №664 \"Аксаково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д.Аксаково, ул. Санаторная","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ПС №664 \"Аксаково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д.Аксаково, ул. Санаторная","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1105.6981000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1103.4866999999999,null,"0",null,1103.4866999999999,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1324.1840400000001,353.11574400000001,32413651904,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-29","2024-06-04","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-18","2024-06-14","2024-06-18","2024-08-02"]
["справочный","Модернизация ПС-220/110/10/6 кВ № 671 \" Старбеево\" с установкой по одной ячейке на каждой с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2а","I-316657","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-220/110/10/6 кВ № 671 \" Старбеево\" с установкой по одной ячейке на каждой с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2а","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",4019.1367500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-27","2024-06-03","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-06-15","2024-06-27","2024-06-15","2024-06-27","2026-01-16"]
[5113,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 770 (замена КТП и трансформатора на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №759 \"Ямуга\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п Ямуга, тер. СНТ \"Олимп\"","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 770 (замена КТП и трансформатора на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №759 \"Ямуга\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п Ямуга, тер. СНТ \"Олимп\"","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",898.89538000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",892.15367000000003,null,"0",null,892.15367000000003,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1070.5844,21.774597966101691,32413651980,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-29","2024-06-04","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-06-24","2024-07-05","2024-06-24","2025-04-15"]
[5121,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-161415(400468) от 25.12.2023), ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Первое Мая","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-161415(400468) от 25.12.2023), ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Первое Мая","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",737.91395,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",735.5,null,"0",null,735.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",882.6,84.865384615384627,32413651661,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-29","2024-06-04","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-06-25","2024-07-05","2024-06-25","2024-08-16"]
[5129,"Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №42 с.1 и с.2 до РТП-10 кВ №98, ВЛ-10 кВ от ф. ЦРП-10 кВ №42 с.2 - ТП-10/0,4 кВ № 455-ТП-10/0,4 кВ-497 с.2 от оп. № 17 до оп. № 16б, ВЛ-10 кВ от ф. ЦРП-10 кВ № 42 с.2-ТП-10/0,4 кВ № 55-ТП-10/0,4 кВ-497 с.2 от оп. № 16б до КТП-10 /0,4 кВ № 3500 с установкой РЛР, (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, Московская обл., Солнечногорск г., в р-не Чашниково д.","I-319702","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №42 с.1 и с.2 до РТП-10 кВ №98, ВЛ-10 кВ от ф. ЦРП-10 кВ №42 с.2 - ТП-10/0,4 кВ № 455-ТП-10/0,4 кВ-497 с.2 от оп. № 17 до оп. № 16б, ВЛ-10 кВ от ф. ЦРП-10 кВ № 42 с.2-ТП-10/0,4 кВ № 55-ТП-10/0,4 кВ-497 с.2 от оп. № 16б до КТП-10 /0,4 кВ № 3500 с установкой РЛР, (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, Московская обл., Солнечногорск г., в р-не Чашниково д.","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",5843.2164199999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",5790.6274700000004,null,"1",5790.6274700000004,5790.6274700000004,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",6948.7529599999998,66.389359490445855,32413662266,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-31","2024-06-06","2024-06-14",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-06-27","2024-07-09","2024-06-27","2025-05-07"]
[5134,"Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 421 с установкой КРУН-10 кВ в РУ-10 кВ, ПС-110/10/6/3 кВ № 416 Красные Горки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Мытищи, вблизи д.Вешки","N_I-297668","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 421 с установкой КРУН-10 кВ в РУ-10 кВ, ПС-110/10/6/3 кВ № 416 Красные Горки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Мытищи, вблизи д.Вешки","Северные электрические сети","ССР",1995.9122500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1983.93678,null,"0",null,1983.93678,"ООО \"ЭНКОМ\"",2380.7241399999998,210.06389470588235,32413655139,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-30","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-06-27","2024-07-09","2024-06-27","2024-07-31"]
[5142,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ №1691 , ПС №587 \"Решетниково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Саньково, с/т Знамя-3, уч. 213","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ №1691 , ПС №587 \"Решетниково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Саньково, с/т Знамя-3, уч. 213","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",632.49766999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭМПИН\"",629.33518000000004,null,"0",null,629.33518000000004,"ООО \"ЭМПИН\"",755.20222000000001,80.914523571428575,32413655180,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-30","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-07-07","2024-06-24","2024-07-07","2024-06-24","2024-08-19"]
[5147,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе от ТП-6/0,4кВ №80, ПС №143 \"Волково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Мисирево, д. 2","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе от ТП-6/0,4кВ №80, ПС №143 \"Волково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Мисирево, д. 2","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",899.64308000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",892.89575000000002,null,"0",null,892.89575000000002,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1071.4748999999999,55.421115517241375,32413655035,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-30","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-07-07","2024-06-24","2024-07-07","2024-06-24","2024-10-18"]
[5155,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27828 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, путепровод автодорожный Красносельский","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27828 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, путепровод автодорожный Красносельский","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4021.3535299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",3981.5421299999998,null,"0",null,3981.5421299999998,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",4777.8505599999999,43.121394945848373,32413648229,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-29","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-06-25","2024-07-15","2024-06-25","2025-12-31"]
[5163,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1238 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", замена на КТПН (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, с.Новопетровское, 50:08:0090234:13","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1238 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", замена на КТПН (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, с.Новопетровское, 50:08:0090234:13","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1433.60088,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1423.2789600000001,null,"0",null,1423.2789600000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1707.9347499999999,null,32413664039,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-11","2024-07-15","2024-07-11","2024-11-06"]
["справочный","Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ №6701 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена на КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, с.Каринское, 50:20:0080803:1105","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ №6701 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена на КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, с.Каринское, 50:20:0080803:1105","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1397.3924999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-29","2024-05-31","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-06-22","2024-07-09","2024-06-22","2024-07-09","2024-07-17"]
["справочный","Реконструкция РУ-10 кВ РП-37 с установкой дополнительной ячейки с вакуумным выключателем ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:1355","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-37 с установкой дополнительной ячейки с вакуумным выключателем ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:1355","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",1809.58457,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-27","2024-06-20","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-07-12","2024-06-21","2024-07-12","2024-07-15"]
["справочный","Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 10/0,4 №17627, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б. Якиманка, д.32, стр.3 (1 шт.(прочие))","N_I-293409","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 10/0,4 №17627, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б. Якиманка, д.32, стр.3 (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",37.278269999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-30","2024-06-11","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-05","2024-07-12","2024-07-05","2024-12-31"]
["справочный","Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 10/0,4 №24443, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Зацепа, д.22, стр.2 (1 шт.(прочие))","N_I-293412","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 10/0,4 №24443, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Зацепа, д.22, стр.2 (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",37.278269999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-30","2024-06-11","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-05","2024-07-12","2024-07-05","2024-12-31"]
["справочный","Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 6/0,4 №745, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер. Подколокольный, д.13, стр.4 (1 шт.(прочие))","N_I-293402","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 6/0,4 №745, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер. Подколокольный, д.13, стр.4 (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",37.278269999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-30","2024-06-11","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-05","2024-07-12","2024-07-05","2024-12-31"]
[5185,"Модернизация ПС 110кВ №567 \"Полиграф\" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (304 п.м.; 1 шт.(прочие))","K_I-232696","2025","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ПС 110кВ №567 \"Полиграф\" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (304 п.м.; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",928.43190000000004,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"КМД СЕРВИС\"",919.14757999999995,null,"0",null,919.14757999999995,"ООО \"КМД СЕРВИС\"",1102.9771000000001,null,32413651890,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-29","2024-06-10","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-05","2024-07-21","2024-07-05","2024-12-31"]
[5186,"Модернизация ПС 110кВ №399 \"Добрыниха\" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (461 п.м.; 1 шт.(прочие))","K_I-232698","2025","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ПС 110кВ №399 \"Добрыниха\" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (461 п.м.; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1348.8545300000001,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1321.87744,null,"0",null,1321.87744,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1586.2529300000001,null,32413651894,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-29","2024-06-10","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-05","2024-07-21","2024-07-05","2024-12-03"]
["справочный","Модернизация ПС-35 кВ № 294 «Комарово» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Сивково, владение № 32 (500 п.м.; 17 шт.(прочие))","N_I-293826","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-35 кВ № 294 «Комарово» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Сивково, владение № 32 (500 п.м.; 17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",416.39098999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-23","2024-05-31","2024-06-10","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-09","2024-07-20","2024-07-09","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ПС-35 кВ № 192 «Володино» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, деревня Алексино, ул. Садовая, д. 328 (426 п.м.; 13 шт.(прочие))","N_I-293834","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-35 кВ № 192 «Володино» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, деревня Алексино, ул. Садовая, д. 328 (426 п.м.; 13 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",243.61168000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-23","2024-05-30","2024-06-10","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-09","2024-07-20","2024-07-09","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ПС-35 кВ № 196 «Выползово» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, деревня Вельяминово (490 п.м.; 15 шт.(прочие))","N_I-293835","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-35 кВ № 196 «Выползово» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, деревня Вельяминово (490 п.м.; 15 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",406.27883000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-23","2024-05-30","2024-06-10","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-09","2024-07-20","2024-07-09","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация Тучковского участка Рузского РЭС ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, п. Тучково, Технологический проезд, д. 25 (800 кв.м.; 520 п.м.; 19 шт.(прочие))","N_I-293840","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация Тучковского участка Рузского РЭС ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, п. Тучково, Технологический проезд, д. 25 (800 кв.м.; 520 п.м.; 19 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",496.70627000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-23","2024-05-30","2024-06-07","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-09","2024-07-20","2024-07-09","2024-12-30"]
[5202,"Строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 71 \"Поварово\" до сооруж. РП сек. 1, 2, с установокй ячеек на сек. шин 1,2 в РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 71 \"Поварово\", в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н, д.Задорино","N_I-294816","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 71 \"Поварово\" до сооруж. РП сек. 1, 2, с установокй ячеек на сек. шин 1,2 в РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 71 \"Поварово\", в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н, д.Задорино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",382231.67268999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",381849.44102000003,null,"1",381849.44102000003,381849.44102000003,"ООО «АКОМ»",458219.32922000001,30392.098366632657,32413571584,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-05-03","2024-05-29","2024-06-05",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-06-17","2024-05-28","2024-06-17","2024-12-30",null,"Выписка из протокола ПРЗК/2024/ЦЗК-ИА/60 заседания ЦЗК от 24.05.2024"]
[5203,"Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2024 г.","Г",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","Западные электрические сети","Коммерческое предложение",7854.3,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"УНИКАБ\"",7854.3,null,"1",7854.3,7854.3,"ООО \"УНИКАБ\"",9425.16,null,32413663725,"https://lot-online.ru","2024-05-28","2024-05-31","2024-06-13","2024-06-20",null,null,null,null,"2024-06-25","2024-07-04","2024-06-25","2024-07-04","2024-12-31"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 377 с заменой трансформаторов 2х250 кВА на трансформаторы 2х630 кВА, замена БТ-10/6 кВ 1000кВА на БТ-10/6 кВ 1250 кВА, ПС-110/10 кВ №35 \"Октябрьская\", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка,ул. Школьная, д. 12","I-321867","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 377 с заменой трансформаторов 2х250 кВА на трансформаторы 2х630 кВА, замена БТ-10/6 кВ 1000кВА на БТ-10/6 кВ 1250 кВА, ПС-110/10 кВ №35 \"Октябрьская\", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка,ул. Школьная, д. 12","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",398.43400000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-14","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-09","2024-07-12","2024-07-09","2025-04-25"]
[5221,"Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 502, ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Ковшинская, уч. 1","Г","2025","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 502, ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Ковшинская, уч. 1","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1318.2112400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1316,null,"0",null,1316,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1579.2,null,32413669286,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-14","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-13","2024-07-08","2024-07-13","2024-07-08","2025-04-30"]
[5222,"Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 812 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №826 \"Гальцово\", МО, Пушкинский р-н, в районе д. Мартьянково","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 812 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №826 \"Гальцово\", МО, Пушкинский р-н, в районе д. Мартьянково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",540.76721999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК ЭНЕРГИЯ\"",536.71146999999996,null,"0",null,536.71146999999996,"ООО \"СК ЭНЕРГИЯ\"",644.05376000000001,0,32413669270,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-14","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-13",null,"2024-07-13"]
[5232,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну (Распоряжение №446р от 26.04.2024)(2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",19878.701580000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",19876.5,null,"0",null,19876.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",23851.8,null,32413660979,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-07","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-03","2024-07-15","2024-07-03","2028-03-24"]
[5236,"Реконструкция ВЛ-6 кВ от лин. 902 КТП-6/0,4 кВ №105 - ЗТП-6/0,4 кВ №149 с отпайкой на КТП-6/0,4 кВ №193, ПС-35/6 кВ № 77 \"Талицы\" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, МО, г.о. Пушкинский, д. Григорково, к.н. 50:13:0020314:1447","I-319752","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ от лин. 902 КТП-6/0,4 кВ №105 - ЗТП-6/0,4 кВ №149 с отпайкой на КТП-6/0,4 кВ №193, ПС-35/6 кВ № 77 \"Талицы\" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, МО, г.о. Пушкинский, д. Григорково, к.н. 50:13:0020314:1447","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1742.74064,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГОЛЬФСТРИМ\"",1734.02694,null,"0",null,1734.02694,"ООО \"ГОЛЬФСТРИМ\"",2080.8323300000002,null,32413669253,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-06-03","2024-06-14","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-07-08","2024-07-09","2024-07-08","2025-03-14"]
[5241,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1579 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №480 \"Северово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Дубровицкий, д. Жарково Ю8-24-303-203670(245475)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1579 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №480 \"Северово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Дубровицкий, д. Жарково Ю8-24-303-203670(245475)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1382.25728,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1374.6548700000001,null,"0",null,1374.6548700000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1649.58584,43.41015368421052,32413663206,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-07","2024-06-11",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-27","2024-06-17","2024-06-27","2024-10-19"]
[5249,"Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №424 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №546 \"Фетищево\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, п Поливаново Ю8-24-303-204552(244846)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №424 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №546 \"Фетищево\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, п Поливаново Ю8-24-303-204552(244846)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1544.8460299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1536.3493800000001,null,"0",null,1536.3493800000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1843.6192599999999,47.272288717948712,32413663224,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-07","2024-06-11",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-27","2024-06-17","2024-06-27","2024-10-22"]
[5257,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1823 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №173 \"Новоцементная\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Калиновка д, тер. ДНП \"Факел- 2\", з/у 268 Ю8-24-302-203356(200172)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1823 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №173 \"Новоцементная\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Калиновка д, тер. ДНП \"Факел- 2\", з/у 268 Ю8-24-302-203356(200172)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1493.5127199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1485.2983999999999,null,"0",null,1485.2983999999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1782.35808,46.904159999999997,32413662900,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-07","2024-06-11",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-27","2024-06-17","2024-06-27","2024-10-19"]
[5262,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1778 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, сельское поселение Ульянинское, с. Никитское Ю8-24-302-204504(252624)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1778 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, сельское поселение Ульянинское, с. Никитское Ю8-24-302-204504(252624)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1696.8594399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1688.3751400000001,null,"0",null,1688.3751400000001,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2026.05017,68.679666779661019,32413663467,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-26","2024-06-17","2024-06-26","2024-10-22"]
[5268,"Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. проходного типа в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от сущ. ВЛ-10кВ Ф-105 направлением РП-69 -КТП-403, КЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ по п. 10.1.2 до РУ-10кВ ТП №Нов. сооружаемый по п. 10.1.1, ГНБ, установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №Нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Румянцево, ул. Верхняя, д. 4А, : 77:17:0110501:431 НА З.У. 77:17:0110501:389","Г","2029","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. проходного типа в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от сущ. ВЛ-10кВ Ф-105 направлением РП-69 - КТП-403, КЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ по п. 10.1.2 до РУ-10кВ ТП №Нов. сооружаемый по п. 10.1.1, ГНБ, установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №Нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Румянцево, ул. Верхняя, д. 4А, : 77:17:0110501:431 НА З.У. 77:17:0110501:389","Новая Москва","ССР",2827.58401,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",2824.7564299999999,null,"0",null,2824.7564299999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3389.7077199999999,762.68423699999994,32413661028,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-06-21","2024-07-15","2024-06-21","2024-07-31"]
[5276,"Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19613 с установкой КРУ-0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих, со строительством 25КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19613 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, дорога в Совхоз им. 1 Мая","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19613 с установкой КРУ-0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих, со строительством 25КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19613 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, дорога в Совхоз им. 1 Мая","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",3076.5753599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",3075.0370699999999,null,"0",null,3075.0370699999999,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",3690.04448,20.054589565217391,32413663277,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-07","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-06-27","2024-07-15","2024-06-27","2025-12-31"]
["справочный","Строительство 3КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29298 до границы участка заявителя, в направлении ВРЩ-0,4кВ, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, территория Серебряного Бора, к.н. з/у","I-321294","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство 3КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29298 до границы участка заявителя, в направлении ВРЩ-0,4кВ, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, территория Серебряного Бора, к.н. з/у","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",22434.120220000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-05-31","2024-06-07","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-06-27","2024-07-15","2024-06-27","2025-04-30"]
[5287,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2 КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 20193 - ТП-10/0,4кВ № 29248 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поречная, д.21","I-321290","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2 КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 20193 - ТП-10/0,4кВ № 29248 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поречная, д.21","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",24613.226139999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",24588.61291,null,"0",null,24588.61291,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",29506.335490000001,null,32413661113,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-21","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-09","2024-07-15","2024-07-09","2026-04-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,228км, ВЛ-0,4 кВ-0,077км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Каменское, 50:26:0130808:314","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,228км, ВЛ-0,4 кВ-0,077км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Каменское, 50:26:0130808:314","Западные электрические сети","ССР",129.39721,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-10","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-18","2024-07-15","2024-07-18","2024-07-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-907 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,212 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ «Дубрава-1», 50:08:060143:127","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-907 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,212 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ «Дубрава-1», 50:08:060143:127","Западные электрические сети","ССР",201.92303000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-10","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-15",null,"2024-07-15"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1538 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,178 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, 50:26:0090608:367","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1538 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,178 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, 50:26:0090608:367","Западные электрические сети","ССР",123.97138,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-10","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-09",null,"2024-07-09"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2062 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,088км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-Н, с.Онуфриево, 50:08:0060201:515","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2062 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,088км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-Н, с.Онуфриево, 50:08:0060201:515","Западные электрические сети","ССР",55.242759999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-05","2024-06-10","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-21",null,"2024-07-21"]
[5298,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТПзаявителей по объектам ВЭС Приказ 1133 от 16.11.2023 Щелковский район (2объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4484.8176999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4482,null,"0",null,4482,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5378.4,325.96363636363634,32413666358,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-06-20","2024-06-28","2024-07-01","2024-06-28","2024-07-31"]
[5301,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 33 от 18.01.2024, 46 от 02.02.2024 Балашихинский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3171.0369900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3168,null,"0",null,3168,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3801.6,230.4,32413666039,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-06-20","2024-06-28","2024-07-01","2024-06-28","2024-07-31"]
["справочный","Реконструкция КТП-25 6/0,4 кВ № 5182 (замена тр-р 25 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Черное\" № 27, МО, г/о Балашиха, 50:15:0071201:1669","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-25 6/0,4 кВ № 5182 (замена тр-р 25 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Черное\" № 27, МО, г/о Балашиха, 50:15:0071201:1669","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",370.57675999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-06-28","2024-07-09","2024-06-28","2025-02-14"]
["справочный","Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВА № 460 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА), установка РЛКВ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ на оп. 1 ВЛЗ-10 кВ фид. Семеновский  ПС \"Голутвин\" № 401, МО,  г/о Коломна, д. Семёновское, ул. Весенняя, з/у 43, 50:34:0040402:1206","Г","2024","СМР; ПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВА № 460 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА), установка РЛКВ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ на оп. 1 ВЛЗ-10 кВ фид. Семеновский  ПС \"Голутвин\" № 401, МО,  г/о Коломна, д. Семёновское, ул. Весенняя, з/у 43, 50:34:0040402:1206","Восточные электрические сети","ССР",91.22878,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-06-20","2024-06-28","2024-07-01","2024-06-28","2024-09-19"]
["справочный","Строительство МТП-100 10/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 отп. на КТП-37 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Криулино, СНТ \"Мечта\", уч. 19, 50:17:0021902:46","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 отп. на КТП-37 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Криулино, СНТ \"Мечта\",уч. 19, 50:17:0021902:46","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",938.29953,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-06-28","2024-07-09","2024-06-28","2024-09-01"]
["справочный","Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-575  ПС \"Истомкино\" № 43, МО, г. Ногинск, зарядная станция для электротранспорта","Г","2024","СМР; ПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-575  ПС \"Истомкино\" № 43, МО, г. Ногинск, зарядная станция для электротранспорта","Восточные электрические сети","ССР",1226.93975,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-06-28","2024-07-01","2024-06-28","2024-07-31"]
["справочный","Замена КРН-4 на СП-10 кВ (реклоузер с телемеханикой) и ИКЗ-10 кВ на оп. 15 КВЛ-10 кВ фид. 11 КРН-4-ТП-36  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г/о Щёлково, тер. Литвиново-Парк, ул. 1-я линия, д. 49, 50:14:0030101:1170","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Замена КРН-4 на СП-10 кВ (реклоузер с телемеханикой) и ИКЗ-10 кВ на оп. 15 КВЛ-10 кВ фид. 11 КРН-4-ТП-36  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г/о Щёлково, тер. Литвиново-Парк, ул. 1-я линия, д. 49, 50:14:0030101:1170","Восточные электрические сети","ССР",948.16409999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-06-28","2024-07-01","2024-06-28","2024-07-31"]
["справочный","Заменить КРН-11 на СП-10 кВ (реклоузер) с ТМ и ИКЗ-10 кВ между КВЛ-10 кВ ПС-226 фид. 4 ТП-126 и КВЛ-10 кВ ПС 226 фид. 5 ТП-119 на опоре 1 ПС \"Горелово\" № 226, МО, г/о Щёлково, 50:14:0030101:1414","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Заменить КРН-11 на СП-10 кВ (реклоузер) с ТМ и ИКЗ-10 кВ между КВЛ-10 кВ ПС-226 фид. 4 ТП-126 и КВЛ-10 кВ ПС 226 фид. 5 ТП-119 на опоре 1  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г/о Щёлково, 50:14:0030101:1414","Восточные электрические сети","ССР",1029.8652500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-28","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-06-28","2024-07-01","2024-06-28","2024-07-31"]
[5314,"Строительство СП-10 кВ (реклоузер ) на ВЛЗ-10 кВ фид. 45  ПС \"Юдино\" № 650, МО, г. Щёлково, д. Аксёново, 50:14:0010311:1284","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ (реклоузер ) на ВЛЗ-10 кВ фид. 45  ПС \"Юдино\" № 650, МО, г. Щёлково, д. Аксёново, 50:14:0010311:1284","Восточные электрические сети","ССР",2936.6889200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2934,null,"0",null,2934,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3520.8,213.3818181818182,32413665992,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-31"]
[5319,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 23 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151, УИКН-10 кВ (И-01-06)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, 50:15:0080703:170","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 23 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151, УИКН-10 кВ (И-01-06)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, 50:15:0080703:170","Восточные электрические сети","ССР",480.51981999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",478,null,"0",null,478,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",573.6,34.763636363636365,32413665705,"https://lot-online.ru","2024-05-28","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-13","2024-06-28","2024-07-13","2024-06-28","2024-07-31"]
[5327,"Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 1848 (замена тр-рв 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Новая, 50:24:0050682:2086","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 1848 (замена тр-рв 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Новая, 50:24:0050682:2086","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",483.10410000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",480.68858,null,"0",null,480.68858,"ООО \"РЭС\"",576.82629999999995,9.6137716666666648,32413665760,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-02","2024-06-28","2024-07-02","2024-06-28","2024-10-26"]
[5335,"Реконструкция КТП-43 с установкой БКТП-630; ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 ПС №727 \"Лебедево\", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Краснопахорское, с. Былово, СНТ \"Белгатой\" (0,63 МВА; 1,371 км)","H_I-189807","2026","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-43 с установкой БКТП-630; ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 ПС №727 \"Лебедево\", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Краснопахорское, с. Былово, СНТ \"Белгатой\" (0,63 МВА; 1,371 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",5708.4831100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",5697.0661399999999,null,"1",5697.0661399999999,5697.0661399999999,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",6836.47937,null,32413676337,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-05","2024-06-13","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-14","2024-07-04","2024-07-14","2024-07-04","2025-12-31"]
[5340,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20551 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чечулина, влад.9","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20551 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чечулина, влад.9","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4279.94283,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4271.3829500000002,null,"0",null,4271.3829500000002,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5125.6595399999997,null,32413688267,"https://lot-online.ru","2024-06-04","2024-06-07","2024-06-17","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-01","2024-07-15","2024-07-01","2024-09-30"]
[5348,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО"," Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №719 от 14.03.2024 Ступинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1880.6501599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1871.24667,null,"0",null,1871.24667,"ООО \"ВСС\"",2245.4960000000001,34.813891472868221,32413676786,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-05","2024-06-10","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-17","2024-06-26","2024-07-17","2024-06-26","2025-03-11"]
[5354,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №№ Ю8-22-302-97216(192501)), ПС №605 \"Бронницы\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, квартал 40541 Ю8-24-302-205176(239809)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №№ Ю8-22-302-97216(192501)), ПС №605 \"Бронницы\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, квартал 40541 Ю8-24-302-205176(239809)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1424.91553,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1353.66975,null,"0",null,1353.66975,"ООО \"СБЭМ\"",1624.4037000000001,336.08352413793102,32413676758,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-05","2024-06-10","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-24","2024-06-21","2024-06-24","2024-07-23"]
[5359,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №339 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №617 Сырово\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Суханово д, д.12 Ю8-24-303-205840(263197)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №339 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №617 Сырово\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Суханово д, д.12 Ю8-24-303-205840(263197)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1602.2957899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1591.07971,null,"0",null,1591.07971,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1909.29565,null,32413676662,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-05","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-08","2024-07-20","2024-07-08","2024-11-08"]
[5367,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-73, ПС №591 \"Топканово\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Кашира, д. Домнинки Ю8-24-302-201453(215319)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-73, ПС №591 \"Топканово\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Кашира, д. Домнинки Ю8-24-302-201453(215319)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",528.35713999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",525.71500000000003,null,"0",null,525.71500000000003,"ООО \"ВСС\"",630.85799999999995,null,32413676782,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-05","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-07-10","2024-06-21","2024-07-10","2024-07-24"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1989 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, в р- не д. Байдиково, к/х \"Исток\" Ю8-24-302-206208(263000)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1989 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, в р- не д. Байдиково, к/х \"Исток\" Ю8-24-302-206208(263000)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-05","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-10","2024-07-21","2024-07-10","2024-09-10"]
[5374,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1729 от 16.05.2024 Раменского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2241.31817,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2230.1115799999998,null,"0",null,2230.1115799999998,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2676.1338999999998,0,32413676708,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-05","2024-06-13","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-21",null,"2024-07-21"]
[5380,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-21629(168593) от 17.11.2020), ПС №429 \"Шереметьево\", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-20-302-21629(168593) от 17.11.2020), ПС №429 \"Шереметьево\", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки","Северные электрические сети","ССР",2667.8619199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",2651.8547400000002,null,"0",null,2651.8547400000002,"ООО \"ЭНКОМ\"",3182.2256900000002,null,32413688537,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-14",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-04","2024-07-12","2024-07-04","2024-07-31"]
[5385,"Строительство КТП- 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4кВ № 977, ПС №647 \"Нудоль\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 200 м от д. Афанасово","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Строительство КТП- 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4кВ № 977, ПС №647 \"Нудоль\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 200 м от д. Афанасово","Северные электрические сети","ССР",1773.989,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1765.11906,null,"0",null,1765.11906,"ООО \"ЭМПИН\"",2118.1428700000001,null,32413688523,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-14",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-03","2024-07-12","2024-07-03","2024-07-31"]
[5393,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3526 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос Деденево, д. Боброво","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3526 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос Деденево, д. Боброво","Северные электрические сети","ССР",443.76,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",441.5,null,"0",null,441.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",529.79999999999995,null,32413692270,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-10","2024-06-17","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-05","2024-07-12","2024-07-05","2024-07-31"]
[5405,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2164, ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Никульское","Г","2025","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2164, ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Никульское","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",822.24697000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",818.13574000000006,null,"0",null,818.13574000000006,"ООО \"ЭМПИН\"",981.76288999999997,null,32413692321,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-10","2024-06-17","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-14","2024-07-04","2024-07-14","2024-07-04","2025-05-06"]
[5406,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4726, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4726, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",474.37324999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",472,null,"0",null,472,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",566.4,null,32413692327,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-10","2024-06-17","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-14","2024-07-05","2024-07-14","2024-07-05","2024-09-06"]
[5414,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп. №7 до оп. №17, отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №149, путем замены опор СВ-95 на СВ-110, ТП-10/0,4 кВ в габаритах 250 кВА с транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ от опоры №4/4 ВЛ-10 кВ фид. 20, отходящей с РУ-10 кВ ПС-110 кВ «Вороново» №59 до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №нов. до существующей ВЛ-0,4 кВ, отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №149, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Юдановка; 77:22:0030322:526 НА З/У 77:22:0030322:501.","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп. №7 до оп. №17, отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №149, путем замены опор СВ-95 на СВ-110, ТП-10/0,4 кВ в габаритах 250 кВА с транс. 160 кВА, ВЛ-10 кВ от опоры №4/4 ВЛ-10 кВ фид. 20, отходящей с РУ-10 кВ ПС-110 кВ «Вороново» №59 до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №нов. до существующей ВЛ-0,4 кВ, отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №149, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Юдановка; 77:22:0030322:526 НА З/У 77:22:0030322:501.","Новая Москва","ориентировочный расчет",3288.6989100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",3282.1215099999999,null,"0",null,3282.1215099999999,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",3938.5458100000001,null,32413681867,"https://lot-online.ru","2024-06-05","2024-06-06","2024-06-11","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-01","2024-07-21","2024-07-01","2025-05-09"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-24-302-110734(175916) от 07.03.2024  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, 50:15:0071201:1821","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-24-302-110734(175916) от 07.03.2024  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, 50:15:0071201:1821","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1121.28072,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2025-10-30"]
[5418,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 356 от 11.04.2024 Коломенский район (15 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4513.7486200000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4493,null,"0",null,4493,"ООО \"ФАБИ\"",5391.6,null,32413675856,"https://lot-online.ru","2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-10-08"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ОП. 16 ВЛИ-0,4 кВ ТП-623   ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Акатьевский, СТ \"Лен\", уч. 117, 50:34:0040422:166","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ОП. 16 ВЛИ-0,4 кВ ТП-623   ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Акатьевский, СТ \"Лен\", уч. 117, 50:34:0040422:166","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",133.15731,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-10-08"]
["справочный","Строительство КТП-160/6/0,4кВ (с тр-ром 40 кВА), ВЛЗ-6 кВ от опоры, установленной в пролете опор 53-1, отп. на КТП-1188 Ф-208/415, РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС \"Ликино\" № 415, МО, Орехово-Зуевский г/о, д. Кудыкино, 50:24:0050682:1409","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160/6/0,4кВ (с тр-ром 40 кВА), ВЛЗ-6 кВ от опоры, установленной в пролете опор 53-1, отп. на КТП-1188 Ф-208/415, РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС \"Ликино\" № 415, МО, Орехово-Зуевский г/о, д. Кудыкино, 50:24:0050682:1409","Восточные электрические сети","ССР",921.51208999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-09-25"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 1067 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Пичурино\" № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Иванищево, уч. 21-А, 50:24:0090203:68","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 1067 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Пичурино\" № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Иванищево, уч. 21-А, 50:24:0090203:68","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1427.9352100000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-09-25"]
["справочный","Замена КРН-10 на СП-10 кВ (реклоузер) с ТМ и ИКЗ-10 кВ на КВЛ-10 кВ ТП-116-ТП-126 оп. 73 фид. 4  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, п. Литвиново, 50:14:0030111:2392","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Замена КРН-10 на СП-10 кВ (реклоузер) с ТМ и ИКЗ-10 кВ на КВЛ-10 кВ ТП-116-ТП-126 оп. 73 фид. 4  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, п. Литвиново, 50:14:0030111:2392","Восточные электрические сети","ССР",1059.78036,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-07-31"]
["справочный","Реконструкция МТП-40 6/0,4 кВ № 1848 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Новая, 50:24:0050682:1293","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-40 6/0,4 кВ № 1848 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Новая, 50:24:0050682:1293","Восточные электрические сети","ССР",382.71204,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-07-31"]
[5425,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 258 от 21.03.2024 Павлово-Посадский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2066.9253100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2056.6,null,"0",null,2056.6,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2467.92,null,32413675847,"https://lot-online.ru","2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-07-31"]
[5434,"Модернизация комплексов телемеханики на ПС-110 кВ №172 \"Тимохово\" с установкой узлов технологической сети передачи данных (ТСПД) (11 050 п.м.; 48 шт.(прочие))","N_I-292302","2030","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС-110 кВ №172 \"Тимохово\" с установкой узлов технологической сети передачи данных (ТСПД) (11 050 п.м.; 48 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1671.53008,"ВЗ","ОЗП","2","2","ООО \"СИБ МИР\"",1671.53008,null,"0",null,1671.53008,"ООО \"СИБ МИР\"",2005.8361,null,32413683761,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-06","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-08-02","2024-07-17","2024-08-02","2024-07-17","2024-10-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-441, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино,СНТ Бауманский садовод, уч.2 Ю8-24-303-205868(257471)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-441, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино,СНТ Бауманский садовод, уч.2 Ю8-24-303-205868(257471)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",996.00455999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-07","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-07-05","2024-06-24","2024-07-05","2024-11-06"]
[5440,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-61, ПС №348 \"Серебряные Пруды\", в т.ч. ПИР, МО, рп Серебряные Пруды Ю8-24-302-206537(283062)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-61, ПС №348 \"Серебряные Пруды\", в т.ч. ПИР, МО, рп Серебряные Пруды Ю8-24-302-206537(283062)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",417.88643000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",415.79667000000001,null,"0",null,415.79667000000001,"ООО \"ВСС\"",498.95600000000002,38.381230769230775,32413688019,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-06-28","2024-06-24","2024-06-28","2024-07-24"]
["справочный","Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в РУ-10 кВ РП № 3117 до сооруж. КРУН-10 кВ, ПС-220/10/10/6/ кВ № 671 \"Старбеево\", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, Транспортный проезд, уч. 13","I-315706","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в РУ-10 кВ РП № 3117 до сооруж. КРУН-10 кВ, ПС-220/10/10/6/ кВ № 671 \"Старбеево\", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, Транспортный проезд, уч. 13","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",5269.0493900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-09","2024-07-16","2024-07-09","2025-01-22"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. МТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-191706(418353)), ПС №807 \"Калугино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Гавшино Ю8-24-302-194130(129955)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. МТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-191706(418353)), ПС №807 \"Калугино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Гавшино Ю8-24-302-194130(129955)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",495.62047999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-19",null,"2024-07-19"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-720, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не с. Хонятино, СНТ \"Факел\", уч-к 7 Ю8-24-303-197295(145461)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-720, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не с. Хонятино, СНТ \"Факел\", уч-к 7 Ю8-24-303-197295(145461)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",462.70819,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-07","2024-06-17","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-19","2024-07-10","2024-07-19","2024-07-10","2024-09-05"]
[5459,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №342 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-342 (с заменой вводов), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, СНТ \"Энергетик\", д.73 Ю8-24-302-200887(190706)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №342 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-342 (с заменой вводов), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, СНТ \"Энергетик\", д.73 Ю8-24-302-200887(190706)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3496.5086700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",3461.5435000000002,null,"0",null,3461.5435000000002,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",4153.8522000000003,0,32413687953,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-21",null,"2024-07-21"]
[5467,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №403 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-403, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., тер. СНТ \"Заворово\", земельный участок 11 Ю8-24-302-205616(262898)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №403 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-403, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., тер. СНТ \"Заворово\", земельный участок 11 Ю8-24-302-205616(262898)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3093.6560500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",3062.71949,null,"0",null,3062.71949,"ООО \"ГАЛИОН\"",3675.2633900000001,null,32413688393,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-07","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-07-11","2024-06-24","2024-07-11","2024-11-04"]
[5472,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.\"Акуловский с ТП-266\", ПС №807 \"Калугино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Акулово д Ю8-23-302-191401(419066)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.\"Акуловский с ТП-266\", ПС №807 \"Калугино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Акулово д Ю8-23-302-191401(419066)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1586.17813,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1573.80594,null,"0",null,1573.80594,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1888.5671299999999,null,32413688365,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-07","2024-06-17","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-07-03","2024-06-24","2024-07-03","2024-09-29"]
[5480,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 12682 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 30554  до сооруж. ТП-10/0,4кВ,  12КЛ-0,4 кВ  от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ №1-4 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крижановского, вл. 31 мик-ов 67, 68, квар-ов 103, 104, 105, 106 за границами ППТ","I-320399","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 12682 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 30554  до сооруж. ТП-10/0,4кВ,  12КЛ-0,4 кВ  от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ №1-4 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт, в т.ч. ПИР:  г.Москва, ул.Крижановского, вл. 31 мик-ов 67, 68, квар-ов 103, 104, 105, 106 за границами ППТ","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",46806.633280000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",46759.826650000003,null,"1",46759.826650000003,46759.826650000003,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",56111.791980000002,null,32413687536,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-07","2024-06-17","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-03","2024-07-15","2024-07-03","2026-03-31"]
[5485,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид 2 (с заменой вводов - 15 шт.) от ТП-163 ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н,  с. Константиново, уч. 50, 50:29:0050302:1667","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид 2 (с заменой вводов - 15 шт.) от ТП-163  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н,  с. Константиново, уч. 50,  50:29:0050302:1667","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",968.83716000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",963.99297000000001,null,"0",null,963.99297000000001,"ООО \"РЭС\"",1156.7915599999999,null,32413680417,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-24","2024-07-04","2024-07-24","2024-07-04","2024-11-04"]
[5493,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 452 от 08.05.2024 Ногинский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2440.8134500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2428.6093799999999,null,"0",null,2428.6093799999999,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2914.3312599999999,null,32413680384,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-17","2024-07-04","2024-07-24","2024-07-04","2024-09-04"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ КТП-260  ПС \"Глухово\" № 84, МО, Ногинский р-н, с/о Ямкинский, с. Ямкино, ул. Украинская, д. 47, 50:16:0104002:430","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ КТП-260  ПС \"Глухово\" № 84, МО, Ногинский р-н, с/о Ямкинский, с. Ямкино, ул. Украинская, д. 47, 50:16:0104002:430","Восточные электрические сети","ССР",103.6604,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-17","2024-07-04","2024-07-24","2024-07-04","2024-07-31"]
["справочный","Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 1342 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), замена выходов с КТП-1342 Ф-1,3 до оп. 1 4А-35-50, выходов с КТП-1342 Ф-3 до оп. 2  ПС \"Дубки\" № 199, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Малодубенский, д. Ожерелки, д. 67, 50:24:0010103:10","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 1342 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), замена выходов с КТП-1342 Ф-1,3 до оп. 1 4А-35-50, выходов с КТП-1342 Ф-3 до оп. 2  ПС \"Дубки\" № 199, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Малодубенский, д. Ожерелки, д. 67, 50:24:0010103:10","Восточные электрические сети","ССР",805.49364000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-17","2024-07-04","2024-07-24","2024-07-04","2024-09-06"]
[5497,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 452 от 08.05.2024 Орехово-Зуевский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2192.4086299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",2181.44659,null,"0",null,2181.44659,"ООО \"РЭС\"",2617.7359099999999,null,32413680414,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-17","2024-07-04","2024-07-24","2024-07-04","2024-11-06"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 27 по опорам 144-155  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, с. Федосьино, 50:34:0050409:482","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 27 по опорам 144-155  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, с. Федосьино, 50:34:0050409:482","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3079.0452399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-17","2024-07-04","2024-07-24","2024-07-04","2024-11-07"]
[5499,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14736 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Новодмитровская, д.23, стр.9","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Дополнительное соглашение № 1 к договору строительного подряда № 285655/ПС-22 от «21» сентября 2022г. по выполнению комплекса ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14736 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Новодмитровская, д.23, стр.9","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",605.69253000000003,"ВЗ","ЕП",1,1,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",605.69253333333336,null,0,null,605.69253333333336,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",726.83104000000003,385.17692838323359,"Неэлектронная","Неэлектронная","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","5.7.3.4.","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"","ЦКК","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","2024-01-05","2024-12-04",null,"Выписка 010 от 03.06.24 (56): ЕП\nсрок аренды: 11 месяцев с 05.01.2024 до 04.12.2024"]
[5500,"Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,531 км; 30 027 п.м.; 6 шт.(прочие))","H_I-203886",2026,"ОН","Установление публичных сервитутов по Распоряжениям Департамента городского имущества города Москвы на земли, находящиеся в государственной собственности, для размещения кабельных линий электропередачи по титулу: «Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II» в отношении земельных участков ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Распоряжение",10254.694,"ВЗ","ЕП",1,1,"Департамент городского имущества города Москвы",10254.694,null,0,null,10254.694,"Департамент городского имущества города Москвы",10254.694,75.629657391887363,"Неэлектронная","Неэлектронная","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","5.7.3.12.","Департамент городского имущества города Москвы","ЦКК","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","2024-02-19","2073-02-19",null,"Выписка 015 от 03.06.24 (56): ЕП\nСервитуты устанавливаются сроком на 49 лет со дня издания распоряжений.\n\n"]
[5501,"Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 РТП-2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (Загруженные фидера 2022г) (2,284 км; 92 п.м.; 9 шт.(прочие))","M_I-272628",2028,"Услуги","Заключение договора с ОАО «РЖД» на оказание услуги по предоставлению технологических «окон» в графике движения поездов  по титулу: «Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 РТП-2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (Загруженные фидера 2022г)","ПАО \"Россети Московский регион\"","нормативный метод, на основании приложения 2 к  проекту договора",417.32803999999999,"ВЗ","ЕП",1,1,"Московская дирекция управления движением-структурное подразделение Центральной дирекции управления движением-филиала ОАО \"РЖД",417.32804166666671,null,0,null,417.32804166666671,"Московская дирекция управления движением-структурное подразделение Центральной дирекции управления движением-филиала ОАО \"РЖД",500.79365000000001,0,"Неэлектронная","Неэлектронная","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","5.7.3.3.","Московская дирекция управления движением-структурное подразделение Центральной дирекции управления движением-филиала ОАО \"РЖД","ЦКК","2024-06-03","2024-06-03",null,"2024-06-03",null,null,null,"Выписка 009 от 03.06.24 (56): ЕП\n Период заключения договора – с момента подписания договора сторонами до 28 сентября 2024г. "]
[5502,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4885 до ближайшей границы участка Заявителя, расположенной со стороны ТП-6/0,4кВ №4885, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье","I-321908","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4885 до ближайшей границы участка Заявителя, расположенной со стороны ТП-6/0,4кВ №4885, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",921.63683000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",920.71519999999998,null,"0",null,920.71519999999998,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",1104.85824,null,32413701986,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-08","2024-07-20","2024-07-08","2024-09-30"]
[5503,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14563 до нов. ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленский б-р, влад.17, стр.6","Г","2024","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР,  материалы (1 этап)  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14563 до нов. ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленский б-р, влад.17, стр.6","Московские кабельные сети","ССР",3588.34,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",3480.6898000000001,null,"0",null,3480.6898000000001,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4176.8277600000001,null,32413702583,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-08","2024-07-20","2024-07-08","2024-07-31"]
[5504,"Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь сооруж. яч. в РУ-10 кВ ПС №174 \"Лыткарино\", СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР,  МО, г. Раменское, Нижнее Мячково д, к.н. 50:23:0040439:34 ИА-23-302-18203(392176)","I-316934","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь сооруж. яч. в РУ-10 кВ ПС №174 \"Лыткарино\", СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР,  МО, г. Раменское, Нижнее Мячково д, к.н. 50:23:0040439:34 ИА-23-302-18203(392176)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",69916.855939999994,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",69462.391669999997,null,"1",69462.391669999997,69462.391669999997,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",83354.87,null,32413693809,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-10","2024-06-18","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-26","2024-07-15","2024-07-26","2024-07-15","2025-12-28"]
[5505,"Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КВЛ-6 кВ РП-2020/2-ТП-4748-КТПП-4747, КЛ-0,4 кВ  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г.  Балашиха, Пуршево д, Новослободская ул, д.15","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КВЛ-6 кВ РП-2020/2-ТП-4748-КТПП-4747, КЛ-0,4 кВ  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г.  Балашиха, Пуршево д, Новослободская ул, д.15","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1154.4838400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1152,null,"0",null,1152,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1382.4,null,32413695201,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[5506,"Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (реклоузер), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ сооруж. по  дог. В8-24-302-113661(240124) от 23.04.2024, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"№ 652 Шульгино, МО, г/о Богородский, г. Старая Купавна, ул Советская, 50:16:0603043:623","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (реклоузер), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ сооруж. по  дог. В8-24-302-113661(240124) от 23.04.2024, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"№ 652 Шульгино, МО, г/о Богородский, г. Старая Купавна, ул Советская, 50:16:0603043:623","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3080.1319400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3064.73128,null,"0",null,3064.73128,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3677.6775400000001,null,32413695192,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[5507,"Строительство МТП-160кВА/10/0,4кВ, СП-10 кВ (реклоузер), ВЛЗ-10 кВ от оп. 18 ВЛ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф105/626, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:917","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160кВА/10/0,4кВ, СП-10 кВ (реклоузер), ВЛЗ-10 кВ от оп. 18 ВЛ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф105/626, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:917","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",926.14428999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",921.51355999999998,null,"0",null,921.51355999999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1105.81627,null,32413695195,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[5508,"Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ в II секции ЗТП-603  ПС \"Тепличная\" № 792, МО, г. Егорьевск, д. Бузята,  46Н02084","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ в II секции ЗТП-603  ПС \"Тепличная\" № 792, МО, г. Егорьевск, д. Бузята,  46Н02084","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3080.1319400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3065,null,"0",null,3065,"ООО \"ФАБИ\"",3678,null,32413695210,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[5509,"Реконструкция ЗТП-250 10/0,4кВ  № 200  (замена на тр-ра на 400 кВА), ПС \"Тепличная\" № 792, МО, г. Егорьевск, д. Бузята,  46Н02084","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-250 10/0,4кВ  № 200  (замена на тр-ра на 400 кВА),   ПС \"Тепличная\" № 792, МО, г. Егорьевск, д. Бузята,  46Н02084","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",575.77251000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",573,null,"0",null,573,"ООО \"ФАБИ\"",687.6,null,32413695208,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[5510,"Строительство КТП-160/10/0,4кВ,  РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 262-26, КЛ-0,38 кВ  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, г.  Воскресенск, рп им. Цюрупы, ул.  Центральная","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160/10/0,4кВ,  РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 262-26, КЛ-0,38 кВ  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, г.  Воскресенск, рп им. Цюрупы, ул.  Центральная","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2651.1539499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2638,null,"0",null,2638,"ООО \"ФАБИ\"",3165.6,null,32413695219,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[5511,"Строительство КТП-160/10/0,4кВ,  РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ  от ВЛ-10 кВ фид. \"РПС\",  КЛ-0,4 кВ  ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО, г. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Коммунистическая","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160/10/0,4кВ,  РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ  от ВЛ-10 кВ фид. \"РПС\",  КЛ-0,4 кВ  ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО, г. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Коммунистическая","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1910.1518599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1901,null,"0",null,1901,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2281.1999999999998,null,32413695198,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[5512,"Реконструкция КТП-250 6/0,4кВ  № 77  (замена на тр-ра на 400 кВА)  ПС \"Голубино\" № 225, МО, г.  Черноголовка, ул. Полевая,  д. 41","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250 6/0,4кВ  № 77  (замена на тр-ра на 400 кВА)  ПС \"Голубино\" № 225, МО, г.  Черноголовка, ул. Полевая,  д. 41","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",586.64161999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",583.70840999999996,null,"0",null,583.70840999999996,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",700.45009000000005,null,32413695191,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[5513,"Строительство КТПП-160/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ врезка в КЛ -10кВ Ф-109 ПС-85 до РП1012, КЛ-0,4 кВ  ПС \"Куровская\" № 85, МО, г.  Куровское, г.  Орехово-Зуево, ул. Совхозная","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-160/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ врезка в КЛ -10кВ Ф-109 ПС-85 до РП1012, КЛ-0,4 кВ  ПС \"Куровская\" № 85, МО, г.  Куровское, г.  Орехово-Зуево, ул. Совхозная","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2050.97478,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2040.7199000000001,null,"0",null,2040.7199000000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2448.8638799999999,null,32413695213,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[5514,"Строительство КТП-160/10/0,4кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. \"Белоомут\" КЛ-0,4 кВ,  ПС \"Белоомут\" № 360, МО,  г.  Луховицы,рп Белоомут, Советская площадь, строение 15а","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160/10/0,4кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. \"Белоомут\" КЛ-0,4 кВ,  ПС \"Белоомут\" № 360, МО,  г.  Луховицы,рп Белоомут, Советская площадь, строение 15а","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1541.5164,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1534,null,"0",null,1534,"ООО \"ФАБИ\"",1840.8,null,32413695216,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[5515,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП № 28399, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 28399 - ТП № 28402, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Павла Корчагина, влад.7 (0,8 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 шт.(прочие))","N_I-298894","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы(2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП № 28399, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 28399 - ТП № 28402, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Павла Корчагина, влад.7","Московские кабельные сети","ССР",1163.6031800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",1162.43958,null,"0",null,1162.43958,"ООО \"ИК МРЭС\"",1394.9275,null,32413702349,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-09","2024-07-20","2024-07-09","2024-07-31"]
[5516,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15491 до ВРЩ-0,4кВ № 136764 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, влад.28, корп.5","I-321901","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15491 до ВРЩ-0,4кВ № 136764 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, влад.28, корп.5","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",923.40034000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",909.54933000000005,null,"0",null,909.54933000000005,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",1091.4592,null,32413702010,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-08","2024-07-20","2024-07-08","2025-01-31"]
[5517,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 20933 до ВРЩ-0,4 кВ № 91979, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.9/12, стр.1,2,3","N_I-305711","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 20933 до ВРЩ-0,4 кВ № 91979, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.9/12, стр.1,2,3","Московские кабельные сети","ССР",4926.60671,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭСК ГРУПП\"",4921.6800999999996,null,"0",null,4921.6800999999996,"ООО \"ЭСК ГРУПП\"",5906.0161200000002,null,32413702168,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-08","2024-07-06","2024-07-08","2024-07-31"]
[5518,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 21344, 2РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21344 – ТП-10/0,4кВ № 20302, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, з/у 16/3 (1,26 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 2 шт.(прочие))","N_I-302166","2024","МТРиО;\nПНР","Выполнение  ПНР, материалы(2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 21344, 2РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21344 - ТП- 10/0,4кВ № 20302, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, з/у 16/3","Московские кабельные сети","ССР",1013.365,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1012.35164,null,"0",null,1012.35164,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1214.82197,null,32413702187,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-08","2024-07-06","2024-07-08","2024-07-31"]
[5519,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24875 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.15","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24875 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.15","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11343.57374,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",11332.230170000001,null,"0",null,11332.230170000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",13598.6762,null,32413702946,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-13","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-09","2024-07-05","2024-07-09","2025-05-31"]
[5520,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19613 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, дорога в Совхоз им. 1 Мая","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19613 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, дорога в Совхоз им. 1 Мая","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",13853.41705,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",13846.49034,null,"0",null,13846.49034,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",16615.788410000001,null,32413699190,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-03","2024-07-05","2024-07-03","2025-12-31"]
[5521,"Строительство РТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч.504,812 ПС 536 до РТП, 4КЛ-10кВ от вр. 2КЛ-10кВ напр.ТП № 24444 - ТП № 29827 до РТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д.23, стр.34","M_I-257823","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч.504,812 ПС 536 до РТП, 4КЛ-10кВ от вр. 2КЛ-10кВ напр.ТП № 24444 - ТП № 29827 до РТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д.23, стр.34","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",51489.909540000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",51412.674679999996,null,"1",51412.674679999996,51412.674679999996,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",61695.209620000001,null,32413699192,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-22","2024-07-12","2024-07-22","2024-07-12","2024-07-31"]
[5522,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15526 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Местный пр-зд","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15526 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Местный пр-зд","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",15895.83265,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",15879.936820000001,null,"0",null,15879.936820000001,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",19055.924180000002,null,32413699195,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-03","2024-07-05","2024-07-03","2025-12-31"]
[5523,"Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 26134 до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 27917 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 29949 А,Б, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, 5-й Лучевой просек, д.5А, стр.4","M_I-273308","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы,оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 26134 до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 27917 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 29949 А,Б, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, 5-й Лучевой просек, д.5А, стр.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",28854.46947,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",28825.615000000002,null,"1",28825.615000000002,28825.615000000002,"ООО\"СМК\"",34590.737999999998,null,32413699196,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-22","2024-07-10","2024-07-22","2024-07-10","2024-07-31"]
[5524,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28782 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 40км+845","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28782 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 40км+845","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6125.9300800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",6034.0411299999996,null,"0",null,6034.0411299999996,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",7240.8493600000002,null,32413703011,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-13","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-08","2024-07-05","2024-07-08","2025-12-31"]
[5525,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22449 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублевское ш.","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22449 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублевское ш.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",8455.7726999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",8328.9361100000006,null,"0",null,8328.9361100000006,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",9994.7233300000007,null,32413703132,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-13","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-08","2024-07-05","2024-07-08","2025-12-31"]
[5526,"Строительство БКТП-2х1250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от яч. 11 РУ-10 кВ до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП с заходом в РУ-10 кВ СП-10 кВ, с установкой СП-10 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. п. Новопетровское, д. Деньково, 50:08:0000000:166633","N_I-281870","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство БКТП-2х1250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от яч. 11 РУ-10 кВ до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП с заходом в РУ-10 кВ СП-10 кВ, с установкой СП-10 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. п. Новопетровское, д. Деньково, 50:08:0000000:166633","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",26670.236639999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",26536.885460000001,null,"1",26536.885460000001,26536.885460000001,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",31844.262549999999,null,32413693814,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-10","2024-06-18","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-12","2024-07-23","2024-07-12","2024-12-30"]
[5527,"Реконструкция ВЛ-10кВ Л-3 РТП № 9 , путем замены на КЛ 10 кВ, в т.ч ПИР, г.Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка,ЖК«Скандинавия» (4,718 км; 5 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие))","M_I-268853","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ Л-3 РТП № 9 путем замены на КЛ-10 кВ 10 кВ от КРУН № 1 до РТП № 9, КЛ-10 кВ от КРУН № 2 до сущ. опоры № 15, КЛ-10 кВ от КРУН № 1 до КРУН № 2, ВЛ-10 кВ от КРУН 10 кВ № 1, ВЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ № 2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, 2КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч ПИР, г.Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ЖК«Скандинавия»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",23122.299920000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",23006.688419999999,null,"1",23006.688419999999,23006.688419999999,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",27608.026099999999,null,32413693875,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-10","2024-06-18","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-12","2024-07-16","2024-07-12","2024-07-31"]
[5528,"Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. мощностью 160кВА, КЛ-10кВ от существующей линейной ячейки в РУ-10кВ БКТП №439 до РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №нов. сооружаемой по п.10.1.1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 35Б/2, : 77:17:0120114:26815","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. мощностью 160кВА, КЛ-10кВ от существующей линейной ячейки в РУ-10кВ БКТП №439 до РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №нов. сооружаемой по п.10.1.1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 35Б/2, : 77:17:0120114:26815","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",12088.84275,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",12076.753909999999,null,"0",null,12076.753909999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",14492.10469,null,32413693878,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-10","2024-06-18","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-10","2024-06-28","2024-07-10","2024-07-12"]
[5529,"Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 15 ПС-110/10/6 кВ № 160 \"Перемилово\", КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, 2КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 4 ПС-110/35/6 кВ № 127 \"Яхрома\", КРУН-6 кВ, 2РЛР-6 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Рабочая, д. 45 (0,4 МВА; 1,85 км; 1 шт.(РУ); 250 п.м.; 4 шт.(прочие))","O_I-312946","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 15 ПС-110/10/6 кВ № 160 \"Перемилово\", КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, 2КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 4 ПС-110/35/6 кВ № 127 \"Яхрома\", КРУН-6 кВ, 2РЛР-6 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Рабочая, д. 45","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11748.15192,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",11746,null,"0",null,11746,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",14095.2,null,32413696190,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-26","2024-07-16","2024-07-26","2024-07-16","2024-12-14"]
[5530,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-252-РТП-77 аб. ПС №444 \"Бутаково\", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр. Новогорск, ОАО ПО Новогорск","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-252-РТП-77 аб. ПС №444 \"Бутаково\", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр. Новогорск, ОАО ПО Новогорск","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8093.0113700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",8044.4533099999999,null,"0",null,8044.4533099999999,"ООО \"ЭНКОМ\"",9653.3439699999999,null,32413696198,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-15","2024-06-28","2024-07-15","2024-07-31"]
[5531,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну (Приказ №1498 от 07.05.2024) (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",5881.42724,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5879,null,"0",null,5879,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7054.8,null,32413696569,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-10-25"]
["справочный","Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф.2 ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, 2-я Левонабережная ул.","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф.2 ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, 2-я Левонабережная ул.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",3646.5991800000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-10-25"]
["справочный","Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 от ТП-10кВ №119 до ТП-10/0,4кВ №3111,ПС №160 \"Перемилово\", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, 2-я Левонабережная ул.","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 от ТП-10кВ №119 до ТП-10/0,4кВ №3111,ПС №160 \"Перемилово\", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, 2-я Левонабережная ул.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",2234.8280599999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-10-25"]
[5532,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №637 \"Тютчево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №637 \"Тютчево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11702.52831,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГОЛЬФСТРИМ\"",11632.313,null,"0",null,11632.313,"ООО \"ГОЛЬФСТРИМ\"",13958.775600000001,null,32413696756,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-10","2024-07-23","2024-07-10","2024-11-06"]
[5533,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну (Приказа №1525 от 14.05.2024) (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",15473.537899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",15471.2,null,"0",null,15471.2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",18565.439999999999,null,32413696761,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-07-15"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 4 от оп. 1 до оп. 5 ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костинское с/п, д.Андрейково, д.2","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 4 от оп. 1 до оп. 5 ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костинское с/п, д.Андрейково, д.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",14031.7045,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-07-15"]
["справочный","Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 4 ПС №717 \"Мелихово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костинское с/п, д.Андрейково, д.2","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 4 ПС №717 \"Мелихово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костинское с/п, д.Андрейково, д.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1441.8334,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-07-15"]
[5534,"Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 2 ПС №95 \"Базарово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛДР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Подосинки","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 2 ПС №95 \"Базарово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛДР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Подосинки","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",5386.3057799999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5384,null,"0",null,5384,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6460.8,null,32413702665,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-12","2024-07-20","2024-07-12","2024-09-09"]
[5535,"Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-55-АСП Покров ПС №181 \"Клин\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Покров","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-55-АСП Покров ПС №181 \"Клин\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Покров","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",4800.4720699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",4764.4685200000004,null,"0",null,4764.4685200000004,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",5717.36222,null,32413702660,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-11","2024-07-20","2024-07-11","2024-09-09"]
[5536,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Мытищинскому району по Распоряжению №458р от 03.05.2024 (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",21829.655409999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",21785.9961,null,"0",null,21785.9961,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",26143.195319999999,null,32413696837,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2026-03-13"]
["справочный","Модернизация РП-10 кВ № 1937 с установкой по одной ячейке на 1 и 2 с.ш., ПС-220/6/ кВ № 18 \"Бабушкин\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, п. Нагорное","I-321415","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 1937 с установкой по одной ячейке на 1 и 2 с.ш., ПС-220/6/ кВ № 18 \"Бабушкин\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, п. Нагорное","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",2742.82449,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2026-03-13"]
["справочный","Строительство БКТП-10/0,4 с установкой трансформаторов 2х1250кВ, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РП-10 кВ № 1937 до сооруж. БКТП-10/0,4кВ, установка приборов учета, ПС-220/6/ кВ № 18 \"Бабушкин\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, п. Нагорное","I-321414","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 с установкой трансформаторов 2х1250кВ, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РП-10 кВ № 1937 до сооруж. БКТП-10/0,4кВ, установка приборов учета, ПС-220/6/ кВ № 18 \"Бабушкин\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, п. Нагорное","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",19086.83092,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2026-03-13"]
[5537,"Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-55-АСП Покров ПС №181 \"Клин\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи дер. Покров","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-55-АСП Покров ПС №181 \"Клин\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи дер. Покров","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",5053.6825200000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",5015.7799000000005,null,"0",null,5015.7799000000005,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",6018.93588,null,32413702662,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-11","2024-07-20","2024-07-11","2024-09-09"]
[5538,"Строительство ТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ10 кВ направлением ТП № 20345-ТП № 24643 ТЭЦ-27, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагороное","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ10 кВ направлением ТП № 20345-ТП № 24643 ТЭЦ-27, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагороное","Северные электрические сети","ССР",5622.29,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",5611.0454200000004,null,"0",null,5611.0454200000004,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",6733.2545,null,32413702657,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-08","2024-07-01","2024-07-08","2024-07-31"]
[5539,"Строительство МТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф.1 ПС №585 \"Дмитров\", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ближнево, СНТ \"Поляна\"","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф.1 ПС №585 \"Дмитров\", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ближнево, СНТ \"Поляна\"","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1288.93308,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1286.5,null,"0",null,1286.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1543.8,null,32413702638,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-12","2024-07-05","2024-07-12","2024-07-31"]
[5540,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №382, ПС №146 \"Венцы\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Горбово, уч.13","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №382, ПС №146 \"Венцы\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Горбово, уч.13","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",899.64308000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",895.14485999999999,null,"0",null,895.14485999999999,"ООО \"ЭМПИН\"",1074.17383,null,32413702652,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-11","2024-07-20","2024-07-11","2024-11-08"]
[5541,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну (Приказ № 1674 от 22.05.2024) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1689.77044,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1687.5,null,"0",null,1687.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2025,null,32413702630,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-12","2024-07-20","2024-07-12","2024-09-06"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4155, ПС №207 \"Ветрово\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4155, ПС №207 \"Ветрово\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",829.14760999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-12","2024-07-20","2024-07-12","2024-09-06"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4155 (замена ТП и трансформатора на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №207 \"Ветрово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4155 (замена ТП и трансформатора на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №207 \"Ветрово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",860.62283000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-12","2024-07-20","2024-07-12","2024-09-06"]
[5542,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3783, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3783, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",579.78953000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",577.5,null,"0",null,577.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",693,null,32413702634,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-12","2024-07-20","2024-07-12","2024-09-09"]
[5543,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1045, ПС №99 \"Водники\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки, ул.Загородная, д.27","Г","2025","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1045, ПС №99 \"Водники\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки, ул.Загородная, д.27","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",421.66511000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",419.55678,null,"0",null,419.55678,"ООО \"ЭМПИН\"",503.46814000000001,0,32413702625,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20",null,"2024-07-20"]
[5544,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 16726, ТЭЦ-27, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/о Сгонниковский, д. Вешки, уч. 26","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 16726, ТЭЦ-27, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/о Сгонниковский, д. Вешки, уч. 26","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",737.91395,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",734.22438,null,"0",null,734.22438,"ООО \"ЭМПИН\"",881.06925999999999,0,32413702623,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20",null,"2024-07-20"]
[5545,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от РЛР на ВЛЗ-6 кВ КРУН750/7-КТП835 ПС №95 \"Базарово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, северо-восточнее д. Голенищево, уч. № 1","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от РЛР на ВЛЗ-6 кВ КРУН750/7-КТП835 ПС №95 \"Базарово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, северо-восточнее д. Голенищево, уч. № 1","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2751.7719400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",2738.0130800000002,null,"0",null,2738.0130800000002,"ООО \"ЭМПИН\"",3285.6156999999998,0,32413702619,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20",null,"2024-07-20"]
[5546," Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 1378 ПС №391 \"Подсосино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 1378 ПС №391 \"Подсосино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",793.83879000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",789.86959999999999,null,"0",null,789.86959999999999,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",947.84352000000001,null,32413702615,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-08","2024-07-20","2024-07-08","2024-09-09"]
[5547,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-174728(281397) от 16.05.2024), ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Покров","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-174728(281397) от 16.05.2024), ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Покров","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",632.49766999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",627.75392999999997,null,"0",null,627.75392999999997,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",753.30471999999997,null,32413702599,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-11","2024-07-20","2024-07-11","2024-09-09"]
[5548,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Распоряжения № 469р от 14.05.2024г. Волоколамского, Лотошинского и Шаховского р-нов, (6 объектов)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",86886.843269999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",86174.37083,null,"1",86174.37083,86174.37083,"ООО \"ВСС\"",103409.245,null,32413708836,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-21","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-15","2024-07-16","2024-07-15","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ЗТП-10 кВ №1395, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район, н.п.Нелидово","J_I-221711","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЗТП-10 кВ №1395, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район, н.п.Нелидово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",15179.82286,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-14","2024-06-21","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-15","2024-07-16","2024-07-15","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ЗТП-10 кВ №3097, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР, МО, Шаховской район, д.Аксаково","J_I-221708","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЗТП-10 кВ №3097, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР, МО, Шаховской район, д.Аксаково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",14425.181759999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-14","2024-06-21","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-15","2024-07-16","2024-07-15","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ЗТП-10 кВ №2052, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район, д.Вяхерево ","J_I-221652","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЗТП-10 кВ №2052, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район, д.Вяхерево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",13746.50562,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-14","2024-06-21","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-15","2024-07-16","2024-07-15","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ЗТП-10 кВ №1033, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,МО, Волоколамский район, н.п.Иванцево","J_I-221713","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЗТП-10 кВ №1033, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,МО, Волоколамский район, н.п.Иванцево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",13395.21516,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-14","2024-06-21","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-15","2024-07-16","2024-07-15","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ЗТП-10 кВ №1163, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Волоколамский район, МО, н.п.Владычино","J_I-221642","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЗТП-10 кВ №1163, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Волоколамский район, МО, н.п.Владычино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",13030.5095,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-14","2024-06-21","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-15","2024-07-16","2024-07-15","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ЗТП-10 кВ №1216, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район,н.п.Ефимьево","J_I-221646","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЗТП-10 кВ №1216, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район,н.п.Ефимьево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17109.608370000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-14","2024-06-21","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-15","2024-07-16","2024-07-15","2024-12-30"]
[5549,"Строительство ПС-220/20 кВ Красная с установкой трансформаторов 2х100 МВА, с сооружением кабельных заходов КВЛ-220 кВ Встреча – Красная, КВЛ-220 кВ Лесная – Красная, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, д. Красная Пахра","N_I-310582",2025,"Услуги","Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: \"Строительство ПС-220/20 кВ Красная с установкой трансформаторов 2х100 МВА, с сооружением кабельных заходов КВЛ-220 кВ Встреча – Красная, КВЛ-220 кВ Лесная – Красная, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, д. Красная Пахра\"","ПАО \"Россети Московский регион\"","Пояснительная записка",29040.840980000001,"ВЗ","ЕП",1,1,"АО \"Мосводоканал\"",29040.840983333335,null,0,null,29040.840983333335,"АО \"Мосводоканал\"",34849.009180000001,null,"Неэлектронная","Неэлектронная","2024-06-10","2024-06-10","2024-06-10","2024-06-10","5.7.3.13.","АО \"Мосводоканал\"","ЦКК","2024-06-10","2024-06-10","2024-07-11","2024-06-10","2024-07-11","2026-01-11",null,"Выписка 008 от 10.06.24 (59): ЕП"]
[5550,"Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1483 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ, установка КРН-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Новоселки с, территория промышленная зона Новоселки, строение 78/1 Ю8-22-302-101594(236446)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1483 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ, установка КРН-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Новоселки с, территория промышленная зона Новоселки, строение 78/1 Ю8-22-302-101594(236446)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6783.02484,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",6732.1521700000003,null,"0",null,6732.1521700000003,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",8078.5825999999997,null,32413727862,"https://lot-online.ru","2024-06-14","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-30","2024-07-16","2024-07-30","2024-07-16","2024-12-31"]
[5551,"Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14, ф.38 с ПС №747 \"Весенняя\", АСП-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск Ю8-22-302-77060(938504)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14, ф.38 с ПС №747 \"Весенняя\", АСП-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск Ю8-22-302-77060(938504)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7030.3903200000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",6991.7231700000002,null,"0",null,6991.7231700000002,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",8390.0678000000007,null,32413727865,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-27","2024-07-16","2024-07-27","2024-07-16","2024-09-30"]
[5552,"Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.19 с ПС № 791 \"Шепчинки\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Сергеевка Ю8-24-302-202917(233671)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.19 с ПС № 791 \"Шепчинки\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Сергеевка Ю8-24-302-202917(233671)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",7814.9690399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",7771.9867100000001,null,"0",null,7771.9867100000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",9326.3840500000006,null,32413727870,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-12","2024-07-05","2024-07-12","2024-07-24"]
[5553,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ с РП-53 ПС №491 \"Прудная\", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шишкино д Ю8-24-302-201856(219804)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ с РП-53 ПС №491 \"Прудная\", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шишкино д Ю8-24-302-201856(219804)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",17276.516159999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",17017.368409999999,null,"0",null,17017.368409999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",20420.842089999998,null,32413727871,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-17","2024-07-05","2024-07-17","2024-10-11"]
[5554,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 \"Ситня\", КРН-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., в р-не д. Колычево Ю8-22-302-99805(257594)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 \"Ситня\", КРН-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., в р-не д. Колычево Ю8-22-302-99805(257594)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7025.4150099999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",6990,null,"0",null,6990,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",8388,null,32413727881,"https://lot-online.ru","2024-06-17","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-08-02","2024-07-16","2024-08-02","2024-07-16","2024-12-31"]
[5555,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.312 РТП-7, ПС №755 \"Молоково\", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский Ю8-23-302-176130(250686) (0727 км; 1шт. (РУ); 2 шт. (прочие))","O_I-308747","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.312 РТП-7, ПС №755 \"Молоково\", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский Ю8-23-302-176130(250686) (0727 км; 1шт. (РУ); 2 шт. (прочие))","Южные электрические сети","ССР",1804.6089099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1795.58583,null,"0",null,1795.58583,"ООО \"ВСС\"",2154.703,null,32413720072,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-26","2024-07-17","2024-07-26","2024-07-17","2024-09-30"]
[5556,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-182763(314261)), ПС № 791 \"Шепчинки\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Сергеевка Ю8-24-302-202917(233671)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-182763(314261)), ПС № 791 \"Шепчинки\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Сергеевка Ю8-24-302-202917(233671)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1675.83618,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1666.6190799999999,null,"0",null,1666.6190799999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1999.9429,null,32413720060,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-07-24"]
[5557,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от cущ. ВЛ-6 кВ ф.16β с ПС №174 \"Лыткарино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Островцы, ул. Центральная Ю8-24-302-206888(283683)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от cущ. ВЛ-6 кВ ф.16β с ПС №174 \"Лыткарино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Островцы, ул. Центральная Ю8-24-302-206888(283683)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3276.9297700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3260.5450000000001,null,"0",null,3260.5450000000001,"ООО \"ВСС\"",3912.654,null,32413720066,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-26"]
[5558,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-186701(358136)), ПС №246 \"Ляхово\", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Домодедово, Сырьево д, Ю8-24-302-204505(252661)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-186701(358136)), ПС №246 \"Ляхово\", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Домодедово, Сырьево д,  Ю8-24-302-204505(252661)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1499.66319,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1488.41572,null,"0",null,1488.41572,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1786.0988600000001,null,32413720091,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-26"]
[5559,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Липитино с, Больничная ул Ю8-24-302-206612(283394)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Липитино с, Больничная ул Ю8-24-302-206612(283394)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1452.2677900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1445.0058300000001,null,"0",null,1445.0058300000001,"ООО \"ВСС\"",1734.0070000000001,null,32413720043,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-26"]
[5560,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-34, ПС №478 \"Талеж\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Семеновское с, Молодежная ул Ю8-24-302-206591(283385)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-34, ПС №478 \"Талеж\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Семеновское с, Молодежная ул Ю8-24-302-206591(283385)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1858.3004900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1849.0083299999999,null,"0",null,1849.0083299999999,"ООО \"ВСС\"",2218.81,null,32413720080,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-26"]
[5561,"Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2930 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-2930 до оп. ВЛ-0,4 кВ с КТП-1348, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Еганово с Ю8-23-303-184709(337669)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2930 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-2930 до оп. ВЛ-0,4 кВ с КТП-1348, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Еганово с Ю8-23-303-184709(337669)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1451.0372600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1407.50614,null,"0",null,1407.50614,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1689.00737,null,32413720076,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-07-29"]
[5562,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1793 от 23.05.2024 Ступинского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2509.33448,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2496.7874999999999,null,"0",null,2496.7874999999999,"ООО \"ВСС\"",2996.145,null,32413720035,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-26"]
["справочный","Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. КВЛ-10 кВ ф.14 с РТП-14, ПС №657 \"Ялфимово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Мещерино с, Строительная ул Ю8-24-302-206584(283733)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. КВЛ-10 кВ ф.14 с РТП-14, ПС №657 \"Ялфимово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Мещерино с, Строительная ул Ю8-24-302-206584(283733)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1353.4675199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-26"]
["справочный","Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-11, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Шугарово с, Вокзальная ул Ю8-24-302-206599(283390)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-11, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Шугарово с, Вокзальная ул Ю8-24-302-206599(283390)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1155.8669600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-26"]
[5563,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1793 от 23.05.2024 Ступинского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4203.6823100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4182.6633300000003,null,"0",null,4182.6633300000003,"ООО \"ВСС\"",5019.1959999999999,null,32413720095,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-07-26"]
["справочный","Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №771 \"Малино\", ГНБ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, а/д А-108, 285-й километр Ю8-24-302-206621(283442)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №771 \"Малино\", ГНБ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, а/д А-108, 285-й километр Ю8-24-302-206621(283442)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2976.2449299999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-07-26"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.26 на участке оп. №4-1-8 (отпайка на ЗТП-458), ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, а/д А-108, 285-й километр Ю8-24-302-206621(283442)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.26 на участке оп. №4-1-8 (отпайка на ЗТП- 458), ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, а/д А-108, 285-й километр Ю8-24-302-206621(283442)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1227.4373800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-07-26"]
[5564,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №432 \"Пурлово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, рп Серебряные Пруды Ю8-24-302-207507(287759)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №432 \"Пурлово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, рп Серебряные Пруды Ю8-24-302-207507(287759)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",899.55418999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",895.05583000000001,null,"0",null,895.05583000000001,"ООО \"ВСС\"",1074.067,null,32413720019,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-31"]
[5565,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 от РУ-10 кВ с ПС №432 \"Пурлово\", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, рп Серебряные Пруды Ю8-24-302-207507(287759)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 от РУ-10 кВ с ПС №432 \"Пурлово\", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, рп Серебряные Пруды Ю8-24-302-207507(287759)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2794.9942599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2781.01917,null,"0",null,2781.01917,"ООО \"ВСС\"",3337.223,null,32413720037,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-31"]
[5566,"Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №266 \"Бор\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Шишкино Ю8-24-302-205361(261235)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №266 \"Бор\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Шишкино Ю8-24-302-205361(261235)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",705.36464000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",698.31100000000004,null,"0",null,698.31100000000004,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",837.97320000000002,null,32413720082,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-29"]
[5567,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-19, ПС №182 \"Гулево\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Рощинская ул Ю8-24-302-207523(291144)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-19, ПС №182 \"Гулево\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Рощинская ул Ю8-24-302-207523(291144)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",908.02381000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",903.02967999999998,null,"0",null,903.02967999999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1083.63562,null,32413720051,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-07-31"]
[5568,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.12 с РТП-4, ПС №478 \"Талеж\", ГНБ, ЛР-10 кВ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семёновское с Ю8-24-302-207586(286823)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.12 с РТП-4, ПС №478 \"Талеж\", ГНБ, ЛР-10 кВ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семёновское с Ю8-24-302-207586(286823)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",4417.0794400000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4394.9933300000002,null,"0",null,4394.9933300000002,"ООО \"ВСС\"",5273.9920000000002,null,32413720077,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-08-01"]
[5569,"Реконструкция ЗТП-10/0,4 №125 с заменой ВН-10 кВ на ВВк-10 кВ в РУ-10 кВ и реконструкцией 2 сек. РУ-0,4 кВ, ПС №591 \"Топканово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, д Ледово Ю8-24-303-207491(288675)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 №125 с заменой ВН-10 кВ на ВВк-10 кВ в РУ-10 кВ и реконструкцией 2 сек. РУ-0,4 кВ, ПС №591 \"Топканово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, д Ледово Ю8-24-303-207491(288675)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1253.55168,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1247.28333,null,"0",null,1247.28333,"ООО \"ВСС\"",1496.74,null,32413720099,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-29","2024-07-17","2024-07-29","2024-07-17","2025-05-20"]
[5570,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-105312(240812)), ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенский  Ю8-23-302-161481(931441)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-105312(240812)), ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенский  Ю8-23-302-161481(931441)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",605.93794000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",593.81917999999996,null,"0",null,593.81917999999996,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",712.58302000000003,0,32413720089,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-27",null,"2024-07-27"]
[5571,"Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н,  50:14:0030101:1854","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н,  50:14:0030101:1854","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6674.4340499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6673.7665800000004,null,"0",null,6673.7665800000004,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",8008.5199000000002,null,32413722944,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-07-31"]
[5572,"Строительство 3КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26909 до стены здания, в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й пр-зд, д.2, стр.11","I-321598","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 3КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26909 до стены здания, в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й пр-зд, д.2, стр.11","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",9544.1597700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",9534.6156100000007,null,"0",null,9534.6156100000007,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",11441.53873,null,32413722947,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-10","2024-07-05","2024-07-10","2024-08-31"]
[5573,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12206 до ВШУ-0,4кВ, установка ВШУ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-зд, з/у 4/1","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12206 до ВШУ-0,4кВ, установка ВШУ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-зд, з/у 4/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11868.148380000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ГЕФЕСТ\"",11856.28,null,"0",null,11856.28,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",11856.28,null,32413722956,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-10","2024-07-05","2024-07-10","2025-05-31"]
[5574,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.193 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,014 км), КЛ-10 кв (1,593 км),  в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Вертошино, СНТ \"Конверсия\", 50:19:0050437:63","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.193 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,014 км), КЛ-10 кв (1,593 км),  в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Вертошино, СНТ \"Конверсия\", 50:19:0050437:63","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8665.4571899999992,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",8593.5338900000006,null,"0",null,8593.5338900000006,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",10312.240669999999,null,32413728063,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-26","2024-07-15","2024-07-26","2024-07-15","2024-10-04"]
[5575,"Строительство КТП-6/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, КЛ-6кВ, 2 шт., от секции РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ №нов. до места врезки в КЛ-6кВ Л.-15 направлением ЗТП-444 - ЗТП-458, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, д. 8А, стр. 1, : 77:20:0020425:80 НА З.У. 77:20:0020425:2706","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, КЛ-6кВ, 2 шт., от секции РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ №нов. до места врезки в КЛ-6кВ Л.-15 направлением ЗТП-444 - ЗТП-458, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, д. 8А, стр. 1, : 77:20:0020425:80 НА З.У. 77:20:0020425:2706","Новая Москва","ориентировочный расчет",2864.9529000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2862.0879500000001,null,"0",null,2862.0879500000001,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",3434.5055400000001,null,32413722914,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-15","2024-07-12","2024-07-15","2024-07-30"]
[5576,"Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1427 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Саларьево, уч. №11; 77:17:0110301:189","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1427 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Саларьево, уч. №11; 77:17:0110301:189","Новая Москва","ориентировочный расчет",636.13409999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",635.49797000000001,null,"0",null,635.49797000000001,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",762.59756000000004,null,32413720302,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-29","2024-07-15","2024-07-29","2024-07-15","2024-09-28"]
[5577,"Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4кВ №1427, в ТП установить трансформатор мощностью 400кВА, установка в РУ-0,4кВ ТП №1427 автоматического выключателя на ток 400А для присоединения ВЛ-0,4 сооружаемой по п.10.1.1., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Саларьево, уч. №11; 77:17:0110301:189","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4кВ №1427, в ТП установить трансформатор мощностью 400кВА, установка в РУ-0,4кВ ТП №1427 автоматического выключателя на ток 400А для присоединения ВЛ-0,4 сооружаемой по п.10.1.1., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Саларьево, уч. №11; 77:17:0110301:189","Новая Москва","ориентировочный расчет",549.89417000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",549.34428000000003,null,"0",null,549.34428000000003,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",659.21313999999995,null,32413720286,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-29","2024-07-15","2024-07-29","2024-07-15","2024-09-28"]
[5578,"Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры №31 фид. Л-4, отходящей с РП-10кВ №1 до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, квартал №58 (55.537242, 37.141538)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры №31 фид. Л-4, отходящей с РП-10кВ №1 до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, квартал №58 (55.537242, 37.141538)","Новая Москва","ССР",2314.97723,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",2303.4023400000001,null,"0",null,2303.4023400000001,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",2764.0828099999999,null,32413720278,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-15","2024-07-15","2024-07-15","2024-07-31"]
[5579,"Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 100кВА мощностью 63кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры №85/9 ВЛ-10кВ фид. 107, отходящей с ПС-110/10кВ Былово(№773) до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, владение д. Голохвастово","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 100кВА мощностью 63кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры №85/9 ВЛ-10кВ фид. 107, отходящей с ПС-110/10кВ Былово(№773) до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, владение д. Голохвастово","Новая Москва","ССР",1820.6859300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1816.1342199999999,null,"0",null,1816.1342199999999,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",2179.3610600000002,null,32413720290,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-10","2024-07-15","2024-07-10","2024-07-31"]
[5580,"Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, КЛ-10кВ от с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов. (по п. 10.1.1.) до места врезки в КЛ-10кВ фид. 2 направлением КРУН-10кВ №125 ? ТП-10/0,4кВ №1098, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, владение квартал 52; 77:22:0020101:3330","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, КЛ-10кВ от с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов. (по п. 10.1.1.) до места врезки в КЛ-10кВ фид. 2 направлением КРУН-10кВ №125 ? ТП-10/0,4кВ №1098, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, владение квартал 52; 77:22:0020101:3330","Новая Москва","ССР",2247.1808299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2244.9336499999999,null,"0",null,2244.9336499999999,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2693.92038,null,32413720281,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-15","2024-07-15","2024-07-15","2024-10-27"]
[5581,"Строительство КЛ-10 кВ от МТП-6/0,4 кВ №1648, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 4 ПС №717 \"Мелихово\", КРУН-10 кВ, 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Ульянки","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от МТП-6/0,4 кВ №1648, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 4 ПС №717 \"Мелихово\", КРУН-10 кВ, 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Ульянки","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",17440.623500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",17438.34,null,"0",null,17438.34,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",20926.008000000002,null,32413728066,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-11-08"]
[5582,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП10/0,4кВ № 1111, ТЭЦ-27, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки, д.52","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП10/0,4кВ № 1111, ТЭЦ-27, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки, д.52","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",4321.9314000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",4313.2875400000003,null,"0",null,4313.2875400000003,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",5175.9450500000003,0,32413722576,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-22",null,"2024-07-22"]
[5583,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП6/0,4кВ № 270, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, СНТ \"ПчелкаБяконтово\", уч. 22","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП6/0,4кВ № 270, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, СНТ \"ПчелкаБяконтово\", уч. 22","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",632.49766999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",629.33518000000004,null,"0",null,629.33518000000004,"ООО \"ЭМПИН\"",755.20222000000001,0,32413722540,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-22",null,"2024-07-22"]
[5584,"Реконструкция Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2850 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатром 400 кВА), ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2850 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатром 400 кВА), ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",864.32271000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",862.5,null,"0",null,862.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1035,null,32413722521,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-30"]
[5585,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №1004 (замена МТП и трансформатора на КТП с трансформатором 160 кВА), ПС №144 \"Першутино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борисово, СНТ \"Сигнал\", уч.2","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №1004 (замена МТП и трансформатора на КТП с трансформатором 160 кВА), ПС №144 \"Першутино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борисово, СНТ \"Сигнал\", уч.2","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1223.83683,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1217.71765,null,"0",null,1217.71765,"ООО \"ЭМПИН\"",1461.26118,null,32413722537,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-22","2024-07-15","2024-07-22","2024-07-15","2024-11-19"]
[5586,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 392, ПС №247 \"Малеевка\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, д.94, стр.8","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 392, ПС №247 \"Малеевка\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, д.94, стр.8","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",662.37247000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",659.06061,null,"0",null,659.06061,"ООО \"ЭМПИН\"",790.87273000000005,null,32413722598,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-15","2024-07-05","2024-07-15","2024-07-29"]
[5587,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №638 (замена тп и трансформатора на ТП с трансформатором 100 кВА), ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Парфенькино, тер. СНТ \"Лесная поляна-3\", д. 117","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №638 (замена тп и трансформатора на ТП с трансформатором 100 кВА), ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Парфенькино, тер. СНТ \"Лесная поляна-3\", д. 117","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1223.83683,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1217.71765,null,"0",null,1217.71765,"ООО \"ЭМПИН\"",1461.26118,null,32413722561,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-22","2024-07-15","2024-07-22","2024-07-15","2024-11-13"]
[5588,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, ПС №208 \"Горбуново\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, западнее д. Никульское","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, ПС №208 \"Горбуново\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, западнее д. Никульское","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",4086.9242300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",4066.4896100000001,null,"0",null,4066.4896100000001,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",4879.7875299999996,null,32413722557,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-22","2024-07-08","2024-07-22","2024-07-08","2024-11-08"]
[5589,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 99 ПС-110 кВ № 391 \"Подсосино\", РЛК-10 кВ, реклоузер, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Еремино","N_I-287148","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 99 ПС-110 кВ № 391 \"Подсосино\", РЛК-10 кВ, реклоузер, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Еремино","Северные электрические сети","ССР",2226.8398099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",2213.4787700000002,null,"0",null,2213.4787700000002,"ООО \"ЭНКОМ\"",2656.17452,null,32413727307,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-17","2024-07-01","2024-07-17","2024-07-31"]
[5590,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42 сек.1-ТП-468-ТП-458», 4ВЛИ-0,38 кВ, 4ВРЩ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос Пешковское, д.Чашниково","N_I-294715","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42 сек.1-ТП-468-ТП-458», 4ВЛИ-0,38 кВ, 4ВРЩ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос Пешковское, д.Чашниково","Северные электрические сети","ССР",992.07438999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",986.12194,null,"0",null,986.12194,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1183.3463300000001,null,32413727278,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-12","2024-07-01","2024-07-12","2024-07-31"]
[5591,"Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 40 \"Лобня\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, юго-восточнее д. Аббакумово","N_I-300921","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 40 \"Лобня\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, юго-восточнее д. Аббакумово","Северные электрические сети","ССР",777.32,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",775.76535999999999,null,"0",null,775.76535999999999,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",930.91842999999994,null,32413727299,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-17","2024-07-01","2024-07-17","2024-12-18"]
[5592,"Строительство ТП6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от врезки в КЛ6кВ ЦРП-12 с.1 -ТП-1318 с.1 ПС №444 \"Бутаково\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Планерная, вл.52","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от врезки в КЛ6кВ ЦРП-12 с.1 - ТП-1318 с.1 ПС №444 \"Бутаково\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Планерная, вл.52","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",880.51892999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ\"",880.51892999999995,null,"0",null,880.51892999999995,"ООО \"ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ\"",1056.6227200000001,0,32413727274,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-22",null,"2024-07-22"]
[5593,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф.7 ПС №669 \"Рогачево\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, ул. Огородная","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф.7 ПС №669 \"Рогачево\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, ул. Огородная","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1743.71567,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1741.75,null,"0",null,1741.75,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2090.1,null,32413727297,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
[5594,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну (Приказ №1711 от 24.05.2024) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",2481.7581700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2480,null,"0",null,2480,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2976,null,32413727347,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 613 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатром 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Профессиональная","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 613 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатром 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Профессиональная","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2376.3418900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 613, ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Профессиональная","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 613, ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Профессиональная","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",105.41628,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
[5595,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну (Приказ №1711 от 24.05.2024) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",2781.18255,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2779.1750000000002,null,"0",null,2779.1750000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3335.01,null,32413727258,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 320, ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семновское","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 320, ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семновское","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1019.24988,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 320 (замена КТП и 2-трансформаторов на КТП с трансформаторами 2х400 кВА), ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семновское","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 320 (замена КТП и 2-трансформаторов на КТП с трансформаторами 2х400 кВА), ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семновское","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1761.9326699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
[5596,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну (Приказ №1711 от 24.05.2024) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1627.6074599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1625.85,null,"0",null,1625.85,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1951.02,null,32413727346,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2136 (замена ТП и трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино, 46К8132","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2136 (замена ТП и трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино, 46К8132","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",864.32271000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2136, ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино, 46К8132","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2136, ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино, 46К8132","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",763.28475000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
[5597,"Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 609А, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Заречная","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 609А, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Заречная","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",823.81805999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",821.71749999999997,null,"0",null,821.71749999999997,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",986.06100000000004,null,32413727269,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
[5598,"Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. яч. РУ-10 кВ КРУН-10 кВ до РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, вблизи п. Секерино; 50:27:0030118:34.","I-321438","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. яч. РУ-10 кВ КРУН-10 кВ до РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, вблизи п. Секерино; 50:27:0030118:34.","Новая Москва","ориентировочный расчет",5498.0763999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",5484.3312100000003,null,"0",null,5484.3312100000003,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",6581.1974499999997,null,32413725151,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-04-25"]
[5599,"Реконструкция АСП-10 кВ № 269 путем замены на КРУН-10 кВ с установкой 3 ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, вблизи п. Секерино; 50:27:0030118:34.","I-321439","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция АСП-10 кВ № 269 путем замены на КРУН-10 кВ с установкой 3 ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, вблизи п. Секерино; 50:27:0030118:34.","Новая Москва","ориентировочный расчет",4667.8723600000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",4656.2026800000003,null,"0",null,4656.2026800000003,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",5587.4432200000001,null,32413725158,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-04-25",null,"Ячейки"]
[5600,"Строительство КТП-10/0,4кВ (нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ (по Договору ТП №НМ-24-302-49170(159583) от 26.02.2024г.) до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино, : 77:22:0020330:2318","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ (нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ (по Договору ТП №НМ-24-302-49170(159583) от 26.02.2024г.) до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино, : 77:22:0020330:2318","Новая Москва","ориентировочный расчет",1208.6947700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1206.27738,null,"0",null,1206.27738,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1447.53286,null,32413725168,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-08-04"]
[5601,"Реконструкция ПРВТ-10кВ №1265, путем замены его на КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино, : 77:22:0020330:2318","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ПРВТ-10кВ №1265, путем замены его на КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино, : 77:22:0020330:2318","Новая Москва","ориентировочный расчет",1488.5618199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1485.5847000000001,null,"0",null,1485.5847000000001,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1782.70164,null,32413725136,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-08-04"]
[5602,"Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, д. Юрьевка, : 77:22:0030254:1129","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, д. Юрьевка, : 77:22:0030254:1129","Новая Москва","ориентировочный расчет",844.86560999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СИБЭНЕРГО\"",836.41695000000004,null,"0",null,836.41695000000004,"ООО \"СИБЭНЕРГО\"",1003.70034,null,32413725154,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-11-27"]
[5603,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №651 с трансформатором 400кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 630кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино, дом 42, стр. 1, : 77:22:0020313:768 НА З.У. 50:27:0020313:50","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №651 с трансформатором 400кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 630кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино, дом 42, стр. 1, : 77:22:0020313:768 НА З.У. 50:27:0020313:50","Новая Москва","ориентировочный расчет",1681.70724,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1678.34383,null,"0",null,1678.34383,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",2014.0126,null,32413725165,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2025-05-24"]
[5604,"Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4кВ №773, установить новую ТП с трансформатором мощности 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, ш. Калужское 34-й, (по Десеновское шоссе, 34-й километр); 77:17:0140116:27843 НА З.У. 50:21:0140116:68","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4кВ №773, установить новую ТП с трансформатором мощности 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, ш. Калужское 34-й, (по Десеновское шоссе, 34-й километр); 77:17:0140116:27843 НА З.У. 50:21:0140116:68","Новая Москва","ориентировочный расчет",4314.6303600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СИБЭНЕРГО\"",4271.48405,null,"0",null,4271.48405,"ООО \"СИБЭНЕРГО\"",5125.7808599999998,null,32413725161,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2025-05-27"]
[5605,"Строительство КЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ, отходящей от РУ-0,4кВ КТП №1497 до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1., ГНБ, установить мачтовый рубильник 0,4кВ, РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, вблизи д. Бараново","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ, отходящей от РУ-0,4кВ КТП №1497 до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1., ГНБ, установить мачтовый рубильник 0,4кВ, РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, вблизи д. Бараново","Новая Москва","ориентировочный расчет",1789.56942,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",1787.7798499999999,null,"0",null,1787.7798499999999,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2145.3358199999998,null,32413725120,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-09-25"]
[5606,"Реконструкция ТП-400 кВА/10/0,4 кВ №405 путем замены на новую ТП-630 кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, тер. СНТ «Мичуринец». (0,63 МВА; 1 шт.(прочие))","O_I-308321","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400 кВА/10/0,4 кВ №405 путем замены на новую ТП-630 кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, тер. СНТ «Мичуринец».","Новая Москва","ССР",4087.7679499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4083.6801799999998,null,"0",null,4083.6801799999998,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4900.4162200000001,null,32413725126,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-08-15"]
[5607,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №691 с трансформатором 400 кВА с заменой на новую ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА в габаритах 1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, д. Юдановка; 50:27:0030305:307 (0,63 МВА; 1 шт.(прочие))","O_I-309544","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №691 с трансформатором 400 кВА с заменой на новую ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА в габаритах 1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, д. Юдановка; 50:27:0030305:307","Новая Москва","ССР",4696.78,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4692.0832200000004,null,"0",null,4692.0832200000004,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",5630.4998599999999,null,32413725148,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-08-30"]
[5608,"Строительство КТП-1000-10/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА, ЛЭП-10 кВ в рассечку проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-204266(233077)), ПС №529 \"Сидорово\", КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, тер. ЗАО Ивановское Ю8-24-302-205286(259632)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-1000-10/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА, ЛЭП-10 кВ в рассечку проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-204266(233077)), ПС №529 \"Сидорово\", КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, тер. ЗАО Ивановское Ю8-24-302-205286(259632)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",7314.7297200000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",7278.1558299999997,null,"0",null,7278.1558299999997,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",8733.7870000000003,null,32413727894,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-17","2024-07-12","2024-07-17","2024-10-27"]
[5609,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР"," Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ №1327 от 11.04.2024 Каширского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",848.00995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",843.76917000000003,null,"0",null,843.76917000000003,"ООО \"ВСС\"",1012.523,null,32413731989,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-10-04"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-290 (с заменой вводов), ПС №245 \"Пятницкая\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д. Тарасково, ул. Запрудная, уч. 16 Ю8-24-302-201399(216685)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-290 (с заменой вводов), ПС №245 \"Пятницкая\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д. Тарасково, ул. Запрудная, уч. 16 Ю8-24-302-201399(216685)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",427.47469000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-10-04"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-279 фидер-1, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серебряно-Прудский, с Глубокое, снт Бирюса Ю8-24-302-201870(210835)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-279 фидер-1, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серебряно-Прудский, с Глубокое, снт Бирюса Ю8-24-302-201870(210835)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",420.53525999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-10-04"]
[5610,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2083 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д Минаево Ю8-24-302-207136(287098)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2083 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д Минаево Ю8-24-302-207136(287098)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2323.70568,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2306.2778899999998,null,"0",null,2306.2778899999998,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2767.5334699999999,null,32413732627,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-11-20"]
[5611,"Модернизация РТП-1000-6/0,4 кВ №26 с установкой ячейки 2 сек. РУ-6 кВ, ПС №69 \"Котельники\", в т.ч. ПИР, МО, г Дзержинский, ул. Ленина, д.2, пом. 100 Ю8-22-303-80729(979602)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация РТП-1000-6/0,4 кВ №26 с установкой ячейки 2 сек. РУ-6 кВ, ПС №69 \"Котельники\", в т.ч. ПИР, МО, г Дзержинский, ул. Ленина, д.2, пом. 100 Ю8-22-303-80729(979602)","Южные электрические сети","ССР",1781.8623700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1774.7349200000001,null,"0",null,1774.7349200000001,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",2129.6819,null,32413732206,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[5612,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №586 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Малышево д, вл 82 Ю8-22-302-81085(994639)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №586 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Малышево д, вл 82 Ю8-22-302-81085(994639)","Южные электрические сети","ССР",1765.8007399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1756.9716699999999,null,"0",null,1756.9716699999999,"ООО \"ВСС\"",2108.366,null,32413732010,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[5613,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1793 от 23.05.2024 Жуковского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4444.9698900000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4422.7449999999999,null,"0",null,4422.7449999999999,"ООО \"ВСС\"",5307.2939999999999,null,32413731889,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-20"]
["справочный","Строительство МТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.16, ПС №174 \"Лыткарино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, с. Верхнее Мячково Ю8-24-302-205931(268032)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.16, ПС №174 \"Лыткарино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, с. Верхнее Мячково Ю8-24-302-205931(268032)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1956.72102,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-20"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №№ Ю8-24-302-199114(188821)), ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ Ю8-24-302-207248(283955)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №№ Ю8-24-302-199114(188821)), ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ Ю8-24-302-207248(283955)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",513.97679000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-20"]
["справочный","Модернизация ВЛ-6 кВ ф.33 с установкой реклоузера вблизи опоры №17, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Центральная, д. 82/2 Ю8-24-303-204727(251063)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф.33 с установкой реклоузера вблизи опоры №17, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Центральная, д. 82/2 Ю8-24-303-204727(251063)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1974.27208,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-20"]
[5614,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1793 от 23.05.2024 Серпуховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4565.4480800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",4542.6208299999998,null,"0",null,4542.6208299999998,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",5451.1450000000004,null,32413732233,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-21"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ с КТП-448 от оп. №7 до оп. №44 (с заменой вводов), ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский муниципальный район, с/п. Дашковское, д. Дракино, д. №142А Ю8-23-303-186788(364844)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ с КТП-448 от оп. №7 до оп. №44 (с заменой вводов), ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский муниципальный район, с/п. Дашковское, д. Дракино, д. №142А Ю8-23-303-186788(364844)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1311.02674,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-21"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ ф.1 с КТП-536, ПС №447 \"Пущино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Зиброво, земельный участок 17а Ю8-24-303-206364(278840)","Г","2025","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ ф.1 с КТП-536, ПС №447 \"Пущино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Зиброво, земельный участок 17а Ю8-24-303-206364(278840)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",917.81570999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-21"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-194616(133984)), ПС №807 \"Калугино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Гавшино Ю8-24-302-206687(212664)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-194616(133984)), ПС №807 \"Калугино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Гавшино Ю8-24-302-206687(212664)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1101.0794800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-21"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1275 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №300 \"Дворики\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Паниково Ю8-24-302-206812(276638)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1275 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №300 \"Дворики\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Паниково Ю8-24-302-206812(276638)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-21"]
[5615,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1793 от 23.05.2024 Ступинского района (4 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4054.87653,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4034.60167,null,"0",null,4034.60167,"ООО \"ВСС\"",4841.5219999999999,null,32413731922,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-11-21"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1748 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский район, Сапроново с Ю8-24-302-206922(279570)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1748 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский район, Сапроново с Ю8-24-302-206922(279570)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-11-21"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1001 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Волково, тер. СНТ Елочка-93, з/у 39 Ю8-24-302-207047(270665)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1001 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Волково, тер. СНТ Елочка-93, з/у 39 Ю8-24-302-207047(270665)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1143.1944699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-11-21"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-20 от оп. №4 до оп. №20, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский район, п. Малино, Советов ул, уч. 34а Ю8-24-302-207731(291068)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-20 от оп. №4 до оп. №20, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский район, п. Малино, Советов ул, уч. 34а Ю8-24-302-207731(291068)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1676.1559099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-11-21"]
[5616,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1793 от 23.05.2024 Раменского района (5  часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3777.57366,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3756.797,null,"0",null,3756.797,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4508.1563999999998,null,32413732037,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-11-21"]
["справочный","Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №119 \"Алешино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Синьково Ю8-24-302-207476(287434)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №119 \"Алешино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Синьково Ю8-24-302-207476(287434)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2322.4556400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-11-21"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 (подвес доп. цепи) от ЛР-6 кВ №33А до оп. № 18, ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, с. Синьково Ю8-24-302-207476(287434)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 (подвес доп. цепи) от ЛР-6 кВ №33А до оп. № 18, ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, с. Синьково Ю8-24-302-207476(287434)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1455.1180199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-11-21"]
[5617,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.50, ПС №525 \"Сорокино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, вблизи д Чернятинские выселки Ю8-24-302-207895(292897)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.50, ПС №525 \"Сорокино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, вблизи д Чернятинские выселки Ю8-24-302-207895(292897)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",976.48880999999994,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",971.60582999999997,null,"0",null,971.60582999999997,"ООО \"ВСС\"",1165.9269999999999,null,32413732146,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-11-24"]
[5618,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2376 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Долматово Ю8-24-302-207872(288669)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2376 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Долматово Ю8-24-302-207872(288669)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1598.6511499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1590.6575,null,"0",null,1590.6575,"ООО \"ВСС\"",1908.789,null,32413732309,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-11-27"]
[5619,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛЗ-6 кВ ф.1, ПС №358 \"Ерино\", 2ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Курниково д Ю8-24-302-206930(277353)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛЗ-6 кВ ф.1, ПС №358 \"Ерино\", 2ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Курниково д Ю8-24-302-206930(277353)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1853.15995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1838.33467,null,"0",null,1838.33467,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2206.0016000000001,null,32413732198,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-15","2024-07-06","2024-07-15","2024-11-27"]
[5620,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13, ПС №320 \"Н.Домодедово\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедово, д Крюково Ю8-22-302-94777(196701)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13, ПС №320 \"Н.Домодедово\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедово, д Крюково Ю8-22-302-94777(196701)","Южные электрические сети","ССР",1519.1581799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1513.0815500000001,null,"0",null,1513.0815500000001,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1815.69786,null,32413732118,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[5621,"Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Малое Петровское д Ю8-22-302-95096(166815)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Малое Петровское д Ю8-22-302-95096(166815)","Южные электрические сети","ССР",1556.9674500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1547.62564,null,"0",null,1547.62564,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1857.15077,null,32413731971,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-15","2024-07-06","2024-07-15","2024-09-30"]
[5622,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ЦРП-7,  ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/п Стремиловское, в р-не д Пешково Ю8-22-302-100748(195999)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ЦРП-7,  ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/п Стремиловское, в р-не д Пешково Ю8-22-302-100748(195999)","Южные электрические сети","ССР",1154.5339200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1146.45218,null,"0",null,1146.45218,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1375.74262,null,32413732098,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-15","2024-07-06","2024-07-15","2024-09-30"]
[5623,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ № 1828 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское, с. Загорново, ул. Советская Ю8-23-302-157940(983001)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ № 1828 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское, с. Загорново, ул. Советская Ю8-23-302-157940(983001)","Южные электрические сети","ССР",925.69911000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",920.60775999999998,null,"0",null,920.60775999999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1104.7293099999999,null,32413731931,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[5624,"Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. «на ТП-363 с ТП-38» ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, тер. к/х \"Пионер\" Ю8-23-302-157260(973219)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. «на ТП-363 с ТП-38» ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, тер. к/х \"Пионер\" Ю8-23-302-157260(973219)","Южные электрические сети","ССР",2273.3023400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",2261.2538399999999,null,"0",null,2261.2538399999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2713.50461,0,32413732108,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06",null,"2024-07-06"]
[5625,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-16, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Константиновское с, Центральная ул Ю8-23-302-160897(923503)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-16, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Константиновское с, Центральная ул Ю8-23-302-160897(923503)","Южные электрические сети","ССР",486.90973000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",484.47500000000002,null,"0",null,484.47500000000002,"ООО \"ВСС\"",581.37,null,32413732302,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[5626,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1719 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевский с/о, 82 км а/д \"Москва-Крым\" Ю8-23-302-163291(110273)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1719 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевский с/о, 82 км а/д \"Москва-Крым\" Ю8-23-302-163291(110273)","Южные электрические сети","ССР",3127.3482800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3108.58419,null,"0",null,3108.58419,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3730.3010300000001,null,32413732813,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[5627,"Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №182 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чеховский, СП Стремиловское, СНТ Долгий луг, уч.220 Ю8-22-302-129405(375645)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №182 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чеховский, СП Стремиловское, СНТ Долгий луг, уч.220 Ю8-22-302-129405(375645)","Южные электрические сети","ССР",864.78030000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",859.59160999999995,null,"0",null,859.59160999999995,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1031.5099299999999,null,32413731927,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-15","2024-07-06","2024-07-15","2024-09-30"]
[5628,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6,  ПС №385 \"Ефремово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Венюково Ю8-23-302-173593(225849)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6,  ПС №385 \"Ефремово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Венюково Ю8-23-302-173593(225849)","Южные электрические сети","ССР",497.10478999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",494.12216000000001,null,"0",null,494.12216000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",592.94659000000001,null,32413731877,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[5629,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2072 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, установкой АВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-23-302-182231(310113)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2072 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, установкой АВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-23-302-182231(310113)","Южные электрические сети","ССР",624.08456000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",619.40391999999997,null,"0",null,619.40391999999997,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",743.28470000000004,null,32413732027,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[5630,"Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.4 от РУ-10 кВ до оп. № 1, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Уварово Ю8-23-302-181684(308290)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.4 от РУ-10 кВ до оп. № 1, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Уварово Ю8-23-302-181684(308290)","Южные электрические сети","ССР",1744.3939,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1731.3109400000001,null,"0",null,1731.3109400000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2077.5731300000002,null,32413732155,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[5631,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Немцово Ю8-23-302-185373(343975)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Немцово Ю8-23-302-185373(343975)","Южные электрические сети","ССР",870.44295,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",863.91462999999999,null,"0",null,863.91462999999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1036.6975600000001,null,32413732225,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[5632,"Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, ул. Гагарина Ю8-23-302-184643(334851)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, ул. Гагарина Ю8-23-302-184643(334851)","Южные электрические сети","ССР",745.77558999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",741.30092999999999,null,"0",null,741.30092999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",889.56111999999996,null,32413731855,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[5633,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №393 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №245 \"Пятницкая\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, вблизи д. Кокино, 126 км а/д М-6 \"Каспий Ю8-23-302-159661(911028)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №393 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №245 \"Пятницкая\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, вблизи д. Кокино, 126 км а/д М-6 \"Каспий Ю8-23-302-159661(911028)","Южные электрические сети","ССР",989.76931000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",984.82,null,"0",null,984.82,"ООО \"ВСС\"",1181.7840000000001,null,32413731906,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[5634,"Строительство КВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-1416, ПС №635 \"Степановская\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д Фоминское, д 6 Ю8-20-302-17929(845486)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство КВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-1416, ПС №635 \"Степановская\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д Фоминское, д 6 Ю8-20-302-17929(845486)","Южные электрические сети","ССР",1337.31384,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1330.6266700000001,null,"0",null,1330.6266700000001,"ООО \"ВСС\"",1596.752,null,32413732165,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[5635,"Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.23 с ПС №187 \"Лопасня\" от оп. №80 до оп. №91, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский , г Чехов, ул Восточная, вл 1 Ю8-21-302-47296(389347) (0,670 км); 4 шт.(прочие)","M_I-259050","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.23 с ПС №187 \"Лопасня\" от оп. №80 до оп. №91, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский , г Чехов, ул Восточная, вл 1 Ю8-21-302-47296(389347) (0,670 км); 4 шт.(прочие)","Южные электрические сети","ССР",3606.6056699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",3570.5396099999998,null,"0",null,3570.5396099999998,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",4284.6475300000002,null,32413731958,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[5636,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох.типа), 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ ф.1 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-34874(711760)), ПС №491 \"Прудная\", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-63869(604366) (0,63 МВА; 0,562 км; 1 т.у.)","M_I-268650","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох.типа), 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ ф.1 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-34874(711760)), ПС №491 \"Прудная\", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-63869(604366) (0,63 МВА; 0,562 км; 1 т.у.)","Южные электрические сети","ССР",4068.2177700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",4047.8766799999999,null,"0",null,4047.8766799999999,"ООО \"СКС\"",4857.4520199999997,null,32413732304,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-12-31"]
[5637,"Строительство КТП-2х250-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.7, ф.12 с РП-8, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, 2АСП-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г.п. Горки Ленинские, п. Мещерино Ю8-21-302-71125(681861) (0,5 МВА; 0,474 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","M_I-271906","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-2х250-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.7, ф.12 с РП-8, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, 2АСП-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г.п. Горки Ленинские, п. Мещерино Ю8-21-302-71125(681861) (0,5 МВА; 0,474 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",3313.2965199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",3296.7300399999999,null,"0",null,3296.7300399999999,"ООО \"СКС\"",3956.0760500000001,null,32413732218,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[5638,"Строительство КВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.20 с ПС №617 Сырово\", КРН -10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Бяконтово Ю8-22-302-122146(450990) (0,015 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие))","N_I-290716","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.20 с ПС №617 Сырово\", КРН - 10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Бяконтово Ю8-22-302-122146(450990) (0,015 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",1767.3953200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1756.7909400000001,null,"0",null,1756.7909400000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2108.1491299999998,null,32413731940,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[5639,"Строительство КТП-630-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ ф.41 от яч. №3 КРН-2164, ПС №23 \"Кварц\", ГНБ, КРН-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-303-117021(360975) (0,63 МВА; 0,554 км; 1 шт.(РУ); 72 п.м.; 1 шт.(прочие))","N_I-291469","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ ф.41 от яч. №3 КРН-2164, ПС №23 \"Кварц\", ГНБ, КРН-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-303-117021(360975) (0,63 МВА; 0,554 км; 1 шт.(РУ); 72 п.м.; 1 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",4298.5038000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4277.0108300000002,null,"0",null,4277.0108300000002,"ООО \"ВСС\"",5132.4129999999996,null,32413732166,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[5640,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №771 \"Малино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п Малино Ю8-22-302-117073(419457) (0,63 МВА; 0,079 км; 1 шт.(прочие))","N_I-292784","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №771 \"Малино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п Малино Ю8-22-302-117073(419457) (0,63 МВА; 0,079 км; 1 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",1518.19965,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1510.60833,null,"0",null,1510.60833,"ООО \"ВСС\"",1812.73,null,32413731966,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-09-30"]
[5641,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-72 до РЩ-0,4 кВ №1, №2, ПС №755 \"Молоково\", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.о. Молоковский, с. Молоково, ул. Школьная, уч. при д. 6а Ю8-23-303-167706(153822) (0,304 км; 2 шт.(прочие))","N_I-305442","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-72 до РЩ-0,4 кВ №1, №2, ПС №755 \"Молоково\", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.о. Молоковский, с. Молоково, ул. Школьная, уч. при д. 6а Ю8-23-303-167706(153822) (0,304 км; 2 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",452.83157,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",448.30324999999999,null,"0",null,448.30324999999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",537.96389999999997,null,32413731981,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[5642,"Строительство ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.11 и ф.14, ПС №702 \"Гришенки\", КРН-10 кВ, ЛР -10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Волосово, Кулаковский с/т округ Ю8-24-302-206493(274920)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.11 и ф.14, ПС №702 \"Гришенки\", КРН-10 кВ, ЛР -10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Волосово, Кулаковский с/т округ Ю8-24-302-206493(274920)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2117.2253900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",2096.002,null,"0",null,2096.002,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",2515.2024000000001,null,32413731997,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-25"]
[5643,"Строительство ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №348 \"Серебряные Пруды\", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серебряно-Прудский Ю8-24-302-196065(154322)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №348 \"Серебряные Пруды\", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серебряно-Прудский Ю8-24-302-196065(154322)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",705.20326999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",701.67666999999994,null,"0",null,701.67666999999994,"ООО \"ВСС\"",842.01199999999994,null,32413732122,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-24"]
[5644,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1992 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ,  ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-24-302-206980(103267)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1992 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ,  ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-24-302-206980(103267)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1693.2148,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1684.74873,null,"0",null,1684.74873,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2021.69848,null,32413731885,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-18","2024-07-06","2024-07-18","2024-11-22"]
[5645,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2678, ПС №635 \"Степановская\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Лысцево, дом 167 Ю8-24-302-208057(294478)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2678, ПС №635 \"Степановская\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Лысцево, дом 167 Ю8-24-302-208057(294478)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",458.90787,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",456.61333000000002,null,"0",null,456.61333000000002,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",547.93600000000004,null,32413732111,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-18","2024-07-06","2024-07-18","2024-11-24"]
[5646,"Реконструкция КТП-1000-10/0,4 кВ №3010 с заменой на КТП-1250-10/0,4 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Верхнее Мячково Ю8-24-302-208397(301033)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-1000-10/0,4 кВ №3010 с заменой на КТП-1250-10/0,4 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Верхнее Мячково Ю8-24-302-208397(301033)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3328.48468,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3311.8416699999998,null,"0",null,3311.8416699999998,"ООО \"ВСС\"",3974.21,null,32413732124,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-11-27"]
[5647,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2779 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский, д. Косяково Ю8-24-302-208119(288329)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2779 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский, д. Косяково Ю8-24-302-208119(288329)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1329.81441,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1323.16534,null,"0",null,1323.16534,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1587.7984100000001,null,32413731934,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-18","2024-07-06","2024-07-18","2024-11-27"]
[5648,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №605 \"Бронницы\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 43 Ю8-24-302-208116(293385)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №605 \"Бронницы\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 43 Ю8-24-302-208116(293385)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3142.5705600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",3126.8577100000002,null,"0",null,3126.8577100000002,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",3752.2292499999999,null,32413732162,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-18","2024-07-06","2024-07-18","2024-11-28"]
[5649,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1900 от 30.05.2024 Чеховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1038.36599,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1031.0974100000001,null,"0",null,1031.0974100000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1237.3168900000001,0,32413732190,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06",null,"2024-07-06"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-1662, ПС №319 \"Лаговская\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Прохорово Ю8-24-302-207635(285668)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-1662, ПС №319 \"Лаговская\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Прохорово Ю8-24-302-207635(285668)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",579.45812000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06",null,"2024-07-06"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1132, ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Алфёрово Ю8-24-302-208580(286491)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1132, ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Алфёрово Ю8-24-302-208580(286491)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",458.90787,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06",null,"2024-07-06"]
[5650,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1900 от 30.05.2024 Каширского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2865.4808400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2851.1533300000001,null,"0",null,2851.1533300000001,"ООО \"ВСС\"",3421.384,null,32413732064,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-11-24"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-201, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серебряно-Прудский, с/пос. Узуновское, с. Петрово, дом 72 Ю8-24-302-208177(294501)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-201, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серебряно-Прудский, с/пос. Узуновское, с. Петрово, дом 72 Ю8-24-302-208177(294501)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1676.1559099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-11-24"]
["справочный","Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №45 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №348 \"Серебряные Пруды\", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, р.п. Серебряные Пруды, мкр. Западный Ю8-24-302-207927(262609)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №45 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №348 \"Серебряные Пруды\", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, р.п. Серебряные Пруды, мкр. Западный Ю8-24-302-207927(262609)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1189.32493,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-11-24"]
[5651,"Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №2139 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-23-303-185382(343930) (0,25 МВА; 0,013 км))","O_I-311084","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №2139 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-23-303-185382(343930) (0,25 МВА; 0,013 км))","Южные электрические сети","ССР",2834.4511200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2813.1927300000002,null,"0",null,2813.1927300000002,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",3375.8312799999999,null,32413732113,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-11-10"]
[5652,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1717 с заменой на КТПП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д Мещерино, с/т \"Колос\", уч-к № 95, Горкинского с/о Ю8-22-303-80389(993421)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1717 с заменой на КТПП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д Мещерино, с/т \"Колос\", уч-к № 95, Горкинского с/о Ю8-22-303-80389(993421)","Южные электрические сети","ССР",4238.4086600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",4217.2166200000001,null,"0",null,4217.2166200000001,"ООО \"СКС\"",5060.6599399999996,null,32413731899,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[5653,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2391 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Елочка\", уч № 71 Ю8-22-302-91492(135361)","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2391 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Елочка\", уч № 71 Ю8-22-302-91492(135361)","Южные электрические сети","ССР",476.07711,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",473.45868000000002,null,"0",null,473.45868000000002,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",568.15042000000005,null,32413732694,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[5654,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ фид.3 с РП-27, ПС №807 \"Калугино\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, рп Оболенск, корп. №7А Ю8-22-303-117011(409289)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ фид.3 с РП-27, ПС №807 \"Калугино\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, рп Оболенск, корп. №7А Ю8-22-303-117011(409289)","Южные электрические сети","ССР",1726.7614699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1718.1275000000001,null,"0",null,1718.1275000000001,"ООО \"ВСС\"",2061.7530000000002,null,32413732241,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[5655,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №990 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №747 \"Весенняя\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Коледино д, Ю8-22-302-138167(582180)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №990 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №747 \"Весенняя\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Коледино д,  Ю8-22-302-138167(582180)","Южные электрические сети","ССР",479.36763999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",476.73111999999998,null,"0",null,476.73111999999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",572.07734000000005,null,32413731849,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[5656,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №320 \"Новодомодедово\", ЛР-6 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-149286(676766)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №320 \"Новодомодедово\", ЛР-6 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-149286(676766)","Южные электрические сети","ССР",775.92105000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",772.04145000000005,null,"0",null,772.04145000000005,"ООО \"СКС\"",926.44974000000002,null,32413732158,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[5657,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-83953(916978)), ПС №635 \"Степановская\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-22-302-84453(921393)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-83953(916978)), ПС №635 \"Степановская\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-22-302-84453(921393)","Южные электрические сети","ССР",560.64002000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",557.83681999999999,null,"0",null,557.83681999999999,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",669.40418,null,32413732184,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-18","2024-07-06","2024-07-18","2024-09-30"]
[5658,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 388 от 18.04.2024 Зарайский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",918.93659000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФАБИ\"",915,null,"0",null,915,"ООО \"ФАБИ\"",1098,null,32413721551,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-28","2024-07-12","2024-07-28","2024-07-12","2025-04-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-478  ПС \"Маслово\" № 456, МО,  г/о Зарайск, пос. Масловский, ул. Школьная, з/у 20, 50:38:0020220:1206","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-478  ПС \"Маслово\" № 456, МО,  г/о Зарайск, пос. Масловский, ул. Школьная, з/у 20, 50:38:0020220:1206","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",238.63209000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-28","2024-07-12","2024-07-28","2024-07-12","2025-04-15"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 6 от оп. 300 до МТП-443, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-443  ПС \"Городна\" № 611, МО, г. Зарайск, д. Пенкино, 50:38:0010309:529","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 6 от оп. 300 до МТП-443, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-443  ПС \"Городна\" № 611, МО, г. Зарайск, д. Пенкино, 50:38:0010309:529","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",680.30449999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-28","2024-07-12","2024-07-28","2024-07-12","2025-04-15"]
[5659,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП-599,  КТП-250 6/0,4 кВ № 3 (замена  на КТП-400 6/0,4 )  ПС \"Агат\" № 640, МО, г Раменское, с. Строкино, ул. Школьная, владение 57а; 50:23:0010143:1794","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП-599,  КТП-250 6/0,4 кВ № 3 (замена  на КТП-400 6/0,4 )  ПС \"Агат\" № 640, МО, г Раменское, с. Строкино, ул. Школьная, владение 57а; 50:23:0010143:1794","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1702.0773899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1693.567,null,"0",null,1693.567,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2032.2804000000001,null,32413721481,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-12","2024-07-21","2024-07-12","2025-05-08"]
[5660,"Реконструкция  МТП-6/0,4 кВ № 1131 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА)  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щёлково; 50:14:0000000:157046","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция  МТП-6/0,4 кВ № 1131 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА)  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щёлково; 50:14:0000000:157046","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",464.29167000000001,null,"0",null,464.29167000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",557.15,null,32413721542,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-12","2024-07-21","2024-07-12","2025-05-13"]
[5661,"Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ  КТП-729  ПС \"Агат\" № 640, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Власово, Рябиновая ул, уч.29, 50:23:0010210:910, 50:23:0010210:1152","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ  КТП-729  ПС \"Агат\" № 640, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Власово, Рябиновая ул, уч.29, 50:23:0010210:910, 50:23:0010210:1152","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2121.82035,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2111.2112499999998,null,"0",null,2111.2112499999998,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2533.4535000000001,null,32413721581,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-12","2024-07-21","2024-07-12","2024-11-14"]
[5662,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 от ТП-163 (с заменой вводов - 30 шт.)  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, с/пос. Фединское, с. Константиново, уч-к 21в, 50:29:0050302:671","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 от ТП-163 (с заменой вводов - 30 шт.)  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, с/пос. Фединское, с. Константиново, уч-к 21в, 50:29:0050302:671","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1690.0093099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РЭС\"",1681.55926,null,"0",null,1681.55926,"ООО \"РЭС\"",2017.87111,null,32413721528,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-12","2024-07-21","2024-07-12","2024-11-07"]
[5663,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-92 (с заменой вводов-25 шт.)  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, Воскресенский р-н, г/пос Цюрупы, д. Дворниково, д. 115, 50:29:0010503:34","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-92 (с заменой вводов-25 шт.)  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, Воскресенский р-н, г/пос Цюрупы, д. Дворниково, д. 115, 50:29:0010503:34","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2838.1006200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РЭС\"",2823.91012,null,"0",null,2823.91012,"ООО \"РЭС\"",3388.6921400000001,null,32413721567,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-12","2024-07-21","2024-07-12","2024-11-07"]
[5664,"Реконструкция КТП-160 10/0,4кВ  №268  (замена на КТП-250 10/0,4кВ), замена выходов с КТП-268 до опоры №4, монтаж дополнительнй выкидки  ПС \"Гуслица\" № 822, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Дергаево, уч.7а; 50:17:0030910:124","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4кВ  №268  (замена на КТП-250 10/0,4кВ), замена выходов с КТП-268 до опоры №4, монтаж дополнительнй выкидки  ПС \"Гуслица\" № 822, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Дергаево, уч.7а;  50:17:0030910:124","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2154.0500299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РЭС\"",2143.2797799999998,null,"0",null,2143.2797799999998,"ООО \"РЭС\"",2571.9357399999999,null,32413721547,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-08-07","2024-07-12","2024-08-07","2024-07-12","2025-05-18"]
[5665,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ № 5055  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Щёлково г.о., Алмаз-1 тер. СНТ, д. 1; 50:14:0040303:83","Г","2025","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ № 5055  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Щёлково г.о., Алмаз-1 тер. СНТ, д. 1; 50:14:0040303:83","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",420.16271999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",418.06189999999998,null,"0",null,418.06189999999998,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",501.67428000000001,null,32413721526,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-08-07","2024-07-12","2024-08-07","2024-07-12","2025-05-18"]
[5666,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп. 10 до оп. 10.2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-527 ( с заменой вводов-4 шт.)  ПС \"Двойня\" № 52, МО, Егорьевский р-н , д Юрьево, д 32, 50:30:0050206:597","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп. 10 до оп. 10.2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-527 ( с заменой вводов-4 шт.)  ПС \"Двойня\" № 52, МО, Егорьевский р-н , д Юрьево, д 32, 50:30:0050206:597","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",460.32749000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",458.02586000000002,null,"0",null,458.02586000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",549.63103000000001,null,32413721584,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-08-07","2024-07-12","2024-08-07","2024-07-12","2024-11-16"]
[5667,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-46 (с заменой вводов 23 шт.)  ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО,  Воскресенский р-н, с/о Виноградовский, д. Исаково, ул. Комсомольская, д. 20, 50:29:0030501:530","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-46 (с заменой вводов 23 шт.)  ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО,  Воскресенский р-н, с/о Виноградовский, д. Исаково, ул. Комсомольская, д. 20, 50:29:0030501:530","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1560.1671899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РЭС\"",1552.36635,null,"0",null,1552.36635,"ООО \"РЭС\"",1862.83962,null,32413721532,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-08-07","2024-07-12","2024-08-07","2024-07-12","2024-11-20"]
[5668,"Строительство ВЛЗ-6 кВ кВ от оп. 7 Ф-8/285 с установкой РЛКВ-6 кВ (2 шт.)  ПС \"Жуковка\" № 285, МО, г. Орехово-Зуево, с. Хотеичи, 50:24:0080212:216","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ кВ от оп. 7 Ф-8/285 с установкой РЛКВ-6 кВ (2 шт.)  ПС \"Жуковка\" № 285, МО, г. Орехово-Зуево, с. Хотеичи, 50:24:0080212:216","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1001.6041,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РЭС\"",996.59608000000003,null,"0",null,996.59608000000003,"ООО \"РЭС\"",1195.9152999999999,null,32413721479,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-08-07","2024-07-12","2024-08-07","2024-07-12","2024-09-17"]
[5669,"Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-5016-выход на оп. 1 в сторону КТПП-5014, Реконструкция КЛ-6 кВ КТПП-4914-выход на оп. 19 в сторону ТП-5016, установка РЛКВ -6 кВ (2 шт.)   ПС \"Васютино\" № 34, МО, д.  Копнино, 50:23:0010176:588","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-5016-выход на оп. 1 в сторону КТПП-5014, Реконструкция КЛ-6 кВ КТПП-4914-выход на оп. 19 в сторону ТП-5016, установка РЛКВ -6 кВ (2 шт.)   ПС \"Васютино\" № 34, МО, д.  Копнино, 50:23:0010176:588","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2690.1911,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2689.9220799999998,null,"0",null,2689.9220799999998,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3227.9065000000001,null,32413726713,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-08-07","2024-07-16","2024-08-07","2024-07-16","2024-11-22"]
[5670,"Реконструкция ТП-160 6/0,4кВ № 4849 (замена тр-на на 250 кВА), МО, Щелковский р-н, с/пос Медвежье-Oзерское, д. Медвежьи Озера, 50:14:0040306:705","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4кВ № 4849 (замена тр-на на 250 кВА), МО,  Щелковский р-н, с/пос Медвежье-Oзерское, д. Медвежьи Озера, 50:14:0040306:705","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",464.29167000000001,null,"0",null,464.29167000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",557.15,0,32413726715,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-22",null,"2024-07-22"]
[5671,"Строительство КТП-2*40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт), ВЛЗ-10 кВ от от ВЛ-10 кВ фид. Ратчино, ВЛЗ-10 кВ от от ВЛ-10 кВ фид. 13,  ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.)  ПС \"Федино\" № 590, МО, г. Воскресенск, д. Степанщино, строение 51/1, 50:29:0060201:705","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-2*40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт), ВЛЗ-10 кВ от от ВЛ-10 кВ фид. Ратчино, ВЛЗ-10 кВ от от ВЛ-10 кВ фид. 13,  ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.)  ПС \"Федино\" № 590, МО, г. Воскресенск, д. Степанщино, строение 51/1, 50:29:0060201:705","Восточные электрические сети","ССР",1433.90816,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФАБИ\"",1427,null,"0",null,1427,"ООО \"ФАБИ\"",1712.4,null,32413726770,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-08-07","2024-07-16","2024-08-07","2024-07-16","2024-08-31"]
[5672,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 464 от 16.05.2024 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5829.88364,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5829.3,null,"0",null,5829.3,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6995.16,0,32413726723,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-16",null,"2024-07-16"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ ПС 30 ф. 41 ТП-51,  КЛ-0,4 кВ  ПС \"Фряново\" № 30, МО,  г.  Щёлково, Фряново рп, ул. Парковая","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ ПС 30 ф. 41 ТП-51,  КЛ-0,4 кВ  ПС \"Фряново\" № 30, МО,  г.  Щёлково, Фряново рп, ул. Парковая","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2453.2043199999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-16",null,"2024-07-16"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ ПС 206 ф. 2 ТП-506-ТП-320, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, р-н Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1782","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ ПС 206 ф. 2 ТП-506-ТП-320, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, р-н Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1782","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1722.3796600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-16",null,"2024-07-16"]
["справочный","Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от  ВЛ-10 кВ ТП-506-ТП-460 отп. на КТП-970,  ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щелково, 50:14:0030120:1425","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от  ВЛ-10 кВ ТП-506-ТП-460 отп. на КТП-970,  ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щелково, 50:14:0030120:1425","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1654.2996599999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-16",null,"2024-07-16"]
[5673,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 464 от 16.05.2024 Коломенский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5139.0341699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФАБИ\"",5115,null,"0",null,5115,"ООО \"ФАБИ\"",6138,0,32413726775,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-27",null,"2024-07-27"]
["справочный","Строительство КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 249 ф. 24, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Пески\" № 450, МО, г/о Коломенский  д. Новая,  50:34:0000000:21522","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 249 ф. 24, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Пески\" № 450, МО, г/о Коломенский  д. Новая,  50:34:0000000:21522","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1898.17761,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-27",null,"2024-07-27"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 27 ВЛ-0,4 кВ ТП-871   ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г. Коломна, д. Солосцово, ул. Васильковая, уч .42, 50:34:0040203:1496","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 27 ВЛ-0,4 кВ ТП-871   ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г. Коломна, д. Солосцово, ул. Васильковая, уч .42, 50:34:0040203:1496","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",27.103159999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-27",null,"2024-07-27"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Шеметово  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Ворыпаевка, ул. Луговая , 50:34:0050412:475","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Шеметово  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Ворыпаевка, ул. Луговая , 50:34:0050412:475","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3213.7534000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-27",null,"2024-07-27"]
[5674,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 496 от 23.05.2024 Балашихинский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3138.6020899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3138.2874999999999,null,"0",null,3138.2874999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3765.9450000000002,null,32413726724,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-11","2024-07-16","2024-07-11","2024-07-16","2024-07-29"]
["справочный","Модернизация КВЛ-6 кВ ЛР-237-ЛР-236-ПП-22-РП-6060 с заменой ЛР-6 кВ (3 шт.) и ПП-22 на реклоузер  ПС \"Черное\" № 27, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 50:15:0040602:6160","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация КВЛ-6 кВ ЛР-237-ЛР-236-ПП-22-РП-6060 с заменой ЛР-6 кВ (3 шт.) и ПП-22 на реклоузер  ПС \"Черное\" № 27, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 50:15:0040602:6160","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2169.1726199999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-11","2024-07-16","2024-07-11","2024-07-16","2024-07-29"]
["справочный","Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 КВЛ-6 кВ ЛР-237-ЛР-236-ПП-22-РП-6060  ПС \"Черное\" № 27, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 50:15:0040602:6160","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 КВЛ-6 кВ ЛР-237-ЛР-236-ПП-22-РП-6060  ПС \"Черное\" № 27, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 50:15:0040602:6160","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",969.42947000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-11","2024-07-16","2024-07-11","2024-07-16","2024-07-29"]
[5675,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 496 от 23.05.2024 Ногинский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3857.9434500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3857.5,null,"0",null,3857.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4629,null,32413726752,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-27","2024-07-16","2024-08-07","2024-07-16","2024-09-22"]
["справочный","Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры фид. 1 отп. ТП-125, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, ЗАО \"Ногинское\", 50:16:0000000:57601","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры фид. 1 отп. ТП-125, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, ЗАО \"Ногинское\", 50:16:0000000:57601","Восточные электрические сети","ССР",399.08823000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-27","2024-07-16","2024-08-07","2024-07-16","2024-09-22"]
["справочный","Строительство КТП-160/6/0,4 кВ, КРН-6 кВ(2ВН, 1 ВВк) вразрез кабельной линии КВЛ-6 кВ ТП 5016-ЛР-103-КТПП-5014, КЛ-6 кВ от от вновь сооружаемого КРН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Дятлово\" № 16, МО, г. Раменское, д. Копнино, 50:23:0010176:642","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160/6/0,4 кВ, КРН-6 кВ(2ВН, 1 ВВк) вразрез кабельной линии КВЛ-6 кВ ТП 5016-ЛР-103-КТПП-5014, КЛ-6 кВ от от вновь сооружаемого КРН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Дятлово\" № 16, МО, г. Раменское, д. Копнино, 50:23:0010176:642","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3458.8552199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-27","2024-07-16","2024-08-07","2024-07-16","2024-09-22"]
[5676,null,null,"2024","ОН","Аренда помещения в здании БЦ «Воробьевский», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Университетский пр-кт, 12 (цоколь комната 9) площадью 12,8 кв.м. и 5 м/мест","ПАО \"Россети Московский регион\"","действующий основной договор (БЦ \"Воробьевский)",6010.6614300000001,"ВЗ","ЕП",1,1,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТ\"",6010.6614333333337,null,0,null,6010.6614333333337,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТ\"",7212.7937199999997,507.70682962187311,"Неэлектронная","Неэлектронная","2024-06-26","2024-06-20","2024-06-20","2024-06-20","5.7.3.12.","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТ\"","ЦКК","2024-06-20","2024-06-26","2024-07-01","2024-03-01","2024-03-01","2028-11-14",null,"Выписка 004 от 20.06.24 (62): ЕП\nсрок аренды: c 01.03.2024 по 14.11.2028"]
[5677,"Модернизация КТП-250-10/0,4 кВ №37 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п Октябрьский, ул Дорожная, стр 2 Ю8-21-303-60661(544932)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КТП-250-10/0,4 кВ №37 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п Октябрьский, ул Дорожная, стр 2 Ю8-21-303-60661(544932)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1231.31979,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ",1,1,"ООО «ЭСАиС» ",1225.0400500000001,null,0,null,1225.0400500000001,"ООО «ЭСАиС» ",1470.0480600000001,1470.0480600000001,32413306909,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-02-13","2024-02-16","2024-03-18",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-04-05","2024-08-10","2024-04-05","2024-06-30"]
[5678,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17627 до ВРЩ-0,4кВ № 79725, 79726 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Якиманка, д.38","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17627 до ВРЩ-0,4кВ № 79725, 79726 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Якиманка, д.38","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1667.69064,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\" ",1659.3521833333334,null,0,null,1659.3521833333334,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\" ",1991.22262,1991.22262,32413452205,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-04-26","2024-08-10","2024-04-26","2024-05-31"]
[5679,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 127 от 13.02.2024, 73 от 30.01.2024 Павлово-Посадский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4002.5309299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\" ",3982.5182666666669,null,0,null,3982.5182666666669,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\" ",4779.0219200000001,4779.0219200000001,32413445537,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-04-23","2024-08-10","2024-04-23","2024-06-21"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 24 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1382","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 24 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1382","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",959.85730000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-04-23","2024-08-10","2024-04-23","2024-06-21"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 31 ВЛИ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626 , ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:886","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 31 ВЛИ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626 , ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:886","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",959.85730000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-04-23","2024-08-10","2024-04-23","2024-06-21"]
["справочный","Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог.№ В8-23-302-105467(386608) от 08.12.2023 отп. на МТП-439 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:855","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог.№ В8-23-302-105467(386608) от 08.12.2023 отп. на МТП-439 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:855","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1122.95903,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-04-23","2024-08-10","2024-04-23","2024-06-21"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 7 отп. на МТП-439 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030202:878","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 7 отп. на МТП-439 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030202:878","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",959.85730000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-04-23","2024-08-10","2024-04-23","2024-06-21"]
[5680,"Модернизация РТП-10/0,4кВ № 12206 с оборудованием и наладкой одной ячейки в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский проезд, вл.8-10","I-316349",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация РТП-10/0,4кВ № 12206 с оборудованием и наладкой одной ячейки в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский проезд, вл.8-10","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1371.4122400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\" ",1370.0408333333335,null,0,null,1370.0408333333335,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\" ",1644.049,183.29877358490566,32413463268,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-04-03","2024-04-10","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-04-26","2024-08-10","2024-04-26","2025-11-30",null,"Ячейки"]
[5681,"Строительство КЛ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15220 (Луч А) – СП-0,4кВ № 139708 до группового СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от группового СП-0,4кВ до СП-0,4кВ № 139708, установка группового СП-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.76/1, стр.3","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15220 (Луч А) – СП-0,4кВ № 139708 до группового СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от группового СП-0,4кВ до СП-0,4кВ № 139708, установка группового СП-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.76/1, стр.3","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2498.6235200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «ТЕСЛА» ",2498.6235166666665,null,0,null,2498.6235166666665,"ООО «ТЕСЛА» ",2998.3482199999999,2998.3482199999999,32413485577,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-04-09","2024-04-16","2024-04-19",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-05-07","2024-08-10","2024-05-07","2024-05-31"]
[5682,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 530, ПС-110/10 кВ № 420 Долгопрудная, установка реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, пр-кт. Лихачевский, д. 52","N_I-306767",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 530, ПС-110/10 кВ № 420 Долгопрудная, установка реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, пр-кт. Лихачевский, д. 52","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1889.93,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\" ",1886.1541333333332,null,0,null,1886.1541333333332,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\" ",2263.3849599999999,1404.8596303448276,32312744065,"https://lot-online.ru","2023-09-07","2023-09-07","2024-04-12","2024-04-17",null,null,null,null,"2023-10-23","2024-05-07","2023-10-23","2024-05-07","2024-08-02"]
[5683,"Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №3042, ПС №829 \"Время\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Елино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №3042, ПС №829 \"Время\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Елино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1601.56,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «ЭНКОМ» ",1591.9536333333335,null,0,null,1591.9536333333335,"ООО «ЭНКОМ» ",1910.3443600000001,1193.9652249999999,32312744088,"https://lot-online.ru","2023-09-04","2023-09-07","2024-04-12","2024-04-17",null,null,null,null,"2023-10-20","2024-05-06","2023-10-20","2024-05-06","2024-08-02"]
[5684,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Химкинскому району Распоряжение 921р от 10.10.2023 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",3075.0408900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «ЭНКОМ»",3056.5906583333335,null,0,null,3056.5906583333335,"ООО «ЭНКОМ»",3667.90879,1410.73415,32313061394,"https://lot-online.ru","2023-12-04","2023-12-07","2024-04-12","2024-04-17",null,null,null,null,"2023-12-22","2024-05-06","2023-12-22","2024-05-06","2024-09-26"]
["справочный","Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в РУ-10 кВ РП-10 кВ № 3115 до сооруж. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, кв. Клязьма, вл. 3Г","O_I-309225",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в РУ-10 кВ РП-10 кВ № 3115 до сооруж. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, кв. Клязьма, вл. 3Г","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2903.5355399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-04","2023-12-07","2024-04-12","2024-04-17",null,null,null,null,"2023-12-22","2024-05-06","2023-12-22","2024-05-06","2024-09-26"]
["справочный","Реконструкция РП-10 кВ № 3115 с установкой 1 доп. ячейки в РУ-10 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, кв. Клязьма, вл. 3Г","O_I-309226",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РП-10 кВ № 3115 с установкой 1 доп. ячейки в РУ-10 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, кв. Клязьма, вл. 3Г","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",171.50534999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-04","2023-12-07","2024-04-12","2024-04-17",null,null,null,null,"2023-12-22","2024-05-06","2023-12-22","2024-05-06","2024-09-26"]
[5685,"Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2517 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-82263(907033)","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2517 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-82263(907033)","Южные электрические сети","ССР",494.92973000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «АКОМ» ",492.95001666666673,null,0,null,492.95001666666673,"ООО «АКОМ» ",591.54002000000003,591.54002000000003,32413302915,"https://lot-online.ru","2024-07-01","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-08-31","2024-03-12","2024-08-31","2024-03-12","2024-06-30"]
[5686,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП 10 кВ № 3 оп. 292-329, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (2,59 км)","K_I-234300","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП 10 кВ № 3 оп. 292-329 ПС 110 кв №355 \"Можайск\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, 3ХРЛР-10 кВ,  в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, с.Борисово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",5696.9201199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «СК СИСТЕМА» ",5654.1932166666666,null,1,5654.1932166666666,5654.1932166666666,"ООО «СК СИСТЕМА» ",6785.0318600000001,null,32413676323,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-05","2024-06-20","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-15","2024-07-12","2024-07-15","2024-12-30"]
[5687,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2-ух трансформаторов по 250 кВа, КЛ-10 кВ от секции РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ до места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №23 - ТП-10/0,4 кВ № 43 секц.1 с монтажом соединительных муфт, КЛ-10 кВ от секции РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ  до места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №23 секц.2 - ТП-10/0,4 № 43 секц.2 с монтажом соединительных муфт, КЛ-0,4 кВ от 1, 2 с.ш. РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ абонента, СКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, поселение Внуковское, улица Корнея Чуковского, вблизи, д.2","I-311447","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2-ух трансформаторов по 250 кВа, КЛ-10 кВ от секции РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ до места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №23 - ТП-10/0,4 кВ № 43 секц.1 с монтажом соединительных муфт, КЛ-10 кВ от секции РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ  до места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №23 секц.2 - ТП-10/0,4 № 43 секц.2 с монтажом соединительных муфт, КЛ-0,4 кВ от 1, 2 с.ш. РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ абонента, СКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, поселение Внуковское, улица Корнея Чуковского, вблизи, д.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11616.11491,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «ТЕХНОЛОГ» ",11569.650450000001,null,0,null,11569.650450000001,"ООО «ТЕХНОЛОГ» ",13883.580540000001,null,32413676342,"https://lot-online.ru","2024-06-04","2024-06-05","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-17","2024-07-16","2024-07-17","2024-12-31"]

{"sheet":"2 квартал 2024","index":1,"n_rows":4707,"n_cols":39,"rows_kept":2250,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,5,3,5],[0,0,3,0],[0,1,3,1],[0,2,3,2],[0,3,3,3],[0,4,3,4],[0,18,3,18],[0,6,3,6],[0,7,3,7],[0,8,3,8],[0,9,1,10],[0,11,3,11],[0,12,3,12],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[0,13,3,13],[0,14,3,14],[0,15,3,15],[0,16,3,16],[0,17,3,17],[0,36,3,36],[0,37,3,37],[0,38,3,38],[0,19,3,19],[0,20,3,20],[0,21,3,21],[0,22,0,27],[0,28,1,31],[0,32,1,33],[2,32,3,32],[2,33,3,33],[2,28,3,28],[2,29,3,29],[2,30,3,30],[2,31,3,31],[1,22,2,23],[1,24,2,25],[1,26,3,26],[1,27,3,27],[0,34,3,34],[0,35,3,35]],"bounds":{"rows_first":1000,"rows_last":250,"rows_between":1000,"halvings":1}}
["№ \nп/п","Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)","Идентификатор инвестиционного проекта","Год окончания реализации инвестиционного проекта","Вид закупаемой продукции","Наименование закупаемой продукции","Организатор закупки (юридическое лицо/ филиал)","Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки","Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, \nтыс. руб. без НДС","Способ закупки",null,"Количество участников, получивших закупочную документацию","Количество участников, подавших заявки/предложения","Наименования участников, подавших заявки/ предложения (оферты)","Цены заявок/предложений (оферт), тыс.руб.без НДС","Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены","Количество переторжек","Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек,\nтыс.руб.без НДС","Фактическая цена закупки,\nтыс.руб.без НДС","Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного поставщика) закупки"," Цена договора, \nтыс. руб. \n(с НДС)","Фактический объем оплаты, \nтыс. руб. с НДС","Сведения о конкурентной процедуре",null,null,null,null,null,"Сведения о закупке у единственного поставщика",null,null,null,"Дата заключения договора\n(чч.мм.гггг)",null,"Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по Плану закупки\n(чч.мм.гггг)","Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору\n(чч.мм.гггг)","Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору\n(чч.мм.гггг)","Причины невыполнения сроков","Примечание"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Публикация извещения на ЭТП",null,"Дата объявления закупочной процедуры / заключения договора у ЕП (ЗПП)\n(чч, мм, гггг)",null,"Дата вскрытия конвертов/заключения договора у ЕП (ЗПП)\n(чч.мм.гггг)","Дата подведения итогов конкурентной процедуры \n(число, месяц, год)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"План","Факт",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Основание для проведения закупки у ЕП (пункт Стандарта)","Наименование органа (должности), принявшего решение","Дата\n(чч.мм.гггг)","Номер","По решению комиссии","Факт"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Номер процедуры","Интернет-адрес площадки","План","Факт"]
["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24",25,26,27,28,"29","30","31","32",33,34,35,36,37,"38","39"]
[1,"Модернизация комплексов регистрации аварийных процессов на ПС Боровое, Бруски, Горенки, Гребчиха, Дуговая, Затишье, Карьер, Булгаково, Митяево, Мишеронь, Непецино, Сирена, Тимохово, Фабричная, Гранит, Чанки, Щелково, Двойня, Крутое,Демихово (23 146 п.м.; 42 шт.(прочие))","E_I-126531",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование (2 этап) по титулу: Модернизация комплексов регистрации аварийных процессов на ПС Боровое, Бруски, Горенки, Гребчиха, Дуговая, Затишье, Карьер, Булгаково, Митяево, Мишеронь, Непецино, Сирена, Тимохово, Фабричная, Гранит, Чанки, Щелково, Двойня, Крутое,Демихово (23 146 п.м.; 42 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",26851.505099999998,"ВЗ","ОК ЕУ","1","1","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",26840.523829999998,null,"1",26840.523829999998,26840.523829999998,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",32208.6286,22223.953733999999,32413244012,"https://lot-online.ru","2024-02-09","2024-02-02","2024-03-20","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-22","2024-04-20","2024-04-22","2024-07-31",null,"Выписка 002 от 31.01.2024 (8): под ключ - отдельным вопросом"]
[2,"Создание автоматизированной системы управления технологическими присоединениями на отечественной платформе (1 шт.(прочие))","N_I-295034",2026,"Работы","Выполнение работ по созданию автоматизированной системы управления предоставлением услуг технологического присоединения ПАО «Россети Московский регион» на отечественной платформе\n","ПАО \"Россети Московский регион\"","ТКП",309332.90197000001,"ВЗ","ОК","3","3","КУ ООО «Прикладные решения» (лидер), ООО «Цифровой выбор» (член КУ)",309249.56699999998,null,"1",309224.56699999998,309224.56699999998,"КУ ООО «Прикладные решения» (лидер), ООО «Цифровой выбор» (член КУ)",371069.4804,38175.8724691358,32413311559,"https://lot-online.ru","2024-02-10","2024-02-21","2024-03-11","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-16","2024-04-21","2024-04-16","2026-04-15"]
[3,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-226 (с заменой вводов), ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Востряково, СНТ Новое Заборье Ю8-21-303-52353(460628)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-226 (с заменой вводов), ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Востряково, СНТ Новое Заборье Ю8-21-303-52353(460628)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",717.81071999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",712.42713000000003,null,"0",null,712.42713000000003,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",854.91255999999998,854.91255999999998,32413302813,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-19","2024-03-29","2024-04-19","2024-06-30"]
[4,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.3 с РП-7 ПС №663 \"Взлетная\" от оп. №31 до оп. №31/6, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, вблизи д. Воеводино Ю8-21-302-50669(441317)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.3 с РП-7 ПС №663 \"Взлетная\" от оп. №31 до оп. №31/6, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, вблизи д. Воеводино Ю8-21-302-50669(441317)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",854.94497000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",849.81529999999998,null,"0",null,849.81529999999998,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1019.77836,1019.77836,32413306551,"https://lot-online.ru","2024-02-12","2024-02-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-19","2024-03-29","2024-04-19","2024-06-30"]
[5,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №796 с заменой на КТПН, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-796 с заменой провода ПС-110 кВ №83 \"Райки\" (0,15 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Красногорск, р.п.Нахабино, снт \"Лужки\", 50:11:0040101:131","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №796 с заменой на КТПН, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-796 с заменой провода ПС-110 кВ №83 \"Райки\" (0,15 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Красногорск, р.п.Нахабино, снт \"Лужки\", 50:11:0040101:131","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1791.4590900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",1776.7691199999999,null,"0",null,1776.7691199999999,"ООО \"ССП\"",2132.1229400000002,1738.1437010869565,32413312642,"https://lot-online.ru","2024-02-20","2024-02-21","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-02","2024-04-16","2024-04-02","2024-04-16","2024-07-17"]
[6,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 244 от 05.02.2024г. Одинцовского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",3471.2627699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВСС\"",3444.5333300000002,null,"0",null,3444.5333300000002,"ООО \"ВСС\"",4133.4399999999996,4133.4399999999996,32413346660,"https://lot-online.ru","2024-02-22","2024-03-01","2024-04-02","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-15","2024-03-18","2024-04-15","2024-04-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-1000 6/0,4 кВ №1305 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", замена трансформатора, автоматический выключатель (2,5 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 50:20:0100105:288","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-1000 6/0,4 кВ №1305 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", замена трансформатора, автоматический выключатель (2,5 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 50:20:0100105:288","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3012.35491,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-03-01","2024-04-02","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-15","2024-03-18","2024-04-15","2024-04-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1305 ПС 110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 50:20:0100105:288","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1305 ПС 110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 50:20:0100105:288","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",458.90786000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-22","2024-03-01","2024-04-02","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-03-18","2024-04-15","2024-03-18","2024-04-15","2024-04-15"]
[7,"Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале МКС в 2024г.","Г",2024,"МТРиО","Поставка уплотнителей","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",978.8,"ВЗ","ОЗП","2","2","АО \"МЗЭИ\"",756.35,null,"0",null,756.35,"АО \"МЗЭИ\"",907.62,496.25266187050363,32413344091,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-03-01","2024-03-21","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-25","2024-04-15","2024-08-01","2024-04-15","2024-09-01"]
[8,"Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале МКС в 2024г.","Г",2024,"МТРиО","Поставка нерудных материалов для нужд ДОРХС филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - Московские кабельные сети","Московские кабельные сети","Коммерческое предложение",5150,"ВЗ","ОЗП ЕУ","2","2","ООО \"СМАРТ ХЭНДС\"",4875.3,null,"0",null,4875.3,"ООО \"СМАРТ ХЭНДС\"",5850.36,1678.0102325581395,32413351963,"https://lot-online.ru","2024-02-19","2024-03-04","2024-03-14","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-04-25","2024-04-17","2024-04-25","2024-04-17","2024-12-31"]
[9,"Реконструкция ПС-110 кВ №319 Лаговская с заменой существующих трансформаторов мощностью 25МВА на трансформаторы мощностью 63МВА (126 МВА; 1 км; 9 шт.(РУ); 1 001 кв.м.; 2 т.у.; 31 шт.(прочие))","L_I-268821","2028","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС-110 кВ №319 Лаговская с заменой существующих трансформаторов мощностью 25МВА на трансформаторы мощностью 63МВА (126 МВА; 1 км; 9 шт.(РУ); 1 001 кв.м.; 2 т.у.; 31 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",22262.352510000001,"ВЗ","ОК ЕУ","2","2","АО \"СП \"ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ\"",22171.44167,null,"1",22171.44167,22171.44167,"АО \"СП \"ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ\"",26605.73,7256.108181818181,32413340550,"https://lot-online.ru","2024-02-14","2024-02-29","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-25","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-22","2024-12-31"]
[10,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по 44 титулам: Установка комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР в Западном административном округе.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",69295.409570000003,"ВЗ","ОК","2","2","ООО \"СИБ МИР\"",69295.409570000003,null,"1",69295.409570000003,69295.409570000003,"ООО \"СИБ МИР\"",83154.491479999997,19611.908367924527,32413339250,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21876 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Герасима Курина, д.12 стр.4 (9 шт.(прочие))","L_I-248669",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21876 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Герасима Курина, д.12 стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23018 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский просп., д.21 к.5 стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248672",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23018 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский просп., д.21 к.5 стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24961 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1Г, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248676",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24961 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1Г, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25141 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР , в т.ч. ПИР: г.Москва, Воробьёвское ш. (9 шт.(прочие))","L_I-248679",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25141 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР , в т.ч. ПИР: г.Москва, Воробьёвское ш. (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27252 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский просп., д.10 стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248689",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27252 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский просп., д.10 стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10382 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский просп., д.5/3, стр.4 (9 шт.(прочие))","L_I-248659",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10382 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский просп., д.5/3, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27346 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.20, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248691",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27346 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.20, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27837 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Филёвская, д.38, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248697",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27837 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Филёвская, д.38, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27841 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР в , в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского просп., д.10 (9 шт.(прочие))","L_I-248699",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27841 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР в , в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского просп., д.10 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 28146 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Береговой проезд, д.5 к.3 (17 шт.(прочие))","N_I-267757",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 28146 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Береговой проезд, д.5 к.3 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10942 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.50, стр.4 (9 шт.(прочие))","L_I-248660",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10942 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.50, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16206 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.66 (9 шт.(прочие))","L_I-248666",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16206 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.66 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24630 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1Г, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248675",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24630 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1Г, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25896 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Столетова, д.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248684",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25896 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Столетова, д.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25905 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Столетова, д.8, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248685",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25905 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Столетова, д.8, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12640 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский просп., д.38, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248663",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12640 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский просп., д.38, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22460 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Удальцова, д.40 (9 шт.(прочие))","L_I-248671",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22460 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Удальцова, д.40 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24962 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1Г, к.1, стр.4 (9 шт.(прочие))","L_I-248677",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24962 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1Г, к.1, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27257 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский просп, д.39, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248690",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27257 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский просп, д.39, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27840 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Филёвская, д.8 (9 шт.(прочие))","L_I-248698",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27840 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Филёвская, д.8 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12533 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пудовкина, д.13, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248662",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12533 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пудовкина, д.13, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12710 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Сетуньский пр., д.4, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248664",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12710 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Сетуньский пр., д.4, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17655 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Удальцова, д.28, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248667",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17655 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Удальцова, д.28, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21952 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1А, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248670",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21952 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1А, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24607 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Филёвская, д.6, стр.6 (9 шт.(прочие))","L_I-248674",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24607 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Филёвская, д.6, стр.6 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24963 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1Г, к.1, стр.5 (9 шт.(прочие))","L_I-248678",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24963 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1Г, к.1, стр.5 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27240 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.20, стр.3 (9 шт.(прочие))","L_I-248688",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27240 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.20, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27354 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский просп., д.43, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248692",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27354 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский просп., д.43, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27772 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского просп., д.6, стр.3 (9 шт.(прочие))","L_I-248696",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27772 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского просп., д.6, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 28149 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Береговой проезд, д.5 к.2 (17 шт.(прочие))","N_I-267758",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 28149 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Береговой проезд, д.5 к.2 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21630 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский просп., д.27, к.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248668",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21630 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский просп., д.27, к.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25246 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, д.9/2, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248680",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25246 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, д.9/2, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25564 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.41, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248681",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25564 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.41, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25786 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.3, к.4 (9 шт.(прочие))","L_I-248682",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25786 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.3, к.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 5024 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Генерала Дорохова, д.10Б, стр.2 (17 шт.(прочие))","N_I-267745",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 5024 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Генерала Дорохова, д.10Б, стр.2 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 28740 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Саляма Адиля, вл. 2/44 (18 т.у.; 20 шт.(прочие))","K_I-225237",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 28740 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Саляма Адиля, вл. 2/44 (18 т.у.; 20 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11322 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.32, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248661",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11322 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.32, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15386 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.11, к.4, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248665",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15386 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.11, к.4, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26830 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.45, к.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248687",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26830 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.45, к.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27771 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский просп., д.26, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248695",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27771 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский просп., д.26, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25788 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, д.18, к.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248683",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25788 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, д.18, к.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26433 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Университетский просп., д.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248686",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26433 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Университетский просп., д.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27661 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский просп., д.22А (9 шт.(прочие))","L_I-248693",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27661 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский просп., д.22А (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27770 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.37 (9 шт.(прочие))","L_I-248694",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27770 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.37 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
[11,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по 34 титулам: Установка комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР в Восточном административном округе.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",53028.588320000003,"ВЗ","ОК","2","2","ООО \"СИБ МИР\"",53028.588320000003,null,"1",53028.588320000003,53028.588320000003,"ООО \"СИБ МИР\"",63634.305979999997,15008.091033018867,32413346092,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26505 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющева, д.16, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264764",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26505 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющева, д.16, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11293 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 15-я Парковая ул., д.33, стр.5 (9 шт.(прочие))","M_I-264773",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11293 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 15-я Парковая ул., д.33, стр.5 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13088 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чусовская ул., д.11, к.6, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264782",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13088 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чусовская ул., д.11, к.6, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 11191 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шоссе Энтузиастов 23 (ХИМЗАВОД) (17 шт.(прочие))","N_I-267743",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 11191 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шоссе Энтузиастов 23 (ХИМЗАВОД) (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 12792 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Сокольнический Вал, д.2А (17 шт.(прочие))","N_I-267750",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 12792 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Сокольнический Вал, д.2А (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20509 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новокосинская ул., д.49, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264760",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20509 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новокосинская ул., д.49, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22619 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Суздальская ул., д.9 (9 шт.(прочие))","M_I-264762",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22619 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Суздальская ул., д.9 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11254 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 16-я Парковая ул., д.17, стр.5 (9 шт.(прочие))","M_I-264769",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11254 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 16-я Парковая ул., д.17, стр.5 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12492 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, д.25, к.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264777",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12492 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, д.25, к.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12817 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, д.21, к.9, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264779",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12817 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, д.21, к.9, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13060 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кусковская ул., д.43, стр.4 (9 шт.(прочие))","M_I-264756",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13060 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кусковская ул., д.43, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13066 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Верхняя Первомайская ул., д.48, стр.7 (9 шт.(прочие))","M_I-264781",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13066 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Верхняя Первомайская ул., д.48, стр.7 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15520 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский проезд, д.5, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264786",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15520 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский проезд, д.5, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16353 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хабаровская ул., д.3, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264787",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16353 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хабаровская ул., д.3, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 26032 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Плеханова, д.5А, стр.4 (17 шт.(прочие))","N_I-267742",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 26032 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Плеханова, д.5А, стр.4 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26504 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющева, д.16, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264763",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26504 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющева, д.16, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11212 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Парковая ул., д.42, стр.4 (9 шт.(прочие))","M_I-264768",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11212 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Парковая ул., д.42, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11267 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 7-я Парковая ул., д.28, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264770",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11267 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 7-я Парковая ул., д.28, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12842 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Монтажная ул., д.3/7, стр.11 (9 шт.(прочие))","M_I-264780",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12842 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Монтажная ул., д.3/7, стр.11 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19220 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Первомайская ул., д.92, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264788",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19220 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Первомайская ул., д.92, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13143 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Федеративный проспект, д.5, к.1, стр.7 (9 шт.(прочие))","M_I-264757",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13143 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Федеративный проспект, д.5, к.1, стр.7 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13779 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старый Гай, д.1, к.3, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264758",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13779 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старый Гай, д.1, к.3, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11287 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 11-я Парковая ул., д.42, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264772",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11287 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 11-я Парковая ул., д.42, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11302 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 13-я Парковая ул., д.37, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264775",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11302 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 13-я Парковая ул., д.37, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13185 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чусовская ул., д.10, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264784",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13185 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чусовская ул., д.10, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11286 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 13-я Парковая ул., д.25, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264771",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11286 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 13-я Парковая ул., д.25, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11297 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 9-я Парковая ул., д.53, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264774",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11297 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 9-я Парковая ул., д.53, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12333 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лосиноостровская ул., д.29, стр.5 (9 шт.(прочие))","M_I-264776",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12333 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лосиноостровская ул., д.29, стр.5 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13098 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Уральская ул., д.6, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264783",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13098 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Уральская ул., д.6, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15205 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Амурская ул., д.5, стр.6 (9 шт.(прочие))","M_I-264785",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15205 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Амурская ул., д.5, стр.6 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13795 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вешняковская ул., д.4, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264759",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13795 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вешняковская ул., д.4, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20562 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алексея Дикого, д.3, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264761",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20562 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алексея Дикого, д.3, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26517 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.86, стр.8 (9 шт.(прочие))","M_I-264765",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26517 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.86, стр.8 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 15602 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Стромынка, д.7 к.15 (17 шт.(прочие))","N_I-267751",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 15602 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Стромынка, д.7 к.15 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
[12,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по 31 титулу : Установка комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР в Южном административном округе.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",48548.837229999997,"ВЗ","ОК","2","2","ООО \"СИБ МИР\"",48548.837229999997,null,"1",48548.837229999997,48548.837229999997,"ООО \"СИБ МИР\"",58258.604679999997,12591.375850193548,32413355653,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20285 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кантемировская ул., д.18, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264767",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20285 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кантемировская ул., д.18, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14854 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кировоградская ул., д.24, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264794",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14854 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кировоградская ул., д.24, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14978 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.32, стр.7 (9 шт.(прочие))","M_I-264801",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14978 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.32, стр.7 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17699 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Днепропетровская ул., д.16, к.2, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264803",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17699 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Днепропетровская ул., д.16, к.2, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 17204 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагорная улица, д.1, стр.8 (17 шт.(прочие))","N_I-267721",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 17204 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагорная улица, д.1, стр.8 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14833 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, д.1, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264790",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14833 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, д.1, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14848 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.42, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264792",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14848 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.42, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14934 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Булатниковский проезд, д.6, к.1, стр.4 (9 шт.(прочие))","M_I-264797",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14934 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Булатниковский проезд, д.6, к.1, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19286 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Медынская ул., д.11, стр.4 (9 шт.(прочие))","M_I-264805",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19286 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Медынская ул., д.11, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 18075 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Подольских Курсантов, д.1, стр.4 (17 шт.(прочие))","N_I-267755",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 18075 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Подольских Курсантов, д.1, стр.4 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27606 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Хавская ул., д.9, к.1 (8 шт.(прочие))","M_I-264576",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27606 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Хавская ул., д.9, к.1 (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14889 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подольских Курсантов, д.2, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264796",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14889 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подольских Курсантов, д.2, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14935 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Востряковский проезд, д.25, к.2, стр.4 (9 шт.(прочие))","M_I-264798",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14935 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Востряковский проезд, д.25, к.2, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17999 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кировоградская ул., д.17, к.2, стр.4 (9 шт.(прочие))","M_I-264804",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17999 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кировоградская ул., д.17, к.2, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25106 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новинки, д.25, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-265854",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25106 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новинки, д.25, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27298 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Восточная ул., д.9 (8 шт.(прочие))","M_I-264575",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27298 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Восточная ул., д.9 (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20251 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый бульвар, д.18, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264766",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20251 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый бульвар, д.18, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14950 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газопровод, д.9, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264800",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14950 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газопровод, д.9, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15960 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, д.13А, к.4, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264802",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15960 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, д.13А, к.4, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24811 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Тульская, д.54, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-265853",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24811 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Тульская, д.54, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26738 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264573",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26738 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14847 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, д.11, к.2, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264791",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14847 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, д.11, к.2, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14949 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газопровод, д.3, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264799",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14949 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газопровод, д.3, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20363 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.3А (9 шт.(прочие))","M_I-264806",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20363 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.3А (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26620 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.39 (9 шт.(прочие))","M_I-265856",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26620 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.39 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27292 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Дубининская ул., д.57 (8 шт.(прочие))","M_I-264574",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27292 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Дубининская ул., д.57 (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14815 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.29, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264789",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14815 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.29, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14851 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.54, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264793",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14851 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.54, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14859 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.66, к.3, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264795",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14859 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.66, к.3, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 16061 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лебедянская улица, д.3 (17 шт.(прочие))","N_I-267744",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 16061 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лебедянская улица, д.3 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20368 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское шоссе, д.122, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264807",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20368 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское шоссе, д.122, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-05","2024-03-21","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-24","2024-05-10","2024-04-24","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
[13,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по 54 титулам : Установка комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР в Юго - Восточном административном округе.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",85562.230819999997,"ВЗ","ОК","2","2","ООО \"СИБ МИР\"",85562.230819999997,null,"1",85562.230819999997,85562.230819999997,"ООО \"СИБ МИР\"",102674.67698,24215.72570283019,32413340178,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16647 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.34, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248474",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16647 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.34, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20826 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.38, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248475",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20826 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.38, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22124 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.100 (9 шт.(прочие))","L_I-248482",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22124 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.100 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14592 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волжский бульвар, д.34, к.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264659",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14592 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волжский бульвар, д.34, к.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 18107 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Андроновское шоссе, д.26, стр.6 (17 шт.(прочие))","N_I-267732",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 18107 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Андроновское шоссе, д.26, стр.6 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22138 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.169А (9 шт.(прочие))","L_I-248483",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22138 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.169А (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14599 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люблинская ул., д.15/46, стр.7 (9 шт.(прочие))","M_I-264660",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14599 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люблинская ул., д.15/46, стр.7 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17522 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я ул.Синичкина, д.3, к.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264662",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17522 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я ул.Синичкина, д.3, к.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19561 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский проспект, д.76, к.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264667",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19561 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский проспект, д.76, к.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19666 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Энергетическая ул., д.2А, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264669",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19666 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Энергетическая ул., д.2А, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16519 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ставропольская, д.58, к.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248470",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16519 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ставропольская, д.58, к.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21729 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.54, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248478",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21729 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.54, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23692 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Судакова, д.7, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248486",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23692 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Судакова, д.7, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23697 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новороссийская, д.27, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248488",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23697 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новороссийская, д.27, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24231 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, д.34, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248490",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24231 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, д.34, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25559 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.49, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248492",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25559 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.49, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12811 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Чуйкова, д.9, к.3, стр.5 (9 шт.(прочие))","M_I-264655",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12811 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Чуйкова, д.9, к.3, стр.5 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21243 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.10/15, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264675",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21243 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.10/15, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21262 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулёва, д.4, стр.8 (9 шт.(прочие))","M_I-264678",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21262 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулёва, д.4, стр.8 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13806 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, д.17, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248469",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13806 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, д.17, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18278 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Новокузьминская ул., д.21, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264664",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18278 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Новокузьминская ул., д.21, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20000 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Южнопортовая ул., д.17, стр.14 (9 шт.(прочие))","M_I-264671",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20000 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Южнопортовая ул., д.17, стр.14 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20881 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский проспект, д.43А, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264672",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20881 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский проспект, д.43А, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21261 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулёва, д.4, стр.10 (9 шт.(прочие))","M_I-264677",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21261 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулёва, д.4, стр.10 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16521 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодарская, д.51, к.3 (9 шт.(прочие))","L_I-248471",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16521 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодарская, д.51, к.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16540 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.4, к.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248473",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16540 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.4, к.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21804 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поречная, д.3, к.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248479",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21804 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поречная, д.3, к.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13838 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Вешняковский проезд, д.3, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264657",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13838 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Вешняковский проезд, д.3, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22328 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.14 (9 шт.(прочие))","M_I-264680",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22328 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.14 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22100 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Братиславская, д.16, к.5 (9 шт.(прочие))","L_I-248481",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22100 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Братиславская, д.16, к.5 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23694 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новороссийская, д.25, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248487",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23694 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новороссийская, д.25, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24230 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, д.34, стр.3 (9 шт.(прочие))","L_I-248489",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24230 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, д.34, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24233 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский проспект, д.99, стр.15 (9 шт.(прочие))","L_I-248491",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24233 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский проспект, д.99, стр.15 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26287 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лермонтовский просп., д.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248493",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26287 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лермонтовский просп., д.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13800 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ферганская, д.16, к.2, стр.3 (9 шт.(прочие))","L_I-248468",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13800 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ферганская, д.16, к.2, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13836 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский проспект, д.73 (9 шт.(прочие))","M_I-264656",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13836 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский проспект, д.73 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18300 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Вязовский проезд, д.10, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264665",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18300 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Вязовский проезд, д.10, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20895 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крутицкий Вал, д.14, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264673",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20895 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крутицкий Вал, д.14, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21578 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленодольская ул., д.36, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264679",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21578 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленодольская ул., д.36, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21723 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й квартал Капотня, д.2 (9 шт.(прочие))","L_I-248477",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21723 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й квартал Капотня, д.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23690 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новороссийская, д.24, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","L_I-248485",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23690 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новороссийская, д.24, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14508 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленодольская ул., д.32, к.5 (9 шт.(прочие))","M_I-264658",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14508 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленодольская ул., д.32, к.5 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21237 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулёва, д.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264674",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21237 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулёва, д.2, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21246 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я ул.Текстильщиков, д.9, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264676",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21246 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я ул.Текстильщиков, д.9, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16523 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ставропольская, д.27, стр.7 (9 шт.(прочие))","L_I-248472",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16523 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ставропольская, д.27, стр.7 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21403 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, просп.40 лет Октября, д.22 (9 шт.(прочие))","L_I-248476",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21403 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, просп.40 лет Октября, д.22 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19539 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коновалова, д.9, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264666",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19539 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коновалова, д.9, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19665 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Дубровская ул., д.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264668",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19665 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Дубровская ул., д.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 12007 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Аиамоторная,, д.53 к.2 (17 шт.(прочие))","N_I-267731",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 12007 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Аиамоторная  д.53 к.2 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21806 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.171 (9 шт.(прочие))","L_I-248480",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21806 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.171 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22602 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.102А (9 шт.(прочие))","L_I-248484",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22602 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.102А (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16246 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Перовское шоссе, д.25, стр.8 (9 шт.(прочие))","M_I-264661",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16246 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Перовское шоссе, д.25, стр.8 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17672 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Вязовский проезд, д.4, стр.10 (9 шт.(прочие))","M_I-264663",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17672 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Вязовский проезд, д.4, стр.10 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19671 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солдатская ул., д.8, к.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264670",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19671 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солдатская ул., д.8, к.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-02-29","2024-03-18","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
[14,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по 88 титулам : Установка комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР в Северо-Восточном административном округе.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",138898.73858999999,"ВЗ","ОК","2","2","ООО \"СИБ МИР\"",138898.73858999999,null,"1",138898.73858999999,138898.73858999999,"ООО \"СИБ МИР\"",166678.48631000001,39310.96375235849,32413346159,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16309 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Маломосковская ул., д.8, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264586",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16309 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Маломосковская ул., д.8, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19351 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Ямская ул., д.15, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264593",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19351 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Ямская ул., д.15, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20210 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавтов, д.5, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264595",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20210 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавтов, д.5, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20250 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кибальчича, д.3, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264597",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20250 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кибальчича, д.3, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25825 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Мира, д.97, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264605",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25825 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Мира, д.97, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26996 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.18 (9 шт.(прочие))","M_I-264613",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26996 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.18 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27676 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Академика Комарова, д.3, к.2, стр.1 (8 шт.(прочие))","M_I-264616",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27676 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Академика Комарова, д.3, к.2, стр.1 (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27681 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Гостиничная ул., д.5 (8 шт.(прочие))","M_I-264618",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27681 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Гостиничная ул., д.5 (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27684 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, 3-я Мытищинская ул., д.3, к.1, стр.1 (8 шт.(прочие))","M_I-264620",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27684 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, 3-я Мытищинская ул., д.3, к.1, стр.1 (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 28397 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Старомарьинское шоссе, д.13 (8 шт.(прочие))","M_I-264622",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 28397 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Старомарьинское шоссе, д.13 (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 28651 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, д.9, стр.1 (8 шт.(прочие))","M_I-264625",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 28651 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, д.9, стр.1 (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12854 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Дежнёва, д.17, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264732",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12854 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Дежнёва, д.17, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13340 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Широкая ул., д.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264739",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13340 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Широкая ул., д.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13343 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Шокальского, д.65, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264741",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13343 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Шокальского, д.65, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13374 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дудинка, д.2, к.2, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264743",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13374 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дудинка, д.2, к.2, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12755 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Комарова, д.3, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264580",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12755 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Комарова, д.3, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24790 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264600",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24790 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26475 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославская ул., д.8, к.8 (9 шт.(прочие))","M_I-264608",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26475 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославская ул., д.8, к.8 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15688 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бестужевых, д.7Г, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264687",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15688 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бестужевых, д.7Г, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 15177 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ул.1-Ая Мытищинская 17 (17 шт.(прочие))","N_I-267722",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 15177 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ул.1-Ая Мытищинская 17 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12461 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Складочная ул., д.3А (9 шт.(прочие))","M_I-264579",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12461 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Складочная ул., д.3А (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14589 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Останкинская ул., д.7А, стр.11 (9 шт.(прочие))","M_I-264582",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14589 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Останкинская ул., д.7А, стр.11 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15648 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Юрловский проезд, д.17, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264686",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15648 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Юрловский проезд, д.17, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18810 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленская ул., д.15, стр.13 (9 шт.(прочие))","M_I-264749",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18810 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленская ул., д.15, стр.13 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18811 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Таймырская ул., д.6А (9 шт.(прочие))","M_I-264750",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18811 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Таймырская ул., д.6А (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14764 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лазаревский переулок, д.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264584",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14764 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лазаревский переулок, д.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17858 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, д.12Б, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264589",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17858 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, д.12Б, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17934 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Савёловская линия, д.37А (9 шт.(прочие))","M_I-264590",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17934 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Савёловская линия, д.37А (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25012 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Королёва, д.32, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264601",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25012 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Королёва, д.32, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25081 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущёвский Вал, д.18, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264602",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25081 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущёвский Вал, д.18, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25469 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Маломосковская ул., д.21, к.5 (9 шт.(прочие))","M_I-264604",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25469 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Маломосковская ул., д.21, к.5 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26521 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущёвский Вал, д.5, стр.31 (9 шт.(прочие))","M_I-264609",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26521 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущёвский Вал, д.5, стр.31 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26523 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.21 (9 шт.(прочие))","M_I-264610",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26523 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.21 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26890 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264612",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26890 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16337 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Декабристов, д.21, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264689",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16337 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Декабристов, д.21, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16641 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лескова, д.5, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264691",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16641 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лескова, д.5, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13316 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вилюйская ул., д.6, стр.7 (9 шт.(прочие))","M_I-264735",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13316 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вилюйская ул., д.6, стр.7 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13327 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Искры, д.19А (9 шт.(прочие))","M_I-264736",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13327 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Искры, д.19А (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19249 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амундсена, д.7, стр.4 (9 шт.(прочие))","M_I-264752",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19249 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амундсена, д.7, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20337 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лосевская ул., д.7, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264754",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20337 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лосевская ул., д.7, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20218 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, д.10, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264596",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20218 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, д.10, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 28399 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Константинова, д.11А (8 шт.(прочие))","M_I-264624",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 28399 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Константинова, д.11А (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13367 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Студёный проезд, д.38, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264742",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13367 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Студёный проезд, д.38, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 28102 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новодмитровская улица, д.2 к.3 (17 шт.(прочие))","N_I-267725",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 28102 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новодмитровская улица, д.2 к.3 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 16196 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чукотский проезд, д.10, стр.1 (17 шт.(прочие))","N_I-267739",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 16196 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чукотский проезд, д.10, стр.1 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17503 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, д.4, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264588",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17503 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, д.4, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15642 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Конёнкова, д.12, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264684",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15642 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Конёнкова, д.12, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13302 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ясный проезд, д.26, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264734",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13302 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ясный проезд, д.26, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18231 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стартовая ул., д.12, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264747",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18231 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стартовая ул., д.12, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 20205 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Касаткина, д.11, стр.8 (17 шт.(прочие))","N_I-267724",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 20205 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Касаткина, д.11, стр.8 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11957 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, д.9, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264578",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11957 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, д.9, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18714 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малахитовая ул., д.18, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264592",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18714 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малахитовая ул., д.18, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15646 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Юрловский проезд, д.9, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264685",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15646 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Юрловский проезд, д.9, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13337 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Широкая ул., д.1, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264738",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13337 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Широкая ул., д.1, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18684 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дудинка, д.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264748",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18684 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дудинка, д.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14761 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущёвский Вал, д.24, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264583",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14761 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущёвский Вал, д.24, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15627 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пришвина, д.13, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264683",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15627 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пришвина, д.13, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16444 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Абрамцевская ул., д.16, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264690",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16444 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Абрамцевская ул., д.16, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17738 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское шоссе, д.118, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264746",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17738 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское шоссе, д.118, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20332 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Снежная ул., д.27, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264753",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20332 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Снежная ул., д.27, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18258 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Останкинская ул., д.35, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264591",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18258 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Останкинская ул., д.35, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19372 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Октябрьская ул., д.56, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264594",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19372 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Октябрьская ул., д.56, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25830 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Мира, д.128, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264606",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25830 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Мира, д.128, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27364 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Маломосковская ул., д.4, стр.1 (8 шт.(прочие))","M_I-264614",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27364 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Маломосковская ул., д.4, стр.1 (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27678 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Староалексеевская ул., д.9, стр.2 (8 шт.(прочие))","M_I-264617",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27678 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Староалексеевская ул., д.9, стр.2 (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27683 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, д.4, стр.2 (8 шт.(прочие))","M_I-264619",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27683 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, д.4, стр.2 (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 28396 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Шереметьевская ул., д.2 (8 шт.(прочие))","M_I-264621",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 28396 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Шереметьевская ул., д.2 (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 28398 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, 1-я Останкинская ул., д.55Д (8 шт.(прочие))","M_I-264623",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 28398 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, 1-я Останкинская ул., д.55Д (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13334 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грекова, д.10А, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264737",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13334 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грекова, д.10А, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13341 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Широкая ул., д.17, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264740",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13341 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Широкая ул., д.17, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14472 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, д.8 (9 шт.(прочие))","M_I-264581",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14472 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, д.8 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20686 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Октябрьский переулок, д.7 (9 шт.(прочие))","M_I-264598",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20686 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Октябрьский переулок, д.7 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15623 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пришвина, д.3, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264681",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15623 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пришвина, д.3, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16330 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Корнейчука, д.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264688",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16330 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Корнейчука, д.16, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13396 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Студёный проезд, д.7, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264744",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13396 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Студёный проезд, д.7, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15225 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоалексеевская ул., д.13, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264585",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15225 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоалексеевская ул., д.13, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20693 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущёвский Вал, д.9, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264599",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20693 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущёвский Вал, д.9, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25468 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Маломосковская ул., д.21, к.5 (9 шт.(прочие))","M_I-264603",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25468 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Маломосковская ул., д.21, к.5 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18835 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Дежнёва, д.25, к.3, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264751",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18835 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Дежнёва, д.25, к.3, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26316 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новомосковская ул., д.10, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264607",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26316 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новомосковская ул., д.10, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26795 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Годовикова, д.4, стр.4 (9 шт.(прочие))","M_I-264611",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26795 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Годовикова, д.4, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27555 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, проспект Мира, д.123Д (8 шт.(прочие))","M_I-264615",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27555 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, проспект Мира, д.123Д (8 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15626 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мурановская ул., д.4, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264682",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15626 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мурановская ул., д.4, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16719 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новгородская ул., д.33, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264692",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16719 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новгородская ул., д.33, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13092 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Полярная ул., д.7, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264733",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13092 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Полярная ул., д.7, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16642 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Шокальского, д.30, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264745",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16642 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Шокальского, д.30, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20342 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётчика Бабушкина, д.40 (9 шт.(прочие))","M_I-264755",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20342 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётчика Бабушкина, д.40 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 17499 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Звёздный бульвар, д.44, стр.1 (17 шт.(прочие))","N_I-267723",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 17499 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Звёздный бульвар, д.44, стр.1 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-01","2024-03-19","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-16","2024-05-10","2024-04-16","2025-02-28",null,"Выписка 010 от 22.02.24 (17): Под ключ - отдельный вопрос"]
[15,"Модернизация ПС-220 кВ № 554 Чоботы с заменой ячеек №33 (СМВ 1 сек 10 кВ), №34 (СМВ 2 сек 10 кВ) КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ, 2 сек 10 кВ, 3 сек 10 кВ, 4 сек 10 кВ, в т.ч. ПИР, 119633, г. Москва, Новоорловская ул, владение промзона Орлово","I-313146",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-220 кВ № 554 Чоботы с заменой ячеек №33 (СМВ 1 сек 10 кВ), №34 (СМВ 2 сек 10 кВ) КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ, 2 сек 10 кВ, 3 сек 10 кВ, 4 сек 10 кВ, в т.ч. ПИР, 119633, г. Москва, Новоорловская ул, владение промзона Орлово","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",37073.891969999997,"ВЗ","ОК ЕУ","1","1","ООО \"СК РУСЬ\"",36999.744180000002,null,"1",36999.744180000002,36999.744180000002,"ООО \"СК РУСЬ\"",44399.693019999999,43493.576835918364,32413345322,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-01","2024-04-08","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-05-13","2024-05-07","2024-05-13","2024-07-01",null,"особо значимый объект (протокол № 3328 от 28.12.2023)"]
[16,"Реконструкция КТП-630-10/0,4 кВ №337 с заменой на КТП-1000-10/0,4 кВ, ПС №175 \"ЦАГИ\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский,  д 5-15,16 Ю8-24-302-192497(425096)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-630-10/0,4 кВ №337 с заменой на КТП-1000-10/0,4 кВ, ПС №175 \"ЦАГИ\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский,  д 5-15,16 Ю8-24-302-192497(425096)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3598.4464899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3580.45417,null,"0",null,3580.45417,"ООО \"ВСС\"",4296.5450000000001,3290.9706382978725,32413339570,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-02-29","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-03-15","2024-04-19","2024-03-15","2024-04-19","2024-07-22"]
[17,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2194 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Лобаново, СНТ Лобаново Антей, 50:26:0020604:7","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2194 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Лобаново, СНТ Лобаново Антей, 50:26:0020604:7","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",553.33587,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",548.79832999999996,null,"0",null,548.79832999999996,"ООО \"ВСС\"",658.55799999999999,488.60754838709676,32413346655,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-01","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-22","2024-04-08","2024-04-22","2024-07-24"]
[18,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3751 ПС-110 кВ №392 \"Верея\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ястребово, 50:26:0040106:336","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3751 ПС-110 кВ №392 \"Верея\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ястребово, 50:26:0040106:336","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",462.89177999999998,null,"0",null,462.89177999999998,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",555.47014000000001,412.12300709677419,32413346665,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-01","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-22","2024-04-08","2024-04-22","2024-07-24"]
[19,"Реконструкция  ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1942 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселевское, СНТ \"Творец\", 50:26:020401:1796","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция  ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1942 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселевское, СНТ \"Творец\", 50:26:020401:1796","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1549.34043,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1536.7907700000001,null,"0",null,1536.7907700000001,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1844.1489200000001,1272.4627547999999,32413346648,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-01","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-22","2024-04-08","2024-04-22","2024-07-31"]
[20,"Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №462 \"Середа\", 2хРЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,43 км, ВЛ-0,4 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, д.Холмец, 50:06:0090704:1287","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №462 \"Середа\", 2хРЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,43 км, ВЛ-0,4 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, д.Холмец, 50:06:0090704:1287","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2530.8516199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2510.6041700000001,null,"0",null,2510.6041700000001,"ООО \"ВСС\"",3012.7249999999999,2229.4164999999998,32413351594,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-17","2024-04-08","2024-04-17","2024-07-26"]
[21,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №434 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Карцево, 50:08:0070335:383","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №434 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Карцево, 50:08:0070335:383","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1687.9736700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1675.14507,null,"0",null,1675.14507,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2010.17408,1449.6447692307693,32413351204,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-16","2024-04-08","2024-04-16","2024-07-29"]
[22,"Строительство КТПП-400 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ, строящейся по договору З8-09-302-2072(98) ПС-110 кВ №334 \"Немчиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Новоивановское, г.п.Новоивановское, 50:20:0020407:460","M_I-256679","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТПП-400 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ, строящейся по договору З8-09-302-2072(98) ПС-110 кВ №334 \"Немчиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Новоивановское, г.п.Новоивановское, 50:20:0020407:460","Западные электрические сети","ССР",1168.6441500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО\"",1156.9577099999999,null,"0",null,1156.9577099999999,"ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО\"",1388.34925,562.36931645569621,32413351186,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-05-29","2024-04-08","2024-05-29","2024-08-16"]
[23,"Реконструкция ПС-110 кВ № 64 \"Барвиха\" с заменой трансформаторов тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в яч.59 сек.5 и яч.64 сек.6 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д.Раздоры, 50:20:0010516:3595","N_I-295552","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ПС-110 кВ № 64 \"Барвиха\" с заменой трансформаторов тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в яч.59 сек.5 и яч.64 сек.6 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д.Раздоры,50:20:0010516:3595","Западные электрические сети","ССР",1485.4386199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",1474.1491699999999,null,"0",null,1474.1491699999999,"ООО \"ВСС\"",1768.979,1768.979,32413351169,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-05-06","2024-04-08","2024-05-06","2024-06-19"]
[24,"Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. 2 ф. 13 и оп. 2 ф. 8 с установкой АСП-10 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Отяково, 50:18:0080402:839 (1 шт.(реклоузер))","M_I-278131","2028","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. 2 ф. 13 и оп. 2 ф. 8 с установкой АСП-10 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Отяково, 50:18:0080402:839 (1 шт.(реклоузер))","Западные электрические сети","ССР",2716.58473,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",2695.93869,null,"0",null,2695.93869,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3235.1264299999998,3235.1264299999998,32413351604,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-17","2024-04-08","2024-04-17","2024-04-30"]
[25,"Реконструкция КТПП-160 10/0,4 кВ №757 ПС-35 кВ №464 \"Дорохово\", замена на КТПП (0,25 МВА) ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (0,036 км, 0,030 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, ДНТ \"Дачный поселок 40 лет октября\", 50:19:0040369:53","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТПП-160 10/0,4 кВ №757 ПС-35 кВ №464 \"Дорохово\", замена на КТПП (0,25 МВА) ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (0,036 км, 0,030 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, ДНТ \"Дачный поселок 40 лет октября\", 50:19:0040369:53","Западные электрические сети","ССР",1670.2498000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1657.2218499999999,null,"0",null,1657.2218499999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1988.6662200000001,1988.6662200000001,32413351590,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-18","2024-04-08","2024-04-18","2024-04-30"]
[26,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказов № 141 от 26.01.2024г., № 234 от 02.02.2024г. Наро-Фоминского и Рузского р-ов, (2 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1381.3231499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1370.54883,null,"0",null,1370.54883,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1644.6586,1644.6586,32413351121,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-28","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-18","2024-04-08","2024-04-18","2024-04-30"]
["справочный","Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.54 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", 2ХРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,223 км, ВЛ-0,38 кВ-0,294 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0050420:1094","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.54 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", 2ХРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,223 км, ВЛ-0,38 кВ-0,294 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0050420:1094","Западные электрические сети","ССР",1061.5129300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-28","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-18","2024-04-08","2024-04-18","2024-04-30"]
["справочный","Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №392 \"Верея\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,007 км, ВЛ-0,38 кВ-0,397 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д.Годуново, 50:26:0030706:430","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №392 \"Верея\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,007 км, ВЛ-0,38 кВ-0,397 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д.Годуново, 50:26:0030706:430","Западные электрические сети","ССР",319.81022000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-28","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-18","2024-04-08","2024-04-18","2024-04-30"]
[27,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 141 от 26.01.2024г. Рузского р-на, (3 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1266.1164000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1255.98747,null,"0",null,1255.98747,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1507.18496,1507.18496,32413351141,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-19","2024-04-08","2024-04-19","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1738 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", замена трансформатора (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Грибцово, с/т \"Полянка\", 50:19:0060127:18","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1738 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", замена трансформатора (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Грибцово, с/т \"Полянка\", 50:19:0060127:18","Западные электрические сети","ССР",442.93920000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-19","2024-04-08","2024-04-19","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2708 ПС-35 кВ №289 \"Кирилловка\", замена трансформатора (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старо, 50:19:0040309:0058","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2708 ПС-35 кВ №289 \"Кирилловка\", замена трансформатора (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старо, 50:19:0040309:0058","Западные электрические сети","ССР",389.59176000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-19","2024-04-08","2024-04-19","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4116 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\", замена трансформатора, (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020204:538","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4116 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\", замена трансформатора, (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020204:538","Западные электрические сети","ССР",433.58544000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-04","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-19","2024-04-08","2024-04-19","2024-04-30"]
[28,"Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5147 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом, автоматический выключатель (0,069 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Бушарино, 50:20:0090428:1698","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5147 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом, автоматический выключатель (0,069 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Бушарино, 50:20:0090428:1698","Западные электрические сети","ССР",585.07694000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",580.51333999999997,null,"0",null,580.51333999999997,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",696.61600999999996,696.61600999999996,32413351190,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-28","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-18","2024-04-08","2024-04-18","2024-04-30"]
[29,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.285 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,479 км, ВЛ-0,38 кВ-0,113 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, сдт Новая Русь, 50:18:0050202:185","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.285 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,479 км, ВЛ-0,38 кВ-0,113 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, сдт Новая Русь, 50:18:0050202:185","Западные электрические сети","ССР",693.89823000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",688.34704999999997,null,"0",null,688.34704999999997,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",826.01646000000005,826.01646000000005,32413351601,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-28","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-16","2024-04-08","2024-04-16","2024-04-30"]
[30,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №14 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", замена на КТП (0,16 МВА),ВЛ-10 кв . РЛР-10 кВ,  в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шелудьково, 50:07:0040607:127","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №14 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", замена на КТП (0,16 МВА),ВЛ-10 кв . РЛР-10 кВ,  в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шелудьково, 50:07:0040607:127","Западные электрические сети","ССР",503.18468999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",499.15922,null,"0",null,499.15922,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",598.99105999999995,598.99105999999995,32413351220,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-04","2024-03-28","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-16","2024-04-08","2024-04-16","2024-04-30"]
[31,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказов № 141 от 26.01.2024г., № 234 от 02.02.2024г, № 132р от 30.01.2024г. Истринского р-на, (10 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",4921.8652400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4883.4746800000003,null,"0",null,4883.4746800000003,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",5860.1696199999997,5860.1696199999997,32413363304,"https://lot-online.ru","2024-02-26","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-25","2024-04-08","2024-04-25","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-395 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,331 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кашино, 50:08:0040117:598","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-395 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,331 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кашино, 50:08:0040117:598","Западные электрические сети","ССР",287.91932000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-25","2024-04-08","2024-04-25","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №970 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-970 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,213 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Матвейково, СНТ Одуванчик, 50:08:0070326:88","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №970 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-970 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,213 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Матвейково, СНТ Одуванчик, 50:08:0070326:88","Западные электрические сети","ССР",352.98719999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-25","2024-04-08","2024-04-25","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №630 с заменой на КТПН ПС-35 кВ №292 \"Крылово\", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,476 км; 0,4 МВА), ВЛ-10 кв, (0,01 км),в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Писково, 50:08:0050425:85","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №630 с заменой на КТПН ПС-35 кВ №292 \"Крылово\", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,476 км; 0,4 МВА), ВЛ-10 кв, (0,01км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Писково, 50:08:0050425:85","Западные электрические сети","ССР",982.33261000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-25","2024-04-08","2024-04-25","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2658 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", замена трансформатора (0,25 МВА), РЛР-10 кВ. в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Санниково, 50:08:0060343:417","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2658 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", замена трансформатора (0,25 МВА), РЛР-10 кВ. в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Санниково, 50:08:0060343:417","Западные электрические сети","ССР",454.11131999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-25","2024-04-08","2024-04-25","2024-04-30"]
["справочный","Строительство КЛ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-18-302-6065(987182) ПС-802 \"Духанино\" (0,134  км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, 50:08:0040149:22","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-18-302-6065(987182) ПС-802 \"Духанино\" (0,134  км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, 50:08:0040149:22","Западные электрические сети","ССР",100.83654,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-25","2024-04-08","2024-04-25","2024-04-30"]
["справочный","Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Колхозный куст ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,008 км, ВЛ-0,38 кВ-0,007 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Истринское лесничество, Рождественское участковое лесничество, Дедовский л/т, 50:08:0000000:168454","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Колхозный куст ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,008 км, ВЛ-0,38 кВ-0,007 км), в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Истринское лесничество, Рождественское участковое лесничество, Дедовский л/т, 50:08:0000000:168454","Западные электрические сети","ССР",198.73430999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-25","2024-04-08","2024-04-25","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №2553 ПС-110 кВ №145 \"Нахабино\", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Исаково, 50:08:0050254:488","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №2553 ПС-110 кВ №145 \"Нахабино\", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Исаково, 50:08:0050254:488","Западные электрические сети","ССР",921.36644000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-25","2024-04-08","2024-04-25","2024-04-30"]
["справочный","Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,006 км, ВЛ-0,38 кВ-0,066 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:835","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,006 км, ВЛ-0,38 кВ-0,066 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:835","Западные электрические сети","ССР",509.50036,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-25","2024-04-08","2024-04-25","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ ф. 75 ПС-220 кВ № 836 \"Слобода\", установка 2хРЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 13/1В до оп. 13/1Г ВЛ-6 кВ ф. 75 ,  в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Лешково; 50:08:0050250:139, 50:08:0000000:122","N_I-292556","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ ф. 75 ПС-220 кВ № 836 \"Слобода\", установка 2хРЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 13/1В до оп. 13/1Г ВЛ-6 кВ ф. 75 ,  в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Лешково; 50:08:0050250:139, 50:08:0000000:122","Западные электрические сети","ССР",381.91446000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-25","2024-04-08","2024-04-25","2024-04-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", 2ХРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,031 км, ВЛ-0,38 кВ-0,036 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0070324:21","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", 2ХРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,031 км, ВЛ-0,38 кВ-0,036 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0070324:21","Западные электрические сети","ССР",732.16268000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-26","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-25","2024-04-08","2024-04-25","2024-04-30"]
[32,"Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Березки ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Соколовское, д. Алексеевское, д.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Березки ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Соколовское, д. Алексеевское, д.1","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2766.9325899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2689.45847,null,"0",null,2689.45847,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3227.35016,3227.35016,32413363806,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-07","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-03-22","2024-04-26","2024-03-22","2024-04-26","2024-04-30"]
[33,"Строительство (ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 7 ПС №442 \" Юркино I\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с Великий Двор, д 142А, пом 12","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство (ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 7 ПС №442 \" Юркино I\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с Великий Двор, д 142А, пом 12","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1250.35626,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1244.10448,null,"0",null,1244.10448,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1492.9253799999999,1492.9253799999999,32413363754,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-07","2024-04-25","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-05-07","2024-04-19","2024-05-07","2024-06-07"]
[34,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №4457 с трансформатором 160 кВА с заменой на КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", двухцепн. ВЛ-0,4 кВ с заменой провода, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Беркино, 50:07:0030309:109 (0,4 МВА; 0,46 км)","N_I-302105","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №4457 с трансформатором 160 кВА с заменой на КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", двухцепн. ВЛ-0,4 кВ с заменой провода, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Беркино, 50:07:0030309:109","Западные электрические сети","ССР",2143.6714099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2126.0933,null,"0",null,2126.0933,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2551.31196,2551.31196,32413351114,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-04","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-05-03","2024-04-08","2024-05-03","2024-06-30"]
[35,"Реконструкция сетей 0,4-10 кВ филиала МКС для повышения надежности и качества электроснабжения","I-267333",2025,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (14 этап)  по титулу: Реконструкция сетей 0,4-10 кВ филиала МКС для повышения надежности и качества электроснабжения","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1658416.61,"ВЗ","ОК ЕУ","1","1","КУ: ООО «Техстроймонтаж» (лидер), ООО «Производственное объединение «Элером» (член КУ)",1658416.61,null,"1",1658416.61,1658416.61,"КУ: ООО «Техстроймонтаж» (лидер), ООО «Производственное объединение «Элером» (член КУ)",1990099.932,454879.98445714283,32413345804,"https://lot-online.ru","2024-03-01","2024-03-01","2024-03-18","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-19","2024-05-11","2024-04-19","2025-02-28",null,"особо значимый объект (приказ № 35 от 30.01.2023)"]
[36,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. ТП-10/0,4 кВ № 2054 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 420 \"Долгопрудный\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, между ул.Спортивная и ул. им. академика М.А. Лаврентьева","I-314406","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. ТП-10/0,4 кВ № 2054 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 420 \"Долгопрудный\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, между ул.Спортивная и ул. им. академика М.А. Лаврентьева","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1831.35628,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1822.1994999999999,null,"0",null,1822.1994999999999,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2186.6394,2186.6394,32413375382,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-12","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-26","2024-04-19","2024-04-26","2024-05-06"]
[37,"Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. ЦРП № 42-ТП № 455-ТП № 497 до границ участка Заявителя, ПС-110/10 кВ № 20 \"Алабушево\", 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","I-316065",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. ЦРП № 42-ТП № 455-ТП № 497 до границ участка Заявителя, ПС-110/10 кВ № 20 \"Алабушево\", 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",616.30394000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",612.60612000000003,null,"0",null,612.60612000000003,"ООО \"ЭНКОМ\"",735.12734,735.12734,32413375386,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-12","2024-06-13","2024-06-14",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-06-25","2024-04-19","2024-06-25","2024-06-28"]
[38,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Химкинскому району по распоряжению №195р от 13.02.2024 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",603.66353000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭНКОМ\"",600.04156,null,"0",null,600.04156,"ООО \"ЭНКОМ\"",720.04987000000006,165.17273003584231,32413375390,"https://lot-online.ru","2024-03-04","2024-03-12","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-27","2024-04-19","2024-04-27","2025-01-31"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1376 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6/ кВ № 429 \"Шереметьево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки","I-316063",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1376 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6/ кВ № 429 \"Шереметьево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",160.85933,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-12","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-27","2024-04-19","2024-04-27","2025-01-31"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1376 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ № 3115 с. 1 до ТП-10/0,4 кВ № 1376, ПС-110/10/6/ кВ № 429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки","I-316064",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1376 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ № 3115 с. 1 до ТП-10/0,4 кВ № 1376, ПС-110/10/6/ кВ № 429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",442.80419999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-04","2024-03-12","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-27","2024-04-19","2024-04-27","2025-01-31"]
[39,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3 до оп.15 с заменой на КЛ-10 кВ ПС-35 кВ №133 \"Валуйки\", РЛР-10 кВ (0,83 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Шапково, 50:08:0080101:871","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3 до оп.15 с заменой на КЛ-10 кВ ПС-35 кВ №133 \"Валуйки\", РЛР-10 кВ (0,83 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Шапково, 50:08:0080101:871","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4806.6404400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4770.1099700000004,null,"0",null,4770.1099700000004,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",5724.1319599999997,3703.8500917647057,32413364906,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-25","2024-04-16","2024-04-25","2024-08-05"]
[40,"Строительство КТПП-400 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новинское, 50:26:0080610:1389","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-400 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО,Наро-Фоминский р-н, д.Новинское, 50:26:0080610:1389","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2182.51395,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2165.2716700000001,null,"0",null,2165.2716700000001,"ООО \"ВСС\"",2598.326,1775.0940000000001,32413364884,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-22","2024-04-16","2024-04-22","2024-08-01"]
[41,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1799 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, тер.Николины холмы, 50:26:0080514:217","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1799 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, тер.Николины холмы, 50:26:0080514:217","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",462.84500000000003,null,"0",null,462.84500000000003,"ООО \"ВСС\"",555.41399999999999,383.23565999999994,32413364922,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-22","2024-04-16","2024-04-22","2024-07-31"]
[42,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №82 ПС 110 кВ №575 \"Селятино\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, с.Петровское, 50:26:0210101:195","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №82 ПС 110 кВ №575 \"Селятино\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, с.Петровское, 50:26:0210101:195","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",560.91148999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",556.53583000000003,null,"0",null,556.53583000000003,"ООО \"ВСС\"",667.84299999999996,416.50423655913977,32413364851,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-04-08","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-05-03","2024-04-16","2024-05-03","2024-08-04"]
[43,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1772 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, 50:26:0090805:1351","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1772 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, 50:26:0090805:1351","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",560.91148999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",556.53583000000003,null,"0",null,556.53583000000003,"ООО \"ВСС\"",667.84299999999996,451.77614705882354,32413364871,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-22","2024-04-16","2024-04-22","2024-08-02"]
[44,"Строительство КТПП-400 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, ВЛ-0,4 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, строение Загородный тер, 50:26:0080707:622","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-400 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, ВЛ-0,4 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, строение Загородный тер, 50:26:0080707:622","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2057.55096,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2041.5016700000001,null,"0",null,2041.5016700000001,"ООО \"ВСС\"",2449.8020000000001,584.90082352941181,32413364862,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-22","2024-04-16","2024-04-22","2025-02-05"]
[45,"Строительство КТП 250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РП-499 ПС 110 кВ № 802 \"Духанино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Духанино, 50:08:0040233:1509","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП 250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РП-499 ПС 110 кВ № 802 \"Духанино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Духанино, 50:08:0040233:1509","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1818.2564400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1803.89222,null,"0",null,1803.89222,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2164.6706600000002,1428.2363117525774,32413364926,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-27","2024-04-16","2024-04-27","2024-08-02"]
[46,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,53 км, ВЛ-0,4 кВ-0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:0040336:252","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,53 км, ВЛ-0,4 кВ-0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:0040336:252","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4497.7823799999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4464.0490099999997,null,"0",null,4464.0490099999997,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",5356.8588099999997,5356.8588099999997,32413364938,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-25","2024-04-16","2024-04-25","2024-06-03"]
[47,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Меры, 50:08:0000000:167703","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Меры, 50:08:0000000:167703","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",826.03413999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",819.59108000000003,null,"0",null,819.59108000000003,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",983.50930000000005,629.44595200000003,32413364886,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-27","2024-04-16","2024-04-27","2024-08-05"]
[48,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2144 ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Курово, 50:08:0080328:466","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2144 ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Курово, 50:08:0080328:466","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",642.471,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",637.45973000000004,null,"0",null,637.45973000000004,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",764.95168000000001,764.95168000000001,32413364899,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-27","2024-04-16","2024-04-27","2024-05-31"]
[49,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.612 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-22 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,42 км, ВЛ-0,4 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Блазново, 50:18:0070216:2712","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.612 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-22 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,42 км, ВЛ-0,4 кВ-0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Блазново, 50:18:0070216:2712","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4103.97001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",4071.9590400000002,null,"0",null,4071.9590400000002,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4886.3508499999998,4886.3508499999998,32413364863,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-04-08","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-05-06","2024-04-16","2024-05-06","2024-05-30"]
[50,"Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.238 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-14 ПС-35 кВ №568 \"Карповка\", РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, КЛ-10 кВ-0,3 км, КЛ-0,4 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Ваюхино, 50:19:0050318:1005","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.238 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-14 ПС-35 кВ №568 \"Карповка\", РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, КЛ-10 кВ-0,3 км, КЛ-0,4 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Ваюхино, 50:19:0050318:1005","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3027.97937,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3003.7550000000001,null,"0",null,3003.7550000000001,"ООО \"ВСС\"",3604.5059999999999,2322.9038666666665,32413364929,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-04-08","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-05-03","2024-04-16","2024-05-03","2024-08-01"]
[51,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-8 ПС-35 кВ №462 \"Середа\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,74 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Серединское, у д.Журавлиха, 50:06:0110601:1570","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-8 ПС-35 кВ №462 \"Середа\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,74 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Серединское, у д.Журавлиха, 50:06:0110601:1570","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2214.7496799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2200.1323400000001,null,"0",null,2200.1323400000001,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2640.1588099999999,2640.1588099999999,32413364897,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-04-12","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-05-16","2024-04-16","2024-05-16","2024-06-01"]
[52,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 187р от 09.02.2024г. Истринского р-на, (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",5573.5203700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",5529.48956,null,"0",null,5529.48956,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",6635.3874699999997,6635.3874699999997,32413364902,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-25","2024-04-16","2024-04-25","2024-06-30"]
["справочный","Модернизация ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" с установкой ТТ, ТТНП, МП терминала в яч. ф.17 РУ-10 кВ , строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 до ВЛ-10 кВ ф.5 ЦРП-1, с установкой КРУН с ТМ, 3ХРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Бужаровское, д. Леоново, 50:08:0080325:108","N_I-285269","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" с установкой ТТ, ТТНП, МП терминала в яч. ф.17 РУ-10 кВ , строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 до ВЛ-10 кВ ф.5 ЦРП-1, с установкой КРУН с ТМ, 3ХРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Бужаровское, д. Леоново, 50:08:0080325:108","Западные электрические сети","ССР",5479.1600099999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-25","2024-04-16","2024-04-25","2024-06-30"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ № 551 \"Пернатово\" путем замены ТТ-10 кВ в яч. ф.36 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070351:517","N_I-293242","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 551 \"Пернатово\" путем замены ТТ-10 кВ в яч. ф.36 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070351:517","Западные электрические сети","ССР",94.36036,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-05","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-25","2024-04-16","2024-04-25","2024-06-30"]
[53,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Юшково, 50:26:0210108:372","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Юшково, 50:26:0210108:372","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1254.31566,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1244.4058299999999,null,"0",null,1244.4058299999999,"ООО \"ВСС\"",1493.287,1493.287,32413364855,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-07","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-03-26","2024-04-22","2024-03-26","2024-04-22","2024-04-23"]
[54,"Создание автоматизированной системы управления персоналом и расчета заработной платы на отечественной платформе (4 шт.(прочие))","M_I-272173",2025,"Работы","Выполнение работ по развитию автоматизированной системы управления персоналом и расчета заработной платы ПАО «Россети Московский регион» (АСУПиРЗП)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ТКП",90756.538830000005,"ОК","ОК ЕУ","2","2","ООО \"ЦИФРОВОЙ ВЫБОР\"",90890,null,"1",90890,90890,"ООО \"ЦИФРОВОЙ ВЫБОР\"",108878,17647.807692307691,32413360782,"https://lot-online.ru","2024-03-12","2024-03-06","2024-03-22","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-22","2024-05-02","2024-05-22","2024-05-02","2025-05-01"]
[55,null,null,2025,"СМР","Выполнение работ по восстановлению благоустройства мест разрытий после строительства кабельных линий для нужд ДОРХС филиала ПАО «Россети Московский регион\"- Московские кабельные сети в 2024 - 2025 гг.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Смета",66666.666670000006,"ВЗ","ОК ЕУ","2","2","ООО \"СТРОЙТРИУМФ\"",66666.666670000006,null,"1",66666.666670000006,66666.666670000006,"ООО \"СТРОЙТРИУМФ\"",80000,12967.032967032968,32413380948,"https://lot-online.ru","2024-03-05","2024-03-13","2024-03-29","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-15","2024-05-02","2024-05-15","2024-05-02","2025-05-01"]
[56,"Модернизация ПС 220 кВ № 830 Красногорская» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО,Красногорский г.о. д. Гольево (1 050 кв.м.; 2 130 п.м.; 49 шт.(прочие))","N_I-293856",2028,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 830 Красногорская» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО,Красногорский г.о. д. Гольево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",48701.679779999999,"ВЗ","ОК ЕУ","3","3","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",48578.968849999997,null,"1",48578.968849999997,48578.968849999997,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",58294.762620000001,12453.881105181817,32413369454,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-11","2024-04-05","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-14","2024-05-21","2024-05-14","2024-12-20",null,"Выписка 002 от 04.03.24 (21): под ключ-отдельный вопрос"]
[57,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ТС","Поставка бригадных автомобилей на грузовом автомобильном шасси категории N2 для нужд филиалов ПАО \"Россети Московский регион\"","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",323449.56349999999,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"СПЕКТР-АВТО\"",322491.23009000003,null,"1",322491.23009000003,322491.23009000003,"ООО \"СПЕКТР-АВТО\"",386989.47610999999,150105.00891539393,32413390072,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-15","2024-03-27","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-27","2024-05-07","2024-04-27","2024-10-09",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение автомобиля бригадного на шасси грузового автомобиля категории N2, грузопассажирский фургон (4х2) (9 шт.(прочие))","N_P-009865",2025,"ТС","Поставка бригадных автомобилей с грузопассажирским фургоном на грузовом автомобильном шасси категории N2 для нужд филиала \"Московские высоковольтные сети\"","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",84378.146999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-11","2024-03-15","2024-03-27","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-27","2024-05-07","2024-04-27","2024-10-09",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение Бригадного автомобиля на шасси Hyundai , грузопассажир. фургон (Кабельная) для МКС (ОНМ-2024) (11 шт.(прочие))","N_P-009837",2024,"ТС","Поставка бригадных автомобилей с грузопассажирским фургоном \"Кабельная автомастерская\" на грузовом автомобильном шасси категории N2 для нужд филиала \"Московские кабельные сети\" (11 шт.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",154693.26949999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-11","2024-03-15","2024-03-27","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-27","2024-05-07","2024-04-27","2024-10-09",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение Автомобиля специального на а/м шасси Hyundai HD-78 с кузовом-мастерская \"Кабельная а/мастерская\" для ДОРХС МКС (ОНМ-2023) (6 шт.(прочие))","N_P-010954",2024,"ТС","Поставка бригадных автомобилей с грузопассажирским фургоном \"Кабельная автомастерская\" на грузовом автомобильном шасси категории N2 для нужд филиала \"Московские кабельные сети\" (6 шт.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",84378.146999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-11","2024-03-15","2024-03-27","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-27","2024-05-07","2024-04-27","2024-10-09",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
[58,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",184486.97521,"ВЗ","ОЗП ЕУ","7","7","ООО \"УНИКАБ\"",184102.86600000001,null,"1",184102.86600000001,184102.86600000001,"ООО \"УНИКАБ\"",220923.43919999999,59614.261371428569,32413360018,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ 400/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для СРЭС (3 шт.)","O_P-011902",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",1909.95,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ 100/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для СРЭС (8 шт.)","O_P-011906",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",1933.6666399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ-250-10/0,4 кВ-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (96 шт. (прочие))","O_P-011920",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",42273.599999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ-1000-10/0,4-Y/Yн-У1 для нужд филиала Южные электрические сети (2 шт. (прочие))","O_P-011923",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",2045.53334,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ-100-10/0,4 кВ-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (59 шт. (прочие))","O_P-011918",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",14260.79147,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ 25/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для СРЭС (2 шт.)","O_P-011907",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",243.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ-400-10/0,4 кВ-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (70 шт. (прочие))","O_P-011921",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",44565.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ-40-10/0,4-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (13 шт. (прочие))","O_P-011916",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",1899.95,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ-63-10/0,4 кВ-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (43 шт. (прочие))","O_P-011917",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",8013.05,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ-160-10/0,4-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (120 шт. (прочие))","O_P-011919",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",39230.000399999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ 16/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для СРЭС (1 шт.)","O_P-011908",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",121.75,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ 160/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для СРЭС (8 шт.)","O_P-011905",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",2615.3333600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4-?/Yн-У1 для нужд филиала Южные электрические сети (26 шт. (прочие))","O_P-011922",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",18621.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ-16-10/0,4-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (15 шт. (прочие))","O_P-011914",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",1826.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ-25-10/0,4-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (26 шт. (прочие))","O_P-011915",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",3165.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ 250/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для СРЭС (4 шт.)","O_P-011903",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",1761.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-06","2024-04-02","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-23","2024-08-01","2024-04-23","2024-12-31",null,"Выписка 005 от 04.03.24 (21) - ОЗП с БГ"]
[59,"Реконструкция КЛ-110 кВ Павелецкая - Таганская №1,2 (2,89 км; 744 кв.м.; 15 630 п.м.; 25 шт.(прочие))","I_I-210525",2026,"АН","Выполнение Авторского надзора по титулу: Реконструкция КЛ-110 кВ Павелецкая - Таганская №1,2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",896.17845,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","АО \"МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ\"",896.17845,null,"0",null,896.17845,"АО \"МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ\"",1075.4141400000001,116.96874574675326,32413374582,"https://lot-online.ru","2024-02-28","2024-03-12","2024-04-05","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-14","2024-04-24","2024-04-14","2024-04-24","2025-12-31"]
[60,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по 39 титулам : Установка комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР в Центральном административном округе.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",60084.280870000002,"ВЗ","ОК","2","2","ООО \"СИБ МИР\"",60084.280870000002,null,"1",60084.280870000002,60084.280870000002,"ООО \"СИБ МИР\"",72101.137040000001,13893.242353222593,32413372575,"https://lot-online.ru","2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17509 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.4 (9 шт.(прочие))","M_I-264643",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17509 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18723 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Щемиловский переулок, д.16, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264648",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18723 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Щемиловский переулок, д.16, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18956 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.24, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264649",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18956 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.24, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26810 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорязанская, д.31/7, к.23 (9 шт.(прочие))","M_I-265852",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26810 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорязанская, д.31/7, к.23 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 1278 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, наб. Софийская, д.26/1 (17 шт.(прочие))","N_I-267718",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 1278 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, наб. Софийская, д.26/1 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14016 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверская ул., д.16, стр.4 (9 шт.(прочие))","M_I-264628",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14016 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверская ул., д.16, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14487 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверская ул., д.6, стр.6 (9 шт.(прочие))","M_I-264629",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14487 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверская ул., д.6, стр.6 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15282 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Самотёчный переулок, д.12, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264631",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15282 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Самотёчный переулок, д.12, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15465 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского, д.21, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264636",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15465 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского, д.21, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 19341 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Дурова, д.24, стр.3 (17 шт.(прочие))","N_I-267728",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 19341 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Дурова, д.24, стр.3 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15787 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопролетарская ул., д.10, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264639",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15787 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопролетарская ул., д.10, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15790 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Скорняжный переулок, д.7, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264641",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15790 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Скорняжный переулок, д.7, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17623 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кузнецкий Мост, д.19, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264644",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17623 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кузнецкий Мост, д.19, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17859 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Мира, д.36, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264645",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17859 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Мира, д.36, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 165 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Фадеева, д.5А, стр.1 (17 шт.(прочие))","N_I-267726",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 165 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Фадеева, д.5А, стр.1 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12050 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лесная ул., д.20, стр.7 (9 шт.(прочие))","M_I-264626",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12050 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лесная ул., д.20, стр.7 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18274 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Крестовский переулок, д.8, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264646",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18274 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Крестовский переулок, д.8, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22765 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нововоротниковский переулок, д.4, стр.1 (9 шт.(прочие))","M_I-264650",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22765 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нововоротниковский переулок, д.4, стр.1 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27826 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Тверская-Ямская ул., д.10 (9 шт.(прочие))","M_I-264654",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27826 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Тверская-Ямская ул., д.10 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26096 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Госпитальный Вал, д.5 стр.8 (9 шт.(прочие))","M_I-265849",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26096 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Госпитальный Вал, д.5 стр.8 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12422 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Миусская ул., д.2, стр.4 (9 шт.(прочие))","M_I-264627",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12422 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Миусская ул., д.2, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15471 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Самотёчный переулок, д.2, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264638",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15471 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Самотёчный переулок, д.2, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26334 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Машкова, д.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-265850",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26334 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Машкова, д.1, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26800 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москв, ул.Верхняя Красносельская, д.19 (9 шт.(прочие))","M_I-265851",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26800 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москв, ул.Верхняя Красносельская, д.19 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 16465 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Суворовская площадь, д.1/52 к.2 (17 шт.(прочие))","N_I-267727",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 16465 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Суворовская площадь, д.1/52 к.2 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15288 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большая Спасская ул., д.12, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264633",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15288 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большая Спасская ул., д.12, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15789 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Докучаев переулок, д.15, стр.3 (9 шт.(прочие))","M_I-264640",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15789 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Докучаев переулок, д.15, стр.3 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17494 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дурова, д.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264642",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17494 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дурова, д.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18638 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пушечная ул., д.7/5, стр.4 (9 шт.(прочие))","M_I-264647",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18638 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пушечная ул., д.7/5, стр.4 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25350 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровский переулок, д.7 (9 шт.(прочие))","M_I-264652",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25350 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровский переулок, д.7 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14581 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверская ул., д.12, стр.19 (9 шт.(прочие))","M_I-264630",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14581 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверская ул., д.12, стр.19 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15329 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольская площадь, д.2А, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264634",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15329 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольская площадь, д.2А, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24306 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский переулок, д.19, стр.7а (9 шт.(прочие))","M_I-264651",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24306 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский переулок, д.19, стр.7а (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27362 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ботанический переулок, д.5 (9 шт.(прочие))","M_I-264653",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27362 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ботанический переулок, д.5 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 22341 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Русаковская улица, д.13, стр.28 (17 шт.(прочие))","N_I-267720",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 22341 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Русаковская улица, д.13, стр.28 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15440 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Дмитровка, д.21/7, стр.2 (9 шт.(прочие))","M_I-264635",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15440 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Дмитровка, д.21/7, стр.2 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15467 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Суворовская площадь, д.2, стр.24 (9 шт.(прочие))","M_I-264637",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15467 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Суворовская площадь, д.2, стр.24 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1595.8901800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 20083 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский переулок, д.19, стр.7а (17 шт.(прочие))","N_I-267729",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 20083 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский переулок, д.19, стр.7а (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация РП 20219 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Докучаев переулок, д.9, стр.1 (17 шт.(прочие))","N_I-267730",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Модернизация РП 20219 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Докучаев переулок, д.9, стр.1 (17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1287.97073,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-02-29","2024-03-12","2024-03-28","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2025-02-28",null,"Выписка 015 от 05.03.24 (22): Под ключ - отдельный вопрос"]
[61,"Реконструкция в воздушном исполнении ВЛ 110 кВ Расторгуево-Пахра, ВЛ 110 кВ Видное-Расторгуево (12,37 км; 6 185 п.м.)","N_I-294944","2025","ГП;\nСМР;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция в воздушном исполнении ВЛ 110 кВ Расторгуево-Пахра, ВЛ 110 кВ Видное-Расторгуево (12,37 км; 6 185 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",180172.77755,"ОК","ОК ЕУ","1","1","ЗАО \"СЕТЬСТРОЙ\"",180172.77755,null,"1",180172.77755,180172.77755,"ЗАО \"СЕТЬСТРОЙ\"",216207.33306,31211.032331496066,32413365441,"https://lot-online.ru","2024-03-01","2024-03-07","2024-03-25","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-05-06","2024-05-11","2024-05-06","2025-05-22"]
[62,"Реконструкция воздушных участков ВЛ 110 кВ Красково-Мячково с отпайкой на ПС Дзержинская, ВЛ 110 кВ Красково-Лыткарино с отпайкой на ПС Дзержинская (6,070 км; 3036 п.м.)","N_I-294945","2025","ГП;\nСМР;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция воздушных участков ВЛ 110 кВ Красково-Мячково с отпайкой на ПС Дзержинская, ВЛ 110 кВ Красково-Лыткарино с отпайкой на ПС Дзержинская (6,070 км; 3036 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",111205.55243,"ОК","ОК ЕУ","1","1","ЗАО \"СЕТЬСТРОЙ\"",111205.55243,null,"1",111205.55243,111205.55243,"ЗАО \"СЕТЬСТРОЙ\"",133446.66292,133446.66292,32413365446,"https://lot-online.ru","2024-03-01","2024-03-07","2024-03-25","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-05-06","2024-05-11","2024-05-06","2024-05-22"]
[63,"Реконструкция воздушных участков КВЛ 110 кВ Пахра-Тураево с отпайками, КВЛ 110 кВ Яковлево-Тураево с отпайками (3,736 км; 1 1868 п.м.)","N_I-294946","2025","ГП;\nСМР;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция воздушных участков КВЛ 110 кВ Пахра-Тураево с отпайками, КВЛ 110 кВ Яковлево-Тураево с отпайками (3,736 км; 1 1868 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",82844.790640000007,"ОК","ОК ЕУ","1","1","ЗАО \"СЕТЬСТРОЙ\"",82844.790640000007,null,"1",82844.790640000007,82844.790640000007,"ЗАО \"СЕТЬСТРОЙ\"",99413.748770000006,14351.066095406826,32413365448,"https://lot-online.ru","2024-03-01","2024-03-07","2024-03-25","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-05-06","2024-05-11","2024-05-06","2025-05-22"]
[64,"Реконструкция в воздушном исполнении ВЛ 110 кВ Видное-Пахра, ВЛ 110 кВ Видное-Расторгуево (3,84 км; 1920 п.м.)","N_I-294943","2025","ГП;\nСМР;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция в воздушном исполнении ВЛ 110 кВ Видное-Пахра, ВЛ 110 кВ Видное-Расторгуево (3,84 км; 1920 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",94109.199770000007,"ОК","ОК ЕУ","1","1","ЗАО \"СЕТЬСТРОЙ\"",94015.093420000005,null,"1",94015.093420000005,94015.093420000005,"ЗАО \"СЕТЬСТРОЙ\"",112818.1121,16286.079174540684,32413365442,"https://lot-online.ru","2024-03-01","2024-03-07","2024-03-25","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-05-06","2024-05-11","2024-05-06","2025-05-22"]
[65,"Реконструкция ВЛ-220 кВ от ТЭЦ № 27 до ПС-220/110/6 кВ № 676 \"Уча\" I, II цепь (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский район, Осташковское шоссе, Виноградово-Болтино-Тарасовка","I-315599",2026,"ПИР;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР по титулу: Реконструкция ВЛ-220 кВ от ТЭЦ № 27 до ПС-220/110/6 кВ № 676 \"Уча\" I, II цепь (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский район, Осташковское шоссе, Виноградово-Болтино-Тарасовка","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",177344.06117,"ВЗ","ОК ЕУ","1","1","ЗАО \"СЕТЬСТРОЙ\"",177344.06117,null,"1",177344.06117,177344.06117,"ЗАО \"СЕТЬСТРОЙ\"",212812.87340000001,14000.846934210525,32413377429,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-13","2024-03-29","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-16","2024-05-21","2024-05-16","2026-03-31"]
[66,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «отпайка МТП 1154» ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Нудольское, д. Никольское","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «отпайка МТП 1154» ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Нудольское, д. Никольское","Северные электрические сети","ССР",452.31518,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",448.92282,null,"0",null,448.92282,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",538.70737999999994,538.70737999999994,32413386847,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-14","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-27","2024-04-26","2024-04-27","2024-05-31"]
[67,"Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-130452(949981) от 04.04.2023) ПС №35 \"Октябрьская\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр. Сходня, на пересечении ул. Октябрьская и ул. Черняховского","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-130452(949981) от 04.04.2023) ПС №35 \"Октябрьская\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр. Сходня, напересечении ул. Октябрьская и ул. Черняховского","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",4235.683,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",4210.2689200000004,null,"0",null,4210.2689200000004,"ООО \"ЭНКОМ\"",5052.3226999999997,5052.3226999999997,32413391709,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-05","2024-04-19","2024-04-05","2024-04-19","2024-04-19"]
[68,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17616 до ВРЩ-0,4кВ № 22634 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.1/12","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17616 до ВРЩ-0,4кВ № 22634 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.1/12","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1425.2647899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",1423.83952,null,"0",null,1423.83952,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",1708.60742,1708.60742,32413394491,"https://lot-online.ru","2024-03-12","2024-03-18","2024-04-01","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-15","2024-04-27","2024-04-15","2024-05-31"]
[69,"Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №221 с заменой на МТП-250-6/0,4 кВ, ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Плужково, д.12/1 Ю8-24-303-194291(129108)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №221 с заменой на МТП-250-6/0,4 кВ, ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Плужково, д.12/1 Ю8-24-303-194291(129108)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1189.32493,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1182.1889699999999,null,"0",null,1182.1889699999999,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1418.6267600000001,913.92300884615395,32413380893,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-04-02","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-24","2024-04-20","2024-04-24","2024-08-06"]
[70,"Реконструкция СТП-10/0,4 кВ №1313 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 25 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №459 \"Калиново\", в т.ч. ПИР, МО, г Протвино, владение а/д \"Серпухов-Протвино\" Ю8-24-302-194950(142505)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4 кВ №1313 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 25 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №459 \"Калиново\", в т.ч. ПИР, МО, г Протвино, владение а/д \"Серпухов-Протвино\" Ю8-24-302-194950(142505)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",954.35851000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",949.58,null,"0",null,949.58,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1139.4960000000001,1139.4960000000001,32413390366,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-04-02","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-04-15","2024-03-25","2024-04-15","2024-04-23"]
[71,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1896 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, заменой ЛР-10 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, г Раменское Ю8-24-302-194769(138133)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1896 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, заменой ЛР-10 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, г Раменское Ю8-24-302-194769(138133)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2447.9090700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2374.4717900000001,null,"0",null,2374.4717900000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2849.3661499999998,2849.3661499999998,32413380841,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-13","2024-03-22","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-03-25","2024-04-10","2024-03-25","2024-04-10","2024-04-22"]
[72,"Строительство КЛ-10 кВ ф.2 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ) с ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Шишкино, кад. №50:28:0110224:31, 50:28:0110224:123, 50:28:0110224:122 Ю8-21-340-38179(712839) (1,438 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","M_I-265657","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ ф.2 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ) с ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Шишкино, кад. №50:28:0110224:31, 50:28:0110224:123, 50:28:0110224:122 Ю8-21-340-38179(712839) (1,438 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",9013.1577400000006,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",8968.0916699999998,null,"1",8968.0916699999998,8968.0916699999998,"ООО \"ВСС\"",10761.71,3116.3252895752889,32413390698,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-15","2024-03-22","2024-03-27",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-16","2024-04-26","2024-04-16","2024-12-31"]
[73,"Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №402 с заменой МВ на ВВ в РУ-6 кВ вых.ф.4, реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №478 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, д Еськино, территория СНТ Мукомол, д 22 Ю8-24-303-194216(125355)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №402 с заменой МВ на ВВ в РУ-6 кВ вых.ф.4, реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №478 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, д Еськино, территория СНТ Мукомол, д 22 Ю8-24-303-194216(125355)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1989.6080300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Феникс-энергия\"",1974.68597,null,0,null,1974.68597,"ООО \"Феникс-энергия\"",2369.6231600000001,1595.3898502970299,32413392639,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-03-13","2024-03-22","2024-03-26",null,null,null,null,"2024-07-11","2024-04-23","2024-07-11","2024-04-23","2024-08-02"]
[74,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №78 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Чаново, 50:08:0070232:483","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №78 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Чаново, 50:08:0070232:483","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1653.6418000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1641.07412,null,"0",null,1641.07412,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1969.2889399999999,1301.1373353571428,32413392858,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-17","2024-04-22","2024-04-17","2024-08-07"]
[75,"Реконструкция СТП-25 10/0,4 кВ №2345 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена на МТП в габ.250 кВА (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Андреевское, 50:08:0040115:11","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция СТП-25 10/0,4 кВ №2345 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена на МТП в габ.250 кВА (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Андреевское, 50:08:0040115:11","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",875.16296999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",868.07415000000003,null,"0",null,868.07415000000003,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1041.6889799999999,668.25330792452826,32413393083,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-23","2024-04-22","2024-04-23","2024-08-07"]
[76,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 434 от 16.02.2024г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1708.71074,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1694.8701799999999,null,"0",null,1694.8701799999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2033.84422,1325.6306076785713,32413392797,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-08-08"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3934 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050329:2088","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3934 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050329:2088","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",55.068939999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-08-08"]
["справочный","Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3934 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050329:2088","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3934 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050329:2088","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1653.6418000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-08-08"]
[77,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3902 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3902 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,4 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040362:652","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3902 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3902 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,4 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040362:652","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1114.7195300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1106.24766,null,"0",null,1106.24766,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1327.49719,869.33444300884958,32413392839,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-17","2024-04-22","2024-04-17","2024-08-08"]
[78,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №510 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена на КТП в габ.250 кВА (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Никольское, 50:08:0040224:35","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №510 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена на КТП в габ.250 кВА (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Никольское, 50:08:0040224:35","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1006.1742400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",998.52732000000003,null,"0",null,998.52732000000003,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1198.23278,777.80022561403518,32413392799,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-17","2024-04-22","2024-04-17","2024-08-09"]
[79,"Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3254 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:925","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3254 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:925","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",523.07626000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",519.10087999999996,null,"0",null,519.10087999999996,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",622.92106000000001,397.38067620689657,32413392814,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-17","2024-04-22","2024-04-17","2024-08-11"]
[80,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1085 с заменой на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1085, ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1085 с заменой провода ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,78 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ Сафонтьево, 50:08:0040240:49","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1085 с заменой на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1085, ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1085 с заменой провода ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,78 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ Сафонтьево, 50:08:0040240:49","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2877.3142899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2854.0080400000002,null,"0",null,2854.0080400000002,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3424.8096500000001,2214.3165840517245,32413392829,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-16","2024-04-22","2024-04-16","2024-08-10"]
[81,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №426 с заменой на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-426 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,3 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Рождествено, 50:08:0070327:309","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №426 с заменой на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-426 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,3 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Рождествено, 50:08:0070327:309","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2097.60392,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2080.6133199999999,null,"0",null,2080.6133199999999,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2496.7359799999999,1572.0189503703705,32413393086,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-23","2024-04-22","2024-04-23","2024-08-09"]
[82,"Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3248 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Алексино, 50:08:0040359:531","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3248 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Алексино, 50:08:0040359:531","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",990.85887000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",983.13017000000002,null,"0",null,983.13017000000002,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1179.7562,682.40799803921573,32413392857,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-02","2024-04-22","2024-05-02","2024-08-12"]
[83,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1050, ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1050 с заменой провода ПС-35 кВ №304 \"Истра\" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Новоселово, СНТ \"Связь\", 50:08:0060164:24","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1050, ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1050 с заменой провода ПС-35 кВ №304 \"Истра\" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Новоселово, СНТ \"Связь\", 50:08:0060164:24","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",851.42125999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",844.78017,null,"0",null,844.78017,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1013.7362000000001,621.02758198198194,32413393085,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-23","2024-04-22","2024-04-23","2024-08-12"]
[84,"Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №1074 с заменой на МТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1074 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,15 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ \"Пчелка\", 50:08:0050310:387","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №1074 с заменой на МТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1074 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,15 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ \"Пчелка\", 50:08:0050310:387","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1572.6700599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1560.71777,null,"0",null,1560.71777,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1872.86132,1164.636451092437,32413392875,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-17","2024-04-22","2024-04-17","2024-08-14"]
[85,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3076 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово, 50:08:0060115:107","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3076 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово, 50:08:0060115:107","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",691.09018000000003,null,"0",null,691.09018000000003,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",829.30822000000001,503.5085621428571,32413393092,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-23","2024-04-22","2024-04-23","2024-08-13"]
[86,"Строительство КТП-63 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-5 ПС-35 кВ №24 \"Устиново\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,4 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Кореньки, 50:08:0090215:961","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-5 ПС-35 кВ №24 \"Устиново\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,4 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Кореньки, 50:08:0090215:961","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2052.2596899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2035.6363899999999,null,"0",null,2035.6363899999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2442.7636699999998,2442.7636699999998,32413393081,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-06-08"]
[87,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Давыдково, 50:08:0090119:1077","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Давыдково, 50:08:0090119:1077","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",826.03413999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",819.26066000000003,null,"0",null,819.26066000000003,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",983.11279000000002,635.10826256637165,32413393094,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-08-09"]
[88,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,34 км, ВЛ-0,4 кВ-0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070244:1171","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,34 км, ВЛ-0,4 кВ-0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070244:1171","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3485.7544800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",3458.21702,null,"0",null,3458.21702,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",4149.86042,4149.86042,32413393091,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-23","2024-04-22","2024-04-23","2024-06-08"]
[89,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:572","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:572","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",440.55153999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",436.93902000000003,null,"0",null,436.93902000000003,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",524.32682,329.96429189655169,32413393090,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-08-12"]
[90,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,72 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Меры, 50:08:0000000:167770","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,72 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Меры, 50:08:0000000:167770","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1321.65462,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1310.94922,null,"0",null,1310.94922,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1573.13906,981.53120837606832,32413393089,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-08-13"]
[91,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:623","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:623","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",440.55153999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",436.93902000000003,null,"0",null,436.93902000000003,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",524.32682,327.14408427350429,32413393093,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-08-13"]
[92,"Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,4 кВ-0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:1651","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,4 кВ-0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:1651","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4465.1427700000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",4429.4216200000001,null,"0",null,4429.4216200000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",5315.3059400000002,3256.2234587387388,32413393088,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-23","2024-04-22","2024-04-23","2024-08-12"]
[93,"Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №4292 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4292 до оп.2 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ф.2 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,05 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большие Парфёнки, 50:18:0090206:765","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №4292 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4292 до оп.2 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ф.2 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,05 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большие Парфёнки, 50:18:0090206:765","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1689.58887,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1676.7479900000001,null,"0",null,1676.7479900000001,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",2012.0975900000001,1329.4216219642858,32413392879,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-28","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-17","2024-04-22","2024-04-17","2024-08-07"]
[94,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.16 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 ТП-1946 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\" (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, снт Вега, 50:18:0070426:94","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.16 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 ТП-1946 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\" (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, снт Вега, 50:18:0070426:94","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",977.75864999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СК СИСТЕМА\"",970.32767999999999,null,"0",null,970.32767999999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1164.3932199999999,755.83419543859645,32413392854,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-17","2024-04-22","2024-04-17","2024-08-09"]
[95,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 434 от 16.02.2024г. Можайского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1670.1097,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СК СИСТЕМА\"",1657.41687,null,"0",null,1657.41687,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1988.9002399999999,1257.9369039316239,32413392812,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-17","2024-04-22","2024-04-17","2024-08-12"]
["справочный","Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3106 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", замена на ТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0011003:74","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3106 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", замена на ТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0011003:74","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1653.6418000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-17","2024-04-22","2024-04-17","2024-08-12"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.46 ВЛИ-0,4 кВ ф.ул.Родниковая ТП-3106 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\" (0,011 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0011003:74","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.46 ВЛИ-0,4 кВ ф.ул.Родниковая ТП-3106 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\" (0,011 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0011003:74","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",16.4679,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-17","2024-04-22","2024-04-17","2024-08-12"]
[96,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3197 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, с.Тропарево, 50:18:0090320:1771","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3197 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, с.Тропарево, 50:18:0090320:1771","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",790.9502,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",784.78079000000002,null,"0",null,784.78079000000002,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",941.73694999999998,601.44544705882345,32413392762,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-15","2024-04-22","2024-04-15","2024-08-12"]
[97,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 434 от 16.02.2024г. Наро-Фоминского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1824.39878,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1809.6211499999999,null,"0",null,1809.6211499999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2171.54538,1415.3822566071428,32413392852,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-08-08"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Веселево, 50:26:0010401:261","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Веселево, 50:26:0010401:261","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",55.068939999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-08-08"]
["справочный","Строительство КТПП-100 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,25 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Веселево, 50:26:0010401:261","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-100 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,25 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Веселево, 50:26:0010401:261","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1769.3298400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-08-08"]
[98,"Строительство КТПП-400 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080610:1633","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-400 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО,Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080610:1633","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2182.51395,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2164.8355799999999,null,"0",null,2164.8355799999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2597.8027000000002,1678.2265230088497,32413392835,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-08-09"]
[99,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1924 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, 50:26:0080514:716","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1924 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, 50:26:0080514:716","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",560.91148999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",556.48,null,"0",null,556.48,"ООО \"ВСС\"",667.77599999999995,370.98666666666668,32413392821,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-06","2024-04-22","2024-05-06","2024-08-13"]
[100,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1980 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ Стрела, 50:26:0091208:419","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1980 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ Стрела, 50:26:0091208:419","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",664.00305000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",658.55822000000001,null,"0",null,658.55822000000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",790.26985999999999,493.0743570940171,32413392881,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-08-13"]
[101,"Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-35 кВ №295 \"Кленово\", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Сырьево, СНТ \"Новые Черемушки\", 50:26:0151413:1372","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-35 кВ №295 \"Кленово\", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Сырьево, СНТ \"Новые Черемушки\", 50:26:0151413:1372","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1643.03431,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1629.7257300000001,null,"0",null,1629.7257300000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1955.6708799999999,1955.6708799999999,32413392823,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-06-13"]
[102,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1001 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1001 до оп.25 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", автоматический выключатель (0,3 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи п.Дорохово, СНТ \"Динамо\", 50:19:0040516:67","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1001 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1001 до оп.25 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", автоматический выключатель (0,3 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи п.Дорохово, СНТ \"Динамо\", 50:19:0040516:67","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",705.83046000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",700.46614999999997,null,"0",null,700.46614999999997,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",840.55938000000003,555.50011199999994,32413392803,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-15","2024-04-22","2024-04-15","2024-08-08"]
[103,"Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №627 \"Спас\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,23 км, ВЛ-0,4 кВ-0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, тер. р-н ур.Лихачево, 50:07:0070212:336","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №627 \"Спас\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,23 км, ВЛ-0,4 кВ-0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, тер. р-н ур.Лихачево, 50:07:0070212:336","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2775.2432699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2754.9839900000002,null,"0",null,2754.9839900000002,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",3305.9807900000001,3305.9807900000001,32413392798,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-23","2024-04-22","2024-04-23","2024-06-12"]
[104,"Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-23401 до оп.2-1 ВЛИ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.2-1 до оп.3-8 КТП-23401 с заменой провода ПС-110 кВ №67 \"Усово\" (КЛ-0,4 кВ-0,11 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Солослово, ПСК Горки-7, 50:20:0040635:587","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-23401 до оп.2-1 ВЛИ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.2-1 до оп.3-8 КТП-23401 с заменой провода ПС-110 кВ №67 \"Усово\" (КЛ-0,4 кВ-0,11 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Солослово, ПСК Горки-7, 50:20:0040635:587","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1304.5134800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",1293.81648,null,"0",null,1293.81648,"ООО \"ССП\"",1552.57978,1021.4340657894737,32413392847,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-16","2024-04-22","2024-04-16","2024-08-08"]
[105,"Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №2066 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", замена на КТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Фуньково, с/т \"Наташино\", 50:20:0050503:58","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №2066 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", замена на КТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Фуньково, с/т \"Наташино\", 50:20:0050503:58","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1433.60088,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1422.5621599999999,null,"0",null,1422.5621599999999,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1707.0745899999999,1045.7754245045044,32413392833,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-23","2024-04-22","2024-04-23","2024-08-12"]
[106,"Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-6 РП-20 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,35 км, ВЛ-0,4 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Фуньково, ГП-2, 50:20:0050523:650","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-6 РП-20 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,35 км, ВЛ-0,4 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Фуньково, ГП-2, 50:20:0050523:650","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2016.42625,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2000.29484,null,"0",null,2000.29484,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2400.3538100000001,1470.4870187387387,32413392848,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-23","2024-04-22","2024-04-23","2024-08-12"]
[107,"Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №1360 ПС-110 кВ №789 \"Наро-Осаново\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ляхово, 50:20:0101002:55","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №1360 ПС-110 кВ №789 \"Наро-Осаново\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ляхово, 50:20:0101002:55","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",462.84512000000001,null,"0",null,462.84512000000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",555.41413999999997,334.23151787610618,32413392766,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-23","2024-04-22","2024-04-23","2024-08-14"]
[108,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-26660 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №782 \"Мамоново\" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Немчиново, 50:20:0020108:276","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-26660 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №782 \"Мамоново\" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Немчиново, 50:20:0020108:276","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",734.25256999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",728.23168999999996,null,"0",null,728.23168999999996,"ООО \"ССП\"",873.87802999999997,546.17376875000002,32413392806,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-16","2024-04-22","2024-04-16","2024-08-14"]
[109,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 434 от 16.02.2024г. Истринского р-на, (5 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2510.7372799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2490.9024599999998,null,"0",null,2490.9024599999998,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2989.08295,2989.08295,32413392800,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-13","2024-04-22","2024-05-13","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция СТП-16 10/0,4 кВ №3219 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", замена на МТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Агрогородок, 50:08:0040305:310","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция СТП-16 10/0,4 кВ №3219 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", замена на МТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Агрогородок, 50:08:0040305:310","Западные электрические сети","ССР",279.23340999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-13","2024-04-22","2024-05-13","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3081 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, тер. ДНП «Дольче Вита», 50:08:0040148:759","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3081 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, тер. ДНП «Дольче Вита», 50:08:0040148:759","Западные электрические сети","ССР",767.31759999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-13","2024-04-22","2024-05-13","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция 3хВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-907 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,544 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, СНТ «Дубрава-1», 50:08:0060143:110","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция 3хВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-907 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,544 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, СНТ «Дубрава-1», 50:08:0060143:110","Западные электрические сети","ССР",275.14755000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-13","2024-04-22","2024-05-13","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2272 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:0040330:343","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2272 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:0040330:343","Западные электрические сети","ССР",460.67113000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-13","2024-04-22","2024-05-13","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1000 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №304 \"Истра\", 2хВЛИ-0,38 кВ, (0,366 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новосёлово, 50:08:0060165:393","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1000 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №304 \"Истра\", 2хВЛИ-0,38 кВ, (0,366 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новосёлово, 50:08:0060165:393","Западные электрические сети","ССР",728.36758999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-13","2024-04-22","2024-05-13","2024-05-15"]
[110,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 434 от 16.02.2024г Истринского, Наро-Фоминского и Одинцовского р-ов, (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",768.63292999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",762.56073000000004,null,"0",null,762.56073000000004,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",915.07288000000005,915.07288000000005,32413392864,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-23","2024-04-22","2024-04-23","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-750 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\" (0,252 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, д.аширово, 50:26:0110304:1604","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-750 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\" (0,252 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, д.аширово, 50:26:0110304:1604","Западные электрические сети","ССР",216.69075000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-23","2024-04-22","2024-04-23","2024-05-15"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Кипрей РТП-501 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,004  км, ВЛ-0,38 кВ-0,006 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Холмы, в 1110 м на Ю-В, 50:08:0040237:63","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Кипрей РТП-501 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,004  км, ВЛ-0,38 кВ-0,006 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Холмы, в 1110 м на Ю-В, 50:08:0040237:63","Западные электрические сети","ССР",298.90379000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-23","2024-04-22","2024-04-23","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №22510 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-22510 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №783 \"Отрадное\" (0,391 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Дубки, ДПК \"им.5 декабря 1936г.\", 50:20:0040110:185","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №22510 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-22510 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №783 \"Отрадное\" (0,391 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Дубки, ДПК \"им.5 декабря 1936г.\", 50:20:0040110:185","Западные электрические сети","ССР",253.03838999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-23","2024-04-22","2024-04-23","2024-05-15"]
[111,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 434 от 16.02.2024г. Можайского и Рузского р-ов, (5 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1541.91471,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1529.7335800000001,null,"0",null,1529.7335800000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1835.6803,1835.6803,32413392872,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-15","2024-04-22","2024-04-15","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.8 ВЛИ-0,4 кВ ф.3 ТП-1891 ПС-35 кВ №559 \"Филатово\" (0,332 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Иваново, СНТ «Доваторовец», 50:19:0030530:3","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.8 ВЛИ-0,4 кВ ф.3 ТП-1891 ПС-35 кВ №559 \"Филатово\" (0,332 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Иваново, СНТ «Доваторовец», 50:19:0030530:3","Западные электрические сети","ССР",303.20961999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-15","2024-04-22","2024-04-15","2024-05-15"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.188 ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\", РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,008 км, ВЛ-0,38 кВ- 0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красновидово, 50:18:0070425:426","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.188 ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\", РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,008 км, ВЛ-0,38 кВ- 0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красновидово, 50:18:0070425:426","Западные электрические сети","ССР",511.38925,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-15","2024-04-22","2024-04-15","2024-05-15"]
["справочный","Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.195 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ- 0,210 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Макарово, 50:18:0080116:970","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.195 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ- 0,210 км), в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Макарово, 50:18:0080116:970","Западные электрические сети","ССР",410.83292,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-15","2024-04-22","2024-04-15","2024-05-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 совместным подвесом на ВЛ-0,22 кВ ТП-3435 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", ВЛ-0,4 кВ (0,289 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Петрищево, 50:19:0060103:412","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.17 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 совместным подвесом на ВЛ-0,22 кВ ТП-3435 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", ВЛ-0,4 кВ (0,289 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Петрищево, 50:19:0060103:412","Западные электрические сети","ССР",76.857280000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-15","2024-04-22","2024-04-15","2024-05-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.\"Деревня\" ТП-699 ПС-110 кВ №418 \"Руза\" (0,239 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Коковино, 50:19:0050306:730","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.\"Деревня\" ТП-699 ПС-110 кВ №418 \"Руза\" (0,239 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Коковино, 50:19:0050306:730","Западные электрические сети","ССР",239.62564,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-15","2024-04-22","2024-04-15","2024-05-15"]
[112,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 434 от 16.02.2024г. Истринского р-на, (4 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1695.7312099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1681.4870699999999,null,"0",null,1681.4870699999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2017.78448,2017.78448,32413392843,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-16","2024-04-22","2024-04-16","2024-05-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-3818 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1384","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-3818 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1384","Западные электрические сети","ССР",51.874659999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-16","2024-04-22","2024-04-16","2024-05-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-744 ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Хованское, 50:08:0040331:34","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-744 ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Хованское, 50:08:0040331:34","Западные электрические сети","ССР",109.43584,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-16","2024-04-22","2024-04-16","2024-05-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,343 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ядромино, 50:08:0090324:589","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,343 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ядромино, 50:08:0090324:589","Западные электрические сети","ССР",195.33613,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-16","2024-04-22","2024-04-16","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-357 с заменой провода, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-357 с заменой провода ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,6663 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ефимоново, СНТ \"Ефимоново\", 50:08:0070205:1382","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-357 с заменой провода, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-357 с заменой провода ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,6663 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ефимоново, СНТ \"Ефимоново\", 50:08:0070205:1382","Западные электрические сети","ССР",1339.08458,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-16","2024-04-22","2024-04-16","2024-05-15"]
[113,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 434 от 16.02.2024г. Истринского и Наро-Фоминского р-ов, (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1631.7380800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1618.3578299999999,null,"0",null,1618.3578299999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1942.0293999999999,1942.0293999999999,32413392867,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-05-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,459 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:2038","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,459 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:2038","Западные электрические сети","ССР",167.05176,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №440 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-440 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\",ВЛЗ-10 кВ, (0,579 км; 0,009 км, 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, у д.Алексеевка, снт \"Маяк\", 50:26:0110523:8","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №440 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-440 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\",ВЛЗ-10 кВ, (0,579 км; 0,009 км, 0,4 МВА), в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Ташировский, у д.Алексеевка, снт \"Маяк\", 50:26:0110523:8","Западные электрические сети","ССР",1371.9201399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-05-15"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.44б ПС-220 кВ №475 \"Луч\", РЛР-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,009 км, ВЛ-0,38 кВ-0,004 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Лучинское, 50:08:0070278:127","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.44б ПС-220 кВ №475 \"Луч\", РЛР-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,009 км, ВЛ-0,38 кВ- 0,004 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Лучинское, 50:08:0070278:127","Западные электрические сети","ССР",92.766180000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-18","2024-05-15"]
[114,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Истринского р-на (4 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1359.5127500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1348.6366499999999,null,"0",null,1348.6366499999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1618.3639800000001,1618.3639800000001,32413392795,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-27","2024-04-13","2024-04-27","2024-04-30"]
["справочный","Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0070309:633","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0070309:633","Западные электрические сети","ССР",430.46219000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-27","2024-04-13","2024-04-27","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТПН-666 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050108:329","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТПН-666 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050108:329","Западные электрические сети","ССР",130.73804000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-27","2024-04-13","2024-04-27","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1011 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на ТП в габ. 400 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ «Нагорье», 50:08:0070306:84","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1011 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на ТП в габ. 400 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, СНТ «Нагорье», 50:08:0070306:84","Западные электрические сети","ССР",660.11557000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-27","2024-04-13","2024-04-27","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-№нов сооружаемая по договору №З8-22-302-89804(467847) ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,50 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:529","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-№нов сооружаемая по договору №З8-22-302-89804(467847) ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,50 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:529","Западные электрические сети","ССР",138.19694999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-27","2024-04-13","2024-04-27","2024-04-30"]
[115,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Истринского р-на (7 объеков)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",776.10837000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",769.82189000000005,null,"0",null,769.82189000000005,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",923.78626999999994,923.78626999999994,32413392884,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-19","2024-04-13","2024-04-19","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3083 совместным подвесом на ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,396 км)в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, тер. ДНП Дольче Вита, 50:08:0040149:1075","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3083 совместным подвесом на ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,396 км)в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, тер. ДНП Дольче Вита, 50:08:0040149:1075","Западные электрические сети","ССР",132.93645000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-19","2024-04-13","2024-04-19","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договору З8-21-302-41284(501272) ТП-1001 ПС-35 кВ №304 \"Истра\" (0,046 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Зенькино, с.т.\"Зенькино\", 50:08:070224:0102","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструрируемой по договору З8-21-302-41284(501272) ТП-1001 ПС-35 кВ №304 \"Истра\" (0,046 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Букаревское, д.Зенькино, с.т.\"Зенькино\", 50:08:070224:0102","Западные электрические сети","ССР",64.267610000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-19","2024-04-13","2024-04-19","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-961 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,214 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Пирогово, №0718590","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-961 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,214 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Пирогово, №0718590","Западные электрические сети","ССР",191.46297999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-19","2024-04-13","2024-04-19","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-26 ПС-35 кВ №24 \"Устиново\" (0,192 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Новопетровское, 50:08:0090214:77","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-26 ПС-35 кВ №24 \"Устиново\" (0,192 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Новопетровское, 50:08:0090214:77","Западные электрические сети","ССР",114.37195,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-19","2024-04-13","2024-04-19","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-40 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Румянцево, 50:08:0090306:500","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-40 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Румянцево, 50:08:0090306:500","Западные электрические сети","ССР",92.820260000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-19","2024-04-13","2024-04-19","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-166 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,139 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, п.Румянцево, 50:08:0090306:106","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-166 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,139 км),  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, п.Румянцево, 50:08:0090306:106","Западные электрические сети","ССР",109.82501999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-19","2024-04-13","2024-04-19","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3260 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ефимоново, 50:08:0070234:576","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3260 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ефимоново, 50:08:0070234:576","Западные электрические сети","ССР",70.424099999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-19","2024-04-13","2024-04-19","2024-04-30"]
[116,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Можайского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",537.50189999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СК СИСТЕМА\"",533.41688999999997,null,"0",null,533.41688999999997,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",640.10027000000002,640.10027000000002,32413392754,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-17","2024-04-13","2024-04-17","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.15 ВЛИ-0,38 кВ ф. Деревня ТП-429 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\" (0,618 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северо-западной части 50:18:0050205, 50:18:0050205:67","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.15 ВЛИ-0,38 кВ ф. Деревня ТП-429 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\" (0,618 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северо-западной части 50:18:0050205, 50:18:0050205:67","Западные электрические сети","ССР",114.79342,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-17","2024-04-13","2024-04-17","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4242 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Исавицы, 50:18:0080123:1094","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4242 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Исавицы, 50:18:0080123:1094","Западные электрические сети","ССР",422.70848000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-03-26","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-17","2024-04-13","2024-04-17","2024-04-30"]
[117,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Истринского и Наро-фоминского р-ов (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",634.5385,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",629.33528000000001,null,"0",null,629.33528000000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",755.20234000000005,755.20234000000005,32413392860,"https://lot-online.ru","2024-03-07","2024-03-15","2024-04-05","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-23","2024-04-13","2024-04-23","2024-04-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №3903 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:525","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №3903 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:525","Западные электрические сети","ССР",58.467280000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-04-05","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-23","2024-04-13","2024-04-23","2024-04-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-64961(726576) ТП-799Н ПС-220 кВ №25 \"Встреча\" (0,293 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ямищево, 50:20:0070313:90","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-64961(726576) ТП-799Н ПС-220 кВ №25 \"Встреча\" (0,293 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ямищево, 50:20:0070313:90","Западные электрические сети","ССР",576.07122000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-07","2024-03-15","2024-04-05","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-13","2024-04-23","2024-04-13","2024-04-23","2024-04-30"]
[118,"Реконструкция ВОЛС ПС-220 кВ № 46 Бутырки – ПС-500 кВ № 505 Бескудниково (ОКЦ-24А-2,7 1,1 км), ВОЛС ПС-220 кВ № 46 Бутырки – ПС-220 кВ № 806 Владыкино (ОКЦ-24А-2,7 1,1 км), ВОЛС ПС-110 кВ № 342 Миусская – ПС-220 кВ № 46 Бутырки (ОКЦ-24А-2,7 1,55 км), ВОЛС ПС-220 кВ № 835 Гражданская – ПС-220 кВ № 46 Бутырки (ОКД-6*8А-2.7 1,5 км), ВОЛС ПС-220 кВ № 305 Новобратцево – ПС-220 кВ № 46 Бутырки (ИКССЛ-М4П-А24-2 1,2 км), КЛП ПС-110 кВ № 342 Миусская – ПС-220 кВ № 46 Бутырки (ТЗГ 7х4х1,2 0,6 км), КЛП ПС-220 кВ № 46 Бутырки – ПС-220 кВ № 835 Гражданская (ТЗПАШп 7х4х1,2 0,6 км), КЛП ПС-220 кВ № 46 Бутырки – ПС-220 кВ № 835 Гражданская (ТЗПАШп 12х4х0,9 0,6 км) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для переустройства телефонной канализации ПАО «МГТС», в т.ч. ПИР, г.Москва, станция МЦД Тимирязевская","O_I-309791",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВОЛС ПС-220 кВ № 46 Бутырки – ПС-500 кВ № 505 Бескудниково (ОКЦ-24А-2,7 1,1 км), ВОЛС ПС-220 кВ № 46 Бутырки – ПС-220 кВ № 806 Владыкино (ОКЦ-24А-2,7 1,1 км), ВОЛС ПС-110 кВ № 342 Миусская – ПС-220 кВ № 46 Бутырки (ОКЦ-24А-2,7 1,55 км), ВОЛС ПС-220 кВ № 835 Гражданская – ПС-220 кВ № 46 Бутырки (ОКД-6*8А-2.7 1,5 км), ВОЛС ПС-220 кВ № 305 Новобратцево – ПС-220 кВ № 46 Бутырки (ИКССЛ-М4П-А24-2 1,2 км), КЛП ПС-110 кВ № 342 Миусская – ПС-220 кВ № 46 Бутырки (ТЗГ 7х4х1,2 0,6 км), КЛП ПС-220 кВ № 46 Бутырки – ПС-220 кВ № 835 Гражданская (ТЗПАШп 7х4х1,2 0,6 км), КЛП ПС-220 кВ № 46 Бутырки – ПС-220 кВ № 835 Гражданская (ТЗПАШп 12х4х0,9 0,6 км) (переустройство линии с изменением трассыпрокладки) для переустройства телефонной канализации ПАО «МГТС», в т.ч. ПИР, г.Москва, станция МЦД Тимирязевская","Московские высоковольтные сети","Ориентировочный расчет",3688.6126300000001,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1"," КУ: ООО СК «РУСТРЕСТ» (Лидер КУ), ООО  «ПитерГазСтройИнжиниринг» (Член КУ)",3688.6126300000001,null,"0",null,3688.6126300000001," КУ: ООО СК «РУСТРЕСТ» (Лидер КУ), ООО  «ПитерГазСтройИнжиниринг» (Член КУ)",4426.3351599999996,342.20406278991595,32413429016,"https://lot-online.ru","2024-03-12","2024-03-26","2024-04-05","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-15","2024-05-06","2024-05-15","2025-12-31"]
[119,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2807 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Смирновское, в районе д. Воробьево, СНТ \"Воробьево\", уч. 15","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2807 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Смирновское, в районе д. Воробьево, СНТ \"Воробьево\", уч. 15","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",483.47561999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",481.05824999999999,null,"0",null,481.05824999999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",577.26990000000001,99.020749270072997,32413397779,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-05-14","2024-04-30","2024-05-14","2025-02-12"]
[120,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1438 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №264 \"Мцыри\", в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Баранцево, д.13","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1438 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №264 \"Мцыри\", в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Баранцево, д.13","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",483.47561999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",479.84955000000002,null,"0",null,479.84955000000002,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",575.81946000000005,98.056212391304356,32413397781,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-05-14","2024-04-30","2024-05-14","2025-02-14"]
[121,"Реконструкция МТП-6/0,4кВ №128 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 1600 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №143 \"Волково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/о Малеевский, д. Иевлево, д. 32","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №128 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 1600 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №143 \"Волково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/о Малеевский, д. Иевлево, д. 32","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1794.63087,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1781.1711299999999,null,"0",null,1781.1711299999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2137.4053600000002,1199.5642326530613,32413397876,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-04-10","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-05-06","2024-04-30","2024-05-06","2024-08-12"]
[122,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 400 , ПС №328 \"Ожогино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ №3, в/ч 33965, линия 2, уч.33","Г",2024,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 400 , ПС №328 \"Ожогино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ №3, в/ч 33965, линия 2, уч.33","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1396.7980700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1386.3220799999999,null,"0",null,1386.3220799999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1663.5864999999999,914.97257500000001,32413397879,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-18","2024-04-10","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-05-06","2024-04-30","2024-05-06","2024-08-14"]
[123,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ЗТП-552 (с заменой вводов), ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/ п Лаговское, вблизи п. Подольской МИС, СНТ \"Строитель\", уч №66 Ю8-24-303-194244(124213)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ЗТП-552 (с заменой вводов), ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/ п Лаговское, вблизи п. Подольской МИС, СНТ \"Строитель\", уч №66 Ю8-24-303-194244(124213)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",657.37106000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",652.11129000000005,null,"0",null,652.11129000000005,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",782.53354999999999,529.36093088235293,32413406656,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-22","2024-04-20","2024-04-22","2024-08-02"]
[124,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №607 \"Рыболово\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, Ориентир: с. Михалево, уч- к 40 Ю8-23-303-177320(262849)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №607 \"Рыболово\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, Ориентир: с.Михалево, уч- к 40 Ю8-23-303-177320(262849)","Южные электрические сети","ССР",3222.9357300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3197.1522399999999,null,"0",null,3197.1522399999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3836.5826900000002,3836.5826900000002,32413406985,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-05-27","2024-04-29","2024-05-27","2024-06-30"]
[125,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д Скурыгино Ю8-24-302-194198(129039)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д Скурыгино Ю8-24-302-194198(129039)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2014.0805800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",2001.9960799999999,null,"0",null,2001.9960799999999,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",2402.3953000000001,1609.6048510000003,32413406632,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-04-02","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-24","2024-04-20","2024-04-24","2024-08-02"]
[126,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-562 (с заменой вводов), ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, СНТ \"Физика\", д.2 Ю8-22-303-91655(154997)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВКТП-562 (с заменой вводов), ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО,Домодедовский район, СНТ \"Физика\", д.2 Ю8-22-303-91655(154997)","Южные электрические сети","ССР",819.67060000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",814.34274000000005,null,"0",null,814.34274000000005,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",977.21128999999996,977.21128999999996,32413406668,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-05-27","2024-04-29","2024-05-27","2024-05-31"]
[127,"Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1,  ПС №109 \"Юсупово\", ЛР -6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., с/п Чулковское Ю8-19-302-5803(703595)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: СтроительствоТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1,  ПС №109 \"Юсупово\", ЛР -6 кВ,ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., с/п ЧулковскоеЮ8-19-302-5803(703595)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",4603.4566199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВСС\"",4603.4558299999999,null,"0",null,4603.4558299999999,"ООО \"ВСС\"",5524.1469999999999,1009.790311827957,32413406979,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-05-27","2024-04-29","2024-05-27","2024-11-29"]
[128,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 45 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-106135(257812)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 45 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-106135(257812)","Южные электрические сети","ССР",547.36078999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",544.07662000000005,null,"0",null,544.07662000000005,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",652.89193999999998,652.89193999999998,32413406693,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-22","2024-04-30","2024-04-22","2024-06-30"]
[129,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №77 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и замена ЛР-10 кВ, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское, с. Малышево, ул. Пограничная, д. 2а, уч. №2а Ю8-23-303-188283(354592)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: РеконструкцияМТП-250-10/0,4 кВ №77 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ и замена ЛР-10 кВ,ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/пКузнецовское, с. Малышево, ул. Пограничная, д. 2а, уч.№2а Ю8-23-303-188283(354592)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1731.1913199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1679.25558,null,"0",null,1679.25558,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2015.1067,2015.1067,32413406592,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-04-19","2024-04-29","2024-04-19","2024-05-30"]
[130,"Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1544 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д. Сонино Ю8-22-302-82660(908496)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4кВ №1544 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №491 \"Прудная\", вт.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д. Сонино Ю8-22-302-82660(908496)","Южные электрические сети","ССР",511.34195,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",508.01823000000002,null,"0",null,508.01823000000002,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",609.62188000000003,609.62188000000003,32413406779,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-05-27","2024-04-29","2024-05-27","2024-06-30"]
[131,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.27 с ПС №319 \"Лаговская\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Подольской МИС Ю8-24-303-194358(133492)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.27 с ПС №319 \"Лаговская\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Подольской МИС Ю8-24-303-194358(133492)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",892.42687000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",885.28745000000004,null,"0",null,885.28745000000004,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1062.34494,1062.34494,32413406716,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-15","2024-04-01","2024-04-15","2024-04-25"]
[132,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-314, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, c. Салтыково Ю8-23-302-144168(620139)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4 кВ МТП-314, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменскийр-н, с/п Ганусовское, c. Салтыково Ю8-23-302-144168(620139)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1389.93694,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1348.23883,null,"0",null,1348.23883,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1617.8866,1617.8866,32413406653,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-05-20","2024-04-29","2024-05-20","2024-05-31"]
[133,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1326 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п Ю8-22-302-122358(358318)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1326 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/пЮ8-22-302-122358(358318)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",422.49193000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",418.26701000000003,null,"0",null,418.26701000000003,"ООО \"ГАЛИОН\"",501.92041,501.92041,32413406895,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-05-20","2024-04-29","2024-05-20","2024-05-31"]
[134,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1622, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, с. Новоселки, д.81 Ю8-22-303-73526(920230)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ.ВЛ-0,38 кВ с ТП-1622, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СПБаранцевское, с. Новоселки, д.81 Ю8-22-303-73526(920230)","Южные электрические сети","ССР",483.64080999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",481.2226,null,"0",null,481.2226,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",577.46712000000002,577.46712000000002,32413406769,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-04-19","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-05-16","2024-04-29","2024-05-16","2024-06-30"]
[135,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-158491(999998)), ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о. Ю8-23-302-162052(937293)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-158491(999998)), ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о. Ю8-23-302-162052(937293)","Южные электрические сети","ССР",419.14503000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",417.04930000000002,null,"0",null,417.04930000000002,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",500.45916,500.45916,32413406949,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-05-27","2024-04-29","2024-05-27","2024-06-30"]
[136,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №873 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, установкой АВ, заменой гл. рубильника в РУ-0,4 кВ,  ПС №14 \"Апаренки\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Малое Видное д Ю8-23-302-168269(158682)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №873 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, установкой АВ, заменой гл. рубильника в РУ-0,4 кВ,  ПС №14 \"Апаренки\", в т.ч.ПИР, МО, Ленинский р-н, Малое Видное д Ю8-23-302-168269(158682)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",735.26594999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",730.85434999999995,null,"0",null,730.85434999999995,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",877.02521999999999,877.02521999999999,32413406649,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-05-24","2024-04-29","2024-05-24","2024-05-31"]
[137,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Михнево рп, пр-д Старомихневский, зем. уч. 3 Ю8-23-302-191263(418448)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Михнево рп, пр-д Старомихневский, зем. уч. 3 Ю8-23-302-191263(418448)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1415.498,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1408.42,null,"0",null,1408.42,"ООО \"ВСС\"",1690.104,1010.5776494845361,32413406783,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-03","2024-04-26","2024-05-03","2024-08-08"]
[138,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №607 \"Рыболово\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-24-302-194160(130374)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №607 \"Рыболово\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-24-302-194160(130374)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",4613.1337999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",4580.8418600000005,null,"0",null,4580.8418600000005,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",5497.0102299999999,0,32413408104,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-04-15","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22",null,"2024-04-22"]
[139,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2542 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №119 \"Алешино\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-302-194327(134704)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2542 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №119 \"Алешино\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-302-194327(134704)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1679.25557,null,"0",null,1679.25557,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2015.1066800000001,1381.7874377142857,32413406554,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-19","2024-04-20","2024-04-19","2024-08-02"]
[140,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-24-302-195785(121834)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-24-302-195785(121834)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1016.71078,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",986.20946000000004,null,"0",null,986.20946000000004,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1183.45135,1183.45135,32413406944,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-15","2024-04-01","2024-04-15","2024-04-24"]
[141,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (частично в двухцепном исполнении) от РУ-0,4 кВ КТП-143, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Кузнецово, тер. СНТ \"Аэрофлот\", д.15 Ю8-23-303-175173(227661)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38кВ (частично в двухцепном исполнении) от РУ-0,4 кВ КТП-143, ПС №383\"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Кузнецово, тер.СНТ \"Аэрофлот\", д.15 Ю8-23-303-175173(227661)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1256.18235,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1218.4968799999999,null,"0",null,1218.4968799999999,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1462.1962599999999,1462.1962599999999,32413406804,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-04-02","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-04-23","2024-04-29","2024-04-23","2024-05-31"]
[142,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1130 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ в РУ-0,4 кВ,  ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Клейменово д. Ю8-21-302-45275(347128)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1130 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ в РУ-0,4 кВ,  ПС №702 \"Гришенки\", вт.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Клейменово д.Ю8-21-302-45275(347128)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1130.50863,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1124.85609,null,"0",null,1124.85609,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1349.8273099999999,1349.8273099999999,32413406589,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-05-03","2024-04-29","2024-05-03","2024-05-31"]
[143,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №317 от 08.02.2024 Домодедовского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1046.59041,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1038.74098,null,"0",null,1038.74098,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1246.48918,1246.48918,32413406580,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-15","2024-04-01","2024-04-15","2024-04-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1930 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-24-302-194568(136337)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1930 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-24-302-194568(136337)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",624.39517000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-15","2024-04-01","2024-04-15","2024-04-15"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1930, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-24-302-194568(136337)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1930, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-24-302-194568(136337)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",422.19524000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-14","2024-03-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-15","2024-04-01","2024-04-15","2024-04-15"]
[144,"Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС №119 \"Алешино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-302-194249(134702)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС №119 \"Алешино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-302-194249(134702)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1462.3486499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1418.47819,null,"0",null,1418.47819,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1702.17383,1167.2049119999999,32413406671,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-19","2024-04-20","2024-04-19","2024-08-02"]
[145,"Модернизация ЗТП-2х1000-10/0,4 кВ №16 с заменой РУ-0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Чурилково, з/у 6а/3 Ю8-23-303-178278(267442)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: МодернизацияЗТП-2х1000-10/0,4 кВ №16 с заменой РУ-0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР,МО, г. о. Домодедово, д Чурилково, з/у 6а/3 Ю8-23-303-178278(267442)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",692.24875999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",688.78750000000002,null,"0",null,688.78750000000002,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",826.54499999999996,826.54499999999996,32413406635,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-05-23","2024-04-29","2024-05-23","2024-05-31"]
[146,"Строительство ЛЭП-10 кВ от АСП-246 ВЛ-10 кВ ф.20 с ПС №617 Сырово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Бяконтово Ю8-23-302-189521(394894)","O_I-313296","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от АСП-246 ВЛ-10 кВ ф.20 с ПС №617 Сырово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Бяконтово Ю8-23-302-189521(394894)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",519.57530999999994,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",515.41869999999994,null,"0",null,515.41869999999994,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",618.50243999999998,618.50243999999998,32413406757,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-19","2024-04-28","2024-04-19","2024-05-31"]
[147,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3423, ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, р-н Наркомвод, корпус 29 Ю8-24-302-194522(122063)","I-316336","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3423, ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, р-н Наркомвод, корпус 29 Ю8-24-302-194522(122063)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1112.3729900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1101.24926,null,"0",null,1101.24926,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1321.49911,325.84909561643832,32413406741,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-19","2024-04-26","2024-04-19","2025-02-05"]
[148,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №41 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский мун. р-н, Михнево гп, Толочаново д, Овражная ул, 30 Ю8-24-303-195339(145142)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №41 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский мун. р-н, Михнево гп, Толочаново д, Овражная ул, 30 Ю8-24-303-195339(145142)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1318.2637999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1311.6716699999999,null,"0",null,1311.6716699999999,"ООО \"ВСС\"",1574.0060000000001,244.09718716577544,32413408901,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-03","2024-04-26","2024-05-03","2025-05-12"]
[149,"Реконструкция ПС-110 кВ №174 \"Лыткарино\" с установкой ячейки РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР,  МО, г. Раменское, Нижнее Мячково д, к.н. 50:23:0040439:34 ИА-23-302-18203(392176)","I-316935","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 174 \"Лыткарино\" с установкой ячейки РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР,  МО, г. Раменское, Нижнее Мячково д, к.н. 50:23:0040439:34 ИА-23-302-18203(392176)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1896.8000500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1885.4191699999999,null,"0",null,1885.4191699999999,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2262.5030000000002,220.64078842975206,32413406794,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-02","2024-04-28","2024-05-02","2025-12-28",null,"Ячейки"]
[150,"Реконструкция ПС-110 кВ №174 \"Лыткарино\" с установкой 2-х ячеек на 1-ой и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-он, к.н. 50:21:0060403:9286 ИА-23-307-17564(326109)","I-317022","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ПС-110 кВ №174 \"Лыткарино\" с установкой 2-х ячеек на 1-ой и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-он, к.н. 50:21:0060403:9286 ИА-23-307-17564(326109)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3971.1896299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3951.3333299999999,null,"0",null,3951.3333299999999,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",4741.6000000000004,503.33907692307696,32413406928,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-20","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-22","2024-04-28","2024-04-22","2026-02-01",null,"Ячейки"]
[151,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.55 ВЛЗ-10 кВ ф.6 РП-11 ф.18 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково, 50:19:0020102:0310.","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.55 ВЛЗ-10 кВ ф.6 РП-11 ф.18 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузскийр-н, п.Тучково, 50:19:0020102:0310.","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",991.39934000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",983.36901,null,"0",null,983.36901,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1180.0428099999999,1180.0428099999999,32413402107,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-26","2024-04-08","2024-04-26","2024-05-07"]
[152,"Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-60235(984971) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", ВЛЗ-10 кВ, (ВЛ-10 кВ-0,011 км, ВЛИ-0,4 кВ-0,024 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, тер. Загородный, 50:26:0000000:56603","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-60235(984971) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", ВЛЗ-10 кВ, (ВЛ-10 кВ-0,011 км, ВЛИ-0,4 кВ-0,024 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, тер. Загородный, 50:26:0000000:56603","Западные электрические сети","ССР",1279.68903,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1270.6025,null,"0",null,1270.6025,"ООО \"ВСС\"",1524.723,1524.723,32413402114,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-22","2024-04-28","2024-04-22","2024-05-15"]
[153,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1725 ПС-110 кВ №418 \"Руза\" ,КЛ-0,4 кВ, (0,36 км; 0,219 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, урочище Кривые полосы, 50:19:0050417:173","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1725 ПС-110 кВ №418 \"Руза\" ,КЛ-0,4 кВ, (0,36 км; 0,219 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, урочище Кривые полосы, 50:19:0050417:173","Западные электрические сети","ССР",1892.1310100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1876.99396,null,"0",null,1876.99396,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2252.39275,2252.39275,32413402132,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-24","2024-04-28","2024-04-24","2024-05-15"]
[154,"Реконструкция ТП-630 10/0,4 кВ №3080 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3080 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,3 км; 1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Адуево, 50:08:0040148:949","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-630 10/0,4 кВ №3080 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3080 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,3 км; 1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Адуево, 50:08:0040148:949","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3891.3284199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",3860.1977900000002,null,"0",null,3860.1977900000002,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",4632.2373500000003,2906.501866666667,32413402147,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-27","2024-04-28","2024-04-27","2024-08-07"]
[155,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №408 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Агрогородок, 50:08:0040314:73","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №408 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Агрогородок, 50:08:0040314:73","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",790.9502,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",784.46441000000004,null,"0",null,784.46441000000004,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",941.35729000000003,590.65555450980389,32413402785,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-27","2024-04-28","2024-04-27","2024-08-07"]
[156,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1050 ПС-35 кВ №304 \"Истра\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Новосёлово, СНТ \"Связь\", 50:08:0060111:121","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1050 ПС-35 кВ №304 \"Истра\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Новосёлово, СНТ \"Связь\", 50:08:0060111:121","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",774.67021999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",768.55032000000006,null,"0",null,768.55032000000006,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",922.26038000000005,573.05499339805829,32413402083,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-27","2024-04-28","2024-04-27","2024-08-08"]
[157,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3975 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3975 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", автоматический выключатель (0,23 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Падиково, 50:08:0050339:224","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3975 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3975 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", автоматический выключатель (0,23 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Падиково, 50:08:0050339:224","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",629.00582999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",624.09959000000003,null,"0",null,624.09959000000003,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",748.91950999999995,463.61683952380952,32413402155,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-26","2024-04-28","2024-04-26","2024-08-09"]
[158,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3817 с заменой на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3817 с заменой провода ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,45 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1471","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3817 с заменой на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3817 с заменой провода ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,45 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1471","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2015.9434000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2000.0174500000001,null,"0",null,2000.0174500000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2400.0209399999999,1449.0692467924528,32413402087,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-27","2024-04-28","2024-04-27","2024-08-11"]
[159,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-9 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Деньково, 50:08:0090108:643","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-9 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Деньково, 50:08:0090108:643","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",863.20394999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",856.29831999999999,null,"0",null,856.29831999999999,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1027.55798,626.32105447619051,32413402099,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-27","2024-04-28","2024-04-27","2024-08-10"]
[160,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3918 с заменой на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3918 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,16 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0000000:168355","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3918 с заменой на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3918 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,16 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0000000:168355","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1784.18361,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1769.73172,null,"0",null,1769.73172,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2123.6780600000002,1192.2403143859649,32413402143,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-27","2024-04-28","2024-04-27","2024-08-19"]
[161,"Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РП-499 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, 2хГРЩ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,09 км, КЛ-0,4 кВ-0,19 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино, 50:08:0040241:113","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РП-499 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, 2хГРЩ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,09 км, КЛ-0,4 кВ-0,19 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино, 50:08:0040241:113","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2386.4520900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2367.12183,null,"0",null,2367.12183,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2840.5462000000002,2840.5462000000002,32413402138,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-26","2024-04-28","2024-04-26","2024-06-16"]
[162,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:603","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:603","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",697.53994999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",691.95962999999995,null,"0",null,691.95962999999995,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",830.35155999999995,469.32914260869558,32413402111,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-26","2024-04-28","2024-04-26","2024-08-19"]
[163,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:564","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:564","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",440.55153999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",436.98307,null,"0",null,436.98307,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",524.37968000000001,294.38859228070174,32413402089,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-27","2024-04-28","2024-04-27","2024-08-19"]
[164,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:641","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:641","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",422.19524000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",418.77546000000001,null,"0",null,418.77546000000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",502.53055000000001,284.03900652173911,32413402103,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-26","2024-04-28","2024-04-26","2024-08-19"]
[165,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-137285(340919) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:1745","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-137285(340919) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:1745","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",569.04575,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",564.43647999999996,null,"0",null,564.43647999999996,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",677.32378000000006,382.83517999999998,32413402158,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-26","2024-04-28","2024-04-26","2024-08-19"]
[166,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2575 ПС-110 кВ №145 \"Нахабино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/т \"Лужки\", 50:11:0040101:192","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2575 ПС-110 кВ №145 \"Нахабино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/т \"Лужки\", 50:11:0040101:192","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1653.6418000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1653.6418000000001,null,"0",null,1653.6418000000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1984.3701599999999,981.28194725274727,32413402091,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-12","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-16","2024-04-28","2024-05-16","2024-08-15"]
[167,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1147 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, 50:26:0051101:37","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1147 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, 50:26:0051101:37","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",664.00305000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",658.69083000000001,null,"0",null,658.69083000000001,"ООО \"ВСС\"",790.42899999999997,440.81617307692306,32413402140,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-08","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-03","2024-04-28","2024-05-03","2024-08-15"]
[168,"Реконструкция ЗТП-250 10/0,4 кВ №828 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-828 ПС-35 кВ №327 \"Колодкино\" (0,3 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Назарьево, ТСН Солнышко, 50:26:0060702:96","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ЗТП-250 10/0,4 кВ №828 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-828 ПС-35 кВ №327 \"Колодкино\" (0,3 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Назарьево,ТСН Солнышко, 50:26:0060702:96","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1224.91454,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1214.9925000000001,null,"0",null,1214.9925000000001,"ООО \"ВСС\"",1457.991,813.11036538461542,32413402165,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-08","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-03","2024-04-28","2024-05-03","2024-08-15"]
[169,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-828 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Турейка, СНТ Турейка-1, 50:26:0110511:303","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-828 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Турейка, СНТ Турейка-1, 50:26:0110511:303","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",442.66869000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",439.08308,null,"0",null,439.08308,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",526.89970000000005,301.08554285714285,32413402789,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-27","2024-04-28","2024-04-27","2024-08-17"]
[170,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-839 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Ступино, 50:26:0061009:356","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-839 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Ступино, 50:26:0061009:356","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",553.33587,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",549.01917000000003,null,"0",null,549.01917000000003,"ООО \"ВСС\"",658.82299999999998,353.81235185185187,32413402127,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-08","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-03","2024-04-28","2024-05-03","2024-08-19"]
[171,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-10 ПС-35 кВ №462 \"Середа\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ТП-3763 (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,4 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0070506:415","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-10 ПС-35 кВ №462 \"Середа\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ по опорам ВЛ-0,4 кВ ТП-3763 (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,4 кВ-0,35км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0070506:415","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1308.8051399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВИСТА\"",1204.1006,null,"0",null,1204.1006,"ООО \"ВИСТА\"",1444.9207200000001,714.52123516483528,32413402120,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-12","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-16","2024-04-28","2024-05-16","2024-08-15"]
[172,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1737 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1737 до оп.12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 с заменой провода ПС-220 кВ №700 \"Дровнино\" (0,5 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с/т \"Электрон\", 50:18:0040325:109","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1737 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1737 до оп.12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 с заменой провода ПС-220 кВ №700 \"Дровнино\" (0,5 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с/т \"Электрон\", 50:18:0040325:109","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",697.55462,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",692.11369000000002,null,"0",null,692.11369000000002,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",830.53643,477.74219424778761,32413402093,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-26","2024-04-28","2024-04-26","2024-08-17"]
[173,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3113 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о.Глазовский, д.Горетово, 50:18:0070211:158","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3113 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о.Глазовский, д.Горетово, 50:18:0070211:158","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",790.9502,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",784.78079000000002,null,"0",null,784.78079000000002,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",941.73694999999998,536.95527850877193,32413402109,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-26","2024-04-28","2024-04-26","2024-08-18"]
[174,"Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3800 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3800 до оп.13 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ф.1 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", строительство ВЛ-0,4 кВ (0,37 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в Ю-З части 50:18:0080222, 50:18:0080222:889","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3800 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3800 до оп.13 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ф.1 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", строительство ВЛ-0,4 кВ (0,37 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в Ю-З части 50:18:0080222, 50:18:0080222:889","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2147.4078100000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",2130.2285499999998,null,"0",null,2130.2285499999998,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2556.2742600000001,1615.7582586792453,32413402159,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-24","2024-04-28","2024-04-24","2024-08-08"]
[175,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080111:1116","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080111:1116","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",826.03413999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",819.42587000000003,null,"0",null,819.42587000000003,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",983.31104000000005,563.09264683760682,32413402151,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-24","2024-04-28","2024-04-24","2024-08-19"]
[176,"Реконструкция МТП-250 6/0,4 кВ №542 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Спасское, 50:20:0080424:200","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 6/0,4 кВ №542 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Спасское, 50:20:0080424:200","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1653.6418000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1640.5780299999999,null,"0",null,1640.5780299999999,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1968.69364,1135.1026392792792,32413402115,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-19","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-27","2024-04-28","2024-04-27","2024-08-16"]
[177,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ сооружаемого КРН-10 кВ до границы уч-ка заявителя, КРН-10 кВ на отп. оп. ВЛ-10 кВ ф.5 на ТП-25, ПКУ-10 кВ, ПС-35 кВ № 226 Горелово, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский муниципальный район, Московское учебно-опытное лесничество, Красноармейское участковое лесничество, квартал 99; 50:13:0060330:2004","I-313923","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ сооружаемого КРН-10 кВ до границы уч-ка заявителя, КРН-10 кВ на отп. оп. ВЛ-10 кВ ф.5 на ТП-25, ПКУ-10 кВ, ПС-35 кВ № 226 Горелово, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский муниципальный район, Московское учебно-опытное лесничество, Красноармейское участковое лесничество, квартал 99; 50:13:0060330:2004","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",8147.1281499999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",8143.98,null,"0",null,8143.98,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",9772.7759999999998,2679.632129032258,32413395089,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-18","2024-04-02","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-04-23","2024-05-03","2024-04-23","2024-12-27"]
[178,null,null,null,"ГП;\nПИР;\nСМР;\nПНР;\nМТРиО","Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и прочих работ/услуг, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд ЗЭС - филиала ПАО«Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Рамочник без указания стоимости",0,"ПО","ПО","35","35","ООО \"ТОПЛАЙН\"",0,null,"0",null,0,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",0,0,32413387681,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-14","2024-04-04","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-06-02","2024-05-28","2024-06-02","2024-05-28","2025-06-01"]
[179,null,null,null,"ГП;\nПИР;\nСМР;\nПНР;\nМТРиО","Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и прочих работ/услуг, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Южных электрических сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Рамочник без указания стоимости",0,"ПО","ПО","41","41","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",0,null,0,null,0,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",0,0,32413387671,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-14","2024-04-04","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-06-02","2024-05-24","2024-06-02","2024-06-02","2025-06-01"]
[180,null,null,null,"ГП;\nПИР;\nСМР;\nПНР;\nМТРиО","Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и прочих работ/услуг, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд ВЭС- филиалаПАО «Россети Московский регион».","ПАО \"Россети Московский регион\"","Рамочник без указания стоимости",0,"ПО","ПО","23","23","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",0,null,0,null,0,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",0,0,32413387679,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-14","2024-04-04","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-02","2024-05-27","2024-06-02","2024-05-27","2025-06-01"]
[181,null,null,null,"ГП;\nПИР;\nСМР;\nПНР;\nМТРиО","Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и прочих работ/услуг, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд СЭС- филиалаПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Рамочник без указания стоимости",0,"ПО","ПО","46","46","ООО \"ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ\"",0,null,"0",null,0,"ООО \"ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ\"",0,0,32413387616,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-14","2024-04-04","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-06-02","2024-05-27","2024-06-02","2024-05-27","2025-06-30"]
[182,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ТС","Право заключения договоров поставки транспортных средств и специальной техники на шасси автомобилей производства ПАО «КАМАЗ» или аналогов в интересах ПАО «Россети Московский регион» в 2024 году","ПАО \"РОССЕТИ\"","Заголовочный лот",358666.66560000001,"ВЗ","ОЗП",3,3,"ООО «ТК»",358666.66557999997,null,1,358016.66557999997,358016.66557999997,"ООО «ТК»",429619.99871999997,96294.137644137925,32413418744,"www.rts-tender.ru","2024-03-22","2024-03-22","2024-04-22","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-22","2024-05-27","2024-05-22","2024-11-12",null,"Выписка 009 от 22.02.24 (17): ЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение бурильно-крановых машин c КМУ TAURUS 086A  или аналог на автомобильном шасси 6х6 для выполнения договоров ТП хозспособом филиалом СЭС","P-011453",2026,"ТС","Поставка многофункциональных бурильно-крановых машин на шасси КАМАЗ-43118 или аналог для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - \"Северные электрические сети\" (ТПиХС)","ПАО \"РОССЕТИ\"","Коммерческое предложение",179333.3328,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-22","2024-04-22","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-22","2024-05-27","2024-05-22","2024-11-12",null,"Выписка 009 от 22.02.24 (17): ЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение бурильно-крановых машин c КМУ TAURUS 086A  или аналог на автомобильном шасси 6х6 для выполнения договоров ТП хозспособом филиалом ВЭС (I этап)","P-011546",2024,"ТС","Поставка многофункциональных бурильно-крановых машин на шасси КАМАЗ-43118 или аналог для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - \"Восточные электрические сети\" (6 шт.) (ТПиХС)","ПАО \"РОССЕТИ\"","Коммерческое предложение",134499.99960000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-22","2024-04-22","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-22","2024-05-27","2024-05-22","2024-11-12",null,"Выписка 009 от 22.02.24 (17): ЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение бурильно-крановых машин c КМУ TAURUS 086A  или аналог на автомобильном шасси 6х6 для выполнения договоров ТП хозспособом филиалом ВЭС (II этап)","P-011547",2024,"ТС","Поставка многофункциональных бурильно-крановых машин на шасси КАМАЗ-43118 или аналог для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - \"Восточные электрические сети\" (2 шт.) (ТПиХС)","ПАО \"РОССЕТИ\"","Коммерческое предложение",44833.333200000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-22","2024-04-22","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-22","2024-05-27","2024-05-22","2024-11-12",null,"Выписка 009 от 22.02.24 (17): ЗП с БГ"]
[183,"Строительство РТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4 кВ № 1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10 кВ от яч. № 51 3 сек. 10кВ и № 12 2 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС-110/10 кВ № 833 \"Крылатская\" до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4кВ № 21101 до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 21101 – ТП-10/0,4кВ № 22201 с заходом в сооруж. РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №1, ТП-10/0,4кВ №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублёвское ш., з/у 66","O_I-311462",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4 кВ № 1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10 кВ от яч. № 51 3 сек. 10кВ и № 12 2 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС-110/10 кВ № 833 \"Крылатская\" до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4кВ № 21101 до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 21101 – ТП-10/0,4кВ № 22201 с заходом в сооруж. РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №1, ТП-10/0,4кВ №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублёвское ш., з/у 66","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",160276.96814000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",160116.69117000001,null,"1",160116.69117000001,160116.69117000001,"ООО\"СМК\"",192140.0294,29906.657028144989,32413404677,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-20","2024-03-27","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-18","2024-04-28","2024-04-18","2025-07-31"]
[184,"Строительство РП-20кВ с установкой 16 ячеек, ТП-20/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1600кВА, КЛ-20кВ от яч. № 104 1 сек. РУ-20кВ ПС-220/110/20/10/6кВ № 305 Новобратцево до сооруж. РП-20кВ, КЛ-20кВ от яч. № 204 2 сек. РУ-20кВ ПС-220/110/20/10/6кВ № 305 Новобратцево до сооруж. РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.57","I-315618",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство РП-20кВ с установкой 16 ячеек, ТП-20/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1600кВА, КЛ-20кВ от яч. № 104 1 сек. РУ-20кВ ПС-220/110/20/10/6кВ № 305 Новобратцево до сооруж. РП-20кВ, КЛ-20кВ от яч. № 204 2 сек. РУ-20кВ ПС-220/110/20/10/6кВ № 305 Новобратцево до сооруж. РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.57","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",178503.87041999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",178325.36653,null,"1",178325.36653,178325.36653,"ООО \"ИК МРЭС\"",213990.43984000001,26431.983262808801,32413404680,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-20","2024-03-27","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-18","2024-04-28","2024-04-18","2025-11-30"]
[185,"Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-6кВ от РП-6кВ № 4215 до сооруж. ТП-6/0,4кВ, 2КЛ-6кВ от КЛ направлением РП-6кВ № 4215 -ТП-6/0,4кВ № 2830 до сооруж. ТП-6/0,4кВ , 2КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ № 3777 до сооруж. ТП-6/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, з/у 2/1","O_I-308383",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-6кВ от РП-6кВ № 4215 до сооруж. ТП-6/0,4кВ, 2КЛ-6кВ от КЛ направлением РП-6кВ № 4215 - ТП-6/0,4кВ № 2830 до сооруж. ТП-6/0,4кВ , 2КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ № 3777 до сооруж. ТП-6/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, з/у 2/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",46477.047319999998,"ВЗ","ОК ЕУ","1","1","ООО \"АТ -ИНЖИНИРИНГ\"",46472.399619999997,null,"1",46472.399619999997,46472.399619999997,"ООО \"АТ -ИНЖИНИРИНГ\"",55766.879540000002,33603.119722820513,32413413776,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-21","2024-04-08","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-23","2024-05-14","2024-05-23","2024-05-14","2024-07-31"]
[186,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-467, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Ямонтово (0,873 км)","K_I-230907","2025","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-467, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, д. Ямонтово (0,337 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",533.80115999999998,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",532.46666000000005,null,"0",null,532.46666000000005,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",638.95998999999995,186.77292015384614,32413404367,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-20","2024-04-01","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-15","2024-04-16","2024-04-15","2024-12-31"]
[187,"Строительство РП-20 кВ №1,2, КЛ-20 кВ от яч. 1, 2 сек. 20 кВ РУ-20 кВ ПС 220/20 кВ Новая (Красная Пахра) до яч. РУ-10 кВ сооружаемого РП-20 кВ № 1, КЛ-20 кВ от яч.1, 2 сек. 20 кВ РУ-20 кВ ПС 220/20 кВ Новая (Красная Пахра) до яч. РУ-10 кВ сооружаемого РП-20 кВ № 2, ГНБ, в т.ч. ПИР,  г. Москва, дер. Красная Пахра, рядом с владением 113 (ЗУ 50:27:0020107:255), кадастровый номер: 77:22:0020118:1686","N_I-310875","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу:Строительство РП-20 кВ №1,2, КЛ-20 кВ от яч. 1, 2 сек. 20 кВ РУ-20 кВ ПС220/20 кВ Новая (Красная Пахра) до яч. РУ-10 кВ сооружаемого РП-20 кВ №1, КЛ-20 кВ от яч.1, 2 сек. 20 кВ РУ-20 кВПС 220/20 кВ Новая (КраснаяПахра) до яч. РУ-10 кВ сооружаемого РП-20 кВ № 2, ГНБ, в т.ч. ПИР,  г.Москва, дер. Красная Пахра, рядом с владением 113 (ЗУ50:27:0020107:255), кадастровый номер: 77:22:0020118:1686","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",249701.14710999999,"ВЗ","ОК","2","2","КУ: ООО «Техстроймонтаж» (Лидер КУ), ООО «Производственное объединение «Элером» (Член КУ)",249701.14710999999,null,"1",249701.14710999999,249701.14710999999,"КУ: ООО «Техстроймонтаж» (Лидер КУ), ООО «Производственное объединение «Элером» (Член КУ)",299641.37653000001,29376.605542156864,32413412674,"https://lot-online.ru","2024-03-22","2024-03-21","2024-04-25","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-06-10","2024-06-01","2024-06-10","2024-12-31",null,"особо значимый объект (протокол от 22.01.2024)"]
[188,"Строительство РП-20 кВ №3, КЛ-20 кВ от яч. 1, 2 сек. РУ-20 кВ ПС 220/20 кВ Красная до яч. РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №1, КЛ-20 кВ от яч.1, 2 сек. РУ-20 кВ ПС 220/20 кВ Красная до яч. РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №3, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, дер. Красная Пахра, рядом с владением 113, кадастровый номер: 77:22:0020118:1686 (6 км; 16 шт.(РУ); 1 600 п.м.)","N_I-310876","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу:Строительство РП-20 кВ №3, КЛ-20 кВ от яч. 1, 2 сек. РУ-20 кВ ПС 220/20кВ Красная до яч. РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №1, КЛ-20 кВ от яч.1, 2сек. РУ-20 кВ ПС 220/20 кВ Красная до яч. РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ№3, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, дер. Красная Пахра, рядом с владением113, кадастровый номер: 77:22:0020118:1686 (6 км; 16 шт.(РУ); 1 600п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",130053.92588,"ВЗ","ОК","2","2","КУ: ООО «Техстроймонтаж» (Лидер КУ), ООО «Производственное объединение «Элером» (Член КУ)",130053.92588,null,"1",130053.92588,130053.92588,"КУ: ООО «Техстроймонтаж» (Лидер КУ), ООО «Производственное объединение «Элером» (Член КУ)",156064.71106,38064.563673170735,32413407036,"https://lot-online.ru","2024-03-22","2024-03-20","2024-04-25","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-06-10","2024-06-01","2024-06-10","2024-08-31",null,"особо значимый объект (протокол от 22.01.2024)"]
[189,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Прибрежный» ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Якиманское","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Прибрежный» ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Якиманское","Северные электрические сети","ССР",1274.2246,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",1269.1277,null,"0",null,1269.1277,"ООО «АКОМ»",1522.9532400000001,1522.9532400000001,32413402933,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-19","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-23","2024-04-30","2024-04-23","2024-05-31"]
[190,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП № 439-ТП № 441, ПС-110/10 кВ № 612 \"Круг\", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Гологузово, вл. 201","M_I-281304","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП № 439-ТП № 441, ПС-110/10 кВ № 612 \"Круг\", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Гологузово, вл. 201","Северные электрические сети","ССР",567.33000000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",564.49334999999996,null,"0",null,564.49334999999996,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",677.39202,677.39202,32413402930,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-19","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-27","2024-04-30","2024-04-27","2024-05-31"]
[191,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Настасьинский, д. Микишино","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Настасьинский, д. Микишино","Северные электрические сети","ССР",579.44000000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",577.11,null,"0",null,577.11,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",692.53200000000004,692.53200000000004,32413402935,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-19","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-25","2024-04-30","2024-04-25","2024-05-31"]
[192,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 142108 ПС № 142 \"Ванино\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 142108 ПС № 142 \"Ванино\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",965.01694999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",957.77931999999998,null,"0",null,957.77931999999998,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1149.33518,1149.33518,32413402922,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-19","2024-04-12","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-05-06","2024-04-27","2024-05-06","2024-06-14"]
[193,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №563 (замена КТП и трансформатора на КТП-400 кВА с трансформатором 250 кВА), ПС №144 \"Першутино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.т. Рассвет, уч.27","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №563 (замена КТП и трансформатора на КТП-400 кВА с трансформатором 250 кВА), ПС №144 \"Першутино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.т. Рассвет, уч.27","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",772.75189,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",768.88813000000005,null,"0",null,768.88813000000005,"ООО \"ЭМПИН\"",922.66575999999998,531.98746522522515,32413402908,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-19","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-27","2024-04-27","2024-04-27","2024-08-16"]
[194,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 142108 ПС №142 \"Ванино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/п Петровское, д. Ногово","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 142108 ПС №142 \"Ванино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/п Петровское, д. Ногово","Северные электрические сети","ССР",806.34,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",802.30799999999999,null,"0",null,802.30799999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",962.76959999999997,962.76959999999997,32413402903,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-19","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-27","2024-04-30","2024-04-27","2024-05-31"]
[195,"Строительство МТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ л.683 ПС №215 \"Новософрино\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, рп Софрино, ул. Париарха Пимена","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ л.683 ПС №215 \"Новософрино\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, рп Софрино, ул. Париарха Пимена","Северные электрические сети","ССР",909.26185999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",904.53369999999995,null,"0",null,904.53369999999995,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1085.4404400000001,1085.4404400000001,32413402905,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-19","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-27","2024-04-30","2024-04-27","2024-05-31"]
[196,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 12 ПС №463 \"Фарфоровая\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Сущево","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 12 ПС №463 \"Фарфоровая\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Сущево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2282.7195299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",2271.30593,null,"0",null,2271.30593,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",2725.5671200000002,2725.5671200000002,32413402900,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-19","2024-04-12","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-05-07","2024-04-27","2024-05-07","2024-06-13"]
[197,"Строительство ТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-468 -ТП-458» ПС №20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-468 - ТП-458» ПС №20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково","Северные электрические сети","ССР",970.73666000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",966.85370999999998,null,"0",null,966.85370999999998,"ООО «АКОМ»",1160.2244499999999,1160.2244499999999,32413402894,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-19","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-23","2024-04-30","2024-04-23","2024-05-31"]
[198,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-156436(333799) от 04.11.2023), ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, южнее д.Крюково","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-156436(333799) от 04.11.2023), ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, южнее д.Крюково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",550.68942000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",547.93499999999995,null,"0",null,547.93499999999995,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",657.52200000000005,396.88264864864874,32413402892,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-19","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-24","2024-04-27","2024-04-24","2024-08-13"]
[199,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1896 с заменой  КТП и трансформатора 100 кВА на КТП-250 и трансформатор 250 кВА, ПС №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Истринская, д. 20Б","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1896 с заменой  КТП и трансформатора 100 кВА на КТП-250 и трансформатор 250 кВА, ПС №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Истринская, д. 20Б","Северные электрические сети","ССР",1805.0985800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1794.2679800000001,null,"0",null,1794.2679800000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2153.12158,2153.12158,32413402885,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-19","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-26","2024-04-30","2024-04-26","2024-05-31"]
[200,"Строительство СТП-6/0,4кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «Отпайка на КТП №733» №766 \"Борщево\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Слобода","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство СТП-6/0,4кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «Отпайка на КТП №733» №766 \"Борщево\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Слобода","Северные электрические сети","ССР",1144.4100000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1138.68795,null,"0",null,1138.68795,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1366.42554,1366.42554,32413402878,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-19","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-27","2024-04-30","2024-04-27","2024-05-31"]
[201,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП10/0,4кВ № 1967, ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ревякино, д. 45а","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП10/0,4кВ № 1967, ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ревякино, д. 45а","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",581.39095999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",579.05999999999995,null,"0",null,579.05999999999995,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",694.87199999999996,416.92319999999995,32413418469,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-25","2024-04-27","2024-04-25","2024-08-13"]
[202,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1601 путем замены корпуа КТП и трансформатора 160 кВА на КТП-400 с трансформатором 250 кВА, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, д. Левково, дом 1","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1601 путем замены корпуа КТП и трансформатора 160 кВА на КТП-400 с трансформатором 250 кВА, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, д.Левково, дом 1","Северные электрические сети","ССР",974.25,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",971.92,null,"0",null,971.92,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1166.3040000000001,1166.3040000000001,32413418415,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-25","2024-04-30","2024-04-25","2024-05-31"]
[203,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1850 путем замены МТП на КТП и сущ.трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, с. Озерецкое, д. 88","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1850 путем замены МТП на КТП и сущ.трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, с. Озерецкое, д. 88","Северные электрические сети","ССР",1736.91,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1734.58,null,"0",null,1734.58,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2081.4960000000001,2081.4960000000001,32413418433,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-25","2024-04-30","2024-04-25","2024-05-31"]
[204,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 916 ПС №215 \"Новософрино\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д.Цернское, контур 147","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 916 ПС №215 \"Новософрино\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д.Цернское, контур 147","Северные электрические сети","ССР",552.96979999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",549.92846999999995,null,"0",null,549.92846999999995,"АО \"АРСЕНАЛ\"",659.91416000000004,659.91416000000004,32413418454,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-05-15","2024-04-30","2024-05-15","2024-05-31"]
[205,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ от РУ-10кВ РП-23, ПС №169 \"Константиново\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ от РУ-10кВ РП-23, ПС №169 \"Константиново\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1538.8027,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1536.47,null,"0",null,1536.47,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1843.7639999999999,1843.7639999999999,32413418465,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-25","2024-04-27","2024-04-25","2024-06-14"]
[206,"Строительство КТП- 6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-89066(252899) от 16.07.2022) ПС №185 \"Воробьево\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП- 6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-89066(252899) от 16.07.2022) ПС №185 \"Воробьево\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1279.48396,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1276.925,null,"0",null,1276.925,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1276.925,347.75829787234039,32413418459,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-10","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-27","2024-04-30","2024-04-27","2024-12-18"]
[207,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-58474(928152) от 17.01.2022:замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 630 кВА,), ПС №353 \"Высоково\", ВРЩ-0,4 кВ с прокладкой КЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шипулино","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-58474(928152) от 17.01.2022:замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 630 кВА,), ПС №353 \"Высоково\", ВРЩ-0,4 кВ с прокладкой КЛ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шипулино","Северные электрические сети","ССР",537.80999999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",534.58299999999997,null,"0",null,534.58299999999997,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",641.49959999999999,641.49959999999999,32413418457,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-27","2024-04-30","2024-04-27","2024-05-31"]
[208,"Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-346 – ТП-350 ПС №35 \"Октябрьская\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское д. Подолино туп. Лесной д.9","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-346 – ТП-350 ПС №35 \"Октябрьская\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское д. Подолино туп. Лесной д.9","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2544.3799100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","КУ: ООО \"РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ\" (Лидер КУ), ООО \"РОСЬ-ПРОЕКТ\" (Член КУ)",2531.6580100000001,null,"0",null,2531.6580100000001,"КУ: ООО \"РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ\" (Лидер КУ), ООО \"РОСЬ-ПРОЕКТ\" (Член КУ)",3037.9896100000001,3037.9896100000001,32413418425,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-05-28","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-06-13","2024-04-27","2024-06-13","2024-06-14"]
[209,"Реконструкция МТП-6/0,4кВ №3743 с заменой на КТП-630 с трансформатором 400 кВА, ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №3743 с заменой на КТП-630 с трансформатором 400 кВА, ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское","Северные электрические сети","ССР",1580.61,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1578.28,null,"0",null,1578.28,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1893.9359999999999,1893.9359999999999,32413418445,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-25","2024-04-30","2024-04-25","2024-05-31"]
[210,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 602  ПС №641 \"Гранит\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Васюково","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 602  ПС №641 \"Гранит\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Васюково","Северные электрические сети","ССР",750.64088000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",746.51235999999994,null,"0",null,746.51235999999994,"АО \"АРСЕНАЛ\"",895.81483000000003,895.81483000000003,32413418451,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-05-15","2024-04-30","2024-05-15","2024-06-30"]
[211,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1668, ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1668, ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",697.53994999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",694.05224999999996,null,"0",null,694.05224999999996,"ООО \"ЭМПИН\"",832.86270000000002,490.79409107142857,32413418448,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-25","2024-04-27","2024-04-25","2024-08-15"]
[212,"Строительство РП-10 кВ с установкой 12 ячеек, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 145 Нахабино 1-я и 2-я сек. РП № 16199 до 1-ой и 2-ой сек. сооруж. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.п. Ильинское, с. Николо-Урюпино","N_I-295354","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство РП-10 кВ с установкой 12 ячеек, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 145 Нахабино 1-я и 2-я сек. РП № 16199 до 1-ой и 2-ой сек. сооруж. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.п. Ильинское, с. Николо-Урюпино","Северные электрические сети","ССР",4244.6852900000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭНКОМ\"",4219.2171799999996,null,"0",null,4219.2171799999996,"ООО \"ЭНКОМ\"",5063.0606200000002,5063.0606200000002,32413418417,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-26","2024-04-30","2024-04-26","2024-05-31"]
[213,"Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.801 ПС №220 \"Ельдигино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д.Цернское, контур 114","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.801 ПС №220 \"Ельдигино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д.Цернское, контур 114","Северные электрические сети","ССР",1499.1176,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1490.8724500000001,null,"0",null,1490.8724500000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1789.0469399999999,1789.0469399999999,32413418436,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-04","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-27","2024-04-30","2024-04-27","2024-05-31"]
[214,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. № С8-23-302-143626(189655) от 27.07.2023) от ТП10/0,4кВ № 3376, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. № С8-23-302-143626(189655) от 27.07.2023) от ТП10/0,4кВ № 3376, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",477.26416999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",473.68468000000001,null,"0",null,473.68468000000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",568.42161999999996,568.42161999999996,32413418439,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-05-14","2024-04-27","2024-05-14","2024-06-12"]
[215,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14409»  ПС №144 \"Першутино\", рлр,  ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Полухановская, уч.2","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14409»  ПС №144 \"Першутино\", рлр,  ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Полухановская, уч.2","Северные электрические сети","ССР",807.87,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",803.02278000000001,null,"0",null,803.02278000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",963.62734,963.62734,32413418429,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-02","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-04-27","2024-04-30","2024-04-27","2024-05-31"]
[216,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ с КТП-30, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Володарский с.о., СНТ \"Росинка\", уч. 220 Ю8-24-303-195513(117913)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,38 кВ с КТП-30, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Володарский с.о., СНТ \"Росинка\", уч. 220 Ю8-24-303-195513(117913)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",442.31891999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",439.44385,null,"0",null,439.44385,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",527.33262000000002,327.30990206896553,32413425342,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-13"]
[217,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №398 от 15.02.2024 Домодедовского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2261.0248999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2244.0672199999999,null,"0",null,2244.0672199999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2692.8806599999998,1746.733401081081,32413425107,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-08"]
["справочный","Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2270 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Юсупово с Ю8-24-302-194999(140306)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2270 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Юсупово с Ю8-24-302-194999(140306)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1636.6297300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-08"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2259 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с Юсупово Ю8-24-302-193948(125995)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2259 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с Юсупово Ю8-24-302-193948(125995)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",624.39517000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-08"]
[218,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №398 от 15.02.2024 Раменского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2471.0522999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2396.9207299999998,null,"0",null,2396.9207299999998,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2876.3048800000001,1740.9213747368422,32413425208,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-14"]
["справочный","Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2888 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, го Раменский Ю8-24-302-195718(152910)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2888 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, го Раменский Ю8-24-302-195718(152910)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-14"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2341 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, д. Захариха Ю8-24-302-195235(147586)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2341 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, д. Захариха Ю8-24-302-195235(147586)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-14"]
[219,"Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №320 \"Н.Домодедово\", 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Заболотье д Ю8-22-302-76013(948059)","Г","2029","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №320 \"Н.Домодедово\", 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Заболотье д Ю8-22-302-76013(948059)","Южные электрические сети","ССР",1287.52666,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1281.08833,null,"0",null,1281.08833,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1537.306,413.08562585034019,32413425120,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-12","2024-04-06","2024-04-12","2025-01-31"]
[220,"Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ (шкаф. типа) №461 с заменой на КТПК-250-10/0,4 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ Ласточка, уч 83 Ю8-21-303-56646(516798)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ (шкаф. типа) №461 с заменой на КТПК-250-10/0,4 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ Ласточка, уч83 Ю8-21-303-56646(516798)","Южные электрические сети","ССР",1366.9204299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1360.08583,null,"0",null,1360.08583,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1632.1030000000001,1632.1030000000001,32413424907,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-05-14","2024-05-16",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-05-28","2024-04-06","2024-05-28","2024-05-31"]
[221,"Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. \"Акуловский с ТП-266\", ПС №807 \"Калугино\", ПРВТ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Гавшино Ю8-24-302-194616(133984)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. \"Акуловский с ТП-266\", ПС №807 \"Калугино\", ПРВТ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Гавшино Ю8-24-302-194616(133984)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3024.6875599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","АО \"АРСЕНАЛ\"",3003.2122800000002,null,"0",null,3003.2122800000002,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3603.8547400000002,2337.6355070270274,32413425337,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-08"]
[222,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РП-43, ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, ДСК \"Уют\", вблизи с. Сынково Ю8-23-302-185356(345635)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РП-43,  ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, ДСК \"Уют\", вблизи с. Сынково Ю8-23-302-185356(345635)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1146.4490599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1136.1310100000001,null,"0",null,1136.1310100000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1363.3572099999999,1363.3572099999999,32413424843,"https://lot-online.ru","2024-03-20","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-05","2024-04-23","2024-05-05","2024-04-23","2024-06-30"]
[223,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (ф. котельная, столовая, быт) от РУ-0,4 кВ ЗТП-112, ПС №432 \"Пурлово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, ул Свободная  Ю8-24-302-195447(149713)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (ф. котельная, столовая, быт) от РУ-0,4 кВ ЗТП-112, ПС №432 \"Пурлово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, ул Свободная  Ю8-24-302-195447(149713)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1326.95676,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1320.32167,null,"0",null,1320.32167,"ООО \"ВСС\"",1584.386,889.47985964912277,32413425204,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-27","2024-04-06","2024-04-27","2024-08-19"]
[224,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Сонино Ю8-24-302-194230(131615)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Сонино Ю8-24-302-194230(131615)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",770.96519999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",765.95393000000001,null,"0",null,765.95393000000001,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",919.14472000000001,575.46452034782612,32413425216,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-12"]
[225,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1442 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Аргуново Ю8-23-302-185074(347276)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1442 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Аргуново Ю8-23-302-185074(347276)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",1229.34851,null,"0",null,1229.34851,"ООО \"СКС\"",1475.21821,1475.21821,32413425081,"https://lot-online.ru","2024-03-20","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-05","2024-04-19","2024-05-05","2024-04-19","2024-06-30"]
[226,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №119 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Софьинское, д. Тяжино Ю8-24-302-196566(164409)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №119 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Софьинское, д. Тяжино Ю8-24-302-196566(164409)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1679.25557,null,"0",null,1679.25557,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2015.1066800000001,1158.6863409999999,32413424915,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-20"]
[227,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2163 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское Ю8-22-302-82275(907083)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ№2163 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №764 \"Загорново\", вт.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское Ю8-22-302-82275(907083)","Южные электрические сети","ССР",425.88585,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",423.11759000000001,null,"0",null,423.11759000000001,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",507.74110999999999,507.74110999999999,32413424326,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-05-08","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-05-30","2024-04-06","2024-05-30","2024-05-31"]
[228,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1716 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Максимиха Ю8-24-302-195360(143615)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1716 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Максимиха Ю8-24-302-195360(143615)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1636.6297300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1624.355,null,"0",null,1624.355,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1949.2260000000001,1220.3849739130437,32413424854,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-12"]
[229,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-24-302-195023(144798)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-24-302-195023(144798)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1600.08266,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1552.08017,null,"0",null,1552.08017,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1862.4962,1862.4962,32413425350,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-15","2024-04-06","2024-04-15","2024-04-26"]
[230,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-105976(239740)),  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-190928(412503)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-105976(239740)),  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-190928(412503)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1074.54964,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1066.4905200000001,null,"0",null,1066.4905200000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1279.78862,1279.78862,32413424711,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-15","2024-04-06","2024-04-15","2024-05-02"]
[231,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ЦРП-13 ПС №702 \"Гришенки\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов, с Дубна, тер. СНТ Ромашкино, д.1 Ю8-24-302-196291(156541)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ЦРП-13 ПС №702 \"Гришенки\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов, с Дубна, тер. СНТ Ромашкино, д.1 Ю8-24-302-196291(156541)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1919.0576900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1904.6647499999999,null,"0",null,1904.6647499999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2285.5976999999998,2285.5976999999998,32413424633,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-23","2024-04-06","2024-04-23","2024-04-30"]
[232,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО"," Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №398 от 15.02.2024 Чеховского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1455.8067799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1445.616,null,"0",null,1445.616,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1734.7392,1088.1545890909092,32413424543,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-10"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1470, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, д Дмитровка Ю8-24-302-194654(136107)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1470, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, д Дмитровка Ю8-24-302-194654(136107)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",720.67947000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-10"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (частично совм. подвесом) от РУ-0,4 кВ ТП-455 (с заменой вводов), ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Слепушкино, СНТ \"Колос\", д. 17 Ю8-24-302-192869(422064)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (частично совм. подвесом) от РУ-0,4 кВ ТП-455 (с заменой вводов), ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Слепушкино, СНТ \"Колос\", д. 17 Ю8-24-302-192869(422064)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",735.12730999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-10"]
[233,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24 ПС №522 \"Повадино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Степыгино Ю8-24-302-196313(159148)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24 ПС №522 \"Повадино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Степыгино Ю8-24-302-196313(159148)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2078.8536800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2063.2622700000002,null,"0",null,2063.2622700000002,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2475.9147200000002,2475.9147200000002,32413425265,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-06-20"]
[234,"Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от рек. ВЛ-10 кВ ф.47 с РП-2 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-185373(343975)),  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Немцово д Ю8-24-302-195838(152046)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от рек. ВЛ-10 кВ ф.47 с РП-2 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-185373(343975)),  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Немцово д Ю8-24-302-195838(152046)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1298.99137,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1292.4958300000001,null,"0",null,1292.4958300000001,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1550.9949999999999,1550.9949999999999,32413424721,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-17","2024-04-06","2024-04-17","2024-04-26"]
[235,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №605 \"Бронницы\", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы, г. Бронницы, ул. Советская, д. 155 Ю8-23-302-188564(373678)","O_I-312454","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №605 \"Бронницы\", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР,МО, г.о. Бронницы, г. Бронницы, ул. Советская, д. 155Ю8-23-302-188564(373678)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2213.8512599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ГАЛИОН\"",2191.7127500000001,null,"0",null,2191.7127500000001,"ООО \"ГАЛИОН\"",2630.0553,2630.0553,32413424350,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-05-08","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-05-28","2024-04-06","2024-05-28","2024-05-31"]
[236,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2273 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Матчино Ю8-24-302-194217(132334)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2273 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Матчино Ю8-24-302-194217(132334)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1632.9850899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1620.7376999999999,null,"0",null,1620.7376999999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1944.8852400000001,1261.5471827027029,32413425124,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-08"]
[237,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2374 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, заменой ЛР-6 кВ,  ПС №23 \"Кварц\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское, д Какузево Ю8-24-302-195408(147565)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2374 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, заменой ЛР-6 кВ,  ПС №23 \"Кварц\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское, д Какузево Ю8-24-302-195408(147565)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2569.0002599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2556.1550000000002,null,"0",null,2556.1550000000002,"ООО \"ВСС\"",3067.386,1690.1922857142856,32413425376,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-18","2024-04-22",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-05-07","2024-04-06","2024-05-07","2024-08-13"]
[238,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО"," Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №398 от 15.02.2024 Чеховского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1858.3167800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1845.3085599999999,null,"0",null,1845.3085599999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2214.3702699999999,1401.7573268807339,32413425116,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-09"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-767, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Бегичево, тер. СНТ \"Южное\", з/у 194 Ю8-24-303-195327(143120)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-767, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Бегичево, тер. СНТ \"Южное\", з/у 194 Ю8-24-303-195327(143120)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1211.51675,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-09"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-767 (по дог-ру ТП №Ю8-23-303-184388(330692)) с заменой вводов, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Бегичево, тер. СНТ \"Южное\", з/у 194 Ю8-24-303-195327(143120)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-767 (по дог-ру ТП №Ю8-23-303-184388(330692)) с заменой вводов, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Бегичево, тер. СНТ \"Южное\", з/у 194 Ю8-24-303-195327(143120)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",646.80002999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-09"]
[239,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №398 от 15.02.2024 Ступинского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2391.5233400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2379.5650000000001,null,"0",null,2379.5650000000001,"ООО \"ВСС\"",2855.4780000000001,1767.6768571428572,32413424715,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-26","2024-04-06","2024-04-26","2024-08-09"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1989 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, в р-не д. Байдиково, к/х \"Исток\" Ю8-24-303-194918(143433)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1989 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, в р-не д. Байдиково, к/х \"Исток\" Ю8-24-303-194918(143433)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1098.146,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-26","2024-04-06","2024-04-26","2024-08-09"]
["справочный","Модернизация ЗТП-10/0,4 кВ №195 с заменой ВН выхода ф.15 к ЗТП-10/0,4 кВ №495 на ВВк, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Михнево рп, пр-д Старомихневский, зем. уч. 3 Ю8-23-302-191263(418448)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ЗТП-10/0,4 кВ №195 с заменой ВН выхода ф.15 к ЗТП-10/0,4 кВ №495 на ВВк, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Михнево рп, пр-д Старомихневский, зем. уч. 3 Ю8-23-302-191263(418448)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1293.37734,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-26","2024-04-06","2024-04-26","2024-08-09"]
[240,"Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 \"Повадино\", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Степыгино д Ю8-21-302-54576(491111)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 \"Повадино\", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Степыгино д Ю8-21-302-54576(491111)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2437.1652300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",2424.9794099999999,null,"0",null,2424.9794099999999,"ООО \"СКС\"",2909.9752899999999,2909.9752899999999,32413424308,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-18","2024-04-06","2024-04-18","2024-05-13"]
[241,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1518 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 25 Ю8-24-302-195459(150684)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1518 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 25 Ю8-24-302-195459(150684)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СБЭМ\"",1173.7498399999999,null,"0",null,1173.7498399999999,"ООО \"СБЭМ\"",1408.49981,897.45120637168145,32413424306,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-10"]
[242,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №2025 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское Ю8-24-302-195042(143543)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №2025 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское Ю8-24-302-195042(143543)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2326.5450300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",2303.2795799999999,null,"0",null,2303.2795799999999,"ООО \"ГАЛИОН\"",2763.9355,1749.647243119266,32413424312,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-09"]
[243,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-53,  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО. г.о. Домодедово, д. Купчинино Ю8-23-302-178059(266431)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-53,  ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО. г.о. Домодедово, д. Купчинино Ю8-23-302-178059(266431)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1299.0742,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1286.0834500000001,null,"0",null,1286.0834500000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1543.3001400000001,1543.3001400000001,32413425275,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-05-02"]
[244,"Строительство 2ЛЭП-10 кВ ф.2 с РП-11 с заменой ЛР-10 кВ на КРН-10 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Шахово Ю8-24-302-194848(137968)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2ЛЭП-10 кВ ф.2 с РП-11 с заменой ЛР-10 кВ на КРН-10 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Шахово Ю8-24-302-194848(137968)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2082.9151900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2067.29333,null,"0",null,2067.29333,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2480.752,1553.1664695652175,32413424548,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-12"]
[245,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2285,  ПС №23 \"Кварц\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-24-302-195515(149521)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2285,  ПС №23 \"Кварц\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-24-302-195515(149521)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",676.17313000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",672.79227000000003,null,"0",null,672.79227000000003,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",807.35072000000002,505.47175513043481,32413424320,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-12"]
[246,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-755 (с заменой вводов), ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, СНТ \"Искра\", ул. Огородная, уч. 4 Ю8-24-302-195372(134776)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-755 (с заменой вводов), ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, СНТ \"Искра\", ул. Огородная, уч. 4 Ю8-24-302-195372(134776)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2040.0548899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",2026.7945299999999,null,"0",null,2026.7945299999999,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",2432.15344,1536.0969094736843,32413424850,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-11"]
[247,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1682 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п Ю8-24-302-196368(161704)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1682 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п Ю8-24-302-196368(161704)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1713.8794,null,"0",null,1713.8794,"ООО \"ГАЛИОН\"",2056.6552799999999,1182.5767859999999,32413425220,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-20"]
[248,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-76268(950212)), ПС №748 \"Лазарево\", 2-х цепн. ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д Костино Ю8-22-302-106065(232713)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-76268(950212)), ПС №748 \"Лазарево\", 2-х цепн. ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д Костино Ю8-22-302-106065(232713)","Южные электрические сети","ССР",948.94863999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",944.20375000000001,null,"0",null,944.20375000000001,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1133.0445,1133.0445,32413424622,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-05-31"]
[249,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2028 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул Ново-Меньшовская, зем. уч. 20 Ю8-24-302-196629(165431)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2028 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул Ново-Меньшовская, зем. уч. 20 Ю8-24-302-196629(165431)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1727.5466699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1710.2711999999999,null,"0",null,1710.2711999999999,"ООО \"ГАЛИОН\"",2052.3254400000001,1180.0871279999999,32413424302,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-20"]
[250,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №398 от 15.02.2024 Домодедовского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1477.0455099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1465.96767,null,"0",null,1465.96767,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1759.1612,1151.4509672727272,32413425112,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-07"]
["справочный","Реконструкция ТП-16-10/0,4 кВ №2323 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шахово д Ю8-24-302-194802(138988)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-16-10/0,4 кВ №2323 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шахово д Ю8-24-302-194802(138988)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",816.21819000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-07"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2323, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шахово д Ю8-24-302-194802(138988)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2323, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шахово д Ю8-24-302-194802(138988)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",660.82731999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-07"]
[251,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1875, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Шахово Ю8-24-302-194836(137941)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1875, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Шахово Ю8-24-302-194836(137941)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1009.59729,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1002.02532,null,"0",null,1002.02532,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1202.43038,752.82597704347836,32413425095,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-12"]
[252,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1252 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Ганусовское, в р-не д. Малышево Ю8-24-302-194642(141154)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1252 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Ганусовское, в р-не д. Малышево Ю8-24-302-194642(141154)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1329.81441,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СБЭМ\"",1263.32368,null,"0",null,1263.32368,"ООО \"СБЭМ\"",1515.9884199999999,983.34384,32413424693,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-08"]
[253,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №266 \"Бор\" до проект. КРН-10 кВ, КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Ильинское Ю8-23-302-180136(283319)","O_I-309045","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №266 \"Бор\" до проект. КРН-10 кВ, КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Ильинское; 50:28:0060115:27 Ю8-23-302-180136(283319","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2197.38607,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2180.9056799999998,null,"0",null,2180.9056799999998,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2617.08682,2617.08682,32413424557,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-22","2024-05-04","2024-04-22","2024-06-30"]
[254,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПП-1923, ПС №266 \"Бор\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, тер. А-107 3 км Ю8-24-302-196246(157787)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПП-1923, ПС №266 \"Бор\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, тер. А-107 3 км Ю8-24-302-196246(157787)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",507.67290000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",505.13416999999998,null,"0",null,505.13416999999998,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",606.16099999999994,606.16099999999994,32413424857,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-17","2024-04-06","2024-04-17","2024-04-26"]
[255,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №398 от 15.02.2024 Каширского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1674.3969099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1666.0241699999999,null,"0",null,1666.0241699999999,"ООО \"ВСС\"",1999.229,1195.800523364486,32413424553,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-27","2024-04-06","2024-04-27","2024-08-12"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от РУ-0,4 кВ КТП-330, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Глубоковский с/о, СНТ \"Беляево\", уч 233 Ю8-24-303-195428(149824)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от РУ-0,4 кВ КТП-330, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Глубоковский с/о, СНТ \"Беляево\", уч 233 Ю8-24-303-195428(149824)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",531.20244000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-27","2024-04-06","2024-04-27","2024-08-12"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №182 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, рп Серебряные Пруды, д Песочное Ю8-24-302-193123(119167)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №182 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, рп Серебряные Пруды, д Песочное Ю8-24-302-193123(119167)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1143.1944699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-27","2024-04-06","2024-04-27","2024-08-12"]
[256,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-105976(239740)),  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-24-302-195279(144684)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-105976(239740)),  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-24-302-195279(144684)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1133.8673699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1125.3633500000001,null,"0",null,1125.3633500000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1350.4360200000001,1350.4360200000001,32413424706,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-15","2024-04-06","2024-04-15","2024-05-02"]
[257,"Реконструкция КЛ-6 кВ ф.18 с ПС №352 \"Гжель\" до ЛР-6 кВ №1090, , в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-24-302-195033(145716)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ ф.18 с ПС №352 \"Гжель\" до ЛР-6 кВ №1090, , в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-24-302-195033(145716)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2778.9590600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2759.5059999999999,null,"0",null,2759.5059999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3311.4072000000001,2147.9398054054054,32413424575,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-08"]
[258,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2399 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовский с.о., С/Т \"Горка\", уч.383 Ю8-24-303-195486(143434)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2399 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовский с.о., С/Т \"Горка\", уч.383 Ю8-24-303-195486(143434)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1229.34852,null,"0",null,1229.34852,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1475.21822,915.65268827586203,32413425088,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-13"]
[259,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №970 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Белые Столбы, владение СНТ Антоновка, д.15 Ю8-24-302-194018(112718)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №970 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Белые Столбы, владение СНТ Антоновка, д.15 Ю8-24-302-194018(112718)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1636.6297300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1624.355,null,"0",null,1624.355,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1949.2260000000001,1233.9137064220183,32413424545,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-09"]
[260,"Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-27 ПС №491 \"Прудная\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о Домодедово, д Сонино Ю8-24-302-194230(131615)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-27 ПС №491 \"Прудная\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о Домодедово, д Сонино Ю8-24-302-194230(131615)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3299.4918899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3274.7449999999999,null,"0",null,3274.7449999999999,"ООО \"ВСС\"",3929.694,2460.3301565217394,32413424570,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-12"]
[261,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1055 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ,  ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, сп Ульянинское Ю8-24-302-195043(145137)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1055 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ,  ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, сп Ульянинское Ю8-24-302-195043(145137)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2418.2693399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СБЭМ\"",2297.3558800000001,null,"0",null,2297.3558800000001,"ООО \"СБЭМ\"",2756.8270600000001,1683.3722755752212,32413424331,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-13"]
[262,"Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №2239 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский Ю8-24-302-195252(147642)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №2239 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский Ю8-24-302-195252(147642)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1329.81441,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1323.16534,null,"0",null,1323.16534,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1587.7984100000001,1029.9232929729731,32413424699,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-08"]
[263,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО"," Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №398 от 15.02.2024 Подольского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2269.76667,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2247.069,null,"0",null,2247.069,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2696.4828000000002,1622.8831666666667,32413425272,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-26","2024-04-06","2024-04-26","2024-08-12"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-873, ПС №480 \"Северово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Северово Ю8-24-302-195296(147848)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-873, ПС №480 \"Северово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Северово Ю8-24-302-195296(147848)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",734.25257999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-26","2024-04-06","2024-04-26","2024-08-12"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-922, ПС №480 \"Северово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, д Северово, тер СНТ Флора Ю8-24-302-195075(143022)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-922, ПС №480 \"Северово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, д Северово, тер СНТ Флора Ю8-24-302-195075(143022)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1535.5140899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-26","2024-04-06","2024-04-26","2024-08-12"]
[264,"Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №839 с заменой на ТП-250-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Вертячево, уч 23б Ю8-24-302-195158(146739)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №839 с заменой на ТП-250-6/0,4кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Вертячево, уч 23б Ю8-24-302-195158(146739)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1306.7765199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1300.24263,null,"0",null,1300.24263,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1560.29116,1003.0443171428573,32413424704,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-09"]
[265,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-408 (с заменой вводов), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Еськино, тер. ДНП Надежда, 109 Ю8-23-303-191044(384424)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-408 (с заменой вводов), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Еськино, тер. ДНП Надежда, 109 Ю8-23-303-191044(384424)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1543.82618,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1529.93174,null,"0",null,1529.93174,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1835.9180899999999,1835.9180899999999,32413424881,"https://lot-online.ru","2024-03-20","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-05","2024-04-22","2024-05-05","2024-04-22","2024-06-29"]
[266,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №574 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ заменой ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-574, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, д. Белозериха, КИЖС \"Рубеж\", уч 29 Ю8-24-303-195065(143823)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №574 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ заменой ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-574, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, д. Белозериха, КИЖС \"Рубеж\", уч 29 Ю8-24-303-195065(143823)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1644.63174,null,"0",null,1644.63174,"ООО \"СБЭМ\"",1973.55809,1268.715915,32413425369,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-09"]
[267,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2789 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-949,  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы Ю8-24-302-194991(134860)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2789 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-949,  ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО,г Бронницы Ю8-24-302-194991(134860)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1938.6354200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1928.9422400000001,null,"0",null,1928.9422400000001,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2314.7306899999999,1515.0964516363636,32413424629,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-07"]
[268,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №792 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/о Тимонинский, д. Нижнее Велино, д 15 Ю8-24-303-195510(139916)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №792 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/о Тимонинский, д. Нижнее Велино, д 15 Ю8-24-303-195510(139916)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1713.8794,null,"0",null,1713.8794,"ООО \"ГАЛИОН\"",2056.6552799999999,1267.0465564285714,32413424878,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-12"]
[269,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №398 от 15.02.2024 Раменского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1756.42715,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1703.73433,null,"0",null,1703.73433,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2044.4811999999999,1259.5464535714286,32413424566,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-12"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-194037(128162)), ПС №764 \"Загорново\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-302-194877(138812)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-194037(128162)), ПС №764 \"Загорново\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-302-194877(138812)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",514.54002000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-12"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1784, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское, д. Петровское Ю8-24-302-194652(128036)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1784, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское, д. Петровское Ю8-24-302-194652(128036)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1241.8871300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-12"]
[270,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №789 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, с. Никоновское, уч № 25 Ю8-24-303-196159(145989)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1682 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, с. Никоновское, уч № 25 Ю8-24-303-196159(145989)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1713.8794,null,"0",null,1713.8794,"ООО \"ГАЛИОН\"",2056.6552799999999,1182.5767859999999,32413424341,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-20"]
[271,"Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (прох типа), ЛЭП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.2 с РП-25,  ПС №807 \"Калугино\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Новики, ул. Верхняя, уч. 18 Ю8-23-302-190651(413357)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (прох типа), ЛЭП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.2 с РП-25,  ПС №807 \"Калугино\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Новики, ул. Верхняя, уч. 18 Ю8-23-302-190651(413357)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1224.0600300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1217.9000000000001,null,"0",null,1217.9000000000001,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",1461.48,1299.0933333333332,32413424889,"https://lot-online.ru","2024-03-20","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-05","2024-04-19","2024-05-05","2024-04-19","2024-07-09"]
[272,"Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №1334 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №121 \"Асаново\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с Вишняково Ю8-24-302-194480(134821)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №1334 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №121 \"Асаново\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с Вишняково Ю8-24-302-194480(134821)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1713.8794,null,"0",null,1713.8794,"ООО \"ГАЛИОН\"",2056.6552799999999,1301.9193974311927,32413425340,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-09"]
[273,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ с РП-58 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-105976(239740)),  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-24-302-195029(143134)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ с РП-58 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-105976(239740)),  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-24-302-195029(143134)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1133.8673699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1125.3633500000001,null,"0",null,1125.3633500000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1350.4360200000001,1350.4360200000001,32413425344,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-15","2024-04-06","2024-04-15","2024-05-06"]
[274,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ с РП-58 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-86325(122632)),  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-24-302-193694(122656)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ с РП-58 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-86325(122632)), ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-24-302-93694(122656)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1115.51107,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1107.14473,null,"0",null,1107.14473,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1328.57368,1328.57368,32413424910,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-17","2024-04-06","2024-04-17","2024-05-07"]
[275,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1959 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Максимиха Ю8-24-302-195464(146913)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1959 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Максимиха Ю8-24-302-195464(146913)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1636.6297300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1624.355,null,"0",null,1624.355,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1949.2260000000001,1220.3849739130437,32413425210,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-12"]
[276,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №398 от 15.02.2024 Раменского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2261.9021400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2194.0450700000001,null,"0",null,2194.0450700000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2632.8540800000001,1607.6719603539823,32413424861,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-13"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-410, ПС №243 \"Нащекино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ \"Пеленг\", д 90 Ю8-24-303-192730(423056)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-410, ПС №243 \"Нащекино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, СНТ \"Пеленг\", д 90 Ю8-24-303-192730(423056)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1026.37599,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-13"]
["справочный","Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1631 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, сп Ганусовское, п. Рылеево, ул. Шоссейная, участок №36 Ю8-24-302-195424(147718)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1631 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, сп Ганусовское, п. Рылеево, ул. Шоссейная, участок №36 Ю8-24-302-195424(147718)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-13"]
[277,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1843 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское Ю8-24-302-195788(155184)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1843 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское Ю8-24-302-195788(155184)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1329.81441,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГАЛИОН\"",1316.5162600000001,null,"0",null,1316.5162600000001,"ООО \"ГАЛИОН\"",1579.81951,956.20654552631584,32413425092,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-08-14"]
[278,"Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1929 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, ЗАО \"Ивановское\" Ю8-24-302-195530(149420)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1929 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, ЗАО \"Ивановское\" Ю8-24-302-195530(149420)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1212.2128399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1206.15167,null,"0",null,1206.15167,"ООО \"ВСС\"",1447.3820000000001,1447.3820000000001,32413424626,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-04-26"]
[279,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1875, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Шахово Ю8-24-302-194848(137968)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1875, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Шахово Ю8-24-302-194848(137968)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",715.89625999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",710.52702999999997,null,"0",null,710.52702999999997,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",852.63243999999997,533.8220493913044,32413424894,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-12"]
[280,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №1875 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Шахово Ю8-24-302-194836(137941)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №1875 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Шахово Ю8-24-302-194836(137941)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2320.06104,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2302.6605800000002,null,"0",null,2302.6605800000002,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2763.1927000000001,1729.9989078260871,32413425267,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-12"]
[281,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО"," Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №398 от 15.02.2024 Ступинского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1850.83275,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1841.5783300000001,null,"0",null,1841.5783300000001,"ООО \"ВСС\"",2209.8939999999998,1321.8057570093456,32413425225,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-27","2024-04-06","2024-04-27","2024-08-12"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-171 на участке от оп. №18 до оп. №18/6 ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, Шелково д, Полевая ул, д 1а Ю8-24-302-194779(141733)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-171 на участке от оп. №18 до оп. №18/6 ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, Шелково д, Полевая ул, д 1а Ю8-24-302-194779(141733)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",541.70714999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-27","2024-04-06","2024-04-27","2024-08-12"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1747 ПС №233 \"Мартыново\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Большеалексеевский с.о., Полупирогово д, СНТ \"Марьинка-3\", уч. 53 Ю8-24-303-194852(145441)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1747 ПС №233 \"Мартыново\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Большеалексеевский с.о., Полупирогово д, СНТ \"Марьинка-3\", уч. 53 Ю8-24-303-194852(145441)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1309.1256000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-27","2024-04-06","2024-04-27","2024-08-12"]
[282,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №90 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, Заворово с Ю8-24-302-194588(137511)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №90 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, Заворово с Ю8-24-302-194588(137511)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2418.2693399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СБЭМ\"",2297.3558800000001,null,"0",null,2297.3558800000001,"ООО \"СБЭМ\"",2756.8270600000001,1804.4686210909092,32413424846,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-07"]
[283,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №795 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ,  ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, сп Никоновское, СНТ \"Журавушка\", участок № 156 Ю8-24-302-195497(150407)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №795 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ,  ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, сп Никоновское, СНТ \"Журавушка\", участок № 156 Ю8-24-302-195497(150407)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1644.63174,null,"0",null,1644.63174,"ООО \"СБЭМ\"",1973.55809,1214.4972861538463,32413424903,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-14"]
[284,"Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №2658 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, заменой ЛР-6 кВ и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-24-302-196051(154170)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №2658 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, заменой ЛР-6 кВ и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-24-302-196051(154170)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1751.0699300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1698.53783,null,"0",null,1698.53783,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2038.2454,2038.2454,32413424700,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-15","2024-04-06","2024-04-15","2024-04-29"]
[285,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №2483 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-24-303-195553(150825)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №2483 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-24-303-195553(150825)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1731.1913099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1722.5353500000001,null,"0",null,1722.5353500000001,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2067.0424200000002,1294.1482977391306,32413425345,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-12"]
[286,"Реконструкция КТПП-160-10/0,4 кВ №1923 с заменой на КТПП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), реконструкция КЛ-10 кВ от оп. №236 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, тер. А-107 3 км Ю8-24-302-196246(157787)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТПП-160-10/0,4 кВ №1923 с заменой на КТПП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), реконструкция КЛ-10 кВ от оп. №236 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, тер. А-107 3 км Ю8-24-302-196246(157787)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",5194.0774600000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",5165.5100300000004,null,"0",null,5165.5100300000004,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",6198.61204,6198.61204,32413425445,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-17","2024-04-06","2024-04-17","2024-04-26"]
[287,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2621 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, снт Содружество, уч.150 Ю8-23-303-172373(208097)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2621 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, снт Содружество, уч.150 Ю8-23-303-172373(208097)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1198.46037,null,"0",null,1198.46037,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1438.1524400000001,1256.1078273417722,32413425200,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-22","2024-04-06","2024-04-22","2024-07-10"]
[288,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18 ПС №23 \"Кварц\", 2ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Раменский г. о. Ю8-24-302-196096(159040)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18 ПС №23 \"Кварц\", 2ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Раменский г. о. Ю8-24-302-196096(159040)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2402.6962199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2390.6827400000002,null,"0",null,2390.6827400000002,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2868.8192899999999,1693.0736793442622,32413424866,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-19"]
[289,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2198 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, кв-л 42 Ю8-24-302-195413(150422)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2198 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, кв-л 42 Ю8-24-302-195413(150422)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СБЭМ\"",1173.7498399999999,null,"0",null,1173.7498399999999,"ООО \"СБЭМ\"",1408.49981,881.84335930434793,32413424583,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-12"]
[290,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1856 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ступино д Ю8-24-302-195226(143080)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1856 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ,  ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Ступино д Ю8-24-302-195226(143080)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1632.9850899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1620.7376999999999,null,"0",null,1620.7376999999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1944.8852400000001,1207.1701489655172,32413424708,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-19","2024-04-06","2024-04-19","2024-08-13"]
[291,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №275 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №339 \"Ожерелье Тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д. Зубово, тер. ТСН СНТ \"Надежда-1\", д.73 Ю8-24-303-196218(155606)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №275 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №339 \"Ожерелье Тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д. Зубово, тер. ТСН СНТ \"Надежда-1\", д.73 Ю8-24-303-196218(155606)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1229.34833,null,"0",null,1229.34833,"ООО \"ВСС\"",1475.2180000000001,820.99088695652176,32413424580,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-27","2024-04-06","2024-04-27","2024-08-20"]
[292,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ с РП-58 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-105976(239740)),  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-24-302-195005(143090)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ с РП-58 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-105976(239740)),  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-24-302-195005(143090)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1133.8673699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1125.3633500000001,null,"0",null,1125.3633500000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1350.4360200000001,1350.4360200000001,32413425213,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-06","2024-04-15","2024-04-06","2024-04-15","2024-05-06"]
[293,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 502 от 22.02.2024г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2663.2982499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2641.7249999999999,null,"0",null,2641.7249999999999,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",3170.07,1709.3514705882353,32413413151,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-06","2024-04-28","2024-05-06","2024-08-16"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сысоево, 50:08:0040134:428, 50:08:0040134:428","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сысоево, 50:08:0040134:428, 50:08:0040134:428","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1182.98596,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-06","2024-04-28","2024-05-06","2024-08-16"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.17 от оп.1/1 до оп.1/10 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сысоево, 50:08:0040134:428, 50:08:0040134:428","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.17 от оп.1/1 до оп.1/10 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сысоево, 50:08:0040134:428, 50:08:0040134:428","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1480.3122900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-06","2024-04-28","2024-05-06","2024-08-16"]
[294,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 502 от 22.02.2024г. Истринского и Наро-Фоминского р-ов, (4 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1573.0255999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1560.12679,null,"0",null,1560.12679,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1872.1521499999999,1872.1521499999999,32413413346,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-02","2024-04-28","2024-05-02","2024-05-15"]
["справочный","Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Б. Горки-1 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,465 км, ВЛ-0,38 кВ-0,024 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чешково, 50:26:0080707:867","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Б. Горки-1 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,465 км, ВЛ-0,38 кВ-0,024 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чешково, 50:26:0080707:867","Западные электрические сети","ССР",1195.0402999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-02","2024-04-28","2024-05-02","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-859 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,268 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковское, д.Спасс-Косицы, 50:26:0040802:26","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-859 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,268 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковское, д.Спасс-Косицы, 50:26:0040802:26","Западные электрические сети","ССР",91.2363,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-02","2024-04-28","2024-05-02","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция ЗТП-400 10/0,4 кВ №429 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ЗТП-429 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,009 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Синево, 50:08:0070325:598","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ЗТП-400 10/0,4 кВ №429 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ЗТП-429 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,009 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Синево, 50:08:0070325:598","Западные электрические сети","ССР",253.25129999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-02","2024-04-28","2024-05-02","2024-05-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-903 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,332 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Никольское, 50:26:0010710:59","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-903 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,332 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Никольское, 50:26:0010710:59","Западные электрические сети","ССР",33.497700000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-02","2024-04-28","2024-05-02","2024-05-15"]
[295,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 502 от 22.02.2024г. Можайского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",821.39904999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",814.82785999999999,null,"0",null,814.82785999999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",977.79342999999994,502.86519257142851,32413413332,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-07","2024-04-28","2024-05-07","2024-08-20"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.22 ВЛИ-0,4 кВ ф.Деревня ТП-203 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,025 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Елево, 50:18:0090419:145","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.22 ВЛИ-0,4 кВ ф.Деревня ТП-203 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,025 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Елево, 50:18:0090419:145","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",45.890790000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-07","2024-04-28","2024-05-07","2024-08-20"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №203 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-203 до оп.22 ВЛ-0,4 кВ ф.деревня с подвесом дополнительного провода ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,48 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Елево, 50:18:0090419:145","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №203 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-203 до оп.22 ВЛ-0,4 кВ ф.деревня с подвесом дополнительного провода ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\" (0,48 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Елево, 50:18:0090419:145","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",775.50825999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-07","2024-04-28","2024-05-07","2024-08-20"]
[296,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 502 от 22.02.2024г. Одинцовского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",617.79065000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",612.72477000000003,null,"0",null,612.72477000000003,"ООО \"ССП\"",735.26972000000001,417.12416807692307,32413413230,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-02","2024-04-28","2024-05-02","2024-08-14"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ в пролетах оп.19-20-21-22-23-24 КТП-5990 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\" (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Борки, 50:20:0040601:1751","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ в пролетах оп.19-20-21-22-23-24 КТП-5990 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\" (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Борки, 50:20:0040601:1751","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",398.40183000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-02","2024-04-28","2024-05-02","2024-08-14"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-5990 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", ГРЩ-0,4 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Борки, 50:20:0040601:1751","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-5990 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", ГРЩ-0,4 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Борки, 50:20:0040601:1751","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",219.38882000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-02","2024-04-28","2024-05-02","2024-08-14"]
[297,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 502 от 22.02.2024г. Одинцовского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1889.8295900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",1874.3329900000001,null,"0",null,1874.3329900000001,"ООО \"ССП\"",2249.1995900000002,1217.4566588073394,32413413156,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-02","2024-04-28","2024-05-02","2024-08-19"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-7409 ПС-35 кВ №738 \"Полушкино\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Еремино, 50:20:0100603:123","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-7409 ПС-35 кВ №738 \"Полушкино\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Еремино, 50:20:0100603:123","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",55.068939999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-02","2024-04-28","2024-05-02","2024-08-19"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №7409 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-7409 с подвесом дополнительного провода ПС-35 кВ №738 \"Полушкино\" (0,3 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Еремино, 50:20:0100603:123","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №7409 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-7409 с подвесом дополнительного провода ПС-35 кВ №738 \"Полушкино\" (0,3 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Еремино, 50:20:0100603:123","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1834.7606499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-02","2024-04-28","2024-05-02","2024-08-19"]
[298,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 502 от 22.02.2024г. Можайского и Наро-Фоминского р-ов, (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2897.6640400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",2875.6417900000001,null,"0",null,2875.6417900000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3450.7701499999998,3450.7701499999998,32413413219,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-06","2024-04-28","2024-05-06","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2114 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,232 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Васильево, 50:26:0040501:150","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2114 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,232 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Васильево, 50:26:0040501:150","Западные электрические сети","ССР",143.35390000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-06","2024-04-28","2024-05-06","2024-05-15"]
["справочный","Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.577 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,173 км, ВЛ-0,38 кВ-0,010 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в 1200 м к югу от д.Никольское, 50:18:0000000:38492","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.577 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,173 км, ВЛ-0,38 кВ-0,010 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в 1200 м к югу от д.Никольское, 50:18:0000000:38492","Западные электрические сети","ССР",238.92914999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-06","2024-04-28","2024-05-06","2024-05-15"]
["справочный","Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.700 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", РЛР-10 кВ, ,КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-1,255 км, ВЛ-10 кВ-0,022 км, ВЛ-0,38 кВ-0,081 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в 1200 м к востоку от д.Новопоречье, 50:18:0050120:896","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.700 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", РЛР-10 кВ, ,КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-1,255 км, ВЛ-10 кВ-0,022 км, ВЛ-0,38 кВ-0,081 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в 1200 м к востоку от д.Новопоречье, 50:18:0050120:896","Западные электрические сети","ССР",2515.3809900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-06","2024-04-28","2024-05-06","2024-05-15"]
[299,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 580 от 04.03.2024г.(ЦМ на 01.03.2024г.) Волоколамского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",775.25568999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",769.05364999999995,null,"0",null,769.05364999999995,"ООО \"ВИСТА\"",922.86437999999998,922.86437999999998,32413413284,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-06","2024-04-28","2024-05-06","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4208  ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Курьяново, 50:07:0030501:85","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4208  ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Курьяново,50:07:0030501:85","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",720.18674999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-06","2024-04-28","2024-05-06","2024-05-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4208 по существующим опорам ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Курьяново, 50:07:0030501:85","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4208 по существующим опорам ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Курьяново, 50:07:0030501:85","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",55.068939999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-06","2024-04-28","2024-05-06","2024-05-15"]
[300,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 580 от 04.03.2024г.(ЦМ на 01.03.2024г.) Можайского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1128.0368800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1119.3510000000001,null,"0",null,1119.3510000000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1343.2212,1343.2212,32413413197,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-07","2024-04-28","2024-05-07","2024-05-15"]
["справочный","Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-403 до оп.7 совместным подвесом на ВЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от оп.7 ВЛИ-0,4 кВ ТП-403 ПС 35 кВ № 719 \"Мордвиново\" (0,235 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Алексеевка, 50:18:0090420:513","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-403 до оп.7 совместным подвесом на ВЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от оп.7 ВЛИ-0,4 кВ ТП-403 ПС 35 кВ № 719 \"Мордвиново\" (0,235 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Алексеевка, 50:18:0090420:513","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",431.37338999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-07","2024-04-28","2024-05-07","2024-05-15"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №403 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Алексеевка, 50:18:0090420:513","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №403 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Алексеевка, 50:18:0090420:513","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-07","2024-04-28","2024-05-07","2024-05-15"]
[301,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 580 от 04.03.2024г.(ЦМ на 01.03.2024г.) Можайского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1394.20344,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",1382.77097,null,"0",null,1382.77097,"ООО \"ССП\"",1659.3251600000001,1659.3251600000001,32413413143,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-02","2024-04-28","2024-05-02","2024-05-16"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №28518 ПС-110 кВ №782 \"Мамоново\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, гп Новоивановское, д.Немчиново, 50:20:0020109:678","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №28518 ПС-110 кВ №782 \"Мамоново\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, гп Новоивановское, д.Немчиново, 50:20:0020109:678","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-02","2024-04-28","2024-05-02","2024-05-16"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-28518 ПС-110 кВ №782 \"Мамоново\" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, гп Новоивановское, д.Немчиново, 50:20:0020109:678","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-28518 ПС-110 кВ №782 \"Мамоново\" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, гп Новоивановское, д.Немчиново, 50:20:0020109:678","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",697.53994999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-05-02","2024-04-28","2024-05-02","2024-05-16"]
[302,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2312 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кучи, 50:08:0070239:753","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2312 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кучи, 50:08:0070239:753","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",632.79399999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",627.85749999999996,null,"0",null,627.85749999999996,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",753.42899999999997,387.47777142857137,32413413238,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-08-20"]
[303,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 577 от 01.03.2024г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",3262.04801,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",3236.2775000000001,null,"0",null,3236.2775000000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",3883.5329999999999,3883.5329999999999,32413413223,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-06-26"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3048, КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,315 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2342","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3048, КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,315 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2342","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2353.0043099999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-06-26"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\" (0,157 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2342","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\" (0,157 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2342","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",909.04369999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-06-26"]
[304,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3812 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:333","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3812 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:333","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",691.36884999999995,null,"0",null,691.36884999999995,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",829.64261999999997,430.4749443396226,32413413206,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-08-20"]
[305,"Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №578 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-578 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,22 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Духанино, 50:08:040221:0153","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №578 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-578 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,22 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Духанино, 50:08:040221:0153","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2655.9939800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2634.48,null,"0",null,2634.48,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",3161.3760000000002,1625.8505142857143,32413413314,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-08-20"]
[306,"Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №995 с заменой на ТП в габ.250 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-995 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,3 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ Росинка, 50:08:0040124:21","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №995 с заменой на ТП в габ.250 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-995 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,3 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ Росинка,50:08:0040124:21","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1451.86943,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1440.2541699999999,null,"0",null,1440.2541699999999,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1728.3050000000001,962.14917525773205,32413413406,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-08-12"]
[307,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №565 с заменой на КТП в габ.400 кВА, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,43 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Ламишино, 50:08:0070308:22","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №565 с заменой на КТП в габ.400 кВА, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,4 кВ-0,43 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Ламишино, 50:08:0070308:22","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2068.69605,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",2052.9739599999998,null,"0",null,2052.9739599999998,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",2463.5687499999999,1254.5951967592594,32413413161,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-08-22"]
[308,"Реконструкция ЗТП-2х400 10/0,4 кВ №219 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", замена двух трансформаторов, ячейка 10 кВ (1,26 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Новопетровское, 50:08:0090206:142","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ЗТП-2х400 10/0,4 кВ №219 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", замена двух трансформаторов, ячейка 10 кВ (1,26 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Новопетровское, 50:08:0090206:142","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2815.01944,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2792.49917,null,"0",null,2792.49917,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",3350.9989999999998,1706.5272685185184,32413413336,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-08-22"]
[309,"Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №933 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Андреевское, СНТ Андреевское, 50:08:080040119:269","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №933 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Андреевское, СНТ Андреевское, 50:08:080040119:269","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",990.85887000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",983.13,null,"0",null,983.13,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1179.7560000000001,612.13754716981134,32413413187,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-08-20"]
[310,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2256 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2256 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,18 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Агрогородок, 50:08:0040323:492","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2256 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2256 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,18 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Агрогородок, 50:08:0040323:492","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1777.82431,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1763.60167,null,"0",null,1763.60167,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2116.3220000000001,1029.5620540540542,32413413402,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-08-26"]
[311,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.\"Воскресёнки\" РТП-576 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Воскресёнки, 50:08:0060445:29","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.\"Воскресёнки\" РТП-576 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Воскресёнки, 50:08:0060445:29","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1356.9109599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1346.3266699999999,null,"0",null,1346.3266699999999,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1615.5920000000001,294.73637837837839,32413413232,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-09","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2025-02-27"]
[312,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ивановский РП-55 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", РЛР-10 кВ, ГРЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, КЛ-0,4 кВ-0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Вельяминово, СНТ «Истра-2», 50:08:0060333:21","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ивановский РП-55 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", РЛР-10 кВ, ГРЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, КЛ-0,4 кВ-0,14 км),в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Вельяминово, СНТ «Истра-2», 50:08:0060333:21","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2156.7438299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2139.2741700000001,null,"0",null,2139.2741700000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2567.1289999999999,2567.1289999999999,32413413240,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-06-27"]
[313,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 577 от 01.03.2024г. Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",684.35058000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",678.80667000000005,null,"0",null,678.80667000000005,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",814.56799999999998,400.01107142857143,32413413201,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-08-26"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3744 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3744 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ремянники, 50:08:0060213:1945","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3744 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3744 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ремянники, 50:08:0060213:1945","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",660.82731999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-08-26"]
["справочный","Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №3744 с установкой автоматического выключателя ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ремянники, 50:08:0060213:1945","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №3744 с установкой автоматического выключателя ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ремянники, 50:08:0060213:1945","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",23.523260000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-08-26"]
[314,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Электрон РП-54 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Телепнево, 50:08:0060155:562","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Электрон РП-54 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринскийр-н, д.Телепнево, 50:08:0060155:562","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1437.4340299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1426.50953,null,"0",null,1426.50953,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1711.8114399999999,1711.8114399999999,32413413311,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-06-26"]
[315,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:759","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:759","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",624.11469,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",619.05936999999994,null,"0",null,619.05936999999994,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",742.87123999999994,402.10461614678894,32413413278,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-02","2024-05-06","2024-05-02","2024-08-19"]
[316,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 577 от 01.03.2024г. Можайского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2384.2493800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",2365.6522300000001,null,"0",null,2365.6522300000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2838.7826799999998,1446.1723086792451,32413413317,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-08-21"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №3965 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Клементьевское, 50:18:0070444:579","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №3965 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Клементьевское, 50:18:0070444:579","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1649.9968100000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-08-21"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3965 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Клементьевское, 50:18:0070444:579","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3965 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Клементьевское, 50:18:0070444:579","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",734.25256999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-08-21"]
[317,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080427:458","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080427:458","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2191.6028299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"СК СИСТЕМА\"",2174.9466499999999,null,"0",null,2174.9466499999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2609.9359800000002,1341.5558775700933,32413413343,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-08-21"]
[318,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3436 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Игумново, в 380 м на север, 50:18:0080301:587","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3436 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Игумново, в 380 м на север, 50:18:0080301:587","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",462.98511000000002,null,"0",null,462.98511000000002,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",555.58213000000001,280.38724317757004,32413413340,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-08-22"]
[319,"Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 РП-7 от оп.30 до ТП-1230 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, в 1450 м на восток, 50:18:0080310:2672","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 РП-7 от оп.30 до ТП-1230 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, в 1450 м на восток, 50:18:0080310:2672","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1187.0317299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1177.53548,null,"0",null,1177.53548,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1413.04258,687.42612000000008,32413413209,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-08-26"]
[320,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3965 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Клементьевское, 50:18:0070444:582","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3965 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Клементьевское, 50:18:0070444:582","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",715.89625999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",710.09749999999997,null,"0",null,710.09749999999997,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",852.11699999999996,434.09733962264147,32413413180,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-08-21"]
[321,"Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №4360 ПС-35 кВ №627 \"Спас\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Коняшино, 50:07:0070305:742","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №4360 ПС-35 кВ №627 \"Спас\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Коняшино, 50:07:0070305:742","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",523.07626000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",518.89165000000003,null,"0",null,518.89165000000003,"ООО \"ВИСТА\"",622.66998000000001,320.0640084112149,32413413274,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-08-21"]
[322,"Строительство КТП-63 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №528 \"Манеж\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Акинькино, 50:06:0030203:317","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №528 \"Манеж\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Акинькино, 50:06:0030203:317","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1402.9530600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",1391.7294300000001,null,"0",null,1391.7294300000001,"ООО \"ВИСТА\"",1670.0753199999999,1670.0753199999999,32413413227,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-06-22"]
[323,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1156 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тютчево, 50:26:0060201:6","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1156 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тютчево, 50:26:0060201:6","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",442.66869000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",439.30417,null,"0",null,439.30417,"ООО \"ВСС\"",527.16499999999996,270.97266355140181,32413413324,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-08-21"]
[324,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1327 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Митяево, 50:26:0030601:604","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1327 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Митяево, 50:26:0030601:604","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1159.61178,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1150.6824999999999,null,"0",null,1150.6824999999999,"ООО \"ВСС\"",1380.819,260.97953608247423,32413413326,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2025-02-21"]
[325,"Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №1696 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, тер. Николины озера, 50:26:0090902:1113","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №1696 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, тер. Николины озера, 50:26:0090902:1113","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",560.91148999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",556.48,null,"0",null,556.48,"ООО \"ВСС\"",667.77599999999995,367.27679999999998,32413413255,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-08-14"]
[326,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 577 от 01.03.2024г. Истринского, Волоколамского и Шаховского р-ов, (6 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1588.35715,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1576.2856300000001,null,"0",null,1576.2856300000001,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1891.54276,1891.54276,32413413460,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-03","2024-05-06","2024-05-03","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2312 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,181 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Кучи, 50:08:0070239:665","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2312 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,181 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Кучи, 50:08:0070239:665","Западные электрические сети","ССР",204.58195000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-03","2024-05-06","2024-05-03","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3617 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", замена трансформатора, (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Белая Колпь, 50:06:0040203:462","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3617 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", замена трансформатора, (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.Белая Колпь, 50:06:0040203:462","Западные электрические сети","ССР",60.29007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-03","2024-05-06","2024-05-03","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2302 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора,  (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Синево, 50:08:0070348:21","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №2302 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора,  (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Синево, 50:08:0070348:21","Западные электрические сети","ССР",51.71555,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-03","2024-05-06","2024-05-03","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3860 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора, (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лечищево, 50:08:0070315:923","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3860 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора, (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лечищево, 50:08:0070315:923","Западные электрические сети","ССР",156.59984,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-03","2024-05-06","2024-05-03","2024-06-30"]
["справочный","Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №642 \"Лама\", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,887 км, ВЛ-0,38 кВ-0,089 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Пашково, снт \"Пашково-2\", 50:07:0030111:290","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №642 \"Лама\", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,887 км, ВЛ-0,38 кВ-0,089 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н,д.Пашково, снт \"Пашково-2\", 50:07:0030111:290","Западные электрические сети","ССР",592.83622000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-03","2024-05-06","2024-05-03","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3245 совместным подвесом ПС-220 кВ №475 \"Луч\", ВЛИ-0,38 кВ (0,358 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Андреевско, 50:08:0010107:25","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3245 совместным подвесом ПС-220 кВ №475 \"Луч\", ВЛИ-0,38 кВ (0,358 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Андреевско, 50:08:0010107:25","Западные электрические сети","ССР",522.33352000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-03","2024-05-06","2024-05-03","2024-06-30"]
[327,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 577 от 01.03.2024г. Одинцовского и Истринского р-ов, (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2022.98992,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2006.4014099999999,null,"0",null,2006.4014099999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2407.6816899999999,2407.6816899999999,32413413177,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-06-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7, строящейся по договору З8-23-302-118437(932766) ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,413 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:999","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7, строящейся по договору З8-23-302-118437(932766) ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,413 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:999","Западные электрические сети","ССР",645.05292999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-907 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,187 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кострово, СНТ \"Дубрава-1\", 50:08:0060143:95","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-907 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,187 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кострово, СНТ \"Дубрава-1\", 50:08:0060143:95","Западные электрические сети","ССР",208.93423000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6201 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", КЛ-0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-0,38 кВ-0,086 км, ВЛ-0,38 кВ-0,515 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Каринское, 50:20:0080423:846","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6201 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", КЛ-0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-0,38 кВ-0,086 км, ВЛ-0,38 кВ-0,515 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Каринское, 50:20:0080423:846","Западные электрические сети","ССР",1169.0027600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-06-30"]
[328,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 577 от 01.03.2024г. Истринского р-на, (5 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1115.79044,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1106.52937,null,"0",null,1106.52937,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1327.8352400000001,1327.8352400000001,32413413301,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТПП-3898 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское, 50:08:0050430:581","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТПП-3898 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское, 50:08:0050430:581","Западные электрические сети","ССР",39.037260000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,399 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ядромино, 50:08:0090324:665","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,399 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ядромино, 50:08:0090324:665","Западные электрические сети","ССР",200.81949,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1020 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,187 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, СНТ \"Звездное поле\", 50:08:0040351:33","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1020 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,187 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, СНТ \"Звездное поле\", 50:08:0040351:33","Западные электрические сети","ССР",193.21143000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,558 км), РЛР-10 кв , в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Мансурово, 50:08:0060231:397","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,558 км), РЛР-10 кв , в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Мансурово, 50:08:0060231:397","Западные электрические сети","ССР",293.58066000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-06-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,208 км, ВЛ-0,38 кВ-0,006 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Мансурово, 50:08:0060231:397","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,208 км, ВЛ-0,38 кВ-0,006 км), в т.ч. ПИР, МО,Истринский р-н, г.Истра, д.Мансурово, 50:08:0060231:397","Западные электрические сети","ССР",389.14159999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-06-30"]
[329,"Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,085 км, ВЛ-0,38 кВ-0,363 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Якунино, 50:08:0070344:651","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,085 км, ВЛ-0,38 кВ-0,363 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринскийр-н, г.Истра, д.Якунино, 50:08:0070344:651","Западные электрические сети","ССР",890.65957000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",883.53429000000006,null,"0",null,883.53429000000006,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1060.2411500000001,1060.2411500000001,32413413212,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-02","2024-05-06","2024-05-02","2024-05-30"]
[330,"Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.196 ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,003 км, ВЛ-0,38 кВ-0,487 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Капань, СНТ \"Урожай\", 50:20:0100921:57","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем)  по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.196 ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,003 км, ВЛ-0,38 кВ-0,487 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Капань, СНТ \"Урожай\", 50:20:0100921:57","Западные электрические сети","ССР",629.49564999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",624.52263000000005,null,"0",null,624.52263000000005,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",749.42715999999996,749.42715999999996,32413413518,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-05-15","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-27","2024-05-06","2024-05-27","2024-05-30"]
[331,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 577 от 01.03.2024г. Наро-Фоминского и Истринского р-ов, (5 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1908.23001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1892.96417,null,"0",null,1892.96417,"ООО \"ВСС\"",2271.5569999999998,2271.5569999999998,32413413243,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-03-28","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-04-17","2024-05-06","2024-04-17","2024-05-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070344:856","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,52 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070344:856","Западные электрические сети","ССР",185.14694,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-03-28","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-04-17","2024-05-06","2024-04-17","2024-05-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3817 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1359","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3817 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1359","Западные электрические сети","ССР",449.64625000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-03-28","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-04-17","2024-05-06","2024-04-17","2024-05-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,327 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070316:466","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,327 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070316:466","Западные электрические сети","ССР",127.95026,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-03-28","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-04-17","2024-05-06","2024-04-17","2024-05-30"]
["справочный","Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Электрон РП-54 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,114 км, ВЛ-0,38 кВ-0,215 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Леоново, 50:08:0060102:1476","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Электрон РП-54 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,114 км, ВЛ-0,38 кВ-0,215 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Леоново, 50:08:0060102:1476","Западные электрические сети","ССР",786.83804999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-03-28","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-04-17","2024-05-06","2024-04-17","2024-05-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №847 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-847 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\" (0,242 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Женаткино, 50:26:0060406:20","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №847 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-847 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\" (0,242 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Женаткино, 50:26:0060406:20","Западные электрические сети","ССР",358.64850999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-03-28","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-04-17","2024-05-06","2024-04-17","2024-05-30"]
[332,"Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №1074 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1074 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,177 км; 0,16 МВА), рлр-10 Кв. ШКАФ щмр,  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Петровское, СНТ Пчелка, 50:08:0050344:1457","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ №1074 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1074 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,177 км; 0,16 МВА), рлр-10 Кв. ШКАФ щмр,  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Петровское, СНТ Пчелка, 50:08:0050344:1457","Западные электрические сети","ССР",443.35734000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",439.89915999999999,null,"0",null,439.89915999999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",527.87899000000004,527.87899000000004,32413413285,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-02","2024-05-06","2024-05-02","2024-05-30"]
[333,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 577 от 01.03.2024г. Наро-Фоминского и Истринского р-ов, (4 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1011.34821,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1003.15583,null,"0",null,1003.15583,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1203.787,1203.787,32413413296,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-05-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №239 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", замена на КТПН (0,25 МВА), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Гомово, 50:08:0090110:968","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №239 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", замена на КТПН (0,25 МВА), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Гомово, 50:08:0090110:968","Западные электрические сети","ССР",429.00666000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-05-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1980 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,186 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ Стрела, 50:26:0091208:416","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1980 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,186 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ Стрела, 50:26:0091208:416","Западные электрические сети","ССР",55.044809999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-05-30"]
["справочный","Реконструкция СТП-63 10/0,4 кВ №2543 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на МТП (0,1 МВА), РЛР-10 кв.  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борки, 50:08:0500311:1053","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция СТП-63 10/0,4 кВ №2543 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на МТП (0,1 МВА), РЛР-10 кв.  в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борки, 50:08:0500311:1053","Западные электрические сети","ССР",326.54395,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-05-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3220 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена трансформатора, автоматический выключатель 2 шт. (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Дергайково, 50:08:0060175:441","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3220 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена трансформатора, автоматический выключатель 2 шт. (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра,д.Дергайково, 50:08:0060175:441","Западные электрические сети","ССР",200.75279,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-05-30"]
[334,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 434 от 16.02.2024г. Истринского и Рузского р-ов, (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",833.63333999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",826.88091999999995,null,"0",null,826.88091999999995,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",992.25710000000004,992.25710000000004,32413413305,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-02","2024-05-06","2024-05-02","2024-05-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3660 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3660 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", автоматический выключатель (0,012 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Бараново, 50:19:0040232:141","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3660 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3660 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", автоматический выключатель (0,012 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Бараново, 50:19:0040232:141","Западные электрические сети","ССР",363.23692999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-02","2024-05-06","2024-05-02","2024-05-30"]
["справочный","Реконструкция СТП-16 10/0,4 кВ №3930 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на МТП (0,16 МВА), ВЛ-10 кВ (0,005 км), РЛР-10 кВ. ВЛ-0,4 кВ (0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, владение с.п.Бужаровское, 50:08:0070345:100","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция СТП-16 10/0,4 кВ №3930 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на МТП (0,16 МВА), ВЛ-10 кВ (0,005 км), РЛР-10 кВ. ВЛ-0,4 кВ (0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, владение с.п.Бужаровское, 50:08:0070345:100","Западные электрические сети","ССР",470.39641,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-02","2024-05-06","2024-05-02","2024-05-30"]
[335,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1111 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,59 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Симбуховский, д.Симбухово, 50:26:0031203:346","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1111 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,59 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Симбуховский, д.Симбухово, 50:26:0031203:346","Западные электрические сети","ССР",987.42587000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",979.82267999999999,null,"0",null,979.82267999999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1175.7872199999999,1175.7872199999999,32413413308,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-06-30"]
[336,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.101 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-30 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", ВЛ-0,4 кВ, 2хРЛР-10 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,664 км; ВЛ-0,4 кВ - 0,224 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Коковино, 50:19:0050212:17","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.101 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-30 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", ВЛ-0,4 кВ, 2хРЛР-10 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,664 км; ВЛ-0,4 кВ - 0,224 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Коковино, 50:19:0050212:17","Западные электрические сети","ССР",1696.0534600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1682.4850300000001,null,"0",null,1682.4850300000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2018.9820400000001,2018.9820400000001,32413413168,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-05-07","2024-04-21","2024-05-07","2024-05-15"]
[337,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №461 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-461 с заменой провода ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\" (0,18 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, д.Бурмакино, 50:18:0000000:15481","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №461 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-461 с заменой провода ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\" (0,18 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, д.Бурмакино, 50:18:0000000:15481","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",705.83213999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",700.46781999999996,null,"0",null,700.46781999999996,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",840.56137999999999,840.56137999999999,32413413250,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-21","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-05-20"]
[338,null,null,null,"МТРиО","Поставка ограждений из металла","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",54205.086320000002,"ВЗ","ОЗП","5","5","ООО \"ЭНЕРГОАЛЬЯНС\"",54004.438000000002,null,"1",54004.438000000002,54004.438000000002,"ООО \"ЭНЕРГОАЛЬЯНС\"",64805.325599999996,18943.095175384617,32413392548,"https://lot-online.ru","2024-03-11","2024-03-15","2024-03-27","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-15","2024-04-29","2024-04-15","2024-12-31",null,"Выписка 003 от 14.03.24 (27): ЗП с БГ"]
["справочный",null,null,null,"МТРиО","Поставка ограждений из металла","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",48084.09072,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-11","2024-03-15","2024-03-27","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-15","2024-04-29","2024-04-15","2024-12-31",null,"Выписка 003 от 14.03.24 (27): ОЗП с БГ"]
["справочный",null,"L/2020",null,"МТРиО","Поставка ограждений из металла","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",6120.9956000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-11","2024-03-15","2024-03-27","2024-04-01",null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-15","2024-04-29","2024-04-15","2024-12-31",null,"Выписка 003 от 14.03.24 (27): ОЗП с БГ"]
[339,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ТС","Право заключения договоров поставки транспортных средств и специальной техники на шасси автомобилей производства ПАО «КАМАЗ» или аналогов в интересах ПАО «Россети Московский регион» в 2024 году","ПАО \"РОССЕТИ\"","Заголовочный лот",470749.99859999999,"ВЗ","ОЗП",2,2,"ООО «ТК»",470749.99858000001,null,1,470353.99858000001,470353.99858000001,"ООО «ТК»",564424.79831999994,157232.62238914284,32413418703,"www.rts-tender.ru","2024-03-22","2024-03-22","2024-04-22","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-22","2024-05-27","2024-05-22","2024-10-09",null,"Выписка 004 от 14.03.24 (27): ЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение автомобиля на шасси КАМАЗ 6х6 или аналог КМУ с буром и сертифицированной люлькой (3 в 1) в рамках реализации строительства объектов ТП хозяйственным способом 2024 для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - Западные электрические сети (9 шт.)","Г",2024,"ТС","Поставка многофункциональных бурильно-крановых машин на шасси КАМАЗ-43118 или аналог для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - \"Западные электрические сети\" (9 шт.) (ТПиХС)","ПАО \"РОССЕТИ\"","Коммерческое предложение",201749.9994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-22","2024-04-22","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-22","2024-05-27","2024-05-22","2024-10-09",null,"Выписка 004 от 14.03.24 (27): ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение бурильно-крановых машин c КМУ TAURUS 086A  или аналог на автомобильном шасси 6х6 для выполнения договоров ТП хозспособом филиалом НМ","Г",2029,"ТС","Поставка многофункциональных бурильно-крановых машин на шасси КАМАЗ-43118 или аналог для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - \"Новая Москва\" (2 шт.) (ТПиХС)","ПАО \"РОССЕТИ\"","Коммерческое предложение",44833.333200000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-22","2024-04-22","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-22","2024-05-27","2024-05-22","2024-10-09",null,"Выписка 004 от 14.03.24 (27): ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение бурильно-крановых машин c КМУ TAURUS 086A  или аналог на автомобильном шасси 6х6 для выполнения договоров ТП хозспособом филиалом ЮЭС","Г",2024,"ТС","Поставка многофункциональных бурильно-крановых машин на шасси КАМАЗ-43118 или аналог для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - \"Южные электрические сети\" (10 шт.) (ТПиХС)","ПАО \"РОССЕТИ\"","Коммерческое предложение",224166.666,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-22","2024-04-22","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-22","2024-05-27","2024-05-22","2024-10-09",null,"Выписка 004 от 14.03.24 (27): ОЗП с БГ"]
[340,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 14754), 3КЛ-10кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ А,Б до ТП-10/0,4кВ № 24503 А,Б, сооруж. ТП-10/0,4кВ Б до ТП-10/0,4кВ № 14754 Б, 6КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ А,Б до вв.98851, вв.98826, вв.67535 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырский Вал, вл.3-5","I-315673",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 14754), 3КЛ-10кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ А,Б до ТП-10/0,4кВ № 24503 А,Б, сооруж. ТП-10/0,4кВ Б до ТП-10/0,4кВ № 14754 Б, 6КЛ-0,4кВот сооруж.ТП-10/0,4кВ А,Б до вв.98851, вв.98826, вв.67535 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырский Вал, вл.3-5","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",59203.94801,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",59144.744059999997,null,"1",59144.744059999997,59144.744059999997,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",70973.692869999999,23136.798556740086,32413415643,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-03-29","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-17","2024-05-04","2024-04-17","2024-11-30"]
[341,"Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением от ТП-10/0,4кВ № 22416 А,Б до ТП-10/0,4кВ № 27340 А,Б, от ПС-220/110/10кВ № 850 Ново-Внуково А до РТП-10/0,4кВ № 18145 с.1, от РП-10кВ № 18145 с.2 до ПС-110/10/6 № 813 Полёт Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пос.Внуковское, д.Изварино, вл.17/1","I-317012",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением от ТП-10/0,4кВ № 22416 А,Б до ТП-10/0,4кВ № 27340 А,Б, от ПС-220/110/10кВ № 850 Ново-Внуково А до РТП-10/0,4кВ № 18145 с.1, от РП-10кВ № 18145 с.2 до ПС-110/10/6 № 813 Полёт Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пос.Внуковское, д.Изварино, вл.17/1","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",3097.62068,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",3094.52306,null,"0",null,3094.52306,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",3713.42767,3713.42767,32413421328,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-04-15","2024-04-29","2024-04-15","2024-05-31"]
[342,"Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врез. КЛ-10кВ напр. ТП № А,Б - ТП № 14547 А,Б; ТП №14545 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское ш., вл. 3, За, 5","M_I-262260",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врез. КЛ-10кВ напр. ТП № А,Б - ТП № 14547 А,Б; ТП №14545 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское ш., вл. 3, За, 5","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2873.3347100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",2870.4613800000002,null,"0",null,2870.4613800000002,"ООО\"СМК\"",3444.55366,3444.55366,32413421361,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-04-15","2024-04-29","2024-04-15","2024-05-31"]
[343,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 4 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 1 до РТП-10/0,4кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4 до ВРУ-0,4кВ № К1.1, К1.2, К1.3, К2.1, К2.2, К3.1 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пивченкова, з/у 1","N_I-297089",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 4 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 1 до РТП-10/0,4кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4 до ВРУ-0,4кВ № К1.1, К1.2, К1.3, К2.1, К2.2, К3.1 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пивченкова, з/у 1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",43276.663070000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",43233.386409999999,null,"1",43233.386409999999,43233.386409999999,"ООО\"СМК\"",51880.063690000003,16601.620380800003,32413415647,"https://lot-online.ru","2024-03-22","2024-03-22","2024-03-29","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-19","2024-05-07","2024-04-19","2024-11-30"]
[344,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 1-2 с тр-ми 2х1250кВА, КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до РТП-10/0,4кВ № 26131 (с.2), 2КЛ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до вр. в КЛ напр. РТП-10/0,4кВ № 26131 (с.1)-РТП-10/0,4кВ № 26132 (с.1), 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ТП-10/0,4кВ № 10398 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 22КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1-2 до ГРЩ-0,4кВ № 1-2, 12КЛ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1-2 до ВРУ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нижний Сусальный пер., д.5а, стр.1-5, д.3-5, стр.13","I-313637",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1-2 с тр-ми 2х1250кВА, КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до РТП-10/0,4кВ № 26131 (с.2), 2КЛ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до вр. в КЛ напр. РТП-10/0,4кВ № 26131 (с.1)-РТП-10/0,4кВ № 26132 (с.1), 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ТП-10/0,4кВ № 10398 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 22КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1-2 до ГРЩ-0,4кВ № 1-2, 12КЛ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1-2 до ВРУ-0,4кВ № 1-4, в т.ч.ПИР: г.Москва, Нижний Сусальный пер., д.5а, стр.1-5, д.3-5, стр.13","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",147359.75722999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",147212.39747,null,"1",147212.39747,147212.39747,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",176654.87695999999,22712.769894857141,32413415648,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-03-29","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-19","2024-05-04","2024-04-19","2025-10-31"]
[345,"Строительство РП-10кВ номинальным током 800А с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от доп. яч. 2 сек. РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 810 Ленинградская до яч. 1-й сек. сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от доп. яч. 4 сек. РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 299 Коптево до яч. 2-й сек. сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19573 до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14670 до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.2, з/у 5063","O_I-312943",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу:  Строительство РП-10кВ номинальным током 800А с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от доп. яч. 2 сек. РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 810 Ленинградская до яч. 1-й сек. сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от доп. яч. 4 сек. РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 299 Коптево до яч. 2-й сек. сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19573 до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14670 до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.2, з/у 5063","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",145911.38157999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",145765.47020000001,null,"1",145765.47020000001,145765.47020000001,"ООО\"СМК\"",174918.56424000001,22489.529687999999,32413415700,"https://lot-online.ru","2024-03-22","2024-03-22","2024-03-29","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-19","2024-05-07","2024-04-19","2025-10-31"]
[346,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10404 до ВРЩ-0,4кВ № 32508 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рубцов пер., д.4","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10404 до ВРЩ-0,4кВ № 32508 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рубцов пер., д.4","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2121.3006999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",2057.6616800000002,null,"0",null,2057.6616800000002,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",2469.1940100000002,2469.1940100000002,32413421225,"https://lot-online.ru","2024-03-22","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-15","2024-05-07","2024-04-15","2024-05-31"]
[347,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по 2 титулам:  г.Москва, Мира пр-кт, д.48, стр.3","Московские кабельные сети","Заголовочный лот",3654.56086,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",3650.9063099999998,null,"0",null,3650.9063099999998,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",4381.0875699999997,1133.0398887931035,32413421053,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-16","2024-05-04","2024-04-16","2025-01-31"]
["справочный","Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ№ 4617 до стены фасада в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Мира пр-кт, д.48, стр.3","I-316661",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ№ 4617 до стены фасада в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Мира пр-кт, д.48, стр.3","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",3401.1462299999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-16","2024-05-04","2024-04-16","2025-01-31"]
["справочный","Модернизация ТП-6/0,4кВ № 4617 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н, со строительством 20КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4617 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мира пр-кт, д.48, стр.3","I-316662",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-6/0,4кВ № 4617 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н, со строительством 20КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4617 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мира пр-кт, д.48, стр.3","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",253.41462999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-19","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-16","2024-05-04","2024-04-16","2025-01-31"]
[348,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №11124 до ВРЩ-0,4кВ (вв.37104, вв.37105), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Дружбы, д. 10/32, помещ. 99","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №11124 до ВРЩ-0,4кВ (вв.37104, вв.37105), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Дружбы, д. 10/32, помещ. 99","Московские кабельные сети","ССР",3531.45865,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3513.8013599999999,null,"0",null,3513.8013599999999,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",4216.5616300000002,1907.4921659523811,32413421056,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-15","2024-05-11","2024-04-15","2024-09-30"]
[349,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22004 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.3","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование   по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22004 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.3","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",3813.3258599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СЕВЕР\"",3809.5126700000001,null,"0",null,3809.5126700000001,"ООО \"СЕВЕР\"",4571.4152000000004,4571.4152000000004,32413421061,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-16","2024-05-11","2024-04-16","2024-06-30"]
[350,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16273 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.9, корп.1, стр.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование   по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16273 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.9, корп.1, стр.1","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2843.23983,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2840.3965899999998,null,"0",null,2840.3965899999998,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",3408.4759100000001,3408.4759100000001,32413421174,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-14","2024-04-15","2024-04-14","2024-04-15","2024-04-30"]
[351,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10945 до ВРЩ-0,4кВ № 31389, КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ-0,4кВ № 24433 - ВРЩ-0,4кВ № 31389 и КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ-0,4кВ № 31389 - ВРЩ-0,4кВ № 31390 вывести из ВРЩ-0,4кВ № 31389 и сболтить между собой, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Строителей, д.5, корп.3, кв.30","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу:Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10945 до ВРЩ-0,4кВ № 31389, КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ-0,4кВ № 24433 - ВРЩ-0,4кВ № 31389 и КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ-0,4кВ № 31389 - ВРЩ-0,4кВ № 31390 вывести из ВРЩ-0,4кВ № 31389 и сболтить между собой, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Строителей, д.5, корп.3, кв.30","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",3703.56412,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3685.0463,null,"0",null,3685.0463,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",4422.0555599999998,3140.8992762616817,32413421178,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-15","2024-05-11","2024-04-15","2024-07-31"]
[352,"Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18935 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 16 присоединений взамен существующих сборок н/н, со строительством 28КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18935 до существующих КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18935 до ВРЩ-0,4кВ № 141655, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большие Каменщики, д.21/8","I-316341",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18935 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 16 присоединений взамен существующих сборок н/н, со строительством 28КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18935 до существующих КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18935 доВРЩ-0,4кВ № 141655, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большие Каменщики, д.21/8","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1110.98921,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1109.8782200000001,null,"0",null,1109.8782200000001,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1331.8538599999999,1331.8538599999999,32413421179,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-15","2024-05-11","2024-04-15","2024-05-31"]
[353,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6460 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих сборок н/н, 24КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6460 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василия Ботылёва, д.41","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6460 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих сборок н/н, 24КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6460 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василия Ботылёва, д.41","Московские кабельные сети","ССР",2569.2903900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",2556.4439299999999,null,"0",null,2556.4439299999999,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",3067.73272,3067.73272,32413421183,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-04-14","2024-04-16","2024-04-14","2024-04-16","2024-04-30"]
[354,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18552 до границы участка в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коломенская, влад.29-31","I-315316",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18552 до границы участка в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коломенская, влад.29-31","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",26796.588889999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",26769.792300000001,null,"1",26769.792300000001,26769.792300000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",32123.750759999999,8225.4586721107262,32413415706,"https://lot-online.ru","2024-03-20","2024-03-22","2024-03-29","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-04-14","2024-04-17","2024-04-14","2024-04-17","2025-01-31"]
[355,"Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 2КЛ-6кВ от РП-6кВ № 1395 до сооруж. ТП-6/0,4кВ (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский пр-д, з/у 11/1","I-315794",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 2КЛ-6кВ от РП-6кВ № 1395 до сооруж. ТП-6/0,4кВ (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский пр-д, з/у 11/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",18546.704470000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",18537.431120000001,null,"0",null,18537.431120000001,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",22244.91734,2581.3214660750855,32413415719,"https://lot-online.ru","2024-03-20","2024-03-22","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-14","2024-04-23","2024-04-14","2024-04-23","2025-11-30"]
[356,"Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2x1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ячеек №1 I СШ 10 кВ, №2 II СШ 10 кВ РУ-10кВ ПС 110/10/6 кВ № 112 Ростокино, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 26136 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г. Москва, Мира пр-кт, д. 119, стр.75","O_I-307757",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (1 этап) по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х 1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2x1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ячеек №1 I СШ 10 кВ, №2 II СШ 10 кВ РУ-10кВ ПС 110/10/6 кВ № 112Ростокино, 2КЛ- 10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 26136 с заходом в сооруж. ТП- 10/0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г. Москва, Мира пр-кт, д. 119, стр.75","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",94581.264509999994,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",94439.392609999995,null,"1",94439.392609999995,94439.392609999995,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",113327.27112999999,16351.830704128257,32413415723,"https://lot-online.ru","2024-03-22","2024-03-22","2024-03-29","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-19","2024-05-07","2024-04-19","2025-08-31"]
[357,"Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2x1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ячеек №1 I СШ 10 кВ, №2 II СШ 10 кВ РУ-10кВ ПС 110/10/6 кВ № 112 Ростокино, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 26136 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г. Москва, Мира пр-кт, д. 119, стр.75","O_I-307757",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х 1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2x1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ячеек №1 I СШ 10 кВ, №2 II СШ 10 кВ РУ-10кВ ПС 110/10/6 кВ № 112 Ростокино, 2КЛ- 10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 26136 с заходом в сооруж. ТП- 10/0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г. Москва, Мира пр-кт, д. 119, стр.75","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",257369.98478999999,"ВЗ","ОК ЕУ","2","2","КУ: ООО «Техстроймонтаж» (Лидер КУ), ООО «ПО «Элером» (Член КУ)",257112.61481,null,"1",257112.61481,257112.61481,"КУ: ООО «Техстроймонтаж» (Лидер КУ), ООО «ПО «Элером» (Член КУ)",308535.13776999997,30593.146572130798,32413425349,"https://lot-online.ru","2024-03-22","2024-03-25","2024-04-10","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2025-08-31"]
[358,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 15037, ТП-10/0,4кВ № 17993, ТП-10/0,4кВ № 19285, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Миллионщикова, д.22","I-316665",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 15037, ТП-10/0,4кВ № 17993, ТП-10/0,4кВ № 19285, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Миллионщикова, д.22","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",31251.23432,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",31219.983090000002,null,"1",31219.983090000002,31219.983090000002,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",37463.97971,9398.6290561672467,32413415726,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-03-29","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-19","2024-05-04","2024-04-19","2025-01-31"]
[359,"Строительство КТПН-6/0,4кВ с тр-м 1х400кВА, 2КЛ-6кВ от сооруж. КТПН-6/0,4кВ  до врезки в КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6655 (луч А) - ТП-6/0,4кВ № 6605 (луч А), 2КЛ-0,4кВ от сооруж. КТПН-6/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, д.20, стр.1","I-316943",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КТПН-6/0,4кВ с тр-м 1х400кВА, 2КЛ-6кВ от сооруж. КТПН-6/0,4кВ  до врезки в КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6655 (луч А) - ТП-6/0,4кВ № 6605 (луч А), 2КЛ-0,4кВ от сооруж. КТПН-6/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, д.20, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6331.3247199999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЮТОП\"",6318.6620700000003,null,"0",null,6318.6620700000003,"ООО \"ЮТОП\"",7582.3944799999999,2449.180517876106,32413415730,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-03-29","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-18","2024-05-04","2024-04-18","2024-11-30"]
[360,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13029, ТП-10/0,4кВ № 13122, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, влад.30/1","I-316974",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13029, ТП-10/0,4кВ № 13122, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, установкасчетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, влад.30/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",23665.715250000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",23642.04953,null,"0",null,23642.04953,"ООО\"СМК\"",28370.459439999999,7191.1233997222216,32413415733,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-03-29","2024-04-03",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-18","2024-05-04","2024-04-18","2025-01-31"]
[361,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29896 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Благовещенский пер., д.6, корп.1, стр.1","I-316975",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29896 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Благовещенский пер., д.6, корп.1, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",7164.0856199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",7156.9215299999996,null,"0",null,7156.9215299999996,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",8588.3058400000009,6003.4759269902925,32413415649,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-19","2024-05-04","2024-04-19","2024-07-31"]
[362,"Строительство 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, влад.2","I-316973",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, влад.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",20476.05977,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",20455.583709999999,null,"0",null,20455.583709999999,"ООО\"СМК\"",24546.70045,24546.70045,32413415653,"https://lot-online.ru","2024-03-19","2024-03-22","2024-03-29","2024-04-02",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-18","2024-05-04","2024-04-18","2024-06-30"]
[363,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 29814, РП-10кВ № 11128, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада в направлении соор. ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.25, корп.1","I-313763",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 29814, РП-10кВ № 11128, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада в направлении соор. ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.25, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",30069.417529999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",30039.348109999999,null,"1",30039.348109999999,30039.348109999999,"ООО\"СМК\"",36047.217729999997,36047.217729999997,32413415660,"https://lot-online.ru","2024-03-22","2024-03-22","2024-04-08","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-26","2024-05-07","2024-04-26","2024-05-31"]
[364,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ТС","Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на шасси грузового автомобиля (6х6) для нужд \"Западные электрические сети\" - филиала ПАО \"Россети Московский регион\"","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",295541.66600000003,"ВЗ","ОЗП","6","6","ООО \"МЭЩ\"",295250,null,"1",295250,295250,"ООО \"МЭЩ\"",354300,107511.72413793103,32413447494,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-17","2024-06-03","2024-05-17","2024-10-09",null,"Выписка 002 от 27.02.24 (19): ЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение РИСЭ мощностью 400 кВА на шасси автомобиля КАМАЗ (7 шт.(прочие))","L_P-006955",2028,"ТС","Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на шасси грузового автомобиля (6х6) для нужд ЗЭС - филиала ПАО \"Россети Московский регион\" (5 шт.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",147770.83300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-17","2024-06-03","2024-05-17","2024-10-09",null,"Выписка 002 от 27.02.24 (19): ЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение РИСЭ 350 кВт на шасси КАМАЗ-43118 (6х6) в 2023 г. для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - Западные электрические сети (2 шт.(прочие))","N_P-008606",2028,"ТС","Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на шасси грузового автомобиля (6х6) для нужд ЗЭС - филиала ПАО \"Россети Московский регион\" (2 шт.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",59108.333200000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-17","2024-06-03","2024-05-17","2024-10-09",null,"Выписка 002 от 27.02.24 (19): ЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение РИСЭ 560 кВА на шасси КАМАЗ-43118 для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - Западные электрические сети (2 шт.(прочие))","N_P-008605",2028,"ТС","Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на шасси грузового автомобиля (6х6) для нужд ЗЭС - филиала ПАО \"Россети Московский регион\" (3 шт.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",88662.499800000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-17","2024-06-03","2024-05-17","2024-10-09",null,"Выписка 002 от 27.02.24 (19): ЗП с БГ"]
[365,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП №18745 - №19673, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП №19673, в т.ч. ПИР: г. Москва, Окружной проезд, вл.10б","L_I-242282",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП №18745 - №19673, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП №19673, в т.ч. ПИР: г. Москва, Окружной проезд, вл.10б","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17577.190750000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",17568.402160000001,null,"0",null,17568.402160000001,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",21082.082590000002,21082.082590000002,32413432983,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-17","2024-05-14","2024-04-17","2024-05-31"]
[366,"Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 508 5 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ № 536 Автозаводская до сооружа. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 213 Южная до сооруж. РП-10кВ № 1 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, з/у 22/2, участок 13.1","O_I-317233",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 508 5 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ № 536 Автозаводская до сооружа. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 213 Южная до сооруж. РП-10кВ № 1 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, з/у 22/2, участок 13.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",23985.516540000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",23961.531019999999,null,"0",null,23961.531019999999,"ООО \"СФ ТЦС\"",28753.837220000001,8247.2246289922496,32413432988,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-17","2024-05-14","2024-04-17","2024-12-31"]
[367,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25562 - ТП-10/0,4кВ № 26825 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.47","I-317037",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25562 - ТП-10/0,4кВ № 26825 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.47","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",23121.100129999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",23097.979029999999,null,"0",null,23097.979029999999,"ООО \"СФ ТЦС\"",27717.574840000001,7097.233696055363,32413432996,"https://lot-online.ru","2024-03-22","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-17","2024-05-07","2024-04-17","2025-01-31"]
[368,"Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14222 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веерная, д.36, корп.1","I-317034",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14222 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веерная, д.36, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11434.04844,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",11428.33142,null,"0",null,11428.33142,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",13713.9977,3511.5426636678199,32413433000,"https://lot-online.ru","2024-03-22","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-17","2024-05-07","2024-04-17","2025-01-31"]
[369,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 5 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 6 до КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 6 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 5, 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 5 до ВРУ № 1-4 ЖУ 16 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющева, з/у 9А","I-317030",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 5 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 6 до КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 6 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 5, 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 5 до ВРУ № 1-4 ЖУ 16 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющева, з/у 9А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",20279.953440000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",20249.533510000001,null,"0",null,20249.533510000001,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",24299.440210000001,2965.3554154576273,32413433030,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-19","2024-05-14","2024-04-19","2025-11-30"]
[370,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25758 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, районы Бескудниковский, Головинский, Западное Дегунино, Тимирязевский, Марфино, Останкинский, Отрадное, Свиблово, Ярославский","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25758 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, районы Бескудниковский, Головинский, Западное Дегунино, Тимирязевский, Марфино, Останкинский, Отрадное, Свиблово, Ярославский","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6892.1413899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",6857.6806800000004,null,"0",null,6857.6806800000004,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",8229.2168199999996,2107.1351026989619,32413433033,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-17","2024-05-14","2024-04-17","2025-01-31"]
[371,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 2 титулам: г.Москва, ул.Зеленодольская, з/у 28/3","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",7155.8284000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",7148.6725699999997,null,"0",null,7148.6725699999997,"ООО \"СФ ТЦС\"",8578.4070800000009,1129.5411457651246,32413433034,"https://lot-online.ru","2024-03-22","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-17","2024-05-14","2024-04-17","2025-10-31"]
["справочный","Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30276 до ВРУ-0,4кВ № 1.1, 1.2, 2 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, з/у 28/3","I-317031",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30276 до ВРУ-0,4кВ № 1.1, 1.2, 2 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, з/у 28/3","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6870.6188000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-17","2024-05-14","2024-04-17","2025-10-31"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30276 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, з/у 28/3","I-317032",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30276 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, з/у 28/3","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",285.20960000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-22","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-17","2024-05-14","2024-04-17","2025-10-31"]
[372,"Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29900 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.43","I-317035",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29900 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.43","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",9971.5567900000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",9961.5852300000006,null,"0",null,9961.5852300000006,"ООО\"СМК\"",11953.90228,2998.8883768641113,32413433036,"https://lot-online.ru","2024-03-22","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-19","2024-05-07","2024-04-19","2025-01-31"]
[373,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19393 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Раменки, д.27","I-317036",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19393 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Раменки, д.27","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",7972.3709900000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «М-ЭНЕРГО»",7892.6472800000001,null,"0",null,7892.6472800000001,"ООО «М-ЭНЕРГО»",9471.1767400000008,2425.1456012456747,32413433040,"https://lot-online.ru","2024-03-22","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-17","2024-05-07","2024-04-17","2025-01-31"]
[374,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3777 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маломосковская, д.9, стр.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3777 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маломосковская, д.9, стр.1","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4001.9974099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3897.9450000000002,null,"0",null,3897.9450000000002,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4677.5339999999997,4677.5339999999997,32413432768,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-17","2024-05-11","2024-04-17","2024-06-30"]
[375,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17514 до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гастелло, д.42","I-317253",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17514 до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гастелло, д.42","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4525.0490399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",4502.4237899999998,null,"0",null,4502.4237899999998,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",5402.9085500000001,5402.9085500000001,32413432771,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-22","2024-05-11","2024-04-22","2024-05-31"]
[376,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12660 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.11","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12660 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.11","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2575.44218,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕСЛА\"",2575.44218,null,"0",null,2575.44218,"ООО \"ТЕСЛА\"",3090.53062,2160.3709188349517,32413432777,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-19","2024-05-11","2024-04-19","2024-07-31"]
[377,"Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12660 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих сборок на 10 присоединений, со строительством 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12660 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.11","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование   по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12660 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих сборок на 10 присоединений, со строительством 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12660 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.11","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2469.2529500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕСЛА\"",2469.2529500000001,null,"0",null,2469.2529500000001,"ООО \"ТЕСЛА\"",2963.1035400000001,2071.2956784466019,32413432780,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-19","2024-05-11","2024-04-19","2024-07-31"]
[378,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26279 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Суворовская, д.8, стр.4","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26279 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Суворовская, д.8, стр.4","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2039.0238400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДСЛАБ\"",2036.9848199999999,null,"0",null,2036.9848199999999,"ООО \"ДСЛАБ\"",2444.3817800000002,2444.3817800000002,32413432783,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-19","2024-05-11","2024-04-19","2024-05-31"]
[379,"Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19908 в части установки 2-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Стремянный пер. д.38","N_I-303403",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19908 в части установки 2-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Стремянный пер. д.38","Московские кабельные сети","ССР",850.44500000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",850.44492000000002,null,"0",null,850.44492000000002,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1020.5339,1020.5339,32413432785,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-19","2024-05-11","2024-04-19","2024-06-30"]
[380,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19784 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский пр-д, д.10/7","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19784 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский пр-д, д.10/7","Московские кабельные сети","ССР",3256.8911400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"М-СТРОЙ\"",3256.2397700000001,null,"0",null,3256.2397700000001,"ООО \"М-СТРОЙ\"",3907.4877200000001,2731.4477266019417,32413432746,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-19","2024-05-11","2024-04-19","2024-07-31"]
[381,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 17014 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Луховицкая, д.4, стр.5","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 17014 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Луховицкая, д.4, стр.5","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",3119.0333000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",3115.9142700000002,null,"0",null,3115.9142700000002,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",3739.0971199999999,3739.0971199999999,32413432744,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-17","2024-05-11","2024-04-17","2024-06-30"]
[382,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10891 до ВРЩ-0,4кВ № 31026, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Куусинена, д.4, корп.1","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10891 до ВРЩ-0,4кВ № 31026, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Куусинена, д.4, корп.1","Московские кабельные сети","ССР",2089.1568499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2087.067,null,"0",null,2087.067,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2504.4803999999999,2504.4803999999999,32413432730,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-27","2024-04-10","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-25","2024-05-11","2024-04-25","2024-05-31"]
[383,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11423 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.12","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11423 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.12","Московские кабельные сети","ССР",1123.58015,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",1106.7264500000001,null,"0",null,1106.7264500000001,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",1328.0717400000001,928.36082796116511,32413432760,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-19","2024-05-11","2024-04-19","2024-07-31"]
[384,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12464 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, д.7","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12464 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, д.7","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2743.17121,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",2740.42803,null,"0",null,2740.42803,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",3288.5136400000001,3288.5136400000001,32413432738,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-17","2024-05-11","2024-04-17","2024-06-30"]
[385,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 15111 - ТП № 11340 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Ямского Поля, вл.28, стр.З","N_I-285790",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 15111 - ТП № 11340 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Ямского Поля, вл.28, стр.З","Московские кабельные сети","ССР",2306.23776,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",2303.9315200000001,null,"0",null,2303.9315200000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2764.7178199999998,2764.7178199999998,32413432754,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-17","2024-05-11","2024-04-17","2024-06-30"]
[386,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору № МС-23-302-131301(312052)) до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грекова, д.10А","I-317641",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору № МС-23-302-131301(312052)) до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грекова, д.10А","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2753.0284000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",2750.2753699999998,null,"0",null,2750.2753699999998,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",3300.3304400000002,1056.1057408000001,32413432737,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-19","2024-05-14","2024-04-19","2024-11-30"]
[387,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30755 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лосевская, д.2","I-317413",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30755 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лосевская, д.2","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",433.02253000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",432.58951000000002,null,"0",null,432.58951000000002,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",519.10740999999996,278.92338447761193,32413432821,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-19","2024-05-14","2024-04-19","2024-08-31"]
[388,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18218 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 144430, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18218 (луч Б) - ВРЩ-0,4кВ № 144430 перевести в луч А и сболтить с КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18218 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 144430 на сборке НН и в ВРЩ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Сивцев Вражек, д.3","I-317409",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18218 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 144430, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18218 (луч Б) - ВРЩ-0,4кВ № 144430 перевести в луч А и сболтить с КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18218 (луч А)до ВРЩ-0,4кВ № 144430 на сборке НН и в ВРЩ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Сивцев Вражек, д.3","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",431.83413000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КОМПАНИЯ \"ТСП\"",431.40230000000003,null,"0",null,431.40230000000003,"ООО \"КОМПАНИЯ \"ТСП\"",517.68276000000003,278.1579008955224,32413432824,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-19","2024-05-14","2024-04-19","2024-08-31"]
[389,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13753 до вв.134711 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Уссурийская, д.11, корп.2","I-317407",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13753 до вв.134711 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Уссурийская, д.11, корп.2","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",638.08955000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",628.51820999999995,null,"0",null,628.51820999999995,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",754.22185000000002,405.25353134328361,32413432830,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-19","2024-05-14","2024-04-19","2024-08-31"]
[390,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15247 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.154, корп.5-6","I-317414",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15247 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.154, корп.5-6","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",5596.2991199999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",5568.3176199999998,null,"0",null,5568.3176199999998,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",6681.9811399999999,1710.9571085121106,32413432836,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-17","2024-05-14","2024-04-17","2025-01-31"]
[391,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4850 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, в районе д.110В, стр.8","I-317403",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4850 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, в районе д.110В, стр.8","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4990.9926599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",4986.0016699999996,null,"0",null,4986.0016699999996,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",5983.2020000000002,5983.2020000000002,32413432840,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-17","2024-05-14","2024-04-17","2024-06-30"]
[392,"Модернизация РТП-10/0,4кВ № 21092 с доукомплектованием 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, владение з/у 77","I-317419",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация РТП-10/0,4кВ № 21092 с доукомплектованием 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, владение з/у 77","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2742.82449,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2729.1103699999999,null,"0",null,2729.1103699999999,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3274.93244,370.55810483180426,32413432844,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-17","2024-05-14","2024-04-17","2026-01-31",null,"Ячейки"]
[393,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13652 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 64113, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13652 (луч Б) до КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ-0,4кВ № 64115 – ВРЩ-0,4кВ № 64113 с монтажом муфты в сторону ВРЩ-0,4кВ № 64115, т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Яна Райниса, д.2, корп.1","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР,  материалы (1 этап)  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13652 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 64113, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13652 (луч Б) до КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ-0,4кВ № 64115 – ВРЩ-0,4кВ № 64113 с монтажом муфты в сторону ВРЩ-0,4кВ № 64115, т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Яна Райниса, д.2, корп.1","Московские кабельные сети","ССР",1265.03,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",1227.0790999999999,null,"0",null,1227.0790999999999,"ООО \"СТРОЙБУР\"",1472.4949200000001,801.21047117647061,32413432849,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-17","2024-05-14","2024-04-17","2024-08-31"]
[394,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15795 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.3, стр.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15795 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.3, стр.2","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1728.8903499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭСК\"",1727.16146,null,"0",null,1727.16146,"ООО \"ЭСК\"",2072.59375,2072.59375,32413432877,"https://lot-online.ru","2024-03-22","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-19","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-30"]
[395,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ТС","Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на шасси грузового автомобиля (6х6) для нужд \"Южные электрические сети\" - филиала ПАО \"Россети Московский регион\"","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",443312.49900000001,"ВЗ","ОЗП","5","5","ООО \"МЭЩ\"",442875,null,"1",442875,442875,"ООО \"МЭЩ\"",531450,161267.58620689655,32413447905,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-17","2024-06-03","2024-05-17","2024-10-09",null,"Выписка 002 от 21.03.24 (29): ЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение передвижного резервного источника электроснабжения мощностью 400 кВА на шасси автомобиля КАМАЗ или аналога для нужд ЮЭС (ОНМ 2023) (4 шт.(прочие))","L_P-006611",2028,"ТС","Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на шасси грузового автомобиля (6х6) для нужд ЮЭС - филиала ПАО \"Россети Московский регион\" (3 шт.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",88662.499800000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-17","2024-06-03","2024-05-17","2024-10-09",null,"Выписка 002 от 21.03.24 (29): Отделный вопрос - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение РИСЭ (Nном. 320кВт) на шасси КАМАЗ-43118 (ОНМ 2023) (6 шт.(прочие))","N_P-009712",2028,"ТС","Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на шасси грузового автомобиля (6х6) для нужд ЮЭС - филиала ПАО \"Россети Московский регион\" (6 шт.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",177324.99960000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-17","2024-06-03","2024-05-17","2024-10-09",null,"Выписка 002 от 21.03.24 (29): Отделный вопрос - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение РИСЭ (Nном. 560кВт) на шасси КАМАЗ-43118 (ОНМ 2023) (4 шт.(прочие))","N_P-009713",2028,"ТС","Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на шасси грузового автомобиля (6х6) для нужд ЮЭС - филиала ПАО \"Россети Московский регион\" (6 шт.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",177324.99960000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-17","2024-06-03","2024-05-17","2024-10-09",null,"Выписка 002 от 21.03.24 (29): Отделный вопрос - ОЗП с БГ"]
[396,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ТС","Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на шасси грузового автомобиля (6х6) для нужд филиалов ПАО \"Россети Московский регион\": \"Восточные электрические сети\" и \"Северные электрические сети\"","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",443312.49900000001,"ВЗ","ОЗП","5","5","ООО \"МЭЩ\"",442875,null,"1",442875,442875,"ООО \"МЭЩ\"",531450,161267.58620689655,32413448060,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-17","2024-06-03","2024-05-17","2024-10-09",null,"Выписка 003 от 21.03.24 (29): ЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение РИСЭ мощностью 400 кВА на шасси автомобиля КАМАЗ (9 шт.(прочие))","L_P-006944",2028,"ТС","Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на шасси грузового автомобиля (6х6) для нужд ВЭС - филиала ПАО \"Россети Московский регион\" (6 шт.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",177324.99960000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-17","2024-06-03","2024-05-17","2024-10-09",null,"Выписка 003 от 21.03.24 (29): Отдельный вопрос - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение РИСЭ мощностью 400 кВт на шасси автомобиля КАМАЗ для нужд филиала СЭС (8 шт.(прочие))","L_P-006744",2028,"ТС","Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на шасси грузового автомобиля (6х6) для нужд СЭС - филиала ПАО \"Россети Московский регион\" (6 шт.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",177324.99960000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-17","2024-06-03","2024-05-17","2024-10-09",null,"Выписка 003 от 21.03.24 (29): Отдельный вопрос - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение передвижной электростанции 300 кВт (1 шт.(прочие))","M_P-008611",2028,"ТС","Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на шасси грузового автомобиля (6х6) для нужд СЭС - филиала ПАО \"Россети Московский регион\" (1 шт.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",29554.1666,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-17","2024-06-03","2024-05-17","2024-10-09",null,"Выписка 003 от 21.03.24 (29): Отдельный вопрос - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение РИСЭ мощностью 400 кВт на шасси автомобиля КАМАЗ для нужд филиала СЭС в 2023 году (1 шт.(прочие))","N_P-009790",2028,"ТС","Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на шасси грузового автомобиля (6х6) для нужд СЭС - филиала ПАО \"Россети Московский регион\" (1 шт.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",29554.1666,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-17","2024-06-03","2024-05-17","2024-10-09",null,"Выписка 003 от 21.03.24 (29): Отдельный вопрос - ОЗП с БГ"]
["справочный","Приобретение РИСЭ мощностью 150 кВт на шасси автомобиля КАМАЗ (4х2) для нужд филиала СЭС в 2023 году (2 шт.(прочие))","N_P-009787",2028,"ТС","Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на шасси грузового автомобиля (6х6) для нужд СЭС - филиала ПАО \"Россети Московский регион\" (1 шт.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",29554.1666,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-17","2024-06-03","2024-05-17","2024-10-09",null,"Выписка 003 от 21.03.24 (29): Отдельный вопрос - ОЗП с БГ"]
[397,"Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале МКС в 2024г.","Г",2024,"МТРиО","Поставка вводных шкафов учёта","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",3785,"ВЗ","ОЗП","5","5","ООО \"ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ\"",2971.1851999999999,null,"0",null,2971.1851999999999,"ООО \"ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ\"",3565.4222399999999,865.67865086419749,32413436047,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-27","2024-04-08","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-23","2024-05-02","2024-06-28","2024-05-02","2024-12-31"]
[398,"Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2024 г.","Г",2024,"МТРиО","Поставка оборудования ЛЭП","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",1904.508,"ВЗ","ОЗП","4","4","ООО \"ИНТЭКО\"",1810.326,null,"0",null,1810.326,"ООО \"ИНТЭКО\"",2172.3912,499.92266108786612,32413460777,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-02","2024-04-12","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-30","2024-05-06","2024-08-31","2024-05-06","2024-12-31"]
[399,"Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2024 г.","Г",2024,"МТРиО","Поставка стоек СВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",5217.5,"ВЗ","ОЗП","4","4","АО \"МИТЕП-ВОЛГА\"",5208,null,"1",5208,5208,"АО \"МИТЕП-ВОЛГА\"",6249.6,1249.92,32413460786,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-02","2024-04-12","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-30","2024-05-15","2024-08-31","2024-05-15","2024-12-31"]
[400,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по модернизации ДП в РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",2559.4171000000001,"ВЗ","ОЗП ЕУ","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2380.2578800000001,null,"0",null,2380.2578800000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2856.3094599999999,755.27413605769232,32413443019,"https://lot-online.ru","2024-03-13","2024-03-28","2024-04-05","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-06","2024-05-12","2024-05-06","2024-11-30"]
["справочный","Модернизация ДП Ленинского РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети (5 шт.(прочие))","L_I-245872","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ДП Ленинского РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети (5 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",511.88342,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-28","2024-04-05","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-06","2024-05-12","2024-05-06","2024-11-30"]
["справочный","Модернизация ДП Ступинского РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети (5 шт.(прочие))","L_I-245869","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ДП Ступинского РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети (5 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",511.88342,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-28","2024-04-05","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-06","2024-05-12","2024-05-06","2024-11-30"]
["справочный","Модернизация ДП Раменского РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети (5 шт.(прочие))","L_I-245873","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ДП Раменского РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети (5 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",511.88342,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-28","2024-04-05","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-06","2024-05-12","2024-05-06","2024-11-30"]
["справочный","Модернизация ДП Подольского РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети (5 шт.(прочие))","L_I-245871","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ДП Подольского РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети (5 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",511.88342,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-28","2024-04-05","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-06","2024-05-12","2024-05-06","2024-11-30"]
["справочный","Модернизация ДП Серебряно-Прудского РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети (5 шт.(прочие))","L_I-245870","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ДП Серебряно-Прудского РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети (5 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",511.88342,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-13","2024-03-28","2024-04-05","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-06","2024-05-12","2024-05-06","2024-11-30"]
[401,"Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))","M_I-290736","2027","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",5206.3489600000003,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"СК РУСЬ\"",5195.9362600000004,null,"1",5195.9362600000004,5195.9362600000004,"ООО \"СК РУСЬ\"",6235.1235100000004,133.37162588235293,32413436669,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-27","2024-04-23","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-05-09","2024-06-18","2024-05-09","2024-06-18","2025-12-31"]
[402,"Реконструкция производственной базы \"Рассказовка\" Московского РЭС, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие))","N_I-292605","2027","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция производственной базы \"Рассказовка\" Московского РЭС, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",16428.6921,"ОК","ОК ЕУ","1","1","ООО \"СК РУСЬ\"",16395.834719999999,null,"1",16395.834719999999,16395.834719999999,"ООО \"СК РУСЬ\"",19675.001660000002,201.45052894197954,32413436641,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-27","2024-05-17","2024-06-05",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-06-24","2024-05-11","2024-06-24","2026-01-31"]
[403,"Реконструкция ПС 35/10 кВ № 673 Бараново с заменой трансформатора 6,3 МВА на 16 МВА, замена выключателей, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское (32,08 МВА; 0,7 км; 16 шт.(РУ); 1 614 кв.м.; 5 500 п.м.; 2 т.у.; 23 шт.(прочие))","J_I-230546","2028","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Реконструкция ПС 35/10 кВ № 673 Бараново с заменой трансформатора 6,3 МВА на 16 МВА, замена выключателей, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское (32,08 МВА; 0,7 км; 16 шт.(РУ); 1 614 кв.м.; 5 500 п.м.; 2 т.у.; 23 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",12639.31529,"ВЗ","ОК ЕУ","2","2","ООО \"СК РУСЬ\"",12614.03666,null,"1",12614.03666,12614.03666,"ООО \"СК РУСЬ\"",15136.843989999999,532.05075536028119,32413436691,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-27","2024-04-24","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-06-10","2024-05-14","2024-06-10","2025-12-31"]
[404,"Модернизация ПС 110кВ №252 \"Передельцы\", замена масляных выключателей, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский (4 шт.(РУ); 3 332 кв.м.; 1 шт.(прочие))","J_I-222989","2027","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ПС 110кВ №252 \"Передельцы\", замена масляных выключателей, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский (4 шт.(РУ); 3 332 кв.м.; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6335.8327300000001,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"СК РУСЬ\"",6323.1610700000001,null,"1",6323.1610700000001,6323.1610700000001,"ООО \"СК РУСЬ\"",7587.7932799999999,369.77550097465883,32413449294,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-29","2024-04-24","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-05-09","2024-06-05","2024-05-09","2024-06-05","2025-10-31"]
[405,"Модернизация ПС 110 кВ № 193 «Троицкая» с установкой шумозащитных экранов силовых трансформаторов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Троицк, Учительский переулок (1 шт.(прочие))","M_I-274906","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 193 «Троицкая» с установкой шумозащитных экранов силовых трансформаторов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Троицк, Учительский переулок (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",946.05170999999996,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"СК РУСЬ\"",944.15959999999995,null,"0",null,944.15959999999995,"ООО \"СК РУСЬ\"",1132.99152,226.59830400000001,32413436962,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-27","2024-04-15","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-05-15","2024-05-11","2024-05-15","2024-12-31"]
[406,"Модернизация комплекса АСУ ТП на ПС 110кВ Теплый Стан, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген (263 шт.(прочие))","N_I-296855","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация комплекса АСУ ТП на ПС 110кВ Теплый Стан, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген (263 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",4652.1962000000003,"ВЗ","ОЗП","3","3","ООО \"СИБ МИР\"",4652.1962000000003,null,"1",4628.9352200000003,4628.9352200000003,"ООО \"СИБ МИР\"",5554.7222599999996,1013.7896139923954,32413443208,"https://lot-online.ru","2024-03-15","2024-03-28","2024-04-09","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-13","2024-05-12","2024-05-13","2025-01-31"]
[407,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 156Р от 02.02.2024г. Рузского района (4 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",2878.9257200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",2856.47,null,"0",null,2856.47,"ООО \"ВСС\"",3427.7640000000001,769.79445762711873,32413433029,"https://lot-online.ru","2024-03-12","2024-03-27","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-05-08","2024-04-27","2024-05-08","2024-12-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-10 кВ № 568 с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский район, д. Тишино (0,16 МВА)","K_I-232630","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10 кВ № 568 с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский район, д. Тишино (0,16 МВА)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",669.82861000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-27","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-05-08","2024-04-27","2024-05-08","2024-12-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-10 кВ № 2708 с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Старо (0,16 МВА)","K_I-232634","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10 кВ № 2708 с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Старо (0,16 МВА)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",682.77526,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-27","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-05-08","2024-04-27","2024-05-08","2024-12-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-10 кВ № 612 с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Гомнино (0,16 МВА)","K_I-232635","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10 кВ № 612 с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Гомнино (0,16 МВА)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",682.91660000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-27","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-05-08","2024-04-27","2024-05-08","2024-12-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-10 кВ № 1909 с заменой силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Демидково (0,25 МВА)","K_I-232631","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-10 кВ № 1909 с заменой силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Демидково (0,25 МВА)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",843.40525000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-12","2024-03-27","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-05-08","2024-04-27","2024-05-08","2024-12-30"]
[408,"Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-110 кВ №571 Клишино до ЗТП №132 с отпайками и ответвлениями фид. №13, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Коломна","K_I-235384","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-110 кВ №571 Клишино до ЗТП №132 с отпайками и ответвлениями фид. №13, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Коломна","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",23568.90611,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",23500,null,"1",23500,23500,"ООО \"ФАБИ\"",28200,2985.3420195439739,32413432971,"https://lot-online.ru","2024-03-12","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-26","2024-04-16","2024-04-26","2025-12-31"]
[409,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по модернизации ТП, РП, РТП с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ, ТУ в г. Москва, ТиНАО","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",1004.36364,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС\"",1004.36361,null,"0",null,1004.36361,"ООО \"ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС\"",1205.2363399999999,115.16261568369028,32413432977,"https://lot-online.ru","2024-03-20","2024-03-27","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-12-31"]
["справочный","Модернизация ТП-4430 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Яковлево (1 шт.(прочие))","N_I-293266","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-4430 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Яковлево (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",71.740260000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-20","2024-03-27","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-12-31"]
["справочный","Модернизация ТП-945 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. ЛМС ВЗУ (1 шт.(прочие))","N_I-293260","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-945 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. ЛМС ВЗУ (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",71.740260000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-20","2024-03-27","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-12-31"]
["справочный","Модернизация РП-63 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Ивановское (1 шт.(прочие))","N_I-293256","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РП-63 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Ивановское (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",71.740260000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-20","2024-03-27","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-12-31"]
["справочный","Модернизация ТП-708 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Исаково (1 шт.(прочие))","N_I-293259","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-708 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Исаково (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",71.740260000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-20","2024-03-27","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-12-31"]
["справочный","Модернизация ТП-2512 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Николо-Хованское (1 шт.(прочие))","N_I-293265","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-2512 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Николо-Хованское (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",71.740260000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-20","2024-03-27","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-12-31"]
["справочный","Модернизация РП-152 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Уварово (1 шт.(прочие))","N_I-293258","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РП-152 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Уварово (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",71.740260000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-20","2024-03-27","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-12-31"]
["справочный","Модернизация ТП-1603 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Мосрентген (1 шт.(прочие))","N_I-293263","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-1603 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Мосрентген (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",71.740260000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-20","2024-03-27","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-12-31"]
["справочный","Модернизация РТП-88 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Николо-Хованское (1 шт.(прочие))","N_I-293257","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РТП-88 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Николо-Хованское (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",71.740260000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-20","2024-03-27","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-12-31"]
["справочный","Модернизация ТП-1524 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Птичное (1 шт.(прочие))","N_I-293262","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-1524 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Птичное (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",71.740260000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-20","2024-03-27","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-12-31"]
["справочный","Модернизация РТП-31 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Мамыри (1 шт.(прочие))","N_I-293254","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РТП-31 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Мамыри (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",71.740260000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-20","2024-03-27","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-12-31"]
["справочный","Модернизация РП-17 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ, ТУ, В т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Мамыри (1 шт.(прочие))","N_I-293253","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РП-17 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ, ТУ, В т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Мамыри (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",71.740260000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-20","2024-03-27","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-12-31"]
["справочный","Модернизация РТП-32 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Мамыри (1 шт.(прочие))","N_I-293255","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РТП-32 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Мамыри (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",71.740260000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-20","2024-03-27","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-12-31"]
["справочный","Модернизация ТП-1033 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Крекшино (1 шт.(прочие))","N_I-293261","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-1033 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Крекшино (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",71.740260000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-20","2024-03-27","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-12-31"]
["справочный","Модернизация ТП-2315 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Сосенки (1 шт.(прочие))","N_I-293264","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-2315 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Сосенки (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",71.740260000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-20","2024-03-27","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-12-31"]
[410,null,null,null,"ГП;\nПИР;\nСМР;\nПНР;\nМТРиО","Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и прочих работ/услуг, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» стоимостью лотов менее 15 млн. руб. с НДС","ПАО \"Россети Московский регион\"","Рамочник без указания стоимости",0,"ПО","ПО","35","35","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",0,null,0,null,0,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",0,0,32413431014,"https://lot-online.ru","2024-03-14","2024-03-26","2024-04-16","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-02","2024-05-21","2024-06-02","2024-05-21","2025-06-01"]
[411,"Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением РТП 16144с. 1-ПС 677, РП 15171с. 1-ПС677, РП12131с.1-ПС677, 2КЛ-6кВ направлением РТП 4027с.1,с.2 - ПС 677 А ,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 41-й км МКАД","M_I-267706",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением РТП 16144с. 1-ПС 677, РП 15171с. 1-ПС677, РП12131с.1-ПС677, 2КЛ-6кВ направлением РТП 4027с.1,с.2 - ПС 677 А ,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 41-й км МКАД","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",18093.246090000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",18075.152839999999,null,"1",18075.152839999999,18075.152839999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",21690.183410000001,5789.8099142231076,32413432981,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-27","2024-04-03","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-12-31"]
[412,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","МТРиО","Поставка счетчиков электрической энергии","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",89436.162939999995,"ВЗ","ОК ЕУ","1","1","ООО \"ЗАВОД НАРТИС\"",88523.472999999998,null,"1",88523.472999999998,88523.472999999998,"ООО \"ЗАВОД НАРТИС\"",106228.1676,10414.526235294117,32413436794,"https://lot-online.ru","2024-03-18","2024-03-27","2024-04-27","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-10","2024-12-31"]
["справочный",null,null,null,"МТРиО","Поставка счетчиков электрической энергии","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",13067,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-27","2024-04-27","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-10","2024-07-30","2024-06-10","2024-12-31"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Москве класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (71 732 т.у.)","J_I-233263",2027,"МТРиО","Поставка счетчиков электрической энергии","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",33622.681470000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-27","2024-04-27","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-10","2024-06-30","2024-06-10","2024-12-31"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Московской области класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (288 665 т.у.)","J_I-233264",2028,"МТРиО","Поставка счетчиков электрической энергии","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",42746.481469999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-18","2024-03-27","2024-04-27","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-10","2024-12-31"]
[413,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","МТРиО","Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",34440.252,"ВЗ","ОК","4","4","ООО \"УНКОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ\"",34440.144,null,"1",33767.016000000003,33767.016000000003,"ООО \"УНКОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ\"",40520.419199999997,16819.796649056603,32413456215,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-17","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-17","2024-07-01","2024-05-17","2024-08-31"]
["справочный","Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2024 г.","Г",2024,"МТРиО","Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Расчет ЗНТ",5312.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-25","2024-04-01","2024-04-17","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-17","2024-07-01","2024-05-17","2024-08-31"]
["справочный","Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале НМ в 2024 г.","Г",2024,"МТРиО","Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Расчет ЗНТ",9653.3799999999992,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-25","2024-04-01","2024-04-17","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-17","2024-07-01","2024-05-17","2024-08-31"]
["справочный",null,null,null,"МТРиО","Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Расчет ЗНТ",1388.04,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-25","2024-04-01","2024-04-17","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-17","2024-07-01","2024-05-17","2024-08-31"]
["справочный","Приобретение оборудования и материалов для выполнения работ хозяйственным способом на филиале СЭС в 2024г","Г",2029,"МТРиО","Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 20 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Расчет ЗНТ",18086.132000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-25","2024-04-01","2024-04-17","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-17","2024-07-31","2024-05-17","2024-08-31"]
[414,"Модернизация ПС-220 кВ №785 Борисово с установкой 2-х дополнительных ячеек на сек 3 и сек 4 КРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва","I-249046",2024,"МТРиО","Поставка комплектных распределительных устройств и комплектующих к ним","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",5283.7236899999998,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"НПФ ТЕХЭНЕРГОКОМПЛЕКС\"",5283.7236899999998,null,"1",5283.7236899999998,5283.7236899999998,"ООО \"НПФ ТЕХЭНЕРГОКОМПЛЕКС\"",6340.4684299999999,1245.9435779475982,32413456067,"https://lot-online.ru","2024-03-23","2024-04-01","2024-04-11","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-16","2024-08-31","2024-05-16","2024-12-31"]
[415,"Приобретение оборудования и материалов для выполнения работ хозяйственным способом на филиале СЭС в 2024г","Г",2029,"МТРиО","Поставка стоек СВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",16861.349999999999,"ВЗ","ОК","4","4","АО \"МИТЕП-ВОЛГА\"",16830.66,null,"1",16830.66,16830.66,"АО \"МИТЕП-ВОЛГА\"",20196.792000000001,3897.6265263157893,32413456034,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-17","2024-05-06",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-17","2024-08-31","2024-05-17","2024-12-31"]
[416,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 25353), 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 21078 с.1,с.2 до сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29441 А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б, 7КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б до вв.107621, вв.112003, вв.108028/108027, вв.87319 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Болотная, д.18, стр.1","I-316347",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 25353), 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 21078 с.1,с.2 до сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29441 А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б, 7КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б до вв.107621, вв.112003, вв.108028/108027, вв.87319 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Болотная, д.18, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",16759.15856,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",16750.778979999999,null,"1",16750.778979999999,16750.778979999999,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",20100.93478,4721.215998149466,32413450094,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-04-25","2024-05-07","2024-04-25","2025-01-31"]
[417,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28707 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Песчаная, д.1/18","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы  (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28707 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Песчаная, д.1/18","Московские кабельные сети","ССР",1737.95081,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1729.2610500000001,null,"0",null,1729.2610500000001,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2075.1132600000001,1425.33032,32413452209,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-23","2024-05-14","2024-04-23","2024-07-31"]
[418,"Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22613 с установкой 1 ячейки в РУ-0,4кВ и 1 рубильника номиналом 400 А , со строительством КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Муромская, д.22А","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22613 с установкой 1 ячейки в РУ-0,4кВ и 1 рубильника номиналом 400 А , со строительством КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Муромская, д.22А","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1058.3276800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЮТОП\"",1057.26936,null,"0",null,1057.26936,"ООО \"ЮТОП\"",1268.7232300000001,658.94927449612408,32413452199,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-24","2024-04-26","2024-04-24","2024-08-31"]
[419,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24467 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Радиаторская, д.15, стр.2","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24467 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Радиаторская, д.15, стр.2","Московские кабельные сети","ССР",2519.58,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",2443.9926,null,"0",null,2443.9926,"ООО \"СТРОЙБУР\"",2932.7911199999999,2932.7911199999999,32413452397,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-23","2024-05-14","2024-04-23","2024-05-31"]
[420,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18373 до ВРЩ-0,4 кВ № 102565 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д.4","O_I-307777",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18373 до ВРЩ-0,4 кВ № 102565 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д.4","Московские кабельные сети","ССР",3982.13,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «М-ЭНЕРГО»",3978.1478699999998,null,"0",null,3978.1478699999998,"ООО «М-ЭНЕРГО»",4773.7774399999998,2479.4037866666667,32413452400,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-17","2024-04-24","2024-05-17","2024-04-24","2024-08-31"]
[421,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22360 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щепкина, д.6, стр.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22360 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щепкина, д.6, стр.2","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1996.86805,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ОРБИТА\"",1987.40308,null,"0",null,1987.40308,"ООО \"ОРБИТА\"",2384.8836999999999,1630.4817132653061,32413452408,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-24","2024-04-26","2024-04-24","2024-07-31"]
[422,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 977 до ВРЩ-0,4кВ № 10312 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.13, стр.20","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 977 до ВРЩ-0,4кВ № 10312 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.13, стр.20","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1817.1345799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ОРБИТА\"",1808.04891,null,"0",null,1808.04891,"ООО \"ОРБИТА\"",2169.6586900000002,2169.6586900000002,32413452415,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-24","2024-04-26","2024-04-24","2024-05-31"]
[423,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10363 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., д.44, стр.1-2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10363 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., д.44, стр.1-2","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4086.82213,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",3964.21747,null,"0",null,3964.21747,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",4757.0609599999998,3267.4762149494945,32413452080,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-23","2024-04-26","2024-04-23","2024-07-31"]
[424,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 97 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Каретный пер., д.4, стр.4","Г",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы  (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 97 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Каретный пер., д.4, стр.4","Московские кабельные сети","ССР",5736.48549,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",5730.7490100000005,null,"0",null,5730.7490100000005,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",6876.8988099999997,1131.8586570074813,32413452082,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-25","2024-05-14","2024-04-25","2025-05-31"]
[425,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП - 10/0,4 кВ №13300 луч А или Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажом концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), вт.ч. ПИР: г. Москва, ул. Полярная, д.4, к.1","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы  (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП - 10/0,4 кВ №13300 луч А или Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажом концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки125А), вт.ч. ПИР: г. Москва, ул. Полярная, д.4, к.1","Московские кабельные сети","ССР",2688.4611799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСК-СЕРВИС\"",2675.0188800000001,null,"0",null,2675.0188800000001,"ООО \"МСК-СЕРВИС\"",3210.0226600000001,3210.0226600000001,32413452089,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-23","2024-05-14","2024-04-23","2024-05-31"]
[426,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 4 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ № 2 - ТП-10/0,4кВ № 5 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4 до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя (К 13.1) (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Алексеева, з/у 3 (зоны 6.1 и 6.2)","I-317241",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 4 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ № 2 - ТП-10/0,4кВ № 5 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4 до ВРУ-0,4кВ №1-5 Заявителя (К 13.1) (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Алексеева, з/у 3 (зоны 6.1 и 6.2)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",24353.765619999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",24329.41186,null,"0",null,24329.41186,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",29195.29423,3387.8498423890787,32413450103,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-23","2024-05-14","2024-04-23","2025-11-30"]
[427,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 11468, ТП-10/0,4кВ № 13947, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Каштановая аллея, д.2, стр.7","I-317257",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 11468, ТП-10/0,4кВ № 13947, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Каштановая аллея, д.2, стр.7","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",29422.903129999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",29393.480230000001,null,"1",29393.480230000001,29393.480230000001,"ООО \"СФ ТЦС\"",35272.17628,8284.5680942348754,32413450107,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-25","2024-05-14","2024-04-25","2025-01-31"]
[428,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 14130 - ТП-10/0,4кВ № 15697 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бестужевых, д.15","I-317259",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 14130 - ТП-10/0,4кВ № 15697 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бестужевых, д.15","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",24934.728230000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",24922.260869999998,null,"0",null,24922.260869999998,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",29906.713039999999,7186.0653240989395,32413450111,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-23","2024-05-14","2024-04-23","2025-01-31"]
[429,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по 2 титулам: г.Москва, Бескудниковский пер., д.5","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",11951.23315,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",11939.281919999999,null,"0",null,11939.281919999999,"ООО\"СМК\"",14327.138300000001,1463.7633557275542,32413450121,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-25","2024-05-14","2024-04-25","2026-01-31"]
["справочный","Строительство 10КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 28949 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский пер., д.5","I-317239",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 10КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 28949 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский пер., д.5","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11666.02355,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-25","2024-05-14","2024-04-25","2026-01-31"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28949 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих, с установкой комбинированных сборок н/н взамен существующих, в т.ч ПИР: г.Москва, Бескудниковский пер., д.5","I-317240",2026,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28949 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих, с установкой комбинированных сборок н/н взамен существующих, в т.ч ПИР: г.Москва, Бескудниковский пер., д.5","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",285.20960000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-25","2024-05-14","2024-04-25","2026-01-31"]
[430,"Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23154 до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнобутовская, д.87","I-317236",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23154 до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнобутовская, д.87","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",9435.5014900000006,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",9426.0659899999991,null,"0",null,9426.0659899999991,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",11311.279189999999,1186.9860878395061,32413450126,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-23","2024-05-14","2024-04-23","2026-01-31"]
[431,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19394 – ТП-10/0,4кВ № 27257 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19394 – ТП-10/0,4кВ № 27257 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Раменки, д.29","I-317238",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19394 – ТП-10/0,4кВ № 27257 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19394 – ТП-10/0,4кВ № 27257 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Раменки, д.29","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",29681.911929999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",29667.07098,null,"1",29667.07098,29667.07098,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",35600.485180000003,3637.2012722600621,32413450130,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-25","2024-05-14","2024-04-25","2026-01-31"]
[432,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11537 до ВРЩ-0,4кВ № 138140 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.1, стр.1","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11537 до ВРЩ-0,4кВ № 138140 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.1, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6872.55,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",6666.3734999999997,null,"0",null,6666.3734999999997,"ООО \"СТРОЙБУР\"",7999.6481999999996,7999.6481999999996,32413450137,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-23","2024-05-14","2024-04-23","2024-05-31"]
[433,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11218 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11218 до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 11218 - ТП-10/0,4кВ № 10705, ТП-10/0,4кВ № 11218 -ТП-10/0,4кВ № 15774, 29КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11218 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ольховская, д.27, стр.3,4","N_I-284473",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11218 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11218 до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 11218 - ТП-10/0,4кВ № 10705, ТП-10/0,4кВ № 11218 - ТП-10/0,4кВ № 15774, 29КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11218 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ольховская, д.27, стр.3,4","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",22912.72364,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",22889.81092,null,"0",null,22889.81092,"ООО\"СМК\"",27467.773099999999,27467.773099999999,32413450281,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-17","2024-04-25","2024-05-17","2024-04-25","2024-06-30"]
[434,"Строительство РП-10кВ № 1, 2 с установкой 14 ячеек в каждом, 2КЛ-10кВ от яч. РУ-10кВ РП-10кВ № 710 Выхино до РП-10кВ № 1,2, 2КЛ-10кВ от яч. РУ-10кВ РП-10кВ № 372 Чухлинка до РП-10кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Кузьминки, мкр.120, зона № 6.3","O_I-317033",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10кВ № 1, 2 с установкой 14 ячеек в каждом, 2КЛ-10кВ от яч. РУ-10кВ РП-10кВ № 710 Выхино до РП-10кВ № 1,2, 2КЛ-10кВ от яч. РУ-10кВ РП-10кВ № 372 Чухлинка до РП-10кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Кузьминки, мкр.120, зона № 6.3","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",22790.23388,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",22767.443650000001,null,"0",null,22767.443650000001,"ООО \"СФ ТЦС\"",27320.932379999998,8406.4407323076921,32413450298,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-23","2024-05-14","2024-04-23","2024-11-30"]
[435,"Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 329 \"Осиновка\" до РТП-10/0,4 кВ № 111 ф.32940, с установкой дополнительных 2 ячеек РУ-10 кВ в ЦРП-10 кВ № 16, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск","N_I-294020","2024","СМР","Выполнение СМР (2 ПК) по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 329 \"Осиновка\" до РТП-10/0,4 кВ № 111 ф.32940, с установкой дополнительных 2 ячеек РУ-10 кВ в ЦРП-10 кВ № 16, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",10677.04643,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",10612.98417,null,"1",10612.98417,10612.98417,"ООО \"ЭНКОМ\"",12735.581,12735.581,32413449493,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-27","2024-04-16","2024-04-27","2024-06-30"]
[436,"Проектные работы по строительству Новой ПС 220/110 кВ с заходами КВЛ 220 кВ Дорохово-Слобода-1, КВЛ 110 кВ Кубинка-Ивановская I, II цепь с отпайками и переключательного пункта 110 кВ на присоединение 6 ЛЭП 110 кВ (2х200 МВА, ВЛ 220 кВ - 2х1 км, ВЛ 110 кВ - 4х0,5 км, 4 ЭВ 220 кВ, 14 ЭВ 110 кВ, 19 ВВ 10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (1 шт.(прочие))","M_I-291272","2025","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Проектные работы по строительству Новой ПС 220/110 кВ с заходами КВЛ 220 кВ Дорохово-Слобода-1, КВЛ 110 кВ Кубинка-Ивановская I, II цепь с отпайками и переключательного пункта 110 кВ на присоединение 6 ЛЭП110 кВ (2х200 МВА, ВЛ 220 кВ - 2х1 км, ВЛ 110 кВ - 4х0,5 км, 4 ЭВ 220 кВ, 14 ЭВ 110 кВ, 19 ВВ 10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",63143.140630000002,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",63048.425920000001,null,"1",63048.425920000001,63048.425920000001,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",75658.111099999995,7303.629536881188,32413454712,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-04-01","2024-04-11","2024-04-19",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-05-22","2024-05-11","2024-05-22","2025-06-30"]
[437,"Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. яч. РУ-10 кВ РП-10 кВ № 1901 до сооруж. СП-10 кВ, СП-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, д. Еремино, ул. Дмитровская, стр. 2Б","I-316586","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. яч. РУ-10 кВ РП-10 кВ № 1901 до сооруж. СП-10 кВ, СП-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, д. Еремино, ул. Дмитровская, стр. 2Б","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",20053.999199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",19953.729200000002,null,"0",null,19953.729200000002,"ООО \"ЭМПИН\"",23944.475040000001,2450.1323296744185,32413449513,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-04","2024-04-25","2024-05-04","2024-04-25","2026-01-30"]
[438,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП6/0,4кВ № 177, ПС №40 \"Лобня\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, юго-восточнее д.Аббакумово, уч. 7","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП6/0,4кВ № 177, ПС №40 \"Лобня\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, юго-восточнее д.Аббакумово, уч. 7","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",477.04772000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",474.66248000000002,null,"0",null,474.66248000000002,"ООО \"ЭМПИН\"",569.59497999999996,569.59497999999996,32413439671,"https://lot-online.ru","2024-03-21","2024-03-28","2024-04-03","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-04-07","2024-04-10","2024-04-07","2024-04-10","2024-04-12"]
[439,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Белая дача до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 2ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 20 \"Алабушево\", РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, рп Андреевка","I-317348","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Белая дача до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 2ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 20 \"Алабушево\", РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, рп Андреевка","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1236.7203999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1235.4839999999999,null,"0",null,1235.4839999999999,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1235.4839999999999,1235.4839999999999,32413439687,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-28","2024-05-21","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-06-11","2024-05-07","2024-06-11","2024-06-20"]
[440,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №392 \"Верея\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, г.Наро-Фоминск, 50:26:0050101:522","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №392 \"Верея\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, г.Наро-Фоминск, 50:26:0050101:522","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1399.7098900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1388.3722399999999,null,"0",null,1388.3722399999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1666.0466899999999,1666.0466899999999,32413450332,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-04-26","2024-05-06","2024-04-26","2024-05-31"]
[441,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-92447(170534) от 13.07.2023  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, г. Белоозёрский, 50:29:0030214:2994","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-92447(170534) от 13.07.2023 ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, г. Белоозёрский,50:29:0030214:2994","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",618.00447999999994,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",614.91444999999999,null,"0",null,614.91444999999999,"ООО \"РЭС\"",737.89733999999999,737.89733999999999,32413445558,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-23","2024-04-28","2024-04-23","2024-05-30"]
[442,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 33 от 18.01.2024, 60 от 05.02.2024, 86 от 01.02.2024, 98 от 08.02.2024 Орехово-Зуевский район (9 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1798.4279300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1789.43578,null,"0",null,1789.43578,"ООО \"РЭС\"",2147.32294,1445.7223754455447,32413445546,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-02"]
["справочный","Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог.№ В8-22-302-66317(308137) от 04.10.2022 ТП-458  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, севернее д. Быково, поле 92, 50:17:0000000:68963","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог.№ В8-22-302-66317(308137) от 04.10.2022 ТП-458  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, севернее д. Быково, поле 92, 50:17:0000000:68963","Восточные электрические сети","ССР",276.71526,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-02"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3/4, Ф-2 от ВЛИ-0,4 кВ КТП-1188  ПС \"Дулево\" № 270, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Кудыкино, з/у 70-А, 50:24:0050675:1319","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3/4, Ф-2 от ВЛИ-0,4 кВ КТП-1188  ПС \"Дулево\" № 270, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Кудыкино, з/у 70-А, 50:24:0050675:1319","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",43.82911,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-02"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж по дог. В8-23-302-95563(224489) от 17.08.2023 МТП-1928  ПС \"Демихово\" № 258, МО, Орехово-Зуевский р-н,ГСК \"Сигнал\", гараж № 374, 50:24:0010609:412","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж по дог. В8-23-302-95563(224489) от 17.08.2023 МТП-1928 ПС \"Демихово\" № 258, МО, Орехово-Зуевский р-н,ГСК \"Сигнал\", гараж № 374, 50:24:0010609:412","Восточные электрические сети","ССР",372.20571999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-02"]
["справочный","Замена трансформаторов тока 150/5А на 300/5А (3 шт.), замена защиты типа RTV яч. Ф-6 ПС-285 на микропроцессорную  ПС \"Жуковка\" № 285, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Соболево, ул.  Садовая, 50:24:0000000:78641","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Замена трансформаторов тока 150/5А на 300/5А (3 шт.), замена защиты типа RTV яч. Ф-6 ПС-285 на микропроцессорную  ПС \"Жуковка\" № 285, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Соболево, ул.  Садовая, 50:24:0000000:78641","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",819.59294,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-02"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8, Ф-3 от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1303  ПС \"Добрая\" № 269, МО, г/о Орехово-Зуевский,  д. Запонорье, 50:24:0000000:78689","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8, Ф-3 от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1303  ПС \"Добрая\" № 269, МО, г/о Орехово-Зуевский,  д. Запонорье, 50:24:0000000:78689","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",44.663460000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-02"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-998 ПС \"Берендино (аб)\" № 565, МО, Воскресенский р-н, с/п  Ашитковское, д. Никольское, ул. Сургутская,  д. 59, 50:29:0020402:143","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-998 ПС \"Берендино (аб)\" № 565, МО, Воскресенский р-н, с/п  Ашитковское, д. Никольское, ул. Сургутская,  д. 59, 50:29:0020402:143","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",41.882309999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-02"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 Ф-2 от ВЛИ-0,4 кВ КТП-1686  ПС \"Ликино\" № 415, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Кудыкино, ул. Молодежная, уч. 35, 50:24:0050675:858","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 Ф-2 от ВЛИ-0,4 кВ КТП-1686  ПС \"Ликино\" № 415, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Кудыкино, ул. Молодежная, уч. 35, 50:24:0050675:858","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",23.801659999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-02"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18/3 Л-1 от ВЛИ-0,4 кВ КТП-1159  ПС \"Дулево\" № 270, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Язвищи, уч. 106-Б, 50:24:0060403:819","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18/3 Л-1 от ВЛИ-0,4 кВ КТП-1159  ПС \"Дулево\" № 270, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Язвищи, уч. 106-Б, 50:24:0060403:819","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",42.438540000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-02"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-492   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Евсеево, 50:17:0021713:697","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-492   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Евсеево, 50:17:0021713:697","Восточные электрические сети","ССР",133.29893000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-02"]
[443,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 33 от 18.01.2024, 60 от 05.02.2024, 86 от 01.02.2024, 98 от 08.02.2024 Озерский район (6 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1734.5624399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1726,null,"0",null,1726,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2071.1999999999998,1618.8689655172413,32413445545,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-07-19"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-18 фид. 2 с заменой опор - 4 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-47  ПС «Голутвин» № 401, МО, г. Коломна, СТ ПО «Коломзавод», уч. 159, 50:57:0000000:28805","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-18 фид. 2 с заменой опор - 4 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-47  ПС «Голутвин» № 401, МО, г. Коломна, СТ ПО «Коломзавод», уч. 159, 50:57:0000000:28805","Восточные электрические сети","ССР",604.22544000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-07-19"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-9  ПС \"Озеры\" № 73, МО, Озерский р-н, пос. Центральной усадьбы совхоза \"Озёры\", ГСК 12, бокс 576, 50:36:0030408:566","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-9  ПС \"Озеры\" № 73, МО, Озерский р-н, пос. Центральной усадьбы совхоза \"Озёры\", ГСК 12, бокс 576, 50:36:0030408:566","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",41.604199999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-07-19"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 38 ВЛИ-0,4 кВ №2 ЗТП-515  ПС \"Бруски\" № 477, МО, Егорьевский р-н, д. Рыжево, 50:30:0020105:131","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 38 ВЛИ-0,4 кВ №2 ЗТП-515  ПС \"Бруски\" № 477, МО, Егорьевский р-н, д. Рыжево, 50:30:0020105:131","Восточные электрические сети","ССР",79.930120000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-07-19"]
["справочный","Установка устройств защиты энергопринимающих устройств, контролявеличины максимальной мощности – автоматический выключатель (на ток 50 А)  ПС \"Дятлово\" № 16, МО, г/о Зарайск, д. Иванчиково, д. 46, 50:38:0050112:489","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Установка устройств защиты энергопринимающих устройств, контролявеличины максимальной мощности – автоматический выключатель (на ток 50 А)  ПС \"Дятлово\" № 16, МО, г/о Зарайск, д. Иванчиково, д. 46, 50:38:0050112:489","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",16.315729999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-07-19"]
["справочный","Установка РЛКВ-10 кВ на оп. 101 фид. 502 отп. на КТП-708  ПС \"№ 553 Спартак, МО,  Шатурский р-н, с/о Середниковский, д. Новошино, д. 20, 50:25:0080203:312","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установка РЛКВ-10 кВ на оп. 101 фид. 502 отп. на КТП-708  ПС \"№ 553 Спартак, МО, Шатурский р-н, с/о Середниковский, д. Новошино, д. 20, 50:25:0080203:312","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",113.94383999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-07-19"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 7;32-33;59;71 с заменой опор на ж/б - 8 шт.) от оп. 7 фид. 2 ТП-47  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г.Коломна, СТ № 4 ПО \"Коломзавод\" уч. 48, 50:57:0011301:556","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 7;32-33;59;71 с заменой опор на ж/б - 8 шт.) от оп. 7 фид. 2 ТП-47  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г.Коломна, СТ № 4 ПО \"Коломзавод\" уч. 48, 50:57:0011301:556","Восточные электрические сети","ССР",878.54310999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-07-19"]
[444,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 86 от 01.02.2024, 98 от 08.02.2024 Павлово-Посадский район (10 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5355.2146000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5328.4385199999997,null,"0",null,5328.4385199999997,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",6394.1262200000001,4101.8922920754712,32413445610,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-07"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 9 шт.) от КТП-1384   ПС \"Пичурино\" № 636, МО, г/о Ликино-Дулево, д. Слободище, ул. Московская,  д. 120, 50:24:0080218:1687","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 9 шт.) от КТП-1384   ПС \"Пичурино\" № 636, МО, г/о Ликино-Дулево, д. Слободище, ул. Московская,  д. 120, 50:24:0080218:1687","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1332.6522500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-97  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Козлово, СНТ \"Марс\", уч. 79, 50:17:0030814:79","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-97  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Козлово, СНТ \"Марс\", уч. 79, 50:17:0030814:79","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",673.39180999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18/9 ВЛИ-0,4 кВ ТП,  сооруж. по дог. № В8-23-302-87286(916616) от 11.05.2023  ПС \"Куровская\" № 85, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Смолёво, уч. 269, 50:24:0060514:159","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18/9 ВЛИ-0,4 кВ ТП,  сооруж. по дог. № В8-23-302-87286(916616) от 11.05.2023  ПС \"Куровская\" № 85, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Смолёво, уч. 269, 50:24:0060514:159","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",16.44294,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8/1 ВЛИ-0,4 кВ МТП-492  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО,  г.  Павловский Посад,  д. Евсеево, 50:17:0021713:627","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8/1 ВЛИ-0,4 кВ МТП-492  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО,  г.  Павловский Посад,  д. Евсеево,  50:17:0021713:627","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",48.55706,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-07"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) от оп. 33 КТП-1150  ПС \"Пичурино\" № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Барышово, д. 11, 50:24:0080311:106","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) от оп. 33 КТП-1150  ПС \"Пичурино\" № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Барышово, д. 11, 50:24:0080311:106","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",829.67741999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 13/1 отп. от оп. 4/6 ВЛИ-0,4 кВ КТП-476  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. ПавловскийПосад, д. Евсеево , кадастровый номер: 50:17:0021713:824","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 13/1 отп. от оп. 4/6 ВЛИ-0,4 кВ КТП-476  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. ПавловскийПосад, д. Евсеево , кадастровый номер: 50:17:0021713:824","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",31.73554,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 ВЛИ-0,4 кВ МТП-510   ПС \"Павлово\" № 356, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:1021","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 ВЛИ-0,4 кВ МТП-510   ПС \"Павлово\" № 356, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:1021","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",46.888370000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-07"]
["справочный","Замена АСП-8030 (КРН-13) отп. на КТП-388 Ф-21/199 на СП-10 кВ (реклоузер с ВВк)  ПС \"Дубки\" № 199, МО, г/о Павловский Посад, д. Васютино, СНТ \"Ландыш\", д. 189, 50:17:0010707:1896","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Замена АСП-8030 (КРН-13) отп. на КТП-388 Ф-21/199 на СП-10 кВ (реклоузер с ВВк)  ПС \"Дубки\" № 199, МО, г/о Павловский Посад, д. Васютино, СНТ \"Ландыш\", д. 189, 50:17:0010707:1896","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1952.8087599999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-521  ПС \"Боровое\" № 602, МО, г. Павловский Посад, г/о Павловский Посад, д. Кузнецы, 50:17:0020122:347","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-521  ПС \"Боровое\" № 602, МО, г. Павловский Посад, г/о Павловский Посад, д. Кузнецы, 50:17:0020122:347","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",51.89443,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-07"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) от КТП 97  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Козлово, СНТ \"Козлово\", уч. 23, 50:17:0030814:105","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) от КТП 97  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Козлово, СНТ \"Козлово\", уч. 23, 50:17:0030814:105","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",371.16602,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-08-07"]
[445,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТПзаявителей по объектам ВЭС Приказ 12 от 11.01.2024, 21 от 15.01.2024Ногинский район (5 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4592.2406600000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4569.27945,null,"0",null,4569.27945,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5483.1353399999998,1479.5762028571428,32413445608,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-23","2024-04-20","2024-04-23","2024-12-31"]
["справочный","Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тра-ра 400 кВА, КВЛ-10 кВ от оп. 2 ВЛ-10 кВ ф. 502, РЛР-10 кВ, ПС-110 кВ № 652 \"Шульгино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ногинский, г. Старая Купавна","N_I-298143","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тра-ра 400 кВА, КВЛ-10 кВ от оп. 2 ВЛ-10 кВ ф. 502, РЛР-10 кВ, ПС-110 кВ № 652 \"Шульгино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ногинский, г. Старая Купавна","Восточные электрические сети","ССР",988.02606000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-23","2024-04-20","2024-04-23","2024-12-31"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-940  ПС \"Красный Угол\" № 10, МО, г/о Богородский, д. Щекавцево, ЗАО Мамонтово, 50:16:0203019:393","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-940  ПС \"Красный Угол\" № 10, МО, г/о Богородский, д. Щекавцево, ЗАО Мамонтово, 50:16:0203019:393","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",50.781970000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-23","2024-04-20","2024-04-23","2024-12-31"]
["справочный","Установка СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 5 фид. 23 направл. наТП-72  ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, г/о Черноголовка, г. Черноголовка, ул. Фруктовая, уч. 12, 50:16:0202016:418","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установка СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 5 фид. 23 направл. наТП-72  ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, г/о Черноголовка, г. Черноголовка, ул. Фруктовая, уч. 12, 50:16:0202016:418","Восточные электрические сети","ССР",1931.1682800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-23","2024-04-20","2024-04-23","2024-12-31"]
["справочный","Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 6 ВЛЗ-6 кВ ТП-217-ТП-301, ВЛИ-0,38  ПС \"№ 26 Монино, МО, Ногинский р-н, 50:16:0501001:3025","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 6 ВЛЗ-6 кВ ТП-217-ТП-301, ВЛИ-0,38  ПС \"№ 26 Монино, МО, Ногинский р-н, 50:16:0501001:3025","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1622.2643499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-23","2024-04-20","2024-04-23","2024-12-31"]
[446,"Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-481-ТП-26, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, д. Орлово, 50:14:0030102:2123","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-6310/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-481-ТП-26, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, д. Орлово, 50:14:0030102:2123","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1333.01466,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЭТС\"",1326.34959,null,"0",null,1326.34959,"ООО \"МЭТС\"",1591.61951,1591.61951,32413445541,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-23","2024-04-20","2024-04-23","2024-04-30"]
[447,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТПзаявителей по объектам ВЭС Приказ 12 от 11.01.2024 Щелковский район (4объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2026.4195099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЭТС\"",2016.2874200000001,null,"0",null,2016.2874200000001,"ООО \"МЭТС\"",2419.5448999999999,2109.346835897436,32413445538,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-23","2024-04-20","2024-04-23","2024-07-10"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ТП-61   ПС \"Фряново\" № 30, МО, г/о Щелково, д/ Хлепетово, д. 7В, 50:14:0010207:540","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 ТП-61   ПС \"Фряново\" № 30, МО, г/о Щелково, д/ Хлепетово, д. 7В, 50:14:0010207:540","Восточные электрические сети","ССР",535.39189999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-23","2024-04-20","2024-04-23","2024-07-10"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ) от РУ-0,4 кВ КТП-470   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, д. Назимиха, д. 64, 50:14:0030123:188","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ) от РУ-0,4 кВ КТП-470   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, д. Назимиха, д. 64, 50:14:0030123:188","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",347.86513000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-23","2024-04-20","2024-04-23","2024-07-10"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 470 (замена на КТП-400 10/0,4 кВт с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, д. Назимиха, д. 64, 50:14:0030123:188","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 470 (замена на КТП-400 10/0,4 кВт с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, д. Назимиха, д. 64, 50:14:0030123:188","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",882.26363000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-23","2024-04-20","2024-04-23","2024-07-10"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № 8-23-302-103386(345813) от 08.11.2023  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щелково, 50:14:0040339:808","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № 8-23-302-103386(345813) от 08.11.2023  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щелково, 50:14:0040339:808","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",260.89884999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-23","2024-04-20","2024-04-23","2024-07-10"]
[448,"Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой двух тра-ров по 630 кВА, КЛ-6 кВ от сооружаемой яч. РУ-6 кВ РП-6 кВ, сооружаемого по договору ТП № В8-23-302-78225(634488) от 23.01.2023, ПС-110 кВ № 84 Глухово, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, с. Ямкино; 50:16:0000000:70705","I-314418","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой двух тра-ров по 630 кВА, КЛ-6 кВ от сооружаемой яч. РУ-6 кВ РП-6 кВ, сооружаемого по договору ТП № В8-23-302-78225(634488) от 23.01.2023, ПС-110 кВ № 84 Глухово, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, с. Ямкино; 50:16:0000000:70705","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",10175.10872,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",10124.23317,null,"0",null,10124.23317,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",12149.0798,1290.3434428104574,32413450053,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-10","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-04-26","2024-05-03","2024-04-26","2025-12-29"]
[449,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-25, ПС-110 кВ №807 \"Калугино\", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский Ю8-23-302-150530(683867) (0,03 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие))","N_I-299634","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-25, ПС-110 кВ №807 \"Калугино\", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский Ю8-23-302-150530(683867)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1896.94687,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1887.4621400000001,null,"0",null,1887.4621400000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2264.9545699999999,2264.9545699999999,32413455489,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-27","2024-05-10","2024-05-27","2024-06-30"]
[450,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №383 \"Бронницы тяговая\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское, вблизи д. Бисерово, уч. в восточной части кад. кв. Ю8-23-302-185732(350762)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №383 \"Бронницы тяговая\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Кузнецовское, вблизи д. Бисерово, уч. в восточной части кад. кв. Ю8-23-302-185732(350762)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1516.22433,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1470.7375999999999,null,"0",null,1470.7375999999999,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1764.8851199999999,1764.8851199999999,32413455311,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-05","2024-05-03","2024-05-05","2024-05-03","2024-06-30"]
[451,"Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №153 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ (прох. Типа), реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (подвесом 2-й цепи по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-153, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, ул. Московская, д.16д, мкр. Львовский Ю8-24-303-194000(130253)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №153 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ (прох. Типа), реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (подвесом 2-й цепи по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-153, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, ул. Московская, д.16д, мкр. Львовский Ю8-24-303-194000(130253)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2374.0315799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2336.0470700000001,null,"0",null,2336.0470700000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2803.25648,2803.25648,32413455301,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-26","2024-04-15","2024-04-26","2024-04-26"]
[452,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1906 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Растуново с Ю8-24-302-197196(165458)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1906 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Растуново с Ю8-24-302-197196(165458)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1636.6276600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1628.44417,null,"0",null,1628.44417,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1954.133,1954.133,32413455324,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-24","2024-04-15","2024-04-24","2024-05-09"]
[453,"Реконструкция СТП-63-6/0,4 кВ №1728 с заменой на ТП-250-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., кв. 40110, з/у 166 Ю8-24-303-196950(165439)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-63-6/0,4 кВ №1728 с заменой на ТП-250-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., кв. 40110, з/у 166 Ю8-24-303-196950(165439)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1330.2997600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1263.78477,null,"0",null,1263.78477,"ООО \"СБЭМ\"",1516.5417199999999,1516.5417199999999,32413449581,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-17","2024-04-15","2024-04-17","2024-05-18"]
[454,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №1766 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, г.Видное, д.Горки Ю8-24-302-196644(161388)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №1766 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, г.Видное, д.Горки Ю8-24-302-196644(161388)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1632.9830199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1624.8175000000001,null,"0",null,1624.8175000000001,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1949.7809999999999,1949.7809999999999,32413455334,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-24","2024-04-15","2024-04-24","2024-05-08"]
[455,"Строительство CТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 ПС №320 \"Н.Домодедово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-21-302-61405(563072)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство CТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 ПС №320 \"Н.Домодедово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-21-302-61405(563072)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",787.46263999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",783.52499999999998,null,"0",null,783.52499999999998,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",940.23,473.81669291338585,32413455481,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-27","2024-05-10","2024-04-27","2024-09-01"]
[456,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №529 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Развилковское Ю8-24-302-196228(155289)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №529 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Развилковское Ю8-24-302-196228(155289)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3711.2382200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3670.4145899999999,null,"0",null,3670.4145899999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",4404.4975100000001,2556.1815906250004,32413450000,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-26","2024-04-19","2024-04-26","2024-08-16"]
[457,"Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.25, ПС №309 \"Болятино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Островецкое, д. Островцы, ул. Новая, д. 6 Ю8-24-303-195729(130889)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.25, ПС №309 \"Болятино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Островецкое, д. Островцы, ул. Новая, д. 6 Ю8-24-303-195729(130889)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",802.26575000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",798.25417000000004,null,"0",null,798.25417000000004,"ООО \"ВСС\"",957.90499999999997,957.90499999999997,32413455350,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-26","2024-04-19","2024-04-26","2024-06-13"]
[458,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-118, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Красино д, Летняя ул, д.16 Ю8-24-303-195795(150512)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-118, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Красино д, Летняя ул, д.16 Ю8-24-303-195795(150512)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",807.67782,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",803.63917000000004,null,"0",null,803.63917000000004,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",964.36699999999996,964.36699999999996,32413449538,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-26","2024-04-15","2024-04-26","2024-06-15"]
[459,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1946 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., квартал 49-9, зем. уч. 97а Ю8-24-302-195211(147692)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1946 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., квартал 49-9, зем. уч. 97а Ю8-24-302-195211(147692)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3751.8554399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3721.8404999999998,null,"0",null,3721.8404999999998,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4466.2085999999999,2671.7497874999999,32413449542,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-24","2024-04-15","2024-04-24","2024-08-14"]
[460,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №766 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-766 до оп. №1, строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвесом доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-766 до оп. №9А, ПС №447 \"Пущино\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Большое Грызлово Ю8-24-302-195987(154704)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №766 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-766 до оп. №1, строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвесом доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-766 до оп. №9А, ПС №447 \"Пущино\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Большое Грызлово Ю8-24-302-195987(154704)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3524.2653500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3506.6439999999998,null,"0",null,3506.6439999999998,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",4207.9727999999996,2503.0183034482757,32413449600,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-22","2024-04-15","2024-04-22","2024-08-16"]
[461,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2342 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с Юсупово Ю8-24-302-196010(157645)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2342 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с Юсупово Ю8-24-302-196010(157645)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1632.9850899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1620.7376999999999,null,"0",null,1620.7376999999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1944.8852400000001,1131.5695941818183,32413455361,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-27","2024-04-15","2024-04-27","2024-08-15"]
[465,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-368, ПС №319 \"Лаговская\", РЩ-0,4 кВ, рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, СНТ \"Испытатель-2\", вблизи п. Подольской МИС Ю8-24-302-195275(146541)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-368, ПС №319 \"Лаговская\", РЩ-0,4 кВ, рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, СНТ \"Испытатель-2\", вблизи п. Подольской МИС Ю8-24-302-195275(146541)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",592.44881999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",587.70921999999996,null,"0",null,587.70921999999996,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",705.25106000000005,705.25106000000005,32413449586,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-26","2024-04-19","2024-04-26","2024-06-14"]
[470,"Строительство КТПП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ КТПП-2172, ПС №708 \"Санаторная\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, мкр-н Востряково Ю8-24-302-195184(142992)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ КТПП-2172, ПС №708 \"Санаторная\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, мкр-н Востряково Ю8-24-302-195184(142992)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3561.9751799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3542.3843200000001,null,"0",null,3542.3843200000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4250.8611799999999,2656.7882374999999,32413456574,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-26","2024-04-19","2024-04-26","2024-08-08"]
[473,"Строительство 11ТП-20/0,4 кВ №22 - №32, 2КЛ-20 кВ от сооруж. РП-20 кВ №2 до сооруж. РП-20 кВ №3, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №2 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №3 с заходом в РУ-10 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №22-26, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №1 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №3 с заходом в РУ-20 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №27-32, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Красная Пахра, рядом с владением 113; к.н 77:22:0020118:1686","I-315733","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство 11ТП-20/0,4 кВ №22 - №32, 2КЛ-20 кВ от сооруж. РП-20 кВ №2 до сооруж. РП-20 кВ №3, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №2 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №3 с заходом в РУ-10 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №22-26, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №1 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №3 с заходом в РУ-20 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №27-32, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Красная Пахра, рядом с владением 113; к.н 77:22:0020118:1686","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",241300.92421,"ВЗ","ОК","2","2","КУ: ООО «Техстроймонтаж» (Лидер КУ), ООО «Производственное объединение «Элером» (Член КУ)",241300.92421,null,"1",241300.92421,241300.92421,"КУ: ООО «Техстроймонтаж» (Лидер КУ), ООО «Производственное объединение «Элером» (Член КУ)",289561.10905000003,24643.498642553193,32413449185,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-25","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-06-10","2024-06-01","2024-06-10","2025-01-31",null,"особо значимый объект (приказа № 2 от 12.01.2015 в соответствии с п. 4.1.8 )"]
[475,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №112Н путем замены существующего трансформатора мощностью 160кВА на трансформатор мощностью 250кВА, замена автоматического выключателя номиналом 25А на автоматический выключатель 50А, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Новиково, з.у. 51; 77:21:0151801:374","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №112Н путем замены существующего трансформатора мощностью 160кВА на трансформатор мощностью 250кВА, замена автоматического выключателя номиналом 25А на автоматический выключатель 50А, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Новиково, з.у. 51; 77:21:0151801:374","Новая Москва","ориентировочный расчет",471.01722999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",470.0752,null,"0",null,470.0752,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",564.09023999999999,122.21955200000001,32413440455,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-04-26","2024-05-03","2024-04-26","2025-02-20"]
[480,"Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4кВ (по Договору ТП №НМ-23-302-44667(319396) от 30.10.2023) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, Ярцево, : 77:22:0030118:2264","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4кВ (по Договору ТП №НМ-23-302-44667(319396) от 30.10.2023) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, Ярцево, : 77:22:0030118:2264","Новая Москва","ориентировочный расчет",735.53006000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",731.85240999999996,null,"0",null,731.85240999999996,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",878.22289000000001,491.5426623134328,32413440439,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-28","2024-04-02","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-05","2024-04-16","2024-05-05","2024-04-16","2024-08-28"]
[484,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 60 от 05.02.2024, 86 от 01.02.2024 Раменский район (5 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5172.0144300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5146.1543499999998,null,"0",null,5146.1543499999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",6175.3852200000001,4467.2999463829792,32413445605,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-07-26"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3/9 ВЛИ-0,4 кВ МТП-493  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Евсеево, 50:17:0021713:725","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3/9 ВЛИ-0,4 кВ МТП-493  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Евсеево, 50:17:0021713:725","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",34.909100000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-07-26"]
["справочный","Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ № 97 (замена на КТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), замена ПСС на первой опоре отп. на КТП-97 на АСП-10 кВ (реклоузер), РЛКВ-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ с КТП 97  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Козлово, СНТ \"Марс\", уч. 79, 50:17:0030814:79","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ № 97 (замена на КТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), замена ПСС на первой опоре отп. на КТП-97 на АСП-10 кВ (реклоузер), РЛКВ-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ с КТП 97  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Козлово, СНТ \"Марс\", уч. 79, 50:17:0030814:79","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3249.9562799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-25","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-23","2024-05-01","2024-04-23","2024-07-26"]
[486,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1483 с заменой трансформатора с 400 кВА на 630 кВА ПС 110 кВ №424 Чисмена (аб) №424 РЖД , ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Золево,50:07:0040601:123","O_I-311082","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1483 с заменой трансформатора с 400 кВА на 630 кВА ПС 110 кВ №424 Чисмена (аб) №424 РЖД , ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Золево,50:07:0040601:123","Западные электрические сети","ССР",965.57860000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",955.92281000000003,null,"0",null,955.92281000000003,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1147.1073699999999,331.25025657754009,32413456927,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-07","2024-05-03","2024-05-07","2024-11-10"]
["справочный","Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ВЛ-10 кВ отпайка от существующей ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 35 кВ № 462 \"Середа\" до сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ до границ земельного участка Заявителя, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Филенино, 50:06:0090201:74","I-317538","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ВЛ-10 кВ отпайка от существующей ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 35 кВ № 462 \"Середа\" до сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ до границ земельного участка Заявителя, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Филенино, 50:06:0090201:74","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3305.9741300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-25","2024-04-01","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-03","2024-05-03","2024-05-03","2025-02-19"]
[490,"Строительство ТП - 10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. ПС-264/26412 – ТП-1105 ПС №264 \"Мцыри\", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Баранцево","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. ПС-264/26412 – ТП-1105 ПС №264 \"Мцыри\", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Баранцево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",9670.4099299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",9409.3080000000009,null,"0",null,9409.3080000000009,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",11291.169599999999,11291.169599999999,32413449525,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-13","2024-04-26","2024-05-13","2024-04-26","2024-06-07"]
[493,"Строительство КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ № 1, 2 ЦРП-6 кВ № 11 до сооруж. КРУН-6 кВ № 3, 4, 4КРУН-6 кВ, ПС 220/110/35/10/6 кВ №176 \"Хлебниково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, д. Грибки, ул. Московская, уч. 2","I-317350","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ № 1, 2 ЦРП-6 кВ № 11 до сооруж. КРУН-6 кВ № 3, 4, 4КРУН-6 кВ, ПС 220/110/35/10/6 кВ №176 \"Хлебниково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, д. Грибки, ул. Московская, уч. 2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11403.78076,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",11380.9732,null,"0",null,11380.9732,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",13657.16784,13657.16784,32413449535,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-25","2024-04-26","2024-04-25","2024-06-16"]
[496,"Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от РП-10 кВ №0449, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ПС №498 \"Орлово\", в т.ч. ПИР, КРУН-6 кВ, МО, Сергиево-Посадский р-н, рп Скоропусковой, пром.зона 29","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от РП-10 кВ №0449, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ПС №498 \"Орлово\", в т.ч. ПИР, КРУН-6 кВ, МО, Сергиево-Посадский р-н, рп Скоропусковой, пром.зона 29","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",3269.6956599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3250.0774000000001,null,"0",null,3250.0774000000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3900.0928800000002,2576.2081409174316,32413439736,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-28","2024-04-03","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-19","2024-05-10","2024-04-19","2024-08-06"]
[498,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП6/0,4кВ № 1118 до опоры №16 ф.3, ПС №166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Чивирево, ЖСЭТИЗ \"Чиверево-1\", ул.Вольная, уч. 14","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП6/0,4кВ № 1118 до опоры №16 ф.3, ПС №166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Чивирево, ЖСЭТИЗ \"Чиверево-1\", ул.Вольная, уч. 14","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",730.40335000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",726.75133000000005,null,"0",null,726.75133000000005,"ООО \"ЭМПИН\"",872.10159999999996,506.38157419354837,32413439762,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-28","2024-04-03","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-19","2024-05-10","2024-04-19","2024-08-21"]
[501,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому району №1 по приказу №684 от 05.03.2024 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",4706.2730300000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4579.2030000000004,null,"0",null,4579.2030000000004,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5495.0436,3178.5056117647064,32413439818,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-28","2024-04-15","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-02","2024-05-10","2024-05-02","2024-08-12"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4кВ №3094 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, с/т \"Заречье\", уч.13","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №3094 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, с/т \"Заречье\", уч.13","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",466.62477999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-28","2024-03-28","2024-04-03","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-25","2024-05-10","2024-04-25","2024-08-21"]
[506,"Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 73 (замена на  КТП-250 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 28 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-73  ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, г/о Черноголовка, д. Старки, уч. 18, 50:16:0202002:578","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 73 (замена на  КТП-250 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 28 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-73  ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, г/о Черноголовка, д. Старки, уч. 18, 50:16:0202002:578","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3515.9402300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3498.3605200000002,null,"0",null,3498.3605200000002,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4198.03262,2526.2497182300885,32413445593,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-23","2024-05-14","2024-04-23","2024-08-14"]
[509,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 623 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 250 кВА), ВЛЗ-10 кВ в пролетах опор 26-43/1  фид. Колычево  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н,  г/о Биорковский, д. Семёновское, 50:34:0040402:1481","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 623 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 250 кВА), ВЛЗ-10 кВ в пролетах опор 26-43/1  фид. Колычево  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н,  г/о Биорковский, д. Семёновское, 50:34:0040402:1481","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2984.58403,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2970,null,"0",null,2970,"ООО \"ФАБИ\"",3564,2163.8571428571427,32413445578,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-23","2024-05-14","2024-04-23","2024-08-13"]
[511,"Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов - 35 шт.)  от ТП-25  ПС \"Рубин\" № 153, МО, г. Озёры, д. Тарбушево, ул. Набережная, д. 69, 50:36:0000000:1962","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ (с заменой вводов - 35 шт.)  от ТП-25  ПС \"Рубин\" № 153, МО, г. Озёры, д. Тарбушево, ул. Набережная, д. 69, 50:36:0000000:1962","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3489.5644900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3472.3,null,"0",null,3472.3,"ООО \"ФАБИ\"",4166.76,2552.6097297297297,32413445569,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-23","2024-05-14","2024-04-23","2024-08-12"]
[517,"Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВА № 887 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 25 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-887, строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТП- 887  ПС \"№ 652 Шульгино, МО, Ногинский р-н, п. Рыбхоз, СНТ \"Поляна\", уч. 31, 50:16:0603040:79","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВА № 887 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 25 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-887, строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТП- 887  ПС \"№ 652 Шульгино, МО, Ногинский р-н, п. Рыбхоз, СНТ \"Поляна\", уч. 31, 50:16:0603040:79","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3656.6097300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3638.3266800000001,null,"0",null,3638.3266800000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4365.9920199999997,2759.6364654716976,32413447101,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-08-08"]
[520,"Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 11 отп. на КТП-1229 Ф-205/258, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Демихово\" № 258, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Красная Дубрава, 50:24:0010601:1413","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 11 отп. на КТП-1229 Ф-205/258, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Демихово\" № 258, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Красная Дубрава, 50:24:0010601:1413","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1012.9438,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1007.87908,null,"0",null,1007.87908,"ООО \"РЭС\"",1209.4549,1209.4549,32413447002,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-06-19"]
[522,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по существующим оп. 10-20 (с заменой вводов - 10шт.) от ТП-298  ПС \"Бакунино\" № 736, МО, Коломенский р-н, д. Бакунино, ул. Новослободская, д. 1-А, 50:34:0000000:6631","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по существующим оп. 10-20 (с заменой вводов - 10шт.) от ТП-298  ПС \"Бакунино\" № 736, МО, Коломенский р-н, д. Бакунино, ул. Новослободская, д. 1-А, 50:34:0000000:6631","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",917.43052999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",913,null,"0",null,913,"ООО \"ФАБИ\"",1095.5999999999999,649.60353982300887,32413447085,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-08-15"]
[525,"Установка СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 93 фид. 1  ПС \"Коробово\" № 349, МО, г. Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Ленина, 50:25:0090111:480","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установка СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 93 фид. 1  ПС \"Коробово\" № 349, МО, г. Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Ленина, 50:25:0090111:480","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1883.0804700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1873.2,null,"0",null,1873.2,"ООО \"ФАБИ\"",2247.84,2247.84,32413447075,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-06-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-9 фид. \"Быт-1\")от РУ-0,4 кВ ЗТП-266, от опоры 9   ПС \"Маслово\" № 456, МО, г. Зарайск, д. Летуново, 50:38:0030107:1143","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-9 фид. \"Быт-1\")от РУ-0,4 кВ ЗТП-266, от опоры 9   ПС \"Маслово\" № 456, МО, г. Зарайск, д. Летуново, 50:38:0030107:1143","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",856.01125000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-06-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж. по дог. № В8-24-302-108349(132292) от 06.02.2024  ПС \"Непецино\" № 74, МО, д. Подмалинки, 50:34:0050445:366","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж. по дог. № В8-24-302-108349(132292) от 06.02.2024  ПС \"Непецино\" № 74, МО, д. Подмалинки, 50:34:0050445:366","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",456.53933000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-08-13"]
[531,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 164 от 22.02.2024 Коломенский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5110.62417,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",5085.1000000000004,null,"0",null,5085.1000000000004,"ООО \"ФАБИ\"",6102.12,3494.3764102564101,32413447058,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-08-19"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ- 0,4 кВ до оп. 6 и фид. Береговая от ВЛИ-0,4 кВ до оп. 9  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Игнатьево, ул. Тепличная, 50:34:0040102:1585","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ- 0,4 кВ до оп. 6 и фид. Береговая от ВЛИ-0,4 кВ до оп. 9  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Игнатьево, ул. Тепличная, 50:34:0040102:1585","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1415.58737,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-08-19"]
["справочный","Установка ИКЗ-10 кВ (2 шт.) на ВЛЗ-10 кВ фид. Лысцево оп. 38/9 и 38/20  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, с. Лысцево, ул. Полевая, з/у 100, 50:34:0040217:1060","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установка ИКЗ-10 кВ (2 шт.) на ВЛЗ-10 кВ фид. Лысцево оп. 38/9 и 38/20  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, с. Лысцево, ул. Полевая, з/у 100, 50:34:0040217:1060","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",437.70931000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-08-18"]
[533,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 127 от 13.02.2024, 164 от 22.02.2024 Егорьевский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4953.8106900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4929.1000000000004,null,"0",null,4929.1000000000004,"ООО \"ФАБИ\"",5914.92,3387.1764102564102,32413447051,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-08-19"]
["справочный","Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВА № 847 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА), замена РУ-0,4 кВ  ПС \"Федино\" № 590, МО, г/о Воскресенск, с. Карпово, ул. Заозерная, 50:29:0060217:1367","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВА № 847 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА), замена РУ-0,4 кВ  ПС \"Федино\" № 590, МО, г/о Воскресенск, с. Карпово, ул. Заозерная, 50:29:0060217:1367","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",553.97378000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-08-16"]
[535,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 164 от 22.02.2024, 136 от 15.02.2024 Щелковский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2087.6716900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЭТС\"",2077.23333,null,"0",null,2077.23333,"ООО \"МЭТС\"",2492.6799999999998,558.56040133779254,32413446965,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2025-02-17"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, примерно в 100 м к северу от д. Назимиха, 50:14:0030122:698","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, примерно в 100 м к северу от д. Назимиха, 50:14:0030122:698","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1460.11491,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-07-30"]
[537,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 164 от 22.02.2024 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4307.7833499999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4303.4750000000004,null,"0",null,4303.4750000000004,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5164.17,3061.9415044247789,32413447030,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-08-15"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 487 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, СНТ \"Лесное Фрязино\", уч. 39, 50:14:0030405:39","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 487 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, СНТ \"Лесное Фрязино\", уч. 39, 50:14:0030405:39","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1642.1830399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-08-15"]
["справочный","Установка ячейки ВВк, строительство КВЛ-6 кВ от вновь сооружаемой ячейки в ТП-75 \"Мамонтово\" фид. 3  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, д. Карабаново, 50:16:0401024:472","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установка ячейки ВВк, строительство КВЛ-6 кВ от вновь сооружаемой ячейки в ТП-75 \"Мамонтово\" фид. 3  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Ногинский р-н, д. Карабаново, 50:16:0401024:472","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3438.91561,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-28","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-04-24","2024-08-15"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-2052, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Растуново с, Вишневая ул, стр 7 Ю8-24-302-197734(173757)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-2052, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Растуново с, Вишневая ул, стр 7 Ю8-24-302-197734(173757)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",422.19524000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-26","2024-04-01","2024-04-11","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-05-02","2024-04-16","2024-05-02","2024-05-13"]
[543,"Реконстукция ЗТП-10/0,4 кВ №302 с установкой тр-ра 400 кВА, ячеек ф.3 РУ-10 кВ и монтаж РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО Ивановское Ю8-24-302-198116(179461)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконстукция ЗТП-10/0,4 кВ №302 с установкой тр-ра 400 кВА, ячеек ф.3 РУ-10 кВ и монтаж РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО Ивановское Ю8-24-302-198116(179461)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",5158.61312,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",5132.82,null,"0",null,5132.82,"ООО \"ВСС\"",6159.384,6159.384,32413456452,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-22","2024-04-16","2024-04-22","2024-05-14"]
[545,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 на участке от оп. №1 до оп. №43 ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Уварово Ю8-24-302-197612(167735)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 на участке от оп. №1 до оп. №43 ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Уварово Ю8-24-302-197612(167735)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",5625.7546700000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",5594.8130199999996,null,"0",null,5594.8130199999996,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",6713.7756200000003,6713.7756200000003,32413450008,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-29","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-24","2024-04-16","2024-04-24","2024-05-31"]
[548,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №358 \"Ерино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о Чехов, д Курниково Ю8-24-302-197651(173076)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №358 \"Ерино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о Чехов, д Курниково Ю8-24-302-197651(173076)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1007.2809999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1001.236,null,"0",null,1001.236,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1201.4831999999999,1201.4831999999999,32413456404,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-22","2024-04-16","2024-04-22","2024-05-10"]
[553,"Строительство РП-10 кВ с установкой 10 ячеек, 2КЛ-10 кВ от 2-х ячеек с.ш. РУ-10 кВ ПС-750 кВ № 511 \"Белый Раст\" до 1-й и 2-й секции РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, г/п Икша, в районе д. Зараменье","I-314383","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ с установкой 10 ячеек, 2КЛ-10 кВ от 2-х ячеек с.ш. РУ-10 кВ ПС-750 кВ № 511 \"Белый Раст\" до 1-й и 2-й секции РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, г/п Икша, в районе д. Зараменье","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",143904.05280999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",143901.5,null,"1",142980.51407,142980.51407,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",171576.61687999999,30845.234495280896,32413450050,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-04-27","2024-04-21","2024-04-27","2025-04-18"]
[557,"Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 32921 ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 32921 ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1884.48035,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1833.5993800000001,null,"0",null,1833.5993800000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2200.3192600000002,2200.3192600000002,32413439909,"https://lot-online.ru","2024-03-22","2024-03-28","2024-04-15","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-16","2024-05-06","2024-04-16","2024-05-06","2024-05-08"]
[561,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.9 до оп.26 ВЛИ-0,4 кВ ф.Верх ТП-36 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о.Кукаринский, д.Криушино, 50:18:0030318:26","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.9 до оп.26 ВЛИ-0,4 кВ ф.Верх ТП-36 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о.Кукаринский, д.Криушино, 50:18:0030318:26","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1001.0386099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",993.23050999999998,null,"0",null,993.23050999999998,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1191.87661,569.56935345132752,32413456917,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-04-01","2024-04-15","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-07","2024-05-12","2024-05-07","2024-08-28"]
[562,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3960 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Михайловское, 50:18:0090209:939","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3960 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Михайловское, 50:18:0090209:939","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",691.15985000000001,null,"0",null,691.15985000000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",829.39182000000005,396.3465334513275,32413450280,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-08","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-07","2024-05-12","2024-05-07","2024-08-28"]
[568,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3963 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Сысоево, 50:08:0040152:685","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3963 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Сысоево, 50:08:0040152:685","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",691.09018000000003,null,"0",null,691.09018000000003,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",829.30822000000001,408.27481600000004,32413450293,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-04-27","2024-05-12","2024-04-27","2024-09-04"]
[571,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3181 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3181 с заменой провода ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,3 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Рождествено, 50:08:0070337:377","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3181 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3181 с заменой провода ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,3 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Рождествено, 50:08:0070337:377","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1895.1762100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1879.6357700000001,null,"0",null,1879.6357700000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2255.5629199999998,1064.6256982399998,32413450248,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-08","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-02","2024-05-12","2024-05-02","2024-09-04"]
[573,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Меры, 50:08:0000000:167865","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Меры, 50:08:0000000:167865","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1193.1604400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1183.49584,null,"0",null,1183.49584,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1420.1950099999999,591.7479208333333,32413450266,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-12","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-16","2024-05-12","2024-05-16","2024-09-01"]
[576,"Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящегося по договору З8-23-302-139581(371689) ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,36 км, ВЛ-0,4 кВ-0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:2026","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящегося по договору З8-23-302-139581(371689) ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,36 км, ВЛ-0,4 кВ-0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:2026","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3031.9624800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",3008.3131800000001,null,"0",null,3008.3131800000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",3609.9758200000001,3397.6243011764705,32413450302,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-04-27","2024-05-12","2024-04-27","2024-07-04"]
[580,"Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-5984 , КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ПС-35 кВ №482 \"Дачная\", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, г.Одинцово, Санаторий Поречье, 50:49:0010301:998","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-5984 , КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ПС-35 кВ №482 \"Дачная\", 2хГРЩ-0,4 кВ (0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, г.Одинцово, Санаторий Поречье, 50:49:0010301:998","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1888.4788900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",1872.9933599999999,null,"0",null,1872.9933599999999,"ООО \"ССП\"",2247.5920299999998,2095.7277036486485,32413450563,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-04-22","2024-05-12","2024-04-22","2024-07-05"]
[584,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.163 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС 35 кВ №724 \"Збышки\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горетово, в 200 м на С-В, 50:18:0070211:1092","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.163 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС 35 кВ №724 \"Збышки\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Горетово, в 200 м на С-В, 50:18:0070211:1092","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",972.31632999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",964.73226,null,"0",null,964.73226,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1157.6787099999999,1157.6787099999999,32413450251,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-26","2024-04-27","2024-04-26","2024-05-21"]
["справочный","Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,33 км, ВЛ-0,4 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Рыбушки, 50:08:0080201:605","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", ЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,33 км, ВЛ-0,4 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Рыбушки, 50:08:0080201:605","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3295.6601099999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-27","2024-03-29","2024-04-08","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-02","2024-05-12","2024-05-02","2024-09-05"]
["справочный","Строительство КЛ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-57480(961028) КТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ГРЩ-0,38 кВ (0,737 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0050119:640","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-57480(961028) КТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ГРЩ-0,38 кВ (0,737 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0050119:640","Западные электрические сети","ССР",1985.6470899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-27","2024-03-29","2024-04-08","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-02","2024-05-12","2024-05-02","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ГРЩ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\",  КЛ-0,4 кв (0,297 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0000000:167692","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ГРЩ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\",  КЛ-0,4 кв (0,297 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0000000:167692","Западные электрические сети","ССР",793.49549000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-27","2024-03-29","2024-04-08","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-02","2024-05-12","2024-05-02","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №74605 ПС-110 кВ №11 \"Соловьево\", с заменой на КТП в габ.630 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Щедрино, 50:20:0071210:105","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №74605 ПС-110 кВ №11 \"Соловьево\", с заменой на КТП в габ.630 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Щедрино, 50:20:0071210:105","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1397.3924999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-27","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-22","2024-04-27","2024-04-22","2024-05-21"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3029 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена трансформатора (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крючково, 50:08:0060158:143","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3029 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена трансформатора (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крючково, 50:08:0060158:143","Западные электрические сети","ССР",99.317229999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-27","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-03","2024-05-10","2024-05-03","2024-05-31"]
[593,"Строительство КРУН-10кВ №нов.1, КЛ-10кВ от РУ-10кВ БКТП-10/0,4кВ №нов. сооружаемой по п.10.1.1. до РУ-10кВ КРУН-10кВ №нов1., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кокошкино, СНТ \"Химик-1\", : 50:26:171106:1670","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) потитулу: Строительство КРУН-10кВ №нов.1, КЛ-10кВ от РУ-10кВ БКТП-10/0,4кВ №нов. сооружаемой по п.10.1.1. до РУ-10кВ КРУН-10кВ №нов1., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кокошкино, СНТ \"Химик-1\", : 50:26:171106:1670","Новая Москва","ССР",5005.79745,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",5000.7916500000001,null,"0",null,5000.7916500000001,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",6000.9499800000003,6000.9499800000003,32413440540,"https://lot-online.ru","2024-03-26","2024-03-28","2024-04-02","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-27","2024-05-11","2024-04-27","2024-06-30"]
[596,"Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ (нов.) в габаритах 400кВА мощностью 250кВА, ВЛ-10кВ от существующей оп. №24 ВЛ-10кВ фид. Л-6 с ТП-10/0,4кВ №436Н до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.2.1.), установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до ближайшей оп. ВЛ-0,4кВ, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №436Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Кузнецово, ул. Березовая, з.у. 1, : 77:21:0150401:1534","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ (нов.) в габаритах 400кВА мощностью 250кВА, ВЛ-10кВ от существующей оп. №24 ВЛ-10кВ фид. Л-6 с ТП-10/0,4кВ №436Н до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.2.1.), установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до ближайшей оп. ВЛ-0,4кВ, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №436Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Кузнецово, ул. Березовая, з.у. 1, : 77:21:0150401:1534","Новая Москва","ориентировочный расчет",1984.4106899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1974.4886300000001,null,"0",null,1974.4886300000001,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",2369.38636,1194.0214727559055,32413440533,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-28","2024-04-02","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-04-27","2024-05-12","2024-04-27","2024-09-01"]
[600,"Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №806/1), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1,  установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, вблизи п. Секерино, : 50:27:0030118:418","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №806/1), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1,  установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, вблизи п. Секерино, : 50:27:0030118:418","Новая Москва","ССР",655.37899000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",654.06822999999997,null,"0",null,654.06822999999997,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",784.88188000000002,784.88188000000002,32413440466,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-03-28","2024-04-02","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-26","2024-05-14","2024-04-26","2024-06-01"]
[604,"Строительство РЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-853 до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Николо-Хованское, корп.вблизи Ник, вл. 2982, стр. вблизи Николо-Хованс, : 77:17:0000000:167 НА З.У. 50:21:0120114:2982","Г","2024","СМР","Выполнение СМР (дополнительный объем) по титулу: Строительство РЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-853 до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Николо-Хованское, корп.вблизи Ник, вл. 2982, стр. вблизи Николо-Хованс, : 77:17:0000000:167 НА З.У. 50:21:0120114:2982","Новая Москва","ССР",4772.4547400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4767.6822899999997,null,"0",null,4767.6822899999997,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",5721.21875,5721.21875,32413440477,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-03-28","2024-04-02","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-27","2024-04-27","2024-04-27","2024-05-31"]
[605,"Строительство КЛ-0,4кВ от РЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, в районе Николо-Хованского кладбища, : 50:21:0120114:2498","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, в районе Николо-Хованского кладбища, : 50:21:0120114:2498","Новая Москва","ССР",4559.0174100000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4554.4583899999998,null,"0",null,4554.4583899999998,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",5465.3500700000004,5465.3500700000004,32413440531,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-03-28","2024-04-02","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-04-27","2024-04-27","2024-04-27","2024-05-31"]
[611,"Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.1 на участке от оп. №1 до оп. №35, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Редькино, ул. Крылатая, уч. №11 Ю8-24-303-193920(127971)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.1 на участке от оп. №1 до оп. №35, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Редькино, ул. Крылатая, уч. №11 Ю8-24-303-193920(127971)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6187.7415000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",6156.8024999999998,null,"0",null,6156.8024999999998,"ООО \"ВСС\"",7388.1629999999996,1685.0196315789472,32413450348,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-26","2024-04-19","2024-04-26","2025-02-05"]
[614,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-23-302-178501(269790)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-23-302-178501(269790)","Южные электрические сети","ССР",619.52659000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",600.94078999999999,null,"0",null,600.94078999999999,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",721.12895000000003,488.26439322916673,32413450329,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-26","2024-05-10","2024-04-26","2024-07-31"]
[616,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ и строительство ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.1 (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-79333(929699)), ПС №358 \"Ерино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, в р-не д. Курниково, с/п Баранцевское Ю8-23-302-172078(205202)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ и строительство ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.1 (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-79333(929699)), ПС №358 \"Ерино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, в р-не д. Курниково, с/п Баранцевское Ю8-23-302-172078(205202)","Южные электрические сети","ССР",969.88647000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",963.09726000000001,null,"0",null,963.09726000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1155.7167099999999,782.51652239583336,32413456352,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-26","2024-05-10","2024-04-26","2024-07-31"]
[619,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35 ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, в р-не д. Ананьино Ю8-23-302-164802(136095)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35 ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, в р-не д. Ананьино Ю8-23-302-164802(136095)","Южные электрические сети","ССР",639.16519000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",635.77760999999998,null,"0",null,635.77760999999998,"АО \"АРСЕНАЛ\"",762.93313000000001,516.56930677083335,32413456340,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-26","2024-05-10","2024-04-26","2024-07-31"]
[624,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 от РТП-7, с ПС №755 \"Молоково\", ЛР-10 кВ, ГНП, 2АСП-10 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Михайлово д Ю8-22-302-138794(603408)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 от РТП-7, с ПС №755 \"Молоково\", ЛР-10 кВ, ГНП, 2АСП-10 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Михайлово д Ю8-22-302-138794(603408)","Южные электрические сети","ССР",4726.4667799999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",4699.52592,null,"0",null,4699.52592,"АО \"АРСЕНАЛ\"",5639.4310999999998,3818.3648072916667,32413456318,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-26","2024-05-10","2024-04-26","2024-07-31"]
[628,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ \"Петровский с РП-6\" c ПС №748 \"Лазарево\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в районе д. Петровское Ю8-21-302-64533(612873)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ \"Петровский с РП-6\" c ПС №748 \"Лазарево\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в районе д. Петровское Ю8-21-302-64533(612873)","Южные электрические сети","ССР",813.15723000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",809.09141999999997,null,"0",null,809.09141999999997,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",970.90970000000004,660.61897113402063,32413456306,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-25","2024-05-10","2024-04-25","2024-07-31"]
[632,"Модернизация КТП-160-10/0,4 кВ №394 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о Люберцы, рп Октябрьский, ул. Дорожная, уч. 12А Ю8-22-302-92528(150392)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КТП-160-10/0,4 кВ №394 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о Люберцы, рп Октябрьский, ул. Дорожная, уч. 12А Ю8-22-302-92528(150392)","Южные электрические сети","ССР",1669.5345400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1661.18667,null,"0",null,1661.18667,"ООО \"ВСС\"",1993.424,1349.7141666666666,32413450117,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-26","2024-05-10","2024-04-26","2024-07-31"]
[633,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект.ячейки РУ-10 кВ КТП-394, ПС №309 \"Болятино\", РЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о Люберцы, рп Октябрьский, ул. Дорожная, уч. 12А Ю8-22-302-92528(150392)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект.ячейки РУ-10 кВ КТП-394, ПС №309 \"Болятино\", РЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о Люберцы, рп Октябрьский, ул. Дорожная, уч. 12А Ю8-22-302-92528(150392)","Южные электрические сети","ССР",2880.77099,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2866.3666699999999,null,"0",null,2866.3666699999999,"ООО \"ВСС\"",3439.64,2328.9229166666669,32413450022,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-26","2024-05-10","2024-04-26","2024-07-31"]
[639,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-508 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-108657(278564)), ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, СП Баранцевское, Чудиново д Дружба-2 тер. СНТ, уч 20 Ю8-22-302-115272(274592)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-508 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-108657(278564)), ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, СП Баранцевское, Чудиново д Дружба-2 тер. СНТ, уч 20 Ю8-22-302-115272(274592)","Южные электрические сети","ССР",760.19249000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",752.59056999999996,null,"0",null,752.59056999999996,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",903.10868000000005,611.47983541666679,32413449518,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-26","2024-05-10","2024-04-26","2024-07-31"]
[640,"Строительство КТПП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ с РТП-7 на КТП-533, ПС №755 \"Молоково\", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, с. Молоково Ю8-22-302-142480(611012) (0,4 МВА; 0,110 км; 44 п.м; 2 шт.(прочие)","N_I-296305","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ с РТП-7 на КТП-533, ПС №755 \"Молоково\", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, с. Молоково Ю8-22-302-142480(611012) (0,4 МВА; 0,110 км; 44 п.м; 2 шт.(прочие)","Южные электрические сети","ССР",4445.3765000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4412.0358299999998,null,"0",null,4412.0358299999998,"ООО \"ВСС\"",5294.4430000000002,1382.0835140562251,32413450044,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-26","2024-05-10","2024-04-26","2024-12-31"]
[646,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2304 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Барыбино Ю8-24-302-198158(180549)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2304 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Барыбино Ю8-24-302-198158(180549)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1632.9830199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1620.7356500000001,null,"0",null,1620.7356500000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1944.8827799999999,957.70742954545449,32413449629,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-04-26","2024-05-12","2024-04-26","2024-09-05"]
[648,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1363 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-302-197851(178243)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1363 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-302-197851(178243)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1143.1944699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1108.8986299999999,null,"0",null,1108.8986299999999,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1330.6783600000001,617.43475904000013,32413449624,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-03","2024-05-12","2024-05-03","2024-09-05"]
[651,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-751 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Любучанский с/о, СО \"Ветераны Столицы\", уч №713 Ю8-24-302-197301(169488)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-751 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Любучанский с/о, СО \"Ветераны Столицы\", уч №713 Ю8-24-302-197301(169488)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1554.71783,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1545.3895,null,"0",null,1545.3895,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1854.4674,888.91825785123967,32413450423,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-03","2024-05-12","2024-05-03","2024-09-01"]
[655,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2301 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Ивановка Ю8-24-302-197672(174784)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2301 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Ивановка Ю8-24-302-197672(174784)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1598.6532199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1586.6633200000001,null,"0",null,1586.6633200000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1903.9959799999999,944.73082977099227,32413449503,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-04-26","2024-05-12","2024-04-26","2024-09-04"]
[660,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2293 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Ивановка Ю8-24-302-197535(167744)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2293 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Ивановка Ю8-24-302-197535(167744)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1632.9830199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1620.7356500000001,null,"0",null,1620.7356500000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1944.8827799999999,965.01817328244272,32413450428,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-04-26","2024-05-12","2024-04-26","2024-09-04"]
[663,"Строительство ТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н , Чулковское с/п  Ю8-24-302-194773(141332)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18,  ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н , Чулковское с/п  Ю8-24-302-194773(141332)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1859.0143,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1844.1421800000001,null,"0",null,1844.1421800000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2212.9706200000001,1176.263662882883,32413449485,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-02","2024-05-10","2024-05-02","2024-08-21"]
[665,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №736 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-736 , ПС №695 \"Крутыши-тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/о Староситненский, в р-не д. Старое, снт \"Строитель\", уч-к 49 Ю8-24-303-196415(163443)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №736 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-736 , ПС №695 \"Крутыши-тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/о Староситненский, в р-не д. Старое, снт \"Строитель\", уч-к 49 Ю8-24-303-196415(163443)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2338.3999399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2326.7075,null,"0",null,2326.7075,"ООО \"ВСС\"",2792.049,1489.0927999999999,32413449481,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-27","2024-05-10","2024-04-27","2024-08-25"]
[668,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шахово Ю8-24-302-196729(162607)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11,  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шахово Ю8-24-302-196729(162607)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2102.8788,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2087.1072199999999,null,"0",null,2087.1072199999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2504.5286599999999,2504.5286599999999,32413450431,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-26","2024-04-19","2024-04-26","2024-06-27"]
[674,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 2641 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, СНТ \"Восток-1\", дом 26 Ю8-24-302-195200(148345)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 2641 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, СНТ \"Восток-1\", дом 26 Ю8-24-302-195200(148345)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1229.34852,null,"0",null,1229.34852,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1475.21822,780.28071140495865,32413450353,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-27","2024-05-10","2024-04-27","2024-08-26"]
[676,"Строительство КТПП-250-10/0,4 кВ (проход. типа), ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-190880(410624)), ПС №266 \"Бор\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-24-302-196238(159467)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-250-10/0,4 кВ (проход. типа), ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-190880(410624)), ПС №266 \"Бор\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-24-302-196238(159467)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",4344.4719100000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4311.8883299999998,null,"0",null,4311.8883299999998,"ООО \"ВСС\"",5174.2659999999996,2930.5577345132742,32413450041,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-27","2024-05-10","2024-04-27","2024-08-18"]
[679,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №450 от 22.02.2024 Раменского района (5 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2471.0522999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2458.69704,null,"0",null,2458.69704,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2950.4364500000001,1732.366355963303,32413449889,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-27","2024-04-19","2024-04-27","2024-08-14"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-2256, ПС №635 \"Степановская\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Никитское с, Речная ул, строение Никитские пруды тер. Ю8-24-302-195760(153223)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-2256, ПС №635 \"Степановская\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Никитское с, Речная ул, строение Никитские пруды тер. Ю8-24-302-195760(153223)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",891.68425999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-27","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-27","2024-04-19","2024-04-27","2024-08-16"]
["справочный","Реконструкция СТП-10/0,4 кВ №1093 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 63 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Новоселки Ю8-24-302-196498(161324)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4 кВ №1093 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 63 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Новоселки Ю8-24-302-196498(161324)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1022.1621,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-27","2024-03-29","2024-04-04","2024-04-08",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-25","2024-04-19","2024-04-25","2025-02-13"]
[682,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №450 от 22.02.2024 Чеховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1655.94543,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1644.3538100000001,null,"0",null,1644.3538100000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1973.2245700000001,794.10257085365856,32413449458,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-03-29","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-05-28","2024-04-19","2024-05-28","2024-08-18"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1764, ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Леониха  Ю8-24-302-196083(157593)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1764, ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Леониха  Ю8-24-302-196083(157593)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",630.59454000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-27","2024-03-29","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-04-19","2024-05-28","2024-04-19","2024-05-28","2024-08-26"]
[687,"Реконструкция КЛ 110 кВ ГЭС-1 – Автозаводская (6,138 км; 16420 кв.м.; 20906 п.м.; 7 шт.(прочие))","N_I-295553","2026","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу Реконструкция КЛ 110 кВ ГЭС-1 – Автозаводская","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1751847.0093100001,"ВЗ","ОК ЕУ","1","1","ООО  \"СПЕЦИНЖСТРОЙ\"",1750180.1179200001,null,"1",1750180.1179200001,1750180.1179200001,"ООО  \"СПЕЦИНЖСТРОЙ\"",2100216.1414999999,70377.613207231028,32413442416,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-03-28","2024-05-06","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-11","2024-06-04","2024-06-11","2025-12-30"]
[689,"Строительство РТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250кВА, КЛ-10кВ от яч. № 3 1 сек. КРУ-10кВ ПС-220/10/6кВ № 18 Бабушкин до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. на 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10 кВ № 164 Лосинка до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 2 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Верхоянская, з/у 14","O_I-310409",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250кВА, КЛ-10кВ от яч. № 3 1 сек. КРУ-10кВ ПС-220/10/6кВ № 18 Бабушкин до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. на 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10 кВ № 164 Лосинка до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 2 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Верхоянская, з/у 14","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",138702.12239,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",138563.42027,null,"1",138563.42027,138563.42027,"ООО\"СМК\"",166276.10432000001,18726.240874873787,32413460860,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-02","2024-04-09","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-03","2024-04-26","2024-05-03","2025-09-30"]
[692,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16186 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 16186 - ТП-10/0,4кВ № 26805, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Суворовская, з/у 2А/1","I-316667",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16186 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 16186 - ТП-10/0,4кВ № 26805, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Суворовская, з/у 2А/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",41795.863290000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",41754.067430000003,null,"1",41754.067430000003,41754.067430000003,"ООО\"СМК\"",50104.880920000003,5642.879792932039,32413460877,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-02","2024-04-09","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-03","2024-04-26","2024-05-03","2025-09-30"]
[697,"Строительство РП-20кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-20кВ от яч. № 202 2 сек. и № 302 3 сек. КРУ-20кВ ПС-220/110/20/10кВ № 805 Пресня до сооруж. РП-20кВ, 4КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ до врезки в КЛ направлением СП-20кВ № 2 - СП-20кВ № З (5 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение Кутузовского пр-та и ул.Кульнева","I-315624",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство РП-20кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-20кВ от яч. № 202 2 сек. и № 302 3 сек. КРУ-20кВ ПС-220/110/20/10кВ № 805 Пресня до сооруж. РП-20кВ, 4КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ до врезки в КЛ направлением СП-20кВ № 2 - СП-20кВ № З (5 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение Кутузовского пр-та и ул.Кульнева","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",151884.55538000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",151732.67082,null,"1",151732.67082,151732.67082,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",182079.20498000001,18334.364390347222,32413459065,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-04-02","2024-04-09","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-05-03","2024-04-22","2024-05-03","2025-11-30"]
[701,"Строительство 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-3 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., влад.30А","O_I-308101",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы(2 этап)по титулу: Строительство 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-3 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., влад.30А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6597.88483,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",6591.2869499999997,null,"0",null,6591.2869499999997,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",7909.5443400000004,1058.8842321298175,32413459078,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-02","2024-04-09","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-05-17","2024-04-25","2024-05-17","2024-04-25","2025-08-31"]
[705,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому району №3 по приказу №684 от 05.03.2024 (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",10325.761339999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",10323.49,null,"0",null,10323.49,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",12388.188,6552.430016528926,32413459090,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-02","2024-04-09","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-27","2024-04-20","2024-04-27","2024-08-26"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 5 оп.1-55 ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 5 оп.1-55 ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",9717.2126100000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-02","2024-04-09","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-27","2024-04-20","2024-04-27","2024-08-26"]
["справочный","Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 от ТП-10кВ №119 до ТП-10/0,4кВ №3111, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Опорный проезд, уч.77","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 от ТП-10кВ №119 до ТП-10/0,4кВ №3111, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Опорный проезд, уч.77","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1739.50578,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-02","2024-04-09","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-27","2024-04-20","2024-04-27","2024-08-22"]
["справочный","Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №33, ПС №829 \"Время\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Ржавки","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №33, ПС №829 \"Время\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Ржавки","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",8925.2367300000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-02","2024-04-09","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-26","2024-04-20","2024-04-26","2024-05-08"]
[713,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1179А (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Матвеево","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1179А (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Матвеево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",555.15851999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",552.89,null,"0",null,552.89,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",663.46799999999996,362.92266666666666,32413454470,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-01","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-27","2024-05-10","2024-04-27","2024-08-22"]
[715,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №1273 (замена КТП и трансформатора на КТП-630 с трансформатором 400 кВА), ПС №353 \"Высоково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шипулино, ул. Луговая, уч.40","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №1273 (замена КТП и трансформатора на КТП-630 с трансформатором 400 кВА), ПС №353 \"Высоково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шипулино, ул. Луговая, уч.40","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",882.02260999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",875.40742999999998,null,"0",null,875.40742999999998,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1050.48892,96.968208000000004,32413454641,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-01","2024-06-04","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-06-24","2024-05-10","2024-06-24","2024-08-28"]
[718,"Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Госпиталь ПС №116 \"Солнечногорск\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Госпиталь ПС №116 \"Солнечногорск\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",706.92217000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",701.62025000000006,null,"0",null,701.62025000000006,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",841.9443,841.9443,32413454675,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-01","2024-04-23","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-07","2024-05-10","2024-05-07","2024-06-25"]
[723,"Строительство КЛ-0,4 кВ от ЦРП-6/0,4кВ № 5 до сооруж. ВРЩ-0,4кВ, ПС №416 \"Красные Горки\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Московское ш.","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ЦРП-6/0,4кВ № 5 до сооруж. ВРЩ-0,4кВ, ПС №416 \"Красные Горки\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Московское ш.","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",706.87093000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",705.45718999999997,null,"0",null,705.45718999999997,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",846.54863,846.54863,32413454773,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-01","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-24","2024-04-26","2024-04-24","2024-05-13"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 641 с заменой ТП и трансформатора на ТП-6/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. № 32 оп.1 до ВЛЗ-6 кВ ф. № 32 оп.31, ПС-220/10/6 кВ № 311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, рп Деденево, вл. 2В","I-317852","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 641 с заменой ТП и трансформатора на ТП-6/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. № 32 оп.1 до ВЛЗ-6 кВ ф. № 32 оп.31, ПС-220/10/6 кВ № 311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, рп Деденево, вл. 2В","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",589.72735999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-02","2024-04-10","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-04-27","2024-05-10","2024-04-27","2025-02-26"]
["справочный","Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3639 до сооруж. КТП-10/0,4кВ, ПС 35/6/0,4 кВ №185 \"Воробьево\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, .п. Пешковское, в районе д.Безверхово","I-317755","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3639 до сооруж. КТП-10/0,4кВ, ПС 35/6/0,4 кВ №185 \"Воробьево\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, .п. Пешковское, врайоне д.Безверхово","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2774.7054899999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-02","2024-04-10","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-02","2024-05-12","2024-05-02","2025-02-21"]
[728,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Пушкинскому р-ну (Распоряжение №267р от 07.03.2024) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",2632.8954600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2617.098,null,"0",null,2617.098,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3140.5176000000001,512.28301276595755,32413459189,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-02","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-15","2024-05-12","2024-05-15","2025-02-21"]
[729,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 349, ПС №463 \"Фарфоровая\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Вербилки, ул. 2-й Ленстрой, д.13","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 349, ПС №463 \"Фарфоровая\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Вербилки, ул. 2-й Ленстрой, д.13","Северные электрические сети","ССР",489.60178000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",487.2,null,"0",null,487.2,"ООО \"ФАБИ\"",584.64,584.64,32413459202,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-02","2024-04-10","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-05-02","2024-05-11","2024-05-02","2024-05-31"]
[735,"Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «ТП390-ТП12» ПС №766 \"Борщево\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Андрианково","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «ТП390-ТП12» ПС №766 \"Борщево\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Андрианково","Северные электрические сети","ССР",1039.3699999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1034.1731500000001,null,"0",null,1034.1731500000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1241.0077799999999,1241.0077799999999,32413459281,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-02","2024-04-10","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-27","2024-05-11","2024-04-27","2024-05-31"]
[737,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Бедово» ПС №140 \"Радищево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, СПК \"50 лет Победы\", уч.200","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Бедово» ПС №140 \"Радищево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, СПК \"50 лет Победы\", уч.200","Северные электрические сети","ССР",2349.7304399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2347.3809999999999,null,"0",null,2347.3809999999999,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2816.8571999999999,2816.8571999999999,32413459299,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-02","2024-04-10","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-26","2024-05-11","2024-04-26","2024-05-31"]
[740,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Химкинскому р-ну (Распоряжение 224р от 22.02.2024)(2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",819.70433000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",814.78611000000001,null,"0",null,814.78611000000001,"ООО \"ЭНКОМ\"",977.74333000000001,218.7957102097902,32413459331,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-02","2024-04-10","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-27","2024-04-26","2024-04-27","2025-02-07"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-88 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", ГРЩ-0,4 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Румянцево, 50:08:0090306:120","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-88 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", ГРЩ-0,4 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Румянцево, 50:08:0090306:120","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",201.67259000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-02","2024-04-17","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-05-08","2024-04-21","2024-05-08","2024-08-21"]
[744,"Реконструкция КЛ-10 кВ ф.16 от РУ-10 кВ до оп.1, ВЛЗ-10 кВ ф.16 от оп.1 до оп.62 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (КЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-10 кВ-4,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080307:790","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.16 от РУ-10 кВ до оп.1, ВЛЗ-10 кВ ф.16 от оп.1 до оп.62 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (КЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-10 кВ-4,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080307:790","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",11523.013730000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",11435.438829999999,null,"0",null,11435.438829999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",13722.526599999999,6926.608664761904,32413460896,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-02","2024-04-17","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-04-21","2024-05-08","2024-04-21","2024-05-08","2024-08-21"]
[745,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 758 от 18.03.2024г. (ЦМ) Истринского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",3800.9253399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3770.5179400000002,null,"0",null,3770.5179400000002,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4524.6215300000003,4524.6215300000003,32413464545,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-16","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-05-13","2024-05-14","2024-05-13","2024-05-27"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №126 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, вблизи д.Михайловское, Базовая станция сотовой связи, 50:18:0090209, РНР №043/2024 от 08.02.2024г.","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №126 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, вблизи д.Михайловское, Базовая станция сотовой связи, 50:18:0090209, РНР №043/2024 от 08.02.2024г.","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",660.45510999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-29","2024-04-03","2024-04-16","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-05-06","2024-05-14","2024-05-06","2024-05-27"]
[748,null,null,null,"ГП;\nПИР;\nСМР;\nПНР;\nМТРиО","Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и прочих работ/услуг, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд НМ- филиала ПАО «Россети Московский регион» стоимостью лотов менее 15 млн. руб. с НДС","ПАО \"Россети Московский регион\"","Рамочник без указания стоимости",0,"ПО","ПО","26","26","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",0,null,0,null,0,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",0,0,32413461387,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-02","2024-04-23","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-02","2024-05-31","2024-06-02","2024-05-31","2025-06-01"]
[751,"Реконструкция КЛ-6 кВ направлением КТП-1089/1 - КТП-4145/3 ф.52, КЛ-6 кВ направлением РТП-1/6 - КТП-1089/3 ф.52 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, г.Раменское, д.Островцы, кад. 50:23:0030144:4066 Ю8-23-343-189650(281993)","I-316937","2025","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ направлением КТП-1089/1 - КТП-4145/3 ф.52, КЛ-6 кВ направлением РТП-1/6 - КТП-1089/3 ф.52 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, г.Раменское, д.Островцы, кад. 50:23:0030144:4066 Ю8-23-343-189650(281993)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",732.53635999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",728.87333000000001,null,"0",null,728.87333000000001,"ООО \"ВСС\"",874.64800000000002,197.40319444444447,32413464950,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-03","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-04-28","2024-04-26","2024-04-28","2024-04-26","2025-02-08"]
[753,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-57177(514530)), ПС №182 \"Гулево\", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Коледино д Ю8-21-302-64766(609102) (0,4 МВА; 0,04 км; 1 т.у.)","M_I-266359","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-57177(514530)), ПС №182 \"Гулево\", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Коледино д Ю8-21-302-64766(609102) (0,4 МВА; 0,04 км; 1 т.у.)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1528.5501899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1520.6017300000001,null,"0",null,1520.6017300000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1824.72208,476.33307309236955,32413464959,"https://lot-online.ru","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-08","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-05-11","2024-04-26","2024-05-11","2024-04-26","2024-12-31"]
[758,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. №191 до оп. №227, ПС №635 \"Степановская\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-24-302-195819(154849)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. №191 до оп. №227, ПС №635 \"Степановская\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-24-302-195819(154849)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",7491.7799100000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",7409.3703299999997,null,"0",null,7409.3703299999997,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",8891.2443999999996,5025.4859652173909,32413460902,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-02","2024-04-09","2024-04-11",null,null,null,null,"2024-04-23","2024-04-26","2024-04-23","2024-04-26","2024-08-19"]
[762,"Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 19120 - ПС 110/10кВ № 833 Крылатская, РТП-10/0,4кВ № 19120 - ПС 110/10/6кВ № 70 Сетунь, РТП-10/0,4кВ № 12204 с.1,с.2 - РТП-10/0,4кВ № 19120 с.1,с.2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.62, к.2, вблизи Карамышевской НПС","I-317551",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 19120 - ПС 110/10кВ № 833 Крылатская, РТП-10/0,4кВ № 19120 - ПС 110/10/6кВ № 70 Сетунь, РТП-10/0,4кВ № 12204 с.1,с.2 - РТП-10/0,4кВ № 19120 с.1,с.2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.62, к.2, вблизи Карамышевской НПС","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",5213.7785400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЮТОП\"",5213.2571699999999,null,"1",5213.2571699999999,5213.2571699999999,"ООО \"ЮТОП\"",6255.9085999999998,1082.7534115384615,32413483194,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-09","2024-04-16","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-05-16","2024-05-14","2024-05-16","2025-01-31"]
[766,"Строительство РП-10кВ (взамен РП-10кВ № 12188), 5КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 19593 А,Б, ПС-220/110/20/10/6кВ № 305 Новобратцево, ПС-220/10кВ № 839 Левобережная, РП-10кВ № 12288 с.2 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Валдайский пр-д, д.16, стр.1","I-318568",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ (взамен РП-10кВ № 12188), 5КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 19593 А,Б, ПС-220/110/20/10/6кВ № 305 Новобратцево, ПС-220/10кВ № 839 Левобережная, РП-10кВ № 12288 с.2 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Валдайский пр-д, д.16, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",45343.74641,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",45298.40266,null,"1",45298.40266,45298.40266,"ООО \"ИК МРЭС\"",54358.083189999998,9733.0351657770261,32413472958,"https://lot-online.ru","2024-04-05","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-08","2024-05-21","2024-05-08","2025-02-28"]
[767,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 22365 - ТП-10/0,4кВ № 14232 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19425 -ТП-10/0,4кВ № 14232 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.8, корп.1","I-317537",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 22365 - ТП-10/0,4кВ № 14232 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19425 -ТП-10/0,4кВ № 14232 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.8, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",21671.85701,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",21650.185150000001,null,"0",null,21650.185150000001,"ООО\"СМК\"",25980.222180000001,2175.2792662559241,32413472960,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-17","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-05-08","2024-04-27","2024-05-08","2026-01-31"]
[771,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 21565 - ТП-10/0,4кВ № 21762 до сооруж ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаконструктора Миля, д.5, корп.1","I-317763",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 21565 - ТП-10/0,4кВ № 21762 до сооруж ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаконструктора Миля, д.5, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",32342.63984,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",32310.297200000001,null,"1",32310.297200000001,32310.297200000001,"ООО\"СМК\"",38772.356639999998,3246.3426570616111,32413472973,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-05-08","2024-04-27","2024-05-08","2026-01-31"]
[774,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 21489 – ТП 10/0,4кВ № 20206 с заходом в ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, вл.11, стр.1 (2,5 МВА; 0,6 км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.)","N_I-282570",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 21489 – ТП 10/0,4кВ № 20206 с заходом в ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, вл.11, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",20365.96125,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",20355.778269999999,null,"0",null,20355.778269999999,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",24426.933919999999,24426.933919999999,32413472981,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-05-02","2024-04-27","2024-05-02","2024-05-31"]
[780,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15356, ТП-10/0,4кВ № 19218, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старый Гай, д.5","I-317458",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15356, ТП-10/0,4кВ № 19218, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиковучетаэ/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старый Гай, д.5","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",24150.376649999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",24126.226269999999,null,"0",null,24126.226269999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",28951.471519999999,6150.8620811721612,32413473134,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-03","2024-04-26","2024-05-03","2025-01-31"]
[782,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13509, ТП-10/0,4кВ № 13529, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, д.45","I-317411",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13509, ТП-10/0,4кВ № 13529, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учетаэ/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, д.45","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",25091.60931,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",25066.5177,null,"1",25066.5177,25066.5177,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",30079.821240000001,6038.328427360595,32413473137,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-19",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-07","2024-04-26","2024-05-07","2025-01-31"]
[785,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10879 до ВРЩ-0,4кВ № 103480 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, д.24","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10879 до ВРЩ-0,4кВ № 103480 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, д.24","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1983.96406,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",1981.98009,null,"0",null,1981.98009,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",2378.3761100000002,2378.3761100000002,32413483221,"https://lot-online.ru","2024-04-05","2024-04-09","2024-04-16","2024-04-19",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-07","2024-05-21","2024-05-07","2024-05-31"]
[790,"Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 26879 до ВРУ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Амурская, д.62А","I-318479",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 26879 до ВРУ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Амурская, д.62А","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",5040.71738,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",5035.6766600000001,null,"0",null,5035.6766600000001,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",6042.8119900000002,6042.8119900000002,32413485580,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-09","2024-04-16","2024-04-19",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-07","2024-06-04","2024-05-07","2024-06-30",null,"особо значимый объект (протокол № 185 от 22.01.2024)"]
[794,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 15196 - ТП № 23564, ТП № 23564 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый пр-зд 5112, д.2, стр.6","M_I-266022",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 15196 - ТП № 23564, ТП № 23564 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый пр-зд 5112, д.2, стр.6","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",24484.37962,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",24459.895240000002,null,"0",null,24459.895240000002,"ООО\"СМК\"",29351.87429,29351.87429,32413473152,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-03","2024-04-26","2024-05-03","2024-06-30"]
[797,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в две КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 28091 - ТП-10/0,4кВ № 17822 до соор. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер.,вл.2","L_I-242350",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в две КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 28091 - ТП-10/0,4кВ № 17822 до соор. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер.,вл.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8987.0889299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",8978.1018399999994,null,"0",null,8978.1018399999994,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",10773.72221,10773.72221,32413473292,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-04-27","2024-05-02","2024-04-27","2024-05-02","2024-05-31"]
[799,"Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ 11055 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Часовая, д.16, стр.9","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ 11055 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Часовая, д.16, стр.9","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",5842.1366799999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5836.2945499999996,null,"0",null,5836.2945499999996,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",7003.5534600000001,7003.5534600000001,32413463952,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-03","2024-04-10","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-25","2024-04-22","2024-04-25","2024-05-31"]
[802,"Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-45-ТП-326 с отп., 6хРЛР-6 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н","K_I-235357","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-45-ТП-326 с отп., 6хРЛР-6 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","CCР",7473.1180899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",7435.7524999999996,null,"1",7435.7524999999996,7435.7524999999996,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",8922.9030000000002,1628.5146159695819,32413473305,"https://lot-online.ru","2024-04-10","2024-04-05","2024-04-17","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-17","2024-05-13","2024-05-17","2024-05-13","2025-01-31"]
[808,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №606 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 оп. №40, ПС №245 \"Пятницкая\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Кашира, д Корыстово Ю8-24-302-197715(167710)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №606 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 оп. №40, ПС №245 \"Пятницкая\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Кашира, д Корыстово Ю8-24-302-197715(167710)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3140.09042,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВСС\"",3124.39,null,"0",null,3124.39,"ООО \"ВСС\"",3749.268,3749.268,32413484522,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-09","2024-04-22","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-07","2024-04-26","2024-05-07","2024-05-15"]
[810,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с ПС №173 \"Новоцементная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Стрелковское, вблизи д Жданово Ю8-24-302-197499(167567)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с ПС №173 \"Новоцементная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Стрелковское, вблизи д Жданово Ю8-24-302-197499(167567)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",5503.9411499999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",5476.4,null,"0",null,5476.4,"ООО \"ФАБИ\"",6571.68,6571.68,32413484540,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-02","2024-04-26","2024-05-02","2024-05-16"]
[813,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвесом доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-1658, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы Ю8-24-303-198353(181658)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвесом доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-1658, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы Ю8-24-303-198353(181658)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",440.55155000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",438.34832999999998,null,"0",null,438.34832999999998,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",526.01800000000003,526.01800000000003,32413484099,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-09","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-16","2024-04-26","2024-05-16","2024-05-22"]
[817,"Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-55 ПС №266 \"Бор\", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Акулинино Ю8-24-302-198509(183678)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-55 ПС №266 \"Бор\", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Акулинино Ю8-24-302-198509(183678)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",4228.7173400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4205.4593999999997,null,"0",null,4205.4593999999997,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",5046.5512799999997,1712.2227557142858,32413484538,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-09","2024-05-02","2024-05-06",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-23","2024-04-26","2024-05-23","2024-09-12"]
[821,"Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1267 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №747 \"Весенняя\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, д. Бережки Ю8-24-302-198430(183077)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1267 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №747 \"Весенняя\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, д. Бережки Ю8-24-302-198430(183077)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1602.2957899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1522.181,null,"0",null,1522.181,"ООО \"СБЭМ\"",1826.6171999999999,730.64688000000001,32413484259,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-09","2024-04-24","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-15","2024-04-26","2024-05-15","2024-09-07"]
[822,"Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №2630 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, д Натальино, СНТ \"Зеленое Ожерелье\", уч 167 Ю8-24-302-198369(171279)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №2630 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, д Натальино, СНТ \"Зеленое Ожерелье\", уч 167 Ю8-24-302-198369(171279)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1476.8209400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1432.51631,null,"0",null,1432.51631,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1719.0195699999999,464.13528389999999,32413484111,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-09","2024-05-08","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-06-03","2024-04-26","2024-06-03","2024-09-11"]
[826,"Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2586 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-24-302-198617(187086)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2586 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-24-302-198617(187086)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1696.8594399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1645.9536599999999,null,"0",null,1645.9536599999999,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1975.1443899999999,777.10598950819667,32413484263,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-09","2024-04-22","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-13","2024-04-26","2024-05-13","2024-09-12"]
[831,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №635 \"Степановская\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-24-302-198152(179126)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №635 \"Степановская\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-24-302-198152(179126)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2223.8103299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2212.6999999999998,null,"0",null,2212.6999999999998,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2655.24,1132.0790697674418,32413484088,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-06","2024-04-26","2024-05-06","2024-09-12"]
[834,"Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.29, ПС №432 \"Пурлово\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серебряно-Прудский, д Семёнково Ю8-24-302-198382(181716)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.29, ПС №432 \"Пурлово\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серебряно-Прудский, д Семёнково Ю8-24-302-198382(181716)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2071.4914600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВСС\"",2061.1333300000001,null,"0",null,2061.1333300000001,"ООО \"ВСС\"",2473.36,981.16760330578518,32413484076,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-09","2024-04-22","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-13","2024-04-26","2024-05-13","2024-09-11"]
[836,"Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №1202 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., д. Островцы Ю8-24-302-198643(183817)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №1202 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., д. Островцы Ю8-24-302-198643(183817)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2117.7144699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2107.12583,null,"0",null,2107.12583,"ООО \"ВСС\"",2528.5509999999999,729.38971153846148,32413484255,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-09","2024-05-08","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-31","2024-04-26","2024-05-31","2024-09-12"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-679, ПС №613 \"Пролетарий\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, д Клейменово Ю8-24-302-198358(182762)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-679, ПС №613 \"Пролетарий\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, д Клейменово Ю8-24-302-198358(182762)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",679.18363999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-04","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-03","2024-04-26","2024-05-03","2024-09-12"]
[843,"Реконструкция путем установки двух линейных ячеек аналогично установленным на 1-й и 2-й секциях РУ-10кВ РТП №164, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Щербинка, ул. Южная, кадастровый номер: -.","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция путем установки двух линейных ячеек аналогично установленным на 1-й и 2-й секциях РУ-10кВ РТП №164, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Щербинка, ул. Южная, кадастровый номер: -.","Новая Москва","ориентировочный расчет",3855.0151500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",3835.7400699999998,null,"0",null,3835.7400699999998,"ООО\"СМК\"",4602.8880799999997,934.96164124999996,32413461542,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-02","2024-04-08","2024-04-10",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-04-26","2024-05-20","2024-04-26","2025-03-12"]
["справочный","Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 849 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Аксено-Бутырки, к/х \"Василек\", 50:16:0502051:44","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 849 (замена тр-р 100 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Аксено-Бутырки, к/х \"Василек\", 50:16:0502051:44","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",384.10692999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-03","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-24","2024-04-26","2024-04-24","2024-08-05"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-302   ПС \"Кудиново\" № 414, МО, г/о Богородский,  СНТ \"Виктория(Воровского)\", д. 131, 50:16:0604099:83","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-302   ПС \"Кудиново\" № 414, МО, г/о Богородский,  СНТ \"Виктория(Воровского)\", д. 131, 50:16:0604099:83","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",315.26152000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-03","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-05",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-24","2024-04-26","2024-04-24","2024-08-05"]
[846,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «14424 ПС №144 \"Першутино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борисово, СНТ \"Сигнал\", уч.6","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «14424 ПС №144 \"Першутино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борисово, СНТ \"Сигнал\", уч.6","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",5688.9093700000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",5646.2425499999999,null,"0",null,5646.2425499999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",6775.4910600000003,6775.4910600000003,32413470512,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-04","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-13","2024-04-27","2024-05-13","2024-04-27","2024-06-28"]
[849,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 42, РЛР-6 кВ, установка прибора учета э/э, ПС-110 кВ № 420 Долгопрудная, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Парковая (0,25 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие))","N_I-285079","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 42, РЛР-6 кВ, установка прибора учета э/э, ПС-110 кВ № 420 Долгопрудная, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Парковая","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",944.13208999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",942.24383,null,"0",null,942.24383,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1130.6926000000001,555.92386166666665,32413470657,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-04","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-17","2024-05-02","2024-05-17","2024-05-02","2024-08-30"]
[855,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 1063 ПС №826 \"Гальцово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Жилкино","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 1063 ПС №826 \"Гальцово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Жилкино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1099.63357,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1093.03575,null,"0",null,1093.03575,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1311.6429000000001,682.48085853658552,32413470880,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-04","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-13","2024-04-27","2024-05-13","2024-04-27","2024-08-28"]
[857,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-156028(318604) от 14.11.2023) ПС №169 \"Константиново\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская, д.43","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-156028(318604) от 14.11.2023) ПС №169 \"Константиново\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская, д.43","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2831.1674800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2828.9,null,"0",null,2828.9,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3394.68,3394.68,32413470918,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-04","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-02","2024-04-26","2024-05-02","2024-05-16"]
[860,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 42 ПС №311 \"Шуколово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Григорково","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 42 ПС №311 \"Шуколово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Григорково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1570.1470400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1567.9,null,"0",null,1567.9,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1881.48,1762.0209523809524,32413470971,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-04","2024-04-11","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-02","2024-05-13","2024-05-02","2024-07-04"]
[863,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 до оп. 11 ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 75 ф.3, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д. Троице-Сельцо, СНТ \"Троице-Сельце\", уч. № 275 А","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 до оп. 11 ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 75 ф.3, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д. Троице-Сельцо, СНТ \"Троице-Сельце\", уч. № 275 А","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",494.80369999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",492.32968,null,"0",null,492.32968,"ООО \"ЭМПИН\"",590.79561999999999,285.03297456140348,32413475125,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-06","2024-05-13","2024-05-06","2024-08-28"]
[867,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 929 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №826 \"Гальцово\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д.Грибаново, контур 28, 37","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 929 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №826 \"Гальцово\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д.Грибаново, контур 28, 37","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",623.63388999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",619.89209000000005,null,"0",null,619.89209000000005,"АО \"АРСЕНАЛ\"",743.87050999999997,383.93316645161286,32413475176,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-13","2024-04-27","2024-05-13","2024-04-27","2024-08-29"]
[868,"Реконструкция МТП-6/0,4кВ №3050 (замена МТП с трансформатором 250кВА на КТП-10/0,4кВ с трансформатором 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №220 \"Ельдигино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Марьина Гора","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №3050 (замена МТП с трансформатором 250кВА на КТП-10/0,4кВ с трансформатором 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №220 \"Ельдигино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Марьина Гора","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1452.0268100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1443.3146200000001,null,"0",null,1443.3146200000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1731.9775400000001,893.92389161290328,32413475230,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-13","2024-04-27","2024-05-13","2024-04-27","2024-08-29"]
[872,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №587 \"Решетниково\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Минино, тер. \"Охотхозяйство \"Дубрава\", уч. 13","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №587 \"Решетниково\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Минино, тер. \"Охотхозяйство \"Дубрава\", уч. 13","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1153.87031,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1148.10096,null,"0",null,1148.10096,"ООО \"ЭМПИН\"",1377.7211500000001,1377.7211500000001,32413475274,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-18","2024-05-02","2024-05-18","2024-05-02","2024-06-28"]
[875,"Строительство ТП-10кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 524 ПС №315 \"Ченцы\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Игнашино","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 524 ПС №315 \"Ченцы\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Игнашино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",505.51749000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",502.98989999999998,null,"0",null,502.98989999999998,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",603.58788000000004,561.96112965517239,32413475316,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-18","2024-05-07","2024-05-18","2024-05-07","2024-07-04"]
[881,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №416 \"Красные Горки\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №416 \"Красные Горки\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2133.96884,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2129.7008999999998,null,"0",null,2129.7008999999998,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2555.6410799999999,2555.6410799999999,32413475433,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-21"]
[883,"Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-167357(176454) от 06.03.2024), ПС №145 \"Нахабино\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, дер. Глухово","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-167357(176454) от 06.03.2024), ПС №145 \"Нахабино\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, дер. Глухово","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",515.84965,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",512.75456999999994,null,"0",null,512.75456999999994,"ООО \"ЭНКОМ\"",615.30547999999999,615.30547999999999,32413475469,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-18","2024-04-27","2024-05-18","2024-04-27","2024-06-28"]
[887,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от т ТП-834 , ПС №577 \"Якоть\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Габовское, д. Каменка, д. 40А","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от т ТП-834 , ПС №577 \"Якоть\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Габовское, д. Каменка, д. 40А","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",674.73230000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",672.42,null,"0",null,672.42,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",806.904,743.86462500000005,32413475514,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-18","2024-05-02","2024-05-18","2024-05-02","2024-07-05"]
[890,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ 29 (замена трансформатора 100 квА на трансформатор 160 кВА), ПС №672 \"Лешково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Лозовское, д. Лешково, д.60","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ 29 (замена трансформатора 100 квА на трансформатор 160 кВА), ПС №672 \"Лешково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Лозовское, д. Лешково, д.60","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",510.59523999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",508.04226,null,"0",null,508.04226,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",609.65071,609.65071,32413475598,"https://lot-online.ru","2024-04-02","2024-04-05","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-07","2024-05-06","2024-05-07","2024-05-21"]
[894,"Модернизация ЗТП-442 \"Денисьево\", в.т.ч. ПИР, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))","J_I-222605","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ЗТП-442 \"Денисьево\", в.т.ч. ПИР, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",780.84329000000002,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",777,null,"0",null,777,"ООО \"ФАБИ\"",932.4,192.91034482758619,32413490768,"https://lot-online.ru","2024-03-28","2024-04-10","2024-04-22","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-05","2024-05-13","2024-05-05","2024-05-13","2024-12-31"]
[895,"Модернизация ЗТП № 169, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (5 шт.(РУ); 5 шт.(прочие))","J_I-222597","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ЗТП № 169, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (5 шт.(РУ); 5 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",979.52215999999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",974.7,null,"0",null,974.7,"ООО \"ФАБИ\"",1169.6400000000001,241.99448275862071,32413490771,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-04-10","2024-04-22","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-05","2024-05-13","2024-05-05","2024-05-13","2024-12-31"]
[899,"Модернизация ЗТП № 16, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (3 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))","J_I-222600","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ЗТП № 16, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (3 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",582.16441999999995,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",579.29999999999995,null,"0",null,579.29999999999995,"ООО \"ФАБИ\"",695.16,155.45772151898731,32413490657,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-04-10","2024-04-22","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-05","2024-05-08","2024-05-05","2024-05-08","2024-12-31"]
[904,"Модернизация РУ-6 кВ РП-1010 \"СОБОЛЕВО\" (замена оборудования производства ГДР) ПС№636 \"Пичурино\", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевского р-н (10 шт.(РУ); 10 шт.(прочие))","J_I-222604","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РУ-6 кВ РП-1010 \"СОБОЛЕВО\" (замена оборудования производства ГДР) ПС№636 \"Пичурино\", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевского р-н (10 шт.(РУ); 10 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1972.91652,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1963.2,null,"0",null,1963.2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2355.84,261.76,32413490670,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-04-10","2024-05-20","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-05","2024-06-07","2024-05-05","2024-06-07","2024-12-31"]
[907,"Модернизация РУ-10 кВ ЗТП № 89 (замена оборудования производства ГДР) ПС №16 \"Дятлово\", в т.ч. ПИР, МО, Зарайского р-н, д. Куково (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))","J_I-222610","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РУ-10 кВ ЗТП № 89 (замена оборудования производства ГДР) ПС №16 \"Дятлово\", в т.ч. ПИР, МО, Зарайского р-н, д. Куково (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",780.84329000000002,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФАБИ\"",777,null,"0",null,777,"ООО \"ФАБИ\"",932.4,103.6,32413491549,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-04-10","2024-05-20","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-05","2024-06-07","2024-05-05","2024-06-07","2024-12-31"]
[909,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 34 от ПС №663 «Взлетная» до РП-3, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (6,746 км; 1 шт.(прочие))","M_I-273893","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудования по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 34 от ПС №663 «Взлетная» до РП-3, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (6,746 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17894.077669999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",17876.183590000001,null,"1",17876.183590000001,17876.183590000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",21451.420310000001,21451.420310000001,32413486203,"https://lot-online.ru","2024-03-25","2024-04-09","2024-04-15","2024-04-19",null,null,null,null,"2024-04-30","2024-05-07","2024-04-30","2024-05-07","2024-06-30"]
["справочный","Модернизация ПС-35 кВ Титово № 586 с установкой по 1 яч. на 1 и 2 сек 6 кВ и комплектов ДГР на 1 и 2 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (1 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","M_I-269721","2024","ПИР","Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ПС-35 кВ Титово № 586 с установкой по 1 яч. на 1 и 2 сек 6 кВ и комплектов ДГР на 1 и 2 сек 6 кВ в РУ-6 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",922.69206999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-28","2024-04-09","2024-04-26","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-11","2024-05-31","2024-06-11","2024-09-30"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ № 688 Планерная с заменой ДГР и ТДГК на 2-й сек РУ 10 кВ, масляного выключателя на вакуумный в яч. 10 кВ, автоматики регулировки компенсации, в т.ч. ПИР, МО (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","N_I-293696","2024","ПИР","Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 688 Планерная с заменой ДГР и ТДГК на 2-й сек РУ 10 кВ, масляного выключателя на вакуумный в яч. 10 кВ, автоматики регулировки компенсации, в т.ч. ПИР, МО","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",813.44764999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-28","2024-04-09","2024-04-26","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-11","2024-05-31","2024-06-11","2024-09-30"]
[916,"Модернизация ПС-110 кВ ПС № 366 «Донино» ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОО (700 п.м.; 3 шт.(прочие))","N_I-293146","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ ПС № 366 «Донино» ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОО (700 п.м.; 3 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Орентировочный расчет",477.73228999999998,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",438.55822999999998,null,"0",null,438.55822999999998,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",526.26987999999994,105.71360034934497,32413482146,"https://lot-online.ru","2024-03-27","2024-04-08","2024-04-18","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-15","2024-06-01","2024-05-15","2024-12-30"]
[917,"Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП хозспособом на филиале МКС в 2024г.","Г",2024,"МТРиО","Поставка труба термостойкая","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",6433.7294000000002,"ВЗ","ОЗП","4","4","ООО \"ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ\"",6413.40798,null,"1",4614.96,4614.96,"ООО \"ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ\"",5537.9520000000002,1009.1379200000001,32413478718,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-18","2024-05-06",null,null,null,null,"2024-06-06","2024-05-20","2024-07-31","2024-05-20","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение комплектов геодезиста для выполнения договоров ТП хозспособом филиалом ЮЭС","Г",2024,"МТРиО","Поставка комплектов геодезиста","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",9584.4750000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-03-27","2024-04-04","2024-04-24","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-06","2024-05-28","2024-07-10","2024-05-28","2024-12-31"]
[920,"Строительство 2КЛ-20кВ от яч. № 203 2 сек. РУ-20кВ ПС-220/110/10кВ № 805 Пресня до границы участка Заявителя, 2КЛ-20 кВ от яч. № 306 3 сек. РУ-20кВ ПС-220/20/10кВ № 758 Белорусская до границы участка Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Академика Курчатова, д.1, стр.348","I-315393",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КЛ-20кВ от яч. № 203 2 сек. РУ-20кВ ПС-220/110/10кВ № 805 Пресня до границы участка Заявителя, 2КЛ-20 кВ от яч. № 306 3 сек. РУ-20кВ ПС-220/20/10кВ № 758 Белорусская до границы участка Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Академика Курчатова, д.1, стр.348","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",35733.828759999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",35698.094929999999,null,"1",35698.094929999999,35698.094929999999,"ООО \"СФ ТЦС\"",42837.713920000002,9579.741931476794,32413490731,"https://lot-online.ru","2024-04-05","2024-04-10","2024-04-17","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-08","2024-05-21","2024-05-08","2024-12-31"]
[925,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19620, ТП-10/0,4кВ № 16352, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Челябинская, д.16, корп.2","I-316344",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19620, ТП-10/0,4кВ № 16352, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Челябинская, д.16, корп.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",25261.765230000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",25236.50347,null,"1",25236.50347,25236.50347,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",30283.80416,6079.2766715241642,32413480786,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-15","2024-04-19",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-07","2024-04-26","2024-05-07","2025-01-31"]
[927,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10402 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Палашёвский пер., корп.7","I-315792",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10402 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Палашёвский пер., корп.7","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4282.1150200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СМУ-8\"",4282.1150200000002,null,"0",null,4282.1150200000002,"ООО \"СМУ-8\"",5138.53802,5138.53802,32413493547,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-11","2024-04-18","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-05-08","2024-05-07","2024-05-08","2024-05-31"]
[930,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ ДНС № 2 с заходом ВРЩ-0,4кВ ДНС № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Сестрорецкая, д.12","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ ДНС № 2 с заходом ВРЩ-0,4кВ ДНС № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Сестрорецкая, д.12","Московские кабельные сети","ССР",4676.0279300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",4671.3518999999997,null,"0",null,4671.3518999999997,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",5605.6222799999996,5605.6222799999996,32413493263,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-11","2024-04-18","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-08","2024-05-06","2024-05-08","2024-05-31"]
[935,"Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. №31 3 сек. и №46 4 сек. РУ-10кВ ПС-220/10кВ № 876 Молжаниновка до РП-10кВ № 1,  установка счетчиков учета э/э - 2 шт. (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, КСХП \"Химки\"","I-317028",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. №31 3 сек. и №46 4 сек. РУ-10кВ ПС-220/10кВ № 876 Молжаниновка до РП-10кВ № 1,  установка счетчиков учета э/э - 2 шт. (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, КСХП \"Химки\"","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",50084.095800000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",50034.011700000003,null,"1",50034.011700000003,50034.011700000003,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",60040.814039999997,5091.800483957597,32413490631,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-10","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-13","2024-05-03","2024-05-13","2025-11-30"]
[939,"Строительство ТП-20/0,4кВ № 5.1, 5.2, 5.3 с тр-ми 4х1250кВА, 2КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 3.2 с заходом в сооруж. ТП-20/0,4кВ № 5.3, 5.2, 5.1 (5 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.57","I-315622",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство ТП-20/0,4кВ № 5.1, 5.2, 5.3 с тр-ми 4х1250кВА, 2КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 3.2 с заходом в сооруж. ТП-20/0,4кВ № 5.3, 5.2, 5.1 (5 этап), в т.ч. ПИР:г.Москва, Ленинградское ш., вл.57","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",73689.961970000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",73616.271999999997,null,"1",73616.271999999997,73616.271999999997,"ООО \"ИК МРЭС\"",88339.526400000002,7491.6912848056545,32413490646,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-10","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-13","2024-05-03","2024-05-13","2025-11-30"]
[940,"Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11612 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 28739 А,Б, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11612 Б – вв. 35229 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, квартал 82 района Хорошево-Мневники, корпус 12","I-317991",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11612 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 28739 А,Б, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11612 Б – вв. 35229 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, квартал 82 района Хорошево-Мневники, корпус 12","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4803.2916599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4798.48837,null,"1",4798.48837,4798.48837,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5758.1860399999996,996.60912230769225,32413500858,"https://lot-online.ru","2024-04-05","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-16","2024-05-21","2024-05-16","2025-01-31"]
[944,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14809 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Котляковская, д.3, стр.15","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14809 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Котляковская, д.3, стр.15","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",7559.0981300000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СТРОЙБУР\"",7559.0981300000003,null,"0",null,7559.0981300000003,"ООО \"СТРОЙБУР\"",9070.9177600000003,9070.9177600000003,32413498766,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-07","2024-05-03","2024-05-07","2024-06-30"]
[948,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1850 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Рыбинская, д.1","I-318647",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1850 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Рыбинская, д.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",14420.414779999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",14413.20458,null,"0",null,14413.20458,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",17295.845499999999,979.3587729700854,32413498777,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-08","2024-06-04","2024-05-08","2026-11-30"]
[951,"Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19259 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт, д.11А","I-317997",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19259 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт, д.11А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",14810.582920000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",14795.77234,null,"0",null,14795.77234,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",17754.926810000001,1357.06446955414,32413498507,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-13","2024-06-04","2024-05-13","2026-01-31"]
[953,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ (взамен ТП-10/0,4кВ № 21724) до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 30781 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й квартал Капотни, з/у 4","I-318000",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ (взамен ТП-10/0,4кВ № 21724) до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 30781 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й квартал Капотни, з/у 4","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",37632.897400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",37595.264499999997,null,"1",37595.264499999997,37595.264499999997,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",45114.3174,3315.1095853035145,32413498511,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-15","2024-06-04","2024-05-15","2026-01-31"]
[959,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22343 до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Красносельская, д.7, стр.1","I-318758",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22343 до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Красносельская, д.7, стр.1","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",3186.4898800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДСЛАБ\"",3183.30339,null,"0",null,3183.30339,"ООО \"ДСЛАБ\"",3819.96407,2426.8007032941173,32413500866,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-25","2024-05-07","2024-05-25","2024-05-07","2024-07-31"]
[962,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27908 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Никольский туп., д.2, стр.14, 21","I-318818",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27908 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Никольский туп., д.2, стр.14, 21","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",3385.6839500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",3334.89869,null,"0",null,3334.89869,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",4001.8784300000002,2559.340856395349,32413500953,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-25","2024-05-06","2024-05-25","2024-05-06","2024-07-31"]
[966,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №  19218 до вв. № 74331, 74332, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Реутовская, д.10Д","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР,  материалы (1 этап)  по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №  19218 до вв. № 74331, 74332, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Реутовская, д.10Д","Московские кабельные сети","ССР",3450.2,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",3346.694,null,"0",null,3346.694,"ООО \"СТРОЙБУР\"",4016.0328,4016.0328,32413500962,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-25","2024-05-06","2024-05-25","2024-05-06","2024-06-30"]
[967,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19978 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Школьная, д.15","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19978 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Школьная, д.15","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2142.04304,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЮТОП\"",2141.8288299999999,null,"0",null,2141.8288299999999,"ООО \"ЮТОП\"",2570.1945999999998,1621.6704023809523,32413500845,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-25","2024-05-08","2024-05-25","2024-05-08","2024-07-31"]
[971,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10238 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Нижний Журавлёв пер., д.8, стр.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10238 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Нижний Журавлёв пер., д.8, стр.1","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4339.7954,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",4335.45561,null,"0",null,4335.45561,"ООО \"СТРОЙБУР\"",5202.54673,5202.54673,32413500813,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-25","2024-05-06","2024-05-25","2024-05-06","2024-06-30"]
[976,"Модернизация ВЛ 6-10кВ с заменой неизолированного провода на ВЛ-6кВ фид.ЦРП-35 с.1+ТП-371-ТП-316с.1-ТП-314с.1 на СИП-3 (ф.Владычиниский) участок КТП-316 1 сек -ТП-314 1 сек -ТП-1218-РП131-ТП-1210в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (2,24 км)","M_I-266798","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ с заменой неизолированного провода на ВЛ-6кВ фид.ЦРП-35 с.1+ТП-371-ТП-316с.1-ТП-314с.1 на СИП-3 (ф.Владычиниский) участок КТП-316 1 сек -ТП-314 1 сек -ТП-1218-РП131-ТП-1210в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский г.о.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1383.62628,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1375.3245199999999,null,"0",null,1375.3245199999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1650.38942,911.40908268656722,32413496612,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-22","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-05-24","2024-05-19","2024-05-24","2024-07-30"]
[979,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ №950 путем замены существующего трансформатора мощностью 25кВА на трансформатор мощностью 400кВА, КЛ-10кВ от яч. №ф.7 РУ-10кВ ПС-727 Лебедево до ЛР-10кВ №603 оп. №1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, с. Красная Пахра, : 50:27:0602868:001 НА З.У. 50:27:0020109:0044","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ №950 путем замены существующего трансформатора мощностью 25кВА на трансформатор мощностью 400кВА, КЛ-10кВ от яч. №ф.7 РУ-10кВ ПС-727 Лебедево до ЛР-10кВ №603 оп. №1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, с. Красная Пахра, : 50:27:0602868:001 НА З.У. 50:27:0020109:0044","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",7363.8147900000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",7356.4509799999996,null,"0",null,7356.4509799999996,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",8827.7411800000009,3704.4985308928576,32413499440,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-12","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-04-29","2024-05-14","2024-04-29","2024-05-14","2024-09-03"]
[981,"Строительство КЛ-6 кВ от сооруж. ячейки в РУ-6 кВ ПС-35/6 кВ № 96 Катуар, КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Трудовая, АОЗТ схп \"Менжинец\", уч.9 (2,4 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.)","N_I-303754","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от сооруж. ячейки в РУ-6 кВ ПС-35/6 кВ № 96 Катуар, КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Трудовая, АОЗТ схп \"Менжинец\", уч.9","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",17530.49339,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",17495.432400000002,null,"0",null,17495.432400000002,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",20994.51888,20994.51888,32413498792,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-14","2024-05-03","2024-05-14","2024-06-14"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №896 (установка ячейки КСО), ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №896 (установка ячейки КСО), ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1314.23901,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-13","2024-05-03","2024-05-13","2024-08-30"]
[986,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-130461(955748) от 30.03.2023) ПС №555 \"Игнатово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. пИР, МО, Дмитровский р-н, д. Тендиково","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-130461(955748) от 30.03.2023) ПС №555 \"Игнатово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. пИР, МО, Дмитровский р-н, д. Тендиково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6520.4643400000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6518.14,null,"0",null,6518.14,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7821.768,1400.5192702702702,32413498519,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-08","2024-05-03","2024-05-08","2025-02-28"]
[988,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Химкинскому р-ну (Распоряжение №296р от 19.03.2024) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",569.23630000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",565.82090000000005,null,"0",null,565.82090000000005,"ООО \"ЭНКОМ\"",678.98508000000004,121.00724198019802,32413497070,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-05-07","2024-05-19","2024-05-07","2025-03-06"]
[989,"Строительство КЛ-10 кВ ф.9 с РП-25 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), БКТП-400-10/0,4 кВ (взамен сущ. КТП №58), БКТП-400-10/0,4 кВ (взамен сущ. КТП №1317), КТП-250-10/0,4 кВ (взамен сущ. КТП №670), КТП-400-10/0,4 кВ (взамен сущ. КТП №387), АСП-10 кВ №1 и №2 на сущ. ВЛ-10 кВ оп. 23, оп. 67/2 ф.9 РП-25 для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Сапроново Ю8-23-343-170470(100511)","I-316704","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ ф.9 с РП-25 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), БКТП-400-10/0,4 кВ (взамен сущ. КТП №58), БКТП-400-10/0,4 кВ (взамен сущ. КТП №1317), КТП-250-10/0,4 кВ (взамен сущ. КТП №670), КТП-400-10/0,4 кВ (взамен сущ. КТП №387), АСП-10 кВ №1 и №2 на сущ. ВЛ-10 кВ оп. 23, оп. 67/2 ф.9 РП-25 для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Сапроново Ю8-23-343-170470(100511)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",23521.827799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",23368.93592,null,"1",23368.93592,23368.93592,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",28042.723099999999,5069.2614834615379,32413498522,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-14","2024-05-31","2024-05-14","2025-01-29"]
[993,"Строительство ТП - 6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-162543(412868) от 11.01.2024), ПС №185 \"Воробьево\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-162543(412868) от 11.01.2024), ПС №185 \"Воробьево\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",3434.0993899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3410.06,null,"0",null,3410.06,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4092.0720000000001,4092.0720000000001,32413497065,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-02","2024-05-06","2024-05-02","2024-05-27"]
[997,"Реконструкция КЛ-6 кВ ф.11А от ячейки РУ-6 кВ ПС №217 \"Компрессорная\", ГНБ, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, р-н д. Левое Ящерово Ю8-24-302-199967(202346)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ ф.11А от ячейки РУ-6 кВ ПС №217 \"Компрессорная\", ГНБ, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, р-н д. Левое Ящерово Ю8-24-302-199967(202346)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",4003.35403,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3977.3321700000001,null,"0",null,3977.3321700000001,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",4772.7986000000001,4772.7986000000001,32413495414,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-22","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-07","2024-04-26","2024-05-07","2024-05-30"]
[1002,"Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №1653 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Вокзальная, д. 2г Ю8-24-303-199736(193967)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №1653 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Вокзальная, д. 2г Ю8-24-303-199736(193967)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2117.7144699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2117.7141700000002,null,"0",null,2117.7141700000002,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2541.2570000000001,2541.2570000000001,32413495828,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-05-14","2024-05-16",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-27","2024-04-26","2024-05-27","2024-05-29"]
[1004,"Строительство ЛЭП-10 кВ фид. 17, фид.20 с ПС №617 \"Сырово\", фид. 5 с ПС №173 \"Новоцементная\" (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Бяконтово д. с кад.номерами 50:27:0020551:497, 50:27:0020545:593 Ю8-22-341-118650(735534) (0,7 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","N_I-298512","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ фид. 17, фид.20 с ПС №617 \"Сырово\", фид. 5 с ПС №173 \"Новоцементная\" (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Бяконтово д. с кад.номерами 50:27:0020551:497, 50:27:0020545:593 Ю8-22-341-118650(735534) (0,481 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",1208.6659999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1202.0183400000001,null,"0",null,1202.0183400000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1442.42201,846.63900586956527,32413496214,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-18","2024-04-22",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-07","2024-05-20","2024-05-07","2024-08-07"]
[1007,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Молокозавод до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, СП-6 кВ (Реклоузер), ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-220 кВ кВ № 590 Федино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский, с/пос. Фединское, с. Новлянское, ул. Сельская, 10/1,  50:29:0060220:24","I-316962","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Молокозавод до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, СП-6 кВ (Реклоузер), ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-220 кВ кВ № 590 Федино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский, с/пос. Фединское, с. Новлянское, ул. Сельская, 10/1,  50:29:0060220:24","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3105.1717899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3090,null,"0",null,3090,"ООО \"ФАБИ\"",3708,3708,32413486552,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-04-26","2024-05-14","2024-04-26","2024-06-07"]
[1012,"Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВА № 475 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА), замена общую н/в выкидки, замена 11 вводов  ПС \"Туменская\" № 703, МО, г/о Коломна, д. Туменское, д. 84/2, 50:34:0050608:562","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВА № 475 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА), замена общую н/в выкидки, замена 11 вводов  ПС \"Туменская\" № 703, МО, г/о Коломна, д. Туменское, д. 84/2, 50:34:0050608:562","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",819.82118000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",815.8,null,"0",null,815.8,"ООО \"ФАБИ\"",978.96,467.88529411764711,32413486522,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-26","2024-05-28","2024-04-26","2024-09-09"]
[1016,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 37 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-534  ПС \"Агат\" № 640, МО, г/о Раменский, тер. СНТ \"Поляны\", уч. 25, 50:23:0010216:80","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 37 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-534  ПС \"Агат\" № 640, МО, г/о Раменский, тер. СНТ \"Поляны\", уч. 25, 50:23:0010216:80","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1784.6980799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1775.77458,null,"0",null,1775.77458,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2130.9295000000002,1049.3213446969698,32413486510,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-26","2024-05-28","2024-04-26","2024-09-05"]
[1017,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ в пролетах между опорами 107-123 фид. 17, РЛКВ-10 кВ и ИКЗ-10 кВ на оп. 108  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, 50:34:0040418:1317","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ в пролетах между опорами 107-123 фид. 17,  РЛКВ-10 кВ и ИКЗ-10 кВ на оп. 108  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, 50:34:0040418:1317","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4292.3830500000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4271,null,"0",null,4271,"ООО \"ФАБИ\"",5125.2,1064.3386581469649,32413486507,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-26","2024-05-28","2024-04-26","2025-03-05"]
[1021,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 35 шт.) от КТП-196 СНТ \"Изотоп\"  ПС \"Дроздово\" № 306, МО, Ногинский р-н, пос. Старая Купавна, с. Бисерово, с/т \"Изотоп\", уч. 11,  50:16:0601067:30","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 35 шт.) от КТП-196 СНТ \"Изотоп\"  ПС \"Дроздово\" № 306, МО, Ногинский р-н, пос. Старая Купавна, с. Бисерово, с/т \"Изотоп\", уч. 11,  50:16:0601067:30","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2198.2149800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2187.2239,null,"0",null,2187.2239,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2624.6686800000002,1364.8277136000002,32413486486,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-26","2024-05-28","2024-04-26","2024-08-29"]
[1025,"Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-155-ТП-141, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щёлково , 50:14:0040339:860","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-155-ТП-141, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щёлково , 50:14:0040339:860","Восточные электрические сети","ССР",678.49051999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",675,null,"0",null,675,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",810,810,32413486460,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-26","2024-05-28","2024-04-26","2024-06-30"]
[1028,"Строительство ТП-630 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.  7 КВЛ-6 кВ ТП-183-ТП-144, ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.)  ПС \"Глухово\" № 84, МО, г. Ногинск, п. Колышкино Болото, 50:16:0104009:358","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-630 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.  7 КВЛ-6 кВ ТП-183-ТП-144, ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.)  ПС \"Глухово\" № 84, МО, г. Ногинск, п. Колышкино Болото, 50:16:0104009:358","Восточные электрические сети","ССР",1487.8778600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1480.4384700000001,null,"0",null,1480.4384700000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1776.5261599999999,1776.5261599999999,32413486452,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-26","2024-05-28","2024-04-26","2024-06-30"]
[1030,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10 ПС \"Огуднево\" № 828, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, д. Огуднево, 50:14:0000000:148011","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10 ПС \"Огуднево\" № 828, МО, Щёлковский р-н, с/п Огудневское, д. Огуднево, 50:14:0000000:148011","Восточные электрические сети","ССР",813.79929000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",810,null,"0",null,810,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",972,972,32413486444,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-15",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-26","2024-05-28","2024-04-26","2024-06-30"]
[1036,"Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, КЛ от места врезки в КЛ-10кВ на направлении ТП №768 - КРУН №220 ф.17 с ПС 426 Марьино, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого КТП-10/0,4кВ по п.10.1.1. частично совместным подвесом с использованием существующей ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, д. Десна, вл. 144а, : 77:17:0140106:996","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, КЛ от места врезки в КЛ-10кВ на направлении ТП №768 - КРУН №220 ф.17 с ПС 426 Марьино, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого КТП-10/0,4кВ по п.10.1.1. частично совместным подвесом с использованием существующей ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, д. Десна, вл. 144а, : 77:17:0140106:996","Новая Москва","ориентировочный расчет",1531.93949,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",1530.4075499999999,null,0,null,1530.4075499999999,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",1836.4890600000001,1836.4890600000001,32413485678,"https://lot-online.ru","2024-04-05","2024-04-09","2024-04-12","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-03","2024-05-03","2024-05-03","2024-05-24"]
[1039,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 60 от 05.02.2024, 86 от 01.02.2024, 98 от 08.02.2024 Егорьевский район (6 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2061.2141700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФАБИ\"",2051,null,"0",null,2051,"ООО \"ФАБИ\"",2461.1999999999998,1640.7999999999997,32413489392,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-01","2024-04-27","2024-05-01","2024-04-27","2024-08-01"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп. 11 ВЛИ-0,4 кВ КТПП-135 ПС \"Бруски\" № 477, МО, Егорьевский р-н, д. Сурово, д. 43, 50:30:0020117:160","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп. 11 ВЛИ-0,4 кВ КТПП-135  ПС \"Бруски\" № 477, МО, Егорьевский р-н, д. Сурово, д. 43, 50:30:0020117:160","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",595.97675000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-01","2024-04-27","2024-05-01","2024-04-27","2024-08-01"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ №1 МТП-260  ПС \"Бережки\" № 38, МО, Егорьевский р-н, д. Селиваниха, 50:30:0020113:727","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ №1 МТП-260  ПС \"Бережки\" № 38, МО, Егорьевский р-н, д. Селиваниха, 50:30:0020113:727","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",44.107230000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-01","2024-04-27","2024-05-01","2024-04-27","2024-08-01"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-946   ПС \"Юдино\" № 650, МО, г. Щёлково, р/п Фряново, 50:14:0010403:1263","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-946   ПС \"Юдино\" № 650, МО, г. Щёлково, р/п Фряново, 50:14:0010403:1263","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",47.556170000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-27","2024-05-30","2024-04-27","2024-07-16"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1776","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1776","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1206.3302100000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-27","2024-05-30","2024-04-27","2024-07-16"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам 1-10 от РУ-0,4 кВ ТП-34   ПС \"Непецино\" № 74, МО, г. Коломна, с. Черкизово, ул. Школьная, д. 3-А, 50:34:0050109:1196","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам 1-10 от РУ-0,4 кВ ТП-34   ПС \"Непецино\" № 74, МО, г. Коломна, с. Черкизово, ул. Школьная, д. 3-А, 50:34:0050109:1196","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",475.56180999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-19","2024-04-27","2024-05-30","2024-04-27","2024-07-19"]
[1045,"Установка ИКЗ-10 кВ (2 шт.) на оп. 38 в сторону оп. 38/1; и на оп. 96/1 в сторону оп. 96/2 на ВЛЗ-10 кВ фид. Лысцево  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Солосцово, 50:34:0040203:1581","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установка ИКЗ-10 кВ (2 шт.) на оп. 38 в сторону оп. 38/1; и на оп. 96/1 в сторону оп. 96/2 на ВЛЗ-10 кВ фид. Лысцево  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Солосцово, 50:34:0040203:1581","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",437.70931000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФАБИ\"",435.6,null,"0",null,435.6,"ООО \"ФАБИ\"",522.72,255.37465648854962,32413489369,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-17","2024-04-27","2024-05-17","2024-04-27","2024-09-05"]
[1049,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1027 ПС-110 кВ №302 \"Анино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шишкино, 50-50-07/009/2005/173","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1027 ПС-110 кВ №302 \"Анино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шишкино, 50-50-07/009/2005/173","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",691.09018000000003,null,"0",null,691.09018000000003,"ООО \"ВИСТА\"",829.30822000000001,353.58102403100776,32413497628,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-06","2024-05-20","2024-05-06","2024-09-12"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ф.3, строящейся по договору З8-23-302-110516(694299) ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2340","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ф.3, строящейся по договору З8-23-302-110516(694299) ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2340","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1168.40607,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-13","2024-05-20","2024-05-13","2024-12-31"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ, строящегося по договору З8-23-302-116868(910587) ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2339","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ, строящегося по договору З8-23-302-116868(910587) ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково,50:08:0040140:2339","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",817.80295999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-13","2024-05-20","2024-05-13","2024-12-31"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2344","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2344","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1409.9371900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-13","2024-05-20","2024-05-13","2024-12-31"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-110265(694251) ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково, 50:08:0040140:2351","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-110265(694251) ТП-3048 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Высоково,50:08:0040140:2351","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",776.01432,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-13","2024-05-20","2024-05-13","2024-12-31"]
[1056,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3529 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена на КТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Бужарово, 50:08:0070260:270","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3529 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена на КТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Бужарово, 50:08:0070260:270","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1006.1742400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",998.92917,null,"0",null,998.92917,"ООО \"ВСС\"",1198.7149999999999,531.68810483870959,32413497551,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-06","2024-05-20","2024-05-06","2024-09-07"]
[1061,"Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ГРЩ-0,4 кВ (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050119:667","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ГРЩ-0,4 кВ (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050119:667","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2661.8821800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2640.85331,null,"0",null,2640.85331,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3169.0239700000002,1311.3202634482759,32413497613,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-13","2024-05-20","2024-05-13","2024-09-06"]
[1064,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:1360","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:1360","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",458.90786000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",455.32837999999998,null,"0",null,455.32837999999998,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",546.39405999999997,243.351976302521,32413497541,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-08","2024-05-20","2024-05-08","2024-09-04"]
[1066,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4028 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070307:1149","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4028 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070307:1149","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",513.97679000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",510.01916999999997,null,"0",null,510.01916999999997,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",612.02300000000002,257.43824603174602,32413497594,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-08","2024-05-20","2024-05-08","2024-09-11"]
[1071,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №158 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.п.Можайск, д.Кукарино, 50:18:0030306:14","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №158 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.п.Можайск, д.Кукарино, 50:18:0030306:14","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1653.6418000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1641.07412,null,"0",null,1641.07412,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",1969.2889399999999,866.48713359999999,32413497598,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-06","2024-05-20","2024-05-06","2024-09-08"]
[1075,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2047 с заменой на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2047 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,6 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Назарьево, СНТ Джунгли, 50:26:0060702:96","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2047 с заменой на КТП в габ.630 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2047 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,6 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Назарьево, СНТ Джунгли, 50:26:0060702:96","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3118.2048799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3093.2591699999998,null,"0",null,3093.2591699999998,"ООО \"ВСС\"",3711.9110000000001,669.36099999999999,32413497578,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-06","2024-05-20","2024-05-06","2025-03-07"]
[1076,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1849 с заменой на КТП в габ.250 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1849 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,25 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Монаково, СНТ \"Индустрия\", 50:26:0031103:57","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1849 с заменой на КТП в габ.250 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1849 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,25 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Монаково, СНТ \"Индустрия\", 50:26:0031103:57","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1632.7909999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1620.0550000000001,null,"0",null,1620.0550000000001,"ООО \"ВСС\"",1944.066,344.91493548387098,32413497622,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-23",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-06","2024-05-20","2024-05-06","2025-03-12"]
[1080,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.442 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Кривошеино, 50:19:0050322:506","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.442 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Кривошеино, 50:19:0050322:506","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1158.45208,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1149.3003100000001,null,"0",null,1149.3003100000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1379.1603700000001,1241.2443330000001,32413508121,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-16","2024-05-20","2024-05-16","2024-07-05"]
[1084,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 747 от 15.03.2024г. Истринского р-на, (5 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1272.57023,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1262.26241,null,"0",null,1262.26241,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1514.71489,1514.71489,32413508050,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-15","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1020 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,232 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, СНТ Звездное поле, 50:08:040351:13","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1020 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,232 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, СНТ Звездное поле, 50:08:040351:13","Западные электрические сети","ССР",45.046329999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-15","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №902 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-902 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,025 км)., ВЛ-10 кв (0,006 км), РЛР-10 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алёхново, 50:08:0070329:632","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №902 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-902 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,025 км)., ВЛ-10 кв (0,006 км), РЛР-10 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алёхново, 50:08:0070329:632","Западные электрические сети","ССР",853.77169000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-15","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ №8000 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", замена трансформатора (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.ДСК \"Ранис\", ДПК \"Работники науки и исскуства\" РАНИС, 50:20:0050330:440","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ №8000 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", замена трансформатора (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.ДСК \"Ранис\", ДПК \"Работники науки и исскуства\" РАНИС, 50:20:0050330:440","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",338.08393999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-15","2024-04-23","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-15","2024-09-12"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-№ нов сооружаемая по договору №З8-22-302-93278(288482) ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", КЛ-0,4 кВ, 2хГРЩ-0,4 кВ (0,083 км, 0,314 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 900 м к юго-западу от д.Петраково, 50:18:0050205:122","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-№ нов сооружаемая по договору №З8-22-302-93278(288482) ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", КЛ-0,4 кВ, 2хГРЩ-0,4 кВ (0,083 км, 0,314 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 900 м к юго-западу от д.Петраково, 50:18:0050205:122","Западные электрические сети","ССР",1563.0252800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-15","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-30","2024-05-20","2024-05-30","2024-06-30"]
[1088,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,009 км, КЛ-10 кВ-0,235 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010901:884, 50:18:0010901:890","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,009 км, КЛ-10 кВ-0,235 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010901:884, 50:18:0010901:890","Западные электрические сети","ССР",3975.1642499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",3944.953,null,"0",null,3944.953,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4733.9435999999996,4733.9435999999996,32413508019,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-14","2024-05-20","2024-05-14","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №3303 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Чапаевка, 50:20:0090419:36","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №3303 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Чапаевка, 50:20:0090419:36","Западные электрические сети","ССР",601.06582000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-15","2024-04-23","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-15","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1010 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на КТП (0,4 МВА),ВЛ-10 кВ (0,006 км), РЛР-10 кВ. ВЛ-0,4 кВ (0,028 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, СНТ \"Фрунзенец\", 50:08:0070301:200","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1010 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на КТП (0,4 МВА),ВЛ-10 кВ (0,006 км), РЛР-10 кВ. ВЛ-0,4 кВ (0,028 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринскийр-н, д.Бужарово, СНТ \"Фрунзенец\", 50:08:0070301:200","Западные электрические сети","ССР",357.91874000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-16","2024-05-20","2024-05-16","2024-06-30"]
["справочный","Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.135 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ- 0,214 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, п.Дорохово, 50:19:0040502:1045","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.135 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ- 0,214 км), в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, п.Дорохово, 50:19:0040502:1045","Западные электрические сети","ССР",605.56889999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-16","2024-05-20","2024-05-16","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №627 с заменой на МТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-627 ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\", ВЛЗ-10 кВ, РЛР-10 кВ, (0,34 км; 0,009 км, 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Турово, 50:08:0040414:221","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №627 с заменой на МТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-627 ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\", ВЛЗ-10 кВ, РЛР-10 кВ, (0,34 км; 0,009 км, 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Турово, 50:08:0040414:221","Западные электрические сети","ССР",742.64697000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-15","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-31","2024-05-20","2024-05-31","2024-06-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.32 РП-33 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,039 км, ВЛ-0,38 кВ-0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, тер. Никольские поля, 50:20:0060414:438","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.32 РП-33 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,039 км, ВЛ-0,38 кВ-0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, тер. Никольские поля, 50:20:0060414:438","Западные электрические сети","ССР",1846.3401699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-15","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-31","2024-05-20","2024-05-31","2024-06-30"]
[1093,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 747 от 15.03.2024г. Истринского р-на, (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1806.10051,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1792.3741600000001,null,"0",null,1792.3741600000001,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",2150.84899,2150.84899,32413508097,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-15","2024-04-27","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-21","2024-05-20","2024-05-21","2024-06-30"]
[1094,"Строительство КЛ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-57480(961028) КТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ГРЩ-0,38 кВ (0,624 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0000000:167684","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-57480(961028) КТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ГРЩ-0,38 кВ (0,624 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0000000:167684","Западные электрические сети","ССР",1628.7151899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1616.3369700000001,null,"0",null,1616.3369700000001,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1939.60436,1939.60436,32413508049,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-15","2024-04-27","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-21","2024-05-20","2024-05-21","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3195 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3195 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,294 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, 50:08:0040358:49","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3195 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3195 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,294 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, 50:08:0040358:49","Западные электрические сети","ССР",317.22593000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-16","2024-05-20","2024-05-16","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1500 с заменой на КТПН, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТПН-1500 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,24 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Жевнево, ДНТ \"Мастера Искусств, 50:08:0050114:490","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1500 с заменой на КТПН, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТПН-1500 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,24км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Жевнево, ДНТ \"Мастера Искусств, 50:08:0050114:490","Западные электрические сети","ССР",426.31724000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-09","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-16","2024-05-20","2024-05-16","2024-06-30"]
[1099,"Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №2059 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, установка рубильника (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Рубцово, ЛПХ Рубцово, 50:08:0090320:941","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №2059 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, установка рубильника (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Рубцово, ЛПХ Рубцово, 50:08:0090320:941","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",911.42857000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",903.95486000000005,null,"0",null,903.95486000000005,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1084.7458300000001,409.00252606557376,32413508078,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-15","2024-05-27","2024-05-15","2024-09-14"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1513 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, территория дачной застройки \"Березовая Роща\", 50:08:0050430:211","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1513 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на КТПН (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, территория дачной застройки \"Березовая Роща\", 50:08:0050430:211","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1653.6418000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-11","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-15","2024-05-27","2024-05-15","2024-09-10"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.5 от оп.192 до оп.200 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\", автоматический выключатель (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ОАО \"Совхоз Веселевский\", 50:26:0010401:349","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.5 от оп.192 до оп.200 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\", автоматический выключатель (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ОАО \"Совхоз Веселевский\", 50:26:0010401:349","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",695.78353000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-11","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-05-14","2024-05-07","2024-05-14","2024-06-04"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №896 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ОАО \"Совхоз Веселевский\", 50:26:0040402:3","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №896 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ОАО \"Совхоз Веселевский\", 50:26:0040402:3","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",590.55448999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-11","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-05-16","2024-05-07","2024-05-16","2024-06-04"]
[1107,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3951 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ефимоново, 50:08:0070205:1379","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3951 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ефимоново, 50:08:0070205:1379","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",660.82731999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",655.67250000000001,null,"0",null,655.67250000000001,"ООО \"ВСС\"",786.80700000000002,786.80700000000002,32413508130,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-15","2024-05-15","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-06-03","2024-05-07","2024-06-03","2024-06-05"]
[1110,"Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ, строящегося по договору З8-24-302-148414(182217) до ГРЩ-0,4 кВ ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", ГРЩ-0,4 кВ (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Вельяминово, СНТ \"Истра-2\", 50:08:0060333:40","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ, строящегося по договору З8-24-302-148414(182217) до ГРЩ-0,4 кВ ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", ГРЩ-0,4 кВ (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Вельяминово, СНТ \"Истра-2\", 50:08:0060333:40","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",717.31760999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",711.43561,null,"0",null,711.43561,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",853.72272999999996,633.40718677419352,32413508089,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-15","2024-05-27","2024-05-15","2024-07-16"]
[1116,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:2330","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:2330","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",660.82731999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",655.47461999999996,null,"0",null,655.47461999999996,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",786.56953999999996,561.83538571428574,32413507978,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-16","2024-05-27","2024-05-16","2024-07-18"]
[1117,"Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0040362:1006","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0040362:1006","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2351.69814,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2332.88456,null,"0",null,2332.88456,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2799.4614700000002,1735.6661114000001,32413508056,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-15","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-30","2024-05-27","2024-05-30","2024-07-19"]
[1121,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3804 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\" (0,475 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0070404:18","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3804 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\" (0,475 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, 50:06:0070404:18","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",871.92493000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",864.86234000000002,null,"0",null,864.86234000000002,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1037.8348100000001,765.61584344262303,32413508144,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-16","2024-05-27","2024-05-16","2024-07-16"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4587 по существующим опорам, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4587 ПС-750 кВ №534 \"Грибово\" (0,54 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Васильевское, 50:07:0020502:883","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4587 по существующим опорам, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4587 ПС-750 кВ №534 \"Грибово\" (0,54 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Васильевское, 50:07:0020502:883","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",991.24098000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-11","2024-04-15","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-30","2024-05-27","2024-05-30","2024-09-14"]
[1126,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №327 \"Колодкино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Назарьево, СНТ \"Гном\", 50:26:0080114:5","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №327 \"Колодкино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Назарьево, СНТ \"Гном\", 50:26:0080114:5","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1967.5251699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",1951.5875000000001,null,"0",null,1951.5875000000001,"ООО \"ВСС\"",2341.9050000000002,1693.3774615384616,32413508164,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-14","2024-05-27","2024-05-14","2024-07-18"]
[1128,"Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №5120 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Никольское, д.Волково, ГП-3, 50:20:0090111:116","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №5120 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Никольское, д.Волково, ГП-3, 50:20:0090111:116","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",463.26508000000001,null,"0",null,463.26508000000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",555.91809999999998,212.42398943089432,32413508132,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-14","2024-05-27","2024-05-14","2024-09-14"]
[1134,"Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №418 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №706 \"Щапово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Кутьино д, при д 28 Ю8-23-302-154309(950653)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №418 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №706 \"Щапово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Кутьино д, при д 28 Ю8-23-302-154309(950653)","Южные электрические сети","ССР",2749.2361099999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2734.1153100000001,null,"0",null,2734.1153100000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3280.9383699999998,1527.3333791379309,32413496464,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-18","2024-04-22",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-07","2024-05-21","2024-05-07","2024-08-31"]
[1137,"Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №9 с заменой тр-ра Т-1 315 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячеек на 1 и 2 сек. РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, проезд Садовый, дом 3а Ю8-22-302-129038(430493)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №9 с заменой тр-ра Т-1 315 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячеек на 1 и 2 сек. РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, проезд Садовый, дом 3а Ю8-22-302-129038(430493)","Южные электрические сети","ССР",1610.64861,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1601.7900400000001,null,"0",null,1601.7900400000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1922.14805,894.79305775862065,32413495531,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-07","2024-05-20","2024-05-07","2024-08-31"]
[1139,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", ЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, п ст.Бронницы, ул.Железнодорожная Ю8-22-302-84858(918096)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", ЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, п ст.Бронницы, ул.Железнодорожная Ю8-22-302-84858(918096)","Южные электрические сети","ССР",1652.3322599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1644.07,null,"0",null,1644.07,"ООО \"ВСС\"",1972.884,1972.884,32413495943,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-07","2024-05-20","2024-05-07","2024-06-30"]
[1142,"Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.43 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-80530(999296)), ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ИКЗ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, с/п Чулковское Ю8-22-302-98827(201274)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.43 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-80530(999296)), ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ИКЗ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, с/п Чулковское Ю8-22-302-98827(201274)","Южные электрические сети","ССР",1105.7475300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1099.6659199999999,null,"0",null,1099.6659199999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1319.5990999999999,614.29613275862062,32413496322,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-07","2024-05-21","2024-05-07","2024-08-31"]
[1147,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2074 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-154119(954928)), ПС №491\"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-23-302-171293(197563)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2074 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-154119(954928)), ПС №491\"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-23-302-171293(197563)","Южные электрические сети","ССР",428.83330999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",425.61707000000001,null,"0",null,425.61707000000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",510.74047999999999,237.7584993103448,32413496433,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-07","2024-05-20","2024-05-07","2024-08-31"]
[1151,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ № 584 с заменой на КТП-250-10/0,4кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-584, ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, д. Ширяево, тер. СНТ \"Ширяево\", д. 155 Ю8-23-302-144581(623120)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ № 584 с заменой на КТП-250-10/0,4кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-584, ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, д. Ширяево, тер. СНТ \"Ширяево\", д. 155 Ю8-23-302-144581(623120)","Южные электрические сети","ССР",1023.59745,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1017.96766,null,"0",null,1017.96766,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1221.5611899999999,568.65779534482749,32413496441,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-18","2024-04-22",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-07","2024-05-21","2024-05-07","2024-08-31"]
[1155,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №217 с заменой на ТП-250-10/0,4кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедовский р-н, мкр Востряково, СНТ \"Металлург- 1\",уч.156 Ю8-23-302-147853(659071)","Г","2024","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №217 с заменой на ТП-250-10/0,4кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедовский р-н, мкр Востряково, СНТ \"Металлург- 1\",уч.156 Ю8-23-302-147853(659071)","Южные электрические сети","ССР",1574.0445199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1563.81323,null,"0",null,1563.81323,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1876.5758800000001,611.92691739130441,32413496122,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-05-08","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-31","2024-05-20","2024-05-31","2024-08-31"]
[1158,"Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1860 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, п. Подольской МИС Ю8-23-303-155378(968978)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1860 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, п. Подольской МИС Ю8-23-303-155378(968978)","Южные электрические сети","ССР",1527.8148900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1520.1758199999999,null,"0",null,1520.1758199999999,"ООО \"СБЭМ\"",1824.2109800000001,849.20166310344825,32413496448,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-07","2024-05-21","2024-05-07","2024-08-31"]
[1160,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2352 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-23-302-152896(943540)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2352 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-23-302-152896(943540)","Южные электрические сети","ССР",3035.5947900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3018.8990199999998,null,"0",null,3018.8990199999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3622.6788200000001,1686.4194506896552,32413495576,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-07","2024-05-20","2024-05-07","2024-08-31"]
[1163,"Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34 ПС №663 \"Взлетная\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, вблизи автодороги мкр. Авиционный-аэропорт Домодедово Ю8-21-302-39422(306563)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34 ПС №663 \"Взлетная\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, вблизи автодороги мкр. Авиционный-аэропорт Домодедово Ю8-21-302-39422(306563)","Южные электрические сети","ССР",1638.71363,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",1630.5200600000001,null,"0",null,1630.5200600000001,"ООО \"СКС\"",1956.6240700000001,910.8422394827586,32413496346,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-07","2024-05-21","2024-05-07","2024-08-31"]
[1169,"Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №8 с заменой тр-ра Т-2 630 кВА на тр-р 1000 кВА, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с.о.Горкинский,ТИЗ в Мещерино п, д.50 Ю8-23-303-145203(630453)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №8 с заменой тр-ра Т-2 630 кВА на тр-р 1000 кВА, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с.о.Горкинский,ТИЗ в Мещерино п, д.50 Ю8-23-303-145203(630453)","Южные электрические сети","ССР",1166.1555800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1157.40942,null,"0",null,1157.40942,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1388.8913,646.55284655172409,32413495854,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-07","2024-05-21","2024-05-07","2024-08-31"]
[1170,"Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №107 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-107 от оп. № 19 до оп. № 21 (с заменой вводов), ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Новинки-Бегичево д Ю8-23-302-163110(103577)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №107 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-107 от оп. № 19 до оп. № 21 (с заменой вводов), ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Новинки-Бегичево д Ю8-23-302-163110(103577)","Южные электрические сети","ССР",734.02853000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",730.21158000000003,null,"0",null,730.21158000000003,"АО \"АРСЕНАЛ\"",876.25390000000004,423.52271833333333,32413496316,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-03","2024-05-21","2024-05-03","2024-08-31"]
[1174,"Реконструкция  КТП-160-10/0,4 кВ №735 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №173 \"Новоцементная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Подольский, Федюково д. Ю8-23-302-159016(912259)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция  КТП-160-10/0,4 кВ №735 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №173 \"Новоцементная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Подольский, Федюково д.  Ю8-23-302-159016(912259)","Южные электрические сети","ССР",895.28522999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",890.36116000000004,null,"0",null,890.36116000000004,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1068.4333899999999,497.37416431034478,32413496470,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-07","2024-05-21","2024-05-07","2024-08-31"]
[1178,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-95538(201446)), ПС №755 \"Молоково\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, западнее д. Андреевское Ю8-22-302-101281(287354)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (проход.типа), КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-95538(201446)), ПС №755 \"Молоково\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское,западнее д. Андреевское Ю8-22-302-101281(287354)","Южные электрические сети","ССР",2493.5690100000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2481.1008299999999,null,"0",null,2481.1008299999999,"ООО \"ВСС\"",2977.3209999999999,2977.3209999999999,32413496130,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-07","2024-05-20","2024-05-07","2024-06-30"]
[1183,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-25 ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д. Белеутово  Ю8-23-302-165330(135802)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-25 ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д. Белеутово  Ю8-23-302-165330(135802)","Южные электрические сети","ССР",425.22032999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",422.03118000000001,null,"0",null,422.03118000000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",506.43741999999997,235.75535068965516,32413495528,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-07","2024-05-21","2024-05-07","2024-08-31"]
[1186,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-164409(125803)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-164409(125803)","Южные электрические сети","ССР",675.39214000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",655.13036999999997,null,"0",null,655.13036999999997,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",786.15643999999998,786.15643999999998,32413495570,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-22","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-13","2024-05-20","2024-05-13","2024-06-30"]
[1188,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №3433 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №175 \"ЦАГИ\", в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, пр. Речной, в р-не причала Ю8-23-302-168826(169319)","Г","2024","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР и оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №3433 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №175 \"ЦАГИ\", в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, пр. Речной, в р-не причала Ю8-23-302-168826(169319)","Южные электрические сети","ССР",2562.6416800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2542.1405500000001,null,"0",null,2542.1405500000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3050.5686599999999,1420.0923072413793,32413496126,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-07","2024-05-20","2024-05-07","2024-08-31"]
[1191,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (проход.типа) взамен КТП-969, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №459 \"Калиново\" до сущ. оп. ВЛ-10 кВ ф.18 с ПС №400 \"Ока\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в районе д. Дракино, ДНП \"Приокские дали\" Ю8-21-302-64083(603481)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (проход.типа) взамен КТП-969, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №459 \"Калиново\" до сущ. оп. ВЛ-10 кВ ф.18 с ПС №400 \"Ока\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в районе д. Дракино, ДНП \"Приокские дали\" Ю8-21-302-64083(603481)","Южные электрические сети","ССР",2194.5543699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2183.5814999999998,null,"0",null,2183.5814999999998,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2620.2977999999998,1129.8531798165138,32413495515,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-22","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-14","2024-05-21","2024-05-14","2024-08-31"]
[1197,"Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №2246 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/пос Ю8-23-302-171755(199704)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №2246 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/пос Ю8-23-302-171755(199704)","Южные электрические сети","ССР",3190.4400900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3164.9164799999999,null,"0",null,3164.9164799999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3797.8997800000002,1767.9878286206897,32413495582,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-07","2024-05-21","2024-05-07","2024-08-31"]
[1198,"Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Сандарово ПС №567 \"Полиграф\",  ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Любучанское, д. Углешня Ю8-23-302-154246(953913)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Сандарово ПС №567 \"Полиграф\",  ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Любучанское, д. Углешня Ю8-23-302-154246(953913)","Южные электрические сети","ССР",658.78818000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",653.84726999999998,null,"0",null,653.84726999999998,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",784.61671999999999,365.25261103448275,32413496223,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-07","2024-05-20","2024-05-07","2024-08-31"]
[1202,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285, ПС №755 \"Молоково\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Молоково с Ю8-19-302-5598(716784)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285, ПС №755 \"Молоково\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Молоково с Ю8-19-302-5598(716784)","Южные электрические сети","ССР",661.20276000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",657.89666999999997,null,"0",null,657.89666999999997,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",789.476,789.476,32413495681,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-22","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-14","2024-05-20","2024-05-14","2024-06-30"]
[1206,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2201, ПС №491 \"Прудная\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-24-302-198238(178182)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2201, ПС №491 \"Прудная\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-24-302-198238(178182)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",841.98203999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",837.77166999999997,null,"0",null,837.77166999999997,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1005.326,1005.326,32413495518,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-05-02","2024-05-06",null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-20","2024-04-26","2024-05-20","2024-05-24"]
[1210,"Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-77060(938504)), ПС №747 \"Весенняя\", 2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск Ю8-22-302-75378(933865)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-77060(938504)), ПС №747 \"Весенняя\", 2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск Ю8-22-302-75378(933865)","Южные электрические сети","ССР",2374.0039499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2360.9469300000001,null,"0",null,2360.9469300000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2833.1363200000001,1318.8738041379311,32413495955,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-07","2024-05-20","2024-05-07","2024-08-31"]
[1211,"Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №400 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ с (тр-ром 250 кВА), ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Первомайская, д. 63, уч. 63а Ю8-23-302-156146(976327)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №400 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ с (тр-ром 250 кВА), ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Первомайская, д. 63, уч. 63а Ю8-23-302-156146(976327)","Южные электрические сети","ССР",1345.6260299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1338.8978999999999,null,"0",null,1338.8978999999999,"ООО \"СБЭМ\"",1606.6774800000001,740.46875165217398,32413496333,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-08","2024-05-20","2024-05-08","2024-08-31"]
[1217,"Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.«Балковский с РП-5»,  ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Сенькино Ю8-23-302-168348(161920)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.«Балковский с РП-5»,  ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Сенькино Ю8-23-302-168348(161920)","Южные электрические сети","ССР",1522.95345,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1515.0340900000001,null,"0",null,1515.0340900000001,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1818.0409099999999,878.71977316666664,32413495748,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-18",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-03","2024-05-21","2024-05-03","2024-08-31"]
[1220,"Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-86183(106048)), ВЛ-0,4 кВ от проект.КТП, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, д Филипповское Ю8-22-302-86193(106170)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-86183(106048)), ВЛ-0,4 кВ от проект.КТП, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, д Филипповское Ю8-22-302-86193(106170)","Южные электрические сети","ССР",4228.4986099999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",4224.2701100000004,null,"0",null,4224.2701100000004,"АО \"АРСЕНАЛ\"",5069.1241300000002,5069.1241300000002,32413496212,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-05-02","2024-05-06",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-31","2024-05-20","2024-05-31","2024-06-30"]
[1222,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №440 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-54665(490016)), реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (в 2х цепн. исп-нии) от оп.№79 до оп.№87 с КТП-440 (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Рыжиково д, с/т \"Рыжиково\", уч 381 Ю8-21-302-69531(674034)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №440 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-54665(490016)), реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (в 2х цепн. исп-нии) от оп.№79 до оп.№87 с КТП-440 (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Рыжиково д, с/т \"Рыжиково\", уч 381 Ю8-21-302-69531(674034)","Южные электрические сети","ССР",1784.6096299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1775.68658,null,"0",null,1775.68658,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2130.8238999999999,918.79562660550459,32413496143,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-11","2024-04-22","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-14","2024-05-20","2024-05-14","2024-08-31"]
[1225,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулам: Установка автоматических выключателей Заявителям в 2024 году филиал Западные электрические сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",7174.6076000000003,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",7174.6076000000003,null,"1",7174.6076000000003,7174.6076000000003,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",8609.5291199999992,1309.2832302304148,32413512542,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-04-16","2024-04-26","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-05-28","2024-06-09","2024-05-28","2024-12-31"]
["справочный","Строительство КВЛ-6 кВ от КВЛ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-24-302-109157(152980) от 14.02.2024, ПРВТ-6 кВ (2 шт.)  ПС \"Красный Угол\" № 10, МО, Ногинский р-н, д. Щекавцево, 50:16:0000000:68159","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от КВЛ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-24-302-109157(152980) от 14.02.2024, ПРВТ-6 кВ (2 шт.)  ПС \"Красный Угол\" № 10, МО, Ногинский р-н, д. Щекавцево, 50:16:0000000:68159","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2760.7491500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-29","2024-04-27","2024-09-01"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 45 ВЛИ-0,4 кВ КТП-962  ПС \"Агат\" № 640, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкр. Светлый, 50:16:0701020:2829","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 45 ВЛИ-0,4 кВ КТП-962  ПС \"Агат\" № 640, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкр. Светлый, 50:16:0701020:2829","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",123.64606999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-28","2024-04-27","2024-07-06"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 341 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)   ПС \"Агат\" № 640, МО, г. Раменское, с. Строкино","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 341 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)   ПС \"Агат\" № 640, МО, г. Раменское, с. Строкино","Восточные электрические сети","ССР",662.10877000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-28","2024-04-27","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-943  ПС \"Глебово\" № 223, МО, г/о Богородский, д. Кабаново,  50:16:0000000:75651","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-943  ПС \"Глебово\" № 223, МО, г/о Богородский, д. Кабаново,  50:16:0000000:75651","Восточные электрические сети","ССР",55.480969999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-28","2024-04-27","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 116 ВЛИ-0,4 кВ КТП-126  ПС \"Красный Угол\" № 10, МО, Ногинский, с/о ТА Мамонтовского, д. Боровково, ул. Серова, уч. 6-А,  50:16:0203003:401","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 116 ВЛИ-0,4 кВ КТП-126  ПС \"Красный Угол\" № 10, МО, Ногинский, с/о ТА Мамонтовского, д. Боровково, ул. Серова, уч. 6-А,  50:16:0203003:401","Восточные электрические сети","ССР",169.97642999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-28","2024-04-27","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 1273 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА)  ПС \"Дрезна\" № 36, МО, Павлово-Посадский р-н, с/о Улитинский, д. Назарьево, с/т \"Заря\", уч. 61, 50:17:0021608:151","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 1273 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА)  ПС \"Дрезна\" № 36, МО, Павлово-Посадский р-н, с/о Улитинский, д. Назарьево, с/т \"Заря\", уч. 61, 50:17:0021608:151","Восточные электрические сети","ССР",975.30556000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-28","2024-04-27","2024-06-30"]
["справочный","Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп.  274 Ф-8/822, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Гуслица\" № 822, МО, г/о Павловский Посад, вблизи д. Крупино, 50:17:0031011:454","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп.  274 Ф-8/822, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Гуслица\" № 822, МО, г/о Павловский Посад, вблизи д. Крупино, 50:17:0031011:454","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",959.45128,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-28","2024-04-27","2024-08-29"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9 отп. на МТП-439 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:865","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9 отп. на МТП-439 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:865","Восточные электрические сети","ССР",243.16076000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-28","2024-04-27","2024-08-29"]
[1233,"Строительство СП-6 кВ №1 в месте ответвления от оп. 15 КВЛ 6 кВ ф.604 РУ-6 кВ ПС 110 кВ № 380 Захарово, СП-6 кВ № 2 на границе земельного участка Заявителя, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ вновь сооружаемых СП-6 кВ №1 до РУ-6 кВ вновь сооружаемых СП-6 кВ №2, ПКУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Ногинск, ул. Пугачева ул, 50:16:0302005:4809","I-316960","2026","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СП-6 кВ №1 в месте ответвления от оп. 15 КВЛ 6 кВ ф.604 РУ-6 кВ ПС 110 кВ № 380 Захарово, СП-6 кВ № 2 на границе земельного участка Заявителя, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ вновь сооружаемых СП-6 кВ №1 до РУ-6 кВ вновь сооружаемых СП-6 кВ №2, ПКУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Ногинск, ул. Пугачева ул, 50:16:0302005:4809","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4745.30638,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4721.5798500000001,null,"0",null,4721.5798500000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5665.8958199999997,567.47626366197187,32413489337,"https://lot-online.ru","2024-04-09","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-29","2024-04-27","2024-05-29","2024-04-27","2026-01-26"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. В8-23-302-90169(129526) от 16.06.2023  ПС \"Орбита\" № 742, МО, 50:14:0040339:804","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. В8-23-302-90169(129526) от 16.06.2023  ПС \"Орбита\" № 742, МО, 50:14:0040339:804","Восточные электрические сети","ССР",67.03,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-28","2024-04-27","2025-03-07"]
["справочный","Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 4801 (замена на МТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА)  ПС \"Жегалово\" № 705, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, ул. Садовая, уч. 67-Б, 50:14:0030110:2280","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 4801 (замена на МТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА)  ПС \"Жегалово\" № 705, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера, ул. Садовая, уч. 67-Б, 50:14:0030110:2280","Восточные электрические сети","ССР",831.55909999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-28","2024-04-27","2024-06-30"]
[1238,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 212 от 07.03.2024 Щелковский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4257.9058199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4255.6000000000004,null,"0",null,4255.6000000000004,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5106.72,5106.72,32413489305,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-28","2024-04-27","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 25 от РТП-100/2-4865/1 от оп. 21 до оп. 25; строительство КТПП-250 6/0,4 кВА, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, г. Щёлково, 50:14:0030101:2652","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 25 от РТП-100/2-4865/1 от оп. 21 до оп. 25; строительство КТПП-250 6/0,4 кВА, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, г. Щёлково, 50:14:0030101:2652","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2524.4855600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-28","2024-04-27","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-102365(331121) от 27.10.2023  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, д. Орлово, 50:14:0030102:2107","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-102365(331121) от 27.10.2023  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, д. Орлово, 50:14:0030102:2107","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",608.71911,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-10","2024-04-15","2024-04-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-04-27","2024-05-28","2024-04-27","2024-07-08"]
[1240,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 194 от 29.02.2024 Воскресенский район (5 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1886.04117,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1876.61096,null,"0",null,1876.61096,"ООО \"РЭС\"",2251.9331499999998,1036.6041484126984,32413493619,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-09-06"]
["справочный","Реконструкция ТП-16 10/0,4 кВ № 1015 (замена тр-ра 16 кВА на тр-р 100 кВА)  ПС \"Берендино (аб)\" № 565 РЖД, МО, Воскресенский р-н, д. Силино, д. 47, 50:29:0020204:373","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-16 10/0,4 кВ № 1015 (замена тр-ра 16 кВА на тр-р 100 кВА)  ПС \"Берендино (аб)\" № 565 РЖД, МО, Воскресенский р-н, д. Силино, д. 47, 50:29:0020204:373","Восточные электрические сети","ССР",288.87329,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-09-06"]
["справочный","Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВ), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 63-64 ТП-1038-ТП-1045 Ф-19/822, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Гребчиха\" № 821, МО, г/о Орехово-Зуевский, 50:24:0000000:78551","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВ), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 63-64 ТП-1038-ТП-1045 Ф-19/822, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Гребчиха\" № 821, МО, г/о Орехово-Зуевский, 50:24:0000000:78551","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",969.36854000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-08-28"]
[1243,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 194 от 29.02.2024 Ногинский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4024.8388399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",4004.7146499999999,null,"0",null,4004.7146499999999,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",4805.6575800000001,904.96149233766243,32413493851,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2025-03-07"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 381 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВЛР с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, ул. Ленина, д. 20, 50:16:0502009:365","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 381 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВЛР с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, д. Ивашево, ул. Ленина, д. 20, 50:16:0502009:365","Восточные электрические сети","ССР",1456.3164999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2025-03-07"]
[1244,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 194 от 29.02.2024 Ногинский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4379.8578500000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",4357.9585699999998,null,"0",null,4357.9585699999998,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",5229.5502800000004,2614.7751400000002,32413493807,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-08-27"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 688 (замена на КТП-630 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 400 кВА), МО, Ногинский р-н, ФК \"Труд\", 50:16:0604157:438","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 688 (замена на КТП-630 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 400 кВА), МО, Ногинский р-н, ФК \"Труд\", 50:16:0604157:438","Восточные электрические сети","ССР",546.65328,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-08-27"]
["справочный","Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВА № 678 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ (дополнительная выкидка) от РУ-0,4 кВ КТП-678  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, ФХ \"Труд\", 50:16:0604157:307","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВА № 678 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ (дополнительная выкидка) от РУ-0,4 кВ КТП-678  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, ФХ \"Труд\", 50:16:0604157:307","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",789.51167999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-09-11"]
[1246,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 194 от 29.02.2024 Павлово-Посадский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1286.13255,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",1279.7018800000001,null,"0",null,1279.7018800000001,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",1535.6422600000001,1535.6422600000001,32413493791,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-418  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад , г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:797","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-418  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад , г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:797","Восточные электрические сети","ССР",107.49122,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-06-30"]
["справочный","Строительство РЛКВ-10 кВ (10 шт.), ИКЗ-10 кВ (10 шт.) ПС № 136 \"Трофимово\", МО, Егорьевский р-н, с. Раменки, уч. 241, 50:30:0050119:68","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство РЛКВ-10 кВ (10 шт.), ИКЗ-10 кВ (10 шт.) ПС № 136 \"Трофимово\", МО, Егорьевский р-н, с. Раменки, уч. 241, 50:30:0050119:68","Восточные электрические сети","ССР",441.44729000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 5 шт.) фид. \"Село\" ТП-318, замена ТТ ВЛЗ-10 кВ фид. \"Черкизово\"  ПС \"Бакунино\" № 736, МО, г/о Коломна, с. Северское, 50:34:0050111:518, 50:34:0050111:1857","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 5 шт.) фид. \"Село\" ТП-318, замена ТТ ВЛЗ-10 кВ фид. \"Черкизово\"  ПС \"Бакунино\" № 736, МО, г/о Коломна, с. Северское, 50:34:0050111:518, 50:34:0050111:1857","Восточные электрические сети","ССР",496.71757000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-08-27"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 298 ВЛЗ-10 кВ фид. \"Проводник\"   ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, 50:34:0050507:28","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 298 ВЛЗ-10 кВ фид. \"Проводник\"   ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, 50:34:0050507:28","Восточные электрические сети","ССР",505.41151000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-08-27"]
[1251,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 194 от 29.02.2024 Коломенский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3802.3105599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3783.5,null,"0",null,3783.5,"ООО \"ФАБИ\"",4540.2,2250.6974358974358,32413493624,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-08-28"]
["справочный","Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВА № 680 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ   ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенский р-н, с. Пестриково, ул. Советская, д. 123, 50:34:0010607:845","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВА № 680 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ   ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенский р-н, с. Пестриково, ул. Советская, д. 123,  50:34:0010607:845","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1652.4431500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-08-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ фид. Село  ПС \"Сельниково\" № 616, МО, Коломенский р-н, д. Зарудня, 50:34:0010806:2593","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ фид. Село  ПС \"Сельниково\" № 616, МО, Коломенский р-н, д. Зарудня, 50:34:0010806:2593","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",945.24458000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-09-07"]
["справочный","Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 525 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, 50:34:0040402:2480","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 525 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, 50:34:0040402:2480","Восточные электрические сети","ССР",327.19337999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-09-12"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВА № 144 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/п Биорковское, д. Семёновское, 50:34:0040402:1085","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВА № 144 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/п Биорковское, д. Семёновское, 50:34:0040402:1085","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1427.9352100000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-09-12"]
[1254,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 194 от 29.02.2024, 212 от 07.03.2024 Луховицкий район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4311.0515400000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4290,null,"0",null,4290,"ООО \"ФАБИ\"",5148,2407.9354838709678,32413493684,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2024-09-04"]
["справочный","Строительство АПС-10 кВ (реклоузер) на оп. 230 фид. 16   ПС \"Мишеронь\" № 819, МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, в 1450 м севернее церкви, расположенной в с. Власово, 50:25:0040101:65","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство АПС-10 кВ (реклоузер) на оп. 230 фид. 16   ПС \"Мишеронь\" № 819, МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, в 1450 м севернее церкви, расположенной в с. Власово, 50:25:0040101:65","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1883.0804700000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-11","2024-04-16","2024-04-17",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-03","2024-05-28","2024-05-03","2025-03-01"]
[1257,"Строительство 21ТП-20/0,4 кВ №1 - №21, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооруж. РП-20 кВ №1 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №2 с заходом в РУ-10 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №1-5, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №1 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №2 с заходом в РУ-10 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №6-10, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №2 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №3 с заходом в РУ-10 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №11-15, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №1 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №3 с заходом в РУ-10 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №16-21, в т.ч. ПИР, г. Москва, деревня Красная Пахра, рядом с владением 113; к.н 50:27:0020107:255","I-315734","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство 21ТП-20/0,4 кВ №1 - №21, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооруж. РП-20 кВ №1 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №2 с заходом в РУ-10 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №1-5, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №1 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №2 с заходом в РУ-10 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №6-10, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №2 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №3 с заходом в РУ-10 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №11-15, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №1 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №3 с заходом в РУ-10 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №16-21, в т.ч. ПИР, г. Москва, деревня Красная Пахра, рядом с владением 113; к.н 50:27:0020107:255","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",485308.19812999998,"ВЗ","ОК ЕУ","2","2","КУ: ООО «Техстроймонтаж» (лидер КУ), ООО «ПО «Элером» (член КУ)",485308.19812999998,null,"1",485308.19812999998,485308.19812999998,"КУ: ООО «Техстроймонтаж» (лидер КУ), ООО «ПО «Элером» (член КУ)",582369.83776000002,20836.130152415026,32413513581,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-16","2024-05-02","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-10","2025-12-21",null,"Выписка из протокола ПРЗК/2024/ЦЗК-ИА/41 заседания ЦЗК от 04.04.2024"]
["справочный","Установка автоматических выключателей однофазных 1Р Заявителям максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2024 году филиал Московские кабельные сети.","Г",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка автоматических выключателей однофазных 1Р Заявителям максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2024 году филиал Московские кабельные сети.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",130.1748,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-16","2024-04-26","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-05-23","2024-06-24","2024-05-23","2024-12-31"]
[1260,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19692 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19692 – ТП-10/0,4кВ № 22492 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ1-0,4кВ, ВРУ2-04кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ладожская, д.4/6, стр.1","I-317237",2026,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19692 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19692 – ТП-10/0,4кВ № 22492 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ1-0,4кВ, ВРУ2-04кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ладожская, д.4/6, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",42035.351770000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",41993.316420000003,null,"1",41993.316420000003,41993.316420000003,"ООО\"СМК\"",50391.979700000004,3251.0954645161291,32413514579,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-17","2024-04-24","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-21","2024-06-04","2024-05-21","2026-01-31"]
[1263,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19903 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16275 до ВРЩ-0,4кВ № 3 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фруктовая, д.12","I-318291",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19903 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16275 до ВРЩ-0,4кВ № 3 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фруктовая, д.12","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",17002.91776,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",16994.416300000001,null,"0",null,16994.416300000001,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",20393.299559999999,12183.010126753246,32413514586,"https://lot-online.ru","2024-04-10","2024-04-17","2024-04-24","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-05","2024-05-15","2024-05-05","2024-05-15","2024-07-31"]
[1266,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 2 титулам: г.Москва, ул.Усачёва, д.62","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",10334.58437,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",10329.417079999999,null,"0",null,10329.417079999999,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",12395.300499999999,1972.9544048442906,32413514735,"https://lot-online.ru","2024-04-10","2024-04-17","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-05","2024-05-15","2024-05-05","2024-05-15","2025-02-28"]
[1267,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11302 (Луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 46617, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11302 (Луч А) - ВРЩ-0,4кВ № 46617 и КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ-0,4кВ № 43772 - ВРЩ-0,4кВ № 46617 вывести из ВРЩ-0,4кВ № 46617 и сболтить между собой, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щёлковское ш., д.72","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11302 (Луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 46617, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11302 (Луч А) - ВРЩ-0,4кВ № 46617 и КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ-0,4кВ № 43772 - ВРЩ-0,4кВ №46617вывести из ВРЩ-0,4кВ № 46617 и сболтить между собой, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щёлковское ш., д.72","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",3001.1030999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",2956.08655,null,"0",null,2956.08655,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",3547.30386,635.1591370945946,32413514697,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-24","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-08","2024-05-27","2024-05-08","2025-02-28"]
[1272,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19875 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, со строительством 4КЛ-10кВ и 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19875 до существующих 4КЛ-10кВ и 16КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.62","I-318933",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19875 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, со строительством 4КЛ-10кВ и 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19875 до существующих 4КЛ-10кВ и 16КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.62","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1170.0516399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1168.88159,null,"0",null,1168.88159,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1402.6579099999999,467.55263666666661,32413514921,"https://lot-online.ru","2024-04-11","2024-04-17","2024-04-24","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-15","2024-05-27","2024-05-15","2024-09-30"]
[1276,"Строительство нового РП-10кВ током 800А с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.№110, яч.№407 ПС 220/20/10 № 716 до нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от РТП № 26068 до нового РП-10кВ, счетчики учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Дубининская, вл.39-41, стр.За,4,5,9,10,11,17 (3,36 км; 14 шт.(РУ); 1 020 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие))","M_I-261199",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ током 800А с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.№110, яч.№407 ПС 220/20/10 № 716 до соор. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от РТП № 26068 до соор. РП-10кВ, счетчики учета э/э - 4 шт., вт.ч. ПИР:г.Москва, ул.Дубининская, вл.39-41, стр.За,4,5,9,10,11,17","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",80836.842210000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",80756.005369999999,null,"1",80756.005369999999,80756.005369999999,"ООО\"СМК\"",96907.206439999994,96907.206439999994,32413514737,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-17","2024-04-24","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-21","2024-06-04","2024-05-21","2024-06-30"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ в 2024 году в Московской области, филиал Западные Электрические Сети","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ в 2024 году в Московской области, филиал Западные Электрические Сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",179776.28899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-17","2024-05-03","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-25","2024-06-11","2024-06-25","2024-06-11","2024-12-31"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Западные Электрические Сети","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Западные Электрические Сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",70044.894,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-17","2024-05-03","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-25","2024-06-11","2024-06-25","2024-06-11","2024-12-31"]
[1280,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Установке приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт в 2024 году в Московской области, филиал Северные электрические сети (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",17008.13996,"ВЗ","ОК ЕУ","1","1","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",17008.13996,null,"1",17008.13996,17008.13996,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",20409.767950000001,1726.199279353234,32413513437,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-16","2024-05-02","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-07-02","2024-06-13","2024-07-02","2024-06-13","2024-12-31"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Северные Электрические Сети","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Северные Электрические Сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",72036.464420000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-17","2024-05-03","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-07-02","2024-06-11","2024-07-02","2024-06-11","2024-12-31"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ в 2024 году в Московской области, филиал Северные Электрические Сети","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ в 2024 году в Московской области, филиал Северные Электрические Сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",50861.327870000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-17","2024-05-03","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-07-02","2024-06-11","2024-07-02","2024-06-11","2024-12-31"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Восточные Электрические Сети","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Восточные Электрические Сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",9542.4473899999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-16","2024-05-02","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-26","2024-06-07","2024-06-26","2024-06-07","2024-12-31"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ в 2024 году в Московской области, филиал Восточные Электрические Сети","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ в 2024 году в Московской области, филиал Восточные Электрические Сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",106320.18756999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-16","2024-05-02","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-26","2024-06-07","2024-06-26","2024-06-07","2024-12-31"]
[1286,"Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-158757(368388) от 06.12.2023) ПС №487 \"Рюмино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г . Пересвет","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-158757(368388) от 06.12.2023) ПС №487 \"Рюмино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г . Пересвет","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2455.6284999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2440.8946999999998,null,"0",null,2440.8946999999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2929.0736400000001,1388.7849155172414,32413523399,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-18","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-05-06","2024-05-24","2024-05-06","2024-08-30"]
[1290,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВл.781 ПС №440 \"Правда\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с/о Тишковский, д. Степаньково, с/т \"Нептун-1\", участок 23,24,25","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВл.781 ПС №440 \"Правда\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с/о Тишковский, д. Степаньково, с/т \"Нептун-1\", участок 23,24,25","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1193.9392499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","АО \"АРСЕНАЛ\"",1186.7756099999999,null,"0",null,1186.7756099999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1424.1307300000001,1149.2984838596492,32413523404,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-18","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-15","2024-05-21","2024-05-15","2024-07-11"]
[1293,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-10/0,4кВ, ПС №587 \"Решетниково\", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, рп Решетниково","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-10/0,4кВ, ПС №587 \"Решетниково\", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, рп Решетниково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",603.83235000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",599.30359999999996,null,"0",null,599.30359999999996,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",719.16431999999998,572.89361084745758,32413523481,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-18","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-14","2024-05-21","2024-05-14","2024-07-12"]
[1295,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ ф. ТП315/772-ЦРП7 ПС №40 \"Лобня\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ ф. ТП315/772-ЦРП7 ПС №40 \"Лобня\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",947.13392999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",942.39826000000005,null,"0",null,942.39826000000005,"ООО \"ЭМПИН\"",1130.8779099999999,900.86884355932193,32413523429,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-18","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-14","2024-05-21","2024-05-14","2024-07-12"]
[1298,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №3013 (замена сущ. тансофрматора на трансформатор 250 кВА), ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Якотское,п. свх Буденновец, карта 2, ряд 4, уч. 5","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №3013 (замена сущ. тансофрматора на трансформатор 250 кВА), ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Якотское,\n п. свх Буденновец, карта 2, ряд 4, уч. 5","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",474.13434000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",471.8,null,"0",null,471.8,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",566.16,247.9874380165289,32413523442,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-18","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-08","2024-05-21","2024-05-08","2024-09-06"]
[1304,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №785 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 160 кВА), ПС №353 \"Высоково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ \"Третьяково\", уч. 161","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №785 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 160 кВА), ПС №353 \"Высоково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ \"Третьяково\", уч. 161","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",780.07905000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",776.17864999999995,null,"0",null,776.17864999999995,"ООО \"ЭМПИН\"",931.41438000000005,407.97489371900826,32413523464,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-18","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-08","2024-05-21","2024-05-08","2024-09-06"]
[1306,"Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ № 1382 п. Лунево (взамен сущ. ВЛ-0,4 кВ от  КТП-6/0,4 кВ № 1382) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, Лунёво п.","I-318571","2025","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ № 1382 п. Лунево (взамен сущ. ВЛ-0,4 кВ от  КТП-6/0,4 кВ № 1382) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, Лунёво п.","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1303.2680399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1293.49353,null,"0",null,1293.49353,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1552.1922400000001,115.83524179104477,32413523450,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-18","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-06-10","2024-05-21","2024-06-10","2025-03-05"]
[1309,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.22 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-195023(144798)), ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-302-198480(179566)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.22 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-195023(144798)), ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-302-198480(179566)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1370.0385000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СБЭМ\"",1301.53658,null,"0",null,1301.53658,"ООО \"СБЭМ\"",1561.8439000000001,237.11161518151818,32413513412,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-16","2024-04-25","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-15","2024-05-03","2024-05-15","2025-03-14"]
[1314,"Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.19 ПС №708 \"Санаторная\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, вблизи с. Битягово Ю8-24-302-197830(174344)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.19 ПС №708 \"Санаторная\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, вблизи с. Битягово Ю8-24-302-197830(174344)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",4437.9345000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4413.5258599999997,null,"0",null,4413.5258599999997,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",5296.2310299999999,791.79533671096351,32413513387,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-16","2024-04-25","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-16","2024-05-03","2024-05-16","2025-03-13"]
[1318,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №192 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-192, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Прудно д, Лопасненская Ю8-24-302-198077(181911)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №192 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-192, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Прудно д, Лопасненская Ю8-24-302-198077(181911)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2120.8635399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2110.2591699999998,null,"0",null,2110.2591699999998,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",2532.3110000000001,924.49449206349209,32413513409,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-15","2024-05-03","2024-05-15","2024-09-18"]
[1321,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-471 (частично в 2-х цепном исполнении) с заменой вводов, ПС №654 \"Вентилятор\", в т.ч. ПИР, МОсть. Чеховский район, д Люторепкое. СНТ Ветерок, уч 53 Ю8-24-302-199154(179642)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-471 (частично в 2-х цепном исполнении) с заменой вводов, ПС №654 \"Вентилятор\", в т.ч. ПИР, МОсть. Чеховский район, д Люторепкое. СНТ Ветерок, уч 53 Ю8-24-302-199154(179642)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2275.2182600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2259.2917000000002,null,"0",null,2259.2917000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2711.15004,995.50040531249999,32413513407,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-14","2024-05-03","2024-05-14","2024-09-19"]
[1323,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2548, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Холуденево Ю8-24-302-199033(188544)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2548, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Холуденево Ю8-24-302-199033(188544)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2753.4471800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2739.6791699999999,null,"0",null,2739.6791699999999,"ООО \"ВСС\"",3287.6149999999998,1207.1711328125,32413513369,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-14","2024-05-03","2024-05-14","2024-09-19"]
[1326,"Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №172 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, ПС №546 \"Фетищево\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Дубровицкий, вблизи д.Луковня, снт \"Крокус\", уч 24 Ю8-24-302-199577(195167)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №172 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, ПС №546 \"Фетищево\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Дубровицкий, вблизи д.Луковня, снт \"Крокус\", уч 24 Ю8-24-302-199577(195167)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",991.03903000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СБЭМ\"",941.48707999999999,null,"0",null,941.48707999999999,"ООО \"СБЭМ\"",1129.7845,412.46100793650788,32413513386,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-16","2024-04-25","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-15","2024-05-03","2024-05-15","2024-09-18"]
[1328,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №785 от 21.03.2024 Раменского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2473.0088799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2398.8186099999998,null,"0",null,2398.8186099999998,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",2878.5823300000002,726.37124214953269,32413513431,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-16","2024-05-13","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-06-03","2024-05-03","2024-06-03","2024-09-18"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1402 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, д Пестовка, д 1а Ю8-24-302-198666(170780)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1402 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, д Пестовка, д 1а Ю8-24-302-198666(170780)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1143.1944699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-16","2024-05-13","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-06-03","2024-05-03","2024-06-03","2024-09-18"]
[1330,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №785 от 21.03.2024 Ступинского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1915.92563,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1906.34583,null,"0",null,1906.34583,"ООО \"ВСС\"",2287.6149999999998,775.1422727272726,32413513395,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-16","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-20","2024-05-03","2024-05-20","2024-09-18"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-848, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/о Кузьминский, в р-не д. Сидорово, снт \"Лотос\", уч 212 Ю8-24-303-199096(190970)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-848, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/о Кузьминский, в р-не д. Сидорово, снт \"Лотос\", уч 212 Ю8-24-303-199096(190970)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",613.58414000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-16","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-27","2024-05-03","2024-05-27","2024-09-14"]
[1334,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 ф.4 с РП-19, ПС №695 \"Крутыши\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, вблизи д. Хочема Ю8-24-302-199657(197066)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 ф.4 с РП-19, ПС №695 \"Крутыши\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, вблизи д. Хочема Ю8-24-302-199657(197066)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",5246.1961199999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",5219.9650000000001,null,"0",null,5219.9650000000001,"ООО \"ВСС\"",6263.9579999999996,1835.9876896551721,32413513371,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-16","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-27","2024-05-03","2024-05-27","2024-09-20"]
[1335,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по Установке оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей в 2024 году филиал Северные электрические сети (6 объектов)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",220717.96191000001,"ВЗ","ОК ЕУ","1","1","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",220717.96191000001,null,"1",220717.96191000001,220717.96191000001,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",264861.55429,24789.997692167486,32413517245,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-17","2024-05-03","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-07-02","2024-06-11","2024-07-02","2024-06-11","2024-12-31"]
["справочный","Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2024 году филиал Северные электрические сети (последняя миля)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2024 году филиал Северные электрические сети (последняя миля)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",3303.9594000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-17","2024-05-03","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-07-02","2024-06-11","2024-07-02","2024-06-11","2024-12-31"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1164 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,065 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Топорово, 50:18:0070433:352","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1164 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,065 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Топорово, 50:18:0070433:352","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",119.31605,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-18","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-06-04","2024-05-08","2024-06-04","2024-06-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-4000 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1334","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-4000 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1334","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",220.27576999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-18","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-05-05","2024-05-29","2024-05-05","2024-05-29","2024-05-30"]
[1339,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Павловское, 50:08:0050223:938","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Павловское, 50:08:0050223:938","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",973.04301999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",965.16137000000003,null,"0",null,965.16137000000003,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1158.19364,1158.19364,32413524119,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-18","2024-05-20","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-06-04","2024-05-08","2024-06-04","2024-06-07"]
[1344,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Леоново, 50:08:0080305:114","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Леоново, 50:08:0080305:114","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4155.7488499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",4121.6717099999996,null,"0",null,4121.6717099999996,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",4946.00605,4946.00605,32413524125,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-18","2024-05-22","2024-06-04",null,null,null,null,"2024-05-08","2024-06-13","2024-05-08","2024-06-13","2024-06-13"]
[1346,"Реконструкция ПС 110кВ \"Лопасня\" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (126 МВА; 8,774 км; 65 шт.(РУ); 3 377 кв.м.; 49 591 п.м.; 485 шт.(прочие))","E_I-184095","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ПС 110кВ \"Лопасня\" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (126 МВА; 8,774 км; 65 шт.(РУ); 3 377 кв.м.; 49 591 п.м.; 485 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3221379.4247699999,"ВЗ","ОК ЕУ","2","2","ООО \"ИК ЭНЕРГИЯ\"",3221379.4147700001,null,"1",3221057.2768299999,3221057.2768299999,"ООО \"ИК ЭНЕРГИЯ\"",3865268.7321899999,62343.044067580639,32413501282,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-12","2024-05-02","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-21","2024-06-28","2024-06-21","2025-12-31"]
[1350,"Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП-379 до РЩ-0,4 кВ т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Кленовское, д.Шарапово, д.Никоново, ЖСК «Грин Хаус» (0,8 км; 100 п.м.)","N_I-293180","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП-379 до РЩ-0,4 кВ т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Кленовское, д.Шарапово, д.Никоново, ЖСК «Грин Хаус» (0,8 км; 100 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1083.9267,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1081.2168799999999,null,"0",null,1081.2168799999999,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1297.4602600000001,775.10612935064933,32413509685,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-17","2024-05-15","2024-05-17","2024-05-15","2024-07-31"]
[1351,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-495 оп.1-19,2-2/2,4-4/3,7-7/6,8-8/1 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, СПК Десна (1,126 км)","N_I-293229","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-495 оп.1-19,2-2/2,4-4/3,7-7/6,8-8/1 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, СПК Десна (1,126 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",440.06553000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",437.86520999999999,null,"0",null,437.86520999999999,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",525.43825000000004,313.89817532467532,32413509686,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-17","2024-05-15","2024-05-17","2024-05-15","2024-07-31"]
["справочный","Модернизация ПС 110 кВ №91 Угреша с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (3 шт.(прочие))","J_I-222185","2025","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ПС 110 кВ №91 Угреша с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (3 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",91.768770000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-29","2024-05-12","2024-05-29","2024-08-30"]
["справочный","Модернизация ПС 110 кВ №751 Гавриково с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (4 000 п.м.; 2 шт.(прочие))","J_I-222193","2025","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ПС 110 кВ №751 Гавриково с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (4 000 п.м.; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",189.90662,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-29","2024-05-12","2024-05-29","2024-08-30"]
["справочный","Модернизация ПС 110 кВ №398 Ткацкая с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (4 000 п.м.; 2 шт.(прочие))","J_I-222195","2025","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ПС 110 кВ №398 Ткацкая с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (4 000 п.м.; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",189.90662,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-29","2024-05-12","2024-05-29","2024-08-30"]
["справочный","Модернизация ПС 110 кВ №334 Немчиновка с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (4 000 п.м.; 2 шт.(прочие))","J_I-222188","2025","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ПС 110 кВ №334 Немчиновка с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (4 000 п.м.; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",189.90662,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-12","2024-05-29","2024-05-12","2024-05-29","2024-08-30"]
[1354,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по 2 титулам реконструкции КЛ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",58988.422899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",58899.940269999999,null,"1",58899.940269999999,58899.940269999999,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",70679.928320000006,4014.5226068158354,32413509734,"https://lot-online.ru","2024-04-01","2024-04-16","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-17","2024-05-28","2024-05-17","2024-05-28","2025-12-30"]
["справочный","Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Баскаково (7,33 км; 8 970 п.м.; 9 шт.(прочие))","J_I-223560","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Баскаково (7,33 км; 8 970 п.м.; 9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",53402.785479999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-01","2024-04-16","2024-04-23","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-17","2024-06-04","2024-05-17","2024-06-04","2025-12-30"]
[1359,"Создание автоматизированной системы управления производственными активами на отечественной платформе (1 шт.(прочие))","N_I-295033",2025,"Работы","Проектирование автоматизированной системы управления производственными активами ПАО «Россети Московский регион» (СУПА)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ТКП",114166.67603,"ОК","ОК","2","2","КУ:  ООО «Бизнес Коммуникации» (Лидер КУ), ООО «Интеллектуальные системы» (Член КУ)",114166.66667000001,null,"1",114166.66667000001,114166.66667000001,"КУ:  ООО «Бизнес Коммуникации» (Лидер КУ), ООО «Интеллектуальные системы» (Член КУ)",137000,null,32413518395,"https://lot-online.ru","2024-04-08","2024-04-17","2024-05-31","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-06-18","2024-07-03","2024-06-18","2024-07-03","2025-03-02"]
[1360,"Приобретение Снегоболотохода STELS ATV 850 Guepard Trophy спецкомплектация с дополнительным оборудованием для нужд филиала \"Новая Москва\" (2 шт.(прочие))","N_P-010039",2024,"ТС","Поставка снегоболотоходов","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",2985.8665999999998,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"ТПК БИЛД\"",2985.8359999999998,null,"0",null,2985.8359999999998,"ООО \"ТПК БИЛД\"",3583.0032000000001,2634.5611764705886,32413527554,"https://lot-online.ru","2024-04-05","2024-04-19","2024-05-06","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-05","2024-06-10","2024-06-05","2024-07-09"]
[1363,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1361 с установкой тр-ов 2х400кВА (взамен 2х250кВА), со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, с заменой контакторных станций на 2-х АВР-0,4-2000-КС, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вольная, д.37, стр.2,3,4","N_I-286378",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1361 с установкой тр-ов 2х400кВА (взамен 2х250кВА), со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, с заменой контакторных станций на 2-х АВР-0,4-2000-КС, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вольная, д.37, стр.2,3,4","Московские кабельные сети","ССР",4268.2250000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДСЛАБ\"",4263.9567699999998,null,"0",null,4263.9567699999998,"ООО \"ДСЛАБ\"",5116.7481200000002,5116.7481200000002,32413547343,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-25","2024-05-07","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-29","2024-06-01","2024-05-29","2024-06-30"]
[1368,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21311 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 139059, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д.17А","I-319396",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21311 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 139059, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д.17А","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",481.06322999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",480.58217000000002,null,"0",null,480.58217000000002,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",576.69860000000006,196.32292765957448,32413547348,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-25","2024-05-07","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-29","2024-06-01","2024-05-29","2024-08-31"]
[1371,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13327 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Искры, д.21, стр.4","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13327 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Искры, д.21, стр.4","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4991.86283,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",4966.9035199999998,null,"0",null,4966.9035199999998,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",5960.2842199999996,5960.2842199999996,32413531942,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-22","2024-04-27","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-23","2024-06-01","2024-05-23","2024-06-30"]
[1373,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24560 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24558 до ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Радиаторская, д.5","I-318755",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24560 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24558 до ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Радиаторская, д.5","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11761.673870000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",11749.912189999999,null,"0",null,11749.912189999999,"ООО \"СФ ТЦС\"",14099.894630000001,2979.8746382989693,32413525226,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-19","2024-04-26","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-20","2024-06-04","2024-05-20","2024-11-30"]
[1379,"Строительство РП-10 кВ «Сельвачево» № новое, строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС №425 \"Яковлево\" до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Сельвачево» № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., д.Сельвачево","O_I-315308","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10 кВ «Сельвачево» № новое, строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС №425 \"Яковлево\" до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Сельвачево» № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., д.Сельвачево","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",2929.0687499999999,"ВЗ","ОЗП","2","2","ООО \"СВЯЗЬЭНЕРГОСТРОЙ\"",2929.0687600000001,null,"0",null,2929.0687600000001,"ООО \"СВЯЗЬЭНЕРГОСТРОЙ\"",3514.8825099999999,281.19060080000003,32413538436,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-23","2024-05-17","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-14","2024-06-17","2024-06-14","2024-12-31"]
[1382,"Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь сооружаемого РП-10 кВ «Истомиха» № нов. до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Прудки» № нов., ПС №425 «Яковлево», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., н.п. Истомиха","O_I-315303","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь сооружаемого РП-10 кВ «Истомиха» № нов. до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Прудки» № нов., ПС №425 «Яковлево», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., н.п. Истомиха","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",4994.8588499999996,"ВЗ","ОЗП","2","2","ООО \"СВЯЗЬЭНЕРГОСТРОЙ\"",4994.8588600000003,null,"1",4994.8588600000003,4994.8588600000003,"ООО \"СВЯЗЬЭНЕРГОСТРОЙ\"",5993.8306300000004,587.63045392156869,32413539363,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-23","2024-05-17","2024-06-04",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-20","2024-06-17","2024-06-20","2024-09-30"]
[1386,"Строительство РП-10 кВ «Юсупово» № новое, строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС №491 \"Прудная\" до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Юсупово» № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о., с.Юсупово","O_I-315300","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10 кВ «Юсупово» № новое, строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС №491 \"Прудная\" до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Юсупово» № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о., с.Юсупово","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",8216.9221500000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",8151.18678,null,"1",8151.18678,8151.18678,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",9781.4241399999992,2805.5247533333331,32413528019,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-19","2024-04-26","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-24","2024-05-28","2024-05-24","2024-09-30"]
[1387,"Строительство РП-10 кВ «Домодедово» № новое, строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС №509 \"Пахра\" до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Домодедово» № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о., с.Домодедово","O_I-315299","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10 кВ «Домодедово» № новое, строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС №509 \"Пахра\" до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Домодедово» № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о., с.Домодедово","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6980.3326800000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",6938.4506799999999,null,"1",6938.4506799999999,6938.4506799999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",8326.1408200000005,1834.5734010169492,32413528025,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-19","2024-05-13","2024-05-16",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-06-04","2024-05-28","2024-06-04","2024-09-30"]
[1391,"Строительство 2-х блок трансформаторов 6/10 кВ ВЛ-6 кВ фид.17, фид.23 от ПС №23 «Кварц», в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д.Нижнее Мячково","O_I-316329","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2-х блок трансформаторов 6/10 кВ ВЛ-6 кВ фид.17, фид.23 от ПС №23 «Кварц», в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д.Нижнее Мячково","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",472.68513000000002,"ВЗ","ОЗП","2","2","ООО \"СВЯЗЬЭНЕРГОСТРОЙ\"",472.68513999999999,null,"0",null,472.68513999999999,"ООО \"СВЯЗЬЭНЕРГОСТРОЙ\"",567.22217000000001,84.032914074074071,32413539151,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-23","2024-05-17","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-14","2024-06-17","2024-06-14","2024-09-30"]
[1396,"Строительство РП-10 кВ «Чепелево» № новое, строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС №567 \"Полиграф\" до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Чепелево» № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п., д.Чепелево","O_I-315314","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10 кВ «Чепелево» № новое, строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС №567 \"Полиграф\" до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Чепелево» № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п., д.Чепелево","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",3262.3482600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3239.5117500000001,null,"0",null,3239.5117500000001,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3887.4141,1114.9947418604652,32413525258,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-19","2024-04-26","2024-05-06",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-24","2024-05-28","2024-05-24","2024-09-30"]
[1399,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ф.1 КТП-115, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Крекшино","K_I-230895","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ф.1 КТП-115, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Крекшино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",915.98283000000004,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",913.69286999999997,null,"0",null,913.69286999999997,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1096.4314400000001,171.00306862385324,32413528788,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26","2024-05-06",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-27","2024-05-31","2024-05-27","2024-12-31"]
[1401,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1191, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Летово","K_I-230920","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1191, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Летово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",536.57746999999995,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",533.89458000000002,null,"0",null,533.89458000000002,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",640.67349999999999,107.26207918552035,32413528921,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26","2024-05-06",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-24","2024-05-31","2024-05-24","2024-12-31"]
[1407,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф. 2 от КТП-882, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Настасьино, КИЗ Петровка","K_I-230938","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф. 2 от КТП-882, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Настасьино, КИЗ Петровка","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1943.21315,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",1933.4970800000001,null,"0",null,1933.4970800000001,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",2320.1965,405.7742757847534,32413528065,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-19","2024-04-26","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-22","2024-05-31","2024-05-22","2024-12-31"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",4753.81214,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-19","2024-05-06","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-15","2024-06-11","2024-06-15","2024-06-11","2024-12-31"]
[1409,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулам: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей в 2024 году филиал Южные электрические сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",347995.52626000001,"ВЗ","ОК ЕУ","1","1","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",347995.52626000001,null,"1",347995.52626000001,347995.52626000001,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",417594.63150999998,25567.018255714283,32413544577,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-24","2024-05-14","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-25","2024-06-18","2024-06-25","2024-06-18","2024-12-31"]
["справочный","Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2024 году филиал Южные электрические сети (УСИЛЕНИЕ СЕТИ)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2024 году филиал Южные электрические сети (УСИЛЕНИЕ СЕТИ)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",155358.18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-24","2024-05-14","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-25","2024-06-18","2024-06-25","2024-06-18","2024-12-31"]
["справочный","Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2024 году филиал Южные электрические сети (УСИЛЕНИЕ СЕТИ)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2024 году филиал Южные электрические сети (УСИЛЕНИЕ СЕТИ)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",7245.5249999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-24","2024-05-14","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-25","2024-06-18","2024-06-25","2024-06-18","2024-12-31"]
[1412,"Строительство КТП-10/0,4кВ в габаритах 160кВА, установить 2 трансформатора мощностью 100кВА, ВЛ-10кВ от существующей оп. №61/9 ВЛ-10кВ Ф-21, отходящей с РУ-10кВ ПС-727 «Лебедево» до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), КЛ-10кВ от вновь сооружаемых ВЛ-10кВ (по п.10.1.2. и п.10.1.5.) до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), ГНБ, установить 2 шт. СП-10кВ (Реклоузер), ВЛ-10кВ от существующей оп. №16/3 ВЛ-10кВ Ф-30, отходящей с РУ-10кВ ПС-377 «Лесная» до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.),  в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, владение (55.448672, 37.310306), : 50:27:0020390:674","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ в габаритах 160кВА, установить 2 трансформатора мощностью 100кВА, ВЛ-10кВ от существующей оп. №61/9 ВЛ-10кВ Ф-21, отходящей с РУ-10кВ ПС-727 «Лебедево» до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), КЛ-10кВ от вновь сооружаемых ВЛ-10кВ (по п.10.1.2. и п.10.1.5.) до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), ГНБ, установить 2 шт. СП-10кВ (Реклоузер), ВЛ-10кВ от существующей оп. №16/3 ВЛ-10кВ Ф-30, отходящей с РУ-10кВ ПС-377 «Лесная» до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.),  в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, владение (55.448672, 37.310306), : 50:27:0020390:674","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",14164.237510000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",14093.41632,null,"0",null,14093.41632,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",16912.099579999998,2555.8478464951763,32413528075,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-14","2024-05-28","2024-05-14","2025-03-21"]
[1417,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №550 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (подвесом доп. цепи) от РУ-0,4 кВ КТП-550, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, СНТ \"Панино\", уч 39 Ю8-24-302-196201(159482)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №550 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (подвесом доп. цепи) от РУ-0,4 кВ КТП-550, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, СНТ \"Панино\", уч 39 Ю8-24-302-196201(159482)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2732.2288800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2699.4421299999999,null,"0",null,2699.4421299999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3239.3305599999999,1468.9987423255814,32413539798,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-22","2024-05-06","2024-05-22","2024-08-16"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1531 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-24-302-195962(157774)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1531 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-24-302-195962(157774)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-22","2024-05-06","2024-05-22","2024-08-19"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №144 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ,  ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Чернышово Ю8-23-302-185321(341805)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №144 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ,  ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Чернышово Ю8-23-302-185321(341805)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-15","2024-05-06","2024-05-15","2024-07-31"]
[1423,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-712 от оп. 4 до оп. 8 (с заменой вводов), ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д. Большое Петровское, ул. Ясеневая, д.21 Ю8-23-303-178077(263007)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-712 от оп. 4 до оп. 8 (с заменой вводов), ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д. Большое Петровское, ул. Ясеневая, д.21 Ю8-23-303-178077(263007)","Южные электрические сети","ССР",546.12327000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",542.84653000000003,null,"0",null,542.84653000000003,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",651.41584,651.41584,32413539737,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-06-30"]
[1427,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №197 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №14 \"Апаренки\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Картино д Ю8-22-302-101006(205664)","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №197 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №14 \"Апаренки\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Картино д Ю8-22-302-101006(205664)","Южные электрические сети","ССР",3083.8171400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3060.68833,null,"0",null,3060.68833,"ООО \"ВСС\"",3672.826,1250.323744680851,32413539750,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-05-08","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-29","2024-05-06","2024-05-29","2024-08-31"]
[1428,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №10 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-69555(666698)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №10 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-69555(666698)","Южные электрические сети","ССР",3389.3007400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3358.7970300000002,null,"0",null,3358.7970300000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4030.5564399999998,1580.610368627451,32413539717,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-08-31"]
[1431,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-192, ПС №14 \"Апаренки\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Коробово д, пр-д Озерный, зем. уч. 3\\1 Ю8-22-302-103551(234271)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-192, ПС №14 \"Апаренки\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Коробово д, пр-д Озерный, зем. уч. 3\\1 Ю8-22-302-103551(234271)","Южные электрические сети","ССР",598.56268999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",594.07347000000004,null,"0",null,594.07347000000004,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",712.88815999999997,279.56398431372548,32413539657,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-08-31"]
[1436,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №266 \"Бор\", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Зиновкино Ю8-24-302-200504(206871)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №266 \"Бор\", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Зиновкино Ю8-24-302-200504(206871)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1951.23054,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1939.52315,null,"0",null,1939.52315,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2327.42778,2327.42778,32413539666,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-05-08","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-28","2024-05-06","2024-05-28","2024-06-04"]
[1439,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-209, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Савельево, г/п Малино Ю8-23-302-175317(236949)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-209, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Савельево, г/п Малино Ю8-23-302-175317(236949)","Южные электрические сети","ССР",1183.8175000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1177.89833,null,"0",null,1177.89833,"ООО \"ВСС\"",1413.4780000000001,1413.4780000000001,32413539706,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-15","2024-05-06","2024-05-15","2024-06-30"]
[1441,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-689, ПС №233 \"Мартыново\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступинский, с/п Аксиньинское, в р-не с. Мартыновское, СНТ \"Северка\", д.54 Ю8-23-303-162279(929003)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-689, ПС №233 \"Мартыново\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступинский, с/п Аксиньинское, в р-не с. Мартыновское, СНТ \"Северка\", д.54 Ю8-23-303-162279(929003)","Южные электрические сети","ССР",720.71429999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",716.96659,null,"0",null,716.96659,"АО \"АРСЕНАЛ\"",860.35991000000001,337.39604313725488,32413539713,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-08-31"]
[1447,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103,  ПС №366 \"Донино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, г/п Раменское, ш. 4-й км Донинское Ю8-23-302-185959(353267)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103,  ПС №366 \"Донино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, г/п Раменское, ш. 4-й км Донинское Ю8-23-302-185959(353267)","Южные электрические сети","ССР",649.86629000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",630.37030000000004,null,"0",null,630.37030000000004,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",756.44435999999996,296.64484705882353,32413539755,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-08-31"]
[1450,"Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от КТП-370 к КТП-758, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-22-302-75972(948048)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от КТП-370 к КТП-758, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-22-302-75972(948048)","Южные электрические сети","ССР",2072.9597899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВСС\"",2062.5941699999998,null,"0",null,2062.5941699999998,"ООО \"ВСС\"",2475.1129999999998,2475.1129999999998,32413539810,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-06-30"]
[1454,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2096 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.  Домодедово, мкр. Барыбино Ю8-23-302-149005(675688)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2096 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.  Домодедово, мкр. Барыбино Ю8-23-302-149005(675688)","Южные электрические сети","ССР",3514.6314400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3488.2716700000001,null,"0",null,3488.2716700000001,"ООО \"ВСС\"",4185.9260000000004,4185.9260000000004,32413539668,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-05-08","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-31","2024-05-06","2024-05-31","2024-06-30"]
[1455,"Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №192 с заменой на МТП-160-10/0,4кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с ЦРП-12, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-192 (с заменой вводов), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Луч п, Яблонька тер. СНТ, уч 31 Ю8-22-302-125400(246953)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №192 с заменой на МТП-160-10/0,4кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с ЦРП-12, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-192 (с заменой вводов), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Луч п, Яблонька тер. СНТ, уч 31 Ю8-22-302-125400(246953)","Южные электрические сети","ССР",1988.98991,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1975.0669800000001,null,"0",null,1975.0669800000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2370.0803799999999,2370.0803799999999,32413539757,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-06-30"]
[1459,"Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не Сенино д Ю8-23-302-163724(117811)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не Сенино д Ю8-23-302-163724(117811)","Южные электрические сети","ССР",557.84826999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",554.50117999999998,null,"0",null,554.50117999999998,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",665.40142000000003,665.40142000000003,32413539771,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-06-30"]
[1464,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1433 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговский с.о., СНТ Василек, вблизи д. Никулино, уч. 7 Ю8-22-303-133811(525580)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1433 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговский с.о., СНТ Василек, вблизи д. Никулино, уч. 7 Ю8-22-303-133811(525580)","Южные электрические сети","ССР",3038.6512600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3021.9386800000002,null,"0",null,3021.9386800000002,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3626.3264199999999,3626.3264199999999,32413539649,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-06-30"]
[1467,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1459 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Гривно, тер. СНТ \"Гривно\", з/у 181 Ю8-23-303-154399(950126)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1459 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Гривно, тер. СНТ \"Гривно\", з/у 181 Ю8-23-303-154399(950126)","Южные электрические сети","ССР",947.91079000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",942.69727999999998,null,"0",null,942.69727999999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1131.2367400000001,1131.2367400000001,32413539749,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-06-30"]
[1470,"Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30 ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовский с/о, СНТ \"Рамич\", уч. 23 Ю8-23-302-157225(979355)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30 ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовский с/о, СНТ \"Рамич\", уч. 23 Ю8-23-302-157225(979355)","Южные электрические сети","ССР",685.03571999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",681.26801999999998,null,"0",null,681.26801999999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",817.52161999999998,817.52161999999998,32413539744,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-21","2024-05-06","2024-05-21","2024-06-30"]
[1473,"Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №698 \"Ситня\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Прудно Ю8-22-302-88218(104025)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №698 \"Ситня\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Прудно Ю8-22-302-88218(104025)","Южные электрические сети","ССР",522.48249999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",519.87,null,"0",null,519.87,"ООО \"ВСС\"",623.84400000000005,623.84400000000005,32413539685,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-13","2024-05-06","2024-05-15","2024-06-30"]
[1478,"Реконструкция ВЛ-10 кВ (подвесом провода по сущ. опорам) от ВЛ-10 кВ оп. №1 до оп. № 18 ф.103Б ПС №366 \"Донино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., квартал 20269, з/у 471 Ю8-24-302-200542(206214)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ (подвесом провода по сущ. опорам) от ВЛ-10 кВ оп. №1 до оп. № 18 ф.103Б ПС №366 \"Донино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., квартал 20269, з/у 471 Ю8-24-302-200542(206214)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1072.02648,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВСС\"",1066.6658299999999,null,"0",null,1066.6658299999999,"ООО \"ВСС\"",1279.999,1279.999,32413539807,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-16","2024-05-06","2024-05-16","2024-06-06"]
[1482,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.50 ПС №569 \"Лужники\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, ул. Промышленная Ю8-24-302-199886(181635)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.50 ПС №569 \"Лужники\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, ул. Промышленная Ю8-24-302-199886(181635)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1115.51107,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1109.9333300000001,null,"0",null,1109.9333300000001,"ООО \"ВСС\"",1331.92,1331.92,32413539639,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-05-08","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-27","2024-05-06","2024-05-27","2024-06-04"]
[1483,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 4290 от 23.11.2023г Ступинского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2397.66885,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВСС\"",2385.6799999999998,null,"0",null,2385.6799999999998,"ООО \"ВСС\"",2862.8159999999998,1710.2537142857141,32413539808,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-15","2024-05-06","2024-05-15","2024-07-31"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-989, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, Хатуньская с/а, д. Съяново, с/т \"Ясень\", уч. 28 Ю8-23-302-186340(360774)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-989, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, Хатуньская с/а, д. Съяново, с/т \"Ясень\", уч. 28 Ю8-23-302-186340(360774)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",953.24679000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-23","2024-04-26","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-15","2024-05-06","2024-05-15","2024-07-31"]
[1486,"Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ в разрез сущ. КЛ-10 кВ ф.127 с ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, СНТ \"Кристалл+\" Ю8-21-302-44975(365431)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ в разрез сущ. КЛ-10 кВ ф.127 с ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, СНТ \"Кристалл+\" Ю8-21-302-44975(365431)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17180.078659999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВСС\"",17094.177500000002,null,"0",null,17094.177500000002,"ООО \"ВСС\"",20513.012999999999,12520.930012987012,32413528086,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-05-25","2024-05-14","2024-05-25","2024-05-14","2024-07-30"]
[1491,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4238 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Новлянское, 50:07:0070114:653","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4238 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Новлянское, 50:07:0070114:653","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",590.77233000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",543.50993000000005,null,"0",null,543.50993000000005,"ООО \"ВИСТА\"",652.21191999999996,53.606459178082183,32413532266,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-22","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-06","2024-06-03","2024-06-06","2025-03-25"]
[1493,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3148 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Житаха, 50:06:090503:0048","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3148 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Житаха, 50:06:090503:0048","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",590.77233000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",543.50993000000005,null,"0",null,543.50993000000005,"ООО \"ВИСТА\"",652.21191999999996,54.350993333333328,32413532255,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-22","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-06","2024-06-03","2024-06-06","2025-03-21"]
[1496,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП-24534 «А» – ТП-26253 «А» ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\" (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Успенское, 50:20:0041514:260","Г","2023","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП-24534 «А» – ТП-26253 «А» ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\" (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Успенское, 50:20:0041514:260","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",5701.28262,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",5658.5225,null,"0",null,5658.5225,"ООО \"ВСС\"",6790.2269999999999,840.69477142857147,32413532258,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-22","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-17","2024-06-10","2024-06-17","2024-09-30"]
[1501,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №373 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-373 с заменой провода ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,2 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Максимовка, 50:08:0040201:114","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №373 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-373 с заменой провода ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,2 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Максимовка, 50:08:0040201:114","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1644.8579500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1632.0280600000001,null,"0",null,1632.0280600000001,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1958.4336699999999,116.41039297202796,32413532283,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-22","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-13","2024-06-03","2024-06-13","2025-03-26"]
[1502,"Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7, строящегося по договору З8-23-302-142332(411728) ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,185 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060213:1844","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7, строящегося по договору З8-23-302-142332(411728) ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,185 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060213:1844","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2211.49845,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2193.5853200000001,null,"0",null,2193.5853200000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",2632.3023800000001,1543.0738089655172,32413532257,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-22","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-13","2024-06-03","2024-06-13","2024-07-12"]
[1505,"Строительство ВЛ-10 кВ от сущ.ВЛ-10 кВ ф.3 РП 10 кв №34 ПС 220 кВ №475 \"Луч\", РЛР-10 кВ. ПУ, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, д.Трусово, 50:08:0060311:352","I-319287","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от сущ.ВЛ-10 кВ ф.3 РП 10 кв №34 ПС 220 кВ №475 \"Луч\", РЛР-10 кВ. ПУ, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, д.Трусово, 50:08:0060311:352","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",586.72307000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",582.08794999999998,null,"0",null,582.08794999999998,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",698.50554,371.5455,32413532294,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-22","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-05","2024-06-03","2024-06-05","2024-07-22"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП-3770 до оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ  ПС \"Горенки\" № 157, МО, г. Балашиха, кв-л Щитниково, уч. 111-В, 50:15:0040205:106","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП-3770 до оп. 5 ВЛИ-0,4 кВ  ПС \"Горенки\" № 157, МО, г. Балашиха, кв-л Щитниково, уч. 111-В, 50:15:0040205:106","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",208.71907999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-18","2024-04-23","2024-04-24",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-13","2024-05-10","2024-05-13","2024-06-30"]
[1510,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПНР;\nМТРиО;\nСМР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей в 2024 году филиал Западные электрические сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",310426.04100000003,"ВЗ","ОК ЕУ","1","1","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",310426.04100000003,null,"1",310426.04100000003,310426.04100000003,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",372511.24920000002,22806.811175510204,32413539733,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-23","2024-05-13","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-18","2024-06-28","2024-06-18","2024-12-31"]
["справочный","Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2024 году филиал Западные  электрические сети (ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ)","Г","2024","ПНР;\nМТРиО;\nСМР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2024 году филиал Западные электрические сети (ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",28401.883999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-23","2024-05-13","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-18","2024-06-28","2024-06-18","2024-12-31"]
["справочный","Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2024 году филиал Западные электрические сети (УСИЛЕНИЕ СЕТИ)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2024 году филиал Западные электрические сети (УСИЛЕНИЕ СЕТИ)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",55942.514999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-23","2024-05-13","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-18","2024-06-28","2024-06-18","2024-12-31"]
[1513,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ №1031 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС №787 \"Раменье\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д.Липино, с/т \"Прибрежный\", уч.12","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ №1031 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС №787 \"Раменье\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д.Липино, с/т \"Прибрежный\", уч.12","Северные электрические сети","ССР",423.23,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",420.9,null,"0",null,420.9,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",505.08,505.08,32413532492,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-05-16","2024-05-24","2024-05-16","2024-06-28"]
[1516,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.511  ПС №826 \"Гальцово\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Бортнево, д.1","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.511  ПС №826 \"Гальцово\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Бортнево, д.1","Северные электрические сети","ССР",882.48090999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",878.06849999999997,null,"0",null,878.06849999999997,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1053.6822,1053.6822,32413532501,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-05-13","2024-05-24","2024-05-13","2024-06-28"]
[1518,"Строительство ТП- 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.528 ПС №672 \"Лешково\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Лешково","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП- 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.528 ПС №672 \"Лешково\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Лешково","Северные электрические сети","ССР",546.27751999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",542.99986999999999,null,"0",null,542.99986999999999,"ООО \"ЭНКОМ\"",651.59983999999997,651.59983999999997,32413532498,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-05-16","2024-05-24","2024-05-16","2024-06-28"]
[1521,"Строительство МТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «РТП-102 -ТП-434 сек.1» ПС №840 \"Омега\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Юрлово","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «РТП-102 - ТП-434 сек.1» ПС №840 \"Омега\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Юрлово","Северные электрические сети","ССР",474.68869999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",471.84055999999998,null,"0",null,471.84055999999998,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",566.20866999999998,566.20866999999998,32413532482,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-05-16","2024-05-24","2024-05-16","2024-06-28"]
[1525,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 246 путем замены сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА, ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 246 путем замены сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА, ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево","Северные электрические сети","ССР",2281.8539999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",2270.4447300000002,null,"0",null,2270.4447300000002,"ООО \"ЭМПИН\"",2724.53368,2724.53368,32413532450,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-27",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-05-17","2024-05-24","2024-05-17","2024-06-28"]
["справочный","Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 3 ПС №717 \"Мелихово\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское, д. Гришино, д. 2","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 3 ПС №717 \"Мелихово\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское, д. Гришино, д. 2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1524.0401199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-17","2024-05-06","2024-05-17","2024-05-29"]
["справочный","Реконструкция РТП-10 кВ (установка ячейки КСО), ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Бирлово поле","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10 кВ (установка ячейки КСО), ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Бирлово поле","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1314.23901,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-17","2024-05-03","2024-05-17","2024-05-27"]
["справочный","Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 20 \"Алабушево\"до ЦРП № 42 сек.2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, Клинское лесничество, Крюковское участковое лесничество, квартал 9, часть выдела 12, квартал 10, часть выдела 11","O_I-312037","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 20 \"Алабушево\"до ЦРП № 42 сек.2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, Клинское лесничество, Крюковское участковое лесничество, квартал 9, часть выдела 12, квартал 10, часть выдела 11","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",918.03737999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-19","2024-05-03","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-07","2024-05-28","2024-05-07","2024-05-28","2024-11-22"]
["справочный","Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячейки в РУ-10 кВ до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-220/10/6 кВ № 311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Степаново","I-318555","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячейки в РУ-10 кВ до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-220/10/6 кВ № 311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Степаново","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6375.1410500000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-19","2024-04-26","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-03","2024-05-23","2024-05-03","2024-05-23","2025-03-04"]
["справочный","Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2024 году филиал Восточные электрические сети (ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2024 году филиал Восточные электрические сети (ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",119437.95305,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-23","2024-05-13","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-26","2024-06-14","2024-06-26","2024-06-14","2024-12-31"]
["справочный","Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2024 году филиал Восточные электрические сети (ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2024 году филиал Восточные электрические сети (ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",2504.7097199999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-23","2024-05-13","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-26","2024-06-14","2024-06-26","2024-06-14","2024-12-31"]
[1535,"Строительство БТ-4000/6/10 кВ с монтажом КРУН, ВЛ-6 кВ, ВЛ-10 кВ на участке между оп. №4 отпайка на ТП-929 ф. Головково, оп. № 40 ф.32816 ПС № 328 \"Ожогино\", строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10кВ до БТ №1,2 4КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ПС \"Радищево\" до сооруж. РП-10 кВ, с установокй 8 ячеек в РУ-10 кВ в ТП-10 кВ № 929, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","M_I-270173","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство БТ-4000/6/10 кВ с монтажом КРУН, ВЛ-6 кВ, ВЛ-10 кВ на участке между оп. №4 отпайка на ТП-929 ф. Головково, оп. № 40 ф.32816 ПС № 328 \"Ожогино\", строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10кВ до БТ №1,2 4КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ПС \"Радищево\" до сооруж. РП-10 кВ, с установокй 8 ячеек в РУ-10 кВ в ТП-10 кВ № 929, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",27369.83397,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",27260.354630000002,null,"1",27260.354630000002,27260.354630000002,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",32712.42556,5624.7609560180999,32413525197,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-19","2024-04-26","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-23","2024-12-30",null,"Выписка 003 от 15.04.24 (39): Отдельный вопрос - под ключ"]
[1539,"Реконструкция КЛ-110 кВ Павелецкая - Таганская №1,2 (2,89 км; 744 кв.м.; 15 630 п.м.; 25 шт.(прочие))","I_I-210525","2026","ТН","Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион»  «Реконструкция КЛ 110 кВ Павелецкая – Таганская № 1, 2»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",4934.8371299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС\"",4786.7920199999999,null,"1",4786.7920199999999,4786.7920199999999,"АО \"ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС\"",5744.1504199999999,172.52748611307419,32413547702,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-25","2024-05-06","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-13","2024-05-31","2024-06-13","2025-12-31"]
["справочный","Модернизация ПС-220/10 кВ № 578 \"Пенягино\" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, 1-й Митинский проезд, д. 12, корп. 2","K_I-235503","2024","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы по титулу: Модернизация ПС-220/10 кВ № 578 \"Пенягино\" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, 1-й Митинский проезд, д. 12, корп. 2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2155.9905100000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-17","2024-06-18","2024-06-17","2024-11-30"]
["справочный","Модернизация ПС-220/110/35/10/6 кВ № 176 \"Хлебниково\" установка охранного освещения по адресу: пос. Северный, Дмитровское шоссе, д. 152-б","K_I-235498","2024","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы по титулу: Модернизация ПС-220/110/35/10/6 кВ № 176 \"Хлебниково\" установка охранного освещения по адресу: пос. Северный, Дмитровское шоссе, д. 152-б","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",4428.6646600000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-17","2024-06-18","2024-06-17","2024-11-30"]
["справочный","Модернизация ПС-220/10 кВ № 795 \"Гольяново\" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Курганская, 1 Г","K_I-235513","2024","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы по титулу: Модернизация ПС-220/10 кВ № 795 \"Гольяново\" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Курганская, 1 Г","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3785.9494599999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-17","2024-06-18","2024-06-17","2024-11-30"]
["справочный","Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 370 \"Чертаново\" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, влад. 9","K_I-235501","2024","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы по титулу: Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 370 \"Чертаново\" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, влад. 9","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",5025.8284400000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-08","2024-04-24","2024-05-14","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-17","2024-06-18","2024-06-17","2024-11-30"]
[1543,"Реконструкция КЛ-10 кВ ф.11 от ПС-59 до РП-1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.Вороново","J_I-223425","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.11 от ПС-59 до РП-1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.Вороново","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17400.876970000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",17313.872579999999,null,"1",17313.872579999999,17313.872579999999,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",20776.647099999998,2912.6140794392518,32413543452,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-31","2024-05-31","2024-05-31","2024-12-31"]
[1544,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-629, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Рогозинино-3","K_I-230912","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-629, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Рогозинино-3","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1432.2229199999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1428.6423600000001,null,"0",null,1428.6423600000001,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1714.3708300000001,267.37893678899087,32413545274,"https://lot-online.ru","2024-04-12","2024-04-24","2024-05-03","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-27","2024-05-28","2024-05-27","2024-12-31"]
[1547,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Кипрей от опоры 1 до 55, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , КЛ 10 кВ ф. Кипрей ПС 110 кВ №802 \"Духанино\" от опоры 16-17, 30-31, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Холмы","K_I-234291","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Кипрей от опоры 1 до 55, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , КЛ 10 кВ ф. Кипрей ПС 110 кВ №802 \"Духанино\" от опоры 16-17, 30-31, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Холмы","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6191.2760900000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",6140.5074999999997,null,"1",6140.5074999999997,6140.5074999999997,"ООО \"ВСС\"",7368.6090000000004,417.80772680412372,32413543462,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-24","2024-05-24","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-19","2024-05-31","2024-06-19","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация фид. 508 ПС № 553 \"Спартак\" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (3 шт.(реклоузер))","J_I-222405","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация фид. 508 ПС № 553 \"Спартак\" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (3 шт.(реклоузер))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",440.07934,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-12","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-27","2024-05-28","2024-05-27","2025-01-31"]
[1552,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","МТРиО","Поставка трансформаторов тока на 35 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",1489.51,"ВЗ","ОЗП","3","3","ООО \"СВЭЛ-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ\"",1161,null,"0",null,1161,"ООО \"СВЭЛ-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ\"",1393.2,172.49142857142857,32413537526,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-23","2024-05-07","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-06-04","2024-09-01","2024-06-04","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение трансформаторов тока ТОЛ-35 У1 (УХЛ1) 400/5 для нужд филиала \"Новая Москва\" (6 шт.(прочие))","N_P-010858",2024,"МТРиО","Поставка трансформаторов тока на 35 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",833.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-23","2024-05-07","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-06-04","2024-09-01","2024-06-04","2024-12-31"]
[1554,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 773 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Кирпичный пер., д.2, стр.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 773 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Кирпичный пер., д.2, стр.1","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",5399.5888400000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",5346.1329100000003,null,"0",null,5346.1329100000003,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",6415.3594899999998,6415.3594899999998,32413531950,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-22","2024-04-27","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-17","2024-05-22","2024-05-17","2024-05-22","2024-06-30"]
[1560,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27980 до ВРЩ-0,4кВ № 141708, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Солянка, д.1/2, стр.1","Г",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27980 до ВРЩ-0,4кВ № 141708, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Солянка, д.1/2, стр.1","Московские кабельные сети","ССР",3072.7872699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",3069.7144800000001,null,"0",null,3069.7144800000001,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",3683.6573800000001,3683.6573800000001,32413546858,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-25","2024-05-07","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-29","2024-06-03","2024-05-29","2024-06-30"]
[1563,"Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-6/0,4кВ № 148) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ - 1 шт., ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.18, стр.2","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-6/0,4кВ № 148) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ - 1 шт., ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.18, стр.2","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2650.6238699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2647.9732399999998,null,"0",null,2647.9732399999998,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",3177.5678899999998,411.6687144939271,32413546869,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-25","2024-05-07","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-29","2024-06-03","2024-05-29","2025-01-31"]
[1565,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19808 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш, д.2, стр.21","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19808 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш, д.2, стр.21","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",3642.3188500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",3587.6840699999998,null,"0",null,3587.6840699999998,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",4305.2208799999999,2004.1545475862067,32413547054,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-25","2024-05-07","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","2024-07-31"]
[1568,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооружается по дог. ТП № МС-22-302-76618(100128)) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Балаклавский, влад.33, к.3","Г",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооружается по дог. ТП № МС-22-302-76618(100128)) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Балаклавский, влад.33, к.3","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1811.23416,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",1809.42293,null,"0",null,1809.42293,"ООО\"СМК\"",2171.3075199999998,281.30299854251012,32413547068,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-25","2024-05-07","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-29","2024-06-03","2024-05-29","2025-01-31"]
[1573,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 15147 до РТП-10/0,4кВ № 17153 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Тимирязевская, вл.42","N_I-307062",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы,оборудование   (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 15147 до РТП-10/0,4кВ № 17153 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Тимирязевская, вл.42","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",34299.892549999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",34265.592660000002,null,"1",34265.592660000002,34265.592660000002,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",41118.711190000002,3602.2802538247861,32413535228,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-23","2024-04-27","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-20","2024-06-04","2024-05-20","2025-08-31"]
[1576,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0 ,4кВ до ТП-10/0,4кВ №11787, ТП-10/0,4кВ № 22646, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до нов. ВРУ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.64, корп.1","N_I-299861",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ №11787, ТП-10/0,4кВ № 22646, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до нов. ВРУ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.64, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",18330.156340000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",18311.82618,null,"0",null,18311.82618,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",21974.191419999999,21974.191419999999,32413535233,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-23","2024-04-27","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-21","2024-06-04","2024-05-21","2024-06-30"]
[1581,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по Солнечногорскому р-ну №1 (3 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",6221.5544799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ\"",6190.4467100000002,null,"1",6190.4467100000002,6190.4467100000002,"ООО \"РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ\"",7428.5360499999997,7428.5360499999997,32413543400,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-03","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №36 до ТП-10/0,4 кВ кВ №752, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","O_I-314581","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №36 до ТП 10/0,4 кВ №752, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",4148.3919599999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-03","2024-06-30"]
["справочный","Модернизация ТП-10 кВ № 641 (котельная) с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 6 шт, монтаж АВР, пос. Поваровка в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","O_I-314643","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-10 кВ № 641 (котельная) с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 6 шт, монтаж АВР, пос. Поваровка в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1182.0421899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-03","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 2597 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 от КТП-2597 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д. Никольское","O_I-314631","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 2597 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 от КТП-2597 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д. Никольское","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",116.07993999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-03","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 3038 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, ВЛ 0,4 от КТП-3038 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Брехово в р-не з-да «Ксенон»","O_I-314602","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 3038 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, ВЛ 0,4 от КТП-3038 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Брехово в р-не з-да «Ксенон»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",116.07993999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-03","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 2741 мачтового типа с трансформатором 160 кВА путем замены на МТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, ВЛ 0,4 от КТП-2741 т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Новая","O_I-314603","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 2741 мачтового типа с трансформатором 160 кВА путем замены на МТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, ВЛ 0,4 от КТП-2741 т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Новая","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",116.07993999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-03","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 3412 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, ВЛ 0,4 от КТП-3412в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Белавино","O_I-314604","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 3412 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, ВЛ 0,4 от КТП-3412в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Белавино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",116.07993999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-03","2024-06-30"]
["справочный","Модернизация ТП-10 кВ № 583 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 7 шт, монтаж АВР, РУ-0,4кВ 7 шт., 2х630/10/0,4кВ, д. Ложки в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н.","O_I-314712","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-10 кВ № 583 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 7 шт, монтаж АВР, РУ-0,4кВ 7 шт., 2х630/10/0,4кВ, д. Ложки в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",2060.5510199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-03","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 524 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, ВЛ 0,4 от КТП-524 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Алексеевское","O_I-314606","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 524 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, ВЛ 0,4 от КТП-524 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Алексеевское","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",116.07993999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-03","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 перекладка кабельной линии с увеличением пропускной способности от ТП-878 2с до АСП-292, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск","O_I-314711","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 перекладка кабельной линии с увеличением пропускной способности от ТП-878 2с до АСП-292, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1149.32322,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-27","2024-05-31","2024-05-27","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ №878 до ТП-6/0,4 кВ №885, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","O_I-314588","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ №878 до ТП-6/0,4 кВ №885, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",277.36230999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-27","2024-05-31","2024-05-27","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-6 кВ путем замены неизолированного провода с увеличением сечения на ВЛ-6 кВ фид. Дулепово на СИП-3, участок оп.№1-50, №1-12 отп. на ТП-748, РЛК-6кВ, ИКЗ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Мошницы, д.Дулепово","O_I-314718","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ путем замены неизолированного провода с увеличением сечения на ВЛ-6 кВ фид. Дулепово на СИП-3, участок оп.№1-50, №1-12 отп. на ТП-748, РЛК-6кВ, ИКЗ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Мошницы, д.Дулепово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",656.01441999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-29","2024-05-31","2024-05-29","2024-06-30"]
["справочный","Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Геофизика путем прокладки двух дополнительных КЛ-10кВ от ЦРП-10 кВ №9 до оп №1, установкой двух ЛР, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск","O_I-314599","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Геофизика путем прокладки двух дополнительных КЛ-10кВ от ЦРП-10 кВ №9 до оп №1, установкой двух ЛР, ИКЗ, МО г.о. Солнечногорск","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1675.3470199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-29","2024-05-31","2024-05-29","2024-06-30"]
["справочный","Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Кочугино путем прокладки двух дополнительных КЛ-10кВ от ЦРП-10 кВ №27 до оп №1, установкой двух ЛР, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск","O_I-314594","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Кочугино путем прокладки двух дополнительных КЛ-10кВ от ЦРП-10 кВ №27 до оп №1, установкой двух ЛР, ИКЗ, МО г.о. Солнечногорск","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",43.683190000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-29","2024-05-31","2024-05-29","2024-06-30"]
[1589,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ с ТП-11 (с заменой вводов), ПС №7 \"Сандарово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о.Чехов, д Ивачково, д 6 Ю8-24-303-200220(202003)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ с ТП-11 (с заменой вводов), ПС №7 \"Сандарово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о.Чехов, д Ивачково, д 6 Ю8-24-303-200220(202003)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1570.96668,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1559.9699000000001,null,"0",null,1559.9699000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1871.96388,519.1160339495799,32413550098,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-25","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-28","2024-05-06","2024-05-28","2024-09-24"]
[1593,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-182849(316307)), ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-24-302-200107(200882)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-182849(316307)), ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-24-302-200107(200882)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",697.53994999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",676.61374999999998,null,"0",null,676.61374999999998,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",811.93650000000002,250.84217073170734,32413549981,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-25","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-23","2024-05-06","2024-05-23","2024-09-23"]
[1596,"Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2515 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и установкой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-24-302-200148(202227)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2515 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и установкой ЛР-6 кВ, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Гжельское Ю8-24-302-200148(202227)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1696.8594399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1645.9536599999999,null,"0",null,1645.9536599999999,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1975.1443899999999,626.26529439024387,32413550105,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-25","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-22","2024-05-06","2024-05-22","2024-09-22"]
[1598,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №2602 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, СНТ \"Рассвет-Натальино\", уч 91 Ю8-24-303-199926(190955)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №2602 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, СНТ \"Рассвет-Натальино\", уч 91 Ю8-24-303-199926(190955)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1693.2148,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВСС\"",1684.7483299999999,null,"0",null,1684.7483299999999,"ООО \"ВСС\"",2021.6980000000001,582.52315254237294,32413550395,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-25","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-27","2024-05-06","2024-05-27","2024-09-22"]
[1604,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2674, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-24-302-199211(190853)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2674, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-24-302-199211(190853)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1174.80411,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",998.58348999999998,null,"0",null,998.58348999999998,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1198.3001899999999,348.22398683760684,32413550460,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-25","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-27","2024-05-06","2024-05-27","2024-09-21"]
[1607,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-237, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское, с/т \"Косино\", уч 35 Ю8-24-302-199971(201255)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-237, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское, с/т \"Косино\", уч 35 Ю8-24-302-199971(201255)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",675.11836000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",654.86481000000003,null,"0",null,654.86481000000003,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",785.83776999999998,238.89468208,32413550444,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-25","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-23","2024-05-06","2024-05-23","2024-09-25"]
[1609,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2821, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-24-302-199218(190855)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2821, ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-24-302-199218(190855)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",881.10308999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",748.93762000000004,null,"0",null,748.93762000000004,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",898.72514000000001,252.53433685950415,32413550371,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-25","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-27","2024-05-06","2024-05-27","2024-09-25"]
[1612,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2251 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д. Минаево Ю8-24-302-199984(200632)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2251 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д. Минаево Ю8-24-302-199984(200632)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1636.6297300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1624.35502,null,"0",null,1624.35502,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1949.2260200000001,598.58121874015751,32413550400,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-25","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-22","2024-05-06","2024-05-22","2024-09-26"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-635, ПС №187 \"Лопасня\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/п Стремиловское, д Манушкино, ул Кукурузная, уч 99 Ю8-24-302-198513(180347)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-635, ПС №187 \"Лопасня\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/п Стремиловское, д Манушкино, ул Кукурузная, уч 99 Ю8-24-302-198513(180347)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",576.81930999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-17","2024-04-25","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-28","2024-05-06","2024-05-28","2024-09-22"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2164, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, г.о. Домодедово, Введенское с Ю8-24-302-198891(190713)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2164, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, г.о. Домодедово, Введенское с Ю8-24-302-198891(190713)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",523.15495999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-17","2024-04-25","2024-05-14","2024-05-16",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-06-06","2024-05-06","2024-06-06","2024-09-25"]
[1619,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №436 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №480 \"Северово\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Дубровицкое, Лемешово д, д 39 Ю8-23-303-154438(958559)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №436 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №480 \"Северово\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Дубровицкое, Лемешово д, д 39 Ю8-23-303-154438(958559)","Южные электрические сети","ССР",1785.08125,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СБЭМ\"",1776.1558399999999,null,"0",null,1776.1558399999999,"ООО \"СБЭМ\"",2131.3870099999999,2131.3870099999999,32413550210,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-25","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-27","2024-05-06","2024-05-27","2024-06-30"]
[1622,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2101 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-23-302-177092(256812)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2101 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-23-302-177092(256812)","Южные электрические сети","ССР",2156.0349000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2139.86463,null,"0",null,2139.86463,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2567.8375599999999,2567.8375599999999,32413549991,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-25","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-27","2024-05-06","2024-05-27","2024-06-30"]
[1624,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.4 (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-89284(146439)), ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Уварово, Ю8-23-302-148970(664140)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.4 (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-89284(146439)), ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ,  ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Уварово,  Ю8-23-302-148970(664140)","Южные электрические сети","ССР",442.93826999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВСС\"",440.72332999999998,null,"0",null,440.72332999999998,"ООО \"ВСС\"",528.86800000000005,528.86800000000005,32413549939,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-25","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-27","2024-06-01","2024-05-27","2024-06-30"]
[1627,"Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2688 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-171767(199053)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2688 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-23-302-171767(199053)","Южные электрические сети","ССР",879.80016000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",853.40615000000003,null,"0",null,853.40615000000003,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1024.0873799999999,1024.0873799999999,32413549969,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-25","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-27","2024-06-01","2024-05-27","2024-06-30"]
[1633,"Реконструкция  СТП-10/0,4кВ № 3367 путем замены СТП и трансформатора 63 кВА на КТП-250 с трансформатором 160 кВА, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Соколовское с.п., д. Похлебайки","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция  СТП-10/0,4кВ № 3367 путем замены СТП и трансформатора 63 кВА на КТП-250 с трансформатором 160 кВА, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Соколовское с.п., д. Похлебайки","Северные электрические сети","ССР",959.83,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",958.87,null,"0",null,958.87,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1150.644,1150.644,32413538687,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-23","2024-04-27","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-22","2024-05-31","2024-05-22","2024-06-28"]
[1634,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-120866(604917) от 28.12.2022), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-120866(604917) от 28.12.2022), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Северные электрические сети","ССР",635.04,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",632.70500000000004,null,"0",null,632.70500000000004,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",759.24599999999998,759.24599999999998,32413538676,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-23","2024-04-27","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-20","2024-05-31","2024-05-20","2024-06-28"]
[1638,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от  ТП-6/0,4кВ№ 245, ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО,  Дмитровский р-н, г. Дмитров, с/т \"ДЗФС-2\",  уч. 59","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от  ТП-6/0,4кВ № 245, ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО,  Дмитровский р-н, г. Дмитров, с/т \"ДЗФС-2\",  уч. 59","Северные электрические сети","ССР",794.66,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",792.32500000000005,null,"0",null,792.32500000000005,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",950.79,950.79,32413538680,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-23","2024-04-27","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-20","2024-05-31","2024-05-20","2024-06-28"]
[1642,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 КВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 КВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок","Северные электрические сети","ССР",1138.82692,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1130.2857200000001,null,"0",null,1130.2857200000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1356.34286,1356.34286,32413538645,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-23","2024-04-27","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-22","2024-05-31","2024-05-22","2024-06-28"]
[1647,"Строительство МТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «РП61+ТП7+ТП390)» ПС №766 \"Борщево\", ВЛИ-0,38, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Воронинское, д. Крупенино, д. 20","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «РП61+ТП7+ТП390)» ПС №766 \"Борщево\", ВЛИ-0,38, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Воронинское, д. Крупенино, д. 20","Северные электрические сети","ССР",3097.13,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3078.5472199999999,null,"0",null,3078.5472199999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3694.25666,3694.25666,32413538699,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-23","2024-04-27","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-21","2024-05-31","2024-05-21","2024-06-28"]
[1650,"Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ (РТП-10/0,4кВ №23) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, п. Рогово, ул. Заречная, : 77:22:0040303:652","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ (РТП-10/0,4кВ №23) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, п. Рогово, ул. Заречная, : 77:22:0040303:652","Новая Москва","ориентировочный расчет",496.97976999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ОРБИТА\"",494.49486999999999,null,"0",null,494.49486999999999,"ООО \"ОРБИТА\"",593.39383999999995,359.63263030303028,32413526561,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-19","2024-04-25","2024-05-02",null,null,null,null,"2024-06-02","2024-05-21","2024-06-02","2024-05-21","2024-07-26"]
[1653,"Строительство КЛ-10 кВ от КРУН ТП-48 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КРУН с ТМ (0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, д.Житянино, 50:08:0060221:134","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от КРУН ТП-48 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КРУН с ТМ (0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, д.Житянино, 50:08:0060221:134","Западные электрические сети","ССР",2436.6009100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2416.8644300000001,null,"0",null,2416.8644300000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2900.2373200000002,2900.2373200000002,32413545469,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-24","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-29","2024-06-03","2024-05-29","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №340 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-340 с заменой провода ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,153 км; 0,4 МВА), ВЛ-10 кв. (0,018 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Кучи, 50:08:0070239:724","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №340 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-340 с заменой провода ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,153 км; 0,4 МВА), ВЛ-10 кв. (0,018 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Кучи, 50:08:0070239:724","Западные электрические сети","ССР",1098.61781,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-18","2024-04-24","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-29","2024-06-03","2024-05-29","2024-06-30"]
[1655,"Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.62 ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", 4хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,273 км, ВЛ-0,38 кВ- 0,009 км), КЛ-10 кВ (0,124 км) в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ватулино, 50:19:0040208:55","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.62 ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", 4хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,273 км, ВЛ-0,38 кВ- 0,009 км), КЛ-10 кВ (0,124 км) в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ватулино, 50:19:0040208:55","Западные электрические сети","ССР",2430.0039999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",2411.5359699999999,null,"0",null,2411.5359699999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2893.8431599999999,2893.8431599999999,32413545467,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-24","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-29","2024-06-03","2024-05-29","2024-06-30"]
[1658,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №615 ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино, 50:26:0180601:1002","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №615 ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино, 50:26:0180601:1002","Западные электрические сети","ССР",449.14666,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",445.9128,null,"0",null,445.9128,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",535.09536000000003,535.09536000000003,32413545495,"https://lot-online.ru","2024-04-18","2024-04-24","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-05-30","2024-06-03","2024-05-30","2024-06-30"]
[1663,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,56 км, ВЛ-0,4 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080315:106","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,56 км, ВЛ-0,4 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0080315:106","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",3976.5046000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",3944.2941700000001,null,"0",null,3944.2941700000001,"ООО \"ВСС\"",4733.1530000000002,4733.1530000000002,32413545481,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-24","2024-05-08","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-15","2024-05-27","2024-05-15","2024-05-27","2024-06-18"]
["справочный","Строительство КТПП-250 6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 75/13 РТП-100/1-ПСС-3 от оп. 69 до оп. 73   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030101:1795","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-250 6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 75/13 РТП-100/1-ПСС-3 от оп. 69 до оп. 73   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030101:1795","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2546.0601799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2025-03-20"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-921 ПС Азотная (аб) № 535, МО, г/о Воскресенск, с. Новлянское, уч. 26, 50:29:0060210:238","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-921 ПС Азотная (аб) № 535, МО, г/о Воскресенск, с. Новлянское, уч. 26, 50:29:0060210:238","Восточные электрические сети","ССР",66.920280000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-07-18"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж по дог. № В8-23-302-98052(266173) от 15.09.2023  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г. Белоозёрский, 50:29:0030214:3233","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж по дог. № В8-23-302-98052(266173) от 15.09.2023  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г. Белоозёрский, 50:29:0030214:3233","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",138.03942000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-07-18"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-1111  ПС \"Запутная (аб)\" № 453, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, д. Вершина, уч. № 30-а, 50:24:0060707:44","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-1111  ПС \"Запутная (аб)\" № 453, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, д. Вершина, уч. № 30-а, 50:24:0060707:44","Восточные электрические сети","ССР",333.37128000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-07-14"]
[1669,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 258 от 21.03.2024 Орехово-Зуевский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",428.40636999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",426.26434,null,"0",null,426.26434,"ООО \"РЭС\"",511.51720999999998,511.51720999999998,32413526610,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-06-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 КТП-1025  ПС \"Куровская\" № 85, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Заволенье, ул. Зеленая, уч. 20/1, 50:24:0061202:250","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 КТП-1025  ПС \"Куровская\" № 85, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Заволенье, ул. Зеленая, уч. 20/1, 50:24:0061202:250","Восточные электрические сети","ССР",173.27372,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-06-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от on. 6, отп. на оп. 4/1 КТП-476 ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Евсеево, 50:17:0021713:815","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от on. 6, отп. на оп. 4/1 КТП-476 ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Евсеево, 50:17:0021713:815","Восточные электрические сети","ССР",103.5809,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-06-15"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВА № 543 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ (дополнительная выкидка для разгрузки ВЛИ-0,4 кВ) от РУ-0,4 кВ КТП-543  ПС \"Ельня\" № 333, МО, г. Ногинск, д. Стулово, ул. Берёзовая, д. 14, 50:16:0103016:1279","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВА № 543 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ (дополнительная выкидка для разгрузки ВЛИ-0,4 кВ) от РУ-0,4 кВ КТП-543  ПС \"Ельня\" № 333, МО, г. Ногинск, д. Стулово, ул. Берёзовая, д. 14, 50:16:0103016:1279","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",883.26577999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2025-03-18"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 107 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 590 \"Федино\",  МО, Воскресенский р-н, ФГУП \"Племенной завод \"Ачкасово\" в 100 м к западу от д. Катунино, 50:29:0000000:47728","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 107 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 590 \"Федино\",  МО, Воскресенский р-н, ФГУП \"Племенной завод \"Ачкасово\" в 100 м к западу от д. Катунино, 50:29:0000000:47728","Восточные электрические сети","ССР",458.101,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-06-15"]
[1674,"Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ фид. 34β, СП-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 206 Фрязино, в т.ч. ПИР, МО, г. Фрязино, проезд Окружной, 50:44:0030203:489","I-319373","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ фид. 34β, СП-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 206 Фрязино, в т.ч. ПИР, МО, г. Фрязино, проезд Окружной, 50:44:0030203:489","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2440.2266300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2438,null,"0",null,2438,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2925.6,230.71006711409393,32413526673,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-08","2024-05-14","2024-06-08","2024-05-14","2025-12-31"]
[1677,"Строительство  ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-22-302-50633(120316) от 19.05.2022 ПС № 640 \"Агат\", МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкр. Светлый, 50:16:0701020:2052","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство  ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-22-302-50633(120316) от 19.05.2022 ПС № 640 \"Агат\", МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкр. Светлый, 50:16:0701020:2052","Восточные электрические сети","ССР",5341.7,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5314.9915000000001,null,"0",null,5314.9915000000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",6377.9898000000003,3843.1477,32413526660,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-07-31"]
[1679,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 282 от 25.03.2024, 258 от 21.03.2024 Павлово-Посадский район (5 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5306.8874500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5280.3530099999998,null,"0",null,5280.3530099999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",6336.4236099999998,2401.7089489516129,32413526654,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-09-15"]
["справочный","Реконструкция КТП-40 10/,0,4 кВА № 308 (замена на КТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), монтаж дополнительных выкидок (2 шт.)  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, Павлово-Посадский р-н, южнее д. Козлово, поле 41, 50:17:0030809:219","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-40 10/,0,4 кВА № 308 (замена на КТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), монтаж дополнительных выкидок (2 шт.)  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, Павлово-Посадский р-н, южнее д. Козлово, поле 41, 50:17:0030809:219","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1161.7991099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-09-15"]
[1681,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПИР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 258 от 21.03.2024 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",997.11291000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЭТС\"",992.12735999999995,null,"0",null,992.12735999999995,"ООО \"МЭТС\"",1190.5528300000001,1190.5528300000001,32413526596,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-06-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам 14-24 ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-230   ПС \"Райки\" № 83, МО, г. Лосино-Петровский,р/п Свердловский, СНТ \"Строитель\", д. 17, стр. 1, 50:14:040427:0192","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам 14-24 ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-230   ПС \"Райки\" № 83, МО, г. Лосино-Петровский,р/п Свердловский, СНТ \"Строитель\", д. 17, стр. 1, 50:14:040427:0192","Восточные электрические сети","ССР",444.95522999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-01","2024-05-14","2024-06-01","2024-05-14","2024-06-15"]
[1683,"Строительство ВЛ-6 кВ от оп. 12/20 КВЛ-6 кВ ПП-10-ТП-5069/1-ЛР68+КРН7, РЛКВ-6 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 419 Минеральная, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха; 50:15:0071201:813","I-319388","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ от оп. 12/20 КВЛ-6 кВ ПП-10-ТП-5069/1-ЛР68+КРН7, РЛКВ-6 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 419 Минеральная, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха; 50:15:0071201:813","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",648.77495999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",646.5,null,"0",null,646.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",775.8,536.21470588235286,32413526641,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-19","2024-04-24","2024-04-25",null,null,null,null,"2024-06-08","2024-05-14","2024-06-08","2024-05-14","2024-07-21"]
[1687,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 9 шт.) в пролетах опор 4;13;14 и 9-12 МТП-450  ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, 50:34:0010512:23","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 9 шт.) в пролетах опор 4;13;14 и 9-12 МТП-450  ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, 50:34:0010512:23","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",529.83857,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",527.5,null,"0",null,527.5,"ООО \"ФАБИ\"",633,92.732484076433124,32413531342,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-05-15","2024-06-11","2024-05-15","2025-03-25"]
[1692,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры фид. 2 ТП-506-ТП-320, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское,  50:14:0030101:1859","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры фид. 2 ТП-506-ТП-320, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское,  50:14:0030101:1859","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1691.99476,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1689,null,"0",null,1689,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2026.8,1226.7473684210527,32413531616,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-15","2024-05-31","2024-05-15","2024-07-30"]
[1695,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 295 от 28.03.2024 Егорьевский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3706.8901300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3689,null,"0",null,3689,"ООО \"ФАБИ\"",4426.8,2679.378947368421,32413531644,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-15","2024-06-11","2024-05-15","2024-07-30"]
[1696,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 307 от 01.04.2024 Щелковский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4673.7652600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4671,null,"0",null,4671,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5605.2,3392.621052631579,32413531331,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-15","2024-06-11","2024-05-15","2024-07-30"]
[1697,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 295 от 28.03.2024 Щелковский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4850.94211,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4848,null,"0",null,4848,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5817.6,3521.1789473684212,32413531639,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-15","2024-06-11","2024-05-15","2024-07-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры фид. 2 ТП-506-ТП-320, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1861","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры фид. 2 ТП-506-ТП-320, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1861","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1691.99476,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-15","2024-06-11","2024-05-15","2024-07-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-100 10/,0,4 кВА № 465 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Малое Карасёво, 50:34:0040410:376","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100 10/,0,4 кВА № 465 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Малое Карасёво, 50:34:0040410:376","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",645.86978999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-15","2024-06-11","2024-05-15","2024-09-22"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-954  ПС \"Агат\" № 640, МО, г/о Богородский, д. Исаково, ул. Южная, з/у 2-А, 50:16:0701027:612","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-954  ПС \"Агат\" № 640, МО, г/о Богородский, д. Исаково, ул. Южная, з/у 2-А, 50:16:0701027:612","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",856.01125000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-22","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-15","2024-06-11","2024-05-15","2024-07-23"]
[1701,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 295 от 28.03.2024 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5116.5567499999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",5092,null,"0",null,5092,"ООО \"ФАБИ\"",6110.4,2178.9023255813954,32413531873,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-04-22","2024-04-25","2024-04-26",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-15","2024-06-11","2024-05-15","2024-09-21"]
[1703,"Реконструкция участка ВЛЗ-6 кВ (в двухцепном исполнении) от оп. 1 до оп. 29 ВЛЗ-6 кВ фид. 14, строительство ВЛЗ-6 кВ  от оп. 29 до оп. 31 ВЛЗ-6 кВ фид. 14, ПРВТ-6 кВ  ПС \"Бережки\" № 38, МО, Егорьевский р-н, г/п Егорьевск, вблизи д. Батраки, 50:30:0020206:519","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция участка ВЛЗ-6 кВ (в двухцепном исполнении) от оп. 1 до оп. 29 ВЛЗ-6 кВ фид. 14, строительство ВЛЗ-6 кВ  от оп. 29 до оп. 31 ВЛЗ-6 кВ фид. 14, ПРВТ-6 кВ  ПС \"Бережки\" № 38, МО, Егорьевский р-н, г/п Егорьевск, вблизи д. Батраки, 50:30:0020206:519","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",8446.99035,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",8410,null,"0",null,8410,"ООО \"ФАБИ\"",10092,10092,32413533662,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-22","2024-04-27","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-10","2024-05-22","2024-05-10","2024-05-22","2024-06-30"]
[1704,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому р-ну №5 (6 объектов)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",122545.59510999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",121932.86713,null,"1",121932.86713,121932.86713,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",146319.44055999999,18723.340735165875,32413543438,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-03","2024-12-31",null,"Выписка 002 от 17.04.24 (41): под ключ - отдельный вопрос"]
["справочный","Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 669 путем прокладки дополнительной кабельной линии от ЦРП-10 до оп №1, оп.№33-34; перекладка кабельной линии с увеличением пропускной способности ЦРП-10 до оп №1, оп.№33-34, оп.№103 до ЦРП-29, РЛР-10кВ, ИКЗ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск","O_I-314639","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 669 путем прокладки дополнительной кабельной линии от ЦРП-10 до оп №1, оп.№33-34; перекладка кабельной линии с увеличением пропускной способности ЦРП-10 до оп №1, оп.№33-34, оп.№103 до ЦРП-29, РЛР-10кВ, ИКЗ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск",null,"ориентировочный расчет",35675.608650000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-17","2024-04-24","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-03","2024-12-31",null,"Выписка 002 от 17.04.24 (41): под ключ - отдельный вопрос"]
[1707,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21997 до ближайшей границы участка, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., влад.73","I-319398",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21997 до ближайшей границы участка, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., влад.73","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6110.8179099999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «М-ЭНЕРГО»",6104.7070899999999,null,"0",null,6104.7070899999999,"ООО «М-ЭНЕРГО»",7325.64851,4034.4151214492754,32413550342,"https://lot-online.ru","2024-04-23","2024-04-25","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-06-08","2024-05-23","2024-06-08","2024-05-23","2024-07-31"]
[1709,"Строительство 2ТП-10/0,4кВ (взамен ТП № 24056; ТП № 10391), 10КЛ-10кВ от ТП 11691 А - РП 10053 с.2; РП 10038 с.1 - ТЭЦ 12; ТП 11370 Б - РП 10038 с.1; ТП 11578 Б -РП 10038 с.1; ТП 10286 Б - ТП 10391 Б; ТП 11801 Б-ТП 10391 А; РП 10749 с.2 - ТП 24056 Б; РП 10749 с.1 - ТП 24056 А; ТП 10391А - ТП 24056 А; ТП 10391 Б - ТП 24056 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Фрунзенская наб., вл.30","N_I-288907",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2ТП-10/0,4кВ (взамен ТП № 24056; ТП № 10391), 10КЛ-10кВ от ТП 11691 А - РП 10053 с.2; РП 10038 с.1 - ТЭЦ 12; ТП 11370 Б - РП 10038 с.1; ТП 11578 Б -РП 10038 с.1; ТП 10286 Б - ТП 10391 Б; ТП11801 Б-ТП 10391 А; РП 10749 с.2 - ТП 24056 Б; РП 10749 с.1 - ТП 24056 А; ТП 10391А - ТП 24056 А; ТП 10391 Б - ТП 24056 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Фрунзенская наб., вл.30","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",29651.069029999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",29621.417959999999,null,"1",29621.417959999999,29621.417959999999,"ООО\"СМК\"",35545.701549999998,18054.959517460316,32413550351,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-25","2024-05-06","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-29","2024-06-04","2024-05-29","2024-07-31"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Южные электрические сети","I-318807","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Южные электрические сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",9075.4595399999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-17","2024-04-26","2024-05-13","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-22","2024-06-13","2024-06-22","2024-06-13","2024-12-31"]
[1714,"Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-58, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-24-302-201124(211837)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-58, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-24-302-201124(211837)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1016.71078,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1011.62667,null,"0",null,1011.62667,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1213.952,1213.952,32413556478,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-26","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-23","2024-05-13","2024-05-23","2024-06-07"]
[1718,"Реконструкция ВЛ-10 кВ направлением ТП-321 - ТП-357 с отпайками на ТП-323, 355, 360, 322 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, в районе д. Елино (0,55 км; 1 шт.(прочие))","N_I-299927","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ направлением ТП-321 - ТП-357 с отпайками на ТП-323, 355, 360, 322 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, в районе д. Елино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2281.5926599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2265.6210000000001,null,"0",null,2265.6210000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2718.7451999999998,1076.7307722772277,32413548791,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-25","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-25","2024-05-21","2024-05-25","2024-05-21","2024-08-30"]
[1723,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1392, ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Александрово","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1392, ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Александрово","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",590.33115999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",588,null,"0",null,588,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",705.6,438.32727272727277,32413548806,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-25","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-20","2024-05-31","2024-05-20","2024-07-25"]
[1726,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 398, ПС №353 \"Высоково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шипулино, д. 55","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 398, ПС №353 \"Высоково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шипулино, д. 55","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",719.71446000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",714.31659999999999,null,"0",null,714.31659999999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",857.17992000000004,293.24576210526317,32413548819,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-25","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-22","2024-05-31","2024-05-22","2024-09-13"]
[1728,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-56-ТП-155 ПС №631 \"Елгозино\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 1 км от д. Юрьевка","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-56-ТП-155 ПС №631 \"Елгозино\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 1 км от д. Юрьевка","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1412.5225499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1401.9286300000001,null,"0",null,1401.9286300000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1682.3143600000001,1151.0571936842107,32413548810,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-25","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-22","2024-05-31","2024-05-22","2024-07-18"]
[1731,"Строительство ВЛИ -0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-168499(194840) от 25.03.2024), ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Фелисово","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ -0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-168499(194840) от 25.03.2024), ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Фелисово","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",690.07538,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",684.89982999999995,null,"0",null,684.89982999999995,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",821.87980000000005,537.38294615384621,32413548855,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-25","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-27","2024-05-31","2024-05-27","2024-07-18"]
[1737,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2428, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ермолино, уч.4/1","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2428, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ермолино, уч.4/1","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",629.75016000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",626.60140000000001,null,"0",null,626.60140000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",751.92168000000004,176.47141469387756,32413554857,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-26","2024-05-17","2024-05-20",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-07","2024-05-31","2024-06-07","2024-09-13"]
[1739,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-42173(489950) от 01.09.2021) - замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-42173(489950) от 01.09.2021) - замена КТП и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), ПС №185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",860.62283000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",856.31970999999999,null,"0",null,856.31970999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1027.58365,1027.58365,32413554851,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-26","2024-05-17","2024-05-20",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-06-03","2024-05-14","2024-06-03","2024-06-04"]
[1742,"Реконструкция СТП-100кВА №2467 (замена СТП с трансформатором 100 кВА на КТП с трансформатором 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки, кв, д.з. Бережково","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция СТП-100кВА №2467 (замена СТП с трансформатором 100 кВА на КТП с трансформатором 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки, кв, д.з. Бережково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1166.1990699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГЕФЕСТ\"",1163.867,null,"0",null,1163.867,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1163.867,149.92185084745762,32413554838,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-26","2024-05-03","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-23","2024-05-31","2024-05-23","2025-03-14"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-28867(296014) от 06.04.2021), ПС №429 \"Шереметьево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, в р-не д. Носово, Промзона, стр.2","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-28867(296014) от 06.04.2021), ПС №429 \"Шереметьево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, в р-не д. Носово, Промзона, стр.2","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1689.10868,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-25","2024-04-26","2024-05-03","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-05-23","2024-05-14","2024-05-23","2024-06-04"]
["справочный","Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. Геофизика до границ участка Заявителя, ПРВТ-10 кВ, ПС-35/10/10/ кВ № 71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.п. Поварово, ул. Центральная, уч. 1","I-319292","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. Геофизика до границ участка Заявителя, ПРВТ-10 кВ, ПС-35/10/10/ кВ № 71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.п. Поварово, ул. Центральная, уч. 1","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",143.27116000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-25","2024-04-26","2024-05-03","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-06-07","2024-05-27","2024-06-07","2024-05-27","2025-03-12"]
["справочный","Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-6 кВ 17 л. 939 до ТП-6/0,4 кВ № 440, ПС-110/35/10/6 кВ № 325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх. \"Останкино\", с. Озерецкое","I-319688","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-6 кВ 17 л. 939 до ТП-6/0,4 кВ № 440, ПС-110/35/10/6 кВ № 325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх. \"Останкино\", с. Озерецкое","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",68.771770000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-25","2024-04-26","2024-05-03","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-06-07","2024-05-27","2024-06-07","2024-05-27","2025-03-19"]
[1747,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Сергиево-Посадскому району распоряжение №362р от 02.04.2024 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",995.33677999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","АО \"АРСЕНАЛ\"",989.36476000000005,null,"0",null,989.36476000000005,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1187.2377100000001,138.71505890034365,32413554830,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-26","2024-05-03","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-06-07","2024-05-27","2024-06-07","2024-05-27","2025-03-14"]
[1750,"Реконструкция ЦРП-10 кВ №2 с установкой линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское , п. Коммунарка , ул. Бачуринская (2 шт.(РУ))","N_I-292590","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП-10 кВ №2 с установкой линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское , п. Коммунарка , ул. Бачуринская (2 шт.(РУ))","Новая Москва","ССР",3566.6115799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",3548.7785199999998,null,"0",null,3548.7785199999998,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4258.5342199999996,4021.9489855555548,32413543318,"https://lot-online.ru","2024-04-26","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-05-27","2024-06-11","2024-05-27","2024-07-02"]
[1752,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1329 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с.п. Константиновское, д. Малое Саврасово, зем. уч. №153 Ю8-24-303-200787(205981)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1329 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с.п. Константиновское, д. Малое Саврасово, зем. уч. №153 Ю8-24-303-200787(205981)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",745.91490999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",723.53746000000001,null,"0",null,723.53746000000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",868.24495000000002,95.535043042071194,32413556602,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-26","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-27","2024-05-20","2024-05-27","2025-04-01"]
[1755,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 18(209) от оп. № 1 до оп. № 22 с установкой ЛР-10 кВ с ИКЗ на оп. №1 взамен сущ. ЛР-10 кВ № 433, реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 711 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-он, д. Пущино, ул. 2-я Пролетарская Ю8-24-303-200748(207610)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 18(209) от оп. № 1 до оп. № 22 с установкой ЛР-10 кВ с ИКЗ на оп. №1 взамен сущ. ЛР-10 кВ № 433, реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 711 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-он, д. Пущино, ул. 2-я Пролетарская Ю8-24-303-200748(207610)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",5648.5234399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",5619.65949,null,"0",null,5619.65949,"АО \"АРСЕНАЛ\"",6743.5913899999996,739.6197008387096,32413556882,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-26","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-27","2024-05-20","2024-05-27","2025-04-02"]
[1760,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.2 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-178312(268714)), ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-24-302-199247(190851)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.2 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-178312(268714)), ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-24-302-199247(190851)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1790.1225199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1781.1716699999999,null,"0",null,1781.1716699999999,"ООО \"ВСС\"",2137.4059999999999,539.3454392523364,32413556235,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-26","2024-05-13","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-06-03","2024-05-20","2024-06-03","2024-09-18"]
[1764,"Строительство КРН-6 кВ на опоре 7 ф.47 с ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Скурыгино д Ю8-24-302-200255(200930)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КРН-6 кВ на опоре 7 ф.47 с ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Скурыгино д Ю8-24-302-200255(200930)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1412.56594,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1404.0905,null,"0",null,1404.0905,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1684.9086,465.74709268292685,32413556610,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-26","2024-05-03","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-27","2024-05-31","2024-05-27","2024-09-27"]
[1768,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2283 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Шишкино Ю8-24-302-200893(210873)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2283 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Шишкино Ю8-24-302-200893(210873)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1632.9850899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1620.7376999999999,null,"0",null,1620.7376999999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1944.8852400000001,529.0087852800001,32413556351,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-26","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-27","2024-05-20","2024-05-27","2024-09-29"]
[1769,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №2107 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Голубино Ю8-24-302-199922(201044)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №2107 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Голубино Ю8-24-302-199922(201044)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1636.6297300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",1628.4458299999999,null,"0",null,1628.4458299999999,"ООО \"ВСС\"",1954.135,587.82922764227646,32413556594,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-26","2024-05-03","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-24","2024-05-20","2024-05-24","2024-09-24"]
[1773,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-747 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д. Алачково, территория СНТ Ветераны Столицы, зу 662 Ю8-24-303-201589(205904)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-747 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д. Алачково, территория СНТ Ветераны Столицы, зу 662 Ю8-24-303-201589(205904)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1781.98281,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1771.2909,null,"0",null,1771.2909,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",2125.5490799999998,564.5989743749999,32413556484,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-26","2024-05-03","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-05-27","2024-05-31","2024-05-27","2024-10-02"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2613 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Рассвет-Натальино\", уч. 56 Ю8-24-303-201748(194260)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2613 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Рассвет-Натальино\", уч. 56 Ю8-24-303-201748(194260)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-26","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-27","2024-05-20","2024-05-27","2024-10-02"]
[1776,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1174 от 04.04.2024 Раменского района  (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2197.10925,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2185.0251499999999,null,"0",null,2185.0251499999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2622.0301800000002,696.47676656250007,32413556505,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-26","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-27","2024-05-20","2024-05-27","2024-10-02"]
["справочный","Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-24-302-201709(212809)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-24-302-201709(212809)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",973.40275999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-26","2024-05-03","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-24","2024-05-20","2024-05-24","2025-04-02"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №111 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. п. Никоновское, д. Соколово-Хомьяново, участок № 34 Ю8-24-303-201343(211199)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №111 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. п. Никоновское, д. Соколово-Хомьяново, участок № 34 Ю8-24-303-201343(211199)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1143.1944699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-26","2024-05-03","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-24","2024-05-20","2024-05-24","2024-10-02"]
[1782,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №974 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-974 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,4 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, СНТ \"Истра-ЗВИ\", 50:08:0040226:71","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №974 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-974 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,4 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, СНТ \"Истра-ЗВИ\", 50:08:0040226:71","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1931.32638,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1916.0689,null,"0",null,1916.0689,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2299.2826799999998,459.85653600000001,32413562802,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-07","2024-06-09","2024-06-07","2024-09-30"]
[1786,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Одинцовского и Истринского р-нов, (8 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",3167.2707399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",3143.1994800000002,null,"0",null,3143.1994800000002,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3771.8393799999999,1052.6063386046512,32413562730,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-27","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-18","2024-06-03","2024-06-18","2024-07-31"]
["справочный","Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,292 км, ВЛ-0,38 кВ-0,030 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070307:1108","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,292 км, ВЛ-0,38 кВ-0,030 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070307:1108","Западные электрические сети","ССР",906.34162000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-18","2024-06-03","2024-06-18","2024-07-31"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-8 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\" (0,192 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Деньково, 50:08:0090121:316","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-8 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\" (0,192 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Деньково, 50:08:0090121:316","Западные электрические сети","ССР",81.522139999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-18","2024-06-03","2024-06-18","2024-07-31"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №80 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", замена на МТП, ВЛИ-0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, РЛР-10 кВ (0,25 МВА, 0,034 км, 0,012 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Покоево, 50:08:0080327:503","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №80 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", замена на МТП, ВЛИ-0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, РЛР-10 кВ (0,25 МВА, 0,034 км, 0,012 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Покоево, 50:08:0080327:503","Западные электрические сети","ССР",237.39892,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-18","2024-06-03","2024-06-18","2024-07-31"]
["справочный","Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Якунино, 50:08:0070344:530","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Якунино, 50:08:0070344:530","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1445.9767099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-14","2024-06-09","2024-06-14","2024-08-01"]
[1791,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.7 ВЛИ-0,4 кВ ф.1 ТП-404 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\", автоматический выключатель (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ \"Стрела\", 50:18:0070428:344, 50:18:0070428:189","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.7 ВЛИ-0,4 кВ ф.1 ТП-404 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\", автоматический выключатель (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ \"Стрела\", 50:18:0070428:344, 50:18:0070428:189","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",605.52245000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",600.61771999999996,null,"0",null,600.61771999999996,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",720.74126000000001,132.24610275229358,32413562786,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-10","2024-06-09","2024-06-10","2024-09-27"]
[1794,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3303 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, расположен в северной части 50:18:0080310, 50:18:0080310:573","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3303 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Денисьево, расположен в северной части 50:18:0080310, 50:18:0080310:573","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1653.6418000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1640.2473,null,"0",null,1640.2473,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1968.2967599999999,345.31522105263156,32413562799,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-10","2024-06-09","2024-06-10","2024-10-02"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5988 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", ГРЩ-0,4 кВ (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Таганьково, 50:20:0041009:1321","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5988 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", ГРЩ-0,4 кВ (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Таганьково, 50:20:0041009:1321","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2599.3022500000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-07","2024-06-09","2024-06-07","2024-09-29"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-6 кВ Л-1 РП-5 от оп.1 до оп.15 с заменой провода ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,95 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Никольское, д.Рязань, ГП-4, 50:20:0090301:217","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ Л-1 РП-5 от оп.1 до оп.15 с заменой провода ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,95 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Никольское, д.Рязань, ГП-4, 50:20:0090301:217","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1149.72704,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-22","2024-06-04",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-21","2024-06-09","2024-06-21","2024-09-30"]
[1799,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1043 от 05.04.2024г. Одинцовского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1368.08078,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",1356.8625199999999,null,"0",null,1356.8625199999999,"ООО \"ССП\"",1628.2350200000001,685.57263999999998,32413562811,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-06","2024-06-09","2024-06-06","2024-08-02"]
[1801,"Реконструкция РТП-250 6/0,4 кВ №1 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-1 с заменой провода, ВЛИ-0,4 кВ ф.2 от оп.9 до оп.9/4 РТП-1 с заменой провода ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,46 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 50:20:0070738:86","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РТП-250 6/0,4 кВ №1 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-1 с заменой провода, ВЛИ-0,4 кВ ф.2 от оп.9 до оп.9/4 РТП-1 с заменой провода ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,46 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 50:20:0070738:86","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",882.57545000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",875.69136000000003,null,"0",null,875.69136000000003,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1050.82963,91.820064757281557,32413562763,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-27","2024-05-22","2024-06-04",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-21","2024-06-09","2024-06-21","2024-10-02"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.573 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №568 \"Карповка\", 2ХРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,032 км),  КЛ-10 кв (0,109 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Федчино, в 250 м на Ю-В, 50:19:0030409:159","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.573 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №568 \"Карповка\", 2ХРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,032 км),  КЛ-10 кв (0,109 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Федчино, в 250 м на Ю-В, 50:19:0030409:159","Западные электрические сети","ССР",1380.93209,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-06","2024-06-09","2024-06-06","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ №735 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-735 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ВЛИ-0,38 кВ, (0,325 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Покровское, 50:08:0050408:66","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ №735 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-735 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ВЛИ-0,38 кВ, (0,325 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Покровское, 50:08:0050408:66","Западные электрические сети","ССР",109.65752000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-06","2024-06-09","2024-06-06","2024-06-30"]
[1805,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1043 от 05.04.2024г. Можайского, Одинцовского и Рузского р-ов, (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1986.0750700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1969.98786,null,"0",null,1969.98786,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2363.9854300000002,2363.9854300000002,32413562798,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-10","2024-06-09","2024-06-10","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3950 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Лужки, СНТ \"Ядрошино-1\", 50:08:0090312:89","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3950 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Лужки, СНТ \"Ядрошино-1\", 50:08:0090312:89","Западные электрические сети","ССР",125.33035,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-07","2024-06-09","2024-06-07","2024-06-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сокольники РП-51 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,024 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Андреевское, 50:08:0040247:71","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Сокольники РП-51 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,024 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Андреевское, 50:08:0040247:71","Западные электрические сети","ССР",847.45609999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-06","2024-06-09","2024-06-06","2024-06-30"]
[1808,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1043 от 05.04.2024г. Рузского и Истринского р-ов, (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1069.0909999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1060.64518,null,"0",null,1060.64518,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1272.77422,1272.77422,32413562739,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-27","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-13","2024-06-09","2024-06-13","2024-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3818 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1523","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3818 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1523","Западные электрические сети","ССР",179.70804000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-20","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-13","2024-06-09","2024-06-13","2024-06-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Ядроминское, 50:08:0080327:52","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Ядроминское, 50:08:0080327:52","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1402.5160699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-06-07","2024-05-20","2024-06-07","2024-06-20"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-370 ПС-110 кВ №381 \"Хващевская\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, р/п Уваровка, 50:18:0020203:28","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-370 ПС-110 кВ №381 \"Хващевская\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, р/п Уваровка, 50:18:0020203:28","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",367.12628999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-26","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-06-10","2024-05-20","2024-06-10","2024-06-21"]
[1815,"Строительство КТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.17 РП 10 кВ №127 ПС 110 кВ №483 \"Ивановская\", КРУН с ТМ, ПУ, в т.ч.ПИР. МО, г.о.Истра, д.Давыдковское, 50:08:0060339:527","I-319440","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.17 РП 10 кВ №127 ПС 110 кВ №483 \"Ивановская\", КРУН с ТМ, ПУ, в т.ч.ПИР. МО, г.о.Истра, д.Давыдковское, 50:08:0060339:527","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",8988.3021900000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",8919.0916699999998,null,"0",null,8919.0916699999998,"ООО \"ВСС\"",10702.91,6089.586724137931,32413556201,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-26","2024-05-13","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-05-14","2024-05-28","2024-05-14","2024-05-28","2024-07-25"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Западные электрические сети","I-318802","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Западные электрические сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",13290.501,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-25","2024-05-15","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-29","2024-06-18","2024-06-29","2024-06-18","2024-12-31"]
[1819,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 329 от 04.04.2024 Ногинский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3342.1156500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",3325.4050699999998,null,"0",null,3325.4050699999998,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",3990.4860800000001,500.41465311897105,32413544632,"https://lot-online.ru","2024-04-20","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-05","2024-05-22","2024-06-16","2024-05-22","2025-03-29"]
["справочный","Реконструкция  ВЛP-10 кВ фид. Лукерьино на участке опор 452-456/1   ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломенский, с. Лысцево, ул. Производственная, 50:34:0040201:1534","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция  ВЛP-10 кВ фид. Лукерьино на участке опор 452-456/1   ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломенский, с. Лысцево, ул. Производственная, 50:34:0040201:1534","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1432.9596100000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-05","2024-05-22","2024-06-16","2024-05-22","2024-10-01"]
[1822,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 329 от 04.04.2024 Коломенский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5359.8807800000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",5333.2,null,"0",null,5333.2,"ООО \"ФАБИ\"",6399.84,1876.6448120300752,32413544615,"https://lot-online.ru","2024-04-20","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-05","2024-05-22","2024-06-16","2024-05-22","2024-10-02"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп. 1 до оп. 13 фид. Возрождение  ПС \"Бакунино\" № 736, МО, г/о Коломенский, г. Коломна, д. Бакунино, ул. Школьная, 50:34:0050304:1027","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп. 1 до оп. 13 фид. Возрождение  ПС \"Бакунино\" № 736, МО, г/о Коломенский, г. Коломна, д. Бакунино, ул. Школьная, 50:34:0050304:1027","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3701.2325999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-05","2024-05-22","2024-06-16","2024-05-22","2024-10-02"]
["справочный","Замена ВН на ВВК в ТП-229   ПС \"Сельниково\" № 616, МО, г/о Коломна, д. Сельниково, д. 19-А, пом. 1/6, 50:34:0000000:21141","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Замена ВН на ВВК в ТП-229   ПС \"Сельниково\" № 616, МО, г/о Коломна, д. Сельниково, д. 19-А, пом. 1/6, 50:34:0000000:21141","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1833.1078299999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-05","2024-05-22","2024-06-16","2024-05-22","2024-10-02"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-245 фид. 7 опоры 30-36, 48-58   ПС \"Белоомут\" № 360, МО, Луховицкий р-н, р/п Белоомут, ул. Телеграфная, д. 31, 50:35:0010523:922","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-245 фид. 7 опоры 30-36, 48-58   ПС \"Белоомут\" № 360, МО, Луховицкий р-н, р/п Белоомут, ул. Телеграфная, д. 31, 50:35:0010523:922","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1323.38777,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-20","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-05","2024-05-22","2024-06-16","2024-05-22","2024-10-03"]
[1829,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) по опорам 8-15 ТП-52  ПС \"Чанки\" № 722, МО, г/о Коломна, пос. Сергиевский, ул. Центральная, д. 41-А, 50:34:0010605:2717","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) по опорам 8-15 ТП-52  ПС \"Чанки\" № 722, МО, г/о Коломна, пос. Сергиевский, ул. Центральная, д. 41-А, 50:34:0010605:2717","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",897.22218999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",893,null,"0",null,893,"ООО \"ФАБИ\"",1071.5999999999999,132.6742857142857,32413544593,"https://lot-online.ru","2024-04-20","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-16","2024-05-22","2024-06-16","2024-05-22","2025-04-02"]
[1831,"Замена АСП-3003 на СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 55 ВЛЗ-10 кВ фид. 33 ПС \"Починки\" № 235, МО, Егорьевский р-н, д. Починки, ул. Молодежная, д. 20, 50:30:0050306:1710","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Замена АСП-3003 на СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 55 ВЛЗ-10 кВ фид. 33   ПС \"Починки\" № 235, МО, Егорьевский р-н, д. Починки, ул. Молодежная, д. 20, 50:30:0050306:1710","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1901.9609499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1892.7,null,"0",null,1892.7,"ООО \"ФАБИ\"",2271.2399999999998,2271.2399999999998,32413544587,"https://lot-online.ru","2024-04-20","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-16","2024-05-22","2024-06-16","2024-05-22","2024-06-30"]
[1834,"Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 23 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Боровое\" № 602, МО, г/о Павловский Посад, д. Заозерье, 50:17:0020104:765","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 23 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Боровое\" № 602, МО, г/о Павловский Посад, д. Заозерье, 50:17:0020104:765","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",483.10410000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",480.68857000000003,null,"0",null,480.68857000000003,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",576.82628,170.42594636363637,32413544531,"https://lot-online.ru","2024-04-20","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-16","2024-05-22","2024-06-16","2024-05-22","2024-10-01"]
[1839,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПНР;\nМТРиО;\nСМР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование для Установки автоматических выключателей в 2024 году в Московской области, филиал Восточные Электрические сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",2897.1754799999999,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",2897.1754799999999,null,"0",null,2897.1754799999999,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",3476.61058,325.39704935960589,32413560612,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-27","2024-05-15","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-11","2024-12-31"]
[1840,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование для Установки приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Восточные электрические сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",11878.21054,"ВЗ","ОЗП ЕУ","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",11878.21054,null,"1",11878.21054,11878.21054,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",14253.852650000001,1140.3082120000001,32413563287,"https://lot-online.ru","2024-04-16","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-14","2024-06-26","2024-06-14","2024-12-31"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Восточные электрические сети","I-318804","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2024 году в Московской области, филиал Восточные электрические сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1506.2567799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-16","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-14","2024-06-26","2024-06-14","2024-12-31"]
[1843,"Модернизация Ситуационно-аналитического центра с оборудованием комплексами обеспечения информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г.Москва (1 шт.(прочие))","M_I-273233","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация Ситуационно-аналитического центра с оборудованием комплексами обеспечения информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г.Москва (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",2001.13606,"ОЗП","ОЗП ЕУ","1","1","КУ: АО «Россети Цифра» (Лидер), ООО \"Аватек\"(член КУ)",2001.13607,null,"0",null,2001.13607,"КУ: АО «Россети Цифра» (Лидер), ООО \"Аватек\"(член КУ)",2401.36328,912.5180464,32413559676,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-27","2024-05-15","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-22","2024-06-11","2024-06-22","2024-06-11","2024-07-31"]
["справочный","Модернизация ПС 110 кВ Сокольники, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (4,1 МВА; 200 п.м.; 4 шт.(прочие))","L_I-248735","2025","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ПС 110 кВ Сокольники, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (4,1 МВА; 200 п.м.; 4 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",263.23948999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-27","2024-05-15","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-20","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-13","2024-08-30"]
["справочный","Модернизация ПС 110 кВ Полет, организация дистанционного управления оборудованием из ДЦ и ЦУС (12 шт.(прочие))","K_I-234130","2025","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ПС 110 кВ Полет, организация дистанционного управления оборудованием из ДЦ и ЦУС (12 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1355.42679,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-27","2024-05-15","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-20","2024-06-17","2024-06-20","2024-06-17","2024-08-30"]
["справочный","Модернизация ПС 110 кВ Новоспасская, организация дистанционного управления оборудованием из ДЦ и ЦУС (32 шт.(прочие))","K_I-234128","2025","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ПС 110 кВ Новоспасская,организация дистанционного управления оборудованием из ДЦ и ЦУС (32 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",3484.8082599999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-15","2024-04-27","2024-05-15","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-20","2024-06-17","2024-06-20","2024-06-17","2024-08-30"]
[1850,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от МТП-1428, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Пучково","K_I-230922","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от МТП-1428, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Пучково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",685.75933999999995,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",682.33054000000004,null,"0",null,682.33054000000004,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",818.79665,90.977405555555549,32413558654,"https://lot-online.ru","2024-04-15","2024-04-27","2024-05-20","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-07","2024-05-31","2024-06-07","2024-12-31"]
[1853,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №728 ф.4, ПС-527 \"Тяговая Кресты\", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, д. Васюнино","K_I-232975","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №728 ф.4, ПС-527 \"Тяговая Кресты\", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, д.Васюнино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",471.59329000000002,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",469.23532,null,"0",null,469.23532,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",563.08237999999994,62.56470888888888,32413558832,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-04-27","2024-05-20","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-02","2024-06-07","2024-06-02","2024-06-07","2024-12-31"]
[1857,"Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-706 \"Щапово\" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Иваньково (0,012 км; 4 шт.(прочие))","K_I-230580","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-706 \"Щапово\" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Иваньково (0,012 км; 4 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",864.08146999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",862.35330999999996,null,"0",null,862.35330999999996,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1034.8239699999999,145.06878084112148,32413558852,"https://lot-online.ru","2024-04-19","2024-04-27","2024-05-15","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-04","2024-05-31","2024-06-04","2024-05-31","2024-12-31"]
[1858,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","МТРиО","Модернизация парка автоматизированных рабочих мест и офисной техники для филиалов ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",131868.53904999999,"ВЗ","ОК","2","2","ООО \"ТЕХНО ЛОДЖИК\"",131619.9515,null,"1",130313.68799999999,130313.68799999999,"ООО \"ТЕХНО ЛОДЖИК\"",156376.42559999999,6848.602581021898,32413555954,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-26","2024-05-13","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-06-24","2024-07-05","2024-06-24","2024-11-08"]
[1860,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","МТРиО","Поставка автоматических выключателей","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",627.29999999999995,"ВЗ","ОЗП","6","6","ООО \"ЭТМ\"",372.3,null,"0",null,372.3,"ООО \"ЭТМ\"",446.76,30.092642487046632,32413565841,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-05-02","2024-05-16","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-27","2024-06-17","2024-07-11","2024-06-17","2024-12-27"]
[1861,"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в Московской области класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (313 шт.(прочие))","J_I-233266",2027,"МТРиО","Поставка контроллеров","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",4783.7790000000005,"ВЗ","ОЗП ЕУ","2","2","ООО \"ЭНТЕЛС\"",4735.94121,null,"1",4735.94121,4735.94121,"ООО \"ЭНТЕЛС\"",5683.1294500000004,null,32413561003,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-27","2024-06-06","2024-06-20",null,null,null,null,"2024-06-29","2024-07-05","2024-09-09","2024-07-05","2024-12-31"]
["справочный",null,null,null,"МТРиО","Поставка арматуры для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",3634.7140199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-27","2024-05-15","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-06-06","2024-08-01","2024-06-06","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение оборудования и материалов для выполнения работ хозяйственным способом на филиале СЭС в 2024г","Г","2024","МТРиО","Поставка арматуры для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",103.68600000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-19","2024-04-27","2024-05-15","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-06-06","2024-08-01","2024-06-06","2024-12-31"]
[1866,"Модернизация РП-10 кВ № 44 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","M_I-266764","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 44 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",34734.947970000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",34561.273229999999,null,"1",34561.273229999999,34561.273229999999,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",41473.527880000001,16589.411152000001,32413569256,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-05-03","2024-05-14","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-10","2024-06-10","2024-06-10","2024-07-30"]
[1871,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 856 с заменой 2х трансформаторов 180 кВА и 250 кВА на трансформаторы 2х400 кВА, 2ВРЩ-0,4 кВ, 2АВ-400 А, 6ТТ-600/5, ПС-110/35/6 кВ № 116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 9","N_I-301296","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 856 с заменой 2х трансформаторов 180 кВА и 250 кВА на трансформаторы 2х400 кВА, 2ВРЩ-0,4 кВ, 2АВ-400 А, 6ТТ-600/5, ПС-110/35/6 кВ № 116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 9","Северные электрические сети","ССР",1869.34627,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1855.32617,null,"0",null,1855.32617,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2226.3914,2226.3914,32413561529,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-07","2024-06-06","2024-06-07","2024-06-06","2024-06-28"]
[1875,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2583 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Яхрома, в районе д. Ново-Карцево","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2583 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Яхрома, в районе д. Ново-Карцево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",886.34096,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",883.94,null,"0",null,883.94,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1060.7280000000001,329.80618487394963,32413561561,"https://lot-online.ru","2024-04-26","2024-04-27","2024-05-06","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-05-24","2024-06-11","2024-05-24","2024-09-20"]
[1876,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1722 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пески","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1722 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пески","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",474.13434000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",471.73,null,"0",null,471.73,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",566.07600000000002,177.49840677966102,32413561624,"https://lot-online.ru","2024-04-26","2024-04-27","2024-05-06","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-05-24","2024-06-11","2024-05-24","2024-09-19"]
[1880,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП6/0,4кВ №332, ПС №759 \"Ямуга\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бирево","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП6/0,4кВ №332, ПС №759 \"Ямуга\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бирево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",473.12319000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",470.75756999999999,null,"0",null,470.75756999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",564.90908000000002,564.90908000000002,32413561647,"https://lot-online.ru","2024-04-26","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-05-15","2024-06-04","2024-05-15","2024-06-04","2024-06-06"]
[1883,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. РП64-ТП-312 ПС №759 \"Ямуга\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бирево","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. РП64-ТП-312 ПС №759 \"Ямуга\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бирево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",980.02221999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",975.12211000000002,null,"0",null,975.12211000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1170.14653,1170.14653,32413561657,"https://lot-online.ru","2024-04-26","2024-04-27","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-05-15","2024-05-31","2024-05-15","2024-05-31","2024-06-06"]
[1889,"Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3167 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор, 250 кВА), ПС №220 \"Ельдигино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3167 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор, 250 кВА), ПС №220 \"Ельдигино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",491.36146000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",488.90465,null,"0",null,488.90465,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",586.68557999999996,65.407513986486478,32413567892,"https://lot-online.ru","2024-04-26","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-13",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-05-28","2024-06-11","2024-05-28","2025-03-20"]
[1891,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-162570(340050) от 30.12.2023), ПС №637 \"Тютчево\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-162570(340050) от 30.12.2023), ПС №637 \"Тютчево\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",559.52058,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",556.72297000000003,null,"0",null,556.72297000000003,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",668.06755999999996,195.09937592920355,32413567886,"https://lot-online.ru","2024-04-26","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-13",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-05-28","2024-06-11","2024-05-28","2024-09-18"]
[1894,"Реконструкция РП-10 кВ № 16140 путем установки ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ, ПС 110/35/10/6 кВ №145 \"Нахабино\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, автодорога Балтия","M_I-280131","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РП-10 кВ № 16140 путем установки ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ, ПС 110/35/10/6 кВ №145 \"Нахабино\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, автодорога Балтия","Северные электрические сети","ССР",3403.0767099999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «АКОМ»",3389.4643999999998,null,"0",null,3389.4643999999998,"ООО «АКОМ»",4067.3572800000002,4067.3572800000002,32413567832,"https://lot-online.ru","2024-04-26","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-13",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-05-31","2024-06-11","2024-05-31","2024-06-28"]
[1899,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 1901, ПС 110/10/6 кВ №166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, п. Птицефабрики, правый берег Клязьминского водохранилища","I-320071","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 1901, ПС 110/10/6 кВ №166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, п. Птицефабрики, правый берег Клязьминского водохранилища","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",5410.7882,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",5399.9666200000001,null,"0",null,5399.9666200000001,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",6479.9599399999997,650.16320468227423,32413567845,"https://lot-online.ru","2024-04-26","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-13",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-05-31","2024-06-11","2024-05-31","2025-03-26"]
[1902,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Мытищинскому району приказ №1100 от 03.04.2024 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1445.09087,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭМПИН\"",1437.8654200000001,null,"0",null,1437.8654200000001,"ООО \"ЭМПИН\"",1725.4385,1725.4385,32413571259,"https://lot-online.ru","2024-04-26","2024-05-03","2024-05-08","2024-05-13",null,null,null,null,"2024-05-15","2024-05-30","2024-05-15","2024-05-30","2024-06-06"]
["справочный","Реконструкция ТП6/0,4кВ № 2063 (замена КТП и трансформатора 250кВА на ТП-400 и трансформатор 400 кВА), ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юдино","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП6/0,4кВ № 2063 (замена КТП и трансформатора 250кВА на ТП-400 и трансформатор 400 кВА), ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юдино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",918.00948000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-26","2024-05-03","2024-05-08","2024-05-13",null,null,null,null,"2024-05-15","2024-05-30","2024-05-15","2024-05-30","2024-06-06"]
[1905,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 59 ПС №826 \"Гальцово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в р-не д. Мураново, конткр 95","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 59 ПС №826 \"Гальцово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в р-не д. Мураново, конткр 95","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1541.51658,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1532.26748,null,"0",null,1532.26748,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1838.7209800000001,1838.7209800000001,32413571246,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-05-03","2024-05-08","2024-05-13",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-05-28","2024-05-24","2024-05-28","2024-06-07"]
[1910,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Мытищинскому р-ну (Приказ № 1122 от 05.04.2024) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1761.5971500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1758.0739599999999,null,"0",null,1758.0739599999999,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2109.6887499999998,2109.6887499999998,32413571082,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-05-03","2024-05-08","2024-05-13",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-05-30","2024-05-24","2024-05-30","2024-06-10"]
[1911,"Реконстукция ТП-10/0,4кВ № 4270 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №829 \"Время\", МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконстукция ТП-10/0,4кВ № 4270 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №829 \"Время\", МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",860.62283000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",853.73699999999997,null,"0",null,853.73699999999997,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1024.4844000000001,1024.4844000000001,32413571072,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-05-03","2024-05-08","2024-05-13",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-05-29","2024-05-24","2024-05-29","2024-06-10"]
[1913,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №226 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №28 \"Ангелово\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Отрадное, п. Отрадное, у ВЗУ Митинского участка ГУП \"Ритуал\", уч. 1","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №226 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №28 \"Ангелово\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Отрадное, п. Отрадное, у ВЗУ Митинского участка ГУП \"Ритуал\", уч. 1","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2465.82663,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",2451.0316899999998,null,"0",null,2451.0316899999998,"ООО \"ЭНКОМ\"",2941.23803,708.07582203703703,32413571054,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-05-03","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-04","2024-06-09","2024-06-04","2024-09-20"]
["справочный","Установка автоматических выключателей трехфахных 3Р Заявителям максимальной мощностью ЭПУ максимальной мощностью от 15 до 150 кВт в 2024 году филиал Северные электрические сети","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка автоматических выключателей трехфазных 3Р Заявителям максимальной мощностью ЭПУ максимальной мощностью от 15 до 150 кВт в 2024 году филиал Северные электрические сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",2999.2907500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-27","2024-05-06","2024-05-20","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-07-02","2024-06-18","2024-07-02","2024-06-18","2024-12-31"]
[1920,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС №384 \"Елисеево\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, г.о. Чехов Ю8-24-302-203017(240986)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС №384 \"Елисеево\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, г.о. Чехов Ю8-24-302-203017(240986)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1402.4821099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1391.2619999999999,null,"0",null,1391.2619999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1669.5144,1669.5144,32413567378,"https://lot-online.ru","2024-04-24","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-23","2024-05-20","2024-05-23","2024-06-30"]
[1924,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. \"Ивантиновский с РП-8\", ПС №400 \"Ока\", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/т \"Воронино\", уч 136 Ю8-21-302-66398(638948)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. \"Ивантиновский с РП-8\", ПС №400 \"Ока\", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/т \"Воронино\", уч 136 Ю8-21-302-66398(638948)","Южные электрические сети","ССР",1381.01641,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1374.1112499999999,null,"0",null,1374.1112499999999,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1648.9335000000001,767.60697413793105,32413567366,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-13","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-03","2024-06-17","2024-06-03","2024-07-31"]
[1925,"Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ № 588 с заменой на МТП-250-6/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-588 (с заменой вводов), ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Васькино д, Березовая ул, д.1а Ю8-23-302-150182(680922)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ № 588 с заменой на МТП-250-6/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-588 (с заменой вводов), ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Васькино д, Березовая ул, д.1а Ю8-23-302-150182(680922)","Южные электрические сети","ССР",959.90692000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",954.14747,null,"0",null,954.14747,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1144.97696,590.37874499999998,32413567364,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-05-28","2024-06-17","2024-05-28","2024-07-31"]
[1929,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2243 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Минаево д Ю8-23-302-182537(311773)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2243 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Минаево д Ю8-23-302-182537(311773)","Южные электрические сети","ССР",569.69470999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",565.42200000000003,null,"0",null,565.42200000000003,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",678.50639999999999,315.85642758620691,32413567358,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-13","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-03","2024-06-17","2024-06-03","2024-07-31"]
[1933,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-627 (с заменой вводов), ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, снт \"Бауманский садовод\", ул. 2-я Северная, уч-к 32 Ю8-23-303-174440(218069)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-627 (с заменой вводов), ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, снт \"Бауманский садовод\", ул. 2-я Северная, уч-к 32 Ю8-23-303-174440(218069)","Южные электрические сети","ССР",1344.47927,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1337.5,null,"0",null,1337.5,"ООО \"ФАБИ\"",1605,827.578125,32413567392,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-13","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-05-28","2024-06-17","2024-05-28","2024-07-31"]
[1938,"Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-720, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Хонятино, СНТ Факел, уч. 53 Ю8-22-303-107464(263651)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-720, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Хонятино, СНТ Факел, уч. 53 Ю8-22-303-107464(263651)","Южные электрические сети","ССР",734.77062999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",731.1,null,"0",null,731.1,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",877.32,452.36812500000002,32413567333,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-13","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-05-28","2024-06-17","2024-05-28","2024-07-31"]
[1940,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.103 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-92589(172233)), ПС №366 \"Донино\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., квартал 20269, з/e 450 Ю8-24-302-201904(220520)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.103 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-92589(172233)), ПС №366 \"Донино\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., квартал 20269, з/e 450 Ю8-24-302-201904(220520)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1552.49101,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1474.86646,null,"0",null,1474.86646,"ООО \"СБЭМ\"",1769.8397500000001,1769.8397500000001,32413567326,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-20","2024-05-13","2024-05-20","2024-06-14"]
["справочный","Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС №384 \"Елисеево\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов Ю8-24-302-202262(211951)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС №384 \"Елисеево\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов Ю8-24-302-202262(211951)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1402.4821099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-25","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-23","2024-05-13","2024-05-23","2024-06-18"]
[1946,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. РП, ПС №246 \"Ляхово\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МОсть, городской округ Домодедово, с. Успенское Ю8-24-302-196952(165872)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. РП, ПС №246 \"Ляхово\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МОсть, городской округ Домодедово, с. Успенское Ю8-24-302-196952(165872)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6086.60599,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",6040.9558299999999,null,"0",null,6040.9558299999999,"ООО \"ВСС\"",7249.1469999999999,2253.936462184874,32413560691,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-04-27","2024-05-06","2024-05-07",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-24","2024-05-20","2024-05-24","2024-09-20"]
[1950,"Строительство РП-20кВ с установкой 12 ячеек, 4КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ до КЛ направлением РП-20кВ с.1,с.2 - СП-20кВ № 71074 с.1,с.2 (сооруж. по договору ТП № ИА-23-302-16175(113433)), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш.","I-317994","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство РП-20кВ с установкой 12 ячеек, 4КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ до КЛ направлением РП-20кВ с.1,с.2 - СП-20кВ № 71074 с.1,с.2 (сооруж. по договору ТП № ИА-23-302-16175(113433)), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",43966.641179999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",43922.67454,null,"1",43922.67454,43922.67454,"ООО\"СМК\"",52707.209450000002,2755.9325202614382,32413562517,"https://lot-online.ru","2024-04-30","2024-04-27","2024-05-06","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-15","2024-05-29","2024-06-15","2024-05-29","2026-01-31"]
[1951,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 20623 - ТП-10/0,4кВ № 21862 до КЛ направлением ТП 10/0,4 кВ № 20623 - ТП 10/0,4 кВ № 21862 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, д.14, корп.1","I-319259","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 20623 - ТП-10/0,4кВ № 21862 до КЛ направлением ТП 10/0,4 кВ № 20623 - ТП 10/0,4 кВ № 21862 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, д.14, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",34186.746729999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",34152.559979999998,null,"1",34152.559979999998,34152.559979999998,"ООО \"СФ ТЦС\"",40983.071980000001,2049.1535990000002,32413562519,"https://lot-online.ru","2024-04-23","2024-04-27","2024-05-06","2024-05-15",null,null,null,null,"2024-06-08","2024-05-29","2024-06-08","2024-05-29","2026-02-28"]
[1955,"Реконструкция двух линейных ячеек с ВВ на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РП-22, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Романцево, 50:27:0020221:496 (2 шт.(РУ))","M_I-259844","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РП-10 кВ №22 с заменой двух линейных ячеек с ВВ на 1 и 2 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Романцево, 50:27:0020221:496 (2 шт.(РУ))","Новая Москва","ССР",3785.5194299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО СК \"МЕРИДИАН\"",3766.5918299999998,null,"0",null,3766.5918299999998,"ООО СК \"МЕРИДИАН\"",4519.9102000000003,4519.9102000000003,32413553236,"https://lot-online.ru","2024-04-26","2024-04-26","2024-05-06","2024-05-14",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-05-31","2024-06-11","2024-05-31","2024-06-30"]
[1959,"Модернизация РП-6кВ № 1585 с оборудованием и наладкой ячеек № 4 и № 13 в РУ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й пр-зд Подбельского, вл.3","I-319460","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование  по титулу:  Модернизация РП-6кВ № 1585 с оборудованием и наладкой ячеек № 4 и № 13 в РУ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й пр-зд Подбельского, вл.3","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2742.82449,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",2740.08167,null,"0",null,2740.08167,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",3288.098,88.271087248322146,32413566403,"https://lot-online.ru","2024-04-23","2024-05-02","2024-05-27","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-08","2024-06-14","2024-06-08","2024-06-14","2026-01-31",null,"Ячейки"]
[1964,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13923 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4921-й проезд, д.7, стр.1","I-319937","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13923 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4921-й проезд, д.7, стр.1","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1573.30258,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",1571.72928,null,"0",null,1571.72928,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",1886.0751399999999,261.95488055555558,32413565797,"https://lot-online.ru","2024-04-23","2024-05-02","2024-06-03","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-06-08","2024-06-25","2024-06-08","2024-06-25","2024-07-31"]
[1966,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13746 до вв. ус-тв № 76806, 76807 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снайперская, д.8Б","I-319940","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13746 до вв. ус-тв № 76806, 76807 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снайперская, д.8Б","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",544.87818000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",536.70501000000002,null,"0",null,536.70501000000002,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",644.04601000000002,185.07069252873563,32413565164,"https://lot-online.ru","2024-04-23","2024-05-02","2024-05-13","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-08","2024-06-05","2024-06-08","2024-06-05","2024-08-31"]
[1970,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,009 км, ВЛ-0,4 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Бужаровский, д.Бабкино, 50:08:0070222:107","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,009 км, ВЛ-0,4 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Бужаровский, д.Бабкино, 50:08:0070222:107","Западные электрические сети","ССР",1225.6351400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1215.9000000000001,null,"0",null,1215.9000000000001,"ООО \"ФАБИ\"",1459.08,1459.08,32413568081,"https://lot-online.ru","2024-04-04","2024-05-02","2024-05-15","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-20","2024-06-17","2024-05-20","2024-06-17","2024-06-30"]
[1973,"Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №4409 с заменой на КТПП в габ.630 кВА, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-6 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\", трёхцепная ВЛИ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,26 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, вблизи д.Таршино, 50:07:0070504:144","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №4409 с заменой на КТПП в габ.630 кВА, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 РП-6 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\", трёхцепная ВЛИ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,26 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, вблизи д.Таршино, 50:07:0070504:144","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1946.3495700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",1928.8320200000001,null,"0",null,1928.8320200000001,"ООО \"ВИСТА\"",2314.5984199999998,488.23560421874998,32413568072,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-15","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-03","2024-06-17","2024-06-03","2024-10-09"]
[1975,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3887 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Якунино, 50:08:0070316:387","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3887 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Якунино, 50:08:0070316:387","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",690.39351999999997,null,"0",null,690.39351999999997,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",828.47221999999999,183.35040934426229,32413568055,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-15","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-03","2024-06-17","2024-06-03","2024-10-03"]
[1978,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-598 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, СНТ \"Манихино\", 50:08:0040127:358","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-598 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, СНТ \"Манихино\", 50:08:0040127:358","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",463.84471000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",460.04118,null,"0",null,460.04118,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",552.04942000000005,31.387425217391307,32413568099,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-21","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-13","2024-06-17","2024-06-13","2025-04-08"]
[1982,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (1,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Меры, 50:08:0000000:167926","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (1,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Меры, 50:08:0000000:167926","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2496.4587499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2473.9906166666669,null,"0",null,2473.9906166666669,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2968.78874,1083.2067024324324,32413568064,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-15","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-03","2024-06-17","2024-06-03","2024-08-16"]
[1987,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4505 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0070216:2066","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4505 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0070216:2066","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",590.77233000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",585.98707000000002,null,"0",null,585.98707000000002,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",703.18448000000001,64.603521130742052,32413568069,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-15","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-04","2024-06-17","2024-06-04","2025-03-14"]
[1990,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3629 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Сергово, 50:18:0080105:864","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3629 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Сергово, 50:18:0080105:864","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",844.39044999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",837.97307999999998,null,"0",null,837.97307999999998,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1005.5676999999999,430.95758571428564,32413568091,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-15","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-03","2024-06-17","2024-06-03","2024-08-05"]
[1992,"Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1186 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1186 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,24 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Крестьянка, 50:26:0061004:80","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1186 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1186 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,24 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Крестьянка, 50:26:0061004:80","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",824.23999000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",817.64583000000005,null,"0",null,817.64583000000005,"ООО \"ВСС\"",981.17499999999995,170.07033333333334,32413568079,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-17","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-17","2024-06-17","2024-06-17","2024-08-31"]
[1998,"Строительство КТП-1000 10/0,4 кВ, ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемого ЛР-10 кВ до сооружаемой КТП, ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", ВЛ-10 кВ ф.8  от существующей опоры № 21 до проектируемой опоры № 2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Отяково, 50:18:0080402:839","M_I-278100","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-1000 10/0,4 кВ, ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемого ЛР-10 кВ до сооружаемой КТП, ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", ВЛ-10 кВ ф.8  от существующей опоры № 21 до проектируемой опоры № 2,в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Отяково, 50:18:0080402:839","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7467.4523499999996,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СК СИСТЕМА\"",7411.4464600000001,null,"0",null,7411.4464600000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",8893.7357499999998,8893.7357499999998,32413571573,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-03","2024-05-17","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-07","2024-06-04","2024-06-07","2024-06-04","2024-06-30"]
["справочный","Модернизация ПС 110 кВ № 11 \"Соловьево\" замена трансформаторов 110/10 кВ, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д Ликино, 50:20:0070227:12019","I-313976","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РП-10 кВ № 30 с установкой одной ячейки в РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 11 Соловьево, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д Ликино, 50:20:0070227:12019","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",173.22493,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-04-29","2024-05-03","2024-05-22","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-08","2024-06-11","2024-06-08","2024-06-11","2025-12-12"]
[2001,"Реконструкцию участка ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) опор 39-44   ПС \"Дулево\" № 270, МО, г. Орехово-Зуево, д. Язвищи,  д. 34, 50:24:0060403:1170","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкцию участка ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) опор 39-44   ПС \"Дулево\" № 270, МО, г. Орехово-Зуево, д. Язвищи,  д. 34, 50:24:0060403:1170","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",591.61593000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",588.65786000000003,null,"0",null,588.65786000000003,"ООО \"РЭС\"",706.38942999999995,204.06805755555553,32413552364,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-04-26","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-20","2024-05-22","2024-06-20","2024-05-22","2024-10-04"]
[2004,"Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 589 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА), замена общей н/в выкидки  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломна, д. Санино, 50:34:0050104:1184","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ № 589 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА), замена общей н/в выкидки  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломна, д. Санино, 50:34:0050104:1184","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",598.16686000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФАБИ\"",596,null,"0",null,596,"ООО \"ФАБИ\"",715.2,205.09411764705882,32413552391,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-04-26","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-20","2024-05-22","2024-06-20","2024-05-22","2024-10-05"]
[2008,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 26 шт.) от РУ-0,4 кВ МТП-1156  ПС \"Анциферово (аб)\" № 740, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Соболевский, д. Смолево, д. 64, 50:24:0080126:129","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 26 шт.) от РУ-0,4 кВ МТП-1156  ПС \"Анциферово (аб)\" № 740, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Соболевский, д. Смолево, д. 64, 50:24:0080126:129","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2235.7381,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2224.5594000000001,null,"0",null,2224.5594000000001,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2669.4712800000002,748.98834474820148,32413552352,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-04-26","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-20","2024-05-22","2024-06-20","2024-05-22","2024-10-08"]
[2012,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 15 от ЗТП-255 до ЗТП-139   ПС \"Осетр\" № 712, МО, г/о Зарайск, с. Протекино, ул. Степанова, д. 46, стр. 1, 50:38:0060112:1264","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 15 от ЗТП-255 до ЗТП-139   ПС \"Осетр\" № 712, МО, г/о Зарайск, с. Протекино, ул. Степанова, д. 46, стр. 1, 50:38:0060112:1264","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3832.8114799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФАБИ\"",3815,null,"0",null,3815,"ООО \"ФАБИ\"",4578,1322.5333333333333,32413552375,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-04-26","2024-05-02","2024-05-03",null,null,null,null,"2024-06-20","2024-05-22","2024-06-20","2024-05-22","2024-10-04"]
[2017,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 88 с заменой тр-ра 320 кВА на тр-тор 1000 кВА и заменой 3хВН на ВВк, ПС-110 кВ № 742 Орбита, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Соколово, ул. Промышленнаял, корп. 3, стр. 3; 50:14:0000000:122366","N_I-291869","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 88 с заменой тр-ра 320 кВА на тр-тор 1000 кВА и заменой 3хВН на ВВк, ПС-110 кВ № 742 Орбита, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Соколово, ул. Промышленнаял, корп. 3, стр. 3; 50:14:0000000:122366","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7345.49557,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7342,null,"0",null,7342,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",8810.4,1053.8755980861245,32413572315,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-03","2024-05-14","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-05","2024-06-09","2024-06-05","2024-12-31"]
[2020,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14903 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14903 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",8455.7726999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",8451.5448199999992,null,"0",null,8451.5448199999992,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",10141.853779999999,693.1482799280576,32413562214,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-04-27","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-05-25","2024-05-23","2024-05-25","2024-05-23","2025-11-30"]
[2022,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП-6/0,4кВ №654 до ВРЩ-0,4кВ № 102208 жилого дома взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гоголевский б-р, д.3","Г","2024","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП-6/0,4кВ №654 до ВРЩ-0,4кВ № 102208 жилого дома взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гоголевский б-р, д.3","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",9717.5149999999994,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",9425.9895500000002,null,"0",null,9425.9895500000002,"ООО\"СМК\"",11311.187459999999,4298.2512348,32413562340,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-04-27","2024-05-06","2024-05-08",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-05-23","2024-06-10","2024-05-23","2024-08-31"]
[2025,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-29988(298081) с заменой КТП и трансформатора на КТП и трансформатор  250 кВА и установкой ВРЩ-0,4 кВ, ПС №829 \"Время\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Луневское, д. Елино","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-29988(298081) с заменой КТП и трансформатора на КТП и трансформатор  250 кВА и установкой ВРЩ-0,4 кВ, ПС №829 \"Время\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Луневское, д. Елино","Северные электрические сети","ССР",1913.49386,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1902.01289,null,"0",null,1902.01289,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2282.4154699999999,2282.4154699999999,32413590138,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-04","2024-06-14","2024-06-04","2024-06-28"]
[2029,"Реконструкция МТП-10/0,4кВ №1565 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №247 \"Малеевка\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Отрада","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ №1565 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №247 \"Малеевка\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Отрада","Северные электрические сети","ССР",2830.42344,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2809.1952700000002,null,"0",null,2809.1952700000002,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",3371.0343200000002,3371.0343200000002,32413590082,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-04","2024-06-14","2024-06-04","2024-06-28"]
[2030,"Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 64602 ПС №646 \"Подорки\", ВЛИ-0,368 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Овсянниково, д. 12","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 64602 ПС №646 \"Подорки\", ВЛИ-0,368 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Овсянниково, д. 12","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1359.7692,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1352.9703500000001,null,"0",null,1352.9703500000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1623.5644199999999,344.82784141592919,32413590146,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-06","2024-06-10","2024-06-06","2024-09-27"]
[2034,"Строительство КТП- 6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. КТП 6595-КТП 6914 ПС №64 \"Барвиха\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ильинское, ул. Елизаветинская, уч.3","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП- 6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. КТП 6595-КТП 6914 ПС №64 \"Барвиха\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ильинское, ул. Елизаветинская, уч.3","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",999.87270000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",993.87347,null,"0",null,993.87347,"ООО \"ЭНКОМ\"",1192.64816,993.87346666666667,32413590161,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-05","2024-06-10","2024-06-05","2024-07-05"]
[2038,"Строительство КТП- 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ТП-745»  ПС №116 \"Солнечногорск\", ВЛИ-0,368 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Строительство КТП- 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ТП-745»  ПС №116 \"Солнечногорск\", ВЛИ-0,368 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Северные электрические сети","ССР",754.63459999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",753.88,null,"0",null,753.88,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",904.65599999999995,904.65599999999995,32413590172,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-04","2024-06-14","2024-06-04","2024-06-28"]
[2043,"Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2063 до сооруж. ЛР-6кВ, КЛ-6 кВ до сооруж. ТП-6/0,4кВ, ПС №676 \"Уча\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, вост. д. Юдино","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2063 до сооруж. ЛР-6кВ, КЛ-6 кВ до сооруж. ТП-6/0,4кВ, ПС №676 \"Уча\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, вост. д. Юдино","Северные электрические сети","ССР",1642.201,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1633.99,null,"0",null,1633.99,"ООО \"ЭМПИН\"",1960.788,1960.788,32413590074,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-05-31","2024-06-14","2024-05-31","2024-06-28"]
[2046,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-630/10/0,4 (сооруж. по дог. №С8-23-302-122534(737063 от 10.04.2023), ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кончинино","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-630/10/0,4 (сооруж. по дог. №С8-23-302-122534(737063 от 10.04.2023), ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кончинино","Северные электрические сети","ССР",570.17999999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",567.79999999999995,null,"0",null,567.79999999999995,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",681.36,681.36,32413590064,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-05-30","2024-06-14","2024-05-30","2024-06-28"]
[2049,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,638 кВ от КТП-6/0,4кВ №1461 ф. СНТ Ветеран-2, ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ногово, СНТ Ветеран, уч. 270","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,638 кВ от КТП-6/0,4кВ №1461 ф. СНТ Ветеран-2, ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ногово, СНТ Ветеран, уч. 270","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",674.73230000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",669.67179999999996,null,"0",null,669.67179999999996,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",803.60616000000005,186.55143000000001,32413590055,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-04","2024-06-10","2024-06-04","2024-09-24"]
[2052,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №66 (замена КТП и трансформатора на КТП-400 с трансформатором 250 кВА), ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Сохино","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №66 (замена КТП и трансформатора на КТП-400 с трансформатором 250 кВА), ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Сохино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",785.77450999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",781.84563000000003,null,"0",null,781.84563000000003,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",938.21475999999996,199.26685168141591,32413590027,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-06","2024-06-10","2024-06-06","2024-09-27"]
[2054,"Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от от сооруж. ЛР-6кВ на ВЛЗ- 6 кВ ТП-432/613-КТП-159 ПС №99 \"Водники\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.о Виноградовский, д. Грибки","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от от сооруж. ЛР-6кВ на ВЛЗ- 6 кВ ТП-432/613-КТП-159 ПС №99 \"Водники\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.о Виноградовский, д. Грибки","Северные электрические сети","ССР",437.88,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",437.00423999999998,null,"0",null,437.00423999999998,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",524.40508999999997,524.40508999999997,32413594545,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-14","2024-05-17","2024-05-20",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-07","2024-06-14","2024-06-07","2024-06-28"]
[2057,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38кВ ТП-10/0,4кВ №2050, ПС №787 \"Раменье\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Зареченский с/о, в районе д. Новое Село, СНТ \"Измайлово\", уч. 150","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38кВ ТП-10/0,4кВ №2050, ПС №787 \"Раменье\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Зареченский с/о, в районе д. Новое Село, СНТ \"Измайлово\", уч. 150","Северные электрические сети","ССР",442.05,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",439.7,null,"0",null,439.7,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",527.64,527.64,32413594532,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-14","2024-05-27","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-17","2024-06-14","2024-06-17","2024-06-28"]
[2061,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 516 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП-400 и трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. дудкино, уч.29-П","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 516 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП-400 и трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. дудкино, уч.29-П","Северные электрические сети","ССР",684.24923000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",681.51223000000005,null,"0",null,681.51223000000005,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",817.81467999999995,817.81467999999995,32413594547,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-14","2024-05-27","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-10","2024-06-14","2024-06-10","2024-06-28"]
[2066,"Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Геофизика ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, рпр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Геофизика ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, рпр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино","Северные электрические сети","ССР",961.75013999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",954.53701999999998,null,"0",null,954.53701999999998,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1145.44442,1145.44442,32413594559,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-14","2024-06-06","2024-06-11",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-28","2024-06-14","2024-06-28","2024-06-28"]
[2069,"Реконструкция/замена ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27319(215560) от 21.01.2021: установка КТП- 630/10/0,4  с заменой трансформатора  400 кВА на трансформатор 630 кВА),ВРЩ-0,4 кВУ, ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Реконструкция/замена ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-27319(215560) от 21.01.2021: установка КТП- 630/10/0,4  с заменой трансформатора  400 кВА на трансформатор 630 кВА),ВРЩ-0,4 кВУ, ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки","Северные электрические сети","ССР",2486.48153,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",2471.5626499999998,null,"0",null,2471.5626499999998,"ООО \"ЭНКОМ\"",2965.87518,2965.87518,32413594564,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-14","2024-05-17","2024-05-20",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-06","2024-06-28"]
[2071,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.778 ПС №159 \"Бужаниново\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.778 ПС №159 \"Бужаниново\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново","Северные электрические сети","ССР",668.08538999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",664.74495999999999,null,"0",null,664.74495999999999,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",797.69394999999997,797.69394999999997,32413594573,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-14","2024-05-27","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-10","2024-06-14","2024-06-10","2024-06-28"]
[2077,"Реконструкция  МТП-10/0,4 кВ № 914 с заменой КТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/с Настасьинский, д. Муравьево","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция  МТП-10/0,4 кВ № 914 с заменой КТП и трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/с Настасьинский, д. Муравьево","Северные электрические сети","ССР",989.32,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",987,null,"0",null,987,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1184.4000000000001,1184.4000000000001,32413594456,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-14","2024-05-27","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-17","2024-06-14","2024-06-17","2024-06-28"]
[2080,"Реконструкция  МТП-6/0,4 кВ №2239 с  заменой силового трансформатора мощности на 1*160 кВА, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, районе д. Елизаветино, снт Улыбка, уч. 31","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция  МТП-6/0,4 кВ №2239 с  заменой силового трансформатора мощности на 1*160 кВА, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, районе д. Елизаветино, снт Улыбка, уч. 31","Северные электрические сети","ССР",1119.08,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1116.7,null,"0",null,1116.7,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1340.04,1340.04,32413594445,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-14","2024-05-17","2024-05-20",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-05","2024-06-14","2024-06-05","2024-06-28"]
[2082,"Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП №209 до ТП № 213, КЛ-10 кВ от ТП №209 до ТП № 218 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, ул. Радужная, к.н. 50:21:0110205:529","I-315908","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу:Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП №209 до ТП № 213, КЛ-10 кВ от ТП №209 до ТП № 218 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, ул. Радужная, к.н. 50:21:0110205:529","Новая Москва","ориентировочный расчет",1350.6939,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1349.34321,null,"0",null,1349.34321,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1619.2118499999999,246.99841779661017,32413580780,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-14","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-06-03","2024-06-11","2024-06-03","2024-11-27"]
[2085,"Реконструкция путем перекладки ВЛ-10кВ в КЛ-10кВ с заходом в ТП №Нов. сооружаемой по п. 10.1.1., установить КРУН-10кВ, 2 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, пос. ОПХ Толстопальцево, : 77:18:0190207:315","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция путем перекладки ВЛ-10кВ в КЛ-10кВ с заходом в ТП №Нов. сооружаемой по п. 10.1.1., установить КРУН-10кВ, 2 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, пос. ОПХ Толстопальцево, : 77:18:0190207:315","Новая Москва","ориентировочный расчет",4082.2840999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4078.2018200000002,null,"0",null,4078.2018200000002,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4893.8421799999996,1040.4231406299211,32413580898,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-14","2024-05-17",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-03","2024-06-17","2024-06-03","2024-10-08"]
[2089,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование  по 2 титулам: г.Москва, ул.Девятая Рота, д.4","Московские кабельные сети","Заголовочный лот",5350.3084099999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ОРБИТА\"",5344.9580999999998,null,"0",null,5344.9580999999998,"ООО \"ОРБИТА\"",6413.9497199999996,396.22855413127411,32413579658,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-23","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-08","2024-06-14","2024-06-08","2024-06-14","2025-02-28"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10367 с установкой 2-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, д.37","I-319892","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10367 с установкой 2-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, д.37","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",71.906790000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-02","2024-05-07","2024-05-16","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-08","2024-06-07","2024-06-08","2024-06-07","2025-03-31"]
[2094,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением от РТП-10/0,4кВ № 16032 до вводного устройства № 93283, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сокольническая пл., д.7","I-320282","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением от РТП-10/0,4кВ № 16032 до вводного устройства № 93283, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сокольническая пл., д.7","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",444.62360000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭСК\"",444.17898000000002,null,"0",null,444.17898000000002,"ООО \"ЭСК\"",533.01477999999997,91.236764144144146,32413579689,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-23","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-10","2024-06-11","2024-09-30"]
[2097,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14294 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доктора Гааза, д.144 к.3","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14294 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доктора Гааза, д.144 к.3","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",3169.1228999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",3121.5860600000001,null,"0",null,3121.5860600000001,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",3745.9032699999998,172.46331813996315,32413579635,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-16","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-05","2024-06-10","2024-06-05","2025-11-30"]
[2099,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28707 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Песчаная, д.1/18","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28707 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Песчаная, д.1/18","Московские кабельные сети","ССР",1838.3752999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1836.53692,null,"0",null,1836.53692,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2203.8443000000002,961.67751272727276,32413579644,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-07","2024-05-16","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-06","2024-06-10","2024-06-06","2024-07-31"]
[2104,"Строительство РТП-10/0,4кВ № 2, 3, 4, 5 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 1-16 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от яч. №107, 407 КРУ-10кВ ПС 220/10кВ ПС №643 Руднево до РТП-10/0,4кВ №2, 4КЛ-10кВ от яч. ЗРУ-10кВ Абонентское ПС 500/220/110/10кВ №519 Каскадная до РТП-10/0,4кВ №3, 4КЛ-10кВ от яч. №203,303 КРУ-10кВ ПС 220/10кВ №643 Руднево до РТП-10/0,4кВ №4, 4КЛ-10кВ от яч. ЗРУ-10кВ Абонентское ПС 500/220/110/10кВ №519 Каскадная до РТП-10/0,4кВ №5, 16КЛ-10кВ, 400КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехорская, з/у 1Б/12,1Б/13,1Б/14,1Б/15,1Б/16,1Б/10,1Б/11,1Б/17,1Б/18 (64 МВА; 122,6 км; 274 шт.(РУ); 14 800 п.м.; 48 шт.(прочие))","N_I-305831","2027","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ № 2, 3, 4, 5 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 1-16 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от яч. №107, 407 КРУ-10кВ ПС 220/10кВ ПС №643 Руднево до РТП-10/0,4кВ №2, 4КЛ-10кВ от яч. ЗРУ-10кВ Абонентское ПС 500/220/110/10кВ №519 Каскадная до РТП-10/0,4кВ №3, 4КЛ-10кВ от яч. №203,303 КРУ-10кВ ПС 220/10кВ №643 Руднево до РТП-10/0,4кВ №4, 4КЛ-10кВ от яч. ЗРУ-10кВ Абонентское ПС 500/220/110/10кВ №519 Каскадная до РТП-10/0,4кВ №5, 16КЛ-10кВ, 400КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехорская,з/у1Б/12,1Б/13,1Б/14,1Б/15,1Б/16,1Б/10,1Б/11,1Б/17,1Б/18 (64 МВА; 122,6 км; 274 шт.(РУ); 14 800 п.м.; 48 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",71094.770229999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",71023.675470000002,null,"1",71023.675470000002,71023.675470000002,"ООО \"СФ ТЦС\"",85228.410560000004,3791.0495636243827,32413576231,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-06","2024-05-13","2024-05-16",null,null,null,null,"2024-06-15","2024-06-03","2024-06-15","2024-06-03","2026-01-31"]
[2108,"Реконструкция КЛ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 19034с 1-ТЭЦ-12, в т.ч. ПИР: г.Москва, Брюсов переулок, д.19, стр.15","M_I-268747","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 19034с 1-ТЭЦ-12, в т.ч. ПИР: г.Москва, Брюсов переулок, д.19, стр.15","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",150422.75675999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СФ ТЦС\"",150272.334,null,"1",150272.334,150272.334,"ООО \"СФ ТЦС\"",180326.8008,6338.3761265377861,32413594230,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-14","2024-05-21","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-10","2024-06-17","2024-06-10","2025-12-31"]
[2109,"Реконструкция КЛ-6 кВ ЦРП-32 - РП-6\"Лисья нора\" ф2 ПС95, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (2,3 км; 100 п.м.)","M_I-266645","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ ЦРП-32 - РП-6\"Лисья нора\" ф2 ПС95, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17274.262409999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",17272,null,"1",17272,17272,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",20726.400000000001,1367.7319796954316,32413594042,"https://lot-online.ru","2024-04-22","2024-05-14","2024-05-21","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-17","2024-05-24","2024-06-17","2024-12-31"]
[2113,"Реконструкция КВЛ-10 кВ фид.4 с РП-11 Ф-20 ПС-59 \"Вороново\" путем стро-ва КЛ-10 кВ 1 шт. от резервной ячейки в РП-26 до оп. 15/13 КВЛ-10 кВ фид.4 с РП-11 Ф-20 ПС-59 \"Вороново\"., ГНБ, реклоузер, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Сахарово (1,2 км; 200 п.м.; 2 шт.(прочие))","M_I-272165","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ фид.4 с РП-11 Ф-20 ПС-59 \"Вороново\" путем стро-ва КЛ-10 кВ 1 шт. от резервной ячейки в РП-26 до оп. 15/13 КВЛ-10 кВ фид.4 с РП-11 Ф-20 ПС-59 \"Вороново\"., ГНБ, реклоузер, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Сахарово (1,2 км; 200 п.м.; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1968.2917,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",1966.32341,null,"0",null,1966.32341,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2359.5880900000002,471.91761800000006,32413594054,"https://lot-online.ru","2024-04-25","2024-05-14","2024-05-21","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-05-21","2024-06-07","2024-05-21","2024-06-07","2024-09-30"]
[2117,"Модернизация ТП-10 кВ №-6422 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Одинцовский район,МО, д.Саввинская Слобода (3 шт.(РУ))","J_I-221696","2028","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-10 кВ №-6422 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Одинцовский район,МО, д.Саввинская Слобода (3 шт.(РУ))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",555.78387999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",553.00491999999997,null,"0",null,553.00491999999997,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",663.60590000000002,157.60640125,32413594269,"https://lot-online.ru","2024-04-30","2024-05-14","2024-05-21","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-15","2024-06-11","2024-06-15","2024-06-11","2024-08-30"]
[2120,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",152792.77019000001,"ВЗ","ОК","3","3","ООО \"УНИКАБ\"",152792.77019000001,null,"1",152792.77019000001,152792.77019000001,"ООО \"УНИКАБ\"",183351.32423,null,32413592008,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-14","2024-06-11","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-15","2024-07-31","2024-07-15","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение трансформатора ТМГ 630/10/0,4 У1 для нужд филиала \"Новая Москва\" (7 шт.(прочие))","N_P-010674",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",716.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-14","2024-06-11","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-15","2024-10-30","2024-07-15","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ-1000/6/0,4 в 2024 г. для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (5 шт.(прочие))","N_P-010846",2028,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",5113.83,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-14","2024-06-11","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-15","2024-10-30","2024-07-15","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/6/0,4 в 2024 г. для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (11 шт.(прочие))","N_P-010844",2028,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",7878.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-14","2024-06-11","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-15","2024-10-30","2024-07-15","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ-1000/10/0,4 в 2024 г. для нужд филиала ПАО \"Россети Московский регион\" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (5 шт.(прочие))","N_P-010847",2028,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",5113.83,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-14","2024-06-11","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-15","2024-10-30","2024-07-15","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение трансформатора ТМГ 400/10/0,4 У1 для нужд филиала \"Новая Москва\" (7 шт.(прочие))","N_P-010675",2024,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",1127.31666,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-14","2024-06-11","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-15","2024-10-30","2024-07-15","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ 630/6/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (13 шт.(прочие))","N_P-010788",2025,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",9310.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-14","2024-06-11","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-15","2024-10-30","2024-07-15","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение трансформаторов ТМГ 6/0,4 кВ 1000 кВА на 2024 год для нужд филиала \"Новая Москва\" (2 шт.(прочие))","N_P-010873",2026,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",2045.5319999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-14","2024-06-11","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-15","2024-10-30","2024-07-15","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 6-10 кВ 400 кВА (ОНМ 2024) Аварийный запас (16 шт.(прочие))","N_P-010779",2027,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",4509.2666399999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-14","2024-06-11","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-15","2024-10-30","2024-07-15","2024-12-31"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМГ 1000/6/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (6 шт.(прочие))","N_P-010800",2025,"МТРиО","Поставка силовых масляных трансформаторов напряжением 6-20кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",6136.5959999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-14","2024-06-11","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-15","2024-10-30","2024-07-15","2024-12-31"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Москве класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (71 732 т.у.)","J_I-233263",2027,"МТРиО","Поставка счетчиков","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",137164.23832999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-02","2024-05-13","2024-05-29","2024-06-14",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-07-04","2024-08-31","2024-07-04","2024-07-31"]
[2122,"Приобретение вакуумной машины на шасси Hyundai MIGHTY EX 8 КО-522Г или аналог для МКС (ОНМ-2023) (1 шт.(прочие))","N_P-009825",2024,"ТС","Поставка вакуумной машины на грузовом автомобильном шасси категории N2","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",8500,"ВЗ","ОЗП ЕУ","2","2","ООО \"ГРАНИТ\"",8500,null,"1",8500,8500,"ООО \"ГРАНИТ\"",10200,null,32413594169,"https://lot-online.ru","2024-05-08","2024-05-14","2024-05-24","2024-06-11",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-01","2024-10-31","2024-07-01","2024-11-12"]
[2124,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по титулам Мытищенского р-она по приказу № 1, (3 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",8088.3602799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",8072.1835600000004,null,"1",8072.1835600000004,8072.1835600000004,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",9686.6202699999994,758.59074403614454,32413598642,"https://lot-online.ru","2024-05-08","2024-05-15","2024-05-22","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-17","2024-06-25","2024-06-17","2024-11-30"]
["справочный","Реконструкция КЛ-10 кВ л.903А, л.930Б от РУ 10 кВ ЦРП-29 (вынос линии), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Подрезово (5,2 км; 1 000 п.м.)","N_I-295331","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ л.903А, л.930Б от РУ 10 кВ ЦРП-29 (вынос линии), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Подрезово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",5819.0007699999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-08","2024-05-15","2024-05-22","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-17","2024-06-25","2024-06-17","2024-11-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2513, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Сафоново(СНТСафоново-2) (2,75 км)","N_I-294070","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2513, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Сафоново(СНТСафоново-2)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",52.86016,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-08","2024-05-15","2024-05-22","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-11","2024-06-25","2024-06-11","2024-11-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-10 кВ № 2513 Сафоново с заменой трансформаторов 2х250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н , д.Сафоново, СНТ Сафоново-2 (0,5 МВА; 1,05 км; 2 шт.(прочие))","N_I-294067","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КТП-10 кВ № 2513 Сафоново с заменой трансформаторов 2х250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н , д.Сафоново, СНТ Сафоново-2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",219.65199999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-08","2024-05-15","2024-05-22","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-11","2024-06-25","2024-06-11","2024-11-30"]
["справочный","Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 2РЛР-10 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, установка приборов учета,  ПС-35/6 кВ № 185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.о. Солнечногорск","I-282751","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 2РЛР-10 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, установка приборов учета,  ПС-35/6 кВ № 185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.о. Солнечногорск","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",3632.8434499999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-08","2024-05-15","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-06-11","2024-05-28","2024-06-11","2025-02-05"]
[2130,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1010, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ в ТП-10/0,4 кВ №1010, ПС №15 \"Роса\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, мкр. ПосёлокПироговский, ул. Фабричная, стр. 17Б/2","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1010, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ в ТП-10/0,4 кВ №1010, ПС №15 \"Роса\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, мкр. Посёлок Пироговский, ул. Фабричная, стр. 17Б/2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",12457.968430000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",12433.05249,null,"0",null,12433.05249,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",14919.662990000001,14919.662990000001,32413598660,"https://lot-online.ru","2024-05-08","2024-05-15","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-06-07","2024-05-28","2024-06-07","2024-06-14"]
["справочный","Строительство КТП - 6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. ячейки ТП-6/0,4кВ №941 ТП-6/0,4кВ №941, ПС №116 \"Солнечногорск\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Крестьянская, стр. 2б","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. ячейки ТП-6/0,4кВ №941 ТП-6/0,4кВ №941, ПС №116 \"Солнечногорск\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Крестьянская, стр. 2б","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",8464.8939599999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-08","2024-05-15","2024-06-04","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-06-11","2024-05-28","2024-06-11","2024-06-12"]
["справочный","Реконструкция ПС №368 \"Васильково\" путем установки доп. ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки, уч.300А","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ПС №368 \"Васильково\" путем установки доп. ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дубровки, уч.300А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1452.20984,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-08","2024-05-15","2024-05-22","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-06-11","2024-05-28","2024-06-11","2024-11-29"]
[2137,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2139 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, , в р-не п. Участок № 7, с/п Базальт, уч. 9","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2139 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, , в р-не п. Участок № 7, с/п Базальт, уч. 9","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",797.59644000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",795.2,null,"0",null,795.2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",954.24,54.073599999999999,32413604062,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-16","2024-05-23","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-13","2024-06-21","2024-06-13","2025-04-09"]
[2138,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3752 (установка доп. АВ), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3752 (установка доп. АВ), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",999.20326,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",996.8,null,"0",null,996.8,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1196.1600000000001,68.931254237288144,32413604059,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-16","2024-05-23","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-13","2024-06-21","2024-06-13","2025-04-04"]
[2142,"Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «РП-63-МТП-588 ПС №443 \"Бабайки\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Воронино, д.92, корп. 3","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «РП-63-МТП-588 ПС №443 \"Бабайки\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Воронино, д.92, корп. 3","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1278.5362700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1272.1435899999999,null,"0",null,1272.1435899999999,"ООО \"ЭМПИН\"",1526.57231,96.042628774834441,32413604197,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-16","2024-05-23","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-11","2025-04-09"]
["справочный","Модернизация РТП-10 кВ № 421 с установкой ячеек на 1 и 2 с.ш., ПС-110/10/6/3 кВ № 416 \"Красные Горки\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, тер. ТПЗ \"Алтуфьево\", пр. Автомобильный, вл.8, строен.1","I-321014","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РТП-10 кВ № 421 с установкой ячеек на 1 и 2 с.ш., ПС-110/10/6/3 кВ № 416 \"Красные Горки\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, тер. ТПЗ \"Алтуфьево\", пр. Автомобильный, вл.8, строен.1","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",346.44985000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-16","2024-05-23","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-13","2024-06-21","2024-06-13","2025-04-09"]
[2148,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-166785(145246) от 06.03.2024), ПС №637 \"Тютчево\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-166785(145246) от 06.03.2024), ПС №637 \"Тютчево\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",503.56851999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",501.05067000000003,null,"0",null,501.05067000000003,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",601.26080000000002,319.03634285714287,32413604342,"https://lot-online.ru","2024-05-08","2024-05-16","2024-05-23","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-04","2024-06-10","2024-06-04","2024-07-23"]
[2149,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 766 ПС №105 \"Смена\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/с Мишутинский, Деулино с, ЛПХ \"Нива\", уч.126","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 766 ПС №105 \"Смена\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/с Мишутинский, Деулино с, ЛПХ \"Нива\", уч.126","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",3944.3714599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",3924.6496000000002,null,"0",null,3924.6496000000002,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",4709.5795200000002,619.68151578947368,32413604340,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-16","2024-06-06","2024-06-11",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-25","2024-06-21","2024-06-25","2024-08-02"]
[2155,"Строительство СТП-6/0,4кВ, КВЛ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 43 ПС №311 \"Шуколово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4кВ, КВЛ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 43 ПС №311 \"Шуколово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",3373.82312,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3371.4,null,"0",null,3371.4,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4045.68,1297.6709433962262,32413604568,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-16","2024-05-23","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-13","2024-06-21","2024-06-13","2024-08-05"]
[2158,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №717 \"Мелихово\", КЛ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское , в р-не д. Сычевки","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №717 \"Мелихово\", КЛ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское , в р-не д. Сычевки","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1530.4835599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1528,null,"0",null,1528,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1833.6,1833.6,32413604544,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-16","2024-05-23","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-07","2024-06-13","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-26"]
[2160,"Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. РП63-МТП-588 ПС №443 \"Бабайки\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Плюсково","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. РП63-МТП-588 ПС №443 \"Бабайки\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Плюсково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1447.1026199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1439.8671099999999,null,"0",null,1439.8671099999999,"ООО \"ЭМПИН\"",1727.8405299999999,524.52301803571424,32413604536,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-16","2024-05-23","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-13","2024-06-21","2024-06-13","2024-08-08"]
[2163,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1639, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., д. Островцы Ю8-24-302-201426(215730)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1639, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., д. Островцы Ю8-24-302-201426(215730)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",458.90787,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",413.01708000000002,null,"0",null,413.01708000000002,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",495.62049999999999,165.20683333333332,32413595290,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-14","2024-05-21","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-11","2024-05-24","2024-06-11","2024-08-07"]
[2168,"Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №70 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-70, ПС №210 \"Наливная\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, п. Денежниково Ю8-24-302-202149(222349)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №70 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-70, ПС №210 \"Наливная\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, п. Денежниково Ю8-24-302-202149(222349)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1561.44533,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1483.3730700000001,null,"0",null,1483.3730700000001,"ООО \"СБЭМ\"",1780.0476799999999,344.04282890756303,32413595344,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-14","2024-05-17","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-07","2024-05-24","2024-06-07","2024-10-04"]
[2172,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.8 ПС №210 \"Наливная\", 2ЛР-6 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-24-302-201279(212104)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.8 ПС №210 \"Наливная\", 2ЛР-6 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-24-302-201279(212104)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2771.1109200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2757.2550000000001,null,"0",null,2757.2550000000001,"ООО \"ВСС\"",3308.7060000000001,634.16865000000007,32413595365,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-14","2024-05-17","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-07","2024-05-24","2024-06-07","2024-10-05"]
[2176,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-196952(165872)), ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Успенское Ю8-24-302-201746(217593)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-196952(165872)), ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Успенское Ю8-24-302-201746(217593)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",587.40206999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",583.58396000000005,null,"0",null,583.58396000000005,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",700.30074999999999,135.35224579831933,32413597069,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-07","2024-05-24","2024-06-07","2024-10-04"]
[2177,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2708 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-24-302-201905(221640)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2708 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-24-302-201905(221640)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1602.2978599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1594.28637,null,"0",null,1594.28637,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1913.14364,318.8572733333333,32413597020,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-10","2024-05-24","2024-06-10","2024-10-08"]
[2183,"Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №432 \"Пурлово\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, Колеймино с Ю8-24-302-195849(154910)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №432 \"Пурлово\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, Колеймино с Ю8-24-302-195849(154910)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",5205.6269899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",5179.5983299999998,null,"0",null,5179.5983299999998,"ООО \"ВСС\"",6215.518,474.93991362126246,32413595443,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-14","2024-05-17","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-07","2024-05-24","2024-06-07","2025-04-04"]
[2184,"Модернизация проект. ВЛ-10 кВ ф.3 с ЦРП-4 с установкой 3ИКЗ, ПС №432 \"Пурлово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, Колеймино с Ю8-24-302-195849(154910)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация проект. ВЛ-10 кВ ф.3 с ЦРП-4 с установкой 3ИКЗ, ПС №432 \"Пурлово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, Колеймино с Ю8-24-302-195849(154910)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",696.17247999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",692.69083000000001,null,"0",null,692.69083000000001,"ООО \"ВСС\"",831.22900000000004,63.515837209302326,32413597197,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-07","2024-05-24","2024-06-07","2025-04-04"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1588, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, в р-не д. Бершово Ю8-24-302-201577(205792)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1588, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, в р-не д. Бершово Ю8-24-302-201577(205792)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",422.19524000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-06","2024-05-24","2024-06-06","2024-10-06"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1588 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, в р-не д. Бершово Ю8-24-302-201577(205792)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1588 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, в р-не д. Бершово Ю8-24-302-201577(205792)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",466.62049999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-06","2024-05-24","2024-06-06","2024-10-06"]
[2191,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.1 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-90492(154934)),  ПС №698 \"Ситня\", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Мышенское Ю8-24-302-202143(224574)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.1 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-90492(154934)),  ПС №698 \"Ситня\", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Мышенское Ю8-24-302-202143(224574)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1011.49889,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1006.44083,null,"0",null,1006.44083,"ООО \"ВСС\"",1207.729,1207.729,32413597030,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-15","2024-06-18","2024-06-20",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-21","2024-05-24","2024-06-21","2024-06-21"]
[2195,"Строительство КТПП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-83645(143793) от 14.06.2022), ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-83645(143793) от 14.06.2022), ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1260.8548900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1258.5,null,"0",null,1258.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1510.2,334.22459016393441,32413599479,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-03","2024-05-24","2024-06-03","2024-10-03"]
[2200,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ, ПС №160 \"Перемилово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Московская","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ, ПС №160 \"Перемилово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Московская","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",4953.7612499999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4951.5,null,"0",null,4951.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5941.8,0,32413599501,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24",null,"2024-05-24"]
[2203,"Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5(11) ПС №184 \"Вахромеево\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никольское","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5(11) ПС №184 \"Вахромеево\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никольское","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2141.6918300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2139.5,null,"0",null,2139.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2567.4,2567.4,32413599461,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-03","2024-05-24","2024-06-03","2024-06-17"]
[2205,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1511, ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1511, ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Витинево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",527.08139000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",526.02723000000003,null,"0",null,526.02723000000003,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",631.23267999999996,268.85836370370367,32413599445,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-07","2024-05-24","2024-06-07","2024-07-31"]
[2208,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-161080(394211) от 18.12.2023) ПС №487 \"Рюмино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-161080(394211) от 18.12.2023) ПС №487 \"Рюмино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2215.5447800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",2204.4670599999999,null,"0",null,2204.4670599999999,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",2645.3604700000001,2645.3604700000001,32413599484,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-21",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-03","2024-05-24","2024-06-03","2024-06-13"]
[2214,"Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-10/0,4 кВ № 912, ПС №197 \"Хотьково\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Майолик, стр.19","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-10/0,4 кВ № 912, ПС №197 \"Хотьково\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Майолик, стр.19","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",3988.3804300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",3988.3804300000002,null,"0",null,3988.3804300000002,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",4786.0565200000001,1085.9119835294118,32413599249,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-03","2024-05-24","2024-06-03","2024-09-30"]
[2216,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 545 ПС №533 \"Вихрево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Лозовское, в близи д. Щелково, уч.4","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 545 ПС №533 \"Вихрево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Лозовское, в близи д. Щелково, уч.4","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",783.81352000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",779.89445000000001,null,"0",null,779.89445000000001,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",935.87333999999998,305.5912946938775,32413599200,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-15","2024-06-03","2024-06-03",null,null,null,null,"2024-05-24","2024-06-14","2024-05-24","2024-06-14","2024-08-02"]
[2219,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-165913(152023) от 19.02.2024), ПС №368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Морозово","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-165913(152023) от 19.02.2024), ПС №368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Морозово","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",421.66511000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",419.4,null,"0",null,419.4,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",503.28,0,32413599192,"https://lot-online.ru","2024-05-06","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-05-24",null,"2024-05-24"]
[2223,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10кВ, ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Клинское лес-во, Новинское лес-во, квартал 51, части выделов 1,8,9","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10кВ, ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Клинское лес-во, Новинское лес-во, квартал 51, части выделов 1,8,9","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",8321.8604500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ\"",8280.2511500000001,null,"0",null,8280.2511500000001,"ООО \"РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ\"",9936.3013800000008,1268.4640059574467,32413598569,"https://lot-online.ru","2024-05-02","2024-05-15","2024-05-23","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-06-18","2024-05-27","2024-06-18","2024-09-20"]
["справочный","Реконструкция ЗТП-6/0,4кВ №396 (замена сущ. 2-х трансформаторов на трансформаторы 2-400 кВА), установка 2-х ячеек, ПС №443 \"Бабайки\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Шевляково","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-6/0,4кВ №396 (замена сущ. 2-х трансформаторов на трансформаторы 2-400 кВА), установка 2-х ячеек, ПС №443 \"Бабайки\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Шевляково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",3768.3722600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-02","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-06-11","2024-05-27","2024-06-11","2024-09-20"]
["справочный","Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ЗТП-6/0,4кВ №396, ПС №443 \"Бабайки\", 2-ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Шевляково","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ЗТП-6/0,4кВ №396, ПС №443 \"Бабайки\", 2- ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Шевляково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",2670.3933699999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-02","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-22",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-06-11","2024-05-27","2024-06-11","2024-09-20"]
[2230,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ направлением от КТП-10/0,4 кВ № 417 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, г. Москва, п.Мосрентген, д.Дудкино","I-318646","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ направлением от КТП-10/0,4 кВ № 417 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, г. Москва, п.Мосрентген, д.Дудкино","Новая Москва","ориентировочный расчет",1461.87853,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1454.5691400000001,null,"0",null,1454.5691400000001,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1745.48297,147.59598643382353,32413601069,"https://lot-online.ru","2024-05-08","2024-05-16","2024-05-21","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-06-07","2024-06-11","2024-06-07","2025-03-06"]
[2233,"Реконструкция путем замены существующей КЛ-0,4кВ на вновь сооружаемую КЛ-0,4кВ от секции РУ-0,4кВ ТП №20 до ВРЩ-0,4кВ устанавлимоего по п.10.2.2, ГНБ, строительство РЩ-0,4кВ, установка в РУ-0,4кВ ТП №20 дополнительного автоматического выключателя на ток 250А для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, г. Московский, д. 8, корп. д, строение 1-й мкр., : 77:17:0100201:226 НА З.У. 50:21:0110201:143","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция путем замены существующей КЛ-0,4кВ на вновь сооружаемую КЛ-0,4кВ от секции РУ-0,4кВ ТП №20 до ВРЩ-0,4кВ устанавлимоего по п.10.2.2, ГНБ, строительство РЩ-0,4кВ, установка в РУ-0,4кВ ТП №20 дополнительного автоматического выключателя на ток 250А для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, г. Московский, д. 8, корп. д, строение 1-й мкр., : 77:17:0100201:226 НА З.У. 50:21:0110201:143","Новая Москва","ориентировочный расчет",1535.42921,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1533.8937800000001,null,"0",null,1533.8937800000001,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1840.67254,1840.67254,32413604346,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-21","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-20"]
[2235,"Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4кВ №494, установить новую КТП с трансформатором мощности 630кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Саларьево, владение 11А; 77:17:0110301:291","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4кВ №494, установить новую КТП с трансформатором мощности 630кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Саларьево, владение 11А; 77:17:0110301:291","Новая Москва","ориентировочный расчет",4199.6402600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",4178.6420600000001,null,"0",null,4178.6420600000001,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",5014.3704699999998,1153.3052081000001,32413604386,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-21","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-07","2024-06-28","2024-06-07","2024-09-15"]
[2238,"Модернизация ПС-110 кВ № 52 Двойня с установкой 1 яч в РУ-10 кВ и организацией шинного моста от 1-й сек. РУ-10 кВ до устанавливаемой ячейки, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Поцелуево; 50:30:0050230:788","I-317647","2026","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 52 Двойня с установкой 1 яч в РУ-10 кВ и организацией шинного моста от 1-й сек. РУ-10 кВ до устанавливаемой ячейки, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Поцелуево; 50:30:0050230:788","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",2300.5934699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2290,null,"0",null,2290,"ООО \"ФАБИ\"",2748,414.38095238095235,32413601612,"https://lot-online.ru","2024-05-17","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-07-02","2024-06-11","2024-07-02","2024-06-11","2024-10-15",null,"особо значимый объект ( п.1 протокола № 564 от 07.03.2024)"]
[2241,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВА № 275 (замена на КТП-400 10/0,4 кВА с тр-ром 400 кВА), строительство ВЛИ-0,4 кВ (совместным подвесом) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-275 фид. 1  ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, д.Цибино, СНТ \"Радуга\", уч. 221, 50:29:0010105:358","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВА № 275 (замена на КТП-400 10/0,4 кВА с тр-ром 400 кВА), строительство ВЛИ-0,4 кВ (совместным подвесом) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-275 фид. 1  ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, д.Цибино, СНТ \"Радуга\", уч. 221, 50:29:0010105:358","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1953.0059200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1943.24089,null,"0",null,1943.24089,"ООО \"РЭС\"",2331.8890700000002,162.2926458974359,32413603225,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-11","2024-06-28","2024-06-11","2025-03-11"]
[2245,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 10 шт.) от участка опор 16-21 МТП-1495  ПС \"Демихово\" № 258, МО,  г. Павловский Посад,  д. Демидово, влад. 2-Г, 50:17:0021013:144","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 10 шт.) от участка опор 16-21 МТП-1495  ПС \"Демихово\" № 258, МО,  г. Павловский Посад,  д. Демидово, влад. 2-Г, 50:17:0021013:144","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",797.41782999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЭТС\"",781.46947,null,"0",null,781.46947,"ООО \"МЭТС\"",937.76336000000003,62.959377526501775,32413603388,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-06-11","2024-07-05","2024-06-11","2025-03-21"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 912 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Глебово\" № 223, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, севернее 400 м. д.Кабаново, ДНП \"Лесное\", уч. 125, 50:16:0103044:10","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 912 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Глебово\" № 223, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, севернее 400 м. д.Кабаново, ДНП \"Лесное\", уч. 125, 50:16:0103044:10","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1658.6481799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-20","2024-06-11","2025-04-10"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 903 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Глебово\" № 223, МО, г. Ногинск, с/п Ямкинское, д. Кабаново, 50:16:0103033:1092","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 903 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Глебово\" № 223, МО, г. Ногинск, с/п Ямкинское, д. Кабаново, 50:16:0103033:1092","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1642.16886,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-20","2024-06-11","2025-04-10"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-15  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, Щелковский р-н, СНТ \"Радуга\", уч. 183, 50:14:0020108:275","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-15  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, Щелковский р-н, СНТ \"Радуга\", уч. 183, 50:14:0020108:275","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2816.9974299999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-20","2024-06-11","2024-10-03"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 1100 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,4 кВ (по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1100  ПС \"Рыболово\" № 607, МО, г/о Воскресенск, тер. СНТ \"Победа\", д.6, 50:29:0030206:618","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 1100 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,4 кВ (по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1100  ПС \"Рыболово\" № 607, МО, г/о Воскресенск, тер. СНТ \"Победа\", д.6, 50:29:0030206:618","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",861.8211,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-20","2024-06-11","2024-10-09"]
[2253,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-24-302-110734(175916) от 07.03.2024  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, 50:15:0071201:1833","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-24-302-110734(175916) от 07.03.2024  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, 50:15:0071201:1833","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1121.28072,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1119,null,"0",null,1119,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1342.8,49.063846153846157,32413603664,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-11","2024-06-28","2024-06-11","2025-11-13"]
[2255,"Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 1795  (замена на КТП-250 10/0,4кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛЗ-10 кВ отп. на КТП-1795, РЛКВ-10 кВ  ПС \"Гребчиха\" № 821, МО, г. Орехово-Зуево, пос. 1-го Мая, влад. 91, СНТ \"Импульс\", 50:24:0050307:181","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 1795  (замена на КТП-250 10/0,4кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛЗ-10 кВ отп. на КТП-1795, РЛКВ-10 кВ  ПС \"Гребчиха\" № 821, МО, г. Орехово-Зуево, пос. 1-го Мая, влад. 91, СНТ \"Импульс\", 50:24:0050307:181","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2010.8171,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",2000.7630099999999,null,"0",null,2000.7630099999999,"ООО \"РЭС\"",2400.91561,370.87314300813011,32413603797,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-11","2024-06-28","2024-06-11","2024-10-12"]
[2258,"Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9-10 ТП-1168-ТП-1167 Ф-405, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Ликино\" № 415, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское , д. Кабаново,  уч. 125-Б, 50:24:0040204:312","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9-10 ТП-1168-ТП-1167 Ф-405, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Ликино\" № 415, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское , д. Кабаново,  уч. 125-Б, 50:24:0040204:312","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1114.4794099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",1108.9070099999999,null,"0",null,1108.9070099999999,"ООО \"РЭС\"",1330.68841,743.6199938235294,32413603979,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-11","2024-06-28","2024-06-11","2024-07-15"]
[2260,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 388 от 18.04.2024 Щелковский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5314.9235500000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5312.5,null,"0",null,5312.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6375,393.26298701298703,32413602541,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-11","2024-06-28","2024-06-11","2025-04-15"]
["справочный","Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 1482  (замена на КТП-250 6/0,4кВ с тр-ром 160 кВА)  ПС \"Пичурино\" № 636, МО, г. Орехово-Зуевский, с/п Ильинское, д. Круглово,  уч. 18-А, 50:24:0080302:135","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 1482  (замена на КТП-250 6/0,4кВ с тр-ром 160 кВА)  ПС \"Пичурино\" № 636, МО, г. Орехово-Зуевский, с/п Ильинское, д. Круглово,  уч. 18-А, 50:24:0080302:135","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1031.2390399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-11","2024-06-28","2024-06-11","2025-04-11"]
[2264,"Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.1 ВЛ-10кВ ф.6  ПС-110 кВ №418 \"Руза\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010203:1575","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.1 ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010203:1575","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1247.6069399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1237.0022799999999,null,"0",null,1237.0022799999999,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1484.40274,1484.40274,32413605022,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-06-14","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-06-05","2024-06-26","2024-06-05","2024-06-26","2024-06-26"]
[2266,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.2 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", 4хРЛР-10 кВ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:849","M_I-268360","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.2 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", 4хРЛР-10 кВ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:849","Западные электрические сети","ССР",4021.4889600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",3987.3063000000002,null,"0",null,3987.3063000000002,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4784.7675600000002,null,32413605101,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-06-11","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-07-01","2024-06-21","2024-07-01","2024-12-30"]
[2269,"Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Ленино ПС 110 кВ №264 \"Мцыри\", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,015 км, ВЛ-0,4 кВ-0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ленино, 50:08:0040434:638","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Ленино ПС 110 кВ №264 \"Мцыри\", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,015 км, ВЛ-0,4 кВ-0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ленино, 50:08:0040434:638","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",959.77086999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",951.80476999999996,null,"0",null,951.80476999999996,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1142.16572,null,32413605152,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-06-05","2024-07-03","2024-06-05","2024-07-03","2024-07-03"]
[2275,"Строительство КТП-10/0,4кВ (нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры №5/4 ВЛ-10кВ фид. 20, отходящей от РУ-10кВ ПС-377 «Лесная» до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино, : 77:22:0020330:1577","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) потитулу: Строительство КТП-10/0,4кВ (нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры №5/4 ВЛ-10кВ фид. 20, отходящей от РУ-10кВ ПС-377 «Лесная» до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино, : 77:22:0020330:1577","Новая Москва","ССР",2689.5946300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2686.9050400000001,null,"0",null,2686.9050400000001,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",3224.2860500000002,3224.2860500000002,32413599681,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-15","2024-05-21","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-06-07","2024-06-11","2024-06-07","2024-06-30"]
[2277,"Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением от ПС-110/10/6кВ № 335 Чистая а,в до РТП-10/0,4кВ № 28176 с.2, (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка","I-319709","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу:  Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением от ПС-110/10/6кВ № 335 Чистая а,в до РТП-10/0,4кВ № 28176 с.2, (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2122.79367,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2120.6708699999999,null,"0",null,2120.6708699999999,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2544.8050400000002,206.62946905982909,32413608863,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-17","2024-05-24","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-08","2024-06-11","2024-06-08","2024-06-11","2025-01-31"]
[2280,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21375 до вв. № 102086 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Митинская, д.42","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21375 до вв. № 102086 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Митинская, д.42","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2611.4712300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КОМПАНИЯ \"ТСП\"",2608.8597599999998,null,"0",null,2608.8597599999998,"ООО \"КОМПАНИЯ \"ТСП\"",3130.6317100000001,3130.6317100000001,32413608875,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-17","2024-06-03","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-06-15","2024-06-24","2024-06-15","2024-06-24","2024-06-30"]
[2284,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19741 до стены здания, в направлении ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш, влад.143А","I-320396","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19741 до стены здания, в направлении ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш, влад.143А","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4230.0405799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",4225.8105400000004,null,"0",null,4225.8105400000004,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",5070.9726499999997,298.29250882352937,32413608904,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-17","2024-05-24","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-10","2024-06-11","2025-04-30"]
[2288,"Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 569 до ВРЩ-0,4кВ № 14714, 2КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ-0,4кВ № 14714 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чистопрудный б-р, д.2","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 569 до ВРЩ-0,4кВ № 14714, 2КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ-0,4кВ № 14714 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чистопрудный б-р, д.2","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1608.40518,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСК-СЕРВИС\"",1606.7967699999999,null,"0",null,1606.7967699999999,"ООО \"МСК-СЕРВИС\"",1928.1561200000001,1928.1561200000001,32413608917,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-17","2024-06-03","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-06-15","2024-06-24","2024-06-15","2024-06-24","2024-06-30"]
[2289,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 21713 - ТП-10/0,4кВ № 29242 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-ой Капотненский пр-зд, з/у 1","I-319458","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 21713 - ТП-10/0,4кВ № 29242 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-ой Капотненский пр-зд, з/у 1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",23444.158370000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",23432.436280000002,null,"0",null,23432.436280000002,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",28118.92354,895.50711910828022,32413598947,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-15","2024-05-27","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-15","2024-06-10","2024-06-15","2024-06-10","2026-02-28"]
[2293,"Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт.(2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.10, корп.7, корп.8","I-319822","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт.(2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.10, корп.7, корп.8","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11084.58886,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЕНД СТРОЙ\"",11083.4804,null,"0",null,11083.4804,"ООО \"ЛЕНД СТРОЙ\"",13300.17648,1738.0912445454544,32413598953,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-15","2024-05-22","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-22","2024-06-07","2024-06-22","2024-06-07","2024-11-30"]
[2298,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10238 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Барабанный пер., д.11, стр.1","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10238 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Барабанный пер., д.11, стр.1","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4984.6736899999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",4979.6890199999998,null,"0",null,4979.6890199999998,"ООО \"СТРОЙБУР\"",5975.6268200000004,5975.6268200000004,32413609235,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-17","2024-05-24","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-12","2024-06-10","2024-06-12","2024-06-10","2024-06-30"]
[2300,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11215 до ВРЩ-0,4кВ № 32550, 32551 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Буракова, д.23, помещ.1","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11215 до ВРЩ-0,4кВ № 32550, 32551 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Буракова, д.23, помещ.1","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2380.7568700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭСК\"",2378.3761100000002,null,"0",null,2378.3761100000002,"ООО \"ЭСК\"",2854.0513299999998,2854.0513299999998,32413609220,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-17","2024-05-24","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-12","2024-06-11","2024-06-12","2024-06-11","2024-06-30"]
[2303,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19866 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, со строительством 6КЛ-10кВ и 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19866 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.30/1/2, стр.1","I-320541","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19866 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, со строительством 6КЛ-10кВ и 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19866 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.30/1/2, стр.1","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1227.0305699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1225.8035400000001,null,"0",null,1225.8035400000001,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1470.96425,345.04099691358022,32413609239,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-17","2024-05-24","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-23","2024-06-11","2024-06-23","2024-06-11","2024-08-31"]
[2308,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 26170 - ТП-10/0,4кВ № 31268 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Давыдковская, вл.10А","I-318733","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 26170 - ТП-10/0,4кВ № 31268 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Давыдковская, вл.10А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",48094.687279999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",48070.639940000001,null,"1",48070.639940000001,48070.639940000001,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",57684.767930000002,1922.8255976666667,32413599278,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-15","2024-05-22","2024-05-28",null,null,null,null,"2024-06-22","2024-06-10","2024-06-22","2024-06-10","2026-01-31"]
[2312,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29470 до стены строящегося объекта, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Удальцова, д.22","I-320184","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29470 до стены строящегося объекта, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Удальцова, д.22","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",10406.414280000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",10401.211079999999,null,"0",null,10401.211079999999,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",12481.453299999999,3377.3344223529407,32413599683,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-15","2024-05-22","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-06-11","2024-06-07","2024-06-11","2024-06-07","2024-08-31"]
[2316,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4114 ПС-110 кВ №171 \"Сычи\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Себенки, ДНП \"Лесное озеро-2\", 50:07:0060308:982","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4114 ПС-110 кВ №171 \"Сычи\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Себенки, ДНП \"Лесное озеро-2\", 50:07:0060308:982","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",690.39337,null,"0",null,690.39337,"ООО \"ВИСТА\"",828.47203999999999,null,32413605074,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-24","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-06-23","2024-07-02","2024-06-23","2024-07-02","2024-10-11"]
[2317,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4317 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030106:405","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4317 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030106:405","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",696.66349000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",690.39337,null,"0",null,690.39337,"ООО \"ВИСТА\"",828.47203999999999,null,32413605077,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-24","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-06-23","2024-07-02","2024-06-23","2024-07-02","2024-10-15"]
[2321,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.76 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,33 км, ВЛ-0,4 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Ильинская Слобода, тер.ДНП Ильинская Слобода, 50:18:0080122:1151","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.76 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,33 км, ВЛ-0,4 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Ильинская Слобода, тер.ДНП Ильинская Слобода, 50:18:0080122:1151","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1955.43679,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1938.81557,null,"0",null,1938.81557,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",2326.5786800000001,null,32413605118,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-06-23","2024-07-16","2024-06-23","2024-07-16","2025-04-11"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1545 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ГРЩ-0,4 кВ (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павловская Слобода, СНП \"Слобода-1\", 50:08:0050201:128","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1545 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ГРЩ-0,4 кВ (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павловская Слобода, СНП \"Слобода-1\", 50:08:0050201:128","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1958.9934499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-16","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-06-23",null,"2024-06-23"]
[2328,"Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-303-120520(925546) до ГРЩ-0,4 кВ ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", ГРЩ-0,4 кВ (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Вельяминово, СНТ \"Истра-2\", 50:08:0060333:25","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-303-120520(925546) до ГРЩ-0,4 кВ ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", ГРЩ-0,4 кВ (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Вельяминово, СНТ \"Истра-2\", 50:08:0060333:25","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",749.23032000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ССП\"",743.16155000000003,null,"0",null,743.16155000000003,"ООО \"ССП\"",891.79386,null,32413605070,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-06-23","2024-07-18","2024-06-23","2024-07-18","2024-08-12"]
[2330,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070244:1107","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070244:1107","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",569.04575,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",564.20885999999996,null,"0",null,564.20885999999996,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",677.05062999999996,null,32413605137,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-24","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-06-23","2024-07-01","2024-06-23","2024-07-02","2024-08-12"]
[2333,"Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,161 км, ВЛ-0,38 кВ-0,065 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковское, д.Чеблоково, 50:26:0061101:54","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,161 км, ВЛ-0,38 кВ-0,065 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковское, д.Чеблоково, 50:26:0061101:54","Западные электрические сети","ССР",688.19689000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ФАБИ\"",682.7,null,"0",null,682.7,"ООО \"ФАБИ\"",819.24,819.24,32413605093,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-24","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-06-23","2024-06-28","2024-06-23","2024-06-28","2024-06-30"]
[2338,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью 630 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 35 кВ №699 \"Холстниково\" до сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, реклоузер, 2хЛР-10 кВ, прибор учета, в т.ч.ПИР, МО, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:1","I-321017","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью 630 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 35 кВ №699 \"Холстниково\" до сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, реклоузер, 2хЛР-10 кВ, прибор учета, в т.ч.ПИР, МО, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:1","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4595.6286600000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",4555.6466700000001,null,"0",null,4555.6466700000001,"ООО \"ВСС\"",5466.7759999999998,null,32413605037,"https://lot-online.ru","2024-05-16","2024-05-16","2024-05-24","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-01","2024-07-01","2024-07-01","2024-08-02"]
[2340,"Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС-110 кВ №645 \"Сушкинская\", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.Часцы, 50:20:0060532:4154","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС-110 кВ №645 \"Сушкинская\", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,2 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.Часцы, 50:20:0060532:4154","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2128.8216400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2111.7908299999999,null,"0",null,2111.7908299999999,"ООО \"ВСС\"",2534.1489999999999,null,32413605061,"https://lot-online.ru","2024-05-16","2024-05-16","2024-05-24","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-07-01","2024-06-09","2024-07-01","2024-07-10"]
[2343,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 26 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,4 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО,  г/о Павловский Посад,  г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:928","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 26 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,4 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО,  г/о Павловский Посад,  г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:928","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1015.9307700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЭТС\"",995.61215000000004,null,"0",null,995.61215000000004,"ООО \"МЭТС\"",1194.7345800000001,1194.7345800000001,32413603157,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-20","2024-06-11","2024-06-20","2024-06-11","2024-06-26"]
["справочный","Установка дополнительной ячейки с ВВк в РУ-10 кВ РП-660 \"Обухово\"   ПС  \"Монино\" № 26, МО, г/о Богородский, р/п Обухово, тер. Обухово-Парк, уч.1-А, 50:16:0501021:502","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установка дополнительной ячейки с ВВк в РУ-10 кВ РП-660 \"Обухово\"   ПС  \"Монино\" № 26, МО, г/о Богородский, р/п Обухово, тер. Обухово-Парк, уч.1-А, 50:16:0501021:502","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1809.58456,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-16","2024-05-22","2024-05-23",null,null,null,null,"2024-06-19","2024-06-11","2024-06-20","2024-06-11","2024-06-27"]
[2346,"Строительство 4ЛЭП-20 кВ от проект. ячеек на разных сек. шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ \"Кратово\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, ул. Садовая, ПК473 – ПК474+50 ИА-23-302-15618(647184)","O_I-312458","2026","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство 4ЛЭП-20 кВ от проект. ячеек на разных сек. шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ \"Кратово\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, ул. Садовая, ПК473 – ПК474+50 ИА-23-302-15618(647184)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",20238.613020000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",20157.65857,null,"0",null,20157.65857,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",24189.190279999999,1675.4417509956709,32413614032,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-20","2024-05-27","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-06-14","2024-07-05","2024-06-14","2025-01-31"]
[2352,"Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-24-302-111201(179672) от 18.03.2024, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"№ 652 Шульгино, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Советская, 50:16:0603043:624","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-24-302-111201(179672) от 18.03.2024, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"№ 652 Шульгино, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Советская, 50:16:0603043:624","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4012.9106700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3992.84611,null,"0",null,3992.84611,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4791.4153299999998,4525.2255894444443,32413613261,"https://lot-online.ru","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-24","2024-05-27",null,null,null,null,"2024-06-19","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-13","2024-07-01"]
[2354,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-24-302-113218(237963) от 18.04.2024 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1403","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-24-302-113218(237963) от 18.04.2024 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1403","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1015.9307700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЭТС\"",995.61215000000004,null,"0",null,995.61215000000004,"ООО \"МЭТС\"",1194.7345800000001,1015.524393,32413613201,"https://lot-online.ru","2024-05-15","2024-05-20","2024-05-24","2024-05-27",null,null,null,null,"2024-06-19","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-13","2024-07-03"]
[2357,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от 1-ой, 2-ой секции РУ-0,4 кВ КТП-683, ПС №791 \"Шепчинки\", ГНБ, 6РЩ-0,4 кВ, 6узлов учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, ул. Народная Ю8-24-302-198278(166272)","I-321211","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от 1-ой, 2-ой секции РУ-0,4 кВ КТП-683, ПС №791 \"Шепчинки\", ГНБ, 6РЩ-0,4 кВ, 6узлов учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, ул. Народная Ю8-24-302-198278(166272)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3418.9151400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3400.1111099999998,null,"0",null,3400.1111099999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4080.1333300000001,1140.0372539705884,32413612543,"https://lot-online.ru","2024-05-14","2024-05-20","2024-05-23","2024-05-24",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-06-11","2024-07-01","2024-06-11","2024-08-18"]
[2361,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1985 до группового СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.З, стр.5","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап)  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1985 до группового СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.З, стр.5","Московские кабельные сети","ССР",638.86312999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",638.22427000000005,null,"0",null,638.22427000000005,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",765.86911999999995,765.86911999999995,32413622840,"https://lot-online.ru","2024-05-14","2024-05-22","2024-05-29","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-12","2024-06-13","2024-06-12","2024-06-13","2024-06-30"]
[2365,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 2 РТП-10/0,4кВ № 26136 (КЛ сооружается по ТУ № И-23-00-199381/102), в т.ч. ПИР: г.Москва, Октябрьская площадь, пр-т Мира, д.119","O_I-307754","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (1 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 2 РТП-10/0,4кВ № 26136 (КЛ сооружается по ТУ № И-23-00-199381/102), в т.ч. ПИР: г.Москва, Октябрьская площадь, пр-т Мира, д.119","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",21857.879389999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",21825.092570000001,null,"0",null,21825.092570000001,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",26190.111079999999,1002.7745233333333,32413615148,"https://lot-online.ru","2024-05-22","2024-05-20","2024-05-27","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-07-07","2024-06-13","2024-07-07","2024-06-13","2025-08-31"]
[2366,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 2 РТП-10/0,4кВ № 26136 (КЛ сооружается по ТУ № И-23-00-199381/102), в т.ч. ПИР: г.Москва, Октябрьская площадь, пр-т Мира, д.119","O_I-307754","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 2 РТП-10/0,4кВ № 26136 (КЛ сооружается по ТУ № И-23-00-199381/102), в т.ч. ПИР: г.Москва, Октябрьская площадь, пр-т Мира, д.119","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",5660.7221900000004,"ВЗ","ОЗП ЕУ","2","2","ООО \"ТЕХСТРОЙМОНТАЖ\"",5655.0614699999996,null,"1",5655.0614699999996,5655.0614699999996,"ООО \"ТЕХСТРОЙМОНТАЖ\"",6786.0737600000002,null,32413620159,"https://lot-online.ru","2024-05-22","2024-05-21","2024-06-03","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-27","2024-07-02","2024-07-27","2024-07-02","2025-08-31"]
[2370,"Модернизация ВЛ-10 кВ фид.715-02 ПС № 715 \"Старт\" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,057 км; 2 шт.(реклоузер); 4 шт.(прочие))","J_I-222567","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ фид.715-02 ПС № 715 \"Старт\" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,057 км; 2 шт.(реклоузер); 4 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",4114.3983399999997,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4094,null,"0",null,4094,"ООО \"ФАБИ\"",4912.8,277.13230769230773,32413625123,"https://lot-online.ru","2024-05-23","2024-05-22","2024-05-29","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-07-02","2024-06-19","2024-07-02","2024-06-19","2024-12-31"]
[2375,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. «Съяновский с ТП-268»,   ПС №613 \"Пролетарий\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Лисенки Ю8-24-302-191622(420595)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. «Съяновский с ТП-268», ПС №613 \"Пролетарий\", ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Лисенки Ю8-24-302-191622(420595)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3606.37754,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","АО \"АРСЕНАЛ\"",3578.6084300000002,null,"0",null,3578.6084300000002,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4294.3301199999996,1808.1389978947366,32413622239,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-22","2024-05-27","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-07","2024-06-14","2024-06-07","2024-06-14","2024-07-22"]
["справочный","Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 10 ТП-154-ТП-141 отп. на ТП-15, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щёлково, 50:14:0000000:156963","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 10 ТП-154-ТП-141 отп. на ТП-15, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щёлково, 50:14:0000000:156963","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1451.9321399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-17","2024-06-28","2024-06-17","2025-03-13"]
["справочный","Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опры ВЛЗ-10 кВ фид. 7, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г. Щёлково, г/о Щелково, д. Каблуково, 50:14:0020336:1408","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опры ВЛЗ-10 кВ фид. 7, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г. Щёлково, г/о Щелково, д. Каблуково, 50:14:0020336:1408","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2465.0206499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-17","2024-06-28","2024-06-17","2025-03-13"]
[2379,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 421 от 25.04.2024 Орехово-Зуевский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1322.6360199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЭТС\"",1296.1833099999999,null,"0",null,1296.1833099999999,"ООО \"МЭТС\"",1555.4199699999999,1444.3185435714286,32413629403,"https://lot-online.ru","2024-05-21","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-19","2024-06-17","2024-06-19","2024-06-17","2024-07-01"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж по дог. № В8-24-302-110803(178247) от 12.03.2024   ПС \"Ельня\" № 333, МО, г/о Богородский,  д. Старые Псарьки, уч. 11, 50:16:0502001:1102","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж по дог. № В8-24-302-110803(178247) от 12.03.2024   ПС \"Ельня\" № 333, МО, г/о Богородский,  д. Старые Псарьки, уч. 11, 50:16:0502001:1102","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",403.83891999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-19","2024-06-17","2024-06-19","2024-06-17","2024-10-23"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-122 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,327 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бочкино, 50:08:0060234:2","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-122 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,327 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бочкино, 50:08:0060234:2","Западные электрические сети","ССР",70.981639999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-23","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-07-12","2024-06-17","2024-07-12","2024-07-31"]
[2383,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Распоряжений № 417р от 19.04.2024 и № 426р от 23.04.2024 Истринского р-на, (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",852.58846000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",845.51197999999999,null,"0",null,845.51197999999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1014.61438,null,32413631298,"https://lot-online.ru","2024-05-21","2024-05-23","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-06-30","2024-07-09","2024-06-30","2024-07-09","2024-07-30"]
["справочный","Модернизация РП-10 кВ №26 с заменой траснформаторов тока в ячейке 11 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Истра, 50:08:0010307:6","O_I-310886","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РП-10 кВ №26 с заменой траснформаторов тока в ячейке 11 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №422 \"Манихино\", в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Истра, 50:08:0010307:6","Западные электрические сети","ССР",121.96409,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-23","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-06-30","2024-07-09","2024-06-30","2024-07-09","2024-07-30"]
[2386,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29402 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Горбунова, д.5А, стр.5","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29402 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Горбунова, д.5А, стр.5","Московские кабельные сети","ССР",2922.7904100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",2878.9485500000001,null,"0",null,2878.9485500000001,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",3454.7382600000001,3454.7382600000001,32413633462,"https://lot-online.ru","2024-05-21","2024-05-24","2024-06-07","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-06-23","2024-06-24","2024-06-23","2024-06-24","2024-06-30"]
[2392,"Строительство РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. РУ-10кВ РП-10кВ № 839 Левобережная (сооружается по договору ТП № ИА-22-302-10119(922724)) до сооруж. РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Валдайский пр-зд, д.16, стр.1","I-319820","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. РУ-10кВ РП-10кВ № 839 Левобережная (сооружается по договору ТП № ИА-22-302-10119(922724)) до сооруж. РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Валдайский пр-зд, д.16, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",123808.39371999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",123684.58532,null,"1",123684.58532,123684.58532,"ООО \"ИК МРЭС\"",148421.50237999999,2637.5388145072698,32413625173,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-22","2024-05-29","2024-06-05",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-06-19","2024-07-05","2024-06-19","2026-02-28"]
[2394,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6514 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, з/у 2","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6514 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, з/у 2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",12812.781849999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",12806.375459999999,null,"0",null,12806.375459999999,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",15367.65055,2396.7895353211011,32413625151,"https://lot-online.ru","2024-05-28","2024-05-22","2024-05-29","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-07-13","2024-06-13","2024-07-13","2024-06-13","2024-09-30"]
[2397,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13905 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22055 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР, по адресу г.Москва, г.Зеленоград, Берёзовая аллея д.15, стр.1.","I-320397","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13905 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22055 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР, по адресу г.Москва, г.Зеленоград, Берёзовая аллея д.15, стр.1.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",33594.39241,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",33560.798020000002,null,"1",33560.798020000002,33560.798020000002,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",40272.957620000001,779.47659909677429,32413625159,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-22","2024-05-29","2024-06-04",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-06-18","2024-07-05","2024-06-18","2026-02-28"]
[2402,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12422 до ВРЩ-0,4кВ № 110524 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.31, стр.2","Г","2024","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР,  материалы (1 этап)  по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12422 до ВРЩ-0,4кВ № 110524 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, д.31, стр.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",10060.23,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",9758.4231,null,"0",null,9758.4231,"ООО\"СМК\"",11710.10772,3986.4196493617019,32413625873,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-22","2024-05-29","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-06-13","2024-06-14","2024-06-13","2024-06-14","2024-07-31"]
[2404,"Строительство ЛЭП-10 кВ от проект. РУ-10 кВ во вновь сооруж. РП-10 кВ \"Юсупово\", ПС №491 \"Прудная\", ПРВТ-10 кВ, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Минаево Ю8-24-302-199853(196282)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от проект. РУ-10 кВ во вновь сооруж. РП-10 кВ \"Юсупово\", ПС №491 \"Прудная\", ПРВТ-10 кВ, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Минаево Ю8-24-302-199853(196282)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",13774.730659999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",13698.969639999999,null,"0",null,13698.969639999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",16438.763569999999,1738.7153775961538,32413625879,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-22","2024-05-29","2024-05-31",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-19","2024-06-14","2024-06-19","2024-10-01"]
[2405,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д. Сергеево Ю8-23-302-182484(310350)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д. Сергеево Ю8-23-302-182484(310350)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",916.73269000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",912.14901999999995,null,"0",null,912.14901999999995,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1094.57882,1094.57882,32413627706,"https://lot-online.ru","2024-05-22","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-13","2024-06-09","2024-06-13","2024-06-30"]
[2409,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2296 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., д. Косино Ю8-24-302-202501(230091)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2296 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., д. Косино Ю8-24-302-202501(230091)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1636.6297300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1628.4458299999999,null,"0",null,1628.4458299999999,"ООО \"ВСС\"",1954.135,203.90973913043476,32413628502,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-06-18","2024-05-27","2024-06-18","2024-10-11"]
[2412,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №919 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО , Раменский г. о. д. Патрикеево, уч. 83 Ю8-24-302-202772(229294)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №919 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО , Раменский г. о. д. Патрикеево, уч. 83 Ю8-24-302-202772(229294)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1696.8594399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1645.9536599999999,null,"0",null,1645.9536599999999,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1975.1443899999999,155.93245184210525,32413628345,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-23","2024-05-30","2024-06-03",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-06-21","2024-05-27","2024-06-21","2024-10-13"]
["справочный","Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №173 \"Новоцементная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское, д. Быковка, ул Полевая, д.1 Ю8-24-302-203331(236650)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №173 \"Новоцементная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское, д. Быковка, ул Полевая, д.1 Ю8-24-302-203331(236650)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",618.98905999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-22","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-18","2024-06-09","2024-06-18","2024-10-15"]
[2416,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1458 от 18.04.2024 Чеховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1857.03962,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1840.3262500000001,null,"0",null,1840.3262500000001,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",2208.3915000000002,209.41643534482759,32413628476,"https://lot-online.ru","2024-05-22","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-19","2024-06-09","2024-06-19","2024-10-13"]
[2417,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2253 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Минаево д, вл 103 Ю8-24-302-202429(225557)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2253 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Минаево д, вл 103 Ю8-24-302-202429(225557)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1632.9850899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1624.82,null,"0",null,1624.82,"ООО \"ВСС\"",1949.7840000000001,205.24042105263158,32413628520,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-06-18","2024-05-27","2024-06-18","2024-10-10"]
[2421,"Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №490 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №278 \"Епифановка\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Матвеевское д Ю8-24-302-201586(221948)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №490 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №278 \"Епифановка\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Матвеевское д Ю8-24-302-201586(221948)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1602.2978599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1593.48522,null,"0",null,1593.48522,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1912.18226,null,32413628497,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-06-18","2024-05-27","2024-08-18","2024-10-12"]
[2425,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-196952(165872)),  ПС №246 \"Ляхово\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Успенское Ю8-24-302-201705(217386)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-196952(165872)),  ПС №246 \"Ляхово\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Успенское Ю8-24-302-201705(217386)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",4379.4407700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4355.3538399999998,null,"0",null,4355.3538399999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",5226.42461,488.4508981308411,32413627771,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-23","2024-05-30","2024-06-03",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-06-20","2024-05-27","2024-06-20","2024-10-05"]
[2426,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1954 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Шишкино д., КП Дачная Практика, д.47а Ю8-24-302-203282(216109)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1954 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Шишкино д., КП Дачная Практика, д.47а Ю8-24-302-203282(216109)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1602.2978599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1590.28062,null,"0",null,1590.28062,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1908.33674,146.79513384615385,32413628288,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-23","2024-05-30","2024-06-03",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-06-21","2024-05-27","2024-06-21","2024-10-16"]
[2430,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1384 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Першино, дом 108 Ю8-24-302-203414(233364)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1384 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Першино, дом 108 Ю8-24-302-203414(233364)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1265.16587,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1258.84004,null,"0",null,1258.84004,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1510.60805,54.436326126126126,32413628370,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-23","2024-06-04","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-06-26","2024-05-27","2024-06-26","2024-10-15"]
[2435,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1285 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. \"На ТП-363 с ТП-38\" от РУ-10 кВ ТП-38 до оп. №23, ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, Волохово д Ю8-24-302-201202(213081)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1285 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. \"На ТП-363 с ТП-38\" от РУ-10 кВ ТП-38 до оп. №23, ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, Волохово д Ю8-24-302-201202(213081)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",5166.69085,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",5140.8573999999999,null,"0",null,5140.8573999999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",6169.0288799999998,null,32413627773,"https://lot-online.ru","2024-04-29","2024-05-23","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-05-27","2024-07-15","2024-05-27","2024-07-15","2024-10-07"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-198225(179929)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Матчино Ю8-24-302-200780(209046)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-198225(179929)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Матчино Ю8-24-302-200780(209046)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",697.53994999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-22","2024-05-23","2024-05-30","2024-06-03",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-21","2024-06-09","2024-06-21","2024-10-11"]
[2437,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1458 от 18.04.2024 Раменского района (4 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2247.5488700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2236.31113,null,"0",null,2236.31113,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2683.5733599999999,100.32049943925233,32413627951,"https://lot-online.ru","2024-05-22","2024-05-23","2024-06-04","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-26","2024-06-09","2024-06-26","2024-10-11"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-180285(289640)), ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-24-302-202735(229825)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-180285(289640)), ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-24-302-202735(229825)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",458.90787,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-22","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-18","2024-06-09","2024-06-18","2024-10-16"]
[2441,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-5, ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, г. Домодедово Ю8-24-302-204731(257345)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-5, ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, г. Домодедово Ю8-24-302-204731(257345)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",967.31065000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",960.53947000000005,null,"0",null,960.53947000000005,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1152.6473599999999,44.332590769230769,32413628291,"https://lot-online.ru","2024-05-22","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-18","2024-06-09","2024-06-18","2025-04-26"]
[2445,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №313 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовский с/о, д. Василево Ю8-24-302-204998(254902)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №313 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовский с/о, д. Василево Ю8-24-302-204998(254902)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1696.8594399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1679.89085,null,"0",null,1679.89085,"ООО \"ГАЛИОН\"",2015.8690200000001,null,32413627688,"https://lot-online.ru","2024-05-22","2024-05-23","2024-06-20","2024-06-24",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-07-12","2024-06-09","2024-07-12","2024-10-25"]
[2446,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.16 от РУ-10 кВ ПС №174 \"Лыткарино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Островцы, ул. Центральная Ю8-24-302-205337(258959)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.16 от РУ-10 кВ ПС №174 \"Лыткарино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Островцы, ул. Центральная Ю8-24-302-205337(258959)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1056.6811299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",1003.84708,null,"0",null,1003.84708,"ООО \"СБЭМ\"",1204.6165000000001,926.62807692307706,32413628394,"https://lot-online.ru","2024-05-22","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-10","2024-06-09","2024-06-10","2024-07-06"]
[2450,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-186441(357297)), ПС №706 \"Щапово\", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Кутьино Ю8-24-302-203966(251297)","I-321427","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-186441(357297)), ПС №706 \"Щапово\", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Кутьино Ю8-24-302-203966(251297)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2694.9203499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2680.0982899999999,null,"0",null,2680.0982899999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3216.1179499999998,124.8977844660194,32413628487,"https://lot-online.ru","2024-05-22","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-18","2024-06-09","2024-06-18","2025-04-23"]
[2453,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2545 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-24-302-204788(252818)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2545 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-24-302-204788(252818)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1602.2957899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1594.28431,null,"0",null,1594.28431,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1913.1411700000001,62.725940000000008,32413628382,"https://lot-online.ru","2024-05-22","2024-05-23","2024-06-04","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-26","2024-06-09","2024-06-26","2024-10-26"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-565, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, СНТ Шаховы сады тер Ю8-24-302-204686(242741)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-565, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, СНТ Шаховы сады тер Ю8-24-302-204686(242741)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",550.68943000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-22","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-18","2024-06-09","2024-06-18","2024-10-25"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1470, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский СП Любучанское, с / т \"Березка\", уч 62 Ю8-24-302-203947(237526)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1470, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский СП Любучанское, с / т \"Березка\", уч 62 Ю8-24-302-203947(237526)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",844.39044999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-22","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-18","2024-06-09","2024-06-18","2024-08-23"]
[2460,"Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от реконстр. ВЛ-6 кВ ф.2 (по дог-ру ТП №Ю8-22-343-141052(737443)), ПС №109 \"Юсупово\", КРН-6 кВ, ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., сельское поселение Чулковское Ю8-23-302-168137(158375)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от реконстр. ВЛ-6 кВ ф.2 (по дог-ру ТП №Ю8-22-343-141052(737443)), ПС №109 \"Юсупово\", КРН-6 кВ, ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., сельское поселение Чулковское Ю8-23-302-168137(158375)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3509.2331199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",3482.2120199999999,null,"0",null,3482.2120199999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4178.6544199999998,4178.6544199999998,32413628214,"https://lot-online.ru","2024-05-22","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-30",null,null,null,null,"2024-06-09","2024-06-14","2024-06-09","2024-06-14","2024-06-17"]
[2465,"Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4кВ №941, ВРЩ-0,4 кВ, ПС №116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4кВ №941, ВРЩ-0,4 кВ, ПС №116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск","Северные электрические сети","ССР",1473.22054,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1471.7470000000001,null,"0",null,1471.7470000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1766.0963999999999,462.54905714285712,32413630605,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-23","2024-05-30","2024-06-03",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-19","2024-06-28","2024-06-19","2024-07-31"]
[2469,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 348, ПС №35 \"Октябрьская\", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, кв. Усково","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 348, ПС №35 \"Октябрьская\", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, кв. Усково","Северные электрические сети","ССР",478.84046999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",475.96742999999998,null,"0",null,475.96742999999998,"ООО \"ЭНКОМ\"",571.16092000000003,128.51120700000001,32413630613,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-23","2024-05-30","2024-06-03",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-21","2024-06-28","2024-06-21","2024-07-31"]
[2470,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.  «Мошницы» ПС №140 \"Радищево\", РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Козино","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.  «Мошницы» ПС №140 \"Радищево\", РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Козино","Северные электрические сети","ССР",648.27611000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",645.68300999999997,null,"0",null,645.68300999999997,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",774.81961000000001,202.92894547619048,32413630626,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-23","2024-05-30","2024-06-03",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-19","2024-06-28","2024-06-19","2024-07-31"]
[2474,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ №2769 путем замены КТП и сущ. Трансформатора на КТП- 630 с трансформатором 400 кВА, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ №2769 путем замены КТП и сущ. Трансформатора на КТП- 630 с трансформатором 400 кВА, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское","Северные электрические сети","ССР",1789.5610300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1778.82366,null,"0",null,1778.82366,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2134.5883899999999,559.05886404761907,32413630628,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-23","2024-05-30","2024-06-03",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-19","2024-06-28","2024-06-19","2024-07-31"]
[2477,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12409 до группового СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.11 А, корп.4, стр.4","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12409 до группового СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.11 А, корп.4, стр.4","Московские кабельные сети","ССР",5249.5914499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",5170.8475799999997,null,"0",null,5170.8475799999997,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",6205.0171,1833.3005068181819,32413633487,"https://lot-online.ru","2024-05-23","2024-05-24","2024-05-31","2024-06-04",null,null,null,null,"2024-07-02","2024-06-17","2024-07-02","2024-06-17","2024-07-31"]
[2481,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26914 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.80, корп.2","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26914 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.80, корп.2","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2517.3567699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЮТОП\"",2516.85329,null,"0",null,2516.85329,"ООО \"ЮТОП\"",3020.2239500000001,842.85319534883718,32413632958,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-24","2024-05-31","2024-06-04",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-06-18","2024-07-15","2024-06-18","2024-07-31"]
[2483,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2119 до новой опоры, ВЛ-0,4кВ от новой опоры (ТП-6/0,4 кВ № 2119) до шкафа учёта, сооружаемого на новой опоре, установка опоры - 19 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ООПТ \"Серебряный Бор\"","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2119 до новой опоры, ВЛ-0,4кВ от новой опоры (ТП-6/0,4 кВ № 2119) до шкафа учёта, сооружаемого на новой опоре, установка опоры - 19 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ООПТ \"Серебряный Бор\"","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1763.34745,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1761.5841,null,"0",null,1761.5841,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2113.90092,80.274718481012656,32413632954,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-24","2024-05-31","2024-06-04",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-06-18","2024-07-15","2024-06-18","2025-04-30"]
[2489,"Строительство  КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж по дог. № В8-23-302-91814(164112)) от 03.07.2023  ПС \"Орбита\" № 742, МО,  г/о Лосино-Петровский, СНТ СН \"Звероножка\", з/у 73, 50:14:0060103:461","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство  КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж по дог. № В8-23-302-91814(164112)) от 03.07.2023  ПС \"Орбита\" № 742, МО,  г/о Лосино-Петровский, СНТ СН \"Звероножка\", з/у 73, 50:14:0060103:461","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1452.0393200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1450,null,"0",null,1450,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1740,452.40000000000003,32413629398,"https://lot-online.ru","2024-05-25","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-07-10","2024-06-17","2024-07-10","2024-06-17","2024-08-06"]
[2492,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9/3 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ПС-110 кВ № 419 \"Минеральная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха; 50:15:0080601:399","O_I-307350","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9/3 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ПС-110 кВ № 419 \"Минеральная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха; 50:15:0080601:399","Восточные электрические сети","ССР",843.99886000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",841.5,null,"0",null,841.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1009.8,1009.8,32413629396,"https://lot-online.ru","2024-05-23","2024-05-23","2024-05-28","2024-05-29",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-17","2024-06-14","2024-06-17","2024-06-30"]
[2496,"Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №4072 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена на КТП в габ.1000 кВА (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:983","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №4072 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена на КТП в габ.1000 кВА (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:983","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2165.4134199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2147.6570299999998,null,"0",null,2147.6570299999998,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2577.1884399999999,null,32413641523,"https://lot-online.ru","2024-05-21","2024-05-27","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-11","2024-07-06","2024-07-11","2024-10-08"]
[2497,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2244 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2244 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,2 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, п.Огниково, 50:08:0040250:575","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2244 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2244 с заменой провода ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,2 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, п.Огниково, 50:08:0040250:575","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1792.4840899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1777.6064699999999,null,"0",null,1777.6064699999999,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",2133.1277599999999,null,32413641493,"https://lot-online.ru","2024-05-21","2024-05-27","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-11","2024-07-06","2024-07-11","2024-10-13"]
[2501,"Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.40 ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колюбакино, 50:19:0050105:583","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.40 ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колюбакино, 50:19:0050105:583","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",711.16804999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",705.26535999999999,null,"0",null,705.26535999999999,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",846.31843000000003,null,32413657870,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-30","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-06-13","2024-07-11","2024-06-13","2024-07-11","2024-07-12"]
[2506,"Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Назарьевский, д.Порядино, снт Лайнер, 50:26:0091208:866","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Назарьевский, д.Порядино, снт Лайнер, 50:26:0091208:866","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1609.8336300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1596.633,null,"0",null,1596.633,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1915.9595999999999,null,32413641507,"https://lot-online.ru","2024-05-21","2024-05-27","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-11","2024-07-06","2024-07-11","2024-08-22"]
[2509,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1297 от 26.04.2024г. Одинцовского р-на (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1024.99074,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ССП\"",1016.58582,null,"0",null,1016.58582,"ООО \"ССП\"",1219.9029800000001,null,32413641534,"https://lot-online.ru","2024-05-21","2024-05-27","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-10-19"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ КТП-5866 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, вблизи д.Лызлово, 50:20:0040402:245","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ КТП-5866 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", ГРЩ-0,4 кВ (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, вблизи д.Лызлово, 50:20:0040402:245","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",452.03343000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-27","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-10-19"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,259 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:517","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,259 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:517","Западные электрические сети","ССР",74.734129999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-28","2024-06-03","2024-06-04",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-06-21","2024-07-06","2024-06-21","2024-07-31"]
[2514,"Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №265 ПС-35 кВ №811 \"Первомайская\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Мартемьяново, СНТ \"Монтажник\", 50:26:0180415:11","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №265 ПС-35 кВ №811 \"Первомайская\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Мартемьяново, СНТ \"Монтажник\", 50:26:0180415:11","Западные электрические сети","ССР",856.63895000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТОПЛАЙН\"",850.12849000000006,null,"0",null,850.12849000000006,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1020.15419,null,32413647031,"https://lot-online.ru","2024-05-21","2024-05-28","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-07-31"]
["справочный","Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3637 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в западной части 50:18:0070444; 50:18:0070444:293","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3637 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в западной части 50:18:0070444; 50:18:0070444:293","Западные электрические сети","ССР",1753.7870499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-21","2024-05-28","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-07-31"]
[2516,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1297 от 26.04.2024г. Истринского и Одинцовского р-ов, (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",910.66534000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",903.19788000000005,null,"0",null,903.19788000000005,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1083.83746,null,32413647035,"https://lot-online.ru","2024-05-21","2024-05-28","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-07-31"]
[2518,"Строительство КТПП-250 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-3081 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,3 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, 50:08:0040148:963","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-250 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-3081 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,3 км, ВЛ-0,4 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, 50:08:0040148:963","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",2932.25875,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2907.6277799999998,null,"0",null,2907.6277799999998,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3489.1533399999998,null,32413647055,"https://lot-online.ru","2024-05-21","2024-05-28","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-10-24"]
[2522,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-24-302-152059(253894) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №302 \"Анино\" (0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о.Волоколамский, д.Ширяево, 50:07:0070121:1083","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-24-302-152059(253894) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №302 \"Анино\" (0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о.Волоколамский, д.Ширяево, 50:07:0070121:1083","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",605.75837000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВИСТА\"",600.30651,null,"0",null,600.30651,"ООО \"ВИСТА\"",720.36780999999996,null,32413647056,"https://lot-online.ru","2024-05-21","2024-05-28","2024-06-05","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-02","2024-07-06","2024-07-02","2024-08-24"]
[2525,"Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №4204 ПС-110 кВ №645 \"Сушкинская\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Брехово, 50:20:0060517:411","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №4204 ПС-110 кВ №645 \"Сушкинская\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Брехово, 50:20:0060517:411","Западные электрические сети","ССР",577.49078999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",572.00462000000005,null,"0",null,572.00462000000005,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",686.40553999999997,null,32413647018,"https://lot-online.ru","2024-05-24","2024-05-28","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-07-16","2024-07-09","2024-07-16","2024-07-30"]
[2527,"Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Новопетровское, 50:08:0080213:406","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Новопетровское, 50:08:0080213:406","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1006.13285,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙПРОМ\"",997.88256000000001,null,"0",null,997.88256000000001,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1197.4590700000001,null,32413647014,"https://lot-online.ru","2024-05-23","2024-05-28","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-06-16","2024-07-16","2024-06-16","2024-07-16","2024-07-16"]
["справочный","Реконструкция ТП-315 10/0,4 кВ №118 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", замена трансформатора, установка дополнительной ячейки в РУ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Малое Новосурино, 50:18:0030420:685","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-315 10/0,4 кВ №118 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", замена трансформатора, установка дополнительной ячейки в РУ-0,4 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Малое Новосурино, 50:18:0030420:685","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1329.8180500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-23","2024-05-28","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-06-16","2024-07-16","2024-06-16","2024-07-16","2024-07-16"]
[2533,"Строительство ТП-10/0,4кВ ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ПС №664 \"Аксаково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д.Аксаково, ул. Санаторная","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ПС №664 \"Аксаково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д.Аксаково, ул. Санаторная","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1105.6981000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1103.4866999999999,null,"0",null,1103.4866999999999,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1324.1840400000001,353.11574400000001,32413651904,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-29","2024-06-04","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-18","2024-06-14","2024-06-18","2024-08-02"]
[2537,"Строительство 8ЛЭП-10 кВ от ячеек ЗРУ-10 кВ ПС №509 \"Пахра\", ГНБ, в т.ч. ПИР,  МО, Домодедовский район, к.н. 50:28:0070228:1350 ИА-22-302-10630(434007)","I-314419","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 8ЛЭП-10 кВ от ячеек ЗРУ-10 кВ ПС №509 \"Пахра\", ГНБ, в т.ч. ПИР,  МО, Домодедовский район, к.н. 50:28:0070228:1350 ИА-22-302-10630(434007)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11639.6368,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",11563.97913,null,"0",null,11563.97913,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",13876.774960000001,13876.774960000001,32413641487,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-27","2024-06-03","2024-06-05",null,null,null,null,"2024-06-14","2024-06-21","2024-06-14","2024-06-21","2024-06-30"]
[2538,"Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. РЛР-10 кВ до сооруж. КРУН-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ до сооруж. РЛР-10 кВ, КРУН-10 кВ, РЛР-кВ, ПС-110/10 кВ № 587 \"Решетниково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 108 км автодороги \"Россия\", (правая сторона)","I-318548","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. РЛР-10 кВ до сооруж. КРУН-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ до сооруж. РЛР-10 кВ, КРУН-10 кВ, РЛР-кВ, ПС-110/10 кВ № 587 \"Решетниково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 108 км автодороги \"Россия\", (правая сторона)","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",3843.79268,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",3814.96423,null,"0",null,3814.96423,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",4577.9570800000001,1144.48927,32413651996,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-29","2024-06-04","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-26","2024-06-21","2024-06-26","2024-07-12"]
[2540,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП - 10/0,4кВ № 2769, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорск р-н","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП - 10/0,4кВ № 2769, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорск р-н","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",754.37648999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",748.71866999999997,null,"0",null,748.71866999999997,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",898.4624,null,32413651909,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-29","2024-06-18","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-07-11","2024-07-09","2024-07-11","2024-09-30"]
[2544,"Реконструкция МТП-6/0,4кВ №1058, Замена КТП и трансформатора на КТП-630 с трансформатором 400 кВА), ПС №443 \"Бабайки\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Соголево, тер. ДНП \"Клинские дачи\", ул. Молодежная, уч. 141","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №1058, Замена КТП и трансформатора на КТП-630 с трансформатором 400 кВА), ПС №443 \"Бабайки\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Соголево, тер. ДНП \"Клинские дачи\", ул. Молодежная, уч. 141","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",937.89765,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",930.86342000000002,null,"0",null,930.86342000000002,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1117.0361,22.490659731543623,32413651964,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-29","2024-06-04","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-06-24","2024-07-05","2024-06-24","2025-04-18"]
[2547,"Строительство СТП 6/0,4кВ, РЛР-6кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ л.750 ПС №585 \"Дмитров\" (аб), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, в районе с Озерецкое","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство СТП 6/0,4кВ, РЛР-6кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ л.750 ПС №585 \"Дмитров\" (аб), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, в районе с Озерецкое","Северные электрические сети","ССР",584.45000000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",582,null,"0",null,582,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",698.4,97,32413651987,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-29","2024-06-04","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-25","2024-06-28","2024-06-25","2024-07-31"]
[2549,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ ТП-315/680-МТП-101 ПС №40 \"Лобня\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Долгопрудный","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ ТП-315/680-МТП-101 ПС №40 \"Лобня\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Долгопрудный","Северные электрические сети","ССР",447.31,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",446.41538000000003,null,"0",null,446.41538000000003,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",535.69845999999995,149.49724465116279,32413651990,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-29","2024-06-04","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-06-18","2024-06-28","2024-06-18","2024-07-31"]
[2555,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-165640(424319) от 13.02.2024) ПС №160 \"Перемилово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Курово","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-165640(424319) от 13.02.2024) ПС №160 \"Перемилово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Курово","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",3785.3748300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3783,null,"0",null,3783,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4539.6000000000004,200.86725663716817,32413651665,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-29","2024-06-04","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-06-25","2024-07-05","2024-06-25","2024-10-16"]
[2558,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 4 (сооруж. по дог. №С8-24-302-170954(221215) от 08.04.2024) ПС №461 \"Запрудня\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, рп Запрудня, уч.22","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 4 (сооруж. по дог. №С8-24-302-170954(221215) от 08.04.2024) ПС №461 \"Запрудня\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, рп Запрудня, уч.22","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",475.75965000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",473.38085000000001,null,"0",null,473.38085000000001,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",568.05701999999997,null,32413655127,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-30","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-10","2024-07-05","2024-07-10","2024-08-16"]
[2560,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.549 ПС № 197 \"Хотьково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Уголки","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.549 ПС № 197 \"Хотьково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Уголки","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1304.02889,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1297.50875,null,"0",null,1297.50875,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1557.0105000000001,316.68010169491527,32413655132,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-30","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-06-18","2024-07-05","2024-06-18","2024-08-16"]
[2563,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.99 ПС №391 \"Подсосино\", ВЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Лозовское, д. Еремино, уч.5","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.99 ПС №391 \"Подсосино\", ВЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Лозовское, д. Еремино, уч.5","Северные электрические сети","ССР",894.62,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",889.69958999999994,null,"0",null,889.69958999999994,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1067.63951,null,32413655136,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-30","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-07-02","2024-07-09","2024-07-02","2024-07-31"]
[2567,"Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 2059 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на ТП-400/10/0,4кВ т трансформатор 400 кВА), ПС №474 \"Парус\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 2059 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на ТП-400/10/0,4кВ т трансформатор 400 кВА), ПС №474 \"Парус\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово","Северные электрические сети","ССР",2517.5889999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭМПИН\"",2512.5538200000001,null,"0",null,2512.5538200000001,"ООО \"ЭМПИН\"",3015.0645800000002,488.9293913513514,32413655197,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-30","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-06-24","2024-07-09","2024-06-24","2024-07-31"]
[2572,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ 10 кВ ф. ТП-110 – ТП-177 ПС №837 \"Куркино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, Новогорское участковое лесничество, кв. 22, части выделов 15, 16, 18","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ 10 кВ ф. ТП-110 – ТП-177 ПС №837 \"Куркино\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, Новогорское участковое лесничество, кв. 22, части выделов 15, 16, 18","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",4352.5562499999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ЭНКОМ\"",4326.44092,null,"0",null,4326.44092,"ООО \"ЭНКОМ\"",5191.7290999999996,2225.0267571428567,32413655199,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-30","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-27","2024-06-21","2024-06-27","2024-07-04"]
[2575,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-156028(318604) от 14.11.2023) ПС №169 \"Константиново\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская, д.43","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-156028(318604) от 14.11.2023) ПС №169 \"Константиново\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская, д.43","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",965.69673999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",963.3,null,"0",null,963.3,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1155.96,40.56,32413655023,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-30","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-07-07","2024-06-26","2024-07-07","2024-06-26","2024-10-18"]
[2577,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 8 ПС №824 \"Юрьево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Савельево","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 8 ПС №824 \"Юрьево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Савельево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2486.9297299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2484.5,null,"0",null,2484.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2981.4,220.84444444444443,32413655025,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-05-30","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-07-07","2024-06-26","2024-07-07","2024-06-26","2024-08-19"]
[2583,null,null,null,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительству ВЛЗ-10 В, КЛ-10 кВ, КРУН-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, по адресу108810, г. Москва, Марушкинское п, владение поселение Марушкинск; 77:18:0170215:8 для нужд ООО СЗ «АЛЬФА»","Новая Москва","Ориентировочный расчет стоимости",7061.8334199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",7039.8357100000003,null,"0",null,7039.8357100000003,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",8447.80285,191.99551931818183,32413649614,"https://lot-online.ru","2024-05-29","2024-05-29","2024-06-04","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-07-14","2024-06-25","2024-07-14","2024-06-25","2025-01-31"]
[2586,"Реконструкция 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 4533 Б - вв.62148, ТП-10/0,4кВ № 4533 А - вв.62147, ТП-10/0,4кВ № 4533 А,Б - вв.54044 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лодочная, вл.27, к.2","I-320887","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 4533 Б - вв.62148, ТП-10/0,4кВ № 4533 А - вв.62147, ТП-10/0,4кВ № 4533 А,Б - вв.54044 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лодочная, вл.27, к.2","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2772.78595,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",2770.01316,null,"0",null,2770.01316,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3324.0157899999999,59.570175448028671,32413648910,"https://lot-online.ru","2024-05-28","2024-05-29","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-06-29","2024-06-25","2024-06-29","2024-06-25","2025-03-31"]
[2590,"Строительство РП-10кВ (взамен РП-10кВ № 14081), 10КЛ-10кВ направлением сооруж. РП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 20978 А,Б, сооруж. РП-10кВ -ТП-10/0,4кВ № 21946 А,Б,  сооруж. РП-10кВ - РП-10кВ № 18022 с.2, сооруж. РП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 13383 А,  сооруж. РП-10кВ -ТП-10/0,4кВ 13383 Б,  сооруж. РП-10кВ - ПС 500/220/110/20/10 № 505 Бескудниково а,б,г (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чермянская, з/у 5/7","I-320831","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование   по титулу: Строительство РП-10кВ (взамен РП-10кВ № 14081), 10КЛ-10кВ направлением сооруж. РП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 20978 А,Б, сооруж. РП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 21946 А,Б,  сооруж. РП-10кВ - РП-10кВ № 18022 с.2,  сооруж. РП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 13383 А,  сооруж. РП-10кВ - ТП-10/0,4кВ 13383 Б,  сооруж. РП-10кВ - ПС 500/220/110/20/10 № 505 Бескудниково а,б,г (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чермянская, з/у 5/7","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",57624.09087,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",57595.278830000003,null,"1",57595.278830000003,57595.278830000003,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",69114.334600000002,994.45085755395689,32413640660,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-27","2024-06-03","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-06-26","2024-07-15","2024-06-26","2025-03-31"]
[2591,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4 кВ № 11664, ТП-10/0,4 кВ № 24997, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.21, стр.1","I-321039","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4 кВ № 11664, ТП-10/0,4 кВ № 24997, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.21, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",36788.571949999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",36751.783380000001,null,"1",36751.783380000001,36751.783380000001,"ООО\"СМК\"",44102.140059999998,274.35234874027992,32413640664,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-27","2024-06-03","2024-06-06",null,null,null,null,"2024-07-28","2024-06-26","2024-07-28","2024-06-26","2026-03-31"]
[2595,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1238 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", замена на КТПН (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, с.Новопетровское, 50:08:0090234:13","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1238 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", замена на КТПН (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, с.Новопетровское, 50:08:0090234:13","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1433.60088,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","2","2","ООО \"ТОПЛАЙН\"",1423.2789600000001,null,"0",null,1423.2789600000001,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1707.9347499999999,null,32413664039,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-11","2024-07-15","2024-07-11","2024-11-06"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-6701 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", ГРЩ-0,4 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, с.Каринское, 50:20:0080803:1105","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-6701 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", ГРЩ-0,4 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, с.Каринское, 50:20:0080803:1105","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1039.1155799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-29","2024-05-31","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-06-22","2024-07-09","2024-06-22","2024-07-09","2024-07-17"]
[2600,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 417р от 19.04.2024г. Одинцовского р-на (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",37699.932789999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",37413.4133,null,"1",37413.4133,37413.4133,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",44896.095959999999,null,32413640680,"https://lot-online.ru","2024-05-28","2024-05-27","2024-06-20","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2026-04-05"]
["справочный","Строительство СП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от существующей ячейки № 4 1 с.ш. и сооружаемой ячейки 2 с.ш. РУ-6 кВ ПС 35 кВ №196 \"Выползово\" до сооружаемых СП-6 кВ №1 и №2, установка прибора учета, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п. пансионата \"Берёзка\", 50:08:0060335:20","I-320691","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от существующей ячейки № 4 1 с.ш. и сооружаемой ячейки 2 с.ш. РУ-6 кВ ПС 35 кВ №196 \"Выползово\" до сооружаемых СП-6 кВ №1 и №2, установка прибора учета, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п. пансионата \"Берёзка\", 50:08:0060335:20","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",37627.461410000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-28","2024-05-27","2024-06-20","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2026-04-05"]
["справочный","Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ячейки в секции РУ-10 кВ РП-37 в направлении КТПП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ, реклоузер-10 кВ (КЛ-10 кВ-4,56 км, ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:1355","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ячейки в секции РУ-10 кВ РП-37 в направлении КТПП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ, реклоузер-10 кВ (КЛ-10 кВ-4,56 км, ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:1355","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",47367.77117,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-27","2024-06-20","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-07-12","2024-06-21","2024-07-12","2024-07-15"]
[2605,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по созданию системы охранной сигнализации и подключению на пульт централизованного наблюдения по 15 титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московскийрегион» (г.Москва, ул. Мытная, д.28, стр.5 (1 шт.(прочие)); ул. Пятницкая, д. 33-35, стр. 4 (1 шт.(прочие)); ул. Зацепа, д.22, стр.2 (1 шт.(прочие)); пер. Денежный, д.3, стр.5 (1 шт.(прочие));пер. Подколокольный, д.13, стр.4 (1 шт.(прочие)); ул. Садовническая,д.47, стр.2 (1 шт.(прочие));  ул. Новокузнецкая, д.39, стр.5 (1 шт.(прочие)); ул. Бахрушина, д.18, стр.4 (1 шт.(прочие)); ул. Донская, д.18/7, стр.3 (1 шт.(прочие)); ул. Остоженка, д.36, стр.2 (1шт.(прочие)); пер. Сверчкова, д.5, стр.2А (1 шт.(прочие)); ул.Пречистенка, д. 16/2 (1 шт.(прочие));  ул. Б. Якиманка, д.32, стр.3 (1 шт.(прочие)); ул.Пречистенка, д.30/2, стр.2 (1 шт.(прочие)); пер. Руновский, д.11/13, стр.2 (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",559.17404999999997,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"СК \"СКАТ\"",547.9905,null,"0",null,547.9905,"ООО \"СК \"СКАТ\"",547.9905,null,32413655685,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-30","2024-06-11","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-05","2024-07-12","2024-07-05","2024-12-31"]
["справочный","Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 10/0,4 №14409, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Остоженка, д.36, стр.2 (1 шт.(прочие))","N_I-293407","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 10/0,4 №14409, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Остоженка, д.36, стр.2 (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",37.278269999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-30","2024-06-11","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-05","2024-07-12","2024-07-05","2024-12-31"]
["справочный","Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 6/0,4 №423, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.30/2, стр.2 (1 шт.(прочие))","N_I-293399","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 6/0,4 №423, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.30/2, стр.2 (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",37.278269999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-30","2024-06-11","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-05","2024-07-12","2024-07-05","2024-12-31"]
["справочный","Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 6/0,4 №706, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер. Руновский, д.11/13, стр.2 (1 шт.(прочие))","N_I-293400","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 6/0,4 №706, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер. Руновский, д.11/13, стр.2 (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",37.278269999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-30","2024-06-11","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-05","2024-07-12","2024-07-05","2024-12-31"]
["справочный","Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 6/0,4 №786, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Садовническая, д.47, стр.2 (1 шт.(прочие))","N_I-293403","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 6/0,4 №786, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Садовническая, д.47, стр.2 (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",37.278269999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-13","2024-05-30","2024-06-11","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-05","2024-07-12","2024-07-05","2024-12-31"]
[2606,"Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 \"Звенигород\" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (57,66 МВА; 15,31 км; 62 шт.(РУ); 11 158 кв.м.; 160 384 п.м.; 6 т.у.; 335 шт.(прочие))","J_I-227098","2024","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР (перепроектирование), авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 \"Звенигород\" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (57,66 МВА; 15,31 км; 62 шт.(РУ); 11 158 кв.м.; 160 384 п.м.; 6 т.у.; 335 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",50229.853920000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",50154.509140000002,null,"1",50154.509140000002,50154.509140000002,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",60185.410969999997,null,32413651209,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-29","2024-06-05","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-04","2024-06-28","2024-07-04","2024-11-30"]
[2608,"Модернизация ПС-110 кВ № 392 \"Верея\" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, гп Верея, г.Верея, ул. Боровская, сооружение № 45","J_I-221752","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 392 \"Верея\" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, гп Верея, г.Верея, ул. Боровская, сооружение № 45","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",50878.470670000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",50853.37732,null,"1",50853.37732,50853.37732,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",61024.052779999998,null,32413651620,"https://lot-online.ru","2024-05-13","2024-05-29","2024-06-05","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-11","2024-06-28","2024-07-11","2025-11-30"]
[2614,"Модернизация ПС 35кВ № 657 «Ялфимово» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО) (235 п.м.)","K_I-231780","2025","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ПС 35кВ № 657 «Ялфимово» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО) (235 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",665.85978,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"КМД СЕРВИС\"",659.20118000000002,null,"0",null,659.20118000000002,"ООО \"КМД СЕРВИС\"",791.04142000000002,null,32413651874,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-29","2024-06-10","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-05","2024-07-21","2024-07-05","2024-12-31"]
[2617,"Модернизация ПС 110кВ №567 \"Полиграф\" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (304 п.м.; 1 шт.(прочие))","K_I-232696","2025","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ПС 110кВ №567 \"Полиграф\" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (304 п.м.; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",928.43190000000004,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"КМД СЕРВИС\"",919.14757999999995,null,"0",null,919.14757999999995,"ООО \"КМД СЕРВИС\"",1102.9771000000001,null,32413651890,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-29","2024-06-10","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-05","2024-07-21","2024-07-05","2024-12-31"]
[2619,"Модернизация ПС 35кВ №538 \"Лосево\" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (260 п.м.; 1 шт.(прочие))","K_I-232699","2025","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ПС 35кВ №538 \"Лосево\" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (260 п.м.; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",902.65711999999996,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"КМД СЕРВИС\"",893.63054999999997,null,"0",null,893.63054999999997,"ООО \"КМД СЕРВИС\"",1072.3566599999999,null,32413651899,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-29","2024-06-10","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-05","2024-07-21","2024-07-05","2024-12-31"]
[2622,"Строительство ПС-220/20 кВ Красная с установкой трансформаторов 2х100 МВА, с сооружением кабельных заходов КВЛ-220 кВ Встреча – Красная, КВЛ-220 кВ Лесная – Красная, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, д. Красная Пахра","N_I-310582","2025","ТН","Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион»  «Строительство ПС-220/20 кВ Красная с установкой трансформаторов 2х100 МВА, с сооружением кабельных заходов КВЛ-220 кВ Встреча – Красная, КВЛ-220 кВ Лесная – Красная, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, д. Красная Пахра (200 МВА; 5,8 км; 22 шт.(РУ); 15 641 кв.м.; 31 000 п.м.; 1 т.у.; 26 шт.(прочие))»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет стоимости",27590.519120000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС\"",27314.61393,null,"1",27314.61393,27314.61393,"АО \"ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС\"",32777.536719999996,null,32413651220,"https://lot-online.ru","2024-05-20","2024-05-29","2024-06-05","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-02","2024-07-05","2024-07-02","2025-12-21"]
["справочный","Модернизация ПС-35 кВ № 294 «Комарово» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Сивково, владение № 32 (500 п.м.; 17 шт.(прочие))","N_I-293826","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-35 кВ № 294 «Комарово» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Сивково, владение № 32 (500 п.м.; 17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",416.39098999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-23","2024-05-31","2024-06-10","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-09","2024-07-20","2024-07-09","2024-12-30"]
[2624,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по объектам оснащение инженерно - техническими средствами охраны ЗЭС Наро-Фоминского р-на (3 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",1101.6674,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",980.48397999999997,null,"0",null,980.48397999999997,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1176.58078,null,32413662102,"https://lot-online.ru","2024-05-23","2024-05-31","2024-06-10","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-08","2024-07-20","2024-07-09","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ПС-35 кВ № 295 \"Кленово\" ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Сырьево (448 п.м.; 17 шт.(прочие))","N_I-293830","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-35 кВ № 295 \"Кленово\" ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Сырьево (448 п.м.; 17 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",283.72260999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-23","2024-05-31","2024-06-10","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-08","2024-07-20","2024-07-09","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ПС-35 кВ № 24 «Устиново» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, с. Новопетровское, ул. Первомайская, стр. 123 (520 п.м.; 13 шт.(прочие))","N_I-293832","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-35 кВ № 24 «Устиново» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, с. Новопетровское, ул. Первомайская, стр. 123 (520 п.м.; 13 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",405.40732000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-23","2024-05-30","2024-06-10","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-09","2024-07-20","2024-07-09","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация Склада МТС Можайского РЭС ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Отяково (629 кв.м.; 846 п.м.; 30 шт.(прочие))","N_I-293837","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация Склада МТС Можайского РЭС ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Отяково (629 кв.м.; 846 п.м.; 30 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",602.95636000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-23","2024-05-30","2024-06-10","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-09","2024-07-20","2024-07-09","2024-12-30"]
[2627,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по объектам оснащение инженерно - техническими средствами охраны ЗЭС Рузского р-на (3 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",1320.55351,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1173.97207,null,"0",null,1173.97207,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1408.76648,null,32413657742,"https://lot-online.ru","2024-05-23","2024-05-30","2024-06-07","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-09","2024-07-20","2024-07-09","2024-12-30"]
[2628,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по объектам оснащение инженерно - техническими средствами охраны ЗЭС Лотошинского и Шаховского р-ов (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",745.99558999999999,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",663.19007999999997,null,"0",null,663.19007999999997,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",795.82809999999995,null,32413657758,"https://lot-online.ru","2024-05-23","2024-05-30","2024-06-07","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-09","2024-07-20","2024-07-09","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ПС-35 кВ № 324 «Ошейкино» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район, деревня Ошейкино (448 п.м.; 15 шт.(прочие))","N_I-293843","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-35 кВ № 324 «Ошейкино» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район, деревня Ошейкино (448 п.м.; 15 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",209.19480999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-23","2024-05-30","2024-06-07","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-09","2024-07-20","2024-07-09","2024-12-30"]
["справочный","Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №1414 с заменой трансформатора на 250 кВА с питающим центром ПС 110 кВ №556 \"Кукарино\", ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д.Блазново (0,25 МВА; 0,006 км; 2 шт.(прочие))","L_I-248991","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №1414 с заменой трансформатора на 250 кВА с питающим центром ПС 110 кВ №556 \"Кукарино\", ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д.Блазново (0,25 МВА; 0,006 км; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",530.23341000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-20","2024-05-29","2024-06-20","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-09","2024-07-05","2024-07-09","2024-12-30"]
[2633,"Строительство РП-10 кВ с установкой 20 ячеек РУ-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ № 140 \"Радищево\" до сооруж. РП с. 1,2, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","N_I-294025","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ с установкой 20 ячеек РУ-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ № 140 \"Радищево\" до сооруж. РП с. 1,2, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",251778.55627,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",251526.77772000001,null,"1",251526.77772000001,251526.77772000001,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",301832.13325999997,20019.478226428571,32413571580,"https://lot-online.ru","2024-04-17","2024-05-03","2024-05-29","2024-06-05",null,null,null,null,"2024-05-28","2024-06-17","2024-05-28","2024-06-17","2024-12-30",null,"Выписка из протокола ПРЗК/2024/ЦЗК-ИА/60 заседания ЦЗК от 24.05.2024"]
[2638,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4160 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Ревякинский пер., д. 237","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4160 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Ревякинский пер., д. 237","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",491.36146000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",489,null,"0",null,489,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",586.79999999999995,null,32413668680,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-14","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-08","2024-07-12","2024-07-08","2025-04-25"]
[2641,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП308-ТП179 ПС №144 \"Першутино\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клин р-н, д. Введенское","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП308-ТП179 ПС №144 \"Першутино\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клин р-н, д. Введенское","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",3150.7727799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ\"",1145.01891,null,"0",null,1145.01891,"ООО \"ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ\"",1374.02269,null,32413669355,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-10","2024-06-14",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-03","2024-07-12","2024-07-03","2024-08-20"]
[2643,"Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. ТП-273-АСП Борщево, ПС №443 \"Бабайки\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Раздолье","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. ТП-273-АСП Борщево, ПС №443 \"Бабайки\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Раздолье","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",844.93699000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",838.59996999999998,null,"0",null,838.59996999999998,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1006.31996,null,32413669349,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-14","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-08","2024-07-12","2024-07-08","2024-08-22"]
[2646,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 23 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, 3ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ №169 \"Константиново\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Ивашево, ул. Слободская, д.43","I-321869","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 23 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, 3ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ №169 \"Константиново\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Ивашево, ул. Слободская, д.43","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",3648.4725800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3646,null,"0",null,3646,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4375.2,29.071096345514949,32413669339,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-10","2024-06-11",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2025-04-25"]
[2650,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-166955(123925) от 07.03.2024)от РП-10 кВ №23, ПС №169 \"Константиново\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-166955(123925) от 07.03.2024)от РП-10 кВ №23, ПС №169 \"Константиново\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1690.95766,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1688.5,null,"0",null,1688.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2026.2,null,32413669290,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-14","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-08","2024-06-28","2024-07-08","2024-07-15"]
[2651,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 2 ПС №160 \"Перемилово\", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос Дмитров, д. Волдынское","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 2 ПС №160 \"Перемилово\", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос Дмитров, д. Волдынское","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1658.62951,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1656.2,null,"0",null,1656.2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1987.44,null,32413669304,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-14","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-13","2024-07-08","2024-07-13","2024-07-08","2024-08-27"]
[2655,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 819 (замена КТП и трансформатора на ТП с трансформатором 250 кВА), ПС №766 \"Борщево\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Крупенино, с/т \"Ясное\", участок №77","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 819 (замена КТП и трансформатора на ТП с трансформатором 250 кВА), ПС №766 \"Борщево\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Крупенино, с/т \"Ясное\", участок №77","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1223.83683,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1214.65805,null,"0",null,1214.65805,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1457.5896600000001,null,32413669264,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-14","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-13","2024-07-08","2024-07-13","2024-07-08","2024-11-04"]
[2659,"Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №256 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф. Манушкино с ЦРП-1 от ПС №182 \"Лопасня\" от оп.1 до оп.14, ВЛЗ-10 кВ ф.14 с ПС №702 \"Гришенки\" от оп.1 до оп.18 и от оп.18 до оп.20, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, д Кулаково, д 350 Ю8-22-302-78558(960530) (0,4 МВА; 1,8 км)","N_I-282837","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №256 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф. Манушкино с ЦРП-1 от ПС №182 \"Лопасня\",  в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, д Кулаково, д  350 Ю8-22-302-78558(960530) (0,4 МВА; 0,102 км; 3 шт.(прочие)","Южные электрические сети","ССР",4552.8723399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",4521.0022300000001,null,"0",null,4521.0022300000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",5425.2026800000003,328.80016242424244,32413662991,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-05-31","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-07-19","2024-06-26","2024-07-19","2024-06-26","2024-08-31"]
[2662,"Реконструкция РП-6/0,4кВ №58 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ВЛЗ-10 кВ от оп. №105 до оп. №161 ф. 18109 С №181 \"Клин\", 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.п. Зубовское, д. Новощапово, уч.№14","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РП-6/0,4кВ №58 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ВЛЗ-10 кВ от оп. №105 до оп. №161 ф. 18109 С №181 \"Клин\", 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.п. Зубовское, д. Новощапово, уч.№14","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6941.7393899999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",6907.0306899999996,null,"0",null,6907.0306899999996,"ООО \"ЭМПИН\"",8288.4368300000006,0,32413660975,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-07","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-07-02","2024-06-24","2024-07-02","2024-10-11"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 1576 сек. 2 с установкой ячейки с ВВ выключателем, ПС-220/10/6 кВ № 311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Степаново, к.н. 50:04:0060604:3","I-321092","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 1576 сек. 2 с установкой ячейки с ВВ выключателем, ПС-220/10/6 кВ № 311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Степаново, к.н. 50:04:0060604:3","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1371.4122400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-31","2024-06-07","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-03","2024-07-12","2024-07-03","2025-04-10"]
["справочный","Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВА, КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в с. ТП-10/0,4 кВ № 1576 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, 4ВРЩ-0,4 кВ, ПС-220/10/6 кВ № 311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Степаново, к.н. 50:04:0060604:2","I-321088","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВА, КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в с. ТП-10/0,4 кВ № 1576 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, 4ВРЩ-0,4 кВ, ПС-220/10/6 кВ № 311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Степаново, к.н. 50:04:0060604:2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",4897.02783,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-27","2024-05-31","2024-06-07","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-03","2024-07-12","2024-07-03","2025-04-11"]
[2667,"Реконструкция РУ-10кВ РТП-34 с установкой 1 ячейки, ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Южная, уч.1в","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция РУ-10кВ РТП-34 с установкой 1 ячейки, ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Южная, уч.1в","Северные электрические сети","ССР",3395.05,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",3388.2599,null,"0",null,3388.2599,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",4065.9118800000001,659.33706162162173,32413669257,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-06-03","2024-06-10","2024-06-11",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-06-24","2024-07-12","2024-06-24","2024-07-31"]
[2669,"Модернизация РП-10 кВ № 3115 с установкой одной ячейки, ПС-10/6/ кВ № 429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки","I-321781","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 3115 с установкой одной ячейки, ПС-10/6/ кВ № 429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1371.4122400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",1363.1837700000001,null,"0",null,1363.1837700000001,"ООО \"ЭНКОМ\"",1635.82052,null,32413669250,"https://lot-online.ru","2024-05-27","2024-06-03","2024-06-14","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-07-09","2024-07-09","2024-07-09","2025-07-24",null,"Ячейки"]
[2672,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-751 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Алачково д, тер. СО Ветераны Столицы Ю8-24-303-203328(171044)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-751 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Алачково д, тер. СО Ветераны Столицы Ю8-24-303-203328(171044)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1560.07502,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1550.7144000000001,null,"0",null,1550.7144000000001,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1860.8572799999999,48.969928421052629,32413663136,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-27","2024-06-17","2024-06-27","2024-10-19"]
[2677,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №37 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-37, ПС №274 \"Елкино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с.п. Семеновское, д. Колычево, Елкино ул, уч. 13 Ю8-24-303-204443(249013)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №37 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-37, ПС №274 \"Елкино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с.п. Семеновское, д. Колычево, Елкино ул, уч. 13 Ю8-24-303-204443(249013)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1596.1482800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1588.1675,null,"0",null,1588.1675,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1905.8009999999999,32.577794871794872,32413663065,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-28","2024-06-17","2024-06-28","2024-10-23"]
[2681,"Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №424 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №546 \"Фетищево\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, п Поливаново Ю8-24-303-204552(244846)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №424 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №546 \"Фетищево\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, п Поливаново Ю8-24-303-204552(244846)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1544.8460299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1536.3493800000001,null,"0",null,1536.3493800000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1843.6192599999999,47.272288717948712,32413663224,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-07","2024-06-11",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-27","2024-06-17","2024-06-27","2024-10-22"]
[2684,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2325, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Горкинский, С/Т \"Связист\" уч. 5 Ю8-24-302-203766(231684)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2325, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Горкинский, С/Т \"Связист\" уч. 5 Ю8-24-302-203766(231684)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1514.3902800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1504.54674,null,"0",null,1504.54674,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1805.4560899999999,131.30589745454543,32413663126,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-26","2024-06-17","2024-06-26","2024-08-20"]
[2688,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2106 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-24-302-204197(247820)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2106 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-24-302-204197(247820)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1693.2148,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1684.74873,null,"0",null,1684.74873,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2021.69848,68.532151864406785,32413663012,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-26","2024-06-17","2024-06-26","2024-10-22"]
[2690,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2324 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-24-302-203592(238588)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2324 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-24-302-203592(238588)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1602.2957899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1554.2269200000001,null,"0",null,1554.2269200000001,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1865.0723,33.304862499999999,32413663078,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-07","2024-06-11",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-28","2024-06-17","2024-06-28","2024-10-18"]
[2693,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-181894(304245)), ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, тер. ЗАО \"Татариново\" Ю8-24-302-204193(249631)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-181894(304245)), ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, тер. ЗАО \"Татариново\" Ю8-24-302-204193(249631)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",835.21230000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",831.03583000000003,null,"0",null,831.03583000000003,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",997.24300000000005,16.902423728813559,32413662989,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-28","2024-06-17","2024-06-28","2024-10-24"]
[2697,"Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Матчино д Ю8-22-302-96469(203874)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Матчино д Ю8-22-302-96469(203874)","Южные электрические сети","ССР",3919.4056799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3899.8083299999998,null,"0",null,3899.8083299999998,"ООО \"ВСС\"",4679.7700000000004,417.00920792079211,32413663160,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-21","2024-06-17","2024-06-21","2024-09-30"]
[2698,"Строительство КРН-10 кВ и ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №756 \"Головлинка\", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Прилуки Ю8-22-303-79820(966873) (1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие))","M_I-278934","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КРН-10 кВ и ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №756 \"Головлинка\", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Прилуки Ю8-22-303-79820(966873) (0,01 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",3921.8940499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3902.2845000000002,null,"0",null,3902.2845000000002,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",4682.7413999999999,216.12652615384616,32413663187,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-11","2024-06-14",null,null,null,null,"2024-06-17","2024-06-27","2024-06-17","2024-06-27","2024-08-31"]
[2702,"Строительство КТП-10/0,4кВ (нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ Ф-21 (по Договору ТП №НМ-20-302-7283(126434) от 02.11.2020г. в адрес Кутищева С.А.) до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), установить ПРВТ–10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино, : 77:22:0020330:1210","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ (нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ Ф-21 (по Договору ТП №НМ-20-302-7283(126434) от 02.11.2020г. в адрес Кутищева С.А.) до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), установить ПРВТ–10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино, : 77:22:0020330:1210","Новая Москва","ССР",548.27479000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",547.72652000000005,null,"0",null,547.72652000000005,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",657.27182000000005,147.88615950000002,32413661036,"https://lot-online.ru","2024-05-31","2024-05-31","2024-06-05","2024-06-07",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-06-21","2024-07-16","2024-06-21","2024-07-31"]
[2706,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 5013 до ВРЩ-0,4кВ (вв. № 96638), взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Рублево, ул.Советская, д.7, стр.2, помещ.2Н","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 5013 до ВРЩ-0,4кВ (вв. № 96638), взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Рублево, ул.Советская, д.7, стр.2, помещ.2Н","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",3087.60718,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",3086.0633800000001,null,"0",null,3086.0633800000001,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",3703.2760600000001,32.869314142011838,32413663333,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-07","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-06-27","2024-07-15","2024-06-27","2025-05-31"]
[2711,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 17951 до нового ВШУ-0,4кВ, установка ВШУ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 93км+639, Ярославское ш. (Ярославское ш., д.144)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы,оборудование (4 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 17951 до нового ВШУ-0,4кВ, установка ВШУ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 93км+639, Ярославское ш. (Ярославское ш., д.144)","Московские кабельные сети","ССР",473.96499999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",473.49103000000002,null,"0",null,473.49103000000002,"ООО \"СТРОЙБУР\"",568.18924000000004,15.031461375661376,32413662936,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-07","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-06-25","2024-07-15","2024-06-25","2024-12-31"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29298 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория Серебряного Бора, к.н. з/у","I-321295","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29298 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория Серебряного Бора, к.н. з/у","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",370.87826999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-05-31","2024-06-07","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-06-27","2024-07-15","2024-06-27","2025-04-30"]
[2714,"Строительство 3КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17478 до стены сооружения (в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 1-2), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноярская, напротив д.3, корп.1","I-321424","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство 3КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17478 до стены сооружения (в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 1-2), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноярская, напротив д.3, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",14539.04111,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",14524.50207,null,"0",null,14524.50207,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",17429.402480000001,1056.3274230303032,32413662954,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-07","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-06-26","2024-07-15","2024-06-26","2024-08-31"]
[2717,"Строительство новых БРП-10/0,4кВ № 1, № 2 с 2х63кВА (взамен РП 15032, РП 15130), 8КЛ-10кВ БРП № 1, № 2 - т.А,В,С, БРП № 1 - БРП № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.9, стр.1 (0,742 км; 30 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))","M_I-261320","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство БРП-10/0,4кВ № 1, № 2 с установкой тр-ов 2x63кВА (взамен РП 15032, РП 15130), 8КЛ-10кВ БРП № 1, № 2 - т.А,В,С, БРП № 1 - БРП № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.9, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",63439.315280000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",63375.875959999998,null,"1",63375.875959999998,63375.875959999998,"ООО\"СМК\"",76051.051149999999,null,32413661105,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-05-31","2024-06-07","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-05","2024-07-15","2024-07-05","2024-12-31"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ сооружаемой по договору №З8-23-302-128551(230979) МТП-№нов ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,554 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:1513","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ сооружаемой по договору №З8-23-302-128551(230979) МТП-№нов ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,554 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:1513","Западные электрические сети","ССР",398.59886999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-10","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-18","2024-07-15","2024-07-18","2024-07-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,228км, ВЛ-0,4 кВ-0,077км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Каменское, 50:26:0130808:314","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,228км, ВЛ-0,4 кВ-0,077км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Каменское, 50:26:0130808:314","Западные электрические сети","ССР",129.39721,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-10","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-18","2024-07-15","2024-07-18","2024-07-30"]
["справочный","Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.30 ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,011 км, ВЛ-0,4 кВ-0,109 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, п.Колюбакино, 50:19:0050106:2208","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.30 ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,011 км, ВЛ-0,4 кВ-0,109 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, п.Колюбакино, 50:19:0050106:2208","Западные электрические сети","ССР",677.18203000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-10","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-16","2024-07-15","2024-07-16","2024-07-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-907 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,212 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ «Дубрава-1», 50:08:060143:127","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-907 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,212 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ «Дубрава-1», 50:08:060143:127","Западные электрические сети","ССР",201.92303000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-10","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-15",null,"2024-07-15"]
[2726,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1335 от 02.05.2024г. Наро-Фоминского и Истринского р-ов, (6 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1723.9470799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1711.01667,null,"0",null,1711.01667,"ООО \"ВСС\"",2053.2199999999998,0,32413692647,"https://lot-online.ru","2024-05-31","2024-06-10","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-09",null,"2024-07-09"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,404 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070344:764","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,404 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070344:764","Западные электрические сети","ССР",133.92438000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-10","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-09",null,"2024-07-09"]
[2727,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Истринского р-на, (7 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",899.38034000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МСТЭНЕРГО\"",892.09536000000003,null,"0",null,892.09536000000003,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",1070.5144299999999,0,32413692755,"https://lot-online.ru","2024-06-05","2024-06-10","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-21",null,"2024-07-21"]
["справочный","Реконструкция  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1001 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Зенькино, с.т. \"Зенькино\", 8-12-06-01-164","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1001 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Зенькино, с.т. \"Зенькино\", 8-12-06-01-164","Западные электрические сети","ССР",81.37124,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-05","2024-06-10","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-21",null,"2024-07-21"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 \"Истра\" (0,177 км) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ «Зенькино», 50:08:0070224:25","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2396 ПС-35 кВ №304 \"Истра\" (0,177 км) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ «Зенькино», 50:08:0070224:25","Западные электрические сети","ССР",227.79954000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-05","2024-06-10","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-21",null,"2024-07-21"]
[2728,"Строительство МТП-40 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от вновь сооружаемой ячейки РУ-6 кВ ТП-235 до вновь сооружаемой ТП-6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Городищи\" № 8, МО, г. Лосино-Петровский, Свердловский рп, 50:14:0040422:2261","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-40 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от вновь сооружаемой ячейки РУ-6 кВ ТП-235 до вновь сооружаемой ТП-6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Городищи\" № 8, МО, г. Лосино-Петровский, Свердловский рп, 50:14:0040422:2261","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2487.8175200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2485,null,"0",null,2485,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2982,180.72727272727272,32413665709,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-31"]
[2731,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от вновь сооружаемой ячейки РУ-10 кВ РП-70  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Балашихинский р-н, д. Лукино, с/о Пехра-Покровский, 50:15:0011005:7047","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от вновь сооружаемой ячейки РУ-10 кВ РП-70  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Балашихинский р-н, д. Лукино, с/о Пехра-Покровский, 50:15:0011005:7047","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",5561.5181499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5559,null,"0",null,5559,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6670.8,635.31428571428569,32413665806,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-06-28","2024-07-01","2024-06-28","2024-07-19"]
["справочный","Замена ЛР-106 на СП-10 кВ (реклоузер), ИКЗ-10 кВ на фид. 33В   ПС \"Горелово\" № 226, МО, 50:14:0030111:2251","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Замена ЛР-106 на СП-10 кВ (реклоузер), ИКЗ-10 кВ на фид. 33В   ПС \"Горелово\" № 226, МО, 50:14:0030111:2251","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2101.9351099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-06-20","2024-06-28","2024-07-01","2024-06-28","2024-07-31"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-985  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, с/о Михалевский, с. Михалево, 50:29:0030214:988","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-985  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, с/о Михалевский, с. Михалево, 50:29:0030214:988","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",435.93259,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-06-20","2024-06-28","2024-07-01","2024-06-28","2024-07-31"]
["справочный","Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-40/2-ЛР-152, РЛКВ-10 кВ (2 шт.)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, Балашихинский р-н, 50:15:0080703:151","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-40/2-ЛР-152, РЛКВ-10 кВ (2 шт.)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, Балашихинский р-н, 50:15:0080703:151","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",539.82435999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-06-28","2024-07-09","2024-06-28","2025-02-14"]
["справочный","Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 КВЛ-6 кВ ТП-5016/2-ТП-5014   ПС \"Черное\" № 27, МО, г. Балашиха, д. Полтево, 50:15:0071203:400","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 КВЛ-6 кВ ТП-5016/2-ТП-5014   ПС \"Черное\" № 27, МО, г. Балашиха, д. Полтево, 50:15:0071203:400","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1401.3462099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-06-28","2024-07-09","2024-06-28","2025-02-14"]
["справочный","Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 12 КВЛ-6 кВ ТП-5016/2-ТП-5014  ПС \"Черное\" № 27, МО, Балашихинский р-н, 50:15:0071102:117","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 12 КВЛ-6 кВ ТП-5016/2-ТП-5014  ПС \"Черное\" № 27, МО, Балашихинский р-н, 50:15:0071102:117","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",991.77155000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-06-28","2024-07-09","2024-06-28","2025-02-14"]
[2737,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 194 от 29.02.2024, 212 от 07.03.2024 Павлово-Посадский район (5 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4701.8646900000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4678.3553599999996,null,"0",null,4678.3553599999996,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5614.0264299999999,172.73927476923078,32413665988,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-06-28","2024-07-09","2024-06-28","2024-09-01"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 21 ВЛЗ-10кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф105/626, ВЛИ-0,38 кВ  4 мес. от 0 до 15 кВт (с работами до 20 кВ, до 300-500 м), МО, г/о Павловский Посад, г .Павловский Посад, д. Фатеево,  50:17:0030202:894","Г","2024","СМР; ПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 21 ВЛЗ-10кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф105/626, ВЛИ-0,38 кВ  4 мес. от 0 до 15 кВт (с работами до 20 кВ, до 300-500 м), МО, г/о Павловский Посад, г .Павловский Посад, д. Фатеево,  50:17:0030202:894","Восточные электрические сети","ССР",461.53053999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-06-28","2024-07-09","2024-06-28","2024-09-01"]
["справочный","Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 14 отп. на МТП-172 Ф-104/602 , ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Боровое\" № 602, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, 50:17:0020120:187","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 14 отп. на МТП-172 Ф-104/602 , ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Боровое\" № 602, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, 50:17:0020120:187","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1382.3200200000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-09","2024-06-28","2024-07-09","2024-06-28","2024-09-01"]
["справочный","Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 отп. на МТП-499 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:930","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 отп. на МТП-499 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:930","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1110.89039,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-06-28","2024-07-01","2024-06-28","2024-07-31"]
["справочный","Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ (2 шт.) для врезки вновь сооружаемой КТПП, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щелково, 50:14:0040313:2264","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ (2 шт.) для врезки вновь сооружаемой КТПП, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щелково, 50:14:0040313:2264","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3255.5304299999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-06-28","2024-07-01","2024-06-28","2024-07-31"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 4 ТП-126-КРН-10-ТП-116  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, г. Щёлково, д. Назимиха, 50:14:0030122:1168","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 4 ТП-126-КРН-10-ТП-116  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, г. Щёлково, д. Назимиха, 50:14:0030122:1168","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1621.4112299999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-06-28","2024-07-01","2024-06-28","2024-07-31"]
["справочный","Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ   ПС \"Алмазово\" № 681, МО, г/о Щелково, с/п Медвежье-Озерское, д. Алмазово, 50:14:0040361:188","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ   ПС \"Алмазово\" № 681, МО, г/о Щелково, с/п Медвежье-Озерское, д. Алмазово, 50:14:0040361:188","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",985.79080999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-06-28","2024-07-01","2024-06-28","2024-07-31"]
[2742,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nСМР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 258 от 21.03.2024, 250 от 20.03.2024 Балашихинский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3457.6890699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3455,null,"0",null,3455,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4146,251.27272727272728,32413666049,"https://lot-online.ru","2024-05-28","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-06-28","2024-07-01","2024-06-28","2024-07-31"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 7 КВЛ-10 кВ РП-40/1-ЛР-151 отп. на КТП-4308   ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г/о Балашиха, г. Балашиха,  50:15:0080601:439","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 7 КВЛ-10 кВ РП-40/1-ЛР-151 отп. на КТП-4308   ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г/о Балашиха, г. Балашиха,  50:15:0080601:439","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1277.31149,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-28","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-06-28","2024-07-01","2024-06-28","2024-07-31"]
["справочный","Установить оборудования ячеек 6 (10) кВ устройствами РЗА и телемеханики в РП-7  (5 шт.)  ПС \"Городна\" № 611, МО, Луховицкий р-н, д. Булгаково, уч. 1-В, 50:35:0040403:308","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Установить оборудования ячеек 6 (10) кВ устройствами РЗА и телемеханики в РП-7  (5 шт.)  ПС \"Городна\" № 611, МО, Луховицкий р-н, д. Булгаково, уч. 1-В, 50:35:0040403:308","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1836.6442199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-28","2024-07-01","2024-06-28","2025-03-16"]
[2748,"Строительство СП-10 кВ (реклоузер ) на ВЛЗ-10 кВ фид. 1 РП-121-ТП-497-ТП-481-ЛР-130, ИКЗ-10 кВ   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, СПК \"Новое Литвиново\", 50:14:0030105:1004","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ (реклоузер ) на ВЛЗ-10 кВ фид. 1 РП-121-ТП-497-ТП-481-ЛР-130, ИКЗ-10 кВ   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, СПК \"Новое Литвиново\", 50:14:0030105:1004","Восточные электрические сети","ССР",3486.39275,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3484,null,"0",null,3484,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4180.8,253.3818181818182,32413666330,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-31"]
[2752,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Гавриловский, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, г/оЛуховицы, д. Врачово, в к.квартале 50:35:0050211, 50:35:0050211:2197","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Гавриловский, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, г/оЛуховицы, д. Врачово, в к.квартале 50:35:0050211, 50:35:0050211:2197","Восточные электрические сети","ССР",833.88154999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",830,null,"0",null,830,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",996,60.363636363636367,32413666035,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-31"]
[2756,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 46 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-527  ПС \"Двойня\" № 52, МО, г/о Егорьевск, д. Юрьево, ул. Новополевая, уч. 30, 50:30:0050206:1209","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 46 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-527  ПС \"Двойня\" № 52, МО, г/о Егорьевск, д. Юрьево, ул. Новополевая, уч. 30, 50:30:0050206:1209","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",458.90786000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",457,null,"0",null,457,"ООО \"ФАБИ\"",548.4,9.1399999999999988,32413666333,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-10-26"]
[2757,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.),от оп. 16 до оп. 42 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-527  ПС \"Двойня\" № 52, МО, г/о Егорьевск, д. Юрьево, ул. Новополевая, уч. 30, 50:30:0050206:1209","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.),от оп. 16 до оп. 42 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-527  ПС \"Двойня\" № 52, МО, г/о Егорьевск, д. Юрьево, ул. Новополевая, уч. 30, 50:30:0050206:1209","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1527.43391,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1520,null,"0",null,1520,"ООО \"ФАБИ\"",1824,30.4,32413665761,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-03","2024-06-06","2024-06-10",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-10-26"]
[2763,"Реконструкция КВЛ 220 кВ ТЭС - Лыково-Сколково с переустройством воздушного участка в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап) (3 км; 600 п.м.; 5 шт.(прочие))","L_I-248029",2025,"ПИР;\nАН","Выполнение комплекса ПИР по титулу: Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка)КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",27561.236339999999,"ВЗ","ЕП",1,1,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",27561.23634166667,null,0,null,27561.23634166667,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",33073.483610000003,null,"Неэлектронная","Неэлектронная","2024-05-27","2024-05-27","2024-05-27","2024-05-27","5.7.3.4.","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"","ЦКК","2024-05-27","2024-05-27","2024-07-03","2024-05-27","2024-07-03","2024-11-20",null,"Выписка 013 от 27.05.24 (53): ЕП"]
[2766,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4079 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 105000,130332 взамен сущ. КЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 105000 до ВРЩ-0,4кВ № 130332, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.4/2, стр.1","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Заключение дополнительного соглашения № 1 к договору строительного подряда № 289442/ПС-22 от «14» ноября 2022г. по выполнению комплекса  ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4079 луч А и Бдо ВРЩ-0,4кВ № 105000,130332 взамен сущ. КЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ № 105000 до ВРЩ-0,4кВ № 130332, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка ул, д.4/2, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",687.61125000000004,"ВЗ","ЕП",1,1,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",687.61125000000004,null,0,null,687.61125000000004,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",825.13350000000003,825.13350000000003,"Неэлектронная","Неэлектронная","2024-05-27","2024-05-27","2024-05-27","2024-05-27","5.7.3.4.","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»","ЦКК","2024-05-27","2024-05-27","2024-06-04","2024-05-27","2022-11-14","2022-11-30",null,"Выписка 018 от 27.05.24 (53): ЕП\n- срок действия договора: «30» ноября 2022г."]
[2768,"Строительство ЛЭП-6 кВ от проект. КЛ-6 кВ ф.22 до оп.20 ф.45,  ПС №23 \"Кварц\", ГНБ, КРН-6 кВ (3 яч.) , ЛР-6 кВ, реклоузер, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский  Ю8-23-302-164409(125803)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-6 кВ от проект. КЛ-6 кВ ф.22 до оп.20 ф.45,  ПС №23 \"Кварц\", ГНБ, КРН-6 кВ (3 яч.) , ЛР-6 кВ, реклоузер, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский  Ю8-23-302-164409(125803)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",25577.338660000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",25551.760999999999,null,"1",25551.760999999999,25551.760999999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",30662.1132,null,32413677743,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-05","2024-06-13","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-07-05","2024-06-24","2024-07-05","2024-07-31"]
[2771,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25895 – ТП-10/0,4кВ № 29451 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новаторов","I-320687","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25895 – ТП-10/0,4кВ № 29451 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новаторов","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",19690.647570000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",19670.956920000001,null,"0",null,19670.956920000001,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",23605.148300000001,null,32413687760,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-07","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-22","2024-07-03","2024-07-22","2024-07-03","2026-03-31"]
[2776,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 21272, РТП-10/0,4кВ № 15070, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лодочная, вл.27, корп.2","I-321045","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование  по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 21272, РТП-10/0,4кВ № 15070, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лодочная, вл.27, корп.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",47669.279390000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",47621.610110000001,null,"1",47621.610110000001,47621.610110000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",57145.932130000001,null,32413687764,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-07","2024-06-14","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-19","2024-07-03","2024-07-19","2024-07-03","2026-03-31"]
[2780,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО"," Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №719 от 14.03.2024 Ступинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1880.6501599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1871.24667,null,"0",null,1871.24667,"ООО \"ВСС\"",2245.4960000000001,34.813891472868221,32413676786,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-05","2024-06-10","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-17","2024-06-26","2024-07-17","2024-06-26","2025-03-11"]
[2782,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Михнево рп, Старомихневский проезд, земельный участок 3 Ю8-24-302-204503(249745)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Михнево рп, Старомихневский проезд, земельный участок 3 Ю8-24-302-204503(249745)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",930.59802000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ВСС\"",925.94500000000005,null,"0",null,925.94500000000005,"ООО \"ВСС\"",1111.134,null,32413676731,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-05","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-07-05","2024-06-21","2024-07-05","2024-07-22"]
[2785,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-10, ПС №319 \"Лаговская\", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Алтухово Ю8-24-302-206254(284544)","I-322118","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-10, ПС №319 \"Лаговская\", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Алтухово Ю8-24-302-206254(284544)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2957.5878899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2936.8847700000001,null,"0",null,2936.8847700000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3524.26172,97.896158888888877,32413676737,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-05","2024-06-13","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-19","2024-06-28","2024-07-19","2024-06-28","2024-09-08"]
[2787,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 с ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, Ориентир: д. Морозово Ю8-24-302-206418(273559)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 с ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, Ориентир: д. Морозово Ю8-24-302-206418(273559)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1035.06709,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СБЭМ\"",983.31372999999996,null,"0",null,983.31372999999996,"ООО \"СБЭМ\"",1179.97648,244.13306482758622,32413676789,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-05","2024-06-10","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-24","2024-06-21","2024-06-24","2024-07-23"]
[2790,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1815 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-24-302-204820(257989)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1815 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-24-302-204820(257989)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1636.6297300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1628.4458299999999,null,"0",null,1628.4458299999999,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",1954.135,null,32413676655,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-05","2024-06-13","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-08","2024-07-20","2024-07-08","2024-11-08"]
[2796,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Михнево рп, ул. Советская, 4 Ю8-24-302-205727(265046)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Михнево рп, ул. Советская, 4 Ю8-24-302-205727(265046)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1025.5659599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1020.4375,null,"0",null,1020.4375,"ООО \"ВСС\"",1224.5250000000001,94.194230769230785,32413676739,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-05","2024-06-13","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-28","2024-06-21","2024-06-28","2024-07-24"]
[2798,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №735 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №173 \"Новоцементная\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Федюково д,10, территория ЖСКИЗ Строитель Ю8-24-302-205917(270142)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №735 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №173 \"Новоцементная\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Федюково д,10, территория ЖСКИЗ Строитель Ю8-24-302-205917(270142)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2117.7144699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2106.0670399999999,null,"0",null,2106.0670399999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2527.2804500000002,194.40618846153848,32413676763,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-05","2024-06-13","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-06-21","2024-06-28","2024-06-21","2024-06-28","2024-07-24"]
[2801,"Реконструкция РП-10 кВ №53 с установкой ячейки на II с. ш. в РУ-10 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шишкино д Ю8-24-302-201856(219804)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РП-10 кВ №53 с установкой ячейки на II с. ш. в РУ-10 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шишкино д Ю8-24-302-201856(219804)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1293.37734,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1284.3236899999999,null,"0",null,1284.3236899999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1541.1884299999999,null,32413676695,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-05","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-08","2024-07-20","2024-07-08","2024-10-11"]
["справочный","Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.7, ПС №233 \"Мартыново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, ЗАО \"Татариново\" Ю8-24-302-205588(266661)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.7, ПС №233 \"Мартыново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, ЗАО \"Татариново\" Ю8-24-302-205588(266661)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",448.68853999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-05","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-10","2024-07-21","2024-07-10","2024-09-10"]
["справочный","Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №384 \"Елисеево\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с. Троицкое Ю8-24-302-205776(265699)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №384 \"Елисеево\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с. Троицкое Ю8-24-302-205776(265699)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",638.29593,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-05","2024-06-10","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-21",null,"2024-07-21"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1031 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, сельское поселение Ульянинское Ю8-24-302-206283(269806)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1031 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, сельское поселение Ульянинское Ю8-24-302-206283(269806)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1199.3170600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-03","2024-06-05","2024-06-13","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-21",null,"2024-07-21"]
[2807,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РП-57-АСП-Тиликтино ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кузнецово","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РП-57-АСП-Тиликтино ПС №247 \"Малеевка\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кузнецово","Северные электрические сети","ССР",1299.7739999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1293.27513,null,"0",null,1293.27513,"ООО \"ЭМПИН\"",1551.9301599999999,null,32413688547,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-14",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-03","2024-07-12","2024-07-03","2024-07-31"]
[2810,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №647 \"Нудоль\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Акатово","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №647 \"Нудоль\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Акатово","Северные электрические сети","ССР",1237.8879999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1231.69856,null,"0",null,1231.69856,"ООО \"ЭМПИН\"",1478.03827,null,32413688542,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-14",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-03","2024-07-12","2024-07-03","2024-07-31"]
[2813,"Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 521 (замена МТП и трансформатора 250 кВА на КТП трансформатор  400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Березки, ул. Лесная, уч.1","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 521 (замена МТП и трансформатора 250 кВА на КТП трансформатор  400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Березки, ул. Лесная, уч.1","Северные электрические сети","ССР",1865.27404,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1863.4079999999999,null,"0",null,1863.4079999999999,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2236.0895999999998,135.5205818181818,32413688533,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-14",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-31"]
[2816,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 28166, ПС №264 \"Мцыри\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Нефедьево","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 28166, ПС №264 \"Мцыри\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Нефедьево","Северные электрические сети","ССР",565.65737000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",562.26342999999997,null,"0",null,562.26342999999997,"ООО \"ЭНКОМ\"",674.71612000000005,40.891886060606062,32413688526,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-14",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-31"]
[2821,"Строительство ТП- 6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер 43 ПС №311 \"Шуколово\", КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП- 6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер 43 ПС №311 \"Шуколово\", КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково","Северные электрические сети","ССР",1295.43,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1293,null,"0",null,1293,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1551.6,null,32413688512,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-14",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-02","2024-07-12","2024-07-02","2024-07-31"]
[2825,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3526 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос Деденево, д. Боброво","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3526 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос Деденево, д. Боброво","Северные электрические сети","ССР",443.76,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",441.5,null,"0",null,441.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",529.79999999999995,null,32413692270,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-10","2024-06-17","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-05","2024-07-12","2024-07-05","2024-07-31"]
[2829,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-2093 ПС №664 \"Аксаково\",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-2093 ПС №664 \"Аксаково\",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово","Северные электрические сети","ССР",1238.606,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1232.4129700000001,null,"0",null,1232.4129700000001,"ООО \"ЭМПИН\"",1478.8955599999999,null,32413692294,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-10","2024-06-17","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-04","2024-07-12","2024-07-04","2024-07-31"]
[2830,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 236 , ПС №99 \"Водники\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское, Хлебниковское лес-ва, кв 14, 15","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 236 , ПС №99 \"Водники\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское, Хлебниковское лес-ва, кв 14, 15","Северные электрические сети","ССР",3218.0805,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",3201.9901,null,"0",null,3201.9901,"ООО \"ЭМПИН\"",3842.3881200000001,null,32413692309,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-10","2024-06-17","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-04","2024-07-12","2024-07-04","2024-07-31"]
[2834,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №715 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА, установка УПСД, 3-х позиционного рубильника), ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Беклемишево, снт \"Беклемишево\", уч.31","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №715 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА, установка УПСД, 3-х позиционного рубильника), ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Беклемишево, снт \"Беклемишево\", уч.31","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",866.92521999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",864.5,null,"0",null,864.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1037.4000000000001,null,32413692306,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-10","2024-06-17","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-14","2024-07-05","2024-07-14","2024-07-05","2025-05-06"]
[2839,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №3099, ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Якотское, п. свх Буденновец","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №3099, ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Якотское, п. свх Буденновец","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",527.08139000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",524.79999999999995,null,"0",null,524.79999999999995,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",629.76,null,32413692328,"https://lot-online.ru","2024-06-03","2024-06-10","2024-06-17","2024-06-18",null,null,null,null,"2024-07-14","2024-07-05","2024-07-14","2024-07-05","2024-08-30"]
[2841,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС-592 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Рязановское, д.Мостовское","I-320287","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС-592 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Рязановское, д.Мостовское","Новая Москва","ориентировочный расчет",859.96114999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",855.66134,null,"0",null,855.66134,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1026.7936099999999,null,32413681880,"https://lot-online.ru","2024-06-04","2024-06-06","2024-06-11","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-01","2024-07-16","2024-07-01","2025-04-08"]
[2844,"Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, КЛ-10кВ, 2 шт., от секции РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №нов. до места врезки в КЛ-10кВ направлением РП-98 - ТП-9806, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, в районе д. Саларьево, уч. 22/2к-1/4, : 50:21:110205:346","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, КЛ-10кВ, 2 шт., от секции РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №нов. до места врезки в КЛ-10кВ направлением РП-98 - ТП-9806, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, в районе д. Саларьево, уч. 22/2к-1/4, : 50:21:110205:346","Новая Москва","ориентировочный расчет",2005.5264400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",2000.51262,null,"0",null,2000.51262,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",2400.6151399999999,null,32413681857,"https://lot-online.ru","2024-06-04","2024-06-06","2024-06-11","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-05","2024-07-20","2024-07-05","2024-09-02"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-23-302-105265(388973) от 05.12.2023 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д.Фатеево, 50:17:0030202:866","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-23-302-105265(388973) от 05.12.2023 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д.Фатеево, 50:17:0030202:866","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",959.85730000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-09-25"]
["справочный","Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 265 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Гуслица\" № 822, МО, г/о Павловский Посад, вблизи д. Бразуново, 50:17:0030903:347","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 265 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Гуслица\" № 822, МО, г/о Павловский Посад, вблизи д. Бразуново, 50:17:0030903:347","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1411.6194800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-09-25"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 4967 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, 50:15:0080702:83","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 4967 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, 50:15:0080702:83","Восточные электрические сети","ССР",562.94253000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2025-10-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-253  ПС \"Голутвин\" № 401, МО,  г/о Коломна,  д. Малое Карасёво, 50:34:0040410:1373","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-253  ПС \"Голутвин\" № 401, МО,  г/о Коломна,  д. Малое Карасёво, 50:34:0040410:1373","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",24.46191,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-10-08"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от 10 ВЛИ-0,4 кВ ТП-555  ПС \"Чанки\" № 722, МО, г/о Коломна, с. Пестриково, ул. Малая, д. 47, 50:34:0010607:1297","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от 10 ВЛИ-0,4 кВ ТП-555  ПС \"Чанки\" № 722, МО, г/о Коломна, с. Пестриково, ул. Малая, д. 47, 50:34:0010607:1297","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",39.048839999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-10-08"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-463  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Малое Карасёво, 50:34:0040410:121","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-463  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Малое Карасёво, 50:34:0040410:121","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",57.067410000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-10-08"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-94988(213052) от 10.08.2023  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломна, д. Подмалинки, 50:34:0050445:464","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-23-302-94988(213052) от 10.08.2023  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломна, д. Подмалинки, 50:34:0050445:464","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",133.15731,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-10-08"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 39 ВЛИ-0,4 кВ ТП-261   ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Борисовское, 50:34:0050507:223","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 39 ВЛИ-0,4 кВ ТП-261   ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, д. Борисовское, 50:34:0050507:223","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",133.15731,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-10-08"]
["справочный","Строительство КВЛ-0,4 кВ от оп. 12 МТП-139   ПС \"Боровое\" № 602, МО, Ногинский р-н, с/п Буньковское, д. Большое Буньково, ул. Рабочая, д. 15, 50:16:0402003:924","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КВЛ-0,4 кВ от оп. 12 МТП-139   ПС \"Боровое\" № 602, МО, Ногинский р-н, с/п Буньковское, д. Большое Буньково, ул. Рабочая, д. 15, 50:16:0402003:924","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",226.69051999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-07-31"]
[2853,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 362р от 02.04.2024 Балашихинский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5813.7643699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5811,null,"0",null,5811,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6973.2,null,32413675873,"https://lot-online.ru","2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-10-25"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-20, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Балашиха\" № 5, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 50:15:0040603:658","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-20, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Балашиха\" № 5, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 50:15:0040603:658","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4576.2597100000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-10-25"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0030101:2421","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, г. Щёлково, 50:14:0030101:2421","Восточные электрические сети","ССР",317.29293999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-07-31"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у, 50:14:0030122:763","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у, 50:14:0030122:763","Восточные электрические сети","ССР",621.91130999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-07-31"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щёлковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1855","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щёлковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1855","Восточные электрические сети","ССР",617.21172000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-07-31"]
[2856,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 388 от 18.04.2024 Орехово-Зуевский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2303.6051200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РЭС\"",2292.0871000000002,null,"0",null,2292.0871000000002,"ООО \"РЭС\"",2750.50452,null,32413675686,"https://lot-online.ru","2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-07-31"]
["справочный","Строительство МТП-250/10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, установленной в существующий пролёт опор 68-69 ВЛ-10 кВ ТП-1109-АСП-8041 Ф-1/821, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Гребчиха\" № 821, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, севернее с. Красное, уч. 54, 50:24:0060711:99","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-250/10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, установленной в существующий пролёт опор 68-69 ВЛ-10 кВ ТП-1109-АСП-8041 Ф-1/821, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Гребчиха\" № 821, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, севернее с. Красное, уч. 54, 50:24:0060711:99","Восточные электрические сети","ССР",767.95126000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-07-31"]
["справочный","Строительство КТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 отп. на КТП-7 фид. 104/602, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Боровое\" № 602, МО, г. Павловский Посад, д. Кузнецы, 50:17:0020122:316","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 отп. на КТП-7 фид. 104/602, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Боровое\" № 602, МО, г. Павловский Посад, д. Кузнецы, 50:17:0020122:316","Восточные электрические сети","ССР",1108.04144,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-04","2024-06-05","2024-06-11","2024-06-13",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-02","2024-07-01","2024-07-02","2024-07-31"]
[2861,"Реконструкция 16КЛ-10кВ в коллекторе Бородинский, в т.ч. ПИР: г.Москва, набережная Тараса Шевченко (2,12 км)","L_I-248823","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 16КЛ-10кВ в коллекторе «Бородинский», в т.ч. ПИР: г.Москва, набережная Тараса Шевченко","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",9845.9417400000002,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",9836.0957999999991,null,"1",9836.0957999999991,9836.0957999999991,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",11803.31496,null,32413678359,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-05","2024-06-13","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-02","2024-07-15","2024-07-02","2024-12-31"]
[2865,"Модернизация ПС-110 кВ № 827 «Городок» с оснащением инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО), в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, ул. Карповская вл. 106 (2 616 п.м.; 20 шт.(прочие))","N_I-288527","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 827 «Городок» с оснащением инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО), в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, ул. Карповская вл. 106 (2 616 п.м.; 20 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",2605.3573500000002,"ВЗ","ОЗП ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНОЭЙР\"",2579.3029999999999,null,"0",null,2579.3029999999999,"ООО \"ТЕХНОЭЙР\"",3095.1635999999999,null,32413673748,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-04","2024-06-17","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-22","2024-07-15","2024-07-22","2024-07-15","2024-12-15"]
[2866,"Модернизация комплексов телемеханики на ПС-110 кВ №172 \"Тимохово\" с установкой узлов технологической сети передачи данных (ТСПД) (11 050 п.м.; 48 шт.(прочие))","N_I-292302","2030","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС-110 кВ №172 \"Тимохово\" с установкой узлов технологической сети передачи данных (ТСПД) (11 050 п.м.; 48 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1671.53008,"ВЗ","ОЗП","2","2","ООО \"СИБ МИР\"",1671.53008,null,"0",null,1671.53008,"ООО \"СИБ МИР\"",2005.8361,null,32413683761,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-06","2024-06-20","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-08-02","2024-07-17","2024-08-02","2024-07-17","2024-10-30"]
["справочный","Модернизация ЗТП-10 кВ №-3084, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР,Шаховской район, МО, д.Муриково (7 шт.(РУ))","J_I-221635","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ТП-10 кВ №3084, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР, МО, Шаховской район, МО, д.Муриково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17339.04882,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-05-31","2024-06-05","2024-06-13","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-09","2024-07-16","2024-07-09","2024-12-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1800 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и заменой РУ-0,4 кВ, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, д. Починки Ю8-24-302-205335(263748)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1800 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и заменой РУ-0,4 кВ, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, д. Починки Ю8-24-302-205335(263748)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1329.81441,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-07","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-07-05","2024-06-24","2024-07-05","2024-11-06"]
["справочный","Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №105 с заменой тр-ра Т1 250 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с. Никоновское Ю8-24-302-205376(260168)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №105 с заменой тр-ра Т1 250 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с. Никоновское Ю8-24-302-205376(260168)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1329.81441,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-07-05","2024-06-24","2024-07-05","2024-11-03"]
[2873,"Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №109 \"Юсупово\", КРН-6 кВ, ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Чулковское, д. Редькино, ул. Крылатая, уч. №1,3 Ю8-24-303-204196(234896)","I-322449","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №109 \"Юсупово\", КРН-6 кВ, ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Чулковское, д. Редькино, ул. Крылатая, уч. №1,3 Ю8-24-303-204196(234896)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2148.2543099999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2136.4389099999999,null,"0",null,2136.4389099999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2563.72669,16.023291812500002,32413688405,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-06-28","2024-06-24","2024-06-28","2025-05-14"]
[2878,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Химкинскому району распоряжение №167р от 06.02.2024 (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",6618.5565100000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ\"",6618.5565100000003,null,"0",null,6618.5565100000003,"ООО \"ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ\"",7942.2678100000003,null,32413683706,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-09","2024-07-16","2024-07-09","2025-01-22"]
[2880,"Строительство ЛЭП-10 кВ ф.6, ф.3 с ПС №454 \"Расторгуево\", ЛЭП-10 кВ от яч.209, яч.509 ПС №859 \"Бутово\" до сек.1,2 РТП-38, ЛЭП-10 кВ от яч.108, яч.207 ПС №859 \"Бутово\" до сек.1,2 РП-37, ЛЭП-10 кВ от сек.1,2 РП-39 до сек.1,2 КРН-89 (взамен сущ.), ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-47232(715219) (15,32 км; 12 шт.(реклоузер); 160 п.м.)","N_I-294482","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ ф.6, ф.3 с ПС №454 \"Расторгуево\", ЛЭП-10 кВ от яч.209, яч.509 ПС №859 \"Бутово\" до сек.1,2 РТП-38, ЛЭП-10 кВ от яч.108, яч.207 ПС №859 \"Бутово\" до сек.1,2 РП-37, ЛЭП-10 кВ от сек.1,2 РП-39 до сек.1,2 КРН-89 (взамен сущ.), ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-47232(715219) (15,32 км; 12 шт.(реклоузер); 160 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",225928.50427,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",225250.71875999999,null,"1",225250.71875999999,225250.71875999999,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",270300.86251000001,null,32413683665,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-22","2024-07-05","2024-07-22","2024-07-05","2024-12-31"]
[2884,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №317 от 08.02.2024 Серпуховского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2205.48792,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",2194.0193899999999,null,"0",null,2194.0193899999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2632.8232699999999,0,32413688362,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-19",null,"2024-07-19"]
[2885,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО"," Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №567 от 29.02.2024 Ступинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2158.89536,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2148.1008299999999,null,"0",null,2148.1008299999999,"ООО \"ВСС\"",2577.721,85.924033333333327,32413687881,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-19","2024-06-28","2024-07-19","2024-06-28","2024-08-27"]
["справочный","Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1465 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №580 \"Яганово тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Дорки, ул. Заречная, уч. 5в Ю8-24-302-196555(163603)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1465 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №580 \"Яганово тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Дорки, ул. Заречная, уч. 5в Ю8-24-302-196555(163603)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1143.1944699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-19","2024-06-28","2024-07-19","2024-06-28","2024-08-27"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (на уч. от оп. №22 до оп. №27/1) от РУ-0,4 кВ БМКТП-122, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Хатунь, ул. Лесная, з/у 10 Ю8-24-303-197688(177604)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (на уч. от оп. №22 до оп. №27/1) от РУ-0,4 кВ БМКТП-122, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Хатунь, ул. Лесная, з/у 10 Ю8-24-303-197688(177604)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",515.38761,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-07","2024-06-17","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-19","2024-07-10","2024-07-19","2024-07-10","2024-09-05"]
[2890,"Реконструкция ПРВТ-6 кВ №682 с заменой на КРН-6 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 до оп. 11, от оп.7 до оп. 19 ВЛ-0,4 кВ ТП-459 (с заменой вводов), ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Кузьмино-Фильчаково д, Луговая ул Ю8-24-303-200623(202223)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ПРВТ-6 кВ №682 с заменой на КРН-6 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 до оп. 11, от оп.7 до оп. 19 ВЛ-0,4 кВ ТП-459 (с заменой вводов), ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Кузьмино-Фильчаково д, Луговая ул Ю8-24-303-200623(202223)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3506.3974199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",3471.3333299999999,null,"0",null,3471.3333299999999,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",4165.6000000000004,0,32413687832,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-19",null,"2024-07-19"]
[2892,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №756 \"Головлинка\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не д. Соколова Пустынь, СНТ \"Автомобилист\" Ю8-24-302-205044(244494)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №756 \"Головлинка\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не д. Соколова Пустынь, СНТ \"Автомобилист\" Ю8-24-302-205044(244494)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",930.59802000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",925.94500000000005,null,"0",null,925.94500000000005,"ООО \"ВСС\"",1111.134,null,32413687801,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-07","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-07-05","2024-06-24","2024-07-05","2024-10-27"]
[2895,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №605 \"Бронницы\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Татаринцево, участок № 105 колхоза \"Борец\" Ю8-24-302-204480(247578)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №605 \"Бронницы\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Татаринцево, участок № 105 колхоза \"Борец\" Ю8-24-302-204480(247578)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",4132.2598600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",4090.9372600000002,null,"0",null,4090.9372600000002,"ООО \"ГАЛИОН\"",4909.1247100000001,0,32413688011,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-07","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-12",null,"2024-07-12"]
[2900,"Реконструкция ТП-63-10/0,4 кВ №449 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, сп Кузнецовское, СНТ \"Стрела\", участок №49 Ю8-24-302-205287(246623)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-63-10/0,4 кВ №449 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, сп Кузнецовское, СНТ \"Стрела\", участок №49 Ю8-24-302-205287(246623)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1085.60268,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГАЛИОН\"",1074.74666,null,"0",null,1074.74666,"ООО \"ГАЛИОН\"",1289.6959899999999,null,32413688395,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-07","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-07-11","2024-06-24","2024-07-11","2024-11-03"]
[2904,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.\"Акуловский с ТП-266\", ПС №807 \"Калугино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Акулово д Ю8-23-302-191401(419066)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.\"Акуловский с ТП-266\", ПС №807 \"Калугино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Акулово д Ю8-23-302-191401(419066)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1586.17813,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",1573.80594,null,"0",null,1573.80594,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1888.5671299999999,null,32413688365,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-07","2024-06-17","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-07-03","2024-06-24","2024-07-03","2024-09-29"]
[2905,"Реконструкция КТП-63-6/0,4 кВ №740 с заменой на БМКТП-250-6/0,4 кВ; реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-740 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, с/т \"Витамин\", д. 56 Ю8-24-302-205498(254946)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-63-6/0,4 кВ №740 с заменой на БМКТП-250-6/0,4 кВ; реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-740 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, с/т \"Витамин\", д. 56 Ю8-24-302-205498(254946)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2275.87354,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ПРОГРЕСС\"",2255.39066,null,"0",null,2255.39066,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2706.4687899999999,null,32413687799,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-07","2024-06-13","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-06-24","2024-07-01","2024-06-24","2024-07-01","2024-11-06"]
[2908,"Строительство ТП-6/0,4 кВ 2х1000 кВА, КРУН-6кВ, 2КЛ-6кВ от сооружаемой ТП-6/0,4 кВ до врезки в КЛ-6 кВ ф.8 ПС Щербинка, ВЛ-6кВ от опоры ф.1 ПС Знаменская до сооружаемой КРУН-6 кВ, КЛ-6кВ от сооружаемой КРУН-6 кВ до ТП-6/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, г. Щербинка, Бутовский туп, д.1.","M_I-274205","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ 2х1000 кВА, КРУН-6кВ, 2КЛ-6кВ от сооружаемой ТП-6/0,4 кВ до врезки в КЛ-6 кВ ф.8 ПС Щербинка, ВЛ-6кВ от опоры ф.1 ПС Знаменская до сооружаемой КРУН-6 кВ, КЛ-6кВ от сооружаемой КРУН-6 кВ до ТП-6/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, г. Щербинка, Бутовский туп, д.1.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",13186.648660000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",13133.90207,null,"0",null,13133.90207,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",15760.682479999999,null,32413688360,"https://lot-online.ru","2024-06-05","2024-06-07","2024-06-17","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-09","2024-07-16","2024-07-09","2025-09-25"]
[2913,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15927 до ближайшей стены здания, в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сафоновская, д.13","I-321793","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование  по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15927 до ближайшей стены здания, в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сафоновская, д.13","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",8376.3605100000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",8367.9841500000002,null,"0",null,8367.9841500000002,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",10041.580980000001,null,32413687544,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-07","2024-06-17","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-22","2024-07-02","2024-07-22","2024-07-02","2024-09-30"]
[2916,"Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 936 \"Кудиново\" (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 25 шт.)  ПС \"Кудиново\" № 414, МО,  г/о Богородский, тер. СНТ \"Фабричка\", уч. 72, 50:16:0603022:2387","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 936 \"Кудиново\" (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 25 шт.)  ПС \"Кудиново\" № 414, МО,  г/о Богородский, тер. СНТ \"Фабричка\", уч. 72, 50:16:0603022:2387","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2098.5797200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2088.08682,null,"0",null,2088.08682,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2505.7041800000002,null,32413680404,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-24","2024-07-04","2024-07-24","2024-07-04","2024-11-02"]
[2918,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-506-ТП-320, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1833","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-506-ТП-320, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Фрязино\" № 206, МО,  Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1833","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1735.3703499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1733,null,"0",null,1733,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2079.6,null,32413680380,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-03","2024-07-04","2024-07-03","2024-07-04","2024-07-11"]
[2923,"Реконструкция СТП-492 с заменой на МТП-250кВА/10/0,4кВ с трансформатором 100 кВА.  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад , д. Евсеево, 50:17:0021713:788","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция СТП-492 с заменой на МТП-250кВА/10/0,4кВ с трансформатором 100 кВА.  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад , д. Евсеево, 50:17:0021713:788","Восточные электрические сети","ССР",530.44195000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЭС\"",527.78974000000005,null,"0",null,527.78974000000005,"ООО \"РЭС\"",633.34768999999994,null,32413680390,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-24","2024-07-04","2024-07-24","2024-07-04","2024-07-31"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж по дог. № В8-24-302-112571(219966) от 04.04.2024   ПС \"Горелово\" № 226, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, с. Ямкино, 50:16:0102015:2001","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж по дог. № В8-24-302-112571(219966) от 04.04.2024   ПС \"Горелово\" № 226, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, с. Ямкино, 50:16:0102015:2001","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",132.60796999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-17","2024-07-04","2024-07-24","2024-07-04","2024-09-04"]
["справочный","Строительство КТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 8 КРН-38-ТП-267, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Глебово\" № 223, МО, Ногинский р-н, с. Ямкино, 50:16:0103044:535","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 8 КРН-38-ТП-267, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Глебово\" № 223, МО, Ногинский р-н, с. Ямкино, 50:16:0103044:535","Восточные электрические сети","ССР",450.03568999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-17","2024-07-04","2024-07-24","2024-07-04","2024-07-31"]
["справочный","Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 фид. 1, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, 50:16:0604143:354","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 фид. 1, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, ул. Совхозная, 50:16:0604143:354","Восточные электрические сети","ССР",415.22705999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-17","2024-07-04","2024-07-24","2024-07-04","2024-07-31"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по длг № В8-24-302-109742(152842) от 04.03.2024  ПС \"Гуслица\" № 822, МО, г/о Павловский Посад, д. Пестово, 50:17:0031002:388","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по длг № В8-24-302-109742(152842) от 04.03.2024  ПС \"Гуслица\" № 822, МО, г/о Павловский Посад, д. Пестово, 50:17:0031002:388","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",477.26416999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-17","2024-07-04","2024-07-24","2024-07-04","2024-09-06"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 813 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), замена выкидки от ТП до оп. 1   ПС \"Федино\" № 590, МО, г/о Воскресенск, с. Константиново, тер. ТСН \"Солнечный берег\", д. 116,  50:29:0050304:191","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 813 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), замена выкидки от ТП до оп. 1   ПС \"Федино\" № 590, МО, г/о Воскресенск, с. Константиново, тер. ТСН \"Солнечный берег\", д. 116,  50:29:0050304:191","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1867.2772399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-17","2024-07-04","2024-07-24","2024-07-04","2024-10-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от ТП-1204  ПС \"Губино\" № 216, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-западнее д.Губино, СНТ \"Узоры\", уч. 56, 50:24:0050665:471","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от ТП-1204  ПС \"Губино\" № 216, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-западнее д.Губино, СНТ \"Узоры\", уч. 56, 50:24:0050665:471","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",824.99244999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-17","2024-07-04","2024-07-24","2024-07-04","2024-11-06"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 331 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам 1-13 от РУ-0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ на оп. 566 ВЛЗ-10 кВ фид. 27  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломенский, д. Мякинино, 50:34:0050406:418","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 331 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с  тр-ром 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам 1-13 от РУ-0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ на оп. 566 ВЛЗ-10 кВ фид. 27  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломенский, д. Мякинино, 50:34:0050406:418","Восточные электрические сети","ССР",983.78818999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-17","2024-07-04","2024-07-24","2024-07-04","2024-11-07"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 27 по опорам 144-155  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, с. Федосьино, 50:34:0050409:482","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 27 по опорам 144-155  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, с. Федосьино, 50:34:0050409:482","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3079.0452399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-17",null,null,null,null,"2024-07-17","2024-07-04","2024-07-24","2024-07-04","2024-11-07"]
[2931,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14736 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Новодмитровская, д.23, стр.9","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Дополнительное соглашение № 1 к договору строительного подряда № 285655/ПС-22 от «21» сентября 2022г. по выполнению комплекса ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14736 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Новодмитровская, д.23, стр.9","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",605.69253000000003,"ВЗ","ЕП",1,1,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",605.69253333333336,null,0,null,605.69253333333336,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",726.83104000000003,385.17692838323359,"Неэлектронная","Неэлектронная","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","5.7.3.4.","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"","ЦКК","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","2024-01-05","2024-12-04",null,"Выписка 010 от 03.06.24 (56): ЕП\nсрок аренды: 11 месяцев с 05.01.2024 до 04.12.2024"]
[2932,"Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,531 км; 30 027 п.м.; 6 шт.(прочие))","H_I-203886",2026,"ОН","Установление публичных сервитутов по Распоряжениям Департамента городского имущества города Москвы на земли, находящиеся в государственной собственности, для размещения кабельных линий электропередачи по титулу: «Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II» в отношении земельных участков ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Распоряжение",10254.694,"ВЗ","ЕП",1,1,"Департамент городского имущества города Москвы",10254.694,null,0,null,10254.694,"Департамент городского имущества города Москвы",10254.694,75.629657391887363,"Неэлектронная","Неэлектронная","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","5.7.3.12.","Департамент городского имущества города Москвы","ЦКК","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","2024-02-19","2073-02-19",null,"Выписка 015 от 03.06.24 (56): ЕП\nСервитуты устанавливаются сроком на 49 лет со дня издания распоряжений.\n\n"]
[2933,"Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 РТП-2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (Загруженные фидера 2022г) (2,284 км; 92 п.м.; 9 шт.(прочие))","M_I-272628",2028,"Услуги","Заключение договора с ОАО «РЖД» на оказание услуги по предоставлению технологических «окон» в графике движения поездов  по титулу: «Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 РТП-2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (Загруженные фидера 2022г)","ПАО \"Россети Московский регион\"","нормативный метод, на основании приложения 2 к  проекту договора",417.32803999999999,"ВЗ","ЕП",1,1,"Московская дирекция управления движением-структурное подразделение Центральной дирекции управления движением-филиала ОАО \"РЖД",417.32804166666671,null,0,null,417.32804166666671,"Московская дирекция управления движением-структурное подразделение Центральной дирекции управления движением-филиала ОАО \"РЖД",500.79365000000001,0,"Неэлектронная","Неэлектронная","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","2024-06-03","5.7.3.3.","Московская дирекция управления движением-структурное подразделение Центральной дирекции управления движением-филиала ОАО \"РЖД","ЦКК","2024-06-03","2024-06-03",null,"2024-06-03",null,null,null,"Выписка 009 от 03.06.24 (56): ЕП\n Период заключения договора – с момента подписания договора сторонами до 28 сентября 2024г. "]
[2934,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4885 до ближайшей границы участка Заявителя, расположенной со стороны ТП-6/0,4кВ №4885, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье","I-321908","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4885 до ближайшей границы участка Заявителя, расположенной со стороны ТП-6/0,4кВ №4885, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",921.63683000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",920.71519999999998,null,"0",null,920.71519999999998,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",1104.85824,null,32413701986,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-08","2024-07-20","2024-07-08","2024-09-30"]
[2935,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14563 до нов. ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленский б-р, влад.17, стр.6","Г","2024","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР,  материалы (1 этап)  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14563 до нов. ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленский б-р, влад.17, стр.6","Московские кабельные сети","ССР",3588.34,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",3480.6898000000001,null,"0",null,3480.6898000000001,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4176.8277600000001,null,32413702583,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-08","2024-07-20","2024-07-08","2024-07-31"]
[2936,"Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь сооруж. яч. в РУ-10 кВ ПС №174 \"Лыткарино\", СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР,  МО, г. Раменское, Нижнее Мячково д, к.н. 50:23:0040439:34 ИА-23-302-18203(392176)","I-316934","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь сооруж. яч. в РУ-10 кВ ПС №174 \"Лыткарино\", СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР,  МО, г. Раменское, Нижнее Мячково д, к.н. 50:23:0040439:34 ИА-23-302-18203(392176)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",69916.855939999994,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",69462.391669999997,null,"1",69462.391669999997,69462.391669999997,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",83354.87,null,32413693809,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-10","2024-06-18","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-26","2024-07-15","2024-07-26","2024-07-15","2025-12-28"]
[2937,"Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КВЛ-6 кВ РП-2020/2-ТП-4748-КТПП-4747, КЛ-0,4 кВ  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г.  Балашиха, Пуршево д, Новослободская ул, д.15","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КВЛ-6 кВ РП-2020/2-ТП-4748-КТПП-4747, КЛ-0,4 кВ  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г.  Балашиха, Пуршево д, Новослободская ул, д.15","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1154.4838400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1152,null,"0",null,1152,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1382.4,null,32413695201,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[2938,"Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (реклоузер), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ сооруж. по  дог. В8-24-302-113661(240124) от 23.04.2024, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"№ 652 Шульгино, МО, г/о Богородский, г. Старая Купавна, ул Советская, 50:16:0603043:623","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (реклоузер), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ сооруж. по  дог. В8-24-302-113661(240124) от 23.04.2024, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"№ 652 Шульгино, МО, г/о Богородский, г. Старая Купавна, ул Советская, 50:16:0603043:623","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3080.1319400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3064.73128,null,"0",null,3064.73128,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3677.6775400000001,null,32413695192,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[2939,"Строительство МТП-160кВА/10/0,4кВ, СП-10 кВ (реклоузер), ВЛЗ-10 кВ от оп. 18 ВЛ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф105/626, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:917","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160кВА/10/0,4кВ, СП-10 кВ (реклоузер), ВЛЗ-10 кВ от оп. 18 ВЛ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф105/626, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:917","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",926.14428999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",921.51355999999998,null,"0",null,921.51355999999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1105.81627,null,32413695195,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[2940,"Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ в II секции ЗТП-603  ПС \"Тепличная\" № 792, МО, г. Егорьевск, д. Бузята,  46Н02084","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ в II секции ЗТП-603  ПС \"Тепличная\" № 792, МО, г. Егорьевск, д. Бузята,  46Н02084","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3080.1319400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",3065,null,"0",null,3065,"ООО \"ФАБИ\"",3678,null,32413695210,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[2941,"Реконструкция ЗТП-250 10/0,4кВ  № 200  (замена на тр-ра на 400 кВА), ПС \"Тепличная\" № 792, МО, г. Егорьевск, д. Бузята,  46Н02084","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-250 10/0,4кВ  № 200  (замена на тр-ра на 400 кВА),   ПС \"Тепличная\" № 792, МО, г. Егорьевск, д. Бузята,  46Н02084","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",575.77251000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",573,null,"0",null,573,"ООО \"ФАБИ\"",687.6,null,32413695208,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[2942,"Строительство КТП-160/10/0,4кВ,  РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 262-26, КЛ-0,38 кВ  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, г.  Воскресенск, рп им. Цюрупы, ул.  Центральная","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160/10/0,4кВ,  РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 262-26, КЛ-0,38 кВ  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, г.  Воскресенск, рп им. Цюрупы, ул.  Центральная","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2651.1539499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2638,null,"0",null,2638,"ООО \"ФАБИ\"",3165.6,null,32413695219,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[2943,"Строительство КТП-160/10/0,4кВ,  РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ  от ВЛ-10 кВ фид. \"РПС\",  КЛ-0,4 кВ  ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО, г. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Коммунистическая","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160/10/0,4кВ,  РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ  от ВЛ-10 кВ фид. \"РПС\",  КЛ-0,4 кВ  ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО, г. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Коммунистическая","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1910.1518599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1901,null,"0",null,1901,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2281.1999999999998,null,32413695198,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[2944,"Реконструкция КТП-250 6/0,4кВ  № 77  (замена на тр-ра на 400 кВА)  ПС \"Голубино\" № 225, МО, г.  Черноголовка, ул. Полевая,  д. 41","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250 6/0,4кВ  № 77  (замена на тр-ра на 400 кВА)  ПС \"Голубино\" № 225, МО, г.  Черноголовка, ул. Полевая,  д. 41","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",586.64161999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",583.70840999999996,null,"0",null,583.70840999999996,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",700.45009000000005,null,32413695191,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[2945,"Строительство КТПП-160/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ врезка в КЛ -10кВ Ф-109 ПС-85 до РП1012, КЛ-0,4 кВ  ПС \"Куровская\" № 85, МО, г.  Куровское, г.  Орехово-Зуево, ул. Совхозная","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-160/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ врезка в КЛ -10кВ Ф-109 ПС-85 до РП1012, КЛ-0,4 кВ  ПС \"Куровская\" № 85, МО, г.  Куровское, г.  Орехово-Зуево, ул. Совхозная","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2050.97478,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2040.7199000000001,null,"0",null,2040.7199000000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2448.8638799999999,null,32413695213,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[2946,"Строительство КТП-160/10/0,4кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. \"Белоомут\" КЛ-0,4 кВ,  ПС \"Белоомут\" № 360, МО,  г.  Луховицы,рп Белоомут, Советская площадь, строение 15а","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160/10/0,4кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. \"Белоомут\" КЛ-0,4 кВ,  ПС \"Белоомут\" № 360, МО,  г.  Луховицы,рп Белоомут, Советская площадь, строение 15а","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1541.5164,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1534,null,"0",null,1534,"ООО \"ФАБИ\"",1840.8,null,32413695216,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-18","2024-06-19",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-08","2024-07-15","2024-07-08","2024-07-25"]
[2947,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП № 28399, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 28399 - ТП № 28402, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Павла Корчагина, влад.7 (0,8 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 шт.(прочие))","N_I-298894","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы(2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП № 28399, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 28399 - ТП № 28402, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Павла Корчагина, влад.7","Московские кабельные сети","ССР",1163.6031800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ИК МРЭС\"",1162.43958,null,"0",null,1162.43958,"ООО \"ИК МРЭС\"",1394.9275,null,32413702349,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-09","2024-07-20","2024-07-09","2024-07-31"]
[2948,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15491 до ВРЩ-0,4кВ № 136764 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, влад.28, корп.5","I-321901","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15491 до ВРЩ-0,4кВ № 136764 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, влад.28, корп.5","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",923.40034000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",909.54933000000005,null,"0",null,909.54933000000005,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",1091.4592,null,32413702010,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-08","2024-07-20","2024-07-08","2025-01-31"]
[2949,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 20933 до ВРЩ-0,4 кВ № 91979, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.9/12, стр.1,2,3","N_I-305711","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 20933 до ВРЩ-0,4 кВ № 91979, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.9/12, стр.1,2,3","Московские кабельные сети","ССР",4926.60671,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭСК ГРУПП\"",4921.6800999999996,null,"0",null,4921.6800999999996,"ООО \"ЭСК ГРУПП\"",5906.0161200000002,null,32413702168,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-08","2024-07-06","2024-07-08","2024-07-31"]
[2950,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 21344, 2РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21344 – ТП-10/0,4кВ № 20302, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, з/у 16/3 (1,26 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 2 шт.(прочие))","N_I-302166","2024","МТРиО;\nПНР","Выполнение  ПНР, материалы(2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 21344, 2РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21344 - ТП- 10/0,4кВ № 20302, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, з/у 16/3","Московские кабельные сети","ССР",1013.365,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1012.35164,null,"0",null,1012.35164,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1214.82197,null,32413702187,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-08","2024-07-06","2024-07-08","2024-07-31"]
[2951,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24875 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.15","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24875 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.15","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11343.57374,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",11332.230170000001,null,"0",null,11332.230170000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",13598.6762,null,32413702946,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-13","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-09","2024-07-05","2024-07-09","2025-05-31"]
[2952,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19613 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, дорога в Совхоз им. 1 Мая","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19613 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, дорога в Совхоз им. 1 Мая","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",13853.41705,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",13846.49034,null,"0",null,13846.49034,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",16615.788410000001,null,32413699190,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-03","2024-07-05","2024-07-03","2025-12-31"]
[2953,"Строительство РТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч.504,812 ПС 536 до РТП, 4КЛ-10кВ от вр. 2КЛ-10кВ напр.ТП № 24444 - ТП № 29827 до РТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д.23, стр.34","M_I-257823","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч.504,812 ПС 536 до РТП, 4КЛ-10кВ от вр. 2КЛ-10кВ напр.ТП № 24444 - ТП № 29827 до РТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д.23, стр.34","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",51489.909540000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",51412.674679999996,null,"1",51412.674679999996,51412.674679999996,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",61695.209620000001,null,32413699192,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-22","2024-07-12","2024-07-22","2024-07-12","2024-07-31"]
[2954,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15526 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Местный пр-зд","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15526 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Местный пр-зд","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",15895.83265,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",15879.936820000001,null,"0",null,15879.936820000001,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",19055.924180000002,null,32413699195,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-19","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-03","2024-07-05","2024-07-03","2025-12-31"]
[2955,"Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 26134 до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 27917 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 29949 А,Б, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, 5-й Лучевой просек, д.5А, стр.4","M_I-273308","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы,оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 26134 до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 27917 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 29949 А,Б, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, 5-й Лучевой просек, д.5А, стр.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",28854.46947,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО\"СМК\"",28825.615000000002,null,"1",28825.615000000002,28825.615000000002,"ООО\"СМК\"",34590.737999999998,null,32413699196,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-11","2024-06-19","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-22","2024-07-10","2024-07-22","2024-07-10","2024-07-31"]
[2956,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28782 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 40км+845","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование  по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28782 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 40км+845","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6125.9300800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",6034.0411299999996,null,"0",null,6034.0411299999996,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",7240.8493600000002,null,32413703011,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-13","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-08","2024-07-05","2024-07-08","2025-12-31"]
[2957,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22449 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублевское ш.","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22449 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублевское ш.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",8455.7726999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",8328.9361100000006,null,"0",null,8328.9361100000006,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",9994.7233300000007,null,32413703132,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-13","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-08","2024-07-05","2024-07-08","2025-12-31"]
[2958,"Строительство БКТП-2х1250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от яч. 11 РУ-10 кВ до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП с заходом в РУ-10 кВ СП-10 кВ, с установкой СП-10 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. п. Новопетровское, д. Деньково, 50:08:0000000:166633","N_I-281870","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство БКТП-2х1250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от яч. 11 РУ-10 кВ до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП с заходом в РУ-10 кВ СП-10 кВ, с установкой СП-10 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. п. Новопетровское, д. Деньково, 50:08:0000000:166633","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",26670.236639999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",26536.885460000001,null,"1",26536.885460000001,26536.885460000001,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",31844.262549999999,null,32413693814,"https://lot-online.ru","2024-06-11","2024-06-10","2024-06-18","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-12","2024-07-23","2024-07-12","2024-12-30"]
[2959,"Реконструкция ВЛ-10кВ Л-3 РТП № 9 , путем замены на КЛ 10 кВ, в т.ч ПИР, г.Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка,ЖК«Скандинавия» (4,718 км; 5 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие))","M_I-268853","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ Л-3 РТП № 9 путем замены на КЛ-10 кВ 10 кВ от КРУН № 1 до РТП № 9, КЛ-10 кВ от КРУН № 2 до сущ. опоры № 15, КЛ-10 кВ от КРУН № 1 до КРУН № 2, ВЛ-10 кВ от КРУН 10 кВ № 1, ВЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ № 2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, 2КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч ПИР, г.Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ЖК«Скандинавия»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",23122.299920000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",23006.688419999999,null,"1",23006.688419999999,23006.688419999999,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",27608.026099999999,null,32413693875,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-10","2024-06-18","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-12","2024-07-16","2024-07-12","2024-07-31"]
[2960,"Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. мощностью 160кВА, КЛ-10кВ от существующей линейной ячейки в РУ-10кВ БКТП №439 до РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №нов. сооружаемой по п.10.1.1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 35Б/2, : 77:17:0120114:26815","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. мощностью 160кВА, КЛ-10кВ от существующей линейной ячейки в РУ-10кВ БКТП №439 до РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №нов. сооружаемой по п.10.1.1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 35Б/2, : 77:17:0120114:26815","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",12088.84275,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СК СИСТЕМА\"",12076.753909999999,null,"0",null,12076.753909999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",14492.10469,null,32413693878,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-10","2024-06-18","2024-06-21",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-10","2024-06-28","2024-07-10","2024-07-12"]
[2961,"Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 15 ПС-110/10/6 кВ № 160 \"Перемилово\", КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, 2КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 4 ПС-110/35/6 кВ № 127 \"Яхрома\", КРУН-6 кВ, 2РЛР-6 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Рабочая, д. 45 (0,4 МВА; 1,85 км; 1 шт.(РУ); 250 п.м.; 4 шт.(прочие))","O_I-312946","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 15 ПС-110/10/6 кВ № 160 \"Перемилово\", КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, 2КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 4 ПС-110/35/6 кВ № 127 \"Яхрома\", КРУН-6 кВ, 2РЛР-6 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Рабочая, д. 45","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11748.15192,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",11746,null,"0",null,11746,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",14095.2,null,32413696190,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-26","2024-07-16","2024-07-26","2024-07-16","2024-12-14"]
[2962,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-252-РТП-77 аб. ПС №444 \"Бутаково\", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр. Новогорск, ОАО ПО Новогорск","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от от врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-252-РТП-77 аб. ПС №444 \"Бутаково\", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр. Новогорск, ОАО ПО Новогорск","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8093.0113700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",8044.4533099999999,null,"0",null,8044.4533099999999,"ООО \"ЭНКОМ\"",9653.3439699999999,null,32413696198,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-15","2024-06-28","2024-07-15","2024-07-31"]
[2963,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну (Приказ №1498 от 07.05.2024) (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",5881.42724,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5879,null,"0",null,5879,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7054.8,null,32413696569,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-10-25"]
["справочный","Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф.2 ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, 2-я Левонабережная ул.","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф.2 ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, 2-я Левонабережная ул.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",3646.5991800000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-10-25"]
["справочный","Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 от ТП-10кВ №119 до ТП-10/0,4кВ №3111,ПС №160 \"Перемилово\", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, 2-я Левонабережная ул.","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 от ТП-10кВ №119 до ТП-10/0,4кВ №3111,ПС №160 \"Перемилово\", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, 2-я Левонабережная ул.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",2234.8280599999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-10-25"]
[2964,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №637 \"Тютчево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №637 \"Тютчево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11702.52831,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ГОЛЬФСТРИМ\"",11632.313,null,"0",null,11632.313,"ООО \"ГОЛЬФСТРИМ\"",13958.775600000001,null,32413696756,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-23","2024-07-10","2024-07-23","2024-07-10","2024-11-06"]
[2965,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну (Приказа №1525 от 14.05.2024) (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",15473.537899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",15471.2,null,"0",null,15471.2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",18565.439999999999,null,32413696761,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-07-15"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 4 от оп. 1 до оп. 5 ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костинское с/п, д.Андрейково, д.2","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 4 от оп. 1 до оп. 5 ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костинское с/п, д.Андрейково, д.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",14031.7045,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-07-15"]
["справочный","Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 4 ПС №717 \"Мелихово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костинское с/п, д.Андрейково, д.2","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 4 ПС №717 \"Мелихово\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костинское с/п, д.Андрейково, д.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1441.8334,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-06-28","2024-07-12","2024-06-28","2024-07-12","2024-07-15"]
[2966,"Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 2 ПС №95 \"Базарово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛДР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Подосинки","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 2 ПС №95 \"Базарово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛДР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Подосинки","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",5386.3057799999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5384,null,"0",null,5384,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6460.8,null,32413702665,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-12","2024-07-20","2024-07-12","2024-09-09"]
[2967,"Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-55-АСП Покров ПС №181 \"Клин\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Покров","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-55-АСП Покров ПС №181 \"Клин\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Покров","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",4800.4720699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",4764.4685200000004,null,"0",null,4764.4685200000004,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",5717.36222,null,32413702660,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-11","2024-07-20","2024-07-11","2024-09-09"]
[2968,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Мытищинскому району по Распоряжению №458р от 03.05.2024 (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",21829.655409999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",21785.9961,null,"0",null,21785.9961,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",26143.195319999999,null,32413696837,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2026-03-13"]
["справочный","Модернизация РП-10 кВ № 1937 с установкой по одной ячейке на 1 и 2 с.ш., ПС-220/6/ кВ № 18 \"Бабушкин\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, п. Нагорное","I-321415","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 1937 с установкой по одной ячейке на 1 и 2 с.ш., ПС-220/6/ кВ № 18 \"Бабушкин\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, п. Нагорное","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",2742.82449,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2026-03-13"]
["справочный","Строительство БКТП-10/0,4 с установкой трансформаторов 2х1250кВ, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РП-10 кВ № 1937 до сооруж. БКТП-10/0,4кВ, установка приборов учета, ПС-220/6/ кВ № 18 \"Бабушкин\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, п. Нагорное","I-321414","2026","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 с установкой трансформаторов 2х1250кВ, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РП-10 кВ № 1937 до сооруж. БКТП-10/0,4кВ, установка приборов учета, ПС-220/6/ кВ № 18 \"Бабушкин\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, п. Нагорное","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",19086.83092,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-06-11","2024-06-21","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2026-03-13"]
[2969,"Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-55-АСП Покров ПС №181 \"Клин\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи дер. Покров","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. РП-55-АСП Покров ПС №181 \"Клин\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи дер. Покров","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",5053.6825200000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",5015.7799000000005,null,"0",null,5015.7799000000005,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",6018.93588,null,32413702662,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-11","2024-07-20","2024-07-11","2024-09-09"]
[2970,"Строительство ТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ10 кВ направлением ТП № 20345-ТП № 24643 ТЭЦ-27, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагороное","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ10 кВ направлением ТП № 20345-ТП № 24643 ТЭЦ-27, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагороное","Северные электрические сети","ССР",5622.29,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",5611.0454200000004,null,"0",null,5611.0454200000004,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",6733.2545,null,32413702657,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-08","2024-07-01","2024-07-08","2024-07-31"]
[2971,"Строительство МТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф.1 ПС №585 \"Дмитров\", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ближнево, СНТ \"Поляна\"","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф.1 ПС №585 \"Дмитров\", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ближнево, СНТ \"Поляна\"","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1288.93308,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1286.5,null,"0",null,1286.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1543.8,null,32413702638,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-12","2024-07-05","2024-07-12","2024-07-31"]
[2972,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №382, ПС №146 \"Венцы\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Горбово, уч.13","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №382, ПС №146 \"Венцы\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Горбово, уч.13","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",899.64308000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",895.14485999999999,null,"0",null,895.14485999999999,"ООО \"ЭМПИН\"",1074.17383,null,32413702652,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-11","2024-07-20","2024-07-11","2024-11-08"]
[2973,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну (Приказ № 1674 от 22.05.2024) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1689.77044,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1687.5,null,"0",null,1687.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2025,null,32413702630,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-12","2024-07-20","2024-07-12","2024-09-06"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4155, ПС №207 \"Ветрово\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4155, ПС №207 \"Ветрово\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",829.14760999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-12","2024-07-20","2024-07-12","2024-09-06"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4155 (замена ТП и трансформатора на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №207 \"Ветрово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4155 (замена ТП и трансформатора на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №207 \"Ветрово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",860.62283000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-12","2024-07-20","2024-07-12","2024-09-06"]
[2974,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3783, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3783, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",579.78953000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",577.5,null,"0",null,577.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",693,null,32413702634,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-12","2024-07-20","2024-07-12","2024-09-09"]
[2975,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1045, ПС №99 \"Водники\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки, ул.Загородная, д.27","Г","2025","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1045, ПС №99 \"Водники\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки, ул.Загородная, д.27","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",421.66511000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",419.55678,null,"0",null,419.55678,"ООО \"ЭМПИН\"",503.46814000000001,0,32413702625,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20",null,"2024-07-20"]
[2976,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 16726, ТЭЦ-27, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/о Сгонниковский, д. Вешки, уч. 26","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 16726, ТЭЦ-27, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/о Сгонниковский, д. Вешки, уч. 26","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",737.91395,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",734.22438,null,"0",null,734.22438,"ООО \"ЭМПИН\"",881.06925999999999,0,32413702623,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20",null,"2024-07-20"]
[2977,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от РЛР на ВЛЗ-6 кВ КРУН750/7-КТП835 ПС №95 \"Базарово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, северо-восточнее д. Голенищево, уч. № 1","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от РЛР на ВЛЗ-6 кВ КРУН750/7-КТП835 ПС №95 \"Базарово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, северо-восточнее д. Голенищево, уч. № 1","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2751.7719400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",2738.0130800000002,null,"0",null,2738.0130800000002,"ООО \"ЭМПИН\"",3285.6156999999998,0,32413702619,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20",null,"2024-07-20"]
[2978," Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 1378 ПС №391 \"Подсосино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 1378 ПС №391 \"Подсосино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",793.83879000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",789.86959999999999,null,"0",null,789.86959999999999,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",947.84352000000001,null,32413702615,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-08","2024-07-20","2024-07-08","2024-09-09"]
[2979,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-174728(281397) от 16.05.2024), ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Покров","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-174728(281397) от 16.05.2024), ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Покров","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",632.49766999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",627.75392999999997,null,"0",null,627.75392999999997,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",753.30471999999997,null,32413702599,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-20","2024-07-11","2024-07-20","2024-07-11","2024-09-09"]
[2980,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Распоряжения № 469р от 14.05.2024г. Волоколамского, Лотошинского и Шаховского р-нов, (6 объектов)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",86886.843269999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",86174.37083,null,"1",86174.37083,86174.37083,"ООО \"ВСС\"",103409.245,null,32413708836,"https://lot-online.ru","2024-06-06","2024-06-14","2024-06-21","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-15","2024-07-16","2024-07-15","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ЗТП-10 кВ №1395, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район, н.п.Нелидово","J_I-221711","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЗТП-10 кВ №1395, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район, н.п.Нелидово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",15179.82286,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-14","2024-06-21","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-15","2024-07-16","2024-07-15","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ЗТП-10 кВ №3097, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР, МО, Шаховской район, д.Аксаково","J_I-221708","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЗТП-10 кВ №3097, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР, МО, Шаховской район, д.Аксаково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",14425.181759999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-14","2024-06-21","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-15","2024-07-16","2024-07-15","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ЗТП-10 кВ №2052, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район, д.Вяхерево ","J_I-221652","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЗТП-10 кВ №2052, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район, д.Вяхерево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",13746.50562,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-14","2024-06-21","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-15","2024-07-16","2024-07-15","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ЗТП-10 кВ №1033, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,МО, Волоколамский район, н.п.Иванцево","J_I-221713","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЗТП-10 кВ №1033, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,МО, Волоколамский район, н.п.Иванцево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",13395.21516,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-14","2024-06-21","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-15","2024-07-16","2024-07-15","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ЗТП-10 кВ №1163, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Волоколамский район, МО, н.п.Владычино","J_I-221642","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЗТП-10 кВ №1163, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Волоколамский район, МО, н.п.Владычино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",13030.5095,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-14","2024-06-21","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-15","2024-07-16","2024-07-15","2024-12-30"]
["справочный","Модернизация ЗТП-10 кВ №1216, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район,н.п.Ефимьево","J_I-221646","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ЗТП-10 кВ №1216, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район,н.п.Ефимьево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17109.608370000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-06","2024-06-14","2024-06-21","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-15","2024-07-16","2024-07-15","2024-12-30"]
[2981,"Строительство ПС-220/20 кВ Красная с установкой трансформаторов 2х100 МВА, с сооружением кабельных заходов КВЛ-220 кВ Встреча – Красная, КВЛ-220 кВ Лесная – Красная, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, д. Красная Пахра","N_I-310582",2025,"Услуги","Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: \"Строительство ПС-220/20 кВ Красная с установкой трансформаторов 2х100 МВА, с сооружением кабельных заходов КВЛ-220 кВ Встреча – Красная, КВЛ-220 кВ Лесная – Красная, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, д. Красная Пахра\"","ПАО \"Россети Московский регион\"","Пояснительная записка",29040.840980000001,"ВЗ","ЕП",1,1,"АО \"Мосводоканал\"",29040.840983333335,null,0,null,29040.840983333335,"АО \"Мосводоканал\"",34849.009180000001,null,"Неэлектронная","Неэлектронная","2024-06-10","2024-06-10","2024-06-10","2024-06-10","5.7.3.13.","АО \"Мосводоканал\"","ЦКК","2024-06-10","2024-06-10","2024-07-11","2024-06-10","2024-07-11","2026-01-11",null,"Выписка 008 от 10.06.24 (59): ЕП"]
[2982,"Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1483 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ, установка КРН-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Новоселки с, территория промышленная зона Новоселки, строение 78/1 Ю8-22-302-101594(236446)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1483 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ, установка КРН-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Новоселки с, территория промышленная зона Новоселки, строение 78/1 Ю8-22-302-101594(236446)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6783.02484,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",6732.1521700000003,null,"0",null,6732.1521700000003,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",8078.5825999999997,null,32413727862,"https://lot-online.ru","2024-06-14","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-30","2024-07-16","2024-07-30","2024-07-16","2024-12-31"]
[2983,"Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14, ф.38 с ПС №747 \"Весенняя\", АСП-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск Ю8-22-302-77060(938504)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-2х160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14, ф.38 с ПС №747 \"Весенняя\", АСП-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск Ю8-22-302-77060(938504)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7030.3903200000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",6991.7231700000002,null,"0",null,6991.7231700000002,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",8390.0678000000007,null,32413727865,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-27","2024-07-16","2024-07-27","2024-07-16","2024-09-30"]
[2984,"Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.19 с ПС № 791 \"Шепчинки\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Сергеевка Ю8-24-302-202917(233671)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.19 с ПС № 791 \"Шепчинки\", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Сергеевка Ю8-24-302-202917(233671)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",7814.9690399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",7771.9867100000001,null,"0",null,7771.9867100000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",9326.3840500000006,null,32413727870,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-12","2024-07-05","2024-07-12","2024-07-24"]
[2985,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ с РП-53 ПС №491 \"Прудная\", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шишкино д Ю8-24-302-201856(219804)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ с РП-53 ПС №491 \"Прудная\", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шишкино д Ю8-24-302-201856(219804)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",17276.516159999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",17017.368409999999,null,"0",null,17017.368409999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",20420.842089999998,null,32413727871,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-17","2024-07-05","2024-07-17","2024-10-11"]
[2986,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 \"Ситня\", КРН-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., в р-не д. Колычево Ю8-22-302-99805(257594)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 \"Ситня\", КРН-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., в р-не д. Колычево Ю8-22-302-99805(257594)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7025.4150099999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",6990,null,"0",null,6990,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",8388,null,32413727881,"https://lot-online.ru","2024-06-17","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-08-02","2024-07-16","2024-08-02","2024-07-16","2024-12-31"]
[2987,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.312 РТП-7, ПС №755 \"Молоково\", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский Ю8-23-302-176130(250686) (0727 км; 1шт. (РУ); 2 шт. (прочие))","O_I-308747","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.312 РТП-7, ПС №755 \"Молоково\", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский Ю8-23-302-176130(250686) (0727 км; 1шт. (РУ); 2 шт. (прочие))","Южные электрические сети","ССР",1804.6089099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1795.58583,null,"0",null,1795.58583,"ООО \"ВСС\"",2154.703,null,32413720072,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-26","2024-07-17","2024-07-26","2024-07-17","2024-09-30"]
[2988,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-182763(314261)), ПС № 791 \"Шепчинки\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Сергеевка Ю8-24-302-202917(233671)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-182763(314261)), ПС № 791 \"Шепчинки\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Сергеевка Ю8-24-302-202917(233671)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1675.83618,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1666.6190799999999,null,"0",null,1666.6190799999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1999.9429,null,32413720060,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-07-24"]
[2989,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от cущ. ВЛ-6 кВ ф.16β с ПС №174 \"Лыткарино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Островцы, ул. Центральная Ю8-24-302-206888(283683)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от cущ. ВЛ-6 кВ ф.16β с ПС №174 \"Лыткарино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Островцы, ул. Центральная Ю8-24-302-206888(283683)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3276.9297700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3260.5450000000001,null,"0",null,3260.5450000000001,"ООО \"ВСС\"",3912.654,null,32413720066,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-26"]
[2990,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-186701(358136)), ПС №246 \"Ляхово\", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Домодедово, Сырьево д, Ю8-24-302-204505(252661)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-186701(358136)), ПС №246 \"Ляхово\", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Домодедово, Сырьево д,  Ю8-24-302-204505(252661)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1499.66319,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1488.41572,null,"0",null,1488.41572,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1786.0988600000001,null,32413720091,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-26"]
[2991,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Липитино с, Больничная ул Ю8-24-302-206612(283394)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Липитино с, Больничная ул Ю8-24-302-206612(283394)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1452.2677900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1445.0058300000001,null,"0",null,1445.0058300000001,"ООО \"ВСС\"",1734.0070000000001,null,32413720043,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-26"]
[2992,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-34, ПС №478 \"Талеж\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Семеновское с, Молодежная ул Ю8-24-302-206591(283385)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-34, ПС №478 \"Талеж\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Семеновское с, Молодежная ул Ю8-24-302-206591(283385)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1858.3004900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1849.0083299999999,null,"0",null,1849.0083299999999,"ООО \"ВСС\"",2218.81,null,32413720080,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-26"]
[2993,"Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2930 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-2930 до оп. ВЛ-0,4 кВ с КТП-1348, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Еганово с Ю8-23-303-184709(337669)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2930 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-2930 до оп. ВЛ-0,4 кВ с КТП-1348, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Еганово с Ю8-23-303-184709(337669)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1451.0372600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1407.50614,null,"0",null,1407.50614,"ООО ТД \"ТЕХНОСТРОЙТОРГ\"",1689.00737,null,32413720076,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-07-29"]
[2994,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1793 от 23.05.2024 Ступинского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2509.33448,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2496.7874999999999,null,"0",null,2496.7874999999999,"ООО \"ВСС\"",2996.145,null,32413720035,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-26"]
["справочный","Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. КВЛ-10 кВ ф.14 с РТП-14, ПС №657 \"Ялфимово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Мещерино с, Строительная ул Ю8-24-302-206584(283733)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. КВЛ-10 кВ ф.14 с РТП-14, ПС №657 \"Ялфимово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Мещерино с, Строительная ул Ю8-24-302-206584(283733)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1353.4675199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-26"]
["справочный","Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-11, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Шугарово с, Вокзальная ул Ю8-24-302-206599(283390)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-11, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Шугарово с, Вокзальная ул Ю8-24-302-206599(283390)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1155.8669600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-26"]
[2995,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1793 от 23.05.2024 Ступинского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4203.6823100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4182.6633300000003,null,"0",null,4182.6633300000003,"ООО \"ВСС\"",5019.1959999999999,null,32413720095,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-07-26"]
["справочный","Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №771 \"Малино\", ГНБ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, а/д А-108, 285-й километр Ю8-24-302-206621(283442)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №771 \"Малино\", ГНБ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, а/д А-108, 285-й километр Ю8-24-302-206621(283442)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2976.2449299999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-07-26"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.26 на участке оп. №4-1-8 (отпайка на ЗТП-458), ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, а/д А-108, 285-й километр Ю8-24-302-206621(283442)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.26 на участке оп. №4-1-8 (отпайка на ЗТП- 458), ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, а/д А-108, 285-й километр Ю8-24-302-206621(283442)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1227.4373800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-07-26"]
[2996,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №432 \"Пурлово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, рп Серебряные Пруды Ю8-24-302-207507(287759)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №432 \"Пурлово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, рп Серебряные Пруды Ю8-24-302-207507(287759)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",899.55418999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",895.05583000000001,null,"0",null,895.05583000000001,"ООО \"ВСС\"",1074.067,null,32413720019,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-31"]
[2997,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 от РУ-10 кВ с ПС №432 \"Пурлово\", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, рп Серебряные Пруды Ю8-24-302-207507(287759)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 от РУ-10 кВ с ПС №432 \"Пурлово\", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, рп Серебряные Пруды Ю8-24-302-207507(287759)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2794.9942599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2781.01917,null,"0",null,2781.01917,"ООО \"ВСС\"",3337.223,null,32413720037,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-31"]
[2998,"Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №266 \"Бор\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Шишкино Ю8-24-302-205361(261235)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №266 \"Бор\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Шишкино Ю8-24-302-205361(261235)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",705.36464000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",698.31100000000004,null,"0",null,698.31100000000004,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",837.97320000000002,null,32413720082,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-07-29"]
[2999,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-19, ПС №182 \"Гулево\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Рощинская ул Ю8-24-302-207523(291144)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-19, ПС №182 \"Гулево\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Рощинская ул Ю8-24-302-207523(291144)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",908.02381000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",903.02967999999998,null,"0",null,903.02967999999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1083.63562,null,32413720051,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-07-31"]
[3000,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.12 с РТП-4, ПС №478 \"Талеж\", ГНБ, ЛР-10 кВ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семёновское с Ю8-24-302-207586(286823)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.12 с РТП-4, ПС №478 \"Талеж\", ГНБ, ЛР-10 кВ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семёновское с Ю8-24-302-207586(286823)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",4417.0794400000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4394.9933300000002,null,"0",null,4394.9933300000002,"ООО \"ВСС\"",5273.9920000000002,null,32413720077,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-09","2024-07-06","2024-07-09","2024-08-01"]
[3001,"Реконструкция ЗТП-10/0,4 №125 с заменой ВН-10 кВ на ВВк-10 кВ в РУ-10 кВ и реконструкцией 2 сек. РУ-0,4 кВ, ПС №591 \"Топканово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, д Ледово Ю8-24-303-207491(288675)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 №125 с заменой ВН-10 кВ на ВВк-10 кВ в РУ-10 кВ и реконструкцией 2 сек. РУ-0,4 кВ, ПС №591 \"Топканово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, д Ледово Ю8-24-303-207491(288675)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1253.55168,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1247.28333,null,"0",null,1247.28333,"ООО \"ВСС\"",1496.74,null,32413720099,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-29","2024-07-17","2024-07-29","2024-07-17","2025-05-20"]
[3002,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-105312(240812)), ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенский  Ю8-23-302-161481(931441)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-105312(240812)), ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенский  Ю8-23-302-161481(931441)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",605.93794000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",593.81917999999996,null,"0",null,593.81917999999996,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",712.58302000000003,0,32413720089,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-27",null,"2024-07-27"]
[3003,"Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н,  50:14:0030101:1854","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н,  50:14:0030101:1854","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6674.4340499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6673.7665800000004,null,"0",null,6673.7665800000004,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",8008.5199000000002,null,32413722944,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-07-31"]
[3004,"Строительство 3КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26909 до стены здания, в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й пр-зд, д.2, стр.11","I-321598","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 3КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26909 до стены здания, в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й пр-зд, д.2, стр.11","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",9544.1597700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",9534.6156100000007,null,"0",null,9534.6156100000007,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",11441.53873,null,32413722947,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-10","2024-07-05","2024-07-10","2024-08-31"]
[3005,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12206 до ВШУ-0,4кВ, установка ВШУ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-зд, з/у 4/1","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 12206 до ВШУ-0,4кВ, установка ВШУ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-зд, з/у 4/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11868.148380000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ГЕФЕСТ\"",11856.28,null,"0",null,11856.28,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",11856.28,null,32413722956,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-10","2024-07-05","2024-07-10","2025-05-31"]
[3006,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.193 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,014 км), КЛ-10 кв (1,593 км),  в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Вертошино, СНТ \"Конверсия\", 50:19:0050437:63","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.193 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,014 км), КЛ-10 кв (1,593 км),  в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Вертошино, СНТ \"Конверсия\", 50:19:0050437:63","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8665.4571899999992,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",8593.5338900000006,null,"0",null,8593.5338900000006,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",10312.240669999999,null,32413728063,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-26","2024-07-15","2024-07-26","2024-07-15","2024-10-04"]
[3007,"Строительство КТП-6/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, КЛ-6кВ, 2 шт., от секции РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ №нов. до места врезки в КЛ-6кВ Л.-15 направлением ЗТП-444 - ЗТП-458, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, д. 8А, стр. 1, : 77:20:0020425:80 НА З.У. 77:20:0020425:2706","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, КЛ-6кВ, 2 шт., от секции РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ №нов. до места врезки в КЛ-6кВ Л.-15 направлением ЗТП-444 - ЗТП-458, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, д. 8А, стр. 1, : 77:20:0020425:80 НА З.У. 77:20:0020425:2706","Новая Москва","ориентировочный расчет",2864.9529000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2862.0879500000001,null,"0",null,2862.0879500000001,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",3434.5055400000001,null,32413722914,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-15","2024-07-12","2024-07-15","2024-07-30"]
[3008,"Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1427 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Саларьево, уч. №11; 77:17:0110301:189","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1427 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Саларьево, уч. №11; 77:17:0110301:189","Новая Москва","ориентировочный расчет",636.13409999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",635.49797000000001,null,"0",null,635.49797000000001,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",762.59756000000004,null,32413720302,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-29","2024-07-15","2024-07-29","2024-07-15","2024-09-28"]
[3009,"Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4кВ №1427, в ТП установить трансформатор мощностью 400кВА, установка в РУ-0,4кВ ТП №1427 автоматического выключателя на ток 400А для присоединения ВЛ-0,4 сооружаемой по п.10.1.1., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Саларьево, уч. №11; 77:17:0110301:189","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4кВ №1427, в ТП установить трансформатор мощностью 400кВА, установка в РУ-0,4кВ ТП №1427 автоматического выключателя на ток 400А для присоединения ВЛ-0,4 сооружаемой по п.10.1.1., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Саларьево, уч. №11; 77:17:0110301:189","Новая Москва","ориентировочный расчет",549.89417000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",549.34428000000003,null,"0",null,549.34428000000003,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",659.21313999999995,null,32413720286,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-29","2024-07-15","2024-07-29","2024-07-15","2024-09-28"]
[3010,"Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры №31 фид. Л-4, отходящей с РП-10кВ №1 до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, квартал №58 (55.537242, 37.141538)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры №31 фид. Л-4, отходящей с РП-10кВ №1 до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, квартал №58 (55.537242, 37.141538)","Новая Москва","ССР",2314.97723,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",2303.4023400000001,null,"0",null,2303.4023400000001,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",2764.0828099999999,null,32413720278,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-15","2024-07-15","2024-07-15","2024-07-31"]
[3011,"Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 100кВА мощностью 63кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры №85/9 ВЛ-10кВ фид. 107, отходящей с ПС-110/10кВ Былово(№773) до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, владение д. Голохвастово","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 100кВА мощностью 63кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры №85/9 ВЛ-10кВ фид. 107, отходящей с ПС-110/10кВ Былово(№773) до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, владение д. Голохвастово","Новая Москва","ССР",1820.6859300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1816.1342199999999,null,"0",null,1816.1342199999999,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",2179.3610600000002,null,32413720290,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-10","2024-07-15","2024-07-10","2024-07-31"]
[3012,"Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, КЛ-10кВ от с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов. (по п. 10.1.1.) до места врезки в КЛ-10кВ фид. 2 направлением КРУН-10кВ №125 ? ТП-10/0,4кВ №1098, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, владение квартал 52; 77:22:0020101:3330","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, КЛ-10кВ от с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов. (по п. 10.1.1.) до места врезки в КЛ-10кВ фид. 2 направлением КРУН-10кВ №125 ? ТП-10/0,4кВ №1098, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, владение квартал 52; 77:22:0020101:3330","Новая Москва","ССР",2247.1808299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2244.9336499999999,null,"0",null,2244.9336499999999,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2693.92038,null,32413720281,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-26",null,null,null,null,"2024-07-15","2024-07-15","2024-07-15","2024-07-15","2024-10-27"]
[3013,"Строительство КЛ-10 кВ от МТП-6/0,4 кВ №1648, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 4 ПС №717 \"Мелихово\", КРУН-10 кВ, 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Ульянки","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от МТП-6/0,4 кВ №1648, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 4 ПС №717 \"Мелихово\", КРУН-10 кВ, 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Ульянки","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",17440.623500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",17438.34,null,"0",null,17438.34,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",20926.008000000002,null,32413728066,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-11-08"]
[3014,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП10/0,4кВ № 1111, ТЭЦ-27, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки, д.52","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП10/0,4кВ № 1111, ТЭЦ-27, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки, д.52","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",4321.9314000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",4313.2875400000003,null,"0",null,4313.2875400000003,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",5175.9450500000003,0,32413722576,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-22",null,"2024-07-22"]
[3015,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП6/0,4кВ № 270, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, СНТ \"ПчелкаБяконтово\", уч. 22","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП6/0,4кВ № 270, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, СНТ \"ПчелкаБяконтово\", уч. 22","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",632.49766999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",629.33518000000004,null,"0",null,629.33518000000004,"ООО \"ЭМПИН\"",755.20222000000001,0,32413722540,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-22",null,"2024-07-22"]
[3016,"Реконструкция Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2850 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатром 400 кВА), ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2850 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатром 400 кВА), ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",864.32271000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",862.5,null,"0",null,862.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1035,null,32413722521,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-30"]
[3017,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №1004 (замена МТП и трансформатора на КТП с трансформатором 160 кВА), ПС №144 \"Першутино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борисово, СНТ \"Сигнал\", уч.2","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №1004 (замена МТП и трансформатора на КТП с трансформатором 160 кВА), ПС №144 \"Першутино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борисово, СНТ \"Сигнал\", уч.2","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1223.83683,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1217.71765,null,"0",null,1217.71765,"ООО \"ЭМПИН\"",1461.26118,null,32413722537,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-22","2024-07-15","2024-07-22","2024-07-15","2024-11-19"]
[3018,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 392, ПС №247 \"Малеевка\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, д.94, стр.8","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 392, ПС №247 \"Малеевка\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, д.94, стр.8","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",662.37247000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",659.06061,null,"0",null,659.06061,"ООО \"ЭМПИН\"",790.87273000000005,null,32413722598,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-15","2024-07-05","2024-07-15","2024-07-29"]
[3019,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №638 (замена тп и трансформатора на ТП с трансформатором 100 кВА), ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Парфенькино, тер. СНТ \"Лесная поляна-3\", д. 117","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №638 (замена тп и трансформатора на ТП с трансформатором 100 кВА), ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Парфенькино, тер. СНТ \"Лесная поляна-3\", д. 117","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1223.83683,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭМПИН\"",1217.71765,null,"0",null,1217.71765,"ООО \"ЭМПИН\"",1461.26118,null,32413722561,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-22","2024-07-15","2024-07-22","2024-07-15","2024-11-13"]
[3020,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, ПС №208 \"Горбуново\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, западнее д. Никульское","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, ПС №208 \"Горбуново\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, западнее д. Никульское","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",4086.9242300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",4066.4896100000001,null,"0",null,4066.4896100000001,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",4879.7875299999996,null,32413722557,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-19","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-22","2024-07-08","2024-07-22","2024-07-08","2024-11-08"]
[3021,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 99 ПС-110 кВ № 391 \"Подсосино\", РЛК-10 кВ, реклоузер, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Еремино","N_I-287148","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 99 ПС-110 кВ № 391 \"Подсосино\", РЛК-10 кВ, реклоузер, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Еремино","Северные электрические сети","ССР",2226.8398099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНКОМ\"",2213.4787700000002,null,"0",null,2213.4787700000002,"ООО \"ЭНКОМ\"",2656.17452,null,32413727307,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-17","2024-07-01","2024-07-17","2024-07-31"]
[3022,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42 сек.1-ТП-468-ТП-458», 4ВЛИ-0,38 кВ, 4ВРЩ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос Пешковское, д.Чашниково","N_I-294715","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42 сек.1-ТП-468-ТП-458», 4ВЛИ-0,38 кВ, 4ВРЩ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос Пешковское, д.Чашниково","Северные электрические сети","ССР",992.07438999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",986.12194,null,"0",null,986.12194,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1183.3463300000001,null,32413727278,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-12","2024-07-01","2024-07-12","2024-07-31"]
[3023,"Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 40 \"Лобня\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, юго-восточнее д. Аббакумово","N_I-300921","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 40 \"Лобня\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, юго-восточнее д. Аббакумово","Северные электрические сети","ССР",777.32,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",775.76535999999999,null,"0",null,775.76535999999999,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",930.91842999999994,null,32413727299,"https://lot-online.ru","2024-06-13","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-01","2024-07-17","2024-07-01","2024-07-17","2024-12-18"]
[3024,"Строительство ТП6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от врезки в КЛ6кВ ЦРП-12 с.1 -ТП-1318 с.1 ПС №444 \"Бутаково\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Планерная, вл.52","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от врезки в КЛ6кВ ЦРП-12 с.1 - ТП-1318 с.1 ПС №444 \"Бутаково\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Планерная, вл.52","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",880.51892999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ\"",880.51892999999995,null,"0",null,880.51892999999995,"ООО \"ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ\"",1056.6227200000001,0,32413727274,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-22",null,"2024-07-22"]
[3025,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф.7 ПС №669 \"Рогачево\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, ул. Огородная","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф.7 ПС №669 \"Рогачево\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево, ул. Огородная","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1743.71567,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1741.75,null,"0",null,1741.75,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2090.1,null,32413727297,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
[3026,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну (Приказ №1711 от 24.05.2024) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",2481.7581700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2480,null,"0",null,2480,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2976,null,32413727347,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 613 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатром 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Профессиональная","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 613 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатром 630 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Профессиональная","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2376.3418900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 613, ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Профессиональная","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 613, ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Профессиональная","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",105.41628,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
[3027,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну (Приказ №1711 от 24.05.2024) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",2781.18255,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2779.1750000000002,null,"0",null,2779.1750000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3335.01,null,32413727258,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 320, ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семновское","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 320, ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семновское","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1019.24988,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 320 (замена КТП и 2-трансформаторов на КТП с трансформаторами 2х400 кВА), ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семновское","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 320 (замена КТП и 2-трансформаторов на КТП с трансформаторами 2х400 кВА), ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Семновское","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1761.9326699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
[3028,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому р-ну (Приказ №1711 от 24.05.2024) (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1627.6074599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1625.85,null,"0",null,1625.85,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1951.02,null,32413727346,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2136 (замена ТП и трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино, 46К8132","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2136 (замена ТП и трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино, 46К8132","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",864.32271000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2136, ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино, 46К8132","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2136, ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Костино, 46К8132","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",763.28475000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
[3029,"Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 609А, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Заречная","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 609А, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Заречная","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",823.81805999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",821.71749999999997,null,"0",null,821.71749999999997,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",986.06100000000004,null,32413727269,"https://lot-online.ru","2024-06-16","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-05","2024-07-16","2024-07-05","2024-07-16","2024-07-26"]
[3030,"Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. яч. РУ-10 кВ КРУН-10 кВ до РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, вблизи п. Секерино; 50:27:0030118:34.","I-321438","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. яч. РУ-10 кВ КРУН-10 кВ до РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, вблизи п. Секерино; 50:27:0030118:34.","Новая Москва","ориентировочный расчет",5498.0763999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",5484.3312100000003,null,"0",null,5484.3312100000003,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",6581.1974499999997,null,32413725151,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-04-25"]
[3031,"Реконструкция АСП-10 кВ № 269 путем замены на КРУН-10 кВ с установкой 3 ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, вблизи п. Секерино; 50:27:0030118:34.","I-321439","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция АСП-10 кВ № 269 путем замены на КРУН-10 кВ с установкой 3 ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, вблизи п. Секерино; 50:27:0030118:34.","Новая Москва","ориентировочный расчет",4667.8723600000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",4656.2026800000003,null,"0",null,4656.2026800000003,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",5587.4432200000001,null,32413725158,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-04-25",null,"Ячейки"]
[3032,"Строительство КТП-10/0,4кВ (нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ (по Договору ТП №НМ-24-302-49170(159583) от 26.02.2024г.) до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино, : 77:22:0020330:2318","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ (нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ (по Договору ТП №НМ-24-302-49170(159583) от 26.02.2024г.) до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино, : 77:22:0020330:2318","Новая Москва","ориентировочный расчет",1208.6947700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1206.27738,null,"0",null,1206.27738,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1447.53286,null,32413725168,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-08-04"]
[3033,"Реконструкция ПРВТ-10кВ №1265, путем замены его на КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино, : 77:22:0020330:2318","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ПРВТ-10кВ №1265, путем замены его на КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино, : 77:22:0020330:2318","Новая Москва","ориентировочный расчет",1488.5618199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1485.5847000000001,null,"0",null,1485.5847000000001,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1782.70164,null,32413725136,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-08-04"]
[3034,"Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, д. Юрьевка, : 77:22:0030254:1129","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, д. Юрьевка, : 77:22:0030254:1129","Новая Москва","ориентировочный расчет",844.86560999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СИБЭНЕРГО\"",836.41695000000004,null,"0",null,836.41695000000004,"ООО \"СИБЭНЕРГО\"",1003.70034,null,32413725154,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-11-27"]
[3035,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №651 с трансформатором 400кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 630кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино, дом 42, стр. 1, : 77:22:0020313:768 НА З.У. 50:27:0020313:50","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №651 с трансформатором 400кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 630кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино, дом 42, стр. 1, : 77:22:0020313:768 НА З.У. 50:27:0020313:50","Новая Москва","ориентировочный расчет",1681.70724,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1678.34383,null,"0",null,1678.34383,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",2014.0126,null,32413725165,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2025-05-24"]
[3036,"Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4кВ №773, установить новую ТП с трансформатором мощности 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, ш. Калужское 34-й, (по Десеновское шоссе, 34-й километр); 77:17:0140116:27843 НА З.У. 50:21:0140116:68","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4кВ №773, установить новую ТП с трансформатором мощности 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, ш. Калужское 34-й, (по Десеновское шоссе, 34-й километр); 77:17:0140116:27843 НА З.У. 50:21:0140116:68","Новая Москва","ориентировочный расчет",4314.6303600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"СИБЭНЕРГО\"",4271.48405,null,"0",null,4271.48405,"ООО \"СИБЭНЕРГО\"",5125.7808599999998,null,32413725161,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2025-05-27"]
[3037,"Строительство КЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ, отходящей от РУ-0,4кВ КТП №1497 до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1., ГНБ, установить мачтовый рубильник 0,4кВ, РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, вблизи д. Бараново","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ, отходящей от РУ-0,4кВ КТП №1497 до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1., ГНБ, установить мачтовый рубильник 0,4кВ, РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, вблизи д. Бараново","Новая Москва","ориентировочный расчет",1789.56942,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",1787.7798499999999,null,"0",null,1787.7798499999999,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2145.3358199999998,null,32413725120,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-09-25"]
[3038,"Реконструкция ТП-400 кВА/10/0,4 кВ №405 путем замены на новую ТП-630 кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, тер. СНТ «Мичуринец». (0,63 МВА; 1 шт.(прочие))","O_I-308321","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400 кВА/10/0,4 кВ №405 путем замены на новую ТП-630 кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, тер. СНТ «Мичуринец».","Новая Москва","ССР",4087.7679499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4083.6801799999998,null,"0",null,4083.6801799999998,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4900.4162200000001,null,32413725126,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-08-15"]
[3039,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №691 с трансформатором 400 кВА с заменой на новую ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА в габаритах 1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, д. Юдановка; 50:27:0030305:307 (0,63 МВА; 1 шт.(прочие))","O_I-309544","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №691 с трансформатором 400 кВА с заменой на новую ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА в габаритах 1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, д. Юдановка; 50:27:0030305:307","Новая Москва","ССР",4696.78,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4692.0832200000004,null,"0",null,4692.0832200000004,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",5630.4998599999999,null,32413725148,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-08-30"]
[3040,"Строительство КТП-1000-10/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА, ЛЭП-10 кВ в рассечку проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-204266(233077)), ПС №529 \"Сидорово\", КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, тер. ЗАО Ивановское Ю8-24-302-205286(259632)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-1000-10/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА, ЛЭП-10 кВ в рассечку проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-204266(233077)), ПС №529 \"Сидорово\", КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, тер. ЗАО Ивановское Ю8-24-302-205286(259632)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",7314.7297200000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ДОМСЕРВИС\"",7278.1558299999997,null,"0",null,7278.1558299999997,"ООО \"ДОМСЕРВИС\"",8733.7870000000003,null,32413727894,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-17","2024-07-12","2024-07-17","2024-10-27"]
[3041,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР"," Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ №1327 от 11.04.2024 Каширского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",848.00995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",843.76917000000003,null,"0",null,843.76917000000003,"ООО \"ВСС\"",1012.523,null,32413731989,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-10-04"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-290 (с заменой вводов), ПС №245 \"Пятницкая\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д. Тарасково, ул. Запрудная, уч. 16 Ю8-24-302-201399(216685)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-290 (с заменой вводов), ПС №245 \"Пятницкая\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д. Тарасково, ул. Запрудная, уч. 16 Ю8-24-302-201399(216685)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",427.47469000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-10-04"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-279 фидер-1, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серебряно-Прудский, с Глубокое, снт Бирюса Ю8-24-302-201870(210835)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-279 фидер-1, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серебряно-Прудский, с Глубокое, снт Бирюса Ю8-24-302-201870(210835)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",420.53525999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-10-04"]
[3042,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2083 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д Минаево Ю8-24-302-207136(287098)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2083 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д Минаево Ю8-24-302-207136(287098)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2323.70568,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2306.2778899999998,null,"0",null,2306.2778899999998,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2767.5334699999999,null,32413732627,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-11-20"]
[3043,"Модернизация РТП-1000-6/0,4 кВ №26 с установкой ячейки 2 сек. РУ-6 кВ, ПС №69 \"Котельники\", в т.ч. ПИР, МО, г Дзержинский, ул. Ленина, д.2, пом. 100 Ю8-22-303-80729(979602)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация РТП-1000-6/0,4 кВ №26 с установкой ячейки 2 сек. РУ-6 кВ, ПС №69 \"Котельники\", в т.ч. ПИР, МО, г Дзержинский, ул. Ленина, д.2, пом. 100 Ю8-22-303-80729(979602)","Южные электрические сети","ССР",1781.8623700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1774.7349200000001,null,"0",null,1774.7349200000001,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",2129.6819,null,32413732206,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[3044,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №586 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Малышево д, вл 82 Ю8-22-302-81085(994639)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №586 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Малышево д, вл 82 Ю8-22-302-81085(994639)","Южные электрические сети","ССР",1765.8007399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1756.9716699999999,null,"0",null,1756.9716699999999,"ООО \"ВСС\"",2108.366,null,32413732010,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[3045,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1793 от 23.05.2024 Жуковского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4444.9698900000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4422.7449999999999,null,"0",null,4422.7449999999999,"ООО \"ВСС\"",5307.2939999999999,null,32413731889,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-20"]
["справочный","Строительство МТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.16, ПС №174 \"Лыткарино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, с. Верхнее Мячково Ю8-24-302-205931(268032)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.16, ПС №174 \"Лыткарино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, с. Верхнее Мячково Ю8-24-302-205931(268032)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1956.72102,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-20"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №№ Ю8-24-302-199114(188821)), ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ Ю8-24-302-207248(283955)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №№ Ю8-24-302-199114(188821)), ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ Ю8-24-302-207248(283955)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",513.97679000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-20"]
["справочный","Модернизация ВЛ-6 кВ ф.33 с установкой реклоузера вблизи опоры №17, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Центральная, д. 82/2 Ю8-24-303-204727(251063)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф.33 с установкой реклоузера вблизи опоры №17, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Центральная, д. 82/2 Ю8-24-303-204727(251063)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1974.27208,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-20"]
[3046,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1793 от 23.05.2024 Серпуховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4565.4480800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",4542.6208299999998,null,"0",null,4542.6208299999998,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",5451.1450000000004,null,32413732233,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-21"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ с КТП-448 от оп. №7 до оп. №44 (с заменой вводов), ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский муниципальный район, с/п. Дашковское, д. Дракино, д. №142А Ю8-23-303-186788(364844)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ с КТП-448 от оп. №7 до оп. №44 (с заменой вводов), ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский муниципальный район, с/п. Дашковское, д. Дракино, д. №142А Ю8-23-303-186788(364844)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1311.02674,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-21"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ ф.1 с КТП-536, ПС №447 \"Пущино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Зиброво, земельный участок 17а Ю8-24-303-206364(278840)","Г","2025","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ ф.1 с КТП-536, ПС №447 \"Пущино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Зиброво, земельный участок 17а Ю8-24-303-206364(278840)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",917.81570999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-21"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-194616(133984)), ПС №807 \"Калугино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Гавшино Ю8-24-302-206687(212664)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-194616(133984)), ПС №807 \"Калугино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Гавшино Ю8-24-302-206687(212664)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1101.0794800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-21"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1275 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №300 \"Дворики\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Паниково Ю8-24-302-206812(276638)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1275 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №300 \"Дворики\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д. Паниково Ю8-24-302-206812(276638)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-21"]
[3047,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1793 от 23.05.2024 Ступинского района (4 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4054.87653,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4034.60167,null,"0",null,4034.60167,"ООО \"ВСС\"",4841.5219999999999,null,32413731922,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-11-21"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1748 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский район, Сапроново с Ю8-24-302-206922(279570)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1748 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский район, Сапроново с Ю8-24-302-206922(279570)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1235.5261499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-11-21"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1001 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Волково, тер. СНТ Елочка-93, з/у 39 Ю8-24-302-207047(270665)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1001 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Волково, тер. СНТ Елочка-93, з/у 39 Ю8-24-302-207047(270665)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1143.1944699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-11-21"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-20 от оп. №4 до оп. №20, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский район, п. Малино, Советов ул, уч. 34а Ю8-24-302-207731(291068)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-20 от оп. №4 до оп. №20, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский район, п. Малино, Советов ул, уч. 34а Ю8-24-302-207731(291068)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1676.1559099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-11-21"]
[3048,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1793 от 23.05.2024 Раменского района (5  часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3777.57366,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3756.797,null,"0",null,3756.797,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4508.1563999999998,null,32413732037,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-11-21"]
["справочный","Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №119 \"Алешино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Синьково Ю8-24-302-207476(287434)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №119 \"Алешино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Синьково Ю8-24-302-207476(287434)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2322.4556400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-11-21"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 (подвес доп. цепи) от ЛР-6 кВ №33А до оп. № 18, ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, с. Синьково Ю8-24-302-207476(287434)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 (подвес доп. цепи) от ЛР-6 кВ №33А до оп. № 18, ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, с. Синьково Ю8-24-302-207476(287434)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1455.1180199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-11-21"]
[3049,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.50, ПС №525 \"Сорокино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, вблизи д Чернятинские выселки Ю8-24-302-207895(292897)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.50, ПС №525 \"Сорокино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, вблизи д Чернятинские выселки Ю8-24-302-207895(292897)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",976.48880999999994,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",971.60582999999997,null,"0",null,971.60582999999997,"ООО \"ВСС\"",1165.9269999999999,null,32413732146,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-11-24"]
[3050,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2376 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Долматово Ю8-24-302-207872(288669)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2376 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Долматово Ю8-24-302-207872(288669)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1598.6511499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1590.6575,null,"0",null,1590.6575,"ООО \"ВСС\"",1908.789,null,32413732309,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-11-27"]
[3051,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛЗ-6 кВ ф.1, ПС №358 \"Ерино\", 2ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Курниково д Ю8-24-302-206930(277353)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛЗ-6 кВ ф.1, ПС №358 \"Ерино\", 2ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г, Курниково д Ю8-24-302-206930(277353)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1853.15995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1838.33467,null,"0",null,1838.33467,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2206.0016000000001,null,32413732198,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-15","2024-07-06","2024-07-15","2024-11-27"]
[3052,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13, ПС №320 \"Н.Домодедово\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедово, д Крюково Ю8-22-302-94777(196701)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13, ПС №320 \"Н.Домодедово\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедово, д Крюково Ю8-22-302-94777(196701)","Южные электрические сети","ССР",1519.1581799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1513.0815500000001,null,"0",null,1513.0815500000001,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1815.69786,null,32413732118,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[3053,"Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Малое Петровское д Ю8-22-302-95096(166815)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, Малое Петровское д Ю8-22-302-95096(166815)","Южные электрические сети","ССР",1556.9674500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1547.62564,null,"0",null,1547.62564,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1857.15077,null,32413731971,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-15","2024-07-06","2024-07-15","2024-09-30"]
[3054,"Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ЦРП-7,  ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/п Стремиловское, в р-не д Пешково Ю8-22-302-100748(195999)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ЦРП-7,  ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/п Стремиловское, в р-не д Пешково Ю8-22-302-100748(195999)","Южные электрические сети","ССР",1154.5339200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1146.45218,null,"0",null,1146.45218,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1375.74262,null,32413732098,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-15","2024-07-06","2024-07-15","2024-09-30"]
[3055,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ № 1828 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское, с. Загорново, ул. Советская Ю8-23-302-157940(983001)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ № 1828 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское, с. Загорново, ул. Советская Ю8-23-302-157940(983001)","Южные электрические сети","ССР",925.69911000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",920.60775999999998,null,"0",null,920.60775999999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1104.7293099999999,null,32413731931,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[3056,"Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. «на ТП-363 с ТП-38» ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, тер. к/х \"Пионер\" Ю8-23-302-157260(973219)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. «на ТП-363 с ТП-38» ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, тер. к/х \"Пионер\" Ю8-23-302-157260(973219)","Южные электрические сети","ССР",2273.3023400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",2261.2538399999999,null,"0",null,2261.2538399999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2713.50461,0,32413732108,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06",null,"2024-07-06"]
[3057,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-16, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Константиновское с, Центральная ул Ю8-23-302-160897(923503)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-16, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Константиновское с, Центральная ул Ю8-23-302-160897(923503)","Южные электрические сети","ССР",486.90973000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",484.47500000000002,null,"0",null,484.47500000000002,"ООО \"ВСС\"",581.37,null,32413732302,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[3058,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1719 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевский с/о, 82 км а/д \"Москва-Крым\" Ю8-23-302-163291(110273)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1719 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевский с/о, 82 км а/д \"Москва-Крым\" Ю8-23-302-163291(110273)","Южные электрические сети","ССР",3127.3482800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3108.58419,null,"0",null,3108.58419,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3730.3010300000001,null,32413732813,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[3059,"Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №182 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чеховский, СП Стремиловское, СНТ Долгий луг, уч.220 Ю8-22-302-129405(375645)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №182 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чеховский, СП Стремиловское, СНТ Долгий луг, уч.220 Ю8-22-302-129405(375645)","Южные электрические сети","ССР",864.78030000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",859.59160999999995,null,"0",null,859.59160999999995,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1031.5099299999999,null,32413731927,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-15","2024-07-06","2024-07-15","2024-09-30"]
[3060,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6,  ПС №385 \"Ефремово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Венюково Ю8-23-302-173593(225849)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6,  ПС №385 \"Ефремово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Венюково Ю8-23-302-173593(225849)","Южные электрические сети","ССР",497.10478999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",494.12216000000001,null,"0",null,494.12216000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",592.94659000000001,null,32413731877,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[3061,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2072 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, установкой АВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-23-302-182231(310113)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2072 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, установкой АВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-23-302-182231(310113)","Южные электрические сети","ССР",624.08456000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",619.40391999999997,null,"0",null,619.40391999999997,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",743.28470000000004,null,32413732027,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[3062,"Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.4 от РУ-10 кВ до оп. № 1, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Уварово Ю8-23-302-181684(308290)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.4 от РУ-10 кВ до оп. № 1, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Уварово Ю8-23-302-181684(308290)","Южные электрические сети","ССР",1744.3939,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1731.3109400000001,null,"0",null,1731.3109400000001,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2077.5731300000002,null,32413732155,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[3063,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Немцово Ю8-23-302-185373(343975)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Немцово Ю8-23-302-185373(343975)","Южные электрические сети","ССР",870.44295,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",863.91462999999999,null,"0",null,863.91462999999999,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1036.6975600000001,null,32413732225,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[3064,"Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, ул. Гагарина Ю8-23-302-184643(334851)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, ул. Гагарина Ю8-23-302-184643(334851)","Южные электрические сети","ССР",745.77558999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",741.30092999999999,null,"0",null,741.30092999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",889.56111999999996,null,32413731855,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[3065,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №393 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №245 \"Пятницкая\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, вблизи д. Кокино, 126 км а/д М-6 \"Каспий Ю8-23-302-159661(911028)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №393 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №245 \"Пятницкая\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, вблизи д. Кокино, 126 км а/д М-6 \"Каспий Ю8-23-302-159661(911028)","Южные электрические сети","ССР",989.76931000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",984.82,null,"0",null,984.82,"ООО \"ВСС\"",1181.7840000000001,null,32413731906,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[3066,"Строительство КВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-1416, ПС №635 \"Степановская\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д Фоминское, д 6 Ю8-20-302-17929(845486)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство КВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-1416, ПС №635 \"Степановская\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д Фоминское, д 6 Ю8-20-302-17929(845486)","Южные электрические сети","ССР",1337.31384,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1330.6266700000001,null,"0",null,1330.6266700000001,"ООО \"ВСС\"",1596.752,null,32413732165,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[3067,"Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.23 с ПС №187 \"Лопасня\" от оп. №80 до оп. №91, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский , г Чехов, ул Восточная, вл 1 Ю8-21-302-47296(389347) (0,670 км); 4 шт.(прочие)","M_I-259050","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.23 с ПС №187 \"Лопасня\" от оп. №80 до оп. №91, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский , г Чехов, ул Восточная, вл 1 Ю8-21-302-47296(389347) (0,670 км); 4 шт.(прочие)","Южные электрические сети","ССР",3606.6056699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",3570.5396099999998,null,"0",null,3570.5396099999998,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",4284.6475300000002,null,32413731958,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[3068,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох.типа), 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ ф.1 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-34874(711760)), ПС №491 \"Прудная\", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-63869(604366) (0,63 МВА; 0,562 км; 1 т.у.)","M_I-268650","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох.типа), 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ ф.1 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-34874(711760)), ПС №491 \"Прудная\", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-63869(604366) (0,63 МВА; 0,562 км; 1 т.у.)","Южные электрические сети","ССР",4068.2177700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",4047.8766799999999,null,"0",null,4047.8766799999999,"ООО \"СКС\"",4857.4520199999997,null,32413732304,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-12-31"]
[3069,"Строительство КТП-2х250-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.7, ф.12 с РП-8, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, 2АСП-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г.п. Горки Ленинские, п. Мещерино Ю8-21-302-71125(681861) (0,5 МВА; 0,474 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","M_I-271906","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-2х250-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.7, ф.12 с РП-8, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, 2АСП-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г.п. Горки Ленинские, п. Мещерино Ю8-21-302-71125(681861) (0,5 МВА; 0,474 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",3313.2965199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",3296.7300399999999,null,"0",null,3296.7300399999999,"ООО \"СКС\"",3956.0760500000001,null,32413732218,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[3070,"Строительство КВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.20 с ПС №617 Сырово\", КРН -10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Бяконтово Ю8-22-302-122146(450990) (0,015 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие))","N_I-290716","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.20 с ПС №617 Сырово\", КРН - 10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Бяконтово Ю8-22-302-122146(450990) (0,015 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",1767.3953200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1756.7909400000001,null,"0",null,1756.7909400000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2108.1491299999998,null,32413731940,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[3071,"Строительство КТП-630-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ ф.41 от яч. №3 КРН-2164, ПС №23 \"Кварц\", ГНБ, КРН-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-303-117021(360975) (0,63 МВА; 0,554 км; 1 шт.(РУ); 72 п.м.; 1 шт.(прочие))","N_I-291469","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ ф.41 от яч. №3 КРН-2164, ПС №23 \"Кварц\", ГНБ, КРН-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-303-117021(360975) (0,63 МВА; 0,554 км; 1 шт.(РУ); 72 п.м.; 1 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",4298.5038000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",4277.0108300000002,null,"0",null,4277.0108300000002,"ООО \"ВСС\"",5132.4129999999996,null,32413732166,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[3072,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №771 \"Малино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п Малино Ю8-22-302-117073(419457) (0,63 МВА; 0,079 км; 1 шт.(прочие))","N_I-292784","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №771 \"Малино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п Малино Ю8-22-302-117073(419457) (0,63 МВА; 0,079 км; 1 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",1518.19965,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1510.60833,null,"0",null,1510.60833,"ООО \"ВСС\"",1812.73,null,32413731966,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-12","2024-07-06","2024-07-12","2024-09-30"]
[3073,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-72 до РЩ-0,4 кВ №1, №2, ПС №755 \"Молоково\", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.о. Молоковский, с. Молоково, ул. Школьная, уч. при д. 6а Ю8-23-303-167706(153822) (0,304 км; 2 шт.(прочие))","N_I-305442","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-72 до РЩ-0,4 кВ №1, №2, ПС №755 \"Молоково\", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.о. Молоковский, с. Молоково, ул. Школьная, уч. при д. 6а Ю8-23-303-167706(153822) (0,304 км; 2 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",452.83157,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",448.30324999999999,null,"0",null,448.30324999999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",537.96389999999997,null,32413731981,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[3074,"Строительство ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.11 и ф.14, ПС №702 \"Гришенки\", КРН-10 кВ, ЛР -10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Волосово, Кулаковский с/т округ Ю8-24-302-206493(274920)","Г","2025","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.11 и ф.14, ПС №702 \"Гришенки\", КРН-10 кВ, ЛР -10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Волосово, Кулаковский с/т округ Ю8-24-302-206493(274920)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2117.2253900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",2096.002,null,"0",null,2096.002,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",2515.2024000000001,null,32413731997,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2025-05-25"]
[3075,"Строительство ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №348 \"Серебряные Пруды\", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серебряно-Прудский Ю8-24-302-196065(154322)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №348 \"Серебряные Пруды\", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серебряно-Прудский Ю8-24-302-196065(154322)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",705.20326999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",701.67666999999994,null,"0",null,701.67666999999994,"ООО \"ВСС\"",842.01199999999994,null,32413732122,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-24"]
[3076,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1992 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ,  ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-24-302-206980(103267)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1992 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ,  ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский Ю8-24-302-206980(103267)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1693.2148,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1684.74873,null,"0",null,1684.74873,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",2021.69848,null,32413731885,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-18","2024-07-06","2024-07-18","2024-11-22"]
[3077,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2678, ПС №635 \"Степановская\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Лысцево, дом 167 Ю8-24-302-208057(294478)","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2678, ПС №635 \"Степановская\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Лысцево, дом 167 Ю8-24-302-208057(294478)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",458.90787,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",456.61333000000002,null,"0",null,456.61333000000002,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",547.93600000000004,null,32413732111,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-18","2024-07-06","2024-07-18","2024-11-24"]
[3078,"Реконструкция КТП-1000-10/0,4 кВ №3010 с заменой на КТП-1250-10/0,4 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Верхнее Мячково Ю8-24-302-208397(301033)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-1000-10/0,4 кВ №3010 с заменой на КТП-1250-10/0,4 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Верхнее Мячково Ю8-24-302-208397(301033)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3328.48468,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3311.8416699999998,null,"0",null,3311.8416699999998,"ООО \"ВСС\"",3974.21,null,32413732124,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-11-27"]
[3079,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2779 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский, д. Косяково Ю8-24-302-208119(288329)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2779 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский, д. Косяково Ю8-24-302-208119(288329)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1329.81441,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1323.16534,null,"0",null,1323.16534,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",1587.7984100000001,null,32413731934,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-18","2024-07-06","2024-07-18","2024-11-27"]
[3080,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №605 \"Бронницы\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 43 Ю8-24-302-208116(293385)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №605 \"Бронницы\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 43 Ю8-24-302-208116(293385)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3142.5705600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",3126.8577100000002,null,"0",null,3126.8577100000002,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",3752.2292499999999,null,32413732162,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-18","2024-07-06","2024-07-18","2024-11-28"]
[3081,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1900 от 30.05.2024 Чеховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1038.36599,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1031.0974100000001,null,"0",null,1031.0974100000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1237.3168900000001,0,32413732190,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06",null,"2024-07-06"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-1662, ПС №319 \"Лаговская\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Прохорово Ю8-24-302-207635(285668)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-1662, ПС №319 \"Лаговская\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Прохорово Ю8-24-302-207635(285668)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",579.45812000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06",null,"2024-07-06"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1132, ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Алфёрово Ю8-24-302-208580(286491)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1132, ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Алфёрово Ю8-24-302-208580(286491)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",458.90787,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06",null,"2024-07-06"]
[3082,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1900 от 30.05.2024 Каширского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2865.4808400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",2851.1533300000001,null,"0",null,2851.1533300000001,"ООО \"ВСС\"",3421.384,null,32413732064,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-11-24"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-201, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серебряно-Прудский, с/пос. Узуновское, с. Петрово, дом 72 Ю8-24-302-208177(294501)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-201, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серебряно-Прудский, с/пос. Узуновское, с. Петрово, дом 72 Ю8-24-302-208177(294501)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1676.1559099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-11-24"]
["справочный","Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №45 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №348 \"Серебряные Пруды\", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, р.п. Серебряные Пруды, мкр. Западный Ю8-24-302-207927(262609)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №45 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №348 \"Серебряные Пруды\", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, р.п. Серебряные Пруды, мкр. Западный Ю8-24-302-207927(262609)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1189.32493,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-11-24"]
[3083,"Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №2139 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-23-303-185382(343930) (0,25 МВА; 0,013 км))","O_I-311084","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №2139 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-23-303-185382(343930) (0,25 МВА; 0,013 км))","Южные электрические сети","ССР",2834.4511200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2813.1927300000002,null,"0",null,2813.1927300000002,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",3375.8312799999999,null,32413732113,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-11-10"]
[3084,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1717 с заменой на КТПП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д Мещерино, с/т \"Колос\", уч-к № 95, Горкинского с/о Ю8-22-303-80389(993421)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1717 с заменой на КТПП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д Мещерино, с/т \"Колос\", уч-к № 95, Горкинского с/о Ю8-22-303-80389(993421)","Южные электрические сети","ССР",4238.4086600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",4217.2166200000001,null,"0",null,4217.2166200000001,"ООО \"СКС\"",5060.6599399999996,null,32413731899,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[3085,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2391 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Елочка\", уч № 71 Ю8-22-302-91492(135361)","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2391 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, СНТ \"Елочка\", уч № 71 Ю8-22-302-91492(135361)","Южные электрические сети","ССР",476.07711,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",473.45868000000002,null,"0",null,473.45868000000002,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",568.15042000000005,null,32413732694,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[3086,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ фид.3 с РП-27, ПС №807 \"Калугино\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, рп Оболенск, корп. №7А Ю8-22-303-117011(409289)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ фид.3 с РП-27, ПС №807 \"Калугино\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, рп Оболенск, корп. №7А Ю8-22-303-117011(409289)","Южные электрические сети","ССР",1726.7614699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1718.1275000000001,null,"0",null,1718.1275000000001,"ООО \"ВСС\"",2061.7530000000002,null,32413732241,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[3087,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №990 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №747 \"Весенняя\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Коледино д, Ю8-22-302-138167(582180)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №990 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №747 \"Весенняя\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Коледино д,  Ю8-22-302-138167(582180)","Южные электрические сети","ССР",479.36763999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",476.73111999999998,null,"0",null,476.73111999999998,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",572.07734000000005,null,32413731849,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-17","2024-07-06","2024-07-17","2024-09-30"]
[3088,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №320 \"Новодомодедово\", ЛР-6 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-149286(676766)","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №320 \"Новодомодедово\", ЛР-6 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-149286(676766)","Южные электрические сети","ССР",775.92105000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СКС\"",772.04145000000005,null,"0",null,772.04145000000005,"ООО \"СКС\"",926.44974000000002,null,32413732158,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-16","2024-07-06","2024-07-16","2024-09-30"]
[3089,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-83953(916978)), ПС №635 \"Степановская\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-22-302-84453(921393)","Г","2024","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-83953(916978)), ПС №635 \"Степановская\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-22-302-84453(921393)","Южные электрические сети","ССР",560.64002000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",557.83681999999999,null,"0",null,557.83681999999999,"ООО \"СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ\"",669.40418,null,32413732184,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-21","2024-06-26","2024-06-28",null,null,null,null,"2024-07-06","2024-07-18","2024-07-06","2024-07-18","2024-09-30"]
[3090,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 388 от 18.04.2024 Зарайский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",918.93659000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФАБИ\"",915,null,"0",null,915,"ООО \"ФАБИ\"",1098,null,32413721551,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-28","2024-07-12","2024-07-28","2024-07-12","2025-04-15"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-478  ПС \"Маслово\" № 456, МО,  г/о Зарайск, пос. Масловский, ул. Школьная, з/у 20, 50:38:0020220:1206","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-478  ПС \"Маслово\" № 456, МО,  г/о Зарайск, пос. Масловский, ул. Школьная, з/у 20, 50:38:0020220:1206","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",238.63209000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-28","2024-07-12","2024-07-28","2024-07-12","2025-04-15"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 6 от оп. 300 до МТП-443, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-443  ПС \"Городна\" № 611, МО, г. Зарайск, д. Пенкино, 50:38:0010309:529","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 6 от оп. 300 до МТП-443, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-443  ПС \"Городна\" № 611, МО, г. Зарайск, д. Пенкино, 50:38:0010309:529","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",680.30449999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-28","2024-07-12","2024-07-28","2024-07-12","2025-04-15"]
[3091,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП-599,  КТП-250 6/0,4 кВ № 3 (замена  на КТП-400 6/0,4 )  ПС \"Агат\" № 640, МО, г Раменское, с. Строкино, ул. Школьная, владение 57а; 50:23:0010143:1794","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП-599,  КТП-250 6/0,4 кВ № 3 (замена  на КТП-400 6/0,4 )  ПС \"Агат\" № 640, МО, г Раменское, с. Строкино, ул. Школьная, владение 57а; 50:23:0010143:1794","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1702.0773899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1693.567,null,"0",null,1693.567,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2032.2804000000001,null,32413721481,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-12","2024-07-21","2024-07-12","2025-05-08"]
[3092,"Реконструкция  МТП-6/0,4 кВ № 1131 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА)  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щёлково; 50:14:0000000:157046","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция  МТП-6/0,4 кВ № 1131 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА)  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щёлково; 50:14:0000000:157046","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",464.29167000000001,null,"0",null,464.29167000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",557.15,null,32413721542,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-12","2024-07-21","2024-07-12","2025-05-13"]
[3093,"Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ  КТП-729  ПС \"Агат\" № 640, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Власово, Рябиновая ул, уч.29, 50:23:0010210:910, 50:23:0010210:1152","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ  КТП-729  ПС \"Агат\" № 640, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Власово, Рябиновая ул, уч.29, 50:23:0010210:910, 50:23:0010210:1152","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2121.82035,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2111.2112499999998,null,"0",null,2111.2112499999998,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2533.4535000000001,null,32413721581,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-12","2024-07-21","2024-07-12","2024-11-14"]
[3094,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 от ТП-163 (с заменой вводов - 30 шт.)  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, с/пос. Фединское, с. Константиново, уч-к 21в, 50:29:0050302:671","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 от ТП-163 (с заменой вводов - 30 шт.)  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, с/пос. Фединское, с. Константиново, уч-к 21в, 50:29:0050302:671","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1690.0093099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РЭС\"",1681.55926,null,"0",null,1681.55926,"ООО \"РЭС\"",2017.87111,null,32413721528,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-12","2024-07-21","2024-07-12","2024-11-07"]
[3095,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-92 (с заменой вводов-25 шт.)  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, Воскресенский р-н, г/пос Цюрупы, д. Дворниково, д. 115, 50:29:0010503:34","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-92 (с заменой вводов-25 шт.)  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, Воскресенский р-н, г/пос Цюрупы, д. Дворниково, д. 115, 50:29:0010503:34","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2838.1006200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РЭС\"",2823.91012,null,"0",null,2823.91012,"ООО \"РЭС\"",3388.6921400000001,null,32413721567,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-07-21","2024-07-12","2024-07-21","2024-07-12","2024-11-07"]
[3096,"Реконструкция КТП-160 10/0,4кВ  №268  (замена на КТП-250 10/0,4кВ), замена выходов с КТП-268 до опоры №4, монтаж дополнительнй выкидки  ПС \"Гуслица\" № 822, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Дергаево, уч.7а; 50:17:0030910:124","Г","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4кВ  №268  (замена на КТП-250 10/0,4кВ), замена выходов с КТП-268 до опоры №4, монтаж дополнительнй выкидки  ПС \"Гуслица\" № 822, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Дергаево, уч.7а;  50:17:0030910:124","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2154.0500299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РЭС\"",2143.2797799999998,null,"0",null,2143.2797799999998,"ООО \"РЭС\"",2571.9357399999999,null,32413721547,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-08-07","2024-07-12","2024-08-07","2024-07-12","2025-05-18"]
[3097,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ № 5055  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Щёлково г.о., Алмаз-1 тер. СНТ, д. 1; 50:14:0040303:83","Г","2025","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ № 5055  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Щёлково г.о., Алмаз-1 тер. СНТ, д. 1; 50:14:0040303:83","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",420.16271999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",418.06189999999998,null,"0",null,418.06189999999998,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",501.67428000000001,null,32413721526,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-08-07","2024-07-12","2024-08-07","2024-07-12","2025-05-18"]
[3098,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп. 10 до оп. 10.2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-527 ( с заменой вводов-4 шт.)  ПС \"Двойня\" № 52, МО, Егорьевский р-н , д Юрьево, д 32, 50:30:0050206:597","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп. 10 до оп. 10.2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-527 ( с заменой вводов-4 шт.)  ПС \"Двойня\" № 52, МО, Егорьевский р-н , д Юрьево, д 32, 50:30:0050206:597","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",460.32749000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",458.02586000000002,null,"0",null,458.02586000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",549.63103000000001,null,32413721584,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-08-07","2024-07-12","2024-08-07","2024-07-12","2024-11-16"]
[3099,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-46 (с заменой вводов 23 шт.)  ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО,  Воскресенский р-н, с/о Виноградовский, д. Исаково, ул. Комсомольская, д. 20, 50:29:0030501:530","Г","2024","ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-46 (с заменой вводов 23 шт.)  ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО,  Воскресенский р-н, с/о Виноградовский, д. Исаково, ул. Комсомольская, д. 20, 50:29:0030501:530","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1560.1671899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РЭС\"",1552.36635,null,"0",null,1552.36635,"ООО \"РЭС\"",1862.83962,null,32413721532,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-08-07","2024-07-12","2024-08-07","2024-07-12","2024-11-20"]
[3100,"Строительство ВЛЗ-6 кВ кВ от оп. 7 Ф-8/285 с установкой РЛКВ-6 кВ (2 шт.)  ПС \"Жуковка\" № 285, МО, г. Орехово-Зуево, с. Хотеичи, 50:24:0080212:216","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ кВ от оп. 7 Ф-8/285 с установкой РЛКВ-6 кВ (2 шт.)  ПС \"Жуковка\" № 285, МО, г. Орехово-Зуево, с. Хотеичи, 50:24:0080212:216","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1001.6041,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"РЭС\"",996.59608000000003,null,"0",null,996.59608000000003,"ООО \"РЭС\"",1195.9152999999999,null,32413721479,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-19","2024-06-24","2024-06-25",null,null,null,null,"2024-08-07","2024-07-12","2024-08-07","2024-07-12","2024-09-17"]
[3101,"Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-5016-выход на оп. 1 в сторону КТПП-5014, Реконструкция КЛ-6 кВ КТПП-4914-выход на оп. 19 в сторону ТП-5016, установка РЛКВ -6 кВ (2 шт.)   ПС \"Васютино\" № 34, МО, д.  Копнино, 50:23:0010176:588","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-5016-выход на оп. 1 в сторону КТПП-5014, Реконструкция КЛ-6 кВ КТПП-4914-выход на оп. 19 в сторону ТП-5016, установка РЛКВ -6 кВ (2 шт.)   ПС \"Васютино\" № 34, МО, д.  Копнино, 50:23:0010176:588","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2690.1911,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2689.9220799999998,null,"0",null,2689.9220799999998,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3227.9065000000001,null,32413726713,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-08-07","2024-07-16","2024-08-07","2024-07-16","2024-11-22"]
[3102,"Реконструкция ТП-160 6/0,4кВ № 4849 (замена тр-на на 250 кВА), МО, Щелковский р-н, с/пос Медвежье-Oзерское, д. Медвежьи Озера, 50:14:0040306:705","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4кВ № 4849 (замена тр-на на 250 кВА), МО,  Щелковский р-н, с/пос Медвежье-Oзерское, д. Медвежьи Озера, 50:14:0040306:705","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",466.62477999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",464.29167000000001,null,"0",null,464.29167000000001,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",557.15,0,32413726715,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-22",null,"2024-07-22"]
[3103,"Строительство КТП-2*40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт), ВЛЗ-10 кВ от от ВЛ-10 кВ фид. Ратчино, ВЛЗ-10 кВ от от ВЛ-10 кВ фид. 13,  ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.)  ПС \"Федино\" № 590, МО, г. Воскресенск, д. Степанщино, строение 51/1, 50:29:0060201:705","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-2*40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт), ВЛЗ-10 кВ от от ВЛ-10 кВ фид. Ратчино, ВЛЗ-10 кВ от от ВЛ-10 кВ фид. 13,  ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.)  ПС \"Федино\" № 590, МО, г. Воскресенск, д. Степанщино, строение 51/1, 50:29:0060201:705","Восточные электрические сети","ССР",1433.90816,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФАБИ\"",1427,null,"0",null,1427,"ООО \"ФАБИ\"",1712.4,null,32413726770,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-08-07","2024-07-16","2024-08-07","2024-07-16","2024-08-31"]
[3104,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 464 от 16.05.2024 Щелковский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5829.88364,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5829.3,null,"0",null,5829.3,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6995.16,0,32413726723,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-16",null,"2024-07-16"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ ПС 30 ф. 41 ТП-51,  КЛ-0,4 кВ  ПС \"Фряново\" № 30, МО,  г.  Щёлково, Фряново рп, ул. Парковая","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ ПС 30 ф. 41 ТП-51,  КЛ-0,4 кВ  ПС \"Фряново\" № 30, МО,  г.  Щёлково, Фряново рп, ул. Парковая","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2453.2043199999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-16",null,"2024-07-16"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ ПС 206 ф. 2 ТП-506-ТП-320, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, р-н Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1782","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ ПС 206 ф. 2 ТП-506-ТП-320, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, р-н Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1782","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1722.3796600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-16",null,"2024-07-16"]
["справочный","Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от  ВЛ-10 кВ ТП-506-ТП-460 отп. на КТП-970,  ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щелково, 50:14:0030120:1425","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от  ВЛ-10 кВ ТП-506-ТП-460 отп. на КТП-970,  ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щелково, 50:14:0030120:1425","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1654.2996599999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-16",null,"2024-07-16"]
[3105,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 464 от 16.05.2024 Коломенский район (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5139.0341699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"ФАБИ\"",5115,null,"0",null,5115,"ООО \"ФАБИ\"",6138,0,32413726775,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-27",null,"2024-07-27"]
["справочный","Строительство КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 249 ф. 24, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Пески\" № 450, МО, г/о Коломенский  д. Новая,  50:34:0000000:21522","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 249 ф. 24, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Пески\" № 450, МО, г/о Коломенский  д. Новая,  50:34:0000000:21522","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1898.17761,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-27",null,"2024-07-27"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 27 ВЛ-0,4 кВ ТП-871   ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г. Коломна, д. Солосцово, ул. Васильковая, уч .42, 50:34:0040203:1496","Г","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 27 ВЛ-0,4 кВ ТП-871   ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г. Коломна, д. Солосцово, ул. Васильковая, уч .42, 50:34:0040203:1496","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",27.103159999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-27",null,"2024-07-27"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Шеметово  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Ворыпаевка, ул. Луговая , 50:34:0050412:475","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Шеметово  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Ворыпаевка, ул. Луговая , 50:34:0050412:475","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3213.7534000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-27",null,"2024-07-27"]
[3106,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 496 от 23.05.2024 Балашихинский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3138.6020899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3138.2874999999999,null,"0",null,3138.2874999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3765.9450000000002,null,32413726724,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-11","2024-07-16","2024-07-11","2024-07-16","2024-07-29"]
["справочный","Модернизация КВЛ-6 кВ ЛР-237-ЛР-236-ПП-22-РП-6060 с заменой ЛР-6 кВ (3 шт.) и ПП-22 на реклоузер  ПС \"Черное\" № 27, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 50:15:0040602:6160","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация КВЛ-6 кВ ЛР-237-ЛР-236-ПП-22-РП-6060 с заменой ЛР-6 кВ (3 шт.) и ПП-22 на реклоузер  ПС \"Черное\" № 27, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 50:15:0040602:6160","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2169.1726199999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-11","2024-07-16","2024-07-11","2024-07-16","2024-07-29"]
["справочный","Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 КВЛ-6 кВ ЛР-237-ЛР-236-ПП-22-РП-6060  ПС \"Черное\" № 27, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 50:15:0040602:6160","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 КВЛ-6 кВ ЛР-237-ЛР-236-ПП-22-РП-6060  ПС \"Черное\" № 27, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 50:15:0040602:6160","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",969.42947000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-11","2024-07-16","2024-07-11","2024-07-16","2024-07-29"]
[3107,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 496 от 23.05.2024 Ногинский район (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3857.9434500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ","1","1","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3857.5,null,"0",null,3857.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4629,null,32413726752,"https://lot-online.ru","2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-27","2024-07-16","2024-08-07","2024-07-16","2024-09-22"]
["справочный","Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры фид. 1 отп. ТП-125, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, ЗАО \"Ногинское\", 50:16:0000000:57601","Г","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры фид. 1 отп. ТП-125, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, ЗАО \"Ногинское\", 50:16:0000000:57601","Восточные электрические сети","ССР",399.08823000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-27","2024-07-16","2024-08-07","2024-07-16","2024-09-22"]
["справочный","Строительство КТП-160/6/0,4 кВ, КРН-6 кВ(2ВН, 1 ВВк) вразрез кабельной линии КВЛ-6 кВ ТП 5016-ЛР-103-КТПП-5014, КЛ-6 кВ от от вновь сооружаемого КРН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Дятлово\" № 16, МО, г. Раменское, д. Копнино, 50:23:0010176:642","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-160/6/0,4 кВ, КРН-6 кВ(2ВН, 1 ВВк) вразрез кабельной линии КВЛ-6 кВ ТП 5016-ЛР-103-КТПП-5014, КЛ-6 кВ от от вновь сооружаемого КРН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Дятлово\" № 16, МО, г. Раменское, д. Копнино, 50:23:0010176:642","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",3458.8552199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-18","2024-06-20","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-27","2024-07-16","2024-08-07","2024-07-16","2024-09-22"]
[3108,null,null,"2024","ОН","Аренда помещения в здании БЦ «Воробьевский», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Университетский пр-кт, 12 (цоколь комната 9) площадью 12,8 кв.м. и 5 м/мест","ПАО \"Россети Московский регион\"","действующий основной договор (БЦ \"Воробьевский)",6010.6614300000001,"ВЗ","ЕП",1,1,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТ\"",6010.6614333333337,null,0,null,6010.6614333333337,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТ\"",7212.7937199999997,507.70682962187311,"Неэлектронная","Неэлектронная","2024-06-26","2024-06-20","2024-06-20","2024-06-20","5.7.3.12.","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТ\"","ЦКК","2024-06-20","2024-06-26","2024-07-01","2024-03-01","2024-03-01","2028-11-14",null,"Выписка 004 от 20.06.24 (62): ЕП\nсрок аренды: c 01.03.2024 по 14.11.2028"]
[3109,"Модернизация КТП-250-10/0,4 кВ №37 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п Октябрьский, ул Дорожная, стр 2 Ю8-21-303-60661(544932)","Г","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КТП-250-10/0,4 кВ №37 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п Октябрьский, ул Дорожная, стр 2 Ю8-21-303-60661(544932)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1231.31979,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ",1,1,"ООО «ЭСАиС» ",1225.0400500000001,null,0,null,1225.0400500000001,"ООО «ЭСАиС» ",1470.0480600000001,1470.0480600000001,32413306909,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-02-13","2024-02-16","2024-03-18",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-04-05","2024-08-10","2024-04-05","2024-06-30"]
[3110,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17627 до ВРЩ-0,4кВ № 79725, 79726 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Якиманка, д.38","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17627 до ВРЩ-0,4кВ № 79725, 79726 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Якиманка, д.38","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1667.69064,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\" ",1659.3521833333334,null,0,null,1659.3521833333334,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\" ",1991.22262,1991.22262,32413452205,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-04-01","2024-04-08","2024-04-09",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-04-26","2024-08-10","2024-04-26","2024-05-31"]
[3111,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по ТП заявителей по объектам ВЭС Приказ 127 от 13.02.2024, 73 от 30.01.2024 Павлово-Посадский район (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4002.5309299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕУ",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\" ",3982.5182666666669,null,0,null,3982.5182666666669,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\" ",4779.0219200000001,4779.0219200000001,32413445537,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-04-23","2024-08-10","2024-04-23","2024-06-21"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 24 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1382","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 24 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1382","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",959.85730000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-04-23","2024-08-10","2024-04-23","2024-06-21"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 31 ВЛИ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626 , ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:886","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 31 ВЛИ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626 , ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:886","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",959.85730000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-04-23","2024-08-10","2024-04-23","2024-06-21"]
["справочный","Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог.№ В8-23-302-105467(386608) от 08.12.2023 отп. на МТП-439 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:855","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог.№ В8-23-302-105467(386608) от 08.12.2023 отп. на МТП-439 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:855","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1122.95903,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-04-23","2024-08-10","2024-04-23","2024-06-21"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 7 отп. на МТП-439 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030202:878","Г","2024","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 7 отп. на МТП-439 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб\") № 626, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030202:878","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",959.85730000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2024-06-10","2024-03-29","2024-04-03","2024-04-04",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-04-23","2024-08-10","2024-04-23","2024-06-21"]
[3112,"Модернизация РТП-10/0,4кВ № 12206 с оборудованием и наладкой одной ячейки в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский проезд, вл.8-10","I-316349",2025,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация РТП-10/0,4кВ № 12206 с оборудованием и наладкой одной ячейки в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский проезд, вл.8-10","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1371.4122400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\" ",1370.0408333333335,null,0,null,1370.0408333333335,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\" ",1644.049,183.29877358490566,32413463268,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-04-03","2024-04-10","2024-04-12",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-04-26","2024-08-10","2024-04-26","2025-11-30",null,"Ячейки"]
[3113,"Строительство КЛ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15220 (Луч А) – СП-0,4кВ № 139708 до группового СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от группового СП-0,4кВ до СП-0,4кВ № 139708, установка группового СП-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.76/1, стр.3","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15220 (Луч А) – СП-0,4кВ № 139708 до группового СП-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от группового СП-0,4кВ до СП-0,4кВ № 139708, установка группового СП-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.76/1, стр.3","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2498.6235200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «ТЕСЛА» ",2498.6235166666665,null,0,null,2498.6235166666665,"ООО «ТЕСЛА» ",2998.3482199999999,2998.3482199999999,32413485577,"https://lot-online.ru","2024-06-10","2024-04-09","2024-04-16","2024-04-19",null,null,null,null,"2024-08-10","2024-05-07","2024-08-10","2024-05-07","2024-05-31"]
[3114,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 530, ПС-110/10 кВ № 420 Долгопрудная, установка реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, пр-кт. Лихачевский, д. 52","N_I-306767",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 530, ПС-110/10 кВ № 420 Долгопрудная, установка реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, пр-кт. Лихачевский, д. 52","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1889.93,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\" ",1886.1541333333332,null,0,null,1886.1541333333332,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\" ",2263.3849599999999,1404.8596303448276,32312744065,"https://lot-online.ru","2023-09-07","2023-09-07","2024-04-12","2024-04-17",null,null,null,null,"2023-10-23","2024-05-07","2023-10-23","2024-05-07","2024-08-02"]
[3115,"Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №3042, ПС №829 \"Время\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Елино","Г",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №3042, ПС №829 \"Время\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Елино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1601.56,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «ЭНКОМ» ",1591.9536333333335,null,0,null,1591.9536333333335,"ООО «ЭНКОМ» ",1910.3443600000001,1193.9652249999999,32312744088,"https://lot-online.ru","2023-09-04","2023-09-07","2024-04-12","2024-04-17",null,null,null,null,"2023-10-20","2024-05-06","2023-10-20","2024-05-06","2024-08-02"]
[3116,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Химкинскому району Распоряжение 921р от 10.10.2023 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",3075.0408900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «ЭНКОМ»",3056.5906583333335,null,0,null,3056.5906583333335,"ООО «ЭНКОМ»",3667.90879,1410.73415,32313061394,"https://lot-online.ru","2023-12-04","2023-12-07","2024-04-12","2024-04-17",null,null,null,null,"2023-12-22","2024-05-06","2023-12-22","2024-05-06","2024-09-26"]
["справочный","Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в РУ-10 кВ РП-10 кВ № 3115 до сооруж. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, кв. Клязьма, вл. 3Г","O_I-309225",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в РУ-10 кВ РП-10 кВ № 3115 до сооруж. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, кв. Клязьма, вл. 3Г","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2903.5355399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-04","2023-12-07","2024-04-12","2024-04-17",null,null,null,null,"2023-12-22","2024-05-06","2023-12-22","2024-05-06","2024-09-26"]
["справочный","Реконструкция РП-10 кВ № 3115 с установкой 1 доп. ячейки в РУ-10 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, кв. Клязьма, вл. 3Г","O_I-309226",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РП-10 кВ № 3115 с установкой 1 доп. ячейки в РУ-10 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, кв. Клязьма, вл. 3Г","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",171.50534999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-12-04","2023-12-07","2024-04-12","2024-04-17",null,null,null,null,"2023-12-22","2024-05-06","2023-12-22","2024-05-06","2024-09-26"]
[3117,"Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2517 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-82263(907033)","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2517 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-82263(907033)","Южные электрические сети","ССР",494.92973000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «АКОМ» ",492.95001666666673,null,0,null,492.95001666666673,"ООО «АКОМ» ",591.54002000000003,591.54002000000003,32413302915,"https://lot-online.ru","2024-07-01","2024-02-20","2024-02-26","2024-02-28",null,null,null,null,"2024-08-31","2024-03-12","2024-08-31","2024-03-12","2024-06-30"]
[3118,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП 10 кВ № 3 оп. 292-329, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (2,59 км)","K_I-234300","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП 10 кВ № 3 оп. 292-329 ПС 110 кв №355 \"Можайск\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, 3ХРЛР-10 кВ,  в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, с.Борисово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",5696.9201199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «СК СИСТЕМА» ",5654.1932166666666,null,1,5654.1932166666666,5654.1932166666666,"ООО «СК СИСТЕМА» ",6785.0318600000001,null,32413676323,"https://lot-online.ru","2024-05-30","2024-06-05","2024-06-20","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-12","2024-07-15","2024-07-12","2024-07-15","2024-12-30"]
[3119,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2-ух трансформаторов по 250 кВа, КЛ-10 кВ от секции РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ до места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №23 - ТП-10/0,4 кВ № 43 секц.1 с монтажом соединительных муфт, КЛ-10 кВ от секции РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ  до места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №23 секц.2 - ТП-10/0,4 № 43 секц.2 с монтажом соединительных муфт, КЛ-0,4 кВ от 1, 2 с.ш. РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ абонента, СКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, поселение Внуковское, улица Корнея Чуковского, вблизи, д.2","I-311447","2024","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2-ух трансформаторов по 250 кВа, КЛ-10 кВ от секции РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ до места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №23 - ТП-10/0,4 кВ № 43 секц.1 с монтажом соединительных муфт, КЛ-10 кВ от секции РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ  до места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №23 секц.2 - ТП-10/0,4 № 43 секц.2 с монтажом соединительных муфт, КЛ-0,4 кВ от 1, 2 с.ш. РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ абонента, СКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, поселение Внуковское, улица Корнея Чуковского, вблизи, д.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11616.11491,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «ТЕХНОЛОГ» ",11569.650450000001,null,0,null,11569.650450000001,"ООО «ТЕХНОЛОГ» ",13883.580540000001,null,32413676342,"https://lot-online.ru","2024-06-04","2024-06-05","2024-06-26","2024-06-27",null,null,null,null,"2024-07-16","2024-07-17","2024-07-16","2024-07-17","2024-12-31"]