## Лист1
График плановых отключений ПАО "Россети Московский регион" за август 2025 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет (выполнено/ не выполнено)
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
г. Москва ТиНАО | Краснопахорский район | Кузенево д. | нет | 2025-08-04 | 10:00 | 2025-08-04 | 16:00 | КТП-530 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
г. Москва ТиНАО | Краснопахорский район | Красное п. | нет | 2025-08-06 | 10:00 | 2025-08-06 | 16:00 | КТП-711 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
г. Москва ТиНАО | Краснопахорский район | Чистые ключи СНТ | нет | 2025-08-08 | 10:00 | 2025-08-08 | 16:00 | КТП-504 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
г. Москва ТиНАО | Коммунарка район | Новое Богородское КП | нет | 2025-08-11 | 10:00 | 2025-08-11 | 16:00 | БКТП-7101 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
г. Москва ТиНАО | Коммунарка район | Новое Богородское КП | нет | 2025-08-13 | 10:00 | 2025-08-13 | 16:00 | БКТП-7102 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
г. Москва ТиНАО | Коммунарка район | Новое Богородское КП | нет | 2025-08-15 | 10:00 | 2025-08-15 | 16:00 | БКТП-7103 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
г. Москва ТиНАО | Коммунарка район | Новое Богородское КП | нет | 2025-08-18 | 10:00 | 2025-08-18 | 16:00 | БКТП-7104 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
г. Москва ТиНАО | Коммунарка район | Новое Богородское КП | нет | 2025-08-20 | 10:00 | 2025-08-20 | 16:00 | БКТП-7105 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
г. Москва ТиНАО | Коммунарка район | Новое Богородское КП | нет | 2025-08-22 | 10:00 | 2025-08-22 | 16:00 | БКТП-7106 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
г. Москва ТиНАО | Коммунарка район | Новое Богородское КП | нет | 2025-08-25 | 10:00 | 2025-08-25 | 16:00 | БКТП-7107 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
г. Москва ТиНАО | Коммунарка район | Новое Богородское КП | нет | 2025-08-27 | 10:00 | 2025-08-27 | 16:00 | БКТП-7108 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
г. Москва ТиНАО | Коммунарка район | Новое Богородское КП | нет | 2025-08-29 | 10:00 | 2025-08-29 | 16:00 | БКТП-7109 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Малышево | нет | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-08-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.153 ПС-243 Нащекино | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Малышево | нет | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.153 ПС-243 Нащекино | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Старниково | нет | 2025-08-06 | 9:00 | 2025-08-06 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.14 ПС-607 Рыболово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Старниково | нет | 2025-08-07 | 9:00 | 2025-08-07 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.14 ПС-607 Рыболово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Рыболово | нет | 2025-08-08 | 9:00 | 2025-08-08 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.8 ПС-607 Рыболово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Рыболово | нет | 2025-08-11 | 9:00 | 2025-08-11 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.8 ПС-607 Рыболово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Петровское | нет | 2025-08-12 | 9:00 | 2025-08-12 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.1 ПС-383 яч.13 ЦРП-1 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Петровское | нет | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-13 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.1 ПС-383 яч.13 ЦРП-1 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Софьино | нет | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф. 19 ПС-23 Кварц | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Софьино | нет | 2025-08-15 | 9:00 | 2025-08-15 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф. 19 ПС-23 Кварц | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Ширяево | нет | 2025-08-18 | 9:00 | 2025-08-18 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-605 Бронницы | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Ширяево | нет | 2025-08-19 | 9:00 | 2025-08-19 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-605 Бронницы | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Прудки | нет | 2025-08-20 | 9:00 | 2025-08-20 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.1 ПС-109 Юсупово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Прудки | нет | 2025-08-21 | 9:00 | 2025-08-21 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.1 ПС-109 Юсупово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Константиново | нет | 2025-08-22 | 9:00 | 2025-08-22 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-135 Константиново | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Константиново | нет | 2025-08-25 | 9:00 | 2025-08-25 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-135 Константиново | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Лубнинка | нет | 2025-08-26 | 9:00 | 2025-08-26 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-605 Бронницы | Капитальный ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Лубнинка | нет | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-27 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-605 Бронницы | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Синьково | нет | 2025-08-28 | 9:00 | 2025-08-28 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.4 ПС-119 Алешино | Капитальный ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Синьково | нет | 2025-08-29 | 9:00 | 2025-08-29 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.4 ПС-119 Алешино | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | го Серебрянные Пруды | с.Глубокое, с. Мягкое | нет | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-08-04 | 17:00 | ВЛ 10кВ ПС 35кВ Серебряные Пруды фид.13 | Замена ж/б опор, перетяжка провода, расчистеа трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | го Серебрянные Пруды | п.Серебрянные Пруды | ул. Заречная | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | КР_ВЛ 0,4 кВ ЗТП64/плотина- С-Пруды | Замена провода, замена опор, устройство повторного з/з | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | го Серебрянные Пруды | п.Серебрянные Пруды | ул. Школьная | 2025-08-08 | 9:00 | 2025-08-08 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ЗТП60/РАЙОНО- С-Пруды | Замена опор, ремонт контуров заземления опор ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | го Серебрянные Пруды | п.Серебрянные Пруды | ул. Школьная | 2025-08-08 | 9:00 | 2025-08-08 | 17:00 | КР ЗТП 10 кВ №60 п. С-Пруды | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | го Серебрянные Пруды | д. Кормовое | нет | 2025-08-11 | 9:00 | 2025-08-11 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ МТП41/2 | Замена опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | го Серебрянные Пруды | д.Клинское | нет | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 160 ф.-село | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | го Серебрянные Пруды | п.Успенский | ул. Луговая | 2025-08-18 | 9:00 | 2025-08-18 | 17:00 | КР ЗТП 10 кВ №191 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | го Серебрянные Пруды | с. Узуново | ул. Почтовая | 2025-08-20 | 9:00 | 2025-08-20 | 17:00 | ТР ЗТП 10 кВ №324 | Текущий ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | го Серебрянные Пруды | с.Мочилы | ул. Школьная | 2025-08-22 | 9:00 | 2025-08-22 | 17:00 | КР БМКТП-10 кВ №447 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | го Серебрянные Пруды | д.Куребино | нет | 2025-08-25 | 9:00 | 2025-08-25 | 17:00 | КР ЦРП-1 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | го Серебрянные Пруды | д.Александровка | нет | 2025-08-26 | 9:00 | 2025-08-26 | 17:00 | ТР БМКТП-10 кВ №422 | Текущий ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | го Серебрянные Пруды | д.Анино | нет | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-27 | 17:00 | ТР СТП - 10 кВ №494 | Текущий ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | го Серебрянные Пруды | д. Коровино | нет | 2025-08-28 | 9:00 | 2025-08-28 | 17:00 | КР ЗТП 10 кВ №73 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | го Серебрянные Пруды | д. Бокша | нет | 2025-08-28 | 9:00 | 2025-08-28 | 17:00 | КР БМКТП-10 кВ № 437 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | го Серебрянные Пруды | д. Бокша | нет | 2025-08-29 | 9:00 | 2025-08-29 | 17:00 | КР БМКТП - 10 кВ №185 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | го Серебрянные Пруды | д.Новоселки | нет | 2025-08-29 | 9:00 | 2025-08-29 | 17:00 | КР МТП - 10 кВ №190 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Федюково СНТ Фестивальное | нет | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП-75 СНТ Фестивальное | Капитальный ремонт ВЛ. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | п. МИС | ул. Семейная | 2025-08-12 | 9:00 | 2025-08-12 | 17:00 | КТП-1669 | Капитальный ремонт ТП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | п. МИС | ул. Лесная | 2025-08-12 | 9:00 | 2025-08-12 | 17:00 | КТП-1670 | Капитальный ремонт ТП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Никулино | нет | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | БМКТП-512 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ. Замена провода на СИП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г. Подольск | д. Борьево СНТ Рассвет | нет | 2025-08-19 | 9:00 | 2025-08-19 | 17:00 | КТП-1376 | Капитальный ремонт ТП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г. Подольск | д. Луковня СНТ Крокус, СНТ Крокус-2 | нет | 2025-08-02 | 9:00 | 2025-08-02 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид. 2 с РП-27 | Замена ж/б опоры | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г. Подольск | с. Сынково | ул. Луговая | 2025-08-28 | 9:00 | 2025-08-28 | 17:00 | КВЛ 6 кВ ф.13 с РП-43 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г. Подольск | с. Сынково | ул. Заречная-1 | 2025-08-28 | 9:00 | 2025-08-28 | 17:00 | КВЛ 6 кВ ф.13 с РП-43 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г. Подольск | с. Сынково | ул. 2-я Заречная | 2025-08-28 | 9:00 | 2025-08-28 | 17:00 | КВЛ 6 кВ ф.13 с РП-43 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г. Подольск | с. Сынково | ул. 3-я Заречная | 2025-08-28 | 9:00 | 2025-08-28 | 17:00 | КВЛ 6 кВ ф.13 с РП-43 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | г.Дзержинский | ул. Ленина, 15 | 2025-08-19 | 9:00 | 2025-08-19 | 17:00 | БКТП 6 кВ №211 | Капитальный ремонт БКТП | 7 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | Некрасовка "Самолет" | ул. Вертолетная | 2025-08-26 | 9:00 | 2025-08-26 | 17:00 | РП-10кВ №42 | Капитальный ремонт БКТП | 7 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д.Дроздово | ул. Новая | 2025-08-20 | 9:00 | 2025-08-20 | 17:00 | КТП-10 кВ №189 | Капитальный ремонт БКТП | 7 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Сорокино | ул. Новая | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-08-04 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС572/30-ЗТП238 Новоселки | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Восленка д.Маслово | нет | 2025-08-25 | 9:00 | 2025-08-25 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ЗТП283/3-МТП108 Г.Никольское | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Козлянино | ул. Садовая | 2025-08-22 | 9:00 | 2025-08-22 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС591/4-ЗТП144 Каменка | Замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Суханово | нет | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | ВЛ 10 кВ РП17/8-РП6 Никулино | Замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Восленка д.Маслово | нет | 2025-08-22 | 9:00 | 2025-08-22 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ЗТП283/3-МТП108 Г.Никольское | Замена опор ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Сорокино | ул. Новая | 2025-08-20 | 9:00 | 2025-08-20 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС572/30-ЗТП238 Новоселки | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Завалье-2 | нет | 2025-08-11 | 9:00 | 2025-08-11 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 МТП-64 М.Завалье | Замена вводов ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Завалье-2 | нет | 2025-08-15 | 9:00 | 2025-08-15 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 МТП-64 М.Завалье | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Завалье-2 | нет | 2025-08-22 | 9:00 | 2025-08-22 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 МТП-64 М.Завалье | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Завалье-2 | нет | 2025-08-06 | 9:00 | 2025-08-06 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 МТП-64 М.Завалье | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | пгт Октябрьский | ул. Ленина, д. 55 | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-08-04 | 17:00 | РТП 10 кВ №2 Октябрьский - 1 и 2сек. | Ревизия силовых тр-ров, сухая/влажная очистка оборудования тр-ра | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | пгт Октябрьский | ул. Первомайская стр. 18/1 | 2025-08-18 | 9:00 | 2025-08-18 | 17:00 | ТР ЗТП 6 кВ №91 Октябрьский - 1и2сек | Ревизия силовых тр-ров, сухая/влажная очистка оборудования тр-ра | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул. Кооперативная | 2025-08-07 | 9:00 | 2025-08-07 | 17:00 | КР ВЛ-10 кВ КТП-3414/3 - МТП-3421 ф.127 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул. Гудкова д.15 | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | КР ЗТП 10 кВ №283 Жуковский | Ревизия силовых тр-ров, сухая/влажная очистка оборудования тр-ра | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул.Чкалова,27 | 2025-08-21 | 9:00 | 2025-08-21 | 17:00 | ТР РП 10 кВ №129 Жуковский 400006536730 | Ревизия силовых тр-ров, сухая/влажная очистка оборудования тр-ра | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Верхнее Мячково | нет | 2025-08-08 | 9:00 | 2025-08-08 | 17:00 | КР Отп. ВЛ-6кВ оп.248 - КТП-227 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Верхнее Мячково | нет | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-13 | 17:00 | КР ВЛ-6 кВ ПС-23/ф.33 ЛР-68/оп.85 - ЛР-2 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Каменное Тяжино | нет | 2025-08-19 | 9:00 | 2025-08-19 | 17:00 | КР_ВЛ-0,4 кВ МТП-1185/Л-1 - Каменное Тяж | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Островцы | ул. Новая уч.135/2 | 2025-08-29 | 9:00 | 2025-08-29 | 17:00 | КР МТП 6 кВ №1914 Островцы | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул. Гудкова | 2025-08-29 | 9:00 | 2025-08-29 | 17:00 | КР КЛ 10 кВ РТП-22/яч.1а - ТП-312/яч.1 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул. Анохина | 2025-08-29 | 9:00 | 2025-08-29 | 17:00 | КР КЛ 10 кВ РТП-22/яч.1а - ТП-312/яч.1 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д. Заборье Школа | нет | 2025-08-11 | 9:00 | 2025-08-11 | 17:00 | ЗТП 172 Школа Заборье | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д. Заборье Школа | нет | 2025-08-12 | 9:00 | 2025-08-12 | 17:00 | ЗТП 172 Школа Заборье | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Калиновка | нет | 2025-08-12 | 9:00 | 2025-08-12 | 17:00 | ВЛ 10кВ фид 8 с РП 25 | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Калиновка | нет | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-13 | 17:00 | ВЛ 10кВ фид 8 с РП 25 | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Успенское церковь | нет | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-13 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 638 | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Успенское церковь | нет | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 638 | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | мкр. Б.Столбы | ул. 1 Московская д. 1-7,2-8, 1 | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | мкр. Б.Столбы | Московский проезд д. 1-5, 2 | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | мкр. Б.Столбы | Московская д. 1-49 | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | мкр. Б.Столбы | 2 Московский проезд 5-13, 6-12 | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | мкр. Б.Столбы | ул. 1 Московская д. 1-7,2-8, 1 | 2025-08-15 | 9:00 | 2025-08-15 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | мкр. Б.Столбы | Московский проезд д. 1-5, 2 | 2025-08-15 | 9:00 | 2025-08-15 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | мкр. Б.Столбы | Московская д. 1-49 | 2025-08-15 | 9:00 | 2025-08-15 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | мкр. Б.Столбы | 2 Московский проезд 5-13, 6-12 | 2025-08-15 | 9:00 | 2025-08-15 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | СНТ Нива | нет | 2025-08-15 | 9:00 | 2025-08-15 | 17:00 | КТП 690 СНТ Нива | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | СНТ Нива | нет | 2025-08-18 | 9:00 | 2025-08-18 | 17:00 | КТП 690 СНТ Нива | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Растуново | нет | 2025-08-19 | 9:00 | 2025-08-19 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид 4 с РП 6 | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Растуново | нет | 2025-08-19 | 9:00 | 2025-08-19 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид 4 с РП 6 | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | СНТ Ива | нет | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | КТП 1045 СНТ "Ива" | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | СНТ Согласие | нет | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-08-04 | 17:00 | КТП 1093 СНТ "Согласие" | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | СТН Тропа | нет | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | КТП 1116 СНТ "Тропа" | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с Аксиньино | нет | 2025-08-15 | 9:00 | 2025-08-15 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.9 ПС 771 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с Аксиньино | нет | 2025-08-11 | 9:00 | 2025-08-11 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.18 ПС 771 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д. Акатово | нет | 2025-08-08 | 9:00 | 2025-08-08 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП- 1602 | Монтаж доп фидера | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п. Михнево | нет | 2025-08-22 | 9:00 | 2025-08-22 | 17:00 | КТП 6 п. Михнево | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п. Михнево | нет | 2025-08-21 | 9:00 | 2025-08-21 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТПП-5 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п. Михнево | нет | 2025-08-12 | 9:00 | 2025-08-12 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от РТП-21 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д. Ананьино | нет | 2025-08-28 | 9:00 | 2025-08-28 | 17:00 | МТП 307 | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д. Кошелевка | нет | 2025-08-29 | 9:00 | 2025-08-29 | 17:00 | МТП 290 | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | СНТ Бермуды | нет | 2025-08-07 | 9:00 | 2025-08-07 | 17:00 | КТП 1030 СНТ "Бермуды" | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Вихорна | нет | 2025-08-12 | 9:00 | 2025-08-12 | 17:00 | МТП 403 | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д. Сайгатово | нет | 2025-08-25 | 9:00 | 2025-08-25 | 17:00 | МТП 396 | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Константиновское | нет | 2025-08-26 | 9:00 | 2025-08-26 | 17:00 | ЗТП 614 | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское, Васильевское, Ст. Кузтменки, Н. Кузьменки | нет | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-08-04 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Паниково, Судимля, Рыблово, Новая | нет | 2025-08-06 | 9:00 | 2025-08-06 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид.28 с ПС-300 | Опора №1 замена ЛР (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Турово | ул. Пушкина | 2025-08-11 | 9:00 | 2025-08-11 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-810 | пролет опор №15-18,28-30 расчистка от ДКР | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Костино | нет | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-13 | 16:00 | КТП-101 | Капитальный ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Терехунь | нет | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ №1 от БМКТП-760 | Пролет опор №24-25,30-31,32-36 расчистка от ДКР | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское, Васильевское, Ст. Кузтменки, Н. Кузьменки | нет | 2025-08-15 | 9:00 | 2025-08-15 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена провода в пролете опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Калиново | нет | 2025-08-18 | 9:00 | 2025-08-18 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. на Калиново с ТП-7 | Замена провода в пролете опор №1-8 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шатово | ул. 1 Линия | 2025-08-19 | 9:00 | 2025-08-19 | 16:00 | БМКТП-20 | Капитальный ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское, Васильевское, Ст. Кузтменки, Н. Кузьменки | нет | 2025-08-20 | 9:00 | 2025-08-20 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена разъединителя опора №203 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Игнатьево | нет | 2025-08-21 | 9:00 | 2025-08-21 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ №1.2 от КТП-154 | Замена опор № 4-10,13-17,47,48(КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Калиново | нет | 2025-08-22 | 9:00 | 2025-08-22 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. на Калиново с ТП-7 | Расчистка трассы в пролете опор №1-8 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Костино | нет | 2025-08-25 | 9:00 | 2025-08-25 | 17:00 | КТП-101 | Капитальный ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Подмоклово | нет | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-27 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. на Ланьшино от ТП-210 | Выправка опор №124,125,126 | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Ланьшино | нет | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-27 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. на Ланьшино от ТП-211 | Выправка опор №124,125,127 | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Акулово | нет | 2025-08-29 | 9:00 | 2025-08-29 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-115 | Замена опор №27,30 | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Костомарово, д.Большое Петровское | ул. Жемчужная | 2025-08-01 | 9:00 | 2025-08-01 | 17:00 | КВЛ 10 кВ ф.4 с РП-Ходаево | Расчистка трассы, валка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Костомарово, д.Большое Петровское | ул. Центральная | 2025-08-01 | 9:00 | 2025-08-01 | 17:00 | КВЛ 10 кВ ф.4 с РП-Ходаево | Расчистка трассы, валка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Костомарово, д.Большое Петровское | ул. Ясеневая | 2025-08-01 | 9:00 | 2025-08-01 | 17:00 | КВЛ 10 кВ ф.4 с РП-Ходаево | Расчистка трассы, валка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Плешкино, снт Шарапова Охота | ул. Лесная | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-08-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.12 с ЦРП-8 (Н-Быт) | Замена провода ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Плешкино, снт Шарапова Охота | ул. Звездная | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-08-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.12 с ЦРП-8 (Н-Быт) | Замена провода ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Плешкино, снт Шарапова Охота | ул. Ясная | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-08-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.12 с ЦРП-8 (Н-Быт) | Замена провода ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Плешкино, снт Шарапова Охота | ул. Цетральная | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-08-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.12 с ЦРП-8 (Н-Быт) | Замена провода ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Плешкино, снт Шарапова Охота | ул. Виноградная | 2025-08-04 | 9:00 | 2025-08-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.12 с ЦРП-8 (Н-Быт) | Замена провода ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Речная | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-1 | Замена разъединителя ЛР-23 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Кукурузная | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-2 | Замена разъединителя ЛР-24 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Новая | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-3 | Замена разъединителя ЛР-25 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Тихая | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-4 | Замена разъединителя ЛР-26 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Школьная | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-5 | Замена разъединителя ЛР-27 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Полевая | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-6 | Замена разъединителя ЛР-28 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Лесная | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-7 | Замена разъединителя ЛР-29 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Центральная | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-8 | Замена разъединителя ЛР-30 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Заречная | 2025-08-05 | 9:00 | 2025-08-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-6 | Замена разъединителя ЛР-28 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сергеево | ул.Заводская | 2025-08-06 | 9:00 | 2025-08-06 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.32 с ПС 382 | Установка разъед типа ПРВТ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сергеево | ул.Речная | 2025-08-06 | 9:00 | 2025-08-06 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.32 с ПС 383 | Установка разъед типа ПРВТ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | ТСН Святые источники | нет | 2025-08-07 | 9:00 | 2025-08-07 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.7 с РП-34 | Установка разъед типа РЛР на ВЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Костомарово, д.Большое Петровское | ул. Слободская | 2025-08-08 | 9:00 | 2025-08-08 | 17:00 | КВЛ 10 кВ ф.4 с РП-Ходаево | Расчистка трассы, валка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Костомарово, д.Большое Петровское | ул. Чалвека | 2025-08-08 | 9:00 | 2025-08-08 | 17:00 | КВЛ 10 кВ ф.4 с РП-Ходаево | Расчистка трассы, валка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Костомарово, д.Большое Петровское | ул. Ладышевая | 2025-08-08 | 9:00 | 2025-08-08 | 17:00 | КВЛ 10 кВ ф.4 с РП-Ходаево | Расчистка трассы, валка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Костомарово, д.Большое Петровское | ул. Клеверная | 2025-08-08 | 9:00 | 2025-08-08 | 17:00 | КВЛ 10 кВ ф.4 с РП-Ходаево | Расчистка трассы, валка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сергеево | ул. Промышленная | 2025-08-11 | 9:00 | 2025-08-11 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.13 с ЦРП-7 Установка ЛР | Установка разъед типа РЛР на ВЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сергеево | ул. Заводская | 2025-08-11 | 9:00 | 2025-08-11 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.13 с ЦРП-7 Установка ЛР | Установка разъед типа РЛР на ВЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Высоково | 1-я линия | 2025-08-12 | 9:00 | 2025-08-12 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.10 с ПС 357 | Замена опор на ж/б | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Речная | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-1 | Зам. дер.А-обр. оп. на жб А-обр. 3-20 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Кукурузная | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-2 | Зам. дер.А-обр. оп. на жб А-обр. 3-20 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Новая | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-3 | Зам. дер.А-обр. оп. на жб А-обр. 3-20 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Тихая | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-4 | Зам. дер.А-обр. оп. на жб А-обр. 3-20 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Школьная | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-5 | Зам. дер.А-обр. оп. на жб А-обр. 3-20 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Полевая | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-6 | Зам. дер.А-обр. оп. на жб А-обр. 3-20 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Лесная | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-7 | Зам. дер.А-обр. оп. на жб А-обр. 3-20 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Центральная | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-8 | Зам. дер.А-обр. оп. на жб А-обр. 3-20 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино, Геополигон МИИГАиК, д.Солнышково, СНТ «Отис», СНТ «Яблонька», СНТ «Луч», СНТ «Сентябрь» | ул. Заречная | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-9 | Зам. дер.А-обр. оп. на жб А-обр. 3-20 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Плешкино, СНТ Шарапова Охота | ул. Лесная | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.12 с ЦРП-8 (Н-Быт) | Зам 1ст ж/б оп на ж/б на ВЛ\ВЛЗ с СМ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Плешкино, СНТ Шарапова Охота | ул. Звездная | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.12 с ЦРП-8 (Н-Быт) | Зам 1ст ж/б оп на ж/б на ВЛ\ВЛЗ с СМ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Плешкино, СНТ Шарапова Охота | ул. Ясная | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.12 с ЦРП-8 (Н-Быт) | Зам 1ст ж/б оп на ж/б на ВЛ\ВЛЗ с СМ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Плешкино, СНТ Шарапова Охота | ул. Цетральная | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.12 с ЦРП-8 (Н-Быт) | Зам 1ст ж/б оп на ж/б на ВЛ\ВЛЗ с СМ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Плешкино, СНТ Шарапова Охота | ул. Виноградная | 2025-08-14 | 9:00 | 2025-08-14 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.12 с ЦРП-8 (Н-Быт) | Зам 1ст ж/б оп на ж/б на ВЛ\ВЛЗ с СМ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Дмитровка | ул. Новая Дмитровка | 2025-08-15 | 9:00 | 2025-08-15 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.РРП-Детково с ЦРП-5 | Замена опор на ж/б | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Дмитровка | ул. Почтовая | 2025-08-15 | 9:00 | 2025-08-15 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.РРП-Детково с ЦРП-6 | Замена опор на ж/б | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | СНТ Лопасня (около д. Коровино) | нет | 2025-08-18 | 9:00 | 2025-08-18 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.14 с ЦРП-7 | Расчистка ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | село Стремилово | ул. Лесная | 2025-08-19 | 9:00 | 2025-08-19 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ МТП-1054 д Стремилово | Замена провода на СИП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | село Стремилово | ул. Платонова | 2025-08-19 | 9:00 | 2025-08-19 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ МТП-1054 д Стремилово | Замена провода на СИП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Дмитровка | ул. Новая Дмитровка | 2025-08-20 | 9:00 | 2025-08-20 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.РРП-Детково с ЦРП-5 | Замена опор на ж/б | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Дмитровка | ул. Почтовая | 2025-08-20 | 9:00 | 2025-08-20 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.РРП-Детково с ЦРП-6 | Замена опор на ж/б | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | село Стремилово | ул. Заречная | 2025-08-21 | 9:00 | 2025-08-21 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ МТП - 1068 Ф-1 д Стремилово | Замена провода на СИП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Карьково | ул. б/н | 2025-08-22 | 9:00 | 2025-08-22 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП319/1 д.Карьково | Замена опор на ж/б | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Пешково | ул. Подмосковная | 2025-08-25 | 9:00 | 2025-08-25 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ МТП-1120 д Пешково | Расчистка трассы ВЛ0,4-20 куст мелколе вручн | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Пешково | ул. Усадебная | 2025-08-25 | 9:00 | 2025-08-25 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ МТП-1120 д Пешково | Расчистка трассы ВЛ0,4-20 куст мелколе вручн | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Пешково | ул. Колодезная | 2025-08-25 | 9:00 | 2025-08-25 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ МТП-1120 д Пешково | Расчистка трассы ВЛ0,4-20 куст мелколе вручн | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Кузьмино-Фильчаково | ул. Тенистая | 2025-08-26 | 9:00 | 2025-08-26 | 17:00 | ТП 6 кВ №545 д.Кузьмино-Фильчаково | Капитальный ремонт оборудования 0,4-10 кВ в КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Кузьмино-Фильчаково | ул. Тенистая | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-27 | 17:00 | ТП 6 кВ №459 д.Кузьмино-Фильчаково | Капитальный ремонт оборудования 0,4-10 кВ в КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Кузьмино-Фильчаково | ул. Луговая | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-27 | 17:00 | ТП 6 кВ №459 д.Кузьмино-Фильчаково | Капитальный ремонт оборудования 0,4-10 кВ в КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | деревня Першино | нет | 2025-08-28 | 9:00 | 2025-08-28 | 17:00 | МТП-1118 д Першино | Капитальный ремонт оборудования 0,4-10 кВ в КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | деревня Филипповское | проспект Дружбы | 2025-08-29 | 9:00 | 2025-08-29 | 17:00 | ТП 6 кВ №1026 д.Филипповское | Капитальный ремонт оборудования 0,4-10 кВ в КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | деревня Филипповское | ул. Вишневая | 2025-08-29 | 9:00 | 2025-08-29 | 17:00 | ТП 6 кВ №1026 д.Филипповское | Капитальный ремонт оборудования 0,4-10 кВ в КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | деревня Филипповское | ул. Изумрудная | 2025-08-29 | 9:00 | 2025-08-29 | 17:00 | ТП 6 кВ №1026 д.Филипповское | Капитальный ремонт оборудования 0,4-10 кВ в КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д.Семеновское, вблизи с п/л Пламя | нет | 2025-08-11 | 11:00 | 2025-08-11 | 13:00 | ВЛ-6кВ ф.1 П/ст № 669 - ТП № 480 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | г. Дмитров вблизи АТК №1 | ул. Профессиональная | 2025-08-12 | 10:00 | 2025-08-12 | 12:00 | ВЛ-6кВ ф.25/32 от ПС-555до ТП-181 АТК №1 | Замена РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | вблизи п. Раменье | нет | 2025-08-13 | 10:00 | 2025-08-13 | 12:00 | ВЛ-10кВ ф.3/787Раменье (РЛР) | Замена РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | вблизи п. Мельчевка | нет | 2025-08-14 | 10:00 | 2025-08-14 | 12:00 | ВЛ-10кВ ф.10/465 Мельчевская (РЛР) | Замена РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | вблизи д.Клюшниково | нет | 2025-08-15 | 10:00 | 2025-08-15 | 12:00 | ВЛ-10кВ ф.6 ПС 465 отпайка на ТП 1008 ЛР | Замена РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | вблизи д.Хлыбы | нет | 2025-08-18 | 10:00 | 2025-08-18 | 12:00 | ВЛ-6кВ ф.5/691 отп на д.Хлыбы опора16 | Замена РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | вблизи д.Хлыбы | нет | 2025-08-19 | 10:00 | 2025-08-19 | 12:00 | ВЛ-6кВ ф.5/691 д.Хлыбы опора 33 | Замена РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | вблизи д.Никольское | нет | 2025-08-20 | 10:00 | 2025-08-20 | 12:00 | ВЛ-6кВ ф.7/610 П/ст №610 - КТП № 238 д.Н | Замена РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | вблизи п.Некрасовский | нет | 2025-08-21 | 10:00 | 2025-08-21 | 12:00 | ВЛ-6кВ ф.28/555 П/ст №555 - ЗТП № 87 с-з | Замена РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | вблизи д. Гришино | нет | 2025-08-22 | 10:00 | 2025-08-22 | 12:00 | ВЛ-6кВ КРН-717 ф. 6/184 ЛР-717,718 | Замена РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | вблизи д. Селявино | нет | 2025-08-25 | 10:00 | 2025-08-25 | 12:00 | ВЛ-6кВ ф.9/583, от КРН 576 отп на д. Сел | Замена РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Кончинино | нет | 2025-08-26 | 10:00 | 2025-08-26 | 12:00 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП-№1077 д. Конч | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | с. Дьяково | нет | 2025-08-27 | 10:00 | 2025-08-27 | 12:00 | ВЛ 0,4 кВ МТП687/деревня- с. Дьяково | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Кончинино | нет | 2025-08-28 | 10:00 | 2025-08-28 | 12:00 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП-№1077 д. Конч | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | с. Дьяково | нет | 2025-08-29 | 10:00 | 2025-08-29 | 12:00 | ВЛ 0,4 кВ МТП687/деревня- с. Дьяково | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Куминово | нет | 2025-08-11 | 11:00 | 2025-08-11 | 13:00 | МТП-10кВ № 1185 д. Куминово | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | д. Левково | нет | 2025-08-12 | 10:00 | 2025-08-12 | 12:00 | МТП№ 767 д.Левково | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | участок между д. Васнево и д. Саморядово | нет | 2025-08-13 | 10:00 | 2025-08-13 | 12:00 | КЛ 6 кВ ТП409-ТП1094 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Дмитров | г. Дмитров вблизи п. РТС | нет | 2025-08-14 | 10:00 | 2025-08-14 | 12:00 | КЛ 0,4 кВ фид. дом 16а ТП 226 п. РТС | Ремонт КЛ 0,4 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Пушкинский | п. Ашукино | нет | 2025-08-05 | 10:00 | 2025-08-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ л.856 | Расчистка от ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Пушкинский | п.Братовщина | нет | 2025-08-15 | 10:00 | 2025-08-15 | 17:00 | ВЛ-6 кВ Фид-113 | Замена опор провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Пушкинский | п.Ельдигино | нет | 2025-08-22 | 10:00 | 2025-08-22 | 17:00 | ВЛ-10кВ л.790 | Расчистка от ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Пушкинский | п.Ельдигино | нет | 2025-08-06 | 10:00 | 2025-08-06 | 17:00 | ТП-1002 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Пушкинский | п. Ашукино | нет | 2025-08-12 | 10:00 | 2025-08-12 | 17:00 | ТП-176 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Пушкинский | п. Ашукино | нет | 2025-08-20 | 10:00 | 2025-08-20 | 17:00 | РП-137 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Пестриково | ул. Советская ул. Малая | 2025-08-01 | 10.00 | 2025-08-01 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Пестриково | ул. Советская ул. Малая | 2025-08-04 | 10.00 | 2025-08-04 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Пестриково | ул. Советская ул. Малая | 2025-08-05 | 10.00 | 2025-08-05 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Пестриково | ул. Советская ул. Малая | 2025-08-06 | 10.00 | 2025-08-06 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Пестриково | ул. Советская ул. Малая | 2025-08-07 | 10.00 | 2025-08-07 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Пестриково | ул. Советская ул. Малая | 2025-08-09 | 10.00 | 2025-08-09 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Городец | ул. Центральная ул. Соловьиная ул. Лесная | 2025-08-18 | 10.00 | 2025-08-18 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Городец | ул. Центральная ул. Соловьиная ул. Лесная | 2025-08-19 | 10.00 | 2025-08-19 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Городец | ул. Центральная ул. Соловьиная ул. Лесная | 2025-08-20 | 10.00 | 2025-08-20 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Городец | ул. Центральная ул. Соловьиная ул. Лесная | 2025-08-21 | 10.00 | 2025-08-21 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Городец | ул. Центральная ул. Соловьиная ул. Лесная | 2025-08-22 | 10.00 | 2025-08-22 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Городец | Замена опор. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Кулаковка | д. Кулаковка | 2025-08-05 | 10:00 | 2025-08-05 | 16:00 | ВЛ-10кВ фид. № 6 ПС-35кВ Коробово | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Кулаковка | д. Кулаковка | 2025-08-19 | 10:00 | 2025-08-19 | 16:00 | ВЛ-10кВ фид. № 6 ПС-35кВ Коробово | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Горяновская | д. Горяновская | 2025-08-06 | 10:00 | 2025-08-06 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 706 Горяновская | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Горяновская | д. Горяновская | 2025-08-19 | 10:00 | 2025-08-19 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 706 Горяновская | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Горяновская | д. Горяновская | 2025-08-29 | 10:00 | 2025-08-29 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 706 Горяновская | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Осаново | с. Осаново | 2025-05-07 | 10:00 | 2025-05-07 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 314 Лесничество | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Осаново | с. Осаново | 2025-08-18 | 10:00 | 2025-08-18 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 314 Лесничество | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Осаново | с. Осаново | 2025-08-28 | 10:00 | 2025-08-28 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 314 Лесничество | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Высокорёво | д. Высокорёво | 2025-08-05 | 10:00 | 2025-05-12 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 266 Высокорёво | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Высокорёво | д. Высокорёво | 2025-08-19 | 10:00 | 2025-08-19 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 294 Алексино-Туголес | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Высокорёво | д. Высокорёво | 2025-08-29 | 10:00 | 2025-08-29 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 357 Дет.комбинат | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Дмитровский погост | с. Дмитровский погост | 2025-08-07 | 10:00 | 2025-08-07 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 588 Жил. сектор | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Дмитровский погост | с. Дмитровский погост | 2025-08-20 | 10:00 | 2025-08-20 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 588 Жил. сектор | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Власово | с. Власово | 2025-08-06 | 10:00 | 2025-08-06 | 16:00 | ТП № 460 Власово | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Власово | с. Власово | 2025-08-19 | 10:00 | 2025-08-19 | 16:00 | ТП № 460 Власово | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Власово | с. Власово | 2025-08-29 | 10:00 | 2025-08-29 | 16:00 | ТП № 460 Власово | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Голыгино | д. Голыгино | 2025-05-07 | 10:00 | 2025-05-07 | 16:00 | ТП № 462 Голыгино | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Голыгино | д. Голыгино | 2025-08-18 | 10:00 | 2025-08-18 | 16:00 | ТП № 462 Голыгино | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Голыгино | д. Голыгино | 2025-08-28 | 10:00 | 2025-08-28 | 16:00 | ТП № 462 Голыгино | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Семеновская | д. Семеновская | 2025-08-07 | 10:00 | 2025-08-07 | 16:00 | ТП № 861 АОЗТ Дружбв | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Семеновская | д. Семеновская | 2025-08-18 | 10:00 | 2025-08-18 | 16:00 | ТП № 861 АОЗТ Дружбв | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Семеновская | д. Семеновская | 2025-08-28 | 10:00 | 2025-08-28 | 16:00 | ТП № 861 АОЗТ Дружбв | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Ширяево | д. Ширяево | 2025-08-06 | 10:00 | 2025-08-06 | 16:00 | ТП № 637 Ширяево | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Ширяево | д. Ширяево | 2025-08-19 | 10:00 | 2025-08-19 | 16:00 | ТП № 637 Ширяево | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | д. Семеновская | д. Семеновская | 2025-08-29 | 10:00 | 2025-08-29 | 16:00 | ТП № 861 АОЗТ Дружбв | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Пышлицы | с. Пышлицы | 2025-08-06 | 10:00 | 2025-08-06 | 16:00 | ТП 357 Дет. комбинат | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Пышлицы | с. Пышлицы | 2025-08-19 | 10:00 | 2025-08-19 | 16:00 | ТП 357 Дет. комбинат | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | Шатурский район | с. Пышлицы | с. Пышлицы | 2025-08-28 | 10:00 | 2025-08-28 | 16:00 | ТП 357 Дет. комбинат | Кап. Ремонт | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Москва г. | Коммунарка | Макарово | нет | 2025-08-01 | 10:00 | 2025-08-01 | 12:00 | КТП 10 кВ № 508 Макарово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Внуково | Лапшинка | нет | 2025-08-05 | 10:00 | 2025-08-05 | 12:00 | КТП 10 кВ № 893 Лапшинка | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Коммунарка | Зименки | нет | 2025-08-14 | 10:00 | 2025-08-14 | 12:00 | КТП 10 кВ № 1186 Зименки | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Внуково | Внуково | нет | 2025-08-18 | 10:00 | 2025-08-18 | 12:00 | КТП 6 кВ № 2105 Внуково | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Formulas:
Дата = [Дата]