## Лист1
Отчет по графику плановых отключений ПАО "Россети Московский регион" за март 2025 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет (выполнено/ не выполнено)
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
Московская область | Люберецкий г.о. | д. Островцы | Центральная ул., д.121 | 2025-03-27 | 9:00 | 2025-03-27 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.127/ПС-309 оп.10-КТП-4400 | Износ шарнирных соединений | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | Люберецкий г.о. | ДПК "Новые дома" | Прудная ул. | 2025-03-28 | 9:00 | 2025-03-28 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ПС-23/ф.33 оп.255 - КТП-400 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | Люберецкий г.о. | Островцы | нет | 2025-03-20 | 9:00 | 2025-03-20 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ МТП 295/Л-1 - Островцы | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | В. Мячково ул. Нижняя Подгорная | Нижняя Подгорная ул. | 2025-03-13 | 9:00 | 2025-03-13 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ КТП-1944/Л-1 - СНТ Возрождение | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | Жуковский г.о. | Жуковский | Королева ул., д. 2 | 2025-03-03 | 9:00 | 2025-03-03 | 17:00 | ЗТП 10 кВ №213 Жуковский | Замена предохранителей в ТП, Ревизия силовых масляных тр-ров ТП, Обновл дисп наимен ТП 6-10/0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Заозерье | Солнечная ул., уч. 8 | 2025-03-11 | 9:00 | 2025-03-11 | 17:00 | СТП 6 кВ №1928 Заозерье | Замена предохранителей в ТП, Ревизия силовых масляных тр-ров ТП, Обновл дисп наимен ТП 6-10/0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | Люберецкий г.о. | Жил.поселок АО "Подмосковный" | нет | 2025-03-31 | 9:00 | 2025-03-31 | 17:00 | ЗТП 6 кВ №79 Подмосковный | Замена МВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | Люберецкий г.о. | п. Октябрьский | Ленинградская ул. | 2025-03-25 | 9:00 | 2025-03-25 | 17:00 | РТП 6 кВ №8 Октябрьский - 1 и 2сек | Замена предохранителей в ТП, Ревизия силовых масляных тр-ров ТП, Обновл дисп наимен ТП 6-10/0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | Жуковский г.о. | Жуковский | Маяковского ул., 9 | 2025-03-26 | 9:00 | 2025-03-26 | 17:00 | ЗТП 10 кВ №253 Жуковский | Замена предохранителей в ТП, Ревизия силовых масляных тр-ров ТП, Обновл дисп наимен ТП 6-10/0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | д.Венюково | Гагарина ул. | 2025-03-03 | 9:00 | 2025-03-03 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.47 с ПС-382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | д.Венюково | Маркова ул. | 2025-03-03 | 9:00 | 2025-03-03 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.47 с ПС-382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | д.Венюково | Заречная ул. | 2025-03-03 | 9:00 | 2025-03-03 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.47 с ПС-382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | д.Венюково | Костомаровская ул. | 2025-03-03 | 9:00 | 2025-03-03 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.47 с ПС-382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Сергеево д. | Гагарина ул. | 2025-03-03 | 9:00 | 2025-03-03 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.47 с ПС-382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Сергеево д. | Маркова ул. | 2025-03-03 | 9:00 | 2025-03-03 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.47 с ПС-382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Сергеево д. | Заречная ул. | 2025-03-03 | 9:00 | 2025-03-03 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.47 с ПС-382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Сергеево д. | Костомаровская ул. | 2025-03-03 | 9:00 | 2025-03-03 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.47 с ПС-382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Венюково д. | Гагарина ул. | 2025-03-05 | 9:00 | 2025-03-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.32 с ПС 382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Венюково д. | Маркова ул. | 2025-03-05 | 9:00 | 2025-03-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.32 с ПС 382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Венюково д. | Заречная ул. | 2025-03-05 | 9:00 | 2025-03-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.32 с ПС 382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Венюково д. | Костомаровская ул. | 2025-03-05 | 9:00 | 2025-03-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.32 с ПС 382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Венюково д. | Уездная ул. | 2025-03-05 | 9:00 | 2025-03-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.32 с ПС 382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Венюково д. | Репниковская ул. | 2025-03-05 | 9:00 | 2025-03-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.32 с ПС 382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Репниково п. | Гагарина ул. | 2025-03-05 | 9:00 | 2025-03-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.32 с ПС 382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Репниково п. | Маркова ул. | 2025-03-05 | 9:00 | 2025-03-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.32 с ПС 382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Репниково п. | Заречная ул. | 2025-03-05 | 9:00 | 2025-03-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.32 с ПС 382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Репниково п. | Костомаровская ул. | 2025-03-05 | 9:00 | 2025-03-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.32 с ПС 382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Репниково п. | Уездная ул. | 2025-03-05 | 9:00 | 2025-03-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.32 с ПС 382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Репниково п. | Репниковская ул. | 2025-03-05 | 9:00 | 2025-03-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.32 с ПС 382 Венюково | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Ходаево д. | Дорожная ул. | 2025-03-10 | 9:00 | 2025-03-10 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.2 с ПС-7 Сандаров | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Ходаево д. | Спортивная ул. | 2025-03-10 | 9:00 | 2025-03-10 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.2 с ПС-7 Сандаров | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Скурыгино д. | Парковая ул. | 2025-03-10 | 9:00 | 2025-03-10 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.2 с ПС-7 Сандаров | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Скурыгино д. | Новая ул. | 2025-03-10 | 9:00 | 2025-03-10 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.2 с ПС-7 Сандаров | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Слепушкино д. | нет | 2025-03-10 | 9:00 | 2025-03-10 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.2 с ПС-7 Сандаров | Реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Большое Петровское д. | Центральная ул. | 2025-03-13 | 9:00 | 2025-03-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.5 с ПС-7 Сандарово | реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Большое Петровское д. | Мироновская ул. | 2025-03-13 | 9:00 | 2025-03-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.5 с ПС-7 Сандарово | реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Большое Петровское д. | Живописная ул. | 2025-03-13 | 9:00 | 2025-03-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.5 с ПС-7 Сандарово | реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Костомарово д. | Шоссейная ул. | 2025-03-13 | 9:00 | 2025-03-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.5 с ПС-7 Сандарово | реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Костомарово д. | Люблинская ул. | 2025-03-13 | 9:00 | 2025-03-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.5 с ПС-7 Сандарово | реализация программы перевода сети с 6 кВ на 10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Горелово д. | Дорожная ул. | 2025-03-17 | 9:00 | 2025-03-17 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.1 с ПС-357 Елохово | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Горелово д. | Ромашковая ул. | 2025-03-17 | 9:00 | 2025-03-17 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.1 с ПС-357 Елохово | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Булычево д. | Мерлеевская ул. | 2025-03-17 | 9:00 | 2025-03-17 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.1 с ПС-357 Елохово | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Высоково д. | 1-я линия | 2025-03-17 | 9:00 | 2025-03-17 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.1 с ПС-357 Елохово | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Коровино д. | Родниковая ул. | 2025-03-20 | 9:00 | 2025-03-20 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.14 с ЦРП-7 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Коровино д. | Лесная ул. | 2025-03-20 | 9:00 | 2025-03-20 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.14 с ЦРП-7 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Городище д. | Огородная ул. | 2025-03-20 | 9:00 | 2025-03-20 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.14 с ЦРП-7 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Пешково д. | Открытая ул. | 2025-03-20 | 9:00 | 2025-03-20 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.14 с ЦРП-7 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Пешково д. | Дачная ул. | 2025-03-20 | 9:00 | 2025-03-20 | 17:00 | ВЛ-6кВ Ф.14 с ЦРП-7 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Троицкое с. | Никольская ул. | 2025-03-25 | 9:00 | 2025-03-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.4 с ПС-384 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Троицкое с. | Дорожная ул. | 2025-03-25 | 9:00 | 2025-03-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.4 с ПС-384 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Зыкеево д. | Соловьиная ул. | 2025-03-25 | 9:00 | 2025-03-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.4 с ПС-384 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Мещерское п. | Мирная ул. | 2025-03-25 | 9:00 | 2025-03-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.4 с ПС-384 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чехов г.о. | Мещерское п. | Рабочая ул. | 2025-03-25 | 9:00 | 2025-03-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.4 с ПС-384 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Серебряные Пруды г.о. | д.Семенково | нет | 2025-03-05 | 9:00 | 2025-03-05 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-141 | КР Расчистка трассы, Установка зажимов Р-481 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | Серебряные Пруды г.о. | д.Н Пурловка | нет | 2025-03-19 | 9:00 | 2025-03-19 | 17:00 | МТП-10кВ №445 | КР КТП (МТП, СТП)-6-10/0,4 кВ с выносным разъединителем | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | Серебряные Пруды г.о. | д.Барыково | нет | 2025-03-21 | 9:00 | 2025-03-21 | 17:00 | МТП-10кВ №119 | ТР МТП с выносным разъединителем | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | Серебряные Пруды г.о. | с.Мягкое | нет | 2025-03-11 | 9:00 | 2025-03-11 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-137 | КР Перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | Серебряные Пруды г.о. | д.Новоселки | нет | 2025-03-18 | 9:00 | 2025-03-18 | 17:00 | МТП-10кВ №453 | КР МТП с выносным разъединителем | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | Серебряные Пруды г.о. | с.Глубокое | нет | 2025-03-21 | 9:00 | 2025-03-21 | 17:00 | СТП-10кВ №82 | ТР СТП с выносным разъединителем | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | Серебряные Пруды г.о. | д.Беляево СНТ "Амарант" | нет | 2025-03-12 | 9:00 | 2025-03-12 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-333 | КР Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Косякино | нет | 2025-03-03 | 9:00 | 2025-03-03 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.133 ПС-243 Нащекино | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Косякино | нет | 2025-03-04 | 9:00 | 2025-03-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.133 ПС-243 Нащекино | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Кузнецово | нет | 2025-03-05 | 9:00 | 2025-03-05 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.30 ПС-764 Загорново | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Кузнецово | нет | 2025-03-06 | 9:00 | 2025-03-06 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.30 ПС-764 Загорново | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Михеево | нет | 2025-03-07 | 9:00 | 2025-03-07 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.8 ПС-607 Рыболово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Михеево | нет | 2025-03-10 | 9:00 | 2025-03-10 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.8 ПС-607 Рыболово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Першино | нет | 2025-03-11 | 9:00 | 2025-03-11 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф. ПС-635 Степановское | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Першино | нет | 2025-03-12 | 9:00 | 2025-03-12 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф. ПС-635 Степановское | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Кузнецово | нет | 2025-03-13 | 9:00 | 2025-03-13 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-383 ЦРП-1 яч.8 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Кузнецово | нет | 2025-03-14 | 9:00 | 2025-03-14 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-383 ЦРП-1 яч.8 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Кривцы | нет | 2025-03-17 | 9:00 | 2025-03-17 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-1147 Кривцы | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Кривцы | нет | 2025-03-18 | 9:00 | 2025-03-18 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-1147 Кривцы | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Нестерово | нет | 2025-03-19 | 9:00 | 2025-03-19 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-1156 Нестерово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Нестерово | нет | 2025-03-20 | 9:00 | 2025-03-20 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-1156 Нестерово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Титово | нет | 2025-03-21 | 9:00 | 2025-03-21 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-327 Титово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Титово | нет | 2025-03-24 | 9:00 | 2025-03-24 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-327 Титово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Лубнинка | нет | 2025-03-25 | 9:00 | 2025-03-25 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-605 Бронницы | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Вохринка | нет | 2025-03-26 | 9:00 | 2025-03-26 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-605 Бронницы | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Рыболово | нет | 2025-03-27 | 9:00 | 2025-03-27 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-607 Рыболово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Рыболово | нет | 2025-03-28 | 9:00 | 2025-03-28 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-607 Рыболово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Двойни | нет | 2025-03-03 | 11:00 | 2025-03-05 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ Двойни от МТП-308 | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Полбино | нет | 2025-03-06 | 11:00 | 2025-03-07 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ Полбино от МТП-310 | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Юрцово | нет | 2025-03-10 | 11:00 | 2025-03-13 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ Юрцово от КТПП-311 | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Подлужье | нет | 2025-03-24 | 11:00 | 2025-03-26 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ Подлужье от МТП-312 | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Малая Ильинка | нет | 2025-03-17 | 11:00 | 2025-03-19 | 13:00 | КТП-108 Малая Ильинка | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | Егорьевск | МОГЭС ул. | 2025-03-20 | 11:00 | 2025-03-21 | 13:00 | МТП-489 МОГЭС | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Лукерьино с. | нет | 2025-03-04 | 10.00 | 2025-03-04 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Лукерьино | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Лукерьино с. | нет | 2025-03-05 | 10.00 | 2025-03-05 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Лукерьино | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Лукерьино с. | нет | 2025-03-06 | 10.00 | 2025-03-06 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Лукерьино | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | В.Хорошово с. | нет | 2025-03-04 | 10.00 | 2025-03-04 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Лукерьино | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | В.Хорошово с. | нет | 2025-03-05 | 10.00 | 2025-03-05 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Лукерьино | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | В.Хорошово с. | нет | 2025-03-06 | 10.00 | 2025-03-06 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.Лукерьино | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Субботово д. | нет | 2025-03-10 | 10.00 | 2025-03-10 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Субботово д. | нет | 2025-03-11 | 10.00 | 2025-03-11 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Субботово д. | нет | 2025-03-12 | 10.00 | 2025-03-12 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Субботово д. | нет | 2025-03-13 | 10.00 | 2025-03-13 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Субботово д. | нет | 2025-03-14 | 10.00 | 2025-03-14 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Мякинино д. | нет | 2025-03-10 | 10.00 | 2025-03-10 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Мякинино д. | нет | 2025-03-11 | 10.00 | 2025-03-11 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Мякинино д. | нет | 2025-03-12 | 10.00 | 2025-03-12 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Мякинино д. | нет | 2025-03-13 | 10.00 | 2025-03-13 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Мякинино д. | нет | 2025-03-14 | 10.00 | 2025-03-14 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Субботово д. | нет | 2025-03-17 | 10.00 | 2025-03-17 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Субботово д. | нет | 2025-03-18 | 10.00 | 2025-03-18 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Субботово д. | нет | 2025-03-19 | 10.00 | 2025-03-19 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Субботово д. | нет | 2025-03-20 | 10.00 | 2025-03-20 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Субботово д. | нет | 2025-03-21 | 10.00 | 2025-03-21 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Мякинино д. | нет | 2025-03-17 | 10.00 | 2025-03-17 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Мякинино д. | нет | 2025-03-18 | 10.00 | 2025-03-18 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Мякинино д. | нет | 2025-03-19 | 10.00 | 2025-03-19 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Мякинино д. | нет | 2025-03-20 | 10.00 | 2025-03-20 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Мякинино д. | нет | 2025-03-21 | 10.00 | 2025-03-21 | 16.00 | ВЛ-10 кВ фид.27 с ПС-74 | Замена провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Полевая ул. | 2025-03-24 | 10.00 | 2025-03-24 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Весенняя ул. | 2025-03-24 | 10.00 | 2025-03-24 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Малиновая ул. | 2025-03-24 | 10.00 | 2025-03-24 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Запрудная ул. | 2025-03-24 | 10.00 | 2025-03-24 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Зеленая ул. | 2025-03-24 | 10.00 | 2025-03-24 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Овражная ул. | 2025-03-24 | 10.00 | 2025-03-24 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Полевая ул. | 2025-03-25 | 10.00 | 2025-03-25 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Весенняя ул. | 2025-03-25 | 10.00 | 2025-03-25 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Малиновая ул. | 2025-03-25 | 10.00 | 2025-03-25 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Запрудная ул. | 2025-03-25 | 10.00 | 2025-03-25 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Зеленая ул. | 2025-03-25 | 10.00 | 2025-03-25 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Овражная ул. | 2025-03-25 | 10.00 | 2025-03-25 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Полевая ул. | 2025-03-26 | 10.00 | 2025-03-26 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Весенняя ул. | 2025-03-26 | 10.00 | 2025-03-26 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Малиновая ул. | 2025-03-26 | 10.00 | 2025-03-26 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Запрудная ул. | 2025-03-26 | 10.00 | 2025-03-26 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Зеленая ул. | 2025-03-26 | 10.00 | 2025-03-26 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Овражная ул. | 2025-03-26 | 10.00 | 2025-03-26 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Полевая ул. | 2025-03-27 | 10.00 | 2025-03-27 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Весенняя ул. | 2025-03-27 | 10.00 | 2025-03-27 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Малиновая ул. | 2025-03-27 | 10.00 | 2025-03-27 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Запрудная ул. | 2025-03-27 | 10.00 | 2025-03-27 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Зеленая ул. | 2025-03-27 | 10.00 | 2025-03-27 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Овражная ул. | 2025-03-27 | 10.00 | 2025-03-27 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Полевая ул. | 2025-03-28 | 10.00 | 2025-03-28 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Весенняя ул. | 2025-03-28 | 10.00 | 2025-03-28 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Малиновая ул. | 2025-03-28 | 10.00 | 2025-03-28 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Запрудная ул. | 2025-03-28 | 10.00 | 2025-03-28 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Зеленая ул. | 2025-03-28 | 10.00 | 2025-03-28 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломна г.о. | Шеметово с. | Овражная ул. | 2025-03-28 | 10.00 | 2025-03-28 | 16.00 | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 | Замена опор,провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Дмитровский г.о. | г. Дмитров | Махалина мкр. | 2025-03-17 | 12:00 | 2025-03-17 | 14:00 | кабель | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский г.о. | д. Подмошье | нет | 2025-03-24 | 12:00 | 2025-03-24 | 14:00 | кабель | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Пушкинский г.о. | д. Нагорное | нет | 2025-03-11 | 10:00 | 2025-03-11 | 12:00 | КР ВЛ 10 кВ л.916 | Замена провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский г.о. | д. Рахманово | нет | 2025-03-18 | 10:00 | 2025-03-18 | 12:00 | ВЛ-0.4 кВ. КТП-123 Фид-1. | Замена провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Солнечногорский г.о. | д.Парфеново | нет | 2025-03-20 | 12:00 | 2025-03-20 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 526 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский г.о. | с/з Солнечное | нет | 2025-03-21 | 13:00 | 2025-03-21 | 17:00 | ТП 10 кВ №934 Школа с/з Солнечное | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Руднево | нет | 2025-03-03 | 9:30 | 2025-03-03 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ КТП 8 | Оперативные переключения, расчистка трассы, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Руднево | нет | 2025-03-04 | 9:30 | 2025-03-04 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ КТП 8 | Оперативные переключения, расчистка трассы, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Руднево | нет | 2025-03-05 | 9:30 | 2025-03-05 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ КТП 8 | Оперативные переключения, расчистка трассы, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Руднево | нет | 2025-03-06 | 9:30 | 2025-03-06 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ КТП 8 | Оперативные переключения, расчистка трассы, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Руднево | нет | 2025-03-07 | 9:30 | 2025-03-07 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ КТП 8 | Оперативные переключения, расчистка трассы, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Курово | нет | 2025-03-10 | 9:30 | 2025-03-10 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 510 | Оперативные переключения, расчистка трассы, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Курово | нет | 2025-03-11 | 9:30 | 2025-03-11 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 510 | Оперативные переключения, расчистка трассы, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Курово | нет | 2025-03-12 | 9:30 | 2025-03-12 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 510 | Оперативные переключения, расчистка трассы, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Курово | нет | 2025-03-13 | 9:30 | 2025-03-13 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 510 | Оперативные переключения, расчистка трассы, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Курово | нет | 2025-03-14 | 9:30 | 2025-03-14 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 510 | Оперативные переключения, расчистка трассы, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с.Городна | Полевая ул. | 2025-03-17 | 9:30 | 2025-03-17 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 510 | Оперативные переключения, расчистка трассы, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с.Городна | Полевая ул. | 2025-03-18 | 9:30 | 2025-03-18 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 510 | Оперативные переключения, расчистка трассы, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с.Городна | Полевая ул. | 2025-03-19 | 9:30 | 2025-03-19 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 510 | Оперативные переключения, расчистка трассы, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с.Городна | Полевая ул. | 2025-03-20 | 9:30 | 2025-03-20 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 510 | Оперативные переключения, расчистка трассы, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с.Городна | Полевая ул. | 2025-03-21 | 9:30 | 2025-03-21 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ МТП 510 | Оперативные переключения, расчистка трассы, прочие работы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | п.Красная Пойма | нет | 2025-03-03 | 9:30 | 2025-03-03 | 16:30 | ЗТП 266 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | п.Красная Пойма | нет | 2025-03-04 | 9:30 | 2025-03-04 | 16:30 | ЗТП 266 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | п.Красная Пойма | нет | 2025-03-05 | 9:30 | 2025-03-05 | 16:30 | ЗТП 266 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | п.Красная Пойма | нет | 2025-03-06 | 9:30 | 2025-03-06 | 16:30 | ЗТП 266 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Кончаково | нет | 2025-03-10 | 9:30 | 2025-03-10 | 16:30 | ЗТП 447 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Кончаково | нет | 2025-03-11 | 9:30 | 2025-03-11 | 16:30 | ЗТП 447 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Кончаково | нет | 2025-03-12 | 9:30 | 2025-03-12 | 16:30 | ЗТП 447 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Кончаково | нет | 2025-03-13 | 9:30 | 2025-03-13 | 16:30 | ЗТП 447 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Врачево СНТ Утро | нет | 2025-03-17 | 9:30 | 2025-03-17 | 16:30 | КТП 368 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Врачево СНТ Утро | нет | 2025-03-18 | 9:30 | 2025-03-18 | 16:30 | КТП 368 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Врачево СНТ Утро | нет | 2025-03-19 | 9:30 | 2025-03-19 | 16:30 | КТП 368 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | д.Врачево СНТ Утро | нет | 2025-03-20 | 9:30 | 2025-03-20 | 16:30 | КТП 368 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с.Дединово | Первомайская ул. | 2025-03-24 | 9:30 | 2025-03-24 | 16:30 | МТП 589 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с.Дединово | Первомайская ул. | 2025-03-25 | 9:30 | 2025-03-25 | 16:30 | МТП 589 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с.Дединово | Первомайская ул. | 2025-03-26 | 9:30 | 2025-03-26 | 16:30 | МТП 589 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Луховицкий район | с.Дединово | Первомайская ул. | 2025-03-27 | 9:30 | 2025-03-27 | 16:30 | МТП 589 | Оперативные переключения, ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Луховицкий РЭС | Выполнено